## Instruktion och beskrivning
Klicka på "+" till höger för att expandera respektive minimera nedanstående avsnitt.
1. Instruktion om hur modellen används
Syfte: Pilotimplementation för alla nystartade projekt med det övergripande syftet att utveckla Trafikverkets förmåga som forskningsaktör.
1.1. Sätt ambitionen för projektet tillsammans med projektdeltagarna
| 1.1 Planera och boka möte med utvalda projektdeltagare, samt idealt sponsorn, då ambitionen skall sättas | Hör av er om ni har frågor eller funderingar:
| 1.2 Resonera om syftet med modellen för lärande och utvärdering | Gustav Rönne, 070-422 5529, se mail nedan
| 1.3 Låt var och en reflektera över respektive flik 1-Relevans, 2-Effektivitet, 3-Kvalite i resultat samt 4-Nyttogörande | Niklas Post, 070-942 8878, niklas.post@grandezza.se
1.4 Resonera i gruppen om vad man valt som ambition samt varför. OBS nivån på ambition bör stödja projektets syfte dvs. en högre nivå är inte i sig "finare" än en lägre. Se kap 2.4 nedan för mer information.
1.5 Enas om en projektgemensam ambition och för in i flikarna ovan samt se summeringen i "Summering av resultat"
1.6 Reflektera över nyttor och ev. åtgärder givet 1.2-1.5 ovan
1.7 Kommunicera ambitionen till övriga projektet samt maila filen till projektets sponsor
1.2. Tag konsekvenserna av vald ambition
2.1 Planera och boka möte med utvalda projektdeltagare
2.2 Resonera om syftet med att ta konsekvenserna av 1. ovan
2.3 Låt var och en reflektera över vad vald ambition 1-Relevans, 2-Effektivitet, 3-Kvalite i resultat samt 4-Nyttogörande
får för praktiska konsekvenser för projektet
2.4 Använd fliken "Projektets nuvarande uppfyllnad" som stöd och fyll i
2.5 Resonera om utfallet i fliken "Summering av resultat" givet vad man fyllt i ovan
2.6 Reflektera över nyttor och ev. åtgärder givet 2.2-2.5 ovan
2.7 Kommunicera konsekvenserna (fliken "Projektets nuvarande uppfyllnad") till övriga projektet
samt maila filen till projektets sponsor
2. Översiktlig beskrivning av modellen för utvärdering och lärande
2.1. Varifrån kommer modellen?
Modellen är resultatet av ett 2-årigt forskningsprojekt på Trafikverket där ett antal externa aktörer ifrån akademi, näringsliv samt offentlig sektor tillsammans med Trafikverket har utvecklat, testat och paketerat denna modell.
2.2. Vad finns det för vetenskaplig höjd i modellen?
Modellen har sin bas i andra vedertagna modeller där det urval som gjorts för Trafikverkets räkning har verifierats och validerats i ett 20-tal FoI-projekt vilket är beskrivet bla. i den publicerade Trafikverksrapporten "Slutrapport - Pilot av modell för utvärdering och lärande i FoI verksamheten"
2.3. Hur är modellen uppbyggd?
Modellen har sin bas i PDCA-cykeln (E. Deming) men uppdelat i fyra olika perspektiv för att täcka ett projekts olika perspektiv. Dessa perspektiv är 1-Relevans, 2-Effektivitet, 3-Kvalite i resultat samt 4-Nyttogörande. Varje perspektiv är i sin tur uppdelat i tre stycken delperspektiv. Inom varje delperspektiv finns 4 st beskrivna nivåer, i stigande skala, på vad man förväntar sig att se för strukturer, beteenden, etc på respektive Nivå 1-4. Modellen kan därför kallas för en förmågemodell.
2.4. Är det bättre att ligga på Nivå 4 än Nivå 1 i modellen?
Modellen är som beskrivs i kap 2.3 ovan en förmågemodell där nivån på den förmåga ett projekt behöver ha, tex. i 2-Effektivitet, helt bestäms av de förutsättningar projektet har samt vilken typ av resultat man skall ta fram. Detta betyder att det är lika acceptabelt att ett projekt har Nivå 1 i snitt som ett projekt med Nivå 4 i snitt - bara det är avstämt med sponsor, projektledare och projektdeltagare. Vanligtvis bestäms behovet av högre nivåer mer av hur hanterbar innovationsprocess projektet behöver ha. Det vill säga projekt med hög innovationsambition där man dessutom vill kunna hantera kostnad, tid och kvalité behöver generellt ha högre nivåer än andra typer av projekt.

## 1-Relevans
Relevans
|  |  | Beskrivingar av ambitionsnivåer för projekt |  |  |  | Nedanstående används endsast för att styra färgmarkeringen i Nivå 1-4
Delområde | Välj ambitionsnivå | Välj nivå | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Amition
Strategisk relevans | Välj nivå |  | Projektet har koppling till aktuell Forsknings- och innovationsplan | Projektets förväntade resultat stödjer aktuell Forsknings- och innovationsplan både i innehåll och tid genom exempelvis portföljernas målområden | Projektets förväntade resultat kan väsentligen höja förmågan att bidra till de tranportpolitiska målen och till omställningen mot ett hållbart samhälle | Projektets resultat har förutsättningar att utmana rådande syn på transportsystemet exempelvis genom att utmana traditionella åtgärder, arbetssätt och strategier | 0 | Ansvarig roll | Utvärderingsnivåer | Styrelseordförande | Portföljsponsor | Projektsponsor | Portföljledare | Projektledare | Kompetens
Verksamhets-relevans | Välj nivå |  | Projektet har en förväntad påverkan på Trafikverkets processer och förmåga | Beställande verksamhet har en plan för hur projektets resultat ska säkerställas genom exempelvis kompetensförsörjningsplan, beslutsprocess, kvalitetskriterier och verksamhetsmål | Mottagande verksamhet har en plan för vilka mål projektets resultat ska påverka samt har säkrat involvering av utförare i transportsystemet exempelvis genom finansiering huvudsakligen utanför Trafikverket | Projektets förväntade resultat har stor potential till direkt påverkan på transportsystemet. Projektet anses strategiskt viktig för flera centrala aktörer i transportsystemet inom olika discipliner | 0
Aktörsrelevans | Välj nivå |  | Projektet har identifierat relevanta aktörer i syfte att säkra projektets resultat och nyttogörande. Jämställdhet adresseras på en övergripande nivå | Projektet har säkrat att aktörerna bidrar till projektet exempelvis via beslutsunderlag, information, data. Det finns en plan för hur jämställdhet integreras i projektet | Projektet säkrar att aktörerna bidrar och deltar aktivt i projektet genom exempelvis resurser, kompetens, finansiering. Det finns en plan för hur jämställdhet integreras i alla relevanta arbetsmoment | Projektet säkrar kontinuerligt att aktörerna som bidrar och deltar aktivt i projektet utmanar rådande syn på problem eller utmaning projektet är satt att lösa, samt att projektets effekter på jämställdhet följs upp kontinuerligt under projektet | 0
Fyll i de gröna rutorna ovan för att påverka grafen "Vald ambitionsnivå" i summeringsfliken

## 2-Effektivitet
Effektivitet
|  |  | Beskrivingar av ambitionsnivåer för projekt |  |  |  | Nedanstående används endsast för att styra färgmarkeringen i Nivå 1-4
Delområde | Välj ambitionsnivå | Välj nivå | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Amition
Resultat-effektivitet | Välj nivå |  | Projektet har definierat sitt slutresultat | Projektet har planerat för hur slutresultatet ska byggas upp av delresultat | Delresultaten är satta i sekvens och tidssatta. Avvikesler och beroenden hanteras kontinuerligt i projektet | Projektet använder sig av erfarenheter från planering och utfall ifrån tidigare delresultat som bas för löpande omplanering i projektet | 0
Kostnads-effektivitet | Välj nivå |  | Projektet har säkrat budget för genomförande av plan | Projektets budget baseras på färdigställande av delresultat och resultat | Projektet hanterar kostnad (plan/utfall) baserat på avvikelser mot färdigställande av delresultat | Projektet optimerar delresultat och kostnad tillsammas med mottagande verksamhet | 0
Process-effektivitet | Välj nivå |  | Avvikelser mot total projektbudget rapporteras till och hanteras i FoI processen | Avvikelser mot total budget och leveranstid av slutresultat rapporteras till och hanteras i FOI processen | Avvikelser baserat på plan och utfall kring inriktning, delresultat och kostnad rapporteras och tas om hand i FOI processen exempelvis via rapportering till projektets sponsor. Åtgärder synkroniseras mellan projekt, portfölj och mottagare | Projektet återför kontinuerligt lärdommar kring effektivt projektutförande i FOI-processen exempelvis via förbättringsförslag till Funktionellt ansvarig för FOI verksamheten | 0
Fyll i de gröna rutorna ovan för att påverka grafen "Vald ambitionsnivå" i summeringsfliken

## 3-Kvalite
Kvalite i resultat
|  |  | Beskrivingar av ambitionsnivåer för projekt |  |  |  | Nedanstående används endsast för att styra färgmarkeringen i Nivå 1-4
Delområde | Välj ambitionsnivå | Välj nivå | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Amition
Kvalitetsstyrning av resultat | Välj nivå |  | Projektet har definierat förväntad färdighetsgrad* på sitt slutresultat | Projektet har, tillsammans med mottagaren, definierat förväntad färdighetsgrad* på delresultat | Projektet har byggt sin struktur (plan och uppföljning, bemanning, organisation etc) för att säkra förväntad färdighetsgrad* på delresultat och slutresultat | Projektet kommunicerar löpande delresultatens utfall mot färdighetsgrad* med mottagaren. Projektet och mottagaren agerar tillsammans på avvikelse mot ansatt färdighetsgrad* | 0
Kvalitetsstyrning av process | Välj nivå |  | Projektet tillämpar arbetsmetoder grundade i känd och vedertagen kunskap | Projektet tillämpar även arbetsmetoder grundade i vetenskaplig metodik | Projektet genomför även öppna granskningsseminarier | Projektet genomför egen kvalitetsrevision enligt fördefinierad process eller publicerar resultatet i vetenskaplig litteratur | 0
Arbetsprocess | Välj nivå |  | Projektet har en tydlig arbetsfördelning och projektdeltagarna vet vad som förväntas av dem. Jämställdhet i projektgruppen adresseras i mindre omfattning eller inte alls | Projektet lägger kontinuerligt tid på att tolka sin uppgift tillsammans och därmed ompröva sina grundläggande antaganden. Jämställdhet i projektgruppen adresseras men den når inte en jämn könsfördelning inom spannet 60%/40%. | Projektet säkerställer involvering av personer utanför projektet i syfte att ställa utmanande frågor samt hitta nya perspektiv. Jämställdhet i projektgruppen adresseras i stor omfattning en jämn könsfördelning inom spannet 60%/40% uppnås eller det finns en tydlig plan för hur detta ska uppnås under projekttiden. | Projektet utmanar regelbundet sin arbetsprocess, varandra och sig själva. Projektdeltagarna agerar på kunskapen om att gruppens förmåga att samverka påverkar projektets resultat. Kvinnor och män ges lika möjligheter att utöva påverkan på arbetsprocessen i projektet | 0
Förutsättningar för kompetens-uppbyggnad | Välj nivå |  | Projektet har säkrat kompetens för att leverera sitt slutresultat | Projektet planerar för nödvändig kompetens per delresultat samt kompetensuppbyggnad av projektdeltagarna exempelvis via projektintern kunskapsspridning | Projektet planerar för komptetensuppbyggnad hos mottagarna exempelvis genom kontinuerlig kunskapsdelning av delresultat och anpassad dokumentation för mottagaren | Projektet planerar för långsiktig kompetensuppbyggnad utanför projektet genom samverkan med andra aktörer exempelvis universitet, mottagande verksamhetet, kompetensförsörjning och rekrytering | 0
| Fyll i de gröna rutorna ovan för att påverka grafen "Vald ambitionsnivå" i summeringsfliken |  | * färdighetsgrad är graden som resultatet är redo att använda i verksamheten på en skala där "koncept" har en låg färdighetsgrad och "lösning som körs i verksamheten" har en hög färdighetsgrad. Graderingen man kan använda sig av är en EU-standard (Thechnology Readiness Levels) och kan användes även för icke-tekniska resultat. Se exempel på olika färdighetsgrader i nedanstående rullista.
<Välj ur rulllista>

## 4-Nyttogörande
Nyttogörande
|  |  | Beskrivingar av ambitionsnivåer för projekt |  |  |  | Nedanstående används endsast för att styra färgmarkeringen i Nivå 1-4
Delområde | Välj ambitionsnivå | Välj nivå | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Amition
Mottagande | Välj nivå |  | Projektet har en definierad och beslutad mottagare | Mottagaren är aktivt involverad i projektets arbete exempelvis genom kvalitetsgranskning, styrning, planering och uppföljning | Projektet samplanerar med mottagande verksamhet på aktivitetsnivå genom att exempelvis synkronisera slutleveranser med mottagande verksamhet och eller andra verksamhetsprojekt | Projektet har säkrat att mottagande verksamhet har möjlighet att fatta beslut om mottagande så att omhändertagande av projektets resultat kan planeras för i mottagande verksamhets verksamhetsplanering | 0
Resultatspridning | Välj nivå |  | Resultatspridning är planerad för slutresultatet | Resultatspridning är planerad tillsammans med mottagaren och följs upp för delresultat och slutresultat | Resultatspridning per delresultat är planerad och anpassad per målgrupp. Utfallet av spridningsaktiviteterna hos målgruppen följs upp kontinuerligt exempelvis för att identifiera goda exempel och ta in feedback | Projektet använder sina målgrupper som kanaler för kommunikation i nätverket kring projektets delresultat. Uppföljning sker kontinuerligt mot effekter exempelvis om det lett till nya projekt, ny samverkan, förändrade beslut, nya kompetensbehov | 0
Förutsättningar för nytto-realisering | Välj nivå |  | Projektets resultat är planerat att användas i mottagande verksamhet exempelvis i verksamhetsplanering | Projektets resultat är strategiskt viktigt för mottagaren och påverkar centrala verksamhetsmål | Projektets mottagare har en plan för hur och när projektets resultat ska påverka utpekade verksamhetsmål | Projektets mottagare har planerat för när och hur effekter av projektets resultat i verksamheten ska nyttogöras i transportsystemet | 0
Fyll i de gröna rutorna ovan för att påverka grafen "Vald ambitionsnivå" i summeringsfliken

## Summering av resultat
Summering av vald ambitionsnivå resp. av projektet just nu uppfylld nivå |  |  | Detaljerad summering
|  |  | Huvudområde | Delområde | Vald ambitionsnivå |  | Av projektet just nu uppfylld nivå |  | Motivering/ kommentar | Förklaring
|  |  | 1 Relevans | Summa Relevans: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Nivå 4 | 3-4 | 4 | Nivå 4 | Nivå 4 | 4
|  |  |  | Strategisk relevans | Ambition ej vald | 0 | 0 | 0 |  | Nivå 3 | 2-3 | 3 | Nivå 3 | Nivå 3 | 3
|  |  |  | Verksamhetsrelevans | Ambition ej vald | 0 | 0 | 0 |  | Nivå 2 | 1-2 | 2 | Nivå 2 | Nivå 2 | 2
|  |  |  | Aktörsrelevnas | Ambition ej vald | 0 | 0 | 0 |  | Nivå 1 | 1 | 1 | Nivå 1 | Nivå 1 | 1
|  |  | 2 Effektivitet | Summa Effektivitet: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Välj nivå |  | 0 | Ambition ej vald | Ej utvärderad | 0
|  |  |  | Resultateffektivitet | Ambition ej vald | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kostnadseffektivitet | Ambition ej vald | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Processeffektivitet | Ambition ej vald | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 Kvalitet i resultat | Summa Kvalitet: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kvalitetsstyrning av resultat | Ambition ej vald | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kvalitetsstyrning av process | Ambition ej vald | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Arbetsprocess | Ambition ej vald | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Förutsättningar för kompetensuppbyggnad | Ambition ej vald | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 Nyttogörande | Summa Nyttogörande: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mottagande | Ambition ej vald | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Resultatspridning | Ambition ej vald | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Förutsättningar för nyttorealisering | Ambition ej vald | 0 | 0 | 0
Effektivitet
Leverans | Huvudleverans | Delleverans

## Projektets nuvarande uppfyllnad
Fyll i de röda rutorna nedan för att påverka grafen "Av projektet just nu uppfylld nivå" i föregående summeringsflik
| Projektets koppling till strategi och verksamhet |  |  | Tabell som Ifsattserna i denna flig använder - värdena tas ifrånSummeringsfliken |  |  | Data i rullistor
[5 empty] | Ambition | Resulterande uppfyllnad | Färdigdatum resultat | Färdighetsgrad
[7 empty] | <Välj ur rulllista> | <Välj ur rulllista> | Målområden för portföljen | Syfte med portföljen
|  |  |  | Relevans |  |  | 2019-01-01 | 1. Idé eller observation - Identifierat problem eller behov | kompetens-, lednings- och kulturutveckling för styrförmåga i en ny komplex verklighet, | Ökad kunskap, utveckling och demonstration involvera vår omvärld i utvecklingen av nya produkter och effektiva tjänster.
| Projektets förväntade resultat, budget och inblandade aktörer |  |  | Strategisk relevans | 0 | 0 | 2019-02-01 | 2. Koncept - formulerat allmängiltigt och kommunicerbart koncept | mötet med dem vi är till för och hur vi kan utveckla mötet och beslutsprocesserna tillsammans med dessa – genom modern teknologi och metoder för att vara en tillgänglig, öppen och transparent myndighet, | Öka trafikverkets förmåga till lyhördhet, nyskapande, helhetssyn samt förmågan att samspela med andra
|  |  |  | Verksamhetsrelevans | 0 | 0 | 2019-03-01 | 3. Teoretiskt verifierat koncept | förflyttningen från infrastrukturbyggare till samhällsutvecklare och de kulturella, kompetensmässiga respektive strukturella förändringar som följer av den förändrade rollen, | Utveckla kultur, ledning, styrning, kompetens och arbetssätt som ger Trafikverket goda förutsättningar att över tid kunna genomföra sitt uppdrag på ett engagerat, effektivt och innovativt sätt
|  |  | 2019-06-01 | Aktörsrelevans | 0 | 0 | 2019-04-01 | 4. Teoretisk verifierad dellösning - demonstrerad avgränsad användning i kontrollerad testmiljö | kritiska efterfrågade egenskaper med stark påverkan på Trafikverkets och branschens attraktivitet och därmed förmåga att säkra nödvändig kompetens för att lösa sin uppgift,
|  |  |  | Effektivitet |  |  | 2019-05-01 | 6. I verklig miljö verifierad dellösning - verifierad avgränsad tillämpning i tänkt sammanhang | hantering av trender i det internationella arbetet som påverkar Trafikverkets förmåga att vara en aktiv och effektiv aktör på den internationella arenan,
|  |  |  | Resultat-effektivitet | 0 | 0 | 2019-06-01 | 7. I verklig miljö använd dellösning - verifierad tillämpning i tänkt sammanhang | möta och tillvarata digitaliseringens möjligheter att lyfta Trafikverkets förmåga att nå sina mål, leverera kundnytta och samhällsutveckling.
|  |  |  | Kostnads-effektivitet | 0 | 0 | 2019-07-01 | 8. I verklig miljö implementerad dellösning - införd tillämpning i avgränsad tänkt sammanhang | dialoger och utvecklad samverkan med medborgare, näringsliv och övriga samhällsaktörer
| Projektets plan för att nå ovan |  |  | Process-effektivitet | 0 | 0 | 2019-08-01 | 9. I verklig miljö hemhemtad effekt - använd tillämpning | fånga och dela information med tjänsteleverantörer/innovatörer
Delresultat nr: |  |  |  | Kvalite |  |  | 2019-09-01 |  | initiering, integrering, implementering, uppföljning, utvärdering och lärande i olika tillämpningar av kundefterfrågad tjänsteutveckling.
| 1 | 2020-12-01 |  | Kvalitetsstyrning av resultat | 0 | 0 | 2019-10-01
| 2 |  |  | Kvalitetsstyrning av process | 0 |  | 2019-11-01
| 3 |  |  | Arbetsprocess | 0 | 0 | 2019-12-01
| 4 |  |  | Förutsättningar för kompetens-uppbyggnad | 0 | 0 | 2020-01-01
| 5 |  |  | Nuttogörande |  |  | 2020-02-01
| 6 |  |  | Mottagande | 0 | 0 | 2020-03-01
| 7 |  |  | Resultatspridning | 0 | 0 | 2020-04-01
|  |  |  | Förutsättningar för nyttorealisering | 0 | 0 | 2020-05-01
2020-06-01
2020-07-01
2020-08-01
2020-09-01
2020-10-01
2020-11-01
2020-12-01
2021-01-01
2021-02-01
2021-03-01
2021-04-01
2021-05-01
2021-06-01
2021-07-01
2021-08-01
2021-09-01
2021-10-01
2021-11-01
2021-12-01
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
2025-01-01

## Bakgrundsinformation (hidden)
Komplexitet | Typ av resultat | Projektfas | Respondentens roll
"Välj ett alternativ" | "Välj ett alternativ" | "Välj ett alternativ" | "Välj ett alternativ"
Liten (1 - 3 personer) | Förstudie | Uppstart | Handläggare
Medel (fler än 4 personer) | Hemhämtad anpassad eller framtagen lösning | Pågående | Styrelseordförande
Stor (flera intressenter och delprojekt) | Verifierad och validerad lösning | Slutskede | Portföljsponsor
| Förbered marknad | Avslutat | Projektsponsor
| Överlämnad och införd lösning |  | Projektledare
Utförare
Portföljledare
Annan