## Blad1
Tågplan 2024 | [23 empty] | Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas
TCR-id | Status | Klassificering | Orsak till kapacitets-begränsning | Starttid | Sluttid | Typ av tidsangivelse | Från trafikplats | Till trafikplats | Från linjespår | Till linjespår | Från inkluderad | Till inkluderad | Platssekvens-nummer | Beskrivning | Extern koordineringsstatus | Relaterade TPÅ:er | Anmärkningar | Spänningslöst | Utpekad tillfällig kapacitetsbegränsning | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Hastighets-nedsättning | Trafikavbrott | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | Synpunkt från sökande | TCR-id
4135 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-10-28 | 2024-12-14 23:59 | Kontinuerlig | Vb |  | E |  | Helt |  | 1 | Varberg-Hamra, Dubbelspår, Tunnel | Konsultation | V: BN 033122-2402 | Trafikavbrott Varberg-Hamra Resandetåg ersätts med buss Falkenberg-Kungsbacka. Godståg omleds via Södra Stambanan/Kust till Kustbanan. Begränsade omledningsmöjligheter via Västra Stambanan. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4135
4135 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2024-10-28 | 2024-12-14 23:59 | Kontinuerlig | Haa |  |  |  | Helt |  | 2 | Varberg-Hamra, Dubbelspår, Tunnel | Konsultation | V: BN 033122-2402 | Trafikavbrott Varberg-Hamra Resandetåg ersätts med buss Falkenberg-Kungsbacka. Godståg omleds via Södra Stambanan/Kust till Kustbanan. Begränsade omledningsmöjligheter via Västra Stambanan. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4135