## Blad1
Mellersta | Ostkustbanan | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
341161 Övrigt | SUC |  |  | Servicefönster Underhåll Sundsvall rbg | 7,10-18 | 2218 | 2218 | LS | 08:00 | 14:00 | D |  | A | 178,178:2-132, 253 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott såpr 7, 10-18
[5 empty] | 7,10-18 | 2223 | 2223 | LS | 08:00 | 14:00 | D |  | A | 178,178:2-132, 253 | X
[5 empty] | 7,10-18 | 2232 | 2232 | LS | 08:00 | 14:00 | D |  | A | 178,178:2-132, 253 | X
[5 empty] | 7,10-18 | 2236 | 2236 | LS | 08:00 | 14:00 | D |  | A | 178,178:2-132, 253 | X
[5 empty] | 7,10-18 | 2240 | 2240 | LS | 08:00 | 14:00 | D |  | A | 178,178:2-132, 253 | X
341173 Övrigt | SUC |  |  | Servicefönster Underhåll Sundsvall C | 3,4,5,6 7,9 | 2224 | 2224 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 321,235,247,249,176,178 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sundsvall
[5 empty] | 3,4,5,6 7,9 | 2239 | 2239 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 321,235,247,249,176,178 | X
[5 empty] | 1,2,51,52,53,54 8,50 | 2223 | 2223 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 351,243 | X
[5 empty] | 1,2,51,52,53,54 8,50 | 2240 | 2240 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 351,243 | X
[5 empty] | 2,3,4,5,6 7 | 2221 | 2221 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 122,231,233,235,247,249,251,253 | X
[5 empty] | 2,3,4,5,6 7 | 2238 | 2238 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 122,231,233,235,247,249,251,253 | X
[5 empty] | Alla 8,9 | 2222 | 2222 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 321,351,168,170, hfp vxl 463,477 | X
[5 empty] | Alla 8,9 | 2241 | 2241 | S | 02:00 | 08:00 | D |  | A | 321,351,168,170, hfp vxl 463,477 | X
[5 empty] | alla | 2221 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 500)
[5 empty] | alla | 2238 | 2242 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 500)
341177 Övrigt | SUC | SHV |  | Servicefönster Underhåll Sundsvall-Söderhamn V. HTSM | E | 2221 | 2222 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 124-Shv 23,61 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-Söderhamn V
[5 empty] | E | 2238 | 2239 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 124-Shv 23,61 | X
[5 empty] | alla | 2221 | 2223 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | alla | 2221 | 2223 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | alla | 2238 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | alla | 2238 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
341180 Övrigt | SHV |  |  | Servicefönster Underhåll Söderhamn V. HTSM | Alla | 2221 | 2222 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Söderhamn V
[5 empty] | Alla | 2238 | 2239 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | alla | 2221 | 2223 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 125/40 Längd: 1000)
[5 empty] | alla | 2238 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 125/40 Längd: 1000)
341182 Övrigt | SHV | SMO |  | Servicefönster Underhåll Söderhamn V- Gävle HTSM | E | 2221 | 2222 | M-F | 08:45 | 14:45 | D |  | A | Shv 40,64 - Gä 109,111 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Söderhamn V-Strömsbro
[5 empty] | E | 2238 | 2239 | M-F | 08:45 | 14:45 | D |  | A | Shv 40,64 - Gä 109,111 | X
[5 empty] | alla | 2221 | 2223 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | alla | 2221 | 2223 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | alla | 2238 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | alla | 2238 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
342298 Övrigt | (SHV) | SMO |  | Efterjustering Spår o Växelbytet | E | 2237 | 2239 | M-F | 08:45 | 14:45 | D |  | A | Shv inf 22-Smo msi111 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Strömsbro-(Söderhamn V)
[5 empty] | E | 2237 | 2239 | M-S | 15:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2237 | 2239 | M-S | 15:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1500)
341265 Övrigt | SMO |  |  | Servicefönster Underhåll Gävle | V | 2217 | 2217 | MTi | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 132,101, hfp vxl 501 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Oslättfors vid jobb på V spåret Trafikavbrott från Gä/Gäb mot Hille vid jobb på Ö spåret Trafikavbrott från Gä/Gäb Norrut (Osl/Hly) vid jobb på V+Ö spåret
[5 empty] | V | 2234 | 2234 | MTi | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 132,101, hfp vxl 501 | X
[5 empty] | Ö | 2222 | 2222 | OTo | 08:45 | 14:45 | D |  | A | 103,106,134 | X
[5 empty] | Ö | 2238 | 2238 | OTo | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 103,106,134 | X
[5 empty] | V,Ö | 2216 | 2216 | S | 00:45 | 06:45 | D |  | A | 105,106,107,108,110 | X
[5 empty] | V,Ö | 2223 | 2223 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 105,106,107,108,110 | X
[5 empty] | V,Ö | 2241 | 2242 | S | 00:45 | 06:45 | D |  | A | 105,106,107,108,110 | X
[5 empty] | alla | 2216 | 2218 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 500)
[5 empty] | alla | 2222 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 500)
[5 empty] | alla | 2234 | 2243 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 500)
371812 | SMO |  |  | Gävle Urgrävning Hillevägen samt rälsbyte | V | 2217 | 2217 | nmS | 15:10 | 14:59 | D |  | A | 101,104 - 105
[5 empty] | V | 2217 | 2219 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 100)
340459 Övrigt | GÄ |  |  | Gävle C Växelbyte | 1S,1N,1,2N,2S,3,4,5 Östra, Västra, 29,30 | 2230 | 2230 | nmTo-nmL | 23:20 | 05:00 | D | Uppsättning Kälkar | A | Gä 166,170, 173,182,184 – Gä 131,133,135,137,264,262 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle, Spår 1S,2S går att trafikera söderifrån V31-34. Ej V30 när de skall sätta upp kälkar.
[5 empty] | 1S,1N,1,2N,2S,3,4,5 Östra, Västra, 29,30 | 2230 | 2230 | S | 01:10 | 07:10 | D | Uppsättning Kälkar | A | Gä 166,170, 173,182,184 – Gä 131,133,135,137,264,262 | X
[5 empty] | 1S,1N,1,2N,2S,3,4,5 Östra, Västra, 29,30 | 2230 | 2230 | S | 23:10 | 24:00 | D | Uppsättning Kälkar | A | Gä 166,170, 173,182,184 – Gä 131,133,135,137,264,262 | X
[5 empty] | 1S,1N,1,2N,2S,3,4,5 Östra, Västra, 29,30 | 2231 | 2231 | M | 00:00 | 05:10 | D | Uppsättning Kälkar | A | Gä 166,170, 173,182,184 – Gä 131,133,135,137,264,262 | X
[5 empty] | 1N,2N,3,4,5 | 2231 | 2231 | nmTi-nmF | 23:10 | 05:10 | D | Förarbeten/efterarb | A | Gä 159,161,163,169,171– Gä 131,133,135,137,264,262 | X
[5 empty] | 1N,2N,3,4,5 | 2233 | 2234 | nmTi-nmF | 23:10 | 05:05 | D | Förarbeten/efterarb | A | Gä 159,161,163,169,171– Gä 131,133,135,137,264,262 | X
[5 empty] | 1N,2N,3,4,5 | 2231 | 2231 | S | 00:00 | 24:00 | H | Inkoppling | A | Gä 159,161,163,169,171 – Gä 131,133,135,137,264,262 | X
[5 empty] | 1N,2N,3,4,5 | 2232 | 2232 | M-L | 00:00 | 24:00 | H | Inkoppling | A | Gä 159,161,163,169,171 – Gä 131,133,135,137,264,262 | X
341195 Övrigt | GÄ |  |  | Servicefönster Underhåll Gävle C | 1,5,2N,2S C1, V-spåret | 2218 | 2218 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 117,166,133 | X |  | Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet Gävle, Trafikavbrott V24 Gävle samt intilliggande linjer.
[5 empty] | 1,5,2N,2S C1, V-spåret | 2236 | 2236 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 117,166,133 | X
[5 empty] | 3,4,55 29,30,53, Ö-spåret | 2217 | 2217 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 192,301,170,178,135,137,264,262 | X
[5 empty] | 3,4,55 29,30,53, Ö-spåret | 2237 | 2237 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 192,301,170,178,135,137,264,262 | X
[5 empty] | 1,2S | 2219 | 2219 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 165,167,190 | X
[5 empty] | 1,2S | 2240 | 2240 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 165,167,190 | X
[5 empty] | 55 54-63 | 2220 | 2220 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 173-176 | X
[5 empty] | 55 54-63 | 2234 | 2234 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 173-176 | X
[5 empty] | Alla Spår g och fi | 2218 | 2218 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 129,139,119,266 | X
[5 empty] | Alla Spår g och fi | 2236 | 2236 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 129,139,119,266 | X
[5 empty] | 2N,3 29, Ö och V-spåret | 2220 | 2221 | nmS nmM | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 139,141,143,147,152,154 | X
[5 empty] | 2N,3 29, Ö och V-spåret | 2240 | 2241 | nmS nmM | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 139,141,143,147,152,154 | X
[5 empty] | 1,3 | 2219 | 2219 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 181.183,186,188 | X
[5 empty] | 1,3 | 2240 | 2240 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 181.183,186,188 | X
[5 empty] | Alla | 2223 | 2223 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | alla | 2217 | 2221 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 500)
[5 empty] | alla | 2234 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 500)
341212 Övrigt | (GÄ) | (TIP) |  | Servicefönster Gävle-Tierp | UPP | 2214 | 2214 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Gävle)-(Tierp) Får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. Jobb Uppspår jämna veckor och Nedspår udda veckor.
[5 empty] | UPP | 2216 | 2216 | nmO-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2218 | 2218 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2220 | 2220 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2222 | 2222 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2224 | 2224 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2226 | 2226 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2228 | 2228 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2230 | 2230 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2232 | 2232 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2234 | 2234 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2236 | 2236 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2238 | 2238 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2240 | 2240 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2242 | 2242 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2244 | 2244 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2215 | 2215 | nmTi-nmTo | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2217 | 2217 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2219 | 2219 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2221 | 2221 | nmTi nmO | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2223 | 2223 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2225 | 2225 | nmTi nmO | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2227 | 2227 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2229 | 2229 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2231 | 2231 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2233 | 2233 | nmO-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2235 | 2235 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2237 | 2237 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2239 | 2239 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2241 | 2241 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2243 | 2243 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
341311 Övrigt | GÄ | (TIP) |  | X-frånskiljare Gävle-Tierp | UPP,NED | 2218 | 2218 | nmL nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Gä msi 165,167,169,171-Tip inf 21,51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Tierp) både UPP och NED spår. Samplanerat med M342066 Servicefönster underhåll.
[5 empty] | NED,UPP | 2218 | 2218 | S | 23:00 | 24:00 | D | Uppsättning/borttagning | A | Gä msi 165,167,169,171- Tip inf 21,51 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2219 | 2219 | M | 00:00 | 05:00 | D | Uppsättning/borttagning | A | Gä msi 165,167,169,171- Tip inf 21,51 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2219 | 2219 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Uppsättning/borttagning | A | Gä msi 165,167,169,171- Tip inf 21,51
[5 empty] | NED,UPP | 2218 | 2218 | F-S | 22:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 500)
[5 empty] | NED,UPP | 2219 | 2219 | M-L | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 500)
342066 Övrigt | (GÄ) | (TIP) |  | Servicefönster Underhåll Gävle-Tierp HTSM | UPP,NED | 2218 | 2218 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Tierp) både UPP och NED spår. Samplanerat med M341311 X-frånskiljare på våren.
[5 empty] | UPP,NED | 2219 | 2219 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP,NED | 2219 | 2219 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP,NED | 2239 | 2239 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP,NED | 2240 | 2240 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP,NED | 2240 | 2240 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | alla | 2219 | 2220 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | alla | 2219 | 2220 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | alla | 2240 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | alla | 2240 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
341221 Övrigt | TIP |  |  | Servicefönster Underhåll Tierp | 2,3,4,5,6 | 2221 | 2221 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 21-52 | X |  | Trafikpåverkan: Vid jobb spår 2-6 ger enbart genomfart på spår 1 i Tierp, enkelrspårsdrift Orrskog-Skärpan. Vid jobb spår 1,2 V18S-19+V39S-40 Trafikavbrott Tierp, det går att trafikera Tierp spår 2-6 Söderifrån. EJ genomfart Vid jobb spår 1,2 V19S-20+V40S-41 Trafikavbrott Tierp, det går att trafikera Tierp spår 2-6 Norrifrån. EJ genomfart
[5 empty] | 2,3,4,5,6 | 2221 | 2221 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | 21-52 | X
[5 empty] | 2,3,4,5,6 | 2222 | 2222 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | 21-52 | X
[5 empty] | 2,3,4,5,6 | 2241 | 2241 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 21-52 | X
[5 empty] | 2,3,4,5,6 | 2241 | 2241 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | 21-52 | X
[5 empty] | 2,3,4,5,6 | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | 21-52 | X
[5 empty] | 1,2 | 2218 | 2218 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | 21,51,61,70 | X
[5 empty] | 1,2 | 2219 | 2219 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | 21,51,61,70 | X
[5 empty] | 1,2 | 2219 | 2219 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | 21,51,61,70 | X
[5 empty] | 1,2 | 2239 | 2239 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | 21,51,61,70 | X
[5 empty] | 1,2 | 2240 | 2240 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | 21,51,61,70 | X
[5 empty] | 1,2 | 2240 | 2240 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | 21,51,61,70 | X
[5 empty] | 1,2 | 2219 | 2219 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | 22,31,32,52 | X
[5 empty] | 1,2 | 2220 | 2220 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | 22,31,32,52 | X
[5 empty] | 1,2 | 2220 | 2220 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | 22,31,32,52 | X
[5 empty] | 1,2 | 2240 | 2240 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | 22,31,32,52 | X
[5 empty] | 1,2 | 2241 | 2241 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | 22,31,32,52 | X
[5 empty] | 1,2 | 2241 | 2241 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | 22,31,32,52 | X
[5 empty] | alla | 2219 | 2222 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | alla | 2239 | 2242 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
341217 Övrigt | (TIP) | SRV |  | Servicefönster Tierp-Storvreta | UPP | 2214 | 2214 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift (Tierp)-Storvreta Får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. Jobb Uppspår jämna veckor och Nedspår udda veckor
[5 empty] | UPP | 2216 | 2216 | nmO-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2218 | 2218 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2220 | 2220 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2222 | 2222 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2224 | 2224 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2226 | 2226 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2228 | 2228 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2230 | 2230 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2232 | 2232 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2234 | 2234 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2236 | 2236 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2238 | 2238 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2240 | 2240 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2242 | 2242 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2244 | 2244 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2215 | 2215 | nmTi-nmTo | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2217 | 2217 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2219 | 2219 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2221 | 2221 | nmTi nmO | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2223 | 2223 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2225 | 2225 | nmTi nmO | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2227 | 2227 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2229 | 2229 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2231 | 2231 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2233 | 2233 | nmO-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2235 | 2235 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2237 | 2237 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2239 | 2239 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2241 | 2241 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2243 | 2243 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
342067 Övrigt | (TIP) | SRV |  | Servicefönster Underhåll Tierp-Storvreta HTSM | UPP,NED | 2219 | 2219 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Tierp)-Storvreta både UPP och NED spår. Samplanerat med M344122 X-frånskiljare på våren.
[5 empty] | UPP,NED | 2220 | 2220 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP,NED | 2220 | 2220 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP,NED | 2240 | 2240 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP,NED | 2241 | 2241 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP,NED | 2241 | 2241 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | alla | 2220 | 2221 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | alla | 2220 | 2221 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | alla | 2241 | 2242 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | alla | 2241 | 2242 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
344122 Övrigt | TIP | (SRV) |  | X-frånskiljareTierp-Salsta | UPP,NED | 2219 | 2219 | nmL nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Tip msi 31,61-Srv inf 51,21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Tierp)-(Storvreta) både UPP och NED spår. Samplanerat med M342067 Servicefönster underhåll.
[5 empty] | NED,UPP | 2219 | 2219 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Tip msi 31,61-Srv inf 51,21 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2220 | 2220 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Tip msi 31,61-Srv inf 51,21 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2220 | 2220 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Tip msi 31,61-Srv inf 51,21 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2219 | 2219 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 500)
[5 empty] | NED,UPP | 2220 | 2220 | M-L | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 500)
Mellersta | Dalabanan | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
342306 Övrigt | MRC | (RBÄ) |  | Utbrett ställverk Mora-Repbäcken | E | 2232 | 2240 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mra msi 2/5-Rbä inf 121 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mora - (Repbäcken). I detta obj kommer även Alex vägar att utföras Klikthed, Gimma, Gimmen, Hedelingsvägen
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | LS | 18:00 | 18:00 | H |  | A | Mra msi 2/5-Rbä inf 121
[5 empty] | E | 2232 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2232 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1500)
342868 Övrigt | MRC | (RBÄ) |  | Servicefönster Underhåll Mora-Repbäcken HTSM | E | 2221 | 2221 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mora-(Repbäcken) inklusive hela Mora driftplats
[5 empty] | E | 2232 | 2235 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2221 | 2222 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2221 | 2222 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2232 | 2236 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2232 | 2236 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
342870 Övrigt | BLG | AVKY |  | Servicefönster Underhåll Borlänge-AvestaKrylbo HTSM | E | 2224 | 2224 | nmTi-nmF | 22:10 | 04:10 | D |  | A | Blg 282/285-Avky 61/63 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-Avky Kontaktledningsunderhållet ingår i dessa tider. Samplaneras med M349819 V24 Samplaneras med M342244/45/46 och 48 V36,39,40
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | nmTi-nmF | 22:10 | 04:10 | D |  | A | Blg 282/285-Avky 61/63 | X
[5 empty] | E | 2239 | 2239 | F | 08:00 | 16:00 | D |  | A | Blg 282/285-Avky 61/63 | X
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | M-F | 08:00 | 16:00 | D |  | A | Blg 282/285-Avky 61/63 | X
[5 empty] | E | 2224 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2224 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2236 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2236 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2239 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2239 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
342244 Övrigt | (SAU) | (AVKY) |  | Ny driftplats Lustån | E | 2228 | 2237 | S | 22:10 | 24:00 | D |  | A | Sau inf 22- Avky inf 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - (AvestaKrylbo). Samplanerat med M342245, M342246, M342248. Htsm på sträckan
[5 empty] | E | 2229 | 2238 | M | 00:00 | 04:10 | D |  | A | Sau inf 22- Avky inf 51 | X
[5 empty] | E | 2229 | 2238 | nmTi-nmF | 22:10 | 04:10 | D |  | A | Sau inf 22- Avky inf 51 | X
[5 empty] | E | 2239 | 2239 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sau inf 22- Avky inf 51
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sau inf 22- Avky inf 51 | X
[5 empty] | E | 2229 | 2239 | M-S | 04:10 | 05:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | M-To | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1600)
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1600)
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 17:00 | D |  | H | (sth: -/70 Längd: 1600)
342245 Övrigt | (SAU) | (AVKY) |  | Ombyggnad Säter | E | 2228 | 2237 | S | 22:10 | 24:00 | D |  | A | Sau inf 22- Avky inf 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - (AvestaKrylbo). Samplanerat med M342244, M342246, M342248. Htsm på sträckan
[5 empty] | E | 2229 | 2238 | M | 00:00 | 04:10 | D |  | A | Sau inf 22- Avky inf 51 | X
[5 empty] | E | 2229 | 2238 | nmTi-nmF | 22:10 | 04:10 | D |  | A | Sau inf 22- Avky inf 51 | X
[5 empty] | E | 2239 | 2239 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sau inf 22- Avky inf 51 | X
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sau inf 22- Avky inf 51 | X
[5 empty] | E | 2229 | 2239 | M-S | 04:10 | 05:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | M-To | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1600)
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1600)
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 17:00 | D |  | H | (sth: -/70 Längd: 1600)
342246 Övrigt | (SAU) | (AVKY) |  | Ombyggnad Gustafs Dp | E | 2228 | 2237 | S | 22:10 | 24:00 | D |  | A | Sau inf 22- Avky inf 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - (AvestaKrylbo). Samplanerat med M342244, M342245, M342248. Htsm på sträckan
[5 empty] | E | 2229 | 2238 | M | 00:00 | 04:10 | D |  | A | Sau inf 22- Avky inf 51 | X
[5 empty] | E | 2229 | 2238 | nmTi-nmF | 22:10 | 04:10 | D |  | A | Sau inf 22- Avky inf 51 | X
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sau inf 22- Avky inf 51 | X
[5 empty] | E | 2239 | 2239 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sau inf 22- Avky inf 51 | X
[5 empty] | E | 2229 | 2239 | M-S | 04:10 | 05:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | M-To | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1600)
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1600)
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 17:00 | D |  | H | (sth: -/70 Längd: 1600)
342248 Övrigt | (SAU) | (AVKY) |  | Hastighetshöjande åtgärder | E | 2228 | 2237 | S | 22:10 | 24:00 | D |  | A | Sau inf 22- Avky inf 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - (AvestaKrylbo). Samplanerat med M342244, M342245, M342246. Htsm på sträckan
[5 empty] | E | 2229 | 2238 | M | 00:00 | 04:10 | D |  | A | Sau inf 22- Avky inf 51 | X
[5 empty] | E | 2229 | 2238 | nmTi-nmF | 22:10 | 04:10 | D |  | A | Sau inf 22- Avky inf 51 | X
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sau inf 22- Avky inf 51 | X
[5 empty] | E | 2239 | 2239 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sau inf 22- Avky inf 51 | X
[5 empty] | E | 2229 | 2239 | M-S | 04:10 | 05:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | M-To | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 17:00 | D |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
349819 Övrigt | (VHY) | (SNB) |  | Inläggning av skyddsväxlar samt södra växeln i Hdm | E | 2224 | 2224 | nmTi-nmF | 21:50 | 04:10 | D | För/efterarb | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vikmanshyttan) - (Snickarbo)
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | nmTi nmO | 21:45 | 00:04 | D | För/efterarb | A |  | X
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | TiO | 00:25 | 04:20 | D | För/efterarb | A |  | X
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | F-S | 19:00 | 24:00 | H | Växelinläggning | A |  | X
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | M | 00:00 | 05:00 | D | Växelinläggning | A |  | X
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | Ti-S | 04:10 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 600)
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: -/70 Längd: 600)
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | M-L | 05:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 600)
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | LS | 15:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: -/70 Längd: 600)
[5 empty] | E | 2226 | 2226 | M-O | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 600)
351378 Övrigt | AVKY |  |  | Säkerhetsbesiktning Ktl | Alla | 2243 | 2246 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Förebyggande Underhåll | A | Avky 52 - Avky 82 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala)-(Avesta Krylbo)
Mellersta | Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
342365 Övrigt | ÖSÅ | BSG |  | Fö-Linan Österås-Bispgården | E | 2203 | 2216 | M | 17:57 | 23:48 | D |  | A | Bsg Inf 2/2-Öså inf 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Österås-Bispgården
[5 empty] | E | 2203 | 2216 | OF | 17:55 | 23:48 | D |  | A | Bsg Inf 2/2-Öså inf 1/1 | X
[5 empty] | E | 2203 | 2216 | TiTo | 18:10 | 23:48 | D |  | A | Bsg Inf 2/2-Öså inf 1/1 | X
[5 empty] | E | 2219 | 2219 | M-F | 18:00 | 23:48 | D |  | A | Bsg Inf 2/2-Öså inf 1/1 | X
[5 empty] | E | 2220 | 2220 | Ti-F | 18:00 | 23:48 | D |  | A | Bsg Inf 2/2-Öså inf 1/1 | X
[5 empty] | E | 2219 | 2219 | LS | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Bsg Inf 2/2-Öså inf 1/1 | X
[5 empty] | E | 2220 | 2220 | M | 00:00 | 21:50 | D |  | A | Bsg Inf 2/2-Öså inf 1/1
[5 empty] | E | 2205 | 2220 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
342897 Övrigt | LSL | (BÄ) |  | Servicefönster Underhåll Bräcke-Långsele HTSM | E | 2216 | 2216 | M-F | 19:15 | 23:15 | D |  | A | Bä 21- Lsl 21, 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Långsele-(Bräcke)
[5 empty] | E | 2219 | 2219 | M-F | 18:00 | 23:55 | D |  | A | Bä 21- Lsl 21, 23 | X
[5 empty] | E | 2219 | 2219 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 21, 23 | X
[5 empty] | E | 2219 | 2219 | S | 17:00 | 24:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 21, 23 | X
[5 empty] | E | 2220 | 2220 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 21, 23 | X
[5 empty] | E | 2220 | 2220 | M | 13:00 | 21:55 | D |  | A | Bä 21- Lsl 21, 23 | X
[5 empty] | E | 2220 | 2220 | Ti-F | 18:00 | 23:55 | D |  | A | Bä 21- Lsl 21, 23 | X
[5 empty] | E | 2232 | 2233 | M-F | 18:00 | 22:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 21, 23 | X
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | M | 15:00 | 21:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 21, 23 | X
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | Ti-F | 17:00 | 22:30 | D |  | A | Bä 21- Lsl 21, 23 | X
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | nmS | 19:00 | 01:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 21, 23 | X
[5 empty] | E | 2236 | 2236 | S | 19:00 | 24:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 21, 23 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 21, 23 | X
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | M-F | 18:00 | 22:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 21, 23 | X
[5 empty] | E | 2216 | 2217 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2216 | 2217 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2219 | 2221 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2219 | 2221 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2232 | 2234 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2232 | 2234 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2236 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2236 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2241 | 2242 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2241 | 2242 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
343455 Övrigt | (KSG) | (BÄ) |  | Teknikhus/transingar | E | 2214 | 2216 | nmTi | 19:12 | 00:54 | D |  | A | Bä 21-Ksg 1/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bräcke)-(Karlsberg)
[5 empty] | E | 2214 | 2216 | nmTo nmL | 18:50 | 00:54 | D |  | A | Bä 21-Ksg 1/2 | X
[5 empty] | E | 2214 | 2216 | nmO nmF | 19:11 | 00:54 | D |  | A | Bä 21-Ksg 1/2 | X
[5 empty] | E | 2219 | 2219 | nmTi-nmL | 18:50 | 00:50 | D |  | A | Bä 21-Ksg 1/2 | X
[5 empty] | E | 2220 | 2220 | nmO-nmL | 18:50 | 00:50 | D |  | A | Bä 21-Ksg 1/2 | X
[5 empty] | E | 2219 | 2219 | LS | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Bä 21-Ksg 1/2 | X
[5 empty] | E | 2220 | 2220 | M | 00:00 | 22:00 | D |  | A | Bä 21-Ksg 1/2
[5 empty] | E | 2214 | 2220 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2500)
Mellersta | Norra stambanan Bä-Gä | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
342896 Övrigt | BÄ | MDL |  | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge | UPP | 2217 | 2217 | M-F | 08:45 | 14:45 | D |  | A | Mdl 122-Bä 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ånge-Bräcke, Trafikavbrott FL v.19
[5 empty] | NED | 2221 | 2221 | M-F | 07:00 | 13:00 | D |  | A | Mdl 152-Bä 62 | X
[5 empty] | UPP | 2226 | 2226 | M-F | 08:45 | 14:45 | D |  | A | Mdl 122-Bä 32,34 | X
[5 empty] | NED | 2231 | 2231 | M-F | 07:00 | 13:00 | D |  | A | Mdl 152-Bä 62 | X
[5 empty] | UPP | 2234 | 2234 | M-F | 08:45 | 14:45 | D |  | A | Mdl 122-Bä 32,34 | X
[5 empty] | NED | 2238 | 2238 | M-F | 07:00 | 13:00 | D |  | A | Mdl 152-Bä 62 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2219 | 2219 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 21,51- Mdl 122, 152 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2219 | 2219 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Bä 21,51- Mdl 122, 152 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2220 | 2220 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 21,51- Mdl 122, 152 | X
[5 empty] | Alla | 2217 | 2218 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2217 | 2218 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2221 | 2222 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2221 | 2222 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2226 | 2227 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2226 | 2227 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2231 | 2232 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2231 | 2232 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2234 | 2235 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2234 | 2235 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2238 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2238 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
342883 Övrigt | (RSÖ) | ÅG |  | Servicefönster Underhåll Ånge-Ramsjö HTSM | Alla | 2217 | 2218 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A | Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-(Ramsjö)
[5 empty] | Alla | 2226 | 2227 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A | Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 | X
[5 empty] | Alla | 2234 | 2235 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A | Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 | X
[5 empty] | Alla | 2240 | 2240 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A | Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 | X
[5 empty] | Alla | 2243 | 2243 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A | Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 | X
[5 empty] | Alla | 2217 | 2219 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2217 | 2219 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2226 | 2228 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2226 | 2228 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2234 | 2236 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2234 | 2236 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2240 | 2244 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2240 | 2244 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
342884 Övrigt | LS | RSÖ |  | Servicefönster Underhåll Ramsjö-Ljusdal HTSM | E | 2217 | 2218 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ljusdal-Ramsjö
[5 empty] | E | 2226 | 2227 | M-F | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 | X
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | M-F | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 | X
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | M-F | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 | X
[5 empty] | E | 2217 | 2219 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2217 | 2219 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2226 | 2228 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2226 | 2228 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2234 | 2236 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2234 | 2236 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2240 | 2244 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2240 | 2244 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
342885 Övrigt | BN | LS |  | Servicefönster Underhåll Bollnäs-Ljusdal HTSM | E | 2217 | 2218 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m Om uppställning med eller utan strömavtagare fungerar avgörs i revisionsmöten.
[5 empty] | E | 2226 | 2227 | M-F | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 | X
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | M-F | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 | X
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 | X
[5 empty] | E | 2217 | 2219 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2217 | 2219 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2226 | 2228 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2226 | 2228 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2234 | 2236 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2234 | 2236 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2240 | 2244 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2240 | 2244 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
342886 Övrigt | OB | BN |  | Servicefönster Underhåll Ockelbo-Bollnäs HTSM | Alla | 2217 | 2218 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs
[5 empty] | Alla | 2226 | 2227 | M-F | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 | X
[5 empty] | Alla | 2234 | 2234 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 | X
[5 empty] | Alla | 2235 | 2235 | M-F | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 | X
[5 empty] | Alla | 2240 | 2240 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 | X
[5 empty] | Alla | 2243 | 2243 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 | X
[5 empty] | Alla | 2217 | 2219 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2217 | 2219 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2226 | 2228 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2226 | 2228 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2234 | 2236 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2234 | 2236 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2240 | 2244 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2240 | 2244 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
351765 Övrigt | OB |  |  | Underhåll Ockelbo växlarna 9 och 10 | Alla | 2217 | 2217 | nmS | 15:27 | 14:59 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ockelbo
[5 empty] | Alla | 2219 | 2219 | S | 02:45 | 08:45 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2219 | 2220 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40)
342887 Övrigt | SMO | OB |  | Servicefönster Underhåll Gävle-Ockelbo HTSM | E | 2217 | 2218 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Gä 105 - Ob 3/1, 3/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsbro-Ockelbo Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m
[5 empty] | E | 2226 | 2226 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Gä 105 - Ob 3/1, 3/2 | X
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Gä 105 - Ob 3/1, 3/2 | X
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Gä 105 - Ob 3/1, 3/2 | X
[5 empty] | E | 2217 | 2219 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2217 | 2219 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2226 | 2227 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2226 | 2227 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2234 | 2235 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2234 | 2235 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2240 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2240 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
Mellersta | Norra stambanan Ob-Sv | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
342888 Övrigt | SV | OB |  | Servicefönster Underhåll Storvik-Ockelbo HTSM | E Sv 2,3 | 2217 | 2218 | M-F | 09:15 | 15:15 | D |  | A | Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-Ockelbo, Storvik kan ej trafikeras mot Åshammar.
[5 empty] | E Sv 2,3 | 2234 | 2234 | M-F | 09:15 | 15:15 | D |  | A | Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5 | X
[5 empty] | E Sv 2,3 | 2240 | 2240 | M-F | 09:15 | 15:15 | D |  | A | Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5 | X
[5 empty] | E | 2217 | 2219 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2217 | 2219 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2234 | 2235 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2234 | 2235 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2240 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2240 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
Mellersta | Norra stambanan MDL-OSÖ | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
342893 Övrigt | (MDL) | (OSÖ) |  | Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge | E | 2217 | 2217 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Mdl 122-Åg104/1,105/1- Osö 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ångebyn (Moradal)-Åg U-spår, påverkar även U-spår Åg-Osö.
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | M-F | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Mdl 122-Åg104/1,105/1- Osö 51 | X
[5 empty] | E | 2217 | 2218 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2234 | 2235 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
Mellersta | Norra stambanan MDL-ÅG | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
342894 Övrigt | (MDL) | ÅG |  | Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge | E | 2221 | 2221 | M-F | 09:00 | 13:00 | D |  | A | Mdl inf 152-Åg M151,153,196,174 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Moradal)-Ånge Trafik kan gå Moradal - Ångebyn, spår 1 och 2 avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas från Ovansjö och Erkslund
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | M-F | 09:00 | 13:00 | D |  | A | Mdl inf 152-Åg M151,153,196,174 | X
[5 empty] | E | 2221 | 2222 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 2221 | 2222 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2238 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 2238 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1000)
342895 Övrigt | ÅGGB |  |  | Servicefönster Underhåll Åggb | Alla | 2218 | 2218 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 161-103/10a, 106/13 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Ånge godsbangård
[5 empty] | Alla | 2218 | 2218 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,105/9,106/9,107/9, Åg125 | X
[5 empty] | Alla | 2218 | 2218 | F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,105/14,106/14,107/14 | X
[5 empty] | Alla | 2218 | 2218 | LS | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 104/1,105/1,103/10a,106/13, Åg125 | X
[5 empty] | Alla | 2236 | 2236 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 161-103/10a, 106/13 | X
[5 empty] | Alla | 2236 | 2236 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,105/9,106/9,107/9, Åg125 | X
[5 empty] | Alla | 2236 | 2236 | F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,105/14,106/14,107/14 | X
[5 empty] | Alla | 2236 | 2236 | LS | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 104/1,105/1,103/10a,106/13, Åg125 | X
[5 empty] | Alla | 2218 | 2219 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 2236 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
Mellersta | Godsstråket gm Bergslagen | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
342864 Övrigt | SV | AVKY |  | Servicefönster Underhåll Storvik-AvestaKrylbo HTSM | E | 2220 | 2220 | M | 07:00 | 14:35 | D |  | A | Sv22,86-Avky 33 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-Avesta/Krylbo
[5 empty] | E | 2220 | 2220 | Ti-F | 09:00 | 14:35 | D |  | A | Sv22,86-Avky 33 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2238 | M | 07:00 | 14:35 | D |  | A | Sv22,86-Avky 33 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2238 | Ti-F | 09:00 | 14:35 | D |  | A | Sv22,86-Avky 33 | X
[5 empty] | E | 2220 | 2221 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2220 | 2221 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2237 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2237 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
342871 Övrigt | AVKY |  |  | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo | Alla | 2208 | 2208 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Helavstängt helgen vecka 20 och 34. Övriga veckor Begränsad framkomlighet.
[5 empty] | Alla | 2214 | 2214 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2220 | 2220 | S | 03:30 | 09:25 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2234 | 2234 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2238 | 2238 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2242 | 2242 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X
348293 Övrigt | AVKY |  |  | Broreparation AvestaKrylbo sidospår | 21 19 | 2218 | 2221 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | A | Dvsi 80 - Inf4, stoppbock spår 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott AvestaKrylbo endast på sidospår (spår19-21)
342873 Övrigt | AVKY | (FGC) |  | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo-Fagersta HTSM | E | 2210 | 2211 | M | 06:40 | 14:30 | D |  | A | Avky 24-Fgc 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Avesta/Krylbo-(Fagersta)
[5 empty] | E | 2210 | 2210 | Ti-F | 09:10 | 15:00 | D |  | A | Avky 24-Fgc 21 | X
[5 empty] | E | 2211 | 2211 | Ti | 09:10 | 15:00 | D |  | A | Avky 24-Fgc 21 | X
[5 empty] | E | 2221 | 2221 | M | 06:40 | 14:30 | D |  | A | Avky 24-Fgc 21 | X
[5 empty] | E | 2221 | 2221 | Ti-F | 09:10 | 15:00 | D |  | A | Avky 24-Fgc 21 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2236 | M | 06:40 | 14:30 | D |  | A | Avky 24-Fgc 21 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2236 | Ti-F | 09:10 | 15:00 | D |  | A | Avky 24-Fgc 21 | X
[5 empty] | E | 2221 | 2222 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2221 | 2222 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2235 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2235 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
343189 Övrigt | (SNT) | (FGC) |  | Fagersta ställverk | E | 2222 | 2222 | LS | 04:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 21 - Snt 2/2 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Snyten)-(Fagersta) Det går att köra Snyten Ängelsberg
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Fgc 21 - Snt 2/2
342872 Övrigt | FGC |  |  | Servicefönster Underhåll Fagersta | Alla | 2210 | 2210 | S | 03:20 | 09:20 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte.
[5 empty] | Alla | 2217 | 2217 | S | 03:20 | 09:20 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2221 | 2221 | S | 02:45 | 08:45 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2236 | 2236 | S | 03:20 | 09:20 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2240 | 2240 | S | 03:20 | 09:20 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2244 | 2244 | S | 03:20 | 09:20 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2210 | 2211 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 75/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2217 | 2218 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 75/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2221 | 2222 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 75/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2236 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 75/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2240 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 75/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2244 | 2245 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 75/40 Längd: 1000)
343186 Övrigt | FGC |  |  | Fagersta ställverk | Alla | 2222 | 2222 | LS | 04:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 21,23 - Fgc 12,22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fagersta Ingen uppställning i Fagersta under stoppet.
[5 empty] | Alla | 2223 | 2223 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Fgc 21,23 - Fgc 12,22
343190 Övrigt | (FGC) | (DN) |  | Fagersta ställverk | E | 2222 | 2222 | LS | 04:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 22 - Dn 1/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Fgc 22 - Dn 1/1
342874 Övrigt | FGC | (FV) |  | Servicefönster Underhåll Fagersta- Frövi HTSM | E | 2211 | 2211 | O-F | 08:25 | 14:30 | D |  | A | Fgc 24-Fv 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi)
[5 empty] | E | 2212 | 2213 | M | 06:50 | 14:30 | D |  | A | Fgc 24-Fv 51 | X
[5 empty] | E | 2212 | 2213 | Ti-F | 08:25 | 14:30 | D |  | A | Fgc 24-Fv 51 | X
[5 empty] | E | 2221 | 2221 | M | 06:50 | 14:30 | D |  | A | Fgc 24-Fv 51 | X
[5 empty] | E | 2221 | 2221 | Ti-F | 08:25 | 14:30 | D |  | A | Fgc 24-Fv 51 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2236 | M | 06:50 | 14:30 | D |  | A | Fgc 24-Fv 51 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2236 | Ti-F | 08:25 | 14:30 | D |  | A | Fgc 24-Fv 51 | X
[5 empty] | E | 2221 | 2222 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2221 | 2222 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2235 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2235 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
336303 Övrigt | SKB |  |  | Setra-paketet Skinnskatteberg | Alla | 2235 | 2236 | M | 06:50 | 14:30 | D |  | A | Skb 2/2- Skb 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skinnskatteberg Nedtagning av ktl spår 5, nedkortning av två bryggor där nya ktl stoplar tillkommer, montage av gudrundbrygga spår 6, upprustning av spår 4, Byte/Upprustning av växlar 5b,3a. Byte växlar spår4
[5 empty] | Alla | 2235 | 2236 | Ti-F | 08:25 | 14:30 | D |  | A | Skb 2/2- Skb 2/1 | X
[5 empty] | Alla | 2235 | 2236 | nmS | 18:00 | 09:00 | D |  | A | Skb 2/2- Skb 2/1 | X
[5 empty] | Alla | 2235 | 2236 | S | 21:10 | 24:00 | D |  | A | Skb 2/2- Skb 2/1 | X
[5 empty] | Alla | 2236 | 2237 | M | 00:00 | 05:45 | D |  | A | Skb 2/2- Skb 2/1 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2235 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Skb hfp vx 3a - Skb hfp vx5b | X
Mellersta | Bergslagsbanan Gä-Fv | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
342890 Övrigt | GÄ | SV |  | Servicefönster Underhåll Gävle-Storvik HTSM | Alla | 2221 | 2222 | nmTi-nmF | 22:25 | 04:25 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. I Gävle endast spåren mot Hg. Det går att trafikera relationen Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik Plattform i Storvik endast på spår 4 OBS! Natt-tiderna kommer att delas upp med Gränstid Gävle 22:05-04:05 och Gränstid Storvik 22:25-04:25
[5 empty] | Alla | 2236 | 2236 | nmTi-nmF | 22:25 | 04:25 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77 | X
[5 empty] | Alla | 2221 | 2223 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2221 | 2223 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2236 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2236 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
339324 Övrigt | (SV) | GÄ |  | Gävle-Storvik Hastighetshöjande åtgärder/broar Sandviken | Alla | 2214 | 2218 | nmTi-nmF | 22:25 | 04:25 | D |  | A | Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Storvik) i Gävle endast spåren mot Hagaström Samplaneras med UH, Htsm skall planeras in. OBS! Natt-tiderna kommer att delas upp med Gränstid Gävle 22:05-04:05 och Gränstid (Storvik) 22:25-04:25
[5 empty] | Alla | 2221 | 2221 | nmTi-nmF | 22:25 | 04:25 | D |  | A | Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 | X
[5 empty] | Alla | 2222 | 2222 | nmTi-nmF | 22:25 | 04:25 | D |  | A | Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 | X
[5 empty] | Alla | 2223 | 2223 | nmO-nmF | 22:25 | 04:25 | D |  | A | Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 | X
[5 empty] | Alla | 2224 | 2224 | nmTi nmO | 22:25 | 04:25 | D |  | A | Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 | X
[5 empty] | Alla | 2225 | 2225 | nmTi nmO | 22:25 | 04:25 | D |  | A | Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 | X
[5 empty] | Alla | 2226 | 2227 | nmTi-nmF | 22:25 | 04:25 | D |  | A | Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 | X
[5 empty] | Alla | 2224 | 2224 | To-S | 13:00 | 24:00 | H |  | A | Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 | X
[5 empty] | Alla | 2225 | 2225 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | A | Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 | X
[5 empty] | Alla | 2227 | 2227 | F-S | 22:00 | 10:00 | H |  | A | Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 | X
[5 empty] | E | 2214 | 2227 | M-S | 05:00 | 11:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2214 | 2227 | M-S | 05:00 | 11:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 2000)
341646 Övrigt | (SV) | GÄ |  | Gävle-Storvik upprustning stlv 59 samt vägskydd | Alla | 2214 | 2218 | nmTi-nmF | 22:25 | 04:25 | D |  | A | Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Storvik) i Gävle endast spåren mot Hagaström Samplaneras med UH, Htsm skall planeras in. OBS! Natt-tiderna kommer att delas upp med Gränstid Gävle 22:05-04:05 och Gränstid (Storvik) 22:25-04:25
[5 empty] | Alla | 2221 | 2221 | nmTi-nmF | 22:25 | 04:25 | D |  | A | Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 | X
[5 empty] | Alla | 2222 | 2222 | nmTi-nmF | 22:25 | 04:25 | D |  | A | Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 | X
[5 empty] | Alla | 2223 | 2223 | nmO-nmF | 22:25 | 04:25 | D |  | A | Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 | X
[5 empty] | Alla | 2224 | 2224 | nmTi nmO | 22:25 | 04:25 | D |  | A | Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 | X
[5 empty] | Alla | 2225 | 2225 | nmTi nmO | 22:25 | 04:25 | D |  | A | Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 | X
[5 empty] | Alla | 2226 | 2227 | nmTi-nmF | 22:25 | 04:25 | D |  | A | Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 | X
[5 empty] | Alla | 2224 | 2224 | To-S | 13:00 | 24:00 | H |  | A | Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 | X
[5 empty] | Alla | 2225 | 2225 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | A | Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 | X
[5 empty] | Alla | 2227 | 2227 | F-S | 22:00 | 10:00 | H |  | A | Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 | X
[5 empty] | E | 2215 | 2227 | M-S | 05:00 | 11:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2215 | 2227 | M-S | 05:00 | 11:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 2000)
343416 Övrigt | SV |  |  | Signalåtgärder Storvik | 2,4,5 | 2222 | 2222 | nmTi-nmF | 22:25 | 04:25 | D |  | A | Sv msi 65,61,31-Sv msi 36,32,62 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik Hela V24 L Begränsad framkomlighet V22M - V24 To
[5 empty] | 2,4,5 | 2223 | 2223 | nmO-nmF | 22:25 | 04:25 | D |  | A | Sv msi 65,61,31-Sv msi 36,32,62
[5 empty] | 2,4,5 | 2224 | 2224 | nmTi-nmTo | 22:25 | 04:25 | D |  | A | Sv msi 65,61,31-Sv msi 36,32,62
[5 empty] | Alla | 2224 | 2224 | nmS | 22:00 | 10:00 | D |  | A | Sv 53,51-Sv 12, 24 | X
342865 Övrigt | SV | (FLN) |  | Servicefönster Underhåll Storvik-Falun HTSM | E | 2219 | 2219 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:30 | D |  | A | Sv 34/36/80-Fln 3/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-(Falun), Spår 2,3,4b Storvik Man kan trafikera Åh/Kgd mot Tså i Sv
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:30 | D |  | A | Sv 34/36/80-Fln 3/1 | X
[5 empty] | E | 2219 | 2220 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2219 | 2220 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2241 | 2242 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2241 | 2242 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
342866 Övrigt | FLN | (BLG) |  | Servicefönster Underhåll Falun-Borlänge HTSM | E | 2219 | 2219 | nmTi-nmF | 22:25 | 04:25 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Falun-(Borlänge) Ingen tågvärme i Falun. I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | nmTi-nmF | 22:25 | 04:25 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2219 | 2220 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2219 | 2220 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2241 | 2242 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2241 | 2242 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
342862 Övrigt | BLG |  |  | Servicefönster Borlänge rangerbangård | rbg | 2150 | 2150 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar
[5 empty] | rbg | 2202 | 2224 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | rbg | 2225 | 2225 | M-O | 12:00 | 13:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | rbg | 2226 | 2249 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | rbg | 2211 | 2211 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | rbg | 2216 | 2216 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | rbg | 2220 | 2220 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | rbg | 2230 | 2230 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | rbg | 2236 | 2236 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | rbg | 2240 | 2240 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
342863 Övrigt | BLG |  |  | Servicefönster Borlänge bg | Alla | 2213 | 2213 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård, 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar, bangården kommer om möjligt att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Spänningslöst kan förekomma. 4 av helgerna Begränsad framkomlighet (v13,23,32,43) 2 av helgerna kommer det att vara Trafikavbrott HELA Borlänge (v 18 och 38)
[5 empty] | Alla | 2218 | 2218 | S | 00:30 | 06:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2223 | 2223 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2232 | 2232 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2238 | 2238 | S | 00:30 | 06:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2243 | 2243 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
348730 Övrigt | BLG |  |  | Upprustning av Vxl 496/497 BLG | 4B,5 | 2240 | 2240 | F-S | 17:00 | 24:00 | H | Upprustning växlar | A | Si 188, Si 186 - Si 254, Si 239, Si 273 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Borlänge Samplanerat med jobben mot Avky (M342244,342245, 342246 och 342248) Ingen uppställning på spår 1A,1B,1C under jobbet
368536 Övrigt | BLG |  |  | Slipersbyte på bron mot SSAB | 102B | 2233 | 2233 | O-S | 07:00 | 24:00 | H |  | A | Inf09 - Dvsi178 |  |  | Slipersbyte på bron mot SSAB. OBS! Trafikavbrott över bron. Begränsad möjlighet till växling, Kan lova max 70m per växlingsdrag via infartsgräns inf06. Samråd vid in och utvxl från Dmn.
[5 empty] | 102B | 2234 | 2234 | M-O | 00:00 | 07:00 | H |  | A | Inf09 - dvsi178
342875 Övrigt | BLG | LA |  | Servicefönster Underhåll Borlänge-Ludvika HTSM | E | 2220 | 2220 | M-F | 09:10 | 15:10 | D |  | A | Blg 276/293-La 180,158 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ludvika I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs. Samplanerat med M343510+M353520 (v20+42)
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg 276/293-La 180,158 | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | M-F | 09:10 | 15:10 | D |  | A | Blg 276/293-La 180,158 | X
[5 empty] | E | 2220 | 2221 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2220 | 2221 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2241 | 2243 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2241 | 2243 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
343515 Övrigt | LA |  |  | Ludvika stolp och kontaktledningsbyte | 5,6,8 9 | 2221 | 2224 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | La msi 108,114,122,124-La msi163,165,169,171 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 5-9 i La
[5 empty] | 5,6,8 9 | 2225 | 2225 | M-O | 00:00 | 16:00 | H |  | A | La msi 108,114,122,124-La msi163,165,169,171
[5 empty] | 5,6,8 9 | 2226 | 2229 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | La msi 108,114,122,124-La msi163,165,169,171
343510 Övrigt | LA | KHY |  | Ludvika stolp och kontaktledningsbyte | E | 2220 | 2220 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Khy msi 32,34-La 103 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-Klenshyttan/Hagge (på Bergslagspendeln)
[5 empty] | E | 2228 | 2229 | M-F | 09:15 | 15:15 | D |  | A | Khy msi 32,34-La 103 | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Khy msi 32,34-La 103 | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | M-To | 09:15 | 15:15 | D |  | A | Khy msi 32,34-La 103 | X
[5 empty] | E | 2244 | 2247 | M-F | 09:15 | 15:15 | D |  | A | Khy msi 32,34-La 103 | X
[5 empty] | E | 2248 | 2248 | M-O | 09:15 | 15:15 | D |  | A | Khy msi 32,34-La 103 | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | LS | 02:00 | 24:00 | H |  | A | Khy msi 32,34-La 103 | X
[5 empty] | E | 2244 | 2244 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | A | Khy msi 32,34-La 103 | X
[5 empty] | E | 2248 | 2248 | F-S | 02:00 | 24:00 | H |  | A | Khy msi 32,34-La 103 | X
[5 empty] | E | 2249 | 2249 | M-To | 00:00 | 01:30 | H |  | A | Khy msi 32,34-La 103
[5 empty] | E | 2228 | 2230 | M-S | 09:15 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1000)
343520 Övrigt | LA | KHY |  | Ludvika Esik | E | 2220 | 2220 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Khy msi 32,34-La 103 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-Klenshyttan/Hagge (på Bergslagspendeln)
[5 empty] | E | 2228 | 2229 | M-F | 09:15 | 15:15 | D |  | A | Khy msi 32,34-La 103 | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Khy msi 32,34-La 103 | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | M-To | 09:15 | 15:15 | D |  | A | Khy msi 32,34-La 103 | X
[5 empty] | E | 2244 | 2247 | M-F | 09:15 | 15:15 | D |  | A | Khy msi 32,34-La 103 | X
[5 empty] | E | 2248 | 2248 | M-O | 09:15 | 15:15 | D |  | A | Khy msi 32,34-La 103 | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | LS | 02:00 | 24:00 | H |  | A | Khy msi 32,34-La 103 | X
[5 empty] | E | 2244 | 2244 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | A | Khy msi 32,34-La 103 | X
[5 empty] | E | 2248 | 2248 | F-S | 02:00 | 24:00 | H |  | A | Khy msi 32,34-La 103 | X
[5 empty] | E | 2249 | 2249 | M-To | 00:00 | 01:30 | H |  | A | Khy msi 32,34-La 103
[5 empty] | E | 2228 | 2230 | M-S | 09:15 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1000)
342876 Övrigt | (LA) | STL |  | Servicefönster Underhåll Ludvika-Ställdalen HTSM | E | 2220 | 2220 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | La 180 -Stl 22/24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-Ställdalen Samplanerat med M343510+M353520 (v20+42)
[5 empty] | E | 2241 | 2241 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | La 180 -Stl 22/24 | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | La 180 -Stl 22/24 | X
[5 empty] | E | 2220 | 2221 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2220 | 2221 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2241 | 2243 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2241 | 2243 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
342881 Övrigt | (STL) | (FV) |  | Servicefönster Underhåll Ställdalen-Frövi HTSM | E | 2223 | 2223 | nmTi-nmF | 23:55 | 05:55 | D |  | A | Stl 24-Fv 311 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | S | 23:05 | 24:00 | D |  | A | Stl 24-Fv 311 | X
[5 empty] | E | 2239 | 2239 | M | 00:00 | 05:05 | D |  | A | Stl 24-Fv 311 | X
[5 empty] | E | 2239 | 2239 | nmTi-nmTo | 23:55 | 05:55 | D |  | A | Stl 24-Fv 311 | X
[5 empty] | E | 2223 | 2224 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2223 | 2224 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2239 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2239 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
Mellersta | Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
342880 Övrigt | (GG) | STL |  | Servicefönster Underhåll Grängesberg-Ställdalen HTSM | E | 2223 | 2223 | nmTi-nmF | 23:55 | 05:55 | D |  | A | GG 24-Stl 24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Grängesberg)-Ggm-Ställdalen
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | GG 24-Stl 24 | X
[5 empty] | E | 2239 | 2239 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | GG 24-Stl 24 | X
[5 empty] | E | 2239 | 2239 | nmTi-nmTo | 23:55 | 05:55 | D |  | A | GG 24-Stl 24 | X
[5 empty] | E | 2223 | 2224 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2223 | 2224 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2239 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2239 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
Mellersta | Bergslagsbanan Stl-Kil | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
342877 Övrigt | (STL) | (HLF) |  | Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors) | E | 2203 | 2203 | MO | 14:20 | 20:40 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)
[5 empty] | E | 2203 | 2203 | Ti | 14:20 | 17:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2208 | 2208 | MO | 14:20 | 20:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2208 | 2208 | Ti | 14:20 | 17:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2212 | 2212 | MO | 14:20 | 20:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2212 | 2212 | Ti | 14:20 | 17:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2217 | 2217 | MO | 14:20 | 20:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2217 | 2217 | Ti | 14:20 | 17:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2222 | 2222 | MO | 14:20 | 20:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2222 | 2222 | Ti | 14:20 | 17:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2229 | 2229 | M-O | 10:20 | 14:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | MO | 14:20 | 20:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2234 | 2234 | Ti | 14:20 | 17:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | M-O | 10:20 | 14:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2248 | 2248 | M-O | 10:20 | 14:30 | D |  | A
342878 Övrigt | (STL) | (HLF) |  | Servicefönster Underhåll Ställdalen-Hällefors HTSM | E | 2220 | 2220 | MTiToF | 09:45 | 15:45 | D |  | A | Stl 22 - Hlf 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)
[5 empty] | E | 2220 | 2220 | O | 09:10 | 14:40 | D |  | A | Stl 22 - Hlf 21 | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | MTiToF | 09:45 | 15:45 | D |  | A | Stl 22 - Hlf 21 | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | O | 09:10 | 14:40 | D |  | A | Stl 22 - Hlf 21 | X
[5 empty] | E | 2220 | 2221 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2220 | 2221 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2242 | 2243 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2242 | 2243 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
Mellersta | Mittbanan | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
335249 Övrigt | STR |  |  | Spårbyte Storlien-Gränsen | 1,2 | 2221 | 2227 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Str infsi21-Str msi 31,33 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1 och 2 v. 21-27 Trafikavbrott Storlien v.28-30
[5 empty] | Alla | 2228 | 2230 | M-F | 10:00 | 18:00 | D |  | A | Str infsi 21-Str Infsi 22
[5 empty] | 1,2 Gränsen | 2228 | 2232 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 60/40 Längd: 2500)
342898 Övrigt | STR | ÖS |  | Servicefönster Underhåll Storlien-Östersund HTSM | E | 2218 | 2218 | nmO | 23:30 | 03:30 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-Östersund
[5 empty] | E | 2218 | 2218 | TiTo-L | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2222 | 2222 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2222 | 2222 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2230 | 2230 | nmO nmF | 23:30 | 03:30 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2230 | 2230 | TiToL | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | nmTi | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | O | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | To-L | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2218 | 2219 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2218 | 2219 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2222 | 2224 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2222 | 2224 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2230 | 2231 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2230 | 2231 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2235 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2235 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2242 | 2243 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2242 | 2243 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
341171 Övrigt | TÅV | SFN |  | Plattform Nälden | E | 2222 | 2222 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Spårsänkning/justering Ktl | A | Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trångsviken-Storflon
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | M | 00:00 | 09:00 | D | Spårsänkning/justering Ktl | A | Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33 | X
[5 empty] | E | 2221 | 2221 | nmTi-nmF | 21:30 | 06:30 | D | Plattformsbyggnation | A | Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33 | X
[5 empty] | E | 2222 | 2222 | nmTi nmO | 21:30 | 06:30 | D | Plattformsbyggnation | A | Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33 | X
[5 empty] | E | 2233 | 2236 | MOF | 08:15 | 10:45 | D | Plattformsbyggnation | A | Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33
[5 empty] | E | 2233 | 2236 | Ti | 08:30 | 10:30 | D | Plattformsbyggnation | A | Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33
[5 empty] | E | 2233 | 2236 | To | 08:15 | 10:30 | D | Plattformsbyggnation | A | Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33
[5 empty] | E | 2233 | 2236 | M-F | 12:00 | 12:45 | D | Plattformsbyggnation | A | Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33
[5 empty] | E | 2233 | 2236 | M-F | 14:00 | 15:50 | D | Plattformsbyggnation | A | Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | MO | 08:15 | 10:45 | D | Plattformsbyggnation | A | Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | Ti | 08:30 | 10:30 | D | Plattformsbyggnation | A | Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | M-O | 12:00 | 12:45 | D | Plattformsbyggnation | A | Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | M-O | 14:00 | 15:50 | D | Plattformsbyggnation | A | Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | ToF | 08:00 | 16:00 | D | Plattformsbyggnation | A | Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | F-S | 22:00 | 24:00 | H | Inkoppling/inläsning | A | Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33 | X
[5 empty] | E | 2221 | 2221 | Ti-S | 06:30 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 700)
[5 empty] | E | 2222 | 2222 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 700)
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | M | 00:00 | 09:00 | D |  | H | (sth: -/70 Längd: 700)
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | M-F | 09:00 | 09:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | F-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | M | 00:00 | 09:00 | D |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2233 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 2233 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 700)
341193 Övrigt | ÖS |  |  | GC väg/bro över Jvg Östersund och ktl arb | Alla | 2221 | 2221 | S | 22:50 | 24:00 | D | För/efterarbeten | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
[5 empty] | Alla | 2222 | 2222 | M | 00:00 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2222 | 2222 | nmTi nmO | 22:50 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2223 | 2223 | nmO-nmF | 22:50 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2236 | 2236 | S | 22:50 | 24:00 | D | För/efterarbeten | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2237 | 2237 | M | 00:00 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2237 | 2237 | nmTi nmO | 22:50 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2238 | 2238 | nmO-nmF | 22:50 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2222 | 2222 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2223 | 2223 | M | 00:00 | 09:00 | D | Tågstopp | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2237 | 2237 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2238 | 2238 | M | 00:00 | 09:00 | D | Tågstopp | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
342899 Övrigt | ÖS |  |  | Servicefönster Underhåll Östersund HTSM | Alla | 2222 | 2222 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
[5 empty] | Alla | 2222 | 2222 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2223 | 2223 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2237 | 2237 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2237 | 2237 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2238 | 2238 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2222 | 2223 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2237 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
355007 Övrigt | ÖS |  |  | Förberedande arbeten kontaktledning | Alla | 2221 | 2221 | S | 22:50 | 24:00 | D | För/efterarbeten | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
[5 empty] | Alla | 2222 | 2222 | M | 00:00 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2222 | 2222 | nmTi nmO | 22:50 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2223 | 2223 | nmO-nmF | 22:50 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2236 | 2236 | S | 22:50 | 24:00 | D | För/efterarbeten | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2237 | 2237 | M | 00:00 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2237 | 2237 | nmTi nmO | 22:50 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2238 | 2238 | nmO-nmF | 22:50 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2222 | 2222 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2223 | 2223 | M | 00:00 | 09:00 | D | Tågstopp | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2237 | 2237 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2238 | 2238 | M | 00:00 | 09:00 | D | Tågstopp | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
342900 Övrigt | ÖS | (BÄ) |  | Servicefönster Underhåll Bräcke-Östersund HTSM | E | 2218 | 2218 | nmO | 23:30 | 03:30 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)
[5 empty] | E | 2218 | 2218 | TiTo-L | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2222 | 2222 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2222 | 2222 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2230 | 2230 | nmO nmF | 23:30 | 03:30 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2230 | 2230 | TiToL | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | nmTi | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | O | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2235 | 2235 | To-L | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2237 | 2237 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2218 | 2219 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2218 | 2219 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2222 | 2224 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2222 | 2224 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2230 | 2231 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2230 | 2231 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2235 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2235 | 2238 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2242 | 2243 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2242 | 2243 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
342891 Övrigt | ÅG |  |  | Servicefönster Underhåll Ånge | Alla | 2223 | 2223 | M-F | 09:00 | 13:00 | D |  | A | Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174, 161 | X |  | Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås från Moradal, ej via Ovansjö/Erikslund. Trafik kan gå från Ovansjö till Moradal via Ångebyn.
[5 empty] | Alla | 2240 | 2240 | nmTi-nmL | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174, 161 | X
[5 empty] | Alla | 2223 | 2224 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 2240 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
340000 Övrigt | (ÅG) | (JBG) |  | Erikslund Esik | E | 2224 | 2224 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Åg infsi 104-Jbg infsi 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Johannisberg)
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | TiO | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Åg infsi 104-Jbg infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Åg infsi 104-Jbg infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (Längd: 500)
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | M-F | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (Längd: 500)
342901 Övrigt | ÅG | SUC |  | Servicefönster Underhåll Sundsvall-Ånge HTSM | E | 2222 | 2224 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 143- Åg 108 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-Sundsvall
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 143- Åg 108 | X
[5 empty] | E | 2234 | 2235 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Suc 143- Åg 108 | X
[5 empty] | E | 2240 | 2240 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Suc 143- Åg 108 | X
[5 empty] | E | 2222 | 2226 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2222 | 2226 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2234 | 2236 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2234 | 2236 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2240 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2240 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
340457 Övrigt | (TÖV) | SUC |  | Triangelspåret delen mot Töva | E | 2222 | 2223 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Töva)
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | TiO | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | M | 00:00 | 23:00 | H |  | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2222 | 2225 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1200)
Mellersta | Ådalsbanan Lsl-Suc | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
342903 Övrigt | (LSL) | HSD |  | Servicefönster Underhåll Långsele-Härnösand HTSM | E | 2222 | 2223 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Härnösand-Västeraspby-(Långsele) Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | nmF-nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | S | 17:00 | 23:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2239 | 2240 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | TiO | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | nmL | 22:00 | 07:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | nmS | 20:00 | 05:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | S | 16:00 | 22:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2222 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2222 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2239 | 2243 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2239 | 2243 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
340454 Övrigt | VÄY | HSD |  | Ombyggnad av Sundsvall/Naksta | E | 2225 | 2225 | M | 04:00 | 16:00 | D |  | A | Hsd infsi102-Väy ufbltL2 |  |  | Trafikikpåverkan: Trafikavbrott hela Ådalsbanan i 12 tim på grund av inläsning i systemet
340455 Övrigt | (HSD) | TRÅ |  | Ombyggnad av Sundsvall/Naksta | E | 2225 | 2225 | M | 00:00 | 22:00 | H |  | A | Trå infst22-Hsd infst 102 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Timrå-(Härnösand). (Kommer att vara avstängd tör trafik tills dispen avslutas. (ERTMS))
342904 Övrigt | (HSD) | (SUC) |  | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Härnosand) HTSM | E | 2222 | 2223 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp (Sundsvall)-(Härnösand). Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | nmF-nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | S | 17:00 | 23:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2239 | 2240 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | TiO | 09:30 | 14:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | nmL | 22:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | nmS | 20:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | S | 16:00 | 22:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2222 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2222 | 2225 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2239 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2239 | 2241 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2242 | 2244 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2242 | 2244 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
340449 Övrigt | (TRÅ) | SUC |  | Birsta, Nacksta | E | 2222 | 2223 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Timrå), går att trafikera Sundsvall söderifrån
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | TiO | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2226 | 2226 | M | 14:00 | 15:00 | D |  | A | Trå Inft 22-Suc msi 185
[5 empty] | E | 2239 | 2241 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | O-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2244 | 2244 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2224 | 2224 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | M | 00:00 | 22:40 | H |  | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | M | 00:00 | 23:00 | H |  | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2222 | 2224 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2900)
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | Ti-F | 02:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1200)
[5 empty] | E | 2225 | 2225 | F-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2900)
[5 empty] | E | 2226 | 2226 | M | 00:00 | 15:00 | D |  | H | (sth: -/70 Längd: 2900)
[5 empty] | E | 2239 | 2243 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2900)
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | Ti-F | 02:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1200)
[5 empty] | E | 2244 | 2244 | M-F | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2900)
343499 Övrigt | (SUC) | VÄY |  | Inkoppling av SR8.4 ERTMS (Suc) - (Gim) 1X48 tim | E | 2222 | 2222 | LS | 04:00 | 24:00 | H |  | A | Nta 321 - Väy Inft 19, 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sundsvall)-Västeraspby
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | A | Nta 321 - Väy Inft 19, 21
343504 Övrigt | (SUC) | VÄY |  | ERTMS Uppdatering Provkörning (Nta) - (Gim) 1X24 Tim | E | 2245 | 2245 | LS | 15:00 | 15:00 | H |  | A | Nta 321 - Väy Inft 19, 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nacksta)-Västeraspby
Mellersta | Ådalsbanan Trå-Tud | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
342902 Övrigt | (SKK) | TUD |  | Servicefönster Underhåll Skönvik-Tunadal | E | 2239 | 2239 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Skk - Tud | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal
Mellersta | Forsmo - Hoting | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
342497 Övrigt | (FSM) | (HTG) |  | Utbyte broar | E | 2222 | 2243 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Forsmo)-(Hoting)
[5 empty] | E | 2244 | 2244 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 700)
Mellersta | Kilafors - Söderhamn | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
342889 Övrigt | KLS | SHV |  | Servicefönster Underhåll Kilafors-Söderhamn V HTSM | E | 2221 | 2221 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | KLS 64,66 - SHV 25,61 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kilafors-Söderhamn
[5 empty] | E | 2238 | 2238 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | KLS 64,66 - SHV 25,61
[5 empty] | E | 2221 | 2222 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2221 | 2222 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2238 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2238 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1500)
Mellersta | Gävle - Fliskär | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
341209 Övrigt | GÄB |  |  | Servicefönster Underhåll Gävle godsbangård | 120,121,122,123,124,125 | 2223 | 2223 | nmTi-nmF | 22:00 | 04:00 | D |  | A | 241,243,122,141, hfp vxl 405 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott I-gruppen v23+42 Trafikavbrott R-gruppen v15,22,26,34,38 Trafikavbrott Krysset i Söder v19,41
[5 empty] | 120,121,122,123,124,125 | 2242 | 2242 | nmTi-nmF | 22:00 | 04:00 | D |  | A | 241,243,122,141, hfp vxl 405 | X
[5 empty] | 101 102-119 | 2215 | 2215 | L | 14:00 | 20:00 | D |  | A | 201,151,260 | X
[5 empty] | 101 102-119 | 2215 | 2215 | S | 07:00 | 13:00 | D |  | A | 201,151,260 | X
[5 empty] | 101 102-119 | 2222 | 2222 | L | 14:00 | 20:00 | D |  | A | 201,151,260 | X
[5 empty] | 101 102-119 | 2222 | 2222 | S | 07:00 | 13:00 | D |  | A | 201,151,260 | X
[5 empty] | 101 102-119 | 2226 | 2226 | L | 14:00 | 20:00 | D |  | A | 201,151,260 | X
[5 empty] | 101 102-119 | 2226 | 2226 | S | 07:00 | 13:00 | D |  | A | 201,151,260 | X
[5 empty] | 101 102-119 | 2234 | 2234 | L | 14:00 | 20:00 | D |  | A | 201, 151,260 | X
[5 empty] | 101 102-119 | 2234 | 2234 | S | 07:00 | 13:00 | D |  | A | 201, 151,260 | X
[5 empty] | 101 102-119 | 2238 | 2238 | L | 14:00 | 20:00 | D |  | A | 201, 151,260 | X
[5 empty] | 101 102-119 | 2238 | 2238 | S | 07:00 | 13:00 | D |  | A | 201, 151,260 | X
[5 empty] | Alla fi,29,30 | 2219 | 2219 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 125,127,157,213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241,278,280,282 | X
[5 empty] | Alla fi,29,30 | 2241 | 2241 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 125,127,157,213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241,278,280,282 | X
343803 Övrigt | GÄB |  |  | Gävle rangerbangård ktl-upprustning | 111-119, 30 | 2231 | 2231 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D | förarbeten | B | Gäb 151.160- 201 | X |  | Trafikpåverkan: Mycket begränsad framkomlighet Gävle rangerbangård. Projektet kommer att tillhandahålla diesellok för växlingsrörelser under v.32-v.37. Dieseltransporter kommer att vara möjliga i samverkan med entreprenör och tågoperatörer under dessa veckor. Vi kommer att arbeta på 3-4 spår åt gången i samverkan med Green Cargo. V35-V37 Vi kommer att arbeta på 3-4 spår åt gången i samverkan med Green Cargo och Järnhusen
[5 empty] | 111-119, 30 | 2232 | 2234 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Kontaktlednings uppsättning | B | Gäb 151.160- 201 | X
[5 empty] | 120,121,122,123,124,125 Fi,29 | 2235 | 2237 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Kontaktlednings uppsättning | B | Gäb 264,266-Gäb106 | X
341198 Övrigt | GÄ | (FÄR) |  | Servicefönster Underhåll Gävle | E 53 | 2216 | 2216 | nmO nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Fär 310,314,Gä 168 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-Fliskär
[5 empty] | E 53 | 2237 | 2237 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Fär 310,314,Gä 168 | X
Mellersta | Åänge-Söderhamn | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
341223 Övrigt | (LSB) | (SNE) |  | Servicefönster Underhåll Ljusnebruk-Sandarne | E | 2221 | 2221 | M-F | 16:00 | 21:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ljusnebruk)-(Sandarne)
[5 empty] | E | 2239 | 2240 | M-F | 16:00 | 21:00 | D |  | A
Mellersta | Västerdalsbanan | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
342869 Övrigt | MLG | (RBÄ) |  | Servicefönster Underhåll Malung - Repbäcken | E | 2222 | 2222 | nmTi-nmF | 20:00 | 02:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Malung-(Repbäcken)
[5 empty] | E | 2234 | 2239 | nmTi-nmF | 20:00 | 02:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2222 | 2223 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 3000)
[5 empty] | E | 2234 | 2240 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 3000)
Mellersta | Örbyhus-Hallstavik | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
341222 Övrigt | (ÖH) | (HAK) |  | Servicefönster Underhåll Örbyhus-Hallstavik | E | 2216 | 2216 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Örbyhus) mot (Hallstavik)
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
Mellersta | Ängelsberg - Snyten | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
351381 Övrigt | SNT |  |  | Säkerhetsbesiktning Ktl | Alla | 2215 | 2218 | Ti-F | 00:00 | 05:30 | D | Förebyggande Underhåll | A | Snt 3/2 - Snt 3/5 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Snyten (Endast mot Ängelsberg)
Mellersta | Bergslagspendeln | Vecka : 2149 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
343518 Övrigt | (LA) | HGE |  | Ludvika Esik | E | 2220 | 2220 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | La 158-Hge B | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-Hagge/Klenshyttan på Bergslagsbanan
[5 empty] | E | 2228 | 2229 | M-F | 09:15 | 15:15 | D |  | A | La 158-Hge B | X
[5 empty] | E | 2244 | 2247 | M-F | 09:15 | 15:15 | D |  | A | La 158-Hge B | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | La 158-Hge B | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | M-To | 09:15 | 15:15 | D |  | A | La 158-Hge B | X
[5 empty] | E | 2248 | 2248 | M-O | 09:15 | 15:15 | D |  | A | La 158-Hge B | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | LS | 02:00 | 24:00 | H |  | A | La 158-Hge B | X
[5 empty] | E | 2244 | 2244 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | A | La 158-Hge B | X
[5 empty] | E | 2248 | 2248 | F-S | 02:00 | 24:00 | H |  | A | La 158-Hge B | X
[5 empty] | E | 2249 | 2249 | M-To | 00:00 | 01:30 | H |  | A | La 158-Hge B
[5 empty] | E | 2228 | 2230 | M-S | 09:15 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1000)
344025 Övrigt | (LA) | HGE |  | Ludvika stolp och kontaktledningsbyte | E | 2220 | 2220 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | La 158-Hge B | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-Hagge/Klenshyttan på Bergslagsbanan
[5 empty] | E | 2228 | 2229 | M-F | 09:15 | 15:15 | D |  | A | La 158-Hge B | X
[5 empty] | E | 2244 | 2247 | M-F | 09:15 | 15:15 | D |  | A | La 158-Hge B | X
[5 empty] | E | 2242 | 2242 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | La 158-Hge B | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | M-To | 09:15 | 15:15 | D |  | A | La 158-Hge B | X
[5 empty] | E | 2248 | 2248 | M-O | 09:15 | 15:15 | D |  | A | La 158-Hge B | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | LS | 02:00 | 24:00 | H |  | A | La 158-Hge B | X
[5 empty] | E | 2244 | 2244 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | A | La 158-Hge B | X
[5 empty] | E | 2248 | 2248 | F-S | 02:00 | 24:00 | H |  | A | La 158-Hge B | X
[5 empty] | E | 2249 | 2249 | M-To | 00:00 | 01:30 | H |  | A | La 158-Hge B
[5 empty] | E | 2228 | 2230 | M-S | 09:15 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1000)
342882 Övrigt | LA | (FGC) |  | Servicefönster Underhåll Ludvika-Fagersta HTSM | E | 2219 | 2219 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | La 156-Fgc 12 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-(Fagersta), I Ludvika avbrott endast mot Smedjebacken. I Fagersta kan Fagersta Norra trafikeras söderifrån.
[5 empty] | E | 2234 | 2238 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | La 156-Fgc 12 | X
[5 empty] | E | 2219 | 2220 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2219 | 2220 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2234 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2234 | 2239 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
343191 Övrigt | (SMJ) | (FGC) |  | Fagersta ställverk | E | 2222 | 2222 | LS | 04:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 12 - Smj E1/2 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta) - (Smedjebacken)
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Fgc 12 - Smj E1/2
343193 Övrigt | (FGC) | (ÄBG) |  | Fagersta ställverk | E | 2222 | 2222 | LS | 04:00 | 24:00 | H |  | A | Fgc 23 - Äbg 521 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Ängelsberg)
[5 empty] | E | 2223 | 2223 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Fgc 23 - Äbg 521