## Blad1
Trafikverkets Inköpstidplan
JournalId | Verksamhet | Benämning upphandling | Beskrivning upphandling | TransQ | TransQ kategori | Upphandlingsområde | Upphandlingstyp/Avtalstyp | Trafikslag | Inköpskategori | Geografiskt område | Planerad annons-erings-start | Planerad sista anbudsdag | Planerad avtalsstart | Status på uppgifter, planering | Bedömd kostnad, miljoner SEK | Bedömd kontrakts-tid, år | Kontaktperson | Nytt /Uppdaterad
14025 | Investering | För upprättade av förfrågningsunderlag för väg 56 Kvicksund-Västjärdra korsningsåtgärder | För upprättade av förfrågningsunderlag för väg 56 Kvicksund-Västjärdra korsningsåtgärder | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist | Uppdat.
13560 | Investering | För upprättande av förfrågningsunderlag GC-bana, Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö | För upprättande av förfrågningsunderlag GC-väg Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö. Observera att sista dag för frågor är 26/6. Inga frågor kommer att besvaras under semesterperioden trots att sista anbudsdag är 9/8. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Uppdat.
12438 | Underhåll | Inspektion vägbroar, Mellersta 2025-2027 | Inspektioner av broar och broliknande konstruktioner i region Mellersta 2025-2027, 3 års kontrakt fördelat på olika gruppor som innefatta ca 50-350 broar/grupp/år. Omfattar vägbroar i Uppsala, Södermanland, Västmanland, Örebro, Dalarna, Gävleborgs och Värmlands län | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 2025-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Christian Niemöller | Uppdat.
14239 | Central funktion | Lossningsvagn till rälsverkstaden i Sannahed | Upphandling av en lossningsvagn för utläggning av långräl | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt | Mellersta Regionen | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 8 | Alexander Thorell | Nytt
14426 | Underhåll | Byggledare vägmarkeringar uppdrag underhåll inom Södermanlands län (D) | Upphandlingen avser att inom området vägmarkeringar för beställaren och som stöd till denna utföra uppdrag som byggledare för produktionsanpassad projektering och verkställande projektledning, för entreprenader och andra arbeten eller projekt på och i anslutning till väganläggningar. Uppdraget omfattar att såväl självständigt som en integrerad del i beställarens organisation ansvara för att utföra de arbetsuppgifter som krävs för att uppnå efterfrågat resultat och funktion. Uppdraget omfattar resurser i form av ansvarig byggledare respektive biträdande byggledare. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2025-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Giancarlo Mancuso | Nytt
13684 | Underhåll | Utbyte av rörbro 21-1016-1 Dalkvarnsbäcken och förstärkningsåtgärder av bro 21-525-1 Tomsjöbäcken | Utförandeentreprenad (paket): Förstärkningsåtgärder av bro 21-525-1 Tomsjöbäcken och 21-1210-1 Sunnäs | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Uppdat.
14186 | Underhåll | UH av 3 st JVG broar. Sörby, Graneberg, Björnlunda, Södermanland | Underhåll av 3 st JVG broar. Byte av räcken och Betongrepationer, tätskiktsbyte. JVG broar. Sörby 3501-5234-1 Graneberg 3501-5235-1 Björnlunda 3501-5233-1 Södermanland län i Gnesta Kommun. | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Mellersta Regionen | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Uppdat.
12489 | Investering | För utförande av KTL-upprustning och bangårdsbelysning på Gävle rangerbangård inom Gävle kommun, Gävleborgs län | Byte av kontaktledningsanläggning på Gävle Rangerbangård samt bangårdsbelysning | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/El, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele | Mellersta Regionen | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Uppdat.
11785 | Investering | E4 Trafikplats Bergsbrunna/Knivsta | E4 Trafikplats Bergsbrunna/Knivsta | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Stina Rosvall
9171 | Investering | Tillberga- Jädersbruk, Kolbäck-Eskilstuna spår- och växelbyte (UE) | Spår- och växelbyte i Mälardalen. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 2 | Karin Larsson
6275 | Investering | Godsstråket Sv-Avky, bdl 312, kapacitetshöjande åtgärder Jularbo | Godsstråket Sv-Avky, bdl 312, kapacitetshöjande åtgärder Jularbo | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/El, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele | Mellersta Regionen | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Magnus Häggström
14224 | Underhåll | Röjning Mellersta Sverige 2025 | Röjning längs järnväg | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Peter Hinders | Uppdat.
13640 | Investering | Dalabanan, 3 st A-anläggningar bandel 331, projektering | Dalabanan, 2 st A-anläggningar bandel 331 , projektering | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Edström
10330 | Investering | Fasadåtgärder Stambanan genom Övre Norrland Fasad Västernorrland etapp 3 | Fasadåtgärder Stambanan genom Övre Norrland Fasad Västernorrland etapp 3. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Uppdat.
6931 | Investering | Väg 751 Jakobs, Myckelby och Duvåker, produktion. #10971 | Väg 751 Jakobs, Myckelby och Duvåker, produktion. #10971 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Stina Rosvall | Uppdat.
12324 | Investering | Väg 61/62 BergvikIlanda, kapacitetshöjande | Bredda väg 61/62 mellan väg 722 och Katåsmotet. vägsträckan börjar i söder där ramp från väg 722 ansluter till väg 61/62, och slutar norr om bron vid Katåsmotet, en sträcka på cirka 1,7 kilometer. Vi planerar att: - utöka till två körfält i norrgående riktning - bredda bron vid Katåsmotet med ett körfält - bygga en ny påfart från Körkarlsvägen i norrgående riktning - bygga en parallellavfart till Körkarlsvägen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Lin Stenberg
13499 | Underhåll | Integrerat brounderhåll Värmlands län 2025-2027 | Integrerat brounderhåll, Värmlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Uppdat.
7893 | Underhåll | Bro 20-487-1 över Bollsjöns utlopp vid Nor i Avesta | Bro UH | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
7900 | Underhåll | Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö | Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
9073 | Underhåll | Bro över Stensjöns utlopp 21-1013-1 | UH bro | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
14055 | Underhåll | Öppningsbara broar i Mälardalen 2025 | Drift och UH öppningsbara broar i Mälardalen. År 3+1+1 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 5 | Christian Niemöller | Uppdat.
6819 | Investering | Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, projektering. #12002 | Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, projektering¦¦ | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Stina Rosvall | Uppdat.
6842 | Investering | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 3 | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 3. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall | Uppdat.
9190 | Underhåll | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar, Västra Stambanan: Hallsberg-Laxå och Hallsbergs rangerebangård | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar, Västra Stambanan: Hallsberg-Laxå och Hallsbergs rangerebangård Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2026-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Thomas Atterling
12578 | Investering | Växelbyte Gävle C projektering | Projektering av växel Gävle C. | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/El, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdat.
14444 | Investering | Ibruktagningsorganisation till projekt Högsjö och Katrineholm, förbigångsspår i Södermanlands-, Örebro och Västmanlands län. | Upphandlingen avser ibruktagandeledare signal, ibruktagandeledare bana, delbesiktningsman signal, inkopplingsledare och besiktningsman elkraftanläggningar järnväg för ett antal järnvägsprojekt i Södermanlands-, Örebro och Västmanlands län. | Ja | 5.2 - Järnvägstjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Mellersta Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Hanna Andersson | Nytt
12018 | Underhåll | Underhåll av Bro 17-91-1 i Båtstad | Projektet innefattar underhållsåtgärd av bro 17-91-1 Åtgärden omfattar huvudsakligen: * Utbyte direktgjuten slitbetong till asfaltsbetong, * Betongreparation transversal, * Betongreparation båge, * Betongreparation platta, * Komplettering med L-stöd vid vingmur, * Impregnering av betongytor, * Utbyte skadad navföljare, * Bättringsmålning ståndare, * Bättringsmålning hängstag. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
10011 | Investering | Kontaktledningsbyte, spår 51, 1-5 del av 1 Borlänge, produktion | Kontaktledningsbyte (hängverk) på Borlänge personbangård, spår 102, 51, 1-5, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El, Entreprenader/BEST/Tele | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
12199 | Investering | Ludvika ESIK, projektering | Ludvika ESIK, projektering | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
13609 | Underhåll | Specialiststöd för VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i mellersta regionen | Specialiststöd för VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i mellersta regionen | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 6 | Joakim Alinder
13978 | Underhåll | Bro 17-44-1 över Klarälven vid Ransäter | Betongreparation m.m | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
14001 | Investering | Klenshyttan, STAX25, produktion | Förstärkning av järnvägsbank med gabionmur. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Edström
6932 | Underhåll | Underhåll av bro 17-100-1 över Sunnesundet i Sunne | Ny överbyggnads fd öppningsbart spann | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
6758 | Investering | För utförande av förberedande rivningsentreprenad Heby mötesspår i Heby kommun, Uppsala län | För utförande av förberedande rivningsentreprenad Heby mötesspår , Heby kommun, Uppsala län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson
11042 | Underhåll | Rep Vallbybron 19-24-1 och 2, Västerås, Västmanlands län | Reparation av Valbybron 19-24-1 och 2, hakupplag o tvärbalkar, Västerås, Västmanlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Christian Niemöller
12679 | Underhåll | Integrerat brounderhåll i Örebro län 2025 - 2027 | Integrerat brounderhåll i Örebro 2025 - 2027 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Uppdat.
14044 | Underhåll | Beredskap o Skadeinspektioner, broar o tunnlar, Stockholms län | Upphandling Beredskap och Skadeinspektioner av väg- och järnvägsbroar samt vägtunnlar inom Stockholms län. 1 år, Option 1 + 1 år | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Christian Niemöller
5898 | Investering | För utförande av totalentreprenad Broar i Oxberg-Produktion. #2297 | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg, Entreprenader/Bro | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall | Uppdat.
13677 | Investering | E16 Hosjö-Hofors viltpassager | Entreprenad. Två viltpassager. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark, Entreprenader/Bro | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Nadja Pudas
6806 | Investering | GC-bana, Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Produktion. #7144 | GC-bana Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Västmanlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Håkan Sjödin
13234 | Underhåll | För utförande av Ommålning av Bro 3500-1552-2, Voxna älv NSP, järnvägsbro, km 312+407 | Ommålning av järnvägsbro | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
7891 | Underhåll | Bro 20-286-1 över den sk Kvittån och Häggsundet | Utbyte av rörbro | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2025-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
12823 | Underhåll | Rep 7 jvgbroar i Södermanland- samt Örebro län | Järnvägsbro: 3500-3515-1, 3501-5234-1, 3501-5235-1, 3501-5233-1, 3500-379-1, 3500-229-1: Betongreparationer samt mindre målningsarbete. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
6809 | Underhåll | Basunderhåll väg Fagersta, Västmanlands län | Möjlig option om 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
13620 | Underhåll | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i mellersta regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i mellersta regionen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 6 | Joakim Alinder
11336 | Underhåll | Basunderhåll väg Nora, Örebro län | Möjlig option om 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
11339 | Underhåll | Basunderhåll väg Uppsala, Uppsala län | Möjlig option om 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
14188 | Underhåll | UH av 4 st JVG broar. Sällinge, Spannarboda, Essingeån, Valdemaren | Underhåll av 4 st JVG broar. Betongreprationer av balkar, stödmur, frontmur, Målning av räcke samt injektering och Impregnering. Sällinge 3500-380-1, Spannarboda 3500-379-1 och Essingeån 3500-3515-1, Örebro län. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Uppdat.
6971 | Underhåll | Basunderhåll järnväg, Ostkustbanan. | Basunderhåll järnväg, Ostkustbanan. Entreprenad i Trafikverkets regi. | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Mellersta Regionen | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 2026-09-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 7 | Peter Hinders
13792 | Underhåll | För utförande av Tankbeläggning i Mellersta regionen ( W-län) | Tankbeläggning | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdat.
10006 | Investering | Borlänge, utbyte av rangerställverk, produktion | Ombyggnad av signalanläggning vid byte av rangerställverk samt nytt reservelverk till rangeranläggning, Borlänge rangerbangård | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El, Entreprenader/BEST/Tele | Mellersta Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
12017 | Underhåll | Underhåll på Bro 17-919-1 över Klarälven vid Värnäs | Underhåll av bro 17-919-1 över Klarälven vid Värnäs Projektet omfattar endast utbyte av tätskikt | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
13015 | Underhåll | Underhåll av Bro 100-58240-1 över St. Lisjöns utlopp (Lysan) vid Lobråten | Utbyte av vägtrumma till rörbro | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
6774 | Investering | Väg 635 Tolsbo-Tunet, Bygghandling. #2300 | Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Mellersta Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Uppdat.
13136 | Underhåll | Högboda station, vägbro km 366+270, 3501-5139-1 | Entreprenad utbyte av bro Högboda station, vägbro km 366+270, 3501-5139-1 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdat.
13141 | Underhåll | "Ottebol gård, vägbro, km 410+302, 3501-5146-1, ny bro " | Entreprenad ny bro Ottebol gård, vägbro, km 410+302, 3501-5146-1, | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdat.
13147 | Underhåll | Entreprenad Stenbacka, vägbro, km 410+991, 3501-5147-1, ny bro | Utförande av ny bro Stenbacka, vägbro, km 410+991, 3501-5147-1, | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdat.
13200 | Underhåll | Arvika vägport bro 3500-873-5 ommålning | Arvika vägport, magasinsspår km 308 + 195, bro 3500-873-5 ommålning | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdat.
13201 | Underhåll | Hammarsborg bro 3501-5149-1 utbyte | Hammarsborg bro 3501-5149-1 utbyte av bro | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Mellersta Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Uppdat.
6821 | Investering | GC-väg, Väg 70 Kumla Kyrkby - Sala, Produktion. #5492 | Produktion av gång- och cykelväg inom region mellersta. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Lin Stenberg
9183 | Underhåll | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Västra-, Södra Stambanan | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Västra-, Södra Stambanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 2026-09-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 6 | Thomas Atterling
12079 | Underhåll | Integrerat brounderhåll X-län 2026-2028 | Intrgrerat underhåll + MUH, X-län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Maria Jonsson
13988 | Investering | E18 Kristinehamn-Karlskoga Faunapassager | E18 Kristinehamn-Karlskoga Fauna passage | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Stina Rosvall | Uppdat.
13641 | Investering | Dalabanan, 3 st A-anläggningar bandel 331, produktion | Dalabanan, 2 st A-anläggningar bandel 331, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Mellersta Regionen | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Edström
13419 | Investering | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2 | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 2 | Stina Rosvall
13999 | Investering | Väg 61 Etapp 1 Framnäs-Högboda | Väg 61 Etapp 1 Framnäs-Högboda | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Stina Rosvall
7906 | Underhåll | Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibo | Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibo | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
13550 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning inom Mellersta regionen | Upprustning av bangårdsbelysning inom Mellersta regionen. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
12544 | Investering | Framtagande av förfrågningsunderlag Laxå bangårdsombyggnad | Laxå bangårdsombyggnad | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Jennifer Berglund | Uppdat.
7901 | Underhåll | Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen | Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
7887 | Underhåll | Bro 20-1182-1 över bäck vid Aspeboda | Bro UH | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
12200 | Investering | Ludvika ESIK, produktion | Samtidig infart på driftplats Ludvika. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Mellersta Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
6926 | Underhåll | Basunderhåll väg Arboga | möjlig option 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
6927 | Underhåll | Basunderhåll väg Eskilstuna | Möjlig option om 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
6921 | Investering | db Avesta/Krylbo - Dalslund och Avesta Krylbo bangård, produktion | Utbyggnad till dubbelspår Avesta/Krylbo-Dalslund Kapacitetshöjande åtgärder AVesta/Krylbo bangård växelbyte samt byte av ställverk. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 4 | Håkan Sjödin
6286 | Investering | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, bygghandling. #12063 | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, bygghandling. | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Mellersta Regionen | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Edström
13994 | Investering | V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen | Nyhammar Arne, IVmrvj: V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Stina Rosvall
6886 | Investering | v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, bygghandling #12081 | Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Mellersta Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Nadja Pudas | Uppdat.
6924 | Investering | v635 Tolsbo-Tunet, GC-väg, Produktion #9115 | Entreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Nadja Pudas | Uppdat.
6939 | Investering | Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, Produktion. #9935 | Cirkulationsplatser och korsningar, Väg, C Uppsala län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Stina Rosvall | Uppdat.
7002 | Investering | E45 Vattnäs-Trunna, Produktion (UE). #5778 | W Dalarnas län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Stina Rosvall | Uppdat.
7905 | Underhåll | Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka | Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Mellersta Regionen | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
13678 | Investering | E4 trafikplats Tolvforsskogen | Entreprenad. Trafikplats. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Nadja Pudas | Uppdat.
6345 | Underhåll | Basunderhåll väg område Örebro inom Örebro län | För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Örebro inom Örebro län Möjlig option om 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Mellersta Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg | Nytt
6289 | Investering | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, produktion. #12070 | Byte av ballast, slipers, räler och växlar på sträckan Borlänge-Repbäcken | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Emilia Edström
13736 | Investering | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.4 - Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Mellersta Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jessica Forssén
13370 | Investering | Väg 51 Förbifart Finspång, Entreprenad | Byggande av en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken på väg 51 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Entreprenaden genomförs som utförande entreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
6887 | Investering | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, bygghandling #12102 | Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Nadja Pudas | Uppdat.
7001 | Investering | v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, utförandeentreprenad #12082 | Entreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Uppdat.
12547 | Investering | Laxå bangårdsombyggnad | Laxå bangårdsombyggnad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Jennifer Berglund | Uppdat.
7000 | Investering | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, utförandeentreprenad #12103 | Entreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Mellersta Regionen | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-03-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Uppdat.
9175 | Underhåll | Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan | Upphandling Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Mellersta Regionen | 2033-06-01 | 2033-10-01 | 2034-03-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Thomas Atterling
6585 | Central funktion | Plastsliprar | Plastsliprar (kompositsliprar) enligt kravspecifikation, linjesliper + växel & bro sliprar samt montering av tillhandahållen befästning. | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | Uppdat.
12490 | Resultatenhet | Ramavtal stöd kopplat till användning av Trafikverkets tillfälliga broar och pontoner | Tillfälliga broar och pontoner | Nej |  | Tjänst | Ramavtal | Ej anläggning | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Carolina Sjöberg | Uppdat.
9738 | Informations- och kommunikationsteknologik | Gemensam ledningsanvisning, inmätning samt dokumentation, Trafikverkets ledningar JVG | Upphandling av gemensam ledningsanvisning, inmätning samt dokumentation av samtliga ledningar inom järnväg och viss del inom väg. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 7 | Zeynab Serousheh
13848 | Investering | Ramavtal Resurskonsult Funktionellt stöd vägutformning/vägutrustning | Ramavtal Funktionellt stöd vägutformning, vägutrustning | Nej |  | Tjänst | Ramavtal | Väg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Nationellt | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Elvira Eriksson
13868 | Investering | Utbyte stationsdatorer etapp 4, Bygghandling | Nationellt utbyte av stationsdatorer avseende upprättande av förfrågningsunderlag | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Nationellt | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
13981 | Central funktion | Ramavtal mobil brännsvets | Upphandling av ramavtal för mobil brännsvets | Nej |  | Entreprenad | Ramavtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Nationellt | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 4 | Alexander Thorell
12386 | Central funktion | Systemstöd för arbetsvärdering och lönekartläggning | Trafikverket HR behöver systemstöd för arbetet med arbetsvärdering, lönekartläggning och marknadslönestatistik. Vi har ca 600 olika yrkesgrupper/befattningar och stora personalgrupper och arbetet med lönekartläggning behöver systematiseras och tydligöras. Vi använder det statliga klassificeringssystemet BESTA, befattningsvärdering i staten. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Varor och tjänster/IT Programvaror och licenser | Nationellt | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 5 | Sirpa Lindén | Nytt
14303 | Underhåll | Inspektioner Öppningsbara vägbroar, Nationellt 2025-2027 | Inspektioner av öppningsbara vägbroar över hela landet. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag, Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Nationellt | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Zeynab Serousheh | Nytt
14391 | Resultatenhet | Ramavtal avseende kurser inom projektledning | Upphandlingen avser kurser inom projektledning. | Nej |  | Tjänst | Ramavtal | Ej anläggning | Varor och tjänster/Administrativa tjänster | Nationellt | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2025-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Paula Wittgren | Nytt
11433 | Investering | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Bygghandling | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
11952 | Central funktion | Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2026 | Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2026 | Ja | 1.3.2 - Slipers | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Erik Oskarsson
14268 | Stora projekt | Byggplatsuppföljning Opto 2.0 | Syftet med Projekt Opto 2.0 är att skapa förutsättningarna för digitaliseringen av TRVs verksamhet, fokus idag på järnvägsverksamheten och modernisering av TRV:s optokabelanläggning längs med tågspåret för att skapa en robust och flexibel anläggning som klarar framtida kapacitetsbehov. Projektet Opto 2.0 omfattar projektering och entreprenad av optokabelanläggning på drygt 10.500 km, varav 10.000 km längs med tågspåret resterande del längs med vägnätet. Projektet som helhet beräknas pågå fram till 2035 och i nuvarande stund så pågår 4 entreprenader och vi planerar för att starta ytterligare 5-6 entreprenader under 2024 samt ytterligare 10-15 entreprenader fram till 2030. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Nationellt | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Marianne Werner | Nytt
14222 | Underhåll | Flexibel skogsentreprenad | Trädsäkring längs järnväg | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Peter Hinders | Uppdat.
13989 | Central funktion | Hajtänder | Hajtänderna används för att försvåra passager förbi stängselavslut där det finns en benägenhet att obehöriga att sig in på järnvägsanläggningen i syfte att gena eller liknande uppsåt. En hajtand har formen av en vimpel och placeras ovan varandra för att skapa en visuell barriär. | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Fanny Legnerfält | Uppdat.
13935 | Underhåll | Digital insamling av skarvspårsdata Nationellt | Inventering av skarvspår anläggning med hjälp av högupplösta bilder. Bearbeta bilddata och tillhandahålla visningsapplikation. Skarvspår anläggningen är ca 1500 km som sträcker sig över hela landet. Möjlighet till option på 1 + 1 år | Ja | 5.2.4 - Besiktning och övervakning av järnväg | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Annelie de Maria | Uppdat.
6959 | Underhåll | Fundament till Auto-transformatorer med tillhörande byggnad. #11332 | Transformatorbyggnad Auto-transformator. Äldre specifikation UHte 19-057 som kommer uppdateras inför upphandling. Kan bli fler modeller än en typ av transformatorbyggnad. | Nej |  | Vara | Ramavtal | Järnväg |  | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
12005 | Resultatenhet | Ny: Färjerederiets automatiska trafikräkning, Detektorer | Trafikverkets resultatenhet Färjerederiet har behov av att mäta trafik bestående av fordon och fotgängare som reser med vägfärjorna. Detta för att erhålla korrekt ersättning för trafikvolymer samt för planering och dimensionering av fartygskapacitet. Trafiken ska mätas med avancerade detektorer som kan särskilja olika fordonsslag och skicka data till ett datainsamlingssystem. Tilltänkt system består av Detektorer, datainsamlingssystem inklusive kommunikation dem emellan, kringutrustning samt installation. | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Entreprenader/Infrasystem/Leda trafik väg, Marina varor och tjänster | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2025-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Jan Persson
13157 | Central funktion | Borrade infästningar i räl | Borrade elektriska anslutningar i räl. Användningsområde är jord- och spårledningsanslutningar. Ett komplett system med artiklar och erforderliga verktyg. | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
13729 | Investering | Laboratorietjänster för miljöanalys | Upphandling av laboratorietjänster inom miljöanalys för Trafikverket | Nej |  | Tjänst | Ramavtal | Både väg och järnväg |  | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Malin Eriksson
7052 | Central funktion | Prefabricering och transport av spårväxlar |  | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Spårväxlar | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2027-01-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 8 | Magnus Westerberg | Uppdat.
13569 | Central funktion | Ramavtal Lokalförsäljning | Upphandlingen avses resultera i ramavtal med rätt för Trafikverket att avropa konsulttjänster inom lokalförsörjning vid behov. | Nej |  | Tjänst | Ramavtal | Ej anläggning | Varor och tjänster/Administrativa tjänster | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 4 | Paula Wittgren
14237 | Trafik | RFI - IT-systemstöd rangerplanering | I samband med att Trafikverket avser att etablera en rangeringstjänst i egen regi kommer vi att skaffa oss ett systemstöd för den operativa planeringen av rangering på vagnsnivå. Planeringen kommer att utgå från information från järnvägsföretagen avseende tågsammansättning i ankommande tåg och önskad tågsammansättning i avgående tåg, och resultera i information om hur rangeringen operativt ska styras på vagnsnivå på rangerbangården. Vi vill i detta skede skaffa oss information om attraktiva lösningar på marknaden. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Varor och tjänster/IT Programvaror och licenser | Nationellt | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | < 1Mkr | 0 | Sirpa Lindén | Nytt
5280 | Underhåll | Aluminiumrör | Aluminiumrör | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Dennis Axelsson
7662 | Central funktion | Tunnelkameror | Tunnelkameror | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror | Nationellt | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-02-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Erik Oskarsson | Uppdat.
13646 | Underhåll | Tving för nödskarv | Tving för nödskarv används till nödskarv eller tillfällig skarv vid rälsbrott eller tillfällig skarv vid spårbyggnation. Tvingen ska kunna användas med av Trafikverket upphandlade rälskarvjärn. | Nej |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-07-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
5167 | Central funktion | Hambo-artiklar |  | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Erik Oskarsson
5368 | Central funktion | Rälfjäderringar |  | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Lena Larsson
5410 | Underhåll | Service och support, roterande omformare | Uppdraget innebär att dels vara andra linjens felavhjälpare och göra uppdrag där av Trafikverket kontrakterad underhållsentreprenör inte har möjlighet att åtgärda fel på egen hand, dels övriga mindre reperationsåtgärder som kan göras i fält. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Elena Tronje
14387 | Stora projekt | Laboratorieutrustning | Laboratorieutrustning till laboratorieverksamhet för Tvärförbindelse Södertörn. | Nej |  | Vara | Ramavtal | Väg | Indirekta varor/Indirekta varor övrigt | Nationellt | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Susanna Wale | Nytt
6990 | Central funktion | Stoppbockssystem | Stoppbockssystemet bestående av stoppbock, bromselement/fast montage, hydraulisk buffert och anslag. | Ja | 1.3.11 - Stoppbockar och spårspärrar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Lena Larsson
6991 | Underhåll | Utmatningstransformatorer 2 MVA. #8997 | Utmatningstransformatorer 2 MVA | Nej |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Transformatorer och likriktare | Nationellt | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr |  | Dennis Axelsson
9693 | Investering | Nya fördelningsstationer, 15 st, Produktion | Nya fördelningsstationer, 15 st, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
13869 | Investering | Utbyte stationsdatorer etapp 4, entreprenad | Objektet avser utförande av nationellt utbyte av stationsdatorer etapp 4 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft, Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Jessica Hedqvist
13945 | Investering | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Bygghandling | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
13950 | Investering | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Bygghandling | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
5303 | Underhåll | Fritt ventilerade batterier | . | Ja | 4.10.2 - Batterier | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Batterier och reservkraft | Nationellt | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 5 | Susanna Wale | Nytt
12491 | Planering | Ledsagning av resenärer med funktionsnedsättning på järnvägsstationer och bussterminaler | Uppdraget avser kundtjänst och ledsagning på orter placerade över hela landet. Den tjänst som nu upphandlas avser förutom den fysiska ledsagningen även mottaggande av beställningen från trafikoperatörer, övervakning av pågående uppdrag, ekonomisk avräkning, statistik, kvalitetssäkring mm. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Varor och tjänster/Administrativa tjänster | Nationellt | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2026-04-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 5 | Johanna Singman Ledel
5402 | Underhåll | Isolerskarv för fältmontage | Isolerskarvarna ska kunna användas i skartfritt spår, skarvspår och spårväxlar med rälprofilerna SJ43, 50E3, 54E3 och 60E1. Isolerskarven ska kunna användas i spår med alla inom Trafikverket förekommande befästningstyper för respektive rälmodell. Isolerskarven ska vara olimmad och inte kräva lim eller fogbruk för montage. Behovet avser i första hand skarvar med fyra hål. för rälprofilerna 60E1 och 50E3 finns behov av sexhålsskarvar. För avtalet ingår även leverans av ändmällanlägg. | Ja | 1.3.3 - Räls och utrustning | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2026-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson
9702 | Investering | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
8921 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning, Bygghandling | Framtagning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad på flertalet bangårdar, samt byggplatsuppföljning under entreprenaden. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Nationellt | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Per Lundborg
4931 | Central funktion | Stållina |  | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2026-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 5 | Åsa Hörnkvist
7068 | Underhåll | Bärtråds- och kontakttrådsklämmor | Bärtråds- och kontakttrådsklämmor. | Ja | 1.4.1 - Kontaktledningsystem/kontaktledningskomponenter | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2026-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 6 | Fanny Legnerfält
9700 | Investering | Hjälpkraft kapacitetshöjande åtgärder, nya fördelningsstationer, spänningshöjning ospec_ Platser, | Hjälpkraft kapacitetshöjande åtgärder, nya fördelningsstationer, spänningshöjning ospec_ Platser, | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
11435 | Investering | Krylbo, ny transformatorstation, Bygghandling | Krylbo, ny transformatorstation, BH | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
11437 | Investering | Kontaktledningsförstärkningar ospec platser, BH | Kontaktledningsförstärkningar ospec platser, BH | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
7073 | Underhåll | Kopplingslådor, uttag och stickproppar | Kopplingslådor, uttag och stickproppar | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Spårväxlar | Nationellt | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Joachim Hall
9706 | Investering | Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling | Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9698 | Investering | Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion | Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
12947 | Central funktion | Bangårdsskyltar | Bangårdsskyltar. Gruppmarkeringsskyltar för märkning av kontaktledningsanläggningar med olika tecken efter specifikation. | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-07-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 6 | Fanny Legnerfält
5353 | Underhåll | Kabelskarvar och avslut | Kabelskarvar och avslut | Nej |  | Vara | Avropsavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kablar och tillbehör | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Alexander Thorell
5356 | Underhåll | Kabelskarvar och ventilavledare | Kabelskarvar och ventilavledare | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kablar och tillbehör | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Alexander Thorell
9697 | Stora projekt | Gävle norra, ny KC, Bygghandling | Gävle norra, ny KC, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
7017 | Underhåll | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60 | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60. | Ja | 1.3.9 - Spårväxlar och korsningar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Spårväxlar | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Säker | 700 - 1000 Mkr | 8 | Joachim Hall
7018 | Underhåll | Spårväxlar modell BV50 | Spårväxlar modell BV50 | Ja | 1.3.9 - Spårväxlar och korsningar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Spårväxlar | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Joachim Hall
13946 | Investering | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Produktion | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Entreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
13948 | Investering | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
7014 | Underhåll | Sugtransformatorer med tillhörande hus. #11334 | Teknisk beskrivning UHte 19-065¦¦Betongfundament till byggnad ritning 802 920 artikelnummer 04 35 116 / 17 | Nej |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Transformatorer och likriktare | Nationellt | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2027-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 8 | Dennis Axelsson
7012 | Central funktion | Betongsliprar inklusive slipermatta till spårväxlar 60E |  | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
12628 | Central funktion | Skyltar och märken | Skyltar och märken, tavlor, klistermärken, mm. | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Agnes Eklund
5409 | Underhåll | Reläskydd 50 Hz | Överströmsterminal och multiterminal. | Ja | 1.4 - Järnvägsspecifik elmaterial, 4.10 - Elektrisk utrustning och material (exkl. kontaktledning), 4.12 - Manöversystem, ytterobjekt, material och tillbehör | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 4 | Marcus Blomberg
9694 | Investering | Krylbo, ny transformatorstation, Produktion | Krylbo, ny transformatorstation, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
7019 | Central funktion | Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD). #5805 | Leverans av Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD) | Ja | 4.19.10 - Röntgen- och detektor utrustning | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror | Nationellt | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
9691 | Investering | Kontaktledningsförstärkningar ospec platser, Produktion | Kontaktledningsförstärkningar ospec platser, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
5401 | Underhåll | Övergångsräler | Avtalet består av totalt sex st artiklar: Övergångsräl för rälprofil 50E3/SJ43 12 m (höger respektive vänster), övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 12 m (höger respektive vänster) samt övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 18 m (höger respektive vänster) | Ja | 1.3.3 - Räls och utrustning | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson
9692 | Stora projekt | Gävle norra, ny KC, Produktion | Gävle norra, ny KC, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
12627 | Central funktion | Signallampor | Signallampor för användning i Trafikverkets signalanläggninar. | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 6 | Agnes Eklund
5684 | Central funktion | Heyback mellanlägg |  | Ja | 1.3.6 - Rälsbefästningar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2028-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Lena Larsson
7022 | Underhåll | Kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor. #11335 | Teknisk beskrivning TDOK 2014:0890 och TDOK 2014:0889 | Nej |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2028-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
5116 | Central funktion | Nya underläggsplattor typ Heyback |  | Ja | 1.3.6 - Rälsbefästningar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 5 | Erik Oskarsson
8732 | Underhåll | Heyback mellanlägg |  | Ja | 1.3.6 - Rälsbefästningar | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
7071 | Underhåll | Sektionsisolatorer | Sektionsisolatorer för kontaktledning. | Ja | 1.4.3 - Sektions specialisolatorer för kontaktledning | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial | Nationellt | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2028-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
5279 | Underhåll | Ramavtal enfasställverk | Enfasställverk | Ja | 4.10.3 - Brytare-,/Kontrollanläggningar, fördelningsutrustning, stickproppar exklusive kontaktledningsmaterial, 4.10.1 - Transformatorer och transformatorstationer | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Icke linjebunden kraft | Nationellt | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2029-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 8 | Dennis Axelsson
7024 | Underhåll | Prefabricerade betongfundament. #11331 | Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0677850 Fundament för rörstolpe¦¦0677675 Fundament för plattform¦¦0640431 Fundament för dvärgsignal¦¦0640565 Fundament för kryssmärkesstolpe¦¦6198209 Fundament för plattformsskylt¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0411211 0517621 Fundament utan fot för linjestolpe¦¦0411221 0517622 Fundament med fot för linje- och bryggstolpe¦¦0411230 0517610 Fundament med fot för trebent brygg- och sugtransformatorstolpe¦¦0415250 515999A Stagskiva¦¦ ¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0431470 Fundament för tågvärmepost¦¦0568110 Fundament för fällbomsdriv¦¦0435117 Fundament till sugtransformatorhus¦¦¦¦Värdet baserat på 4 år | Nej |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt | Nationellt | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
12537 | Central funktion | Provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser | Sortiment som avses upphandlas omfattar provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser. | Nej |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 8 | Emma Hall
9494 | Investering | Ostkustbanan, nya transformatorstationer, Produktion |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
12620 | Central funktion | Attraktionstillsatser | Attraktionstillsatser till reläkretsar i signalsäkerhetsanläggningar. Två olika typer som ska passa i kretsar med reläer av typ JRK och JRF. | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 8 | Agnes Eklund
5405 | Underhåll | Rälskarvjärn | Upphandlingen avser rälskarvjärn i följande tillämpningar: Rälprofil SJ43, 50E3 och 60E1; rälprofil 50E3 och 60E1 med brusten termitsvets samt övergångsskarvjärn 50E3/SJ41, 50E1/SJ43, 60E1/50E3, 54E3/50E3. | Ja | 1.3.3 - Räls och utrustning | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 8 | Lena Larsson
12344 | Central funktion | Destruktion av spårodugliga träsliprar | Destruktion av spårodugliga träsliprar | Ja | 8.14.7 - Avfallshantering och återvinning | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar | Nationellt | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 5 | Erik Oskarsson
5400 | Underhåll | Partikelmagnet | Partikelmagnet monteras i rällivet på rälfoten intill isolerskarv. Fäste ska finnas för rälprofilerna 50E3 och 60E1. | Ja | 1.3.3 - Räls och utrustning | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
7049 | Central funktion | Räler | Räler. | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Räler | Nationellt | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2030-01-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
9493 | Investering | Tälle, Ny omformarstation, Produktion |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Nationellt | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
12415 | Central funktion | Vägbeläggningar till plankorsningar | Vägbeläggningar | Nej |  | Vara | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniskt godkänt material/Signal | Nationellt | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2030-02-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
13648 | Underhåll | Friktionsmedel mot spårhalka | Friktionsmedel mot spårhalka | Nej |  | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt | Nationellt | 2030-02-01 | 2030-03-01 | 2032-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 8 | Lena Larsson
7028 | Central funktion | Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). #11146 | Leverans av Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM) | Ja | 4.19.10 - Röntgen- och detektor utrustning | Vara | Ramavtal | Järnväg | Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror | Nationellt | 2030-06-01 | 2030-10-01 | 2031-07-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
6950 | Stora projekt | Sundsvall entreprenad H, produktion | Mark, bro och byggnadsverk för 2,5km nytt dubbelspår Kubikenborg-Sundsvall. Upphandlingen kommer fullföljas under förutsättning att det finns finansiering säkerställd. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark, Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 3 | Emilia Edström
11428 | Underhåll | Insitu sanering Sollefteå lokstallar | Sollefteå bangård är i behov av insitu sanering. Åtgärden ska vara en barriär som installeras vid fastighetsgränsen för att stoppa föroreningsplymen att fortsätta kontaminera grundvattnet nedströms. | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jonas Lindström | Uppdat.
14227 | Underhåll | Byte av vägräcken längs E4 Västerbottens kustland | Vägräcken behöver bytas ut längs E4 på Västerbottens kustland. Arbetet kommer att utföras under säsong 2024 samt 2025. Möjlighet till upprepad beställning av tidigare tjänst finns inlagt för arbeten under 2026. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Tarja Karppinen
13374 | Investering | Bräcke, spår och växelbyte (6 st växlar), bygghandling | Bräcke, spår och växelbyte 6 st växlar, bygghandling | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 5 | Jessica Forssén | Uppdat.
11699 | Investering | Snögallerier Malmbanan (Björkliden-Riksgränsen), bygghandling | Björkliden-Kopparåsen, Snögalleri 4, km 1518_467 Peuravaara-Riksgränsen,snögalleri 18_ km 1542_126, 3501-15-1 Vassijaure, Snögalleri 13A, km 1535_452 Vassijaure-Riksgränsen, Snögalleri 17, km 1541_040, Kopparåsen-Vassijaure, Snögalleri 9, km 1528_220 Dessa har tidigare legat som separata upphandlingar och planeras upphandlas i en upphandling. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdat.
12629 | Resultatenhet | Personallokaler Byske | Byggande av personallokaler om 344 kvm i Byske. Innebär byggnation av ett småhus med krypgrund. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning |  | Norra Regionen | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jonas Lindström | Nytt
13035 | Underhåll | Bättringsmålning av tre broar i Jämtland | Bättringsmålning av tre stycken broar i Jämtland | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jonas Lindström | Nytt
14310 | Investering | Projektörer och byggledare för bygghandling GCM-vägar i Jämtland | Projektörer och byggledare för bygghandling GCM-vägar i Jämtland | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Alexandra Rydman | Nytt
14364 | Investering | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, bygghandling | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Nytt
14443 | Underhåll | Utredning och framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad avseende vandringshinder fisk inom Dalarnas län | Utredning och framtagande av förfrågningsunderlag för vandringshinder fisk inom Dalarnas län. Riktad miljöåtgärd som berör nedan 4 objekt: väg 311 vid Hästån väg 311 vid Byggebäcken väg 311 vid Treforsbäcken väg 70 vid Blybergsån | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Michaela Mau | Nytt
14452 | Investering | Bro 23-450-1 väg 536 Bro över Ljusnan vid Långå, väg 536, Förfrågningsunderlag för totalentreprenad | Upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad för byte av bro 23-450-1 över Ljusnan vid Långå, väg 536, Härjedalens kommun, Jämtlands län. Option: Byggplatsuppföljning | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Nytt
7512 | Investering | Svanabyn-Lavsjö, Produktion | Svanabyn-Lavsjö, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13969 | Investering | Graninge telereläsatser utbytes, produktion | Graninge telereläsatser utbytes, produktion | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Jessica Forssén | Uppdat.
12820 | Underhåll | För utförande av analys av basunderhåll järnväg Luleå-Murjek, Haparandabanan (Södra malmbanan) | Analys av data om anläggningens status och skick i syfte att utvärdera åtgärder, ge förslag på åtgärder, identifiera rotorsaker till avvikelser och brister. Analyserna är kopplade till leveranserna i basunderhåll järnväg på Södra Malmbanan, Luleå-Murjek, Haparandabanan. Upprepad beställning av tidigare tjänst om 2 år läggs in och om det blir aktuellt påbörjas förhandlingen under det tredje kontraktsåret . | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Norra Regionen | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Tarja Karppinen | Uppdat.
13611 | Stora projekt | NBK213 Norrbotniabanan- Bangårdsombyggnad Luleå C | Förfrågan omfattar detaljprojektering till bygghandling avseende mark, ban, el signal, tele och kanalisation för ombyggnad av Luleå bangård i flera etapper där bland annat byte av signalställverk ingår. Förfrågan omfattar även deltagande i produktions- och etapplanering. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marianne Werner | Uppdat.
14121 | Investering | Projekteringsuppdrag Stavre bdl.223 samtidig infart, Bräcke kommun, Jämtlands län | Projektering avseende enkelspår samtidig infart kort ESIK. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Håkan Sjödin
14204 | Investering | Driftplatsåtgärder Polcirkeln och Ljuså, Malmbanan, bygghandling | Framtagande av FFU för utförandeentreprenad, driftplatser Polcirkeln och Ljuså. | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Pär Hjelm
9476 | Investering | PLno GC Röbäck - Skravelsjö, Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess, bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13953 | Stora projekt | NBK 330 För upprättande av konst för Sävar Regionaltågsstation inom Umeå kommun, Västerbotten län | Upphandling av konstnärlig utsmyckning i regionaltågsstation | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Norra Regionen | 2024-06-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 10 | Kenneth Strandh | Nytt
14304 | Underhåll | Inspektioner vägbroar, Norra Regionen 2025-2027 | Inspektioner av vägbroar för Norra Regionen. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Norra Regionen | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Zeynab Serousheh | Nytt
14293 | Investering | Hastighetshöjande åtgärder Stöde-Ånge projektering | Projektering av hastighetshöjande åtgärder. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 5 | Håkan Sjödin | Nytt
13997 | Investering | Inlandsstråket E45 - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder | Viltåtgärder i form av bl.a. stängsel. Publiceringsdatum ändrat då vägplanen är överklagad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
10860 | Underhåll | Drift och Underhåll Högakustenbron och Sundsvallsbron år 2025-2030 (HK-SSB DoU 2025-2030) | Drift och underhålls kontrakt för Höga Kusten bron och Sundsvalls bron Avser: åren 2025-2030 Grund avtalstid: 2 år, med options möjligheter 2+2 år Utförande entreprenad: ABT06 | Nej |  | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 6 | Carina Säfvenberg | Uppdat.
9040 | Investering | E4 faunapassage Kroken-Rånekölen, Planläggningsprocess och Bygghandling #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Planläggningsprocess och Bygghandling Åtgärden omfattar planläggningsprocess, framtagande av bygghandling och byggande av en planfri faunapassage på E4 sträckan Kroken-Rånkölen, Luleå kommun. Inom planläggningsprocessen ingår lokaliseringsutredning för passagen. Kommun: Luleå Kommun Län: BD Väg Faunapassage | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13561 | Investering | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Planläggning/Bygghandling #SSP135617# | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Trafikslag: Väg Väg: E4 Län: Norrbottens län Avser: Planläggningsprocess år 2025-2026 och Bygghandling år 2027-2028 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghdnaling för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13564 | Investering | Bro 24-987-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven sv Stalon Planläggning/bygghandling #21237# | Planläggningsprocess och Bygghandling för Bro 24-987-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven sv Stalon. Trafikslag: Väg Väg: 1067 Kommun: Vilhelmina kommun Län: Västerbottens län Planläggning år 2025-2026 Bygghandling år 2027 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghandling för Projektering och utförande av: Utbyte av hela bron | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg
10569 | Stora projekt | NBE1117 Norrbotniabanan - Bygg- och ersättningsvägar samt upplagsytor | Anläggande av bygg- och ersättningsvägar norr och söder om Sävar. Utförandeentreprenad. | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Henrik Holma | Uppdat.
11023 | Investering | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron & Leipojärvi- Likkavaara Proj/plan #SSP135724#Planläggningsprocess, Bygghandling #14241# | Ihopslagning av KOM-413330 och KOM-412180 Planläggningsprocess, Bygghandling för: PLno E10 viltåtgärd Liikavaara- Stenbron & Leipojärvi- Likkavaara. Plan genomförande år: 2024-2025 Bygghandling genomförande år: 2026-2027 | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Alexandra Rydman | Uppdat.
14006 | Investering | För framtagande av förfrågningsunderlag brobyte Röån | Framtagande av FU för utbyte av bro. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Norra Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Håkan Sjödin | Nytt
6498 | Investering | Nord, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7, Produktion. #10764 | Totalentreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jonas Lindström
11826 | Underhåll | Bro 23-1177-1, Haraån | BK4 åtgärd | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jonas Lindström
11022 | Investering | Bro över Viskasundet i Fredrika | Bro över Viskasundet i Fredrika Kommun: Län: Västerbottens län Åtgärd: Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg
13543 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Brunflo, Bräcke, Duved, Enafors, Gällö, Insjöhamn, Storlien, Töva, Ånn, Åre | Upprustning bangårdsbelysning i Brunflo, Bräcke, Duved, Enafors, Gällö, Insjöhamn, Storlien, Töva, Ånn, Åre | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
13602 | Underhåll | Utförande av Vägmarkeringar inom Norrbottens län (BD) | Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Norrbottens län. Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Vägmarkering | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Michaela Mau
13603 | Underhåll | Utförande av Vägmarkeringar inom Västerbottens län (AC) | Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Västerbottens län (AC). Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1 år. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Vägmarkering | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Michaela Mau
13633 | Underhåll | Utförande av Vägmarkeringar inom Jämtlands län (Z) | Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Jämtlands län. Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Vägmarkering | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Michaela Mau
13634 | Underhåll | Utförande av Vägmarkeringar inom Västernorrlands län (Y) | Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Västernorrlands län. Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Vägmarkering | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 4 | Michaela Mau
12446 | Underhåll | BK4-åtgärder, byte av broar Y1233, Y1254, Y1258 | BK4-åtgärder, byte av broar Bro id: Y1233, Y1254, Y1258 Trafikslag: Väg Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
12875 | Stora projekt | NBE1704 Norrbotniabanan - BEST Umeå godsbangård - Sundbäck | Spår- el och teleentreprenad för järnväg Umeå-Dåva. Utförandeentreprenad. | Ja | 5 - JÄRNVÄGSSPECIFIKA TJÄNSTER | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-02-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Henrik Holma | Uppdat.
6672 | Investering | SN Väg 363 Forslundagymnasiet-Håkmark-Hissjö, GC-väg, Produktion. #2521 | SN Väg 363 Forslundagymnasiet-Håkmark, GC-väg | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
6779 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Luleå inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Luleå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2025-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
6780 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arvidsjaur inom Norrbottens län. | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arvidsjaur, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2025-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
6784 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kiruna inom Norrbottens län. | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kiruna, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2025-08-31 finns. I detta kontrakt kan Upprepat förfarande av tidigare byggentreprenad erbjudas beställaren kan komma att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enlig 6 kap 18§ LOU. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
6919 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norsjö inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Norsjö, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2025-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
6979 | Investering | Malmbanan Sikträsk bangårdsförlängning, Produktion. #6902 | Malmbanan Sikträsk bangårdsförlängning, Produktion. #6902 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/El, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdat.
8584 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Boden i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Boden, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdat.
8587 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Norra i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Skellefteå Norra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdat.
8589 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Södra i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Umeå Södra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdat.
13264 | Investering | För utförande av projekt E4 åtgärder Södra infarten Härnösand, Produktion | Upprustning längs med södra delen av E4 genom Härnösand. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13267 | Investering | För uförande av projekt E4/v352 Björnavägen korsning, Produktion | Ombyggnation av korsningen E4/väg 352 till cirkulationsplats. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
12445 | Underhåll | Rörbroar 22-1546-1 och 22-1410-1, halvsulning/utbyte | Halvsulning/utbyte av två rörbroar Bro nummer: 22-1546-1 och 22-1410-1 Trafikslag: Väg Kommun: Sundsvall och Kramfors kommun Län: Västernorrlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
9582 | Investering | Bergträsk och Laduberg, montage av frostskyddsisolering, Produktion | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
12912 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Ånge, Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Ånge, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2025-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
13545 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Bjästa, Gålnäs, Holmsund, Holmån, Mellansel, Skorped | Upprustning av bangårdsbelysning i Bjästa, Gålnäs, Holmsund, Holmån, Mellansel, Skorped. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
13601 | Underhåll | Byggledning Vägmarkering inom Norrbottens län (BD) | Byggledning vägmarkering Norrbottens län. Avser en (1) byggledare ca 600 h/år och en (1) biträdande byggledare ca 400 h/år. Kontraktstid 1+1+1+1 år. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 4 | Michaela Mau
13658 | Underhåll | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Bygghandling | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
10099 | Stora projekt | NBE2510 Norrbotniabanan - 3 st Byggnadsverk bro, Robertsfors | Som en del av framtida passager för Norrbotniabanan ska 2 st. järnvägsbroar och 1 st. vägbro i funktion av en viltpassage anläggas inom norra delarna av Robertsfors kommun. Arbeten består till huvuddelen av betongarbeten med inslag av markarbeten i form av skogsbilvägar, VA-arbeten och tillfälliga åtgärder. Utförandeentreprenad. | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Henrik Holma | Uppdat.
10733 | Investering | Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd. produktion. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
10786 | Investering | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Alexandra Rydman | Uppdat.
13470 | Investering | v684 Centrumåtgärder Söråker, Produktion | v684 Centrumåtgärder Söråker Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdat.
11074 | Investering | Kiruna malmbangård, ny spåranslutning mot LKAB, produktion,etapp 3 | Kiruna malmbangård, ny spåranslutning mot LKAB, produktion,etapp 1 | Nej |  | Entreprenad | Avropsavtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
12987 | Stora projekt | NBE2101 Norrbotniabanan - Elljusspår Robertsfors | Anläggande av nytt elljusspår i Robertsfors. Utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Henrik Holma | Uppdat.
12277 | Investering | Hållplatser Boliden | Bygghandling avrop på ramavtal | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdat.
14362 | Stora projekt | Sundsvall entreprenad J - ny fördelningsstation Sundsvall C, produktion | Totalentreprenad för ny fördelningsstation Sundsvall C. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Edström | Nytt
13266 | Investering | För upprättande av vägplan för v648 GC-väg Laggarberg - Vävland | Planläggningsprocess v648 GC-väg Laggarberg - Vävland | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna-Karin Forsström | Uppdat.
12448 | Underhåll | Högakustenbron, renovering dämpare | Renovering av två dämpare på Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13610 | Investering | Bärighetsåtgärder Idbacka-Dalasjö, Produktion | Bärighetsåtgärder Idbacka-Dalasjö | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13618 | Underhåll | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i norra regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i norra regionen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 6 | Joakim Alinder
13771 | Investering | Östersunds driftplats 3 åtgärder, produktion | Nytt spår 16, produktion Uppställningsspår Östersund Västra station bdl222, produktion Åg-Ös kapacitet, hastighet, Östersund östra utfart samtidighet, produktion | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.4 - Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Jessica Forssén
12462 | Investering | Pilgrimstad Landsbygdssatsning, plattform samt ESIK projektering | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad Projektet har genomfört projektledarbyte, en översyn av projektet kommer att ske under våren. inköpstidplanen uppdaterad med preliminära datum. | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Håkan Sjödin
13043 | Investering | NUVA-0024 Stambanan genom övre norrland, Skellefteå, Älvsbyn och Bodens kommuner | Byggande av 5 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Richard Ericsäter | Uppdat.
13226 | Investering | Gång och cykelväg längs E14 i Bräcke, Bräcke kommun | Gång och cykelväg längs E14 i Bräcke, Bräcke kommun ca: 1,8 km belyst utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13473 | Investering | v604 Slandrom-Bye GC-väg, Planläggningsprocess | v604 Slandrom-Bye GC-väg Planläggningsprocess | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdat.
6629 | Investering | E10 Bhpl inkl. planskild passage i Katterjåkk, Planläggning + Bygghandling. #8992 | Planläggning + Bygghandling. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdat.
6873 | Investering | Viltstängsel, ekodukter MaKS, Produktion. #10413 | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdat.
12395 | Stora projekt | Sundsvall entreprenad CD, produktion | Mark, bro och byggnadsverk Sundsvall C. BEST arbeten 2,5km nytt dubbelspår Kubikenborg-Sundsvall samt BEST arbeten Sundsvall C | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/El, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele, Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Emilia Edström | Uppdat.
11034 | Investering | PLno Vandringshinder fisk | PLno Vandringshinder fisk | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13577 | Investering | Vandringshinder vattenlevande djur IV Västernorrland Jämtland 2024, Bygghandling | Framtagande av bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13579 | Investering | Väg 570 Allsta - Klingsta tillgänglighetslösning hållplatser, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Uppdat.
13708 | Investering | Svartbäcken, jvgbro km 1151_400, 3500-2058-1 Brobyte, bygghandling | Framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandling, Svartbäcken, jvgbro km 1151_400, 3500-2058-1 Brobyte | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
13739 | Investering | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Jessica Forssén
13762 | Investering | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Jessica Forssén | Uppdat.
13764 | Investering | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Jessica Forssén
13766 | Investering | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, bygghandling | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, bygghandling | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Forssén | Uppdat.
13768 | Investering | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Jessica Forssén | Uppdat.
12945 | Investering | Väg 86 Silje-Kovland, Produktion | Åtgärden omfattar vägförbättringsåtgärder i befintlig sträckning större delen av sträckan. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 3 | Bo Harnemo | Uppdat.
13467 | Investering | PLm Viltåtgärder E45 Östersund-Indalsälven 87 Östersund-Lillsjöhögen samt E14 Grytan-Erikslund, Produktion | Produktion av: 18610 PLm Viltåtgärder E45 Östersund-Indalsälven 87 Östersund-Lillsjöhögen 20302 PLM viltåtgärd E14 Grytan-Erikslund | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdat.
11536 | Investering | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2024-12-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdat.
7520 | Investering | Bro 24-1265-1 väg 1051 Bro över Långseleån vid Ormsjöns nordspets, Produktion #16412# | Utbyte av Bro 24-1265-1 (det är en betongbro idag). Åtgärdsnummer: 16412 Upphandlar någon gång under första delen av år 2025 Ingen tillfällig bro under produktionen utan avstängd väg. Produktion år 2025-05 - 2026-10. Vägnummer: 1051 Kommun: Dorotea Kommun Län: Västerbottens län. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13717 | Investering | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Jessica Forssén | Uppdat.
13425 | Investering | Fundament för kontaktledningsstoplar Malmbanan, utförandeentreprenad | ca 1200 nya fundament för nya kontaktledningsstolpar etapp 1. Möjlighet till upprepade beställningar för flera etapper. | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El, Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Tarja Karppinen
13263 | Investering | För utförande av bärighetshöjande åtgärder på E14 Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) samt E14 Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1), Produktion | För utförande av bärighetshöjande åtgärder på E14 Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) samt E14 Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13568 | Investering | Riskred Hundberget, Produktion | Riskred Hundberget | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13714 | Investering | Vandringshinder AC BD, Bygghandling | Vandringshinder AC BD, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13726 | Investering | Kåppasjokk, bergtunnel, km 1514+075, 3500-2150-1 Förstärkning valv, produktion | Kåppasjokk, bergtunnel, km 1514+075, 3500-2150-1 Förstärkning valv, produktion. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
13983 | Investering | Riskred Allejaur väg 95, produktion | Riskred Allejaur väg 95, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
10787 | Investering | E45 Korsning till Lövliden | E45 Korsning till Lövliden | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
10788 | Investering | Väg 506 förbättrad passage för oskyddade vid Hallgrens korsning | Väg 506 förbättrad passage för oskyddade vid Hallgrens korsning | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
13528 | Investering | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Planläggningsprocess, Bygghandling | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 4 | Johan Wahlström | Uppdat.
13572 | Investering | E45 GC Ytterhogdal, Planläggningsprocess, Bygghandling | E45 GC Ytterhogdal, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 4 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13587 | Investering | v609 Rödön GC-väg, Produktion | v609 Rödön GC-väg, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdat.
14276 | Underhåll | Integrerat BRO underhåll för Västernorrlands län år 2026-2028 | Objektspecifikt avtal för åren 2026-2028 Integrerat BRO underhåll för Västernorrlands län med en Avtalsstart: 2026-01-01 - -2028-12-31. Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT09 Total entreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel, Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg | Nytt
6272 | Investering | Klemensboda-Brutorp, Produktion. #12012 | Klemensboda-Brutorp, Produktion. #12012 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
12740 | Underhåll | Ekostream - Utbyte av 1 st rörbroar Örträsk, AC-län | Utbyte av 1 st rörbroar - Ekostream, Örträsk, AC-län Trafikslag: Väg Kommun: Skellefteå Kommun Län: AC-län Annonsering februari år 2025 | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
10859 | Underhåll | Bro 3500-2506-1 Vaplebäcken underhåll | Betonggjutning, injektering, reparation gångbrygga m.m. Flytt av ledningar. Bro: 3500-2506-1 Trafikslag: Järnväg Län: Västernorrlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
10571 | Stora projekt | NBE1620 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar norr. Utförandeentreprenad | NBE1620 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar norr. Utförandeentreprenad | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9 - ENTREPRENADER | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma | Uppdat.
14273 | Underhåll | Integrerat BRO underhåll för Västerbottens län år 2026-2028 | Objektspecifikt avtal för åren 2026-2028 Integrerat BRO underhåll för Västerbottens län med en Avtalsstart: 2026-01-01 - -2028-12-31. Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT06 Totalentreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel, Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg | Nytt
6869 | Investering | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), bygghandling. #10650 | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), bygghandling. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
13265 | Investering | E14 GC-väg Montörvägen - Nackstavägen, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14 GC-väg Montörvägen - Nackstavägen. Planläggningsprocess samt Bygghandling. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Uppdat.
11025 | Investering | Bro över Vojmån vid Strömåker #14241# | Bro över Vojmån vid Strömåker Åtgärdsnummer: #14241# Produktion Vägnr :45 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad LOU/enstegsförfarande under tröskelvärdet. Tider: se avtalstider Tillfällig bro Q2 år 2025 | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
12184 | Investering | Bro över Öre älv vid Örsbäck #16567# Produktion | Bro över Öre älv vid Örsbäck #16567# Produktion Vägnr: 512 Bro: 24-502-1 Bro över Öre Älv Län: AC Västerbottens län Kommun: Nordmaling Åtgärd: Reinvestering, Bärighetsåthöjande åtgärder Genomförande år: 2025-2027 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13659 | Investering | E14 Björnänge trafiksäkerhetsåtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14 Björnänge trafiksäkerhetsåtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling Blir preliminärt avropsavtal på ramavtal. | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13672 | Investering | PLm Vandringshinder Jämtland, Bygghandling | PLm Vandringshinder Jämtland, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13675 | Underhåll | Bro 23-450-1 väg 536 Bro över Ljusnan vid Långå, Produktion | Bro 23-450-1 väg 536 Bro över Ljusnan vid Långå, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdat.
13749 | Investering | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.4 - Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Forssén | Uppdat.
13772 | Investering | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.4 - Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Jessica Forssén
10564 | Stora projekt | NBE2601 Norrbotniabanan- Anläggning Gryssjön - Bygdeå, utförandeentreprenad | Mark -och anläggningsentreprenad Gryssjön-Bygdeå Cirka 14 km markanläggning för jvg samt broar | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Marianne Werner | Uppdat.
10790 | Investering | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdat.
12281 | Investering | E45 Karesuando tätort | Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdat.
9463 | Investering | Malmbanan (Boden-Murjek, Murjek-Gällivare), kontaktlednings- och hjälpkraftsupprustning Produktion | Malmbanan (Boden-Murjek, Murjek-Gällivare), kontaktlednings- och hjälpkraftsupprustning, Stolpe och uppåt produktion etapp 1. Möjlighet till upprepade beställningar för fler etapper. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Tarja Karppinen
11049 | Investering | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdat.
13576 | Investering | E4 Veckefjärden Riskreduktion, Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling E4 Veckefjärden Riskreduktion. Omfattning/paketering kan komma att ändras. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Uppdat.
10783 | Investering | Kontaktledningsupprustning inkl. AT och hjälpkraft, Etapp 1 Bräcke-Bispgården | Tidigare benämning: (Bräcke)-(Vännäs) kontaktledningsupprustning inkl AT och trefas 20 kV hjälpkraft, Produktion Utförandeentreprenad kontaktledningsupprustning, komplett utbyte av kontaktledningssystem (fundament, stolpar, bryggor, hängverk, transformatorer mm.). Inkl. AT-konvertering och hjälpkraftsombyggnad, spårriktning, anpassning av signalanläggning samt belysning och lågspänningssystem. Möjlighet till upprepad beställning på etapp 2 Bispgården-Mellansel och etapp 3 Mellansel-Vännäs. Strategi håller på att tas fram vilket medför att ändringar i planering och utformning kan ske. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
10789 | Investering | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
11271 | Investering | Boden C, Spår- och växelbyte, bygghandling | Boden C, Spår- och växelbyte, bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
12280 | Investering | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå bygghandling | Planläggningsprocess:Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Alexandra Rydman | Uppdat.
14349 | Investering | Planskild korsning E4 Tomtebo, Umeå | Vägplan | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Norra Regionen | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Bo Harnemo | Nytt
10570 | Stora projekt | NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser. | NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser. | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma | Uppdat.
7011 | Investering | Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), Produktion. #11531 | Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), Produktion. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdat.
6938 | Investering | E10 Viltstängsel Töre-Morjärv, Produktion. #10647 | Viltstängsel, viltuthopp samt viltbro över E10 och Haparandabanan | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdat.
10856 | Underhåll | 3500-1749-1 Långtjärnsbäcken underhåll | Förstärkningsåtgärder brokoner Trafikslag: Järnväg Säkerhetsstyrning Järnväg Bro nummer: 3500-1749-1 Län: Västernorrlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
10854 | Underhåll | Utbyte av två rörbroar 23-1126-1 Ulriksfors och 23-1127-1 Stamsele (Röbro paket år 2026) | Utbyte av två rörbroar Väg: 345 Västernorrlands län Rörbro nr 1: 23-1126-1 Bro över Bålbäcken 7 km so Ulriksfors Rörbro nr 2: 23-1127-1 Bro över bäck vid Stamsele Produktion år 2026 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Nina Burström
10858 | Underhåll | Bro 3500-1844-1 Aspen, Järnvägsrep | Åtgärd: Reparation av betongtråg Trafikslag: Järnväg Bro nummer: 3500-1844-1 Säkerhetsstyrning Järnväg Län: Västernorrland | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
12449 | Underhåll | Högakustenbron, ombyggnad mitträcke | Ombyggnad av mitträcke Högakustenbron Trafikslag: Väg Bro: Höga kusten bron Län: Västernorrlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
10791 | Investering | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Alexandra Rydman | Uppdat.
12282 | Investering | E45 Blattnicksele trafiksäkerhet | Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdat.
5998 | Investering | Brunflo Säker passage Driftplats, Produktion. #7245 | Säkerhetsåtgärder , Järnväg, Z Jämtlands län, Järnväg | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Avropsavtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Forssén | Uppdat.
6973 | Investering | Boden- Harrträsk, spårbyte, Produktion. Etapp 1 #10644 | Boden- Harrträsk, spårbyte, Produktion. Etapp 1 #10644 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 1 | Tarja Karppinen
9486 | Investering | PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Produktion | Åtgärden omfattar produktion för en planskild passage över E4 vid Håknäskälen öster om Nordmaling, exakt lokalisering tas fram inom planprocessen. och ev komplettera befintligt viltstängsel förbi Torsmyran. Kommun: Nordmalings kommun Län:Västerbottens län Väg: E4 Genomförande år Produktion: 2026-2027 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
12397 | Stora projekt | Sundsvall entreprenad E, restaurering av perrongtak, produktion | Nedmontering, restaurering samt montage av befintliga perrongtak för Sundsvall C. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Edström | Uppdat.
12447 | Underhåll | Utbyte av rörbro 23-1249-1, Näkten | Utbyte av rörbro Rörbro: Bro över sund Storlersjö/Näkten 5km s Viken Väg nr: 547 Bro nummer: 23-1249-1 Västernorrland Produktion år 2026 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro, Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
11825 | Underhåll | Bro 22-892-1 Gallsäter, byte överbyggnad bro | Åtgärd: Byte överbyggnad bro Bro nummer: 22-891-1 Gallsäter Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
10927 | Investering | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdat.
11024 | Investering | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron- Produktion #22341# | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron Produktion Län: Norrbottens län Åtgärdsnummer: #22341# Produktion genomförande år: 2026-2027 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdat.
11081 | Investering | Sävastklinten-Boden C-Boden S, Kontaktledningsupprustning och hjälpkraft 20 kV samt ombyggnad matarledning 15 kV, produktion | Sävastklinten-Boden C-Boden S, Kontaktledningsupprustning och hjälpkraft 20 kV samt ombyggnad matarledning 15 kV, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
6915 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Piteå inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Piteå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
6916 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalix inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kalix, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8588 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Norra i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Umeå Norra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdat.
8590 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vännäs i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Vännäs, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdat.
12909 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Svenstavik, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Svenstavik, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdat.
12910 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kramfors, Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kramfors, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdat.
11015 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Skellefteå Södra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år.. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11016 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vilhelmina, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Vilhelmina, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11017 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Åsele, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Åsele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år.. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11018 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Övertorneå, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Övertorneå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12896 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bräcke, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Bräcke, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12899 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lit, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lit, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
13551 | Investering | Upprusting av bangårdsbelysning inom Norra regionen | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
11288 | Investering | Ume älv, broreparation, Bygghandling | Paketering av följande åtgärder: 18911 Ume älv, östra älvfåran, km 62_871, 3500-2400-1_ Brobyte 18913 Ume älv, kraftkanalen, km 63_007, 3500-2401-1_ Brobyte 18915 Ume älv, västra älvfåran, km 63_138, 3500-2402-1 Ny Överbyggnad | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
10735 | Investering | Malmbanan, Särkiovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Särkiovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt vägskydd, produktion. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdat.
12279 | Investering | Hållplatser Boliden | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdat.
10593 | Stora projekt | NBE 3622 Norrbotniabanan- Risön Mark och anläggning, BEST | Risön Mark och anläggning, BEST-arbeten inehållande 1 st järnvägsbro, utförandeentreprenad. | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.4.2 - Broar/brostrukturer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-10-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Nytt
13548 | Investering | Geodetisk mätning sträckan Bräcke-Långsele, inför projektering av kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs | Uppdatera/upprätta stomnät samt övrig inmätning inför projektering av kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
11038 | Investering | PLno vandringshinder biflöden Torneälv, Produktion | PLno vandringshinder vattenlevande djur AC BD | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13346 | Investering | E45 GCM-väg Hammerdal produktion | Ca. 2,1 km, delvis belyst | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdat.
9465 | Investering | Liukattijoki dubbeltrumma km 37_866, halvsulning, 3500-2114-1, Produktion | Liukattijoki dubbeltrumma km 37_866, halvsulning, 3500-2114-1, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
13580 | Investering | PLm viltåtgärd E4 Övik-Nordmaling, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
10792 | Investering | Väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn trafikmiljöåtgärder | Väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn trafikmiljöåtgärder | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Alexandra Rydman | Uppdat.
11277 | Investering | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, bygghandling | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
11278 | Investering | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), bygghandling | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
6667 | Stora projekt | NBK208 Norrbotniabanan- Bygghandling BEST Sundbäck-Skellefteå södra tuvan | Norrbotniabanan: Projektering BEST Ny järnväg Sundbäck -Skellefteå södra, 114 km. | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Henrik Holma | Uppdat.
6992 | Investering | Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 | Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
7009 | Investering | E10 Katterjåkk hpl och planskild passage, Produktion. #11158 | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdat.
10780 | Investering | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Bygghandling | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
14057 | Investering | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion, ca 4100 m belyst | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10793 | Investering | Väg 506 förbättrad passage för oskyddade vid Hallgrens korsning | Väg 506 förbättrad passage för oskyddade vid Hallgrens korsning | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
13529 | Investering | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13573 | Investering | v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion | v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13585 | Investering | PLm Vandringshinder Jämtland, Produktion | PLm Vandringshinder Jämtland, Produktion. Kommer delas upp i flera entreprenader. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 4 | Johan Wahlström | Uppdat.
13586 | Investering | v87 Stugun GC-väg, Produktion | v87 Stugun GC-väg, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13591 | Underhåll | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Uppdat.
13592 | Investering | v824 Bro över Leipikälven vid Ankarvattnet (23-360-1) (BK4), Produktion | v824 Bro över Leipikälven vid Ankarvattnet (23-360-1) (BK4), Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Uppdat.
13598 | Investering | E14 Åsbacken Trafiksäkerhetsåtgärder, Bygghandling | E14 Åsbacken Trafiksäkerhetsåtgärder, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg | Uppdat.
11274 | Investering | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdat.
11279 | Investering | Boden C, kontaktledningsåtgärder, bygghandling | Boden C, kontaktledningsåtgärder, bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
11281 | Investering | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, bygghandling | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
12283 | Investering | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Planläggningsprocess:Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Alexandra Rydman | Uppdat.
12284 | Investering | GC Skellefteå-Myckle | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Alexandra Rydman | Uppdat.
12299 | Investering | GC-väg Ånäset C - E4 Bygghandling | Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
12300 | Investering | GC-väg Ånäset C - E4 | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdat.
11573 | Stora projekt | NBE 3626 Skelleftebanan - Södra Grundfors Driftplats | Södra Grundfors Driftplats. Ca 1 km, utförandeentreprenad. | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.1 - Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Nytt
14366 | Investering | Riskred Kamlunge, produktion | Riskred Kamlunge, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Nytt
14368 | Investering | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Nytt
10576 | Stora projekt | NBE2607 Norrbotniabanan- Markentreprenad Gumboda-Ånäset | Markentreprenad Gumboda-Ånäset. Utförandeentreprenad. | Ja | 9.4.2 - Broar/brostrukturer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma | Uppdat.
6696 | Investering | v638 Tegefjäll-Fjällporten, GC-väg (produktion). #1934 | v638 Ullån-Duved,, GC-väg | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13737 | Investering | Sidsjöbäcken Sundsvall Klimatåtgärder, Produktion | Sidsjöbäcken Sundsvall Klimatåtgärder, Produktion | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Forssén | Uppdat.
11014 | Investering | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn samt för att bredda bron för oskyddade trafikanter. Produktion Åtgärdsnummer: #14239# samt #22707# Vägnr :45 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad LOU/enstegsförfarande under tröskelvärdet. Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Åtgärden: Bärighetsutredningen för bron (24-157-1) visar på att bron inte klarar BK4 trafik och att den inte kan förstärkas så att den klarar BK4 trafik. Avser: Byggande av ny bro i befintligt läge alternativt närbeläget läge. Plantyp 1 inkl bredda bron för oskyddade trafikanter. Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
10588 | Stora projekt | NBE 3508 Norrbotniabanan - Bro över Tjärnbäcken | Bro över Tjärnbäcken/Innerviksfjärdarna, utförandeentreprenad. | Ja | 9.1.1 - Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele, 9.4.2 - Broar/brostrukturer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Uppdat.
10855 | Underhåll | Underhåll av 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken, betonrep mm | Åtgärd: Betongrep, bättringsmålning, utbyte övergångskonstruktioner och ev. utbyte slitlager på bro Bro nummer: 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
12396 | Stora projekt | Sundsvall entreprenad F, planskildhet, produktion | Byggnation av ny planskild förbindelse för Sundsvall resecentrum inkl anslutningar vid nya perronger samt vid stationsområdet. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark, Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Emilia Edström
13763 | Investering | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Forssén | Uppdat.
13765 | Investering | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, produktion | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.4 - Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Forssén
13767 | Investering | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.4 - Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Jessica Forssén | Uppdat.
13769 | Investering | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.4 - Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Forssén | Uppdat.
11021 | Investering | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# Produktion Vägnr :360 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad LOU/enstegsförfarande under tröskelvärdet. Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
6858 | Investering | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), Produktion. #10651 | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), Produktion. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
14381 | Investering | GC väg 363 Vindeln-Solvik | GC väg 363 Vindeln-Solvik. Bygghandling Åtgärd SSP136856 | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Nytt
11547 | Investering | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/El, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele, Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Pär Hjelm | Uppdat.
10578 | Stora projekt | NBE2504 Norrbotniabanan- Broar Dalkarlsån + Robertsfors, utförandeentreprenad | Landskapsbro och stationsbyggnad Robertsfors | Ja | 9.4.2 - Broar/brostrukturer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Jonas Lindström | Uppdat.
12450 | Underhåll | Högakustenbron, ombyggnad nödutgångar | Ombyggnad av nödutgångar Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13734 | Investering | Vändslinga Västeraspby, produktion | Vändslinga Västeraspby, produktion | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.4 - Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Jessica Forssén | Uppdat.
11531 | Stora projekt | NBE 3623 Norrbotniabanan - Skellefteå C-Degerbyn | NBE3620 Skellefteå C-Degerbyn inklusive 3 st järnvägsbroar och 2 st vägbroar. Ca 1,5 km, utförandeentreprenad. | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.4.2 - Broar/brostrukturer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 5 | Kenneth Strandh | Nytt
8585 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Gällivare i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Gällivare, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdat.
8586 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Pajala, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Pajala, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdat.
12908 | Underhåll | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sveg, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sveg, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Uppdat.
10573 | Stora projekt | NBE2605 Norrbotniabanan- Anläggning Robertsfors - Ånäset | Anläggningsentreprenad Robertsfors - Ånäset. Utförandeentreprenad. | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Henrik Holma | Uppdat.
10574 | Stora projekt | NBE2608 Norrbotniabanan- Anläggning Ånäset-Ytterbyn | Anläggningsentreprenad, Ånäset-Ytterbyn. Utförandeentreprenad. | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma | Uppdat.
13735 | Investering | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Jessica Forssén | Uppdat.
13680 | Investering | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
10594 | Stora projekt | NBE 3624 Norrbotniabanan - Grenvägen Mark och anläggning, BEST | NBE3624 - Grenvägen Mark och anläggning samt BEST-arbeten innehållande 2 st järnvägsbroar samt 2 st vägbroar. Ca 2 km, utförandeentreprenad. | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.4.2 - Broar/brostrukturer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh | Nytt
10820 | Stora projekt | NBE 3625 Norrbotniabanan - Skellefteå Central Mark och anläggning, BEST | Skellefteå Centrum Mark och anläggning, BEST-arbeten inhehållande 3 st järnvägsbroar och 3 vägbroar. Ca 2 km, utförandeentreprenad. | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.4.2 - Broar/brostrukturer, 9.4.7 - Mark-/grundläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 2027-08-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Kenneth Strandh | Nytt
14311 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jokkmokk inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Jokkmokk, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad röd, Osäker) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Norra Regionen | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Nytt
13892 | Investering | Väg E14 Ånge Bräcke mötesfri väg, Produktion | Väg E14 Ånge Bräcke mötesfri väg, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Bo Harnemo
9485 | Investering | PLno faunapassager, E4 faunapassage Kroken-Rånkölen, Produktion #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Produktion Väg Faunapassage Kommun: Luleå Kommun Län: BD Byggstart produktion: år 2026 ÖFT: år 2027-12 (Övrig info: Planläggningsprocess sker: år 2023-2025, Bygghandling sker: år 2025) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13731 | Investering | E4 Hållandsbacken, Planläggningsprocess Bygghandling | Planläggningsprocess samt Bygghandling E4 Hållansbacken Omfattning/paketering kan komma att ändras. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13733 | Investering | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Bygghandling | Bygghandling Åtgärden kan komma att paketeras med Planläggningsprocess. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13743 | Investering | v643 Undersåker GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt framtagande av bygghandling. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13758 | Investering | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning/paketering kan komma att ändras. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13761 | Investering | PLm viltåtgärd E4 Gallsäter Bjästa, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
11282 | Investering | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
14361 | Investering | Norra viltåtgärd E4 Gallsätter-Bjästa, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra viltåtgärd E4 Gallsätter-Bjästa, Planläggningsprocess, Bygghandling Omfattning/paketering kan komma att ändras. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna-Karin Forsström | Nytt
14431 | Investering | v613 Tängvägen GC-väg, planläggning, bygghandling | Planläggnings process samt bygghandling Omfattning samt paketering kan komma att ändras | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Nytt
12169 | Investering | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
10794 | Investering | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
10795 | Investering | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdat.
10796 | Investering | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdat.
10797 | Investering | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdat.
13347 | Investering | E45 GCM-väg Hallviken | Ca. 800 m | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13513 | Investering | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13525 | Investering | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13526 | Investering | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13541 | Investering | v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdat.
13542 | Investering | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdat.
13552 | Investering | E14 GC Så-Vik, Produktion | E14 GC Så-Vik, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13584 | Investering | E14 Åsbacken Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion | E14 Åsbacken Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Uppdat.
12285 | Investering | GC-bana utmed väg 544, Vännäsby | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdat.
12286 | Investering | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
10568 | Stora projekt | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad | Ja | 9.4.2 - Broar/brostrukturer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-10-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma | Uppdat.
10819 | Stora projekt | NBE 3723 Norrbotniabanan - BEST Risön-Skellefteå C | BEST-arbeten Risön - Skellefteå C. Ca 7 km, utförandeentreprenad. | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.1 - Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/El, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele | Norra Regionen | 2027-02-01 | 2027-06-01 | 2027-10-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh | Nytt
13742 | Investering | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Jessica Forssén
12198 | Investering | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats produktion | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdat.
14382 | Investering | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion Åtgärd SSP136856 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Leda trafik väg, Entreprenader/Vägmarkering | Norra Regionen | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Nytt
12196 | Investering | Sävastnäs ny mötesstation, produktion | Sävastnäs ny mötesstation | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-08-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdat.
12182 | Investering | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna-Produktion | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Produktion Län: Norrbotten Kommun: Luleå Kommun Väg: E4 Åtgärden omfattar produktion för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna. Genomförande år 2028-2029 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
10724 | Stora projekt | NBE 3620 Norrbotniabanan - Bro över Skellefte älv och Bockholmsvägen | NBE3620 - Broar över Skellefte älv och Bockholmsvägen, utförandeentreprenad. | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.1 - Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele, 9.4 - Övriga entreprenader, 9.4.2 - Broar/brostrukturer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2027-09-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Nytt
10580 | Stora projekt | NBE 3601 Norrbotniabanan - Anläggning Ytterbyn-Gammelgårdarna | Anläggning Ytterbyn-Gammelgårdarna innhehållande 4 st järnvägsbroar, 1st vägbro samt 1 st Ekodukt. Ca 16 km, utförandentreprenad. | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.4.2 - Broar/brostrukturer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Uppdat.
10626 | Stora projekt | NBE 9906 Norrbotniabanan - Avverkningsentreprenad Matarledning Yttersjön-Robertsfors | Röjning och avverkning för ny ledningsgata, ca 60 km, utförandeentreprenad. | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Uppdat.
11290 | Investering | Ume älv, broreparation, Produktion | Paketering av följande åtgärder: 18911 Ume älv, östra älvfåran, km 62_871, 3500-2400-1_ Brobyte 18913 Ume älv, kraftkanalen, km 63_007, 3500-2401-1_ Brobyte 18915 Ume älv, västra älvfåran, km 63_138, 3500-2402-1 Ny Överbyggnad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
11306 | Investering | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdat.
11309 | Investering | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte, Produktion | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdat.
11310 | Investering | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Bygghandling | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdat.
11311 | Investering | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Bygghandling | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdat.
11312 | Investering | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, Produktion | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
9470 | Investering | Plno faunapassage Malmbanan Gáisenjárga, totalentreprenad | Tidigare namn i inköpstidplan: PLno faunapassage Malmbanan Kiruna-Riksgränsen, produktion. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
9481 | Investering | PLno GC Röbäck - Skravelsjö, Planläggningsprocess, Produktion | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
13757 | Investering | E4 Veckefjärden Riskreduktion (ROPid 130560), Produktion | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13593 | Investering | Demoprojekt Åsarna, Produktion | Demoprojekt Åsarna, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13596 | Investering | v604 Slandrom-Bye GC-väg och v613 Tängvägen GC-väg, Produktion | v604 Slandrom-Bye GC-väg v613 Tängvägen GC-väg Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdat.
10566 | Stora projekt | NBE9704 Norrbotniabanan- Anläggning BEST, utförandeentreprenad | BEST | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-05-01 | 2028-08-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma | Uppdat.
10781 | Investering | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Produktion | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
10798 | Investering | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik #9884 | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
10799 | Investering | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdat.
10800 | Investering | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdat.
10801 | Investering | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Alexandra Rydman | Uppdat.
13517 | Investering | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13530 | Investering | v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion | v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Uppdat.
12287 | Investering | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
12288 | Investering | Väg 97 korsning Travbaneleden | Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
12289 | Investering | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdat.
12290 | Investering | E45 Blattnicksele trafiksäkerhet | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
13532 | Investering | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdat.
10590 | Stora projekt | NBE 3509 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över E4 och gamla E4, 2 vägbroar | Järnvägsbro över E4 och gamla E4, 2 vägbroar, utförandeentreprenad. | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.4.2 - Broar/brostrukturer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro | Norra Regionen | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-08-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Nytt
6948 | Investering | E45 Rastplats V Arvidsjaur, Produktion. #11369 | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdat.
10589 | Stora projekt | NBE 3207 Norrbotniabanan - Mark S:a Innervik-S:a Tuvan | Mark S:a Innervik-S:a Tuvan innehållande 1 st järnvägsbro, utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Norra Regionen | 2028-06-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Kenneth Strandh | Nytt
11291 | Investering | Brännberg, Hednoret, Storsund och Laduberg, Växelbyte, Bygghandling | Paketering av följande åtgärder: 18890 Brännberg, växelbyte vxl 1 och 6 18891 Hednoret, växelbyte vxl 6 18893 Storsund växelbyte, vxl 6 18894 Laduberg, växelbyte, vxl 1 och 6 | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-08-01 | 2028-08-01 | 2028-08-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
12174 | Investering | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara- Produktion #SSP135724# | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara Åtgärden består av stängsel samt viltpassager enligt utförd utredning Produktion Åtgärdsnummer: SSP135724 Län: Norrbotten Kommun: Gällivare Kommun Väg: E10 Genomförande år 2029-2030 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-08-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Uppdat.
12170 | Investering | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Norra Regionen | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
11252 | Investering | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, Produktion | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdat.
11253 | Investering | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Uppdat.
11255 | Investering | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte, Produktion | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdat.
11256 | Investering | Luleå, växelbyte, 8 växlar, Bygghandling | Luleå, växelbyte, 8 växlar | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdat.
11257 | Investering | Boden, växelbyte 624_621, Bygghandling | Boden, växelbyte 624_621 | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Uppdat.
11298 | Investering | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, Produktion | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
11299 | Investering | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), Produktion | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
11300 | Investering | Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion | Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
11301 | Investering | Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte, Produktion | Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
11303 | Investering | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte, Produktion | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
13746 | Investering | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Produktion | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
10802 | Investering | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
10803 | Investering | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
13522 | Investering | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdat.
13523 | Investering | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13524 | Underhåll | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Uppdat.
13527 | Investering | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdat.
12291 | Investering | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
12292 | Investering | GC-väg arbetspendlingsstråk | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
12293 | Investering | Väg 97 korsning Travbaneleden | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
12294 | Investering | TS-åtgärder Robertsfors | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
12295 | Investering | GC-vägar landsbygdsstråk | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
12296 | Investering | E45 Karesuando tätort | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
12298 | Investering | E45 Cirkulationsplats Sorsele | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
11292 | Investering | Brännberg, Hednoret, Storsund och Laduberg, Växelbyte, Produktion | Paketering av följande åtgärder: 18890 Brännberg, växelbyte vxl 1 och 6 18891 Hednoret, växelbyte vxl 6 18893 Storsund växelbyte, vxl 6 18894 Laduberg, växelbyte, vxl 1 och 6 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-10-01 | 2029-10-01 | 2029-10-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
11250 | Investering | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Produktion | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
11251 | Investering | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Produktion | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
13744 | Investering | E4 Hållandsbacken, Produktion | Produktion E4 Hållansbacken | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13747 | Investering | v643 Undersåker GC-väg, Produktion | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13759 | Investering | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Produktion | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14432 | Investering | v613 Tängvägen GC-väg, produktion | Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Nytt
13745 | Investering | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.4 - Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 4 | Jessica Forssén
10804 | Investering | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
13507 | Investering | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13508 | Investering | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13509 | Investering | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13510 | Investering | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13512 | Investering | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13514 | Investering | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13516 | Investering | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13519 | Investering | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13520 | Investering | v695 Hållandsvägen BAR (BK4), Produktion | v695 Hållandsvägen BAR (BK4), Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdat.
13521 | Investering | v675 Ede kurva, Produktion | v675 Ede kurva, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdat.
11248 | Investering | Luleå, växelbyte, 8 växlar, produktion | Luleå, växelbyte, 8 växlar | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-11-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
11249 | Investering | Boden, växelbyte 624_621, produktion | Boden, växelbyte 624_621 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Norra Regionen | 2030-11-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
10805 | Investering | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Uppdat.
13502 | Investering | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13503 | Investering | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13504 | Investering | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13505 | Investering | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdat.
13506 | Investering | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Norra Regionen | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdat.
12671 | Investering | Ersättningsväg Vestbergs väg, Åre kommun | Anläggande av ersättningsväg. Upphandlingstid flyttad, då projektet har ny projektledning. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Mitt | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Uppdat.
6282 | Investering | v583 Iggesund-Hudiksvall GC-väg, Produktion. #12058 |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Mitt | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Magnus Häggström
13752 | Investering | Starka cykelstråk: GC-väg Tumbo-Kvicksund | Starka cykelstråk Eskilstuna Kvicksund, delen Hällbybrunn- Gröndal | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Mitt | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Karin Larsson
13002 | Investering | ESIL Nedansjö bdl.224 Sundsvall och Ånge kommuner, Västernorrlands län | ESIL Nedansjö Förlängning av mötesstation i Nedansjö med ca 250 meter och införanande av samtidig infart(ESIL). Nedansjö, Stolp- och kontaktledningsbyte Kontakledningsupprustning inkl. stolpbyte på båda mötesstationerna. (de som inte redan i åtgärderna Åtgärd 20157 och 20158) Nedansjö-Vattjom Slipersbyte Utbyte av befintliga träsliprar mellan Nedansjö (km 557+133) och Vattjom (km 552+414) till nya betongsliprar 60E fast-clip. Uppdaterad, ny publiceringsmånad, utöver detta omfattas inte längre Fränsta i denna entreprenad utan Fränsta kommer att upphandlas i en separat upphandling. | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster), 9.1.1 - Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/El, Entreprenader/BEST/Tele | Region Mitt | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin | Nytt
6274 | Investering | OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. #12050 | OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. #12050 | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Mitt | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin
6970 | Investering | Gävle-Ockelbo, stax 25, Produktion. #3218 | Gävle-Ockelbo, stax 25, Produktion. #3218 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark, Entreprenader/BEST/Bana | Region Mitt | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-10-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Magnus Häggström
10023 | Investering | Råhällan, Brobyte, produktion | Rivning av bro Råhällan mellan Ockelbo och Gävle. Bron ersätts med trumma. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Region Mitt | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Magnus Häggström
10306 | Investering | Driftplats Jularbo produktion | Kapacitetshöjande åtgärder Storvik-Avesta/Krylbo, bdl 312 (Jularbo) produktion. Driftplatsförlägning, växelbyte och kontraktledningsbyte. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/Mark | Region Mitt | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
13538 | Investering | Norra stambanan 3 A-anläggningar produktion | Byggande av tre stycken A-anläggningar på Norra stamabanan. Produktion sommaren 2025. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Region Mitt | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
8116 | Investering | Morastrand-Lomsmyren, elektrifiering, produktion | Elektrifiering av stäckan Morastrand-Lomsmyren i Mora, Dalarnas län. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Region Mitt | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Uppdat.
12402 | Investering | E4 Kongberget-Gnarp framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad | Framtagande av förfrågningsunderlag | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Region Mitt | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Håkan Sjödin
12527 | Investering | Silverhöjdsspåret, markentreprenad | Trumbyte och överbyggnadsåtgärder för upprustning av Silverhöjdsspåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg | Ja | 9.4.7 - Mark-/grundläggningsarbeten | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Region Mitt | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Sundin
13047 | Investering | NUVA-0031 Bergslagsbanan | Projektering av 5 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Mitt | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Richard Ericsäter
13298 | Underhåll | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bollnäs | Pågående kontrakt t o m 2025-08-31 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Mitt | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
10942 | Investering | Plankorsning Gagnef, produktion | Plankorsning Gagnef, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Mitt | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Magnus Häggström | Uppdat.
12763 | Investering | Mötesspårförlängning Hästbo, förarbeten | Förarbeten mark och geotekniska förstärkningsåtgärder. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Region Mitt | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
5907 | Investering | Väg 288 Gimo-Börstil, mötesfri landsväg, produktion | Ombyggnad av väg 288 Gimo-Börsil, Totalentreprenad, ca 15 km varan ca 7 km nysträckning, mötesfri landsväg, 5 broar | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Mitt | 2025-04-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 3 | Christian Niemöller
13159 | Stora projekt | Hallsberg, ny växelförbindelse mellan spår 3 och 104 | Projektet avser byggnation av två nya spårväxlar med tillhörande teknikgrenar som ska förbinda spår 3 (Västra Stambanans U-spår) med spår 104 (Godsstråkets N-spår) i Hallsberg vid ca km 202+150 i Västra Stambanas längdmätning. Ibruktagningen är inplanerad att ske våren 2026 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Mitt | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Sundin
13161 | Stora projekt | Hallsberg, ny växelförbindelse Sannahed | Projektet avser byggnation av två nya spårväxlar med tillhörande teknikgrenar som ska förbinda nedspåret med uppspåret i området invid Rala industriområde i Hallsberg i änden mot Kumla. I projektet kommer driftplatsgränsen att flyttas ut cirka femhundra meter och en ny driftplatsdel tillkommer. Ibruktagningen är inplanerad att ske våren 2026. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Mitt | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Sundin
6207 | Investering | PLm Viltåtgärder Rv84 Gävleborg, produktion. #10960 | Produktion. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Mitt | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Magnus Häggström
12529 | Investering | Silverhöjdsspåret, spår- och växelbyte | Spår-, växel- och kontaktledningsväxelbyte på Silverhöjdspåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg. Sträckan är 18 km. | Ja | 9.1.1 - Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele, 9.1.3 - Kontaktledningsentreprenader, 9.1.4 - Spårbyggnadsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/El | Region Mitt | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin
10307 | Investering | Mötesspårförlängning Hästbo huvudentreprenad, bygghandling mark och BEST | Projektering förfrågningsunderlag/bygghandling mötesspårförlängning Hästbo. Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte signalställverk, växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Region Mitt | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Magnus Häggström
12531 | Investering | Ommålning av bro över Ställdalsån | Ommålning av bro över Ställdalsån som del av upprustning av Silverhöjdsspåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Region Mitt | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Sundin
10960 | Investering | Stv byte 15 kV Granbo, Ramsjö och Ljusdal, bygghandling | Stv byte 15 kV Granbo, Ramsjö och Ljusdal. Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Region Mitt | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Osäker | < 1Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
10961 | Investering | Stv byte 15 kV Granbo, Ramsjö och Ljusdal, produktion | Stv byte 15 kV Granbo, Ramsjö och Ljusdal, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Region Mitt | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
9049 | Stora projekt | Program ERTMS - Entreprenad Hallsberg | För att möjliggöra implementeringen av en elektrifierad entreprenad kommer inbjudan till marknadsdialog att ske med start i slutet av kvartal 2, 2024. Vilken förutsättningsskapande kravställning i förfrågningsunderlaget krävs för entreprenaden för att möjliggöra elektrifierad entreprenad. | Ja | 9.1.2 - Signalanläggningsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Region Mitt | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Fredrik Bystedt
12074 | Underhåll | Integrerat brounderhåll W-län 2027-2029 | Integrerat underhåll och MUH i W-län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Mitt | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Maria Jonsson
5897 | Investering | E4 Kongberget-Gnarp, Produktion. #2140 | E4 Kongberget-Gnarp | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Mitt | 2027-01-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Säker | > 1000 Mkr | 4 | Håkan Sjödin
13553 | Investering | v346 Bro över Rörströmsälvens norra gren vid Bodum (BK4), Produktion | v346 Bro över Rörströmsälvens norra gren vid Bodum (BK4), Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Mitt | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
6285 | Investering | Mötesspårförlängning Hästbo. Huvudentreprenad mark och BEST | Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte ställverk, spår- och växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/Mark | Region Mitt | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Magnus Häggström
12358 | Investering | E4 Rastplats Luleå, Bygghandling | E4 Rastplats Luleå, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Region Nord | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdat.
12683 | Stora projekt | NBK108 Järnvägsplaner Norrfjärden och Pitsund, Norrbotniabanan. | Linjestudier, järnvägsplaner ca 40 km samt byggstyrande underlag. 2 st optioner: Passage pitsund samt regionaltågsstation Norrfjärden | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Region Nord | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 5 | Emma Andersson Ström | Uppdat.
10730 | Investering | Malmbanan, Särkirovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt vägskydd, bygghandling | Plankorsning km 1283_800, förstärkt vägskydd, Särkirovavägen Plankorsning km 1238_568, förstärkt vägskydd, Åsens Kolonat Plankorsning km 1179_461, förstärkt vägskydd, Degervattnet Plankorsning km 1151_996, förstärkt vägskydd, Holmvägen | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Region Nord | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Uppdat.
12273 | Investering | GC-bana utmed väg 544, Vännäsby | Planläggningsprocess:Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Region Nord | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Uppdat.
6954 | Investering | Väg 522 GC-väg Sörmjöle-Åheden, Produktion. #11987 | x | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Bo Harnemo
13619 | Stora projekt | Norrbotniabanan Besiktningsorganisation 2024 | Besiktningsorganisation för olika teknikområden exempelvis, Allmän väg (mark, anläggning, beläggning) El väg (belysning, pumpstationer, trafiksignaler) Berg (byggnadsverk tunnel, bergslänt/bergskärning) Byggnadsverk (bro, stödkonstruktion, bullerskydd) Allmän järnväg (mark, anläggning) VA (vatten och avlopp, fjärrvärme) Grönytor (träd och växter) BEST (Bana, El, Signal, Tele) | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Region Nord | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 8 | Marianne Werner
8354 | Investering | E10 Morjärv-Svartbyn, Produktion | Utförandeentreprenad omfattar ombyggnation av E10 på en sträcka av ca. 23 km mellan Morjärv - V:a Svartbyn till mötesfri 2+1 väg. Projektet inkluderar bl.a nya broar över Grundträskån (ca. 80m) och Kälvån (ca. 60m). | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Bo Harnemo
10163 | Stora projekt | NBE 9901 Norrbotniabanan - Avverkning förberedande arbeten Dåva-Skellefteå | Averkning av mindre ytor och vissa vägar för kommande entreprenader, utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Kenneth Strandh | Uppdat.
10624 | Stora projekt | NBE 3922 Norrbotniabanan- Avverkning Ytterbyn- S Tuvan | Avverkning av skog i alla åldrar inom markanspråk för sträckan. Virke, ris och GROT skall upparbetas och läggas på upplag längs sträckan. Utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
11088 | Investering | Peuravaara, ny spåranslutning mot copperstone, produktion | Peuravaara, ny spåranslutning mot copperstone, produktion. Malmbanan. Ny spåranslutning, två nya anslutningsväxlar och två skyddsväxlar. Teknikhus. Kanalisation. Kontaktledning skyddsspår. | Ja | 9.1.1 - Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele, 9.4.2 - Broar/brostrukturer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Region Nord | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Henrik Holma
10613 | Stora projekt | NBK109 Järnvägsplaner Luleå kommun, Norrbotniabanan | Järnvägsplaner i Luleå kommun + ev. option på bygghandling för en del av sträckan. Omfattningen är osäker då beslut om infart till Luleå C ej ännu är taget. | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Region Nord | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Emma Andersson Ström | Uppdat.
6987 | Investering | E4 Gumboda-Grimsmark, Produktion. #2351 |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Bo Harnemo
11059 | Investering | Malmbanan, Boden-Murjek, STAX 32,5 ton spårväxeluppgradering, bygghandling | Malmbanan, Boden-Murjek, STAX 32,5 ton spårväxeluppgradering, bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Region Nord | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
6854 | Investering | Riskred Krångfors, Produktion. #10314 |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdat.
10625 | Stora projekt | NBE 9903 Norrbotniabanan - Avverkning Dåva-Ytterbyn | Avverkning av skog i alla åldrar inom markanspråk för sträckan. Virke, ris och GROT skall upparbetas och läggas på upplag längs sträckan. Utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
10769 | Investering | Riskred Vuoggatjålme 1o2 | Riskred Vuoggatjålme 1o2 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Uppdat.
10776 | Investering | Väg 605 Iståndsättning BIP-Torrkölen och Torrkölen-Flarken | Iståndssättning H2GS-Flarken | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Uppdat.
10983 | Investering | Gällivare, Kil ny ventilation | Gällivare, Kil ny ventilation, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Region Nord | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
10620 | Stora projekt | NBE 9902 Norrbottniabanan Röjning inför avverkning Dåva-Skellefteå, inom Umeå, Roberts-fors och Skellefteå kommun, Västerbottens län | Röjning av ungskog och/eller underväxtröjning i äldre skog inom hela markanspåket för Norrbotniabanan. (>1000 ha), utförandeentreprenad. | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Uppdat.
10101 | Stora projekt | NBE 3117 - Norrbotniabanan Etapp 1 Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-, service- och ersättningsvägar | Anläggning av service- och ersättningsvägar | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Uppdat.
10586 | Stora projekt | NBE 3606 Norrbotniabanan- Anläggning Bureälv-S:a Innervik | Anläggning Bureälv-S:a Innervik inehållande 3 st järnvägsbroar. Ca 10 km, utförandeentreprenad | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.4.2 - Broar/brostrukturer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark | Region Nord | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Uppdat.
10598 | Stora projekt | NBE9905 Matarledning Robertsfors-Yttersjön | BEST Matarledning Yttersjön Robertsfors | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Region Nord | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh | Uppdat.
10581 | Stora projekt | NBE 3602 Norrbotniabanan - Anläggning Gammelgårdarna-Bureå | Anläggning Gammelgårdarna-Bureå innehållande 3 st järnvägsbroar. Ca 14 km, utförandeentreprenad. | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.4.2 - Broar/brostrukturer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark | Region Nord | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Uppdat.
6828 | Investering | E4 Rastplats Byske södergående, Produktion. #10298 |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Bo Harnemo
10565 | Stora projekt | NBE2603 Norrbotniabanan- Anläggning Bygdeå - Robertsfors, utförandeentreprenad | Mark och anläggningsentreprenad Bygdeå-Robertsfors Cirka 13 km markanläggning för jvg samt broar | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9 - ENTREPRENADER | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2025-12-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Jonas Lindström | Uppdat.
6940 | Investering | E4 Tpl Rosvik, Produktion. #10303 |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Bo Harnemo | Uppdat.
10984 | Investering | Gällivare, Kil ny ventilation, | Gällivare, Kil ny ventilation, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Region Nord | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
11270 | Investering | (Peuravaara)-Riksgränsen Banunderbyggnad, dåligt spårläge, produktion | (Peuravaara)-Riksgränsen Banunderbyggnad, dåligt spårläge, produktion | Ja | 9.1.1 - Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Nord | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
10587 | Stora projekt | NBE 3605 Norrbotniabanan - Anläggning, Väg 821 - Bureå älv, Station Bureå | Anläggning, Väg 821 - Bureå älv station Bureå, ca 2,5 km, utförandeentreprenad. | Ja | 9.4.1 - Husbyggnadsentreprenader, 9.4.2 - Broar/brostrukturer, 9.4.7 - Mark-/grundläggningsarbeten, 9.4.99 - Andra bygg- och anläggningsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh | Nytt
7015 | Investering | GC-vägar Umeå-Vännäs, etapp Brännland, Produktion. #12009 |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Bo Harnemo
10102 | Stora projekt | NBE 3118 Etapp 2 Norrbotniabanan Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-, service- och ersättningsvägar | Anläggning av Bygg-, service- och ersättningsvägar, totalentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Kenneth Strandh | Uppdat.
11697 | Investering | Vassijaure-Riksgränsen, Snögalleri 17, km 1541_040, produktion | Vassijaure-Riksgränsen, Snögalleri 17, km 1541_040, produktion | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Nord | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
12201 | Investering | FK Malmbanan, Buddbyn, STAX 32,5 ton spårväxeluppgradering, produktion | Förnyad konkurrens - Malmbanan, Buddbyn, STAX 32,5 ton spårväxeluppgradering, produktion | Nej |  | Entreprenad | Avropsavtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Nord | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
7184 | Investering | E4 Rastplats Luleå, Produktion |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Uppdat.
11701 | Investering | Björkliden-Kopparåsen, Snögalleri 4, km 1518_467, produktion | Björkliden-Kopparåsen, Snögalleri 4, km 1518_467, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Nord | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
9468 | Investering | (Peuravaara)-Riksgränsen, snögalleri 18_ km 1542_126, 3501-15-1_ Utbyte, Produktion |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Nord | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11703 | Investering | Kopparåsen-Vassijaure, Snögalleri 9, km 1528_220, produktion | Kopparåsen-Vassijaure, Snögalleri 9, km 1528_220, produktion | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Nord | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
6951 | Investering | E4 Broänge-Daglösten, Produktion. #6780 |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Bo Harnemo
11305 | Investering | Kopparåsen, snögalleri, Bygghandling | Kopparåsen, snögalleri | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Region Nord | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Pär Hjelm
6975 | Investering | E10 Kauppinen-Kiruna, Produktion. #10252 |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Bo Harnemo | Uppdat.
11297 | Investering | Kopparåsen, snögalleri, Produktion | Kopparåsen, snögalleri | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Nord | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
6988 | Investering | E4 Daglösten-Ljusvattnet, Produktion #6782 |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Nord | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Bo Harnemo
6372 | Investering | För utförande, Lv 113 Stabbarp-Bosarp-Öslöv GC-väg, produktion | Totalentreprenad GC-väg Stabbarp-Bosarp-Öslöv. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Syd | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Carl Vinay
11440 | Underhåll | Resurskonsult för förvaltningsarbete inom mängduppföljning och kontraktshantering | Hantering av mätsedlar i Trafikverkets system MSS. Uppdraget omfattar 2 resurskonsulter med omfattning av 80-100% av heltid. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning |  | Region Syd | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Samuel Bruun
11644 | Investering | LV 118 Skånes Viby planskild korsning | Byggande av planskild korsning | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Region Syd | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Bengt Wigernäs
11841 | Investering | Väg Skåne Entreprenad 2 | Väg Skåne Entreprenad 2 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Region Syd | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
12815 | Investering | Rv 11 Gärsnäs - Ö Tommarp Simrishamn | Konsultupphandling, avseende framtagande av vägplan, förfrågningsunderlag samt BPU. Två stycken åtgärder. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Syd | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Mariella Kvist
13360 | Investering | För utförande av utförandeentreprenad Lv 1710 Pomona - Östra Kvarn | Utförandeentreprenad GC-väg Pomona - Östra Kvarn. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Syd | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carl Vinay
3862 | Investering | Väg 27 förbi Bor | Entreprenad Väg 27 förbi Bor. | Nej |  | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Syd | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Karin Sjöberg
12224 | Investering | Lockarp/Malmö Omformarstation, Bygghandling | Framtagande av bygghandling till ny omformarstation i Lockarp/Malmö. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Region Syd | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 5 | Jessica Hedqvist
14011 | Investering | Lv 123 - Lv 552 Mjällby korsning | Konsultupphandling innehållande planläggning och BPU med fyra stycken åtgärder: - Ny CPL i korsning Lv 123/552 - Ny vägstreckning av Lv 505 - Stängning av bef. korsningspunkt Lv 505/123 - Passage i plan för gång- och cykel över Lv 123 | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Syd | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariella Kvist
12658 | Investering | Brösarp förskjuten fyrvägskorsning | Fyrvägskorsning ändras till trevägskorsning. Åtgärder i befintlig busshållplats | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Region Syd | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 5 | Bengt Wigernäs
14038 | Investering | Lv 130 Torsås-Söderåkra GC | Konsultupphandling avseende upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag för UE. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Region Syd | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Uppdat.
10403 | Investering | Hultsfred-Blomstermåla | Järnvägsentreprenad avseende av tre stycken åtgärder: 164620 Målilla-Tillingeby 164679 Målilla 164617 Rynningsnäs/Kvarntorpsvägen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/El, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele | Region Syd | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Mariella Kvist
11842 | Investering | Väg Skåne Entreprenad 3 | Väg Skåne Entreprenad 3 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Region Syd | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
11846 | Investering | Blekinge kustbana fasadåtgärder Entreprenad 1 | Blekinge kustbana fasadåtgärder Entreprenad 1 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Region Syd | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
12974 | Investering | Lv 108 genom Svedala | Konsultuppdrag, framtagande av vägplan, förfrågningsunderlag samt BPU. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Syd | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 5 | Mariella Kvist
6040 | Investering | Lv 100 ombyggnation tpl Kungstorp - Stora Hammar (Vellinge), Produktion. | Totalentreprenad breddning av bro vid trafikplats Kungstorp samt breddning av väg Lv 100 mellan trafikplats Kungstorp och Stora Hammar, Vellinge kommun. | Nej |  | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Syd | 2024-10-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik
6042 | Investering | Rv 24 Örkelljunga vänstersvängkörfält till handelsområde, utförandeentreprenad | Vänstersvängkörfält till nytt handelsområde. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Syd | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Mariella Kvist
8361 | Underhåll | Basunderhåll på allmänna vägar område Växjö | Basunderhåll på allmänna vägar Växjö. Beställaren har som option möjlighet att med befintila kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. (Därav märkerad röd). | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Syd | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Maria Kulezic
8363 | Underhåll | Basunderhåll på allmänna vägar område Blekinge | Basunderhåll på allmänna vägar Blekinge. Beställaren har som option möjlighet att med befintila kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. (Därav märkerad röd). | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Syd | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Maria Kulezic
6981 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Malmö Skåne län. #12040 | Basunderhåll väg område Malmö¦¦Pågående kontrakt 2020-09-01-- 2024-08-30. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Syd | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maria Kulezic
6982 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Göinge, Skåne län. #12041 | Basväg område Göinge¦¦Pågående kontrakt 2020-09-01--2024-08-30. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Syd | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maria Kulezic
6983 | Investering | Nässjö-Eksjö, elektrifiering, Produktion. #9737 | Elektrifiering av sträckan Nässjö-Eksjö, F Jönköpings län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Syd | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Peter Andersson
6985 | Investering | Väg 11/102 Lund och Dalby, Produktion. #9349 | Kollektivtrafiksåtgärd, M Skåne län. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal |  |  | Region Syd | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr |  | Peter Andersson
9490 | Investering | Kust-till-kust omformare, Produktion |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Region Syd | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
12758 | Investering | E6 Tpl Vellinge S retardationskörfält | Avfartsrampen från E6 mot väg 100 är idag en så kallad kilavfart utan möjlighet för trafiken att retardera i ett eget körfält, retardationen sker till del ute på E6. För att öka framkomligheten och tillgängligheten dels på avfartsrampen och dels på E6 söderut ska avfarten byggas om där ett retardationskörfält byggs uppström avfarten. Även ett trafikfarligt vägräcke ska bytas inom kontraktet | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Syd | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
6114 | Investering | Rv 27 Karlskrona-Växjö delen förbi Hallabro. #9719 | 2,5 km mötesseparering i ny sträckning samt 2 broar. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Syd | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Simon Hjortenbrink
12421 | Investering | Gantofta Stationsåtgärder | Ny sidoplattform med t6illhörande gångbro över 2 järnvägsspår. | Ja | 8.12 - Konsulttjänster | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Region Syd | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 5 | Enna Hallelinder
12825 | Investering | Lv 1022 och 1500 Hammar-Skillinge GC-väg | Totalentreprenad GC-väg. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Syd | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Mariella Kvist
5629 | Investering | LV 1444 Nyhamnsläge-Arild GC-väg produktion | Totalentreprenad GC-väg Lv 1444 Nyhamnsläge-Arild. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Syd | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Carl Vinay
10944 | Investering | Lv 100 ombyggnad Stora Hammar- Falsterbo, Vellinge kommun | Ombyggnad av Lv 100 för att bredda vägen mellan Stora Hammar och Falsterbo. Även ombyggnad av stationsområde ingår. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Syd | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik
11438 | Investering | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Region Syd | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
10297 | Investering | Rv 23 Tjörnarp-Sandåkra mötesfri landsväg | Mötesseparering Rv 23 Tjörnarp - Sandåkra. Lokal breddning. Bärighets- och beläggningsåtgärder. Utreda plankorsning vid Tjörnarp för att möjliggöra 100 km/h på hela sträckan. Upprustning befintliga mindre vägar för sammanhållen cykelmöjlighet. GC-port vid N Mellby. Minskning av antalet anslutningar genom anläggning av parallellvägar. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Syd | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Uppdat.
9488 | Investering | Kust-till-kust omformare, Bygghandling |  | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Region Syd | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
9492 | Investering | Nässjö, ny omformarstation, Produktion |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Region Syd | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
9695 | Investering | Lockarp omformarstation, Produktion | Lockarp omformarstation, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Region Syd | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 4 | Jessica Hedqvist
9847 | Investering | Malmö gbg, utbyggnad spår 58 | Totalentreprenad för utbyggnad av spå 58 Mamö gbg samt järnvägsbro över motorled. | Ja | 5 - JÄRNVÄGSSPECIFIKA TJÄNSTER | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Syd | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen
11439 | Investering | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Region Syd | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
9106 | Underhåll | Basunderhåll Västkustbanan Syd |  | Ja | 5 - JÄRNVÄGSSPECIFIKA TJÄNSTER | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Region Syd | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2028-04-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Gunnar Stewén
6969 | Investering | Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning, Produktion. #9732 | Mötesstationer och -spår, Järnväg, K Blekinge län | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/Signal | Region Syd | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Peter Andersson
13210 | Stora projekt | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS Hyllie, Malmö C, Malmö Gbg & Arlöv | Utförandeentreprenad för ERTMS införandet i Hyllie, Malmö C, Malmö Gbg & Arlöv. Omfattar MBEST-K. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Syd | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2029-04-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Constantin Vencu
6544 | Investering | Utförande av väg 49 Axvall-Varnhem. #1654 | 49 Axvall - Varnhem | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Väst | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
12054 | Investering | Utförandeentreprenad GC-Väg och cirkulationsplats väg 939, Torkelstorpsvägen-Hanhals kyrkväg | Utförande av 3,5 km nyanläggning av gång och cykelväg, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och nyanläggning av cirkulationsplats korsningen väg 939/934. | Nej |  | Utförandeentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Väst | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Carl Johan Strandberg | Uppdat.
12817 | Underhåll | Underhåll av bro 14-106-1 i Stenungsund mellan fastlandet och Stenungsön | Utbyte räcke, kantbalk mm. Utbyte skiljeräcke mellan GC och väg, samt montering av suicidskydd. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Marlene Hansson
12905 | Underhåll | Reinvesteringar Lundbytunnel | Reinvestering, byte av styrsystem och Trafikskyltar. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Region Väst | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna Dansund | Uppdat.
13582 | Underhåll | Älvsborgsbron Lagerbyte Längdsystem 1 2024 | Upphandlingen är en del av det löpande underhållet på Älvsborgsbron. Denna upphandling gäller byte av lager på Längdsystem 1 vilket är det första längdsystemet på samma sida som Röda Sten. Planerad start i augusti 2024. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Region Väst | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jimmy Klint | Uppdat.
14072 | Stora projekt | Byggplanktjänster "Plankmästare" Västlänken | Grov precisering av uppdraget: Uppdraget går ut på att i samarbete med projektledaren stå för de praktiska tjänster som krävs för att de planerade aktiviteterna på och i anslutning till planken ska fungera. Tjänster kan utgöras av följande typer: - Planering och praktiska arbeten för Planksidan-aktiviteter - Trafikanordningsplaner (TA-planer) - Tillfälliga trafikanordningar - Mindre ställningar - Hänvisningar och logotypes - Snickeriarbeten - Måleriarbeten - Grafisk formgivning och produktion av skyltar | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Varor och tjänster/Servicetjänster | Region Väst | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Helena Nygren | Uppdat.
10224 | Underhåll | Underhåll bro 15-385-1 över Sotens utlopp vid Fänneslunda gård | Utbyte överbyggnad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | Nytt
12682 | Investering | GC-väg 154 Draglycke-Ekabacken, Svenljunga kommun | Utbyggnad av GC-väg längs väg 154 Detta är en utförandeentreprenad med ersättningsformen fast pris. Detta betyder att anbudslämnaren ska prissätta förfrågningsunderlagets handlingar med ett fast pris som sedan ersätts med en betalningsplan. Trafikverket har således inte upprättat en mängdförteckning och kommer därmed inte kontraktsteckna MER. Trafikverket vill förtydliga att ändring, tillkommande och avgående arbeten hanteras i enlighet med AB 04 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Väst | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Samuel Bruun | Nytt
6708 | Underhåll | Basunderhåll av järnvägsanläggning Kust till Kustbanan Väst. #6828 | Pågående kontrakt tom 2026-03-31. Projektet avser att genomföra marknadsdialoger under mars april 2024. I projektet har ett inriktningsförslag tagits fram gällande lämplig paketering, ersättningsformer, upphandlingsform osv. Syftet med dialogerna är att informera om projektet, föreslagen inriktning samt att få värdefulla inspel från marknaden. Vid intresse att deltaga på marknadsdialog, kontakta Lisa Crona, lisa.crona@trafikverket.se | Ja | 5.2.2 - Spårbyggnadstjänster, drift och underhåll av bananläggning ( fysiska tjänster), 9.1.1 - Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Region Väst | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2026-04-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 7 | Lisa Crona
10977 | Underhåll | Falköping omformarstation, förstärkningsåtgärder, bygghandling | Falköping omformarstation, förstärkningsåtgärder, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Region Väst | 2024-06-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
13206 | Investering | Upprustning Almedal Borås | Framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandling avseende upprustning av bandel Almedal-Borås med upprustning av kontaktledningssystemet, ställverksbyte signal, omfattande åtgärd i sex tunnar, förläggning av Opto 2.0, Ny GC-passage Sandared och Spårriktning på hela sträckan. Se projektets webbplats för mer info där Trafikverket också inbjuder till leverantörsdialog: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/almedalboras-upprustning/. | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Region Väst | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Per Nyhlén | Uppdat.
13760 | Investering | Krangatans (KPA) planskildhet- Totalentreprenad | Bandel 611, Krangatans planskildhet (KPA) en totalentreprenad som ska upphandlas med bla. en vägport inkluderad i entreprenaden. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Helena Nygren | Uppdat.
12693 | Stora projekt | Entreprenad Installation Delprojekt Haga, Västlänken | Genomförande av installationsentreprenad inom delprojekt Haga, Västlänken. Upphandlingen omfattar följande discipliner: Telesystem Elkraftsystem (lågspänning) Säkerhetssystem VVS VA Kanalisation Ej Hiss, Rulltrappor och BEST Gällande TransQ i installationsentreprenaden: Leverantör ska vara kvalificerad och godkänd på någon av angivna TransQ-koder, dvs. kvalificerad och godkänd på samtliga angivna koder krävs ej. ¨ TransQ koder: - 8.5.2 - Installation och underhåll signal-, säkerhets-, och styrsystem - 8.5.3 - Installation och underhåll av elsystem och utrustning (inkl. kabel, transformatorer, konvertrar etc.) - 9.4.4 - Telekommunikationsentreprenader - 9.4.5 - Elektrisk installationsentreprenad - 9.4.9 - VVS- entreprenader Om leverantören åberopar annat företags kapacitet, ska även åberopat företag vara godkänt i TransQ då Trafikverket skickar inbjudan till upphandlingen. | Ja | 8.5.3 - Installation och underhåll av elsystem och utrustning (inkl. kabel, transformatorer, konvertrar etc.), 8.5.2 - Installation och underhåll signal-, säkerhets-, och styrsystem, 9.4.4 - Telekommunikationsentreprenader, 9.4.5 - Elektrisk installat | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Tunnel berg | Region Väst | 2024-07-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 5 | Carl-Henric Löfkvist
13103 | Underhåll | Gemensamma UH åtgärder byggnadsverk Väst | Utbyte av befintliga branddörrar mellan spår och servicetunnlar jvg tunnel Åsa, Trollhättan, Tröingeberg | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Marlene Hansson
4779 | Investering | Utförandeentreprenad Skogsavverkning Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Avverkning av skog i enlighet med instruktioner /övervakning av Skogsspecialist och Arkeologer i vägområde. Byggande av Faunadepåer mm enligt instruktion av Skogsspecialist | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Väst | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | Osäker | < 1Mkr | 1 | Elin Skarin
6384 | Investering | Upphandling av utförandeentreprenad- Väg 678 Grohed -Bratteröd, mötesfri 2+1-väg | Bygga en mötesfri 2+1-väg mellan Bratterödsmotet och Grohed på väg 678. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Väst | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Amanda Kato Ghanem
12361 | Investering | Gång och cykelväg Tollered- Ingared | Upphandling gällande en utförandeentreprenad för en gång och cykelväg, Tollered- Ingared, utefter E-20. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Väst | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Helena Nygren | Uppdat.
12964 | Stora projekt | Kvalificerad projektingenjör ekonomi | Resurskonsult avseende Kvalificerad projektingenjör ekonomi, program Västlänken | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Region Väst | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Carl-Henric Löfkvist
13229 | Investering | Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.2 - Karlstad | Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.2 - Karlstad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Region Väst | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
14118 | Underhåll | Reinvestering styrsystem öppningsbara broar i Väst | Reinvestering av styrsystem öppningsbara broar. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/ATK, Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Uppdat.
4773 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Nybyggnation av väg utanför Onsala. Stora miljöhänsyn måste beaktas. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Väst | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 0 | Elin Skarin
7702 | Investering | Kville - Stenungsund Kontaktledningsupprustning, Utförandeentreprenad | Utförandeentreprenad för Kontaktledningsupprustning på sträckan mellan Kville och Stenungsund | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Väst | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Anders Hyllborn | Uppdat.
11264 | Investering | E6 Gårda ITS | I projektet ska Trafikverket anlägga ett nytt Intelligent transportsystem (ITS) längs E6 genom centrala Göteborg, mellan Tingstadstunneln och Kallebäcksmotet. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Väst | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Annelie de Maria
11792 | Stora projekt | Entreprenad Stora Hamnkanalen inom projekt Haga, Västlänken | Byggnation av betongtunnel under Stora Hamnkanalen inom projekt Haga, Västlänken | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Tunnel berg | Region Väst | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Sofia Meister | Uppdat.
11805 | Stora projekt | E4 Utförandeentreprenad förberedande BEST-arbeten, Projekt Lundbyleden- Brunnsbo station inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Anläggningsarbeten BEST, provisorier, tillfälligt spår och flytt av plankorsningar. | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Väst | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Elin Skarin
13114 | Underhåll | Förstärkningsåtgärder Uddevallatunnlar Kålgård 3520-50, 3520-51 | Förstärkningsåtgärder | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Marlene Hansson
6793 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Trollhättan. #11599 | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Trollhättan. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2023-08-31 finns.¦ Beställaren har utlöst option på två år tom 2025-08-31. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Annelie de Maria
6794 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar Södra Skaraborg. #11608 | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Södra Skaraborg. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2023-08-31 finns. Beställaren har utlöst option på två år tom 2025-08-31. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
7778 | Underhåll | Bro 14-658-1, Ringömotet | Justering lager, betongreparation av stöd | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-05-01 | Osäker | < 1Mkr | 1 | Marlene Hansson
8243 | Underhåll | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Kungälv | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Kungälv. Totalentreprenad. Väglängd ca: 853 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör | Nej |  | Totalentreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
8246 | Underhåll | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Kungsbacka | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Kungsbacka. Totalentreprenad. Väglängd ca: 656 mil. I detta kontrakt kan Upprepat förfarande av tidigare byggentreprenad erbjudas beställaren kan komma att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enlig 6 kap 18§ LOU. Kontraktstid 4 år + 4år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
8380 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland väglängd ca 1050 km.Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav angivet "osäker" ovan. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
8381 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla, V:a Götalands län, väglängd ca 982 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Marlene Hansson
8382 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar SÖ Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område SÖ Värmland. Väglängd ca 1042 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav angiven "osäker" ovan. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
9284 | Underhåll | Bas underhåll allmänna vägar inom område Falkenberg | Område Falkenberg väglängd ca 1185 km. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Annelie de Maria
10754 | Underhåll | Tunnlar Kattleberg och Nygård | Avser Norge/Vänerbanan, Älvängen, Lödöse bandel 635, Bergförstärkning mm på FK | Nej |  | Entreprenad | Avropsavtal | Ej anläggning | Entreprenader/Tunnel berg | Region Väst | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Marlene Hansson
10760 | Underhåll | Kärratunnlarna, bandel 621 | Kärratunnlarna, Betongrepatationer, rivning, tätning och dränering samt åtgärder av stenvalvskonstruktion i tunnel. Utförandetid v 33-36, 2025 | Nej |  | Entreprenad | Avropsavtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 0 | Marlene Hansson
13115 | Underhåll | Kroppavägen bro 3500-3330 | Kantbalksbyte | Nej |  | Entreprenad | Avropsavtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marlene Hansson
13133 | Underhåll | Ommålning bro 3500-963-1, 3500-964-1, 3500-965-1 | Entreprenad ommålning av bro 3500-963-1 Kragenäs, bro 3500-964-1 Överby och 3500-965-1 Vettelanda | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Marlene Hansson
12337 | Stora projekt | Mottagningsplats överskottsmassor Lilla Edet | Mottagningsplats för överskottsmassor Lilla Edet | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Entreprenader/Mark | Region Väst | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2026-08-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 3 | Caroline Rabbaa
13194 | Underhåll | Kristinehamn stn bro 3500-785-1, Värmland | Ommålning av stålbalkar och reparation av bro | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marlene Hansson
5093 | Stora projekt | Konkurrensutsättning av 225438 Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687 - Projekt ombyggnad E6.21 Lundbyleden, Bohusbanan inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet/avtalsområdet: 225438 Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687, Bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader | Nej |  | Entreprenad | Avropsavtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Fastighet | Region Väst | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Elin Skarin
9598 | Underhåll | Trollhättetunneln och sidotunnlar Norge/Vänerbanan, bandel 635 | Berg och sprutbetongrensning, förstärkning med bergbult, Tätning av läckage. Åtgärder i spårtunnel. Utförande vid tillgängliga tidsfönster 2023, 2024 | Nej |  | Entreprenad | Avropsavtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 0 | Marlene Hansson
13230 | Investering | Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.3 - Eda | Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.3 - Eda | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Region Väst | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
5457 | Underhåll | Bro 16-341-1 över Dofsan vid Ässtorp | Rörbro utbyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Väst | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marlene Hansson
6836 | Investering | Bandel 631, Kil - Charlottenberg, plankorsningsåtgärder, Planläggning | Korsningar järnväg, Järnväg, S Värmlands län | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Region Väst | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Nathalie Mjörnestål
10975 | Underhåll | Laxå KC, förstärkt utmatningskablage, Produktion | Laxå KC, förstärkt utmatningskablage, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Region Väst | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
10978 | Underhåll | Falköping omformarstation, förstärkningsåtgärder, Produktion | Falköping omformarstation, förstärkningsåtgärder, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Region Väst | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
10980 | Underhåll | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, produktion | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Region Väst | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
10981 | Investering | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Region Väst | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
10982 | Investering | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Region Väst | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
6900 | Investering | Bandel 552 Gårdsjö - Håkantorp, Plankorsningsåtgärder, Bygghandling. #9242 | Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län, bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Region Väst | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Amalia Thunström | Uppdat.
6960 | Underhåll | Underhåll av bro 17-62-1 över Klarälven vid Höje. #10541 | Betongsprutning, ommålning | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Väst | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Marlene Hansson
4777 | Investering | Konsultuppdrag Byggplatsuppföljare Betong / Bro - Väg 940 Onsalavägen, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Detaljerad beskrivning: Byggplatsuppföljning / Byggledning Betong /Bro. Arbetsställe Onsala 2022-2023 (Option 2024-2026). | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Region Väst | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 5 | Elin Skarin
4778 | Investering | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Region Väst | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Osäker | < 1Mkr | 0 | Elin Skarin
7005 | Investering | Norge-Vänerbanan, vändspår i Älvängen (JVA1805), Produktion. #9262 | Mötesstationer och -spår, Järnväg, O Västra Götalands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Väst | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Anders Hyllborn
6033 | Investering | Hillared - Hestra. Spårbyte, Produktion. #9263 | Spår, Järnväg, A Ej valt | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal |  |  | Region Väst | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr |  | Anders Hyllborn
4407 | Underhåll | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland, Hallands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland. Väglängd ca 110 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01 -- 2026-08-31 finns. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
11164 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norra Skaraborg | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Norra Skaraborg. Totalentreprenad. Väglängd ca: 140 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
11165 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Östra Värmland, Västra Götalands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Östra Värmland . Totalentreprenad. Väglängd ca: 103 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
11420 | Underhåll | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Värmland. Väglängd ca 1031 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
10285 | Underhåll | Basunderhåll väg område Viskadalen | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Viskadalen, V:a Götalands län, väglängd ca 964 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2024-08-31 finns. Beställaren har utlöst option på 2 år kontraktstiden förlängd tom 2026-08-31. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Marlene Hansson
11801 | Stora projekt | E3 Utförandeentreprenad BEST-dubbelspår Bohusbanan, Projekt Lundbyleden- Brunnsbo station inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Utförande BEST-arbeten, dubbelspår Bohusbanan. Byte av växlar inom Kville bangård. | Ja | 9.1.1 - Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Väst | 2025-12-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 1 | Elin Skarin
6978 | Investering | Sävenäs bangård, åtgärder nationell plan, Produktion | Spår och Räl, O Västra Götalands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Väst | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 3 | Carl-Henric Löfkvist
7004 | Investering | Bandel 552 Gårdsjö - Håkantorp, Plankorsningsåtgärder, Produktion. #9261 | Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Väst | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Amalia Thunström | Uppdat.
9567 | Underhåll | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Värmland/Dalslandsbanorna | Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | Ja | 5.2.2 - Spårbyggnadstjänster, drift och underhåll av bananläggning ( fysiska tjänster), 9.1.1 - Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Väst | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2028-05-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 6 | Lisa Crona
13484 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg. Väglängd ca 476 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Marlene Hansson
13486 | Underhåll | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Bohuslän | Basunderhåll väg område Norra Bohuslän. Totalentreprenad. Väglängd ca 1310 km. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Väst | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
10979 | Underhåll | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, bygghandling | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Region Väst | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
11844 | Investering | VSB Paket 1 hallsberg örebro vingåker F (ca 126) | VSB Paket 1 hallsberg örebro vingåker F (ca 126) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Region Öst/Stockholm | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
12027 | Investering | Utförandeentreprenad stålbro över Tegelbacken | Utförandeentreprenad stålbro över Tegelbacken | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Region Öst/Stockholm | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Matilda Dädeby | Uppdat.
6229 | Investering | Moholm ny omformarstation, Bygghandling |  | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Region Öst/Stockholm | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
9550 | Investering | Utförandeentreprenad Södertälje hamn, ombyggnad bangård | Södertälje hamn är en godsnod med anslutning till farled, järnväg och väg. Järnvägsanläggningen för gods består av en godsbangård samt de olika industrispår som går till olika företag samt hamnverksamhet i området. De tåg som trafikerar godsbangården är främst tåg som ska till hamn eller industri men även rangeringsverksamhet förekommer i Södertälje hamn. Godshanteringen till/från och inom godsbangården ska kunna ske på ett effektivt och pålitligt sätt främst med tanke på att trafiken till godsbangården och hamnen förväntas växa under de närmaste åren. Detta projekt ska förbättra järnvägsanläggningens skick och medge en kapacitetsökning med avseende på godstrafik i Södertälje hamn. Projektet ska främst omfatta upprustning av godsbangårdens spåranläggning. Dessutom ska vissa justeringar av signalanläggningens utformning vidtas. | Ja | 9.1.1 - Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Öst/Stockholm | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Karin Larsson | Uppdat.
13032 | Investering | Väg 35 Åtvidaberg - Linköping, etapp 3 Rösten - Sandtorpet (förbi Grebo), Utförandeentreprenad (del TE) | Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för planskild faunapassage i form av bro 8 km ombyggnad till mötesfri 2+1 väg Nysträckning vid Grebo samt trafikplats | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Öst/Stockholm | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Carl Vinay
13443 | Investering | Nyköping ombyggnad av omformarstation, FFU och TB | Upphandling av konsult för framtagning av FU och TB | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Region Öst/Stockholm | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Uppdat.
13844 | Stora projekt | FSE823 Beläggning Akallatunneln | Beläggning E4 Förbifart Stockholm Akallatunneln | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Beläggning | Region Öst/Stockholm | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Sarah Lindgren
10061 | Underhåll | Underhåll bro 19-129-1, Strömsholm, Västmanlands län | Ommålning, utbyte slitplank och slipers bro 19-129-1, Strömsholm, Västmanlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Region Öst/Stockholm | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller
11843 | Investering | Restfastigheter Öst L | Restfastigheter Öst L Paket 1 och 5 (ca 150 st) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Ej anläggning | Entreprenader/Fastighet | Region Öst/Stockholm | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
12374 | Investering | Utförandeentreprenad BEST, Signaltrimningsåtgärder i Rotebro | Utförandeentreprenad BEST, Signaltrimningsåtgärder i Rotebro. Kalkylen för uppdraget har förändrats. Denna kommer att hanteras via avrop från ramavtal istället för en objektspecifik upphandling. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Öst/Stockholm | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-05-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 2 | Jennifer Berglund | Uppdat.
13016 | Investering | Bullerskyddsåtgärder Klockelund i Stockholms stad | Bullerskyddsåtgärder Klockelund. Totalentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Öst/Stockholm | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Matilda Dädeby | Uppdat.
13207 | Underhåll | Utbyte av 3 st övergångskontruktioner, Essingeleden | Utbyte av 3 st övergångskontruktioner, bro 2-2035-1 & 2, Essingeleden | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
10622 | Investering | För utförande av UE trimningsåtgärder vid trafikplats Marielund och trafikplats Årby inom Eskilstuna kommun, Södermanlands län | För utförande av UE trimningsåtgärder vid trafikplats Marielund och trafikplats Årby inom Eskilstuna kommun, Södermanlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Öst/Stockholm | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Andersson | Nytt
9873 | Investering | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Sala - Morgongåva, Produktion | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Öst/Stockholm | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 2 | Magnus Häggström
11713 | Underhåll | Förstärkning tvär o huvudbalkar, Karlbergsbroarna 2-2045-1-3, Sthlm | Förstärkning tvärbalkar/huvudbalkar, Karlbergsbroarna 2-2045-1-3, Stockholms län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 1 | Christian Niemöller
12920 | Stora projekt | Masshantering Ostlänkens Kolmårdsentreprenad | Hantering av massor i anslutning till Kolmårdsentreprenaden inom program Ostlänken. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Öst/Stockholm | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 10 | Karin Larsson | Uppdat.
13220 | Underhåll | Reparation av Farstasundet på väg 222 bro 2-1032-1 | Reparation av kantbalkar samt andra konstruktionsdelar. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Christian Niemöller
13221 | Underhåll | Betongreparationer av olika konstruktionsdelar samt utbyte lager bro 2-611-1 och 2, Stäket broar | BTG arbeten pelare, frontmurar samt utbyte lager. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Christian Niemöller
13432 | Stora projekt | TSEXXX Masshanteringsentreprenad inom Tvärförbindelse Södertörn | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Entreprenaden består av hantering, behandling, lagring och lastning (FCA täkt) av massor från Tvärförbindelse Södertörn. Entreprenaden består av samtliga Fall B massor från åtta entreprenader inom programmet. Massor består av berg- respektive jordmassor. Hanteringen kan bestå av krossning, återvinning, behandling av t.ex. kväve och sulfid och sortering av jordmassor samt deponi av massor. För en effektiv och klimatvänlig masshantering bör massbalans i möjligaste mån uppnås i entreprenaderna och programmet. Ett sätt att uppnå det är att cirkulera massor mellan entreprenaderna i programmet. Det rör sig om ca 10 miljoner ton berg och 3 miljoner ton mjuka massor. Av dessa massor bedöms ca hälften av massorna kunna cirkuleras inom programmet. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2024-10-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 10 | Anna Andersson
11880 | Investering | För upprättande av förfrågningsunderlag och BPU för utförandeentreprenad för ombyggnation av fyrvägskorsning till cirkulationsplats väg 800 Enlunda inom Ekerö kommun, Stockholms län | För upprättande av förfrågningsunderlag och BPU för utförandeentreprenad för ombyggnation av fyrvägskorsning till cirkulationsplats väg 800 Enlunda inom Ekerö kommun, Stockholms län | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Region Öst/Stockholm | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Hanna Andersson | Nytt
4281 | Investering | För utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 inom Södertälje kommun, Stockholms län | Utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 & väg 576 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Öst/Stockholm | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Matilda Dädeby | Uppdat.
5966 | Investering | RV 56 Sala - Heby 2+1 V01802, Produktion. #7113 | U Västmanlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Öst/Stockholm | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 3 | Håkan Sjödin
11285 | Underhåll | Basunderhåll väg Mälaröarna, Stockholms län | Option 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Region Öst/Stockholm | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
13184 | Investering | Utförandeentreprenad för kontaktledningsombyggnad på sträckan Grillby Enköping, Enköpings kommun, Uppsala län | Utförandeentreprenad för kontaktledningsombyggnad på sträckan Grillby Enköping, Enköpings kommun, Uppsala län | Ja | 9.1.1 - Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/El, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele | Region Öst/Stockholm | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Andersson
9178 | Underhåll | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1 | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1 Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Öst/Stockholm | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 2026-05-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 6 | Thomas Atterling
12681 | Underhåll | Projektering underhåll bro 4-451-1 Strängnäsbron | Kartering och utredning av skador. Framtagande av FU för tätskiktsbyte, byte av övergångkonstruktion, betongreparation av kantbalk och lådbalk. Strängnäsbron, Södermanlands län | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Region Öst/Stockholm | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Christian Niemöller
6149 | Investering | GC-väg, Tierp - Tierp kyrkby, Produktion. #9961 | Gång- och cykelväg, Väg, C Uppsala län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Håkan Sjödin | Uppdat.
7122 | Stora projekt | TSE101 E4/E20 - Duvberget | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Utfall av dessa kan komma att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt Totalentreprenad 3 km ny vägsträcka varav 2 st 400m nya Vårbybroar Breddning av E4/E20 6 st på- och avfartsramper Förskärning och betongarbeten i tunnelmynning Två stycken VA-stationer och ett eldriftutrymme Stora mängder bergschakt Stora mämngder betong Totalt 20 nya broar | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark, Entreprenader/Bro | Region Öst/Stockholm | 2025-01-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 8 | Anna Andersson
7129 | Stora projekt | TSE201 Bergtunnlar vid Masmo | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Tunnel utförandeentreprenad, ca 750 m lång varav ca 640 m bergtunnel och ca 110 m betongtunnel. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Region Öst/Stockholm | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | Osäker |  | 5 | Anna Andersson
11526 | Underhåll | IB Uppsala Tillståndsbaserad UH | Integrerat Brounderhåll Uppsala, entreprenad tillståndsbaserad underhåll, IB paket 2025-2028, Uppsala län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Christian Niemöller
12618 | Investering | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Region Öst/Stockholm | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Mycket osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
12919 | Stora projekt | Kontraktsuppföljning Ostlänkens Kolmårdsentreprenad | BPU-organisation för Kolmårdenentreprenaden inom program Ostlänken. | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Region Öst/Stockholm | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | Mycket osäker | 300 - 500 Mkr | 10 | Karin Larsson | Uppdat.
13444 | Investering | Nyköping ombyggnad av omformarstation, Totalentreprenad | Nyköping omformarstation, Upphandling av totalentreprenör | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Region Öst/Stockholm | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
8841 | Underhåll | Utb Nora Vägbro, Vagnhärad | Utbyte Nora vägbro 3501-5216-1, stålbalkbro med träfarbana över järnväg, Vagnhärad, Södermanlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Region Öst/Stockholm | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Christian Niemöller
12230 | Underhåll | Utförande av järnvägstunnelunderhåll, Rönningetunnlarna | Utförande av järnvägstunnelunderhåll, Rönningetunnlarna | Ja | 9.4.3 - Tunnel entreprenader, 9.1.1 - Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel, Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Region Öst/Stockholm | 2025-02-01 | 2025-09-01 | 2026-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Jeanette Bengtsson
12999 | Investering | Katrineholm förbigångsspår förberedande arbeten (UE) | Förberedande entreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Öst/Stockholm | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Larsson
13257 | Investering | Renovering av servicetunnlar och ramper, CST | Reparation av betongskador, injektering, reperation av ramp i norra trucktunneln, åtgärda 3 st stålpelare. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Fastighet | Region Öst/Stockholm | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariam Omeirat
10217 | Investering | Utförande av Vattenskyddsåtgärder inom Värmdö kommun, Stockholms län | Utförandeentreprenad av vattenskyddsåtgärder i Värmdö, Stockholms kommun | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Öst/Stockholm | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Ann-Sofie Sjöberg
13177 | Stora projekt | TSE502 Förberedande arbeten vid tunnelpåslagen | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Förberedande arbeten vid tunnelpåslagen, utförandeentreprenad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Region Öst/Stockholm | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna Andersson
10030 | Underhåll | Brovakt och manöver Strömma kanalbro och Tottnäs | Brovakt och manöver Strömma kanalbro och Tottnäs, kontrakt 2026-2027 1+1+1 år | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Christian Niemöller
7127 | Stora projekt | TSE203 Bergtunnlar vid Glömsta | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Tunnel utförandeentreprenad 1100 meter bergtunnel Två tunnlar med 2 körfält i respektive tunnel Två stycken förskärningar med längden ca 220 meter respektive ca 140 meter. Högsta höjd på skärningarna är ca 25 meter. Två stycken eldriftsutrymmen och tre stycken VA-stationer Stora mängder tunnelberg och stora mämngderovanjordsschakt 250 meter ytväg med KC-pelare | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Region Öst/Stockholm | 2025-05-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Osäker |  | 5 | Anna Andersson
11525 | Underhåll | IB Uppsala Förutbestämt UH | Integrerat Brounderhåll Uppsala, entreprenad förutbestämt underhåll, MHU, Trafikskador, IB paket 2025-2028, Uppsala län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 3 | Christian Niemöller
13000 | Investering | Katrineholm förbigångsspår järnvägsarbeten (UE) | Utförandeentreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Öst/Stockholm | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Karin Larsson
13173 | Investering | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Region Öst/Stockholm | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Hanna Andersson
6230 | Investering | Moholm, ny omformarstation, Produktion |  | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Region Öst/Stockholm | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
6234 | Investering | Nässjö, ny omformarstation, Bygghandling |  | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Region Öst/Stockholm | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
9670 | Underhåll | Paket Fogar. Utbyte ö-kon, Nyboda, Essingeleden 2026 | Bro 2-2030-3 ökon 101-104, 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124 Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Nyboda, Essingeleden, Stockholm län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
10874 | Underhåll | Förstärkning ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, tpl Nyboda, Essingeleden | Förstärkning av ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, trafikplats Nyboda, Essingeleden, Stockholms Län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller
11379 | Underhåll | Utbyte av bro 4-51-1 över Långhalsen, Flens | Utbyte av bro 4-51-1 över Långhalsen mot helt ny bro i samma läge, Flens, Södermanlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
13439 | Underhåll | IB Västmanland 2026-2028 | Integrerat brounderhåll i Västmanland län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 3 | Christian Niemöller
5910 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg, Norrtälje kommun, Stockholms län | Upphandling av utförandeentreprenad avseende gång - och cykelväg längs väg 1148, Nysättra. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Öst/Stockholm | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-04-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Andersson
7123 | Stora projekt | TSE501 Bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024 samt eventuell påverkan av detaljplan. Utfallen kommer att förändra tidplanen. Tunnel Utförandeentreprenad Bergtunnel 3100 m i två tunnelrör ledningskulvert betongväggar 4 ELDU 3 pumpstationer 20 utrymningsvägar (tvärtunnlar) Väg 800 m Betongtråg ca 250 m | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Tunnel berg | Region Öst/Stockholm | 2025-10-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 7 | Anna Andersson
10272 | Investering | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjande åtgärder Sala - Avesta/krylbo, Produktion | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Öst/Stockholm | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Mycket osäker | 500 - 700 Mkr | 1 | Magnus Häggström
6222 | Investering | Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling | Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Region Öst/Stockholm | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
6843 | Investering | Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling | Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Region Öst/Stockholm | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
7136 | Stora projekt | TSE202 Trafikplats Masmo | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats och en ekodukt. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Öst/Stockholm | 2026-01-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Osäker |  | 4 | Anna Andersson
12231 | Underhåll | Utförande av järnvägstunnelunderhåll, Bränninge N & Ströms | Utförande av järnvägstunnelunderhåll, Bränninge Norra & Ströms | Ja | 9.4.3 - Tunnel entreprenader, 9.1.1 - Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/UH Bro och tunnel, Entreprenader/Baskontrakt järnväg | Region Öst/Stockholm | 2026-02-01 | 2026-09-01 | 2027-06-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Jeanette Bengtsson
12980 | Investering | Högsjö förbigångsspår förberedande arbeten (UE) | Förberedande arbeten mark. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Region Öst/Stockholm | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Larsson
6225 | Investering | Hjälpkraft kapacitetshöjande åt, fördelningsstationer, spänningshöjning, Produktion. #11416 | Hjälpkraft | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
7874 | Stora projekt | Hallsberg- Stenkumla, BEST (UE) | Utförandeentreprenad avseende BEST-arbeten för 14 km dubbelspår samt förlängd infartsgrupp för Hallsbergs godsbangård. Planerad annonsering våren 2026. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/El, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele, Entreprenader/Mark | Region Öst/Stockholm | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Osäker |  | 0 | Johan Sundin
11296 | Underhåll | Projektering utbyte övergångskonstruktioner Karlbergsbron | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner Karlbergsbron | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Christian Niemöller
7137 | Stora projekt | TSE301 Trafikplats Kästa | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Öst/Stockholm | 2026-05-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
12982 | Investering | Högsjö förbigångsspår järnvägsarbeten (UE) | Utförandeentreprenad järnvägsarbeten. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Region Öst/Stockholm | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Karin Larsson
6227 | Investering | Lindome ny omformarstation, Bygghandling |  | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Region Öst/Stockholm | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
9669 | Underhåll | Paket Fingerfogar. Utbyte av ö-kon, Essingeleden 2026 | Bro 2-2045-1 - 2. Paket Fingerfogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden, Stockholm län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
10870 | Underhåll | Inklädning huvudbalkar Hägerstensviadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden | Inklädning av huvudbalkar Hägerstens viadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden, Stockholms län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
9874 | Investering | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Uppsala - Morgongåva | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Region Öst/Stockholm | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Mycket osäker | 700 - 1000 Mkr | 1 | Magnus Häggström
7315 | Investering | Tälle ny omformarstation, Bygghandling |  | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft, Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Region Öst/Stockholm | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
10043 | Underhåll | Underhåll Bro 4-150-1 över järnväg vid Sparreholm i Flen, Södermanlands län | Utbyte kantbalkar, tätskikt, räcken mm | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Region Öst/Stockholm | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller
13175 | Investering | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Region Öst/Stockholm | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Andersson
11293 | Underhåll | Projektering utbyte övergångskonstruktioner tpl Nyboda | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner i trafikplats Nyboda | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Region Öst/Stockholm | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Christian Niemöller
6993 | Investering | Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion | Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Region Öst/Stockholm | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
11436 | Investering | Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion | Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Region Öst/Stockholm | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
9385 | Investering | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder | Framtagande av vägplan för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
13949 | Stora projekt | Produktion E22 Förbifart Söderköping | I projekt E22 förbifart Söderköping ska en förbifart av E22 anläggas väster om Söderköping i Östergötland. Vägen är ca 10 km lång, utförs som mötesfri landsväg med 100 km/h. Förbifart E22 ska passera under Göta kanal i en akvedukt och det omgivande allmänna vägnätet ansluts via fyra planskilda trafikplatser. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 2025-02-01 | Säker | > 1000 Mkr | 5 | Folke Lingmo | Uppdat.
14441 | Investering | Lv 136 Ekerum- Borgehage, GC-väg | Upphandling av vägplan, bygghandling och BPU av GC-väg Lv 136 Ekerum- Borgehage. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 5 | Enna Hallelinder | Nytt
14178 | Underhåll | Mönsterås/Blomstermåla spår och växelbyte | Spår och växelbyte | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Sydöstra Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Gunnar Stewén
14230 | Investering | BK4 förstärkningsåtgärd bro 5-531-1 samt 5-531-2 vid trafikplats Björnsnäs, Norrköpings kommun | Framtagande av konstruktionsbeskrivning av förstärkningsåtgärd för att höja upp bärighetsklassen på två stycken bror till bärighetsklass 4 samt naturvärdesinventering. Till uppdraget finns även option för framtagande av kompletterande bygghandling. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Sydöstra Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
11794 | Investering | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, FFU | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och BPU för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
6379 | Investering | E22 Förbi Bergkvara | Relationskontrakt Allians är ett integrerat arbetssätt där beställare och entreprenör arbetar tillsammans för projektets bästa med en gemensam riskfördelning. Parallellt till Fas 1 pågår separat kontrakt med framtagande av vägplan för aktuell sträcka. För att skapa goda förutsättningar för Fas 2 produktion så skall parterna i detta avtal delta i framtagande av vägplan, med utgångsläge för projektets bästa. Deltagande i vägplan syftar till att säkerställa god kvalitet, byggbarhet, minimera osäkerheter, engagemang och innovation. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Osäker | 300 - 500 Mkr | 8 | Catharina Selin | Uppdat.
10352 | Stora projekt | Lv 842 Förbi Tenhult | Upphandling av lokaliseringsutredning Lv 842 förbi Tenhult. Åtgärden syftar till att få bort den tunga trafiken genom Tenhult och därigenom förbättra framkomligheten samt trafiksäkerheten och miljön i tätorten. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Sydöstra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Peter Andersson
12029 | Underhåll | Spårbyte bdl 505 Fiskeby-Kimstad | Spårbyte inkl ballastrening uppspår km 196+805-200+752. Rälsbyte pga äldre räl från 1964. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Sydöstra Regionen | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Peter Hinders | Uppdat.
14184 | Underhåll | Öpp broar i Östergötland 2025 | Drift och underhåll öppningsbara broar i Östergötland. År 3+1+1 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/UH Bro och tunnel | Sydöstra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 5 | Christian Niemöller | Uppdat.
11284 | Underhåll | Basunderhåll väg Mjölby, Östergötlands län | Möjlig option om 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Sydöstra Regionen | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
13835 | Underhåll | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i sydöstra regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i sydöstra regionen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 6 | Joakim Alinder
10561 | Investering | E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält, konsult | Var med och ge Jönköpings mest trafikerade trafikplats ett nytt ansiktet och bidra till förbättrad framkomlighet genom staden. I uppdraget ingår att ta fram FFU för utförande entreprenad för E4 Trafikplats Ljungarum. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Sydöstra Regionen | 2024-12-01 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 6 | Catarina Fällström Jacobsen | Uppdat.
13941 | Investering | Väg 27 Värnamo Södra/Bredasten, kapacitetshöjning | Breddning av cirkulationsplatser och ramper i Trafikplats Värnamo S. Ett extra körfält mellan västra och östra cirkulationsplatsen byggas. Breddning av en bro över gång- och cykelväg. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark, Entreprenader/Bro | Sydöstra Regionen | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
6928 | Underhåll | Basunderhåll väg Norrköping | Möjlig option 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Sydöstra Regionen | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
6963 | Investering | Rv 26 Hedentorp-Månseryd. #9339 | Flerfältsväg, Väg, F Jönköpings län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 3 | Catharina Selin
13823 | Underhåll | Basunderhåll väg Kisa, inom Östergötlands län | Option om 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Sydöstra Regionen | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Osäker | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
6054 | Investering | E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält, produktion | Vill Ni vara med och bygga Jönköpings nya trafik nav? Då är ni välkomna att lämna anbud på E4 Trafikplats Ljungarum i Jönköping där vi ska bygga genomgående körfält. Vi ser fram emot att jobba med Er i detta projekt. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2027-04-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen
11793 | Investering | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, UE | Utförandeentreprenad för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Sydöstra Regionen | 2027-12-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Mycket osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
14270 | Investering | Bananslutning inom Lockarp, Malmö stad. | Uppdraget avser framtagande av förfrågningsunderlag för bananslutning i Lockarp, Malmö stad. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Södra Regionen | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Nytt
12673 | Investering | Framtagande av förfrågningsunderlag, Trelleborgsbanan | Spår och växelbyte samt kontaktledningsupprustning på Trelleborgsbanan mellan Fosieby - Trelleborg. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Peter Andersson
13871 | Investering | Åby omformarstation, Bygghandling | Upphandling av konsult för framtagning av förfrågningsunderlag | Nej |  | Tjänst | Avropsavtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Södra Regionen | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Säker | < 1Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Uppdat.
14193 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggningar varmmassa i Region Södra, 2025-2027 | För utförande av underhållsbeläggningar varmmassa i Region Södra, 2025-2027 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Jana Boldin | Uppdat.
12341 | Investering | NUVA-0018 Godsstråket genom skåne entreprenad | Uppförande av 5 stycken vägskydd inom region syd. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | Säker | < 1Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Nytt
14243 | Investering | Bygghandling Alvesta-Hässleholm, signalåtgärder | Framtagning av bygghandling för förfrågningsunderlag för signalåtgärder | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 3 | Marie Skuggevik | Nytt
14415 | Underhåll | För utförande av underhållsbeläggningar varmmassa i Region Södra, 2025-2026 | För utförande av underhållsbeläggningar varmmassa i Region Södra, 2025-2027 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Jana Boldin | Nytt
8918 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning Kristianstad C och godsbangård, Växjö, Ystad | Upprustning av bangårdsbelysning Kristianstad C och godsbangård, Växjö, Ystad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Södra Regionen | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
13858 | Investering | Alvesta-Älmhult KTL Fundament | Utförande entreprenad Alvesta-Älmhult KTL Fundamentsättning. | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.3 - Kontaktledningsentreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Darek Marciniak
12246 | Stora projekt | Sydostlänken, mötesspår Blekinge kustbana | Uppdraget omfattas av järnvägsplan, systemhandling och förfrågningsunderlag totalentreprenad för ny mötesstation mellan | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Södra Regionen | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Peter Andersson
12651 | Investering | Rv 9 Rörum Hendrickssons väg bhpl och planskildhet | Rörum Hendrickssons väg busshållplats och planskildhet | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
14416 | Underhåll | DoU tekniska system öppningsbara broar K och M län | Drift och underhåll tekniska system, öppningsbara broar K och M län Hybridkontrakt alla tekniska system på infradelarna el- och styr i ett. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system | Södra Regionen | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 6 | Maria Alexandersson | Nytt
6357 | Investering | E65 Malmö-Ystad delen Svedala-Börringe, konsult | Framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad samt byggplatsuppföljning. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Södra Regionen | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Jenny Jensen
9764 | Investering | Bro 12-129-1 väg 1274 bro över Saxåns södra gren | Bro 12-129-1 väg 1274 bro över Saxåns södra gren | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
11977 | Investering | Vattenskydd Skottorp, konsult, Hallands län | Utredning av vattenskydd, Skottorp, Laholms kommun, Hallands län. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Södra Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
14194 | Underhåll | Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Södra | Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Södra | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 7 | Jana Boldin | Uppdat.
14425 | Investering | Konsult för framtagande av förfrågningsunderlag för balkbromsar på Malmö rangerbangård | För framtagande av BH ink. BPU för utbyte av 3 balkbromsar och hydrauliksystem på Malmö rangerbangård. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Södra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Nytt
14450 | Investering | För upprättande av vägplan och MKB för E22 förbi Bergkvara | Upphandling av vägplan och MKB. Parallellt pågår separat Relationskontrakt. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 4 | Catharina Selin | Nytt
10236 | Investering | Lv 1819 Furusjö-Habo, GC-väg | En ca 3,4 km lång cykelväg byggs intill väg 1819 mellan Habo, korsning med enskild väg 17454.1 mot St Gölhult och Furusjö, korsning Sjövägen (väster om badplatsen). | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
13077 | Investering | NUVA-0028 Godsstråker genom Skåne Entreprenad | Projekteing av 4 st vägskydd. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Richard Ericsäter
12783 | Investering | Faunaåtgärder Väg 21, Perstorp-Tyringe, Skåne län. | Framtagande av vägplan för planskilda faunapassager samt viltstängsel på ca 20mk beläget på väg 21 mellan Perstorp-Tyringe, Skåne län. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 3 | Jenny Jensen
13621 | Underhåll | Drift och underhåll av VViS-stationer i södra regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer i södra regionen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Södra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 6 | Joakim Alinder
13838 | Investering | Rv 9 Lilleskog, konsult, Skåne län | Framtagande av miljödom och bygghandlingar av långsiktiga lösningar på erosionsrisker på 3 punkter längs LV 9 Lilleskog, mellan Trelleborg och Ystad, Skåne län. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Jenny Jensen | Uppdat.
14152 | Underhåll | Smärre åtgärder spår Syd, Jönköpingsbanan, Äng, 2025 | Se benämning | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jan Persson
10873 | Investering | RV21 Vanneberga, framkomlighet korsning | Upphandling för framtagande av vägplan samt förfrågningsunderlag för totalentreprenad på RV21 Vanneberga. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Uppdat.
11978 | Investering | Vattenskydd Örkelljunga, konsult, Skåne län | Utredning av vattenskydd Örkelljunga, Örkelljunga kommun, Skåne län. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Södra Regionen | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
10063 | Investering | RV 11 Vasaholm, tillgänglighet hlp, entreprenad | Byggnation av planskild gångpassage på RV 11 Vasaholm vilket inkluderar att höja standarden, tillgänglighetsanpassa busshållplatsen samt förlänga accelerationskörfälten för bussar. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Södra Regionen | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jenny Jensen
14151 | Underhåll | Samlade spåråtgärder Syd, Blekinge kustbana, spårväxel och rälsbyten mm, 2025 | Se benämning | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Jan Persson
13874 | Investering | Åby omformarstation, entreprenad | Åby omformarstation, upphandling av entreprenad | Nej |  | Entreprenad | Avropsavtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Södra Regionen | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 2 | Jessica Hedqvist
14413 | Investering | Gantofta stationsåtgärder | Sidoplattform byggs vid normalhuvudspåret. En gångbro ska byggas som plattformförbindelse. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark, Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/Bro | Södra Regionen | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Nytt
10991 | Investering | RV 11 Tomelilla, konsult, Tomelilla Kommun, Skåne län. | Upprättande av vägplan för rivning av viadukt, byggande av två bhpl och GC-väg. Framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad samt genomförande av BPU. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan | Södra Regionen | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | Mycket osäker | 10 - 25 Mkr | 5 | Jenny Jensen
14226 | Investering | Båstad vändspår UE | För att möjliggöra för Pågatåg att vända i anslutning till Båstad station ska ett nytt cirka 300 m långt vändspår anläggas norr om växel 101 på uppspårsidan på driftplats Båstad Norra. Vändspåret ska vara elektrifierat och signalreglerat. För att anpassa och förbättra driftplatsens funktion kommer några nya signaler och rfsi:er byggas och några befintliga signaler få en ny placering. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Signal | Södra Regionen | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
14430 | Investering | Installation balkbromsar på Malmö rangerbangård | Installation av balkbromsar på Malmö rangerbangård. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Mark, Entreprenader/BEST/Signal | Södra Regionen | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Nytt
8919 | Investering | Upprustning av bangårdsbelysning inom Södra och Sydöstra regioner | Upprustning av bangårdsbelysning inom Södra och Sydöstra regioner. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Södra Regionen | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
12882 | Investering | Lommabanan, Kävlinge- Arlöv, utbyggnad för persontrafik | Totalentreprenaden omfattar bl a nya stationer i Flädie och Alnarp. Ny planskild korsning söder Flädie inkl omdragning av väg 913 och ny GC-passage under järnvägen i Alnarp. Längs banan ska anpassning av plankorsningar ske och hastighetshöjning samt anpassning av omgivande ställverk. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Södra Regionen | 2025-09-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 2 | Peter Andersson | Uppdat.
13876 | Investering | Byggande av spåranslutningar till Tågdepå Arlöv | Ny tågdepå ska byggas i Arlöv, Trafikverkets del i projektet är att bygga spåranslutningar från den statliga infrastrukturen till anläggningen. | Ja | 9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Södra Regionen | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Peter Andersson
13840 | Investering | Lv 1788 Munka Ljungby-Hjärnarp, konsult | Uppdraget avser framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad samt byggplatsuppföljning. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Södra Regionen | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Mycket osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
10508 | Investering | Åstorps bangård, entreprenad | Anläggande av nytt mötesspår och ny gångbro inklusive anslutning till mellanplattform. Även ställverksbyte ingår. Totalentreprenad | Ja | 9.1.1 - Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele, 9.4.2 - Broar/brostrukturer | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/Bro | Södra Regionen | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-11-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Peter Andersson
13041 | Investering | NUVA-0011, Kinnekullebanan, Lidköping och Vara kommuner | Byggande av 2 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Västra Regionen | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Richard Ericsäter | Uppdat.
13698 | Underhåll | Styr och övervakning, PLC (TG) och SCADA byte Götatunneln | PLC (TG) och SCADA byte Götatunneln | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
13862 | Investering | För utförande av trimningsåtgärder samt gång- och cykelport inom Falkenbergs kommun, Hallands län | Upphandling av entreprenad för byggnation av en GC-port under väg 767 samt ombyggnation av ramper i trafikplats Tröingeberg. Väg 767 kommer även att breddas för att få plats med acceleration och retardationsfält till de ombyggda ramperna. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 1 | Rebecca Björkman
14030 | Underhåll | Byggledare - Operativ förvaltning komplexa väganläggningar Västra regionen | (byggledare) Operativ förvaltning komplexa väganläggningar Västra regionen. Det gäller en 100% konsult resurs på 2+2+1 år preliminärt. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Darek Marciniak
14290 | Stora projekt | Biträdande delprojektledare Rosenlund för projekt Haga, Västlänken | Uppdraget avser en (1) resurskonsult som biträdande delprojektledare Rosenlund för projekt Haga, Västlänken. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Västra Regionen | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Rebecca Björkman | Nytt
14403 | Investering | Upphandling av utförandeentreprenad för Väg 900 Hamburgsund- Slottet, gång- och cykelväg | Upphandling av ny 1700 meter gång- och cykelväg längs Väg 900 Hamburgsund- Slottet. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 1 | Amanda Kato Ghanem | Nytt
14418 | Stora projekt | Projektledare till projekt Lärje uppställningsspår, program Västlänken. | Behov av en resurskonsult projektledare Lärje där de övergripande uppgifterna är att styra och leda genomförande av projektet Lärje uppställningsspår. Kontraktstid 2 år med möjlig option 1+1 år. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Västra Regionen | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 4 | Anita Asghari | Nytt
14454 | Underhåll | Byggledare Vägmarkeringar inom Västra Götalands län (O) område Göteborg | Upphandlingen avser att inom området vägmarkeringar för beställaren och som stöd till denna utföra uppdrag som byggledare för produktionsanpassad projektering och verkställande projektledning, för entreprenader och andra arbeten eller projekt på och i anslutning till väg-anläggningar. Uppdraget omfattar att såväl självständigt som en integrerad del i beställarens organisation ansvara för att utföra de arbetsuppgifter som krävs för att uppnå efterfrågat resultat och funktion. Uppdraget omfattar resurser i form av ansvarig byggledare respektive biträdande byggledare. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Västra Regionen | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Jimmy Klint | Nytt
14455 | Underhåll | Byggledare Vägmarkeringar inom Västra Götalands län (O) område Fyrbodal | Upphandlingen avser att inom området vägmarkeringar för beställaren och som stöd till denna utföra uppdrag som byggledare för produktionsanpassad projektering och verkställande projektledning, för entreprenader och andra arbeten eller projekt på och i anslutning till väg-anläggningar. Uppdraget omfattar att såväl självständigt som en integrerad del i beställarens organisation ansvara för att utföra de arbetsuppgifter som krävs för att uppnå efterfrågat resultat och funktion. Uppdraget omfattar resurser i form av ansvarig byggledare respektive biträdande byggledare. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Västra Regionen | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2025-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 5 | Jimmy Klint | Nytt
13042 | Investering | NUVA-0023 Enskenssignaler, Karlskoga och Kils kommuner | Byggande av 2 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Västra Regionen | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Richard Ericsäter | Uppdat.
13594 | Stora projekt | AsBo och AO för Göteborg-Borås ny bana | Uppdragskonsulter på deltid, AO och AsBo för hela sträckan Göteborg-Borås fram till färdig anläggning (cirka 10-15 år). | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag | Västra Regionen | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | Mycket osäker | 5 - 10 Mkr | 13 | Anna Maria Bleckdahl | Uppdat.
13697 | Underhåll | Systemtekniker SDS | Draift och underhåll av Trafikverkets system för bildanalys i kamera. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna Dansund
13964 | Underhåll | Arbetsmiljösamordning komplexa väganläggningar Region Västra | Uppdraget avser konsultorganisation för helhetsåtagande samordning komplexa väganläggningar. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter | Västra Regionen | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Darek Marciniak
14019 | Underhåll | Drift och underhåll av tekniska system/fastighetsinstallationer Västlänken, Göteborg | Västlänken är komplex i sin uppbyggnad där flertalet teknikslag samverkar för att uppnå funktion i sin helhet. Projektet avser drift och underhåll för tekniska system/fastighetsinstallationer i stationsmiljö och tunnelanläggning med teknikslag såsom exempelvis: VA, Ventilation, Elkraft, Tele, Belysning m.m Beställaren kommer genomföra marknadsdialoger under mars 2024. I projektet har ett inriktningsförslag tagits fram gällande lämplig paketering avseende teknikslag och omfattning, ersättningsformer, upphandlingsform osv. Syftet med dialogerna är att informera om föreslagen inriktning och få värdefulla inspel från marknaden. Vid intresse att deltaga på marknadsdialog kontakta Anna Dansund, anna.dansund@trafikverket.se eller Lisa Crona, lisa.crona@trafikverket.se Projektet kan komma att delas upp i flera upphandlingar (ex. Elkraft/Belysning respektive VA/Vent) samt genomföras som förhandlat förfarande i två steg med preliminär ansökningsinbjudan i april 2024. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Fastighet, Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system, Entreprenader/Infrasystem/VA/Vent, Entreprenader/Infrasystem/VViS | Västra Regionen | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 3 | Lisa Crona
14023 | Investering | NUVA-0033 Viskadalsbanan | Upphandlingen omfattar projektering av 8 stycken vägskyddsanläggningar inom västra regionen. | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Västra Regionen | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Uppdat.
14393 | Investering | Projektering Väg E6, Backadalsmotet norra avfartsrampen | Väg E6, Backadalsmotet norra avfartsrampen. Underminering av vägbana, rasrisk. Först ut kommer det nu ett projekteringsuppdrag under 2024- 2025. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Västra Regionen | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Helena Nygren | Nytt
13048 | Investering | NUVA-0032 (Mellerud)-Billingsfors-Bengtsfors | Projektering av 6 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Västra Regionen | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Uppdat.
5891 | Investering | Utförande av Väg 49 Skövde-Igelstorp, mötesfri landsväg. #1652 | Väg 49 Skövde - Igelstorp, Skövde, mötesfri landsväg Utförandeentreprenad | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar | Uppdat.
10884 | Investering | E45.01 Järnvågen - Åtgärder kring Järnvågsgatan och västerut - entreprenad | Kollektivtrafikåtgärder på befintliga ramper, ny utfart på E45 vid Nya Hälsingegatan, förhöjt översvämningsskydd inklusive bulleråtgätder. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hans Inge Johansson
12053 | Investering | Inklädnad Lundbytunneln - Projektering | Inklädnad Lundbytunneln - Projektering | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 3 | Hans Inge Johansson
14123 | Underhåll | Drift o underhåll elsystem komplexa anläggningar och större broar i Göteborg | Beredskap, fortlöpande underhåll i komplexa anläggningar och stora broar. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system, Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 6 | Maria Alexandersson
14347 | Investering | För utförande av E6 Högkapacitetsräcke, byte av kantbalk bro | I projektet ska broräcke på bro över Västkustbanan och E6, i centrala Göteborg, bytas ut, p.g.a. krav i detaljplan för Lisebergs- och Volvos exploateringar. Kapacitetsklassen på det nya räcket ska vara H4b. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg | Entreprenader/Mark, Entreprenader/Bro | Västra Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Sara Skantze | Nytt
14456 | Underhåll | E6.20 Cykelbana Älvsborgsbron, trafiksäkerhet och förbättringsåtgärder | Entreprenaden består av åtgärder på GC-bana i anslutning till Älvsborgsbron för att öka säkerheten för gående och cyklister: Anläggandet av två gc-broar genom ramperna vid Ivarsbergsmotet Komplettering med barriär och belysning vid norra landfästet Förändrade korsningspunkter vi södra landfästet | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-02-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 1 | Jimmy Klint | Nytt
9404 | Investering | E20, Skulltorpsmotet | Uppdraget omfattar Vägplan, projektering, fältarbeten enligt E2-bilagan samt platskontraktsuppföljning i entreprenadskedet. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU | Västra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 4 | Hans Inge Johansson
14192 | Investering | E6/E20 Halmstad utförandeentreprenad vattenskyddsåtgärder | Utförandeentreprenad för att skydda grundvattenförekomst mot de risker som finns kopplat till eventuell olycka med utsläpp längs E6/E20 genom att sätta nya räcken och kantstöd alternativt täta uppfångande diken samt kantsten och täta dagvattenledningar till oljefällor/fördröjningsdammar. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Västra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 1 | Sandra Hjertén | Uppdat.
13810 | Stora projekt | Totalentreprenad - Ny sluss Lilla Edet - Slussar Trollhätte kanal | Ny sluss i Lilla Edet har en planerad byggstart under Q2 2027. Upphandling: Förhandlat förfarande med föregående annonsering. Ansökningsinbjudan planeras att annonseras under Q4 2024. Entreprenadform: Samarbetsentreprenad (TEM) Fas 1 enligt ABK09 och Fas 2 enligt ABT06 I arbeten med ny sluss Lilla Edet ingår: * Muddring av farled där muddermassor bedöms till ca 100 000 m3 bestående av både lera, morän och berg. * Förstärkning av befintlig sluss * Grundförstärkning i form av RD-pålar, omfattar även borrning i lera, morän och berg inklusive hammarband stag och tätning mot berg * Slussteknik och slussportar * Byggnader Övrig information * Grundläggningsdjup ca 16 m * Över 50 000 m3 schakt i sluss * Cirka 15 000 m3 betong i slusskonstruktion (ej fastställt) | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Entreprenader/Mark, Entreprenader/Tunnel berg | Västra Regionen | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Osäker | > 1000 Mkr | 4 | Caroline Rabbaa | Uppdat.
6968 | Stora projekt | Göteborg och Västsverige Omloppsnära uppställningsspår,PILEKROGEN, Produktion. | Uppställningsspår Stationer, Järnväg, markarbeten | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana | Västra Regionen | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Säker | 500 - 700 Mkr | 5 | Anders Hyllborn | Uppdat.
13807 | Stora projekt | Utförandeentreprenad - Schakt och släntstabilisering Lilla Edet - Slussar Trollhätte kanal | Schakt och släntstabilisering Lilla Edet Upphandling: Planerad start under Q4 2025 Entreprenadform: Utförandeentreprenad Arbeten innefattar schakt och grundförstärkning inför byggande av ny sluss i Lilla Edet. Volymer om ca 300 000 m3, mestadels bestående av högsensitiv lera, ska transporteras bort till av Trafikverket tillhandahållen mottagningsplats. Parallellt med schaktarbeten ska en omfattande förstärkning av slänten utföras om cirka 150 000 m KC-pelare. Arbeten kan starta först vid lagakraftvunnen miljödom, vilket förväntas finnas på plats Q4 2026. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Entreprenader/Mark | Västra Regionen | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 2 | Caroline Rabbaa | Uppdat.
14373 | Stora projekt | Totalentreprenad - Nya slussar och bergschakt Trollhättan - Slussar Trollhätte kanal | Ny slussled i Trollhättan med en planerad byggstart under Q2 2028. Upphandling: Anbudsinbjudan planeras att annonseras under Q4 2025 Entreprenadform: Samarbetsentreprenad (TEM) med Fas 1 enligt ABK09 och Fas 2 enligt ABT06. I arbeten med ny slussled Trollhättan ingår: Byggandet av ny slusstrappa bestående av tre slussar, höjdskillnaden är 33 m Omfattande bergschakt för slussleden Fångdammar både uppströms (sponter) och nedströms Ledverk och betongkajer Delar av slussleden kommer utformas som ett betongtråg Slussteknik och slussportar Några byggnader Breddning av befintlig bergkanal Öppningsbara broar, en över nya slussleden och troligtvis en över södra bergkanalen Muddring av ny farled (Älvfåran norr om nuvarande sluss 5) Ungefärliga mängder - Bergschakt slussled: 700 000 m3 - Jordschakt slussled: 100 000 m3 - Bergschakt bergkanal: 80 000 m3 - Betong: 50 000 m3 - Stål 500 ton - Ledverk och kajer 1 100 m - Muddring lera: 75 000 m3 - Muddring berg: 25 000 m3 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark, Entreprenader/Tunnel berg | Västra Regionen | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Mycket osäker | > 1000 Mkr | 5 | Caroline Rabbaa | Nytt
5238 | Investering | Väg 283 Grisslehamn ombyggnad av korsning | Väg 283 Grisslehamn ombyggnad av korsning | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ann-Sofie Sjöberg | Uppdat.
10028 | Underhåll | Brovakt Nockebybron, Tappströms-, Almarstäket, Erikssund, Strömma och Tottnäs 2025-2027 | Brovakt och manöver vid Nockebybron, Tappströmsbron, Almarstäket, Erikssund, Strömma kanalbro och Tottnäs. Upphandling nytt kontrakt, 2 år, jan resp maj 2025-2027, option 1+1 år | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter, Entreprenader/UH Bro och tunnel | Östra Regionen | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Christian Niemöller | Uppdat.
14098 | Underhåll | Inspektioner av vägbroar o övriga byggnadsverk, Östra Regionen 2025-2027 | Inspektioner av vägbroar i Östra Regionen 2025-2027, 3 års kontrakt. Stockholm och Gotlands län. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Både väg och järnväg |  | Östra Regionen | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Zeynab Serousheh | Uppdat.
14120 | Stora projekt | Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, TSE204 Ledningsomläggningar Masmo till Glömsta | Förberedande arbeten, omläggning av befintliga ledningar, framdragning av vatten och avlopp för kommande entreprenader. Även ny GC-väg och avverkning av skog ingår. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin
14253 | Stora projekt | P9997 Omgivningskontroll av sättningar, Program Mälarbanan | Omgivningskontroll sättningsrörelser för Program Mälarbanan. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Mariam Omeirat | Nytt
13258 | Investering | Ny växelförbindelse 290a/b Tomteboda övre, CST | Utförandeentreprenad ny växleförbindelse Tomteboda samt signalåtgärder. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/Signal, Tekniskt godkänt material/Spårväxlar | Östra Regionen | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariam Omeirat | Uppdat.
13852 | Investering | Tillgänglighetsanpassning av 6 st busshållsplatser i Gotland kommun, Gotlands län | Tillgänglighetsanpassning av 6 st busshållsplatser (11 hållplatslägen) i Gotland kommun, Gotlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Andersson
13986 | Stora projekt | Upprättande av projekteringsunderlag för utförande entreprenad för sträckan Solna-Uppsala-Gävle | Denna upphandling avser framtagandet av projektering härrörande till förläggning av OPTO kabel Solna-Uppsala-Gävle | Ja | 5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Osäker | 10 - 25 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Uppdat.
13993 | Investering | Framtagning av förfrågningsunderlag för växelbyte Östertälje | Framtagning av FU för bygghandling byte av 4 växlar Östertälje | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 3 | Jennifer Berglund | Uppdat.
10045 | Investering | Älvsjö, byte av 15 kV-ställverk, Bygghandling | Projektering, framtagning av teknisk beskrivning för totalentreprenad, för byte av 15 kV-ställverk i Älvsjö. Även byggplatsuppföljning ingår i uppdraget. | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE | Östra Regionen | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Osäker | 1 - 5 Mkr | 3 | Per Lundborg | Uppdat.
9176 | Underhåll | För utförande av basunderhåll av järnvägsan-läggning Stockholm Syd | För utförande av basunderhåll av järnvägsan-läggning Stockholm Syd Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2026-10-01 | Osäker | 500 - 700 Mkr | 6 | Thomas Atterling
11956 | Stora projekt | Ostlänken Gerstaberg Totalentreprenad Kraftförsörjning järnväg | Nybyggnation av Gerstaberg kopplingscentral för att sammankoppla Ostlänkens nya kontaktledningar med befintliga kontaktledningar på västra stambanan samt anslutning av nya AT-matarledningar från Järna omformarstation. Komplettering av Järna omformarstation för att möjliggöra anslutning av de nya matarledningarna. | Ja | 1.4 - Järnvägsspecifik elmaterial, 5.2.7 - Drift och underhåll av järnvägsspecifik elanläggning (fysiska tjänster), 5.99 - Andra järnvägsspecifika tjänster | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/El | Östra Regionen | 2024-09-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Mycket osäker | 100 - 300 Mkr | 5 | Rickard Jakobsson | Uppdat.
12407 | Underhåll | Frösundaleden vägbro, betongrep. samt utbyte tätskikt inom Solna kommun | Vägbro Frösundaleden 3501-6014-1. Betongreperationer samt utbyte tätskikt. Solna kommun. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro | Östra Regionen | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
11537 | Stora projekt | Brobreddning av befintlig bro över E18, Trafikplats Hjulsta (Förbifart Stockholm) | FSE510 Brobreddning, utförandeentreprenad Breddning av befintlig E4 bro (Förbifart Stockholm) Ca 4 meter bred Ca 250 meter lång | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 2 | Matilda Dädeby | Uppdat.
12821 | Underhåll | Målning av JVG broar, Dyltaån o Trosaån | Järnvägsbro 3500-406-1+2 över Dyltaån, bandel 524. Målning av stål samt notchning, Örebro kommun, Örebro län. Järnvägsbro 3500-81-1 i Trosa bandel 421. Målning av stål, Nyköping Kommun, Södermanlands län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
13980 | Stora projekt | Entreprenad Nyköping Bibana | Nyköping Bibana planeras utföras som en TEM (Tidig entreprenörsmedverkan) entreprenad. Nyköpings Bibana, utgör en del av Ostlänken. Delsträckan ligger centralt i Nyköpings kommun och fungerar som en anslutning mellan den nya stambanan och Nyköpings tätort, Nyköpings resecentrum och Skavsta station. Detta innebär att delsträckan är uppdelad i två delar, den östra respektive västra delen om Nyköpings resecenter. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/El, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele, Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-02-01 | Säker | > 1000 Mkr | 6 | Rickard Jakobsson | Uppdat.
13715 | Underhåll | För utförande av tunnelunderhåll jvg, Gliatunneln 10 A+B samt Stäksundstunneln | Järnvägstunnelunderhåll avseende Gliatunneln år 2025 och 2026 samt Stäksundstunneln för år 2025. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Hedlund
14100 | Underhåll | Ommålning av broar 2-61-1 och 2-65-1 | Ommålning balkar, räckesfot | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller
14101 | Underhåll | Bro över Korpmossevägen vid Hökmossen, 1-80-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller
14102 | Underhåll | Bro över ledningskulvert vid Älta | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Säker | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller
14211 | Investering | För upprättande av vägplan, FU samt BPU avseende E20 Trafikplats Hovsjö, Södertälje kommun | För upprättande av vägplan, FU samt BPU E20 Trafikplats Hovsjö, Södertälje kommun | Nej |  | Tjänst | Objektspecifikt avtal | Väg | Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE | Östra Regionen | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Säker | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Andersson
11260 | Underhåll | Basunderhåll väg Västra Södertörn, Stockholms län | Möjligh option om 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Östra Regionen | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 300 - 500 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
11286 | Underhåll | Basunderhåll väg Norra Gotland, Gotlands län | möjlig option om 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Östra Regionen | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
11335 | Underhåll | Basunderhåll väg Norra Roslagen, Stockholms län | Basunderhåll väg Norra Roslagen, Stockholms län Möjlig option om 1 eller 2 år | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Baskontrakt väg | Östra Regionen | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
12822 | Underhåll | Målning av JVG broar. Rimforsa, Svärtaån | 3500-158-1 Rimforsa, Kinda kanal bandel 841: Målning av stål, Östergötlands län, Kinda kommun 3500-86-1 Svärtaån: Målning av stål. Södermanlands län i Nyköping Kommun | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Bro | Östra Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
13612 | Underhåll | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i östra regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i östra regionen | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | Osäker | 50 - 100 Mkr | 6 | Joakim Alinder
14220 | Investering | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark | Östra Regionen | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Andersson
14087 | Underhåll | Projektering underhåll bro 4-451-1 Strängnäsbron | 3500-5392-1 Nya Årstabron; Komplettering av ytavlopp samt utbyte tätskikt på serviceväg. 2-52-1,2 Broar över järnväg västra Tullinge station; Ommålning pelare samt balkar. Stockholms Län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Säker | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller
10552 | Underhåll | Utbyte av Lättinge brygga på Ornö, Haninge Kommun, Stockholms län | Nuvarande brygga rivs och en ny brygga uppförs på samma plats. Bryggans utformning utförs i princip lika befintlig. Befintliga pelare behålls och pågjuts för att ingå i ny konstruktion. En ny Överbyggnad av platta, huvudbalkar och tvärbalkar uppförs. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Sjöfart | Entreprenader/UH Bro och tunnel, Entreprenader/Bro | Östra Regionen | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Osäker | 5 - 10 Mkr | 0 | Joanna Lundmark | Uppdat.
9699 | Investering | Älvsjö, byte av 15 kV-ställverk | Ersättning av befintligt 15 kV-ställverk inklusive ny byggnad. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg | Entreprenader/Icke linjebunden kraft | Östra Regionen | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Osäker | 25 - 50 Mkr | 2 | Per Lundborg | Uppdat.
9667 | Underhåll | Paket utbyte Ökon Essingeleden 2026 | Paket utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden. Bro 2-2035-1 & 2 ökon 302,303,311-312. Bro 2-2037-1 & 2 ökon 401,404,409,410 | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Säker | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
9668 | Underhåll | Förstärkning tvär-, huvudbalkar, Karlbergsbroarna 2026 | Bro 2-2045-1 - 3, Paket Förbättring, Förstärkning tvärbalkar/huvudbalkar, Karlbergsbroarna, Essingeleden, Stockholm län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg |  | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Säker | 50 - 100 Mkr | 2 | Christian Niemöller
9876 | Investering | Utförandeentreprenad Heby mötesspår i Heby kommun, Uppsala län | Utförandeentreprenad Heby mötesspår, Heby kommun, Uppsala län | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Järnväg |  | Östra Regionen | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Säker | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Andersson
6154 | Investering | Program E18 tpl Hjulsta - tpl Jakobsberg | Breddning av E18 från två körfält i vardera riktning till tre körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta. Ett fjärde körfält i västgående riktning mellan trafikplatserna Barkarby och Hjulsta. Ny utformning av trafikplats Barkarby med av- och påfartsramper. Ny avfartsramp från E18 östergående till E4 Förbifart Stockholm södergående. Ny ögla från E4 Förbifart Stockholm norrgående till E18 västergående. I åtgärden ingår korsande ramper och broar. | Nej |  | Entreprenad | Objektspecifikt avtal | Väg | Entreprenader/Mark, Entreprenader/Bro | Östra Regionen | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Osäker | 700 - 1000 Mkr | 5 | Jennifer Berglund | Uppdat.
Uppdaterad
2024-05-01
Uppdat.
Fält med understruken information är ändrad sedan föregående inköpstidplan.
Pågående upphandlingar och upphandlingssystem:
Aktuella upphandlingar