## Kompl samråd3 X-12 T26
Tåglan 2026 kompletterat samråd nr3 | [29 empty] | Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas
TCR | Beskrivning | Startplats | Slutplats | Geografi | Startdatum | Starttid | Slutdatum | Sluttid | Tid per tillfälle (tim) | Tid per tillfälle (min) | Antal tider | Total tid (tim) | Total tid (min) | Bitmönster | Typ av tidsangivelse | Klassificering | Trafikavbrott | Status | Koordinerings-anmärkning | Orsak | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Begränsningar i tågegenskaper - vikt | Begränsningar i tågegenskaper - längd | Begränsningar i tågegenskaper - profil | Hastighets-nedsättning | Spännings-löst | Estimerad påverkad trafikvolym [%] | Riktning | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Estimerad tilläggstid - pendeltåg | Estimerad tilläggstid - gods | Estimerad tilläggstid - fjärrtåg | Estimerad tilläggstid - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | Anmärkningar | Synpunkt från sökande | TCR
8122 | IKT Läckkabel Lernacken | Lnk | Phm | Lnk - Ned, Upp - Phm | 2026-01-17 | 7:00 | 2026-01-18 | 19:00 | 12 | 0 | 2 | 24 | 0 | 11 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: UTK | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Öresundsbron. I dialog med Bane Danmark kan tiderna för denna TCR komma att flyttas. |  | 8122

## Förklaring
Kompletterat samrådsunderlag nr3, inför fastställelse X-12 i Tågplan 2026
Kompletterat samrådsunderlag nr3 publicerades på Trafikverkets hemsida den 241113.
Kompletteringen innehåller TCR 8122 som har fått ändrade tider.
Sista dag att skicka in synpunkter på kompletterat samrådsunderlag är 241120.
Kompletterat samrådsunderlag nr3 är en komplettering till det samrådsunderlag som publicerades på Trafikverkets hemsida 241023.
Kategori | Sammanhängande dagar | Trafikpåverkan*
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mycket stor påverkan (Major impact TCR) | Mer än 30 på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med stor påverkan (High impact TCR) | Mer än 7 på varandra följande dagar | Mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med medelstor påverkan (Medium impact TCR) | 7 eller färre på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med liten påverkan (Minor impact TCR) |  | Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
* Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag
Mycket stora och stora kapacitetsbegränsningar träffas av punkt 8 i beslut (EU) 2017/2075 .
Medelstor och liten kapacitetsbegränsning träffas av punkt 12 i beslut (EU) 2017/2075 .
Synpunkter på Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningar (UTK) ska lämnas i detta samråd. Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningar kommer att fastställas den 13 december 2024 tillsammans med tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor och stor trafikpåverkan samt en del tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor trafikpåverkan. De Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningarna kommer att utgöra planeringsförutsättningar i Tågplan 2026. Den sökande ska därför anpassa sin ansökan om kapacitet efter dessa.