## Samrådsunderlag X-12 T25 vers2
Tågplan 2025 | [16 empty] | 24 | [6 empty] | Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas
TCR-id | Status | Klassificering | Orsak till kapacitets-begränsning | Starttid | Sluttid | Typ av tidsangivelse | Från trafikplats | Till trafikplats | Från linjespår | Till linjespår | Från inkluderad | Till inkluderad | Platssekvensnummer | Beskrivning | Extern koordineringsstatus | Relaterade TPÅ:er | Anmärkningar | Spänningslöst | Utpekad tillfällig kapacitetsbegränsning | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Hastighets-nedsättning | Trafikavbrott | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | Synpunkter från SJ Götalandståg AB | TCR-id | Synpunkter från Green Cargo | TCR-id | Synpunkter från CargoNet | TCR-id | Synpunkter från SLL/MTRP | TCR-id | Synpunkter från JLT | TCR-id | Synpunkter från Tåg i Bergslagen | TCR-id | Synpunkter från MÄLAB | TCR-id | Synpunkter från Öresundståg/Transdev | TCR-id | Synpunkter från VR Sverige | TCR-id | Synpunkter från LKAB | TCR-id | Synpunkter från SJAB | TCR-id | Synpunkter från Real Rail | TCR-id | Synpunkter från Hector Rail | TCR-id | Synpunkter från Tågab | TCR-id | Synpunkter från Vy tåg AB | TCR-id | Trafikverkets samlade svar
4274 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2025-08-11 06:00 | 2025-10-05 23:59 | Kontinuerlig | Må, Hy, Ist, Sl |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sala-Morgongåva, spår, kontaktledning- och växelbyte mm | Publicerad | Ö3:10403-2500, 18802-2500, 21304-2500, 14018-2541, 21110-2500 | TCR 5749, 5748 samt 5747 hör ihop med denna. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp Sala-Morgongåva: Regionaltågen Uppsala-Sala kan under avstängningen vända i Morgongåva förutom två nätter under arbetet (TCR 5749, 5748 som fastställs X-4). Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C. Uppskattad gångtidsförlängning ca 40 minuter. Alternativt omledning via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Ett annat alternativ är att leda om viss trafik till/från Dalarna via Gävle och sedan Ostkustbanan till/från Stockholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. En viss reducering av den ordinarie regionaltågstrafiken Sala-Västerås och Fagersta-Västerås kommer behövas. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (-Värtan) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Alternativt omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (-Värtan) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka Sala-Västerås bedöms som begränsad på dagtid men god nattetid, sträckan Västerås-Stockholm C god men i högtrafik begränsad, sträckan Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala dagtid god men nattetid begränsad, sträckan Snyten-Kolbäck-Västerås begränsad i högtrafik men god övrig tid. Omledningskapaciteten sträckan Falun-Gävle-Stockholm C bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Hastighetsnedsättningen hela sträckan Sala-Morgongåva vecka 2541 resulterar i ca 9 minuters gångtidsförlängning för persontåg och ca 6 minuter för godståg. En Utökad trafikeringsplan för hur trafiken kan hanteras på omledningsbanorna (Avky-Sl-Vå-Cst, Avky-Snt-Kbä-Vå-Cst) finns framtagen. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x |  | 4274 | Intet | 4274 |  | 4274 |  | 4274 | JLT har inga synpunkter | 4274 |  | 4274 |  | 4274 |  | 4274 |  | 4274 |  | 4274 |  | 4274 |  | 4274 | TCR 4274 Önskemål: Styr denna avstängning till sommarperiod då vi inte trafikerar denna sträcka. | 4274 |  | 4274 |  | 4274
4289 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2025-07-07 | 2025-08-10 23:59 | Kontinuerlig | Stl, Ggm, Gg |  | Stl-Ggm: E (Stl-Ggm-, Ggm-Gg: E (Stl-Ggm-G |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte samt kontaktledningsbyte | Publicerad | N1:TPÅ:14555-2500, 17327-2500 | Trafikpåverkan: Trafiken leds om på Hörkenspåret mellan Ställdalen och Grängesberg alternativt leds om via godsstråket genom Bergslagen samt Dalabanan. Persontåg regionaltåg bör ersättas med buss om kapacitetsbrist uppstår på Hörkenspåret. Kapaciteten bedöms vara begränsad på hörkenspåret över hela dygnet. Kapaciteten bedöms vara begänsad nattetid på godsstråket genom Bergslagen och Dalabanan samt vara god dagtid. Omledning via godstråket genom Bergslagen och Dalabanan bedöms innebära en förlängd gångtid på minst 60 minuter. Uppdatering 20230531: Åtgärden ligger samtidigt som Kontaktledning Borlänge vecka 29-32 och därmed är det mycket begränsad trafik till och från Borlänge och trafiken hänvisas till hörkenspåret. Vecka 28 när åtgärden inte är samplanerad med kontaktledning Borlänge är det nedan som gäller: Trafiken leds om på Hörkenspåret mellan Ställdalen och Grängesberg alternativt leds om via godsstråket genom Bergslagen samt Dalabanan. Persontåg regionaltåg bör ersättas med buss om kapacitetsbrist uppstår på Hörkenspåret. Kapaciteten bedöms vara begränsad på hörkenspåret över hela dygnet. Kapaciteten bedöms vara begänsad nattetid på godsstråket genom Bergslagen och Dalabanan samt vara god dagtid. Omledning via godstråket genom Bergslagen och Dalabanan bedöms innebära en förlängd gångtid på minst 60 minuter. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x |  | 4289 | Anpassningar för enkelspårsdrift via Hörkenspåret bör vara en konstruktionsförutsättning i tågplanen. Detta då det inte går att söka "via" spår i långtiden. | 4289 | Togene må kunne kjøres via Hallsberg | 4289 |  | 4289 | JLT har inga synpunkter | 4289 |  | 4289 |  | 4289 |  | 4289 |  | 4289 |  | 4289 |  | 4289 |  | 4289 |  | 4289 |  | 4289 |  | 4289 | Svar GC: TCR 4289 utgår som UTK då det inte går att söka via Hörkenspåret i MPK. Dock kvar som Mycket stort arbete i samrådet. Svar CN: Det skall gå att köra via Hallsberg
4292 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 02:00 | 2025-08-11 04:30 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Projekt Mälarbanan, utbyggnad till fyra spår Tomteboda-Kallhäll | Publicerad | Ö1:B30P800-2502 | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Regionaltågen* vänder i Bålsta alternativt Kallhäll. Buss ersätter till/från Stockholm C. Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg. Pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på Stockholm City (de tåg som inte fortsätter till Märsta). Buss och T-bana ersätter. *=obs att sträckan Kolbäck-Köping och Köping-Valskog är avstängd under juli. Se TCR 4309, 4310 | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  | x |  | 4292 | Intet | 4292 |  | 4292 | Inga synpunkter, bra att TCR 4292, 4293 och 4314 börjar samtidigt på sommaren i år | 4292 | JLT har inga synpunkter | 4292 |  | 4292 |  | 4292 |  | 4292 |  | 4292 |  | 4292 | Ifrågasätter behovet av en TCR för att genomföra förberedande arbeten för inkoppling av tillfälliga spår när Trafikverket pausat arbetena mellan Spånga och Tomteboda och det i dagsläget saknas en tidplan? | 4292 |  | 4292 |  | 4292 |  | 4292 |  | 4292
4293 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2025-06-28 02:00 | 2025-08-02 02:00 | Kontinuerlig | Flb, Uts, Tu |  | Flb-Uts: -, Uts-Tu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tunnelunderhåll, Stolprenovering Flemingsberg-Tumba | Publicerad | Ö1:17378-2500, 14152-2500 | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Pendeltåg ställs in Flemingsberg - Tumba och ersätts med buss. Tågen kan vända i Flemingsberg och i Tumba. SLL´s tjänstetåg till/från Södertälje-depån kan inte framföras ordinarie väg. Godståg behöver omledas via Grödingebanan (Järna-Södertälje syd övre-Flemingsberg). Uppskattad tillgänglig kapacitet bedöms som begränsad under högtrafik, god övrig tid. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 4293 | Intet | 4293 |  | 4293 | Inga synpunkter, bra att TCR 4292, 4293 och 4314 börjar samtidigt på sommaren i år | 4293 | JLT har inga synpunkter | 4293 |  | 4293 |  | 4293 |  | 4293 |  | 4293 |  | 4293 |  | 4293 |  | 4293 |  | 4293 |  | 4293 |  | 4293
4295 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2025-07-07 | 2025-08-10 23:59 | Kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: E,N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-Go: E,N,U, Go-D: E, D-Öna: E,N,U, Öna-Mot: N,U |  |  |  | Ej relevant | Hallsberg-Stenkumla, dubbelspårsutbyggnad | Publicerad | Ö:3411-2501, 8880-2500 | Förslag på hantering av trafiken: Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Regionaltåg ställs in på sträckan Hallsberg-Mjölby och ersätts med buss. Alternativt kan vissa regionaltåg omledas via Katrineholm till Norrköping. En viss reducering måste troligtvis även ske med pendeltågstrafiken Norrköping-Mjölby. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  | x |  | 4295 |  | 4295 |  | 4295 |  | 4295 | JLT har inga synpunkter | 4295 |  | 4295 |  | 4295 |  | 4295 |  | 4295 |  | 4295 |  | 4295 |  | 4295 | Säkerställ flera omledningssträckor (Södra stam + Jönköpingsbanan) när Skymossen-Motala är stängt (för att minimera kapacitetsrestriktioner som stänger ad-hoc’en som något tidigare år). | 4295 |  | 4295 |  | 4295
4303 | Aktiv | Stor | Diverse | 2025-05-05 06:00 | 2025-05-27 23:59 | Periodisk kontinuerlig | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Spår- räls- och växelbyte Rekarne-Kolbäck | Publicerad | Ö3:10398-2500, 10398-2501, 11125-2500 | Hör ihop med TCR 5744 Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Kolbäck-Rekarne (går att trafikera Kolbäck och Rekarne): Regionaltågen kan vända på Eskilstuna C och på Västerås C alternativt i Kolbäck om kapacitet finns och bussar ersätter. Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Stockholm C-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafk och god övrig tid. Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. Godståg till/från Västerås Västra kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet Mjölby-Hallsberg bedöms som god men under vissa timmar på dygnet begränsad. Uppskattad tillgänglig kapacitet Hallsberg-Frövi bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Frövi-Västerås Västra begränsad högtrafik och god övrig tid. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 4303 | Önskar bekräftelse på att det i samband med detta spårbyte även utförs åtgärder som säkerställer möjligheten att köra tungviktsvillkor på sträckan. Detta togs upp redan i X-12 för T24 och vi fick då till svar att en utredning skulle göras för att planera in detta i T25. Sträckan är omledningsväg för SSAB:s transporter mellan Domnarvet och Oxelösund och då tågen kommer behöva omledas flertalet veckor under T25 (bla för Ktl bytet i Borlänge) är det av yttersta vikt att så mycket volym som möjligt kan medfölja transporterna. | 4303 |  | 4303 |  | 4303 | JLT har inga synpunkter | 4303 |  | 4303 |  | 4303 |  | 4303 |  | 4303 |  | 4303 |  | 4303 |  | 4303 |  | 4303 |  | 4303 |  | 4303
4304 | Aktiv | Mycket stor | Bro | 2024-12-15 | 2025-03-21 22:00 | Kontinuerlig | Vg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Vänersborgsbron reparation, Hamnkanalen ommålning bro | Publicerad | V: 4908-2500, 4067-2500 | Trafikavbrott sträckan (Öxnered)-(Vänersborg). Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag. | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | 4304 | Förutsätter att det är klart enligt plan. Omledningsbana från F vecka 12 för trafikavbrott på VSB - Kontaktledningsbytet Or-A. | 4304 |  | 4304 |  | 4304 | JLT har inga synpunkter | 4304 |  | 4304 |  | 4304 |  | 4304 |  | 4304 |  | 4304 |  | 4304 | Bör vara klar innan arbetena med ktl Or-A påbörjas för att möjligöra omledning av godståg via Öx-Hr. Alternativt måste trafiken kuna ledas om via Kil och Värmlandbanan till Laxå | 4304 |  | 4304 |  | 4304 |  | 4304
4309 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-05 | 2025-07-22 23:59 | Kontinuerlig | Kbä, Morp, Kp |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spår- räls- och växelbyte Kolbäck-Köping | Publicerad | Ö3:10398-2500, 10398-2504 | Hör ihop med TCR 5752 Det går att köra in till Köpings Hamn. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Kolbäck-Köping (möjlighet att trafikera till/från hamnen i Köping till/från Valskog): Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Stockholm C kan omledas via Arboga-Eskilstuna-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid. Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Godståg Västerås-Köping-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Rekarne-Eskilstuna (rundgång)-Valskog-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet Kolbäck-Eskilstuna-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Arboga-Frövi bedöms som god. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  | 4309 | Säkerställ öppna omledningsbanor | 4309 |  | 4309 |  | 4309 | JLT har inga synpunkter | 4309 |  | 4309 |  | 4309 |  | 4309 |  | 4309 |  | 4309 |  | 4309 | Omledning via VSB och Fle-Kbä måste säkerställas för hela perioden | 4309 | TCR 4309 & 4310. Samkör dessa båda arbeten för minsta möjliga påverkan över tid. | 4309 |  | 4309 | Vi ønsker at Trafikverket ser på om disse arbetene kan gjøres mer i parallell slik at den totale avstengningsperioden kan forkortes. | 4309
4310 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-23 | 2025-08-03 23:59 | Kontinuerlig | Kp, Vsg, Arb |  | Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spår- räls- och växelbyte Köping-Arboga | Publicerad | Ö3:10398-2500, 10398-2505 | Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Köping-Valskog samt enkelspårsdrift Valskog-Arboga: Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Stockholm C omledas via Hallsberg-Arboga-Eskilstuna-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid. Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C. Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Godståg Västerås-Köping-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Rekarne-Eskilstuna (rundgång)-Valskog-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet Kolbäck-Eskilstuna-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Arboga-Frövi bedöms som god. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x |  | 4310 | Säkerställ öppna omledningsbanor | 4310 |  | 4310 |  | 4310 | JLT har inga synpunkter | 4310 |  | 4310 | Finns det särskild kapacitetsrestriktion Vsg-Arb under denna period? | 4310 |  | 4310 |  | 4310 |  | 4310 | Sträckan Vsg-Arb måste prioriteras så att avbrottet/enkelspårsdriften kortas, det blir espdr Arb-Kör vilket inte medger så många tåg när ett spår Vsg-Arb är stängt. Viktigt att alla tre spår i Arboga kan användas. | 4310 | Omledning via VSB och Fle-Kbä måste säkerställas för hela perioden. | 4310 | TCR 4309 & 4310. Samkör dessa båda arbeten för minsta möjliga påverkan över tid. | 4310 |  | 4310 | Vi ønsker at Trafikverket ser på om disse arbetene kan gjøres mer i parallell slik at den totale avstengningsperioden kan forkortes. | 4310
4314 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-06-28 02:00 | 2025-07-26 02:00 | Kontinuerlig | Hgv, Sol |  | Hgv-Sol: 2N,2U |  | Helt |  | Ej relevant | Häggvik ny sydlig stationsentré | Publicerad | Ö1:13795-2500 | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Pendeltågstrafiken behöver glesas ut på sträckan. Pendeltåg norrifrån kan vända i Upplands Väsby och pendeltåg söderifrån kan vända i Sollentuna. Vissa pendeltåg kan gå ytterspår U1/N1 sträckan Häggvik-Sollentuna, men kan då inte stanna i Häggvik eller Sollentuna. Övriga tåg på spår U1/N1 kan behövas tidtabellsanpassas eller i något fall ställas in. Uppskattad återstående kapacitet på ordinarie sträcka är begränsad dagtid men god nattetid. Ha-neds sth 40 km/h spårU2/N2 hela T25 | x |  | x | x | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 4314 | Intet | 4314 |  | 4314 | Vi ser mycket allvarligt på att denna TCR inte är en kapacitetsplan. Sträckan är högt belastad och det faktum att de långsammare pendeltågen behöver gå på ytterspåren kommer innebära stora konflikter med andra operatörer om anpassningen inte görs i långtiden. Precis som TCR 4292 och 4293 borde även denna vara en kapacitetsplan så att både Trv och alla JF kan spara mycket värdefull tid i revisionen. Annars finns risken att alla JF kan ansöka om full kapacitet när kapaciteten i det verkliga fallet kommer att vara kraftigt begränsad. Trafikverket borde därför samordna kapaciteten längs sträckan. | 4314 | JLT har inga synpunkter | 4314 |  | 4314 |  | 4314 |  | 4314 |  | 4314 |  | 4314 | SJ vill säkerställa att kapaciteten för ordinarie tåg inte påverkas. | 4314 |  | 4314 |  | 4314 |  | 4314 |  | 4314
4315 | Aktiv | Stor | Bro | 2025-07-27 05:00 | 2025-08-04 05:00 | Kontinuerlig | Trg, Svö |  | Trg-Svö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Järnvägsbro över Ringvägen | Publicerad | S: 21457-2501 | Genomgående godstrafik till/från Tyskland omleds via Danmark. Lokal godshantering till/från Trelleborg sker via lastbil. Dessutom behov av kortare hastighetsnersättning efter bro-lanseringen, 7 dygn med nedsättning till 70kmh. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4315 | Även kontakt med DB så där inte ligger banarbeten som vi inte kommer förbi vid omledningen | 4315 |  | 4315 |  | 4315 | JLT har inga synpunkter | 4315 |  | 4315 |  | 4315 |  | 4315 | Vilka konsekvenser får hastighetsnedsättningen efter avslutat arbete? | 4315 |  | 4315 |  | 4315 |  | 4315 |  | 4315 |  | 4315 |  | 4315
4316 | Aktiv | Stor | Signal | 2025-06-21 | 2025-06-29 23:59 | Kontinuerlig | Or |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Olskrokens planskildhet | Publicerad | V: 9070-2507, 9070-2510 | Trafikavbrott spår 73 och 74. Trafikavbrott Gamlestaden till/från Göteborg central. Gamlestaden hållställe kan trafikeras. Persontrafik: Fram till L 21:00 och S 09:00-v26 S 24:00 måste pendeltåg/regionaltåg ställas in till/från Gamlestaden. OBS! Godstrafik: Det är trafikavbrott till/från Godstågsviadukten från v24 till v27. Almedal kommer vara avstängt. Ytterligare trafikpåverkan kommer ske helgen v.2525 och v.2526 på Göteborgs Ställverksområde, dessa tillkommer med egna TCR- nummer. |  | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 4316 | Ingen Synpunkt. | 4316 | Ønskes lagt sammen med TCR 5358 / Togene må kunne kjøres via VG-BCS-VB | 4316 |  | 4316 | JLT har inga synpunkter | 4316 |  | 4316 |  | 4316 |  | 4316 |  | 4316 |  | 4316 |  | 4316 |  | 4316 |  | 4316 |  | 4316 |  | 4316
4321 | Aktiv | Mycket stor | Kontaktledning | 2025-08-02 | 2025-12-13 23:59 | Kontinuerlig | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: -, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Publicerad | V:17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad Resande- och godståg ersätts med annat trafikslag. Omledning ej möjlig. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | 4321 | Ingen Synpunkt. | 4321 |  | 4321 |  | 4321 | JLT har inga synpunkter | 4321 |  | 4321 |  | 4321 |  | 4321 |  | 4321 |  | 4321 |  | 4321 |  | 4321 |  | 4321 |  | 4321 |  | 4321
4323 | Aktiv | Stor | Bro | 2025-06-15 23:00 | 2025-07-01 22:00 | Kontinuerlig | Jn, Söö |  | Jn-Söö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg, enkelspårsdrift Järna-Södertälje syd övre | Publicerad | Ö1:B10913-2566, B10913-2592 | Grundläggningsarbeten intill spår U1 för skyddsportal och delvis för flyover. Enkelspårsdrift mellan Järna och Södertälje syd övre (spår U1 avstängt dygnet runt. Spår U2 avstängt Järna-Södertälje syd undre nattetid). Uppskattad återstående kapacitet på ordinarie sträcka är begränsad dagtid men god nattetid. All ordinarie trafik kommer inte att få plats under högtrafik. Kolonnkörning mellan Järna och Södertälje syd övre behöver konstrueras. Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan behöva omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Vissa tåg kan behöva omledas via Järna-Södertälje Hamn-Flemingsberg-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 20 minuter (sydgående tåg tidigareläggas med ca 20 minuter för att nå sin kanal i Järna och nordgående tåg ankommer ca 20 minuter senare till Stockholm C). Uppskattad kapacitet på omledningssträckan Flemingsberg-Södertälje Hamn-Järna bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Stockholm C-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Arboga-Frövi bedöms som god. Kapaciteten på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Obs: Mälarbanans avstängning (TCR 4292) startar lördag v2526 (28/6) och avstängningen Flemingsberg-Tumba (TCR 4293) startar måndag v2527 (30/6) kl 00.00). Hastighetsnedsättning 130 km/h ca 1,5 km | x |  | x | x | x | [7 empty] | x | x | [5 empty] | 4323 | Inga godståg får konstrueras via Södertälje hamn under perioden då TCR 4293 är. Detta missades i konstruktion i T24. Denna enkelspårsdrift borde vara en konstuktionsförutsättning. | 4323 |  | 4323 |  | 4323 | JLT har inga synpunkter | 4323 |  | 4323 | Framkomlighetsbegränsningen bör kanske jobbas in i fastställelsen (genom särskild arbetsgrupp med berörda JF), eller planerare TRV att hantera restrktionen i revision? | 4323 |  | 4323 |  | 4323 |  | 4323 | SJ föreslår att TCR 4323 avslutas innan TCR 4292 och 4293 startar, trafikavbrott Mälarbanan och Söu - Flb v26 l 02:00. | 4323 |  | 4323 |  | 4323 |  | 4323 |  | 4323
4326 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-02 05:00 | 2025-08-11 05:00 | Kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning, Kålgård tunnelarbeten | Publicerad | V: 17436-2500, 17427-2500 | Trafikavbrott hela Uddevalla driftplats. Resandetåg och godståg ställs in och ersätts av annat trafikslag. Åtgärden hör ihop med TCR 6330, 6333, 6386 och 6397. | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 4326 | Ingen Synpunkt. | 4326 |  | 4326 |  | 4326 | JLT har inga synpunkter | 4326 |  | 4326 |  | 4326 |  | 4326 |  | 4326 |  | 4326 |  | 4326 |  | 4326 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 4326 |  | 4326 |  | 4326
4328 | Aktiv | Stor | Tunnel | 2025-04-11 22:00 | 2025-04-22 05:00 | Kontinuerlig | Btp, Bp, He, Fabp, Teo, Tye, Haa, Vb, Vrö |  | Btp-Bp: N,U, Bp-He: N,U, He-Fabp: N,U, Fabp-Teo: N,U, Teo-Tye: E,N,U, Tye-Haa: N,U, Haa-Vb: E,N,U, Vb-Vrö: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunnelarbeten Margreteberg och Skogby, dubbelspår Varberg-Hamra | Publicerad | V:17430-2500, BN033122-2507 | Regionaltågen ställs in till/från Göteborg C-Halmstad och ersätts med annat trafikslag. Pendeltågen som vänder i Kungsbacka påverkas inte. Godståg kan omledas via Alvesta-Borås-Almedal-Kville med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Uppskattad kapacitet beräknas som begränsad dagtid och god nattetid. Under påskhelgen v16 To 22:00-M 14:00 är det trafikavbrott i Olskroken (TPÅ 9070-2509) vilket stänger Godstågsviadukten. Skäran är öppen dock ej v16 L 00:00-06:00. Omledning av godstågen kan då ske via Alvesta-Borås-Herrljunga-Sävenäs-Kville med en gångtidsförlängning på ca 3,5 timmar eller via Alvesta-Nässjö-Falköping-Sävenäs-Kville med en gångtidsförlängning på ca 4 timmar. Observera att det är enkelspårsdrift Sävenäs-Partille vilket gör att den västra delen av VSB är hårt ansträngd. Uppskattad kapacitet är begränsad dagtid och god nattetid på bägge omledningssträckorna. För att minimera antalet omledningståg bör godstrafiken i möjligaste mån anpassas till före eller efter påsk. | x | UTK | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | 4328 | Samtidigt som kapacitetsplan Etapp 1. Omledningsbana Kust till Kust bör vara tillgänglig under hela perioden. Omledning via VSB, tillräckligt med kapacitet och kapacitet vid vilken tid? omöjliggör samhällsviktig godstrafik till/från Varbergs hamn vilket inte är acceptabelt. Hur stor kapacitet finns för omledning av trafik via SSB? | 4328 | Togene må kunne kjøres via VG-BCS-AV-HM | 4328 |  | 4328 | JLT har inga synpunkter | 4328 |  | 4328 |  | 4328 | Önskar sluttid kl.04:30 för att inte påverka morgontrafiken. | 4328 |  | 4328 |  | 4328 |  | 4328 |  | 4328 | TCR 4328 – Innebär att samtliga godståg från Värö behöver gå via västra stambanan under enkelspårsdrift med begränsade för korridorer/tåglägen för godståg. Korta ned perioden för mindre kundpåverkan. | 4328 |  | 4328 |  | 4328
4414 | Aktiv | Stor | Bro | 2025-08-17 03:15 | 2025-08-25 03:15 | Kontinuerlig | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Bro över Lagan, ommålning | Publicerad | S: SSP131489-2500 |  | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 4414 | Måste ha framkomlighet på sträckan Ä - Åp-Hbgb eller Mgb och tvärtom | 4414 |  | 4414 |  | 4414 | JLT har inga synpunkter | 4414 |  | 4414 |  | 4414 |  | 4414 |  | 4414 |  | 4414 |  | 4414 |  | 4414 |  | 4414 |  | 4414 |  | 4414
5113 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-12-15 | 2025-06-08 05:00 | Kontinuerlig | U, Sam |  | U-Sam: - |  | Helt |  | Ej relevant | Uppsala plankorsningar, enkelspårsdrift Uppsala-Samnan | Publicerad | Ö1:B11062-2501 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Uppsala)-(Samnan). Spår 8 på Uppsala C kan inte trafikeras norrifrån under denna period. Enkelspårsdriften mellan Uppsala C och Samnan får stor trafikpåverkan. Reducering av tågtrafiken kan behöva göras (t.ex. att vissa Mälardalståg kan behöva vända i Storvreta) samt att vissa tåg behöver tidtabellsanpassas med längre gångtider som följd. T.ex. kan norrgående regionaltåg Uppsala-Tierp/Gävle behöva att tidigareläggas från Uppsala C och invänta rätt kanal i Storvreta. Södergående regionaltåg Gävle/Tierp-Uppsala kan vid vissa tillfällen behöva invänta norrgående tåg i Samnan. En Utökad trafikeringsplan för hur trafiken kan hanteras på sträckan Uppsala C-Samnan finns framtagen. Obs: denna åtgärd är flyttad från T24 och har inte funnits med i X-24 publiceringen för T25. Ha-neds sth 70 km/h 750 m tom M v2545. | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 5113 | Önskar ta del av den Utökade trafikeringsplanen. | 5113 |  | 5113 |  | 5113 | JLT har inga synpunkter | 5113 |  | 5113 |  | 5113 |  | 5113 |  | 5113 |  | 5113 |  | 5113 |  | 5113 |  | 5113 |  | 5113 |  | 5113
5358 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-06-24 | 2025-07-06 23:59 | Periodisk | Gro, Am, Mdn, Mdö |  | Gro-Am: -, Am-Mdn: E,N,U, Mdn-Mdö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Västlänken Almedal, Västkustbanan | Publicerad | V: 9070-2502, 9070-2504 | Västkustbanan: Resandetåg: Pendeltåg ställs in till/från Mölndals Nedre och regionaltåg ställs in till/från Falkenberg. V27 S utökas inställelsen för pendeltågen till/från Kungsbacka (ej inkluderad i denna TCR). Snabbtåg/fjärrtåg ställs in hela sträckan Göteborg-Malmö. Tågen ersätts med annat trafikslag. Godstrafiken omleds via SSB-Alvesta-Borås-Herrljunga-VSB eller SSB-Nässjö-Falköping-VSB. KTL- arbetet på VSB (Alingsås-Olskroken) har uppehåll så båda spåren är öppna. OBS! Det är trafikavbrott till/från Godstågsviadukten från v24 till v27. OBS! Trafikavbrott (Värö)-Varberg-(Hamra) plus (Veddinge) v24-28. Observera att även Kust till Kust har trafikavbrott v24-27. Ytterliggare enkelspårsdrifter och trafikavbrott före och efter denna period tillkommer med egna TCR- nummer. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5358 | Samtidigt som UTK 5626. | 5358 | Vänersborg broen må være åpen. | 5358 |  | 5358 | JLT har inga synpunkter | 5358 |  | 5358 |  | 5358 |  | 5358 |  | 5358 |  | 5358 | TCR:en är kontinuerlig och inte periodisk. Detta bör ändras. | 5358 |  | 5358 | TCR 5691, 5626, 5676 & 5358 - Kan inte köra 5691 & 5626 samtidigt som 5676 & 5358. Blockerar all trafik mot Värö. För stor påverkan på produktion för Värö bruk. Begränsa period hårt eller anpassa olika perioder för dessa arbeten. | 5358 |  | 5358 |  | 5358
5626 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-09 | 2025-07-13 23:59 | Kontinuerlig | Vrö, Vb, Vdi, Haa, Tye |  | Vrö-Vb: N,U, Vb-Vdi: E,N,U, Vdi-Haa: E, Haa-Tye: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Varberg-Hamra, dubbelspår/ tunnel | Publicerad | V:BN033122-2508 | Samtidigt som denna åtgärd är det trafikavbrott för Västlänken Almedal TPÅ 9070-2502, 9070-2504, 9070-2514 (TCR 5406 och TCR 5358). Pendeltåg kan gå mellan Mölndals Nedre och Kungsbacka eller Åsa (tågen kan fortsätta som tjänstetåg Åsa-Värö för att vända i Värö). Regionaltåg ställs in till/från Falkenberg. Snabbtåg/fjärrtåg ställs in hela sträckan Göteborg-Malmö. Tågen ersätts med annat trafikslag. Trafikavbrottet i Almedal gör att förbindelsen till/från Godstågsviadukten är stängd. Godståg omleds via SSB-Alvesta-Borås-Herrljunga-VSB som ger en gångtidsförlängning på ca 3,5 timmar eller SSB-Nässjö-Falköping-VSB som ger en gångtidsförlängning på ca 4 timmar. KTL- arbetet på VSB (Alingsås-Olskroken) har uppehåll så både upp- och nedspår är trafikeringsbara på VSB. |  | UTK | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5626 | Luckor i arbetet för dragningar mellan Varberg-Värö? Möjlighet till växling mellan godsbangården i Varberg till Varbergs hamn är en förutsättning. | 5626 | Omledningsbaner må være åpne. | 5626 |  | 5626 | JLT har inga synpunkter | 5626 |  | 5626 |  | 5626 |  | 5626 |  | 5626 |  | 5626 |  | 5626 |  | 5626 | TCR 5691, 5626, 5676 & 5358 - Kan inte köra 5691 & 5626 samtidigt som 5676 & 5358. Blockerar all trafik mot Värö. För stor påverkan på produktion för Värö bruk. Begränsa period hårt eller anpassa olika perioder för dessa arbeten. | 5626 |  | 5626 |  | 5626
5676 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-06-11 | 2025-06-20 23:59 | Kontinuerlig | Gro, Am, Mdö, Mdn |  | Gro-Am: -, Am-Mdö: N,E, Mdö-Mdn: - |  |  |  | Ej relevant | Västlänken Almedal, Västkustbanan | Publicerad | V: 9070-2514 | Enkelspårsdrift, spår 85 öppen för trafik. Vissa pendeltåg kan behöva ställas in till/från Mölndals Nedre för att tunna ut trafiken. Regionaltågen ställs in till/från Falkenberg. Snabbtåg/fjärrtåg ställs in hela sträckan Göteborg-Malmö. Godstrafiken omleds via SSB-Alvesta-Borås-Herrljunga-VSB eller SSB-Nässjö-Falköping-VSB. KTL- arbetet på VSB (Alingsås-Olskroken) har uppehåll så båda spåren är öppna. OBS! Det är trafikavbrott till/från Godstågsviadukten från v24 till v27. OBS! Trafikavbrott (Värö)-Varberg-(Hamra) plus (Veddinge) v24-28. Observera att även Kust till Kust har trafikavbrott v24-27. Ytterliggare enkelspårsdrifter och trafikavbrott före och efter denna period tillkommer med egna TCR- nummer. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 5676 | Samtidigt som UTK 5626. | 5676 | Vänersborg broen må være åpen. | 5676 |  | 5676 | JLT har inga synpunkter | 5676 |  | 5676 |  | 5676 | Enkelspårsdrift kan ej vara en UTK. "Vissa pendeltåg kan behöva ställas in till/från Mölndals Nedre för att tunna ut trafiken", är inte tillräklig information för JF att anpassa som UTK. | 5676 |  | 5676 |  | 5676 |  | 5676 |  | 5676 | TCR 5691, 5626, 5676 & 5358 - Kan inte köra 5691 & 5626 samtidigt som 5676 & 5358. Blockerar all trafik mot Värö. För stor påverkan på produktion för Värö bruk. Begränsa period hårt eller anpassa olika perioder för dessa arbeten. | 5676 |  | 5676 |  | 5676
5691 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-06-23 | 2025-07-13 23:59 | Kontinuerlig | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: -, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0 Borås-Varberg | Publicerad | V:14018-2536 | Resandetåg ersätts med annat trafikslag. Godstågen omleds via SSB-Alvesta-Borås-Herrljunga-VSB vilket ger en gångtidsförlängning på ca 3,5 timmar eller SSB-Nässjö-Falköping-VSB vilket ger en gångtidsförlängning på ca 4 timmar. KTL- arbetet på VSB (Alingsås-Olskroken) har uppehåll så både upp- och nedspår är trafikeringsbara på VSB. |  | UTK | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x | [7 empty] | 5691 | Synpunkt lämnas på UTK trafikavbrott Varberg-Hamra. Möjlighet till växling från godsbangården i Varberg in till Varbergshamn samt omvänt är en förutsättning. | 5691 |  | 5691 |  | 5691 | JLT har inga synpunkter | 5691 |  | 5691 |  | 5691 |  | 5691 |  | 5691 |  | 5691 |  | 5691 |  | 5691 | TCR 5691, 5626, 5676 & 5358 - Kan inte köra 5691 & 5626 samtidigt som 5676 & 5358. Blockerar all trafik mot Värö. För stor påverkan på produktion för Värö bruk. Begränsa period hårt eller anpassa olika perioder för dessa arbeten. | 5691 |  | 5691 |  | 5691
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-20 23:00 | 2025-09-21 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö1: B10913-2565 | Denna TCR ska läsas ihop med TCR 4323 v25 samt TCR 4318 v33 och TCR 5955 v34. Trafikavbrott Järna Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 5726 | Intet | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | JLT har inga synpunkter | 5726 |  | 5726 | Se över möjligheten att justera tiden till S 00-08 | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | Inte UTK v25 och v33 enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott dessa veckor. V25 är sp 4 och v33 är sp 1 trafikerbart. Flytta v19 till v18 tillsammans m TCR 5984 alt slå ihop samtliga helger i maj tillsammans med TCR 5984. | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-06 23:00 | 2025-09-07 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö1: B10913-2565 | Denna TCR ska läsas ihop med TCR 4323 v25 samt TCR 4318 v33 och TCR 5955 v34. Trafikavbrott Järna Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 5726 | Intet | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | JLT har inga synpunkter | 5726 |  | 5726 | Se över möjligheten att justera tiden till S 00-08 | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | Inte UTK v25 och v33 enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott dessa veckor. V25 är sp 4 och v33 är sp 1 trafikerbart. Flytta v19 till v18 tillsammans m TCR 5984 alt slå ihop samtliga helger i maj tillsammans med TCR 5984. | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-27 23:00 | 2025-09-28 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö1: B10913-2565 | Denna TCR ska läsas ihop med TCR 4323 v25 samt TCR 4318 v33 och TCR 5955 v34. Trafikavbrott Järna Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 5726 | Intet | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | JLT har inga synpunkter | 5726 |  | 5726 | Se över möjligheten att justera tiden till S 00-08 | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | Inte UTK v25 och v33 enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott dessa veckor. V25 är sp 4 och v33 är sp 1 trafikerbart. Flytta v19 till v18 tillsammans m TCR 5984 alt slå ihop samtliga helger i maj tillsammans med TCR 5984. | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-03-29 23:00 | 2025-03-30 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö1: B10913-2565 | Denna TCR ska läsas ihop med TCR 4323 v25 samt TCR 4318 v33 och TCR 5955 v34. Trafikavbrott Järna Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 5726 | Intet | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | JLT har inga synpunkter | 5726 |  | 5726 | Se över möjligheten att justera tiden till S 00-08 | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | Inte UTK v25 och v33 enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott dessa veckor. V25 är sp 4 och v33 är sp 1 trafikerbart. Flytta v19 till v18 tillsammans m TCR 5984 alt slå ihop samtliga helger i maj tillsammans med TCR 5984. | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-21 23:00 | 2025-06-22 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö1: B10913-2565 | Denna TCR ska läsas ihop med TCR 4323 v25 samt TCR 4318 v33 och TCR 5955 v34. Trafikavbrott Järna Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 5726 | Intet | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | JLT har inga synpunkter | 5726 |  | 5726 | Se över möjligheten att justera tiden till S 00-08 | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | Inte UTK v25 och v33 enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott dessa veckor. V25 är sp 4 och v33 är sp 1 trafikerbart. Flytta v19 till v18 tillsammans m TCR 5984 alt slå ihop samtliga helger i maj tillsammans med TCR 5984. | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-13 23:00 | 2025-09-14 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö1: B10913-2565 | Denna TCR ska läsas ihop med TCR 4323 v25 samt TCR 4318 v33 och TCR 5955 v34. Trafikavbrott Järna Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 5726 | Intet | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | JLT har inga synpunkter | 5726 |  | 5726 | Se över möjligheten att justera tiden till S 00-08 | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | Inte UTK v25 och v33 enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott dessa veckor. V25 är sp 4 och v33 är sp 1 trafikerbart. Flytta v19 till v18 tillsammans m TCR 5984 alt slå ihop samtliga helger i maj tillsammans med TCR 5984. | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-12 23:00 | 2025-04-13 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö1: B10913-2565 | Denna TCR ska läsas ihop med TCR 4323 v25 samt TCR 4318 v33 och TCR 5955 v34. Trafikavbrott Järna Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 5726 | Intet | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | JLT har inga synpunkter | 5726 |  | 5726 | Se över möjligheten att justera tiden till S 00-08 | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | Inte UTK v25 och v33 enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott dessa veckor. V25 är sp 4 och v33 är sp 1 trafikerbart. Flytta v19 till v18 tillsammans m TCR 5984 alt slå ihop samtliga helger i maj tillsammans med TCR 5984. | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-23 23:00 | 2025-08-24 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö1: B10913-2565 | Denna TCR ska läsas ihop med TCR 4323 v25 samt TCR 4318 v33 och TCR 5955 v34. Trafikavbrott Järna Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 5726 | Intet | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | JLT har inga synpunkter | 5726 |  | 5726 | Se över möjligheten att justera tiden till S 00-08 | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | Inte UTK v25 och v33 enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott dessa veckor. V25 är sp 4 och v33 är sp 1 trafikerbart. Flytta v19 till v18 tillsammans m TCR 5984 alt slå ihop samtliga helger i maj tillsammans med TCR 5984. | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-16 23:00 | 2025-08-17 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö1: B10913-2565 | Denna TCR ska läsas ihop med TCR 4323 v25 samt TCR 4318 v33 och TCR 5955 v34. Trafikavbrott Järna Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 5726 | Intet | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | JLT har inga synpunkter | 5726 |  | 5726 | Se över möjligheten att justera tiden till S 00-08 | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | Inte UTK v25 och v33 enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott dessa veckor. V25 är sp 4 och v33 är sp 1 trafikerbart. Flytta v19 till v18 tillsammans m TCR 5984 alt slå ihop samtliga helger i maj tillsammans med TCR 5984. | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-24 23:00 | 2025-05-25 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö1: B10913-2565 | Denna TCR ska läsas ihop med TCR 4323 v25 samt TCR 4318 v33 och TCR 5955 v34. Trafikavbrott Järna Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 5726 | Intet | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | JLT har inga synpunkter | 5726 |  | 5726 | Se över möjligheten att justera tiden till S 00-08 | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | Inte UTK v25 och v33 enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott dessa veckor. V25 är sp 4 och v33 är sp 1 trafikerbart. Flytta v19 till v18 tillsammans m TCR 5984 alt slå ihop samtliga helger i maj tillsammans med TCR 5984. | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-10 23:00 | 2025-05-11 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö1: B10913-2565 | Denna TCR ska läsas ihop med TCR 4323 v25 samt TCR 4318 v33 och TCR 5955 v34. Trafikavbrott Järna Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 5726 | Intet | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | JLT har inga synpunkter | 5726 |  | 5726 | Se över möjligheten att justera tiden till S 00-08 | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | Inte UTK v25 och v33 enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott dessa veckor. V25 är sp 4 och v33 är sp 1 trafikerbart. Flytta v19 till v18 tillsammans m TCR 5984 alt slå ihop samtliga helger i maj tillsammans med TCR 5984. | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-17 23:00 | 2025-05-18 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö1: B10913-2565 | Denna TCR ska läsas ihop med TCR 4323 v25 samt TCR 4318 v33 och TCR 5955 v34. Trafikavbrott Järna Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 5726 | Intet | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | JLT har inga synpunkter | 5726 |  | 5726 | Se över möjligheten att justera tiden till S 00-08 | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | Inte UTK v25 och v33 enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott dessa veckor. V25 är sp 4 och v33 är sp 1 trafikerbart. Flytta v19 till v18 tillsammans m TCR 5984 alt slå ihop samtliga helger i maj tillsammans med TCR 5984. | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-18 23:00 | 2025-10-19 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö1: B10913-2565 | Denna TCR ska läsas ihop med TCR 4323 v25 samt TCR 4318 v33 och TCR 5955 v34. Trafikavbrott Järna Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 5726 | Intet | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | JLT har inga synpunkter | 5726 |  | 5726 | Se över möjligheten att justera tiden till S 00-08 | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 | Inte UTK v25 och v33 enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott dessa veckor. V25 är sp 4 och v33 är sp 1 trafikerbart. Flytta v19 till v18 tillsammans m TCR 5984 alt slå ihop samtliga helger i maj tillsammans med TCR 5984. | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726 |  | 5726
5730 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-14 22:00 | 2025-11-16 14:00 | Kontinuerlig | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Trafikavbrott | Publicerad | Ö1: B10913-2563 | Förslag på trafikering vid trafikavbrott alla spår i Järna: SL-pendeltåg Södertälje Centrum-Gnesta ställs in och buss ersätter. Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg, Gävle-Stockholm C-Linköping och vissa snabbtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna (riktningsbyte)-Södertälje Syd Övre-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Observera att snabbtågen bör multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Eventuellt behöver vissa regionaltåg ställas in på omledningssträckorna för att få plats med den långväga tågtrafiken. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Tåg till/från Rosersberg får ytterligare ca 30 minuter gångtidsförlängning. Vissa godståg kan även omledas via Södertälje-Eskilstuna-Valskog-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. | x | UTK |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 5730 | Senarelägges 4 h ny tid L 02:00-S 18:00 | 5730 |  | 5730 |  | 5730 | JLT har inga synpunkter | 5730 |  | 5730 |  | 5730 |  | 5730 |  | 5730 |  | 5730 | TCR klassificeras som medelstor och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 5730 |  | 5730 |  | 5730 |  | 5730 |  | 5730
5737 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-10-24 13:00 | 2025-10-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Una, Sam, U, Säy, Eby, Kn |  | Una-Sam: E, Sam-U: N,U, U-Säy: N,U, Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Trafikavbrott Uppsala - (Knivsta) | Publicerad | Ö1: 10326-2500, 10325-2500, 10324-2500, B11062-2502 | Uppsala plankorsningar från T24 Samt broabrbeten (Knivsta) - (Uppsala) Förslag på trafiklösning vid trafikavbrott Knivsta-Uppsala: Pendeltågen vänder i Knivsta. Bussar ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Uppsala ställs in Knivsta-Uppsala C-Knivsta, eller ställs in helt. Buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltåg som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle ställs in Arlanda C-Gävle-Arlanda C och vänder på Arlanda C. Buss ersätter. Alternativt leda om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Gångtidsförlängning: se nedan. Fjärrtågen till/från Dalarna leds om via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Alternativt leds om via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Nattåg till/från övre Norrland och Jämtland (även fjärrtåg) kan omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås (rundgång)-Stockholm C alternativt via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka: sträckan Sala-Västerås bedöms som begränsad på dagtid men god nattetid, sträckan Västerås-Stockholm C god men i högtrafik begränsad, sträckan Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala dagtid god men nattetid begränsad, sträckan Snyten-Kolbäck-Västerås | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5737 | Viktigt att omledningssträckor för trafiken mellan Gäb-Bra-Gäb hålls fria från restriktioner för att få fram AFAB:s transporter till Arlanda. | 5737 |  | 5737 | Önskvärt om arbetet kan kortas ned för att undvika att avstängningen börjar mitt på dagen på en fredag | 5737 | JLT har inga synpunkter | 5737 |  | 5737 | Justera sluttiden till M 03:00 så att måndagstrafiken kan köras igång enligt plan (OK att tidigarelägga jobbet med två timmar). | 5737 |  | 5737 |  | 5737 |  | 5737 | SJ föreslår tiden F 22.30 - M 14.30 för att rädda fredagstrafiken. TCR klassificeras som medelstor och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 5737 |  | 5737 |  | 5737 |  | 5737 |  | 5737
5737 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-08-15 13:00 | 2025-08-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Una, Sam, U, Säy, Eby, Kn |  | Una-Sam: E, Sam-U: N,U, U-Säy: N,U, Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Trafikavbrott Uppsala - (Knivsta) | Publicerad | Ö1: 10326-2500, 10325-2500, 10324-2500, B11062-2502 | Uppsala plankorsningar från T24 Samt broabrbeten (Knivsta) - (Uppsala) Förslag på trafiklösning vid trafikavbrott Knivsta-Uppsala: Pendeltågen vänder i Knivsta. Bussar ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Uppsala ställs in Knivsta-Uppsala C-Knivsta, eller ställs in helt. Buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltåg som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle ställs in Arlanda C-Gävle-Arlanda C och vänder på Arlanda C. Buss ersätter. Alternativt leda om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Gångtidsförlängning: se nedan. Fjärrtågen till/från Dalarna leds om via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Alternativt leds om via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Nattåg till/från övre Norrland och Jämtland (även fjärrtåg) kan omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås (rundgång)-Stockholm C alternativt via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka: sträckan Sala-Västerås bedöms som begränsad på dagtid men god nattetid, sträckan Västerås-Stockholm C god men i högtrafik begränsad, sträckan Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala dagtid god men nattetid begränsad, sträckan Snyten-Kolbäck-Västerås | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5737 | Viktigt att omledningssträckor för trafiken mellan Gäb-Bra-Gäb hålls fria från restriktioner för att få fram AFAB:s transporter till Arlanda. | 5737 |  | 5737 | Önskvärt om arbetet kan kortas ned för att undvika att avstängningen börjar mitt på dagen på en fredag | 5737 | JLT har inga synpunkter | 5737 |  | 5737 | Justera sluttiden till M 03:00 så att måndagstrafiken kan köras igång enligt plan (OK att tidigarelägga jobbet med två timmar). | 5737 |  | 5737 |  | 5737 |  | 5737 | SJ föreslår tiden F 22.30 - M 14.30 för att rädda fredagstrafiken. TCR klassificeras som medelstor och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 5737 |  | 5737 |  | 5737 |  | 5737 |  | 5737
5738 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-06-06 01:00 | 2025-06-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | U, Säy, Eby, Kn |  | U-Säy: N,U, Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Trafikavbrott Uppsala - (Knivsta) | Publicerad | Ö1: 10325-2500, B11062-2502 | Uppsala plankorsningar från T24 Samt broabrbeten (Knivsta) - (Uppsala) Förslag på trafiklösning vid trafikavbrott Knivsta-Uppsala: Pendeltågen vänder i Knivsta. Bussar ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Uppsala ställs in Knivsta-Uppsala C-Knivsta, eller ställs in helt. Buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltåg som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle ställs in Arlanda C-Gävle-Arlanda C och vänder på Arlanda C. Buss ersätter. Alternativt leda om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Gångtidsförlängning: se nedan. Fjärrtågen till/från Dalarna leds om via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Alternativt leds om via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Nattåg till/från övre Norrland och Jämtland (även fjärrtåg) kan omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås (rundgång)-Stockholm C alternativt via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka: sträckan Sala-Västerås bedöms som begränsad på dagtid men god nattetid, sträckan Västerås-Stockholm C god men i högtrafik begränsad, sträckan Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala dagtid god men nattetid begränsad, sträckan Snyten-Kolbäck-Västerås be | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5738 | Viktigt att omledningssträckor för trafiken mellan Gäb-Bra-Gäb hålls fria från restriktioner för att få fram AFAB:s transporter till Arlanda. | 5738 |  | 5738 | Arbetet borde flyttas med en dag så att den börjar den 7 juni 01:00 och slutar den 9 juni 05:00, just nu påverkas hela trafiken på en vanlig fredag vilket kommer medföra enorm påverkan på resenärer. TCR 5739 har "rätt" lucka för arbetet, dvs natt mot lördag till måndag morgon, inte natt mot fredag till söndag morgon som det här arbetet ligger i just nu. | 5738 | JLT har inga synpunkter | 5738 |  | 5738 |  | 5738 |  | 5738 |  | 5738 |  | 5738 | Pågår samtidigt som TCR 6382 Str - (Bä) v23 to 09:00 - v24 m 09:00, om TCR 6382 inte justeras efter BaneNOR MEB01061 föreslås att TCR 5738 justeras till v22. TCR klassificeras som medelstor och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 5738 |  | 5738 |  | 5738 |  | 5738 |  | 5738
5739 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-09-20 01:00 | 2025-09-22 05:00 | Kontinuerlig | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott Uppsala - (Knivsta) | Publicerad | Ö1: 10324-2500 | Vråbäck broabrbeten Ekeby Förslag på trafiklösning vid trafikavbrott Knivsta-Uppsala: Pendeltågen vänder i Knivsta. Bussar ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Uppsala ställs in Knivsta-Uppsala C-Knivsta, eller ställs in helt. Buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltåg som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle ställs in Arlanda C-Gävle-Arlanda C och vänder på Arlanda C. Buss ersätter. Alternativt leda om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Gångtidsförlängning: se nedan. Fjärrtågen till/från Dalarna leds om via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Alternativt leds om via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Nattåg till/från övre Norrland och Jämtland (även fjärrtåg) kan omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås (rundgång)-Stockholm C alternativt via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka: sträckan Sala-Västerås bedöms som begränsad på dagtid men god nattetid, sträckan Västerås-Stockholm C god men i högtrafik begränsad, sträckan Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala dagtid god men nattetid begränsad, sträckan Snyten-Kolbäck-Västerås begr | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5739 | Viktigt att omledningssträckor för trafiken mellan Gäb-Bra-Gäb hålls fria från restriktioner för att få fram AFAB:s transporter till Arlanda. | 5739 |  | 5739 |  | 5739 | JLT har inga synpunkter | 5739 |  | 5739 | Justera sluttiden till M 03:00 så att måndagstrafiken kan köras igång enligt plan (OK att tidigarelägga jobbet med två timmar). | 5739 |  | 5739 |  | 5739 |  | 5739 | TCR klassificeras som medelstor och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 5739 |  | 5739 |  | 5739 |  | 5739 |  | 5739
5740 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-30 01:00 | 2025-09-01 05:00 | Kontinuerlig | U, Sam, Una |  | U-Sam: N,U, Sam-Una: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Uppsala plankorsningar | Publicerad | Ö1: B11062-2502 | Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan: Regionaltågen till/från Gävle/Tierp vänder i Storvreta (obs: Servicefönster (Tierp)-Storvreta v2523, 2535) och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Eskilstuna/Sala vänder i Morgongåva alternativt i Sala om sträckan Sala-Morgongåva är avstängt vecka 33-40 och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle ställs in Arlanda C*-Gävle C-Arlanda C* och vänder på Arlanda C. Buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Uppsala C ställs in helt eller vänder i Knivsta*. Buss ersätter. SLL:s pendeltåg vänder i Knivsta* och bussar ersätter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C. Uppskattad gångtidsförlängning ca 40 minuter. Alternativt omledning via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm Cmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Stockholm Cmed en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka: sträckan Sala-Västerås bedöms som begränsad på dagtid men god nattetid, sträckan Västerås-Stockholm C god men i högtrafik begränsad, sträckan Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala dagtid go | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 5740 | Viktigt att omledningssträckor för trafiken mellan Gäb-Bra-Gäb hålls fria från restriktioner för att få fram AFAB:s transporter till Arlanda. | 5740 |  | 5740 |  | 5740 | JLT har inga synpunkter | 5740 |  | 5740 | Justera sluttiden till M 03:00 så att måndagstrafiken kan köras igång enligt plan (OK att tidigarelägga jobbet med två timmar). | 5740 |  | 5740 |  | 5740 |  | 5740 | TCR klassificeras som medelstor och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 5740 |  | 5740 |  | 5740 |  | 5740 |  | 5740
5741 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-19 01:00 | 2025-09-22 05:00 | Kontinuerlig | U, Sam, Una |  | U-Sam: N,U, Sam-Una: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Uppsala plankorsningar | Publicerad | Ö1: B11062-2502 | Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan: Regionaltågen till/från Gävle/Tierp vänder i Storvreta (obs: Servicefönster (Tierp)-Storvreta v2523, 2535) och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Eskilstuna/Sala vänder i Morgongåva alternativt i Sala om sträckan Sala-Morgongåva är avstängt vecka 33-40 och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle ställs in Arlanda C*-Gävle C-Arlanda C* och vänder på Arlanda C. Buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Uppsala C ställs in helt eller vänder i Knivsta*. Buss ersätter. SLL:s pendeltåg vänder i Knivsta* och bussar ersätter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C. Uppskattad gångtidsförlängning ca 40 minuter. Alternativt omledning via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm Cmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Stockholm Cmed en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka: sträckan Sala-Västerås bedöms som begränsad på dagtid men god nattetid, sträckan Västerås-Stockholm C god men i högtrafik begränsad, sträckan Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala dagtid | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 5741 | Viktigt att omledningssträckor för trafiken mellan Gäb-Bra-Gäb hålls fria från restriktioner för att få fram AFAB:s transporter till Arlanda. | 5741 |  | 5741 |  | 5741 | JLT har inga synpunkter | 5741 |  | 5741 | Justera sluttiden till M 03:00 så att måndagstrafiken kan köras igång enligt plan (OK att tidigarelägga jobbet med två timmar). | 5741 |  | 5741 |  | 5741 |  | 5741 | SJ föreslår tiden F 23.45 - Ti 03.45 för att rädda fredagstrafiken. TCR klassificeras som medelstor och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 5741 |  | 5741 |  | 5741 |  | 5741 |  | 5741
5742 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-04 03:00 | 2025-10-05 03:00 | Kontinuerlig | U, Sam, Una |  | U-Sam: N,U, Sam-Una: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Uppsala plankorsningar | Publicerad | Ö1: B11062-2502 | Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan: Regionaltågen till/från Gävle/Tierp vänder i Storvreta (obs: Servicefönster (Tierp)-Storvreta v2523, 2535) och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Eskilstuna/Sala vänder i Morgongåva alternativt i Sala om sträckan Sala-Morgongåva är avstängt vecka 33-40 och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle ställs in Arlanda C*-Gävle C-Arlanda C* och vänder på Arlanda C. Buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Uppsala C ställs in helt eller vänder i Knivsta*. Buss ersätter. SLL:s pendeltåg vänder i Knivsta* och bussar ersätter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C. Uppskattad gångtidsförlängning ca 40 minuter. Alternativt omledning via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm Cmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Stockholm Cmed en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka: sträckan Sala-Västerås bedöms som begränsad på dagtid men god nattetid, sträckan Västerås-Stockholm C god men i högtrafik begränsad, sträckan Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala dagtid | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 5742 | Viktigt att omledningssträckor för trafiken mellan Gäb-Bra-Gäb hålls fria från restriktioner för att få fram AFAB:s transporter till Arlanda. | 5742 |  | 5742 |  | 5742 | JLT har inga synpunkter | 5742 |  | 5742 |  | 5742 |  | 5742 |  | 5742 |  | 5742 | SJ föreslår tiden L 12.00 - S 12.00. TCR klassificeras som medelstor och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 5742 |  | 5742 |  | 5742 |  | 5742 |  | 5742
5743 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-15 | 2024-12-15 08:00 | Kontinuerlig | U, Sam, Una |  | U-Sam: N,U, Sam-Una: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Uppsala plankorsningar | Publicerad | Ö1: B11062-2502 | Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan: Regionaltågen till/från Gävle/Tierp vänder i Storvreta (obs: Servicefönster (Tierp)-Storvreta v2523, 2535) och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Eskilstuna/Sala vänder i Morgongåva alternativt i Sala om sträckan Sala-Morgongåva är avstängt vecka 33-40 och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle ställs in Arlanda C*-Gävle C-Arlanda C* och vänder på Arlanda C. Buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Uppsala C ställs in helt eller vänder i Knivsta*. Buss ersätter. SLL:s pendeltåg vänder i Knivsta* och bussar ersätter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C. Uppskattad gångtidsförlängning ca 40 minuter. Alternativt omledning via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm Cmed en förlängd gångtid på ca 2 timmaralternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C*-Stockholm Cmed en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka: sträckan Sala-Västerås bedöms som begränsad på dagtid men god nattetid, sträckan Västerås-Stockholm C god men i högtrafik begränsad, sträckan Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala dagtid god | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 5743 | Bra tider, önskar att dessa inte flyttas | 5743 |  | 5743 |  | 5743 | JLT har inga synpunkter | 5743 |  | 5743 | Tid och datum avser första T24-dagen - kommer arbetet verkligen bli av? | 5743 |  | 5743 |  | 5743 |  | 5743 | TCR klassificeras som liten och pågår endast 8 timmar och det inte borde vara UTK. | 5743 |  | 5743 |  | 5743 |  | 5743 |  | 5743
5744 | Aktiv | Stor | Diverse | 2025-03-31 07:00 | 2025-04-13 23:59 | Periodisk kontinuerlig | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Spår- räls- och växelbyte Rekarne-Kolbäck | Publicerad | Ö3:10398-2500, 10398-2501, 11125-2500 | Hör ihop med TCR 4303 Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Kolbäck-Rekarne (går att trafikera Kolbäck och Rekarne): Regionaltågen kan vända på Eskilstuna C och på Västerås C alternativt i Kolbäck om kapacitet finns och bussar ersätter. Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Stockholm C-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafk och god övrig tid. Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. Godståg till/från Västerås Västra kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet Mjölby-Hallsberg bedöms som god men under vissa timmar på dygnet begränsad. Uppskattad tillgänglig kapacitet Hallsberg-Frövi bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Frövi-Västerås Västra begränsad högtrafik och god övrig tid. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | 5744 | Önskar bekräftelse på att det i samband med detta spårbyte även utförs åtgärder som säkerställer möjligheten att köra tungviktsvillkor på sträckan. Detta togs upp redan i X-12 för T24 och vi fick då till svar att en utredning skulle göras för att planera in detta i T25. Sträckan är omledningsväg för SSAB:s transporter mellan Domnarvet och Oxelösund och då tågen kommer behöva omledas flertalet veckor under T25 (bla för Ktl bytet i Borlänge) är det av yttersta vikt att så mycket volym som möjligt kan medfölja transporterna. | 5744 |  | 5744 |  | 5744 | JLT har inga synpunkter | 5744 |  | 5744 |  | 5744 |  | 5744 |  | 5744 |  | 5744 |  | 5744 |  | 5744 |  | 5744 |  | 5744 |  | 5744
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-03 08:10 | 2025-08-03 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 | Må kunne kjøre via Hallsberg, gjelder alle TCR 5845-5846 | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar CN: Det skall gå att köra via Hallsberg Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-06 08:10 | 2025-08-06 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-15 08:10 | 2025-07-15 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-18 08:10 | 2025-07-18 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-28 08:10 | 2025-07-28 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-10 08:10 | 2025-08-10 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-25 08:10 | 2025-07-25 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-07 08:10 | 2025-08-07 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-30 08:10 | 2025-07-30 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-31 08:10 | 2025-07-31 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-20 08:10 | 2025-07-20 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-05 08:10 | 2025-08-05 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-16 08:10 | 2025-07-16 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-23 08:10 | 2025-07-23 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-17 08:10 | 2025-07-17 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-22 08:10 | 2025-07-22 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-14 08:10 | 2025-07-14 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-08 08:10 | 2025-08-08 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-24 08:10 | 2025-07-24 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-01 08:10 | 2025-08-01 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-21 08:10 | 2025-07-21 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-09 08:10 | 2025-08-09 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-02 08:10 | 2025-08-02 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-26 08:10 | 2025-07-26 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-27 08:10 | 2025-07-27 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-04 08:10 | 2025-08-04 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-19 08:10 | 2025-07-19 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-29 08:10 | 2025-07-29 16:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5845 | Se kommentar för obj 6190 | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | JLT har inga synpunkter | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5845 |  | 5845 |  | 5845 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-28 19:10 | 2025-07-29 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 | Må kunne kjøre via Hallsberg, gjelder alle TCR 5845-5846 | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-08 19:10 | 2025-08-09 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-26 19:10 | 2025-07-27 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-16 19:10 | 2025-07-17 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-25 19:10 | 2025-07-26 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-05 19:10 | 2025-08-06 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-22 19:10 | 2025-07-23 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-24 19:10 | 2025-07-25 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-07 19:10 | 2025-08-08 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-27 19:10 | 2025-07-28 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-06 19:10 | 2025-08-07 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-03 19:10 | 2025-08-04 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-31 19:10 | 2025-08-01 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-14 19:10 | 2025-07-15 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-17 19:10 | 2025-07-18 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-09 19:10 | 2025-08-10 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-19 19:10 | 2025-07-20 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-30 19:10 | 2025-07-31 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-01 19:10 | 2025-08-02 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-23 19:10 | 2025-07-24 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-04 19:10 | 2025-08-05 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-02 19:10 | 2025-08-03 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-29 19:10 | 2025-07-30 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-18 19:10 | 2025-07-19 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-10 19:10 | 2025-08-11 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-20 19:10 | 2025-07-21 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-21 19:10 | 2025-07-22 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-15 19:10 | 2025-07-16 05:50 |  | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5846 | Se kommentar för obj 6190 | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | JLT har inga synpunkter | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 5846 |  | 5846 |  | 5846 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-23 08:10 | 2025-07-23 16:50 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5904 | Intet | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | JLT har inga synpunkter | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-16 08:10 | 2025-07-16 16:50 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5904 | Intet | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | JLT har inga synpunkter | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-14 08:10 | 2025-07-14 16:50 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5904 | Intet | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | JLT har inga synpunkter | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-29 08:10 | 2025-07-29 16:50 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5904 | Intet | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | JLT har inga synpunkter | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-28 08:10 | 2025-07-28 16:50 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5904 | Intet | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | JLT har inga synpunkter | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-22 08:10 | 2025-07-22 16:50 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5904 | Intet | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | JLT har inga synpunkter | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-25 08:10 | 2025-07-25 16:50 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5904 | Intet | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | JLT har inga synpunkter | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-19 08:10 | 2025-07-19 16:50 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5904 | Intet | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | JLT har inga synpunkter | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-07 08:10 | 2025-08-07 16:50 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5904 | Intet | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | JLT har inga synpunkter | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-08 08:10 | 2025-08-08 16:50 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5904 | Intet | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | JLT har inga synpunkter | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-15 08:10 | 2025-07-15 16:50 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5904 | Intet | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | JLT har inga synpunkter | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-27 08:10 | 2025-07-27 16:50 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5904 | Intet | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | JLT har inga synpunkter | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-20 08:10 | 2025-07-20 16:50 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5904 | Intet | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | JLT har inga synpunkter | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-30 08:10 | 2025-07-30 16:50 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5904 | Intet | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | JLT har inga synpunkter | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-06 08:10 | 2025-08-06 16:50 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5904 | Intet | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | JLT har inga synpunkter | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-17 08:10 | 2025-07-17 16:50 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5904 | Intet | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | JLT har inga synpunkter | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-21 08:10 | 2025-07-21 16:50 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5904 | Intet | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | JLT har inga synpunkter | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-24 08:10 | 2025-07-24 16:50 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5904 | Intet | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | JLT har inga synpunkter | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-26 08:10 | 2025-07-26 16:50 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5904 | Intet | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | JLT har inga synpunkter | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-18 08:10 | 2025-07-18 16:50 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5904 | Intet | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | JLT har inga synpunkter | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-25 19:10 | 2025-07-26 05:00 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5905 | Intet | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | JLT har inga synpunkter | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-06 19:10 | 2025-08-07 05:00 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5905 | Intet | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | JLT har inga synpunkter | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-26 19:10 | 2025-07-27 12:00 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5905 | Intet | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | JLT har inga synpunkter | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-23 19:10 | 2025-07-24 05:00 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5905 | Intet | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | JLT har inga synpunkter | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-18 19:10 | 2025-07-19 05:00 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5905 | Intet | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | JLT har inga synpunkter | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-29 19:10 | 2025-07-30 05:00 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5905 | Intet | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | JLT har inga synpunkter | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-28 19:10 | 2025-07-29 05:00 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5905 | Intet | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | JLT har inga synpunkter | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-19 19:10 | 2025-07-20 12:00 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5905 | Intet | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | JLT har inga synpunkter | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-14 19:10 | 2025-07-15 05:00 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5905 | Intet | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | JLT har inga synpunkter | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-24 19:10 | 2025-07-25 05:00 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5905 | Intet | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | JLT har inga synpunkter | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-15 19:10 | 2025-07-16 05:00 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5905 | Intet | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | JLT har inga synpunkter | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-08 19:10 | 2025-08-09 05:00 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5905 | Intet | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | JLT har inga synpunkter | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-17 19:10 | 2025-07-18 05:00 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5905 | Intet | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | JLT har inga synpunkter | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-27 19:10 | 2025-07-28 05:00 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5905 | Intet | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | JLT har inga synpunkter | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-07 19:10 | 2025-08-08 05:00 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5905 | Intet | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | JLT har inga synpunkter | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-16 19:10 | 2025-07-17 05:00 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5905 | Intet | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | JLT har inga synpunkter | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-22 19:10 | 2025-07-23 05:00 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5905 | Intet | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | JLT har inga synpunkter | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-21 19:10 | 2025-07-22 05:00 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5905 | Intet | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | JLT har inga synpunkter | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-20 19:10 | 2025-07-21 05:00 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5905 | Intet | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | JLT har inga synpunkter | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5905 |  | 5905 |  | 5905 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5906 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-05 09:00 |  | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v31 To 09:00-v32 Ti 09:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5906 | Denna bör utföras samtidigt som stoppet (Orn)-Blgc TCR 6187. | 5906 |  | 5906 |  | 5906 | JLT har inga synpunkter | 5906 |  | 5906 |  | 5906 |  | 5906 |  | 5906 |  | 5906 |  | 5906 |  | 5906 |  | 5906 |  | 5906 |  | 5906 | Svar GC: Detta jobb kan inte flyttas då det skulle medföra ytterligare avstängningar för efterarbete.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-18 08:10 | 2025-07-18 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-06 08:10 | 2025-08-06 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-27 08:10 | 2025-07-27 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-25 08:10 | 2025-07-25 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-07 08:10 | 2025-08-07 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-14 08:10 | 2025-07-14 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-16 08:10 | 2025-07-16 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-21 08:10 | 2025-07-21 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-20 08:10 | 2025-07-20 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-29 08:10 | 2025-07-29 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-30 08:10 | 2025-07-30 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-22 08:10 | 2025-07-22 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-23 08:10 | 2025-07-23 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-19 08:10 | 2025-07-19 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-05 08:10 | 2025-08-05 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-24 08:10 | 2025-07-24 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-08 08:10 | 2025-08-08 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-26 08:10 | 2025-07-26 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-17 08:10 | 2025-07-17 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-15 08:10 | 2025-07-15 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-28 08:10 | 2025-07-28 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-04 08:10 | 2025-08-04 16:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5912 | Se kommentar för obj 6190 | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | JLT har inga synpunkter | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5912 |  | 5912 |  | 5912 | Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-30 19:10 | 2025-07-31 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-23 19:10 | 2025-07-24 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-26 19:10 | 2025-07-27 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-28 19:10 | 2025-07-29 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-05 19:10 | 2025-08-06 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-06 19:10 | 2025-08-07 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-29 19:10 | 2025-07-30 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-27 19:10 | 2025-07-28 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-21 19:10 | 2025-07-22 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-20 19:10 | 2025-07-21 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-22 19:10 | 2025-07-23 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-14 19:10 | 2025-07-15 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-25 19:10 | 2025-07-26 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-24 19:10 | 2025-07-25 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-16 19:10 | 2025-07-17 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-19 19:10 | 2025-07-20 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-18 19:10 | 2025-07-19 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-04 19:10 | 2025-08-05 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-17 19:10 | 2025-07-18 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-07 19:10 | 2025-08-08 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-15 19:10 | 2025-07-16 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  | 5913 | Se kommentar för obj 6190 | 5913 |  | 5913 |  | 5913 | JLT har inga synpunkter | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913 |  | 5913
5914 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-31 08:10 | 2025-08-04 05:50 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v31 To 09:00 - S 24:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 87 timmar (Torsdag 09:00-Söndag 24:00). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 5914 | Denna bör utföras samtidigt som stoppet (Orn)-Blgc TCR 6187. | 5914 |  | 5914 |  | 5914 | JLT har inga synpunkter | 5914 |  | 5914 |  | 5914 |  | 5914 |  | 5914 |  | 5914 |  | 5914 |  | 5914 | TCR 5904, 5905, 5912 & 5914. Behöver koordineras tidsmässigt med de stora arbetena i Blg. Se tidigare synpunkt gällande uppskattat behov av produktionslucka. Skjuten start/sluttid för att hinna ut från Blg och förbi arbetena. Behöver vara större luckor utanför Blg än det är i Blg driftplats. Troligt med lok- och vagnsbyten vid angränsade driftplatser till Borlänge, dvs Sellnäs/Stora Tuna/Ornäs, där kapacitetsbehov behöver tas i beaktande. | 5914 |  | 5914 |  | 5914 | Svar GC: Detta jobb kan inte flyttas då det utökats se TCR 6593. Det behövs 2st långstopp för att hinna utföra jobbet. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa "gluggar" kommer tiderna att justeras.
5938 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-06-09 20:00 | 2025-06-25 03:30 | Kontinuerlig | Fok, Et |  | Fok-Et: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta Upp-spår | Publicerad | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5939, 5940, 5941. Ned-spår öppet att trafikera. Folkesta och Eskilstuna bangård är öppen. Möte får ske vid plattformarna i Eskilstuna. Trafiken kommer behöva tidtabellsanpassas för att mötena ska kunna ske. Med denna åtgärd inkluderas även en hastighetsnedsättning, TCR 5939. Hastighetsnedsättningen startar måndag vecka 24 och slutar lördag vecka 28. | x |  |  | x | [15 empty] | 5938 | Detta bör vara en konstruktionsförutsättning | 5938 |  | 5938 |  | 5938 | JLT har inga synpunkter | 5938 |  | 5938 | Spår 23 i Et bör reserveras till trafikspår under denna period (exempelvis till tågmöte), ingen planenlig uppställning | 5938 |  | 5938 |  | 5938 |  | 5938 |  | 5938 |  | 5938 |  | 5938 |  | 5938 |  | 5938
5939 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-06-25 19:30 | 2025-07-04 03:30 | Kontinuerlig | Fok, Et |  | Fok-Et: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta Ned-spår | Publicerad | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5940, 5941. Upp-spår öppet att trafikera. Folkesta och Eskilstuna bangård går att nå från Kjula och Skogstorp, alternativt tåg från Folkesta får göra rundgång i Eskilstuna. Möte får ske vid plattformarna i Eskilstuna. Trafiken kommer behöva tidtabellsanpassas för att mötena ska kunna ske. Med denna åtgärd inkluderas även en hastighetsnedsättning. Hastighetsnedsättningen startar måndag vecka 24 och slutar lördag vecka 28. | x |  | x | x | x | [14 empty] | 5939 | Detta bör vara en konstruktionsförutsättning | 5939 |  | 5939 |  | 5939 | JLT har inga synpunkter | 5939 |  | 5939 |  | 5939 |  | 5939 |  | 5939 |  | 5939 |  | 5939 |  | 5939 |  | 5939 |  | 5939 |  | 5939
5963 | Aktiv | Stor | Bro | 2025-07-01 22:00 | 2025-07-29 05:30 | Kontinuerlig | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N, Bre-Söu: N |  | Helt |  | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg, enkelspårsdrift Södertälje Undre - Järna | Publicerad | Ö1: B10913-2562 | Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje syd övre och Järna-Södertälje syd undre i 4 veckor (spår N1 och N2 avstängt vecka 27 Ti kl 22.00-vecka 31 Ti kl 22.30). Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje syd övre vecka 31 Ti kl 22.00-vecka 34 M kl 04:30 (N1 avstängt). Enkelspårsdrift Järna-Södertälje syd undre endast nattetid (N2 avstängt). Vecka 2531 nm O kl 23:30 -vecka 2535 F kl 04:30. Enkelspårsdrift Järna-Södertälje syd övre dagtid M-F v2534-2535 kl 10-15, samt nätter kl 23.30-04.30 (N1 avstängt). På nätter även enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Undre (spår N2 avstängt). Helgerna v2534-2535 enkelspårsdrift Järna-Södertälje syd övre dygnet runt. Detta arbete får trafikala konsekvenser. All ordinarie tågtrafik kommer troligtvis inte kunna framföras på sträckan Järna-Södertälje syd övre. Kolonnkörning mellan Järna och Södertälje syd övre behöver konstrueras. Uppskattad återstående kapacitet på ordinarie sträcka är begränsad dagtid men god nattetid. Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan behöva omledas via *Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Även vissa godståg kan behöva omledas via *Mälarbanan alternativt via Södertälje Hamn*. Vissa tåg kan behöva omledas via Järna-Södertälje Hamn-Flemingsberg-Stockholm C* med en beräknad gångtidsförlängning på ca 20 minuter (sydgående tåg tidigareläggas med ca 20 minuter för att nå sin kanal i Järna och nordgående tåg ankommer ca 20 minuter senare till Stockholm C). Kapaciteten omledningssträckan Flemingsberg-Södertälje Hamn-Järna* bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Stockholm C-Arboga* bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Arboga-Frövi bedöms som god. Kapaciteten på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. *=Obs dock att Mälarbanan är avstängd fram till måndag vecka 2533 och str | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | [5 empty] | 5963 | Godståg kan inte omledas via Södertälje hamn - Flemingsberg PGA TCR 4293 som pågår hela perioden. Detta måste tas hänsyn till i konstruktion vilket missades i T24. Denna enkelspårsdrift borde vara en konstuktionsförutsättning. | 5963 |  | 5963 |  | 5963 | JLT har inga synpunkter | 5963 |  | 5963 |  | 5963 |  | 5963 |  | 5963 |  | 5963 |  | 5963 |  | 5963 |  | 5963 |  | 5963 |  | 5963
5984 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-01 02:00 | 2025-05-05 02:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö1: B10913-2565 | Trafikavbrott Järna Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan Ha-nes sth130 km/h pga tonnage M 02.00 v19 - S 04:30 v2520 | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 5984 | Säkerställ öppna omledningsbanor | 5984 |  | 5984 |  | 5984 | JLT har inga synpunkter | 5984 |  | 5984 |  | 5984 |  | 5984 |  | 5984 |  | 5984 | TCR klassificeras som medelstor och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 5984 |  | 5984 |  | 5984 |  | 5984 |  | 5984
6061 | Aktiv | Mycket stor | Kontaktledning | 2025-01-04 21:00 | 2025-03-28 22:00 | Kontinuerlig | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte - Etapp 1 - spår 71 | Publicerad | V: 10184-2500 | Enkelspårsdrift Olskroken-Partille Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilliggande spår. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås. | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6061 | Vid trafikavbrott på Kust till Kust kan VSB agera omledningsbana trots enkelspårsdrift? Andra alternativa omledningssträckor? Arbetsmöten kring tillgängliga kanaler kommer ske - det är bra. | 6061 |  | 6061 |  | 6061 | JLT har inga synpunkter | 6061 |  | 6061 |  | 6061 |  | 6061 |  | 6061 |  | 6061 | Det är angeläget att detta arbete startar tidigast nm 8 januari så helgtrafiken kan avslutas. TCR 6061 presenteras ej i översikten MPK Visare T25 | 6061 | Fler lägen för godstrafik erfordras, framföraltt kvälltid men även dagtid, i synnerhet om inte det går att leda om godstrafik via Öx-Hr. | 6061 | TCR 6061, 6062, 6063 & 6064 Prioritera godstågen på viskadalsbanan under enkelspårsdriften. Mötesdriftplatsen Skene är för kort för våra tåg, skall det ske möte där behöver andra kortare tåg planeras att gå på sidan. Ej önskvärt med längdbegränsning på våra tåg, stor påverkan på produktion. | 6061 |  | 6061 |  | 6061
6062 | Aktiv | Mycket stor | Kontaktledning | 2025-03-30 14:00 | 2025-06-08 09:00 | Kontinuerlig | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte - Etapp 1 - spår 72 | Publicerad | V: 10184-2500 | Enkelspårsdrift Olskroken-Partille Trafikavbrott vid avetablering Går att nå Sävenäs Rangerbangård via växel 303, 304, 305 Hastighetsnedsättning finns i TCR 6061. STH 70 på intilliggande spår. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås. | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6062 | Vid trafikavbrott på Kust till Kust kan VSB agera omledningsbana trots enkelspårsdrift? Andra alternativa omledningssträckor? Arbetsmöten kring tillgängliga kanaler kommer ske - det är bra. | 6062 |  | 6062 |  | 6062 | JLT har inga synpunkter | 6062 |  | 6062 |  | 6062 |  | 6062 |  | 6062 |  | 6062 |  | 6062 | Fler lägen för godstrafik erfordras, framföraltt kvälltid men även dagtid, i synnerhet om inte det går att leda om godstrafik via Öx-Hr. | 6062 | TCR 6061, 6062, 6063 & 6064 Prioritera godstågen på viskadalsbanan under enkelspårsdriften. Mötesdriftplatsen Skene är för kort för våra tåg, skall det ske möte där behöver andra kortare tåg planeras att gå på sidan. Ej önskvärt med längdbegränsning på våra tåg, stor påverkan på produktion. | 6062 |  | 6062 |  | 6062
6063 | Aktiv | Mycket stor | Kontaktledning | 2025-07-14 | 2025-09-19 22:00 | Kontinuerlig | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte och Underhåll - Etapp 2 - Nedspår | Publicerad | V: 10184-2500, 19486-2507 | Enkelspårsdrift Lerum-Sävedalen Trafikavbrott vid påetablering Bör läsas med TCR 6365 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilligande spår. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6063 | Vid trafikavbrott på Kust till Kust kan VSB agera omledningsbana trots enkelspårsdrift? Andra alternativa omledningssträckor? Arbetsmöten kring tillgängliga kanaler kommer ske - det är bra. | 6063 |  | 6063 |  | 6063 | JLT har inga synpunkter | 6063 |  | 6063 |  | 6063 |  | 6063 |  | 6063 |  | 6063 |  | 6063 | Fler lägen för godstrafik erfordras, framföraltt kvälltid men även dagtid, i synnerhet om inte det går att leda om godstrafik via Öx-Hr. | 6063 | TCR 6061, 6062, 6063 & 6064 Prioritera godstågen på viskadalsbanan under enkelspårsdriften. Mötesdriftplatsen Skene är för kort för våra tåg, skall det ske möte där behöver andra kortare tåg planeras att gå på sidan. Ej önskvärt med längdbegränsning på våra tåg, stor påverkan på produktion. | 6063 |  | 6063 |  | 6063
6064 | Aktiv | Mycket stor | Kontaktledning | 2025-09-21 14:00 | 2025-12-12 22:00 | Kontinuerlig | Sel, P, J, Lr |  | Sel-P: -, P-J: U, J-Lr: U |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte och Underhåll - Etapp 2 - Uppspår | Publicerad | V: 10184-2500, 19486-2507 | Enkelspårsdrift Sävedalen-Lerum Bör läsas med TCR 6365 Hastighetsnedsättning finns i TCR 6063. STH 70 på intilligande spår. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås. | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6064 | Vid trafikavbrott på Kust till Kust kan VSB agera omledningsbana trots enkelspårsdrift? Andra alternativa omledningssträckor? Arbetsmöten kring tillgängliga kanaler kommer ske - det är bra. | 6064 |  | 6064 |  | 6064 | JLT har inga synpunkter | 6064 |  | 6064 |  | 6064 |  | 6064 |  | 6064 |  | 6064 |  | 6064 | Fler lägen för godstrafik erfordras, framföraltt kvälltid men även dagtid, i synnerhet om inte det går att leda om godstrafik via Öx-Hr. | 6064 | TCR 6061, 6062, 6063 & 6064 Prioritera godstågen på viskadalsbanan under enkelspårsdriften. Mötesdriftplatsen Skene är för kort för våra tåg, skall det ske möte där behöver andra kortare tåg planeras att gå på sidan. Ej önskvärt med längdbegränsning på våra tåg, stor påverkan på produktion. | 6064 |  | 6064 |  | 6064
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-03-28 22:00 | 2025-03-30 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Kontaktledningsbyte, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6065 | Säkerställa öppna omledningsbanor. | 6065 |  | 6065 |  | 6065 | JLT har inga synpunkter | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-12 22:00 | 2025-09-14 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Kontaktledningsbyte, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6065 | Säkerställa öppna omledningsbanor. | 6065 |  | 6065 |  | 6065 | JLT har inga synpunkter | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-04-04 22:00 | 2025-04-06 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Kontaktledningsbyte, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6065 | Säkerställa öppna omledningsbanor. | 6065 |  | 6065 |  | 6065 | JLT har inga synpunkter | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-08-29 22:00 | 2025-08-31 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Kontaktledningsbyte, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6065 | Säkerställa öppna omledningsbanor. | 6065 |  | 6065 |  | 6065 | JLT har inga synpunkter | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-05-23 22:00 | 2025-05-25 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Kontaktledningsbyte, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6065 | Säkerställa öppna omledningsbanor. | 6065 |  | 6065 |  | 6065 | JLT har inga synpunkter | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-03-21 22:00 | 2025-03-23 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Kontaktledningsbyte, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6065 | Säkerställa öppna omledningsbanor. | 6065 |  | 6065 |  | 6065 | JLT har inga synpunkter | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-19 22:00 | 2025-09-21 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Kontaktledningsbyte, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6065 | Säkerställa öppna omledningsbanor. | 6065 |  | 6065 |  | 6065 | JLT har inga synpunkter | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-05-16 22:00 | 2025-05-18 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Kontaktledningsbyte, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6065 | Säkerställa öppna omledningsbanor. | 6065 |  | 6065 |  | 6065 | JLT har inga synpunkter | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-04-11 22:00 | 2025-04-13 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Kontaktledningsbyte, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6065 | Säkerställa öppna omledningsbanor. | 6065 |  | 6065 |  | 6065 | JLT har inga synpunkter | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-17 22:00 | 2025-10-19 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Kontaktledningsbyte, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6065 | Säkerställa öppna omledningsbanor. | 6065 |  | 6065 |  | 6065 | JLT har inga synpunkter | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-05 22:00 | 2025-09-07 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Kontaktledningsbyte, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6065 | Säkerställa öppna omledningsbanor. | 6065 |  | 6065 |  | 6065 | JLT har inga synpunkter | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-31 22:00 | 2025-11-02 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Kontaktledningsbyte, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6065 | Säkerställa öppna omledningsbanor. | 6065 |  | 6065 |  | 6065 | JLT har inga synpunkter | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-05-09 22:00 | 2025-05-11 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Kontaktledningsbyte, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6065 | Säkerställa öppna omledningsbanor. | 6065 |  | 6065 |  | 6065 | JLT har inga synpunkter | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-12 22:00 | 2025-12-13 23:59 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Kontaktledningsbyte, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6065 | Säkerställa öppna omledningsbanor. | 6065 |  | 6065 |  | 6065 | JLT har inga synpunkter | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-24 22:00 | 2025-10-26 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Kontaktledningsbyte, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6065 | Säkerställa öppna omledningsbanor. | 6065 |  | 6065 |  | 6065 | JLT har inga synpunkter | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-28 22:00 | 2025-11-30 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Kontaktledningsbyte, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6065 | Säkerställa öppna omledningsbanor. | 6065 |  | 6065 |  | 6065 | JLT har inga synpunkter | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065 |  | 6065
6066 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-08-09 21:00 | 2025-08-10 09:00 | Kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 12 tim Olskroken-Alingsås (Kontaktledningsbyte, Vändspår Lerum, Underhåll) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6066 | Säkerställa öppna omledningsbanor. | 6066 |  | 6066 |  | 6066 | JLT har inga synpunkter | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066
6066 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-07-26 21:00 | 2025-07-27 09:00 | Kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 12 tim Olskroken-Alingsås (Kontaktledningsbyte, Vändspår Lerum, Underhåll) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6066 | Säkerställa öppna omledningsbanor. | 6066 |  | 6066 |  | 6066 | JLT har inga synpunkter | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066
6066 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-07-19 21:00 | 2025-07-20 09:00 | Kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 12 tim Olskroken-Alingsås (Kontaktledningsbyte, Vändspår Lerum, Underhåll) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6066 | Säkerställa öppna omledningsbanor. | 6066 |  | 6066 |  | 6066 | JLT har inga synpunkter | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066 |  | 6066
6078 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-04 21:00 | 2025-01-05 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte - Etapp 1 -Trafikavbrott 12 tim | Publicerad | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Sävedalen- Sävenäs Öppet mot Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 6061. Omledning via Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6078 | Ingen Synpunkt. | 6078 |  | 6078 |  | 6078 | JLT har inga synpunkter | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 | Inte UTK enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott och TCR klassificeras som liten och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078
6078 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-08 21:00 | 2025-03-09 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte - Etapp 1 -Trafikavbrott 12 tim | Publicerad | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Sävedalen- Sävenäs Öppet mot Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 6061. Omledning via Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6078 | Ingen Synpunkt. | 6078 |  | 6078 |  | 6078 | JLT har inga synpunkter | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 | Inte UTK enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott och TCR klassificeras som liten och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078
6078 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-25 21:00 | 2025-01-26 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte - Etapp 1 -Trafikavbrott 12 tim | Publicerad | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Sävedalen- Sävenäs Öppet mot Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 6061. Omledning via Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6078 | Ingen Synpunkt. | 6078 |  | 6078 |  | 6078 | JLT har inga synpunkter | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 | Inte UTK enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott och TCR klassificeras som liten och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078
6078 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-15 21:00 | 2025-02-16 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte - Etapp 1 -Trafikavbrott 12 tim | Publicerad | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Sävedalen- Sävenäs Öppet mot Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 6061. Omledning via Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6078 | Ingen Synpunkt. | 6078 |  | 6078 |  | 6078 | JLT har inga synpunkter | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 | Inte UTK enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott och TCR klassificeras som liten och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078
6078 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-11 21:00 | 2025-01-12 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte - Etapp 1 -Trafikavbrott 12 tim | Publicerad | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Sävedalen- Sävenäs Öppet mot Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 6061. Omledning via Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6078 | Ingen Synpunkt. | 6078 |  | 6078 |  | 6078 | JLT har inga synpunkter | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 | Inte UTK enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott och TCR klassificeras som liten och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078
6078 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-08 21:00 | 2025-02-09 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte - Etapp 1 -Trafikavbrott 12 tim | Publicerad | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Sävedalen- Sävenäs Öppet mot Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 6061. Omledning via Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6078 | Ingen Synpunkt. | 6078 |  | 6078 |  | 6078 | JLT har inga synpunkter | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 | Inte UTK enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott och TCR klassificeras som liten och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078
6078 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-15 21:00 | 2025-03-16 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte - Etapp 1 -Trafikavbrott 12 tim | Publicerad | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Sävedalen- Sävenäs Öppet mot Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 6061. Omledning via Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6078 | Ingen Synpunkt. | 6078 |  | 6078 |  | 6078 | JLT har inga synpunkter | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 | Inte UTK enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott och TCR klassificeras som liten och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078
6078 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-22 21:00 | 2025-02-23 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte - Etapp 1 -Trafikavbrott 12 tim | Publicerad | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Sävedalen- Sävenäs Öppet mot Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 6061. Omledning via Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6078 | Ingen Synpunkt. | 6078 |  | 6078 |  | 6078 | JLT har inga synpunkter | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 | Inte UTK enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott och TCR klassificeras som liten och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078 |  | 6078
6112 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-03-15 05:00 | 2025-03-17 05:00 | Kontinuerlig | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Totalavstängning Öresundsbron | Publicerad | S: Öresundsbron |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 6112 | Måste ha framkomlighet via Trg och färjan till Rostock för vidare ut i Europa. Kolla även banarbete i norra Tyskland | 6112 |  | 6112 |  | 6112 | JLT har inga synpunkter | 6112 |  | 6112 |  | 6112 | Enligt BaneDk så är tiderna 00:01 - 23:59. Vad är korrekt? Trandev önskar 05:00-05:00 .Är det en miss att det inte är en UTK? | 6112 |  | 6112 |  | 6112 | Samordna tiden med Banedanmarks Lb.nr 48 i Netredegörelse 2025 bilaga 3,5A. | 6112 |  | 6112 |  | 6112 |  | 6112 |  | 6112
6116 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-11-08 14:00 | 2025-11-09 14:00 | Kontinuerlig | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Totalavstängning Öresundsbron | Publicerad | S: Öresundsbron |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 6116 | Intet | 6116 |  | 6116 |  | 6116 | JLT har inga synpunkter | 6116 |  | 6116 |  | 6116 | Enligt BaneDk så är tiderna 13:00 - 13:00. Vad är korrekt? Transdev önskar 13:00-13:00. Är det en miss att det inte är en UTK? | 6116 |  | 6116 |  | 6116 | Samordna tiden med Banedanmarks Lb.nr 49 i Netredegörelse 2025 bilaga 3,5A. | 6116 |  | 6116 |  | 6116 |  | 6116 |  | 6116
6128 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-06-09 05:00 | 2025-07-07 05:00 | Kontinuerlig | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Helsingborg - Teckomatorp, Ballastrening | Publicerad | S: 22697-2500, 9642-2500 | Godstrafiken till / från Helsingborg godsbangård omleds via Teckomatorp-Åstorp- Kärreberga med rundgång av lok. | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 6128 | Intet | 6128 |  | 6128 |  | 6128 | JLT har inga synpunkter | 6128 |  | 6128 |  | 6128 |  | 6128 | Omledning via Kävlinge, Landskrona med uppehåll för resandeutbyte i Kävlinge och Landskrona), ska träffa Ramlösa och Teckomatorp enligt ordinarie tidtabell | 6128 |  | 6128 |  | 6128 |  | 6128 |  | 6128 |  | 6128 |  | 6128
6181 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-06-28 | 2025-06-29 23:59 | Kontinuerlig | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Broåtgärder Hammarsborg, Arvika, Högboda, Ottebol, Stenbacka | Publicerad | V: 20849-2500, 17414-2500, 20860-2500, 20861-2500, 20862-2500 | Trafikavbrott (Charlottenberg)-Högboda | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 6181 | Tåg leds om via Kornsjö Gränsen. Är den norska sträckan tillgänglig under perioden för trafikavbrottet. Koordineras med Bane Nor? | 6181 | Oppstart på brudd ønskes klokken 02:00 | 6181 |  | 6181 | JLT har inga synpunkter | 6181 |  | 6181 |  | 6181 |  | 6181 |  | 6181 |  | 6181 | TCR klassificeras som medelstor och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 6181 |  | 6181 |  | 6181 |  | 6181 | Vi ønsker ikke at denne kortvarige TCR-en defineres som en UTK. Vi mener at det betyr en uforholdsmessig stor arbeidsbelastning i langtidsplanprosessen – både for togoperatørene og for Trafikverket – når kortvarige TCRer defineres som UTK. Vi ønsker at TCR-en behandles i revisjonsprosessen som i tidligere togplaner | 6181
6188 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-14 | 2025-08-11 00:00 |  | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) BlgC spår 4 mellan Blg111-Blg120 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikavbrott BlgC signal 111-120 v.2529 M 00:00 – v.2532 S 23:59 Trafikpåverkan: Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6188 | Se kommentar för obj 6190 | 6188 | Må kunne kjøre via Hallsberg | 6188 |  | 6188 | JLT har inga synpunkter | 6188 |  | 6188 |  | 6188 |  | 6188 |  | 6188 |  | 6188 | Inte UTK enligt JNB då TCR inte innebär trafikavbrott. | 6188 |  | 6188 |  | 6188 |  | 6188 |  | 6188 | Svar CN: Det skall gå att köra via Hallsberg. Svar SJ: Denna TCR måste läsas ihop med TCR 6187,6188,6190,6200,6201. Då blir det Trafikavbrott med 2 gluggar för prioriterade godståg.
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-06 08:10 | 2025-08-06 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 | Må kunne kjøre via Hallsberg, gjelder alle TCR 6190 | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-01 08:10 | 2025-08-01 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-02 08:10 | 2025-08-02 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-25 08:10 | 2025-07-25 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-22 08:10 | 2025-07-22 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-17 08:10 | 2025-07-17 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-14 08:10 | 2025-07-14 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-21 08:10 | 2025-07-21 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-23 08:10 | 2025-07-23 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-29 08:10 | 2025-07-29 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-26 08:10 | 2025-07-26 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-24 08:10 | 2025-07-24 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-16 08:10 | 2025-07-16 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-31 08:10 | 2025-07-31 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-15 08:10 | 2025-07-15 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-20 08:10 | 2025-07-20 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-18 08:10 | 2025-07-18 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-30 08:10 | 2025-07-30 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-05 08:10 | 2025-08-05 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-03 08:10 | 2025-08-03 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-27 08:10 | 2025-07-27 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-04 08:10 | 2025-08-04 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-19 08:10 | 2025-07-19 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-28 08:10 | 2025-07-28 16:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6190 | En frånskiljare för att säkerställa ström till Borlänge godsbangård bör sättas upp antingen innan detta arbete eller i samband med att detta utförs för framtida behov. Trafikverket måste kontrollera att inga restriktioner ¨dyker upp¨som kräver omledning att tåg som anpassas till detta objekt. TCR 5816 bör flyttas dessa veckor då framkomligheten till Domnarvet denna väg är central för att klara produktionen pga. de restriktioner som finns söder om Borlänge. Även eventuella övriga restriktioner på sträckan Blgc-Sv bör tas bort. Det är av yttersta vikt att tåg som planeras in i luckor efter samråd inte sedan skall behöva anpassas i revisionsprocessen. Detta arbete kommer att drabba kunderna : SSAB ,OVAKO. Rottneros, LOGS, Billerud, Mondi med flera väldigt hårt med minskad produktion som följd. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | JLT har inga synpunkter | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6190 |  | 6190 |  | 6190 | SVAR GC: Tyvärr finns det ingen möjlighet att flytta jobben på Bergslagsbanan då det ligger samplanerat med Godsstråket bla. Det betyder att ni måste se till att trafiken under dessa veckor Ank/Avg Domnarvet planeras mellan ca 05:50-22:10. Att sätta upp frånskiljare är önskvärt men ej med i detta projekt. Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-14 19:10 | 2025-07-15 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 | Må kunne kjøre via Hallsberg, gjelder alle TCR 6200 | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar CN: Det skall gå att köra via Hallsberg. Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-31 19:10 | 2025-08-01 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-17 19:10 | 2025-07-18 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-21 19:10 | 2025-07-22 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-29 19:10 | 2025-07-30 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-06 19:10 | 2025-08-07 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-28 19:10 | 2025-07-29 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-24 19:10 | 2025-07-25 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-18 19:10 | 2025-07-19 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-20 19:10 | 2025-07-21 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-01 19:10 | 2025-08-02 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-19 19:10 | 2025-07-20 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-30 19:10 | 2025-07-31 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-03 19:10 | 2025-08-04 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-25 19:10 | 2025-07-26 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-23 19:10 | 2025-07-24 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-05 19:10 | 2025-08-06 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-27 19:10 | 2025-07-28 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-15 19:10 | 2025-07-16 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-02 19:10 | 2025-08-03 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-26 19:10 | 2025-07-27 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-04 19:10 | 2025-08-05 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-16 19:10 | 2025-07-17 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-22 19:10 | 2025-07-23 05:50 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6200 | Se kommentar för obj 6190 | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | JLT har inga synpunkter | 6200 | Är det möjligt att korta ner sluttiden 250811 (som ligger 05:50 just nu)? TiB skulle vilja dra igång med vintertidtabellen enligt plan, d.v.s. sluttid ca kl 04 vore önskvärd. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Enligt denna Excel slutar TCR 6200 v32 to 250807 05:50, enligt MPK Visare v33 m 250811 05:50. TrV måste korrigera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6200 |  | 6200 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6200 |  | 6200 |  | 6200 | Svar TiB + SJ: Den TCR som ni hänvisar till TCR 6200 är justerad att sluta Nm To 250807 som det står i excelfilen. Även TCR 6187 är justerad och slutar 00:00 250811. Tyvärr har inte dessa gått över i MPK visare (Felanmält) Ser rätt ut idag 231121 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6201 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-14 | 2025-08-10 23:59 |  | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) BlgC spår 1-5,51 v29 M 00:00-v32 S 24:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) BlgC spår 1-5,51 v29 M 00:00-v32 S 24:00 Samt Elen hela Borlänge Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6201 | Se kommentar för obj 6190 | 6201 | Må kunne kjøre via Hallsberg | 6201 |  | 6201 | JLT har inga synpunkter | 6201 |  | 6201 |  | 6201 |  | 6201 |  | 6201 |  | 6201 | Här slutar TCR 250810 23:59, justera restriktionerna så de stämmer överens med TCR. | 6201 |  | 6201 | TCR 6190, 6200, 6201, 5845, 5846. Samtliga synkade med produktionsfönster som behöver koordineras mer framåt. Ca 3 h lucka är troligt behov. | 6201 |  | 6201 |  | 6201 | Svar CN: Det skall gå att köra via Hallsberg. Svar SJ: TCR 6201 är justerad att sluta 250811 00:00 Svar HR: När beslut om vilka godståg som skall få gå i dessa produktionsfönster (2h20min i Borlänge) kommer tiderna att justeras för övriga TCRer runt Borlänge. (Gäller EJ långstoppen för dessa)
6218 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-21 | 2025-06-23 23:59 | Kontinuerlig | Gro, Am, Mdö, Mdn |  | Gro-Am: -, Am-Mdö: E,N,U, Mdö-Mdn: - |  | Helt |  | Ej relevant | Västlänken Almedal Generering och provning | Publicerad | V: 9070-2504 |  | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 6218 | Samtidigt som UTK 5626. | 6218 | Vänersborg broen må være åpen. | 6218 |  | 6218 | JLT har inga synpunkter | 6218 |  | 6218 |  | 6218 |  | 6218 |  | 6218 |  | 6218 |  | 6218 |  | 6218 |  | 6218 |  | 6218 |  | 6218
6221 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-06-09 | 2025-06-10 23:59 | Kontinuerlig | Gro, Am, Mdö, Mdn |  | Gro-Am: -, Am-Mdö: E,N,U, Mdö-Mdn: - |  | Helt |  | Ej relevant | Totalavstängt för arbete Almedal | Publicerad | V: 9070-2502 |  | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 6221 |  | 6221 | Vänersborg broen må være åpen. | 6221 |  | 6221 | JLT har inga synpunkter | 6221 |  | 6221 |  | 6221 |  | 6221 |  | 6221 |  | 6221 |  | 6221 |  | 6221 |  | 6221 |  | 6221 |  | 6221
6224 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-07-10 | 2025-07-13 23:59 | Kontinuerlig | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Broåtgärder Hammarsborg, Arvika, Högboda, Ottebol, Stenbacka | Publicerad | V: 20849-2500, 17414-2500, 20860-2500, 20861-2500, 20862-2500 | Trafikavbrott (Charlottenberg)-Högboda | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 6224 | Tåg leds om via Kornsjö Gränsen. Är den norska sträckan tillgänglig under perioden för trafikavbrottet. Koordineras med Bane Nor? | 6224 | Oppstart på brudd ønskes klokken 02:00 | 6224 |  | 6224 | JLT har inga synpunkter | 6224 |  | 6224 |  | 6224 |  | 6224 |  | 6224 |  | 6224 | TCR klassificeras som medelstor och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 6224 |  | 6224 |  | 6224 |  | 6224 | Vi ønsker ikke at denne kortvarige TCR-en defineres som en UTK. Vi mener at det betyr en uforholdsmessig stor arbeidsbelastning i langtidsplanprosessen – både for togoperatørene og for Trafikverket – når kortvarige TCRer defineres som UTK. Vi ønsker at TCR-en behandles i revisjonsprosessen som i tidligere togplaner | 6224
6225 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-10-31 | 2025-11-02 23:59 | Kontinuerlig | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Broåtgärder Hammarsborg, Arvika, Högboda, Ottebol, Stenbacka | Publicerad | V: 20849-2500, 17414-2500, 20860-2500, 20861-2500, 20862-2500 | Trafikavbrott (Charlottenberg)-Högboda | x | UTK | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | 6225 | Tåg leds om via Kornsjö Gränsen. Är den norska sträckan tillgänglig under perioden för trafikavbrottet. Koordineras med Bane Nor? | 6225 | Oppstart på brudd ønskes klokken 02:00 | 6225 |  | 6225 | JLT har inga synpunkter | 6225 |  | 6225 |  | 6225 |  | 6225 |  | 6225 |  | 6225 | TCR klassificeras som medelstor och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 6225 |  | 6225 |  | 6225 |  | 6225 | Vi ønsker ikke at denne kortvarige TCR-en defineres som en UTK. Vi mener at det betyr en uforholdsmessig stor arbeidsbelastning i langtidsplanprosessen – både for togoperatørene og for Trafikverket – når kortvarige TCRer defineres som UTK. Vi ønsker at TCR-en behandles i revisjonsprosessen som i tidligere togplaner | 6225
6293 | Inställd | Medelstor | Övrigt | 2025-08-24 03:40 | 2025-08-26 03:40 | Kontinuerlig | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Kv |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Kv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning förstärkt vägskydd, Krokvik och Björkliden | Publicerad | N3: SSP134504-2502, SSP134504-2503 | UTK.Trafikavbrott Krokvik - Björnfjell - Narvik. Koordinerad mot TCR 6415 och trafikavbrott på norsk sida. Godstågen anpassas till före och efter trafikavbrottet. Persontågen ställs in och kan ersättas med buss. | x | UTK | x |  |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | TCR:en är inställd | 6293 | Intet | 6293 | Må kunne trafikkere til KIA | 6293 |  | 6293 | JLT har inga synpunkter | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 | Generell kommentar till samtliga TCRs, LKAB önskar en större flexibilitet att kunna justera banarbeten fram eller tillbaka utefter fastställd tågplan. Det är viktigt att ställa frågan om start- och sluttid 03:40 är optimal mot Bane NOR:s 02.30 alternativt ifall det går att samordna bättre? | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 | TCR:en är inställd | 6293 | Vi ønsker ikke at denne kortvarige TCR-en defineres som en UTK. Vi mener at det betyr en uforholdsmessig stor arbeidsbelastning i langtidsplanprosessen – både for togoperatørene og for Trafikverket – når kortvarige TCRer defineres som UTK. Vi ønsker at TCR-en behandles i revisjonsprosessen som i tidligere togplaner. | 6293 | TCR 6293 inställd.
6330 | Aktiv | Mycket stor | Kontaktledning | 2025-04-14 05:00 | 2025-12-13 23:59 | Kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla spår 6-13 Uppställning på bangården är inte möjlig under hela perioden då det är kontaktledningsarbete. Åtgärden hör ihop med TCR: 6333, 6386 och 6397 | x | UTK |  | x | [15 empty] | 6330 | Ingen Synpunkt. | 6330 |  | 6330 |  | 6330 | JLT har inga synpunkter | 6330 |  | 6330 |  | 6330 |  | 6330 |  | 6330 |  | 6330 |  | 6330 |  | 6330 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6330 |  | 6330 |  | 6330
6333 | Aktiv | Mycket stor | Kontaktledning | 2025-08-11 05:00 | 2025-12-13 23:59 |  | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-3 norr om signal 160 (sp3), si158 (sp2), vxl 433 (sp1) samt hela spår 4. Trafikavbrott spår 101, uppställningsspår Banmästaren. Uppställning är ej möjlig. Resandetåg kan vända på spår 2b och 3b. Godståg till/från hamnen kan gå via spår 5 med diesel. Bör läsas med TCR: 6386, 6330 och 6397 | x |  |  | x |  | x | [13 empty] | 6333 | Ingen Synpunkt. | 6333 |  | 6333 |  | 6333 | JLT har inga synpunkter | 6333 |  | 6333 |  | 6333 |  | 6333 |  | 6333 |  | 6333 |  | 6333 |  | 6333 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6333 |  | 6333 |  | 6333
6343 | Aktiv | Mycket stor | Bro | 2025-06-30 05:00 | 2025-10-24 22:00 |  | Bjb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Björneborgsbron | Publicerad | V: 19629-2500 | Spår 1 och 3 avstängda. Ingen mötesmöjlighet i Björneborg. Trafikavbrott mot spår 4. | x |  |  | x | x | x | [9 empty] | x |  |  |  | 6343 | Ingen Synpunkt. | 6343 |  | 6343 |  | 6343 | JLT har inga synpunkter | 6343 |  | 6343 |  | 6343 |  | 6343 |  | 6343 |  | 6343 |  | 6343 |  | 6343 |  | 6343 | Tågab önskar att det skulle finnas möjlighet att öppna upp spår 3 så Björneborg Steel kan få in sin gasol samt sina stålformar som krävs för den dagliga driften | 6343 |  | 6343
6365 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2025-07-14 | 2025-12-13 23:59 | Kontinuerlig | Lr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Vändspår Lerum - Spår 3 | Publicerad | V: 7067-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3 i Lerum Bör läsas med TCR 6063 och 6064 Hastighetsnedsättning: STH 70 i Lerum hela tågplanen, läggs in i linjeboken. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås. | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x |  | 6365 | Vid trafikavbrott på Kust till Kust kan VSB agera omledningsbana trots enkelspårsdrift / kapacitetsplan? Andra alternativa omledningssträckor? Arbetsmöten kring tillgängliga kanaler kommer ske - det är bra. | 6365 |  | 6365 |  | 6365 | JLT har inga synpunkter | 6365 |  | 6365 |  | 6365 |  | 6365 |  | 6365 |  | 6365 |  | 6365 |  | 6365 |  | 6365 |  | 6365 |  | 6365
6382 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-20 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning: Storlien-Gällö | Publicerad | N2: 1975-2501,19639-2500 | Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 6382 | Sektionering bör ske, Gö-Ös, (Ös) - Str. | 6382 |  | 6382 |  | 6382 | JLT har inga synpunkter | 6382 |  | 6382 |  | 6382 |  | 6382 |  | 6382 |  | 6382 | TCR måste samordnas och genomföras samtidigt som BaneNOR MEB01061 v24-25, 13-16 juni. TCR måste delas upp i två TCR, en norr om Ös och en Bä-Ös. Det är mer optimalt att kunna nå Duved (eller som minst Östersund) österifrån vid samordnat trafikavbrott i Trondheim-Storlien-Duved/Östersund. Vid avbrott öster om Östersund är det bra om tåg kan gå Trondheim-Östersund (eller som minst Duved). Det ger mycket rimligare bussersättningssträckor. Vid avbrott Storlien-Gällö ger det en bussersättningssträcka på 6 timmar Trondheim-Ånge för fjärrtåg/nattåg vilket inte är en rimlig trafiklösning. Inte heller optimalt med trafikavbrott samtidigt i Uppsala om samordning och genomförande inte sker samtidigt som BaneNOR MEB01061 v24-25, 13-16 juni då det skulle orsaka först en omledning av Jämtlandstågen och en ytterligare bussersättning. TCR klassificeras som medelstor och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 6382 |  | 6382 |  | 6382 |  | 6382 | Vi ønsker ikke at denne kortvarige TCR-en defineres som en UTK. Vi mener at det betyr en uforholdsmessig stor arbeidsbelastning i langtidsplanprosessen – både for togoperatørene og for Trafikverket – når kortvarige TCRer defineres som UTK. Vi ønsker at TCR-en behandles i revisjonsprosessen som i tidligere togplaner. | 6382 | VY: Trafikverket fastställer medelstora TCR som påverkar annan infrastrukturförvaltare vid X-12. Eftersom denna TCR fastställs vid X-12 och är ett trafikavbrott så blir det en UTK. GC: Det är inte möjligt att justera tiden eftersom det här är behovet av tider i spår från Trafikverket. SJAB: Trafikverket har försökt koordinera oss mot Banenors trafikavbrott, men inte lyckats pågrund av de givna förutsättningarna. Trafikverkets tid styrs av åtgärdens utformning och kan inte flyttas i tid. Banenor har koordinerat sitt trafikavbrott mot egna trafikavbrott inom Norge som inte heller kan flyttas i tid. Trafikverket reviderar och tar bort dessa helger i Uppsala som UTK:er. TCRerna tas bort i detta samråd och återkommer i X-4. Trafikverket fastställer medelstora TCR som påverkar annan infrastrukturförvaltare vid X-12. Eftersom denna TCR fastställs vid X-12 och är ett trafikavbrott så blir det en UTK.
6382 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning: Storlien-Gällö | Publicerad | N2: 1975-2501,19639-2500 | Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | 6382 | Sektionering bör ske, Gö-Ös, (Ös) - Str. | 6382 |  | 6382 |  | 6382 | JLT har inga synpunkter | 6382 |  | 6382 |  | 6382 |  | 6382 |  | 6382 |  | 6382 | TCR måste samordnas och genomföras samtidigt som BaneNOR MEB01062 v36 5-8 september. TCR måste delas upp i två TCR, en norr om Ös och en Bä-Ös. Det är mer optimalt att kunna nå Duved (eller som minst Östersund) österifrån vid samordnat trafikavbrott i Trondheim-Storlien-Duved/Östersund. Vid avbrott öster om Östersund är det bra om tåg kan gå Trondheim-Östersund (eller som minst Duved). Det ger mycket rimligare bussersättningssträckor. Vid avbrott Storlien-Gällö ger det en bussersättningssträcka på 6 timmar Trondheim-Ånge för fjärrtåg/nattåg vilket inte är en rimlig trafiklösning. TCR klassificeras som medelstor och pågår så pass kort tid att det inte borde vara UTK. | 6382 |  | 6382 |  | 6382 |  | 6382 |  | 6382 | GC: Det är inte möjligt att justera tiden eftersom det här är behovet av tider i spår från Trafikverket. SJAB: Trafikverket har försökt koordinera oss mot Banenors trafikavbrott, men inte lyckats pågrund av de givna förutsättningarna. Trafikverkets tid styrs av åtgärdens utformning och kan inte flyttas i tid. Banenor har koordinerat sitt trafikavbrott mot egna trafikavbrott inom Norge som inte heller kan flyttas i tid. Trafikverket fastställer medelstora TCR som påverkar annan infrastrukturförvaltare vid X-12. Eftersom denna TCR fastställs vid X-12 och är ett trafikavbrott så blir det en UTK.
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-10 05:00 | 2025-11-10 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | GC: Det är inte möjligt att justera tiden eftersom det här är behovet av tider i spår från Trafikverket.
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-31 05:00 | 2025-10-31 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | SJAB: Trafikverket har försökt koordinera oss mot Banenors trafikavbrott, men inte lyckats pågrund av de givna förutsättningarna. Trafikverkets tid styrs av åtgärdens utformning och kan inte flyttas i tid. Banenor har koordinerat sitt trafikavbrott mot egna trafikavbrott inom Norge som inte heller kan flyttas i tid.
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-25 05:00 | 2025-09-25 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | Trafikverket reviderar och tar bort dessa helger i Uppsala som UTK:er. TCRerna tas bort i detta samråd och återkommer i X-4. Trafikverket fastställer medelstora TCR som påverkar annan infrastrukturförvaltare vid X-12. Eftersom denna TCR fastställs vid X-12 och är ett trafikavbrott så blir det en UTK.
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-24 05:00 | 2025-10-24 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-14 05:00 | 2025-11-14 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-23 05:00 | 2025-09-23 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-27 05:00 | 2025-10-27 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-15 05:00 | 2025-09-15 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-23 05:00 | 2025-10-23 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-20 05:00 | 2025-10-20 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-26 05:00 | 2025-11-26 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-06 05:00 | 2025-10-06 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-12 05:00 | 2025-09-12 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-27 05:00 | 2025-08-27 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-19 05:00 | 2025-11-19 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-29 05:00 | 2025-10-29 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-27 05:00 | 2025-11-27 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-03 05:00 | 2025-11-03 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-19 05:00 | 2025-09-19 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-21 05:00 | 2025-11-21 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-07 05:00 | 2025-10-07 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-22 05:00 | 2025-08-22 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-24 05:00 | 2025-09-24 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-26 05:00 | 2025-09-26 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-16 05:00 | 2025-10-16 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-08 05:00 | 2025-12-08 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-19 05:00 | 2025-08-19 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-04 05:00 | 2025-12-04 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-05 05:00 | 2025-09-05 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-10 05:00 | 2025-09-10 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-21 05:00 | 2025-08-21 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-20 05:00 | 2025-08-20 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-18 05:00 | 2025-11-18 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-22 05:00 | 2025-10-22 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-02 05:00 | 2025-12-02 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-17 05:00 | 2025-10-17 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-30 05:00 | 2025-10-30 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-18 05:00 | 2025-09-18 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-01 05:00 | 2025-12-01 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-15 05:00 | 2025-10-15 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-01 05:00 | 2025-10-01 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-14 05:00 | 2025-08-14 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-03 05:00 | 2025-09-03 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-02 05:00 | 2025-09-02 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-24 05:00 | 2025-11-24 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-08 05:00 | 2025-10-08 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-15 05:00 | 2025-08-15 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-30 05:00 | 2025-09-30 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-02 05:00 | 2025-10-02 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-22 05:00 | 2025-09-22 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-06 05:00 | 2025-11-06 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-01 05:00 | 2025-09-01 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-05 05:00 | 2025-11-05 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-11 05:00 | 2025-08-11 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-17 05:00 | 2025-11-17 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-25 05:00 | 2025-11-25 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-21 05:00 | 2025-10-21 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-14 05:00 | 2025-10-14 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-04 05:00 | 2025-11-04 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-12 05:00 | 2025-08-12 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-07 05:00 | 2025-11-07 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-12 05:00 | 2025-11-12 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-12 05:00 | 2025-12-12 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-13 05:00 | 2025-08-13 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-03 05:00 | 2025-10-03 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-11 05:00 | 2025-09-11 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-03 05:00 | 2025-12-03 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-26 05:00 | 2025-08-26 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-28 05:00 | 2025-10-28 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-29 05:00 | 2025-08-29 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-28 05:00 | 2025-08-28 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-04 05:00 | 2025-09-04 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-13 05:00 | 2025-11-13 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-25 05:00 | 2025-08-25 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-17 05:00 | 2025-09-17 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-16 05:00 | 2025-09-16 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-28 05:00 | 2025-11-28 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-09 05:00 | 2025-09-09 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-13 05:00 | 2025-10-13 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-10 05:00 | 2025-10-10 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-09 05:00 | 2025-10-09 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-05 05:00 | 2025-12-05 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-10 05:00 | 2025-12-10 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-08 05:00 | 2025-09-08 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-11 05:00 | 2025-12-11 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-11 05:00 | 2025-11-11 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-18 05:00 | 2025-08-18 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-29 05:00 | 2025-09-29 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-09 05:00 | 2025-12-09 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-20 05:00 | 2025-11-20 19:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | 6386 | Ingen Synpunkt. | 6386 |  | 6386 |  | 6386 | JLT har inga synpunkter | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386 |  | 6386
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-22 19:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | TCR 6397 Önskar SJ Götalandståg att tiden ändras, starttid klockan 18.55 och avslutas 04:55, då kan vi köra in sista tåg 13296 och även köra 3719 gäller för samtliga dagar i denna TCR | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-17 19:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-26 19:00 | 2025-11-27 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-19 19:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-11 19:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-06 19:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-30 19:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-14 19:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-13 19:00 | 2025-11-14 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-27 19:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-03 19:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-11 19:00 | 2025-12-12 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-25 19:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-15 19:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-01 19:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-04 19:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-27 19:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-14 19:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-22 19:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-25 19:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-08 19:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-19 19:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-16 19:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-11 19:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-13 19:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-27 19:00 | 2025-11-28 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-20 19:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-12 19:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-09 19:00 | 2025-12-10 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-04 19:00 | 2025-12-05 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-18 19:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-15 19:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-24 19:00 | 2025-11-25 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-29 19:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-13 19:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-03 19:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-28 19:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-10 19:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-29 19:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-23 19:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-01 19:00 | 2025-12-02 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-01 19:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-21 19:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-24 19:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-21 19:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-10 19:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-07 19:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-18 19:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-11 19:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-10 19:00 | 2025-12-11 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-08 19:00 | 2025-12-09 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-05 19:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-30 19:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-02 19:00 | 2025-12-03 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-28 19:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-20 19:00 | 2025-11-21 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-06 19:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-08 19:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-16 19:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-26 19:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-03 19:00 | 2025-12-04 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-12 19:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-02 19:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-09 19:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-25 19:00 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-18 19:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-23 19:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-04 19:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-02 19:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-20 19:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-17 19:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-09 19:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 | x | UTK |  | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6397 | Ingen Synpunkt. | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | JLT har inga synpunkter | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 |  | 6397 | Kan ej köra TCR 6330, 6333, 4326, 6397 samtidigt. Dela upp dessa TCRer. Säkerställ att JF kan bygga 540 m tåg i Uddevalla inför avgång. Även lokparkering med värmepost behöver nyttjas hela perioden. Vi lastar tåget i hamnen och drar upp lastade vagnar med diesellok i 3 drag (behöver alltså två spår i Uv för att bygga tåget). | 6397 |  | 6397 |  | 6397
6415 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-08-24 03:40 | 2025-08-25 03:40 | Kontinuerlig | Kmb, Pea, Kia |  | Kmb-Pea: -, Pea-Kia: E |  | Helt |  | Ej relevant | Peuravaara - Kiruna malmbangård, förändring av växlar och ny spåranslutning mot LKAB | Publicerad | N3: 22336-2500 | UTK. Trafikavbrottet inkluderar hela Peuravaara, det är därför inte möjligt att trafikera mot/från Björnfjell - Narvik. Koordinerat mot TCR 6293 och trafikavbrott på norsk sida. Det är möjligt att trafikera in till/från Kirunavaara. Godstågen anpassas till före och efter trafikavbrottet. Persontågen ställs in och kan ersättas med buss. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6415 | Intet | 6415 |  | 6415 |  | 6415 | JLT har inga synpunkter | 6415 |  | 6415 |  | 6415 |  | 6415 |  | 6415 | Det är viktigt att ställa frågan om start- och sluttid 03:40 är optimal mot Bane NOR:s 02.30 alternativt ifall det går att samordna bättre? | 6415 |  | 6415 |  | 6415 |  | 6415 |  | 6415 |  | 6415 | TCR 6415 inställd.
6418 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-06-13 03:40 | 2025-06-15 03:40 | Kontinuerlig | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Kmb, Pea, Kia |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Kmb: E, Kmb-Pea: -, Pea-Kia: E |  | Helt |  | Ej relevant | Peuravaara - Kiruna malmbangård, förändring av växlar och ny spåranslutning mot LKAB | Publicerad | N3: 22336-2500 | UTK. Obs, läses ihop med TCR 6419 som tillsammans skapar ett trafikavbrott på 96h Peuravaara - Björnfjell - Narvik. Koordinerat mot trafikavbrott på norsk sida. Det är möjligt att trafikera in till/från Kirunavaara. Godstågen anpassas till före och efter trafikavbrottet. Persontågen ställs in och kan ersättas med buss. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6418 | Intet | 6418 |  | 6418 |  | 6418 | JLT har inga synpunkter | 6418 |  | 6418 |  | 6418 |  | 6418 |  | 6418 | LKAB önskar en tydligare och mer konkret dialog av banarbeten i klassen som 6418 och 6419 utgör. Tidigare samordning med OB01906 har upphört, för närvarande är det banarbeten planerat 25.05.2025 02:30 till 27.05.2025 02:30. Det är viktigt att omgående etablera ny samordning för att undvika störningar i trafiken. | 6418 |  | 6418 |  | 6418 |  | 6418 |  | 6418 | Bør legges inn i spårbyteperioden i likhet med TCR 6415 slik at vi kan kjøre med samme plan disse to trafikavbrottene. Må koordineres med Bane NOR (OBO01906). Vi ønsker ikke at denne kortvarige TCR-en defineres som en UTK. Vi mener at det betyr en uforholdsmessig stor arbeidsbelastning i langtidsplanprosessen – både for togoperatørene og for Trafikverket – når kortvarige TCRer defineres som UTK. Vi ønsker at TCR-en behandles i revisjonsprosessen som i tidligere togplaner. | 6418 | LKAB, VY: Trafikverket har under framtagandet av föreslagna tider haft löpande koordineringsavstämningar mot Bane NOR. OB01906 flyttades i tid utan Trafikverkets vetskap efter att samrådsunderlaget skickats ut. Det har sedan visats sig att förutsättningarna för Trafikverkets åtgärd respektive Bane NORs åtgärd kräver olika förutsättningar som inte går att förena tidsmässigt. Bane NORs åtgärd kräver att utföras före sommarperiodens start, Trafikverkets åtgärd kräver tjälfritt för markarbeten. Trafikverket fastställer medelstora TCR som påverkar annan infrastrukturförvaltare vid X-12. Eftersom denna TCR fastställs vid X-12 och är ett trafikavbrott så blir det en UTK.
6419 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-06-15 03:40 | 2025-06-17 03:40 | Kontinuerlig | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Kmb, Pea, Kia, Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Kmb: E, Kmb-Pea: -, Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Peuravaara - Kiruna malmbangård, förändring av växlar och ny spåranslutning mot LKAB | Publicerad | N3: 22336-2500 | UTK. Obs, läses ihop med TCR 6418 som tillsammans skapar ett trafikavbrott på 96h Peuravaara - Björnfjell - Narvik. Koordinerat mot trafikavbrott på norsk sida. Godstågen anpassas till före och efter trafikavbrottet. Persontågen ställs in och kan ersättas med buss. | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6419 | Intet | 6419 |  | 6419 |  | 6419 | JLT har inga synpunkter | 6419 |  | 6419 |  | 6419 |  | 6419 |  | 6419 | LKAB önskar en tydligare och mer konkret dialog av banarbeten i klassen som 6418 och 6419 utgör. Tidigare samordning med OB01906 har upphört, för närvarande är det banarbeten planerat 25.05.2025 02:30 till 27.05.2025 02:30. Det är viktigt att omgående etablera ny samordning för att undvika störningar i trafiken. | 6419 |  | 6419 |  | 6419 |  | 6419 |  | 6419 | Bør legges inn i spårbyteperioden i likhet med TCR 6415 slik at vi kan kjøre med samme plan disse to trafikavbrottene. Må koordineres med Bane NOR (OBO01906). Vi ønsker ikke at denne kortvarige TCR-en defineres som en UTK. Vi mener at det betyr en uforholdsmessig stor arbeidsbelastning i langtidsplanprosessen – både for togoperatørene og for Trafikverket – når kortvarige TCRer defineres som UTK. Vi ønsker at TCR-en behandles i revisjonsprosessen som i tidligere togplaner. | 6419 | LKAB, VY: Trafikverket har under framtagandet av föreslagna tider haft löpande koordineringsavstämningar mot Bane NOR. OB01906 flyttades i tid utan Trafikverkets vetskap efter att samrådsunderlaget skickats ut. Det har sedan visats sig att förutsättningarna för Trafikverkets åtgärd respektive Bane NORs åtgärd kräver olika förutsättningar som inte går att förena tidsmässigt. Bane NORs åtgärd kräver att utföras före sommarperiodens start, Trafikverkets åtgärd kräver tjälfritt för markarbeten. Trafikverket fastställer medelstora TCR som påverkar annan infrastrukturförvaltare vid X-12. Eftersom denna TCR fastställs vid X-12 och är ett trafikavbrott så blir det en UTK.
6433 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-04-11 22:00 | 2025-04-22 05:00 | Kontinuerlig | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: -, Vfo-See: -, See-Hre: -, Hre-Jäy: -, Jäy-Vdi: -, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0 Borås-Varberg | Publicerad | V:14018-2536 | Resandetåg ersätts med annat trafikslag. Godstågen leds som via Alvesta-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar och 30 minuter. Uppskattad kapacitet är begränsad dagtid och god nattetid. Godstågen kan även omledas via Alvesta-Nässjö-Falköping-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 4 timmar. Uppskattad kapacitet är begränsad dagtid och god nattetid. |  | UTK | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x | [6 empty] | TCR 6433 så undrar vi vad som gäller för påsken T25 då det inte är samma information som i MPK visare hurvida avstängning gäller norr om Veddige? | 6433 | Samtidigt som kapacitetsplan Etapp 1. Omledningsbana Kust till Kust bör vara tillgänglig under hela perioden. Omledning via VSB, tillräckligt med kapacitet? Möjlighet till växling mellan godsbangården i Varberg till Varbergshamn och omvänt är en förutsättning. | 6433 |  | 6433 |  | 6433 | JLT har inga synpunkter | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433
6442 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-06-23 | 2025-09-22 00:00 | Kontinuerlig | Kx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi): kapacitet för uppställning av arbetsfordon, materialupplägg o dyl. | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller avvikande huvudspår Kalixfors. Kapacitetet begärd av spårbytesprojektet för materialupplägg, arbetsfordon och dyl. Innebär att det inte kommer finnas någon mötesmöjlighet i Kalixfors. Begränsningen av kapacitet kommer att vara en förutsättning för konstruktionen av tågplanen, men inte en UTK. |  |  |  | x | [15 empty] | 6442 | kan inte lämna synpunkt på detta då det redan med i kapacitets plan! | 6442 |  | 6442 |  | 6442 | JLT har inga synpunkter | 6442 |  | 6442 |  | 6442 |  | 6442 |  | 6442 | Det är för närvarande utmanande att fullt ut bedöma konsekvenserna av det planerade arbetet, eftersom utfallet av kapacitetsplanen är osäkert. För att effektivisera denna arbetsstruktur, vore det fördelaktigt om det fanns en process för återkoppling inbyggd i kapacitetsplanen. Denna återkoppling skulle innebära en bekräftelse på om en föreslagen åtgärd är genomförbar eller inte. | 6442 |  | 6442 |  | 6442 |  | 6442 |  | 6442 |  | 6442 | GC, LKAB:Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen.
6448 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-05-12 | 2025-10-05 00:00 | Kontinuerlig | Lin |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte (Gällivare C) - (Råtsi): Linaälv | Publicerad | N3: 21345-2500 | Gäller avvikande huvudspår Linaälv. Innebär att det inte kommer finnas någon mötesmöjlighet i Linaälv. Begränsningen av kapacitet kommer att vara en förutsättning för konstruktionen av tågplanen, men inte en UTK. |  |  |  | x | [15 empty] | 6448 | kan inte lämna synpunkt på detta då det redan med i kapacitets plan! | 6448 |  | 6448 |  | 6448 | JLT har inga synpunkter | 6448 |  | 6448 |  | 6448 |  | 6448 |  | 6448 | Det är för närvarande utmanande att fullt ut bedöma konsekvenserna av det planerade arbetet, eftersom utfallet av kapacitetsplanen är osäkert. För att effektivisera denna arbetsstruktur, vore det fördelaktigt om det fanns en process för återkoppling inbyggd i kapacitetsplanen. Denna återkoppling skulle innebära en bekräftelse på om en föreslagen åtgärd är genomförbar eller inte. | 6448 |  | 6448 |  | 6448 |  | 6448 |  | 6448 |  | 6448 | GC, LKAB:Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen.
6450 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-04 | 2025-09-01 00:00 | Kontinuerlig | Har |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte (Gällivare C) - (Råtsi): Harrå | Publicerad | N3: 21345-2500 | Gäller avvikande huvudspår Harrå. Innebär att det inte kommer finnas någon mötesmöjlighet i Harrå. Begränsningen av kapacitet kommer att vara en förutsättning för konstruktionen av tågplanen, men inte en UTK. |  |  |  | x | [15 empty] | 6450 | kan inte lämna synpunkt på detta då det redan med i kapacitets plan! | 6450 |  | 6450 |  | 6450 | JLT har inga synpunkter | 6450 |  | 6450 |  | 6450 |  | 6450 |  | 6450 | Det är för närvarande utmanande att fullt ut bedöma konsekvenserna av det planerade arbetet, eftersom utfallet av kapacitetsplanen är osäkert. För att effektivisera denna arbetsstruktur, vore det fördelaktigt om det fanns en process för återkoppling inbyggd i kapacitetsplanen. Denna återkoppling skulle innebära en bekräftelse på om en föreslagen åtgärd är genomförbar eller inte. | 6450 |  | 6450 |  | 6450 |  | 6450 |  | 6450 |  | 6450 | GC, LKAB:Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-23 19:12 | 2025-06-24 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 | Se kommentarer på TCR 6479 | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | Kommentar för hela TCR 6478. Det är viktigt att ställa frågan om de aktuella tiderna är optimerade för att främja ett effektivt trafikflöde, flödet Gällivare-Kiruna begränsas kraftigt för LKAB. Det bör finnas en flexibilitet i systemet som tillåter justeringar av tiderna, både framåt och bakåt beroende på resultaten och feedbacken från kapacitetsplanen. Denna anpassningsförmåga är avgörande för att upprätthålla en smidig och effektiv trafikhantering. Vidare är arbetet med gränståg av stor betydelse i samband med klassificeringen UTK. Det är viktigt att noggrant överväga konsekvenserna av att utesluta dessa tåg från planeringen. En annan betydande aspekt som behöver utvärderas är hur hastighetsnedsättningar kommer att påverka trafikflödet. Om hastighetsbegränsningarna varierar under olika veckor, hur kommer detta i så fall att påverka tågplanerna? En detaljerad analys av dessa förändringar är nödvändig för att förstå deras inverkan på trafikplaneringen och för att säkerställa att tågplanerna är anpassade för att hantera dessa variationer. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | Slik det er utformet må 7154 og dermed også 7151 innstilles. Vi ønsker at dette anpasses slik at disse togene kommer igjennom. Dvs. at Harrå-Lappberg stenger først kl. 20:00, Lappberg-Kalixfors kl. 20:15, og Kalixfors-Råtsi kl. 20:30. | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-23 19:12 | 2025-06-24 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-23 19:12 | 2025-06-24 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-24 19:12 | 2025-06-25 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-24 19:12 | 2025-06-25 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-24 19:12 | 2025-06-25 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-25 19:12 | 2025-06-26 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-25 19:12 | 2025-06-26 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-25 19:12 | 2025-06-26 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-26 19:12 | 2025-06-27 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-26 19:12 | 2025-06-27 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-26 19:12 | 2025-06-27 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-27 19:12 | 2025-06-28 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-27 19:12 | 2025-06-28 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-27 19:12 | 2025-06-28 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 19:12 | 2025-06-29 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 19:12 | 2025-06-29 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 19:12 | 2025-06-29 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-29 19:12 | 2025-06-30 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-29 19:12 | 2025-06-30 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-29 19:12 | 2025-06-30 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-30 19:12 | 2025-07-01 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-30 19:12 | 2025-07-01 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-30 19:12 | 2025-07-01 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-01 19:12 | 2025-07-02 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-01 19:12 | 2025-07-02 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-01 19:12 | 2025-07-02 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-02 19:12 | 2025-07-03 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-02 19:12 | 2025-07-03 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-02 19:12 | 2025-07-03 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-03 19:12 | 2025-07-04 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-03 19:12 | 2025-07-04 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-03 19:12 | 2025-07-04 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-04 19:12 | 2025-07-05 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-04 19:12 | 2025-07-05 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-04 19:12 | 2025-07-05 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-05 19:12 | 2025-07-06 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-05 19:12 | 2025-07-06 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-05 19:12 | 2025-07-06 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-06 19:12 | 2025-07-07 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-06 19:12 | 2025-07-07 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-06 19:12 | 2025-07-07 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-07 19:12 | 2025-07-08 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-07 19:12 | 2025-07-08 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-07 19:12 | 2025-07-08 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-08 19:12 | 2025-07-09 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-08 19:12 | 2025-07-09 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-08 19:12 | 2025-07-09 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-09 19:12 | 2025-07-10 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-09 19:12 | 2025-07-10 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-09 19:12 | 2025-07-10 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-10 19:12 | 2025-07-11 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-10 19:12 | 2025-07-11 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-10 19:12 | 2025-07-11 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-11 19:12 | 2025-07-12 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-11 19:12 | 2025-07-12 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-11 19:12 | 2025-07-12 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-12 19:12 | 2025-07-13 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-12 19:12 | 2025-07-13 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-12 19:12 | 2025-07-13 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-13 19:12 | 2025-07-14 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-13 19:12 | 2025-07-14 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-13 19:12 | 2025-07-14 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-14 19:12 | 2025-07-15 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-14 19:12 | 2025-07-15 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-14 19:12 | 2025-07-15 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-15 19:12 | 2025-07-16 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-15 19:12 | 2025-07-16 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-15 19:12 | 2025-07-16 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-16 19:12 | 2025-07-17 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-16 19:12 | 2025-07-17 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-16 19:12 | 2025-07-17 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-17 19:12 | 2025-07-18 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-17 19:12 | 2025-07-18 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-17 19:12 | 2025-07-18 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-18 19:12 | 2025-07-19 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-18 19:12 | 2025-07-19 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-18 19:12 | 2025-07-19 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-19 19:12 | 2025-07-20 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-19 19:12 | 2025-07-20 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-19 19:12 | 2025-07-20 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-20 19:12 | 2025-07-21 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-20 19:12 | 2025-07-21 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-20 19:12 | 2025-07-21 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-21 19:12 | 2025-07-22 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-21 19:12 | 2025-07-22 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-21 19:12 | 2025-07-22 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-22 19:12 | 2025-07-23 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-22 19:12 | 2025-07-23 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-22 19:12 | 2025-07-23 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-23 19:12 | 2025-07-24 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-23 19:12 | 2025-07-24 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-23 19:12 | 2025-07-24 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-24 19:12 | 2025-07-25 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-24 19:12 | 2025-07-25 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-24 19:12 | 2025-07-25 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-25 19:12 | 2025-07-26 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-25 19:12 | 2025-07-26 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-25 19:12 | 2025-07-26 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-26 19:12 | 2025-07-27 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-26 19:12 | 2025-07-27 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-26 19:12 | 2025-07-27 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-27 19:12 | 2025-07-28 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-27 19:12 | 2025-07-28 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-27 19:12 | 2025-07-28 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-28 19:12 | 2025-07-29 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-28 19:12 | 2025-07-29 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-28 19:12 | 2025-07-29 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-29 19:12 | 2025-07-30 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-29 19:12 | 2025-07-30 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-29 19:12 | 2025-07-30 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-30 19:12 | 2025-07-31 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-30 19:12 | 2025-07-31 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-30 19:12 | 2025-07-31 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-31 19:12 | 2025-08-01 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-31 19:12 | 2025-08-01 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-31 19:12 | 2025-08-01 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-01 19:12 | 2025-08-02 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-01 19:12 | 2025-08-02 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-01 19:12 | 2025-08-02 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-02 19:12 | 2025-08-03 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-02 19:12 | 2025-08-03 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-02 19:12 | 2025-08-03 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-03 19:12 | 2025-08-04 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-03 19:12 | 2025-08-04 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-03 19:12 | 2025-08-04 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-04 19:12 | 2025-08-05 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-04 19:12 | 2025-08-05 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-04 19:12 | 2025-08-05 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-05 19:12 | 2025-08-06 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-05 19:12 | 2025-08-06 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-05 19:12 | 2025-08-06 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-06 19:12 | 2025-08-07 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-06 19:12 | 2025-08-07 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-06 19:12 | 2025-08-07 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-07 19:12 | 2025-08-08 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-07 19:12 | 2025-08-08 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-07 19:12 | 2025-08-08 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-08 19:12 | 2025-08-09 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-08 19:12 | 2025-08-09 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-08 19:12 | 2025-08-09 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-09 19:12 | 2025-08-10 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-09 19:12 | 2025-08-10 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-09 19:12 | 2025-08-10 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-10 19:12 | 2025-08-11 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-10 19:12 | 2025-08-11 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-10 19:12 | 2025-08-11 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-11 19:12 | 2025-08-12 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-11 19:12 | 2025-08-12 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-11 19:12 | 2025-08-12 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-12 19:12 | 2025-08-13 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-12 19:12 | 2025-08-13 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-12 19:12 | 2025-08-13 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-13 19:12 | 2025-08-14 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-13 19:12 | 2025-08-14 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-13 19:12 | 2025-08-14 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-14 19:12 | 2025-08-15 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-14 19:12 | 2025-08-15 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-14 19:12 | 2025-08-15 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-15 19:12 | 2025-08-16 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-15 19:12 | 2025-08-16 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-15 19:12 | 2025-08-16 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-16 19:12 | 2025-08-17 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-16 19:12 | 2025-08-17 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-16 19:12 | 2025-08-17 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-17 19:12 | 2025-08-18 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-17 19:12 | 2025-08-18 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-17 19:12 | 2025-08-18 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-18 19:12 | 2025-08-19 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-18 19:12 | 2025-08-19 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-18 19:12 | 2025-08-19 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-19 19:12 | 2025-08-20 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-19 19:12 | 2025-08-20 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-19 19:12 | 2025-08-20 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-20 19:12 | 2025-08-21 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-20 19:12 | 2025-08-21 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-20 19:12 | 2025-08-21 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-21 19:12 | 2025-08-22 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-21 19:12 | 2025-08-22 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-21 19:12 | 2025-08-22 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-22 19:12 | 2025-08-23 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-22 19:12 | 2025-08-23 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-22 19:12 | 2025-08-23 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-23 19:12 | 2025-08-24 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-23 19:12 | 2025-08-24 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-23 19:12 | 2025-08-24 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-24 19:12 | 2025-08-25 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-24 19:12 | 2025-08-25 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-24 19:12 | 2025-08-25 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-25 19:12 | 2025-08-26 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-25 19:12 | 2025-08-26 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-25 19:12 | 2025-08-26 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-26 19:12 | 2025-08-27 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-26 19:12 | 2025-08-27 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-26 19:12 | 2025-08-27 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-27 19:12 | 2025-08-28 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-27 19:12 | 2025-08-28 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-27 19:12 | 2025-08-28 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-28 19:12 | 2025-08-29 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-28 19:12 | 2025-08-29 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-28 19:12 | 2025-08-29 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-29 19:12 | 2025-08-30 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-29 19:12 | 2025-08-30 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-29 19:12 | 2025-08-30 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-30 19:12 | 2025-08-31 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-30 19:12 | 2025-08-31 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-30 19:12 | 2025-08-31 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-31 19:12 | 2025-09-01 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-31 19:12 | 2025-09-01 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-31 19:12 | 2025-09-01 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-01 19:12 | 2025-09-02 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-01 19:12 | 2025-09-02 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-01 19:12 | 2025-09-02 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-02 19:12 | 2025-09-03 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-02 19:12 | 2025-09-03 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-02 19:12 | 2025-09-03 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-03 19:12 | 2025-09-04 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-03 19:12 | 2025-09-04 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-03 19:12 | 2025-09-04 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-04 19:12 | 2025-09-05 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-04 19:12 | 2025-09-05 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-04 19:12 | 2025-09-05 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-05 19:12 | 2025-09-06 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-05 19:12 | 2025-09-06 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-05 19:12 | 2025-09-06 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-06 19:12 | 2025-09-07 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-06 19:12 | 2025-09-07 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-06 19:12 | 2025-09-07 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-07 19:12 | 2025-09-08 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-07 19:12 | 2025-09-08 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-07 19:12 | 2025-09-08 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-08 19:12 | 2025-09-09 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-08 19:12 | 2025-09-09 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-08 19:12 | 2025-09-09 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-09 19:12 | 2025-09-10 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-09 19:12 | 2025-09-10 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-09 19:12 | 2025-09-10 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-10 19:12 | 2025-09-11 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-10 19:12 | 2025-09-11 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-10 19:12 | 2025-09-11 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-11 19:12 | 2025-09-12 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-11 19:12 | 2025-09-12 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-11 19:12 | 2025-09-12 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-12 19:12 | 2025-09-13 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-12 19:12 | 2025-09-13 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-12 19:12 | 2025-09-13 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-13 19:12 | 2025-09-14 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-13 19:12 | 2025-09-14 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-13 19:12 | 2025-09-14 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-14 19:12 | 2025-09-15 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-14 19:12 | 2025-09-15 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-14 19:12 | 2025-09-15 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-15 19:12 | 2025-09-16 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-15 19:12 | 2025-09-16 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-15 19:12 | 2025-09-16 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-16 19:12 | 2025-09-17 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-16 19:12 | 2025-09-17 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-16 19:12 | 2025-09-17 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-17 19:12 | 2025-09-18 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-17 19:12 | 2025-09-18 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-17 19:12 | 2025-09-18 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-18 19:12 | 2025-09-19 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-18 19:12 | 2025-09-19 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-18 19:12 | 2025-09-19 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-19 19:12 | 2025-09-20 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-19 19:12 | 2025-09-20 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-19 19:12 | 2025-09-20 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-20 19:12 | 2025-09-21 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-20 19:12 | 2025-09-21 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-20 19:12 | 2025-09-21 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-21 19:12 | 2025-09-22 03:00 | Periodisk | Kx |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-21 19:12 | 2025-09-22 03:00 | Periodisk | Gy |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-21 19:12 | 2025-09-22 03:00 | Periodisk | Lab |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6478 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | JLT har inga synpunkter | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 |  | 6478 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-23 18:55 | 2025-06-24 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 | CargoNet ønsker å flytte bruddet til dagbrudd med oppstart kl.04:00. For CargoNet er det viktig at tog 41902 kan kjøres i perioden for arbeidet. For CargoNet er det ønske at bruddet reduseres til 6,5 time med oppstart 20:00. Bruddet kan uansett ikke starte før tog 41902 har passert Råtsi (oppstart kl 20:00 for å ha noe tid mellom tog og brudd ). CargoNet ber om et møte før tidene fastlegges. | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | Kommentar för hela TCR 6479. Det är viktigt att ställa frågan om de aktuella tiderna är optimerade för att främja ett effektivt trafikflöde, flödet Gällivare-Kiruna begränsas kraftigt för LKAB. Det bör finnas en flexibilitet i systemet som tillåter justeringar av tiderna, både framåt och bakåt beroende på resultaten och feedbacken från kapacitetsplanen. Denna anpassningsförmåga är avgörande för att upprätthålla en smidig och effektiv trafikhantering. Vidare är arbetet med gränståg av stor betydelse i samband med klassificeringen UTK. Det är viktigt att noggrant överväga konsekvenserna av att utesluta dessa tåg från planeringen. En annan betydande aspekt som behöver utvärderas är hur hastighetsnedsättningar kommer att påverka trafikflödet. Om hastighetsbegränsningarna varierar under olika veckor, hur kommer detta i så fall att påverka tågplanerna? En detaljerad analys av dessa förändringar är nödvändig för att förstå deras inverkan på trafikplaneringen och för att säkerställa att tågplanerna är anpassade för att hantera dessa variationer. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | Slik det er utformet må 7154 og dermed også 7151 innstilles. Vi ønsker at dette anpasses slik at disse togene kommer igjennom. Dvs. at Harrå-Lappberg stenger først kl. 20:00, Lappberg-Kalixfors kl. 20:15, og Kalixfors-Råtsi kl. 20:30 | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-23 18:55 | 2025-06-24 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-24 18:55 | 2025-06-25 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-24 18:55 | 2025-06-25 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-25 18:55 | 2025-06-26 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-25 18:55 | 2025-06-26 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-26 18:55 | 2025-06-27 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-26 18:55 | 2025-06-27 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-27 18:55 | 2025-06-28 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-27 18:55 | 2025-06-28 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 18:55 | 2025-06-29 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 18:55 | 2025-06-29 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-29 18:55 | 2025-06-30 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-29 18:55 | 2025-06-30 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-30 18:55 | 2025-07-01 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-30 18:55 | 2025-07-01 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-01 18:55 | 2025-07-02 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-01 18:55 | 2025-07-02 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-02 18:55 | 2025-07-03 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-02 18:55 | 2025-07-03 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-03 18:55 | 2025-07-04 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-03 18:55 | 2025-07-04 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-04 18:55 | 2025-07-05 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-04 18:55 | 2025-07-05 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-05 18:55 | 2025-07-06 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-05 18:55 | 2025-07-06 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-06 18:55 | 2025-07-07 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-06 18:55 | 2025-07-07 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-07 18:55 | 2025-07-08 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-07 18:55 | 2025-07-08 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-08 18:55 | 2025-07-09 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-08 18:55 | 2025-07-09 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-09 18:55 | 2025-07-10 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-09 18:55 | 2025-07-10 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-10 18:55 | 2025-07-11 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-10 18:55 | 2025-07-11 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-11 18:55 | 2025-07-12 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-11 18:55 | 2025-07-12 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-12 18:55 | 2025-07-13 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-12 18:55 | 2025-07-13 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-13 18:55 | 2025-07-14 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-13 18:55 | 2025-07-14 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-14 18:55 | 2025-07-15 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-14 18:55 | 2025-07-15 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-15 18:55 | 2025-07-16 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-15 18:55 | 2025-07-16 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-16 18:55 | 2025-07-17 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-16 18:55 | 2025-07-17 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-17 18:55 | 2025-07-18 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-17 18:55 | 2025-07-18 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-18 18:55 | 2025-07-19 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-18 18:55 | 2025-07-19 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-19 18:55 | 2025-07-20 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-19 18:55 | 2025-07-20 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-20 18:55 | 2025-07-21 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-20 18:55 | 2025-07-21 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-21 18:55 | 2025-07-22 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-21 18:55 | 2025-07-22 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-22 18:55 | 2025-07-23 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-22 18:55 | 2025-07-23 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-23 18:55 | 2025-07-24 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-23 18:55 | 2025-07-24 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-24 18:55 | 2025-07-25 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-24 18:55 | 2025-07-25 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-25 18:55 | 2025-07-26 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-25 18:55 | 2025-07-26 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-26 18:55 | 2025-07-27 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-26 18:55 | 2025-07-27 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-27 18:55 | 2025-07-28 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-27 18:55 | 2025-07-28 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-28 18:55 | 2025-07-29 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-28 18:55 | 2025-07-29 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-29 18:55 | 2025-07-30 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-29 18:55 | 2025-07-30 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-30 18:55 | 2025-07-31 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-30 18:55 | 2025-07-31 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-31 18:55 | 2025-08-01 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-31 18:55 | 2025-08-01 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-01 18:55 | 2025-08-02 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-01 18:55 | 2025-08-02 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-02 18:55 | 2025-08-03 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-02 18:55 | 2025-08-03 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-03 18:55 | 2025-08-04 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-03 18:55 | 2025-08-04 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-04 18:55 | 2025-08-05 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-04 18:55 | 2025-08-05 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-05 18:55 | 2025-08-06 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-05 18:55 | 2025-08-06 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-06 18:55 | 2025-08-07 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-06 18:55 | 2025-08-07 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-07 18:55 | 2025-08-08 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-07 18:55 | 2025-08-08 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-08 18:55 | 2025-08-09 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-08 18:55 | 2025-08-09 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-09 18:55 | 2025-08-10 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-09 18:55 | 2025-08-10 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-10 18:55 | 2025-08-11 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-10 18:55 | 2025-08-11 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-11 18:55 | 2025-08-12 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-11 18:55 | 2025-08-12 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-12 18:55 | 2025-08-13 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-12 18:55 | 2025-08-13 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-13 18:55 | 2025-08-14 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-13 18:55 | 2025-08-14 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-14 18:55 | 2025-08-15 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-14 18:55 | 2025-08-15 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-15 18:55 | 2025-08-16 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-15 18:55 | 2025-08-16 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-16 18:55 | 2025-08-17 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-16 18:55 | 2025-08-17 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-17 18:55 | 2025-08-18 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-17 18:55 | 2025-08-18 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-18 18:55 | 2025-08-19 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-18 18:55 | 2025-08-19 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-19 18:55 | 2025-08-20 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-19 18:55 | 2025-08-20 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-20 18:55 | 2025-08-21 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-20 18:55 | 2025-08-21 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-21 18:55 | 2025-08-22 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-21 18:55 | 2025-08-22 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-22 18:55 | 2025-08-23 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-22 18:55 | 2025-08-23 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-23 18:55 | 2025-08-24 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-23 18:55 | 2025-08-24 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-24 18:55 | 2025-08-25 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-24 18:55 | 2025-08-25 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-25 18:55 | 2025-08-26 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-25 18:55 | 2025-08-26 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-26 18:55 | 2025-08-27 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-26 18:55 | 2025-08-27 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-27 18:55 | 2025-08-28 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-27 18:55 | 2025-08-28 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-28 18:55 | 2025-08-29 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-28 18:55 | 2025-08-29 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-29 18:55 | 2025-08-30 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-29 18:55 | 2025-08-30 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-30 18:55 | 2025-08-31 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-30 18:55 | 2025-08-31 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-31 18:55 | 2025-09-01 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-31 18:55 | 2025-09-01 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-01 18:55 | 2025-09-02 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-01 18:55 | 2025-09-02 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-02 18:55 | 2025-09-03 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-02 18:55 | 2025-09-03 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-03 18:55 | 2025-09-04 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-03 18:55 | 2025-09-04 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-04 18:55 | 2025-09-05 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-04 18:55 | 2025-09-05 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-05 18:55 | 2025-09-06 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-05 18:55 | 2025-09-06 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-06 18:55 | 2025-09-07 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-06 18:55 | 2025-09-07 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-07 18:55 | 2025-09-08 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-07 18:55 | 2025-09-08 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-08 18:55 | 2025-09-09 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-08 18:55 | 2025-09-09 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-09 18:55 | 2025-09-10 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-09 18:55 | 2025-09-10 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-10 18:55 | 2025-09-11 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-10 18:55 | 2025-09-11 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-11 18:55 | 2025-09-12 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-11 18:55 | 2025-09-12 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-12 18:55 | 2025-09-13 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-12 18:55 | 2025-09-13 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-13 18:55 | 2025-09-14 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-13 18:55 | 2025-09-14 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-14 18:55 | 2025-09-15 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-14 18:55 | 2025-09-15 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-15 18:55 | 2025-09-16 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-15 18:55 | 2025-09-16 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-16 18:55 | 2025-09-17 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-16 18:55 | 2025-09-17 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-17 18:55 | 2025-09-18 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-17 18:55 | 2025-09-18 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-18 18:55 | 2025-09-19 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-18 18:55 | 2025-09-19 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-19 18:55 | 2025-09-20 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-19 18:55 | 2025-09-20 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-20 18:55 | 2025-09-21 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-20 18:55 | 2025-09-21 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-21 18:55 | 2025-09-22 02:50 | Periodisk | Rsi |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-21 18:55 | 2025-09-22 02:50 | Periodisk | Kx |  |  |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6479 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | JLT har inga synpunkter | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-23 19:25 | 2025-06-24 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 | Se kommentarer på TCR 6479 | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | Kommentar för hela TCR 6480. Det är viktigt att ställa frågan om de aktuella tiderna är optimerade för att främja ett effektivt trafikflöde, flödet Gällivare-Kiruna begränsas kraftigt för LKAB. Det bör finnas en flexibilitet i systemet som tillåter justeringar av tiderna, både framåt och bakåt beroende på resultaten och feedbacken från kapacitetsplanen. Denna anpassningsförmåga är avgörande för att upprätthålla en smidig och effektiv trafikhantering. Vidare är arbetet med gränståg av stor betydelse i samband med klassificeringen UTK. Det är viktigt att noggrant överväga konsekvenserna av att utesluta dessa tåg från planeringen. En annan betydande aspekt som behöver utvärderas är hur hastighetsnedsättningar kommer att påverka trafikflödet. Om hastighetsbegränsningarna varierar under olika veckor, hur kommer detta i så fall att påverka tågplanerna? En detaljerad analys av dessa förändringar är nödvändig för att förstå deras inverkan på trafikplaneringen och för att säkerställa att tågplanerna är anpassade för att hantera dessa variationer. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | Slik det er utformet må 7154 og dermed også 7151 innstilles. Vi ønsker at dette anpasses slik at disse togene kommer igjennom. Dvs. at Harrå-Lappberg stenger først kl. 20:00, Lappberg-Kalixfors kl. 20:15, og Kalixfors-Råtsi kl. 20:30 | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-23 19:25 | 2025-06-24 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-23 19:25 | 2025-06-24 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-24 19:25 | 2025-06-25 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-24 19:25 | 2025-06-25 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-24 19:25 | 2025-06-25 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-25 19:25 | 2025-06-26 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-25 19:25 | 2025-06-26 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-25 19:25 | 2025-06-26 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-26 19:25 | 2025-06-27 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-26 19:25 | 2025-06-27 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-26 19:25 | 2025-06-27 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-27 19:25 | 2025-06-28 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-27 19:25 | 2025-06-28 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-27 19:25 | 2025-06-28 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 19:25 | 2025-06-29 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 19:25 | 2025-06-29 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 19:25 | 2025-06-29 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-29 19:25 | 2025-06-30 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-29 19:25 | 2025-06-30 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-29 19:25 | 2025-06-30 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-30 19:25 | 2025-07-01 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-30 19:25 | 2025-07-01 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-30 19:25 | 2025-07-01 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-01 19:25 | 2025-07-02 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-01 19:25 | 2025-07-02 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-01 19:25 | 2025-07-02 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-02 19:25 | 2025-07-03 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-02 19:25 | 2025-07-03 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-02 19:25 | 2025-07-03 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-03 19:25 | 2025-07-04 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-03 19:25 | 2025-07-04 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-03 19:25 | 2025-07-04 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-04 19:25 | 2025-07-05 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-04 19:25 | 2025-07-05 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-04 19:25 | 2025-07-05 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-05 19:25 | 2025-07-06 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-05 19:25 | 2025-07-06 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-05 19:25 | 2025-07-06 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-06 19:25 | 2025-07-07 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-06 19:25 | 2025-07-07 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-06 19:25 | 2025-07-07 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-07 19:25 | 2025-07-08 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-07 19:25 | 2025-07-08 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-07 19:25 | 2025-07-08 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-08 19:25 | 2025-07-09 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-08 19:25 | 2025-07-09 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-08 19:25 | 2025-07-09 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-09 19:25 | 2025-07-10 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-09 19:25 | 2025-07-10 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-09 19:25 | 2025-07-10 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-10 19:25 | 2025-07-11 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-10 19:25 | 2025-07-11 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-10 19:25 | 2025-07-11 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-11 19:25 | 2025-07-12 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-11 19:25 | 2025-07-12 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-11 19:25 | 2025-07-12 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-12 19:25 | 2025-07-13 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-12 19:25 | 2025-07-13 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-12 19:25 | 2025-07-13 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-13 19:25 | 2025-07-14 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-13 19:25 | 2025-07-14 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-13 19:25 | 2025-07-14 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-14 19:25 | 2025-07-15 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-14 19:25 | 2025-07-15 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-14 19:25 | 2025-07-15 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-15 19:25 | 2025-07-16 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-15 19:25 | 2025-07-16 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-15 19:25 | 2025-07-16 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-16 19:25 | 2025-07-17 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-16 19:25 | 2025-07-17 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-16 19:25 | 2025-07-17 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-17 19:25 | 2025-07-18 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-17 19:25 | 2025-07-18 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-17 19:25 | 2025-07-18 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-18 19:25 | 2025-07-19 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-18 19:25 | 2025-07-19 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-18 19:25 | 2025-07-19 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-19 19:25 | 2025-07-20 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-19 19:25 | 2025-07-20 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-19 19:25 | 2025-07-20 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-20 19:25 | 2025-07-21 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-20 19:25 | 2025-07-21 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-20 19:25 | 2025-07-21 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-21 19:25 | 2025-07-22 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-21 19:25 | 2025-07-22 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-21 19:25 | 2025-07-22 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-22 19:25 | 2025-07-23 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-22 19:25 | 2025-07-23 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-22 19:25 | 2025-07-23 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-23 19:25 | 2025-07-24 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-23 19:25 | 2025-07-24 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-23 19:25 | 2025-07-24 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-24 19:25 | 2025-07-25 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-24 19:25 | 2025-07-25 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-24 19:25 | 2025-07-25 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-25 19:25 | 2025-07-26 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-25 19:25 | 2025-07-26 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-25 19:25 | 2025-07-26 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-26 19:25 | 2025-07-27 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-26 19:25 | 2025-07-27 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-26 19:25 | 2025-07-27 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-27 19:25 | 2025-07-28 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-27 19:25 | 2025-07-28 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-27 19:25 | 2025-07-28 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-28 19:25 | 2025-07-29 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-28 19:25 | 2025-07-29 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-28 19:25 | 2025-07-29 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-29 19:25 | 2025-07-30 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-29 19:25 | 2025-07-30 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-29 19:25 | 2025-07-30 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-30 19:25 | 2025-07-31 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-30 19:25 | 2025-07-31 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-30 19:25 | 2025-07-31 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-31 19:25 | 2025-08-01 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-31 19:25 | 2025-08-01 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-31 19:25 | 2025-08-01 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-01 19:25 | 2025-08-02 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-01 19:25 | 2025-08-02 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-01 19:25 | 2025-08-02 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-02 19:25 | 2025-08-03 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-02 19:25 | 2025-08-03 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-02 19:25 | 2025-08-03 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-03 19:25 | 2025-08-04 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-03 19:25 | 2025-08-04 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-03 19:25 | 2025-08-04 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-04 19:25 | 2025-08-05 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-04 19:25 | 2025-08-05 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-04 19:25 | 2025-08-05 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-05 19:25 | 2025-08-06 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-05 19:25 | 2025-08-06 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-05 19:25 | 2025-08-06 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-06 19:25 | 2025-08-07 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-06 19:25 | 2025-08-07 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-06 19:25 | 2025-08-07 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-07 19:25 | 2025-08-08 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-07 19:25 | 2025-08-08 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-07 19:25 | 2025-08-08 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-08 19:25 | 2025-08-09 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-08 19:25 | 2025-08-09 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-08 19:25 | 2025-08-09 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-09 19:25 | 2025-08-10 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-09 19:25 | 2025-08-10 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-09 19:25 | 2025-08-10 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-10 19:25 | 2025-08-11 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-10 19:25 | 2025-08-11 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-10 19:25 | 2025-08-11 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-11 19:25 | 2025-08-12 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-11 19:25 | 2025-08-12 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-11 19:25 | 2025-08-12 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-12 19:25 | 2025-08-13 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-12 19:25 | 2025-08-13 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-12 19:25 | 2025-08-13 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-13 19:25 | 2025-08-14 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-13 19:25 | 2025-08-14 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-13 19:25 | 2025-08-14 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-14 19:25 | 2025-08-15 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-14 19:25 | 2025-08-15 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-14 19:25 | 2025-08-15 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-15 19:25 | 2025-08-16 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-15 19:25 | 2025-08-16 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-15 19:25 | 2025-08-16 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-16 19:25 | 2025-08-17 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-16 19:25 | 2025-08-17 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-16 19:25 | 2025-08-17 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-17 19:25 | 2025-08-18 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-17 19:25 | 2025-08-18 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-17 19:25 | 2025-08-18 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-18 19:25 | 2025-08-19 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-18 19:25 | 2025-08-19 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-18 19:25 | 2025-08-19 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-19 19:25 | 2025-08-20 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-19 19:25 | 2025-08-20 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-19 19:25 | 2025-08-20 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-20 19:25 | 2025-08-21 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-20 19:25 | 2025-08-21 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-20 19:25 | 2025-08-21 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-21 19:25 | 2025-08-22 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-21 19:25 | 2025-08-22 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-21 19:25 | 2025-08-22 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-22 19:25 | 2025-08-23 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-22 19:25 | 2025-08-23 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-22 19:25 | 2025-08-23 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-23 19:25 | 2025-08-24 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-23 19:25 | 2025-08-24 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-23 19:25 | 2025-08-24 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-24 19:25 | 2025-08-25 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-24 19:25 | 2025-08-25 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-24 19:25 | 2025-08-25 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-25 19:25 | 2025-08-26 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-25 19:25 | 2025-08-26 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-25 19:25 | 2025-08-26 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-26 19:25 | 2025-08-27 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-26 19:25 | 2025-08-27 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-26 19:25 | 2025-08-27 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-27 19:25 | 2025-08-28 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-27 19:25 | 2025-08-28 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-27 19:25 | 2025-08-28 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-28 19:25 | 2025-08-29 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-28 19:25 | 2025-08-29 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-28 19:25 | 2025-08-29 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-29 19:25 | 2025-08-30 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-29 19:25 | 2025-08-30 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-29 19:25 | 2025-08-30 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-30 19:25 | 2025-08-31 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-30 19:25 | 2025-08-31 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-30 19:25 | 2025-08-31 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-31 19:25 | 2025-09-01 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-31 19:25 | 2025-09-01 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-31 19:25 | 2025-09-01 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-01 19:25 | 2025-09-02 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-01 19:25 | 2025-09-02 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-01 19:25 | 2025-09-02 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-02 19:25 | 2025-09-03 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-02 19:25 | 2025-09-03 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-02 19:25 | 2025-09-03 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-03 19:25 | 2025-09-04 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-03 19:25 | 2025-09-04 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-03 19:25 | 2025-09-04 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-04 19:25 | 2025-09-05 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-04 19:25 | 2025-09-05 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-04 19:25 | 2025-09-05 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-05 19:25 | 2025-09-06 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-05 19:25 | 2025-09-06 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-05 19:25 | 2025-09-06 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-06 19:25 | 2025-09-07 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-06 19:25 | 2025-09-07 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-06 19:25 | 2025-09-07 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-07 19:25 | 2025-09-08 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-07 19:25 | 2025-09-08 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-07 19:25 | 2025-09-08 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-08 19:25 | 2025-09-09 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-08 19:25 | 2025-09-09 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-08 19:25 | 2025-09-09 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-09 19:25 | 2025-09-10 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-09 19:25 | 2025-09-10 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-09 19:25 | 2025-09-10 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-10 19:25 | 2025-09-11 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-10 19:25 | 2025-09-11 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-10 19:25 | 2025-09-11 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-11 19:25 | 2025-09-12 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-11 19:25 | 2025-09-12 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-11 19:25 | 2025-09-12 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-12 19:25 | 2025-09-13 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-12 19:25 | 2025-09-13 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-12 19:25 | 2025-09-13 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-13 19:25 | 2025-09-14 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-13 19:25 | 2025-09-14 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-13 19:25 | 2025-09-14 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-14 19:25 | 2025-09-15 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-14 19:25 | 2025-09-15 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-14 19:25 | 2025-09-15 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-15 19:25 | 2025-09-16 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-15 19:25 | 2025-09-16 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-15 19:25 | 2025-09-16 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-16 19:25 | 2025-09-17 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-16 19:25 | 2025-09-17 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-16 19:25 | 2025-09-17 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-17 19:25 | 2025-09-18 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-17 19:25 | 2025-09-18 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-17 19:25 | 2025-09-18 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-18 19:25 | 2025-09-19 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-18 19:25 | 2025-09-19 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-18 19:25 | 2025-09-19 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-19 19:25 | 2025-09-20 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-19 19:25 | 2025-09-20 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-19 19:25 | 2025-09-20 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-20 19:25 | 2025-09-21 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-20 19:25 | 2025-09-21 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-20 19:25 | 2025-09-21 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-21 19:25 | 2025-09-22 03:15 | Periodisk | Lab |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-21 19:25 | 2025-09-22 03:15 | Periodisk | Fjå |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-21 19:25 | 2025-09-22 03:15 | Periodisk | Har |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6480 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | JLT har inga synpunkter | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 |  | 6480 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-23 19:45 | 2025-06-24 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 | CargoNet ønsker å redusere bruddet ti 7 timer med brudd 20:00 - 03:00. Alternativt så kan bruddet forsyves med oppstart 20:00-03:50. Tog 41902 må kunne kjøres. CargoNet ønsker også at dette gjøres til et dagbrudd, med oppstart 04:30-12:30 | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | Kommentar för hela TCR 6481. Det är viktigt att ställa frågan om de aktuella tiderna är optimerade för att främja ett effektivt trafikflöde, flödet Gällivare-Kiruna begränsas kraftigt för LKAB. Det bör finnas en flexibilitet i systemet som tillåter justeringar av tiderna, både framåt och bakåt beroende på resultaten och feedbacken från kapacitetsplanen. Denna anpassningsförmåga är avgörande för att upprätthålla en smidig och effektiv trafikhantering. Vidare är arbetet med gränståg av stor betydelse i samband med klassificeringen UTK. Det är viktigt att noggrant överväga konsekvenserna av att utesluta dessa tåg från planeringen. En annan betydande aspekt som behöver utvärderas är hur hastighetsnedsättningar kommer att påverka trafikflödet. Om hastighetsbegränsningarna varierar under olika veckor, hur kommer detta i så fall att påverka tågplanerna? En detaljerad analys av dessa förändringar är nödvändig för att förstå deras inverkan på trafikplaneringen och för att säkerställa att tågplanerna är anpassade för att hantera dessa variationer. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | Slik det er utformet må 7154 og dermed også 7151 innstilles. Vi ønsker at dette anpasses slik at disse togene kommer igjennom. Dvs. at Harrå-Lappberg stenger først kl. 20:00, Lappberg-Kalixfors kl. 20:15, og Kalixfors-Råtsi kl. 20:30 | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-23 19:45 | 2025-06-24 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-23 19:45 | 2025-06-24 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 | Se kommentarer på TCR 6479 | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-24 19:45 | 2025-06-25 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-24 19:45 | 2025-06-25 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-24 19:45 | 2025-06-25 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-25 19:45 | 2025-06-26 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-25 19:45 | 2025-06-26 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-25 19:45 | 2025-06-26 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-26 19:45 | 2025-06-27 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-26 19:45 | 2025-06-27 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-26 19:45 | 2025-06-27 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-27 19:45 | 2025-06-28 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-27 19:45 | 2025-06-28 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-27 19:45 | 2025-06-28 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 19:45 | 2025-06-29 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 19:45 | 2025-06-29 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 19:45 | 2025-06-29 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-29 19:45 | 2025-06-30 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-29 19:45 | 2025-06-30 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-29 19:45 | 2025-06-30 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-30 19:45 | 2025-07-01 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-30 19:45 | 2025-07-01 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-30 19:45 | 2025-07-01 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-01 19:45 | 2025-07-02 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-01 19:45 | 2025-07-02 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-01 19:45 | 2025-07-02 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-02 19:45 | 2025-07-03 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-02 19:45 | 2025-07-03 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-02 19:45 | 2025-07-03 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-03 19:45 | 2025-07-04 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-03 19:45 | 2025-07-04 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-03 19:45 | 2025-07-04 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-04 19:45 | 2025-07-05 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-04 19:45 | 2025-07-05 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-04 19:45 | 2025-07-05 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-05 19:45 | 2025-07-06 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-05 19:45 | 2025-07-06 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-05 19:45 | 2025-07-06 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-06 19:45 | 2025-07-07 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-06 19:45 | 2025-07-07 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-06 19:45 | 2025-07-07 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-07 19:45 | 2025-07-08 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-07 19:45 | 2025-07-08 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-07 19:45 | 2025-07-08 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-08 19:45 | 2025-07-09 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-08 19:45 | 2025-07-09 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-08 19:45 | 2025-07-09 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-09 19:45 | 2025-07-10 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-09 19:45 | 2025-07-10 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-09 19:45 | 2025-07-10 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-10 19:45 | 2025-07-11 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-10 19:45 | 2025-07-11 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-10 19:45 | 2025-07-11 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-11 19:45 | 2025-07-12 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-11 19:45 | 2025-07-12 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-11 19:45 | 2025-07-12 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-12 19:45 | 2025-07-13 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-12 19:45 | 2025-07-13 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-12 19:45 | 2025-07-13 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-13 19:45 | 2025-07-14 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-13 19:45 | 2025-07-14 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-13 19:45 | 2025-07-14 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-14 19:45 | 2025-07-15 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-14 19:45 | 2025-07-15 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-14 19:45 | 2025-07-15 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-15 19:45 | 2025-07-16 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-15 19:45 | 2025-07-16 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-15 19:45 | 2025-07-16 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-16 19:45 | 2025-07-17 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-16 19:45 | 2025-07-17 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-16 19:45 | 2025-07-17 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-17 19:45 | 2025-07-18 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-17 19:45 | 2025-07-18 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-17 19:45 | 2025-07-18 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-18 19:45 | 2025-07-19 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-18 19:45 | 2025-07-19 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-18 19:45 | 2025-07-19 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-19 19:45 | 2025-07-20 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-19 19:45 | 2025-07-20 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-19 19:45 | 2025-07-20 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-20 19:45 | 2025-07-21 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-20 19:45 | 2025-07-21 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-20 19:45 | 2025-07-21 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-21 19:45 | 2025-07-22 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-21 19:45 | 2025-07-22 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-21 19:45 | 2025-07-22 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-22 19:45 | 2025-07-23 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-22 19:45 | 2025-07-23 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-22 19:45 | 2025-07-23 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-23 19:45 | 2025-07-24 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-23 19:45 | 2025-07-24 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-23 19:45 | 2025-07-24 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-24 19:45 | 2025-07-25 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-24 19:45 | 2025-07-25 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-24 19:45 | 2025-07-25 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-25 19:45 | 2025-07-26 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-25 19:45 | 2025-07-26 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-25 19:45 | 2025-07-26 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-26 19:45 | 2025-07-27 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-26 19:45 | 2025-07-27 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-26 19:45 | 2025-07-27 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-27 19:45 | 2025-07-28 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-27 19:45 | 2025-07-28 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-27 19:45 | 2025-07-28 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-28 19:45 | 2025-07-29 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-28 19:45 | 2025-07-29 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-28 19:45 | 2025-07-29 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-29 19:45 | 2025-07-30 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-29 19:45 | 2025-07-30 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-29 19:45 | 2025-07-30 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-30 19:45 | 2025-07-31 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-30 19:45 | 2025-07-31 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-30 19:45 | 2025-07-31 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-31 19:45 | 2025-08-01 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-31 19:45 | 2025-08-01 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-31 19:45 | 2025-08-01 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-01 19:45 | 2025-08-02 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-01 19:45 | 2025-08-02 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-01 19:45 | 2025-08-02 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-02 19:45 | 2025-08-03 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-02 19:45 | 2025-08-03 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-02 19:45 | 2025-08-03 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-03 19:45 | 2025-08-04 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-03 19:45 | 2025-08-04 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-03 19:45 | 2025-08-04 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-04 19:45 | 2025-08-05 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-04 19:45 | 2025-08-05 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-04 19:45 | 2025-08-05 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-05 19:45 | 2025-08-06 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-05 19:45 | 2025-08-06 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-05 19:45 | 2025-08-06 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-06 19:45 | 2025-08-07 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-06 19:45 | 2025-08-07 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-06 19:45 | 2025-08-07 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-07 19:45 | 2025-08-08 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-07 19:45 | 2025-08-08 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-07 19:45 | 2025-08-08 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-08 19:45 | 2025-08-09 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-08 19:45 | 2025-08-09 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-08 19:45 | 2025-08-09 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-09 19:45 | 2025-08-10 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-09 19:45 | 2025-08-10 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-09 19:45 | 2025-08-10 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-10 19:45 | 2025-08-11 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-10 19:45 | 2025-08-11 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-10 19:45 | 2025-08-11 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-11 19:45 | 2025-08-12 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-11 19:45 | 2025-08-12 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-11 19:45 | 2025-08-12 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-12 19:45 | 2025-08-13 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-12 19:45 | 2025-08-13 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-12 19:45 | 2025-08-13 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-13 19:45 | 2025-08-14 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-13 19:45 | 2025-08-14 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-13 19:45 | 2025-08-14 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-14 19:45 | 2025-08-15 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-14 19:45 | 2025-08-15 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-14 19:45 | 2025-08-15 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-15 19:45 | 2025-08-16 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-15 19:45 | 2025-08-16 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-15 19:45 | 2025-08-16 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-16 19:45 | 2025-08-17 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-16 19:45 | 2025-08-17 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-16 19:45 | 2025-08-17 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-17 19:45 | 2025-08-18 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-17 19:45 | 2025-08-18 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-17 19:45 | 2025-08-18 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-18 19:45 | 2025-08-19 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-18 19:45 | 2025-08-19 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-18 19:45 | 2025-08-19 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-19 19:45 | 2025-08-20 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-19 19:45 | 2025-08-20 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-19 19:45 | 2025-08-20 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-20 19:45 | 2025-08-21 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-20 19:45 | 2025-08-21 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-20 19:45 | 2025-08-21 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-21 19:45 | 2025-08-22 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-21 19:45 | 2025-08-22 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-21 19:45 | 2025-08-22 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-22 19:45 | 2025-08-23 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-22 19:45 | 2025-08-23 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-22 19:45 | 2025-08-23 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-23 19:45 | 2025-08-24 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-23 19:45 | 2025-08-24 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-23 19:45 | 2025-08-24 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-24 19:45 | 2025-08-25 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-24 19:45 | 2025-08-25 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-24 19:45 | 2025-08-25 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-25 19:45 | 2025-08-26 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-25 19:45 | 2025-08-26 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-25 19:45 | 2025-08-26 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-26 19:45 | 2025-08-27 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-26 19:45 | 2025-08-27 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-26 19:45 | 2025-08-27 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-27 19:45 | 2025-08-28 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-27 19:45 | 2025-08-28 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-27 19:45 | 2025-08-28 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-28 19:45 | 2025-08-29 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-28 19:45 | 2025-08-29 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-28 19:45 | 2025-08-29 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-29 19:45 | 2025-08-30 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-29 19:45 | 2025-08-30 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-29 19:45 | 2025-08-30 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-30 19:45 | 2025-08-31 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-30 19:45 | 2025-08-31 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-30 19:45 | 2025-08-31 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-31 19:45 | 2025-09-01 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-31 19:45 | 2025-09-01 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-31 19:45 | 2025-09-01 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-01 19:45 | 2025-09-02 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-01 19:45 | 2025-09-02 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-01 19:45 | 2025-09-02 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-02 19:45 | 2025-09-03 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-02 19:45 | 2025-09-03 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-02 19:45 | 2025-09-03 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-03 19:45 | 2025-09-04 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-03 19:45 | 2025-09-04 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-03 19:45 | 2025-09-04 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-04 19:45 | 2025-09-05 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-04 19:45 | 2025-09-05 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-04 19:45 | 2025-09-05 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-05 19:45 | 2025-09-06 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-05 19:45 | 2025-09-06 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-05 19:45 | 2025-09-06 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-06 19:45 | 2025-09-07 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-06 19:45 | 2025-09-07 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-06 19:45 | 2025-09-07 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-07 19:45 | 2025-09-08 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-07 19:45 | 2025-09-08 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-07 19:45 | 2025-09-08 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-08 19:45 | 2025-09-09 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-08 19:45 | 2025-09-09 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-08 19:45 | 2025-09-09 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-09 19:45 | 2025-09-10 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-09 19:45 | 2025-09-10 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-09 19:45 | 2025-09-10 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-10 19:45 | 2025-09-11 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-10 19:45 | 2025-09-11 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-10 19:45 | 2025-09-11 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-11 19:45 | 2025-09-12 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-11 19:45 | 2025-09-12 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-11 19:45 | 2025-09-12 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-12 19:45 | 2025-09-13 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-12 19:45 | 2025-09-13 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-12 19:45 | 2025-09-13 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-13 19:45 | 2025-09-14 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-13 19:45 | 2025-09-14 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-13 19:45 | 2025-09-14 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-14 19:45 | 2025-09-15 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-14 19:45 | 2025-09-15 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-14 19:45 | 2025-09-15 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-15 19:45 | 2025-09-16 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-15 19:45 | 2025-09-16 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-15 19:45 | 2025-09-16 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-16 19:45 | 2025-09-17 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-16 19:45 | 2025-09-17 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-16 19:45 | 2025-09-17 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-17 19:45 | 2025-09-18 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-17 19:45 | 2025-09-18 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-17 19:45 | 2025-09-18 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-18 19:45 | 2025-09-19 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-18 19:45 | 2025-09-19 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-18 19:45 | 2025-09-19 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-19 19:45 | 2025-09-20 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-19 19:45 | 2025-09-20 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-19 19:45 | 2025-09-20 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-20 19:45 | 2025-09-21 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-20 19:45 | 2025-09-21 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-20 19:45 | 2025-09-21 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-21 19:45 | 2025-09-22 03:30 | Periodisk | Har |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-21 19:45 | 2025-09-22 03:30 | Periodisk | Håk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-21 19:45 | 2025-09-22 03:30 | Periodisk | Lin |  |  |  | Helt |  | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6481 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | JLT har inga synpunkter | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 |  | 6481 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen. Tiderna har justerats efter dialog med CN.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-23 20:20 | 2025-06-24 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 | Se kommentarer på TCR 6479 | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | Kommentar för hela TCR 6482. Det är viktigt att ställa frågan om de aktuella tiderna är optimerade för att främja ett effektivt trafikflöde, flödet Gällivare-Kiruna begränsas kraftigt för LKAB. Det bör finnas en flexibilitet i systemet som tillåter justeringar av tiderna, både framåt och bakåt beroende på resultaten och feedbacken från kapacitetsplanen. Denna anpassningsförmåga är avgörande för att upprätthålla en smidig och effektiv trafikhantering. Vidare är arbetet med gränståg av stor betydelse i samband med klassificeringen UTK. Det är viktigt att noggrant överväga konsekvenserna av att utesluta dessa tåg från planeringen. En annan betydande aspekt som behöver utvärderas är hur hastighetsnedsättningar kommer att påverka trafikflödet. Om hastighetsbegränsningarna varierar under olika veckor, hur kommer detta i så fall att påverka tågplanerna? En detaljerad analys av dessa förändringar är nödvändig för att förstå deras inverkan på trafikplaneringen och för att säkerställa att tågplanerna är anpassade för att hantera dessa variationer. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | Slik det er utformet må 7154 og dermed også 7151 innstilles. Vi ønsker at dette anpasses slik at disse togene kommer igjennom. Dvs. at Harrå-Lappberg stenger først kl. 20:00, Lappberg-Kalixfors kl. 20:15, og Kalixfors-Råtsi kl. 20:30 | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-23 20:20 | 2025-06-24 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-23 20:20 | 2025-06-24 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-24 20:20 | 2025-06-25 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-24 20:20 | 2025-06-25 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-24 20:20 | 2025-06-25 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-25 20:20 | 2025-06-26 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-25 20:20 | 2025-06-26 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-25 20:20 | 2025-06-26 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-26 20:20 | 2025-06-27 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-26 20:20 | 2025-06-27 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-26 20:20 | 2025-06-27 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-27 20:20 | 2025-06-28 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-27 20:20 | 2025-06-28 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-27 20:20 | 2025-06-28 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 20:20 | 2025-06-29 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 20:20 | 2025-06-29 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 20:20 | 2025-06-29 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-29 20:20 | 2025-06-30 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-29 20:20 | 2025-06-30 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-29 20:20 | 2025-06-30 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-30 20:20 | 2025-07-01 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-30 20:20 | 2025-07-01 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-30 20:20 | 2025-07-01 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-01 20:20 | 2025-07-02 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-01 20:20 | 2025-07-02 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-01 20:20 | 2025-07-02 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-02 20:20 | 2025-07-03 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-02 20:20 | 2025-07-03 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-02 20:20 | 2025-07-03 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-03 20:20 | 2025-07-04 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-03 20:20 | 2025-07-04 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-03 20:20 | 2025-07-04 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-04 20:20 | 2025-07-05 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-04 20:20 | 2025-07-05 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-04 20:20 | 2025-07-05 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-05 20:20 | 2025-07-06 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-05 20:20 | 2025-07-06 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-05 20:20 | 2025-07-06 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-06 20:20 | 2025-07-07 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-06 20:20 | 2025-07-07 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-06 20:20 | 2025-07-07 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-07 20:20 | 2025-07-08 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-07 20:20 | 2025-07-08 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-07 20:20 | 2025-07-08 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-08 20:20 | 2025-07-09 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-08 20:20 | 2025-07-09 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-08 20:20 | 2025-07-09 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-09 20:20 | 2025-07-10 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-09 20:20 | 2025-07-10 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-09 20:20 | 2025-07-10 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-10 20:20 | 2025-07-11 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-10 20:20 | 2025-07-11 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-10 20:20 | 2025-07-11 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-11 20:20 | 2025-07-12 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-11 20:20 | 2025-07-12 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-11 20:20 | 2025-07-12 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-12 20:20 | 2025-07-13 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-12 20:20 | 2025-07-13 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-12 20:20 | 2025-07-13 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-13 20:20 | 2025-07-14 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-13 20:20 | 2025-07-14 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-13 20:20 | 2025-07-14 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-14 20:20 | 2025-07-15 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-14 20:20 | 2025-07-15 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-14 20:20 | 2025-07-15 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-15 20:20 | 2025-07-16 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-15 20:20 | 2025-07-16 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-15 20:20 | 2025-07-16 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-16 20:20 | 2025-07-17 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-16 20:20 | 2025-07-17 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-16 20:20 | 2025-07-17 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-17 20:20 | 2025-07-18 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-17 20:20 | 2025-07-18 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-17 20:20 | 2025-07-18 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-18 20:20 | 2025-07-19 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-18 20:20 | 2025-07-19 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-18 20:20 | 2025-07-19 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-19 20:20 | 2025-07-20 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-19 20:20 | 2025-07-20 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-19 20:20 | 2025-07-20 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-20 20:20 | 2025-07-21 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-20 20:20 | 2025-07-21 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-20 20:20 | 2025-07-21 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-21 20:20 | 2025-07-22 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-21 20:20 | 2025-07-22 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-21 20:20 | 2025-07-22 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-22 20:20 | 2025-07-23 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-22 20:20 | 2025-07-23 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-22 20:20 | 2025-07-23 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-23 20:20 | 2025-07-24 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-23 20:20 | 2025-07-24 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-23 20:20 | 2025-07-24 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-24 20:20 | 2025-07-25 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-24 20:20 | 2025-07-25 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-24 20:20 | 2025-07-25 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-25 20:20 | 2025-07-26 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-25 20:20 | 2025-07-26 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-25 20:20 | 2025-07-26 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-26 20:20 | 2025-07-27 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-26 20:20 | 2025-07-27 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-26 20:20 | 2025-07-27 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-27 20:20 | 2025-07-28 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-27 20:20 | 2025-07-28 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-27 20:20 | 2025-07-28 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-28 20:20 | 2025-07-29 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-28 20:20 | 2025-07-29 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-28 20:20 | 2025-07-29 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-29 20:20 | 2025-07-30 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-29 20:20 | 2025-07-30 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-29 20:20 | 2025-07-30 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-30 20:20 | 2025-07-31 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-30 20:20 | 2025-07-31 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-30 20:20 | 2025-07-31 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-31 20:20 | 2025-08-01 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-31 20:20 | 2025-08-01 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-31 20:20 | 2025-08-01 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-01 20:20 | 2025-08-02 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-01 20:20 | 2025-08-02 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-01 20:20 | 2025-08-02 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-02 20:20 | 2025-08-03 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-02 20:20 | 2025-08-03 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-02 20:20 | 2025-08-03 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-03 20:20 | 2025-08-04 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-03 20:20 | 2025-08-04 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-03 20:20 | 2025-08-04 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-04 20:20 | 2025-08-05 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-04 20:20 | 2025-08-05 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-04 20:20 | 2025-08-05 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-05 20:20 | 2025-08-06 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-05 20:20 | 2025-08-06 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-05 20:20 | 2025-08-06 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-06 20:20 | 2025-08-07 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-06 20:20 | 2025-08-07 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-06 20:20 | 2025-08-07 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-07 20:20 | 2025-08-08 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-07 20:20 | 2025-08-08 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-07 20:20 | 2025-08-08 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-08 20:20 | 2025-08-09 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-08 20:20 | 2025-08-09 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-08 20:20 | 2025-08-09 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-09 20:20 | 2025-08-10 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-09 20:20 | 2025-08-10 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-09 20:20 | 2025-08-10 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-10 20:20 | 2025-08-11 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-10 20:20 | 2025-08-11 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-10 20:20 | 2025-08-11 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-11 20:20 | 2025-08-12 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-11 20:20 | 2025-08-12 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-11 20:20 | 2025-08-12 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-12 20:20 | 2025-08-13 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-12 20:20 | 2025-08-13 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-12 20:20 | 2025-08-13 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-13 20:20 | 2025-08-14 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-13 20:20 | 2025-08-14 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-13 20:20 | 2025-08-14 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-14 20:20 | 2025-08-15 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-14 20:20 | 2025-08-15 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-14 20:20 | 2025-08-15 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-15 20:20 | 2025-08-16 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-15 20:20 | 2025-08-16 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-15 20:20 | 2025-08-16 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-16 20:20 | 2025-08-17 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-16 20:20 | 2025-08-17 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-16 20:20 | 2025-08-17 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-17 20:20 | 2025-08-18 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-17 20:20 | 2025-08-18 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-17 20:20 | 2025-08-18 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-18 20:20 | 2025-08-19 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-18 20:20 | 2025-08-19 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-18 20:20 | 2025-08-19 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-19 20:20 | 2025-08-20 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-19 20:20 | 2025-08-20 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-19 20:20 | 2025-08-20 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-20 20:20 | 2025-08-21 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-20 20:20 | 2025-08-21 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-20 20:20 | 2025-08-21 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-21 20:20 | 2025-08-22 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-21 20:20 | 2025-08-22 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-21 20:20 | 2025-08-22 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-22 20:20 | 2025-08-23 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-22 20:20 | 2025-08-23 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-22 20:20 | 2025-08-23 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-23 20:20 | 2025-08-24 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-23 20:20 | 2025-08-24 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-23 20:20 | 2025-08-24 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-24 20:20 | 2025-08-25 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-24 20:20 | 2025-08-25 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-24 20:20 | 2025-08-25 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-25 20:20 | 2025-08-26 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-25 20:20 | 2025-08-26 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-25 20:20 | 2025-08-26 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-26 20:20 | 2025-08-27 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-26 20:20 | 2025-08-27 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-26 20:20 | 2025-08-27 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-27 20:20 | 2025-08-28 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-27 20:20 | 2025-08-28 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-27 20:20 | 2025-08-28 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-28 20:20 | 2025-08-29 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-28 20:20 | 2025-08-29 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-28 20:20 | 2025-08-29 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-29 20:20 | 2025-08-30 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-29 20:20 | 2025-08-30 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-29 20:20 | 2025-08-30 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-30 20:20 | 2025-08-31 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-30 20:20 | 2025-08-31 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-30 20:20 | 2025-08-31 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-31 20:20 | 2025-09-01 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-31 20:20 | 2025-09-01 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-31 20:20 | 2025-09-01 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-01 20:20 | 2025-09-02 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-01 20:20 | 2025-09-02 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-01 20:20 | 2025-09-02 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-02 20:20 | 2025-09-03 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-02 20:20 | 2025-09-03 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-02 20:20 | 2025-09-03 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-03 20:20 | 2025-09-04 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-03 20:20 | 2025-09-04 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-03 20:20 | 2025-09-04 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-04 20:20 | 2025-09-05 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-04 20:20 | 2025-09-05 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-04 20:20 | 2025-09-05 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-05 20:20 | 2025-09-06 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-05 20:20 | 2025-09-06 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-05 20:20 | 2025-09-06 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-06 20:20 | 2025-09-07 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-06 20:20 | 2025-09-07 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-06 20:20 | 2025-09-07 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-07 20:20 | 2025-09-08 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-07 20:20 | 2025-09-08 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-07 20:20 | 2025-09-08 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-08 20:20 | 2025-09-09 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-08 20:20 | 2025-09-09 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-08 20:20 | 2025-09-09 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-09 20:20 | 2025-09-10 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-09 20:20 | 2025-09-10 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-09 20:20 | 2025-09-10 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-10 20:20 | 2025-09-11 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-10 20:20 | 2025-09-11 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-10 20:20 | 2025-09-11 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-11 20:20 | 2025-09-12 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-11 20:20 | 2025-09-12 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-11 20:20 | 2025-09-12 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-12 20:20 | 2025-09-13 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-12 20:20 | 2025-09-13 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-12 20:20 | 2025-09-13 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-13 20:20 | 2025-09-14 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-13 20:20 | 2025-09-14 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-13 20:20 | 2025-09-14 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-14 20:20 | 2025-09-15 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-14 20:20 | 2025-09-15 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-14 20:20 | 2025-09-15 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-15 20:20 | 2025-09-16 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-15 20:20 | 2025-09-16 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-15 20:20 | 2025-09-16 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-16 20:20 | 2025-09-17 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-16 20:20 | 2025-09-17 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-16 20:20 | 2025-09-17 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-17 20:20 | 2025-09-18 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-17 20:20 | 2025-09-18 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-17 20:20 | 2025-09-18 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-18 20:20 | 2025-09-19 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-18 20:20 | 2025-09-19 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-18 20:20 | 2025-09-19 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-19 20:20 | 2025-09-20 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-19 20:20 | 2025-09-20 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-19 20:20 | 2025-09-20 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-20 20:20 | 2025-09-21 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-20 20:20 | 2025-09-21 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-20 20:20 | 2025-09-21 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-21 20:20 | 2025-09-22 03:45 | Periodisk | Lin |  | E |  |  |  | 1 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-21 20:20 | 2025-09-22 03:45 | Periodisk | Stk |  | E |  | Helt |  | 2 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-21 20:20 | 2025-09-22 03:45 | Periodisk | Gvc | [5 empty] | 3 | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) | Publicerad | N3: 20851-2500 | UTK. Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK | x | x | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x | x |  | 6482 | En kapacitetsplan ska finnas som en bilaga i JNB och då denna inte finns kan GreenCargo ej lämna synpunkt på detta objektet. | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | JLT har inga synpunkter | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 |  | 6482 | GC: Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. LKAB: Tidpunkterna för de olika fastställelserna av tillfälliga kapacitetsbegränsningar som sker under tågplanens framtagande regleras av SERA-direktivet, vilket är det som styr Trafikverkets process. I framtagandet av kapacitetsplanen för perioden som påverkas av spårbytet kommer hastighetsnedsättningarna att ingå i analysen. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av Kapacitetsplanen. CN, VY: Spårbytesprojektet kräver 8h långa skift för att kunna genomföra sin produktion. Tiderna är förlagda där Trafikverket bedömt att de får minsta möjliga trafikpåverkan. Att detta medför en stor ansträngning för operatörerna på sträckan är känt, men för att åtgärden ska kunna utföras på ett effektivt sätt är detta nödvändigt. Därför har beslut tagits om kapacitetsplan för perioden. Trafikverket kommer bjuda in operatörerna till möten för dialog kring framtagandet av kapacitetsplanen.
6593 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-07 05:50 | 2025-08-10 23:59 |  | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v32 To 05:50 - S 23:59 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 32 stänger vi Gustafs 90 timmar (Torsdag 05:50-Söndag 23:59). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | 6593 |  | 6593 |  | 6593 |  | 6593 |  | 6593 |  | 6593 |  | 6593 |  | 6593 |  | 6593 |  | 6593 |  | 6593 | TCR 6187 som det ska ligga i skuggan av finns inte med i X-12? | 6593 |  | 6593 |  | 6593 |  | 6593 | Svar SJ: Den TCR som vi hänvisar till TCR 6593 är kompletterad i X-12.
6186 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-14 | 2025-07-14 10:00 |  | Blgc, Dmn, Orn |  | Blgc-Dmn: E, Dmn-Orn: E |  |  |  | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC samt linjen till inf Orn v29 M 00:00-10:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikavbrott BlgC signal 111-120 v.2529 M 00:00 – v.2532 S 23:59 Trafikpåverkan: Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6186 |  | 6186 |  | 6186 |  | 6186 |  | 6186 |  | 6186 |  | 6186 |  | 6186 |  | 6186 |  | 6186 |  | 6186 |  | 6186 |  | 6186 |  | 6186 |  | 6186
6187 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-07 05:50 | 2025-08-10 23:59 |  | Blgc, Dmn, Orn |  | Blgc-Dmn: E, Dmn-Orn: E |  |  |  | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC+Dmn samt linjen mot Ornäs v32 To 05:50-S 23:59 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikavbrott BlgC signal 111-120 v.2529 M 00:00 – v.2532 S 23:59 Trafikpåverkan: Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6187 |  | 6187 |  | 6187 |  | 6187 |  | 6187 |  | 6187 |  | 6187 |  | 6187 |  | 6187 |  | 6187 |  | 6187 |  | 6187 |  | 6187 |  | 6187 |  | 6187

## Förklaring
Samråd av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor och stor trafikpåverkan samt en del tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan i Tågplan 2025
Detta samrådsunderlag publiceras på Trafikverkets hemsida den 25 oktober 2023.
Sista dag för att skicka in synpunkter på samrådsunderlaget är den 15 november 2023.
Synpunkter skrivs in i detta samrådsunderlag i kolumn AK; Synpunkt från sökande. Spara filen och skicka den till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se
Kolumn L; Från inkluderad och kolumn M; Till inkluderad. Helt betyder att någon del av trafikplatsen är påverkad. Om det är tomt betyder det att ingen del av trafikplatsen är påverkad.
Kolumn Q; Relaterade TPÅ:er. Här går det att söka på område Syd, Öst, Väst och Nord/Mellersta. S står för Syd, Ö står för Öst, V står för Väst och N står för Nord/Mellersta.
Kolumn T; Utpekad tillfällig kapacitetsbegränsningar. Här går det att söka ut de TCR:er som är Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsingar (UTK). Kund ska anpassa sin ansökan om kapacitet utifrån dessa UTK:er.
Kategori | Sammanhängande dagar | Trafikpåverkan*
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mycket stor påverkan (Major impact TCR) | Mer än 30 på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med stor påverkan (High impact TCR) | Mer än 7 på varandra följande dagar | Mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med medelstor påverkan (Medium impact TCR) | 7 eller färre på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med liten påverkan (Minor impact TCR) |  | Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
* Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag
Mycket stora och stora kapacitetsbegränsningar träffas av punkt 8 i beslut (EU) 2017/2075 .
Medelstor och liten kapacitetsbegränsning träffas av punkt 12 i beslut (EU) 2017/2075 .
Synpunkter på Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningar (UTK) ska lämnas i detta samråd. Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningar kommer att fastställas den 8 december tillsammans med tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor och stor trafikpåverkan samt en del tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan. De Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningarna kommer att utgöra planeringsförutsättningar i Tågplan 2025. Den sökande ska därför anpassa sin ansökan om kapacitet efter dessa.