## Blad1
Mellersta | Ostkustbanan | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
307582 Övrigt | SUC |  |  | Underhåll Sundsvall HTSM | 1,2 | 2138 | 2138 | MTi | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 133- 231,233 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp Suc v.24 och 29. Vecka 38: MTi trafikstopp spår 1,2 ,O-F trafikstopp spår 3,4
[5 empty] | 3,4 | 2138 | 2138 | O-F | 09:30 | 15:30 | D |  | A | Suc 125- 235,247 | X
[5 empty] | alla | 2138 | 2139 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 500)
330369 PSB | GUI | VV |  | Spårbyte Vallvik-Åänge | E | 2131 | 2147 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70) |  |  | PSB M1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallvik-Gussi
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | M-F | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: 140/70)
330724 Övrigt | GUI | VV |  | Spårbyte Vallvik-Åänge | E | 2147 | 2147 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70) |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallvik-Gussi
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | M-F | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: 140/70)
310601 PSB | (VV) | SMO |  | Spårbyte Gävle-Vallvik | Alla | 2131 | 2146 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Smo msi 111,109-Vv infsi 3/2 |  |  | PSB M1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsbro-Vallvik Strömsbro kan trafikeras mot Oslättfors
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | F | 11:00 | 15:00 | D |  | A | Smo msi 111,109-Vv infsi 3/2
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70)
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | M-F | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: 140/70)
310635 Övrigt | SMO |  |  | Spårbyte Gävle-Åänge | V,Ö | 2147 | 2147 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 117,440/118,552 Längd: 1112) |  |  | Trafikavbrott: endast mot Hly Under denna vecka kan det bli störning i trafiken till och från godsbangården när vi skall jobba mellan msi 110-107. Dessa kommer att sökas i BUP.
[5 empty] | V,Ö | 2148 | 2148 | M-F | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 117,440/118,552 Längd: 1112)
307766 Övrigt | GÄ |  |  | Underhåll Gävle | Alla | 2141 | 2141 | nmTi nmO | 23:00 | 04:00 | D | uh arb växlar 459-476 | A | 190,192. 301,170,176-165,167,169,171,173,177 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle Spår 1-4, 53, 54-63 (Maxim) Tiderna för underhåll på våren samplaneras med objekt 324804. Eventuell uppdelning av objektet sker i revision.
[5 empty] | Alla | 2141 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | uh arb växlar 476-473 | H | (sth: 140/40 Längd: 500)
307767 Övrigt | GÄ |  |  | Underhåll Gävle | Alla | 2147 | 2147 | nmTi nmO | 23:05 | 04:05 | D |  | A | 145,139,266 - 117,119 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott på spåren ut mot Hagaström
[5 empty] | Alla | 2147 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 500)
307768 Övrigt | GÄ |  |  | Underhåll Gävle | 3,4 29,30 | 2138 | 2138 | nmTi nmO | 23:00 | 04:00 | D | Spår3,4,29,30 | A | Sign.135,137,262,264 --- 169,171 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3,4 samt 29,30
[5 empty] | 3,4 | 2138 | 2139 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 140/40 Längd: 500)
307769 Övrigt | GÄ |  |  | Underhåll Gävle | 2,3 | 2137 | 2137 | S | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Sign 152,154-133,135,139,141 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle spår 2,3 samt östra och västra spåren mot Strömsbro
[5 empty] | 2,3 | 2137 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 500)
307776 Övrigt | GÄ |  |  | Underhåll Gävle | 1,2S,2N,5 | 2141 | 2141 | nmTo nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | 166-131,133 | X |  | Trafikavbrott: Spår 1,2S,2N,5
[5 empty] | Alla | 2141 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 500)
309553 Övrigt | (GÄ) | (TIP) |  | Underhåll Gävle-Tierp | NED | 2141 | 2141 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Gä 192 - Tip 21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-Tierp
[5 empty] | NED | 2141 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 2141 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
309607 Övrigt | (GÄ) | TIP |  | Underhåll Gävle-Tierp | UPP | 2140 | 2140 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Gä 190 - Tip 32 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-Tierp
[5 empty] | UPP | 2140 | 2141 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 2140 | 2141 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
309550 Övrigt | TIP |  |  | Underhåll Tierp | 2,3,4,5,6 | 2142 | 2142 | LS | 00:15 | 06:15 | D |  | A | Tip 21 - Tip 52 | X |  | Trafikpåverkan: enbart genomfart på spår 1 i Tierp, enkelrspårsdrift Orrskog-Skärpan.
[5 empty] | Alla | 2142 | 2142 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 2143 | 2143 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 500)
309552 Övrigt | TIP | (JLO) |  | Underhåll Tierp-Järlebo | UPP | 2136 | 2136 | Ti-F | 00:10 | 05:10 | D |  | A | Tip 32 - Jlo 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-Järlebo
[5 empty] | UPP | 2136 | 2137 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 2136 | 2137 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
309554 Övrigt | (TIP) | (JLO) |  | Underhåll Tierp-Järlebo | NED | 2137 | 2137 | Ti-F | 00:10 | 05:10 | D |  | A | Tip 52 - Jlo21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-Järlebo Samplanerat med Brobyte Örbyhusån
[5 empty] | NED | 2137 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 2137 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
335064 Övrigt | ÖH |  |  | Byte av järnvägsbro mot Dannemora över Örbyhusån | 3,4,5 Öh-Dma | 2137 | 2137 | M-F | 07:00 | 16:00 | H | Byte av järnvägsbro | A | Öh Infsi 54- Öh Msi 33,35,37 |  |  | Trafikavbrott: endast linjen mot Dannemora samt spår 3-5 i Örbyhus
[5 empty] | 3 Öh-Dma | 2137 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 km+m: 0,455/0,793 Längd: 338)
[5 empty] | 3 Öh-Dma | 2149 | 2149 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 km+m: 0,455/0,793 Längd: 338)
309551 Övrigt | JLO | SRV |  | Underhåll Järlebo-Storvreta | UPP | 2138 | 2138 | nmTi-nmF | 23:15 | 04:15 | D |  | A | Jlo 51 - Srv 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelrspårsdrift Örbyhus-Samnan
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | nmTi-nmF | 23:15 | 04:15 | D |  | A | Jlo 21 - Srv 52 | X
[5 empty] | UPP | 2138 | 2139 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 2138 | 2139 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED | 2139 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 2139 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
Mellersta | Dalabanan | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
311483 Övrigt | MRA |  |  | Mora Utbyte av utbrett stlv 85 Borlänge-Mora till stlv 95 | 2,3,4,5 | 2134 | 2146 | S | 21:55 | 24:00 | D | Om och nybyggnad | A | Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 | X |  | Kanalisation och kabel/signaler arbeten kommer att utföras på hela dp samt byte av växlar och spår Samordning kommer att utföras med JF och tkl om och hur detta kommer att utföras
[5 empty] | 2,3,4,5 | 2135 | 2147 | M | 00:00 | 04:05 | D | Om och nybyggnad | A | Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 | X
[5 empty] | 2,3,4,5 | 2135 | 2146 | nmTi nmTo | 22:50 | 05:00 | D | Om och nybyggnad | A | Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 | X
[5 empty] | 2,3,4,5 | 2135 | 2146 | nmO nmF | 21:55 | 04:05 | D | Om och nybyggnad | A | Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 | X
[5 empty] | 2,3,4,5 | 2147 | 2147 | nmTi | 22:50 | 05:00 | D | Om och nybyggnad | A | Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 | X
[5 empty] | Alla | 2147 | 2147 | O-S | 03:00 | 24:00 | H | Ibruktagning | A | Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 | X
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ibruktagning | A | Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 | X
[5 empty] | 4 | 2147 | 2148 | M-S | 24:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 60/40 km+m: 219,536/221,127 Längd: 1591)
354432 Övrigt | MRA | (RV) |  | Servicefönster Underhåll ersätter M307148 | E | 2133 | 2135 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000) |  |  | Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307148 Trafikavbrott Mora-(Rätvik) inklusive hela Mora driftplats
[5 empty] | E | 2133 | 2135 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
307148 Övrigt | MRA | (RBÄ) |  | Servicefönster Underhåll Mora-Repbäcken HTSM | E | 2133 | 2135 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000) |  |  | Trafikavbrott Mora-Repbäcken inklusive hela Mora driftplats Objektet kommer att delas upp en nedan: (Rbä)-In 22:50-04:40; (In)-Rv 23:10-05:00; (Rv)-Mra 21:50-03:50
[5 empty] | E | 2133 | 2135 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
354434 Övrigt | RV | (IN) |  | Servicefönster Underhåll ersätter M307148 | E | 2133 | 2135 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000) |  |  | Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307148 Trafikavbrott Rättvik-(Insjön)
[5 empty] | E | 2133 | 2135 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
354435 Övrigt | IN | (RBÄ) |  | Servicefönster Underhåll ersätter M307148 | E | 2133 | 2135 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000) |  |  | Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307148 Trafikavbrott Insjön-(Repbäcken)
[5 empty] | E | 2133 | 2135 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
354436 Övrigt | BLG | (ST) |  | Servicefönster Underhåll ersätter M307150 | E | 2139 | 2139 | nmTi-nmF | 22:10 | 04:10 | D |  | A | Blg 282/285-St 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-(Säter)
[5 empty] | E | 2139 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2139 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
307150 Övrigt | BLG | AVKY |  | Servicefönster Underhåll Borlänge-AvestaKrylbo HTSM | E | 2139 | 2139 | nmTi-nmF | 21:45 | 04:10 | D |  | A | Blg 282/285-Avky 61/63 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-Avky Kommer att delas upp enl nedan Avky-Hdm 21:45-03:45; (Hdm)-St 22:00-04:00; (St)-Blg 22:10-04:10
[5 empty] | E | 2139 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2139 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
354437 Övrigt | ST | (HDM) |  | Servicefönster Underhåll ersätter M307150 | E | 2139 | 2139 | nmTi-nmF | 22:00 | 04:00 | D |  | A | St 2/1 - Hdm 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Säter-(Hedemora)
[5 empty] | E | 2139 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2139 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
354438 Övrigt | HDM | AVKY |  | Servicefönster Underhåll ersätter M307150 | E | 2139 | 2139 | nmTi-nmF | 21:45 | 03:45 | D |  | A | Hdm 1/1 -Avky 61,63 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Hedemora - AvestaKrylbo
[5 empty] | E | 2139 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2139 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
328522 Övrigt | AVKY |  |  | Kontaktledningsunderhåll | 1 | 2142 | 2145 | Ti-F | 00:00 | 05:35 | D |  | A | Avky 52 - Avky 82 | X |  | Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-(Rosshyttan)
358458 Övrigt | AVKY |  |  | Växelbyte vx129/130 | 5,6,7,8 +sp 9,11,12,50 | 2142 | 2142 | F | 22:25 | 24:00 | H |  | A | Dvsi 36,38,44,46, 96 - hfp vxl111 - hfp vxl52 |  |  | Trafikavbrott Avky spår 5-12 norra delen samt 50
[5 empty] | 5,6,7,8 +sp 9,11,12,50 | 2142 | 2142 | L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Dvsi 36,38,44,46, 96 - hfp vxl111 - hfp vxl52
[5 empty] | 5,6,7,8 +sp 9,11,12,50 | 2142 | 2142 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Dvsi 36,38,44,46, 96 - hfp vxl111 - hfp vxl52
[5 empty] | 5,6,7,8 +sp 9,11,12,50 | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 05:00 | H |  | A | Dvsi 36,38,44,46, 96 - hfp vxl111 - hfp vxl52
Mellersta | Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
307546 Övrigt | LSL | (BÄ) |  | Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Bräcke-Långsele HTSM | E | 2136 | 2136 | M | 13:30 | 19:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 21, 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Långsele-(Bräcke) 42951/53 gränståg i Långsele
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | F | 17:00 | 21:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 21, 23 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2136 | nmS | 18:00 | 01:30 | D |  | A | Bä 21- Lsl 21, 23 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2136 | S | 18:00 | 24:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 21, 23 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2137 | M | 00:00 | 01:30 | D |  | A | Bä 21- Lsl 21, 23 | X
[5 empty] | E | 2133 | 2137 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2133 | 2137 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
Mellersta | Norra stambanan Bä-Gä | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
307543 Övrigt | BÄ | MDL |  | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge HTSM | UPP | 2135 | 2135 | nmTi-nmL | 21:50 | 03:50 | D |  | A | Mdl 122-Bä 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ånge-Bräcke
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | nmTi-nmL | 22:20 | 04:20 | D |  | A | Mdl 152-Bä 62 | X
[5 empty] | Alla | 2135 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2135 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2139 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2139 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
307341 Övrigt | LS | RSÖ |  | Servicefönster Underhåll/Kontaktledning HTSM | E | 2147 | 2147 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ljusdal-Ramsjö
[5 empty] | E | 2147 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2147 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
307343 Övrigt | BN | LS |  | Servicefönster Underhåll Bollnäs-Ljusdal HTSM | E | 2147 | 2147 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m Om uppställning med eller utan strömavtagare fungerar avgörs i revisionsmöten.
[5 empty] | E | 2147 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2147 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
307523 Övrigt | OB | BN |  | Servicefönster Underhåll Ockelbo-Bollnäs HTSM | Alla | 2147 | 2147 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs Ockelbo och Bollnäs ingår ej i objektet v.22-23
[5 empty] | Alla | 2147 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2147 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
307524 Övrigt | SMO | OB |  | Servicefönster Underhåll Gävle-Ockelbo HTSM | E | 2147 | 2147 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Gä 105 - Ob 3/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsbro-Ockelbo Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m 591 gränståg
[5 empty] | E | 2147 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2147 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
Mellersta | Norra stambanan Ob-Sv | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
307526 Övrigt | SV | OB |  | Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Storvik-Ockelbo HTSM | E | 2147 | 2147 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-Ockelbo, Storvik kan ej trafikeras mot Åshammar.
[5 empty] | E | 2147 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2147 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
Mellersta | Norra stambanan MDL-OSÖ | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
307536 Övrigt | (MDL) | (OSÖ) |  | Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge | E | 2135 | 2135 | nmTi-nmL | 21:40 | 01:40 | D |  | A | Mdl 122-Åg104/1,105/1- Ågy 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Moradal)-Åg, påverkar även U-spår Åg-Osö.
[5 empty] | E | 2135 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
Mellersta | Norra stambanan MDL-ÅG | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
307537 Övrigt | (MDL) | ÅG |  | Servicefönster Underhåll Moradal-Ånge | E | 2139 | 2139 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Mdl inf 152-Åg M151,153,196 | X |  | Trafikpåverkan: Trafik kan gå Moradal - Ångebyn, spår 1 och 2 avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas från Ovansjö och Erkslund
[5 empty] | E | 2139 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 2139 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1000)
307542 Övrigt | ÅGGB |  |  | Servicefönster Underhåll Åggb | Alla | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | 104/1,105/1,103/10a,106/13 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Ånge godsbangård
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | nmTi-nmTo | 22:00 | 04:00 | D |  | A | 161-103/10a, 106/13 | X
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | nmF | 21:55 | 03:55 | D |  | A | 103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,105/9,106/9,107/9 | X
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | nmL | 21:55 | 03:55 | D |  | A | 104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,105/14,106/14,107/14 | X
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | nmS | 21:45 | 03:45 | D |  | A | 104/1,105/1,103/10a,106/13 | X
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | S | 21:55 | 24:00 | D |  | A | 104/1,105/1,103/10a,106/13 | X
[5 empty] | Alla | 2141 | 2141 | M | 00:00 | 03:55 | D |  | A | 104/1,105/1,103/10a,106/13 | X
[5 empty] | Alla | 2134 | 2135 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 2140 | 2141 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
Mellersta | Godsstråket gm Bergslagen | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
354410 Övrigt | SV | (DGN) |  | Servicefönster Underhåll ersätter M307143 | E | 2137 | 2138 | Ti-F | 09:10 | 14:55 | D |  | A | Sv 22,86 - Dgn 3/1 | X |  | Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307143 Trafikavbrott Storvik-(Dalgränsen)
[5 empty] | E | 2137 | 2139 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2137 | 2139 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
307143 Övrigt | SV | AVKY |  | Servicefönster Underhåll Storvik-AvestaKrylbo HTSM | E | 2137 | 2138 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Sv22,86-Avky 33 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-Avesta/Krylbo Kommer att delas upp i underobjekt enl nedan: M Fs-Avky 07:00-14:30 (Fs 1/1-Avky 33) Ti-F Sv-(Dgn) 09:10-14:55 (Sv22,86-Dgn 3/1) Ti-F Dgn-(Fs) 09:25-14:40 (Dgn 3/1-Fs 1/1) Ti-F Avky-Fs 11:10-14:30 (Avky33-Fs1/1)
[5 empty] | E | 2137 | 2138 | Ti-F | 09:10 | 14:55 | D |  | A | Sv22,86-Avky 33 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2139 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2137 | 2139 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
354412 Övrigt | DGN | (FS) |  | Servicefönster Underhåll ersätter M307143 | E | 2137 | 2138 | Ti-F | 09:25 | 14:40 | D |  | A | Dgn 3/1-Fs 1/1 | X |  | Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307143 Trafikavbrott Dalgränsen- (Fors)
[5 empty] | E | 2137 | 2139 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2137 | 2139 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
354413 Övrigt | FS | AVKY |  | Servicefönster Underhåll ersätter M307143 | E | 2137 | 2138 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Fs 1/1 - Avky 33 | X |  | Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307143 Trafikavbrott Fors- AvestaKrylbo
[5 empty] | E | 2137 | 2138 | Ti-F | 11:10 | 14:30 | D |  | A | Fs 1/1 - Avky 33 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2139 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2137 | 2139 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
307152 Övrigt | AVKY |  |  | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo | Alla | 2138 | 2138 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Helavstängt helgen vecka 20 och 34.
[5 empty] | Alla | 2142 | 2142 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X
354415 Övrigt | AVKY | SNT |  | Servicefönster Underhåll ersätter M307154 | E | 2134 | 2135 | M | 06:40 | 14:30 | D |  | A | Avky 24 - Snt 3/2, 2/2 | X |  | Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307154 Trafikavbrott Avestakrylbo-Snyten
[5 empty] | E | 2134 | 2135 | Ti-F | 09:10 | 15:00 | D |  | A | Avky 24 - Snt 3/2, 2/2 | X
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
307154 Övrigt | AVKY | (FGC) |  | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo-Fagersta HTSM | E | 2134 | 2135 | M | 06:20 | 15:00 | D |  | A | Avky 24-Fgc 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Avesta/Krylbo-(Fagersta) Kommer att delas upp ytterligare i underobjekt Avky-Snt M 06:40-14:30, Ti-F 09:10-15:00 (Snt)-(FgC) M 06:20-14:40, Ti-F 08:40-14:40 V2120 utökas tiderna i skuggan av M308487 (Ombenning)
[5 empty] | E | 2134 | 2135 | Ti-F | 08:40 | 15:00 | D |  | A | Avky 24-Fgc 2/1 | X
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
308487 Övrigt | SNT | (FGC) |  | Ny driftplats Ombenning | E | 2134 | 2135 | M | 06:20 | 14:40 | D |  | A | Snt 1/5,2/5-Fgc L2 | X |  | Trafikavbrott Snyten-(Fagersta) Det går att trafikera Snyten mot Ängelsberg ÄVENj helgen v2136 (M308629)
[5 empty] | E | 2136 | 2140 | M | 07:00 | 14:40 | D |  | A | Snt 1/5,2/5-Fgc L2 | X
[5 empty] | E | 2134 | 2135 | Ti-F | 08:40 | 14:40 | D |  | A | Snt 1/5,2/5-Fgc L2 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | Ti-To | 09:20 | 14:45 | D |  | A | Snt 1/5,2/5-Fgc L2 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2138 | Ti-F | 09:20 | 14:45 | D |  | A | Snt 1/5,2/5-Fgc L2 | X
[5 empty] | E | 2139 | 2140 | TiToF | 09:20 | 14:45 | D |  | A | Snt 1/5,2/5-Fgc L2 | X
[5 empty] | E | 2139 | 2140 | O | 09:25 | 14:45 | D |  | A | Snt 1/5,2/5-Fgc L2 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | LS | 07:00 | 24:00 | H |  | A | Snt 1/5,2/5-Fgc L2 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Snt 1/5,2/5-Fgc L2 | X
[5 empty] | E | 2133 | 2139 | M-S | 07:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | M-F | 00:00 | 15:10 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)
354416 Övrigt | (SNT) | (FGC) |  | Servicefönster Underhåll ersätter M307154 | E | 2134 | 2135 | M | 06:20 | 14:40 | D |  | A | Snt 2/2 - Fgc 2/2 | X |  | Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307154 Trafikavbrott (Snyten)-(FagerstaC)
[5 empty] | E | 2134 | 2135 | Ti-F | 08:40 | 14:40 | D |  | A | Snt 2/2 - Fgc 2/2 | X
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
362614 Övrigt | OMB |  |  | Fiktivt objekt - Ingen mötesmöjlighet | Alla | 2112 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A |  |  | X
307153 Övrigt | FGC |  |  | Servicefönster Underhåll Fagersta | Alla | 2140 | 2140 | S | 03:20 | 09:20 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte
[5 empty] | Alla | 2144 | 2144 | S | 03:20 | 09:20 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2136 | 2137 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 75/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2140 | 2141 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 75/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2144 | 2145 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 75/40 Längd: 1000)
308491 Övrigt | FGC |  |  | Ny driftplats Ombenning (Fagersta) | Alla | 2136 | 2136 | S | 19:00 | 24:00 | D | Signalåtgärder | A | Fgc 3/1; Fgc 2/1; Fgc 3/22; Fgc 2/2 | X |  | Trafikavbrott Fagersta
[5 empty] | Alla | 2137 | 2137 | M | 00:00 | 07:00 | D | Signalåtgärder | A | Fgc 3/1; Fgc 2/1; Fgc 3/22; Fgc 2/2 | X
315781 Övrigt | (FGC) | (DN) |  | Inkoppling Mellanblock Fagersta - Dagarn | E | 2136 | 2136 | LS | 06:30 | 18:30 | H |  | A | 2/2 Fgc - 1/1 Dn |  |  | Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)
354426 Övrigt | FGC | (SKB) |  | Servicefönster Underhåll ersätter M307155 | E | 2134 | 2135 | M | 06:50 | 14:30 | D |  | A | Fgc 2/4 - Skb 2/1 | X |  | Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307155 Trafikavbrott FagerstaC-(Skinnskatteberg)
[5 empty] | E | 2134 | 2135 | Ti-F | 08:25 | 14:30 | D |  | A | Fgc 2/4 - Skb 2/1 | X
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1000)
307155 Övrigt | FGC | (FV) |  | Servicefönster Underhåll Fagersta- Frövi HTSM | E | 2134 | 2135 | M | 06:40 | 14:30 | D |  | A | Fgc 2/4-Fv 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi) Kommer att delas upp ytterligare i underobjekt FgC-(Skb) M 06:50-14:30, Ti-F 08:25-14:30 Skb-(Nkt) M 06:40-13:30, Ti-F 08:10-13:30 Nkt--(Fv) M 06:55-13:10, Ti-F 07:55-13:10 V2120 utökas tiderna i skuggan av M308487 (Ombenning) To,F
[5 empty] | E | 2134 | 2135 | Ti-F | 07:55 | 14:30 | D |  | A | Fgc 2/4-Fv 51 | X
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
309954 Övrigt | SKB |  |  | Skinnskatteberg Demontering Bro | 2,3 | 2136 | 2136 | LS | 06:30 | 18:30 | H | Inlyftny brobana | A | Skb 2/2 - Skb 2/1 | X |  | Trafikavbrott Skinnskatteberg
354428 Övrigt | SKB | (NKT) |  | Servicefönster Underhåll ersätter M307155 | E | 2134 | 2135 | M | 06:40 | 13:30 | D |  | A | Skb 2/1 - Nkt 3/1 | X |  | Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307155 Trafikavbrott Skinnskatteberg-(Näverkärret)
[5 empty] | E | 2134 | 2135 | Ti-F | 08:10 | 13:30 | D |  | A | Skb 2/1 - Nkt 3/1 | X
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1000)
354430 Övrigt | NKT | (FV) |  | Servicefönster Underhåll ersätter M307155 | E | 2134 | 2135 | M | 06:55 | 13:10 | D |  | A | Nkt 3/1 - Fv51 | X |  | Uppdaterat Servicefönster uppdelat från M307155 Trafikavbrott Näverkärret - (Frövi)
[5 empty] | E | 2134 | 2135 | Ti-F | 07:55 | 13:10 | D |  | A | Nkt 3/1 - Fv51 | X
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1000)
Mellersta | Bergslagsbanan Gä-Fv | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
307529 Övrigt | GÄ | SV |  | Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Gävle-Storvik HTSM | Alla | 2147 | 2147 | nmTi-nmF | 23:05 | 05:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. I Gävle spåren mot Hg. Det går att trafikera relationen Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik
[5 empty] | Alla | 2147 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2147 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
307144 Övrigt | SV | (FLN) |  | Servicefönster Underhåll Storvik-Falun HTSM | E | 2140 | 2140 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:30 | D |  | A | Sv 34/36/80-Fln 3/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-(Falun), Spår 2,3 Storvik Man kan trafikera Äh/Kgd mot Tså
[5 empty] | E | 2140 | 2141 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2140 | 2141 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
319791 Övrigt | (GAD) | (LSJ) |  | Nationell upprustning bangårdsbelysning,Hofors | E | 2140 | 2140 | nmTi-nmF | 22:45 | 04:30 | D |  | A | Gad infsi 2/2-Lsj infsi 3/1 | X |  | Trafikavbrott Hfr. Samordning med underhåll samt växling från Ovako HTSM tas ut av UH/UH Ktl-rev
307145 Övrigt | (KOÄ) | BLG |  | Servicefönster Underhåll Korsnäs-Borlänge HTSM | E | 2140 | 2140 | nmTi-nmF | 22:25 | 04:10 | D |  | A | Koä 1/2-Blg 108 | X |  | Trafikavbrott mellan Falun-Borlänge I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun. OBS kommer att ändras till: Fln 22:45-04:30 (Fln)-Blg 22:25-04:10
[5 empty] | E | 2140 | 2141 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2140 | 2141 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
354446 Övrigt | FLN |  |  | Servicefönster Underhåll Ersätter M307145 | Alla | 2140 | 2140 | nmTi-nmF | 22:45 | 04:30 | D |  | A | Fln 3/1 - 3/2 | X |  | Trafikavbrott Falun Ersätter M307145
[5 empty] | Alla | 2140 | 2141 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2140 | 2141 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
354448 Övrigt | (FLN) | BLG |  | Servicefönster Underhåll Ersätter M307145 | Alla | 2140 | 2140 | nmTi-nmF | 22:25 | 04:10 | D |  | A | Fln 3/2 - Blg 108 | X |  | Trafikavbrott (Falun) - Borlänge Ersätter M307145
[5 empty] | Alla | 2140 | 2141 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2140 | 2141 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
358187 Övrigt | ORN |  |  | Urgrävning Vx 1 Ornäs | Alla | 2138 | 2138 | nmS | 21:40 | 13:40 | D |  | A | Orn Inf 1/1-Inf 1/2 |  |  | Trafikavbrott Ornäs
[5 empty] | Alla | 2138 | 2138 | S | 13:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 120/40 Längd: 200)
[5 empty] | Alla | 2139 | 2139 | M-F | 00:00 | 13:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 200)
307140 Övrigt | BLG |  |  | Servicefönster Borlänge rangerbangård | rbg | 2126 | 2149 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar
[5 empty] | rbg | 2136 | 2136 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | rbg | 2140 | 2140 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
307142 Övrigt | BLG |  |  | Servicefönster Borlänge bg | Alla | 2138 | 2138 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård, 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar, bangårdenkommer om möjligt att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Spänningslöst kan förekomma. Nm S helgerna v2113 samt v2138 kommer det att vara helt stängt.
[5 empty] | Alla | 2144 | 2144 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
334719 Övrigt | BLG |  |  | Förebyggande Underhåll/ Kontaktledningsrevision Borlänge | 6,7,8,9 10-31 | 2138 | 2138 | nmL | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Blg Si 123,271 Hfp.vx.427,428,446,551,590,584 | X |  | Trafikavbrott: v. 13 kommer hela driftplatsen + angränsande bevakningssträckor vara spänningslösa. Vilka spår som måste vara fria från fordon kommer att deklareras i Revision. (Gäller alla tider) v. 19 kommer linjen mot Repbäcken att vara spänningslös samt spår 51-3 i Borlänge v. 38 kommer linjen mot Stora Tuna vara spänningslös (Endast NmS) samt spår 6-31 i Borlänge v. 43 - 44 kommer spår 10-31 vara spänningslösa v. 44 kommer Domnarvet att vara spänningslöst hinderfri vxl 671
[5 empty] | 5,6,7,8,9 10-31 | 2138 | 2138 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Blg Si 123-286 Hfp. vx.427,428,435,487,488,497,574,590 | X
[5 empty] | 6,7,8,9 10-31 | 2138 | 2138 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Blg Si 123,271 Hfp.vx.427,428,446,551,590,584 | X
[5 empty] | 6,7,8,9 10-31 | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Blg Si 123,271 Hfp.vx.427,428,446,551,590,584 | X
[5 empty] | 29,30,31 10-31 | 2143 | 2144 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | msi 158,160- 285 | X
[5 empty] | 103,104 102 | 2144 | 2144 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | dvsi22 - msi 352 | X
[5 empty] | 103,104 102 | 2144 | 2144 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | dvsi22 - msi 352 | X
[5 empty] | 103,104 102 | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | dvsi22 - msi 352 | X
307156 Övrigt | BLG | LA |  | Servicefönster Underhåll Borlänge-Ludvika HTSM | E | 2140 | 2141 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg 276/293-La 180,158 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ställdalen I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.
[5 empty] | E | 2140 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2140 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
307157 Övrigt | (LA) | STL |  | Servicefönster Underhåll Ludvika-Ställdalen HTSM | E | 2140 | 2141 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | La 180 -Stl 22/24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-Ställdalen
[5 empty] | E | 2140 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2140 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
307212 Övrigt | (STL) | (FV) |  | Servicefönster Underhåll Ställdalen-Frövi HTSM | E | 2135 | 2135 | nmTi-nmF | 23:55 | 05:55 | D |  | A | Stl 24-Fv 311 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)
[5 empty] | E | 2135 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2135 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
307217 Övrigt | (STL) | (FV) |  | Servicefönster Underhåll/kontaktledning Ställdalen-Frövi HTSM | E | 2146 | 2148 | nmTi-nmF | 23:55 | 05:55 | D |  | A | Stl 24-Fv 311 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)
Mellersta | Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
307205 Övrigt | (GG) | STL |  | Servicefönster Underhåll Grängesberg-Ställdalen HTSM | E | 2135 | 2135 | nmTi-nmF | 23:55 | 05:55 | D |  | A | GG 24-Stl 24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Grängesberg)-Ggm-Ställdalen
[5 empty] | E | 2135 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2135 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
307220 Övrigt | (GG) | STL |  | Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Grängesberg-Ställdalen HTSM | E | 2146 | 2148 | nmTi-nmF | 23:55 | 05:55 | D |  | A | GG 24-Stl 24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Grängesberg)-Ggm-Ställdalen Trafik möjlig Keb-Gg
Mellersta | Bergslagsbanan Stl-Kil | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
307193 Övrigt | (STL) | (HLF) |  | Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors) | E | 2138 | 2138 | M-O | 10:15 | 14:45 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors)
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | MO | 14:50 | 19:15 | D |  | A
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | Ti | 15:45 | 19:15 | D |  | A
307196 Övrigt | (STL) | (HLF) |  | Servicefönster Underhåll Ställdalen-Hällefors HTSM | E | 2141 | 2141 | nmTi-nmF | 23:10 | 05:10 | D |  | A | Stl 22 - Hlf 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)
[5 empty] | E | 2141 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2141 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
307203 Övrigt | (STL) | (HLF) |  | Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Ställdalen-Hällefors HTSM | E | 2140 | 2140 | nmTi-nmF | 23:10 | 05:10 | D |  | A | Stl 22 - Hlf 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)
Mellersta | Mittbanan | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
324879 Övrigt | STR |  |  | Stationer för alla - Storlien | 3 | 2135 | 2135 | M-F | 10:00 | 18:00 | D |  | A | Str 21 - 22 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Storlien
307551 Övrigt | STR | ÖS |  | Servicefönster Underhåll Storlien-Östersund HTSM | E | 2136 | 2136 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-Östersund
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2139 | 2140 | nmM | 23:00 | 00:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | To-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2137 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2136 | 2137 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2139 | 2143 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2139 | 2143 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
315616 Övrigt | (TÅV) | (SFN) |  | Hållplats Nälden | E | 2141 | 2141 | S | 23:00 | 24:00 | D | För/efterarbeten | A | Sfn inf 21- Tåv inf 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Trångsviken)-(Storflon)
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Sfn inf 21- Tåv inf 22 | X
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Sfn inf 21- Tåv inf 22 | X
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Sfn inf 21- Tåv inf 22 | X
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Sfn inf 21- Tåv inf 22 | X
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 09:00 | D | Tågstopp | A | Sfn inf 21- Tåv inf 22 | X
[5 empty] | E | 2141 | 2145 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 618,000/618,700 Längd: 700)
305872 Övrigt | ÖS |  |  | GC väg/bro över Jvg Östersund | Alla | 2141 | 2141 | S | 23:00 | 24:00 | D | För/efterarbeten | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
[5 empty] | Alla | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2142 | 2142 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2143 | 2143 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2142 | 2142 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 09:00 | D | Tågstopp | A | Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 | X
307554 Övrigt | ÖS |  |  | Servicefönster Underhåll Östersund HTSM | Alla | 2141 | 2141 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
[5 empty] | Alla | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2142 | 2142 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2142 | 2142 | To-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2142 | 2143 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2142 | 2143 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
307558 Övrigt | ÖS | (BÄ) |  | Servicefönster Underhåll Bräcke-Östersund HTSM | E | 2136 | 2136 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | To-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2137 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2136 | 2137 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2139 | 2143 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2139 | 2143 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
321096 Övrigt | (PL) | (STV) |  | Gällö Esik | E | 2141 | 2141 | S | 23:00 | 24:00 | D | För/efterarbeten | A | Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Pilgrimstad)-(Stavre)
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 | X
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 | X
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | För/efterarbeten | A | Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 | X
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 | X
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 09:00 | D | Tågstopp | A | Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 | X
307535 Övrigt | ÅG |  |  | Servicefönster Underhåll Ånge | Alla | 2140 | 2141 | M-F | 09:00 | 13:00 | D |  | A | Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174 | X |  | Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås via Moradal, ej via Ovansjö/Erikslund
[5 empty] | Alla | 2140 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
356330 Övrigt | ÅG |  |  | Underhåll Plattformar Ånge | 2A,2B | 2133 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | 153-162
[5 empty] | 3 | 2137 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | 155-164
321097 Övrigt | (ÅG) | (JBG) |  | Erikslund Esik | E | 2138 | 2138 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Erikslund
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | M-F | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2140 | 2141 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | O-F | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Förarbete | A | Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 23:00 | H | Förarbete | A | Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2138 | 2143 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
307567 Övrigt | ÅG | SUC |  | Servicefönster Underhåll/Kontaktledning Sundsvall-Ånge HTSM | E | 2138 | 2138 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 143- Åg 108 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-Sundsvall
[5 empty] | E | 2140 | 2141 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 143- Åg 108 | X
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 143- Åg 108 | X
[5 empty] | E | 2138 | 2143 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2138 | 2143 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
307470 Övrigt | (TÖV) | SUC |  | Triangelspåret delen mot Töva | E | 2137 | 2141 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Töva)
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | O-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | F | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 23:00 | H |  | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2138 | 2143 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1200)
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | M-F | 00:00 | 12:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1200)
Mellersta | Ådalsbanan Lsl-Suc | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
307569 Övrigt | (LSL) | HSD |  | Servicefönster Underhåll Långsele-Härnösand HTSM | E | 2140 | 2141 | M-F | 09:40 | 13:40 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Härnösand-Västeraspby-(Långsele) Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2140 | 2143 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2140 | 2143 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
310969 Övrigt | VÄY | HSD |  | Ombyggnad av Sundsvall/Naksta | E | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 12:00 | D |  | A | Hsd infsi102-Väy ufbltL2 |  |  | Hela Ådalsbanan i 12 tim på grund av inläsning i systemet
314055 Övrigt | VÄY | (SUC) |  | ERTMS Uppgradering byte av kontron datorer | Alla | 2142 | 2142 | L | 04:30 | 24:00 | H |  | A | Väy Inft 22 /19 - Suc Infsi125 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Västeraspby- (Sundsvall)
[5 empty] | Alla | 2142 | 2142 | S | 00:00 | 04:30 | H |  | A | Väy Inft 22 /19 - Suc Infs125
310970 Övrigt | (HSD) | TRÅ |  | Ombyggnad av Sundsvall/Naksta | E | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 22:00 | H |  | A | Trå infst22-Hsd infst 102 |  |  | Sträckan Timrå-Härnösand kommer att vara avstängd tör trafik tills dispen avslutas. (ERTMS)
307574 Övrigt | HSD | SUC |  | Servicefönster Underhåll Sundsvall-Härnosand HTSM | E | 2140 | 2141 | M-F | 09:40 | 13:40 | D |  | A | Suc 145-Hsd 122 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp Sundsvall-Härnösand. Härnösand går att trafikera från norr. Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | M-S | 09:30 | 15:30 | D |  | A | Suc 145-Hsd 122 | X
[5 empty] | E | 2140 | 2143 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2140 | 2143 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
307469 Övrigt | TRÅ | SUC |  | Birsta, Nacksta | E | 2137 | 2141 | M-F | 09:30 | 15:30 | D |  | A | Trå utft L1-Suc msi 185 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-(Timrå), går att trafikera Sundsvall söderifrån
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | M-O | 09:30 | 15:30 | D |  | A | Trå utft L1-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | O-F | 09:30 | 15:30 | D |  | A | Trå utft L1-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | M-To | 09:30 | 15:30 | D |  | A | Trå utft L1-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | F | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Trå utft L1-Suc msi 185
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Trå utft L1-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 23:00 | H |  | A | Trå utft L1-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2143 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2900)
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | M-F | 00:00 | 12:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2900)
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | Ti-F | 02:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1200)
Mellersta | Ådalsbanan Trå-Tud | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
307568 Övrigt | (SKK) | TUD |  | Servicefönster Underhåll Skönvik-Tunadal | E | 2140 | 2140 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Skk - Tud | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal
328319 Övrigt | (SKK) | TUD |  | Upprustning Tunadalsspåret | E | 2130 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Skk infst20-Tud |  |  | Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal
Mellersta | Gävle - Fliskär | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
307771 Övrigt | GÄB |  |  | Underhåll Gävle godsbangård | I-gruppen Söder | 2138 | 2139 | S | 06:00 | 11:00 | D | Uh-arb.vxl-172b,175,173a,174,173b,172a | A | sign 266,264,262,260-213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241 |  |  | Trafikpåverkan: Stopp till från Gäb från Gä,Hg och Fredriksskans. Avgång från Gäb mot Ls/Suc möjlig.
307772 Övrigt | GÄB |  |  | Underhåll Gävle godsbangård | I-grupp Norr | 2134 | 2135 | S | 06:00 | 11:00 | D | Uh-arb.vxl-106,107,108,109,110,111,113 | A | Sign. 203 -- 230,232,234,236,238,240 |  |  | Trafikpåverkan: Stopp till/från Gäb från Osl/Hly. Tillgång till Gäb från Hg/Gä dock ej som tåg. Anpassas genom att lägga om tåget till Gä och sedan rundgång lok/backning till Gäb som växling
307770 Övrigt | GÄ |  |  | Underhåll Gävle | Alla | 2139 | 2139 | nmTi nmO | 23:30 | 04:30 | D |  | A | 310,314-168 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle-Fliskär
Mellersta | Västerdalsbanan | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
307149 Övrigt | MLG | (RBÄ) |  | Servicefönster Underhåll Malung - Repbäcken | E | 2135 | 2140 | nmTi-nmF | 20:30 | 02:30 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Malung-(Repbäcken)
[5 empty] | E | 2135 | 2141 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 3000)
Mellersta | Mora-Älvdalen/Vika | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
312317 Övrigt | (BBE) | MRA |  | Mora Utbyte av utbrett stlv 85 Borlänge-Mora till stlv 95 | E | 2131 | 2147 | M-F | 07:00 | 16:00 | D | Kanalisation samt kabel grävning | A | Mra hfpvxl 32- Bbe Ip01 |  |  | Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet
Mellersta | Örbyhus-Hallstavik | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
335075 Övrigt | (ÖH) | (DMA) |  | Byte av järnvägsbro över Örbyhusån | E | 2137 | 2137 | M-F | 07:00 | 16:00 | H |  | A | Öh Infsi 54 - Dma Hst 20/1
Mellersta | Bergslagspendeln | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
307221 Övrigt | LA | (FGC) |  | Servicefönster Underhåll Ludvika-Fagersta HTSM | E | 2138 | 2142 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | La 156-Fgc 3/22 | X |  | Trafikavbrott Ludvika-(Fagersta), i Ludvika avbrott endast mot Smedjebacken.
[5 empty] | E | 2138 | 2143 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2138 | 2143 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
320721 Övrigt | LA | (FGC) |  | Fjärrstyrning /plankorsningar | E | 2131 | 2135 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | För och efter arb | A | La dvsi 156-Fgc infsi 3/22 | X |  | Trafikavbrott (Fagersta)-Ludvika. I Ludvika endast mot Smedjebacken.
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | För och efter arb | A | La dvsi 156-Fgc infsi 3/22 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | To-S | 00:00 | 24:00 | H | Inkoppling | A | La dvsi 156-Fgc infsi 3/22 | X
[5 empty] | E | 2117 | 2137 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1000)