## Blad1
Östra | Västra Stambanan Söö-G | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
328053 Övrigt | (FLB) | (JN) |  | Förebyggande UH, D-skydd | NED,UPP | 2137 | 2137 | S | 00:40 | 06:40 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Järna) - (Flemingsberg) = Grödingebanan Hastighetsnedsättning 200/70 Flytande max 1500m
[5 empty] | NED,UPP | 2137 | 2137 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2138 | 2138 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2138 | 2138 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2137 | 2137 | LS | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2138 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2139 | 2139 | M-O | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
313507 Övrigt | JN | MÖ |  | VSB Trimningsåtgärder Hölövägen Jn-Mö | Alla | 2143 | 2143 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Jn 22,52 - Mö 22,52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2143 (Järna) - Mölnbo F kl 22:00 - M kl 05:00 Trafikavbrott v2144 Järna - Mölnbo - Hölö S kl 00:00 - 05:00 stängt även mot Nyköping Trafikavbrott v2145 (Järna) - Mölnbo S kl 00:30-06:30 Ha-neds 70/200 200 m
[5 empty] | Alla | 2144 | 2144 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 22,52 - Mö 22,52
[5 empty] | Alla | 2144 | 2144 | S | 00:00 | 05:00 | D | Omgenerering Järna ställverk | A | Jn 21,23,53,51 - Jn 24,Mö 22,52
[5 empty] | Alla | 2145 | 2145 | S | 00:30 | 06:30 | D |  | A | Jn 22,52 - Mö 22,52
[5 empty] | UPP,NED | 2143 | 2143 | S | 12:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 53,610/53,810 Längd: 200)
[5 empty] | UPP,NED | 2144 | 2144 | M-S | 00:00 | 06:30 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 53,610/53,810 Längd: 200)
325334 Övrigt | (JN) | (GN) |  | Mölnbo växelbyten Utläggning bort tagning Hastighetsnedsättning | NED,UPP | 2140 | 2140 | M | 00:50 | 02:30 | D |  | A | Jn 52,22 - Gn 21,51 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mölnbo
[5 empty] | NED,UPP | 2140 | 2140 | M | 02:50 | 04:00 | D |  | A | Jn 52,22 - Gn 21,51
[5 empty] | NED,UPP | 2146 | 2146 | M | 00:50 | 02:30 | D |  | A | Jn 52,22 - Gn 21,51
[5 empty] | NED,UPP | 2146 | 2146 | M | 02:50 | 04:00 | D |  | A | Jn 52,22 - Gn 21,51
325332 Övrigt | MÖ |  |  | Mölnbo växelbyten För efter arbeten | 1 | 2139 | 2139 | S | 23:46 | 24:00 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Järna) - (Gnesta) Udda veckor spår 1 i Mölnbo Jämna veckor spår 2 i Mölnbo Sth 70 km/h 400 m pga Tonage, Arbetarskydd
[5 empty] | 1 | 2140 | 2140 | M | 00:00 | 04:45 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52 | X
[5 empty] | 1 | 2140 | 2140 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52 | X
[5 empty] | 1 | 2141 | 2141 | S | 23:46 | 24:00 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52 | X
[5 empty] | 1 | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 04:45 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52 | X
[5 empty] | 1 | 2142 | 2142 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52 | X
[5 empty] | 1 | 2144 | 2144 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52 | X
[5 empty] | 2 | 2140 | 2140 | S | 23:46 | 24:00 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22 | X
[5 empty] | 2 | 2141 | 2141 | M | 00:00 | 04:45 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22 | X
[5 empty] | 2 | 2141 | 2141 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22 | X
[5 empty] | 2 | 2142 | 2142 | S | 23:46 | 24:00 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22 | X
[5 empty] | 2 | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 04:45 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22 | X
[5 empty] | 2 | 2143 | 2143 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22 | X
[5 empty] | 2 | 2144 | 2144 | S | 23:46 | 24:00 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22 | X
[5 empty] | 2 | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 04:45 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22 | X
[5 empty] | 2 | 2145 | 2145 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22 | X
[5 empty] | 1,2 | 2140 | 2145 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 150/70 Längd: 400)
[5 empty] | 1,2 | 2146 | 2146 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | H | (sth: 150/70 Längd: 400)
325333 Övrigt | MÖ |  |  | Mölnbo växelbyten | 1,2 | 2143 | 2143 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Mö 21,51 - Mö 52,22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mölnbo Ha-neds 70/150 400 m
[5 empty] | 1,2 | 2144 | 2144 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 21,51 - Mö 52,22 | X
[5 empty] | 1,2 | 2145 | 2145 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Mö 21,51 - Mö 52,22 | X
[5 empty] | 1,2 | 2143 | 2143 | S | 16:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 150/70 Längd: 400)
[5 empty] | 1,2 | 2144 | 2144 | M-To | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 150/70 Längd: 400)
325336 Övrigt | MÖ |  |  | Mölnbo växelbyten På/Av EtableringTSA för, efterarbeten | 1 | 2140 | 2140 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Järna) - (Gnesta) vid av och på etablering kopplat till objekt 325332
[5 empty] | 1 | 2141 | 2141 | M | 00:00 | 00:02 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
[5 empty] | 1 | 2141 | 2141 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
[5 empty] | 1 | 2141 | 2141 | M-F | 04:34 | 04:44 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
[5 empty] | 1 | 2142 | 2142 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
[5 empty] | 1 | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 00:02 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
[5 empty] | 1 | 2143 | 2143 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
[5 empty] | 1 | 2143 | 2143 | M-F | 04:34 | 04:44 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
[5 empty] | 1 | 2144 | 2144 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
[5 empty] | 1 | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 00:02 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
[5 empty] | 1 | 2145 | 2145 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
[5 empty] | 1 | 2145 | 2145 | M-F | 04:34 | 04:44 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
[5 empty] | 2 | 2139 | 2139 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22
[5 empty] | 2 | 2140 | 2140 | M | 00:00 | 00:02 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22
[5 empty] | 2 | 2140 | 2140 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22
[5 empty] | 2 | 2140 | 2140 | M-F | 04:34 | 04:44 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22
[5 empty] | 2 | 2141 | 2141 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22
[5 empty] | 2 | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 00:02 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22
[5 empty] | 2 | 2142 | 2142 | Ti-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22
[5 empty] | 2 | 2142 | 2142 | M-F | 04:34 | 04:44 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22
[5 empty] | 2 | 2144 | 2144 | M-F | 00:00 | 00:15 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22
[5 empty] | 2 | 2144 | 2144 | M-F | 04:34 | 04:44 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22
316589 Övrigt | (GN) | (K) |  | Servicefönster (Gnesta) - (Katrineholm) Upp-spår | UPP | 2136 | 2136 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Servicefönstertiden gäller inte Flen.För arbeten som stänger tillfart mot Fsö gäller vanlig bup-ansökan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
316590 Övrigt | (GN) | (K) |  | Servicefönster (Gnesta) - (Katrineholm) Ned-spår | NED | 2135 | 2135 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
325350 Övrigt | (SP) | (FLE) |  | Skebokvarn växelbyten Utläggning borttagning Hastighetsnedsättning | UPP,NED | 2140 | 2140 | M | 00:20 | 01:55 | D |  | A | Sp 52,22 - Fle 21,51 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sparreholm
[5 empty] | UPP,NED | 2140 | 2140 | M | 02:37 | 03:47 | D |  | A | Sp 52,22 - Fle 21,51
[5 empty] | UPP,NED | 2146 | 2146 | M | 00:25 | 02:00 | D |  | A | Sp 52,22 - Fle 21,51
[5 empty] | UPP,NED | 2146 | 2146 | M | 02:37 | 03:47 | D |  | A | Sp 52,22 - Fle 21,51
325341 Övrigt | SKV |  |  | Skebokvarn växelbyten | 2 1 | 2143 | 2143 | F-S | 07:00 | 24:00 | H |  | A | Skv hfp vx 103a,sb - Skv hfp vx 134b,sb | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sparreholm fredag kl 2200- måndag kl 0500. Spår 2 stängt F kl 0700-M kl 0500 Hastighetsnedsättning sth 140/ 70 km/h 400 m Växelförbindelse växel 132a/b stängd till helgen V2145
[5 empty] | 2 1 | 2144 | 2144 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv hfp vx 103a,sb - Skv hfp vx 134b,sb | X
[5 empty] | 3 | 2143 | 2143 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Skv 21 - Skv 52 | X
[5 empty] | 3 | 2144 | 2144 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 21 - Skv 52 | X
[5 empty] | 4 | 2143 | 2143 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Skv 51 - Skv 22 | X
[5 empty] | 4 | 2144 | 2144 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 51 - Skv 22 | X
[5 empty] | 3,4 | 2143 | 2143 | S | 16:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 140/70 Längd: 400)
[5 empty] | 3,4 | 2144 | 2144 | M-To | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 400)
325342 Övrigt | SKV |  |  | Skebokvarn växelbyten | Alla | 2145 | 2145 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Skv 21,51 - Skv 52,22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sparreholm
325349 Övrigt | SKV |  |  | Skebokvarn växelbyten För o efter arbeten | 3 | 2141 | 2141 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 21 - Skv 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flen-Nyckelsjön. Hastighetsnedsättning sth 140/ 70km/h 400m.
[5 empty] | 3 | 2143 | 2143 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 21 - Skv 52 | X
[5 empty] | 3 | 2145 | 2145 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 21 - Skv 52 | X
[5 empty] | 4 | 2140 | 2140 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 22 - Skv 51 | X
[5 empty] | 4 | 2142 | 2142 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 22 - Skv 51 | X
[5 empty] | 4 | 2144 | 2144 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 22 - Skv 51 | X
[5 empty] | 3,4 | 2140 | 2145 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 400)
[5 empty] | 3,4 | 2146 | 2146 | M | 00:00 | 03:30 | D |  | H | (sth: 140/70 Längd: 400)
325352 Övrigt | SKV |  |  | Skebokvarn växelbyten För o efter arb På/Avetablering TSA obj 279652 | 4 | 2141 | 2141 | M-F | 00:15 | 00:25 | D |  | A | Skv 51 - Skv 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på etablering till objekt 325349
[5 empty] | 4 | 2141 | 2141 | M-F | 04:48 | 04:58 | D |  | A | Skv 51 - Skv 22
[5 empty] | 4 | 2143 | 2143 | M-F | 00:15 | 00:25 | D |  | A | Skv 51 - Skv 22
[5 empty] | 4 | 2143 | 2143 | M-F | 04:48 | 04:58 | D |  | A | Skv 51 - Skv 22
[5 empty] | 4 | 2145 | 2145 | M-F | 00:15 | 00:25 | D |  | A | Skv 51 - Skv 22
[5 empty] | 4 | 2145 | 2145 | M-F | 04:48 | 04:58 | D |  | A | Skv 51 - Skv 22
[5 empty] | 2,3 | 2140 | 2140 | M-F | 00:15 | 00:25 | D |  | A | Skv 21 - Skv 52
[5 empty] | 2,3 | 2140 | 2140 | M-F | 04:48 | 04:58 | D |  | A | Skv 21 - Skv 52
[5 empty] | 2,3 | 2142 | 2142 | M-F | 00:15 | 00:25 | D |  | A | Skv 21 - Skv 52
[5 empty] | 2,3 | 2142 | 2142 | M-F | 04:48 | 04:58 | D |  | A | Skv 21 - Skv 52
[5 empty] | 2,3 | 2144 | 2144 | M-F | 00:15 | 00:25 | D |  | A | Skv 21 - Skv 52
[5 empty] | 2,3 | 2144 | 2144 | M-F | 04:48 | 04:58 | D |  | A | Skv 21 - Skv 52
316593 Övrigt | (K) | (HPBG) |  | Servicefönster (Katrineholm) - (Hallsberg) Upp-spår | UPP | 2136 | 2136 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
316594 Övrigt | (K) | (HPBG) |  | Servicefönster (Katrineholm) - (Hallsberg) Ned-spår | NED | 2135 | 2135 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
330085 Övrigt | KM | PÅ |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | UPP | 2145 | 2145 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-Pålsboda, Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | M | 00:00 | 00:40 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | M | 01:15 | 05:45 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | Ti-F | 00:30 | 06:10 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | nmL | 22:55 | 07:50 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | nmS | 21:30 | 02:40 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | S | 04:40 | 09:00 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2147 | 2147 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | M | 00:00 | 00:40 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | M | 01:15 | 05:45 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | Ti-F | 00:30 | 06:10 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | nmL | 22:55 | 07:50 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | nmS | 21:30 | 02:40 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | S | 04:40 | 09:00 | D |  | A | Km 32 - På 32 | X
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | M | 00:00 | 00:05 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | M | 00:25 | 00:40 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | M | 01:15 | 01:30 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | M | 05:35 | 05:45 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | Ti-F | 00:30 | 00:40 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | Ti-F | 06:00 | 06:10 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | F | 22:55 | 23:10 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | L | 07:40 | 07:50 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | L | 21:30 | 21:45 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | S | 02:25 | 02:40 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | S | 04:40 | 04:55 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | S | 08:45 | 09:00 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | M | 00:00 | 00:05 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | M | 00:25 | 00:40 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | M | 01:15 | 01:30 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | M | 05:35 | 05:45 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | Ti-F | 00:30 | 00:40 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | Ti-F | 06:00 | 06:10 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | F | 22:55 | 23:10 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | L | 07:40 | 07:50 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | L | 21:30 | 21:45 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | S | 02:25 | 02:40 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | S | 04:40 | 04:55 | D |  | A | Km 52 - På 62
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | S | 08:45 | 09:00 | D |  | A | Km 52 - På 62
330087 Övrigt | KM | PÅ |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | NED | 2146 | 2146 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-Pålsboda, Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | M | 00:00 | 00:40 | D |  | A | Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | M | 01:15 | 05:50 | D |  | A | Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | Ti-F | 00:30 | 06:10 | D |  | A | Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | nmL | 23:00 | 07:50 | D |  | A | Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | nmS | 21:30 | 02:45 | D |  | A | Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | S | 04:40 | 09:00 | D |  | A | Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b | X
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2147 | 2147 | M | 00:00 | 00:05 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2147 | 2147 | M | 00:25 | 00:40 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2147 | 2147 | M | 01:15 | 01:30 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2147 | 2147 | M | 05:40 | 05:50 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2147 | 2147 | Ti-F | 00:30 | 00:40 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2147 | 2147 | Ti-F | 06:00 | 06:10 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2147 | 2147 | F | 23:00 | 23:15 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2147 | 2147 | L | 07:40 | 07:50 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2147 | 2147 | L | 21:30 | 21:45 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2147 | 2147 | S | 02:35 | 02:45 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2147 | 2147 | S | 04:40 | 04:55 | D |  | A | Km 61 - På 51
[5 empty] | UPP | 2147 | 2147 | S | 08:45 | 09:00 | D |  | A | Km 61 - På 51
330071 Övrigt | KM | (HPBG) |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | UPP | 2141 | 2141 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | H 105 - Km 32 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 00:40 | D |  | A | H 105 - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | M | 01:35 | 05:15 | D |  | A | H 105 - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | Ti-F | 01:00 | 06:10 | D |  | A | H 105 - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | nmL | 23:00 | 07:25 | D |  | A | H 105 - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | nmS | 21:30 | 02:05 | D |  | A | H 105 - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | S | 04:35 | 09:00 | D |  | A | H 105 - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2143 | 2143 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | H 105 - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | M | 00:00 | 00:40 | D |  | A | H 105 - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | M | 01:35 | 05:15 | D |  | A | H 105 - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | Ti-F | 01:00 | 06:10 | D |  | A | H 105 - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | nmL | 23:00 | 07:25 | D |  | A | H 105 - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | nmS | 21:30 | 02:05 | D |  | A | H 105 - Km 32 | X
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | S | 04:35 | 09:00 | D |  | A | H 105 - Km 32 | X
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | M | 00:25 | 00:40 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | M | 01:35 | 01:50 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | M | 05:00 | 05:15 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | Ti-F | 01:00 | 01:15 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | Ti-F | 06:00 | 06:10 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | F | 23:00 | 23:15 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | L | 07:10 | 07:25 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | L | 21:30 | 21:45 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | S | 01:50 | 02:05 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | S | 04:35 | 04:50 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | S | 08:45 | 09:00 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | M | 00:25 | 00:40 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | M | 01:35 | 01:50 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | M | 05:00 | 05:15 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | Ti-F | 01:00 | 01:15 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | Ti-F | 06:00 | 06:10 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | F | 23:00 | 23:15 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | L | 07:10 | 07:25 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | L | 21:30 | 21:45 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | S | 01:50 | 02:05 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | S | 04:35 | 04:50 | D |  | A | H 103 - Km 52
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | S | 08:45 | 09:00 | D |  | A | H 103 - Km 52
330081 Övrigt | KM | (HPBG) |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | NED | 2142 | 2142 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | H 103 - Km hfp vx 22a | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- på etablering
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 00:40 | D |  | A | H 103 - Km hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | M | 01:35 | 05:15 | D |  | A | H 103 - Km hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | Ti-F | 01:00 | 06:10 | D |  | A | H 103 - Km hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | nmL | 23:00 | 07:25 | D |  | A | H 103 - Km hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | nmS | 21:30 | 02:05 | D |  | A | H 103 - Km hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | S | 04:35 | 09:00 | D |  | A | H 103 - Km hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | H 103 - Km hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 00:40 | D |  | A | H 103 - Km hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | M | 01:35 | 05:15 | D |  | A | H 103 - Km hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | Ti-F | 01:00 | 06:10 | D |  | A | H 103 - Km hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | nmL | 23:00 | 07:25 | D |  | A | H 103 - Km hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | nmS | 21:30 | 02:05 | D |  | A | H 103 - Km hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | S | 04:35 | 09:00 | D |  | A | H 103 - Km hfp vx 22a | X
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2143 | 2143 | M | 00:25 | 00:40 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2143 | 2143 | M | 01:35 | 01:50 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2143 | 2143 | M | 05:00 | 05:15 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2143 | 2143 | Ti-F | 01:00 | 01:15 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2143 | 2143 | Ti-F | 06:00 | 06:10 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2143 | 2143 | F | 23:00 | 23:15 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2143 | 2143 | L | 07:10 | 07:25 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2143 | 2143 | L | 21:30 | 21:45 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2143 | 2143 | S | 01:50 | 02:05 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2143 | 2143 | S | 04:35 | 04:50 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2143 | 2143 | S | 08:45 | 09:00 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2145 | 2145 | M | 00:25 | 00:40 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2145 | 2145 | M | 01:35 | 01:50 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2145 | 2145 | M | 05:00 | 05:15 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2145 | 2145 | Ti-F | 01:00 | 01:15 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2145 | 2145 | Ti-F | 06:00 | 06:10 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2145 | 2145 | F | 23:00 | 23:15 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2145 | 2145 | L | 07:10 | 07:25 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2145 | 2145 | L | 21:30 | 21:45 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2145 | 2145 | S | 01:50 | 02:05 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2145 | 2145 | S | 04:35 | 04:50 | D |  | A | H 105 - Km 61
[5 empty] | UPP | 2145 | 2145 | S | 08:45 | 09:00 | D |  | A | H 105 - Km 61
330061 Övrigt | PÅ | (HPBG) |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | UPP | 2135 | 2135 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | H 204 - På 32 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Pålsboda-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | UPP | 2136 | 2136 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2136 | 2136 | M | 01:45 | 05:40 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2136 | 2136 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:15 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2136 | 2136 | nmL | 23:00 | 07:30 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2136 | 2136 | nmS | 21:30 | 02:05 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2136 | 2136 | S | 04:10 | 09:00 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2137 | 2137 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | M | 00:00 | 00:40 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | M | 01:35 | 05:40 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:15 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | nmL | 23:00 | 07:30 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | nmS | 21:30 | 02:05 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | S | 03:10 | 09:00 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2139 | 2139 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | M | 00:00 | 00:40 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | M | 01:35 | 05:40 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:15 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | nmL | 23:00 | 07:30 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | nmS | 21:30 | 02:05 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | S | 04:10 | 09:00 | D |  | A | H 204 - På 32 | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | M | 00:45 | 01:00 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | M | 01:45 | 02:00 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | M | 05:30 | 05:40 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | Ti-F | 06:00 | 06:15 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | M | 23:00 | 23:10 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | Ti-F | 23:00 | 23:15 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | L | 07:15 | 07:30 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | L | 21:30 | 21:45 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | S | 01:50 | 02:05 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | S | 04:10 | 04:25 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | S | 08:45 | 09:00 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | M | 00:25 | 00:40 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | M | 01:35 | 01:50 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | M | 05:30 | 05:40 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | Ti-F | 06:00 | 06:15 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | M | 23:00 | 23:10 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | Ti-F | 23:00 | 23:15 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | L | 07:15 | 07:30 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | L | 21:30 | 21:45 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | S | 01:50 | 02:05 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | S | 03:10 | 03:25 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | S | 08:45 | 09:00 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | M | 00:25 | 00:40 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | M | 01:35 | 01:50 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | M | 05:30 | 05:40 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | Ti-F | 06:00 | 06:15 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | M | 23:00 | 23:10 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | Ti-F | 23:00 | 23:15 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | L | 07:15 | 07:30 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | L | 21:30 | 21:45 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | S | 01:50 | 02:05 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | S | 04:10 | 04:25 | D |  | A | H 103 - På 62
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | S | 08:45 | 09:00 | D |  | A | H 103 - På 62
330066 Övrigt | PÅ | (HPBG) |  | Förstärkningslina Hallsberg-Sköldinge | NED | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Pålsboda-(Hallsberg), Trafikavbrott under av- påetablering
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | M | 01:45 | 05:40 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | Ti | 00:45 | 06:15 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | nmO-nmF | 23:00 | 06:15 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | nmL | 23:00 | 07:30 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | nmS | 21:30 | 02:05 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | S | 04:10 | 09:00 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | M | 00:00 | 00:40 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | M | 01:40 | 05:40 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | Ti | 00:45 | 06:15 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | nmO-nmF | 23:00 | 06:15 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | nmL | 23:00 | 07:30 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | nmS | 21:30 | 02:05 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | S | 03:10 | 09:00 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 00:40 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | M | 01:35 | 05:40 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:15 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | nmL | 23:00 | 07:30 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | nmS | 21:30 | 02:05 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | S | 04:10 | 09:00 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | M | 00:00 | 00:40 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | M | 01:35 | 05:40 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | Ti | 00:45 | 06:15 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | nmO-nmF | 23:00 | 06:15 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | nmL | 23:00 | 07:30 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | nmS | 21:30 | 02:05 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | S | 04:10 | 09:00 | D |  | A | H 202 - På hfp vx 22a | X
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | M | 00:45 | 01:00 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | M | 01:45 | 02:00 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | M | 05:30 | 05:40 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | Ti-F | 06:00 | 06:15 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | Ti | 00:45 | 01:00 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | Ti-F | 23:00 | 23:15 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | L | 07:15 | 07:30 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | L | 21:30 | 21:45 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | S | 01:50 | 02:05 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | S | 04:10 | 04:25 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | S | 08:45 | 09:00 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2136 | 2136 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2137 | 2137 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2137 | 2137 | M | 00:25 | 00:40 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2137 | 2137 | M | 01:40 | 01:55 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2137 | 2137 | M | 05:30 | 05:40 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2137 | 2137 | Ti-F | 06:00 | 06:15 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2137 | 2137 | Ti | 00:45 | 01:00 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2137 | 2137 | Ti-F | 23:00 | 23:15 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2137 | 2137 | L | 07:15 | 07:30 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2137 | 2137 | L | 21:30 | 21:45 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2137 | 2137 | S | 01:50 | 02:05 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2137 | 2137 | S | 03:10 | 03:25 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2137 | 2137 | S | 08:45 | 09:00 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2139 | 2139 | M | 00:25 | 00:40 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2139 | 2139 | M | 01:35 | 01:50 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2139 | 2139 | M | 05:30 | 05:40 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2139 | 2139 | Ti-F | 06:00 | 06:15 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2139 | 2139 | M | 23:00 | 23:10 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2139 | 2139 | Ti-F | 23:00 | 23:15 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2139 | 2139 | L | 07:15 | 07:30 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2139 | 2139 | L | 21:30 | 21:45 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2139 | 2139 | S | 01:50 | 02:05 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2139 | 2139 | S | 04:10 | 04:25 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2139 | 2139 | S | 08:45 | 09:00 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2141 | 2141 | M | 00:00 | 00:10 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2141 | 2141 | M | 00:25 | 00:40 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2141 | 2141 | M | 01:35 | 01:50 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2141 | 2141 | M | 05:30 | 05:40 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2141 | 2141 | Ti-F | 06:00 | 06:15 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2141 | 2141 | Ti | 00:45 | 01:00 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2141 | 2141 | Ti-F | 23:00 | 23:15 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2141 | 2141 | L | 07:15 | 07:30 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2141 | 2141 | L | 21:30 | 21:45 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2141 | 2141 | S | 01:50 | 02:05 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2141 | 2141 | S | 04:10 | 04:25 | D |  | A | H 105 - På 61
[5 empty] | UPP | 2141 | 2141 | S | 08:45 | 09:00 | D |  | A | H 105 - På 61
328455 Övrigt | HPBG |  |  | Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor | 5 | 2143 | 2143 | nmTi-nmTo | 22:00 | 03:00 | D | Spårriktning, växelrevision, slyröjning. | A | H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 120, 111, |  |  | Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att minimera trafikpåverkan
[5 empty] | 7 | 2143 | 2143 | nmF nmL | 22:00 | 03:00 | D | Spårriktning, växelrevision, slyröjning. | A | H 129, 172, 256, 259, 263,119, Hfp 114, 112, 119,
328445 Övrigt | HPBG | TÄL |  | Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor | NED | 2135 | 2135 | nmTi-nmTo | 22:00 | 03:00 | D | Spårriktning, växelrevision, slyröjning. | A | H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815, 579, |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att ej stänga mot Posten
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | nmF nmL | 22:00 | 03:00 | D | Spårriktning, växelrevision, slyröjning. | A | H 505, 605, 587, Hfp 802,817,
328446 Övrigt | HPBG | TÄL |  | Förebyggande Underhåll/Banarbetsveckor | NED | 2144 | 2144 | nmTi-nmTo | 22:00 | 03:00 | D | Spårriktning, växelrevision, slyröjning. | A | H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 815, 579, |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i Bup för att ej stänga mot Posten
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | nmF nmL | 22:00 | 03:00 | D | Spårriktning, växelrevision, slyröjning. | A | H 505, 605, 587, Hfp 802,817,
316627 Övrigt | HRBG |  |  | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Alla | 2135 | 2135 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 417,del av driftplats 3 sammanhängande timmar dag måndag-fredag vecka 1-27 samt 34-50 3 sammanhängande timmar dag onsdag-torsdag vecka 28-33 samt 51-52 Antal spår enligt överenskommelse. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik
[5 empty] | Alla | 2136 | 2136 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2137 | 2137 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2138 | 2138 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2139 | 2139 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2141 | 2141 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2142 | 2142 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2143 | 2143 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2144 | 2144 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2145 | 2145 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2146 | 2146 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2147 | 2147 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2149 | 2149 | M-F | 11:00 | 14:00 | D |  | A
317032 Övrigt | HRBG |  |  | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Alla | 2135 | 2135 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A |  |  |  | Ej tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 417,del av driftplats Banarbetsnätter: 6 sammanhängande timmar natt mot söndag varannan vecka Antal spår enligt överenskommelse. Tiderna avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik
[5 empty] | Alla | 2137 | 2137 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2139 | 2139 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2141 | 2141 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2143 | 2143 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2145 | 2145 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2147 | 2147 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
316995 Övrigt | HRBG | ÖJ |  | Kraftledningar över Järnvägen rivning nybyggnation | Alla | 2135 | 2135 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | H 583,585,587,599 - H 722,724 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östansjö-(Hallsberg Rbg)-Tälle
[5 empty] | Alla | 2139 | 2139 | nmS | 21:40 | 09:30 | D |  | A | H 583,585,587,599 - H 722,724 | X
316610 Övrigt | (ÖJ) | LÅ |  | Servicefönster (Östansjö) - Laxå Upp-spår | UPP | 2142 | 2142 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, Jobb i Laxå som påverkar trafiken till/från Hasselfors får sökas på tågfri tid 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag veckorna 11-24,27 4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 25-26 28-31 samt 50 8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 4,8,12,14,17,42,44 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av driftplats
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
316611 Övrigt | (ÖJ) | LÅ |  | Servicefönster (Östansjö) - Laxå Ned-spår | NED | 2135 | 2135 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag veckorna 11-24,27 4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 25-26 28-31 samt 50 8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 4,8,12,14,17,42,44 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av driftplats
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | MTi | 00:00 | 04:00 | D |  | A
316685 Övrigt | (ÖJ) | LÅ |  | Servicefönster Underhåll (Östansjö) - Laxå Ned-spår | NED | 2135 | 2135 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A |  |  |  | Ej tågplaneanpassade servicefönster: Bandel 511, ett spår max två-tre station sträckor eller del av driftplats Banarbetsveckor: 2 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot måndag- söndag. 2 veckor med 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-fredag samt 4,5 sammanhängande timmar natt lördag. Banarbetnätter: 3 banarbetsnätter 8 sammanhängande timmar natt mot söndag Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | L | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
316693 Övrigt | (ÖJ) | LÅ |  | Servicefönster Underhåll (Östansjö) - Laxå Uppspår | UPP | 2136 | 2136 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A |  |  |  | Ej tågplaneanpassade servicefönster: Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, Jobb i Laxå som påverkar trafiken till/från Hasselfors får sökas på tågfri tid Bandel 511, ett spår max två-tre station sträckor eller del av driftplats Banarbetsveckor: 2 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot måndag- söndag. 2 veckor med 4 sammanhängande timmar natt mot måndag-fredag samt 4,5 sammanhängande timmar natt lördag. Banarbetnätter: 3 banarbetsnätter 8 sammanhängande timmar natt mot söndag
[5 empty] | UPP | 2136 | 2136 | L | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2136 | 2136 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
330537 Övrigt | LÅ |  |  | Laxå-Kil, Spår- och växelbyte - Utlägg/Borttag baliser | 19,20 | 2138 | 2138 | F | 06:43 | 08:43 | D |  | A | Lå 12 - 14,15 ( Borttag) |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Khn - Lå V 33-37 samordnat med projekt Hasselfors Ktl-byte Tillhör objekt 327017 som ligger på Område Väst
Östra | Västra Stambanan Äs-Söd | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
328157 Övrigt | HU |  |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning. | N1,N2 | 2137 | 2137 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 6,706 - Hu 94,83 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Huddinge- Årsta Berg för MTRp kopplat med objekt 328156 M-L Avstängda spår N1, N2, N3 Trafik till och från Älvsjö gods södra vägen är inte möjlig Söndag v2137 och v2139 Avstängda spår N1,A6, B6, C6, A1 kopplat till objekt 328156
[5 empty] | N1,N2 | 2137 | 2137 | L | 02:00 | 07:00 | D |  | A | Äs 6,706 - Hu 94,83 | X
[5 empty] | N1 | 2137 | 2137 | S | 02:00 | 07:00 | D |  | A | Äs 706- Hu 94 | X
[5 empty] | N1 | 2139 | 2139 | S | 02:00 | 07:00 | D |  | A | Äs 706- Hu 94 | X
328162 Övrigt | HU |  |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning. | U1,U2 | 2138 | 2138 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 4,704 - Hu 91,93 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår Huddinge-Älvsjö U1,U2 Förlängning avl objekt 328161,
[5 empty] | U1,U2 | 2138 | 2138 | LS | 02:00 | 07:00 | D |  | A | Äs 4,704 - Hu 91,93 | X
351939 Övrigt | (ÖTE) | (SÖD) |  | Broöppning Södertälje Kanal | NED,UPP | 2149 | 2149 | M-L | 00:17 | 00:37 | D |  | A |  |  |  | Broöppning
[5 empty] | NED,UPP | 2149 | 2149 | M-L | 02:02 | 02:22 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2149 | 2149 | M-L | 03:00 | 03:20 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2149 | 2149 | M-L | 04:15 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2149 | 2149 | M-L | 22:50 | 23:10 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2149 | 2149 | M-F | 10:35 | 10:55 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2149 | 2149 | M-F | 13:20 | 13:40 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2149 | 2149 | M-F | 19:35 | 19:55 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2149 | 2149 | L | 07:36 | 07:56 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2149 | 2149 | L | 11:20 | 11:40 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2149 | 2149 | L | 14:35 | 14:55 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2149 | 2149 | L | 20:35 | 20:55 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2051 | 2148 | M-S | 00:17 | 00:37 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2051 | 2148 | M-S | 02:02 | 02:22 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2051 | 2148 | M-S | 03:00 | 03:20 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2051 | 2148 | M-S | 04:15 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2051 | 2148 | M-S | 22:50 | 23:10 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2051 | 2148 | M-F | 10:35 | 10:55 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2051 | 2148 | M-F | 13:20 | 13:40 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2051 | 2138 | M-F | 19:35 | 19:55 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2139 | 2139 | M-To | 19:35 | 19:55 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2140 | 2148 | M-F | 19:35 | 19:55 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2051 | 2148 | LS | 07:36 | 07:56 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2051 | 2148 | LS | 14:35 | 14:55 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2051 | 2148 | L | 11:20 | 11:40 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2051 | 2148 | L | 20:35 | 20:55 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2051 | 2148 | S | 10:05 | 10:25 | D |  | A
Östra | Södra Stambanan K-M | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
341683 Övrigt | (K) | SMT |  | ERTMS-testkörning | UPP | 2140 | 2140 | M | 01:25 | 05:30 | D |  | A | K24-Smt61 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Simonstorp inkl. plats att vända i K resp Smt
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | M | 01:25 | 05:30 | D |  | A | K24-Smt61
[5 empty] | UPP | 2149 | 2149 | M | 01:25 | 05:30 | D |  | A | K24-Smt61
341687 Övrigt | (K) | SMT |  | ERTMS-testkörning | UPP | 2136 | 2136 | nmS | 23:10 | 05:30 | D |  | A | K24-Smt53 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Simonstorp inkl. plats att vända i K resp Smt
[5 empty] | UPP | 2143 | 2143 | nmS | 23:10 | 05:30 | D |  | A | K24-Smt53
344489 Övrigt | (K) | ÅBY |  | ERTMS Testkörning | UPP | 2136 | 2136 | ToF | 00:50 | 05:30 | D |  | A | K24-ÅBY155 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Åby inkl. plats att vända i K respektive Åby
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | Ti-F | 00:50 | 05:30 | D |  | A | K24-ÅBY155
[5 empty] | UPP | 2143 | 2143 | ToF | 01:05 | 05:45 | D |  | A | K24-ÅBY155
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | Ti-F | 01:05 | 05:45 | D |  | A | K24-ÅBY155
[5 empty] | UPP | 2149 | 2149 | Ti-F | 01:05 | 05:45 | D |  | A | K24-ÅBY155
[5 empty] | UPP | 2149 | 2149 | L | 22:30 | 24:00 | D |  | A | K24-ÅBY155
316597 Övrigt | (K) | (NR) |  | Servicefönster (Katrineholm) - (Norrköping) Upp-spår | UPP | 2136 | 2136 | TiO | 00:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Åby .Vid arbeten som stänger anslutning mot Nyköping på Åby driftplats ska hänsyn tas till fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. GÄLLER INTE UNDER TID FÖR ERTMS-TESTKÖRNING
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | Ti-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | Ti-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | Ti-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
316598 Övrigt | (K) | (NR) |  | Servicefönster (Katrineholm) - (Norrköping) Ned-spår | NED | 2135 | 2135 | Ti-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning. Servicefönstertiden gäller inte Åby .Vid arbeten som stänger anslutning mot Nyköping på Åby driftplats ska hänsyn tas till fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | Ti-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | Ti-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | TiO | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | Ti-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | Ti-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
357822 | (STÖ) | (ÅBY) |  | Test. bortse objektet/Pa | NED | 2148 | 2148 | S | 01:00 | 03:00 | D | Test | A |  |  |  | Test. Kan bortses men kommer ligga kvar en tid med anledning av felsökning. Vid frågor kontakta Per Andersson 010 123 7705.
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | S | 02:00 | 03:00 | D | Test | A
318599 Övrigt | SMT | ÅBY |  | Läckkabel Graveforstunnlarna | UPP U,1 | 2136 | 2136 | L | 00:00 | 06:30 | D |  | A | Åby 133 - Smt 82 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Simonstorp-Åby nedspår, trafikavbrott vid vissa tider.
[5 empty] | UPP U,1 | 2138 | 2138 | L | 00:00 | 06:30 | D |  | A | Åby 133 - Smt 82 | X
[5 empty] | UPP U,1 | 2139 | 2139 | L | 00:00 | 06:30 | D |  | A | Åby 133 - Smt 82 | X
[5 empty] | UPP U,1 | 2140 | 2140 | L | 00:00 | 06:30 | D |  | A | Åby 133- Smt 82 | X
[5 empty] | UPP U,1 | 2142 | 2142 | L | 00:00 | 06:30 | D |  | A | Åby 133 - Smt 82 | X
[5 empty] | UPP U,1 | 2144 | 2144 | L | 00:00 | 06:30 | D |  | A | Åby 133 - Smt 82 | X
[5 empty] | NED N,3 | 2136 | 2136 | L | 01:15 | 03:40 | D |  | A | Åby 101 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2136 | 2136 | L | 05:20 | 06:30 | D |  | A | Åby 101- Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2138 | 2138 | L | 01:15 | 03:40 | D |  | A | Åby 101 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2138 | 2138 | L | 04:30 | 06:30 | D |  | A | Åby 101 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2139 | 2139 | L | 01:15 | 03:40 | D |  | A | Åby 101 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2139 | 2139 | L | 04:30 | 06:30 | D |  | A | Åby 101 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2140 | 2140 | L | 01:15 | 03:40 | D |  | A | Åby 101 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2140 | 2140 | L | 05:20 | 06:30 | D |  | A | Åby 101 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2142 | 2142 | L | 01:15 | 03:40 | D |  | A | Åby 101 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2142 | 2142 | L | 04:30 | 06:30 | D |  | A | Åby 101 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2144 | 2144 | L | 01:15 | 03:40 | D |  | A | Åby 101 - Smt 31
[5 empty] | NED N,3 | 2144 | 2144 | L | 05:20 | 06:30 | D |  | A | Åby 101 - Smt 31
328309 Övrigt | SMT | ÅBY |  | Läckkabel Graveforstunnlarna | UPP,NED U,1 | 2136 | 2136 | nmS | 22:10 | 06:40 | D |  | A | Åby 133,101 - Smt 82,31 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Simonstorp-Åby
[5 empty] | UPP,NED U,1 | 2138 | 2138 | nmS | 22:10 | 06:40 | D |  | A | Åby 133,101 - Smt 82,31 | X
[5 empty] | UPP,NED U,1 | 2139 | 2139 | nmS | 22:50 | 06:40 | D |  | A | Åby 133,101 - Smt 82,31 | X
[5 empty] | UPP,NED U,1 | 2140 | 2140 | nmS | 22:10 | 06:40 | D |  | A | Åby 133,101 - Smt 82,31 | X
[5 empty] | UPP,NED U,1 | 2142 | 2142 | nmS | 22:10 | 06:40 | D |  | A | Åby 133,101 - Smt 82,31 | X
[5 empty] | UPP,NED U,1 | 2144 | 2144 | nmS | 22:10 | 06:40 | D |  | A | Åby 133,101 - Smt 82,31 | X
316604 Övrigt | (NR) | (LP) |  | Servicefönster (Norrköping) - (Linköping) Upp-spår | UPP | 2136 | 2136 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska hänsyn tas till tilldelad kapacitet för uppställning. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
316605 Övrigt | (NR) | (LP) |  | Servicefönster (Norrköping) - (Linköping) Ned-spår | NED | 2135 | 2135 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
316601 Övrigt | (LP) | (MY) |  | Servicefönster (Linköping) - (Mjölby) Upp-spår | UPP | 2136 | 2136 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska hänsyn tas till tilldelad kapacitet för uppställning. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
316602 Övrigt | (LP) | (MY) |  | Servicefönster (Linköping) - (Mjölby) Ned-spår | NED | 2135 | 2135 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Linköping. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
316600 Övrigt | (MY) | (N) |  | Servicefönster (Mjölby) - (Nässjö) Upp-spår | UPP | 2136 | 2136 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Servicefönstertiden gäller inte Boxholm. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-4 i Boxholm ska hänsyn tas till trafik som ankommer/avgår från terminalerna Boxholm. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
316606 Övrigt | (MY) | (N) |  | Servicefönster (Mjölby) - (Nässjö) Ned-spår | NED | 2135 | 2135 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Arbeten som låser tillfart till terminalen i Gmp (nedspår Vim-N) ska planeras på tågfri tid enligt gällande tågplan.
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
315110 Övrigt | GMP | (N) |  | Gamlarp-Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS | Alla | 2137 | 2137 | nmS | 21:00 | 08:55 | D | Trafikstopp, kanalisation mm | A | D-skydd: Gmp 21,51 - N 105,107 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gamlarp-Nässjö
[5 empty] | NED,UPP | 2137 | 2137 | S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/80 Längd: 3500)
[5 empty] | NED,UPP | 2138 | 2138 | M-O | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 200/80 Längd: 3500)
327536 Övrigt | GMP | (N) |  | Gamlarp Signalarbeten på nedspåret och sidospår 1 | NED 1,2 | 2145 | 2145 | L | 04:00 | 10:00 | D | Signalarbeten | A | A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64 - hfp vx 181 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö uppspår Går ej nå spår 1 (Post o terminal) i Gamlarp
[5 empty] | NED 1,2 | 2145 | 2145 | nmS | 22:30 | 10:00 | D | Signalarbeten | A | A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64 - hfp vx 181
[5 empty] | NED 1,2 | 2146 | 2146 | M | 01:10 | 05:10 | D | Signalarbeten | A | A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64 - hfp vx 181
327537 Övrigt | GMP | (N) |  | Gamlarp Signalarbeten ibruktagning, laddning av ställverksbilder | NED 1,2 | 2149 | 2149 | L | 22:30 | 24:00 | D | Signalarbeten | A | A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott till/från Gamlarp terminalen Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö Objekt nr inne på Näsjö 341363
329821 Övrigt | GMP | (N) |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1 | UPP Gmp 3 | 2135 | 2135 | S | 22:40 | 24:00 | D | Kanalisation | A | Gmp 51 - N 107 |  | T | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö nedspår Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 m från söndag 2131 kl 2215-söndag v 2140 kl 0700
[5 empty] | UPP Gmp 3 | 2136 | 2136 | M | 00:00 | 05:20 | D | Kanalisation | A | Gmp 51 - N 107
[5 empty] | UPP Gmp 3 | 2136 | 2136 | Ti-F | 01:12 | 06:10 | D | Kanalisation | A | Gmp 51 - N 107
[5 empty] | UPP Gmp 3 | 2136 | 2136 | L | 01:12 | 09:52 | D | Kanalisation | A | Gmp 51 - N 107
[5 empty] | UPP Gmp 3 | 2136 | 2136 | nmS | 22:00 | 09:00 | D | Kanalisation | A | Gmp 51 - N 107
[5 empty] | UPP Gmp 3 | 2137 | 2137 | S | 22:40 | 24:00 | D | Kanalisation | A | Gmp 51 - N 107
[5 empty] | UPP Gmp 3 | 2138 | 2138 | M | 00:00 | 05:20 | D | Kanalisation | A | Gmp 51 - N 107
[5 empty] | UPP Gmp 3 | 2138 | 2138 | Ti-F | 01:12 | 06:10 | D | Kanalisation | A | Gmp 51 - N 107
[5 empty] | UPP Gmp 3 | 2138 | 2138 | L | 01:12 | 09:52 | D | Kanalisation | A | Gmp 51 - N 107
[5 empty] | UPP Gmp 3 | 2138 | 2138 | nmS | 22:00 | 09:00 | D | Kanalisation | A | Gmp 51 - N 107
[5 empty] | UPP Gmp 3 | 2139 | 2139 | S | 22:40 | 24:00 | D | Kanalisation | A | Gmp 51 - N 107
[5 empty] | UPP Gmp 3 | 2140 | 2140 | M | 00:00 | 05:20 | D | Kanalisation | A | Gmp 51 - N 107
[5 empty] | UPP Gmp 3 | 2140 | 2140 | Ti-F | 01:12 | 06:10 | D | Kanalisation | A | Gmp 51 - N 107
[5 empty] | UPP Gmp 3 | 2140 | 2140 | L | 01:12 | 09:52 | D | Kanalisation | A | Gmp 51 - N 107
[5 empty] | UPP Gmp 3 | 2140 | 2140 | nmS | 22:00 | 09:00 | D | Kanalisation | A | Gmp 51 - N 107
[5 empty] | NED Gmp 2 | 2135 | 2135 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 3500)
[5 empty] | NED Gmp 2 | 2136 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 3500)
[5 empty] | NED Gmp 2 | 2137 | 2137 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 3500)
[5 empty] | NED Gmp 2 | 2138 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 3500)
[5 empty] | NED Gmp 2 | 2139 | 2139 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 3500)
[5 empty] | NED Gmp 2 | 2140 | 2140 | M-L | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 3500)
[5 empty] | NED Gmp 2 | 2140 | 2140 | S | 00:00 | 09:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 3500)
Östra | Södra Stambanan Jn-Åby | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
329753 Övrigt | (JN) | NK |  | Förebyggande underhåll | Alla | 2137 | 2138 | S | 23:20 | 24:00 | D |  | A | Jn 24 - Nk 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Järna)-Nyköping
[5 empty] | Alla | 2138 | 2139 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Jn 24 - Nk 22
[5 empty] | Alla | 2138 | 2139 | nmO nmTo | 23:03 | 05:04 | D |  | A | Jn 24 - Nk 22
[5 empty] | Alla | 2138 | 2139 | nmTi nmF | 23:25 | 05:25 | D |  | A | Jn 24 - Nk 22
329754 Övrigt | (NK) | (ÅBY) |  | Förebyggande underhåll | E Alla | 2137 | 2138 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nyköping)-(Åby)
[5 empty] | E Alla | 2138 | 2139 | M | 00:00 | 05:03 | D |  | A
[5 empty] | E Alla | 2138 | 2139 | nmTi-nmF | 23:35 | 05:03 | D |  | A
Östra | Ostkustbanan | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
314257 Övrigt | HGV | KMY |  | Nytt mittspår Sollentuna / Nya vxl Sollentuna | Alla | 2142 | 2142 | LS | 04:30 | 24:00 | H |  | A | Kmy 26,28,56,58 - Hgv 65,63,33,35 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kummelby - Häggvik Möjligt att vända i Häggvik för MTRp Ha-neds 70/160 200 m
[5 empty] | Alla | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Kmy 26,28,56,58 - Hgv 65,63,33,35 | X
[5 empty] | 2N,2U | 2143 | 2143 | M-To | 04:30 | 04:30 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 200)
314270 Övrigt | (HGV) | KMY |  | Bortagning tonagekörning Sollentuna | 1N,2N | 2143 | 2143 | To | 00:00 | 02:15 | D |  | A | Hgv 54,52 - Kmy 2N74, 2N72, |  |  | Trafikpåverkan: Spår N1, N2 avstängt Kummelby - (Häggvik) 00:00-02:15 Spår U1/U2 avstängt Kummelby - (Häggvik) 02:15-04:30
[5 empty] | 1U,2U | 2143 | 2143 | To | 02:15 | 04:30 | D |  | A | Hgv 22. 24 - Kmy 1U42, 2U44
314268 Övrigt | HGV | UDL |  | Konvertering hpl Helenelund och Sollentuna till Driftplats | U1,U2 | 2136 | 2136 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | So 1302,1315, - Hgv 22,24 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt U1,U2 ( Ulriksdal ) - (Häggvik) Jämna veckor Avstängt N1,N2 ( Ulriksdal ) - (Häggvik) Udda veckor
[5 empty] | U1,U2 | 2138 | 2138 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | So 1302,1315, - Hgv 22,24 | X
[5 empty] | U1,U2 | 2140 | 2140 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | So 1302,1315, - Hgv 22,24 | X
[5 empty] | U1,U2 | 2142 | 2142 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | So 1302,1315, - Hgv 22,24 | X
[5 empty] | U1,U2 | 2144 | 2144 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | So 1302,1315, - Hgv 22,24 | X
[5 empty] | U1,U2 | 2146 | 2146 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | So 1302,1315, - Hgv 22,24 | X
[5 empty] | U1,U2 | 2148 | 2148 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | So 1302,1315, - Hgv 22,24 | X
[5 empty] | N1,N2 | 2135 | 2135 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | So 1273,1319 - Hgv 52,54 | X
[5 empty] | N1,N2 | 2137 | 2137 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | So 1273,1319 - Hgv 52,54 | X
[5 empty] | N1,N2 | 2139 | 2139 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | So 1273,1319 - Hgv 52,54 | X
[5 empty] | N1,N2 | 2141 | 2141 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | So 1273,1319 - Hgv 52,54 | X
[5 empty] | N1,N2 | 2143 | 2143 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | So 1273,1319 - Hgv 52,54 | X
[5 empty] | N1,N2 | 2145 | 2145 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | So 1273,1319 - Hgv 52,54 | X
[5 empty] | N1,N2 | 2147 | 2147 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | So 1273,1319 - Hgv 52,54 | X
[5 empty] | N1,N2 | 2149 | 2149 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | So 1273,1319 - Hgv 52,54 | X
328170 Övrigt | KMY | (UDL) |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning. | 1N,2N | 2139 | 2139 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | So 1341,1345 - Kmy 33,56 | X |  | Trafikpåverkan: Spår N1, N2 från Kummelby till Tomtboda Övre
[5 empty] | 1N,2N | 2139 | 2139 | L | 02:00 | 05:55 | D |  | A | So 1341,1345 - Kmy 33,56 | X
328175 Övrigt | KMY | (UDL) |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning. | 1U,2U | 2140 | 2140 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | So 1339,1343 - Kmy 32,63 | X |  | Trafikpåverkan: Spår U1, U2 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre
[5 empty] | 1U,2U | 2140 | 2140 | LS | 02:00 | 05:55 | D |  | A | So 1339,1343 - Kmy 32,63 | X
328177 Övrigt | KMY | (UDL) |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning. | 1N,2N | 2141 | 2141 | LS | 02:00 | 05:55 | D |  | A | So 1341,1345 - Kmy 33,56 | X |  | Trafikpåverkan: Spår N1, N2 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre
Östra | Dalabanan | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
328521 Övrigt | SL | (AVKY) |  | Kontaktledningsunderhåll | E | 2142 | 2145 | Ti-F | 00:00 | 05:35 | D |  | A | Sl 123 - Avky 52 | X |  | Trafikavbrott (Sala) - (Avesta Krylbo)
328523 Övrigt | IST | SL |  | Kontaktledningsunderhåll | E | 2142 | 2142 | Ti-F | 00:00 | 05:35 | D |  | A | Ist 22 - Sl 123 | X |  | Trafikavbrott (Uppsala)-Sala / (Västerås)-Sala / Avesta Krylbo-(Sala)
327161 Övrigt | MÅ | (UNA) |  | Förebyggande underhåll | E Alla | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A | Må 21 - U321 |  |  | Trafikavbrott (Sala)-(Uppsala Norra) Flytande hastighetsnedsättningar (1500m) kan förekomma 160/40
[5 empty] | E Alla | 2135 | 2135 | nmTi-nmF | 23:25 | 04:40 | D |  | A | Må 21 - U321
[5 empty] | E alla | 2134 | 2135 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1500)
328520 Övrigt | JLA | SL |  | Kontaktledningsunderhåll | E | 2136 | 2138 | nmTi-nmF | 23:40 | 04:50 | D |  | A | Jla 22 - Sl 124 | X |  | Trafikavbrott Järlåsa - (Sala)
328518 Övrigt | UNA | MÅ |  | Kontaktledningsunderhåll | E | 2134 | 2136 | nmTi-nmF | 23:25 | 04:40 | D |  | A | Una 336,338 - Må 21 | X |  | Trafikavbrott (Uppsala) - (Sala)
Östra | Godsstråket gm Bergslagen | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
325239 Övrigt | (FV) | ER |  | Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning | UPP | 2136 | 2136 | S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | Er 22 - Fv 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hovsta)-(Frövi)
[5 empty] | UPP | 2137 | 2137 | M-F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | Er 22 - Fv 22
[5 empty] | UPP | 2137 | 2137 | L | 07:20 | 17:35 | D |  | A | Er 22 - Fv 22
[5 empty] | UPP | 2137 | 2137 | S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | Er 22 - Fv 22
325240 Övrigt | FV | (ER) |  | Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning | UPP | 2137 | 2137 | S | 07:00 | 17:40 | D |  | A | Er 51 - Fv 32 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ervalla)-Frövi Trafikavbrott Söndag mot Vedevåg
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | M-F | 08:15 | 15:25 | D |  | A | Er 51 - Fv 32
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | L | 08:20 | 15:30 | D |  | A | Er 51 - Fv 32
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | S | 00:05 | 09:30 | D |  | A | Er 51 - Fv 32
[5 empty] | Fv 2 | 2138 | 2138 | S | 00:05 | 09:30 | D |  | A | Fv 22 - Fv 57
325246 Övrigt | (FV) | ER |  | Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning | NED | 2141 | 2141 | S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | Er 31 - Fv 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår (Frövi)-Ervalla
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | M-F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | Er 31 - Fv 52
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | LS | 07:00 | 18:00 | D |  | A | Er 31 - Fv 52
325247 Övrigt | FV | (ER) |  | Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning | NED | 2142 | 2142 | S | 07:00 | 17:40 | D |  | A | Er 21 - Fv 25 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frövi-(Ervalla)
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | M-F | 08:20 | 15:25 | D |  | A | Er 21 - Fv 25
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | L | 08:25 | 17:30 | D |  | A | Er 21 - Fv 25
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | S | 07:00 | 17:40 | D |  | A | Er 21 - Fv 25
316591 Övrigt | (FV) | (HSA) |  | Servicefönster (Frövi) - (Hovsta) Ned-spår | NED | 2137 | 2137 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | S | 00:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
317065 Övrigt | (FV) | (HSA) |  | Servicefönster Underhåll (Frövi) - (Hovsta) Ned-spår | NED | 2145 | 2145 | M-F | 00:45 | 05:45 | D |  | A |  |  |  | Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på upp- respektive nedspår).. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
316588 Övrigt | (FV) | (HPBG) |  | Servicefönster (Frövi) - (Hallsberg) Upp-spår | UPP | 2136 | 2136 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | UPP | 2136 | 2136 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
317064 Övrigt | (FV) | (HPBG) |  | Servicefönster Underhåll (Frövi) - (Hallsberg) Upp-spår | UPP | 2136 | 2136 | M-F | 00:45 | 05:45 | D |  | A |  |  |  | Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på upp- respektive nedspår).. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
325238 Övrigt | (ER) | HSA |  | Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning | UPP | 2135 | 2135 | nmS | 23:00 | 09:20 | D |  | A | Hsa 55 - Er 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ervalla)-Hovsta
[5 empty] | UPP | 2136 | 2136 | M-F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | Hsa 55 - Er 22
[5 empty] | UPP | 2136 | 2136 | L | 07:20 | 18:20 | D |  | A | Hsa 55 - Er 22
[5 empty] | UPP | 2136 | 2136 | S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | Hsa 55 - Er 22
325244 Övrigt | (ER) | HSA |  | Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning | NED | 2140 | 2140 | F | 00:40 | 05:15 | D |  | A | Hsa 31 - Er 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ervalla)-Hovsta Trafikavbrott till/från Alväng (Mälarbanan) EJ sammtidigt som obj 325243/325245
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | L | 00:20 | 06:40 | D |  | A | Hsa 31 - Er 52
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | nmS | 23:00 | 07:55 | D |  | A | Hsa 31 - Er 52
325245 Övrigt | ER | HSA |  | Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning | NED | 2140 | 2140 | nmS | 23:00 | 09:00 | D |  | A | Hsa 25 - Er 62 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ervalla-Hovsta
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | M-F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | Hsa 25 - Er 62
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | L | 07:15 | 18:15 | D |  | A | Hsa 25 - Er 62
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | S | 07:00 | 18:00 | D |  | A | Hsa 25 - Er 62
316624 Övrigt | HSA |  |  | Servicefönster Hovsta Ned-spår | 1 | 2135 | 2135 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 1 | 2135 | 2135 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2137 | 2137 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2137 | 2137 | S | 00:00 | 07:30 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2139 | 2139 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2139 | 2139 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2141 | 2141 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2141 | 2141 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2143 | 2143 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2143 | 2143 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2145 | 2145 | Ti-F | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2145 | 2145 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2147 | 2147 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
[5 empty] | 1 | 2149 | 2149 | ToF | 01:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27
317066 Övrigt | HSA |  |  | Servicefönster Underhåll Hovsta Ned-spår | 1 | 2145 | 2145 | M-F | 00:45 | 05:00 | D |  | A | Hsa 52 - Hsa 21, 27 |  |  | Ej tågplaneanpassade sservicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på upp- respektive nedspår).. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
325108 Övrigt | HSA | (ÖR) |  | Spårbyte ÖR -FV U spår förarbete kabelsänkning | UPP Hsa 2 | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | Ör 151 - Hsa 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ervalla)-(Örebro)
[5 empty] | UPP Hsa 2 | 2135 | 2135 | nmTi-nmF | 23:20 | 05:40 | D |  | A | Ör 151 - Hsa 51
[5 empty] | UPP Hsa 2 | 2135 | 2135 | nmL | 22:20 | 06:40 | D |  | A | Ör 151 - Hsa 51
[5 empty] | UPP Hsa 2 | 2135 | 2135 | L | 21:05 | 22:40 | D |  | A | Ör 151 - Hsa 51
[5 empty] | UPP Hsa 2 | 2135 | 2135 | nmS | 23:20 | 08:50 | D |  | A | Ör 151 - Hsa 51
325242 Övrigt | (HSA) | ÖR |  | Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning | NED Ör1 | 2139 | 2139 | TiO | 00:30 | 05:20 | D |  | A | Ör 166 - Hsa 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hovsta)-Örebro EJ sammtidigt som obj 325241
325243 Övrigt | HSA | (ÖR) |  | Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning | NED | 2139 | 2139 | L | 21:05 | 22:40 | D |  | A | Ör 121 - Hsa 62 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hovsta-(Örebro) EJ sammtidigt som obj 325244
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | S | 00:25 | 08:50 | D |  | A | Ör 121 - Hsa 62
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Ör 121 - Hsa 62
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | Ör 121 - Hsa 62
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | Ti-F | 00:30 | 05:20 | D |  | A | Ör 121 - Hsa 62
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | nmL | 22:30 | 06:40 | D |  | A | Ör 121 - Hsa 62
348614 Övrigt | (HSA) | ÖR |  | Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning | NED Ör1 | 2139 | 2139 | O-F | 00:30 | 05:20 | D |  | A | Ör 115 - Hsa 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hovsta)-Örebro EJ sammtidigt som obj 325241/325242
[5 empty] | NED Ör1 | 2139 | 2139 | nmL | 23:05 | 06:40 | D |  | A | Ör 115 - Hsa 52
[5 empty] | NED Ör1 | 2139 | 2139 | L | 21:05 | 22:40 | D |  | A | Ör 115 - Hsa 52
[5 empty] | NED Ör1 | 2139 | 2139 | S | 00:25 | 08:50 | D |  | A | Ör 115 - Hsa 52
316595 Övrigt | (HSA) | (HPBG) |  | Servicefönster (Hovsta) - (Hallsberg) Ned-spår | NED | 2137 | 2137 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: 3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag dock måste samordning med ABB tungtransport ske. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | S | 00:00 | 07:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | Ti-F | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | ToF | 01:45 | 05:45 | D |  | A
317068 Övrigt | (HSA) | (HPBG) |  | Servicefönster Underhåll (Hovsta) - (Hallsberg) Ned-spår | NED | 2145 | 2145 | M-F | 00:45 | 05:45 | D |  | A |  |  |  | Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på upp- respektive nedspår).. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Natt mot söndag måste samordning med ABB tungtransport ske.
325241 Övrigt | ÖR |  |  | Spårbyte ÖR -FV N spår förarbete kabelsänkning | 1 | 2138 | 2138 | S | 20:30 | 24:00 | D |  | A | Ör 154 - Ör 131 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Örebro EJ sammtidigt som obj 325242
[5 empty] | 1 | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | Ör 154 - Ör 131
[5 empty] | 1 | 2139 | 2139 | TiO | 00:15 | 05:20 | D |  | A | Ör 154 - Ör 131
316596 Övrigt | (HPBG) | (SKM) |  | Servicefönster (Hallsberg) - (Stenkumla) | E | 2137 | 2137 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Hallsberg)-(Stenkumla) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | nmS | 23:00 | 06:00 | D |  | A
321435 Övrigt | (HPBG) | (MOT) |  | Dunsjö - Jakobshyttan - Degerön | Alla | 2137 | 2137 | nmS | 22:00 | 10:00 | D |  | A | H 650 - Mot 221,251 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Hallsberg)
[5 empty] | Alla | 2141 | 2141 | nmS | 22:00 | 10:00 | D |  | A | H 650 - Mot 221,251 | X
[5 empty] | Alla | 2143 | 2143 | nmS | 22:00 | 10:00 | D |  | A | H 650 - Mot 221,251 | X
[5 empty] | Alla | 2145 | 2145 | nmS | 22:00 | 10:00 | D |  | A | H 650 - Mot 221,251 | X
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | nmS | 22:00 | 10:00 | D |  | A | H 650 - Mot 221,251 | X
[5 empty] | Alla | 2149 | 2149 | L | 22:00 | 24:00 | D |  | A | H 650 - Mot 221,251 | X
316625 Övrigt | SKM | RUS |  | Servicefönster Stenkumla-Runsala Upp-spår | UPP | 2136 | 2136 | Ti-F | 06:00 | 10:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö316584 (Degerön-Mjölby Upp-spår). Tågplaneanpassade Servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | UPP | 2136 | 2136 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | Ti-F | 06:00 | 10:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | Ti-F | 06:00 | 10:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | Ti-F | 06:00 | 10:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | Ti-F | 06:00 | 10:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | Ti-F | 06:00 | 10:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | TiO | 06:00 | 10:00 | D |  | A | Skm 32 - Rus U42
316626 Övrigt | SKM | RUS |  | Servicefönster Stenkumla-Runsala Ned-spår | NED | 2135 | 2135 | Ti-F | 06:00 | 10:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö316583 (Degerön-Mjölby Ned-spår). Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | Ti-F | 06:00 | 10:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | Ti-F | 06:00 | 10:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | Ti-F | 06:00 | 10:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | Ti-F | 06:00 | 10:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | Ti-F | 06:00 | 10:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | TiO | 06:00 | 10:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | TiO | 06:00 | 10:00 | D |  | A | Skm 62 - Rus N72
316609 Övrigt | (RUS) | (D) |  | Servicefönster (Runsala) - (Degerön) | E | 2137 | 2137 | nmS | 23:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott:(Runsala) - (Degerön) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | nmS | 23:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | nmS | 23:00 | 05:30 | D |  | A
313426 Övrigt | MDM | JHO |  | Dunsjö - Jakobshyttan hastighetsnedsättning | E | 2051 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 227,100/232,900 Längd: 5800) |  |  | Ny överenskommelse med Johan Unebrand ang trafikpåverkan. 7500 m sth 70. Fritt antal nedsättningar men gångtidstillägg max 3 min Rst / 2 min Gt på sträckan Hallsberg-Motala. Gäller både objekt 313422 och 313426 som får samordnas
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 227,100/232,900 Längd: 5800)
313422 Övrigt | JHO | D |  | Jakobshyttan - Degerön hastighetsnedsättning | E | 2109 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 232,900/247,000 Längd: 14100) |  |  | Ny överenskommelse med Johan Unebrand ang trafikpåverkan. 7500 m sth 70. Fritt antal nedsättningar men gångtidstillägg max 3 min Rst / 2 min Gt på sträckan Hallsberg-Motala. Gäller både objekt 313422 och 313426 som får samordnas
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 232,900/247,000 Längd: 14100)
316583 Övrigt | (D) | (MY) |  | Servicefönster (Degerön) - (Mjölby) Ned-spår | NED | 2135 | 2135 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad omfattning. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö316626 (Stenkumla-Runsala Ned-spår). Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
316584 Övrigt | (D) | (MY) |  | Servicefönster (Degerön) - (Mjölby) Upp-spår | UPP | 2136 | 2136 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: 4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka. Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt mot söndag. Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår udda veckor och uppspår jämna veckor. Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 70 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö316625 (Stenkumla-Runsala Upp-spår). Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | UPP | 2136 | 2136 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | TiO | 00:00 | 04:00 | D |  | A
314914 Övrigt | MOT | MY |  | Fågelsta Skänninge Ställverksbyte | Alla | 2145 | 2145 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Mot 221,251 - My 270,227,257 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mjölby)-Motala
Östra | Mälarbanan Sub-Hsa | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
310342 Övrigt | (SUB) | BKB |  | Mälarbanan 21:3 Trafikavbrott (2:2) | Alla | 2144 | 2144 | F-S | 02:00 | 24:00 | H |  | A | Sub 995,997 - Bkb 21,23,53,51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mälarbanan Huvudsta - Barkarby F 02.00 - M 04:30 Kopplat till objekt 310339
[5 empty] | Alla | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Sub 995,997 - Bkb 21,23,53,51 | X
312074 Övrigt | SUB | BKB |  | Mälarbanan Söndagstider T21 | Alla | 2133 | 2138 | S | 02:00 | 08:15 | D |  | A | Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huvudsta - Barkarby ihop med objekt 318550
[5 empty] | Alla | 2140 | 2141 | S | 02:00 | 08:15 | D |  | A | Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53 | X
[5 empty] | Alla | 2145 | 2148 | S | 02:00 | 08:15 | D |  | A | Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53 | X
312102 Övrigt | SUB | BKB |  | Mälarbanan Hastighetsnedsättning T21 | Alla | 2051 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 Längd: 11243) |  |  | Hastighetsnedsättning sth 70/200 Nedsättningen kommer att vara 2000 meter totalt på sträckan Sub- (Bkb) vid samma tillfällen, dessa 2000 meter kan vara uppdelade på upp till fem delsträckor
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 Längd: 11243)
332345 Övrigt | BKB |  |  | FUT sprängtider för rulltrappsschakt i Bkb | Alla | 2135 | 2135 | MTi | 11:02 | 11:12 | D |  | A | Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Barkarby 10 min vid sprängning
[5 empty] | Alla | 2135 | 2135 | MTi | 13:02 | 13:12 | D |  | A | Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21
317158 Övrigt | (BÅL) | LUB |  | Servicefönster Lundby - (Bålsta) Upp-spår | UPP | 2138 | 2138 | M-F | 10:00 | 13:00 | D |  | A | Lub 51 - Bål 51 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:Lub-(Bål), 4 timmar dagtid med avbrott för tåg vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | M-F | 14:00 | 15:00 | D |  | A | Lub 51 - Bål 51
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | M-F | 10:00 | 13:00 | D |  | A | Lub 51 - Bål 51
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | M-F | 14:00 | 15:00 | D |  | A | Lub 51 - Bål 51
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | M-F | 10:00 | 13:00 | D |  | A | Lub 51 - Bål 51
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | M-F | 14:00 | 15:00 | D |  | A | Lub 51 - Bål 51
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | M-F | 10:00 | 13:00 | D |  | A | Lub 51 - Bål 51
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | M-F | 14:00 | 15:00 | D |  | A | Lub 51 - Bål 51
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | M-F | 10:00 | 13:00 | D |  | A | Lub 51 - Bål 51
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | M-F | 14:00 | 15:00 | D |  | A | Lub 51 - Bål 51
317159 Övrigt | (BÅL) | LUB |  | Servicefönste Lundby - (Bålsta) Ned-spår | NED | 2135 | 2135 | M-F | 10:00 | 13:00 | D |  | A | Lub 21 - Bål 21 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller: Lub-(Bål), 4 timmar dagtid med avbrott för tåg vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | M-F | 14:00 | 15:00 | D |  | A | Lub 21 - Bål 21
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | M-F | 10:00 | 13:00 | D |  | A | Lub 21 - Bål 21
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | M-F | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Lub 21 - Bål 21
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | M-F | 10:00 | 13:00 | D |  | A | Lub 21 - Bål 21
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | M-F | 14:00 | 15:00 | D |  | A | Lub 21 - Bål 21
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | M-F | 10:00 | 13:00 | D |  | A | Lub 21 - Bål 21
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | M-F | 14:00 | 15:00 | D |  | A | Lub 21 - Bål 21
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | M-F | 10:00 | 13:00 | D |  | A | Lub 21 - Bål 21
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | M-F | 14:00 | 15:00 | D |  | A | Lub 21 - Bål 21
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | M-F | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Lub 21 - Bål 21
317221 Övrigt | (BÅL) | (VÅN) |  | Servicefönster (Västerås N) - Bålsta) Upp-spår | UPP | 2138 | 2138 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Bål 51 - Vån 22 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller: (Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Bål 51 - Vån 22
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Bål 51 - Vån 22
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Bål 51 - Vån 22
317226 Övrigt | (BÅL) | (VÅN) |  | Servicefönster (Västerås N) - Bålsta) Ned-spår | NED | 2137 | 2137 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Bål 21 - Vån 52 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller: (Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Bål 21 - Vån 52
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Bål 21 - Vån 52
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D |  | A | Bål 21 - Vån 52
317139 Övrigt | (LUB) | (VÅN) |  | Servicefönste (Västerås N) - (Lundby) Ned-spår | NED | 2137 | 2137 | M-F | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Lub 21 - Vån 52 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | M-F | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Lub 21 - Vån 52
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | M-F | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Lub 21 - Vån 52
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | M-F | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Lub 21 - Vån 52
317163 Övrigt | (LUB) | (VÅN) |  | Servicefönster (Västerås N) - (Lundby) Upp-spår | UPP | 2138 | 2138 | M-F | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Lub 51 - Vån 22 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar sammanhängande dagtid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | M-F | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Lub 51 - Vån 22
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | M-F | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Lub 51 - Vån 22
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | M-F | 10:00 | 15:00 | D |  | A | Lub 51 - Vån 22
328534 Övrigt | VÅN | (TTU) |  | Kontaktledningsunderhåll | NED | 2139 | 2141 | M-To | 09:30 | 15:30 | D |  | A | Vån 54, 21 - Ttu 21 | X |  | Trafikavbrott Västerås Norra - (Tillberga) Enkelspårsdrift Västerås-Tortuna
317332 Övrigt | VÅN |  |  | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | 1 | 2140 | 2140 | Ti-F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Vån 22 - Vån 51 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: Vån, 4,5 timmar sammanhängande, nattid mot tisdag-fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 1 | 2146 | 2146 | Ti-F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Vån 22 - Vån 51
[5 empty] | 1 | 2148 | 2148 | Ti-F | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Vån 22 - Vån 51
317335 Övrigt | VÅN |  |  | Servicefönster Underhåll Västerås Norra Ned-spår | 2 | 2139 | 2139 | M-To | 09:30 | 14:00 | D |  | A | Vån 52,54 - Vån 21 |  |  | Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
317338 Övrigt | VÅ |  |  | Servicefönster Västerås C Ned-spår | 1,1A,1B,2,3,3A,3B | 2135 | 2135 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vå 152 - Vå 121 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: För enkelspårsdrift gäller:: Våc, övriga spår, 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. Våc, spår 6-9, 6 timmar sammanhängande dagtid vardagar (samordning krävs med lokalt trafikkontor avseende bland annat uppställning). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 1,1A,1B,2,3,3A,3B | 2137 | 2137 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vå 152 - Vå 121
[5 empty] | 1,1A,1B,2,3,3A,3B | 2139 | 2139 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vå 152 - Vå 121
[5 empty] | 1,1A,1B,2,3,3A,3B | 2141 | 2141 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vå 152 - Vå 121
[5 empty] | 1,1A,1B,2,3,3A,3B | 2143 | 2143 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vå 152 - Vå 121
[5 empty] | 1,1A,1B,2,3,3A,3B | 2147 | 2147 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vå 152 - Vå 121
[5 empty] | 1,1A,1B,2,3,3A,3B | 2149 | 2149 | M-F | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vå 152 - Vå 121
317339 Övrigt | VÅ |  |  | Servicefönster Underhåll Västerås C Upp-spår | 4,4A,4B,5 | 2136 | 2136 | M-S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Vå 122 - Vå 151 |  |  | Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
317331 Övrigt | VÅV |  |  | Servicefönster Underhåll Västerås Västra | 201,202,203,204 205,6-14,29,utdraget,g1 | 2145 | 2145 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Vå 273,282 - Vå 288, sb sbc |  |  | Ej tågplaneanpassade servicefönsterVåv, 6 timmar sammanhängande nattid (samråd med bangårdsoperatör krävs). Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster underhåll Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 201,202,203,204 205,6-14,29,utdraget,g1 | 2146 | 2146 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vå 273,282 - Vå 288, sb sbc
[5 empty] | 201,202,203,204 205,6-14,29,utdraget,g1 | 2146 | 2146 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Vå 273,282 - Vå 288, sb sbc
317235 Övrigt | (VÅV) | (KBÄ) |  | Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Ned-spår | NED | 2136 | 2136 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Våv 221 - Kbä 52 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller 5,5 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid mot lördag-söndag. Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Våv 221 - Kbä 52
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Våv 221 - Kbä 52
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Våv 221 - Kbä 52
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Våv 221 - Kbä 52
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Våv 221 - Kbä 52
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Våv 221 - Kbä 52
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Våv 221 - Kbä 52
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Våv 221 - Kbä 52
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Våv 221 - Kbä 52
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Våv 221 - Kbä 52
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Våv 221 - Kbä 52
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Våv 221 - Kbä 52
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Våv 221 - Kbä 52
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Våv 221 - Kbä 52
317253 Övrigt | (VÅV) | (KBÄ) |  | Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Ned-spår | NED | 2137 | 2137 | LS | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Våv 221 - Kbä 52 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller: (Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid vardagar. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | LS | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Våv 221 - Kbä 52
317256 Övrigt | (VÅV) | (KBÄ) |  | Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) Upp-spår | UPP | 2135 | 2135 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster För enkelspårsdrift gäller 5,5 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag. För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid mot lördag-söndag. Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | UPP | 2136 | 2136 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
[5 empty] | UPP | 2136 | 2136 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
[5 empty] | UPP | 2137 | 2137 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | LS | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
[5 empty] | UPP | 2139 | 2139 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
[5 empty] | UPP | 2141 | 2141 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
[5 empty] | UPP | 2143 | 2143 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
[5 empty] | UPP | 2145 | 2145 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
[5 empty] | UPP | 2147 | 2147 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Våv 251 - Kbä 22
317265 Övrigt | (KBÄ) | VSG |  | Servicefönster (Kolbäck) - Valskog | E | 2135 | 2135 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A | Kbä 21 - Vsg 21 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: För totalavbrott gäller: (Kbä)-Vsg, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag (Kbä)-Vsg, max 2 timmar, nattid mot måndag-fredag Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A | Kbä 21 - Vsg 21
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A | Kbä 21 - Vsg 21
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A | Kbä 21 - Vsg 21
317267 Övrigt | (KBÄ) | VSG |  | Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmS | 23:40 | 04:40 | D |  | A | Kbä 21 - Vsg 21 |  |  | Ej tågplaneanpassade servicefönster En banarbetsvecka höst respektive vår om 5h sammanhängande i 6 skift. Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster/banarbetsvecka aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
317314 Övrigt | (VSG) | ARB |  | Servicefönster (Valskog) - Arboga Upp-spår | UPP | 2137 | 2137 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Vsg 51 - Arb 132 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster För totalavbrott gäller: (Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag För partiell enkelspårsdrift gäller: (Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag Partiell enkelspårsdrift innebär att stationen ska vara öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101 med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vsg 51 - Arb 132
[5 empty] | UPP | 2138 | 2138 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Vsg 51 - Arb 132
[5 empty] | UPP | 2143 | 2143 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Vsg 51 - Arb 132
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vsg 51 - Arb 132
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Vsg 51 - Arb 132
[5 empty] | UPP | 2145 | 2145 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Vsg 51 - Arb 132
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vsg 51 - Arb 132
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Vsg 51 - Arb 132
317315 Övrigt | (VSG) | ARB |  | Servicefönster (Valskog) - Arboga Ned-spår | NED | 2136 | 2136 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Vsg 21 - Arb 162 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster För totalavbrott gäller: (Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot söndag För partiell enkelspårsdrift gäller: (Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot måndag-fredag Partiell enkelspårsdrift innebär att stationen ska vara öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101 med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vsg 21 - Arb 162
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Vsg 21 - Arb 162
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Vsg 21 - Arb 162
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vsg 21 - Arb 162
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Vsg 21 - Arb 162
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Vsg 21 - Arb 162
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vsg 21 - Arb 162
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Vsg 21 - Arb 162
317322 Övrigt | ARB | JBK |  | Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk | E Arb sp 1,3 | 2141 | 2141 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Arb 162,132 - Jbk 221,251 |  |  | Ej tågplaneanpassade servicefönster Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för kontaktledningsunderhåll. Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
322334 Övrigt | (JBK) | (HSA) |  | Servicefönster (Jädersbruk) - (Hovsta) | E,NED,UPP | 2139 | 2139 | M-F | 00:00 | 03:15 | D |  | A | Jbk L242 - Hsa 23 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk)-(Hovsta) Tågplaneanpassade servicefönster Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 driftplatser. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | E,NED,UPP | 2141 | 2141 | M-F | 00:00 | 03:15 | D |  | A | Jbk L242 - Hsa 23
[5 empty] | E,NED,UPP | 2143 | 2143 | M-F | 00:00 | 03:15 | D |  | A | Jbk L242 - Hsa 23
[5 empty] | E,NED,UPP | 2147 | 2147 | M-F | 00:00 | 03:15 | D |  | A | Jbk L242 - Hsa 23
Östra | Mälarbanan Fv-Jbk | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
316592 Övrigt | (FV) | (JBK) |  | Servicefönster (Frövi) - (Jädersbruk) | E | 2136 | 2136 | L | 07:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande dagtid en gång varannan vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | L | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
316678 Övrigt | FV | JBK |  | Servicefönster Underhåll Frövi - Jädersbruk | E | 2142 | 2142 | M-S | 07:00 | 12:00 | D |  | A | Fv 324 - Jbk hfp vx 202 | X |  | Ej tågplaneanpassade servicefönster: 5 timmar sammanhängande dagtid 7 pass/vecka under 2 veckor/år. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
Östra | Svealandsbanan | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
316608 Övrigt | (VSG) | (RKE) |  | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | E | 2135 | 2135 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
316682 Övrigt | (VSG) | (RKE) |  | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Valskog) | E | 2137 | 2137 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Ej tågplaeanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | M | 00:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | nmTi-nmS | 22:00 | 03:00 | D |  | A
316585 Övrigt | RKE | (ET) |  | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | E,NED,UPP | 2135 | 2135 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
[5 empty] | E,NED,UPP | 2136 | 2136 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2137 | 2137 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2138 | 2138 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2139 | 2139 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2141 | 2141 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2142 | 2142 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2143 | 2143 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2144 | 2144 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2145 | 2145 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2146 | 2146 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2147 | 2147 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2148 | 2148 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2149 | 2149 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
316681 Övrigt | RKE | (ET) |  | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - Rekarne | E,NED,UPP | 2136 | 2136 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51 |  |  | Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
[5 empty] | E,NED,UPP | 2137 | 2137 | M | 00:00 | 03:20 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
[5 empty] | E,NED,UPP | 2137 | 2137 | nmTi-nmS | 22:20 | 03:20 | D |  | A | Rke 21, 51 - Et 21, 51
317832 Övrigt | ET | KJU |  | Et -Åker AT-Lina | E | 2131 | 2143 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Et 30 - Kju 21 | X |  | Trafikavbrott (Eskilstuna)-Kjula
316587 Övrigt | (ET) | (NKV) |  | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | E,NED,UPP | 2135 | 2135 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316603. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
[5 empty] | E,NED,UPP | 2136 | 2136 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2137 | 2137 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2138 | 2138 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2139 | 2139 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2140 | 2140 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2141 | 2141 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2142 | 2142 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2143 | 2143 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2144 | 2144 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2145 | 2145 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2146 | 2146 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2147 | 2147 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2148 | 2148 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 2149 | 2149 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
316679 Övrigt | (ET) | (NKV) |  | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | E,NED,UPP | 2135 | 2136 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objket 316680. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
[5 empty] | E,NED,UPP | 2135 | 2136 | LS | 00:30 | 05:30 | D |  | A
318126 Övrigt | HÄD | SGS |  | Et -Åker AT-Lina | NED | 2144 | 2149 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Häd hfp vx 114 - Sgs 84 | X |  | Enkelspårsdrift Härad-Malmby
316603 Övrigt | (NKV) | (SÖÖ) |  | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | E | 2135 | 2135 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag). OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316587. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
316680 Övrigt | (NKV) | (SÖÖ) |  | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje Syd Övre) | E | 2141 | 2141 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 2 veckor vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. OBS! Får ej tas ut samtidigt som objket 316679. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A
Östra | Sala-Oxelösund | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
328525 Övrigt | (SL) | RT |  | Kontaktledningsunderhåll | E | 2142 | 2142 | Ti-F | 00:00 | 05:35 | D |  | A | Sl 152 - Rt 31,33 | X |  | Trafikavbrott (Sala)-(Västerås Norra)
328530 Övrigt | SL | (VÅN) |  | Kontaktledningsunderhåll | E | 2139 | 2141 | M-To | 09:30 | 15:30 | D |  | A | Sl 154 - Vån 54 | X |  | Trafikavbrott (Sala) - (Västerås Norra)
328607 Övrigt | TB |  |  | Tillberga järnvägsanpassning GC Bro | 1,2 | 2139 | 2139 | M-To | 09:30 | 15:30 | D |  | A | Tb 21 -Tb 24 | X |  | Trafikavbrott (Västerås Norra)-(Sala)
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | M-To | 09:30 | 15:30 | D |  | A | Tb 21 -Tb 24 | X
[5 empty] | Alla | 2141 | 2141 | M-To | 09:30 | 15:30 | D |  | A | Tb 21 -Tb 24 | X
[5 empty] | Alla | 2142 | 2142 | M-F | 00:15 | 05:15 | D |  | A | Tb 21 -Tb 24 | X
[5 empty] | Alla | 2140 | 2141 | L | 00:05 | 08:00 | D |  | A | Tb 21 -Tb 24 | X
[5 empty] | Alla | 2140 | 2141 | S | 00:00 | 10:00 | D |  | A | Tb 21 -Tb 24 | X
[5 empty] | 4 7,8 | 2140 | 2140 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Tb hfp vx102 - Tb hfp vx 12 | X
[5 empty] | 4 7,8 | 2141 | 2141 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Tb hfp vx102 - Tb hfp vx 12 | X
[5 empty] | 4 7,8 | 2142 | 2142 | M-O | 00:00 | 06:00 | H |  | A | Tb hfp vx102 - Tb hfp vx 12
316607 Övrigt | (KBÄ) | (RKE) |  | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | E | 2135 | 2135 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke) |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot torsdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
316683 Övrigt | (KBÄ) | (RKE) |  | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck) | E | 2138 | 2138 | S | 22:25 | 24:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke) |  |  | Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 03:25 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | nmTi-nmS | 23:15 | 04:15 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
316586 Övrigt | ET | FSÖ |  | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C) | E | 2135 | 2135 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23 |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: 2 sammanhängande timmar natt mot tisdag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | Ti | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
316684 Övrigt | ET | FSÖ |  | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna C) | E | 2139 | 2139 | S | 22:35 | 24:00 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23 |  |  | Ej tågplaneanpassade servicefönster: Banarbetsveckor: 1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande timmar natt. Max. två intilliggande stationssträckor i taget. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | M | 00:00 | 03:35 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | nmTi-nmS | 22:35 | 03:35 | D |  | A | Et 67 - Fsö 122, Fle 23
Östra | Södrastation-Tomteboda Övre via Sci | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
318857 Övrigt | (SST) |  |  | Hastighetsåtgärder Enkelspår Sst-Cst | 3 | 2144 | 2144 | S | 01:14 | 04:30 | D |  | A | Sst 276 - Äs 846 | X |  | Trafikpåverkan: Nattförlängning, enkelspårsdrift ytspår Älvsjö - Stockholm Södra för fjärr/godståg kopplat till Citybanans objekt 315482
[5 empty] | 3 | 2145 | 2145 | M | 01:14 | 04:30 | D |  | A | Sst 276 - Äs 846 | X
316612 Övrigt | (SST) | SCI |  | Servicefönster Citybanan (Stockholm S) - Stockholm City Upp-spår | U2 | 2136 | 2136 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U2 | 2138 | 2138 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2140 | 2140 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2142 | 2142 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2144 | 2144 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2146 | 2146 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 2148 | 2148 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
316613 Övrigt | (SST) | SCI |  | Servicefönster Citybanan (Stockholm S) - Stockholm City Ned-spår | N2 | 2135 | 2135 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N2 | 2137 | 2137 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2139 | 2139 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2143 | 2143 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2145 | 2145 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2147 | 2147 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 2149 | 2149 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
316618 Övrigt | (SST) | SCI |  | Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm S) - Stockholm City | Alla | 2135 | 2135 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tåg ska kunna stå uppställda på tre av de spår som ingår i avstängningen. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | Alla | 2136 | 2136 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2137 | 2137 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2138 | 2138 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2139 | 2139 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2142 | 2142 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2143 | 2143 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2144 | 2144 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2145 | 2145 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2146 | 2146 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2147 | 2147 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 2149 | 2149 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
344348 Övrigt | (SST) | (TMÖ) |  | Citybanan Underhållsveckor | Alla | 2140 | 2140 | LS | 02:00 | 07:00 | D | Underhållsarbeten | A | Sci 120,150 - Ke 233,235,hfpvx 210b,219b | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan
[5 empty] | Alla | 2141 | 2141 | M-F | 00:00 | 05:00 | D | Underhållsarbeten | A | Sci 120,150 - Ke 233,235,hfpvx 210b,219b | X
316614 Övrigt | SCI |  |  | Servicefönster Citybanan Stockholm City Upp-spår | 1,2 U2 | 2136 | 2136 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) behövs, måste entrepenören avropa senast 10v innan utförande. Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 1,2 U2 | 2138 | 2138 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2140 | 2140 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2142 | 2142 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2144 | 2144 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2146 | 2146 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 U2 | 2148 | 2148 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
316615 Övrigt | SCI |  |  | Servicefönster Citybanan Stockholm City Ned-spår | 3,4 N2 | 2135 | 2135 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) behövs, måste entrepenören avropa senast 10v innan utförande. Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | 3,4 N2 | 2137 | 2137 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2139 | 2139 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2143 | 2143 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2145 | 2145 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2147 | 2147 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 N2 | 2149 | 2149 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hfp vx 532
328355 Övrigt | SCI |  |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning. | U2 | 2142 | 2142 | ToF | 00:05 | 04:55 | D |  | A | Sst 271 - Sci 173 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår U2 avstängt kopplat till objekt 328354
328361 Övrigt | SCI |  |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning. | N2 | 2143 | 2143 | ToF | 00:05 | 04:55 | D |  | A | Sst 273 - Sci 143 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår N2 avstängt Kopplad till objekt 328360
328398 Övrigt | SCI |  |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator. | U2,N2 | 2145 | 2145 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sci 173,143 - Sst 271,273 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår Stockholm Södra-(Stockholm City) U2,N2 Förlängning avl objekt 328397,
328400 Övrigt | SCI |  |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator. | N2 | 2145 | 2145 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sci 143 - Sst 273 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Årsta Berg - Stockholm City
315482 Övrigt | SCI | SOD |  | Hastighetsåtgärder Citybanan trafikavbrott | Alla | 2144 | 2144 | F-S | 02:00 | 24:00 | H |  | A | Sci 120, 150 - Sci 351, 321 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan F 02:00 - M 04:30
[5 empty] | Alla | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Sci 120,150 - Sci 351,321 | X
316616 Övrigt | (SCI) | (TMÖ) |  | Servicefönster Citybanan (Stockholm City) - (Tomteboda Övre) Upp-spår | U2 | 2136 | 2136 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U2 | 2138 | 2138 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2140 | 2140 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2142 | 2142 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2144 | 2144 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2146 | 2146 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 2148 | 2148 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
316617 Övrigt | (SCI) | (TMÖ) |  | Servicefönster Citybanan (Stockholm City) - (Tomteboda Övre) Ned-spår | N2 | 2135 | 2135 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. v2119 F pga Getingmidjan/PJ
[5 empty] | N2 | 2137 | 2137 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2139 | 2139 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2143 | 2143 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2145 | 2145 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2147 | 2147 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 2149 | 2149 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
316619 Övrigt | (SCI) | (TMÖ) |  | Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm City) - (Tomteboda Övre) | Alla | 2135 | 2135 | M-F | 01:35 | 04:05 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. V2116 och 2141 ingår i Citybanans underhållsveckor Start och sluttid justerad till 01:35-04:05, 2020-11-10/PJ ( ingen tidsförlust) v2119 F, v2108 M,2120 M pga Getingmidjan/PJ
[5 empty] | Alla | 2136 | 2136 | M-F | 01:35 | 04:05 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2137 | 2137 | M-F | 01:35 | 04:05 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2138 | 2138 | M-F | 01:35 | 04:05 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2139 | 2139 | M-F | 01:35 | 04:05 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | M-F | 01:35 | 04:05 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2142 | 2142 | M-F | 01:35 | 04:05 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2143 | 2143 | M-F | 01:35 | 04:05 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2144 | 2144 | M-F | 01:35 | 04:05 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2145 | 2145 | M-F | 01:35 | 04:05 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2146 | 2146 | M-F | 01:35 | 04:05 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2147 | 2147 | M-F | 01:35 | 04:05 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | M-F | 01:35 | 04:05 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 2149 | 2149 | M-F | 01:35 | 04:05 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
Östra | Stockholm-Solna | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306704 Övrigt | CST |  |  | Cst stationsåtgärder - Vxl 400, 452a Spårbyte | E3,8 | 2139 | 2139 | F | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp vx 440, hfp vx 478b | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm C förbi "Säcken" till Spår 8. 10-12 v2139 F kl 22:00 - M 04:30 v2141 Natt mot Ti 22:00-04:30
[5 empty] | E3,8 | 2139 | 2139 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp vx 440, hfp vx 478b | X
[5 empty] | E3,8 | 2140 | 2140 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp vx 440, hfp vx 478b | X
[5 empty] | E3,8 | 2141 | 2141 | nmTi | 22:00 | 04:30 | D |  | A | Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp vx 440, hfp vx 478b
316640 Övrigt | CST |  |  | Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C spår N1, A1 jämn vecka | B1,B2 N1, A1 | 2136 | 2136 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590 |  |  | 3 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2138 | 2138 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2140 | 2140 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2142 | 2142 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2144 | 2144 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2146 | 2146 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | B1,B2 N1, A1 | 2148 | 2148 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
328414 Övrigt | CST |  |  | Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning | 1,2,3,4,5,6,7,B1,B2 U1,N1 | 2141 | 2141 | S | 23:15 | 24:00 | D |  | A | Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt CST spår 1-7 Arlanda Express traffikerar spår 8 v2141-2142 Inga ramper behövs v2119-2120 trafik ställs in för Aex.210119 / PJ
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,B1,B2 U1,N1 | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 04:20 | D |  | A | Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,B1,B2 U1,N1 | 2142 | 2142 | nmTi-nmF | 23:15 | 04:20 | D |  | A | Cst sb 473,461,463,475,465,467,493,499, Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 516,sb 590 | X
[5 empty] | 8 | 2141 | 2141 | nmS | 23:00 | 05:00 | D | Montering ramper | A | Cst 371 - Cst 434
[5 empty] | 8 | 2142 | 2142 | F | 04:40 | 10:40 | D | Montering ramper | A | Cst 371 - Cst 434
329794 Övrigt | CST |  |  | Cst stationsåtgärder - ombyggnad G-gruppen | G2-G9 | 2051 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst hfp vxl 660 - Cst 691 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår G2-G9 Stockholm Central
[5 empty] | G2-G9 | 2149 | 2149 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst hfp vxl 660 - Cst 691 | X
330622 Övrigt | CST |  |  | Cst stationsåtgärder - Renovering Plf3 - Sp5, 6 | 5,6 | 2118 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519 | X |  | Trafikpåverkan: Stockholm Central spår 5,6 avstängt.
[5 empty] | 5,6 | 2149 | 2149 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, hfp vx 519 | X
330623 Övrigt | CST |  |  | Cst stationsåtgärder - Renovering Plf3 - Sp5, 6 Nattförlängning Sp 7 o 4 | 7 | 2118 | 2148 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 483 - Cst hfp vx 452b | X |  | Trafikpåverkan: Stockholm Central spår 4 och 7 avstängt natt 00:00-05:00 (kopplat till 330622)
[5 empty] | 7 | 2149 | 2149 | M-L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 483 - Cst hfp vx 452b | X
[5 empty] | 4 | 2118 | 2148 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst sb463 - Cst hfp vx 521b | X
[5 empty] | 4 | 2149 | 2149 | M-L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst sb463 - Cst hfp vx 521b | X
316632 Övrigt | CST | KE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C - Karlberg Upp-spår | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2135 | 2135 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488 |  |  | 5.5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316634 (Karlberg-Ulriksdal Upp-spår)!
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2136 | 2136 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2136 | 2136 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2137 | 2137 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2138 | 2138 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2138 | 2138 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2143 | 2143 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2144 | 2144 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2144 | 2144 | nmTi-nmTo | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2145 | 2145 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2146 | 2146 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2146 | 2146 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2147 | 2147 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2148 | 2148 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 2148 | 2148 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
316633 Övrigt | CST | KE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C - Karlberg Ned-spår | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175 |  |  | 5,5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316635 (Karlberg-Ulriksdal Ned-spår)!
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2135 | 2135 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2136 | 2136 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2137 | 2137 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2137 | 2137 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2138 | 2138 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2139 | 2139 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2142 | 2142 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2143 | 2143 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2145 | 2145 | nmTi nmO nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2146 | 2146 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2147 | 2147 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2147 | 2147 | nmTi nmO | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2148 | 2148 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2149 | 2149 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,L2 | 2149 | 2149 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
328230 Övrigt | CST | TMÖ |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning. | U1,U3 | 2142 | 2142 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 408,hfpvx 620 - Ke 225,227,229 | X |  | Trafikpåverkan: Spår U1, U3 Stockholm C - Tomteboda Övre Fjärrtåg norrut via driftspår
328234 Övrigt | CST | TMÖ |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning. | N1,N3 | 2143 | 2143 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 425,609,599,601 - Cst 447,449,Ke 239,341,243,Nst 20 | X |  | Trafikpåverkan: Spår N1, N3 avstängt Tomteboda Övre - Stockholm C. Ankommande tåg norrifrån via driftspår samt trafik till och från Värtan via Tomteboda
324298 Övrigt | (CST) | (SO) |  | Hastighetsåtgärder Citybanan trafikavbrott | U5 | 2144 | 2144 | F-S | 02:00 | 24:00 | H |  | A | Ke hfpvxl 209 - Ke hfpvxl 267b | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlberg sp U5/ N5 F 02:00 - M 04:30 samt Citybanan kopplat till objekt 315482
[5 empty] | U5 | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Ke hfpvxl 209 - Ke hfpvxl 267b | X
[5 empty] | N5 | 2144 | 2144 | F-S | 02:00 | 24:00 | H |  | A | Ke hfpvxl 220 - Ke hfpvxl 275 | X
[5 empty] | N5 | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Ke hfpvxl 220 - Ke hfpvxl 275 | X
328408 Övrigt | KE |  |  | Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning | 3,4 | 2138 | 2138 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ke 110,114 - Ke 174,153 |  |  | Trafikpåverkan: Spår U1, U3 samt spår 3, 4 i Karlberg avstängt
328409 Övrigt | KE |  |  | Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning | 1,2 | 2137 | 2137 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ke 120,124 - Ke 155,184 |  |  | Trafikpåverkan: Karlberg spår 1,2,N1,N3 Avstängt. Infart till Stockholm Central nedspår avstängt.
315512 Övrigt | KE | SO |  | Hastighetsåtgärder Citybanan trafikavbrott | U2,N2 | 2144 | 2144 | F-S | 02:00 | 24:00 | H |  | A | Ke 204,202 - So 1139,1141 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlberg - Solna F 02:00 - M 04:30 samt Citybanan kopplat till objekt 315482
[5 empty] | U2,N2 | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Ke 204,202 - So 1139, 1141 | X
314066 Övrigt | KE | UDL |  | Hastighetshöjande åtgärder Solna - Kummelby | U1 | 2136 | 2136 | M | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Ke 263 - So 1271 | X |  | Trafikpåverkan: M 00:00-24:00 spår U1 avstängt Karlberg - (Ulriksdal). M 23:30- S 24:00 spår U1 avstängt (Ulriksdal) - Kummelby. Norrgående tåg trafikerar spår U2 sträckan Udl-Kmy Ha-neds sth 70/160 Karlberg - Kummelby sp U2 v2136 M-S sp U1 v2137 M-To
[5 empty] | U1 | 2136 | 2136 | M-S | 23:30 | 24:00 | H |  | A | So 1287 - Kmy 32 | X
[5 empty] | U2 | 2136 | 2136 | M-S | 00:40 | 05:00 | D |  | A | Ke 286 - Kmy 63 | X
[5 empty] | U2 | 2136 | 2136 | M | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 2000)
[5 empty] | U2 | 2136 | 2136 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 5100)
[5 empty] | U1 | 2137 | 2137 | M-To | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 8000)
315793 Övrigt | KE | UDL |  | Hastighetsåtgärder Solna-Kummelby Utlägg/ Bortplock Ha-neds | U2 | 2135 | 2135 | LS | 02:05 | 05:50 | D |  | A | Ke 286 - Kmy 63 |  |  | Trafikpåverkan: Spår U2 avstängt Karlberg - Kummelby
315794 Övrigt | KE | UDL |  | Hastighetsåtgärder Solna-Kummelby Utlägg/ Bortplock Ha-neds | N2 | 2138 | 2138 | M | 01:18 | 04:10 | D |  | A | Ke 271 - Kmy 58 |  |  | Trafikpåverkan: Spår N2 avstängt Kummelby - Karlberg
316634 Övrigt | KE | UDL |  | Servicefönster Stockholm Mitt Karlberg - Ulriksdal Upp-spår | U1,U2,U3 D1,U4,U5,B | 2138 | 2138 | MO-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135 |  |  | 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) behövs, måste entrepenören avropa detta senast 10v innan utförande. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS! Detta objekt kan inte avropas i Udl samtidigt som objekt 316691 (Mr)-(Udl) eller objekt 316647 (Hgv)-(Udl), kontrakta Stockholm Nord. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316632 (Cst-Ke)!
[5 empty] | U1,U2,U3 D1,U4,U5,B | 2142 | 2142 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1,U4,U5,B | 2144 | 2144 | M-To | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1,U4,U5,B | 2146 | 2146 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
[5 empty] | U1,U2,U3 D1,U4,U5,B | 2148 | 2148 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 1292,1339,1343,sb s 1135
316635 Övrigt | KE | UDL |  | Servicefönster Stockholm Mitt Karlberg - Ulriksdal Ned-spår | N1,N2,N3 N4,N5 | 2135 | 2135 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341 |  |  | 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) behövs, måste entrepenören avropa detta senast 10v innan utförande. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. OBS! Detta objekt kan inte avropas i Udl samtidigt som objekt 316690 (Mr)-(Udl) eller objekt 316648 (Hgv)-(Udl), kontrakt Stockholm Nord. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 316633 (Cst-Ke)!
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 2143 | 2143 | M-OF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 2145 | 2145 | Ti-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 2147 | 2147 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 2149 | 2149 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
327769 Övrigt | KE | UDL |  | Hastighetshöjande åtgärder Solna/Bortplock Ha-neds Solna - Kummelby | U1 | 2137 | 2137 | F | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Ke 263 - Kmy 32 |  |  | Trafikpåverkan: Spår U1 stängt Karlberg - Kummelby
327771 Övrigt | KE | UDL |  | Hastighetshöjande åtgärder Solna/ Tonagekörning 1:a etappen - Kummelby | U1 | 2136 | 2136 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 2200) |  |  | Ha-neds 70/160 spår U1 Karlberg - Kummelby
330640 Övrigt | (KE) | UDL |  | Hastighetsåtgärder Citybanan Ke - So U1,U2 Resterand arbeten | U1,U2 | 2146 | 2146 | M-F | 01:14 | 04:30 | D |  | A | Ke 224,202 - So 1101,1335 |  |  | Trafikpåverkan: Spår U2 avstäng Karlberg - (Kummelby) Spår U1 avstängt (Tomteboda Övre) - Solna
314052 Övrigt | TMÖ | UDL |  | Hastighetshöjande åtgärder Solna - Kummelby | U1,U2 | 2138 | 2138 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | Ke 263,286 - Kmy 32,63 | X |  | Trafikpåverkan: Spår U1/U2 avstängt Karlberg - Kummelby
[5 empty] | U1,U2 | 2140 | 2140 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | Ke 263,286 - Kmy 32,63 | X
314063 Övrigt | TMÖ | UDL |  | Hastighetshöjande åtgärder Solna - Kummelby | N1 | 2137 | 2137 | M-To | 00:00 | 24:00 | H |  | A | So1099 - Kmy 56 | X |  | Trafikpåverkan: Spår N1 avstängt på sträckan Kummelby - Karlberg i olika etapper hel tid Spår N2 avstängt nätter Sydgående fjärrtåg framförs sträckan Udl - Cst M-To på spår N2 tillsammans med MTRp pendeltåg F-S framförs sydgående fjärrtågen på driftspåren. Ha-neds sth 70/160
[5 empty] | N1 | 2137 | 2137 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | So 1099 - So hfp vx 1309 | X
[5 empty] | N1 | 2137 | 2137 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Ke 277 - So hfp vx 1309 | X
[5 empty] | N2 | 2137 | 2137 | M-S | 00:40 | 05:00 | D |  | A | Ke 271 - Kmy 58 | X
[5 empty] | N2 | 2137 | 2137 | MTi | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 3400)
[5 empty] | N2 | 2137 | 2137 | O-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 8000)
[5 empty] | N1 | 2137 | 2137 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 8000)
314065 Övrigt | TMÖ | UDL |  | Hastighetshöjande åtgärder Solna - Kummelby | N1,N2 | 2135 | 2135 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | Ke 277,271 - Kmy 56,58 | X |  | Trafikpåverkan: Spår N1/N2 avstängt Kummelby - Karlberg
[5 empty] | N1,N2 | 2139 | 2139 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | Ke 277,271 - Kmy 56,58 | X
[5 empty] | N2 | 2141 | 2141 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | Ke 271-Kmy 58 | X
327770 Övrigt | TMÖ | UDL |  | Hastighetshöjande åtgärder Solna/Bortplack Ha-neds - Kummelby | N1 | 2138 | 2138 | Ti | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Ke 277 - Kmy 56 |  |  | Trafikpåverkan: Spår N1 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre
328169 Övrigt | TMÖ | UDL |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning. | N1,N2,N3,N4,N5, G1 | 2139 | 2139 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | Ke 183,185,204, So 1275,1288 - Ke 315, So 1341,1345 | X |  | Trafikpåverkan: Spår N1, N2, N3, N4, N5 avstängt i Tomteboda Övre Spår N1, N2 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre Samt sp G1 Ulriksdal - Hagalund, vilket påverkar godståg till Tomteboda
[5 empty] | N1,N2,N3,N4,N5, G1 | 2139 | 2139 | L | 02:00 | 05:55 | D |  | A | Ke 183,185,204, So 1275,1288 - Ke 315, So 1341,1345 | X
328174 Övrigt | TMÖ | UDL |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning. | U1,U2,U3,U4,U5, Udl M | 2140 | 2140 | M-F | 00:40 | 05:00 | D |  | A | Ke 175,177,202 - Ke 311,So 1343,1339,1135, So sb 1322 | X |  | Trafikpåverkan: Spår U1, U2, U3, U4, U5 avstängt i Tomteboda Övre Spår U1, U2 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre Samt sp M i Ulriksdal
[5 empty] | U1,U2,U3,U4,U5, Udl M | 2140 | 2140 | LS | 02:00 | 05:55 | D |  | A | Ke 175,177,202 - Ke 311,So 1343,1339,1135, So sb 1322 | X
328176 Övrigt | TMÖ | UDL |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning. | N1,N2,N3,N4,N5, G1 | 2141 | 2141 | LS | 02:00 | 05:55 | D |  | A | Ke 183,185,204, So 1275,1288 - Ke 315, So 1341,1345 | X |  | Trafikpåverkan: Spår N1, N2, N3, N4, N5 avstängt i Tomteboda Övre Spår N1, N2 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre Samt sp G1 Ulriksdal - Hagalund, vilket påverkar godståg till Tomteboda
328364 Övrigt | TMÖ | UDL |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator. | N2,U2 N5 | 2141 | 2141 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ke 213,215,245 - So 1331,1333,sb s1322 | X |  | Trafikpåverkan: Spår N2, N5, U2 Tomteboda Övre - Ulriksdal Trafikavbrott för MTRp Ulriksdal, Solna, Stockholm Odenplan Vändning i Häggvik möjlig Ligger samtidigt som Citybanans underhållsvecka
326188 Övrigt | (SO) | UDL |  | Hastighetsåtgärder Citybanan | U2,N2 | 2144 | 2144 | F-S | 01:14 | 04:30 | D |  | A | So 1139, 1141 - So 1335,1337 | X |  | Trafikpåverkan: Nattförlängning, trafikavbrott Solna - Ulriksdal för MTRp kopplat till Citybanans objekt 315482 och objekt 330107
[5 empty] | U2,N2 | 2145 | 2145 | M | 01:14 | 04:30 | D |  | A | So 1139, 1141 - So 1335,1337 | X
330107 Övrigt | SO | (UDL) |  | Hastighetsåtgärder Solna N2,U2 | N2 | 2144 | 2144 | S | 04:30 | 09:30 | D |  | A | So 1141 - So 1291 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Solna - Ulriksdal för MTRp Kopplat till objekt 326188 Tågvändning kan ske i Solna spår N2 efter kl 09:30.
[5 empty] | U2 | 2144 | 2144 | S | 04:30 | 11:00 | D |  | A | So 1139 - So 1289
330625 Övrigt | SO | UDL |  | Hastighetsåtgärder Citybanan So U2,N2 Förberedande arbeten | U2,N2 | 2142 | 2143 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | So 1076,1078 - So 1335,1337 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stockholm Odenplan) - (Kummelby) för MTRp kopplat till Citybanans objekt 315482
[5 empty] | U2,N2 | 2144 | 2144 | M-To | 01:30 | 04:30 | D |  | A | So 1076,1078 - So 1335,1337
330631 Övrigt | SO | UDL |  | Hastighetsåtgärder Citybanan N1,N2 Resterande arbeten | N1,N2 | 2145 | 2145 | Ti-F | 01:15 | 04:30 | D |  | A | So 1078,1080 - So 1337,1151 |  |  | Trafikpåverkan: Spår N2 avstängt (Kummelby) - Tomteboda Övre Spår N1 avstängt Solna-Tomteboda Övre
Östra | Stockholm-Sundbyberg | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
315505 Övrigt | KE | HUV |  | Hastighetsåtgärder Citybanan trafikavbrott | U4,N4,N3,U3 | 2144 | 2144 | F-S | 02:00 | 24:00 | H |  | A | Ke 152,154, hfpvx 211, hfpvx 218 - Ke 315, 311 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlberg - Huvudsta F 02:00 - M 04:30 samt Citybanan kopplat till objekt 315482
[5 empty] | U4,N4,N3,U3 | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Ke 152, 154, hfpvx211, hfpvx 218 - Ke 315, 311 | X
330647 Övrigt | (KE) | (HUV) |  | Hastighetsåtgärder Citybanan U3,U4,U5 Resterande arbeten | U3,U4 U5 | 2146 | 2146 | M-F | 01:14 | 04:30 | D |  | A | Ke 152, hfpvx 211 - Ke 300,302, hfpvx 267b |  |  | Trafikpåverkan: Spår U3, U4 Tomtebod Övre stängt, vilket medför enkelspårsdrift Karlberg/Stockholm Odenplan - Huvudsta
310339 Övrigt | KE | SUB |  | Mälarbanan 21:3 Trafikavbrott (1:2) | Alla | 2144 | 2144 | F-S | 02:00 | 24:00 | H |  | A | Ke 311,315 - Sub 995,997 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mälarbanan Huvudsta - Barkarby F 02:00 - M 04:30 Kopplat med objekt 310342
[5 empty] | Alla | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Ke 311,315 - Sub 995,997 | X
316622 Övrigt | (KE) | SUB |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Sundbyberg Ned-spår | NED Sub spår 3 | 2135 | 2135 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997 |  |  | 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2137 | 2137 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2139 | 2139 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2141 | 2141 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2143 | 2143 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2145 | 2145 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2147 | 2147 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 2149 | 2149 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
316623 Övrigt | (KE) | SUB |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Sunbyberg Upp-spår | UPP Sub spår 2 | 2136 | 2136 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995 |  |  | 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2138 | 2138 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2140 | 2140 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2142 | 2142 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2144 | 2144 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2146 | 2146 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 2148 | 2148 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
Östra | Cst-Tm-Sub | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
316641 Övrigt | TM |  |  | Servicefönster Stockholm Mitt Tomteboda Rangerbangård | Enl överenskommelse | 2135 | 2135 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: 6 timmar dag respektive nattid helgfri måndag-fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2136 | 2136 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2137 | 2137 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2138 | 2138 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2139 | 2139 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2140 | 2140 | M-F | 00:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2141 | 2141 | M-F | 00:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2142 | 2142 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2143 | 2143 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2144 | 2144 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2145 | 2145 | Ti-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2146 | 2146 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2147 | 2147 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2148 | 2148 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2149 | 2149 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
318550 Övrigt | HUV | SUB |  | Mälarbanan Söndagstider T21 | Alla | 2131 | 2138 | S | 02:00 | 08:15 | D |  | A | Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huvudsta - Sundbyberg ihop med objekt 312074
[5 empty] | Alla | 2140 | 2141 | S | 02:00 | 08:15 | D |  | A | Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997 | X
[5 empty] | Alla | 2145 | 2148 | S | 02:00 | 08:15 | D |  | A | Ke 300,302,304,306,320 - Sub 995,997 | X
Östra | Stockholm-Älvsjö | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
316630 Övrigt | (CST) | (SST) |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Stockholm S) - (Stockholm C) Upp-spår | U1 | 2136 | 2136 | M | 00:10 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341 |  |  | 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | U1 | 2136 | 2136 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2138 | 2138 | M | 00:10 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2138 | 2138 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2140 | 2140 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2142 | 2142 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2144 | 2144 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2146 | 2146 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 2148 | 2148 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341
316631 Övrigt | (CST) | (SST) |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Stockholm S) - (Stockholm C) Ned-spår | N1 | 2135 | 2135 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351 |  |  | 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | N1 | 2137 | 2137 | M | 00:10 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2137 | 2137 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2139 | 2139 | M | 00:10 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2139 | 2139 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2143 | 2143 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2145 | 2145 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2147 | 2147 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 2149 | 2149 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
328405 Övrigt | (CST) | SST |  | Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning | N1,U1 Sst 3,4 | 2141 | 2141 | LS | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,343,345,347,349,351 - Sst 230,232 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Central-Stockholm Södra Ytspåren Spår 10-19 Söderut
329480 Övrigt | CST | SST |  | Getingmidjan - Diverse arbeten - N-spår | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2135 | 2135 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Avstängt N-spår Sst-Cst Spår 10-14 Cst Söderut
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2137 | 2137 | M | 00:10 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 | X
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2137 | 2137 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 | X
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2139 | 2139 | M | 00:10 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 | X
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2139 | 2139 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 | X
[5 empty] | N1 4, 10, 11, 12, 13, 14 | 2143 | 2143 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 | X
329491 Övrigt | CST | SST |  | Getingmidjan - Diverse arbeten - U-spår | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2136 | 2136 | M | 00:10 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Avstängt U-spår Sst-Cst Spår 15-19 Cst Söderut
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2136 | 2136 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 | X
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2138 | 2138 | M | 00:10 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 | X
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2138 | 2138 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 | X
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2140 | 2140 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 | X
[5 empty] | U1 3, 15,16,17,18,19 | 2142 | 2142 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 | X
316638 Övrigt | CST | ÅBE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Årstaberg - Stockholm Södra Ned-spår | N1 | 2135 | 2135 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302 |  |  | 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. F v2145 bortfaller/PJ
[5 empty] | N1 | 2137 | 2137 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2139 | 2139 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2143 | 2143 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2145 | 2145 | M-To | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2147 | 2147 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 2149 | 2149 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
316643 Övrigt | CST | ÅBE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Årstaberg - Stockholm C Spår U1 Upp-spår | U1 | 2136 | 2136 | M | 00:10 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300 |  |  | 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | U1 | 2136 | 2136 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2138 | 2138 | M | 00:10 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2138 | 2138 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2140 | 2140 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2142 | 2142 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2144 | 2144 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 2148 | 2148 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
328362 Övrigt | CST | ÅBE |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning. | N1 | 2143 | 2143 | LS | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 307 - Äs 774,823 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Årstaberg-Stockholm Central Avstängt spår N1
328357 Övrigt | CST | ÄS |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning. | U1 A1 | 2142 | 2142 | L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 305 - Äs 833, Äs 821 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm C för fjärr/godståg Norra infart Älvsjö gods avstängd endast söndag..
[5 empty] | U1 A1 | 2142 | 2142 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Cst 305, Äs 838 - Äs 833, Äsg 532 | X
328367 Övrigt | SST |  |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator. | 3,4,5,6 | 2147 | 2147 | S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 276,278,s280,s282 - Sst 230,232 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra för fjärrtåg.
328397 Övrigt | SST |  |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator. | 1,2 | 2145 | 2145 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 271,273 - Sst 220,222 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Stockholm Södra-(Stockholm City) U2,N2,Sst spår 1,2 Trafikavbrott för Pendeltåg Stockholm Södra
328399 Övrigt | SST |  |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator. | 2 | 2145 | 2145 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 273 - Sst 222 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängda spår Stockholm Södra sp 2 och 3 Enkelspårsdrift Årsta Berg - Stockholm City för MTRp samt enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm Södra för norrgående fjärrtåg
[5 empty] | 3 | 2145 | 2145 | F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 230 - Sst 276
328404 Övrigt | SST |  |  | Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning | 2 | 2141 | 2141 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 273 - Sst 222 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockholms Södra Ytspåren och In mot Stockholm C spår 3 Trafikavbrott Citybanan kopplat till Citybanans underhållsveckor.
[5 empty] | 3 | 2141 | 2141 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 276 - Sst 230
315479 Övrigt | SST | (ÅBE) |  | Hastighetsåtgärder Citybanan | U2,N2 1,2 | 2144 | 2144 | F-S | 02:00 | 24:00 | H |  | A | Sst 238, Äs 802 - Sst 273,271 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra - Citybanan för pendeltåg F 02:00 - M 04:30 kopplat till objekt 315482
[5 empty] | U2,N2 1,2 | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Sst 238,Äs 802 - Sst 273, 271 | X
316639 Övrigt | SST | ÅBE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Årstaberg - Stockholm S Upp-spår | U2 U3 | 2136 | 2136 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271 |  |  | 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | U2 U3 | 2140 | 2140 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2142 | 2142 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2144 | 2144 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2146 | 2146 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 2148 | 2148 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
316642 Övrigt | SST | ÅBE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Årstaberg - Stockholm Södra spår N2 Ned-spår | N2 | 2135 | 2135 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150 |  |  | 4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | N2 | 2143 | 2143 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2145 | 2145 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2147 | 2147 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
[5 empty] | N2 | 2149 | 2149 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 158 - Sci 150
324299 Övrigt | (SST) | ÅBE |  | Hastighetsåtgärder Citybanan Enkelspår Sst N2 | N2 | 2144 | 2144 | F-S | 01:14 | 04:30 | D |  | A | Äs 804 - Sst 238 | X |  | Trafikpåverkan: Nattförlängning, enkelspårsdrift Årsta Berg-Stockholm Södra kl 01:14-02:00 kopplat till Citybanans objekt 315482
[5 empty] | N2 | 2145 | 2145 | M | 01:14 | 04:30 | D |  | A | Äs 804 - Sst 238 | X
328354 Övrigt | SST | ÅBE |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning. | U2 U3 | 2142 | 2142 | ToF | 00:05 | 04:55 | D |  | A | Sst 271 - Äs 156,772 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår U2, U3 avstängt
328360 Övrigt | SST | ÅBE |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning. | N2 | 2143 | 2143 | ToF | 00:05 | 04:55 | D |  | A | Sst 273 - Äs 158 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp Spår N2 avstängt Kopplad till objekt 328361
330635 Övrigt | SST | (ÅBE) |  | Hastighetsåtgärder Citybanan U1,U2,N2 Resterande arbeten | U1,N2,U2 | 2146 | 2146 | M-F | 01:14 | 04:30 | D |  | A | Äs 846,844,842 - Sst 291, Sci 141,171 |  |  | Trafikpåverkan: Spår U2, N2 avstängt (Årsta Berg) - Stockholm Södra för MTRp Enkelspårsdrift ytspår Älvsjö-Stockholm Södra
344346 Övrigt | SST | ÄS |  | Stockholm Mitt Underhållsveckor | U1,U2,U3,N2 Sst sp 1,2, Äs sp 2,3,7,C6 | 2141 | 2141 | M-F | 00:00 | 05:00 | D | Underhållsarbeten | A | Sci 120,150 ,Äs 857- Äs 123,47,49,158 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Södra-Årstaberg för pendeltåg Enkelspårdrift Stockholm Södra -Älvsjö / Årstaberg-Stuvsta för pendeltåg
316636 Övrigt | (ÅBE) | ÄS |  | Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö - (Årstaberg) Upp-spår | U1,U2,U3 | 2136 | 2136 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771 |  |  | 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna justerade enligt ök 180125. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2138 | 2138 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2140 | 2140 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2142 | 2142 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2144 | 2144 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2146 | 2146 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 2148 | 2148 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
316637 Övrigt | (ÅBE) | ÄS |  | Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö - (Årstaberg) Ned-spår | N1,N2,N3 | 2135 | 2135 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158 |  |  | 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna justerade enligt ök 180125. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2137 | 2137 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2143 | 2143 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2145 | 2145 | M-To | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2147 | 2147 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2149 | 2149 | M-F | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
328396 Övrigt | ÅBE | ÄS |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator. | N2,N3,U2,U3 | 2145 | 2145 | TiO | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 881,883 - Äs 20,22,123,125 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älvsjö - Stockholm Södra för MTRp Avstängda spår i Älvsjö sp N2, N3, U2, U3 Går att vända på spår 7/8 i Älvsjö från Västerhaninge. Från Södertälje kan tågen vändas i Huddinge.
316628 Övrigt | ÄS |  |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Stuvsta) - Älvsjö Upp-spår | U1,U2 | 2136 | 2136 | M-F | 00:20 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,17 - Äs 108,56 |  |  | 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | U2 | 2136 | 2136 | M-F | 00:50 | 05:00 | D |  | A | Äs 4 - Äs 17
[5 empty] | U1,U2 | 2138 | 2138 | M-F | 00:20 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,17 - Äs 108,56
[5 empty] | U2 | 2138 | 2138 | M-F | 00:50 | 05:00 | D |  | A | Äs 4 - Äs 17
[5 empty] | U1,U2 | 2140 | 2140 | M-F | 00:20 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,17 - Äs 108,56
[5 empty] | U2 | 2140 | 2140 | M-F | 00:50 | 05:00 | D |  | A | Äs 4 - Äs 17
[5 empty] | U1,U2 | 2142 | 2142 | M-F | 00:20 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,17 - Äs 108,56
[5 empty] | U2 | 2142 | 2142 | M-F | 00:50 | 05:00 | D |  | A | Äs 4 - Äs 17
[5 empty] | U1,U2 | 2144 | 2144 | M-F | 00:20 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,17 - Äs 108,56
[5 empty] | U2 | 2144 | 2144 | M-F | 00:50 | 05:00 | D |  | A | Äs 4 - Äs 17
[5 empty] | U1,U2 | 2146 | 2146 | M-F | 00:20 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,17 - Äs 108,56
[5 empty] | U2 | 2146 | 2146 | M-F | 00:50 | 05:00 | D |  | A | Äs 4 - Äs 17
[5 empty] | U1,U2 | 2148 | 2148 | M-F | 00:20 | 05:20 | D |  | A | Äs 704,17 - Äs 108,56
[5 empty] | U2 | 2148 | 2148 | M-F | 00:50 | 05:00 | D |  | A | Äs 4 - Äs 17
316629 Övrigt | ÄS |  |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Stuvsta) - Älvsjö Ned-spår | N1, N2 | 2135 | 2135 | M-F | 00:20 | 05:20 | D |  | A | Äs 19, 706 - Äs 58, 740 |  |  | 5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn respektive udda vecka. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | N2 | 2135 | 2135 | M-F | 00:50 | 05:00 | D |  | A | Äs 6- Äs 19
[5 empty] | N1, N2 | 2137 | 2137 | M-F | 00:20 | 05:00 | D |  | A | Äs 19, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N2 | 2137 | 2137 | M-F | 00:50 | 05:00 | D |  | A | Äs 6- Äs 19
[5 empty] | N1, N2 | 2143 | 2143 | M-F | 00:20 | 05:20 | D |  | A | Äs 19, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N2 | 2143 | 2143 | M-F | 00:50 | 05:00 | D |  | A | Äs 6- Äs 19
[5 empty] | N1, N2 | 2145 | 2145 | M-F | 00:20 | 05:20 | D |  | A | Äs 19, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N2 | 2145 | 2145 | M-F | 00:50 | 05:00 | D |  | A | Äs 6- Äs 19
[5 empty] | N1, N2 | 2147 | 2147 | M-F | 00:20 | 05:20 | D |  | A | Äs 19, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N2 | 2147 | 2147 | M-F | 00:50 | 05:00 | D |  | A | Äs 6- Äs 19
[5 empty] | N1, N2 | 2149 | 2149 | M-F | 00:20 | 05:20 | D |  | A | Äs 19, 706 - Äs 58, 740
[5 empty] | N2 | 2149 | 2149 | M-F | 00:50 | 05:00 | D |  | A | Äs 6- Äs 19
328156 Övrigt | ÄS |  |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning. | N1,N2,N3 | 2137 | 2137 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 6,706,103 - Äs 157,773 | X |  | Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftHuddinge/Högdalen - Årsta Berg för MTRp Avstängda spår N1, N2, N3 M-L Trafik till och från Älvsjö gods södra vägen är inte möjlig Söndag v2137 och v2139 Avstängda spår N1,A6,B6,C6,A1
[5 empty] | N1,N2,N3 | 2137 | 2137 | L | 02:00 | 07:00 | D |  | A | Äs 6,706,103 - Äs 157,773 | X
[5 empty] | N1,A6,B6,C6,A1 | 2137 | 2137 | S | 02:00 | 07:00 | D |  | A | Äs 706,14, hfp vx 104a , hfp vx 8, hfp vx 13a- Äsg 402,Äs 773 | X
[5 empty] | N1,A6,B6,C6,A1 | 2139 | 2139 | S | 02:00 | 07:00 | D |  | A | Äs 706,14, hfp vx 104a ,hfp vx 8, hfp vx 13a - Äsg 402,Äs 773 | X
328161 Övrigt | ÄS |  |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning. | U1,U2,U3,C6 | 2138 | 2138 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 886,881, 15 - Äs 4,704,101 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Huddinge-Årstaberg U1,U2;U3-Älvsjö spår 7, C6
[5 empty] | U1,U2,U3,C6 | 2138 | 2138 | LS | 02:00 | 07:00 | D |  | A | Äs 886,881, 15 - Äs 4,704,101 | X
328402 Övrigt | ÄS |  |  | Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning | 6,7,8 A6,Sl-depå | 2139 | 2139 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 730,123,125 - Äs 82,84,37,66,68 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott HÖGDALEN-ÄLVSJÖ Avstängt infart till SL-Depå
Östra | Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
354533 | ÄSG |  |  | Förebyggande UH, åtgärder av besiktningsanmärkningar | A1,47,48,49,50,51,52 | 2148 | 2148 | MTi | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 729, Äsg 514,516,518,520,522,524,526,528, 530, Äsg hfpvx 424 - Äsg 541 | X |  | ERSÄTTER SERVICEFÖNSTER ÄLVSJÖ GODS
[5 empty] | 53,54,55,56,57,58,59,60,61 A0, 10-15 | 2148 | 2148 | O-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 121 - Äs 148, Äsg 514,516,518,520,522,524,526,528, Äsg vx 15, Äsg stoppbock sb521,sb137,s136a,s136b,s134,sb148,sb147 | X
Östra | Värtabanan | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
316621 Övrigt | VN | NST |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Värtan | E | 2135 | 2135 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade Servicefönster: (Karlberg) - Värtan bandel 405. 6 timmar dag- resp nattid helgfri måndag-fredag. Nattider avropas separat som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | F | 13:30 | 19:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | F | 13:30 | 19:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | F | 13:30 | 19:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | F | 13:30 | 19:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | F | 13:30 | 19:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | F | 13:30 | 19:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | F | 13:30 | 19:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | F | 13:30 | 19:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | F | 13:30 | 19:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | F | 13:30 | 19:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | F | 13:30 | 19:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | F | 13:30 | 19:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | F | 13:30 | 19:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | F | 13:30 | 19:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | F | 13:30 | 19:30 | D |  | A
Östra | Arlandabanan | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
322284 Övrigt | SKBY | MYN |  | Underhåll Skavstaby-Myrbacken Arlandabanan Omexom | Alla | 2140 | 2140 | nmTi-nmF | 23:35 | 04:30 | D |  | A | Skby 81, 91 - Myn 29, 59 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlandabanan Skavstaby - Myrbacken
Östra | Grödingebanan | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
314330 Övrigt | BJN | SÖÖ |  | Dilationsskarvar | NED,UPP 1,2,5,6,7,8 | 2139 | 2139 | F-S | 04:30 | 24:00 | H |  | A | Bjn 21,51 - Söö 28,58,34,64 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Syd Övre - Björnkulla = Grödingebanan
[5 empty] | NED,UPP 1,2,5,6,7,8 | 2140 | 2140 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Bjn 21,51 - Söö 28,58,34,64 | X
[5 empty] | NED,UPP 1,2,7,6 | 2140 | 2140 | M-S | 04:30 | 04:30 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP 1,2 | 2140 | 2140 | M-S | 04:30 | 04:30 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1000)
314338 Övrigt | BJN | SÖÖ |  | Spårriktning efter arbeten med Dilationsskarvar | UPP 2,5,6 | 2140 | 2140 | ToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bjn 51 - Söö 28,34 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt (Södertälje Syd Övre) - Björnkulla= Grödingebanan Trafikavbrott Grödingebanan
[5 empty] | NED 1,7,8 | 2140 | 2140 | ToF | 00:25 | 05:00 | D |  | A | Bjn 21 - Söö 58,64 | X
314339 Övrigt | BJN | SÖÖ |  | Bortplock Ha-nedsättning efter Tonagekörning Dilationsskarvar | NED 1,7,8 | 2141 | 2141 | Ti | 00:00 | 04:40 | D |  | A | Bjn 21 - Söö 58,64 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift kl. 00:00-00:25 Trafikavbrott Södertälje Syd Övre-Björnkulla= Grödingebanan kl. 00:25-04:40
[5 empty] | UPP 2,5,6 | 2141 | 2141 | Ti | 00:25 | 04:40 | D |  | A | Bjn 51 - Söö 28,34 | X
Östra | Bergslagspendeln | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
327167 Övrigt | (FGC) | (KBÄ) |  | Förebyggande underhåll | E alla | 2135 | 2135 | Ti-F | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kbä 25 - Fgc 3/1 |  |  | Trafikavbrott (Kolbäck)-Ängelsberg Flytande hastighetsnedsättningar 160/40 2000 m kan förekomma
[5 empty] | E alla | 2135 | 2135 | nmL | 23:20 | 06:00 | D |  | A | Kbä 25 - Fgc 3/1
[5 empty] | E alla | 2135 | 2135 | nmS | 23:00 | 07:00 | D |  | A | Kbä 25 - Fgc 3/1
[5 empty] | E alla | 2136 | 2136 | M | 00:20 | 05:40 | D |  | A | Kbä 25 - Fgc 3/1
[5 empty] | E alla | 2136 | 2136 | Ti-F | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kbä 25 - Fgc 3/1
[5 empty] | E | 2135 | 2137 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 2000)
Östra | Stångådalsbanan | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
316599 Övrigt | (LP) | (BSÄ) |  | Servicefönster (Linköping) - (Bjärka Säby) | E | 2117 | 2149 | nmTo | 21:52 | 05:22 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan. 7 sammanhängande timmar natt, 2 nätter i veckan under v 39-46 (halkbekämpning). Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
[5 empty] | E | 2139 | 2146 | nmTi | 21:52 | 05:22 | D |  | A
316582 Övrigt | (BSÄ) | RF |  | Servicefönster (Bjärka Säby) - Rimforsa | E | 2134 | 2146 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan under lågsäsong och semesterperiod. 7 sammanhängande timmar natt, 4 nätter i veckan under högsäsong. 12 sammanhängande timmar natt mot måndag vecka 21 och 37 (lämplig för större åtgärder t.ex. plankorsningsurgrävning mm). Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bjärka Säby-Rimforsa Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
[5 empty] | E | 2147 | 2149 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
Östra | Bjärka Säby - Västervik | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
316581 Övrigt | (BSÄ) | (VK) |  | Servicefönster (Bjärka Säby) - (Västervik) | E | 2134 | 2146 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster: 7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 1 dag i veckan under lågsäsong och semesterperiod. 7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 4 dagar i veckan under högsäsong. 12 sammanhängande timmar natt mot måndag vecka 22 och 38 (lämplig för större åtgärder t.ex. plankorsningsurgrävning mm). Trafikpåverkan: Trafikanvbrott Bjärka Säby-Västervik Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för bup Hastighetsnedsättning i samband med och efter arbeten avropade i Servicefönstret medges i begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 minuters ökad gångtid på tågen, inklusive nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan Linköping - Västervik/Hultsfred.
[5 empty] | E | 2147 | 2149 | nmTi | 22:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
Östra | Cst - Hgl Driftspår | Vecka : 2135 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
328366 Övrigt | CST | HGL |  | Förebyggande UH, kontaktledningsbesiktning, växelgator. | D1,D2 Cst C2,C3,C4, Ke V1,V2,M | 2147 | 2147 | ToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 561,533,535,574 - Ke 165,167,171,So 1105, So hfp vx 1109b | X |  | Trafikpåverkan: To-F Trafikavbrott Stockholm C/ Norra Bantorget - Tomteboda spår V1,V2, M, 42, 45 Möjligt att nå Hagalunds via spår U1. L Trafikavbrott Stockholm C/ Norra Bantorget - Tomteboda, Hagalund
[5 empty] | D1,D2 Cst C2,C3,C4, Ke V1,V2,M | 2147 | 2147 | L | 00:25 | 05:00 | D |  | A | Cst 561,533,535,574, So1065,1040 - Ke 165,167,171,So,1117,1119,1121,1123,1125,1127,1144,1146,1297 | X
328412 Övrigt | SO | HGL |  | Förebyggande UH-insatser, komponentbyten, spårriktning | D1,D2,U1, Hgl 17-20 | 2138 | 2138 | Ti-To | 00:25 | 04:30 | D |  | A | So 1089,1087,1101 - So 1117,1119,1121,1123,1125,1127,1129, 1146,1148,1135,1152 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott till och från Hagalund depå
[5 empty] | D1,D2,U1, Hgl 17-20 | 2138 | 2138 | nmF | 23:55 | 04:30 | D |  | A | So 1089,1087,1101 - So 1117,1119,1121,1123,1125,1127,1129, 1146,1148,1135,1152
316620 Övrigt | HGL |  |  | Servicefönster Hagalund | Enl överenskommelse | 2135 | 2135 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund.
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2136 | 2136 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2137 | 2137 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2138 | 2138 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2139 | 2139 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2140 | 2140 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2141 | 2141 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2142 | 2142 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2143 | 2143 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2144 | 2144 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2145 | 2145 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2146 | 2146 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2147 | 2147 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2148 | 2148 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Enl överenskommelse | 2149 | 2149 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A