## Linjen 2024
Körplan linjen första bekämpningen 2024
| Entreprenör: | Weedfree on Track Limited |  |  |  | Preliminär körplan 2024-06-27
| Underentrepenör: | Railcare T AB
| Metod/Utrustning: | Bekämpningståg
Skift | Underhålls-distrikt | Bandel | Datum | Tågnr | Tid | Plats/Sträcka | Från km+m | Till km+m | Kommun | Spårmeter inkl. RY | Spår (N,U,E, övrigt) | Spårnummer driftplatsspår som ska bekämpas av tåget | Övrig information
. | . | . |  |  |  | Uppställning Nässjö spår 54 | . | . | . | . | . | . | .
1 | Syd | 817 | 2024-05-25 |  | 1635-1636 | Nässjö central | 0+538 | 1+832 | Nässjö | 1297 | E1 | Nässjö central spår 1s | Vxl 578 - infartsignal gr-01
1 | Syd | 829 | 2024-05-25 |  | 1636-1724 | (Nässjö central) - Vetlanda | 1+832 | 37+043 | Nässjö, Vetlanda | 1297 | E | Ekenässjön spår E, Vetlanda spår 3 | Vetlanda infartsignal gr-02 - fram till femte vxl från infartsignalen vxl 13
1 | Syd | 829 | 2024-05-25 |  | 1724-1754 | Vetlanda | 30+142 | 30+528 | Vetlanda | 386 | E1 | Vetlanda spår 1 | Vxl 13 - infartsignal gr-03
1 | . | . |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | .
1 | Syd | 872 | 2024-05-25 | SPF | 1754-1839 | (Vetlanda) - Kvillsfors | 30+528 | 58+478 | Vetlanda | 27950 | E | Brunnsgård spår 1, Holsbybrunn spår 1, Kvillsfors spår 2 | Kvillsfors infartsignal gr-01 - vxl 7
1 | Syd | 872 | 2024-05-25 | SPF | 1839-1909 | Kvillsfors | 0+-029 | 0+184 | Vetlanda | 155 | ssp | Kvillsfors spår 4 | Vxl 3- vxl 5
1 | Syd | 873 | 2024-05-25 | SPF | 1839-1909 | Kvillsfors | 0+184 | 7+135 | Vetlanda, Hultsfred | 6951 | ssp | Kvillsfors spår 4 | Vxl 5 -infragräs gt1
1 | . | . |  |  | 2027-2129 | (Kvillsfors) - (Nässjö central) | . | . | . | . | . | . | .
2 | Syd | 817 | 2024-05-26 |  | 2059-2100 | Nässjö Central | 112+090 | 110+656 | Nässjö | 1434 | E | Nässjö central spår 21, Nässjö central spår jönkping | Spår 21 börja andra vxl från infartsignalen vxl 413 - vxl 431, spår jönkping vxl 431 - infartsignal gr-06
2 | Syd | 711 | 2024-05-26 |  | 2100-2246 | Nässjö central - Jönköpings central | 110+656 | 71+000 | Nässjö, Jönköping | 39656 | E | Äng spår 2, Krökesbo spår E, Forserum spår 1, Tenhult spår 1, Huskvarna spår 2, Jönköpings central spår 2b | Jönköping C spår 2b infartsignal gr-02 - km 71+000
2 | Syd | 711 | 2024-05-26 |  | 2246-0032 | Jönköpings central - Sandhem | 67+310 | 25+271 | Jönköping, Habo, Mullsjö | 42039 | E | Bankeryd spår 2, Habo spår 3, Mullsjö spår 1, Sandhem spår 1 | .
2 | Syd | 710 | 2024-05-26 |  | 2246-0032 | (Sandhem) - (Falköpings central) | 25+271 | 0+899 | Mullsjö, Falköping | 24372 | E | Vartofta spår 2 | .
2 | Väst | 512 | 2024-05-27 |  | 0032-0112 | Falköpings central | 0+899 | 0+633 | Falköping | 266 | E | Falköpings central spår 1 | Infartsignal gr-03 - vxl 160
2 | . | . |  |  | 0112-0208 | (Falköping) - (Jönköping central) | . | . | . | . | . | . | .
2 | Syd | 711 | 2024-05-27 |  | 0208-0248 | Jönköping central | 1+824 | 2+254 | Jönköping | 430 | E | Jönköpings central spår 2 | Vxl 451 - infartsignal gr03
2 | . | . |  |  | 0208-0248 | (Jönköping central) - (Jönköpings godsbangård) | . | . | . | . | . | . | .
2 | Syd | 715 | 2024-05-27 |  | 0208-0248 | Jönköpings godsbangård | 2+254 | 5+310 | Jönköping | 3056 | E | Jönköpings godsbangård spår 1 | Infartsignal gr-02 - infartsignal gr-01
2 | Syd | 731 | 2024-05-27 |  | 0248-0331 | (Jönköpings godsbangård) - (Vaggeryd) | 5+310 | 37+899 | Jönköping, Vaggeryd | 33589 | E | Månsarp spår 2
2 | Syd | 732 | 2024-05-27 |  | 0331-0411 | Vaggeryd | 37+899 | 38+255 | Vaggeryd | 356 | E1 | Vaggeryd spår bym | Infartsignal gr-04 - vxl 28
2 | . | . |  |  | 0411-0507 | (Vaggeryd) - (Nässjö central) | . | . | . | . | . | . | .
. | . | . |  |  |  | Uppställning Nässjö spår 54 | . | . | . | . | . | . | .
3 | Syd | 817 | 2024-05-27 |  | 2059-2100 | Nässjö central | 0+827 | 2+856 | Nässjö | 2029 | E2 | Nässjö central spår 2n | Vxl 405 - infartsignal gr-10
3 | Syd | 831 | 2024-05-27 |  | 2100-2128 | (Nässjö C) - (Eksjö) | 2+856 | 82+562 | Nässjö, Eksjö, Hultsfred | 79706 | E | Ormaryd spår E, Eksjö spår 2, Hult spår 2, Hjältevad spår 1, Vallnäs spår E, Mariannelund spår 2, Silverdalens bruk spår E, Hulingsryd spår E | .
3 | Syd | 831 | 2024-05-27 | Dir.spärrfärd | 2128-0014 | (Eksjö) - (Hultsfred) | 2+856 | 82+562 | Nässjö, Eksjö, Hultsfred | 79706 | E | Ormaryd spår E, Eksjö spår 2, Hult spår 2, Hjältevad spår 1, Vallnäs spår E, Mariannelund spår 2, Silverdalens bruk spår E, Hulingsryd spår E | .
3 | Syd | 832 | 2024-05-28 |  | 0014-0015 | Hultsfred | 82+562 | 83+609 | Hultsfred | 1047 | E | Hultsfred spår 1 | Infartsignal gr-02 - vxl 34b
3 | . | . | 2024-05-28 | Dir.spärrfärd |  | ( Hultsfred) - (Kalmar södra) | . | . | . | . | . | . | .
[5 empty] | . | Uppställning Kalmar Södra spår 3 | . | . | . | . | . | .
4 | . | . | 2024-05-28 |  | 2106-2107 | (Kalmar södra) - (Kalmar Central) | . | . | . | . | . | . | .
4 | Syd | 827 | 2024-05-28 |  | 2107-2250 | Kalmar Central - Kalmar Södra | 166+773 | 164+135 | Kalmar | 2638 | E | Kalmar central spår 1, Kalmar södra spår 1 | Kalmar central vxl 115 - infartsignal g-2. Kalmar södra infartsignal g-1 - infartsignal gr-02
4 | Syd | 824 | 2024-05-28 |  | 2107-2250 | Kalmar Södra - Nybro | 164+135 | 137+593 | Kalmar, Nybro | 26542 | E | Trekanten spår 1, Fredrikslund spår 11, Nybro spår 1 | Nybro spår 1 infartsignall g-1 - fik 1
4 | Syd | 824 | 2024-05-28 |  | 2107-2250 | Nybro - Emmaboda | 27+508 | 0+813 | Nybro, Emmaboda | 26695 | E | Nybro spår 1, Örsjö spår 2 | Nybro spår 1 fik 1 - infartsignal gr-02
4 | Syd | 822 | 2024-05-28 |  | 2107-2250 | Emmaboda | 0+813 | 0+438 | Emmaboda | 375 | E | Emmaboda spår 1 | Infartsignal gr-02 - vxl 132
4 | . | . |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | .
4 | Syd | 822 | 2024-05-28 |  | 2107-2250 | Emmaboda | 295+665 | 296+260 | Emmaboda | 595 | E | Emmaboda spår 2 | Vxl 131 - infartsignal gr-03
4 | Syd | 823 | 2024-05-29 | Dir.spärrfärd | 2250-0500 | (Emmaboda) - Karlskrona central | 296+260 | 350+787 | Emmaboda, Karlskrona | 54527 | E | Vissefjärda spår 2, Holmsjö spår 2, Spjutsbygd spår 2, Gullberna spår 54, Karlskrona central spår 54 | Karlskrona C spår 54 infartsignal g-2 - vxl 451
4 | . | . |  |  | 2250-0500 | (Karlskrona central) - (Växjö) | . | . | . | . | . | . | .
4 | Syd | 821 | 2024-05-29 | Dir.spärrfärd | 2250-0500 | Växjö - (Alvesta) | 239+060 | 221+382 | Växjö, Alvesta | 17678 | E | Växjö spår 1;1c;1b;1a;1, Räppe spår 11, Gemla spår 2 | .
4 | Syd | 814 | 2024-05-29 | Dir.spärrfärd | 2250-0500 | Alvesta | 221+382 | 221+083 | Alvesta | 299 | E | Alvesta spår gm | Infartsignal gr-01 - vxl 405
[5 empty] | . | Uppställning Alvesta spår 8 | . | . | . | . | . | .
5 | . | . | 2024-05-29 |  | 2100-2201 | (Alvesta) - (Nässjö central) | . | . | . | . | . | . | .
5 | Syd | 817 | 2024-05-29 |  | 2100-2201 | Nässjö central | 0+324 | 2+066 | Nässjö | 1742 | E | Nässjö central spår 8s | Börja tredje vxl från infartsignal vxl 571 - infartsignal gr-09
5 | Syd | 732 | 2024-05-29 | Dir.spärrfärd | 2201-0400 | (Nässjö central) - (Värnamo) | 2+066 | 77+440 | Nässjö, Vaggeryd, Värnamo | 75374 | E | Stolpen spår E, Malmbäck spår 2, Vaggeryd spår 2, Båramo spår 2, Skillingaryd spår 2, Klevshult spår 1, Hörle spår 1 | .
5 | . | . | 2024-05-29 |  | 2201-0400 | (Värnamo) - (Älmhult) | . | . | . | . | . | . | .
5 | Syd | 814 | 2024-05-29 | Dir.spärrfärd | 2201-0400 | Älmhult | 0+534 | 0+892 | Älmhult | 358 | E | Älmhult spår 20 | Vxl 124 - infartsignal gr-04
5 | Syd | 851 | 2024-05-30 | Dir.spärrfärd | 2201-0400 | (Älmhult) - Olofström | 0+892 | 42+123 | Älmhult, Osby, Olofström | 41231 | E | Hökön spår E, Olofström spår 3 | Olofström infartsignal gr-01 - fram till andra vxl från infartsignalen vxl 5
5 | . | . |  |  | 0400-0529 | (Olofström) - (Hässleholm) | . | . | . | . | . | . | .
5 | Syd | 909 | 2024-05-30 |  | 0400-0529 | Hässleholm | 0+358 | 1+250 | Hässleholm | 892 | E1 | Hässleholm spår cr | Börja andra vxl från infartsigalen vxl 473 - infartsignal gr-06
[5 empty] | . | Uppställning Hässleholm spår 10 | . | . | . | . | . | .
6 | Syd | 941 | 2024-05-30 |  | 1950-2100 | (Hässleholm)- (Karpalund) | 1+250 | 24+936 | Hässleholm | 23686 | E | Attarp spår 2, Vinslöv spår 2, Önnestad spår 2;12 | .
6 | . | . |  |  | 2100-2125 | (Karpalund) - (Kristianstanstad GBG) | . | . | . | . | . | . | .
6 | Syd | 943 | 2024-05-30 |  | 2125-0000 | (Kristianstanstad GBG) - (Gullberna) | 2+420 | 124+136 | Kristianstad, Bromölla, Sölversborg, Karlshamn, Ronneby, Karlskrona | 121716 | E | Fjälkinge spår 1;11;1, Bromölla spår 1;11, Sölvesborg spår 1, Sandbäck spår 1, Mörrum spår 1, Vekerum spår 2, Karlshamn spår 7, Ångsågsmossen spår 2, Bräkne-Hoby spår 2, Ronneby spår 1, Nättraby spår 1 | .
6 | Syd | 823 | 2024-05-31 |  | 0000-0005 | Gullberna | 124+136 | 125+009 | Karlskrona | 873 | E | Gullberna spår 53 | Infartsignal gr-01 - vxl 502
6 | . | . | 2024-05-31 |  | 0005-0010 | (Gullberna) - (Hässleholm) | . | . | . | . | . | . | .
6 | Syd | 909 | 2024-05-31 |  | 0445-0450 | Hässleholm | 532+626 | 535+613 | Hässleholm | 2987 | N | Hässleholm spår 19;3b;3a | Infartsignal gr-04 - infartsignal gr-01
6 | Syd | 910 | 2024-05-31 |  | 0450-0610 | (Hässleholm) - (Höör) | 535+613 | 562+740 | Hässleholm, Höör | 27127 | N | Mellby spår 2, Vätteryd spår 3, Tjörnarp spår 2 | .
6 | Syd | 912 | 2024-05-31 |  | 0610-0652 | (Höör) - Eslöv | 565+340 | 602+220 | Höör, Eslöv | 36880 | N | Stehag spår 3, Eslöv spår 4 | Lund spår 2 infartsignal gr-03 - infartsignal gr-01
[5 empty] | . | Uppställning Eslöv spår 8 | . | . | . | . | . | .
7 | Syd | 912 | 2024-05-31 |  | 2030-2205 | Eslöv - (Höör) | 602+220 | 565+340 | Eslöv, Höör | 36880 | U | Eslöv spår 3, Stehag spår 2 | Lund spår 4 Infartsignal gr-02 - infartsignal gr-04 -
7 | Syd | 910 | 2024-05-31 |  | 2030-2205 | (Höör) - (Hässleholm) | 562+740 | 535+613 | Höör, Hässleholm | 27127 | U | Tjörnarp spår 3, Vätteryd spår 2, Mellby spår 1
7 | Syd | 909 | 2024-05-31 |  | 2205-2250 | Hässleholm | 535+613 | 532+626 | Hässleholm | 2987 | U | Hässleholm spår 4a;4b;20 | Infartsignal gr-02 - Infartsignal gr-05
7 | . | . |  |  | 2250-0309 | (Hässlehom) - (Lockarp) | . | . | . | . | . | . | .
7 | Syd | 901 | 2024-05-31 |  | 2250-0309 | Lockarp | 7+591 | 9+240 | Malmö | 1649 | E | Lockarp spår 50 | Börja andra vxl från infartsignalen vxl 857- infartsignal gr-01
7 | Syd | 961 | 2024-05-31 |  | 2250-0309 | (Lockarp) - Ystad | 9+240 | 63+196 | Malmö, Svedala, Trelleborg, Skurup, Ystad | 53956 | E | Skabersjö spår 2, Svedala spår 1, Lemmeströ spår 2, Skurup spår 2, Rydsgård spår 1, Rynge spår 2, Vilhelmsborg spår 2, Ystad spår 3;3a;3b;3c | Ystad spår 3;3a;3b;3c Infartsignalen gr-02 - fram till fiktiv konn1
7 | Syd | 961 | 2024-05-31 |  | 2250-0309 | Ystad | 75+587 | 74+150 | Ystad | 1437 | E, E1 | Ystad spår 3c;3 | Fiktiv konn1 - infartsignalen gr-01
7 | Syd | 969 | 2024-05-31 |  | 2250-0309 | (Ystad) - Tomelilla | 74+150 | 56+758 | Ystad,Tomelilla | 17392 | E1 | Tomelilla spår 2 | Tomelilla spår 2 infartsignal gr-01 - vxl 142
7 | Syd | 969 | 2024-06-01 |  | 0309-0423 | Tomelilla - Simrishamn | 69+545 | 96+081 | Tomelilla, Simrishamn | 26536 | E | Tomelilla spår 2a, Gärsnäs spår 1, Simrishamn spår 1 | Tomelilla spår 2a Vxl 142 - infartsignal gr-02, Simrishamn spår1 Infartsignal gr-01 - stoppbock s3
7 | . | . |  |  | 0445-0554 | (Simrishamn) - (Lockarp) | . | . | . | . | . | . | .
7 | Syd | 901 | 2024-06-01 |  | 0445-0554 | Lockarp | 627+061 | 628+239 | Malmö | 1178 | E | Lockarp spår 51 | Börja andra vxl från infartsignalen vxl 858- infragräns gr-02
7 | Syd | 913 | 2024-06-01 |  | 0445-0554 | (Lockarp) - (Svågertorp) | 628+239 | 649+154 | Malmö, Vellinge, Trelleborg | 20911 | E | Västra Ingelstad spår 1, Östra Grevie spår 1, Skytts Vemmerlöv spår 1 | .
7 | Syd | 913 | 2024-06-01 | Dir.spärrfärd | 0445-0554 | (Svågertorp) - (Trelleborg) | 628+239 | 649+154 | Malmö, Vellinge, Trelleborg | 20911 | E | Västra Ingelstad spår 1, Östra Grevie spår 1, Skytts Vemmerlöv spår 1 | .
7 | Syd | 914 | 2024-06-01 | Dir.spärrfärd |  | Trelleborg | 649+154 | 650+778 | Trelleborg | 1624 | E | Trelleborg spår 40 | Infartsignal gr-01 - fram till tredje vxl från infartsignalen vxl 417
[5 empty] | . | Uppställning Trelleborg ok att stå hos Väte | . | . | . | . | . | .
8 | . | . | 2024-06-01 | Dir.spärrfärd |  | (Trelleborg) - (Arlöv) | . | . | . | . | . | . | .
8 | Syd | 901 | 2024-06-01 |  | 2230-0031 | Arlöv | 293+811 | 293+300 | Burlöv | 511 | E | Arlöv spår 65 | Vxl 170 - infartsignal gr-03
8 | Syd | 925 | 2024-06-01 |  | 2230-0031 | (Arlöv) - (Kävlinge) | 293+300 | 276+028 | Burlöv, Lomma, Kävlinge | 17272 | E | Flädie spår 1, Stävie spår 1 | .
8 | Syd | 940 | 2024-06-01 |  | 2230-0031 | Kävlinge | 276+028 | 275+589 | Kävlinge | 439 | E | Kävlinge spår 2 | Infartsignal gr-09 - fiktv - vxl 136
8 | . | . |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | .
8 | Syd | 940 | 2024-06-01 |  | 2230-0031 | Kävlinge | 40+436 | 40+114 | Kävlinge | 322 | E | Kävlinge spår 4a | Börja andra vxl från infartsignalen Vxl 102 - infartsignal gr-06
8 | Syd | 927 | 2024-06-01 |  | 2230-0031 | (Kävlinge) - (Teckomatorp) | 273+738 | 266+500 | Kävlinge, Svalöv | 7238 | E | . | .
8 | Syd | 926 | 2024-06-02 |  | 0031-0320 | Teckomatorp | 266+500 | 266+078 | Svalöv | 422 | E | Teckomatorp spår 3a | Infartsignal gr-02 - vxl 131
8 | . | . |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | .
8 | Syd | 926 | 2024-06-02 |  | 0031-0320 | Teckomatorp | 33+864 | 34+099 | Svalöv | 235 | E | Teckomatorp spår 3 | Vxl 140 - infartsignal gr-01
8 | Syd | 935 | 2024-06-02 |  | 0320-0402 | (Teckomatorp) - (Eslöv) | 34+099 | 47+757 | Svalöv, Eslöv | 13658 | E
8 | Syd | 912 | 2024-06-02 |  | 0320-0402 | Eslöv | 47+757 | 48+274 | Eslöv | 517 | E | Eslöv spår 1 | Infartsignal gr-03 - vxl 439
8 | . | . |  |  | 0320-0402 | (Eslöv) - (Helsingborgs godsbangård) | . | . | . | . | . | . | .
8 | Syd | 904 | 2024-06-02 |  | 0422-0501 | Helsingborgs godsbangård | 3+455 | 3+733 | Helsingborg | 278 | E | Helsingborgs godsbangård spår 3 | Vxl 500 - Infartsignal gr-02
8 | Syd | 933 | 2024-06-02 |  | 0422-0501 | (Helsingborgs godsbangård) - Åstorp | 73+567 | 53+607 | Helsingborg, Bjuv, Åstorp | 19960 | E | Ättekulla spår 2, Påarp spår 1, Mörarp spår 1, Bjuv spår 2, Åstorp spår 2 | Åstorp Infartsignal gr-05 - vxl 457
[5 empty] | . | Uppställning Åstorp spår 58 enl ök med Strukton | . | . | . | . | . | .
9 | Syd | 933 | 2024-06-02 |  | 2250-2258 | Åstorp | 230+804 | 230+391 | Åstorp | 413 | E1 | Åstorp spår 3 | Vxl 403 - infartsignal gr-01
9 | Syd | 922 | 2024-06-02 |  | 2258-2357 | (Åstorp) - (Ängelholm) | 230+391 | 217+502 | Åstorp, Ängelholm | 12889 | E | . | .
9 | . | . |  |  | 2357-0023 | (Ängelholm) - (Kattarp) | . | . | . | . | . | . | .
9 | Syd | 923 | 2024-06-02 |  | 2357-0023 | (Kattarp) - (Åstorp) | 10+374 | 0+802 | Helsingborg, Ängelholm, Åstorp | 9572 | E | Hasslarp spår 1 , Annedal spår E | .
9 | Syd | 933 | 2024-06-03 |  | 0023-0103 | Åstorp | 0+802 | 0+466 | Åstorp | 336 | E | Åstorp spår 1 | Infartsignal gr-04 - vxl 457
9 | . | . |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | .
9 | Syd | 933 | 2024-06-03 |  | 0023-0103 | Åstorp | 231+476 | 231+832 | Åstorp | 355 | E1 | Åstorp spår 5 | Vxl 456 - infartsignal gr-06
9 | Syd | 924 | 2024-06-03 |  | 0103-0153 | (Åstorp) - (Teckomatorp) | 231+832 | 265+074 | Åstorp, Bjuv, Svalöv | 33242 | E | Billesholm spår 2, Kågeröd spår 1, Svalöv spår 1
9 | Syd | 926 | 2024-06-03 |  | 0153-0233 | Teckomatorp | 265+074 | 265+376 | Svalöv | 302 | E | Teckomatorp spår 1 | Infartsignal gr-03 - vxl 105
9 | . | . |  |  | 0233-0705 | (Teckomatorp) - (Åstorp) | . | . | . | . | . | . | .
9 | Syd | 933 | 2024-06-03 |  | 0233-0705 | Åstorp | 52+881 | 52+440 | Åstorp | 441 | E | Åstorp spår 4 | Vxl 401 - infartsignal gr-02
9 | Syd | 932 | 2024-06-03 |  | 0233-0705 | (Åstorp) - (Hässleholm) | 52+440 | 0+907 | Åstorp, Klippan, Perstorp, Hässleholm | 51533 | E | Kärreberga spår 2, Kvidinge spår 2, Klippan spår 1, Hyllstofta spår 3, Lillaryd spår E, Perstorp spår 1, Västra Torup spår 3, Tyringe spår 1, Finja spår 1 | .
9 | Syd | 909 | 2024-06-03 |  | 0233-0705 | Hässleholm | 0+907 | 0+573 | Hässleholm | 334 | E | Hässleholm spår 6a | Infartsignal gr-03 - vxl 552
9 | . | . |  |  | 0233-0705 | . | . | . | . | . | . | . | .
9 | Syd, Väst | 931 | 2024-06-03 |  | 0233-0705 | (Hässleholm) - (Genevad) | 70+989 | 0+015 | Hässleholm, Markaryd, Laholm | 70974 | E | Bjärum spår 1, Markaryd spår 3, Knäred spår E
9 | . | . |  |  | 0233-0705 | (Genevad) - (Knäred) | . | . | . | . | . | . | .
9 | Väst | 931 | 2024-06-03 |  | 0233-0705 | (Knäred) - Genevad | 170+449 | 166+135 | Laholm | 4314 | E | Genevad spår 1
[5 empty] | . | Uppställning Genevad spår 3 enl ök med Strukton | . | . | . | . | . | .
10 | Väst | 931 | 2024-06-03 |  | 2100-2221 | (Genevad) - (Eldsberg) | 166+135 | 164+248 | Laholm | 1887 | E
10 | Väst | 627 | 2024-06-03 |  | 2100-2221 | Eldsberga | 164+248 | 163+777 | Laholm | 471 | E | Eldsberga spår 10 | Infartsignal gr-05 - andra vxl från infartsignalen vxl 105
10 | . | . |  |  | 2100-2221 | (Eldsberga) - (Landeryd) | . | . | . | . | . | . | .
10 | Syd | 732 | 2024-06-04 | Dir.spärrfärd |  | (Landeryd) - (Värnamo) | 136+257 | 83+766 | Hylte, Gislaved, Värnamo | 52491 | E | Skeppshult spår E, Smålandsstenar spår 2, Reftele spår 1, Forsheda spår 1 | .
10 | . | . |  | Dir.spärrfärd |  | (Värnamo) - (Borås) | . | . | . | . | . | . | .
[5 empty] | . | Uppställning Borås spår 18 | . | . | . | . | . | .
11 | . | . |  |  | 2100-2316 | (Borås) - (Uddevalla central) | . | . | . | . | . | . | .
11 | Väst | 651 | 2024-06-04 |  | 2316-2345 | Uddevalla central | 89+268 | 89+590 | Uddevalla | 322 | E1 | Uddevalla central spår 2 | Vxl 473 - infartsignal gr-02
11 | Väst | 651 | 2024-06-04 |  | 2345-0054 | (Uddevalla central) - (Öxnered) | 2+935 | 21+211 | Uddevalla, Vänersborg | 18276 | E | Ryr spår 2
11 | . | . |  |  | 0054-0315 | (Öxnered) - (Stenungsund) | . | . | . | . | . | . | .
11 | Väst | 625 | 2024-06-04 |  | 0054-0315 | Stenungsund - (Göteborg Kville) | 49+381 | 7+210 | Stenungsund, Kungälv, Göteborg | 42171 | E | Stenungsund spår 2,Stora Höga spår 2, Kode spår 2, Ytterby spår 3, Säve spår 2 | Stenungsund Infartsignal gr-01 - infartsignal gr-02
11 | Väst | 601 | 2024-06-05 |  | 0054-0315 | Göteborg Kville | 7+210 | 4+655 | Göteborg | 2555 | E | Göteborg Kville spår bohusban | Infartsignal gr-01 - vxl 606
11 | . | . |  |  | 0054-0315 | (Göteborg Kville) - (Algutsgården) | . | . | . | . | . | . | .
[5 empty] | . | Uppställning Algutsgården spår 5 | . | . | . | . | . | .
12 | . | . |  |  | 2210-0244 | ( Algutsgården) - (Gårdsjö) | . | . | . | . | . | . | .
12 | Väst | 552 | 2024-06-06 |  | 0324-0601 | (Gårdsjö) - (Håkantorp) | 0+488 | 120+425 | Gullspång, Mariestad, Götene, Lidköping, Vara | 119937 | E | Hova spår 1, Lyrestad spår 1, Hasslerör spår E, Mariestad spår 6, Lugnås spår E, Forshem spår 4, Lidköping spår 2, Lovene spår E, Järpås spår 3 | .
12 | Väst | 653 | 2024-06-06 |  | 0324-0601 | Håkantorp | 120+425 | 120+814 | Vara | 389 | E1 | Håkantorp spår 1 | Infartsignal gr-04 - Vxl 21b
12 | Väst | 653 | 2024-06-06 |  | 0324-0601 | Håkantorp | 63+185 | 63+945 | Vara | 760 | E1 | Håkantorp spår 1 | Vxl 21b - vxl 22
12 | . | . |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | .
12 | Väst | 653 | 2024-06-06 |  | 0324-0601 | Håkantorp | 63+068 | 62+823 | Vara | 245 | E | Håkantorp spår 2 | Vxl 21a - infartsignal gr-03
[5 empty] | . | Uppställning Håkantorp spår 5 | . | . | . | . | . | .
13 | Väst | 652 | 2024-06-06 |  | 2142-0211 | (Håkantorp) - (Öxnered) | 62+823 | 22+995 | Vara, Grästorp, Vänersborg | 39828 | E | Grästorp spår 2, Vargön spår 2, Vänersborg central spår 1
13 | . | . |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | .
13 | Väst | 637 | 2024-06-06 |  | 2142-0211 | (Öxnered) - Mellerud | 395+245 | 354+628 | Vänersborg, Mellerud | 40617 | E, E1 | Bjurhem spår 1, Frändefors spår 2, Brålanda spår 2, Skälebol spår 2:1, Erikstad spår 2, Mellerud spår 2 | Mellerud infartsignal gr-03 - vxl 3b
13 | . | . |  |  | 2142-0211 | . | . | . | . | . | . | . | .
13 | Väst | 637 | 2024-06-07 |  | 0447-0513 | Mellerud | 0+610 | 0+820 | Mellerud | 210 | E1 | Mellerud Spår 1 | Vxl 1a - infartsignal
13 | Väst | 662 | 2024-06-07 | SPF | 0513-0645 | (Mellerud) - Billingsfors | 0+820 | 38+785 | Mellerud, Bengtsfors | 37965 | E | Åsensbruk spår 2, Håverud spår E, Råsjön spår E, Tisselskog spår E, Dals Långed spår 1, Långbron spår E, Billingsfors spår 2 | Billingsfors infartsignal gr-01- infartsignal gr-02
13 | . | . |  | SPF | 0645-0809 | (Billingsfors) - (Mellerud) | . | . | . | . | . | . | .
[5 empty] | . | Uppställning Mellerud spår 20 | . | . | . | . | . | .
14 | Väst | 637 | 2024-06-07 |  | 2100-0044 | Mellerud - (Kil) | 354+628 | 246+944 | Mellerud, Åmål, Säffle, Grums, Karlstad, Kil | 107684 | E | Mellerud spår 2, Köpmannebro spår 2, Ånimskog spår 1, Tösse spår 1, Åmål spår 2, Säffle spår 2, Byälven spår E, Värmlands Bro spår 2, Segmon spår 3, Grums spår 10;1, Vålberg spår E, Edsvalla spår 2 | Mellerud vxl 3b - infartsignal gr-01
14 | [5 empty] | .
14 | Väst | 631 | 2024-06-08 |  | 0044-0426 | Kil - Charlottenberg | 349+881 | 438+820 | Kil, Arvika, Eda | 88939 | E | Kil spår 5, Fagerås spår E, Högboda spår 2, Brunsbergstunneln spår E, Edane spår 2, Arvika spår 1, Ottebol spår E, Åmotfors spår 1, Charlottenberg spår 1 | Kil börja andra vxl från infartsignalen vxl 10b - infartsignal gr-07. Charlottenberg infartsignal gr-01 - riksgräns gr-no
14 | . | . |  |  | 0426-0608 | (Charlottenberg) - (Kristinehamn) | . | . | . | . | . | . | .
[5 empty] | . | Uppställning Kristinehamn spår vxlutdr | . | . | . | . | . | .
15 | Väst | 383 | 2024-06-08 |  | 2100-0026 | Kristinehamn | 0+064 | 0+566 | Kristinehamn | 502 | E1 | Kristinehamn spår 8 | Vxl 421 - infartsignal gr-01
15 | Väst | 364 | 2024-06-08 |  | 2100-0026 | (Kristinehamn) - (Nykroppa) | 0+566 | 39+200 | Kristinehamn, Storfors, Filipstad | 38634 | E | Spjutbäcken spår E, Storfors spår 1 | .
15 | Väst | 326 | 2024-06-08 |  | 2100-0026 | Nykroppa | 39+200 | 40+375 | Filipstad | 1175 | E | Nykroppa spår 22 | Infartsignal gr01- fram till andra växlen från infartsignalen vxl 104
15 | . | . |  |  | 2100-0026 | (Nykroppa) - (Repbäcken) | . | . | . | . | . | . | .
15 | Mitt | 331 | 2024-06-09 |  | 2100-0026 | Repbäcken | 29+598 | 30+784 | Borlänge | 1186 | E | Repbäcken spår mfj | Vxl 102 - infartsignal gr-03
[5 empty] | . | Uppställning Repbäcken spår 1 | . | . | . | . | . | .
16 | Mitt | 376 | 2024-06-09 |  | 1634-1727 | Repbäcken - Björbo | 30+784 | 70+035 | Borlänge, Gagnef | 39251 | E | Mockfjärd spår 1, Björbo Spår 3 | Fiktiv konne i Björbo
16 | Mitt | 376 | 2024-06-09 |  | 1727-1815 | Björbo - Vansbro | 260+000 | 297+886 | Gagnef, Vansbro | 37886 | E | Björbo spår 3, Dala-Järna spår 2, Vansbro spår 1 | Fiktiv konne i Björbo, Fiktiv km i Vansbro
16 | Mitt | 376 | 2024-06-09 |  | 1815-2006 | Vansbro - Malung | 150+000 | 194+550 | Vansbro, Malung- Sälen | 44550 | E | Vansbro spår 1, Rågsveden spår 1, Malung spår 2 | Fiktiv km i Vansbro. Malung infartsignal gr-01 - vxl 32b
16 | . | . |  |  | 2006-2202 | (Malung) - (Mockfjärd) | . | . | . | . | . | . | .
16 | Mitt | 376 | 2024-06-09 |  | 2202-2202 | Mockfjärd | 52+849 | 52+235 | Gagnef | 614 | ahsp | Mockfjärd spår 2 | Vxl 21 - vxl 22
16 | . | . |  |  | 2202-2311 | (Mockfjärd) - (Repbäcken) | . | . | . | . | . | . | .
16 | Mitt | 331 | 2024-06-10 |  | 2311-0024 | Repbäcken - Rättvik | 71+070 | 128+424 | Borlänge, Gagnef, Leksand, Rättvik | 57354 | E | Repbäcken spår 3, Gagnef spår 2, Insjön spår 2, Leksand spår 1, Leksboda spår 1, Tällberg spår 2, Rättvik spår 2 | Repbäcken Vxl 102 - infartsignal gr-02, Rättvik infartsignal gr-01 - fiktiv rv2
16 | Mitt | 331 | 2024-06-10 |  | 0024-0159 | Rättvik - Mora central | 141+791 | 184+611 | Rättvik, Leksand, Mora | 42820 | E | Rättvik spår 2, Garsås spår 1, Mora spår 4 | Rättvik Fiktiv rv2 - infartsignal gr-02, Mora spår 4 infartsignal gr-01 - infartsignal gr-03
16 | . | . |  |  | 0159-0201 | (Mora central) - (Morastrand) | . | . | . | . | . | . | .
16 | Mitt | 361 | 2024-06-10 |  | 0201-0253 | (Morastrand) - Lomsmyren | 218+976 | 216+000 | Mora | 2976 | E | Mora kommuns industrispår spår 1, Wide spår 1, Lomsmyren spår 1 | Lomsmyren infartsignal Ip-01 - ip-02
16 | . | . |  |  | 0253-1004 | (Lomsmyren) - (Borlänge central) | . | . | . | . | . | . | .
[5 empty] | . | Uppställning Borlänge spår 1b | . | . | . | . | . | .
16 | . | . |  |  | 0253-1004 | (Borlänge central) - (Ljusdal) | . | . | . | . | . | . | .
18 | Mitt | 216 | 2024-06-12 |  | 0111-0219 | (Ljusdal) - Ramsjö | 380+880 | 427+885 | Ljusdal | 47005 | E | Tallåsen spår 3, Loster spår 2, Henna spår 2, Hälsingenybo spår 3, Örabäcken spår 2, Ramsjö spår 2 | Ramsjö Infartsignal gr-01 - fram till andra vxl från infartsignalen vxl 6
18 | . | . |  |  | 0307-0330 | (Ramsjö) - (Bräcke) | . | . | . | . | . | . | .
18 | Mitt | 212 | 2024-06-12 |  | 0330-0330 | Bräcke | 515+683 | 516+074 | Bräcke | 391 | E1 | Bräcke spår 3 | Vxl 21b - infartsignal gr-02
[5 empty] | . | Uppställning Bräcke spår 5 | . | . | . | . | . | .
19 | Mitt | 223 | 2024-06-12 |  | 2100-2338 | (Bräcke) - (Östersunds central) | 516+074 | 584+469 | Bräcke, Östersund | 68395 | E | Stavre Spår 2, Gällö Spår 1, Pilgrimstad Spår 2, Brunflo Spår 1, Ope Spår 3 | .
19 | . | . |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | .
19 | Mitt | 221 | 2024-06-12 |  | 2338-0037 | (Östersunds central) - Trångsviken | 590+200 | 633+1000 | Östersund, Krokom | 43800 | E | Hissmofors spår E, Krokom spår E, Storflon spår 1, Nälden spår 1, Trångsviken spår 1 | Trångsviken infartsignal gr-01 - infartsignal gr-02
19 | Mitt | 221 | 2024-06-13 |  | 0037-0343 | (Trångsviken) - Storlien | 633+1000 | 751+825 | Åre | 117825 | E | Mattmar spår E, Äggfors spår E, Mörsil spår 1, Järpen spår 1, Undersåker spår 1, Åre spår 1, Duved spår 3, Ånn spår 1, Enafors spår 2, Storlien spår 1;40 | Storlien infartsignal gr-01 - fram till riksgränsen
19 | . | . |  |  | 0343-0710 | (Storlien) - (Bräcke) | . | . | . | . | . | . | .
19 | Mitt | 212 | 2024-06-13 |  | 0710-0710 | Bräcke | 515+810 | 516+074 | Bräcke | 264 | E | Bräcke spår 2 | Vxl 21a - infartsignal gr-01
[5 empty] | . | Uppställning Bräcke spår 5 | . | . | . | . | . | .
20 | Mitt | 211 | 2024-06-13 |  | 2005-2328 | (Bräcke) - Långsele | 516+074 | 645+121 | Bräcke, Ragunda, Sollefteå | 129047 | E | Bodasjön spår 1, Grötingen spår 1, Nyhem spår 1, Karlsberg spår 1, Dockmyr spår 2, Gastsjön spår 1, Övsjö spår 1, Kälarne spår 3, Vackernäset spår E, Roback spår 1, Håsjö spår 2, Signsån spår 1, Ragunda spår 2, Bispgården spår 2, Fångsjöbacken spår 2, Graninge spår 2, Helgum spår 4, Långsele spår 4 | Långsele infartsignal gr-03 - vxl 126
20 | . | . |  |  | 2328-2356 | (Långsele) - (Forsmo) | . | . | . | . | . | . | .
20 | Norr | 130 | 2024-06-13 |  | 2356-0041 | Forsmo | 0+434 | 0+748 | Sollefteå | 314 | E1 | Forsmo spår 5 | Vxl 1 - infartsignal gr-03
20 | Norr | 153 | 2024-06-14 |  | 0041-0312 | (Forsmo) - (Hoting) | 0+748 | 120+400 | Sollefteå, Strömsund | 119652 | E | Ådalsliden spår 2, Betåsen spår E, Tågsjöberg spår 2, Backe spår E, Rossön spår 2 | .
20 | Norr | 261 | 2024-06-14 |  | 0312-0516 | Hoting | 167+518 | 167+280 | Strömsund | 238 | E1 | Hoting spår 20 | Infartsignal gr-01 - vxl 12
20 | . | . |  |  | 0516-0816 | (Hoting) - (Långsele) | . | . | . | . | . | . | .
20 | Mitt | 211 | 2024-06-14 |  | 0816-0816 | Långsele | 646+538 | 646+938 | Sollefteå | 400 | E | Långsele spår 4 | Vxl 102 - infartsignal gr-01
[5 empty] | . | Uppställning Långsele spår prata med vår verkstad | . | . | . | . | . | .
21 | Norr | 130 | 2024-06-14 |  | 2100-0235 | (Långsele) - Mellansel | 646+938 | 737+542 | Sollefteå, Örnsköldsvik | 90604 | E | Österås spå 1, Forsmo spår 3, Selsjön spår 2, Backsjön spår 2, Grånåsen spår 1, Stormyran spår 2, Aspeå spår 3, Holmån spår 2, Skorped spår 3, Kälvattnet spår 2, Anundsjö spår 2, Mellansel spår 3 | Mellansel infartsignal gr-01 - infartsignal gr-03
21 | [5 empty] | .
21 | Norr | 129 | 2024-06-15 |  | 0235-0745 | (Mellansel) - (Vännäs) | 737+542 | 856+325 | Örnsköldsvik, Nordmaling, Vännäs | 118783 | E, U | Gottne spår 1, Björnsjö spår 2, Björna spår 2, Långviksmon spår 2, Långvattnet spår 2, Trehörningsjö spår 2, Norrfors spår 3, Brattsbacka spår 3, Oxmyran spår 1, Öreälv spår 1, Högbränna spår 1, Hörnsjö spår 2, Degermyr spår 2 | .
21 | Norr | 138 | 2024-06-15 |  | 0745-0749 | Vännäs | 856+325 | 858+661 | Vännäs | 2336 | E | Vännäs spår 3 | Infartsignal bg-01 - infartsignal gr-02
21 | [5 empty] | .
21 | Norr | 138 | 2024-06-15 |  | 0745-0749 | (Vännäs) - Vännäs norra | 858+661 | 860+070 | Vännäs | 1409 | E | Vännäs norra spår 11 | Infartsignal gr-01 - infartsignal gr-02
21 | Norr | 126 | 2024-06-15 |  | 0749-1221 | (Vännäs norra) - (Bastuträsk) | 860+070 | 966+184 | Vännäs, Vindeln, Skellefteå, Norsjö | 106114 | E | Tväråbäck spår 2, Tvärålund spår 3, Vindeln spår 1, Hällnäs spår 2, Yttersjön spår 2, Ekträsk spår 1, Lubboträsk spår 1, Åsträsk spår 1, Kattisträsk spår 2 | .
21 | Norr | 124 | 2024-06-15 |  | 1221-1221 | Bastuträsk | 966+184 | 966+409 | Norsjö | 225 | E | Bastuträsk spår 2 | Infartsignal gr-02 - vxl 14
22 | . | . |  |  | 0415-0424 | (Bastuträsk) - (Buddbyn) | . | . | . | . | . | . | .
22 | Norr | 120 | 2024-06-16 |  | 0424-0444 | Buddbyn | 1147+530 | 1150+890 | Boden | 3360 | E | Buddbyn spår 96 | Infartsignal g-1 - infartsignal gr-03
22 | Norr | 118 | 2024-06-16 |  | 0444-0811 | (Buddbyn) - Murjek | 1150+890 | 1231+950 | Boden, Jokkmokk | 81060 | E | Holmfors spår 1, Ljuså spår 1, Garnsjö spår 1, Sandträsk spår 1, Gullträsk spår 1, Lakaträsk spår 1, Näsberg spår 1, Tolikberget spår 3, Murjek spår 1 | Murjek infartsignal gr-02 - infartsignal gr-01
22 | . | . |  |  | 0811-1201 | (Murjek) - (Jörn) | . | . | . | . | . | . | .
[5 empty] | . | Uppställning Jörn spår 5 | . | . | . | . | . | .
23 | . | . |  |  |  | (Jörn) - (Hällnäs) | . | . | . | . | . | . | .
23 | Norr | 126 | 2024-06-16 |  |  | Hällnäs | 0+410 | 0+708 | Vindeln | 298 | E1 | Hällnäs spår 1 | Vxl 1a - infartsignal gr-02
23 | . | . | 2024-06-17 |  |  | (Hällnäs) - (Vännäs) | . | . | . | . | . | . | .
23 | Norr | 138 | 2024-06-17 |  |  | Vännäs | 857+714 | 858+631 | Vännäs | 917 | E2 | Vännäs spår 20 | Vxl 407 - vxl 409
23 | Norr | 138 | 2024-06-17 |  |  | Vännäs | 858+631 | 858+1133 | Vännäs | 502 | E1 | Vännäs spår 2 | Vxl 409 - infartsignal gr-03
[5 empty] | . | Uppställning Vännäs spår (låna av GC) | . | . | . | . | . | .
24 | Norr | 146 | 2024-06-17 |  | 2100-2309 | (Vännäs) - Umeå central | 858+1133 | 888+492 | Vännäs, Umeå | 29359 | E | Brattby spår 2, Brännland spår 2, Klockarbäcken spår 1, Umeå godsbangård spår 11, Umeå central spår 2 | Umeå central infartsignal g-2 - infartsignal gg-02
24 | . | . |  |  | 2309-0237 | (Umeå central) - (Härnösands central) | . | . | . | . | . | . | .
24 | Mitt | 233 | 2024-06-18 |  | 0707-1053 | Härnösands central - (Nacksta) | 414+132 | 353+212 | Härnösand, Timrå, Sundsvall | 60920 | E | Härnösands central spår 2, Hällenyland spår 2, Häggsjön spår 1, Hussjöby spår 1, Söråkers södra spår 1, Stavreviken spår 2, Solbacka spår 1, Timrå spår 1, Skönvik spår 1, Birsta spår 1 | Härnösands central vxl 112 - infartsignal gr-02
24 | Mitt | 234 | 2024-06-18 |  | 1053-1053 | Nacksta | 353+212 | 350+930 | Sundsvall | 2282 | E | Nacksta spår 11 | Infartsignal gr-03 - fram till andra vxl från infartsignalen vxl 509
25 | . | . |  |  | 0204-0434 | (Nacksta)- (Örbyhus) | . | . | . | . | . | . | .
25 | Mitt | 434 | 2024-06-19 |  | 0434-0514 | Örbyhus | 43+454 | 43+497 | Tierp | 43 | E1 | Örbyhus spår 3 | Vxl 138 - fiktiv bdgr
25 | Mitt | 435 | 2024-06-19 |  | 0514-0728 | Örbyhus - Dannemora | 0+000 | 8+875 | Tierp | 8875 | E | Örbyhus spår 3, Dannemora spår 1 | Örbyhus fiktiv bdgr - Dannemora till fiktiv konn3
25 | Mitt | 435 | 2024-06-19 |  | 0514-0728 | Dannemora - (Hallstavik) | 0+609 | 54+484 | Tierp, Östhammar, Norrtälje | 53691 | E | Dannemora spår 1, Gimo spår 1,Hargshamn spår 1 | Dannemora fiktiv konn3 - Hallstavik
25 | Mitt | 435 | 2024-06-19 |  | 0517-0728 | Hallstavik | 54+484 | 54+736 | Norrtälje | 252 | E | Hallstavik spår 1 | Infartsignal Ip01 - vxl 10
25 | . | . |  |  | 0728-1108 | (Hallstavik) - (Gävle central) | . | . | . | . | . | . | .
[5 empty] | . | Uppställning Gävle spår 57 | . | . | . | . | . | .
26 | . | . |  |  | 2325-0323 | (Gävle central) - (Avesta Krylbo) | . | . | . | . | . | . | .
26 | Mitt | 313 | 2024-06-19 |  | 2325-0323 | Avesta Krylbo - (Frövi) | 161+231 | 266+779 | Avesta, Norberg, Fagersta, Skinnskatteberg, Köping, Lindesberg | 105548 | E3,E | Avesta Krylbo spår 3, Hökmora spår 1, Karbenning spår 3, Snyten spår 2, Ombenning spår 2, Fagersta central spår 2, Dagarn spår 1, Skinnskatteberg spår 2, Krampen spår 2, Näverkärret spår 3, Spannarboda spår 1, Sällinge spår 1 | Avesta Krylbo börja andra vxl från infartsignalen vxl 172 - infartsignal gr-04
26 | Öst/Stockholm | 524 | 2024-06-19 |  | 0323-0333 | Frövi | 266+779 | 267+066 | Lindesberg | 286 | E | Frövi spår 2 | Infartsignal gr-03 - vxl 101
26 | . | . |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | .
26 | Öst/Stockholm | 524 | 2024-06-20 |  | 0323-0333 | Frövi | 302+308 | 302+505 | Lindesberg | 197 | E | Frövi spår 1 | Vxl 322 - infartsignal gr-07
26 | Öst/Stockholm | 351 | 2024-06-20 |  | 0333-0654 | (Frövi) - (Jädersbruk) | 302+505 | 325+484 | Lindesberg, Arboga | 22979 | E | Felingsbro spår 2, Ålsäng spår 2
26 | Öst/Stockholm | 350 | 2024-06-20 |  | 0333-0654 | Jädersbruk | 325+484 | 325+899 | Arboga | 415 | E | Järdesbruk spår 2 | Infartsignal gr-01 - andra vxl från infartsignalen vxl 202
26 | . | . |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | .
26 | Öst/Stockholm | 350 | 2024-06-20 |  | 0333-0654 | (Jädersbruk) - Köping | 326+094 | 345+176 | Arboga, Kungsör, Köping | 19084 | E,N | Arboga spår 3, Valskog spår 1, Köping spår 1 | Köping infartsignal gr-01 - fiktiv konn 0
27 | Öst/Stockholm | 350 | 2024-06-20 |  | 0333-0654 | Köping - (Kolbäck) | 146+149 | 131+077 | Köping, Hallstahammar | 15072 | E | Köping spår 1, Munktorp spår 2 | Köping fiktiv konn 0 - infartsignal gr-02
[5 empty] | . | Uppställning Kolbäck spår B2 ( fått låna spåret av Grenland) | . | . | . | . | . | .
27 | . | . |  |  | 2210-2336 | (Kolbäck) - (Valskog) | . | . | . | . | . | . | .
27 | Öst/Stockholm | 350 | 2024-06-20 |  | 2210-2336 | Valskog - Arboga | 337+128 | 328+124 | Arboga, Kungsör | 9004 | U | Valskog spår 2, Arboga spår 1 | Valskog vxl 106 - infartsignal gr-04. Arboga infartsignal - vxl 101
27 |  |  |  |  | 2336-0116 | (Arboga) - (Kolbäck)
27 | Öst/Stockholm | 349 | 2024-06-20 |  | 2336-0116 | Kolbäck | 0+333 | 1+719 | Hallstahammar | 1386 | E3 | Kolbäck spår ö | Börja andra vxl från infartsignalen vxl 118 - Infartsignal gr-03
27 | Öst/Stockholm | 345 | 2024-06-20 |  | 2336-0116 | (Kolbäck) - (Brattheden) | 1+719 | 23+962 | Hallstahammar, Surahammar | 22243 | E | Hallstahammar spår 1, Surahammar spår 2
27 | Öst/Stockholm | 341 | 2024-06-20 |  | 2336-0116 | Brattheden | 23+962 | 26+552 | Surahammar | 2590 | E | Brattheden spår 1 | Infartsignal gr-01 - fiktiv konn
27 | Öst/Stockholm | 341 | 2024-06-21 |  | 2336-0116 | Brattheden - (Fagersta central) | 129+000 | 162659 | Surahammar, Fagersta | 33659 | E | Brattheden spår 1, Virsbo spår 1, Ängelsberg spår 1 | Brattheden fiktiv konn - infartsignal gr-02
27 | Mitt | 313 | 2024-06-21 |  | 0116-0156 | Fagersta central | 162+659 | 162+919 | Fagersta | 260 | E1 | Fagersta central spår 3 | Infartsignal gr-03 - vxl 101
27 | . | . |  |  | 0156-0744 | (Fagersta central) - (Kolbäck) | . | . | . | . | . | . | .
27 | Öst/Stockholm | 349 | 2024-06-21 |  | 0156-0744 | Kolbäck | 217+300 | 216+993 | Hallsahammar | 306 | E2 | Kolbäcken spår e2 | Vxl 102 - infatsignal bg-01
27 | Öst/Stockholm | 493 | 2024-06-21 |  | 0156-0744 | (Kolbäck) - (Rekarne) | 216+993 | 201+084 | Hallstahammar, Västerås | 15909 | E | Strömsholm spår 2, Kvicksund spår 2
27 | Öst/Stockholm | 450 | 2024-06-21 |  | 0156-0744 | Rekarne | 201+084 | 200+280 | Västerås | 804 | E1 | Rekarne spår 2 | Infatsignal gr-02 - vxl 101
27 | . | . |  |  | 0156-0744 | (Rekarne) - (Valskog) | . | . | . | . | . | . | .
27 | Öst/Stockholm | 490 | 2024-06-21 |  | 0156-0744 | (Valskog) - (Rekarne) | 137+934 | 115+034 | Kungsör, Eskilstuna | 22900 | E | Kungsör spår 2 | .
27 | Öst/Stockholm | 450 | 2024-06-21 |  | 0156-0744 | Rekarne | 115+034 | 114+660 | Eskilstuna | 368 | E | Rekarne spår 1 | Infartsignal gr-03 - vxl 102
27 | . | . |  |  | 0156-0744 | (Rekarne) - (Sala) | . | . | . | . | . | . | .
28 | Öst/Stockholm | 431 | 2024-06-21 |  | 0032-0230 | Sala - (Uppsala norra) | 127+462 | 68+675 | Sala, Hedy, Uppsala | 58787 | E | Sala spår 1, Isätra spår 2, Heby spår E, Morgongåva spår 1, Järlåsa spår 3, Brunna spår 1 | Sala vxl 404 - infartsignal gr-03
28 | . | . |  |  | 0230-0230 | (Uppsala norra) - (Sundbyberg) | . | . | . | . | . | . | .
29 | Öst/Stockholm | 404 | 2024-06-22 |  | 2100-0255 | Sundbyberg | 6+750 | 7+843 | Sundbyberg | 1093 | U | Sundbyberg spår 2 | Vxl 968b - infartsignal gr-02
29 | Öst/Stockholm | 445 | 2024-06-22 |  | 2100-0255 | (Sundbyberg) - Spånga | 7+843 | 10+774 | Sundbyberg, Stockholm | 2931 | U | Duvbo spår 2, Spånga spår 3 | Spånga infartsignal gr-01 - vxl 153
29 | [5 empty] | . |  |  | .
29 | Öst/Stockholm | 445 | 2024-06-22 |  | 2100-0255 | Spånga - (Sundbyberg) | 10+670 | 7+843 | Stockholm, Sundbyberg | 2827 | N | Spånga spår 2, Duvbo spår 1 | Spånga Vxl 154 - infartsignal gr-02
29 | Öst/Stockholm | 404 | 2024-06-22 |  | 2100-0255 | Sundbyberg | 7+843 | 6+686 | Sundbyberg | 1157 | N | Sundbyberg spår 3 | Infartsignal gr-01 - Vxl 968a
29 | . | . |  |  | 2100-0255 | (Sundbyberg) - (Järna) | . | . | . | . | . | . | .
29 | Öst/Stockholm | 412 | 2024-06-22 |  | 2100-0255 | Järna | 1+545 | 3+424 | Södertälje | 1879 | U3 | Järna spår unk | Vxl 149 - vxl 148
29 | Öst/Stockholm | 412 | 2024-06-22 |  | 2100-0255 | Järna | 3+424 | 3+652 | Södertälje | 228 | E | Järna spår Hölö | Vxl 148 - infartsignal gr-01
29 | Öst/Stockholm | 421 | 2024-06-22 |  | 2100-0255 | (Järna) - Nyköpings central | 3+652 | 57+893 | Södertälje,Trosa, Nyköping | 54241 | E | Hölö spår 3, Vagnhärad spår 3, Lästringe spår 2, Tystberga spår 3, Sjösa spår 2, Nyköpings central spår 6 | Nyköping central infartsignal gr-01 - vxl 136b
29 | Öst/Stockholm | 421 | 2024-06-23 |  | 0255-0525 | Nyköpings central - (Åby södra) | 57+893 | 107+965 | Nyköping, Norrköping | 50072 | E | Nyköpings central spår 6, Enstaberga spår 2, Jönåker spår 3, Ålberga spår 2, Kolmården spår 3, Getå spår 1 | Nyköping central vxl 136b - infartsignal gr-02
29 | Öst/Stockholm | 505 | 2024-06-23 |  | 0255-0525 | Åby södra | 107+965 | 108+481 | Norrköping | 516 | E | Åby södra spår 100 | Infartsignal gr-03 - vxl 110
[5 empty] | . | Uppställning Åby södra spår 4 | . | . | . | . | . | .
30 | Öst/Stockholm | 505 | 2024-06-23 |  | 2045-2358 | Åby södra - (Norrköpings central) | 173+919 | 178+523 | Norrköping | 4604 | N | Åby södra spår 3 | Infartsignal gr-05 - infartsignal gr-01
30 | Öst/Stockholm | 504 | 2024-06-23 |  | 2045-2358 | Norrköpings central | 178+523 | 181+800 | Norrköping | 3277 | N | Norrköpings central spår 22 | Infartsignal gr-01 - Vxl 471
30 | Öst/Stockholm | 504 | 2024-06-23 |  | 2045-2358 | Norrköpings central | 181+800 | 183+473 | Norrköping | 1673 | N | Norrköpings central spår 1 | Vxl 471 - infartsignal gr-03
30 | Öst/Stockholm | 505 | 2024-06-23 |  | 2045-2358 | (Norrköpings central) - (Linköping central) | 183+473 | 226+398 | Norrköping, Linköping | 42925 | N | Fiskeby spår 3, Kimstad spår 2, Norsholm spår N, Gistad spår 1, Linghem spår 1 | .
30 | Öst/Stockholm | 502 | 2024-06-24 |  | 2045-2358 | Linköpings central | 226+398 | 230+921 | Linköping | 4523 | N | Linköpings central spår 1n;1;1s | Infartsignal gr-06- infartsignal gr-02
30 | Öst/Stockholm | 505 | 2024-06-24 |  | 2045-2358 | (Linköpings central) - (Mjölby) | 230+921 | 259+510 | Linköping, Mjölby | 28589 | N | Vikingstad spår 3, Mantorp spår 2
30 | Öst/Stockholm | 810 | 2024-06-24 |  | 2045-2358 | Mjölby | 259+510 | 259+840 | Mjölby | 330 | N | Mjölby spår 1b | Infartsignal gr-03 - vxl 401
30 | . | . |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | .
30 | Öst/Stockholm | 810 | 2024-06-24 |  | 2045-2358 | Mjölby | 259+924 | 259+510 | Mjölby | 414 | U | Mjölby spår 2b | Vxl 402 - infatrsignal gr-04
30 | Öst/Stockholm | 505 | 2024-06-24 |  | 2358-0039 | (Mjölby) - (Linköpings central) | 259+510 | 230+921 | Mjölby, Linköping | 28589 | U | Mantorp spår 3, Vikingstad spår 2
30 | Öst/Stockholm | 502 | 2024-06-24 |  | 2358-0039 | Linköpings central | 230+921 | 226+398 | Linköping | 4523 | U | Linköpings central spår 2s;2;2n | Infartsignal gr-03 - Infartsignal gr-05
[5 empty] | . | Uppställning Linköping spår Lp1 - 21 a yttre | . | . | . | . | . | .
31 | Öst/Stockholm | 505 | 2024-06-24 |  | 2100-0056 | (Linköpings central) - (Norrköpings central) | 226+398 | 183+473 | Linköping, Norrköping | 42925 | U | Linghem spår 2, Gistad spår 2, Norsholm spår U, Kimstad spår 3, Fiskeby spår 2 | .
31 | Öst/Stockholm | 504 | 2024-06-24 |  | 2100-0056 | Norrköpings central | 183+473 | 181+633 | Norrköping | 1840 | U | Norrköpings central spår 7 | Infartsignal gr-04 - Vxl 479
31 | Öst/Stockholm | 504 | 2024-06-24 |  | 2100-0056 | Norrköpings central | 181+633 | 178+523 | Norrköping | 3110 | U | Norrköpings central spår 21 | Vxl 479 - infartsignal gr-02
31 | Öst/Stockholm | 505 | 2024-06-25 |  | 2100-0056 | (Norrköpings central) - Åby södra | 178+523 | 174+480 | Norrköping | 4043 | U | Åby södra spår 1 | Infartsignal gr-02 - vxl103
31 | . | . |  |  | 0056-0156 | (Åby södra) - (Kimstad) | . | . | . | . | . | . | .
31 | Öst/Stockholm | 563 | 2024-06-25 | SPF | 0156-0314 | (Kimstad) - Finspång | 0+344 | 22+239 | Norrköping, Finspång | 21895 | E | Skärblacka spår E, Finspång spår 1 | Finspång infartsignal gr-01- vxl 2
31 | . | . |  |  | 0314-0451 | (Finspång) - (Linköpings central) | . | . | . | . | . | . | .
[5 empty] | . | Uppställning Linköping spår Lp1 - 21 a yttre | . | . | . | . | . | .
32 | . | . | 2024-06-25 |  |  | (Linköpings central) - (Bjärka Säby) | . | . | . | . | . | . | .
32 | Öst/Stockholm | 845 | 2024-06-25 |  |  | (Bjärka Säby) - Västervik | 7+640 | 117+905 | Åtvidaberg, Västervik | 110265 | E | Viresjö spår 1, Åtvidaberg spår 1, Falerum spår 2, Nelhammar spår 1, Överum spår 4, Gamleby spår 2, Västervik spår 1 | Västervik infartsignal gr-02 - vxl 110b och 3475spm mot vxl 103a
32 | . | . | 2024-06-26 |  |  | (Västervik) - (Nässjö central) | . | . | . | . | . | . | .
. | Syd | 817 |  | 2024-06-26 | 0304-0329 | Nässjö Central | 112+090 | 110+656 | Nässjö | 1434 | E | Nässjö central spår 21, Nässjö central spår jönkping | Spår 21 börja andra vxl från infartsignalen vxl 413 - vxl 431, spår jönkping vxl 431 - infartsignal gr-06
| Syd | 711 |  | 2024-06-26 | 0329-0501 | Nässjö central - Jönköpings central | 110+656 | 71+000 | Nässjö, Jönköping | 39656 | E | Äng spår 2, Krökesbo spår E, Forserum spår 1, Tenhult spår 1, Huskvarna spår 2, Jönköpings central spår 2b | Jönköping C spår 2b infartsignal gr-02 - km 71+000
| . | . |  | 2024-06-26 | 0501-0541 | (Jönköpings central) - (Nässjö central) | . | . | . | . | . | . | .
| Syd | 817 |  | 2024-06-26 | 0541-0545 | Nässjö central | 0+827 | 2+856 | Nässjö | 2029 | E2 | Nässjö central spår 2n | Vxl 405 - infartsignal gr-10
| . | . |  |  |  | Uppställning Nässjö spår 54 | . | . | . | . | . | . | .
| . | . |  | 2024-06-26 | 19:33-2215 | (Nässjö) - (Växjö) | . | . | . | . | . | . | .
| Syd | 821 | WEEDFREE0002 | 2024-06-26 | 2215-2237 | Växjö - (Alvesta) | 239+060 | 221+382 | Växjö, Alvesta | 17678 | E | Växjö spår 1;1c;1b;1a;1, Räppe spår 11, Gemla spår 2 | .
| Syd | 814 |  | 2024-06-26 | 2237-2317 | Alvesta | 221+382 | 221+083 | Alvesta | 299 | E | Alvesta spår gm | Infartsignal gr-01 - vxl 405
| . | . |  | 2024-06-27 | 2317-0033 | (Alvesta) - (Nässjö central) | . | . | . | . | . | . | .
| Syd | 817 |  | 2024-06-27 | 0033-0040 | Nässjö central | 0+324 | 2+066 | Nässjö | 1742 | E | Nässjö central spår 8s | Börja tredje vxl från infartsignal vxl 571 - infartsignal gr-09
[5 empty] | . | Uppställning Nässjö spår 54 | . | . | . | . | . | .
| Syd | 732 | WEEDFREE0003 | 2024-06-27 | 1745-2010 | (Nässjö central) - (Värnamo) | 2+066 | 77+440 | Nässjö, Vaggeryd, Värnamo | 75374 | E | Stolpen spår E, Malmbäck spår 2, Vaggeryd spår 2, Båramo spår 2, Skillingaryd spår 2, Klevshult spår 1, Hörle spår 1 | .
| . | . |  | 2024-06-27 | 2010-2348 | (Värnamo) - (Älmhult) | . | . | . | . | . | . | .
| Syd | 814 |  | 2024-06-27 | 2348-2348 | Älmhult | 0+534 | 0+892 | Älmhult | 358 | E | Älmhult spår 20 | Vxl 124 - infartsignal gr-04
| Syd | 851 |  | 2024-06-28 | 2348-0120 | (Älmhult) - Olofström | 0+892 | 42+123 | Älmhult, Osby, Olofström | 41231 | E | Hökön spår E, Olofström spår 3 | Olofström infartsignal gr-01 - fram till andra vxl från infartsignalen vxl 5
| . | . |  | 2024-06-28 | 0120-0412 | (Olofström) - (Hässleholm) | . | . | . | . | . | . | .
[5 empty] | . | Uppställning Hässleholm spår 301 | . | . | . | . | . | .
| . | . |  | 2024-06-28 | 2100-2252 | (Hässleholm) - (Lockarp) | . | . | . | . | . | . | .
| Syd | 901 | WEEDFREE0004 | 2024-06-28 | 2252-2252 | Lockarp | 627+061 | 628+239 | Malmö | 1178 | E | Lockarp spår 51 | Börja andra vxl från infartsignalen vxl 858- infragräns gr-02
| Syd | 913 |  | 2024-06-28 | 2252-0022 | (Lockarp) - (Trelleborg) | 628+239 | 649+154 | Malmö, Vellinge, Trelleborg | 20911 | E | Västra Ingelstad spår 1, Östra Grevie spår 1, Skytts Vemmerlöv spår 1 | .
| Syd | 914 |  | 2024-06-28 | 0022-0102 | Trelleborg | 649+154 | 650+778 | Trelleborg | 1624 | E | Trelleborg spår 40 | Infartsignal gr-01 - fram till tredje vxl från infartsignalen vxl 417
| . | . |  | 2024-06-29 | 0102-0152 | (Trelleborg) - (Teckomatorp) | . | . | . | . | . | . | .
| Syd | 926 |  | 2024-06-29 | 0152-0232 | Teckomatorp | 33+864 | 34+099 | Svalöv | 235 | E | Teckomatorp spår 3 | Vxl 140 - infartsignal gr-01
| Syd | 935 |  | 2024-06-29 | 0232-0331 | (Teckomatorp) - (Eslöv) | 34+099 | 47+757 | Svalöv, Eslöv | 13658 | E
| Syd | 912 |  | 2024-06-29 | 0331-0331 | Eslöv | 47+757 | 48+274 | Eslöv | 517 | E | Eslöv spår 1 | Infartsignal gr-03 - vxl 439
| . | . | byte till TMY i Furet | 2024-06-29 | 0331-0814 | (Eslöv) - (Landeryd) | . | . | . | . | . | . | .
| Syd | 732 |  | 2024-06-29 | 0331-0814 | (Landeryd) - (Värnamo) | 136+257 | 83+766 | Hylte, Gislaved, Värnamo | 52491 | E | Skeppshult spår E, Smålandsstenar spår 2, Reftele spår 1, Forsheda spår 1 | .
| . | . |  | 2024-06-29 | 0814-1018 | (Värnamo) - (Borås) | . | . | . | . | . | . | .
[5 empty] | . | Uppställning Borås | . | . | . | . | . | .
| . | . |  | 2024-06-29 | körs på kvällen | (Borås) - (Uddevalla) | . | . | . | . | . | . | .
| Väst | 621 |  | 2024-06-30 | körs på morgonen | (Uddevalla central) - Strömstad | 89+590 | 180+488 | Uddevalla, Munkedal, Tanum, Strömstad | 90898 | E | Munkedal spår 1, Dingle spår 3, Rabbalshede spår E, Tanum spår 2, Kragenäs spår E, Skee spår 2, Strömstad spår 1 | Strömstad infartsignal gr-01- stoppbock s1
| . | . |  |  |  | (Strömstad) - (Öxnered) | . | . | . | . | . | . | .
| Väst | 652 |  |  |  | (Öxnered) - (Håkantorp) | 62+823 | 22+995 | Vara, Grästorp, Vänersborg | 39828 | E | Grästorp spår 2, Vargön spår 2, Vänersborg central spår 1
| . | . |  |  |  | (Håkantorp) - (Örebro) | . | . | . | . | . | . | .
[5 empty] | . | Uppställning Örebro spår 41 | . | . | . | . | . | .

## Ej körbart
Körplan linjen första bekämpningen 2024 - ej körbart
De sträckor som inte fått tidtabell enligt första planeringen läggs i denna lista och stäms av med B innan de planeras in i slutet av körplanen.
Motiv till varför tidtabell ej erhålits skall anges i kolumn O "Status och kommentar".
Skift | Underhålls-distrikt | Bandel | Datum | Tågnr | Tid | Plats/Sträcka | Från km+m | Till km+m | Kommuner | Spårmeter inkl RY | Spår (N,U,E, övrigt) | Spårnummer driftplatsspår som ska bekämpas av tåget | Övrig information | Status och kommentar entreprenören
3 | Syd | 832 | 2024-05-28 | Ev spårbyte men har godkänt tåg | 0015-0202 | Hultsfred - Berga | 83+609 | 120+705 | Hultsfred, Högsby | 37096 | E | Hultsfred spår 2, Mörlunda spår 1, Berga spår 2 | Hultsfred spår 2 vxl 34b - infartsignal gr-01, Berga spår 2 infartsigal gr-04 - infartsignal gr-01
3 | . | . |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | .
3 | Syd | 832 | 2024-05-28 |  | 0015-0202 | Berga | 76+666 | 76+395 | Högsby | 271 | E1 | Berga spår 3 | Vxl 23b - infartsignal gr-03 | .
3 | Syd | 875 | 2024-05-28 |  | 0015-0202 | (Berga) - (Blomstermåla) | 76+395 | 43+637 | Högsby, Mönsterås | 32758 | E | Ruda spår E | . | .
3 | . | . |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | .
3 | Syd | 877 | 2024-05-28 | Dir.spärrfärd | 0202-0600 | (Blomstermåla) - (Mönsterås) | 10+407 | 0+630 | Mönsterås | 9777 | E | . | . | Per Tjernström Strukton EJ KLART samordningsmöte 5/4
3 | Syd | 877 | 2024-05-28 | Dir.spärrfärd | 0202-0600 | Mönsterås | 0+630 | 0+110 | Mönsterås | 520 | E | Mönsterås spår 1 | Infartsignal gr-03 - vxl 4 | Per Tjernström Strukton EJ KLART samordningsmöte 5/4
3 | Syd | 877 | 2024-05-28 | Dir.spärrfärd | 0202-0600 | Mönsterås | 0+110 | 0+000 | Mönsterås | 110 | E | Mönsterås spår 1 | Vxl 4 - fiktiv gräns | Per Tjernström Strukton EJ KLART samordningsmöte 5/4
3 | Syd | 877 | 2024-05-28 | Dir.spärrfärd | 0202-0600 | Mönsterås | 0+000 | 7+464 | Mönsterås | 7464 | E1 | Mönsterås spår 1 | Fiktiv gräns - vxl 1 - infragräns | Per Tjernström Strukton EJ KLART samordningsmöte 5/4
3 | . | . |  |  |  | (Mönsterås) - (Blomstermåla) | . | . | . | . | . | . | . | Per Tjernström Strukton EJ KLART samordningsmöte 5/4
3 | Syd | 876 | 2024-05-28 | Dir.spärrfärd | 0202-0600 | Blomstermåla - (Kalmar Södra) | 43+637 | 5+650 | Mönsterås, Kalmar | 37987 | E | Blomstermåla spår 1, Rockneby spår E | Blomsermåla infartsignal gr-02 - infartsignal gr-01 | Per Tjernström Strukton EJ KLART samordningsmöte 5/4
3 | Syd | 827 | 2024-05-28 | Dir.spärrfärd | 0202-0600 | Kalmar Södra | 5+650 | 2+537 | Kalmar | 3113 | E | Kalmar Södra spår 1a | Infartsignal gr-01 - fram till andra vxl från infartsignalen vxl 104 | Per Tjernström Strukton EJ KLART samordningsmöte 5/4
6 | Syd | 912 | 2024-05-31 |  |  | Eslöv - Lund C | 565+340 | 602+220 | Höör, Eslöv, Lund | 36880 | N | Dammstorp spår 2, Örtofta spår 2, Tornhill spår 3, Lund c spår 2 | Lund spår 2 infartsignal gr-03 - infartsignal gr-01 | .
7 | Syd | 912 | 2024-05-31 |  |  | Lund c - Eslöv | 602+220 | 565+340 | Lund, Eslöv, Höör | 36880 | U | Lund c spår 4 ,Tornhill spår 2, Örtofta spår 1, Dammstorp spår 1, | Lund spår 4 Infartsignal gr-02 - infartsignal gr-04 - | .
11 | Väst | 621 | 2024-06-04 |  |  | (Uddevalla central) - Strömstad | 89+590 | 180+488 | Uddevalla, Munkedal, Tanum, Strömstad | 90898 | E | Munkedal spår 1, Dingle spår 3, Rabbalshede spår E, Tanum spår 2, Kragenäs spår E, Skee spår 2, Strömstad spår 1 | Strömstad infartsignal gr-01- stoppbock s1
11 | . | . |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | .
23 | Norr | 152 | 2024-06-16 |  |  | (Hällnäs) - (Storuman) | 0+708 | 163+532 | Vindeln, Lycksele, Storuman | 162824 | E | Åmsele spår 3, Arvån spår E, Lycksele timmer spår E, Lyckselesågen spår E, Lycksele industrispår spår E, Lycksele spår 4, Kattisavan spår E, Gunnarn spår E |  | Rälsbyte mellan Hällnäs - Storuman