## Körplan linjen 2025
Körplan linjen första bekämpningen 2025
| Entreprenör: | Weedfree on Track Limited |  |  |  | Preliminär körplan 2025-05-19
| Underentrepenör: | Railcare T AB
| Metod/Utrustning: | Bekämpningståg
Skift 2025 | Region | Bandel | Datum | Tågnr | Tid | Plats/Sträcka | Från km+m | Till km+m | Kommun | Spårmeter inkl. RY | Spår (N,U,E, övrigt) | Spårnummer driftplatsspår som ska bekämpas av tåget | Övrig information
1 | Sydöstra regionen | 817 | 2025-05-29 | 69127 | 2038-2038 | Nässjö central | 0+538 | 1+832 | Nässjö | 1297 | E1 | Nässjö central spår 1s | Vxl 578 - infartsignal gr-01
1 | Sydöstra regionen | 829 | 2025-05-29 | 69127 | 2038-2126 | (Nässjö central) - Vetlanda | 1+832 | 37+043 | Nässjö, Vetlanda | 35211 | E | Ekenässjön spår E, Vetlanda spår 3 | Vetlanda infartsignal gr-02 - fram till femte vxl från infartsignalen vxl 13
1 | Sydöstra regionen | 829 | 2025-05-29 | 70327 | 2126-2146 | Vetlanda | 30+142 | 30+528 | Vetlanda | 386 | E1 | Vetlanda spår 1 | Vxl 13 - infartsignal gr-03
1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
1 | Sydöstra regionen | 872 | 2025-05-29 | 70327 | 2146-2232 | (Vetlanda) - Kvillsfors | 30+528 | 58+478 | Vetlanda | 27950 | E | Brunnsgård spår 1, Holsbybrunn spår 1, Kvillsfors spår 2 | Kvillsfors infartsignal gr-01 - vxl 7
1 | Sydöstra regionen | 872 | 2025-05-29 | 70328 | 2232-2252 | Kvillsfors | 0+-029 | 0+184 | Vetlanda | 155 | ssp | Kvillsfors spår 4 | Vxl 3- vxl 5
1 | Sydöstra regionen | 873 | 2025-05-29 | 70328 | 2232-2252 | Kvillsfors | 0+184 | 7+135 | Vetlanda, Hultsfred | 6951 | ssp | Kvillsfors spår 4 | Vxl 5 -infragräs gt1
1 | . | . | . | 69128 | 2252-0017 | (Kvillsfors) - (Nässjö central) | . | . | . | . | . | . | .
1 | Södra regionen | 817 | 2025-05-30 | 69128 | 0017-0017 | Nässjö central | 348+816 | 348+468 | Nässjö | 348 | U | Nässjö central spår 5n | Vxl 705 - infartsignal gr-07
1 | Sydöstra regionen | 811 | 2025-05-30 | 69128 | 0017-0237 | (Nässjö central) - (Mjölby) | 348+468 | 262+052 | Nässjö, Aneby,Tranås, Boxholm, Mjölby | 86416 | U | Gamlarp spår 3, Vimnarp spår 2, Flisby spår 3, Ralingsås spår 2, Frinnaryd spår 3, Gripenberg spår 1, Tranås spår 2, Sommen spår 3, Boxholm spår 2, Lindekullen spår 2 | .
1 | Sydöstra regionen | 810 | 2025-05-30 | 69128 | 0237-0237 | Mjölby | 262+052 | 259+957 | Mjölby | 2095 | U | Mjölby spår 2a;2b | Infartsignal gr-02 - vxl 402
2 | . | . | . | 69135 |  | . | . | . | . | . | . | . | .
2 | Sydöstra regionen | 810 | 2025-05-30 | 69135 | 2302-2302 | Mjölby | 259+808 | 262+050 | Mjölby | 2242 | N | Mjölby spår 1b;1a | Vxl 401 - infartsignal gr-06
2 | Sydöstra regionen | 811 | 2025-05-30 | 69135 | 2302-0140 | (Mjölby) - (Nässjö central) | 262+050 | 348+446 | Mjölby, Boxholm, Tranås, Aneby, Nässjö | 86396 | N | Lindekullen spår 1, Boxholm spår 1, Sommen spår 2, Tranås spår 1, Gripenberg spår 2, Frinnaryd spår 2, Ralingsås spår 3, Flisby spår 2, Vimnarp spår 1, Gamlarp spår 2 | .
2 | Södra regionen | 817 | 2025-05-31 | 69136 | 0140-0140 | Nässjö central | 348+446 | 348+775 | Nässjö | 329 | N | Nässjö central spår 4n | Infartsignal gr-08 - vxl 703
2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
2 | Sydöstra regionen | 817 | 2025-05-31 | 69136 | 0140-0140 | Nässjö Central | 112+090 | 110+656 | Nässjö | 1434 | E | Nässjö central spår 21, Nässjö central spår jönkping | Spår 21 börja andra vxl från infartsignalen vxl 413 - vxl 431, spår jönkping vxl 431 - infartsignal gr-06
2 | Sydöstra regionen | 711 | 2025-05-31 | 69136 | 0140-0235 | Nässjö central - Jönköpings central | 110+656 | 71+000 | Nässjö, Jönköping | 39656 | E | Äng spår 2, Krökesbo spår E, Forserum spår 1, Tenhult spår 1, Huskvarna spår 2, Jönköpings central spår 2b | Jönköping C spår 2b infartsignal gr-02 - km 71+000
2 | Sydöstra regionen | 711 | 2025-05-31 | 69136 | 0235-0328 | Jönköpings central - Sandhem | 67+310 | 25+271 | Jönköping, Habo, Mullsjö | 42039 | E | Bankeryd spår 2, Habo spår 3, Mullsjö spår 1, Sandhem spår 1 | .
2 | Sydöstra/ Västra regionen | 710 | 2025-05-31 | 69136 | 0328-0347 | (Sandhem) - (Vartofta) | 25+271 | 0+899 | Mullsjö, Falköping | 24372 | E | Vartofta spår 2 | .
3 | Sydöstra/ Västra regionen | 710 | 2025-05-31 | 69138 | 1925-1943 | (Vartofta) - (Falköpings central) | 25+271 | 0+899 | Mullsjö, Falköping | 24372 | E |  | .
3 | Västra regionen | 512 | 2025-05-31 | 69138 | 1943-2007 | Falköpings central | 0+899 | 0+652 | Falköping | 247 | E | Falköpings central spår 1 | Infartsignal gr-03 - vxl 160
4 | . | . | 2025-06-01 | 69141 | 0018-0036 | (Falköpings central) - (Jönköping central) | . | . | . | . | . | . | .
4 | Sydöstra regionen | 711 | 2025-06-01 | 69143 | 2322-2322 | Jönköping central | 1+824 | 2+254 | Jönköping | 430 | E | Jönköpings central spår 2 | Vxl 451 - infartsignal gr03
4 | . | . |  | 69143 | 2322-2329 | (Jönköping central) - (Jönköpings godsbangård) | . | . | . | . | . | . | .
4 | Sydöstra regionen | 715 | 2025-06-01 | 69143 | 2329-2349 | Jönköpings godsbangård | 2+254 | 5+310 | Jönköping | 3056 | E | Jönköpings godsbangård spår 1 | Infartsignal gr-02 - infartsignal gr-01
4 | Sydöstra regionen | 731 | 2025-06-01 | 69143 | 2349-0032 | (Jönköpings godsbangård) - (Vaggeryd) | 5+310 | 37+899 | Jönköping, Vaggeryd | 33589 | E | Månsarp spår 2
4 | Sydöstra regionen | 732 | 2025-06-02 | 69144 | 0032-0052 | Vaggeryd | 37+899 | 38+255 | Vaggeryd | 356 | E1 | Vaggeryd spår bym | Infartsignal gr-04 - vxl 28
4 | . | . |  | 69144 | 0052-0130 | (Vaggeryd) - (Nässjö central) | . | . | . | . | . | . | .
4 | Sydöstra regionen | 817 | 2025-06-02 | 69144 | 0130-0130 | Nässjö central | 0+827 | 2+856 | Nässjö | 2029 | E2 | Nässjö central spår 2n | Vxl 405 - infartsignal gr-10
4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
5 | Sydöstra regionen | 831 | 2025-06-02 | Dir.spf | 2100-0500 | (Nässjö C) - (Hultsfred) | 2+856 | 82+562 | Nässjö, Eksjö, Hultsfred | 79706 | E | Ormaryd spår E, Eksjö spår 2, Hult spår 2, Hjältevad spår 1, Vallnäs spår E, Mariannelund spår 2, Silverdalens bruk spår E, Hulingsryd spår E | .
5 | Sydöstra regionen | 832 | 2025-06-02 | Dir.spf | 2100-0500 | Hultsfred | 82+562 | 83+609 | Hultsfred | 1047 | E | Hultsfred spår 1 | Infartsignal gr-02 - vxl 34b
5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
5 | Sydöstra regionen | 832 | 2025-06-02 | Dir.spf | 2100-0500 | Hultsfred - Berga | 83+609 | 120+705 | Hultsfred, Högsby | 37096 | E | Hultsfred spår 2, Mörlunda spår 1, Berga spår 2 | Hultsfred spår 2 vxl 34b - infartsignal gr-01, Berga spår 2 infartsigal gr-04 - infartsignal gr-01
5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
5 | Sydöstra regionen | 832 | 2025-06-02 | Dir.spf | 2100-0500 | Berga | 120+475 | 120+705 | Högsby | 229 | E | Berga spår 2 | Vxl 22 - infartsignal gr-01
5 | Sydöstra regionen | 833 | 2025-06-02 | Dir.spf | 2100-0500 | (Berga) - Oskarshamn | 120+705 | 148+448 | Högsby, Mönsterås, Oskarshamn | 27743 | E | Oskarshamn spår 1 | Oskarshamn infartsingal gr-01 - vxl 6
5 | . | . | . | . |  | (Oskarshamn) - (Berga) | . | . | . | . | . | . | .
5 | Sydöstra regionen | 832 | 2025-06-03 | Dir.spf | 2100-0500 | Berga | 76+666 | 76+395 | Högsby | 271 | E1 | Berga spår 3 | Vxl 23b - infartsignal gr-03
5 | Sydöstra regionen | 875 | 2025-06-03 | Dir.spf | 2100-0500 | (Berga) - (Blomstermåla) | 76+395 | 43+637 | Högsby, Mönsterås | 32758 | E | Ruda spår E | .
6 | . | . | 2025-06-03 | 65011 | 1925-1939 | . | . | . | . | . | . | . | .
6 | Sydöstra regionen | 876 | 2025-06-03 | 65011 | 1940-2031 | Blomstermåla - (Kalmar Södra) | 43+637 | 5+650 | Mönsterås, Kalmar | 37987 | E | Blomstermåla spår 1, Rockneby spår E | Blomsermåla infartsignal gr-02 - infartsignal gr-01
6 | Sydöstra regionen | 827 | 2025-06-03 | 65011 | 2031-2038 | Kalmar Södra | 5+650 | 2+537 | Kalmar | 3113 | E | Kalmar Södra spår 1a | Infartsignal gr-01 - fram till andra vxl från infartsignalen vxl 104
6 | . | . | . | 65011 | 2038-2041 | (Kalmar södra) - (Kalmar Central) | . | . | . | . | . | . | .
6 | Sydöstra regionen | 827 | 2025-06-03 | 65012 | 2106-2110 | Kalmar Central - Kalmar Södra | 166+773 | 164+135 | Kalmar | 2638 | E | Kalmar central spår 1, Kalmar södra spår 1 | Kalmar central vxl 115 - infartsignal g-2. Kalmar södra infartsignal g-1 - infartsignal gr-02
6 | Sydöstra regionen | 824 | 2025-06-03 | 65012 | 2033-2211 | (Kalmar Södra) - Nybro | 164+135 | 137+593 | Kalmar, Nybro | 26542 | E | Trekanten spår 1, Fredrikslund spår 11, Nybro spår 1 | Nybro spår 1 infartsignall g-1 - fik 1
6 | Sydöstra regionen | 824 | 2025-06-03 | 65012 | 2212-2259 | Nybro - Emmaboda | 27+508 | 0+813 | Nybro, Emmaboda | 26695 | E | Nybro spår 1, Örsjö spår 2 | Nybro spår 1 fik 1 - infartsignal gr-02
6 | Sydöstra regionen | 822 | 2025-06-03 | 65012 | 2259-2301 | Emmaboda | 0+813 | 0+438 | Emmaboda | 375 | E | Emmaboda spår 1 | Infartsignal gr-02 - vxl 132
6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
6 | Sydöstra/ Södra regionen | 822 | 2025-06-03 | 65012 | 225-2301 | Emmaboda | 295+665 | 296+260 | Emmaboda | 595 | E | Emmaboda spår 2 | Vxl 131 - infartsignal gr-03
6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
7 | Sydöstra/ Södra regionen | 823 | 2025-06-04 | 65015 | 1900-2100 | (Emmaboda) - Karlskrona central | 296+260 | 350+787 | Emmaboda, Karlskrona | 54527 | E | Vissefjärda spår 2, Holmsjö spår 2, Spjutsbygd spår 2, Gullberna spår 54, Karlskrona central spår 54 | Karlskrona C spår 54 infartsignal g-2 - vxl 451
7 | . | . | . | 65016 | 2130-2248 | (Karlskrona central) - (Emmaboda) | . | . | . | . | . | . | .
7 | Södra regionen | 822 | 2025-06-04 | 65016 | 2249-2359 | Emmaboda - (Växjö) | 294+508 | 239+060 | Emmaboda, Lessebo, Växjö | 55448 | E | Emmaboda spår 2, Skruv spår 1, Lessebo spår 1, Hovmantorp spår 2, Åryd spår 2 | Emmaboda vxl 101 - infartsignal gr-01
7 | Södra regionen | 821 | 2025-06-05 | 65016 | 0000-0023 | Växjö - (Alvesta) | 239+060 | 221+382 | Växjö, Alvesta | 17678 | E | Växjö spår 1;1c;1b;1a;1, Räppe spår 11, Gemla spår 2 | .
7 | Södra regionen | 814 | 2025-06-05 | 65016 | 0023-0053 | Alvesta | 221+382 | 221+083 | Alvesta | 299 | E | Alvesta spår gm | Infartsignal gr-01 - vxl 405
7 | . | . | . | 65016 | 0053-0300 | (Alvesta) - (Kävlinge) | . | . | . | . | . | . | .
9 | Södra regionen | 940 | 2025-06-06 | 75241 | 2256-2317 | Kävlinge | 40+436 | 40+114 | Kävlinge | 322 | E | Kävlinge spår 4a | Börja andra vxl från infartsignalen Vxl 102 - infartsignal gr-06
9 | Södra regionen | 927 | 2025-06-06 | 75242 | 2317-2330 | (Kävlinge) - (Teckomatorp) | 273+738 | 266+500 | Kävlinge, Svalöv | 7238 | E | . | .
9 | Södra regionen | 926 | 2025-06-06 | 75243 | 2330-2358 | Teckomatorp | 266+500 | 266+078 | Svalöv | 422 | E | Teckomatorp spår 3a | Infartsignal gr-02 - vxl 131
9 | . | . | . | . | . | (Teckomatorp) - (Åstorp) | . | . | . | . | . | . | .
9 | Södra regionen | 933 | 2025-06-07 | 75248 | 0519-0519 | Åstorp | 230+804 | 230+391 | Åstorp | 413 | E1 | Åstorp spår 3 | Vxl 403 - infartsignal gr-01
9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
10 | Södra regionen | 922 | 2025-06-07 | 72850 | 2040-2100 | (Åstorp) - (Ängelholm) | 230+391 | 217+502 | Åstorp, Ängelholm | 12889 | E | . | .
10 | Södra regionen | 628 | 2025-06-07 | 72851 | 2100-2125 | Ängelholm | 217+502 | 217+086 | Ängelholm | 415 | E | Ängelholm spår 1 | Infartsignal gr-04 - vxl 133
10 | . | . | . | 72851 | 2125-2143 | (Ängelholm) - (Åstorp) | . | . | . | . | . | . | .
10 | Södra regionen | 933 | 2025-06-07 | 72853 | 2210-2230 | Åstorp | 231+476 | 231+832 | Åstorp | 355 | E1 | Åstorp spår 5 | Vxl 456 - infartsignal gr-06
10 | Södra regionen | 924 | 2025-06-07 | 72854 | 2230-0005 | (Åstorp) - (Teckomatorp) | 231+832 | 265+074 | Åstorp, Bjuv, Svalöv | 33242 | E | Billesholm spår 2, Kågeröd spår 1, Svalöv spår 1 | .
10 | Södra regionen | 926 | 2025-06-08 | 72854 | 0005-0040 | Teckomatorp | 265+074 | 265+376 | Svalöv | 302 | E | Teckomatorp spår 1 | Infartsignal gr-03 - vxl 105
10 | . | . | . | 72854 | 0040-0123 | (Teckomatorp) - (Åstorp) | . | . | . | . | . | . | .
10 | Södra regionen | 909 | 2025-06-08 | 72854 | 0211-0211 | Hässleholm | 71+420 | 70+990 | Hässleholm | 430 | E | Hässleholm spår mrd | Vxl 452 - infartsignal gr-07
11 | . | . | 2025-06-08 | . | 1206-1351 | (Hässleholm) - (Furet) | . | . | . | . | . | . | .
11 | Västra regionen | 630 | 2025-06-08 |  | 1351-1352 | Furet | 193+590 | 192+973 | Halmstad | 617 | E | Furet spår 50 | Börja andra vxl från infartsignal vxl 404
11 | Västra/Sydöstra regionen | 733 | 2025-06-08 |  | 1352-1447 | (Furet) - Torup | 192+973 | 136+507 | Halmstad, Gislaved, Hylte | 56466 | E | Oskarström spår 1, Torup spår 2, | Landeryd infartsignal gr-02 - infartsignal gr-01
11 | . | . | . | SPF | 1535-1610 | (Hyltebruk) - (Torup) | . | . | . | . | . | . | .
11 | Sydöstra regionen | 732 | 2025-06-08 |  | 1725-1839 | (Torup) - Forsheda | 136+257 | 97+119 | Hylte, Gislaved, Värnamo | 39138 | E | Brännögård spår E, Landeryd spår 2, Skeppshult spår E, Smålandsstenar spår 2, Reftele spår 1 | .
11 | . | . | . | . | 1839-1852 | (Forsheda) - (Värnamo) | . | . | . | . | . | . | .
11 | Södra regionen | 720 | 2025-06-08 |  | 1917-2154 | (Värnamo) - (Alvesta) | 174+554 | 219+157 | Värnamo, Alvesta | 44603 | E | Rörstorp spår E, Bor spår 1, Rydaholm spår 1
12 | . | . | 2025-06-09 | 71658/71654 | 1140-1440 | (Alvesta) - (Hässleholm) | . | . | . | . | . | . | .
12 | Södra regionen | 909 | 2025-06-09 | 71654 | 1440-1504 | Hässleholm | 0+358 | 1+250 | Hässleholm | 892 | E1 | Hässleholm spår cr | Börja andra vxl från infartsigalen vxl 473 - infartsignal gr-06
12 | Södra regionen | 941 | 2025-06-09 | 71654 | 1504-1539 | (Hässleholm)- (Karpalund) | 1+250 | 24+936 | Hässleholm | 23686 | E | Attarp spår 2, Vinslöv spår 2, Önnestad spår 2;12 | .
12 | . | . | . | 71654 | 1539-1543 | (Karpalund) - (Hässleholm) | . | . | . | . | . | . | .
13 | Södra regionen | 909 | 2025-06-10 | 63819 | 1408-1408 | Hässleholm | 532+626 | 535+613 | Hässleholm | 2987 | N | Hässleholm spår 19;3b;3a | Infartsignal gr-04 - infartsignal gr-01
13 | Södra regionen | 910 | 2025-06-10 | 63819 | 1408-1451 | (Hässleholm) - (Höör) | 535+613 | 562+740 | Hässleholm, Höör | 27127 | N | Mellby spår 2, Vätteryd spår 3, Tjörnarp spår 2 | .
13 | Södra regionen | 912 | 2025-06-10 | 63819 | 1451-1645 | (Höör) - Lund C | 565+340 | 602+220 | Höör, Eslöv, Lund | 36880 | N | Stehag spår 3, Eslöv spår 4, Dammstorp spår 2, Örtofta spår 2, Tornhill spår 3, Lund c spår 2 | Lund spår 2 infartsignal gr-03 - infartsignal gr-01
13 | . | . | 2025-06-10 | 63820 | 1645-1746 | (Lund) - (Lockarp) | . | . | . | . | . | . | .
14 | Södra regionen | 901 |  |  |  | Lockarp | 7+591 | 9+240 | Malmö | 1649 | E | Lockarp spår 50 | Börja andra vxl från infartsignalen vxl 857- infartsignal gr-01
14 | Södra regionen | 961 |  |  |  | (Lockarp) - Ystad | 9+240 | 63+196 | Malmö, Svedala, Trelleborg, Skurup, Ystad | 53956 | E | Skabersjö spår 2, Svedala spår 1, Lemmeströ spår 2, Skurup spår 2, Rydsgård spår 1, Rynge spår 2, Vilhelmsborg spår 2, Ystad spår 3;3a;3b;3c | Ystad spår 3;3a;3b;3c Infartsignalen gr-02 - fram till fiktiv konn1
14 | Södra regionen | 961 |  |  |  | Ystad | 75+587 | 74+150 | Ystad | 1437 | E, E1 | Ystad spår 3c;3 | Fiktiv konn1 - infartsignalen gr-01
14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
14 | Södra regionen | 969 | 2025-06-11 |  |  | (Ystad) - Tomelilla | 74+150 | 56+758 | Ystad,Tomelilla | 17392 | E1 | Tomelilla spår 2 | Tomelilla spår 2 infartsignal gr-01 - vxl 142
14 | Södra regionen | 969 |  |  |  | Tomelilla - Simrishamn | 69+545 | 96+081 | Tomelilla, Simrishamn | 26536 | E | Tomelilla spår 2a, Gärsnäs spår 1, Simrishamn spår 1 | Tomelilla spår 2a Vxl 142 - infartsignal gr-02, Simrishamn spår1 Infartsignal gr-01 - stoppbock s3
14 | . | . | . | . | . | (Simrishamn) - (Lockarp) | . | . | . | . | . | . | .
14 | Södra regionen | 901 |  |  |  | Lockarp | 627+061 | 628+239 | Malmö | 1178 | E | Lockarp spår 51 | Börja andra vxl från infartsignalen vxl 858- infragräns gr-02
14 | Södra regionen | 913 |  |  |  | (Lockarp) - (Trelleborg) | 628+239 | 649+154 | Malmö, Vellinge, Trelleborg | 20911 | E | Västra Ingelstad spår 1, Östra Grevie spår 1, Skytts Vemmerlöv spår 1 | .
14 | Södra regionen | 914 |  |  |  | Trelleborg | 649+154 | 650+778 | Trelleborg | 1624 | E | Trelleborg spår 40 | Infartsignal gr-01 - fram till tredje vxl från infartsignalen vxl 417
14 | . | . | . | . | . | (Trelleborg) - (Malmö godsbangård) | . | . | . | . | . | . | .
14 | Södra regionen | 902 |  |  |  | Malmö godsbangård | 613+700 | 619+305 | Malmö | 5605 | E2,E1 | Malmö godsbangård spår 59;41 | Vxl 701 - infartsignal g11
14 | . | . | . | . | . | (Malmö godsbangård) - (Hässleholm) | . | . | . | . | . | . | .
15 | Södra/ Västra regionen | 931 | 2025-06-12 |  |  | (Hässleholm) - (Genevad) | 70+990 | 0+015 | Hässleholm, Markaryd, Laholm | 70975 | E | Bjärum spår 1, Markaryd spår 3, Knäred spår E | .
15 | . | . | . | . | . | (Genevad) - (Knäred) | . | . | . | . | . | . | .
15 | Västra regionen | 931 |  |  |  | (Knäred) - Genevad | 170+449 | 166+135 | Laholm | 4314 | E | Genevad spår 1 | .
15 | Västra regionen | 931 |  |  |  | (Genevad) - (Eldsberg) | 166+135 | 164+248 | Laholm | 1887 | E | . | .
15 | Västra regionen | 627 |  |  |  | Eldsberga | 164+248 | 163+777 | Laholm | 471 | E | Eldsberga spår 10 | Infartsignal gr-05 - andra vxl från infartsignalen vxl 105
15 | . | . | . | . | . | (Eldsberg) - (Furet) | . | . | . | . | . | . | .
15 | Västra regionen | 627 |  |  |  | Torebo | 102+722 | 103+136 | Falkenberg | 414 | E | Torebo spår 3 | Vxl 105 - infartsignal gr-01
15 | Västra regionen | 629 |  |  |  | (Torebo) - Falkenbergs godsstation | 103+136 | 108+375 | Falkenberg | 5239 | E | Falkenbergs godsstation spår 2 | Infartsignal gr-01 - fram till tredje vxl från infartsignalen vxl 32
15 | . | . | . | . | . | (Falkenbergs godsstation) - (Göteborg Kville) | . | . | . | . | . | . | .
15 | Västra regionen | 603 |  |  |  | Göteborg Kville - Pölsebo | 1+579 | 7+185 | Göteborg | 5606 | E1,E | Göteborg Kville spår 2, Göteborg Lindholmen spår 1, Pölsebo spår 1 | Göteborg Kville vxl 801 - infartsignal g-1. Pölsebo infartsignal g-01 - infartsignal g-03
15 | . | . | . | . | . | (Pölsebo) - (Uddevalla central) | . | . | . | . | . | . | .
15 | Västra regionen | 651 | . | . | . | Uddevalla central | 89+280 | 89+590 | Uddevalla | 310 | E1 | Uddevalla central spår 2 | Vxl 473 - infartsignal gr.02
15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
16 | Västra regionen | 621 | 2025-06-13 |  |  | (Uddevalla central) - Strömstad | 89+590 | 180+488 | Uddevalla, Munkedal, Tanum, Strömstad | 90898 | E | Munkedal spår 1, Dingle spår 3, Rabbalshede spår E, Tanum spår 2, Kragenäs spår E, Skee spår 2, Strömstad spår 1 | Strömstad infartsignal gr-01- stoppbock s1
16 | . | . | . | . |  | (Strömstad) - (Gårdsjö) | . | . | . | . | . | . | .
16 | Västra regionen | 512 | . | . |  | Gårdsjö | 0+185 | 0+488 | Gullspång | 303 | E | Gårdsjö spår 3 | Vxl 32a - infartsignal gr-06
16 | Västra regionen | 552 |  |  |  | (Gårdsjö) - (Håkantorp) | 0+488 | 120+425 | Gullspång, Mariestad, Götene, Lidköping, Vara | 119937 | E | Hova spår 1, Lyrestad spår 1, Hasslerör spår E, Mariestad spår 6, Lugnås spår E, Forshem spår 4, Lidköping spår 2, Lovene spår E, Järpås spår 3 | .
16 | Västra regionen | 653 |  |  |  | Håkantorp | 120+425 | 120+814 | Vara | 389 | E1 | Håkantorp spår 1 | Infartsignal gr-04 - Vxl 21b
16 | Västra regionen | 653 |  |  |  | Håkantorp | 63+185 | 63+945 | Vara | 760 | E1 | Håkantorp spår 1 | Vxl 21b - vxl 22
16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
17 | Västra regionen | 653 | 2025-06-14 |  |  | Håkantorp - (Herrljunga central) | 63+964 | 89+570 | Vara, Herrljunga | 25606 | E | Håkantorp spår 2, Vara spår 2, Vedum spår 1 | Håkantorp vxl 22 - infartsignal gr-02
17 | Västra regionen | 611 |  |  |  | Herrljunga central | 89+570 | 90+181 | Herrljunga | 611 | E | Herrljunga spår v1 | Infartsignal gr-01 - vxl 109
17 | . | . | . | . | RL | (Herrljunga central) - (Håkantorp) | . | . | . | . | . | . | .
17 | Västra regionen | 653 |  |  |  | Håkantorp | 63+068 | 62+823 | Vara | 245 | E | Håkantorp spår 2 | Vxl 21a - infartsignal gr-03
17 | Västra regionen | 652 |  |  | 2 | (Håkantorp) - (Öxnered) | 62+823 | 22+995 | Vara, Grästorp, Vänersborg | 39828 | E | Grästorp spår 2, Vargön spår 2, Vänersborg central spår 1
17 | Västra regionen | 635 |  |  |  | Öxnered | 22+995 | 22+836 | Vänersborg | 158 | E1 | Öxnered spår 4 | Infatrsignal gr-01 - vxl 105
17 | . | . | . | . | . | (Öxnered) - (Mellerud) | . | . | . | . | . | . | .
17 | Västra regionen | 637 |  |  | SPF | Mellerud | 0+610 | 0+820 | Mellerud | 210 | E1 | Mellerud Spår 1 | Vxl 1a - infartsignal
17 | Västra regionen | 662 |  |  | SPF | (Mellerud) - Billingsfors | 0+820 | 38+785 | Mellerud, Bengtsfors | 37965 | E | Åsensbruk spår 2, Håverud spår E, Råsjön spår E, Tisselskog spår E, Dals Långed spår 1, Långbron spår E, Billingsfors spår 2 | Billingsfors infartsignal gr-01- infartsignal gr-02
17 | . | . | . | . | . | (Billingsfors) - (Kil) | . | . | . | . | . | . | .
18 | Mellersta regionen | 382 |  |  |  | Karlstads central | 1+010 | 1+296 | Karlstad | 306 | E | Karlstads central spår skogh | Vxl 791 - infartsignal g-3
18 | Mellersta regionen | 395 |  | SPF | 0.3 | (Karlstads central) - (Skoghall) | 1+296 | 7+909 | Karlstad, Hammarö | 6613 | E
18 | . | . | . | SPF | . | (Skoghall) - (Strömtorp) | . | . | . | . | . | . | .
18 | Mellersta regionen | 383 |  |  |  | Strömtorp | 73+634 | 73+158 | Degerfors | 478 | E1 | Strömtorp spår 4 | Vxl 23b - infartsignal gr-06
18 | Mellersta regionen | 393 |  |  |  | (Strömtorp) - Bofors | 73+158 | 59+481 | Degerfors, Karlskoga | 13677 | E | Bofors spår 1a;2 | Slutar tredje vxl från infatsignalen, infartsignal - vxl 2
18 | . | . | . | . | 1.45 | (Bofors) - (Kristinehamn) | . | . | . | . | . | . | .
18 | Mellersta regionen | 383 |  |  |  | Kristinehamn | 0+064 | 0+566 | Kristinehamn | 502 | E1 | Kristinehamn spår 8 | Vxl 421 - infartsignal gr-01
18 | Mellersta regionen | 364 |  |  |  | (Kristinehamn) - (Nykroppa) | 0+566 | 39+200 | Kristinehamn, Storfors, Filipstad | 38634 | E | Spjutbäcken spår E, Storfors spår 1 | .
18 | Mellersta regionen | 326 |  |  |  | Nykroppa | 39+200 | 40+375 | Filipstad | 1175 | E | Nykroppa spår 22 | Infartsignal gr01- fram till andra växlen från infartsignalen vxl 104
18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
18 | Mellersta regionen | 326 |  |  |  | Nykroppa - Hällefors | 176+433 | 142+812 | Filipstad, Hällefors | 33621 | E | Nykroppa spår 21, Herrhult spår 1, Grythyttans norra spår E, Hällefors spår 1 | Nykroppa vxl 101 - infartsignal gr-02, Hällefors infartsignal gr-01 - infartsignal gr-02
18 | . | . | . | . | . | (Hällefors) - (Ludvika) | . | . | . | . | . | . | .
19 | Mellersta regionen | 324 |  |  |  | Ludvika - (Borlänge central) | 68+434 | 27+335 | Ludvika, Smedjebacken, Säter, Borlänge | 41099 | E | Ludvika spår 3, Gräsberg spår 2, Rämshyttan spår 1, Ulvshyttan spår 1, Sellnäs spår 1 | Ludvika vxl 405 - infartsignal gr-02
19 | Mellersta regionen | 306 |  |  |  | Borlänge central | 27+335 | 27+126 | Borlänge | 209 | E | Borlänge spår 4 | Infartsignal gr-04 - vxl 590
20 | . | . |  | . | . | (Borlänge central) - (Repbäcken) | . | . | . | . | . | . | .
20 | Mellersta regionen | 331 |  |  |  | Repbäcken | 29+598 | 30+784 | Borlänge | 1186 | E1 | Repbäcken spår mfj | Vxl 102 - infartsignal gr-03
20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
20 | Mellersta regionen | 376 |  |  |  | Repbäcken - Björbo | 30+784 | 70+035 | Borlänge, Gagnef | 39251 | E | Mockfjärd spår 1, Björbo Spår 3 | Fiktiv konne i Björbo
20 | Mellersta regionen | 376 |  |  |  | Björbo - Vansbro | 260+000 | 297+886 | Gagnef, Vansbro | 37886 | E | Björbo spår 3, Dala-Järna spår 2, Vansbro spår 1 | Fiktiv konne i Björbo, Fiktiv km i Vansbro
20 | Mellersta regionen | 376 |  |  |  | Vansbro - Malung | 150+000 | 194+550 | Vansbro, Malung- Sälen | 44550 | E | Vansbro spår 1, Rågsveden spår 1, Malung spår 2 | Fiktiv km i Vansbro. Malung infartsignal gr-01 - vxl 32b
20 | . | . | 2025-06-17 | . | . | (Malung) - (Mockfjärd) | . | . | . | . | . | . | .
20 | Mellersta regionen | 376 |  |  |  | Mockfjärd | 52+849 | 52+235 | Gagnef | 614 | ahsp | Mockfjärd spår 2 | Vxl 21 - vxl 22
20 | . | . | . | . | . | (Mockfjärd) - (Morastrand) | . | . | . | . | . | . | .
20 | Mellersta regionen | 361 |  |  |  | (Morastrand) - Lomsmyren | 218+976 | 216+000 | Mora | 2976 | E | Mora kommuns industrispår spår 1, Wide spår 1, Lomsmyren spår 1 | Lomsmyren infartsignal Ip-01 - ip-02
20 | . | . | . | . | . | (Lomsmyren) - (Falun central) | . | . | . | . | . | . | .
21 | Mellersta regionen | 323 |  |  |  | Falun central | 91+265 | 91+670 | Falun | 405 | ssp | Falun central spår 54 | Börja andra vxl 53 från infartsignal - infartsignal gr-03
21 | Mellersta regionen | 334 |  | SPF | R | (Falun central) - Grycksbo | 91+670 | 105+371 | Falun | 13701 | E, ssp | Grycksbo spår 1 | Grycksbo spår 1 infartsignal Ip-01 - fram till stoppbock s1
21 | . | . | . | SPF | R | (Grycksbo) - (Östersunds central) | . | . | . | . | . | . | .
22 | Norra regionen | 221 |  |  |  | (Östersunds central) - Trångsviken | 590+200 | 633+1000 | Östersund, Krokom | 43800 | E | Hissmofors spår E, Krokom spår E, Storflon spår 1, Nälden spår 1, Trångsviken spår 1 | Trångsviken infartsignal gr-01 - infartsignal gr-02
22 | Norra regionen | 221 |  |  |  | (Trångsviken) - Storlien | 633+1000 | 751+825 | Åre | 117825 | E | Mattmar spår E, Äggfors spår E, Mörsil spår 1, Järpen spår 1, Undersåker spår 1, Åre spår 1, Duved spår 3, Ånn spår 1, Enafors spår 2, Storlien spår 1;40 | Storlien infartsignal gr-01 - fram till riksgränsen
22 | . | . | . | . |  | (Storlien) - (Hällnäs) | . | . | . | . | . | . | .
26 | Norra regionen | 126 |  |  |  | Hällnäs | 0+410 | 0+708 | Vindeln | 298 | E1 | Hällnäs spår 1 | Vxl 1a - infartsignal gr-02
26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
27 | Norra regionen | 152 | 2025-06-24 |  |  | (Hällnäs) - (Storuman) | 0+708 | 163+532 | Vindeln, Lycksele, Storuman | 162824 | E | Åmsele spår 3, Arvån spår E, Lycksele timmer spår E, Lyckselesågen spår E, Lycksele industrispår spår E, Lycksele spår 4, Kattisavan spår E, Gunnarn spår E | .
27 | . | . | . | . |  | (Storuman) - (Nacksta) | . | . | . | . | . | . | .
28 | Norra regionen | 234 |  |  |  | Nacksta - Sundsvalls central | 350+930 | 346+029 | Sundsvall | 4901 | E | Nacksta spår 11, Sundsvall c spår 9;3;4 | Nacksta vxl 509 - infartsignal gr-04. Sundsvall c infartsignal gr-03 - infartsignal gr-01
28 | . | . | . | . | . | (Sundsvalls central) - (Gävle central) | . | . | . | . | . | . | .
29 | Mellersta regionen | 302 |  |  |  | (Gävle central) - Fliskär | 1+405 | 6+375 | Gävle | 4970 | E | Fliskär spår 1 | Infartsignal gr-01 - fram till tredje vxl 607 från infartsignal
29 | . | . | . | . | . | (Fliskär) - (Örbyhus) | . | . | . | . | . | . | .
30 | Mellersta regionen | 434 | 2025-06-27 |  |  | Örbyhus | 43+454 | 43+497 | Tierp | 43 | E1 | Örbyhus spår 3 | Vxl 138 - fiktiv bdgr
30 | Mellersta regionen | 435 |  |  |  | Örbyhus - Dannemora | 0+000 | 8+875 | Tierp | 8875 | E,E1 | Örbyhus spår 3, Dannemora spår 1 | Örbyhus fiktiv bdgr - Dannemora till fiktiv konn3
30 | Mellersta regionen | 435 |  |  |  | Dannemora - (Hallstavik) | 0+609 | 54+484 | Tierp, Östhammar, Norrtälje | 53875 | E | Dannemora spår 1, Gimo spår 1, Hargshamn spår 1 | Dannemora fiktiv konn3 - Hallstavik
30 | Mellersta regionen | 435 |  |  |  | Hallstavik | 54+484 | 54+736 | Norrtälje | 252 | E | Hallstavik spår 1 | Infartsignal Ip01 - vxl 10
30 | . | . | . | . | . | (Hallstavik) - (Storvik) | . | . | . | . | . | . | .
30 | Mellersta regionen | 315 |  |  |  | Storvik | 215+811 | 215+528 | Sandviken | 283 | E1 | Storvik spår 4 | Vxl 148 - infartsignal gr-02
31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
31 | Mellersta regionen | 312 | 2025-06-28 |  |  | (Storvik) - (Avesta Krylbo) | 215+528 | 161+922 | Sandviken, Hofors, Alvesta | 53606 | E | Torsåker spår 1, Hästbo spår 2, Dalgränsen spår 3, Byvalla spår 1, Horndal spår 1, Morshyttan spår 1, Fors spår 1, Jularbo spår 1 | .
31 | Mellersta regionen | 313 |  |  |  | Avesta Krylbo | 161+922 | 161+277 | Alvesta | 645 | E | Avesta Krylbo spår 1 | Infartsignal gr-05 - vxl 101
31 | . | . | . | . | . | (Avesta Krylbo) - (Folkesta) | . | . | . | . | . | . | .
33 | Mellersta regionen | 450 |  |  |  | Folkesta | 107+695 | 107+738 | Eskilstuna | 43 | E | Folkesta spår nbr | Börja fjärde vxl från inaftsignal vxl 104 - vxl 103
33 | Mellersta regionen | 450 |  |  |  | Folkesta | 86+434 | 87+196 | Eskilstuna | 762 | E | Folkesta spår nbr | Börja tredje vxl från inaftsignal vxl 103 - infartsignal gr-04
33 | Mellersta regionen | 452 |  | SPF |  | (Folkesta) - (Nybybruk) | 87+196 | 90+780 | Eskilstuna | 3584 | E | Skanlog spår E | Nybybruk infartsignal st-01
33 | . | . | . | SPF | . | (Nybybruk) - (Järna) | . | . | . | . | . | . | .
33 | Östra regionen | 412 |  |  |  | Järna | 1+545 | 3+424 | Södertälje | 1879 | U3 | Järna spår unk | Vxl 149 - vxl 148
33 | Östra regionen | 412 |  |  |  | Järna | 3+424 | 3+652 | Södertälje | 228 | E | Järna spår Hölö | Vxl 148 - infartsignal gr-01
33 | Östra/ Mellersta regionen | 421 |  |  |  | (Järna) - Nyköpings central | 3+652 | 57+893 | Södertälje,Trosa, Nyköping | 54241 | E | Hölö spår 3, Vagnhärad spår 3, Lästringe spår 2, Tystberga spår 3, Sjösa spår 2, Nyköpings central spår 6 | Nyköping central infartsignal gr-01 - vxl 136b
33 | . | . | . | . | . | (Nyköpings central) - (Nyköping södra) | . | . | . | . | . | . | .
33 | Mellersta regionen | 492 |  |  |  | Nyköping södra - (Flens övre) | 12+939 | 61+221 | Nyköping, Katrineholm, Flen | 48282 | E | Nyköping södra spår 12, Vrena spår 2, Silinge spår 2 | Nyköping södra vxl 114 - infartsignal gr-01
33 | Mellersta regionen | 494 |  |  |  | Flens övre | 61+221 | 61+488 | Flen | 267 | E | Flens övre spår 1 | Infartsignal gr-01 - vxl 101
33 | . | . | . | . |  | (Flens övre) - (Nyköpings central) | . | . | . | . | . | . | .
33 | Mellersta/ Sydöstra regionen | 421 |  |  |  | Nyköpings central - (Åby södra) | 57+893 | 107+965 | Nyköping, Norrköping | 50072 | E | Nyköpings central spår 6, Enstaberga spår 2, Jönåker spår 3, Ålberga spår 2, Kolmården spår 3, Getå spår 1 | Nyköping central vxl 136b - infartsignal gr-02
33 | Sydöstra regionen | 505 |  |  |  | Åby södra | 107+965 | 108+481 | Norrköping | 516 | E | Åby södra spår 100 | Infartsignal gr-03 - vxl 110
33 | . | . | . | . |  | (Åby södra) - (Katrineholms central) | . | . | . | . | . | . | .
34 | Mellersta regionen | 420 |  |  |  | Katrineholms central | 132+513 | 132+147 | Katrineholm | 366 | N | Katrineholms central spår 3 | Vxl 102 - infatsignal gr-05
34 | Mellersta/ Östra regionen | 414 |  |  |  | (Katrineholms central) - (Järna) | 132+147 | 50+060 | Katrineholm, Flen, Gnesta, Södertälje | 82087 | N | Stolpstugan spår 1, Sköldinge spår 2, Flen spår 1, Skebokvarn spår 3, Sparreholm spår 3, Nyckelsjön spår 1, Stjärnhov spår 1, Björnlunda spår 1, Kolke spår 2, Gnesta spår 3, Mölnbo spår 1 | .
34 | Östra regionen | 412 |  |  |  | Järna | 50+060 | 49+816 | Södertälje | 244 | N | Järna spår 1 | Infartsignal gr-06 - vxl 146
34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
34 | Östra regionen | 412 |  |  |  | Järna | 49+891 | 50+060 | Södertälje | 169 | U | Järna spår 4 | Vxl 144 - infartsignal gr-04
34 | Östra/ Mellersta regionen | 414 |  |  |  | (Järna) - Nyckelsjön | 50+060 | 93+721 | Södertälje, Gnesta, Flen | 43661 | U | Mölnbo spår 2, Gnesta spår 4, Kolke spår 3, Björnlunda spår 2, Stjärnhov spår 2, Nyckelsjön spår 2 | Nyckelsjön infartsignal gr-02 - infartsignal gr-04
34 | . | . | . | . |  | (Nyckelsjön) - (Kimstad) | . | . | . | . | . | . | .
34 | Sydöstra regionen | 563 |  | SPF |  | (Kimstad) - Finspång | 0+344 | 22+239 | Norrköping, Finspång | 21895 | E | Skärblacka spår E, Finspång spår 1 | Finspång infartsignal gr-01- vxl 2
34 | . | . | . | SPF |  | (Finspång) - (Bjärka Säby) | . | . | . | . | . | . | .
35 | Sydöstra regionen | 845 |  |  |  | (Bjärka Säby) - Västervik | 7+640 | 117+905 | Åtvidaberg, Västervik | 110265 | E | Viresjö spår 1, Åtvidaberg spår 1, Falerum spår 2, Nelhammar spår 1, Överum spår 4, Gamleby spår 2, Västervik spår 1 | Västervik infartsignal gr-02 - vxl 110b och 3475spm mot vxl 103a
35 | . | . | . | . | . | (Västervik) - (Bjärka Säby) | . | . | . | . | . | . | .
35 | Sydöstra regionen | 841 |  |  |  | (Bjärka-Säby) - (Hultsfred) | 30+357 | 121+734 | Linköping, Kinda, Vimmerby, Hultsfred | 91377 | E | Rimforsa spår 2, Kisa spår 4;3;4, Gullringen spår E, Södra Vi spår E, Vimmerby spår 1, Vimmerby Hamra spår E, Storebro spår E | Kisa spår 4 infartsignal gr-02- vxl 1 - spår 3 vxl 1 - vxl 2 -spår 4 vxl 2 - infartsignal gr-01
35 | Sydöstra regionen | 832 |  |  |  | Hultsfred | 121+734 | 122+322 | Hultsfred | 588 | E1 | Hultsfred spår 2 | Infartsignal gr-03- fram till tredje vxl från infartsignalen vxl 25
35 | . | . | . | . | . | (Hultsfred) - (Falköpings central) | . | . | . | . | . | . | .
3 | Västra regionen | 512 | 2025-05-31 |  |  | Falköpings central - (Laxå) | 345+460 | 230+403 | Falköping, Skövde, Töreboda, Laxå | 115057 | U | Falköpings central spår 3, Falköpings norra spår 33, Stenstorp spår 3, Regumatorp spår 2, Skövde central spår 1, Väring spår 4, Moholm spår 2, Töreboda spår 2, Slätte spår 3, Älgarås spår 2, Gårdsjö spår 2, Finnerödja spår 1 | Falköping central infartsignal gr-05 - infartsignal g-2
3 | Mellersta regionen | 511 |  |  |  | Laxå | 230+403 | 230+034 | Laxå | 369 | U | Laxå spår 2 | Infartsignal gr-04 - vxl 137
3 | . | . | . | . | . | (Laxå) - (Östansjö) | . | . | . | . | . | . | .
3 | Mellersta regionen | 511 |  |  | R | Östansjö - Laxå | 207+673 | 230+403 | Hallsberg, Laxå | 22730 | N | Östansjö spår 2, Vretstorp spår 2, Linddalen spår 2, Laxå spår 1 | Östansjö vxl 707 - infartsignal gr-05
3 | Västra regionen | 512 |  |  |  | (Laxå) - Falköpings central | 230+403 | 345+460 | Laxå, Töreboda, Skövde, Falköping | 115057 | N | Finnerödja spår 2, Gårdsjö spår 1, Älgarås spår 3, Slätte spår 2, Töreboda spår 1, Moholm spår 3, Väring spår 3, Skövde central spår 2, Regumatorp spår 1, Stenstorp spår 2, Falköpings norra spår 32, Falköpings central spår 2 | Falköping central infartsignal g-1 - infartsignal gr-05

## Ej körbart
Körplan linjen första bekämpningen 2025 - ej körbart
De sträckor som inte fått tidtabell enligt första planeringen läggs i denna lista och stäms av med B innan de planeras in i slutet av körplanen.
Motiv till varför tidtabell ej erhålits skall anges i kolumn Q "Status och kommentar".
Skift | Region | Bandel | Datum | Tågnr | Tid | Plats/Sträcka | Från km+m | Till km+m | Kommuner | Spårmeter inkl RY | Spår (N,U,E, övrigt) | Spårnummer driftplatsspår som ska bekämpas av tåget | Övrig information | Status och kommentar entreprenören
13 | Södra regionen | 912 |  | RL | 1705- | Lund c - (Höör) | 602+220 | 565+340 | Lund, Eslöv, Höör | 36880 | U | Lund c spår 4 ,Tornhill spår 1, Örtofta spår 1, Dammstorp spår 1, Eslöv spår 3, Stehag spår 2 | Lund spår 4 Infartsignal gr-02 - infartsignal gr-04 | .
13 | Södra regionen | 910 |  |  |  | (Höör) - (Hässleholm) | 562+740 | 535+613 | Höör, Hässleholm | 27127 | U | Tjörnarp spår 3, Vätteryd spår 2, Mellby spår 1 | . | .
13 | Södra regionen | 909 |  |  | 2 | Hässleholm | 535+613 | 532+626 | Hässleholm | 2987 | U | Hässleholm spår 4a;4b;20 | Infartsignal gr-02 - Infartsignal gr-05 | .