## Körplan linjen 2026
Körplan linjen första bekämpningen 2026
| Entreprenör: | Weedfree on Track Limited |  |  |  | Preliminär körplan 2026-05-25
| Underentrepenör: | Railcare T AB
| Metod/Utrustning: | Bekämpningståg
Skift 2026 | Region | Bandel | Datum | Tågnr | Tid | Plats/Sträcka | Från km+m | Till km+m | Kommun | Spårmeter inkl. RY | Spår (N,U,E, övrigt) | Spårnummer driftplatsspår som ska bekämpas av tåget | Övrig information
1 | Sydöstra regionen | 817 | 2026-05-29 | 56891 | 2100-2100 | Nässjö central | 0+538 | 1+832 | Nässjö | 1297 | E1 | Nässjö central spår 1s | Vxl 578 - infartsignal gr-01
1 | Sydöstra regionen | 829 | 2026-05-29 | 56891 | 2100-2151 | (Nässjö central) - Vetlanda | 1+832 | 37+043 | Nässjö, Vetlanda | 35211 | E | Ekenässjön spår E, Vetlanda spår 3 | Vetlanda infartsignal gr-02 - fram till femte vxl från infartsignalen vxl 13
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
1 | Sydöstra regionen | 829 | 2026-05-29 | 70891 | 2151-2211 | Vetlanda | 30+142 | 30+528 | Vetlanda | 386 | E1 | Vetlanda spår 1 | Vxl 13 - infartsignal gr-03
1 | Sydöstra regionen | 872 | 2026-05-29 | 70891 | 2211-2300 | (Vetlanda) - Kvillsfors | 30+528 | 58+478 | Vetlanda | 27950 | E | Brunnsgård spår 1, Holsbybrunn spår 1, Kvillsfors spår 2 | Kvillsfors infartsignal gr-01 - vxl 7
1 | Sydöstra regionen | 872 | 2026-05-29 | 70892 | 2300-2320 | Kvillsfors | 0+-029 | 0+184 | Vetlanda | 155 | ssp | Kvillsfors spår 4 | Vxl 3- vxl 5
1 | Sydöstra regionen | 873 | 2026-05-29 | 70892 | 2300-2320 | Kvillsfors | 0+184 | 7+135 | Vetlanda, Hultsfred | 6951 | ssp | Kvillsfors spår 4 | Vxl 5 -infragräs gt1
. | . | . | 2026-05-30 | 56892 | 2320-0053 | (Kvillsfors) - (Nässjö central) | . | . | . | . | . | . | .
1 | Sydöstra regionen | 817 | 2026-05-30 | 56892 | 0053-0053 | Nässjö central | 348+816 | 348+469 | Nässjö | 347 | U | Nässjö central spår 5n | Vxl 705 - infartsignal gr-07
1 | Sydöstra regionen | 811 | 2026-05-30 | 56892 | 0053-0400 | (Nässjö central) - (Mjölby) | 348+468 | 262+052 | Nässjö, Aneby,Tranås, Boxholm, Mjölby | 86416 | U | Gamlarp spår 3, Vimnarp spår 2, Flisby spår 3, Ralingsås spår 2, Frinnaryd spår 3, Gripenberg spår 1, Tranås spår 2, Sommen spår 3, Boxholm spår 2, Lindekullen spår 2 | .
1 | Sydöstra regionen | 810 | 2026-05-30 | 56893 | 0400-0420 | Mjölby | 262+052 | 259+509 | Mjölby | 2462 | U | Mjölby spår 2a;2b | Infartsignal gr-01 - infartsignal gr-04
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
1 | Sydöstra regionen | 810 | 2026-05-30 | 56893 | 0400-0420 | Mjölby | 259+510 | 262+050 | Mjölby | 2541 | N | Mjölby spår 1b;1a | Infartsignal gr-01 - infartsignal gr-06
1 | Sydöstra regionen | 811 | 2026-05-30 | 56893 | 0420-0625 | (Mjölby) - (Nässjö central) | 262+050 | 348+446 | Mjölby, Boxholm, Tranås, Aneby, Nässjö | 86396 | N | Lindekullen spår 1, Boxholm spår 1, Sommen spår 2, Tranås spår 1, Gripenberg spår 2, Frinnaryd spår 2, Ralingsås spår 3, Flisby spår 2, Vimnarp spår 1, Gamlarp spår 2 | .
1 | Sydöstra regionen | 817 | 2026-05-30 | 56893 | 0625-0625 | Nässjö central | 348+447 | 348+775 | Nässjö | 328 | N | Nässjö central spår 4n | Infartsignal gr-08 - vxl 703
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
2 | Sydöstra regionen | 817 | 2026-05-30 | 57944 | 2044-2044 | Nässjö central | 112+090 | 110+656 | Nässjö | 1434 | E | Nässjö central spår 21, Nässjö central spår jönköping | Spår 21 börja andra vxl från infartsignalen vxl 413 - vxl 431, spår jönkping vxl 431 - infartsignal gr-06
2 | Sydöstra regionen | 711 | 2026-05-30 | 57944 | 2044-2139 | Nässjö central - Jönköpings central | 110+656 | 71+000 | Nässjö, Jönköping | 39656 | E | Äng spår 2, Krökesbo spår E, Forserum spår 1, Tenhult spår 1, Huskvarna spår 2, Jönköpings central spår 2b | Jönköping C spår 2b infartsignal gr-02 - km 71+000
2 | Sydöstra regionen | 711 | 2026-05-30 | 57944 | 2221-2320 | Jönköpings central - Sandhem | 67+310 | 25+271 | Jönköping, Habo, Mullsjö | 42039 | E | Bankeryd spår 2, Habo spår 3, Mullsjö spår 1, Sandhem spår 1 | .
2 | Sydöstra/ Västra regionen | 710 | 2026-05-30 | 57944 | 2320-2352 | (Sandhem) - (Falköpings central) | 25+271 | 0+899 | Mullsjö, Falköping | 24372 | E | Vartofta spår 2 | .
2 | Västra regionen | 512 | 2026-05-30 | 57944 | 2352-2352 | Falköpings central | 0+899 | 0+652 | Falköping | 247 | E | Falköpings central spår 1 | Infartsignal gr-03 - vxl 160
. | . | . | 2026-05-31 | 57945 | 0012-0102 | (Falköpings central) - (Jönköping central) | . | . | . | . | . | . | .
2 | Sydöstra regionen | 711 | 2026-05-31 | 57945 | 0122-0128 | Jönköping central | 1+824 | 2+254 | Jönköping | 430 | E | Jönköpings central spår 2 | Vxl 451 - infartsignal gr03
2 | Sydöstra regionen | 715 | 2026-05-31 | 57945 | 0128-0148 | Jönköpings godsbangård | 2+254 | 5+310 | Jönköping | 3056 | E | Jönköpings godsbangård spår 1 | Infartsignal gr-02 - infartsignal gr-01
2 | Sydöstra regionen | 731 | 2026-05-31 | 57945 | 0148-0232 | (Jönköpings godsbangård) - (Vaggeryd) | 5+310 | 37+899 | Jönköping, Vaggeryd | 33589 | E | Månsarp spår 2
2 | Sydöstra regionen | 732 | 2026-05-31 | 57945 | 0232-0252 | Vaggeryd | 37+899 | 38+255 | Vaggeryd | 356 | E1 | Vaggeryd spår bym | Infartsignal gr-04 - vxl 28
. | . | . | 2026-05-31 | 57946 | 0252-0349 | (Vaggeryd) - (Nässjö central) | . | . | . | . | . | . | .
3 | Sydöstra regionen | 817 | 2026-05-31 | 57907 | 1748-1748 | Nässjö central | 0+827 | 2+856 | Nässjö | 2029 | E2 | Nässjö central spår 2n | Vxl 405 - infartsignal gr-10
3 | Sydöstra regionen | 831 | 2026-05-31 | 57907 | 1748-1856 | (Nässjö central) - (Hultsfred) Ligger i STH90 | 2+856 | 82+562 | Nässjö, Eksjö, Hultsfred | 79706 | E | Ormaryd spår E, Eksjö spår 2, Hult spår 2, Hjältevad spår 1, Vallnäs spår E, Mariannelund spår 2, Silverdalens bruk spår E, Hulingsryd spår E | .
3 | Sydöstra regionen | 832 | 2026-05-31 | 57907 | 1856-1856 | Hultsfred | 82+562 | 83+609 | Hultsfred | 1047 | E | Hultsfred spår 1 | Infartsignal gr-02 - vxl 34b
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
3 | Sydöstra regionen | 832 | 2026-05-31 | 57907 | 1856-1936 | Hultsfred - Berga | 83+609 | 120+705 | Hultsfred, Högsby | 37096 | E | Hultsfred spår 2, Mörlunda spår 1, Berga spår 2 | Hultsfred spår 2 vxl 34b - infartsignal gr-01, Berga spår 2 infartsigal gr-04 - infartsignal gr-01
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
3 | Sydöstra regionen | 832 | 2026-05-31 | 57907 | 1936-2032 | Berga | 120+475 | 120+705 | Högsby | 229 | E | Berga spår 2 | Vxl 22 - infartsignal gr-01
3 | Sydöstra regionen | 833 | 2026-05-31 | 57907 | 2032-2055 | (Berga) - Oskarshamn | 120+705 | 148+448 | Högsby, Mönsterås, Oskarshamn | 27743 | E | Oskarshamn spår 1 | Oskarshamn infartsingal gr-01 - vxl 6
. | . | . | 2026-05-31 | 57902 | 2114-2136 | (Oskarshamn) - (Berga) | . | . | . | . | . | . | .
3 | Sydöstra regionen | 832 | 2026-05-31 | 57903 | 2136-2136 | Berga | 76+666 | 76+395 | Högsby | 271 | E1 | Berga spår 3 | Vxl 23b - infartsignal gr-03
3 | Sydöstra regionen | 875 | 2026-05-31 | 57903 | 2136-2224 | (Berga) - (Blomstermåla) | 76+395 | 43+637 | Högsby, Mönsterås | 32758 | E | Ruda spår E | .
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
3 | Sydöstra regionen | 877 | 2026-05-31 | 57900 | 2244-2302 | (Blomstermåla) - (Mönsterås) | 10+407 | 0+630 | Mönsterås | 9777 | E |  | .
3 | Sydöstra regionen | 877 | 2026-05-31 | 57905 | 2302-2302 | Mönsterås | 0+000 | 7+464 | Mönsterås | 8094 | E1 | Mönsterås spår 1 | Fiktiv gräns - vxl 1 - infragräns
. | . | . | 2026-05-31 | 65827 | 1711-1725 | (Mönsterås) - (Blomstermåla) | . | . | . | . | . | . | .
4 | Sydöstra regionen | 876 | 2026-06-01 | 59729 | 1735-1825 | Blomstermåla - (Kalmar Södra) | 43+637 | 5+650 | Mönsterås, Kalmar | 37987 | E | Blomstermåla spår 1, Rockneby spår E | Blomsermåla infartsignal gr-02 - infartsignal gr-01
4 | Sydöstra regionen | 827 | 2026-06-01 | 59729 | 1825-1825 | Kalmar Södra | 5+650 | 2+537 | Kalmar | 3113 | E | Kalmar Södra spår 1a | Infartsignal gr-01 - fram till andra vxl från infartsignalen vxl 104
. | . | . | 2026-06-01 | 59729 | 1825-1828 | (Kalmar Södra) - (Kalmar Central) | . | . | . | . | . | . | .
4 | Sydöstra regionen | 827 | 2026-06-01 | 59727 | 1903-1906 | Kalmar Central - Kalmar Södra | 166+773 | 164+135 | Kalmar | 2638 | E | Kalmar central spår 1, Kalmar södra spår 1 | Kalmar central vxl 115 - infartsignal g-2. Kalmar södra infartsignal g-1 - infartsignal gr-02
4 | Sydöstra regionen | 824 | 2026-06-01 | 59727 | 1906-1940 | (Kalmar Södra) - Nybro | 164+135 | 137+593 | Kalmar, Nybro | 26542 | E | Trekanten spår 1, Fredrikslund spår 11, Nybro spår 1 | Nybro spår 1 infartsignall g-1 - fik 1
4 | Sydöstra regionen | 824 | 2026-06-01 | 59727 | 1945-2020 | Nybro - Emmaboda | 27+508 | 0+813 | Nybro, Emmaboda | 26695 | E | Nybro spår 1, Örsjö spår 2 | Nybro spår 1 fik 1 - infartsignal gr-02
4 | Sydöstra regionen | 822 | 2026-06-01 | 59727 | 2020-2020 | Emmaboda | 0+813 | 0+438 | Emmaboda | 375 | E | Emmaboda spår 1 | Infartsignal gr-02 - vxl 132
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
4 | Sydöstra regionen | 822 |  | 59727 | 2020-2020 | Emmaboda | 295+665 | 296+260 | Emmaboda | 595 | E | Emmaboda spår 2 | Vxl 131 - infartsignal gr-03
5 | Sydöstra/ Södra regionen | 823 | 2026-06-02 | 57909 | 2100-2238 | (Emmaboda) - Karlskrona central | 296+260 | 350+787 | Emmaboda, Karlskrona | 54527 | E,E1 | Vissefjärda spår 2, Holmsjö spår 2, Spjutsbygd spår 2, Gullberna spår 54, Karlskrona central spår 54 | Karlskrona C spår 54 infartsignal g-2 - vxl 451
. | . | . | 2026-06-02 | 57910 | 2258-2346 | (Karlskrona central) - (Alvesta) | . | . | . | . | . | . | .
5 | Södra regionen | 814 | 2020-06-03 | 57910 | 0118-0118 | Alvesta | 219+898 | 219+158 | Alvesta | 740 | E | Alvesta spår 1b | Börja andra vxl från infartsignalen vxl 482 - infartsignal gr-04
5 | Sydöstra regionen - Södra regionen | 720 | 2020-06-03 | 57910 | 0118-0214 | (Alvesta) - (Värnamo) | 219+157 | 174+554 | Alvesta, Värnamo | 44603 | E | Rydaholm spår 1, Bor spår 1, Rörstorp spår E
. | . | . | 2026-06-03 | 57910/11/75751 | 0214-0548 | (Värnamo) - (Furet) | . | . | . | . | . | . | .
6 | Västra regionen | 630 | 2026-06-03 | 62802 | 2025-2027 | Furet | 193+590 | 192+973 | Halmstad | 617 | E | Furet spår 50 | Börja andra vxl från infartsignal vxl 404
6 | Västra/Sydöstra regionen | 733 | 2026-06-03 | 62802 | 2027-2145 | (Furet) - Landeryd | 192+973 | 136+507 | Halmstad, Gislaved, Hylte | 56466 | E | Oskarström spår 1, Torup spår 2, Brännögård spår E, Landeryd spår 2 | Landeryd infartsignal gr-02 - infartsignal gr-01
. | . | . | 2026-06-03 | 56871 | 2205-2222 | (Landeryd)-(Torup) | . | . | . | . | . | . | .
6 | Västra regionen | 733 | 2026-06-03 | 70872 | 2222-2242 | Torup | 0+733 | 1+442 | Hylte | 709 | ahsp | Torebo spår 20 | Vxl 100 - infartsignal gr-03
6 | Västra regionen | 735 | 2026-06-03 | 70872 | 2242-2302 | (Torup) - (Hyltebruk) | 1+442 | 11+422 | Hylte | 9980 | E | Rydöbruk spår E | .
. | . | . | 2026-06-03 | 70873/56872 | 2322-0025 | (Hyltebruk) - (Landeryd) | . | . | . | . | . | . | .
6 | Sydöstra regionen - Västra regionen | 732 | 2026-06-04 | 56872 | 0025-0128 | (Landeryd) - (Värnamo) | 136+507 | 81+795 | Hylte, Gislaved, Värnamo | 54712 | E | Skeppshult spår E, Smålandsstenar spår 2, Reftele spår 1, Forsheda spår 1 | .
. | . | . | 2026-06-04 | 56873 | 0148-0415 | (Värnamo) - (Hässleholm) | . | . | . | . | . | . | .
7 | Södra regionen - Västra regionen | 931 | 2026-06-04 | 57932 | 1606-1745 | (Hässleholm) - (Genevad) | 70+990 | 0+015 | Hässleholm, Markaryd, Laholm | 70975 | E | Bjärum spår 1, Markaryd spår 3, Knäred spår E | .
7 | Västra regionen | 931 | 2026-06-04 | 57932 | 1745-1749 | (Genevad) - (Eldsberg) | 166+135 | 164+248 | Laholm, Halmstad | 1887 | E | . | .
7 | Västra regionen | 627 | 2026-06-04 | 57932 | 1749-1749 | Eldsberga | 164+248 | 163+777 | Halmstad | 471 | E | Eldsberga spår 10 | Infartsignal gr-05 - andra vxl från infartsignalen vxl 105
. | . | . | . | 57932/57933 | 1749-1849 | (Eldsberg) - (Genevad) | . | . | . | . | . | . | .
7 | Västra regionen | 931 | 2026-06-04 | 57933 | 1849-1902 | Genevad - (Knäred) | 170+449 | 166+135 | Laholm | 4314 | E | Genevad spår 1 | .
. | . | . | 2026-06-04 | 57933 | 1902-2056 | (Knäred) - (Hässleholm) | . | . | . | . | . | . | .
7 | Södra regionen | 910 | 2026-06-05 | 94288/57935 | 2056-0017 | (Hässleholm) - (Höör) | 535+613 | 562+740 | Hässleholm, Höör | 27127 | N | Mellby spår 2, Vätteryd spår 3, Tjörnarp spår 2 | .
7 | Södra regionen | 912 | 2026-06-05 | 57935 | 0017-0108 | (Höör) - Lund | 565+340 | 611+106 | Eslöv, Höör, Lund, Staffanstorp | 45766 | N,N1 | Stehag spår 3, Eslöv spår 4, Dammstorp spår 2, Örtofta spår 2, Tornhill spår 3, Lund c spår 2,
7 | Södra regionen | 912 | 2026-06-05 | 57936 | 0108-0214 | (Lund) - (Höör) | 611+106 | 565+340 | Eslöv, Höör, Lund, Staffanstorp | 45766 | U,U1 | Lund c spår 4, Tornhill spår 1, Örtofta spår 1, Dammstorp spår 1, Eslöv spår 3, Stehag spår 2
7 | Södra regionen | 910 | 2026-06-05 | 57936 | 0214-0251 | (Höör) - (Hässleholm) | 562+740 | 535+613 | Höör, Hässleholm | 27127 | U | Tjörnarp spår 3, Vätteryd spår 2, Mellby spår 1 | .
. | . | . | 2026-06-05 | 57937 | 0251-0359 | (Hässleholm) - (Lund) | . | . | . | . | . | . | .
7 | Södra regionen | 910 | 2026-06-05 | 57937 | 0359-0406 | (Lund) - Burlöv | 562+740 | 535+613 | Lund, Staffanstorp, Burlöv | 27127 | N,N1 | Klostergården spår 61, Hjärup spår 61, Åkarp spår 61 | .
7 | Södra regionen | 901 | 2026-06-05 | 57937 | 0406-0406 | Burlöv | 611+745 | 612+059 | Burlöv | 314 | N1 | Burlöv spår 61 | Infartsignal gr-02 - infartsignal gr-06
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
7 | Södra regionen | 901 | 2026-06-05 | 57937 | 0406-0406 | Burlöv | 612+108 | 611+106 | Burlöv | 1002 | U1 | Burlöv spår 64 | Infartsignal gr-03 - infartsignal gr-07
. | . | . | 2026-06-05 | 57937 | 0406-0417 | (Burlöv) - (Lockarp) | . | . |  | . | . | . | .
7 | Södra regionen | 901 | 2026-06-05 | 57937 | 0417-0417 | Lockarp | 7+591 | 9+240 | Malmö | 1649 | E | Lockarp spår 50 | Börja andra vxl från infartsignalen vxl 857- infartsignal gr-01
7 | Södra regionen | 961 | 2026-06-05 | 57937 | 0417-0559 | (Lockarp) - Ystad | 9+240 | 63+196 | Malmö, Svedala, Trelleborg, Skurup, Ystad | 53956 | E | Skabersjö spår 2, Svedala spår 1, Lemmeströ spår 2, Skurup spår 2, Rydsgård spår 1, Rynge spår 2, Vilhelmsborg spår 2, Ystad spår 3;3a;3b;3c | Ystad spår 3;3a;3b;3c Infartsignalen gr-02 - fram till fiktiv konn1
7 | Södra regionen | 961 | 2026-06-05 | 57937 | 0559-0559 | Ystad | 75+587 | 74+150 | Ystad | 1437 | E, E1 | Ystad spår 3c;3 | Fiktiv konn1 - infartsignalen gr-01
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
8 | Södra regionen | 969 | 2026-06-06 | 57929 | 0017-0042 | (Ystad) - Tomelilla | 74+150 | 56+758 | Ystad,Tomelilla | 17392 | E1 | Tomelilla spår 2 | Tomelilla spår 2 infartsignal gr-01 - vxl 142
8 | Södra regionen | 969 | 2026-06-06 | 57929 | 0103-0137 | Tomelilla - Simrishamn | 69+545 | 96+081 | Tomelilla, Simrishamn | 26536 | E | Tomelilla spår 2a, Gärsnäs spår 1, Simrishamn spår 1 | Tomelilla spår 2a Vxl 142 - infartsignal gr-02, Simrishamn spår1 Infartsignal gr-01 - stoppbock s3
. | . | . | 2026-06-06 | 57938 | 0157-0534 | (Simrishamn) - (Kävlinge) | . | . | . | . | . | . | .
8 | Södra regionen | 940 | 2026-06-06 | 57940 | 0534-0534 | Kävlinge | 40+436 | 40+114 | Kävlinge | 322 | E | Kävlinge spår 4a | Börja andra vxl från infartsignalen Vxl 102 - infartsignal gr-06
8 | Södra regionen | 927 | 2026-06-06 | 57940 | 0534-0540 | (Kävlinge) - (Teckomatorp) | 273+738 | 266+500 | Kävlinge, Svalöv | 7238 | E | . | .
8 | Södra regionen | 926 | 2026-06-06 | 57940 | 0540-0540 | Teckomatorp | 266+500 | 266+078 | Svalöv | 422 | E | Teckomatorp spår 3a | Infartsignal gr-02 - vxl 131
8 | Södra regionen | 926 | 2026-06-06 | 57940 | 0540-0540 | Teckomatorp | 265+074 | 265+376 | Svalöv | 302 | E | Teckomatorp spår 1 | Infartsignal gr-03 - vxl 105
8 | Södra regionen | 924 | 2026-06-06 | 57940 | 0540-0622 | (Teckomatorp) - (Åstorp) | 231+832 | 265+074 | Åstorp, Bjuv, Svalöv | 33242 | E | Billesholm spår 2, Kågeröd spår 1, Svalöv spår 1 | .
8 | Södra regionen | 933 | 2026-06-06 | 57940 | 0622-0622 | Åstorp | 230+804 | 230+391 | Åstorp | 413 | E1 | Åstorp spår 3 | Vxl 403 - infartsignal gr-01
8 | Södra regionen | 932 | 2026-06-06 | 57940 | 0622-0811 | (Åstorp) - (Hässleholm) | 52+440 | 0+915 | Åstorp, Klippan, Perstorp, Hässleholm | 51525 | E | Kärreberga spår 2, Kvidinge spår 2, Klippan spår 1, Hyllstofta spår 3, Lillaryd spår E, Perstorp spår 1, Västra Torup spår 3, Tyringe spår 1, Finja spår 1 | .
. | . | . | 2026-06-06 | 57941 | 0811-0922 | (Hässleholm) - (Åstorp) | . | . | . | . | . | . | .
8 | Södra regionen | 933 | 2026-06-06 | 57941 | 0922-0922 | Åstorp | 231+476 | 231+832 | Åstorp | 355 | E1 | Åstorp spår 5 | Vxl 456 - infartsignal gr-06
8 | Södra regionen | 933 | 2026-06-06 | 57941 | 0922-0922 | Åstorp | 52+881 | 52+440 | Åstorp | 441 | E | Åstorp spår 4 | Vxl 401 - infartsignal gr-02
8 | Södra regionen | 922 | 2026-06-06 | 57942 | 0922-0942 | (Åstorp) - (Ängelholm) | 230+391 | 217+502 | Åstorp, Ängelholm | 12889 | E | . | .
8 | Södra regionen | 628 | 2026-06-06 | 57942 | 0942-0942 | Ängelholm | 217+502 | 217+086 | Ängelholm | 415 | E | Ängelholm spår 1 | Infartsignal gr-04 - vxl 133
8 | . | . | . | 95863/95864 | 0942-1103 | (Ängelholm) - (Älmhult) |  | . |  | . | . | . | .
9 | Södra regionen | 814 | 2026-06-06 | 61108 | 2145-2205 | Älmhult | 0+534 | 0+892 | Älmhult | 358 | E | Älmhult spår 20 | Vxl 124 - infartsignal gr-04
9 | Södra regionen | 851 | 2026-06-06 | 70531 | 2205-2256 | (Älmhult) - Olofström | 0+892 | 42+123 | Älmhult, Osby, Olofström | 41231 | E | Hökön spår E, Olofström spår 3 | Olofström infartsignal gr-01 - fram till andra vxl från infartsignalen vxl 5
9 | . | . | 2026-06-06 | 70532 | 2317-2355 | (Olofström) - (Kristianstads central) | . | . | . | . | . | . | .
9 | Södra regionen | 952 | 2026-06-07 | 70519 | 0213-0254 | (Kristianstads central) - Åhus | 29+892 | 47+114 | Kristianstad | 17222 | E,ssp | Kristianstads södra spår E, Åhus spår 1 | Åhus infartsignal Ip-01 - vxl 2
9 | . | . | 2026-06-07 | 70520 | 0314-0417 | (Åhus) - (Kristianstad Gbg) | . | . | . | . | . | . | .
10 | Södra regionen | 943 | 2026-06-07 | 94214 | 1418-1840 | (Kristianstad GBG) - (Gullberna) | 2+420 | 124+136 | Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby, Karlskrona | 121716 | E | Fjälkinge spår 1;11;1, Bromölla spår 1;11, Sölvesborg spår 1, Sandbäck spår 1, Mörrum spår 1, Vekerum spår 2, Karlshamn spår 7, Ångsågsmossen spår 2, Bräkne-Hoby spår 2, Ronneby spår 1, Nättraby spår 1 | .
10 | Södra regionen | 823 | 2026-06-07 | 94214 | 1840-1840 | Gullberna | 124+136 | 125+009 | Karlskrona | 873 | E | Gullberna spår 53 | Infartsignal gr-01 - vxl 502
10 | . | . | 2026-06-07 | 94214/94215 | 1840-2302 | (Gullberna) - (Klostergården) | . | . | . | . | . | . | .
10 | Södra regionen | 912 | 2026-06-07 | 94215 | 2302-2312 | Klostergården - Burlöv | 602+325 | 611+106 | Lund, Staffanstorp, Burlöv | 8781 | N2 | Klostergården spår 801-802,62, Hjärup spår 62, Åkarp spår 62, Burlöv spår 62 | Klostergården vxl 801 - Infartsignal gr-03, Burlöv infartsignal gr-01 - infartsignal gr-05
10 | Södra regionen | 912 | 2026-06-07 | 94208 | 2345-2355 | Burlöv - Klostergården | 611+106 | 602+325 | Burlöv, Lund, Staffanstorp | 8781 | U2 | Burlöv spår 63, Åkarp spår 63, Hjärup spår 63, Klostergården spår 63;803-804 | Burlöv infartsignal gr-08 - infartsignal gr-04, Klostergården infartsignal gr-03 vxl 803
10 | . | . | 2026-06-08 | 94208/94207 | 2355-0039 | (Klostergården) - (Kävlinge) | . | . | . | . | . | . | .
11 | Södra regionen | 940 | 2026-06-08 | 94206 | 1746-1756 | Kävlinge | 275+613 | 276+028 | Kävlinge | 414 | E | Kävlinge spår 2 | Fiktiv fikt - Infartsignal gr-09
11 | Södra regionen | 925 | 2026-06-08 | 94206 | 1756-1819 | (Kävlinge) - (Arlöv) | 276+028 | 293+299 | Kävlinge, Lomma, Burlöv | 17271 | E | Stävie spår 1, Flädie spår 1, Lomma spår 1 | .
11 |  |  |  | 94206 | 1819-1910 | . |  |  |  | .
11 | Södra regionen | 901 | 2026-06-08 | 94206 | 1910-1910 | Arlöv | 293+300 | 293+839 | Burlöv | 539 | E | Arlöv spår 65 | Infartsignal gr-03 - vxl 170
11 |  |  |  | 94206 | 1910-2202 | (Arlöv) - (Ängelholm) |  |  |  | .
11 | Södra regionen - Västra regionen | 628 | 2026-06-08 | 94206 | 2202-2238 | Ängelholm - Båstad norra | 218+551 | 164+693 | Ängelholm, Båstad, Laholm, Halmstad | 53858 | N | Ängelholm spår 2, Barkåkra spår 2, Viarp spår 2, Förslöv spår 2, Båstad norra spår 3 | Ängelholm Infartsignal gr-05 - Infartsignal gr-06
12 | Södra regionen - Västra regionen | 628 | 2026-06-09 | 94197 | 1003-1032 | (Båstad norra) - Ängelholm | 164+693 | 218+551 | Halmstad, Laholm, Båstad, Ängelholm | 53858 | U | Laholm västra spår 3, Båstad norra spår 2, Förslöv spår 4, Viarp spår 4, Barkåkra spår 4, Ängelholm spår 3 | Ängelholm Infartsignal gr-07 - Infartsignal gr-02
12 | Södra regionen | 920 | 2026-06-09 | 94197-99 | 1032-1125 | (Ängelholm) - Maria | 218+551 | 243+125 | Ängelholm , Helsingborg | 24574 | E.N | Vegeholm spår 1, Kattarp spår 1, Ödåkra spår 1, Maria spår 1, | .
12 | Södra regionen | 920 | 2026-06-09 | 94190 | 1125-1154 | Maria - (Ängelholm) | 240+152 | 218+551 | Helsingborg, Ängelholm | 21601 | U | Maria spår 2, Ödåkra spår 2, Kattarp spår 2, Vegeholm spår 2 | Maria xl 732 - infartsignal gr-03
12 | . | . | . | 94190 | 1154-1224 | (Ängelholm) - (Eldsberga) | . | . | . | . | . | . | .
12 | Västra regionen | 627 | 2026-06-09 | 94190 | 1224-1233 | Eldsberga - (Kistinge) | 164+693 | 156+690 | Halmstad | 8003 | U | Eldsberg spår 2 | Eldsberg Infartsignal gr-04 - Infartsignal gr-01
12 | Västra regionen | 630 | 2026-06-09 | 94190 | 1233-1301 | Kistinge - Furet | 156+690 | 148+908 | Halmstad | 7782 | U | Kistinge spår 2, Halmstads rangerbangård spår 72, Halmstads central spår 72;2;52, Furet spår 52 | Kistinge infartsignal gr-03 - Infartsignal g-2, Furet infartsignal g-4 - Infartsignal gr-02
12 | Västra regionen | 627 | 2026-06-09 | 94190 | 1301-2024 | (Furet) - (Kungsbacka) | 148+907 | 29+120 | Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka, Varberg | 119787 | U | Biskopstorp spår 2, Brännarp spår 3, Heberg spår 1, Falkenberg personstation spår 3, Torebo spår 2, Hamra spår 82, Varbergs central spår 64;4b;4a;24, Varbergs godsbangård spår 24, Värö spår 2, Frillesås spår 3, Lekarekulle spår 2 | .
12 | . | . | . | . |  | . | . | . | . | . | . | . | .
12 | Västra regionen | 626 | 2026-06-09 | 94190 | 2024-2108 | Kungsbacka - (Almedal) | 29+120 | 5+610 | Kungsbacka, Mölndal | 23510 | U | Kungsbacka spår 3, Ledsgård spår 2, Lindome spår 2, Kållered spår 1, Mölndals nedre spår 3 | Kungsbacka infartsignal gr-02 - infartsignal gr-02
12 | Västra regionen | 601 | 2026-06-09 | 94190 | 2108-2113 | Almedal | 5+610 | 3+770 | Göteborg, Mölndal | 1840 | U,N | Almedal spår 23;1;85 | Infartsignal gr-07 - Infartsignal gr-05
12 | . | . | . | . |  |  | . | . | . | . | . | . | .
12 | Västra regionen | 601 | 2026-06-09 | 94190 | 2108-2113 | Almedal | 3+767 | 5+610 | Göteborg | 1843 | N | Almedal spår 86,2,22 | Infartsignal gr-04 - Infartsignal gr-06
12 | Västra regionen | 626 | 2026-06-09 | 94187 | 2113-2119 | (Almedal) - Möldanls nedre | 5+610 | 29+120 | Mölndal, Kungsbacka | 23510 | N | Mölndals nedre spår 2, Kållered spår 2, Lindome spår 1, Ledsgård spår 1, Kungsbacka spår 2 | Infartsignal gr-01 - Infartsignal gr-04
13 | Västra regionen | 626 | 2026-06-10 |  |  | (Mölndals nedre) - Kungsbacka | 5+610 | 29+120 | Mölndal, Kungsbacka | 23510 | N | Mölndals nedre spår 2, Kållered spår 2, Lindome spår 1, Ledsgård spår 1, Kungsbacka spår 2 | Infartsignal gr-01 - Infartsignal gr-04
13 | Västra regionen | 627 | 2026-06-10 | 77413 | 1230-1449 | (Kungsbacka) - (Furet) | 29+120 | 148+907 | Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka, Varberg | 119787 | N | Lekarekulle spår 3, Frillesås spår 2, Värö spår 3, Varbergs godsbangård spår 23, Varbergs central spår 23;3;63, Torebo spår 1, Falkenberg personstation spår 2, Heberg spår 2, Brännarp spår 2, Biskopstorp spår 1 | .
13 | Västra regionen | 630 | 2026-06-10 | 77413 | 1449-1457 | Furet - Kistinge | 148+908 | 156+690 | Halmstad | 7782 | N | Furet spår 51, Halmstads central spår 51;3;71, Halmstads rangerbangård spår 71, Kistinge spår 1 | Furet infartsignal gr-01 - Infartsignal g-5, Kistinge infartsignal g-1 - Infartsignal gr-04
13 | Västra regionen | 627 | 2026-06-10 | 77413 | 1457-1506 | (Kistinge) - Eldsberg | 156+690 | 164+693 | Halmstad | 8003 | N | Eldsberg spår 1 | Eldsberg Infartsignal gr-01 - Infartsignal gr-04
13 | . | . | 2026-06-10 | 77413/77414 | 1506-1618 | (Eldsberg) - (Torebo) | . | . | . | . | . | . | .
13 | Västra regionen | 627 | 2026-06-10 | 77414 | 1618-1618 | Torebo | 102+722 | 103+136 | Falkenberg | 414 | E | Torebo spår 3 | Vxl 105 - infartsignal gr-01
13 | Västra regionen | 629 | 2026-06-10 | 77414/77313 | 1642-1650 | (Torebo) - Falkenbergs godsstation | 103+136 | 108+375 | Falkenberg | 5239 | E | Falkenbergs godsstation spår 2 | Infartsignal gr-01 - fram till tredje vxl från infartsignalen vxl 32
13 | . | . | 2026-06-10 | 77313/77214 | 1655-1834 | (Falkenbergs godsstation) - (Almedal) | . | . | . | . | . | . | .
13 | Västra regionen | 601 | 2026-06-10 | 77214 | 1834-1838 | (Almedal) - Gubbero | 3+767 | 1+092 | Göteborg | 2675 | N | Liseberg spår 86, Gubbero spår 86 | Gubbero infartsignal gr-03 - fiktiv kon86
13 | Västra regionen | 601 | 2026-06-10 | 77214 | 1838-1839 | Gubbero - Olskroken | 456+277 | 454+635 | Göteborg | 1642 | ahsp,N3,N | Gubbero spår 86, Olskroken spår 87, spår 31373138;25;461-463;73 | Gubbero fiktiv kon86 - infartsignal gr-02, Olskroken infartsignal g-92 - fiktiv konn
13 | Västra regionen | 601 | 2026-06-10 | 77214 | 1839-1844 | Olskroken - Göteborg Marieholm | 475+549 | 472+160 | Göteborg | 3389 | N3 | Olskroken spår 73, Gamlestaden spår 73, Göteborg Marieholm 1 | Olskroken fiktiv konn - infartsignal g-05, Göteborg Marieholm infartsignal g-01 - infartsignal gr-01
13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
13 | Västra regionen | 601 | 2026-06-10 | 77213 | 1857-1902 | Göteborg Marieholm - Olskroken | 472+160 | 475+501 | Göteborg | 3341 | U3 | Göteborg Marieholm 3, Gamlestaden spår 74, Olskroken spår 74 | Göteborg Marieholm infartsignal gr-02 - infartsignal g-02, Olskroken infartsignal g-77 - fiktiv konn
13 | Västra regionen | 601 | 2026-06-10 | 77213 | 1902-1904 | Olskroken - Gubbero | 454+635 | 456+287 | Göteborg | 1652 | U3,U1 | Olskroken spår 74;371-3122;26;31313132;91, Gubbero spår 85 | Olskroken fiktiv konn - infartsignal g-87, Gubbero infartsignal g-00 - fiktiv kon85
13 | Västra regionen | 601 | 2026-06-10 | 77213 | 1904-1911 | Gubbero - (Almedal) | 1+082 | 3+770 | Göteborg | 2688 | U | Gubbero spår 85, Liseberg spår 85 | Gubbero fiktiv kon85 - infartsignal g-04
13 | . | . | 2026-06-10 | 77213/77212 | 1911-2020 | (Almedal) - (Uddevalla central) | . | . | . | . | . | . | .
14 | Västra regionen | 651 | 2026-06-11 | 65656 | 0900-0900 | Uddevalla central | 89+280 | 89+590 | Uddevalla | 310 | E1 | Uddevalla central spår 2 | Vxl 473 - infartsignal gr-02
14 | Västra regionen | 621 | 2026-06-11 | 65656 | 0900-0940 | (Uddevalla central) - Dingle | 89+590 | 180+488 | Uddevalla, Munkedal, Tanum, Strömstad | 90898 | E | Munkedal spår 1, Dingle spår 3, Rabbalshede spår E, Tanum spår 2, Kragenäs spår E, Skee spår 2, Strömstad spår 1 | Strömstad infartsignal gr-01- stoppbock s1
14 | . | . | 2026-06-11 | 65655 | 1000-1029 | (Dingle) - (Uddevalla central) | . | . | . | . | . | . | .
14 | Västra regionen | 651 | 2026-06-11 | 65655 | 1029-1059 | Uddevalla central - (Öxnered) | 0+009 | 21+212 | Uddevalla, Vänersborg | 21203 | E | Uddevalla central spår 4;3, Ryr spår 2 | Uddevalla central vxl 436 - infartsignal gr-01
14 | Västra regionen | 635 | 2026-06-11 | 65655 | 1059-1059 | Öxnered | 21+212 | 22+122 | Vänersborg | 910 | E1 | Öxnered spår 50 | Infartsignal gr-03 - fram till tredje vxl från infartsignalen vxl 121
14 | . | . | 2026-06-11 | 65655/65658 | 1059-1553 | (Öxnered) - (Gårdsjö) | . | . | . | . | . | . | .
14 | Västra regionen | 512 | 2026-06-11 | 65658 | 1553-1553 | Gårdsjö | 0+185 | 0+488 | Gullspång | 303 | E | Gårdsjö spår 3 | Vxl 32a - infartsignal gr-06
15 | Västra regionen | 552 | 2026-06-12 | 65617 | 1030-1316 | (Gårdsjö) - (Håkantorp) | 0+488 | 120+425 | Gullspång, Mariestad, Götene, Lidköping, Vara | 119937 | E | Hova spår 1, Lyrestad spår 1, Hasslerör spår E, Mariestad spår 6, Lugnås spår E, Forshem spår 4, Lidköping spår 2, Lovene spår E, Järpås spår 3 | .
15 | Västra regionen | 653 | 2026-06-12 | 65617 | 1316-1331 | Håkantorp | 120+425 | 120+814 | Vara | 389 | E1 | Håkantorp spår 1 | Infartsignal gr-04 - Vxl 21b
15 | Västra regionen | 653 | 2026-06-12 | 65617 | 1316-1331 | Håkantorp | 63+185 | 63+945 | Vara | 760 | E1 | Håkantorp spår 1 | Vxl 21b - vxl 22
15 | . | . | 2026-06-12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
15 | Västra regionen | 653 | 2026-06-12 | 65617 | 1331-1502 | Håkantorp - (Herrljunga central) | 63+964 | 89+570 | Vara, Herrljunga | 25606 | E | Håkantorp spår 2, Vara spår 2, Vedum spår 1 | Håkantorp vxl 22 - infartsignal gr-02
15 | Västra regionen | 611 | 2026-06-12 | 65617 | 1502-1522 | Herrljunga central | 89+570 | 90+181 | Herrljunga | 611 | E | Herrljunga spår v1 | Infartsignal gr-01 - vxl 109
15 | . | . | 2026-06-12 | 65664 | 1522-1743 | (Herrljunga central) - (Karlstads central) | . | . | . | . | . | . | .
16 | Mellersta regionen | 382 | 2026-06-13 | 80851 | 2353-2353 | Karlstads central | 1+016 | 1+296 | Karlstad | 280 | E | Karlstads central spår skogh | Vxl 791 - infartsignal g-3
16 | Mellersta regionen | 395 | 2026-06-13 | 70716 | 2353-0011 | (Karlstads central) - (Skoghall) | 1+296 | 7+909 | Karlstad, Hammarö | 6613 | E
16 | . | . | 2026-06-14 | 70717/80852 | 0031-0053 | (Skoghall) - (Strömtorp) | . | . | . | . | . | . | .
16 | Mellersta regionen | 383 | 2026-06-14 | 80853 | 0309-0329 | Strömtorp | 73+634 | 73+158 | Degerfors | 478 | E1 | Strömtorp spår 4 | Vxl 23b - infartsignal gr-06
16 | Mellersta regionen | 393 | 2026-06-14 | 80854 | 0329-0353 | (Strömtorp) - Bofors | 73+158 | 59+481 | Degerfors, Karlskoga | 13677 | E | Bofors spår 1a;2 | Slutar tredje vxl från infatsignalen, infartsignal - vxl 2
16 | . | . | 2026-06-14 | 80855 | 0413-0454 | (Bofors) - (Kristinehamn) | . | . | . | . | . | . | .
16 | Mellersta regionen | 383 | 2026-06-14 | 80855 | 0454-0454 | Kristinehamn | 0+064 | 0+566 | Kristinehamn | 502 | E1 | Kristinehamn spår 8 | Vxl 421 - infartsignal gr-01
17 | Mellersta regionen | 364 | 2026-06-14 | 74528 | 2100-2150 | (Kristinehamn) - (Nykroppa) | 0+566 | 39+200 | Kristinehamn, Storfors, Filipstad | 38634 | E | Spjutbäcken spår E, Storfors spår 1 | .
17 | Mellersta regionen | 326 | 2026-06-14 | 74528 | 2150-2150 | Nykroppa | 39+200 | 40+375 | Filipstad | 1175 | E | Nykroppa spår 22 | Infartsignal gr01- fram till andra växlen från infartsignalen vxl 104
17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
17 | Mellersta regionen | 326 | 2026-06-14 | 74528 | 2150-2234 | Nykroppa - Hällefors | 176+433 | 142+812 | Filipstad, Hällefors | 33621 | E | Nykroppa spår 21, Herrhult spår 1, Grythyttans norra spår E, Hällefors spår 1 | Nykroppa vxl 101 - infartsignal gr-02, Hällefors infartsignal gr-01 - infartsignal gr-02
17 | . | . | . | . | . | (Hällefors) - (Frövi) | . | . | . | . | . | . | .
17 | Mellersta regionen | 524 | 2026-06-15 | 74529 | 0039-0057 | Frövi | 401+114 | 401+287 | Lindesberg | 172 | E | Frövi spår 20 | Vxl 311 - infartsignal gr-06
17 | Mellersta regionen | 391 | 2026-06-15 | 74534 | 0057-0217 | (Frövi) - (Ställdalen) | 401+287 | 462+106 | Lindesberg, Ljusnarsberg | 60819 | E | Vedevåg spår 2, Lindesberg spår 1, Storå spår 1, Rällså spår 2, Kopparberg spår 3 | .
17 | Mellersta regionen | 325 | 2026-06-15 | 74534 | 0217-0217 | Ställdalen | 462+107 | 463+846 | Ljusnarsberg | 1739 | E | Ställdalen spår 1 | Infartsignal gr-01 - infartsignal gr-04
17 | . | . | 2026-06-15 | 74534 | 0217-0231 | (Ställdalen) - (Grängesberg) | . | . | . | . | . | . | .
17 | Mellersta regionen | 325 | 2026-06-15 | 74534 | 0231-0252 | Grängesberg - (Ludvika) | 86+464 | 71+035 | Ludvika | 15429 | E | Grängesberg spår 1, Klenshyttan spår 2 | Grängesberg infartsignal gr-02 - infartsignal gr-01
17 | Mellersta regionen | 324 | 2026-06-15 | 74534 | 0252-0312 | Ludvika | 71+035 | 70+660 | Ludvika | 375 | E | Ludvika spår 3 | Infatsignal gr-03 - vxl 468
17 | . | . | . | . |  | . | . | . | . | . | . | . | .
17 | Mellersta regionen | 324 | 2026-06-15 | 74534 | 0252-0312 | Ludvika | 212+400 | 212+050 | Ludvika | 350 | E | Ludvika spår hge | Vxl 453 - infartsignal gr-04
17 | Mellersta regionen | 340 | 2026-06-15 | 74537 | 0312-0430 | (Ludvika) - (Fagersta central) | 212+049 | 167+569 | Ludvika, Smedjebacken, Skinnskatteberg, Fagersta | 44480 | E | Hagge spår 3, Smedjebacken spår 3, Söderbräke spår 2 | .
17 | Mellersta regionen | 313 | 2026-06-15 | 74537 | 0430-0430 | Fagersta central | 167+569 | 163+926 | Fagersta | 3643 | E1 | Fagersta central spår 11 | Infartsignal gr-04 - sluta andra vxl från infartsignalen vxl 140
17 | . | . | 2026-06-15 | 74537 | 0430-0442 | (Fagersta central) - (Ängelsberg) | . | . | . | . | . | . | .
17 | Mellersta regionen | 341 | 2026-06-15 | 74537 | 0442-0502 | Ängelsberg | 0+316 | 0+547 | Fagersta | 230 | E1 | Ängelsberg spår 1 | Vxl 502 - infartsignal gr-01
17 | Mellersta regionen | 344 | 2026-06-15 | 74538 | 0502-0510 | (Ängelsberg) - (Snyten) | 0+547 | 3+314 | Fagersta, Norberg | 2768 | E | . | .
17 | Mellersta regionen | 313 | 2026-06-15 | 74538 | 0510-0510 | Snyten | 3+315 | 4+299 | Norberg | 984 | E | Snyten spår 3 | Infartsignal gr-03 - vxl 4b
17 | . | . | 2026-06-15 | 74538 | 0510-0635 | (Snyten) - (Repbäcken) | . | . | . | . | . | . | .
18 | Mellersta regionen | 331 | 2026-06-16 | 75668 | 0550-0550 | Repbäcken | 29+598 | 30+784 | Borlänge | 1186 | E1 | Repbäcken spår mfj | Vxl 102 - infartsignal gr-03
18 | Mellersta regionen | 376 | 2026-06-16 | 75668 | 0550-0643 | Repbäcken - Björbo | 30+784 | 70+035 | Borlänge, Gagnef | 39251 | E | Mockfjärd spår 1, Björbo Spår 3 | Fiktiv konne i Björbo
18 | Mellersta regionen | 376 | 2026-06-16 | 75668 | 0643-0732 | Björbo - Vansbro | 260+000 | 297+886 | Gagnef, Vansbro | 37886 | E | Björbo spår 3, Dala-Järna spår 2, Vansbro spår 1 | Fiktiv konne i Björbo, Fiktiv km i Vansbro
18 | Mellersta regionen | 376 | 2026-06-16 | 75668 | 0732-0840 | Vansbro - Malung | 150+000 | 194+550 | Vansbro, Malung- Sälen | 44550 | E | Vansbro spår 1, Rågsveden spår 1, Malung spår 2 | Fiktiv km i Vansbro. Malung infartsignal gr-01 - vxl 32b
18 | . | . | 2026-06-16 | 75669 | 0900-1100 | (Malung) - (Mockfjärd) | . | . | . | . | . | . | .
18 | Mellersta regionen | 376 | 2026-06-16 | 75669 | 1100-1100 | Mockfjärd | 52+849 | 52+235 | Gagnef | 614 | ahsp | Mockfjärd spår 2 | Vxl 21 - vxl 22
18 | . | . | 2026-06-16 | 75669 | 1100-1124 | (Mockfjärd) - (Repbäcken) | . | . | . | . | . | . | .
18 | Mellersta regionen | 331 | 2026-06-16 | 75682 | 1233-1431 | Repbäcken - Rättvik | 71+037 | 128+423 | Borlänge, Gagnef, Leksand, Rättvik | 57386 | E | Repbäcken spår 3, Gagnef spår 2, Insjön spår 2, Leksand spår 1, Leksboda spår 1, Tällberg spår 2, Rättvik spår 2 | Repbäcken börja andra vxl från infartsignal vxl 103 - infartsignal gr-02, Rättvik infartsignal gr-01- fiktiv rv2
18 | Mellersta regionen | 331 | 2026-06-16 |  |  | Rättvik - Mora central | 141+791 | 180+081 | Leksand, Mora, Rättvik | 38290 | E | Rättvik spår 2, Garsås spår 1, Mora central spår 4 | Rättvik fiktiv rv2 - infartsignal gr-02, Mora central infartsignal gr-01 - sluta andra vxl från infartsignalen vxl 153
19 | . | . | 2026-06-17 | 67608/70374 | 0028-0031 | (Mora central) - (Morastrand) | . | . | . | . | . | . | .
19 | Mellersta regionen | 361 | 2026-06-17 | 70374 | 0031-0039 | (Morastrand) - Lomsmyren | 218+976 | 216+000 | Mora | 2976 | E | Mora kommuns industrispår spår 1, Wide spår 1, Lomsmyren spår 1 | Lomsmyren infartsignal Ip-01 - ip-02
19 | . | . | 2026-06-17 | 70189 | 0059-0107 | (Lomsmyren) - (Morastrand) | . | . | . | . | . | . | .
19 | Mellersta regionen | 331 | 2026-06-17 | 67197/67472 | 0107-0109 | Morastrand | 182+304 | 184+611 | Mora | 2307 | E | Morastrand spår 4 | Infartsignal g-02 - infartsignal g-03
19 | Mellersta regionen | 371 | 2026-06-17 | 70368 | 0109-0240 | (Morastrand) - Märbäck | 3+145 | 38+815 | Älvdalen | 35670 | E | Blyberg spår 1;2, Märbäck spår 1 | Märbäck infartsignal Ip-01 - stoppbock 2s
19 | . | . | 2026-06-17 | 70199/67177/67257 | 0300-0526 | (Märbäck) - (Borlänge central) | . | . | . | . | . | . | .
19 | Mellersta regionen | 306 | 2026-06-17 | 67616 | 0650-0654 | (Borlänge central) - (Domnarvet) | 23+177 | 23+176 | Borlänge | 1 | E | . | .
19 | Mellersta regionen | 306 | 2026-06-17 | 67616 | 0654-0654 | Domnarvet | 23+176 | 21+229 | Borlänge | 1947 | E | Domnarvet spår 101 | Infartsignal g-2 - infartsignal gr-02
19 | Mellersta regionen | 323 | 2026-06-17 | 67616 | 0654-0743 | (Domnarvet) - Falun central | 21+228 | 0+456 | Borlänge, Falun | 20832 | E | Omnä spår 1, Hinsnoret spår 1, Falun central spår 3 | Falun central infartsignal gr-02 - vxl 18
19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
19 | Mellersta regionen | 323 | 2026-06-17 | 67616 | 0743-0743 | Falun central | 91+265 | 91+670 | Falun | 405 | ssp | Falun central spår 54 | Börja andra vxl 53 från infartsignal - infartsignal gr-03
20 | Mellersta regionen | 334 | 2026-06-17 | 70295 | 2102-2133 | (Falun central) - Grycksbo | 91+670 | 105+371 | Falun | 13701 | E, ssp | Grycksbo spår 1 | Grycksbo spår 1 infartsignal Ip-01 - fram till stoppbock s1
20 | . | . | 2026-06-17 | 70296/65831 | 2153-2345 | (Grycksbo) - (Borlänge central) | . | . | . | . | . | . | .
20 | Mellersta regionen | 306 | 2026-06-17 | 65831 | 2345-0005 | Borlänge central | 62+463 | 68+052 | Borlänge | 5589 | E,E1 | Borlänge central spår 5;432-433;3 | Vxl 587 - infartsignal gr-01
20 | . | . | . | . |  | . | . | . | . | . | . | . | .
20 | Mellersta regionen | 306 | 2026-06-17 | 65831 | 2345-0005 | Borlänge central | 23+177 | 27+126 | Borlänge | 3949 | E | Borlänge central spår 4;4b;4 | Infartsignal g-4 - vxl 590
20 | . | . | . | . |  | . | . | . | . | . | . | . | .
20 | Mellersta regionen | 306 | 2026-06-17 | 65831 | 2345-0005 | Borlänge central | 62+501 | 63+362 | Borlänge | 861 | E1 | Borlänge central spår 50 | Vxl 584 - vxl 55
20 | . | . | . | . |  | . | . | . | . | . | . | . | .
20 | Mellersta regionen | 306 | 2026-06-18 | 65832 | 0005-0016 | (Borlänge central) - (Repbäcken) | 68+052 | 70+011 | Borlänge | 3162 | E | . | .
20 | Mellersta regionen | 331 | 2026-06-18 | 65832 | 0016-0036 | Repbäcken | 70+012 | 70+218 | Borlänge | 206 | E | Repbäcken spår 3 | Infartsignal gr-01 - vxl 110
20 | . | . | 2026-06-18 | 65841 | 0036-0045 | (Repbäcken) - (Borlänge central) | . | . | . | . | . | . | .
20 | Mellersta regionen | 306 | 2026-06-18 | 65841 | 0045-0045 | Borlänge central | 62+447 | 62+133 | Borlänge | 314 | E1 | Borlänge central spår 5 | Vxl 587 - infartsignal gr-03
20 | Mellersta regionen | 333 | 2026-06-18 | 65841 | 0045-0205 | (Borlänge central) - (Avesta Krylbo) | 62+133 | 0+640 | Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta | 61493 | E | Stora Tuna spår 1, Gustafs spår 2, Säter spår 2, Vikmanshyttan spår 1, Hedemora spår 1, Lustån, spår 1, Snickarbo spår 3 | .
20 | Mellersta regionen | 313 | 2026-06-18 | 65841 | 0205-0225 | Avesta Krylbo | 0+338 | 0+640 | Avesta | 302 | E3 | Avesta Krylbo spår 3 | Infartsignal gr-03 - vxl 106
20 | . | . | 2026-06-18 | 65836 | 0225-0349 | (Avesta Krylbo) - (Storvik) | . | . | . | . | . | . | .
20 | Mellersta regionen | 315 | 2026-06-18 | 65836 | 0349-0349 | Storvik | 219+479 | 219+755 | Sandviken | 276 | E | Storvik spår 3 | Vxl 101 - infartsignal gr-03
20 | Mellersta regionen | 311 | 2026-06-18 | 65836 | 0349-0443 | (Storvik) - (Ockelbo) | 219+755 | 256+151 | Sandviken, Ockelbo | 36396 | E | Åshammar spår 3, Järbo spår 1, Medskogsheden spår 2
20 | Mellersta regionen | 218 | 2026-06-18 | 65836 | 0443-0443 | Ockelbo | 256+151 | 256+322 | Ockelbo | 171 | E | Ockelbo spår 3 | Infartsignal gr-01 - vxl 10b
20 | . | . | 2026-06-18 | 65836 | 0443-0527 | (Ockelbo) - (Bollnäs) | . | . | . | . | . | . | .
21 | Mellersta regionen | 217 | 2026-06-18 | 85970 | 2100-0101 | Bollnäs - Ljusdal | 316+250 | 380+680 | Bollnäs, Ljusdal | 64430 | N,E | Bollnäs spår 2, Lottefors spår 3, Arbrå spår 1, Vallsta spår 1, Simeå spår 3, Karsjö spår 2, Lörstrand spår 1, Järvsö spår 1, Skästra spår 1, Ljusdal spår 3 | Bollnäs infartsignal gr-04 - infartsignal gr-01, Ljusdal infartsignal gr-01 - vxl 21a
21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
21 | Mellersta regionen | 217 | 2026-06-19 | 85970 | 0101-0101 | Ljusdal | 380+680 | 380+880 | Ljusdal | 199 | E | Ljusdal spår 3 | Vxl 21a - infartsignal gr-02
21 | Mellersta regionen | 216 | 2026-06-19 | 85970 | 0101-0201 | (Ljusdal) - Ramsjö | 380+880 | 427+885 | Ljusdal | 47005 | E | Tallåsen spår 3, Loster spår 2, Henna spår 2, Hälsingenybo spår 3, Örabäcken spår 2, Ramsjö spår 2 | Ramsjö Infartsignal gr-01 - fram till andra vxl från infartsignalen vxl 6
21 | . | . | 2026-06-19 | . | 0201-0243 | (Ramsjö) - (Östersunds central) | . | . | . | . | . | . | .
21 | Norra regionen | 221 | 2026-06-19 | 85972 | 0546-0646 | (Östersunds central) - Trångsviken | 590+200 | 633+1000 | Östersund, Krokom | 43800 | E | Hissmofors spår E, Krokom spår E, Storflon spår 1, Nälden spår 1, Trångsviken spår 1 | Trångsviken infartsignal gr-01 - infartsignal gr-02
21 | Norra regionen | 221 | 2026-06-19 | 85972 | 0646-1020 | (Trångsviken) - Storlien | 633+1000 | 751+825 | Krokom, Åre | 117825 | E | Mattmar spår E, Äggfors spår E, Mörsil spår 1, Järpen spår 1, Undersåker spår 1, Åre spår 1, Duved spår 3, Ånn spår 1, Enafors spår 2, Storlien spår 1;40 | Storlien infartsignal gr-01 - fram till riksgränsen
22 | . | . | 2026-06-19 | 85973 | 2100-0009 | (Storlien) - (Bräcke) | . | . | . | . | . | . | .
22 | Norra regionen | 212 | 2026-06-20 | 85974 | 0009-0009 | Bräcke | 515+810 | 516+074 | Bräcke | 264 | E | Bräcke spår 2 | Vxl 21a - infartsignal gr-01
22 | Norra regionen | 211 | 2026-06-20 | 85974 | 0009-0310 | (Bräcke) - Långsele | 516+074 | 645+121 | Bräcke, Ragunda, Sollefteå | 129047 | E | Bodasjön spår 1, Grötingen spår 1, Nyhem spår 1, Karlsberg spår 1, Dockmyr spår 2, Gastsjön spår 1, Övsjö spår 1, Kälarne spår 3, Vackernäset spår E, Roback spår 1, Håsjö spår 2, Signsån spår 1, Ragunda spår 2, Bispgården spår 2, Fångsjöbacken spår 2, Graninge spår 2, Helgum spår 4, Långsele spår 4 | Långsele infartsignal gr-03 - vxl 126
22 | . | . | 2026-06-20 | 85974 | 0310-0322 | (Långsele) - (Forsmo) | . | . | . | . | . | . | .
22 | Norra regionen | 130 | 2026-06-20 | 85974 | 0322-0323 | Forsmo | 0+434 | 0+748 | Sollefteå | 314 | E1 | Forsmo spår 5 | Vxl 1 - infartsignal gr-03
22 | Norra regionen | 153 | 2026-06-20 | 85974 | 0323-0614 | (Forsmo) - (Hoting) | 0+748 | 120+400 | Sollefteå, Strömsund | 119652 | E | Ådalsliden spår 2, Betåsen spår E, Tågsjöberg spår 2, Backe spår E, Rossön spår 2 | .
22 | Norra regionen | 261 | 2026-06-20 | 85975 | 0614-0636 | Hoting | 167+518 | 167+280 | Strömsund | 238 | E1 | Hoting spår 20 | Infartsignal gr-01 - vxl 12
22 | . | . | 2026-06-20 | 85975 | 0636-0840 | (Hoting) - (Långsele) | . | . | . | . | . | . | .
22 | Norra regionen | 211 | 2026-06-20 | 85975 | 0840-0840 | Långsele | 646+538 | 646+938 | Sollefteå | 400 | E | Långsele spår 4 | Vxl 102 - infartsignal gr-01
23 | Norra regionen | 130 | 2026-06-20 | 85960 | 2210-0033 | (Långsele) - Mellansel | 646+938 | 737+542 | Sollefteå, Örnsköldsvik | 90604 | E | Österås spå 1, Forsmo spår 3, Selsjön spår 2, Backsjön spår 2, Grånåsen spår 1, Stormyran spår 2, Aspeå spår 3, Holmån spår 2, Skorped spår 3, Kälvattnet spår 2, Anundsjö spår 2, Mellansel spår 3 | Mellansel infartsignal gr-01 - infartsignal gr-03
23 | . | . | . | 85960 | 0033-0320 | (Mellansel) - (Bastuträsk) | . | . | . | . | . | . | .
23 | Norra regionen | 124 | 2026-06-20 | 85960 | 0518-1006 | Bastuträsk - (Bodens södra) | 966+384 | 1140+207 | Norsjö, Skellefteå, Piteå, Älvsbyn, Boden | 173823 | E | Bastuträsk spår 2, Karsbäcken spår 1, Lidlund spår 2, Jörn spår 2, Storträsk spår 1, Träskholm spår 2, Myrheden spår 1, Långträsk spår 1, Storblåliden spår 1, Koler spår 1, Storsund spår 1, Järneträsk spår 1, Korsträsk spår 1, Nyfors spår 1, Älvsby spår 3, Laduberg spår 1, Brännberg spår 2, Degerbäcken spår 2, Hednoret spår 2 | Bastuträsk spår 2 vxl 14 - infartsignal gr-01
23 | Norra regionen | 120 | 2026-06-20 | 85960 | 1006-1011 | Bodens södra - Bodens central | 1140+208 | 1144+032 | Boden | 3824 | E | Bodens södra spår 2, Bodens central spår 12 | Bodens södra infartsignal gr-02 - infartsignal gr-01, Bodens central infartsignal gr-01 - vxl 625
23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
24 | Norra regionen | 120 | 2026-06-21 | 85961 | 2009-2009 | Boden central | 1145+203 | 1146+665 | Boden | 1382 | E2 | Boden central spår 20 | Vxl 690 - infartsignal gr-04
24 | Norra regionen | 119 | 2026-06-21 | 85961 | 2009-2102 | (Boden central) - (Luleå) | 1146+665 | 1179+499 | Boden, Luleå | 32834 | E | Södra Svartby spår E, Sävastklinten spår 2, Sävast spår 1, Norra Sunderbyn spår 1, Sunderbyns sjukhus spår 2, Gammelstad spår 2, Notviken spår 4 | .
24 | Norra regionen | 122 | 2026-06-21 | 85962 | 2102-2109 | Luleå | 1179+500 | 1179+651 | Luleå | 151 | E | Luleå spår 6 | Infartsign gr-01 - vxl 64
24 | . | . | 2026-06-21 | 85962 | 2109-2140 | (Luleå) - (Buddbyn) | . | . | . | . | . | . | .
24 | Norra regionen | 120 | 2026-06-21 | 85962 | 2140-2140 | Buddbyn | 1150+520 | 1152+514 | Boden | 1967 | E1 | Buddbyn spår 94 | Vxl 502 - infartsignal gr-05
24 | Norra regionen | 137 | 2026-06-21 | 85962 | 2140-2306 | (Buddbyn) - Morjärv | 1152+514 | 1217+903 | Boden, Luleå, Kalix | 65389 | E | Hundsjön spår 1, Niemisel spår 3, Bjurå spår 1, Gåträsken spår 3, Sågbäcken spår 2, Morjärv spår 3 | Morjärv infartsignal gr-01 - vxl 21
24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
24 | Norra regionen | 137 | 2026-06-21 | 85962 | 2306-2306 | Morjärv | 0+272 | 1+570 | Kalix | 1297 | E | Morjärv spår 3 | Vxl 21 - infartsignal gr-03
24 | Norra regionen | 132 | 2026-06-21 | 85962 | 2306-2359 | (Morjärv) - Bredviken | 1+570 | 41+504 | Kalix | 39934 | E | Bruksberget spår 1, Kosjärv spår 3, Rian spår 1, Kalix östra spår 3, Bredviken spår 1 | Bredviken infartsignal gr-01 - vxl 22
24 | . | . | 2026-06-22 | 85963 | 0459-0729 | (Bredviken) - (Nyfors) | . | . | . | . | . | . | .
25 | Norra regionen | 124 | 2026-06-22 | 85965 | 1847-1857 | Nyfors | 1+941 | 2+320 | Älvsbyn | 361 | E2 | Nyfors spår 2 | Vxl 4 - infartsignal gr-03
25 | Norra regionen | 141 | 2026-06-22 | 85965 | 1857-2008 | (Nyfors) - Piteå | 2+320 | 51+281 | Älvsbyn, Piteå | 48961 | E | Arnemark spår 1, Piteå spår 2 | Piteå Infatrsignal gr-01 - vxl 50a
25 | . | . | 2026-06-22 | 85964/85967 | 2048-2249 | (Piteå) - (Vännäs) | . | . | . | . | . | . | .
25 | Norra regionen | 138 | 2026-06-22 | 85969 | 0140-0140 | Vännäs | 857+714 | 858+631 | Vännäs | 917 | E2 | Vännäs spår 20 | Vxl 407 - vxl 409
25 | Norra regionen | 138 | 2026-06-22 | 85969 | 0140-0140 | Vännäs | 858+631 | 858+1133 | Vännäs | 502 | E1 | Vännäs spår 2 | Vxl 409 - infartsignal gr-03
26 | Norra regionen | 146 | 2026-06-23 | 91321 | 2014-2144 | (Vännäs) - Umeå central | 858+1133 | 888+492 | Vännäs, Umeå | 29359 | E | Brattby spår 2, Brännland spår 2, Klockarbäcken spår 1, Umeå godsbangård spår 11, Umeå central spår 2 | Umeå central infartsignal g-2 - infartsignal gr-02
26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
26 | Norra regionen | 147 | 2026-06-23 | 91321 | 2144-2152 | (Umeå central) - Gimonäs | 890+921 | 903+384 | Umeå | 12463 | E.E1 | Gimonäs spår 62;63, Holmsund spår 4 | Holmsund infartsignal gr-01 - vxl 1
26 | Norra regionen | 147 | 2026-06-23 | 91321 | 2152-2226 | Gimonäs | 894+272 | 894+651 | Umeå | 378 | E | Gimonäs spår 62 | Vxl 525 - fiktiv kon-1
26 | Norra regionen | 147 | 2026-06-23 | 91321 | 2152-2226 | Gimonäs | 114+956 | 112+150 | Umeå | 2806 | E | Gimonäs spår 62 | Fiktiv kon-1 - infartsignal gr-05
26 | Norra regionen | 171 | 2026-06-23 | 91321 | 2226-0045 | (Gimonäs) - Örnsköldsviks central | 112+149 | 6+614 | Umeå, Nordmaling, Örnsköldsvik | 105535 | E | Stöcke spår 2, Norrmjöle spår 2, Hössjön spår 3, Ångersjö spår 2, Norrsjön spår 2, Nordmaling spår 2, Rundvik spår 3,Saluböle spår 2, Könsa spår 2, Husums norra spår 1, Gideåbacka spår 3, Högbysjön spår 2, Arnäsvall spår 34, Örnsköldsvik norra spår 21, Örnsköldsviks central spår 11 | Örnsköldsviks central infartsignal gr-03- infartsignal gr-04
26 | . | . | . | . | . | (Örnsköldsviks central) - (Härnösands central) | . | . | . | . | . | . | .
26 | Norra regionen | 233 | 2026-06-24 | 91321 | 0431-0615 | Härnösands central - (Nacksta) | 414+132 | 353+212 | Härnösand, Timrå, Sundsvall | 60920 | E | Härnösands central spår 2, Hällenyland spår 2, Häggsjön spår 1, Hussjöby spår 1, Söråkers södra spår 1, Stavreviken spår 2, Solbacka spår 1, Timrå spår 1, Skönvik spår 1, Birsta spår 1 | Härnösands central vxl 112 - infartsignal gr-02
26 | Norra regionen | 234 | 2026-06-24 | 91321 | 0615-0617 | Nacksta | 353+212 | 350+930 | Sundsvall | 2282 | E | Nacksta spår 11 | Infartsignal gr-03 - fram till andra vxl från infartsignalen vxl 509
26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
26 | Norra regionen | 234 | 2026-06-24 | 91321 | 0615-0617 | Nacksta | 348+937 | 352+459 | Sundsvall | 3522 | E1 | Nacksta spår 12 | Infartsignal gr-02 -fiktiv kon
26 | Norra regionen | 234 | 2026-06-24 | 91321 | 0615-0617 | Nacksta | 573+586 | 573+586 | Sundsvall | 54 | E1 | Nacksta spår 12 | Fiktiv kon - vxl 513
26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
26 | Norra regionen | 234 | 2026-06-24 | 91321 | 0615-0617 | Nacksta | 573+586 | 575+322 | Sundsvall | 1736 | E2 | Nacksta spår 20 | Vxl 513 - fiktiv kon2
26 | Norra regionen | 234 | 2026-06-24 | 91321 | 0615-0617 | Nacksta | 352+694 | 352+748 | Sundsvall | 54 | E2 | Nacksta spår 20 | Fiktiv kon2 - vxl 511
26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
26 | Norra regionen | 234 | 2026-06-24 | 91321 | 0617-0640 | Nacksta - Sundsvalls central | 350+930 | 346+029 | Sundsvall | 4901 | E | Nacksta spår 11, Sundsvall c spår 9;3;4 | Nacksta vxl 509 - infartsignal gr-04. Sundsvall c infartsignal gr-03 - infartsignal gr-01
26 | . | . | . | 91360 | 0655-0702 | (Sundsvall c) - (Nacksta) | . | . | . | . | . | . | .
26 | Norra regionen | 234 | 2026-06-24 | 91360 | 0702-0702 | Nacksta | 573+586 | 573+230 | Sundsvall | 356 | E1 | Nacksta spår 12 | Vxl 513 - infartsignal gr-01
26 | Norra regionen | 224 | 2026-06-24 | 91360 | 0702-0737 | (Nacksta) - (Nedansjö) | 573+229 | 485+168 | Sundsvall, Ånge | 88061 | E | Töva spår 3, Vattjom spår 2, Nedansjö spår 2, | .
26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
27 | Norra regionen | 224 | 2026-06-24 | 91332 | 2014-2141 | Nedansjö - (Ånge) | 573+229 | 485+168 | Sundsvall, Ånge | 88061 | E | Stöde spår 2, Viskan spår 1, Torpshammar spår 1, Fränsta spår 3, Ljungaverks lastplats spår E, Johannisberg spår E, Callans spår E, Erikslund spår 3 | .
27 | Norra regionen | 210 | 2026-06-24 | 91332 | 2141-2201 | Ånge | 483+361 | 483+797 | Ånge | 436 | E | Ånge spår 2 | Infartsignal gr- 02 - fram till andra vxl från infartsignalen vxl 492
27 | . | . | 2026-06-24 | 91335/91338 | 2201-0212 | (Ånge) - (Vallvik) | . | . | . | . | . | . | .
27 | Mellersta regionen | 235 | 2026-06-25 | 91323 | 0448-0448 | Vallvik | 181+348 | 181+506 | Söderhamn | 158 | E1 | Vallvik spår 5 | Vxl 6b - infartsignal gr-03
27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
28 | Mellersta regionen | 236 | 2026-06-25 | 70256 | 2311-2338 | (Vallvik) - (Sandarne) | 181+506 | 189+492 | Söderhamn | 7986 | E | Ljusne bruk spår 4 | .
28 | . | . | 2026-06-25 | 70257/74885 | 2358-0133 | (Sandarne) - (Gävle central) | . | . | . | . | . | . | .
28 | Mellersta regionen | 302 | 2026-06-26 | 74885 | 0133-0145 | (Gävle central) - Fliskär | 1+405 | 6+375 | Gävle | 4970 | E | Fliskär spår 1 | Infartsignal gr-01 - fram till tredje vxl 607 från infartsignal
28 | . | . | 2026-06-26 | 74887 | 0205-0218 | (Fliskär) - (Gävle central) | . | . | . | . | . | . | .
28 | Mellersta regionen | 303 | 2026-06-26 | 74887 | 0218-0228 | Gävle central | 112+865 | 114+319 | Gävle | 1454 | U,E1 | Gävle central spår 1;1s;1n | Infartsignal gr-06 - vxl 450
28 | Mellersta regionen | 303 | 2026-06-26 | 74887 | 0218-0228 | Gävle central | 0+571 | 1+994 | Gävle | 1423 | E1,N | Gävle central spår 1n:1:1c | Vxl 450- infartsignal gr.03
28 | . | . | . | . |  | . | . | . | . | . | . | . | .
28 | Mellersta regionen | 303 | 2026-06-26 | 74887 | 0218-0228 | Gävle central | 112+865 | 114+889 | Gävle | 2024 | N,E | Gävle central spår 3, ö | Infartsignal gr-05 - infartsignal g-9
28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
28 | Mellersta regionen | 303 | 2026-06-26 | 74887 | 0218-0228 | Gävle central | 113+826 | 114+324 | Gävle | 498 | E2 | Gävle central spår 2s;2n | Vxl 464 - fiktiv kon
28 | Mellersta regionen | 303 | 2026-06-26 | 74887 | 0218-0228 | Gävle central | 0+000 | 0+562 | Gävle | 562 | E2 | Gävle central spår 2n;2;v | Fiktiv kon - infartsignal g-8
28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
28 | Mellersta regionen | 315 | 2026-06-26 | 74887 | 0228-0315 | (Gävle central) - Storvik | 1+994 | 37+00 | Gävle, Sandviken | 35006 | N,E,E1 | Hagaström spår 2, Norra Valbo spår 1, Forsbacka spår 4, Sandviken spår 2, Villersmuren spår 2, Kungsgården spår 1, Storvik spår 4 | Storvik infartsignal gr-01 - fiktiv konn
28 | Mellersta regionen | 315 | 2026-06-26 | 75446 | 0315-0335 | Storvik | 219+270 | 219+024 | Sandviken | 246 | E1 | Storvik spår 4 | Fiktiv konn - vxl 108
28 | . | . | 2026-06-26 | 75446 | 0335-0359 | (Storvik) - (Hagaström) | . | . | . | . | . | . | .
28 | Mellersta regionen | 315 | 2026-06-26 | 75446 | 0359-0405 | Hagaström - (Gävle central) | 6+308 | 1+994 | Gävle | 4314 | U | Hagaström spår 1 | Vxl 7 - infartsignal gr-01
28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
29 | Mellersta regionen | 434 | 2026-06-26 | 70253 | 2357-2357 | Örbyhus | 43+454 | 43+497 | Tierp | 43 | E1 | Örbyhus spår 3 | Vxl 138 - fiktiv bdgr
29 | Mellersta regionen | 435 | 2026-06-26 | 70253 | 2357-0011 | Örbyhus - Dannemora | 0+000 | 8+875 | Tierp, Östhammar | 8875 | E,E1 | Örbyhus spår 3, Dannemora spår 1 | Örbyhus fiktiv bdgr - Dannemora till fiktiv konn3
29 | Mellersta regionen - Östra regionen | 435 | 2026-06-27 | 70253 | 0011-0136 | Dannemora - (Hallstavik) | 0+609 | 54+484 | Tierp, Östhammar, Norrtälje | 53875 | E1,E | Dannemora spår 1, Gimo spår 1, Hargshamn spår 1 | Dannemora fiktiv konn3 - Hallstavik
29 | Östra regionen | 435 | 2026-06-27 | 70254 | 0136-0158 | Hallstavik | 54+484 | 54+736 | Norrtälje | 252 | E | Hallstavik spår 1 | Infartsignal Ip01 - vxl 10
29 | . | . | 2026-06-27 | 70254/75458/75469 | 0158-0455 | (Hallstavik) - (Storvik) | . | . | . | . | . | . | .
29 | Mellersta regionen | 315 | 2026-06-27 | 75469 | 0455-0455 | Storvik | 215+811 | 215+528 | Sandviken | 283 | E1 | Storvik spår 4 | Vxl 148 - infartsignal gr-02
29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
30 | Mellersta regionen | 312 | 2026-06-27 | 91385 | 1700-1810 | (Storvik) - (Avesta Krylbo) | 215+528 | 161+922 | Sandviken, Hofors, Alvesta | 53606 | E | Torsåker spår 1, Hästbo spår 2, Dalgränsen spår 3, Byvalla spår 1, Horndal spår 1, Morshyttan spår 1, Fors spår 1, Jularbo spår 1 | .
30 | Mellersta regionen | 313 | 2026-06-27 | 91385 | 1810-1822 | Avesta Krylbo | 161+922 | 161+277 | Avesta | 645 | E | Avesta Krylbo spår 1 | Infartsignal gr-05 - vxl 101
30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
30 | Mellersta regionen | 313 | 2026-06-27 | 91385 | 1822-2109 | Avesta Krylbo - (Frövi) | 161+231 | 266+779 | Avesta, Norberg, Fagersta, Skinnskatteberg, Köping, Lindesberg | 105548 | E3,E | Avesta Krylbo spår 3, Hökmora spår 1, Karbenning spår 3, Snyten spår 2, Ombenning spår 2, Fagersta central spår 2, Dagarn spår 1, Skinnskatteberg spår 2, Krampen spår 2, Näverkärret spår 3, Spannarboda spår 1, Sällinge spår 1 | Avesta Krylbo börja andra vxl från infartsignalen vxl 172 - infartsignal gr-04
30 | Mellersta regionen | 524 | 2026-06-27 | 91385 | 2109-2129 | Frövi | 266+779 | 267+066 | Lindesberg | 287 | E | Frövi spår 2 | Infartsignal gr-03 - vxl 101
30 | . | . | . | . | . | (Frövi) - (Fagersta central) | . | . | . | . | . | . | .
30 | Mellersta regionen | 313 | 2026-06-27 | 91383 | 2304-2324 | Fagersta central | 162+901 | 162+659 | Fagersta | 242 | E1 | Fagersta central spår 3 | Vxl 101 - infartsignal gr-03
30 | Mellersta regionen | 341 | 2026-06-27 | 91383 | 2324-0009 | (Fagersta central) - Brattheden | 162+658 | 129+000 | Fagersta, Surahammar | 33658 | E | Ängelsberg spår 1, Virsbo spår 1, Brattheden spår 1 | Infartsignal gr-02 - slutar vid fiktiv konn hel spåret ska bekämpas
30 | Mellersta regionen | 341 | 2026-06-28 | 91383 | 0009-0009 | Brattheden | 26+552 | 23+962 | Surahammar | 2590 | E | Brattheden spår 1 | Börja fiktiv konn - infartsignal gr-01 hela spåret ska bekämpas
30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
31 | Mellersta regionen | 345 | 2026-06-28 |  |  | (Brattheden) - (Kolbäck) | 23+961 | 1+719 | Surahammar, Hallstahammar | 22242 | E | Surahammar spår 2, Hallstahammar spår 1 | .
31 | Mellersta regionen | 349 | 2026-06-28 |  |  | Kolbäck | 0+301 | 1+513 | Hallstahammar | 1212 | E3 | Kolbäck spår ö | Infartsignal gr-03 - fram till andra vxlen till vxl 118
31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
31 | Mellersta regionen | 349 | 2026-06-28 |  |  | Kolbäck | 217+332 | 216+993 | Hallstahammar | 339 | E2 | Kolbäck spår e2 | Vxl 102 - infartsignal gr-01
31 | Mellersta regionen | 493 | 2026-06-28 |  |  | (Kolbäck) - (Rekarne) | 216+992 | 201+084 | Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar | 15908 | E | Strömsholm spår 2, Kvicksund spår 2 | .
31 | Mellersta regionen | 450 | 2026-06-28 |  |  | Rekarne | 201+084 | 200+280 | Eskilstuna | 804 | E1 | Rekarne spår 2 | Infartsignal gr-02 - vxl 101
31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
31 | Mellersta regionen | 450 | 2026-06-28 |  |  | Rekarne | 114+635 | 115+034 | Eskilstuna | 393 | E | Rekarne spår 1 | Vxl 102 - infartsignal gr-03
31 | Mellersta regionen | 490 | 2026-06-28 |  |  | (Rekarne) - (Valskog) | 115+034 | 137+933 | Eskilstuna, Kungsör | 22904 | E | Kungsör spår 2 | .
31 | Mellersta regionen | 350 | 2026-06-28 |  |  | Valskog | 137+934 | 138+152 | Kungsör | 218 | E1 | Valskog spår 2 | Infartsignal gr-01 - vxl 106
31 | . | . | . | . | . | (Valskog) - (Kolbäck) | . | . | . | . | . | . | .
31 | Mellersta regionen | 349 | 2026-06-28 |  |  | Kolbäck - Västerås norra | 130+887 | 105+600 | Hallstahammar, Västerås | 25287 | U | Kolbäck spår 2, Dingtuna spår 2, Västerås västra spår U, Västerås central spår 5, Västerås norra 1 | Kolbäck vxl 101 - infartsignal gr-05, Västerås norra infartsignal gr-02 - infartsignal gr-03
31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
31 | Mellersta regionen | 349 | 2026-06-28 |  |  | Västerås norra - Kolbäck | 105+600 | 130+887 | Västerås, Hallstahammar | 25287 | N | Västerås norra spår 2, Västerås central spår 3a;3b;3;2, Västerås västra spår N, Dingtuna spår 1, Kolbäck spår 1 | Västerås norra infartsignal gr-04 - infartsignal gr-01, Kolbäck infartsignal gr-04 - vxl 101
31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
31 | Mellersta regionen | 349 | 2026-06-28 |  |  | Kolbäck | 0+405 | 1+513 | Hallstahammar | 1108 | E1 | Kolbäck spår v | Vxl 109 - vxl 116
31 | . | . | . | . | . | (Kolbäck) - (Älvsjö godsbangård) | . | . | . | . | . | . | .
31 | Östra regionen | 406 | 2026-06-28 | . | . | Älvsjö godsbangård | 3+240 | 5+672 | Stockholm | 2432 | E1 | Älvsjö godsbangård spår Im-spår;45 | Infragräns grä-4 - Infragräns gr-01
31 | Östra regionen | 407 | 2026-06-28 | . | . | Älvsjö godsbangård | 5+673 | 6+091 | Stockholm | 418 | E1 | Älvsjö godsbangård spår 45 | Infragräns gr-01 - vxl 436
32 | . | . | . | . | . | (Älvsjö godsbangård) - (Södertälje Hamn) | . | . | . | . | . | . | .
32 | Östra regionen | 410 | 2026-06-29 |  |  | Södertälje Hamn | 35+902 | 37+764 | Södertälje | 1862 | E2 | Södertälje Hamn spår 2, g | Vxl 427a - infartsignal gr-5
32 | . | . | . | . | . | (Södertälje Hamn) - (Södertälje syd övre) | . | . | . | . | . | . | .
32 | Östra regionen | 418 | 2026-06-29 |  |  | Södertälje syd övre - Järna | 36+331 | 44+592 | Södertälje | 8261 | U | Södertälje syd övre spår 6 | Infartsignal gr-02 - infartsignal gr-04
32 | . | . | . | . | . | (Järna) - (Södertälje syd övre) | . | . | . | . | . | . | .
32 | Östra regionen | 418 | 2026-06-29 |  |  | Södertälje syd övre | 36+331 | 41+305 | Södertälje | 4974 | N | Södertälje syd övre spår 7 | Infartsignal gr-01 - infartsignal gr-05
32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
32 | Östra regionen | 418 | 2026-06-29 |  |  | Södertälje syd övre | 1+312 | 3+537 | Södertälje | 2225 | N1,E | Södertälje syd övre spår 8;5 | Vxl 107 - infartsignal gr-07
32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
32 | Östra regionen | 418 | 2026-06-29 |  |  | Södertälje syd övre | 1+319 | 3+545 | Södertälje | 2226 | U1 | Södertälje syd övre spår 5 | Vxl 109 - vxl 144
32 | . | . | . | . | . | (Södertälje syd övre) - (Södertälje syd undre) | . | . | . | . | . | . | .
32 | Östra regionen | 418 | 2026-06-29 |  |  | Södertälje syd övre | 3+545 | 4+061 | Södertälje | 516 | E | Södertälje syd övre spår 5 | Vxl 144 - infartsignal gr-07
32 | Östra regionen - Mellersta regionen | 451 | 2026-06-29 |  |  | Södertälje syd övre - (Eskilstuna central) | 3+545 | 80+401 | Södertälje, Nykvarn, Strängnäs, Eskilstuna | 76856 | E,N | Södertälje syd övre spår 5, Almnäs spår 1, Nykvarn spår 1, Ryssjöbrink spår 1, Läggesta spår 1;2, Grundbro spår 1, Malmby spår 1, Strängnäs spår 1;2, Härad spår 2;1, Kjula spår 1 | Södertälje syd övre vxl 144 - infartsignal gr-07
32 | Mellersta regionen | 450 | 2026-06-29 |  |  | Eskilstuna central | 80+402 | 81+288 | Eskilstuna | 886 | E1 | Eskilstuna central spår 2 | Infartsignal gr-02 - vxl 148
32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
33 | Mellersta regionen | 450 | 2026-06-30 |  |  | Eskilstuna central - Rekarne | 105+104 | 113+907 | Eskilstuna | 8803 | N,E | Eskilstuna central spår 22, Folkesta spår 1, Rekarne spår 2 | Eskilstuna central vxl 106 - infartsignal gr-04, Rekarne infartsignal gr-01 - vxl 132
33 | . | . | . | . | . | (Rekarne) - (Folkesta) | . | . | . | . | . | . | .
33 | Mellersta regionen | 450 | 2026-06-30 |  |  | Folkesta - Eskilstuna central | 109+775 | 105+175 | Eskilstuna | 4600 | U | Folkesta spår 2, Eskilstuna central spår21 | Folkesta vxl 101 - infartsignal gr-01, Eskilstuna central infartsignal gr-03 - vxl 101
33 | . | . | . | . | . | (Eskilstuna central) - (Folkesta) | . | . | . | . | . | . | .
33 | Mellersta regionen | 450 | 2026-06-30 |  |  | Folkesta | 107+695 | 107+738 | Eskilstuna | 43 | E | Folkesta spår nbr | Börja fjärde vxl från inaftsignal vxl 104 - vxl 103
33 | Mellersta regionen | 450 | 2026-06-30 |  |  | Folkesta | 86+434 | 87+196 | Eskilstuna | 762 | E | Folkesta spår nbr | Börja tredje vxl från inaftsignal vxl 103 - infartsignal gr-04
33 | . | . | . | . | . | (Folkesta) - (Härad) | . | . | . | . | . | . | .
33 | Mellersta regionen | 451 | 2026-06-30 |  |  | Härad - Strängnäs | 57+483 | 49+106 | Strängnäs | 8377 | U | Härad spår 2, Strängnäs spår 1 | Härad vxl 102 - infartsignal gr-01. Strängnäs infartsignal gr-02- vxl 111
33 | . | . | . | . | . | (Strängnäs) - (Läggesta) | . | . | . | . | . | . | .
33 | Mellersta regionen - Östra regionen | 451 | 2026-06-30 |  |  | Läggesta - Nykvarn | 34+195 | 15+118 | Strängnäs, Nykvarn | 19077 | U | Läggesta spår 2, Nykvarn spår 2 | Läggesta vxl 202 - infartsignal gr-02. Nykvarn infarsignal gr-03 - vxl 211
33 | . | . | . | . | . | (Nykvarn) - (Järna) | . | . | . | . | . | . | .
33 | Östra regionen - Mellersta regionen | 421 | 2026-06-30 |  |  | (Järna) - (Nyköpings central) | 3+652 | 55+907 | Södertälje,Trosa, Nyköping | 52255 | E | Hölö spår 3, Vagnhärad spår 3, Lästringe spår 2, Tystberga spår 3, Sjösa spår 2 | .
33 | . | . | . | . | . | (Nyköpings central) - (Nyköpings södra) | . | . | . | . | . | . | .
33 | Mellersta regionen | 492 | 2026-06-30 | . | . | (Nyköpings södra) - (Flens övre) | 12+939 | 61+219 | Flen, Katrineholm, Nyköping | 48280 | E | Nyköpings södra spår 12, Vrena spår 2, Silinge spår 2 | Nyköpings södra vxl 114 - infartsignal gr-01
33 | Mellersta regionen | 494 | 2026-06-30 | . | . | Flens övre | 61+220 | 62+975 | Flen | 1755 | E | Flens övre spår 1 | Infartsignal gr-01 - infartsignal gr-02
33 | . | . | . | . | . | (Flens övre) - (Nyköpings central) | . | . | . | . | . | . | .
34 | Mellersta regionen - Sydöstra regionen | 421 | 2026-07-01 |  |  | (Nyköpings central) - (Åby södra) | 58+591 | 107+965 | Nyköping, Norrköping | 49374 | E | Enstaberga spår 2, Jönåker spår 3, Ålberga spår 2, Kolmården spår 3, Getå spår 1 | .
34 | Mellersta regionen | 420 | 2026-07-01 |  |  | Katrineholms central | 135+335 | 135+664 | Katrineholm | 328 | N | Katrineholms central spår 3 | Vxl 137 - infartsignal gr-02
34 | Mellersta regionen | 416 | 2026-07-01 |  |  | (Katrineholms central) - (Hallsbergs personbangård) | 135+664 | 198+503 | Hallsberg, Katrineholm, Kumla, Vingåker, Örebro | 62839 | N | Baggetorp spår 2, Vingåker spår 2, Högsjö spår 2, Kilsmo spår 2, Pålsboda spår 2 | .
34 | Mellersta regionen | 419 | 2026-07-01 |  |  | Hallsbergs personbangård | 198+504 | 198+686 | Hallsberg | 182 | N | Hallsbergs personbangård spår 2 | Infartsignal gr-01 - vxl 2
34 | . | . | . | . | . | (Hallsbergs personbangård) - (Skymossen) | . | . | . | . | . | . | .
34 | Mellersta regionen - Sydöstra regionen | 522 | 2026-07-01 |  |  | (Skymossen) - (Mjölby) | 207+562 | 292+786 | Askersund, Motala, Mjölby | 85224 | E, N | Årsbo spår 2, Stenkumla spår 2, Löcknamon spår 1, Jakobohyttan spår 1, Degerön spår 1, Önaskogen spår 1, Motala central spår 3, Fågelsta spår 2, Skänninge spår 2
34 | Sydöstra regionen | 810 | 2026-07-01 |  |  | Mjölby | 292+787 | 293+815 | Mjölby | 1028 | N2 | Mjölby spår 4 | Infartsignal gr-02 - vxl 423
34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
34 | Sydöstra regionen | 810 | 2026-07-01 |  |  | Mjölby | 294+368 | 292+787 | Mjölby | 1581 | U2 | Mjölby spår 5 | konn2 - infartsignal gr-05
34 | Mellersta regionen - Sydöstra regionen | 522 | 2026-07-01 |  |  | (Mjölby) - Stenkumla | 292+787 | 214+350 | Mjölby, Motala, Askersund | 78437 | U | Skänninge spår 1, Fågelsta spår 1, Motala central spår 1, Önaskogen spår 2, Degerön spår 1, Jakobohyttan spår 2, Löcknamon spår 2, Stenkumla spår 1 | Stenkumla infartsignal gr-03 - vxl 21
34 | . | . | . | . | . | (Stenkumla) - (Hallsbergs personbangård) | . | . | . | . | . | . | .
34 | Mellersta regionen | 419 | 2026-07-01 |  |  | Hallsbergs personbangård | 201+593 | 201+853 | Kumla | 259 | U2 | Hallsbergs personbangård spår 7 | Vxl 108 - infartsignal gr-04
34 | Mellersta regionen | 524 | 2026-07-01 |  |  | (Hallsbergs personbangård) - (Örebro central) | 201+853 | 220+598 | Kumla, Örebro | 18745 | U | Kumla spår 1, Mosås spår 2 | .
34 | Mellersta regionen | 527 | 2026-07-01 |  |  | Örebro central | 220+599 | 226+677 | Örebro | 6078 | U | Örebro central spår 2;3 | Infartsignal gr-03 - infartsignal gr-02
34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
35 | Mellersta regionen | 524 | 2026-07-02 |  |  | (Örebro central) - Frövi | 226+677 | 249+571 | Lindesberg, Örebro | 22894 | U | Hovsta spår 2, Ervalla spår 1, Frövi spår 2 | Frövi infartsignal gr-01 - fiktiv sbl2
35 | Mellersta regionen | 524 | 2026-07-02 |  |  | Frövi | 267+687 | 267+040 | Lindesberg | 647 | U,E | Frövi spår 2 | Fiktiv sbl2 - vxl 101
35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
35 | Mellersta regionen | 524 | 2026-07-02 |  |  | Frövi | 302+505 | 300+000 | Lindesberg | 2505 | E,N | Frövi spår 1 | Infartsignal gr-07 - fiktiv sbl2
35 | Mellersta regionen | 524 | 2026-07-02 |  |  | Frövi - (Örebro central) | 249+572 | 226+677 | Lindesberg, Örebro | 22895 | N | Frövi spår 1, Ervalla spår 2, Hovsta spår 1 | Frövi fiktiv sbl2 - infartsignal gr-02
35 | Mellersta regionen | 527 | 2026-07-02 |  |  | Örebro central | 226+676 | 220+601 | Örebro | 6075 | N | Örebro central spår 1;1b;1a;1 | Infartsignal gr-01 - infartsignal gr-04
35 | Mellersta regionen | 524 | 2026-07-02 |  |  | (Örebro central) - (Hallsbergs personbangård) | 220+600 | 201+853 | Kumla, Örebro | 18747 | N | Mosås spår 3, Kumla spår 2 | .
35 | Mellersta regionen | 419 | 2026-07-02 |  |  | Hallsbergs personbangård | 201+853 | 201+460 | Kumla | 392 | N2 | Hallsbergs personbangård spår 5 | Infartsignal gr-05 - vxl 114
35 | . | . | . | . | . | (Hallsbergs personbangård) - (Skymossen) | . | . | . | . | . | . | .
35 | Mellersta regionen | 419 | 2026-07-02 |  |  | Skymossen - Hallsbergs rangerbangård | 4+902 | 10+788 | Askersund, Hallsberg, Kumla | 5886 | E | Skymossen spår 104 | Vxl 652 - iinfartsignal gr-03
35 | . | . | . | . | . | (Hallsbergs personbangård) - (Skymossen) | . | . | . | . | . | . | .
35 | Mellersta regionen | 419 | 2026-07-02 |  |  | Skymossen | 207+116 | 207+562 | Askersund | 446 | E | Skymossen spår 101 | Vxl 652 - iinfartsignal gr-01
35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
35 | Mellersta regionen | 419 | 2026-07-02 |  |  | Skymossen - Hallsbergs personbangård | 207+115 | 199+921 | Askersund - Hallsberg | 7194 | E2,E1 | Skymossen och Hallsbergs personbangård spår 101 | Skymossen vxl 652 - Hallsbergs personbangård vxl 101
35 | . | . | . | . | . | (Hallsbergs personbangård) - (Tälle) | . | . | . | . | . | . | .
35 | Mellersta regionen | 419 | 2026-07-02 |  |  | Tälle - Östansjö | 203+080 | 207+673 | Hallsberg, Kumla | 4593 | N | Tälle spår 2, Östansjö spår 2 | Tälle infartsignal gr-10 - infartsignal gr-03, Östansjö infartsignal gr-03 - infartsignal gr-05
35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
35 | Mellersta regionen | 419 | 2026-07-02 |  |  | Östansjö - Tälle | 207+673 | 203+080 | Hallsberg, Kumla | 4593 | U | Östansjö spår 3, Tälle spår 3 | Östansjö infartsignal gr-02 - infartsignal gr-04, Tälle infartsignal gr-02 - infartsignal gr-11
35 | . | . | . | . | . | (Tälle) - (Laxå) | . | . | . | . | . | . | .
35 | Västra regionen | 512 | 2026-07-02 |  |  | Falköpings central | 345+146 | 345+460 | Falköping | 314 | N | Falköpings central spår 2 | Vxl 187 - infartsignal gr-05
35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
36 | Västra regionen | 611 | 2026-07-03 |  |  | (Falköpings central) - (Alingsås) | 345+460 | 411+384 | Alingsås, Falköping, Herrljunga, Vara, Vårgårda | 65924 | N | Floby spår 2, Källeryd spår 2, Herrljunga central spår 4, Herrljunga västra spår 24, Vårgårda spår 3, Algutsgården spår 2 | .
36 | Västra regionen | 612 | 2026-07-03 |  |  | Alingsås | 411+385 | 413+200 | Alingsås | 1815 | N | Alingsås spår 4 | Infartsignal gr-01 - infartsignal gr-04
36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
36 | Västra regionen | 612 | 2026-07-03 |  |  | Alingsås | 413+200 | 411+385 | Alingsås | 1815 | U | Alingsås spår 1 | Infartsignal gr-03 - infartsignal gr-02
36 | Västra regionen | 611 | 2026-07-03 |  |  | (Alingsås) - (Falköpings central) | 411+384 | 345+460 | Alingsås, Falköping, Herrljunga, Vara, Vårgårda | 65924 | U | Algutsgården spår 3, Vårgårda spår 2, Herrljunga västra spår 25, Herrljunga central spår 5, Källeryd spår 1, Floby spår 3 | .
36 | Västra regionen | 512 | 2026-07-03 |  |  | Falköpings central | 345+460 | 345+264 | Falköping | 195 | U | Falköpings central spår 3 | Infartsignal gr-04 - vxl 188
36 | . | . | . | . | . | (Falköpings central) - (Hallsbergs personbangård) | . | . | . | . | . | . | .
36 | Mellersta regionen | 419 | 2026-07-03 |  |  | Hallsbergs personbangård | 198+835 | 198+505 | Hallsberg | 330 | U | Hallsbergs personbangård spår 3 | Vxl 104 - infartsignal gr-02
36 | Mellersta regionen | 416 | 2026-07-03 |  |  | (Hallsbergs personbangård) - (Katrineholms central) | 198+504 | 135+664 | Hallsberg, Katrineholm, Kumla, Vingåker, Örebro | 62860 | U | Pålsboda spår 1, Kilsmo spår 1, Högsjö spår 3, Vingåker spår 1, Baggetorp spår 3 | .
36 | Mellersta regionen | 420 | 2026-07-03 |  |  | Katrineholms central | 135+664 | 135+453 | Katrineholm | 210 | U | Katrineholms central spår 2 | Infartsignal gr-01 - vxl 138
36 | . | . | . | . | . | (Katrineholms central) - (Åby södra) | . | . | . | . | . | . | .
37 | Sydöstra regionen | 505 | 2026-07-03 |  |  | Åby södra - (Norrköping central) | 173+919 | 178+522 | Norrköping | 4603 | N | Åby södra spår 3 | Infartsignal gr-05 - infartsignal gr-01
37 | Sydöstra regionen | 504 | 2026-07-03 |  |  | Norrköping central | 178+523 | 183+473 | Norrköping | 4950 | N | Norrköping central spår 22;1 | Infartsignal gr-01 - infartsignal gr-03
37 | Sydöstra regionen | 505 | 2026-07-03 |  |  | (Norrköping central) - (Linköping central) | 183+473 | 226+397 | Norrköping, Linköping | 42924 | N | Fiskeby spår 3, Kimstad spår 2, Norsholm spår N, Gistad spår 1, Linghem spår 2 | .
37 | Sydöstra regionen | 502 | 2026-07-03 |  |  | Linköping central | 228+397 | 230+921 | Linköping | 2524 | N | Linköping central spår 1n;1;1s | Infartsignal gr-06 - infartsignal gr-02
37 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
37 | Sydöstra regionen | 502 | 2026-07-03 |  |  | Linköping central | 0+828 | 2+853 | Linköping | 2025 | E | Linköping central spår 100 | Vxl 406 - infartsignal gr-01
37 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
37 | Sydöstra regionen | 505 | 2026-07-03 |  |  | (Linköping central) - (Mjölby) | 230+921 | 259+509 | Linköping, Mjölby | 28588 | N | Vikingstad spår 3, Mantorp spår 2 | .
37 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
37 | Sydöstra regionen | 505 | 2026-07-03 |  |  | (Mjölby) - (Linköping central) | 259+509 | 230+921 | Mjölby, Linköping | 28588 | U | Mantorp spår 3, Vikingstad spår 2 | .
37 | Sydöstra regionen | 502 | 2026-07-03 |  |  | Linköping central | 230+921 | 226+398 | Linköping | 4523 | U | Linköping central spår 2s;2;2n | Infartsignal gr-03 - infartsignal gr-05
37 | Sydöstra regionen | 505 | 2026-07-03 |  |  | (Linköping central) - (Norrköping central) | 226+398 | 183+473 | Linköping, Norrköping | 42925 | U | Linghem spår 2, Gistad spår 2, Norsholm spår U, Kimstad spår 3, Fiskeby spår 2 | .
37 | Sydöstra regionen | 504 | 2026-07-03 |  |  | Norrköping central | 183+473 | 178+523 | Norrköping | 4950 | U | Norrköping central spår 7;21 | Infartsignal gr-04 - infartsignal gr-02
37 | Sydöstra regionen | 505 | 2026-07-03 |  |  | (Norrköping central) - Åby södra | 178+522 | 173+921 | Norrköping | 4601 | U | Åby södra spår | Infartsignal gr-02 - infartsignal gr-04
38 | . | . | . | . | . | (Åby södra) - (Kimstad) | . | . | . | . | . | . | .
38 | Sydöstra regionen | 505 | 2026-07-05 | . | . | Kimstad | 0+194 | 0+344 | Norrköping | 150 | E | Kimstad spår 100 | Vxl 106 - infartsignal gr-05
38 | Sydöstra regionen | 563 | 2026-07-05 | . | . | (Kimstad) - Finspång | 0+344 | 23+228 | Norrköping, Finspång | 22884 | E | Skärblacka spår E, Finspång spår 1;2;11 | Finspång Infartsignal gr-01 - infragräns grän 1
38 | . | . | . | . | . | (Finspång) - (Bjärka Säby) | . | . | . | . | . | . | .
38 | Sydöstra regionen | 845 | 2026-07-05 |  |  | (Bjärka Säby) - Västervik | 7+640 | 117+905 | Åtvidaberg, Västervik | 110265 | E | Viresjö spår 1, Åtvidaberg spår 1, Falerum spår 2, Nelhammar spår 1, Överum spår 4, Gamleby spår 2, Västervik spår 1 | Västervik infartsignal gr-02 - vxl 110b och 3475spm mot vxl 103a
39 | . | . | . | . | . | (Västervik) - (Bjärka-Säby) | . | . | . | . | . | . | .
39 | Sydöstra regionen | 841 | 2026-07-06 |  |  | (Bjärka-Säby) - (Hultsfred) | 30+357 | 121+734 | Linköping, Kinda, Vimmerby, Hultsfred | 91377 | E | Rimforsa spår 2, Kisa spår 4;3;4, Gullringen spår E, Södra Vi spår E, Vimmerby spår 1, Vimmerby Hamra spår E, Storebro spår E | Kisa spår 4 infartsignal gr-02- vxl 1 - spår 3 vxl 1 - vxl 2 -spår 4 vxl 2 - infartsignal gr-01
39 | Sydöstra regionen | 832 | 2026-07-06 |  |  | Hultsfred | 121+734 | 122+322 | Hultsfred | 588 | E1 | Hultsfred spår 2 | Infartsignal gr-03- fram till tredje vxl från infartsignalen vxl 25
39 | [5 empty] | (Hultsfred) - (Nässjö central) |  |  |  | .
40 | Sydöstra regionen | 817 | 2026-07-07 |  |  | Nässjö central | 348+774 | 350+395 | Nässjö | 1621 | N | Nässjö central spår 4n;4s | Vxl 703 - infartsignal gr-03
40 | Sydöstra regionen - Södra regionen | 813 | 2026-07-07 |  |  | (Nässjö central) - (Alvesta) | 350+395 | 435+621 | Alvesta, Nässjö, Sävsjö, Växjö | 85226 | N | Grimstorp spår 2, Ulvstorp spår 1, Aleholm spår 1, Stockaryd spår 3, Rörvik spår 1, Grevaryd spår 2,Lidnäs spår 1, Moheda spår 1, Gåvetorp spår 2 | .
40 | Södra regionen | 814 | 2026-07-07 |  |  | Alvesta | 435+622 | 435+953 | Alvesta | 331 | N | Alvesta spår 3a | Infartsignal gr-06 - vxl 402
40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
40 | Södra regionen | 814 | 2026-07-07 |  |  | Alvesta | 435+833 | 435+622 | Alvesta | 211 | U | Alvesta spår 2 | Vxl 401 - Infartsignal gr-05
40 | Sydöstra regionen - Södra regionen | 813 | 2026-07-07 |  |  | (Alvesta) - (Nässjö central) | 435+621 | 350+394 | Alvesta, Nässjö, Sävsjö, Växjö | 85227 | U | Gåvetorp spår 3, Moheda spår 2, Lidnäs spår 2, Grevaryd spår 3, Rörvik spår 2, Stockaryd spår 2, Aleholm spår 2, Ulvstorp spår 2, Grimstorp spår 3 | .
40 | Sydöstra regionen | 817 | 2026-07-07 |  |  | Nässjö central | 350+394 | 348+816 | Nässjö | 1578 | U | Nässjö central spår 5s;5n | Infartsignal gr-04 - vxl 705
40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
40 | Sydöstra regionen | 817 | 2026-07-07 |  |  | Nässjö central | 0+324 | 2+066 | Nässjö | 1742 | E | Nässjö central spår 8s | Börja tredje vxl från infartsignal vxl 571 - infartsignal gr-09
40 | Sydöstra regionen | 732 | 2026-07-07 |  |  | (Nässjö central) - (Värnamo) | 2+066 | 77+440 | Nässjö, Vaggeryd, Värnamo | 75374 | E | Stolpen spår E, Malmbäck spår 2, Vaggeryd spår 2, Båramo spår 2, Skillingaryd spår 2, Klevshult spår 1, Hörle spår 1 | .
40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
41 | Sydöstra regionen - Västra regionen | 721 | 2026-07-08 |  |  | (Värnamo) - (Borås central) | 170+550 | 73+789 | Värnamo, Gnosjö, Gislaved, Tranemo, Svenljunga, Borås | 96761 | E | Hillerstorp spår 2, Gnosjö spår 2, Hestra spår 2, Grimsås spår E, Limmared spår 2, Hillared spår 2, Aplared spår E | .
41 | Västra regionen | 655 | 2026-07-08 |  |  | Borås central | 73+789 | 72+366 | Borås | 1423 | E | Borås central spår 104 | Infartsignal gr-02 - fiktiv konn2
41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
41 | Västra regionen | 655 | 2026-07-08 |  |  | Borås central | 132+881 | 131+819 | Borås | 1063 | E2 | Borås central spår 2 | Vxl 411 - infartsignal g-2
41 | Västra regionen | 654 | 2026-07-08 |  |  | (Borås central) - (Herrljunga central) | 131+818 | 91+162 | Borås, Herrljunga | 40656 | E | Knalleland spår 2, Nordskogen spår E, Fristad spår 2, Borgstena spår 1, Ljung spår 1 | .
41 | Västra regionen | 611 | 2026-07-08 |  |  | Herrljunga | 91+162 | 90+803 | Herrljunga | 358 | E | Herrljunga spår b3 | Infartsignal gr-02 - vxl 136
41 | . | . | . | . | . | (Herrljunga central) - (Borås central) | . | . | . | . | . | . | .
41 | Västra regionen | 655 | 2026-07-08 |  |  | Borås central | 70+369 | 71+734 | Borås | 1365 | E | Borås central spår 3 | Infartsignal gr-04 - fiktiv konn1
41 | Västra regionen | 655 | 2026-07-08 |  |  | Borås central | 133+013 | 134+730 | Borås | 1717 | E,E2 | Borås central spår 3;105 | Fiktiv konn1 - Infartsignal gr-003
41 | Västra regionen | 656 | 2026-07-08 |  |  | (Borås central) - (Varberg) | 134+730 | 215+175 | Borås, Mark, Varberg | 80445 | E | Viskafors spår 3, Skene spår 1, Horred spår 1, Järlövsby spår E, Veddige spår 2 | .
41 | Västra regionen | 627 | 2026-07-08 |  |  | Varberg | 215+176 | 215+722 | Varberg | 546 | E | Varberg spår 21 | Infartsignal gr-04 - fiktiv konn

## Ej körbart
Körplan linjen första bekämpningen 2026 - ej körbart
De sträckor som inte fått tidtabell enligt första planeringen läggs i denna lista och stäms av med B innan de planeras in i slutet av körplanen.
Motiv till varför tidtabell ej erhålits skall anges i kolumn Q "Status och kommentar".
Skift 2026 | Region | Bandel | Datum | Tågnr | Tid | Plats/Sträcka | Från km+m | Till km+m | Kommuner | Spårmeter inkl RY | Spår (N,U,E, övrigt) | Spårnummer driftplatsspår som ska bekämpas av tåget | Övrig information
4 | Södra regionen | 814 |  |  |  | Alvesta - Älmhult | 435+953 | 484+960 | Alvesta, Älmhult | 49007 | N | Alvesta spår 3a;3b, Blädinge spår 1, Vislanda spår 1, Eneryda spår 2, Diö norra spår 1, Älmhult spår 1 | Alvesta vxl 402 - infartsignal gr-02. Älmhult infartsignal gr-04 - infartsignal gr-02
4 | Södra regionen | 814 |  |  |  | Älmhult - Alvesta | 484+960 | 435+833 | Älmhult, Alvesta | 49127 | U | Älmhult spår 2, Diö norra spår 2, Eneryda spår 4, Vislanda spår 2, Blädinge spår 2, Alvesta spår 2 | Älmhult infartsignal gr-03 - infartsignal gr-05
7 | Södra regionen | 912 |  |  |  | (Burlöv) - Lund | 611+106 | 565+340 | Burlöv, Eslöv, Höör, Lund, Staffanstorp | 45766 | U,U1 | Åkarp spår 64, Hjärup spår 64, Klostergården spår 64,
11 | Södra regionen - Västra regionen | 628 |  |  |  | Båstad norra - (Eldsberga) | 218+551 | 164+693 | Ängelholm, Båstad, Laholm, Halmstad | 53858 | N | Laholm västra spår 2 | Ängelholm Infartsignal gr-05 - Infartsignal gr-06
11 | Södra regionen - Västra regionen | 628 |  |  |  | (Eldsberga) - Båstad norra | 164+693 | 218+551 | Halmstad, Laholm, Båstad, Ängelholm | 53858 | U | Laholm västra spår 3, Båstad norra spår 2, Förslöv spår 4, Viarp spår 4, Barkåkra spår 4, Ängelholm spår 3 | Ängelholm Infartsignal gr-07 - Infartsignal gr-02
12 | Södra regionen | 920 |  |  |  | (Maria) - (Helsingborgs central) | 218+551 | 243+125 | Ängelholm , Helsingborg | 24574 | E.N | Pålsjö spår 1 | .
12 | Södra regionen | 904 |  |  |  | Helsingborgs central | 243+125 | 243+460 | Helsingborg | 335 | E | Helsingborg central spår 1 | Infartsignal gr-01 - vxl 402
14 | Västra regionen | 621 |  | 65656 | 900 | (Dingel) - Strömstad | 89+590 | 180+488 | Uddevalla, Munkedal, Tanum, Strömstad | 90898 | E | Munkedal spår 1, Dingle spår 3, Rabbalshede spår E, Tanum spår 2, Kragenäs spår E, Skee spår 2, Strömstad spår 1 | Strömstad infartsignal gr-01- stoppbock s1
26 | Norra regionen | 147 |  |  |  | (Gimonäs) - Holmsund | 890+921 | 903+384 | Umeå | 12463 | E.E1 | Gimonäs spår 62;63, Holmsund spår 4 | Holmsund infartsignal gr-01 - vxl 1