## Blad1
Östra | Västra Stambanan Söö-G | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
284844 | FLE |  |  | REV Byte växel 103b,105a/b | 3,4 | 1928 | 1928 | M-O | 07:00 | 06:00 | H |  | A | Fle 23, hfp vx 103a - Fle 34,36 | X |  | Detta i samband med spårbyte Et - Fsö. Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Flens Övre. Spår 3-4 går att vända från katrineholm
284849 | SKV | FLE |  | REV Förarbeten Ktl till växelbytena | Alla | 1917 | 1917 | nmS | 22:00 | 08:30 | D |  | A | Skv 33,31,61,Fle 23 - Fle 52,22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott VSB och mot Flens Övre
[5 empty] | Alla | 1919 | 1922 | nmS | 22:00 | 08:30 | D |  | A | Skv 33,31,61,Fle 23 - Fle 52,22 | X
284850 | SKV | FLE |  | REV Förarbeten Ktl till växelbytena | NED 1 | 1919 | 1919 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv hfp vxl 132a - Fle 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skebokvarn - Sköldinge
[5 empty] | NED 1 | 1921 | 1921 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv hfp vxl 132a - Fle 52 | X
[5 empty] | NED 1 | 1923 | 1923 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv hfp vxl 132a - Fle 52 | X
284853 | SKV | FLE |  | REV Förarbeten Ktl till växelbytena | UPP 2,3,4 | 1918 | 1918 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 61,Fle 23 - Fle 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Flens Övre Enkelspårsdrift Skebokvarn - Sköldinge Endast spår 1 i Fle öppen
[5 empty] | UPP 2,3,4 | 1920 | 1920 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 61,Fle 23 - Fle 22 | X
[5 empty] | UPP 2,3,4 | 1922 | 1922 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 61,Fle 23 - Fle 22 | X
[5 empty] | UPP 2,3,4 | 1924 | 1924 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 61,Fle 23 - Fle 22 | X
265236 Övrigt | HU | BJN |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | N1,U1,NED,UPP | 1908 | 1908 | S | 00:10 | 06:35 | D |  | A | Hu 68,82 - Bjn N72,24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Björnkulla - Huddinge Omledning via Södertälje möjlig
265386 Övrigt | (FLB) | (JN) |  | Förbyggande Underhåll, HTSM | Alla | 1919 | 1919 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Syd Övre - Flemmingsberg Flytande hastighetsnedsättningar kan förekomma. Sth 70 i max 1500 meter.
[5 empty] | Alla | 1919 | 1919 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | nmTi nmO | 23:50 | 05:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16
[5 empty] | NED,UPP | 1919 | 1919 | LS | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 1920 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 1921 | 1921 | M-O | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
265387 Övrigt | (FLB) | (JN) |  | Förbyggande Underhåll, HTSM | Alla | 1938 | 1938 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Syd Övre - Flemmingsberg Flytande hastighetsnedsättningar kan förekomma. Sth 70 i max 1500 meter.
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16
[5 empty] | Alla | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16
[5 empty] | Alla | 1939 | 1939 | nmTi nmO | 23:50 | 05:00 | D |  | A | Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16
[5 empty] | NED,UPP | 1938 | 1938 | LS | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 1939 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 1940 | 1940 | M-O | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
266935 Övrigt | (MSJ) | SÖÖ |  | Igelstabron - byte lager | NED,UPP 1, 2, 5, 6, 7, 8 | 1939 | 1939 | nmL nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Msj 23, 53 - Söö 64, 58, 28 34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Syd Övre - Malmsjö
[5 empty] | NED,UPP 1, 2, 5, 6, 7, 8 | 1941 | 1941 | nmL nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Msj 23, 53 - Söö 64, 58, 28 34 | X
[5 empty] | Alla | 1939 | 1939 | S | 06:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/60 km+m: 36,400/37,000 Längd: 600)
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/60 km+m: 36,400/37,000 Längd: 600)
[5 empty] | Alla | 1941 | 1941 | M-To | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/60 km+m: 36,400/37,000 Längd: 600)
[5 empty] | Alla | 1941 | 1941 | F | 00:00 | 22:00 | D |  | H | (sth: 200/60 km+m: 36,400/37,000 Längd: 600)
265370 Övrigt | JN |  |  | Förebyggande Underhåll spårriktning | 3 U2 | 1916 | 1916 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 53 - Jn 75 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt nmTi U2,spår 3 Järna Avstängt nmO U1, spår 4 Järna
[5 empty] | 4 U1 | 1916 | 1916 | nmO | 23:25 | 05:20 | D |  | A | Jn 51 - Jn 67
[5 empty] | U1 | 1916 | 1916 | O | 00:45 | 05:20 | D |  | A | Jn 67 - Jn 22
265378 Övrigt | JN |  |  | Förebyggande Underhåll spårriktning | 2 N2 | 1917 | 1917 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Jn 23 - Jn 77 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt nmTi Spår N2 , Järna spår 2 Avstängt nmO Spår N1 , Järna spår 1
[5 empty] | 1 N1 | 1917 | 1917 | nmO | 23:25 | 05:20 | D |  | A | Jn 21 - Jn 39
[5 empty] | N1 | 1917 | 1917 | O | 00:30 | 05:20 | D |  | A | Jn 39 - Jn 52
265407 Övrigt | JN |  |  | Förebyggande Underhåll spårriktning växlar | 3,4,5 u1,u2 | 1918 | 1918 | nmTi | 23:25 | 05:20 | D |  | A | Jn 51,53 - Jn 67,75 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt nmTi-O , U1,U2,N2 , Järna spår 2,3,4,5 Avstängt nmTo-F , U1,U2 , Järna spår 3,4,5
[5 empty] | 3,4,5 u1,u2 | 1918 | 1918 | nmO | 23:00 | 05:25 | D |  | A | Jn 51,53 - Jn 67,75
[5 empty] | 2 n2 | 1918 | 1918 | Ti | 00:45 | 05:20 | D |  | A | Jn 58 - Jn 77
[5 empty] | 2 n2 | 1918 | 1918 | O | 01:10 | 05:25 | D |  | A | Jn 58 - Jn 77
[5 empty] | 3,4,5 u1,u2,unk | 1918 | 1918 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D |  | A | Jn 20,34,66 - Jn 22,47
[5 empty] | 3,4,5 u1,u2,unk | 1918 | 1918 | nmF | 23:25 | 05:20 | D |  | A | Jn 20,34,66 - Jn 22,47
265422 Övrigt | JN |  |  | Förebyggande Underhåll spårriktning växlar | 1,2 N1,N2 | 1918 | 1918 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | Jn 21,23 - 77,39 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår N1,N2 , Järna spår 1,2
[5 empty] | 1,2 N1,N2 | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A | Jn 21,23 - 77,39
[5 empty] | 1,2 N1,N2,Nnk | 1919 | 1919 | nmTi nmO | 23:25 | 05:20 | D |  | A | Jn 58,50 - Jn 77,52,45
265276 Övrigt | JN | MÖ |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 1913 | 1913 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A | Jn hfp vx 145, hfp vx 147 - Mö 52 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Mölnbo spår 1 , Nedspår
[5 empty] | NED | 1913 | 1913 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn hfp vx 145, hfp vx 147 - Mö 52 | X
265278 Övrigt | JN | MÖ |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A | Jn hfp vx 145, hfp vx 149 - Mö 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta - Mölnbo , U spår , Mölnbo spår 2
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jn hfp vx 145, hfp vx 149 - Mö 22 | X
265371 Övrigt | (JN) | (MÖ) |  | Förebyggande Underhåll spårriktning | UPP | 1916 | 1916 | nmTo nmF | 23:30 | 05:20 | D |  | A | Jn U71 - Mö 51 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt ( Mölnbo ) - Järna Upp spår
265380 Övrigt | JN | (MÖ) |  | Förebyggande Underhåll spårriktning | NED | 1917 | 1917 | nmTo nmF | 23:25 | 05:20 | D |  | A | Jn N41 - Mö 21 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt Järna - Mölnbo Ned spår , N1 , Järna spår 1
265416 Övrigt | MÖ |  |  | Förebyggande Underhåll spårriktning växlar | 2 | 1918 | 1918 | L | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Mö 51 - Mö 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mölnbo
[5 empty] | 1 | 1918 | 1918 | L | 02:15 | 06:10 | D |  | A | Mö 21 - Mö 52
265275 Övrigt | MÖ | GN |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vx Gator i Mölnbo | NED,UPP | 1912 | 1912 | S | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Mö 21,51 - Gn 23,53 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mölnbo
265279 Övrigt | MÖ | GN |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP Mö sp2 | 1914 | 1914 | L | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Mö 51 - Gn 53 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta - Mölnbo , U spår , Mölnbo spår 2
265282 Övrigt | MÖ | GN |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A | Mö 21 -Gn 23 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna - Mölnbo , Avstängt Mölnbo spår 1 , Nedspår
265372 Övrigt | MÖ | GN |  | Förebyggande Underhåll spårriktning | UPP | 1916 | 1916 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 51 - Gn 53 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta - Järna U-spår
265383 Övrigt | MÖ | GN |  | Förebyggande Underhåll spårriktning | NED Mö 1 | 1917 | 1917 | nmL nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 21 - Gn 23 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna - Björnlunda , Upp spår , Mölnbo spår 1 , Gnesta spår 3
[5 empty] | NED 3 | 1917 | 1917 | LS | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Gn 23 - Gn 52
278045 Övrigt | (MÖ) | GN |  | Förebyggande Underhåll spårriktning | UPP | 1916 | 1916 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Mö 22 - Gn 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Björnlunda - Mölnbo U-spår
265281 Övrigt | MÖ | B |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 1912 | 1912 | L | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Mö 51 - B 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stjärnhov - Järna
265277 Övrigt | GN |  |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vxl Gator i Gnesta | Alla | 1913 | 1913 | S | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Gn 21,51 - Gn 22,52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gnesta
265280 Övrigt | GN |  |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vxl Gator i Gnesta | Alla | 1914 | 1914 | S | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Gn 21,51 - Gn 22,52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gnesta
265421 Övrigt | GN |  |  | Förebyggande Underhåll spårriktning växlar | 2,3,4 | 1918 | 1918 | nmS | 23:40 | 06:10 | D |  | A | Gn 32,62,64 - Gn 22,52 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gnesta
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | S | 01:00 | 06:10 | D |  | A | Gn 21,51 - Gn 32,62,64,sb 91
265426 Övrigt | GN |  |  | Förebyggande Underhåll spårriktning växlar | 1,2,3 | 1919 | 1919 | To | 00:35 | 05:10 | D |  | A | Gn 21 - Gn 52, sb91 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Björnlunda - Mölnbo , Gnesta spår 1,2,3
265283 Övrigt | GN | B |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 1915 | 1915 | Ti | 00:40 | 05:00 | D |  | A | Gn 21 - B 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stjärnhov - Mölnbo
265903 Övrigt | GN | B |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Gn 3, Koe 1,2, B 1 | 1937 | 1937 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Gn 54 - B 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta-Stjärnhov
265985 Övrigt | GN | SH |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Gn 4, B 2, Sh 2,3 | 1938 | 1938 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Gn 24 - Sh 32, 34 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta-Stjärnhov
250426 Övrigt | (GN) | (K) |  | Servicefönster (Gnesta) - (Katrineholm) Upp-spår | UPP | 1850 | 1850 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.0000-0500. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Servicefönstertiden gäller inte Flen. För arbeten som stänger tillfart mot Fsö gäller vanlig bup-ansökan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Anpassas mot Projekt Getingmidjan v1926-1933 Ballastrening Gi - My v1928-1933 även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939
[5 empty] | UPP | 1852 | 1852 | ToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1902 | 1902 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1910 | 1910 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1912 | 1912 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | M-OF | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
250427 Övrigt | (GN) | (K) |  | Servicefönster (Gnesta) - (Katrineholm) Ned-spår | NED | 1851 | 1851 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.0000-0500. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Anpassas mot Projekt Getingmidjan v1926-1933 Ballastrening Gi - My v1928-1933 även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939
[5 empty] | NED | 1901 | 1901 | O-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1903 | 1903 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1907 | 1907 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1909 | 1909 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1911 | 1911 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1913 | 1913 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | M-OF | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
265946 Övrigt | B | SH |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED B1, Sh 1 | 1937 | 1937 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | B 21 - Sh 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta-Nyckelsjön
265947 Övrigt | B | SH |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED B1, Sh 1 | 1939 | 1939 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | B 21 - Sh 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta-Nyckelsjön
265987 Övrigt | B | NSJ |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP B 2, Sh 2,3, Nsj 2 | 1940 | 1940 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | B hfp vx 101a - Nsj hfp vx 131b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Björnlunda-Nyckelsjön
265967 Övrigt | SH | NSJ |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Sh 1, Nsj 1 | 1939 | 1939 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sh 21 - Nsj N72 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Björnlunda-Nyckelsjön
265968 Övrigt | SH | SP |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Sh 1, Nsj 1, Sp 3 | 1941 | 1941 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sh N41 - Sp N72 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stjärnhov-Skebokvarn
265989 Övrigt | SH | SP |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Sh 2,3, Nsj 2, Sp 4 | 1942 | 1942 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sh U71 - Sp 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stjärnhov-Skebokvarn
265970 Övrigt | NSJ | SP |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Nsj 1, Sp 2,3 | 1943 | 1943 | Ti | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Nsj N41 - Sp 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nyckelsjön-Skebokvarn
265972 Övrigt | SP | SKV |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Sp 2,3, Skv 2,3 | 1943 | 1943 | O-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sp 21 - Skv 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nyckelsjön-Flen
265992 Övrigt | SP | FLE |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Sp 4, Skv 4 | 1942 | 1942 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sp 51 - Fle 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nyckelsjön-Flen
251397 Övrigt | SKV | SDE |  | Spårbyte Et-Fsö Förarbeten Ktl | Alla | 1923 | 1926 | nmS | 22:00 | 08:30 | D |  | A | Skv 33,31,61,Fle 23 - Sde 62,32 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott VSB och mot Flens Övre
265976 Övrigt | SKV | SDE |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Skv 2,3, Fle 1, Sde2 | 1945 | 1945 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 31, 33 - Sde hfp vx 101b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nyckelsjön-Sköldinge
265994 Övrigt | SKV | SDE |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Skv 4, Fle 2,3,4 | 1944 | 1944 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Skv 61, Fle 23 - Sde 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skebokvarn-Sköldinge även ob.265998 Fsö
251393 Övrigt | FLE |  |  | Spårbyte Et-Fsö Vx byte Fsö,BallastreningFle-Fsö | 3,4 | 1927 | 1927 | LS | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Fle 23, hfp vx 103a - Fle hfp vx 133b | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Flens Övre. Spår 3-4 ej tillgängliga för trafik.
[5 empty] | 3,4 | 1928 | 1928 | M | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Fle 23, hfp vx 103a - Fle hfp vx 133b | X
251030 Övrigt | FLE | SDE |  | Slopning av skyddssektioner | UPP | 1919 | 1919 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Fle hfp vx 131a - Sde 32 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flen-Sköldinge enligt kanalkörning
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fle hfp vx 131a - Sde 32 | X
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Fle hfp vx 131a - Sde 32 | X
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | nmL nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | Fle hfp vx 131a - Sde 32 | X
[5 empty] | NED | 1920 | 1920 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Fle 31 - Sde hfp vx 101b | X
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fle 31 - Sde hfp vx 101b | X
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Fle 31 - Sde hfp vx 101b | X
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | nmL nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Fle 31 - Sde hfp vx 101b | X
[5 empty] | NED,UPP | 1920 | 1921 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 117,296/117,556 Längd: 260)
265977 Övrigt | FLE | SPN |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Fle 1, Sde2, Spn 1 | 1947 | 1947 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fle 31 - Spn hfp vx 132 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flen-Stolpstugan
266000 Övrigt | FLE | SPN |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Fle 2,3,4, Sde 1, Spn 2 | 1946 | 1946 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Fle hfp vx 131a - Spn hfp vx 102 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flen-Stolpstugan
265978 Övrigt | SDE | K |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Sde2, Spn 1, K 3 | 1947 | 1947 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sde hfp vx 131a - K N72 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge-Katrineholm
265981 Övrigt | SDE | K |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED Sde2, Spn 1, K 3 | 1949 | 1949 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sde hfp vx 131a - K N72 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge-Katrineholm
266002 Övrigt | SDE | K |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Sde 1, Spn 2, K 2 | 1946 | 1946 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sde 61 - K U42 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge- Katrineholm
266004 Övrigt | SDE | K |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP Sde 1, Spn 2, K 2 | 1948 | 1948 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sde 61 - K U42 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge-Katrineholm
277819 Övrigt | SPN | K |  | Trimningsåtgärder VSB Uppdatering ställverk borttagning vissa signal obj | UPP K 1,2 | 1849 | 1849 | S | 00:10 | 08:30 | D |  | A | K 22 - Spn U71 |  |  | Objekt 237247 flyttat från V1841 Trafikpåverkan: Trafikavbrott K - Spn
[5 empty] | NED K 3,4,5 | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 08:30 | D |  | A | K 52,24,54 - Spn N41
251443 Övrigt | K |  |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | 2 | 1936 | 1936 | nmS | 22:00 | 14:00 | D |  | A | K 22 - K 26 | X |  | Trafikpåverkan: nm L: Enkelspårsdrift Baggetorp-Katrineholm, stopp mot Stö nm S: Enkelspårsdrift Baggetorp-Katrineholm nm M: stopp mot K spår 1-2 Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | 2 | 1936 | 1936 | S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | K 77 - K 26 | X
[5 empty] | 2 | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 22:00 | H |  | A | K 77 - K 26 | X
[5 empty] | 3 | 1936 | 1936 | F | 22:00 | 22:00 | D |  | A | K 52 - K 17,56 | X
[5 empty] | 3 | 1936 | 1936 | LS | 22:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 134,729/135,400 Längd: 671)
[5 empty] | 3 | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 22:00 | D |  | H | (sth: -/70 km+m: 134,729/135,400 Längd: 671)
[5 empty] | 2 | 1936 | 1936 | F | 22:00 | 22:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 134,671/135,207 Längd: 536)
262852 Övrigt | K |  |  | Ostlänken Kardonbanan arbeten Åby | Sp 20, N1, U1 | 1902 | 1902 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 39, 69, 19 - K 24, 54 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott i "Gemet" Bt-Smt Förutsätter att ev. tungtransport kan framföras i D-skyddet
[5 empty] | Sp 20, N1, U1 | 1904 | 1904 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 39, 69, 19 - K 24, 54 | X
[5 empty] | Sp 20, N1, U1 | 1905 | 1905 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 39, 69, 19 - K 24, 54 | X
[5 empty] | Sp 20, N1, U1 | 1907 | 1907 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 39, 69, 19 - K 24, 54 | X
[5 empty] | Sp 20, N1, U1 | 1909 | 1909 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 39, 69, 19 - K 24, 54 | X
[5 empty] | Sp 20, N1, U1 | 1910 | 1910 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 39, 69, 19 - K 24, 54 | X
[5 empty] | Sp 20, N1, U1 | 1911 | 1911 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 39, 69, 19 - K 24, 54 | X
[5 empty] | Sp 20, N1, U1 | 1913 | 1913 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 39, 69, 19 - K 24, 54 | X
263342 Övrigt | K |  |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | 5 | 1937 | 1937 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | K 54 - K 58 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Strångsjö Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | 5 | 1937 | 1937 | Ti-F | 22:00 | 22:00 | H |  | A | K 46 - K 54 | X
[5 empty] | 4 | 1937 | 1937 | M | 22:00 | 22:00 | D |  | H | (sth: -/70 km+m: 135,181/135,822 Längd: 641)
[5 empty] | 4 | 1937 | 1937 | Ti-F | 22:00 | 22:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 135,375/135,822 Längd: 447)
266525 Övrigt | K |  |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt Rälslossning | 2 | 1936 | 1936 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | K 22 - K 82 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Baggetorp Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | 3 | 1936 | 1936 | Ti | 01:00 | 03:00 | D |  | A | K 52 - K 62 | X
266526 Övrigt | K |  |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt Rälslossning | 5 | 1936 | 1936 | Ti | 01:00 | 06:00 | D |  | A | K 54 - K 88 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Strångsjö Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
266006 Övrigt | K | VR |  | Förebyggande UH Kontaktledning | UPP K 2, Bt 3, Vr 1 | 1910 | 1910 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K 71 - Vr 22 | X |  | Enkelspårsdrift Katrineholm-Högsjö
266016 Övrigt | K | VR |  | Förebyggande UH Kontaktledning | NED K 3, Bt 2, Vr 2,3 | 1911 | 1911 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K 41 - Vr 52 | X |  | Enkelspårsdrift Katrineholm-Högsjö
250428 Övrigt | (K) | (HPBG) |  | Servicefönster (Katrineholm) - (Hallsberg) Upp-spår | UPP | 1850 | 1850 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | UPP | 1852 | 1852 | ToF | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1902 | 1902 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1910 | 1910 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1912 | 1912 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | M-OF | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
250429 Övrigt | (K) | (HPBG) |  | Servicefönster (Katrineholm) - (Hallsberg) Ned-spår | NED | 1851 | 1851 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt. Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd.
[5 empty] | NED | 1901 | 1901 | O-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1903 | 1903 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1907 | 1907 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1909 | 1909 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1911 | 1911 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1913 | 1913 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | M-OF | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | M-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | M-F | 00:30 | 05:30 | D |  | A
Östra | Södertälje Hamn - Söc | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
265253 Övrigt | SÖD | SÖC |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | Söd 1,2 Söc 2b,2a,1b,1a | 1911 | 1911 | M-O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Söd 174, sb 336, sb 338 - Söd 152 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår Södertälje Hamn spår 1,2 - Södertälje Centrum spår 1a,1b,2a,2b
265259 Övrigt | SÖD | SÖC |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | Söd 3,4 Söc 2,3 | 1912 | 1912 | M-O | 00:00 | 04:50 | D |  | A | Söd 144,sb332,sb334 - Söd 122,990,191, hfp vx 510 | X |  | Trafikpåverkan: Södertälje spår 3,4 Södertälje C 2,3 samt avstängt in mot depån
265262 Övrigt | SÖD | SÖC |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/vxl gator i Söd/Söc | Söd 2,3 Söc 2,3,5,6 | 1912 | 1912 | ToF | 01:20 | 04:30 | D |  | A | Söd 990, 128, sb s2, - Söd sb332,sb334,sb336,sb338 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Södertälje Hamn spår 2,3 Trafikavbrott Södertälje C
Östra | Västra Stambanan Äs-Söd | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
265222 Övrigt | ÄS | HU |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | N1,N2 | 1905 | 1905 | MTi | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 712,717,23 - Hu 66, 94 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår N1,N2,B6 , Älvsjö - Huddinge
265227 Övrigt | ÄS | HU |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | U1,U2 | 1906 | 1906 | MTi | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 21,715,15 - Hu 32,36 | X |  | Kontaktperson Björn Eklund 010-4805163 Trafikpåverkan: Avstängt U1,U2 Hu - Äs
265224 Övrigt | ÄS | FLB |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | N1,N2 | 1905 | 1905 | O-F | 00:14 | 05:14 | D |  | A | Äs 717, Hu 23 - Flb 94,31 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår N1,N2 , Älvsjö - Flemingsberg
[5 empty] | N1,N2 | 1905 | 1905 | L | 02:10 | 06:10 | D |  | A | Äs 717, Hu 23 - Flb 94,31 | X
265226 Övrigt | HU |  |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vxl gator | 2,3 N2,U2 | 1905 | 1905 | S | 02:10 | 05:40 | D |  | A | Hu 23,53 - Hu 36,66 | X |  | Kontaktperson Björn Eklund 010-4805163 Trafikpåverkan: Avstängt spår U2,N2 Huddinge
265229 Övrigt | HU | FLB |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | U1,U2 | 1906 | 1906 | O-F | 00:40 | 05:30 | D |  | A | Hu 51,53 - Flb 92,61 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Flb sp 2,3,4 Hu sp 1,2 Äs U1,U2
[5 empty] | U1,U2 | 1906 | 1906 | L | 02:10 | 07:30 | D |  | A | Hu 51,53 - Flb 92,61 | X
265230 Övrigt | HU | FLB |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vxl gator | N2,U2 | 1906 | 1906 | S | 02:10 | 05:40 | D |  | A | Hu 96,84 - Flb 34,64 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Flb sp 4,5 Hu sp 2,3 ( inget resandeutbyte vid ordinarie plf Flb och inget resandeutbyte i Hu )
265239 Övrigt | HU | FLB |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vxl gator | N2,U2 Flb Spår M | 1908 | 1908 | L | 02:10 | 05:40 | D |  | A | Hu 33,63 - Flb 31,61,sb81 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flemingsberg - Huddinge ( Gäller pendeltåg )
265232 Övrigt | FLB |  |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | 5 | 1907 | 1907 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Flb 33 - Flb 54 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Flb sp 5 Tul spår N
265237 Övrigt | FLB |  |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | 4 | 1908 | 1908 | M | 00:10 | 05:10 | D |  | A | Flb 63 - Flb 24 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tullinge - Huddinge
265234 Övrigt | FLB | UTS |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vxl gator | NED,UPP | 1907 | 1907 | L | 02:15 | 06:15 | D |  | A | Flb 56,26 - Uts 22,52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Utsikten - Flemingsberg
265240 Övrigt | FLB | TU |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vxl gator i Utsikten | NED,UPP Tu 1,4,5 | 1907 | 1907 | S | 02:16 | 06:06 | D |  | A | Flb 31,61 - Tu 28,58 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tumba - Tullinge Tåguppställning spår 8,9 möjlig i Tumba
265233 Övrigt | FLB | GAU |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 1907 | 1907 | Ti | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Flb 31 - Gau 62 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Dån) - (Hu) Tisdag Enkelspårsdrift (Dån) - ( Flb ) Onsdag-Fredag
[5 empty] | NED | 1907 | 1907 | O-F | 00:05 | 05:05 | D |  | A | Uts 21 - Gau 62 | X
265238 Övrigt | FLB | GAU |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 1908 | 1908 | Ti | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Flb 61 - Gau 32 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Dånviken - Huddinge
265242 Övrigt | UTS | GAU |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vxl gator i Tumba | NED,UPP Tu alla spår | 1909 | 1909 | MTi | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Uts 21,51 - Gau 32,62 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Rönninge - Tullinge Inga Uppställningståg i Tumba
275115 Övrigt | UTS | GAU |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 1908 | 1908 | O-F | 00:05 | 05:05 | D |  | A | Uts 51 - Gau 32 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flemingsberg - Dånviken
265244 Övrigt | GAU | DÅN |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 1909 | 1909 | OTo | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Gau 21 - Dån 52 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östertälje - Tumba
265248 Övrigt | GAU | DÅN |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 1910 | 1910 | MTi | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Gau 51 - Dån 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östertälje - Tumba
265250 Övrigt | GAU | ÖTE |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vxl gator i Dånviken | NED,UPP | 1910 | 1910 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Gau 21,51 - Öte 31,61 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Dånviken - Garnudden
265245 Övrigt | DÅN | SÖD |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED | 1909 | 1909 | F | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Dån 21 - Söd 172 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Södertälje Hamn - Garnudden
[5 empty] | NED | 1909 | 1909 | LS | 02:00 | 08:00 | D |  | A | Dån 21 - Söd 172
265249 Övrigt | DÅN | SÖD |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP | 1910 | 1910 | F | 00:30 | 05:00 | D |  | A | Dån 51 - Söd 142 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Södertälje Hamn - Garnudden
[5 empty] | UPP | 1910 | 1910 | LS | 02:00 | 08:00 | D |  | A | Dån 51 - Söd 142
265251 Övrigt | DÅN | SÖD |  | Förebyggande Underhåll El-Peba/Vxl gator i Östertälje | NED,UPP | 1910 | 1910 | To | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Dån 21,51 - Söd 172,142 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östertälje - Dånviken
265254 Övrigt | SÖD |  |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | 5,6,7,9,10,11,12,13,14 | 1911 | 1911 | To-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Söd 160 - Söd 224, hfp vx 510, vx 13a | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Södertälje Hamn spår 5,6,7,9,10,11,12,13,14 Hör ihop med Obj 265255
265356 Övrigt | SÖD | (JN) |  | Förebyggande Underhåll spårriktning | UPP | 1915 | 1915 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Söd U271 - Jn 53 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt Upp spår Bränninge - Södertälje Syd Undre
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | Söd U271 - Jn 53
265374 Övrigt | SÖD | (JN) |  | Förebyggande Underhåll spårriktning | NED | 1916 | 1916 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Söd N241 - Jn 23 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt Ned spår Bränninge - Södertälje Syd Undre
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Söd N241 - Jn 23
265398 Övrigt | BRE |  |  | Förebyggande Underhåll spårriktning växlar | 2 | 1917 | 1917 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Bre 51 - Bre 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bränninge
[5 empty] | 2 | 1918 | 1918 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | Bre 51 - Bre 22
[5 empty] | 1 | 1918 | 1918 | M | 00:50 | 04:50 | D |  | A | Bre 21 - Bre 52
Östra | Södra Stambanan K-M | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251486 Övrigt | (K) | (STÖ) |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt | NED | 1937 | 1937 | Ti-F | 22:00 | 22:00 | H |  | A | K 54 - Stö 21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Strångsjö Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | M-F | 22:00 | 22:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 3000)
266532 Övrigt | (K) | (STÖ) |  | Rälsbyte/Ballastrening K -Smt Rälslossning | NED | 1936 | 1936 | nmO | 22:00 | 02:00 | D |  | A | K 54 - Stö 21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Strångsjö Objekt som ingår i Projekt Rälsbyte/Ballastrening Katrineholm - Simonstorp kommer att hanteras i särskild ordning som man kom överens om i Tvistråd 180912 Dessa objekt kan komma att justeras för att säkerställa trafikal robusthet.
263386 Övrigt | (K) | ÅBY |  | ERTMS-testkörning | UPP | 1903 | 1903 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Åby inkl. plats att vända i K respektive Åby
[5 empty] | UPP | 1904 | 1905 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1904 | 1905 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | nmS | 22:10 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1909 | 1909 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1909 | 1909 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1913 | 1913 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1914 | 1915 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1914 | 1915 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1919 | 1919 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1919 | 1919 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1933 | 1934 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1934 | 1935 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1934 | 1935 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1939 | 1939 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1943 | 1944 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1944 | 1945 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1944 | 1945 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1949 | 1949 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1949 | 1949 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1923 | 1923 | nmS | 22:00 | 04:40 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | M | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | Ti-To | 00:30 | 05:30 | D |  | A | K24- ÅBY61
250430 Övrigt | (K) | (NR) |  | Servicefönster (Katrineholm) - (Norrköping) Upp-spår | UPP | 1850 | 1850 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.00:00-05:30. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My v1928-1933 även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939
[5 empty] | UPP | 1852 | 1852 | ToF | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1902 | 1902 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1910 | 1910 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1912 | 1912 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | M-To | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | M-OF | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
250431 Övrigt | (K) | (NR) |  | Servicefönster (Katrineholm) - (Norrköping) Ned-spår | NED | 1851 | 1851 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.00:00-05:30. Norrgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning. Servicefönstertiden gäller inte Åby. Vid arbeten som stänger anslutning mot Nyköping på Åby driftplats ska hänsyn tas till fastställd tågplan. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My v1928-1933 Veckor då Ertms-testkörning pågår är borttagna. även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. GÄLLER INTE UNDER TID FÖR ERTMS-TESTKÖRNING
[5 empty] | NED | 1901 | 1901 | O-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1903 | 1903 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | MF | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1907 | 1907 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1909 | 1909 | MF | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1911 | 1911 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1913 | 1913 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | MF | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | MF | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | M-OF | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | MF | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | MF | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | MF | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | M-F | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | MF | 00:00 | 05:30 | D |  | A
262854 Övrigt | (K) | NR |  | Ostlänken Kardonbanan arbeten Åby | NED,UPP | 1902 | 1902 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 24, 54 - Nr 156, 158 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Förutsätter att ev. tungtransport kan framföras i D-skyddet.
[5 empty] | NED,UPP | 1904 | 1904 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 24, 54 - Nr 156, 158 | X
[5 empty] | NED,UPP | 1905 | 1905 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 24, 54 - Nr 156, 158 | X
[5 empty] | NED,UPP | 1907 | 1907 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 24, 54 - Nr 156, 158 | X
[5 empty] | NED,UPP | 1909 | 1909 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 24, 54 - Nr 156, 158 | X
[5 empty] | NED,UPP | 1910 | 1910 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 24, 54 - Nr 156, 158 | X
[5 empty] | NED,UPP | 1911 | 1911 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 24, 54 - Nr 156, 158 | X
[5 empty] | NED,UPP | 1913 | 1913 | S | 00:00 | 08:00 | D |  | A | K 24, 54 - Nr 156, 158 | X
250434 Övrigt | (MY) | (N) |  | Servicefönster (Mjölby) - (Nässjö) Upp-spår | UPP | 1850 | 1850 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Sydgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Servicefönstertiden gäller inte Boxholm. Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-4 i Boxholm ska hänsyn tas till trafik som ankommer/avgår från terminalerna Boxholm. Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för revision. Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My v1928-1933 även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939 Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | UPP | 1852 | 1852 | ToF | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1902 | 1902 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1910 | 1910 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1912 | 1912 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | M-To | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | MTiToF | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | M-OF | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
250435 Övrigt | (MY) | (N) |  | Servicefönster (Mjölby) - (Nässjö) Ned-spår | NED | 1851 | 1851 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Sydgående tåg prioriteras operativt. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt kanalkörningsprincip. Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd medges i begränsad omfattning Arbeten som låser tillfart till terminalen i Gmp (nedspår Vim-N) ska planeras måndag-morgon. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Anpassas mot Projekt Ballastrening Gi - My v1928-1933 även Projekt Rälsbyte/Ballastrening K - Smt v1936-1939
[5 empty] | NED | 1901 | 1901 | O-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1903 | 1903 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1905 | 1905 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1907 | 1907 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1909 | 1909 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1911 | 1911 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1913 | 1913 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1917 | 1917 | Ti-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | M-OF | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1925 | 1925 | M-To | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1927 | 1927 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1937 | 1937 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1943 | 1943 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1945 | 1945 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A
Östra | Ostkustbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
267063 Övrigt | U |  |  | Uppsala Kapacitetshöjande åtgärder Ktl Sp 15-17 | 12,13 | 1926 | 1926 | M | 07:00 | 24:00 | D |  | A | U 150, sb 495,490, hfp vx 496,479 - U 174, hfp vx 445,465 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår 12-13 (godsbangården+uppställningspåren)
[5 empty] | 12,13 | 1926 | 1926 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | U 150, sb 495,490, hfp vx 496,479 - U 174, hfp vx 445,465 | X
[5 empty] | 12,13 | 1927 | 1932 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | U 150, sb 495,490, hfp vx 496,479 - U 174, hfp vx 445,465 | X
[5 empty] | 12,13 | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 09:00 | D |  | A | U 150, sb 495,490, hfp vx 496,479 - U 174, hfp vx 445,465 | X
267121 Övrigt | U |  |  | Uppsala Kapacitetshöjande åtgärder Rivning växel468 | 1 G2 | 1928 | 1928 | nmS | 21:00 | 10:00 | D |  | A | U hfp vx 498, U 194 - U 261,197 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår U, N (spår 1 och 2 kan angöras norrifrån)
[5 empty] | 2 | 1928 | 1928 | nmS | 21:00 | 10:00 | D |  | A | U 155 - U 110
[5 empty] | 1 | 1928 | 1928 | S | 10:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 120/70 km+m: 64,650/64,750 Längd: 100)
[5 empty] | 1 | 1929 | 1929 | M-O | 00:00 | 12:00 | H |  | H | (sth: 120/70 km+m: 64,650/64,750 Längd: 100)
269529 Övrigt | U |  |  | Uppsala Kapacitetshöjande åtgärder Ktl Sp 15-17 | 14,15,16,17 | 1920 | 1920 | M | 07:00 | 24:00 | D |  | A | U hfp vx 490 - U hfp vx 471,473 | X |  | Trafikpåverkan Avstängt spår 14-17 (godsbangården+uppställningspåren)
[5 empty] | 14,15,16,17 | 1920 | 1920 | Ti-S | 00:00 | 00:00 | H |  | A | U hfp vx 490 - U hfp vx 471,473 | X
[5 empty] | 14,15,16,17 | 1921 | 1932 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | U hfp vx 490 - U hfp vx 471,473 | X
[5 empty] | 14,15,16,17 | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 09:00 | D |  | A | U hfp vx 490 - U hfp vx 471,473 | X
269531 Övrigt | U |  |  | Uppsala Kapacitetshöjande åtgärder Ktl Sp 15-17 | 22,23,24,25,26,27 | 1920 | 1920 | M | 07:00 | 24:00 | D |  | A | U 174 - U sb 22,23,24,25,26, Vsi 21 | X |  | Trafikpåverkan Avstängt spår 22-27
[5 empty] | 22,23,24,25,26,27 | 1920 | 1920 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | U 174 - U sb 22,23,24,25,26, Vsi 21 | X
[5 empty] | 22,23,24,25,26,27 | 1921 | 1932 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | U 174 - U sb 22,23,24,25,26, Vsi 21 | X
[5 empty] | 22,23,24,25,26,27 | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 09:00 | D |  | A | U 174 - U sb 22,23,24,25,26, Vsi 21 | X
269552 Övrigt | KN |  |  | Knivsta ny gc bro | 1 | 1931 | 1931 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ekeby-Myrbacken
[5 empty] | 1 | 1932 | 1932 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1932 | 1932 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1933 | 1933 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1934 | 1934 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1935 | 1935 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1936 | 1936 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1937 | 1937 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1939 | 1939 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
[5 empty] | 1 | 1940 | 1940 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 22 - Kn 51 | X
269553 Övrigt | KN |  |  | Knivsta ny gc bro | 2 | 1932 | 1932 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ekeby-Myrbacken
[5 empty] | 2 | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2 | 1933 | 1933 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2 | 1934 | 1934 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2 | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2 | 1935 | 1935 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2 | 1936 | 1936 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2 | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2 | 1937 | 1937 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2 | 1938 | 1938 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
[5 empty] | 2 | 1939 | 1939 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:40 | D |  | A | Kn 52 - Kn 21 | X
269720 Övrigt | KN |  |  | Knivsta ny gc bro | Alla | 1945 | 1945 | S | 01:15 | 08:30 | D |  | A | Kn 22,52 - Kn 51,21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Knivsta
[5 empty] | Alla | 1946 | 1946 | S | 01:15 | 08:30 | D |  | A | Kn 22,52 - Kn 51,21 | X
[5 empty] | Alla | 1947 | 1947 | S | 01:15 | 08:30 | D |  | A | Kn 22,52 - Kn 51,21 | X
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | M | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Kn 22,52 - Kn 51,21 | X
263628 Övrigt | (MR) | KN |  | Förebyggande underhåll El & Banarbetsveckor Kn-Mr | UPP | 1922 | 1922 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 51, Myn 32 - Kn 61 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår (Mr)/(Arn)-(Kn).
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mr 51, Myn 32 - Kn 61 | X
263585 Övrigt | RS | MR |  | Förebyggande underhåll El & Banarbetsveckor Rs-Mr | UPP Mr 1, 7, 8, 9 | 1922 | 1922 | TiToF | 00:15 | 05:00 | D |  | A | Rs 283 - Mr 51, Mr sb 88, 96, 98 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt V1922 TiToF U-sp Rs-(Myn), Mr sp1,2,7,8,9. Viss uppställning Mr möjlig med nedfälld strömavtagare. Avstängt V1924 TiToF U-sp Rs-(Mr). Avstängt V1922,1924 O U-sp Rs-(Bra)
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | O | 00:15 | 05:00 | D |  | A | Rs 283 - Bra 71 | X
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | TiToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 283 - Mr U71 | X
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rs 283 - Bra 71 | X
251092 Övrigt | R | HGV |  | Sug-transfromatorer i vattenskyddsområden | 1N | 1915 | 1915 | M-F | 00:20 | 05:00 | D |  | A | Hgv hfp vx 104 - R 66,92 | X |  | Trafikpåverkan: Ytterspår 1U+1N avstängda. All trafik på spår U2, N2.
[5 empty] | 1N | 1917 | 1917 | M-F | 00:20 | 05:00 | D |  | A | Hgv hfp vx 104 - R 66,92 | X
[5 empty] | 1U | 1916 | 1916 | M-F | 00:20 | 05:00 | D |  | A | Hgv 1U71 - R 40 | X
[5 empty] | 1U | 1918 | 1918 | M-F | 00:20 | 05:00 | D |  | A | Hgv 1U71 - R 40 | X
263545 Övrigt | (HGV) | SKBY |  | Förebyggande underhåll El & Banarbetsveckor Hgv-Skby | 1U,2U | 1916 | 1916 | Ti-F | 00:20 | 05:00 | D | El & banarbetsveckor | A | Hgv 51, 53 - Skby 82, 28 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt 1U (Kmy)-(Skby), 2U (Hgv)-(Skby) V1920 F: Tågfritt på spår 3,8,9 i Upplands Väsby
[5 empty] | 1U,2U | 1918 | 1918 | TiToF | 00:20 | 05:00 | D | El & banarbetsveckor | A | Hgv 51, 53 - Skby 82, 28 | X
[5 empty] | 1U,2U | 1918 | 1918 | O | 01:30 | 05:00 | D | El & banarbetsveckor | A | Hgv 51, 53 - Skby 82, 28 | X
[5 empty] | 1U,2U | 1920 | 1920 | Ti-To | 00:20 | 05:00 | D | El & banarbetsveckor | A | Hgv 51, 53 - Skby 82, 28 | X
[5 empty] | 1U,2U Upv 3, 8,9 | 1920 | 1920 | F | 00:20 | 05:00 | D | El & banarbetsveckor | A | Hgv 51, 53, Upv hfp vx122 - Skby 82, 28, Upv hfp vx107, sb96, sb98 | X
263561 Övrigt | (HGV) | SKBY |  | Förebyggande underhåll El & Banarbetsveckor Hgv-Skby | 1N,2N | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:20 | 05:00 | D | El & banarbetsveckor | A | Hgv 23, 21 - Skby 76, 23 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt 1N (Rs)-(Kmy) 2N (Rs)-(Hgv) V1921 F: Ingen fordonsuppställning sp 3,8,9 i Upplands Väsby.
[5 empty] | 1N,2N | 1919 | 1919 | Ti-F | 00:20 | 05:00 | D | El & banarbetsveckor | A | Hgv 23, 21 - Skby 76, 23 | X
[5 empty] | 1N,2N | 1921 | 1921 | Ti-To | 00:20 | 05:00 | D | El & banarbetsveckor | A | Hgv 23, 21 - Skby 76, 23 | X
[5 empty] | 1N,2N Upv 3,8,9 | 1921 | 1921 | F | 00:20 | 05:00 | D | El & banarbetsveckor | A | Hgv 23, 21, Upv hfp vx124 - Skby 76, 23, Upv hfp vx105, sb96, sb98 | X
263335 Övrigt | HGV | UDL |  | Förebyggande underhåll El & banarbetsveckor Udl-Hgv | N1,N2 G1 | 1913 | 1913 | Ti-F | 00:25 | 05:00 | D | El & Banarbetsveckor | A | So 1273, 1319, hfp vx1279a,- Hgv 35, hfp vx 111 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår N1, N2, G1 Udl-Hgv
[5 empty] | N1,N2 G1 | 1915 | 1915 | Ti-F | 00:25 | 05:00 | D | El & Banarbetsveckor | A | So 1273, 1319, hfp vx1279a, - Hgv 35, hfp vx 111 | X
263534 Övrigt | KMY | (R) |  | Förebyggande underhåll El & Banarbetsveckor Hgv | 1U,2U | 1928 | 1928 | TiO | 00:20 | 04:50 | D | El & banarbetsveckor | A | Kmy 61, 63 - R 22, 24 | X |  | Trafikpåverkan: Avstänga spår TiO 1U,2U och ToF 1N,2N (Udl)-(R)
[5 empty] | 1N,2N | 1928 | 1928 | ToF | 00:20 | 04:50 | D | El & banarbetsveckor | A | Kmy 25, hfp vx104 - R 54, 52 | X
263318 Övrigt | UDL | HGV |  | Förebyggande underhåll El & Banarbetsveckor Udl-Hgv | 1U,2U | 1912 | 1912 | Ti-F | 00:25 | 05:00 | D | El & Banarbetsveckor | A | So 1302, 1315 - Hgv 65, hfp vx 113 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängda spår U1, U2. Udl-Hgv
[5 empty] | 1U,2U | 1914 | 1914 | Ti-F | 00:25 | 05:00 | D | El & Banarbetsveckor | A | So 1302, 1315 - Hgv 65, hfp vx 113 | X
Östra | Dalabanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
249003 Övrigt | (AVKY) | (BDO) |  | Bangårdsförlängning Ry. Inläggning av skyddsväxlar samt inkoppling Esik | E | 1934 | 1939 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta Krylbo) - (Sala) Hastighetsnedsättning inne i Rossyttan, sth:(160) /70/40 längd 1686 m
[5 empty] | E | 1935 | 1939 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1938 | nmTi-nmF | 23:40 | 06:00 | D |  | A | Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | nmTi-nmTo | 23:40 | 06:00 | D |  | A | Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1940 | 1942 | nmO-nmF | 23:40 | 06:00 | D |  | A | Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | nmTi | 23:40 | 06:00 | D |  | A | Avky infsi 52 -Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | F-S | 23:40 | 23:40 | H | Iläggning av skyddsväxlar | A | Avky infsi 52-Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | F-S | 23:40 | 23:40 | H | Iläggning av skyddsväxlar | A | Avky infsi 52-Bdo infsi 21 | X
[5 empty] | E | 1935 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | H | (sth: 160/40 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 00:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 160/40 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | F-S | 06:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M-S | 00:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | H | (sth: 160/40 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 00:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 160/40 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | F-S | 06:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | MTi | 00:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 149,314/151,000 Längd: 1686)
262375 Övrigt | (AVKY) | SL |  | Förebyggande underhåll + Ktl-bes | E Alla | 1919 | 1919 | nmTi-nmF | 23:35 | 05:20 | D |  | A | Avky 52 - Sl 122, Sl 152 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta Krylbo) - Sala, även mot Västerås Norra och Uppsala Norra Hastighetsnedsättning sth (160) 40 km/h 1500 m
[5 empty] | E | 1919 | 1920 | M-S | 23:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1500)
262380 Övrigt | AVKY | SL |  | Kontaktlednings-uh | E Alla | 1938 | 1941 | nmTi-nmF | 23:55 | 06:00 | D |  | A | Sl 123 - Avky 52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala) - (Avesta Krylbo) Sala öppet från Uppsala och Västerås
262382 Övrigt | (BDO) | (IST) |  | Kontaklednings-uh | E Alla | 1937 | 1938 | nmTi-nmF | 23:40 | 05:35 | D |  | A | Bdo 22 - Ist 21, Sl 152 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uppsala Norra) Isätra - Sala (Avesta Krylbo)
262379 Övrigt | SL | MÅ |  | Kontaktlednings-uh | E Alla | 1935 | 1937 | nmTi-nmF | 23:35 | 05:35 | D |  | A | Må 22 - Sl 124 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uppsala Norra) Mårgongåva - (Sala) Öppet i Sala från Västerås och Avesta Krylbo
262385 Övrigt | SL | MÅ |  | Förebyggande underhåll + ktl.bes | E Alla | 1915 | 1915 | nmTi-nmF | 23:35 | 05:35 | D |  | A | Må 22 - Sl 124 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uppsala Norra - (Sala) Öppet i Sala från Västerås och Avesta Krylbo Hastighetsnedsättning Sth (160) 40 km/h 1500 m v1915-1916
[5 empty] | E | 1915 | 1916 | M-S | 23:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1500)
269880 Övrigt | MÅ | UNA |  | Förebyggande underhåll + ktl.bes | E Alla | 1914 | 1914 | nmTi-nmF | 23:20 | 05:30 | D |  | A | U 336, U 338 - Må 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uppsala) - (Sala) Öppet i Sala från Västerås och Avesta Krylbo Hastighetsnedsättning sth (160) 40 km/h 1500 m
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-S | 23:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1500)
269886 Övrigt | MÅ | UNA |  | Kontaktlednings-uh | E Alla | 1933 | 1935 | nmTi-nmF | 23:20 | 05:30 | D |  | A | U 336, U 338 - Må 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uppsala Norra - (Sala) Öppet i Sala från Västerås och Avesta Krylbo
Östra | Godsstråket gm Bergslagen | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
265884 Övrigt | SLG | ER |  | Förebyggande UH Kontaktledning | Alla Er 1,2 Fv Alla | 1910 | 1910 | L | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Fv 313,322 - Slg 1/2, Er 32, 62 | X |  | Trafikavbrott Sällinge-Frövi
[5 empty] | Alla Er 1,2 Fv Alla | 1910 | 1910 | S | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Fv 313,322 - Slg 1/2, Er 32, 62 | X
[5 empty] | Alla Er 1,2 Fv Alla | 1911 | 1911 | L | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Fv 313,322 - Slg 1/2, Er 32, 62
[5 empty] | Alla Er 1,2 Fv Alla | 1911 | 1911 | S | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Fv 313,322 - Slg 1/2, Er 32, 62
Östra | Mälarbanan Sub-Hsa | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
264987 Övrigt | (SUB) | DUO |  | El-Peba | UPP Duo Spår 2 | 1922 | 1922 | F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Sub 995 - Duo U71 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår (Sub)-(Duo) Hör ihop med obj 264986
[5 empty] | UPP Duo Spår 2 | 1922 | 1922 | ToLS | 02:00 | 05:40 | D |  | A | Sub 995 - Duo U71 | X
264990 Övrigt | (SUB) | DUO |  | El-Peba | UPP Duo Spår 2 | 1924 | 1924 | M-O | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Sub 995 - Duo U71 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår (Sub)-(Spå) Hör ihop med obj 264992
265023 Övrigt | (SUB) | DUO |  | El-Peba | NED | 1923 | 1923 | M-OF | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Sub 997 - Duo 21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår (Sub)-(Spå) Hör ihop med obj 265021
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | ToLS | 02:00 | 05:40 | D |  | A | Sub 997 - Duo 21 | X
253171 Övrigt | (SUB) | BKB |  | Mälarbanan - 19:1 Totalavstängt (2:2) | Alla | 1916 | 1916 | To-S | 01:10 | 24:00 | H |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sub-Bkb. Hänger ihop med obj 253169.
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | MTi | 00:00 | 04:30 | H |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X
253173 PSB | (SUB) | BKB |  | Mälarbanan - 19:2 Totalavstängt (2:2) | Alla | 1927 | 1927 | F-S | 22:45 | 24:00 | H |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X |  | PSB Ö4 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sub-Bkb Hänger ihop med objekt 253172
[5 empty] | Alla | 1928 | 1930 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X
[5 empty] | Alla | 1931 | 1931 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X
253175 Övrigt | (SUB) | BKB |  | Mälarbanan - 19:3 Totalavstängt (2:2) | Alla | 1944 | 1944 | F-S | 22:40 | 24:00 | H |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sub-Bkb. Hänger ihop med obj 253174.
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 | X
253196 Övrigt | (SUB) | (BKB) |  | Mälarbanan - Söndagstider | Alla | 1849 | 1852 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sub)- (Bkb) Hänger ihop med obj 253436.
[5 empty] | Alla | 1902 | 1915 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 | X
[5 empty] | Alla | 1917 | 1921 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 | X
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 997, Duo U71 - Bkb 22, 52 | X
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 | X
[5 empty] | Alla | 1926 | 1926 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 | X
[5 empty] | Alla | 1931 | 1939 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 | X
[5 empty] | Alla | 1941 | 1943 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 | X
[5 empty] | Alla | 1945 | 1949 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 995, 997 - Bkb 22, 52 | X
253439 Övrigt | SUB | BKB |  | Mälarbanan - Tonnage efter 19:1 | Alla | 1917 | 1917 | Ti-F | 04:30 | 04:30 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 4,095/15,393 Längd: 11298) |  |  | Trafikpåverkan: Tonnage efter 19:1.
253440 Övrigt | SUB | BKB |  | Mälarbanan - Tonnage efter 19:2 | Alla | 1931 | 1931 | M-To | 04:30 | 04:30 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 4,095/15,393 Längd: 11298) |  |  | Trafikpåverkan: Tonnage efter 19:2
253441 Övrigt | SUB | BKB |  | Mälarbanan - Hastighetsnedsättning T19 | Alla | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 00:24 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 4,095/15,393 Längd: 11298) |  |  | Trafikpåverkan: Nedsättningen kommer att vara 2000 meter totalt på sträckan (Huv) - (Jkb) vid samma tillfällen, dessa 2000 meter kan vara uppdelade på upp till fem delsträckor. Dessa sträckor regleras i körordersystemet efter det behov som finns
[5 empty] | Alla | 1850 | 1948 | M-S | 00:00 | 00:24 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 4,095/15,393 Längd: 11298)
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | M-L | 00:00 | 00:24 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 4,095/15,393 Längd: 11298)
253442 Övrigt | SUB | BKB |  | Mälarbanan - Tonnage efter 19:3 | Alla | 1945 | 1945 | M-To | 04:30 | 04:30 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 4,095/15,393 Längd: 11298) |  |  | Trafikpåverkan: Tonnage efter 19:3
253197 Övrigt | BKB |  |  | Mälarbanan - Söndagstider Bkb | Alla | 1849 | 1852 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bkb Hänger delvis ihop med obj 253436, 253196 och 270039.
[5 empty] | Alla | 1902 | 1915 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 | X
[5 empty] | Alla | 1917 | 1920 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 | X
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 | X
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 | X
[5 empty] | Alla | 1926 | 1926 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 | X
[5 empty] | Alla | 1931 | 1939 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 | X
[5 empty] | Alla | 1941 | 1943 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 | X
[5 empty] | Alla | 1945 | 1949 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 | X
270039 Övrigt | BKB |  |  | Mälarbanan - Lansering av Veddestabron i Bkb | Alla | 1940 | 1940 | nmS | 22:45 | 14:00 | D |  | A | Bkb 22, 52 - Bkb 21, 23, 51, 53 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Barkarby
252270 Övrigt | VÅN |  |  | Dvärgsignaler inkoppling | Alla | 1923 | 1923 | LS | 00:20 | 24:00 | H |  | A | Vån 22,52,54 - Vån U42,N72 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Västerås Norra Stängt riktning Enköping, Västerås och Sala Pågår samtidigt som obj;250325
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | Vån 22,52,54 - Vån U42,N72
250305 Övrigt | (VÅN) | VÅ |  | Västerås Tegnergatan H-Nedsättning | UPP | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 109,200/109,800 Längd: 600) |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning sth (200) 70 km/h 600 m
[5 empty] | UPP | 1850 | 1923 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 109,200/109,800 Längd: 600)
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 109,200/109,800 Längd: 600)
250325 Övrigt | VÅN | VÅ |  | Västerås Tegnergatan Bro byte | Alla | 1923 | 1923 | LS | 00:20 | 24:00 | H |  | A | Vå 165,163,161,131,133,135 - Vån U42,N72 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Västerås Norra - (Västerås) går att använda Vå C plf från Västerås Västra
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | Vå 165,163,161,131,133,135 - Vån U42,N72
250327 Övrigt | VÅN | VÅ |  | Västerås Tegnergatan Brobyte Enkelspår | Ned | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | A | Vån Hfp vx 102 - Vå Hfp vx 405 | X |  | Trafikpåverkan: Espdr mot kanalkörning varannan vecka, Vå C öppen.
[5 empty] | Ned | 1850 | 1923 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Vån Hfp vx 102 - Vå Hfp vx 405 | X
264782 Övrigt | VÅN | VÅ |  | Västerås Tegnergatan Brobyte Enkelspår | Upp | 1935 | 1935 | M-S | 07:00 | 24:00 | H |  | A | Vån U42 - Vå Hfp vx 403 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vån-Vå från v1935 till v2023 (T20) Vå C öppen Hastighetsnedsättning sth (200) 70 km/h 600 m
[5 empty] | Upp | 1936 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Vån U42 - Vå Hfp vx 403 | X
[5 empty] | Upp | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Vån U42 - Vå Hfp vx 403 | X
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | M-S | 07:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 109,200/109,800 Längd: 600) | X
[5 empty] | NED | 1936 | 1949 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 109,200/109,800 Längd: 600)
[5 empty] | NED | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 109,200/109,800 Längd: 600)
266251 Övrigt | VÅ |  |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | 4,5,6,7,8,9 | 1921 | 1921 | S | 23:10 | 24:00 | D |  | A | Vå 168, sb s2 - Vå 167,190 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vå spår 4-9
[5 empty] | 4,5,6,7,8,9 | 1922 | 1922 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vå 168, sb s2 - Vå 167,190
[5 empty] | 4,5,6,7,8,9 | 1922 | 1922 | nmTi nmO | 22:20 | 05:00 | D |  | A | Vå 168, sb s2 - Vå 167,190
266252 Övrigt | VÅ |  |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | 1,2,3 | 1922 | 1922 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Vå 138 - Vå 137 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vå spår 1-3
266217 Övrigt | VÅV | KBÄ |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | UPP Dt ,Kbä sp 2 | 1915 | 1915 | S | 22:40 | 24:00 | D |  | A | Våv 269 - Kbä 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Västerås Västra -Kolbäck Stopp mot Strömsholm från Kolbäck natt mot M
[5 empty] | UPP Dt ,Kbä sp 2 | 1916 | 1916 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Våv 269 - Kbä 51
[5 empty] | UPP Dt ,Kbä sp 2 | 1916 | 1916 | nmTi-nmTo | 22:40 | 05:30 | D |  | A | Våv 269 - Kbä 59
266211 Övrigt | KBÄ | VSG |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | E Morp 1,2, Kp 1-3 | 1913 | 1913 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | Kbä 27,40 - Vsg L41 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Valskog) - (Kolbäck) Öppet mot Kungsör från Valskog, samt Strömsholm och Hallstahammar från Kolbäck
[5 empty] | E Morp 1,2, Kp 1-3 | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 05:10 | D |  | A | Kbä 27,40 - Vsg L41
[5 empty] | E Morp 1,2, Kp 1-3 | 1914 | 1914 | M-O | 00:55 | 05:10 | D |  | A | Kbä 27,40 - Vsg L41
266253 Övrigt | KBÄ | VSG |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | E Morp 1,2, kp 1-3 | 1934 | 1934 | S | 23:55 | 24:00 | D |  | A | Kbä 27,40 - Vsg L41 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Valskog) - (Kolbäck) Öppet mot Kungsör från Valskog, samt Strömsholm och Hallstahammar från Kolbäck
[5 empty] | E Morp 1,2, kp 1-3 | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 05:10 | D |  | A | Kbä 27,40 - Vsg L41
[5 empty] | E Morp 1,2, kp 1-3 | 1935 | 1935 | Ti-To | 00:55 | 05:10 | D |  | A | Kbä 27,40 - Vsg L41
266228 Övrigt | (VSG) | ARB |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | NED Arb sp 3 | 1916 | 1916 | S | 22:10 | 24:00 | D |  | A | Vsg 21 - Arb 162 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Valskog - Arboga
[5 empty] | NED Arb sp 3 | 1917 | 1917 | M | 00:00 | 05:10 | D |  | A | Vsg 21 - Arb 162
[5 empty] | NED Arb sp 3 | 1917 | 1917 | nmTi | 22:10 | 05:10 | D |  | A | Vsg 21 - Arb 162
266229 Övrigt | (VSG) | ARB |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | UPP Arb sp 1 | 1917 | 1917 | nmO nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Vsg 51 - Arb 132 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Valskog - Arboga
266254 Övrigt | VSG | ARB |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | NED Arb sp 3 | 1935 | 1935 | S | 22:10 | 24:00 | D |  | A | Vsg N72 - Arb hfpvx 101 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Valskog - Arboga
[5 empty] | NED Arb sp 3 | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:10 | D |  | A | Vsg N72 - Arb hfpvx 101
[5 empty] | NED Arb sp 3 | 1936 | 1936 | nmTi-nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Vsg N72 - Arb hfpvx 101
266247 Övrigt | ARB | JBK |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | E | 1921 | 1921 | M | 01:05 | 05:10 | D |  | A | Arb 132, 162 - Jbk 251 ,221 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Arboga - Jädersbruk
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | Ti-To | 00:55 | 05:10 | D |  | A | Arb 132, 162 - Jbk 251 ,221
266255 Övrigt | ARB | JBK |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | E | 1937 | 1937 | M | 01:05 | 05:10 | D |  | A | Arb 132, 162 - Jbk 251 ,221 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Arboga - Jädersbruk
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | Ti-To | 00:55 | 05:10 | D |  | A | Arb 132, 162 - Jbk 251 ,221
266244 Övrigt | (JBK) | (HSA) |  | Förebyggande underhåll/Strukton/LP | Alla | 1918 | 1918 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Jbk 251 - Hsa 23 |  |  | Trafikavbrott (Jädersbruk) - Hovsta
[5 empty] | Alla | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Jbk 251 - Hsa 23
[5 empty] | Alla | 1919 | 1919 | nmTi-nmTo | 22:10 | 05:00 | D |  | A | Jbk 251 - Hsa 23
Östra | Mälarbanan Fv-Jbk | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
250441 Övrigt | (FV) | (JBK) |  | Servicefönster (Frövi) - (Jädersbruk) | E | 1851 | 1851 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | M | 07:00 | 12:00 | D |  | A
250442 Övrigt | (FV) | (JBK) |  | Servicefönster banarbetsveckor (Frövi) - (Jädersbruk) | E | 1917 | 1917 | M-S | 07:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) per natt.
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | M-S | 07:00 | 12:00 | D |  | A
Östra | Svealandsbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251175 Övrigt | (VSG) | (RKE) |  | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | E | 1850 | 1850 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. v1919-1927 anpassas med hänsyn till obj: 251506 plf Ksu V1926 - 1933 borttagna pga projekt Getingmidjan och omledningar.
[5 empty] | E | 1851 | 1851 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1901 | 1901 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | To | 00:30 | 02:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | To | 00:30 | 02:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | To | 01:20 | 03:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | To | 01:20 | 03:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | To | 01:20 | 03:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | To | 00:30 | 02:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1950 | 1950 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A
286033 Övrigt | (VSG) | (RKE) |  | Servicefönster banarbetsveckor (Rekarne) - (Valskog) | E | 1906 | 1906 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår.
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M | 00:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | nmTi-nmF | 23:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M | 00:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | nmTi-nmF | 23:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | nmTi-nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmTi-nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A
251152 Övrigt | (ET) | (SÖÖ) |  | Servicefönster (Eskilstuna) - (Södertälje Syd Övre) | E,NED,UPP | 1850 | 1850 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm. V1922-1923 anpassas med hänsyn till avstängning Hallsberg samt Hallsberg - Mjölby V1926-1933 borttagna pga projekt Getingmidjan
[5 empty] | E,NED,UPP | 1851 | 1851 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1852 | 1852 | F | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1901 | 1901 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1902 | 1902 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1907 | 1907 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1908 | 1908 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1909 | 1909 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1910 | 1910 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1911 | 1911 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1911 | 1911 | S | 00:40 | 06:40 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1912 | 1912 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1913 | 1913 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1914 | 1914 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1915 | 1915 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1918 | 1918 | F | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1919 | 1919 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1920 | 1920 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1921 | 1921 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1922 | 1922 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1923 | 1923 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1924 | 1924 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1925 | 1925 | O | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1934 | 1934 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1937 | 1937 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1938 | 1938 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1939 | 1939 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1940 | 1940 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1941 | 1941 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1942 | 1942 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1943 | 1943 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1944 | 1944 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1945 | 1945 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1946 | 1946 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1947 | 1947 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1948 | 1948 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1949 | 1949 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1950 | 1950 | OF | 00:00 | 02:00 | D |  | A
286024 Övrigt | (ET) | (SÖÖ) |  | Servicefönster banarbetsveckor (Eskilstuna) - (Södertälje Syd Övre) | E,NED,UPP | 1903 | 1903 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag. Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras utanför servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning mm.
[5 empty] | E,NED,UPP | 1904 | 1904 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1905 | 1905 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1906 | 1906 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1916 | 1916 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1916 | 1916 | LS | 00:40 | 05:40 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1917 | 1917 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1917 | 1917 | LS | 00:40 | 05:40 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1935 | 1935 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1935 | 1935 | LS | 00:40 | 05:40 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1936 | 1936 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E,NED,UPP | 1936 | 1936 | LS | 00:40 | 05:40 | D |  | A
265255 Övrigt | (SÖÖ) | (SÖD) |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | E | 1911 | 1911 | To-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Söd 224 - Söö 19 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gläntanspåret Hör ihop med Obj 265254
Östra | Sala-Oxelösund | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
262384 Övrigt | SL | (VÅN) |  | Kontakledningsunderhåll | E Alla | 1943 | 1945 | M-F | 00:15 | 05:20 | D |  | A | Vån 54 - Sl 154 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala) - (Västerås Norra)
262394 Övrigt | SL | (VÅN) |  | Förebyggande underhåll + ktl.bes | E Alla | 1921 | 1921 | M-F | 09:30 | 14:30 | D |  | A | Vån 54 - Sl 154 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Västerås Norra) - (Sala) dagtid Hastighetsnedsättning sth (160) 40 km/h 1500 m
[5 empty] | E | 1921 | 1922 | M-S | 09:30 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1500)
251494 Övrigt | RT |  |  | Plattformsförlängning Ransta | 1 | 1933 | 1940 | nmTi-nmL | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Rt 31 - Rt 32 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängd plf sp 1 Ransta
251177 Övrigt | (KBÄ) | (RKE) |  | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | E | 1850 | 1850 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke) |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. V1926 - 1933 Tas bort pga projekt Getingmidjan och omledningar. v1919-1927 samordnas med objekt 251506l Plf-förlängning Ksu
[5 empty] | E | 1851 | 1851 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1901 | 1901 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | To | 00:30 | 02:30 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | To | 00:30 | 02:30 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | nmS | 23:15 | 05:15 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | To | 00:30 | 02:30 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | To | 00:30 | 02:30 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1950 | 1950 | To | 00:00 | 02:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
286032 Övrigt | (KBÄ) | (RKE) |  | Servicefönster banarbetsveckor (Rekarne) - (Kolbäck) | E | 1908 | 1908 | S | 23:15 | 24:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke) |  |  | Vecka 1920 samordnas med objekt 251506 Plattformsförlängning Kvicksund. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Max.två bevakningassträckor delat eller sammanhängande Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. V1926 - 1933 borttagna pga projekt Getingmidjan och omledningar. V1919-1927 samordnas med obj: 251506 plf Ksu
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M | 00:00 | 03:15 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | nmTi-nmF | 23:15 | 03:15 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | S | 23:15 | 24:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | nmTi-nmS | 23:15 | 04:15 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | S | 23:15 | 24:00 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | nmTi-nmS | 23:15 | 04:15 | D |  | A | (Kbä)-(Rke)
Östra | Nynäsbanan Äs-Nft | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
268456 Övrigt | (SKG) | (HND) |  | Vega Hastighetsnedsättning | NED | 1850 | 1903 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 39,300/40,500 Längd: 1200) |  |  | Trafikpåverkan Hastighetsnedsättning (Skogås) - (Handen) upp/nedspår 140/70 1200 m.
[5 empty] | NED | 1904 | 1904 | M-To | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 39,300/40,500 Längd: 1200)
[5 empty] | UPP | 1850 | 1903 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 39,300/40,500 Längd: 1200)
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | M-To | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 39,300/40,500 Längd: 1200)
[5 empty] | UPP | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 39,300/40,500 Längd: 1200)
265301 Övrigt | HFA | VHE |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | NED Vhe 7 | 1917 | 1917 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Hfa N272 - Vhe 35 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Ned spår , Tungelsta spår 2 , Västerhaninge spår 7
[5 empty] | NED Vhe 7 | 1918 | 1918 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hfa N272 - Vhe 35 | X
[5 empty] | NED Vhe 7 | 1918 | 1918 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hfa N272 - Vhe 35 | X
265302 Övrigt | HFA | VHE |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | UPP Vhe 4 | 1917 | 1917 | nmF-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hfa U242 - Vhe 65 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Upp spår , Tungelsta spår 1 , Västerhaninge spår 4
265303 Övrigt | HFA | TS |  | Förebyggande Underhåll El-Peba Växelgator | NED,UPP | 1918 | 1918 | ToF | 01:10 | 04:50 | D |  | A | Hfa 222 - Ts 51,21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hemfosa - Krigslida
264898 Övrigt | (HFA) | NYH |  | Norvik/vxl läggning | E | 1916 | 1916 | Ti-S | 02:00 | 24:00 | H |  | A | Nyh 45,43,41- Hfa L241 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Hfa-Nyh Möjlighet att vända Hemfosa
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | MTi | 00:00 | 04:00 | H |  | A | Nyh 45,43,41- Hfa L241 | X
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | Ti-F | 05:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 140/70 km+m: 5,400/5,600 Längd: 200)
265299 Övrigt | ÖSO | HFA |  | Förebyggande Underhåll El-Peba | E Hfa 1.2 | 1917 | 1917 | OTo | 01:10 | 04:50 | D |  | A | Öso 32,34 - Hfa 251,221 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hemfosa - Ösmo
264899 Övrigt | ÖSO | NYH |  | Ställverksbyte Nynäshamn | E | 1941 | 1941 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Nyh 36,38,40 - Öso 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Öso-Nyh Möjlighet att vända i Segersäng
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Nyh 36,38,40 - Öso 21 | X
Östra | Södrastation-Tomteboda Övre via Sci | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
250444 Övrigt | (SST) | SCI |  | Servicefönster Citybanan (Stockholm S) - Stockholm City Upp-spår | U2 | 1850 | 1850 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U2 | 1852 | 1852 | ToF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1902 | 1902 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1904 | 1904 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1906 | 1906 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1908 | 1908 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1910 | 1910 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1912 | 1912 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1914 | 1914 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1916 | 1916 | M-To | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1920 | 1920 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1922 | 1922 | M-OF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1936 | 1936 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1938 | 1938 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1940 | 1940 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1942 | 1942 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1944 | 1944 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1946 | 1946 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1948 | 1948 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
[5 empty] | U2 | 1950 | 1950 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 120 - Sci 124
250445 Övrigt | (SST) | SCI |  | Servicefönster Citybanan (Stockholm S) - Stockholm City Ned-spår | N2 | 1851 | 1851 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N2 | 1901 | 1901 | O-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1903 | 1903 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1905 | 1905 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1907 | 1907 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1909 | 1909 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1911 | 1911 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1913 | 1913 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1915 | 1915 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1919 | 1919 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1921 | 1921 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1923 | 1923 | M-OF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1937 | 1937 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1939 | 1939 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1941 | 1941 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1943 | 1943 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1945 | 1945 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1947 | 1947 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
[5 empty] | N2 | 1949 | 1949 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 150 - Sci 154
250450 Övrigt | (SST) | SCI |  | Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm S) - Stockholm City | Alla | 1850 | 1850 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Tåg ska kunna stå uppställda på tre av de spår som ingår i avstängningen. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder. Trafikavbrott Citybanan
[5 empty] | Alla | 1851 | 1851 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1852 | 1852 | ToF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1901 | 1901 | O-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1902 | 1902 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1903 | 1903 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1904 | 1904 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1905 | 1905 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1906 | 1906 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1907 | 1907 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1908 | 1908 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1909 | 1909 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1910 | 1910 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1911 | 1911 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1912 | 1912 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1914 | 1914 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1915 | 1915 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | M-To | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | Ti-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | MTiToF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1919 | 1919 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | M-OF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | M-OF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1937 | 1937 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1939 | 1939 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1941 | 1941 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1942 | 1942 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1944 | 1944 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1946 | 1946 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1947 | 1947 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
[5 empty] | Alla | 1950 | 1950 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 120, 150 - Sci 322, 352
250446 Övrigt | SCI |  |  | Servicefönster Citybanan Stockholm City Upp-spår | 1,2 | 1850 | 1850 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) behövs, måste entrepenören avropa senast 10v innan utförande. Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | 1,2 | 1852 | 1852 | ToF | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1902 | 1902 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1904 | 1904 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1906 | 1906 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1908 | 1908 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1910 | 1910 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1912 | 1912 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1914 | 1914 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1916 | 1916 | M-To | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1918 | 1918 | MTiToF | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1920 | 1920 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1922 | 1922 | M-OF | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1936 | 1936 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1938 | 1938 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1940 | 1940 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1942 | 1942 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1944 | 1944 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1946 | 1946 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1948 | 1948 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
[5 empty] | 1,2 | 1950 | 1950 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 322 - Sci 124
250447 Övrigt | SCI |  |  | Servicefönster Citybanan Stockholm City Ned-spår | 3,4 | 1851 | 1851 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) behövs, måste entrepenören avropa senast 10v innan utförande. Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som ingår i avstängningen. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | 3,4 | 1901 | 1901 | O-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1903 | 1903 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1905 | 1905 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1907 | 1907 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1909 | 1909 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1911 | 1911 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1913 | 1913 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1915 | 1915 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1917 | 1917 | Ti-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1919 | 1919 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1921 | 1921 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1923 | 1923 | M-OF | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1937 | 1937 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1939 | 1939 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1941 | 1941 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1943 | 1943 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1945 | 1945 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1947 | 1947 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
[5 empty] | 3,4 | 1949 | 1949 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Sci 352, hfp vx 511- Sci 154, hfp vx 532
250448 Övrigt | (SCI) | (TMÖ) |  | Servicefönster Citybanan (Stockholm City) - (Tomteboda Övre) Upp-spår | U2 | 1850 | 1850 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U2 | 1852 | 1852 | ToF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1902 | 1902 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1904 | 1904 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1906 | 1906 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1908 | 1908 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1910 | 1910 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1912 | 1912 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1914 | 1914 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1916 | 1916 | M-To | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1920 | 1920 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1922 | 1922 | M-OF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1936 | 1936 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1938 | 1938 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1940 | 1940 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1942 | 1942 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1944 | 1944 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1946 | 1946 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1948 | 1948 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
[5 empty] | U2 | 1950 | 1950 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 322 - Sci 351
250449 Övrigt | (SCI) | (TMÖ) |  | Servicefönster Citybanan (Stockholm City) - (Tomteboda Övre) Ned-spår | N2 | 1851 | 1851 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N2 | 1901 | 1901 | O-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1903 | 1903 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1905 | 1905 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1907 | 1907 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1909 | 1909 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1911 | 1911 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1913 | 1913 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1915 | 1915 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1919 | 1919 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1921 | 1921 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1923 | 1923 | M-OF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1937 | 1937 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1939 | 1939 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1941 | 1941 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1943 | 1943 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1945 | 1945 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1947 | 1947 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
[5 empty] | N2 | 1949 | 1949 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Sci 352 - Sci 321
250451 Övrigt | (SCI) | (TMÖ) |  | Servicefönster Citybanan helavstängt (Stockholm City) - (Tomteboda Övre) | Alla | 1850 | 1850 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder. Trafikavbrott Citybanan
[5 empty] | Alla | 1851 | 1851 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1852 | 1852 | ToF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1901 | 1901 | O-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1902 | 1902 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1903 | 1903 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1904 | 1904 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1905 | 1905 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1906 | 1906 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1907 | 1907 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1908 | 1908 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1909 | 1909 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1910 | 1910 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1911 | 1911 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1912 | 1912 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1914 | 1914 | Ti-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1915 | 1915 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | M-To | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | Ti-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | MTiToF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1919 | 1919 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | M-OF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | M-OF | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1937 | 1937 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1939 | 1939 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1941 | 1941 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1942 | 1942 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1944 | 1944 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1946 | 1946 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1947 | 1947 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
[5 empty] | Alla | 1950 | 1950 | M-F | 01:40 | 04:10 | D |  | A | Sci 322, 352 - Sci 351, 321
Östra | Stockholm-Solna | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
250462 Övrigt | CST |  |  | Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C spår N1, A1 jämn vecka | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1850 | 1850 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1852 | 1852 | ToF | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1902 | 1902 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1904 | 1904 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1906 | 1906 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1908 | 1908 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1910 | 1910 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1912 | 1912 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1914 | 1914 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1916 | 1916 | M-To | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1918 | 1918 | MTiToF | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1920 | 1920 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1922 | 1922 | M-OF | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1936 | 1936 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1938 | 1938 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1940 | 1940 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1942 | 1942 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1944 | 1944 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1946 | 1946 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1948 | 1948 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
[5 empty] | 1,2,B1,B2 N1, A1 | 1950 | 1950 | M-F | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 594, 624, sb590
252417 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - Trafikavbrott. Signalprovning, Ktl-arbete. V26 | 15,16,17,18,19 | 1926 | 1926 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 361, 359, 378, 355, 353 - Cst 404, 415, 409, 376, 374 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt nattetid spår 15-19. Hänger ihop med objekt 247262
253302 Övrigt | CST |  |  | Cst - Sörentorp Etapp 3 ATC validering | C1,U1 | 1916 | 1916 | S | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Cst 565,597 - Cst 629 Hfp vx 617 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt Cst spår C1,U1
[5 empty] | C1,U1 | 1917 | 1917 | MTi | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Cst 565,597 - Cst 629 Hfp vx 617
253303 Övrigt | CST |  |  | Cst - Sörentorp Etapp 3 ATC validering | C2,C3,C4 | 1916 | 1916 | S | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Cst 561,533,535 - Cst 578,580,582 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt Cst spår C2, C3, C4.
[5 empty] | C2,C3,C4 | 1917 | 1917 | MTi | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Cst 561,533,535 - Cst 578,580,582
253304 Övrigt | CST |  |  | Cst - Sörentorp Etapp 3 ATC validering | A4,E7n,E6n | 1917 | 1917 | O-F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Cst 693,667,669 - Cst 696,444,446 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt Cst spår A4, E7N, E6N
266858 Övrigt | CST |  |  | Cst - ombyggnad plf Sp15, 16 | 15,16 | 1944 | 1944 | M | 05:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 330 - Cst 396, 404 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår 15-16. Stockholm Central
[5 empty] | 15,16 | 1944 | 1944 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 330 - Cst 396, 404 | X
[5 empty] | 15,16 | 1945 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 330 - Cst 396, 404 | X
[5 empty] | 15,16 | 1946 | 1946 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 330 - Cst 396, 404 | X
[5 empty] | 15,16 | 1947 | 1947 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 330 - Cst 396, 404 | X
[5 empty] | 15,16 | 1948 | 1948 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 330 - Cst 396, 404 | X
[5 empty] | 15,16 | 1949 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 330 - Cst 396, 404 | X
[5 empty] | 15,16 | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 330 - Cst 396, 408 | X
266863 Övrigt | CST |  |  | Cst - ombyggnad G-gruppen | G2 - G9 | 1944 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst hfp vxl 660 - Cst 691 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår G2-G9
[5 empty] | G2 - G9 | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst hfp vxl 660 - Cst 691 | X
250460 Övrigt | CST | KE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C - Karlberg Upp-spår | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1849 | 1849 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 250467!
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1850 | 1850 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1850 | 1850 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1852 | 1852 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1901 | 1901 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1902 | 1902 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1902 | 1902 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1903 | 1903 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1904 | 1904 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1904 | 1904 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1905 | 1905 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1906 | 1906 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1906 | 1906 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1907 | 1907 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1908 | 1908 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1908 | 1908 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1909 | 1909 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1910 | 1910 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1910 | 1910 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1911 | 1911 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1912 | 1912 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1912 | 1912 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1913 | 1913 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1914 | 1914 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1915 | 1915 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1916 | 1916 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1916 | 1916 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1917 | 1917 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1918 | 1918 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1918 | 1918 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1919 | 1919 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1920 | 1920 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1921 | 1921 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1922 | 1922 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1922 | 1922 | nmTi nmO nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1935 | 1935 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1936 | 1936 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1937 | 1937 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1939 | 1939 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1942 | 1942 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1943 | 1943 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1944 | 1944 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1944 | 1944 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1945 | 1945 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1946 | 1946 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1946 | 1946 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1947 | 1947 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1948 | 1948 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1948 | 1948 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1949 | 1949 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1950 | 1950 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
[5 empty] | N3,U3 15-19,A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 | 1950 | 1950 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333,335,337,339,341,459, 698 - Ke 165,167,289,177,183, Cst 691, sb 488
250461 Övrigt | CST | KE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Stockholm C - Karlberg Ned-spår | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1850 | 1850 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 250468!
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1851 | 1851 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1851 | 1851 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1901 | 1901 | nmO-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1902 | 1902 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1903 | 1903 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1903 | 1903 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1904 | 1904 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1905 | 1905 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1905 | 1905 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1906 | 1906 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1907 | 1907 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1907 | 1907 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1908 | 1908 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1909 | 1909 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1909 | 1909 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1910 | 1910 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1911 | 1911 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1911 | 1911 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1912 | 1912 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1913 | 1913 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1913 | 1913 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1914 | 1914 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1915 | 1915 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1917 | 1917 | nmO-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1918 | 1918 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1919 | 1919 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1920 | 1920 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1921 | 1921 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1922 | 1922 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1923 | 1923 | nmTi nmO nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1936 | 1936 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1937 | 1937 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1938 | 1938 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1939 | 1939 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1940 | 1940 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1941 | 1941 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1941 | 1941 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1943 | 1943 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1944 | 1944 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1945 | 1945 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1946 | 1946 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1947 | 1947 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1948 | 1948 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
[5 empty] | U1,N3 3-14, N2, A2, E2, E3, E4 | 1949 | 1949 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Cst 343,345,347,349,351,549,sb473,sb461,sb463,sb475 - Cst 459, sb516, Ke 171,173,175
253284 Övrigt | CST | SO |  | Cst - Sörentorp Etapp 3 | U1,D1,M | 1916 | 1916 | To-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 578,580,582,Ke 170,112 - So 1090,1106 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Cst-(So) spår M,D1, U1 samt C2,C3,C4 Norrifrån
[5 empty] | U1,D1,M | 1917 | 1917 | MTi | 00:00 | 04:30 | H |  | A | Cst 578,580,582,Ke 170,112 - So 1090,1106 | X
[5 empty] | U1 | 1916 | 1916 | Ti-S | 06:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 km+m: 1,600/4,800 Längd: 3200)
[5 empty] | U1 | 1917 | 1917 | M-F | 00:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 120/70 km+m: 1,600/4,800 Längd: 3200)
253287 Övrigt | KE |  |  | Cst - Sörentorp Tonnagekörning efter vxslopning | U1 | 1915 | 1915 | M-To | 04:30 | 04:30 | H |  | H | (sth: 120/80 km+m: 2,615/2,666 Längd: 51) |  |  | Trafikpåverkan: Tonnage efter slopning av vxl 180 v1914
270524 Övrigt | KE |  |  | Arbetarskydd vid slopning vx 180a/b | U3 | 1914 | 1914 | nmL | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Ke 176 - Ke 227 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår U3 Karlberg - Tomteboda Övre , kopplat till objekt 253285
[5 empty] | U3 | 1914 | 1914 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Ke 176 - Ke 227 | X
[5 empty] | U3 | 1914 | 1914 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Ke 176 - Ke 227 | X
[5 empty] | U3 | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Ke 176 - Ke 227 | X
253285 Övrigt | KE | TMÖ |  | Cst - Sörentorp, Slopning vx 180 a/b | M,D1,U1 | 1914 | 1914 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Ke 107,113, Cst C - Ke 225,254,171 | X |  | Trafikpåverkan: avstängt spår M, D1, U1 Espdr (Cs)t-(Hgl)
[5 empty] | M,D1,U1 | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Ke 107,113, Cst C - Ke 225,254,171 | X
253286 Övrigt | KE | TMÖ |  | Cst - Sörentorp förarbeten vxslopning | U1,U3,D1 | 1914 | 1914 | OTo | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Ke 147,151,114 - Ke 194,196,283 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår U1, U3, D1.
250467 Övrigt | KE | UDL |  | Servicefönster Stockholm Mitt Karlberg - Ulriksdal Upp-spår | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1850 | 1850 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) behövs, måste entrepenören avropa senast 10v innan utförande. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 250460!
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1852 | 1852 | ToF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1902 | 1902 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1904 | 1904 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1906 | 1906 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1908 | 1908 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1910 | 1910 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1912 | 1912 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1914 | 1914 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1916 | 1916 | M-To | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1920 | 1920 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1922 | 1922 | M-OF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1936 | 1936 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1938 | 1938 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1940 | 1940 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1942 | 1942 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1944 | 1944 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1946 | 1946 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1948 | 1948 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
[5 empty] | U1,U2,U3 U4,U5, B,D1 | 1950 | 1950 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke 173,175,177,202 - Ke 311,So 1292,1339,1343, sb s1135
250468 Övrigt | KE | UDL |  | Servicefönster Stockholm Mitt Karlberg - Ulriksdal Ned-spår | N1,N2,N3 N4,N5 | 1851 | 1851 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) behövs, måste entrepenören avropa senast 10v innan utförande. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder. OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 250461!
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1901 | 1901 | O-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1903 | 1903 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1905 | 1905 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1907 | 1907 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1909 | 1909 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1911 | 1911 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1913 | 1913 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1915 | 1915 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1919 | 1919 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1921 | 1921 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1923 | 1923 | M-OF | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1937 | 1937 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1939 | 1939 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1941 | 1941 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1943 | 1943 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1945 | 1945 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1947 | 1947 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
[5 empty] | N1,N2,N3 N4,N5 | 1949 | 1949 | M-F | 00:40 | 04:40 | D |  | A | Ke204,183,185 - Ke 315, So1345,1341
253294 Övrigt | TMÖ | SO |  | Cst- Sörentorp Etapp 3 Bryggbyte | D1,U1, | 1927 | 1927 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | So 1088,1074 - Ke 283,193, hfp vx 267a | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Ke-(So) spår D1, U1 Hänger ihop med obj 253295, 253288, 253289
[5 empty] | D1,U1 | 1928 | 1928 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | So 1088,1074 - Ke 283,193, hfp vx 267a | X
253295 Övrigt | TMÖ | (SO) |  | Cst - Sörentorp Bryggbyte | U2 | 1927 | 1927 | S | 01:30 | 04:30 | D |  | A | So 1076 - Ke 213 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Ke-(So) spår U2 Hänger ihop med obj 253294, 253288. 253289
Östra | Stockholm-Sundbyberg | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
250469 Övrigt | (KE) | SUB |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Sundbyberg Ned-spår | NED Sub spår 3 | 1851 | 1851 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1901 | 1901 | O-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1903 | 1903 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1905 | 1905 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1907 | 1907 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1909 | 1909 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1911 | 1911 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1913 | 1913 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1915 | 1915 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1919 | 1919 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1921 | 1921 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1923 | 1923 | M-OF | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1937 | 1937 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1939 | 1939 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1941 | 1941 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1943 | 1943 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1945 | 1945 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1947 | 1947 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
[5 empty] | NED Sub spår 3 | 1949 | 1949 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 315- Sub 997
250470 Övrigt | (KE) | SUB |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Sunbyberg Upp-spår | UPP Sub spår 2 | 1850 | 1850 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1852 | 1852 | O-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1902 | 1902 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1904 | 1904 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1906 | 1906 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1908 | 1908 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1910 | 1910 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1912 | 1912 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1914 | 1914 | Ti-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1916 | 1916 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1918 | 1918 | MO-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1920 | 1920 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1922 | 1922 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1936 | 1936 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1938 | 1938 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1940 | 1940 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1942 | 1942 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1944 | 1944 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1946 | 1946 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1948 | 1948 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
[5 empty] | UPP Sub spår 2 | 1950 | 1950 | M-F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke 334 - Sub 995
264986 Övrigt | TMÖ | SUB |  | El-Peba | U3,U4 Sub 2 | 1922 | 1922 | F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke hfp vx 209,211 - Ke 307, Sub 995 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt U-spår (Sod)/(Ke)-(Duo) Hör ihop med obj 264987
[5 empty] | U3,U4 Sub 2 | 1922 | 1922 | ToLS | 02:00 | 05:40 | D |  | A | Ke hfp vx 209,211 - Ke 307, Sub 995 | X
264992 Övrigt | TMÖ | SUB |  | El-Peba | U3,U4 Sub 2 | 1924 | 1924 | M-O | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke hfp vx 209,211 - Ke 307, Sub 995 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt U-sp (Sod)/(Ke)-(Duo) Hör ihop med obj 264990
265021 Övrigt | TMÖ | SUB |  | El-Peba | N3,N4 Sub 3 | 1923 | 1923 | M-OF | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Ke Hfp vx 218, Hfp vx 220 - Sub 997 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt N-sp (Spå)-(Ke)/(Sod) Hör ihop med obj 265023
[5 empty] | N3,N4 Sub 3 | 1923 | 1923 | ToLS | 02:00 | 05:40 | D |  | A | Ke Hfp vx 218, Hfp vx 220 - Sub 997 | X
253174 Övrigt | (HUV) | SUB |  | Mälarbanan - 19:3 Totalavstängt (1:2) | Alla | 1944 | 1944 | F-S | 22:40 | 24:00 | H |  | A | Sub 893, 895 - Sub 995, 997 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Huv)-Sub. Hänger ihop med obj 253175.
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Sub 893, 895 - Sub 995, 997 | X
253436 Övrigt | (HUV) | SUB |  | Mälarbanan - Söndagstider | Alla | 1849 | 1852 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 976, 978 - Sub 997, 995 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sub.( Går att vända vid plf Sub) Hänger ihop med obj 253196.
[5 empty] | Alla | 1902 | 1915 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 976, 978 - Sub 997, 995 | X
[5 empty] | Alla | 1917 | 1921 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 976, 978 - Sub 997, 995 | X
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 976, 978 - Sub 997, 995 | X
[5 empty] | Alla | 1926 | 1926 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 976, 978 - Sub 997, 995 | X
[5 empty] | Alla | 1931 | 1939 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 976, 978 - Sub 997, 995 | X
[5 empty] | Alla | 1941 | 1943 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 976, 978 - Sub 997, 995 | X
[5 empty] | Alla | 1945 | 1949 | S | 02:00 | 08:20 | D |  | A | Sub 976, 978 - Sub 997, 995 | X
253169 Övrigt | SUB |  |  | Mälarbanan - 19:1 Totalavstängt (1:2) | Alla | 1916 | 1916 | To-S | 01:10 | 24:00 | H |  | A | Sub 976, 978 - Sub 995, 997 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sub-Bkb. Möjlighet att vända vid plf Sub. Hänger ihop med obj 253171.
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | MTi | 00:00 | 04:30 | H |  | A | Sub 976, 978 - Sub 995, 997 | X
253172 PSB | SUB |  |  | Mälarbanan - 19:2 Totalavstängt (1:2) | Alla | 1927 | 1927 | F-S | 22:45 | 24:00 | H |  | A | Sub 976, 978 - Sub 995, 997 | X |  | PSB Ö4 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sub-Bkb. Möjlighet att vända vid plf Sub. Hänger ihop med objekt 253173
[5 empty] | Alla | 1928 | 1930 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sub 976, 978 - Sub 995, 997 | X
[5 empty] | Alla | 1931 | 1931 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Sub 976, 978 - Sub 995, 997 | X
265024 Övrigt | SUB |  |  | El-Peba växel gator | 2,3 | 1924 | 1924 | ToF | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Sub 894,896 - Sub 995,997 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sub
[5 empty] | 2,3 | 1924 | 1924 | LS | 02:00 | 05:10 | D |  | A | Sub 894,896 - Sub 995,997 | X
Östra | Cst-Tm-Sub | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
264911 Övrigt | KE | HUV |  | El-Peba Tomteboda Bangård | E Alla spår i Tm | 1918 | 1919 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ke 145, hfp vx 105, Nst 18 - Ke Hfp vx 323b, So 1084, So sb1067, So hfp vx 1069b | X |  | Trafikpåverkan: Spänningslös på hela Tomteboda bangård. Kan köra diesellok vid samråd.
250463 Övrigt | TM |  |  | Servicefönster Stockholm Mitt Tomteboda Rangerbangård | Alla | 1850 | 1850 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 6 timmar dag- respektive nattid helgfri måndag-fredag.
[5 empty] | Alla | 1851 | 1851 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1852 | 1852 | ToF | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1901 | 1901 | O-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1902 | 1902 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1903 | 1903 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1904 | 1904 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1905 | 1905 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1906 | 1906 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1907 | 1907 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1908 | 1908 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1909 | 1909 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1910 | 1910 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1911 | 1911 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1912 | 1912 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1914 | 1914 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1915 | 1915 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | M-OF | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | M-OF | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1925 | 1925 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1926 | 1926 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1927 | 1927 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1928 | 1928 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1929 | 1929 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1930 | 1930 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1931 | 1931 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1932 | 1932 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1934 | 1934 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1937 | 1937 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1939 | 1939 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | M-F | 00:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1941 | 1941 | M-F | 00:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1942 | 1942 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1944 | 1944 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1946 | 1946 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1947 | 1947 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1950 | 1950 | M-F | 00:00 | 24:00 | D |  | A
Östra | Stockholm-Älvsjö | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251818 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - TTL inför totalavstängningen | 10,11,12,13,14 N | 1925 | 1925 | S | 12:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 392, 390, 388, 386, 384 - Cst 351, 349, 367, 365, 363 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår 10-14. Hänger ihop med objekt 247262
252134 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - U-spår (Cst) Nattförlängning | 15,16,17,18,19 U1 | 1924 | 1924 | O-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333, 335, 337, 339 ,341 - Cst 324 | X |  | Trafikpåverkan Nattavstängning Cst uppspår in mot spår 15-19. Tegelbackskrysset stängt. Nattförlängning av objekt 250345
[5 empty] | 15,16,17,18,19 U1 | 1925 | 1925 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333, 335, 337, 339 ,341 - Cst 324 | X
252381 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - N-spår (Cst) Nattförlängning | 10,11,12,13,14 N1 | 1934 | 1934 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 351, 349, 347, 345, 343 - Cst 326 |  |  | Trafikpåverkan Nattavstängning Cst nedspår in mot spår 10-14. Tegelbackskrysset stängt. Nattförlängning av objekt 252380
[5 empty] | 10,11,12,13,14 N1 | 1935 | 1935 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 351, 349, 347, 345, 343 - Cst 326 | X
252419 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - Totalavstängt. Signalprovning Cst | 13,15 | 1933 | 1933 | S | 12:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 386, 382 - Cst 361, 365 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår 13 och 15 Hänger ihop med objekt 247262
258616 Övrigt | CST |  |  | Getingmidjan - Trafikavbrott. Signalprovning, Ktl-arbete.V33 | 15,16,17,18,19 | 1933 | 1933 | FL | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 361, 359, 378, 355, 353 - Cst 404, 415, 409, 376, 374 | X | X | Trafikpåverkan: Avstängt nattetid spår 15-19. - F,L Avstängt nattetid spår 10-14. - S Hänger ihop med objekt 247262
[5 empty] | 10,11,12,13,14 | 1933 | 1933 | S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 351, 349, 367, 365, 363 - Cst 392, 390, 388, 386, 384 | X
247226 Övrigt | CST | SST |  | Getingmidjan - Brostödsreparationer | N1,U1 10-19 | 1916 | 1916 | To | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279 | X |  | Påsk! Trafikpåverkan Trafikavbrottt Cst-Sst vändning Sst möjlig
[5 empty] | N1,U1 10-19 | 1916 | 1916 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279 | X
[5 empty] | N1,U1 10-19 | 1917 | 1917 | M | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279 | X
[5 empty] | N1,U1 10-19 | 1917 | 1917 | Ti | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279 | X
247262 PSB | CST | SST |  | Getingmidjan - Totalavstängt | Alla 10-19 | 1926 | 1926 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279 | X |  | PSB Ö5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cst-Sst. Del av spår 10-19 avstängt på Cst Vändning Sst möjlig
[5 empty] | Alla 10-19 | 1927 | 1927 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279 | X
[5 empty] | Alla 10-19 | 1928 | 1928 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279 | X
[5 empty] | Alla 10-19 | 1929 | 1929 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279 | X
[5 empty] | Alla 10-19 | 1930 | 1930 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279 | X
[5 empty] | Alla 10-19 | 1931 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279 | X
[5 empty] | Alla 10-19 | 1932 | 1932 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279 | X
[5 empty] | Alla 10-19 | 1933 | 1933 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279 | X
247304 Övrigt | CST | SST |  | Getingmidjan - Brostödsreparationer | N1,U1 10-19 | 1942 | 1942 | F | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279 | X |  | Trafikpåverkan Trafikavbrott Cst-Sst. Vändning Sst möjlig.
[5 empty] | N1,U1 10-19 | 1942 | 1942 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279 | X
[5 empty] | N1,U1 10-19 | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351 - Sst 281, 279 | X
250345 Övrigt | CST | SST |  | Getingmidjan - U-spår Enkelspårsdrift | U1 U, 3 | 1924 | 1924 | O-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 324 - Sst 264 | X |  | Trafikpåverkan Enkelspårsdrift Sst-Cst. Tegelbackskrysset öppet. Uppspåret avstängt heltid Ons V1924 till Sön V1925 00:00-24:00.
[5 empty] | U1 3 | 1925 | 1925 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 324 - Sst 264 | X
250458 Övrigt | (CST) | (SST) |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Stockholm S) - (Stockholm C) Upp-spår | U1 | 1850 | 1850 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U1 | 1852 | 1852 | ToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1902 | 1902 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1904 | 1904 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1906 | 1906 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1908 | 1908 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1910 | 1910 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1912 | 1912 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1914 | 1914 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1916 | 1916 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1920 | 1920 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1922 | 1922 | M-OF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1936 | 1936 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1938 | 1938 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1940 | 1940 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1942 | 1942 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1944 | 1944 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1946 | 1946 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1948 | 1948 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
[5 empty] | U1 | 1950 | 1950 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 300 - Cst 333, 335,337,339,341
250459 Övrigt | (CST) | (SST) |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Stockholm S) - (Stockholm C) Ned-spår | N1 | 1851 | 1851 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N1 | 1901 | 1901 | O-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1903 | 1903 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1905 | 1905 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1907 | 1907 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1909 | 1909 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1911 | 1911 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1913 | 1913 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1915 | 1915 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1917 | 1917 | O-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1919 | 1919 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1921 | 1921 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1923 | 1923 | M-OF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1937 | 1937 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1939 | 1939 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1941 | 1941 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1943 | 1943 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1945 | 1945 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1947 | 1947 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
[5 empty] | N1 | 1949 | 1949 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351
252380 Övrigt | CST | SST |  | Getingmidjan - N-spår Enkelspårsdrift | N1 N,Sst 4 | 1934 | 1934 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 326 - Sst 266 | X |  | Trafikpåverkan Enkelspårsdrift Sst-Cst. Tegelbackskrysset öppet. Nedspåret avstängt heltid Mån V1934 till Fre V1935 00:00-24:00.
[5 empty] | N1 4,N,Sst 4 | 1935 | 1935 | M-F | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 326 - Sst 266 | X
250457 Övrigt | CST | ÅBE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Årstaberg - Stockholm C Upp-spår | U1 | 1850 | 1850 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U1 | 1852 | 1852 | ToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1902 | 1902 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1904 | 1904 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1906 | 1906 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1908 | 1908 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1910 | 1910 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1912 | 1912 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1914 | 1914 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1916 | 1916 | M-To | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1920 | 1920 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1922 | 1922 | M-OF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1936 | 1936 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1938 | 1938 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1940 | 1940 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1942 | 1942 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1944 | 1944 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1946 | 1946 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1948 | 1948 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
[5 empty] | U1 | 1950 | 1950 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 856 - Cst 300
250472 Övrigt | CST | ÅBE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Årstaberg - Stockholm C Spår Ned-spår | N1 | 1851 | 1851 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N1 | 1901 | 1901 | O-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1903 | 1903 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1905 | 1905 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1907 | 1907 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1909 | 1909 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1911 | 1911 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1913 | 1913 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1915 | 1915 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1917 | 1917 | O-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1919 | 1919 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1921 | 1921 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1923 | 1923 | M-OF | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1937 | 1937 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1939 | 1939 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1941 | 1941 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1943 | 1943 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1945 | 1945 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1947 | 1947 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
[5 empty] | N1 | 1949 | 1949 | M-F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs 774 - Cst 302
252418 Övrigt | SST |  |  | Getingmidjan - Totalavstängt. Signalprovning, Ktl-arbete.V26 | 3,4 U, N | 1926 | 1926 | M | 00:00 | 04:20 | D |  | A | Sst 281, 279 - Sst 230, 232 | X |  | Trafikpåverkan Avstängt Sst spår 3,4 00:00-04:20, stängt mot Sst spår 5,6. Hänger ihop med objekt 247262
258618 Övrigt | SST |  |  | Getingmidjan - Trafikavbrott. Signalprovning, Ktl-arbete. V33 | 3,4 U, N | 1933 | 1933 | M-L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 281,279 - Sst 229,232 | X |  | Trafikpåverkan Avstängt Sst spår 3,4 00:00-05:00 M-L, stängt mot Sst spår 5,6. V1933 nmS 23:20-05:20 Hela sträckan stängt mot Äsg , stängt mot Sst spår 5,6 V1933-1934 nmM , stängt mot Sst spår 5,6. Hänger ihop med objekt 247262
[5 empty] | 3,4 U, N | 1933 | 1933 | nmS | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Sst 281,279 - Sst 230,232 | X
[5 empty] | 3,4 U, N | 1933 | 1933 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Sst 281,279 - Sst 229,232 | X
[5 empty] | 3,4 U, N | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 04:47 | D |  | A | Sst 281,279 - Sst 229,232 | X
250456 Övrigt | SST | ÅBE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Årstaberg - Stockholm S Spår N2 | N2 | 1851 | 1851 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N2 | 1901 | 1901 | O-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1903 | 1903 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1905 | 1905 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1907 | 1907 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1909 | 1909 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1911 | 1911 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1913 | 1913 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1915 | 1915 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1919 | 1919 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1921 | 1921 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1923 | 1923 | M-OF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1937 | 1937 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1939 | 1939 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1941 | 1941 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1943 | 1943 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1945 | 1945 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1947 | 1947 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
[5 empty] | N2 | 1949 | 1949 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 158 - Sst 273
250471 Övrigt | SST | ÅBE |  | Servicefönster Stockholm Mitt Årstaberg - Stockholm Södra Upp-spår | U2 U3 | 1850 | 1850 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U2 U3 | 1852 | 1852 | ToF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1902 | 1902 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1904 | 1904 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1906 | 1906 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1908 | 1908 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1910 | 1910 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1912 | 1912 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1914 | 1914 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1916 | 1916 | M-To | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1920 | 1920 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1922 | 1922 | M-OF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1936 | 1936 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1938 | 1938 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1940 | 1940 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1942 | 1942 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1944 | 1944 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1946 | 1946 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1948 | 1948 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
[5 empty] | U2 U3 | 1950 | 1950 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 156, 771 - Sst 271
264959 Övrigt | SST | ÄS |  | El-Peba | N1,U1 A1 | 1922 | 1922 | Ti | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sst 231,233 - Äs 796,833, 876 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår U1,N1 (Sst) - Äs samt norra utfarten Äsg
250454 Övrigt | (ÅBE) | ÄS |  | Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö - (Årstaberg) Upp-spår | U1,U2,U3 | 1850 | 1850 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1852 | 1852 | ToF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1902 | 1902 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1904 | 1904 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1906 | 1906 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1908 | 1908 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1910 | 1910 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1912 | 1912 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1914 | 1914 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1916 | 1916 | M-To | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1920 | 1920 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1922 | 1922 | M-OF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1936 | 1936 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1938 | 1938 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1940 | 1940 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1942 | 1942 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1944 | 1944 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1946 | 1946 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1948 | 1948 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
[5 empty] | U1,U2,U3 | 1950 | 1950 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771
250455 Övrigt | (ÅBE) | ÄS |  | Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö - (Årstaberg) Ned-spår | N1,N2,N3 | 1851 | 1851 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1901 | 1901 | O-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1903 | 1903 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1905 | 1905 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1907 | 1907 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1909 | 1909 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1911 | 1911 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1913 | 1913 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1915 | 1915 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1919 | 1919 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1921 | 1921 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1923 | 1923 | M-OF | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1937 | 1937 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1939 | 1939 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1941 | 1941 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1943 | 1943 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1945 | 1945 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1947 | 1947 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
[5 empty] | N1,N2,N3 | 1949 | 1949 | M-F | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158
264968 Övrigt | ÅBE | ÄS |  | El-Peba | N1 A6, Alla spår i Äsg | 1922 | 1922 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äs hfp vx 816b, hfp vx 815 - Äs hfp vx 150a,146b, Äs 25 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älvsjö Gods och spår A6 avstängt.
250452 Övrigt | ÄS |  |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Stuvsta) - Älvsjö Upp-spår | U1, U2 | 1850 | 1850 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | U1, U2 | 1852 | 1852 | ToF | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1902 | 1902 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1904 | 1904 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1906 | 1906 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1908 | 1908 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1910 | 1910 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1912 | 1912 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1914 | 1914 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1916 | 1916 | M-To | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1918 | 1918 | MTiToF | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1920 | 1920 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1922 | 1922 | M-OF | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1936 | 1936 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1938 | 1938 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1940 | 1940 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1942 | 1942 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1944 | 1944 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1946 | 1946 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1948 | 1948 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
[5 empty] | U1, U2 | 1950 | 1950 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 704, 4 - Äs 108, 56
250453 Övrigt | ÄS |  |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Stuvsta) - Älvsjö Ned-spår | N1, N2 | 1851 | 1851 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740 |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Om intilliggande spår som avviker från kanalkörningsprincipen behöver stängas av så hanteras detta separat. Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår, t ex under projekt Getingmidjans avstängningsperioder.
[5 empty] | N1, N2 | 1901 | 1901 | O-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1903 | 1903 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1905 | 1905 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1907 | 1907 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1909 | 1909 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1911 | 1911 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1913 | 1913 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1915 | 1915 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1917 | 1917 | Ti-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1919 | 1919 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1921 | 1921 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1923 | 1923 | M-OF | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1937 | 1937 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1939 | 1939 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1941 | 1941 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1943 | 1943 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1945 | 1945 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1947 | 1947 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
[5 empty] | N1, N2 | 1949 | 1949 | M-F | 00:10 | 05:20 | D |  | A | Äs 6,706 - Äs 58,740
Östra | Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
250464 Övrigt | ÄSG |  |  | Servicefönster Stockholm Mitt Älvsjö Godsbangård | Alla | 1850 | 1850 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 3 timmar dagtid och 6 timmar nattid.
[5 empty] | Alla | 1851 | 1851 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1852 | 1852 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1901 | 1901 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1902 | 1902 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1903 | 1903 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1904 | 1904 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1905 | 1905 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1906 | 1906 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1907 | 1907 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1908 | 1908 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1909 | 1909 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1910 | 1910 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1911 | 1911 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1912 | 1912 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1914 | 1914 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1915 | 1915 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | M-O | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | O-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1919 | 1919 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1937 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1939 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | M-S | 00:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1941 | 1941 | M-S | 00:00 | 16:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1942 | 1942 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1944 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1946 | 1946 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1947 | 1947 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | D |  | A
264942 Övrigt | ÄSG | ÄS |  | El-Peba Älvsjögods | Alla i Äsg | 1921 | 1921 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Äs hfp vx 816b, hfp vx 815 - Äs hfp vx 150a, hfp vx 146b, Äs 730 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott ÄlvsjöGods
Östra | Värtabanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
250465 Övrigt | VN | NST |  | Servicefönster Stockholm Mitt (Karlberg) - Värtan | E | 1850 | 1850 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | E | 1851 | 1851 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1852 | 1852 | ToF | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1901 | 1901 | O-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1902 | 1902 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1903 | 1903 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1908 | 1908 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1913 | 1913 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | MTiToF | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | M-OF | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | M-OF | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1927 | 1927 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1928 | 1928 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1929 | 1929 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1933 | 1933 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1941 | 1941 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1948 | 1948 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1950 | 1950 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A
264922 Övrigt | VN | NST |  | El-Peba Värtabanan | E Nst 3,4, Alla i Vn | 1920 | 1920 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Tm hfp vx 3b, Tm Å, Ke hfp vx 158 - Vn sb sf52, sbh2, sb sf703, sb706 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värtanbanan.
Östra | Bergslagspendeln | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
262378 Övrigt | (FGC) | (KBÄ) |  | Förebyggande underhåll | E Alla | 1924 | 1924 | Ti-F | 00:06 | 05:00 | D |  | A | Kbä 25 - Fgc 3/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta) - (Kolbäck) Hastighetsnedsättning sth (130) 40 km/h 1500 m
[5 empty] | E | 1924 | 1925 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1500)
Östra | Cst - Hgl Driftspår | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
265627 Övrigt | CST | KE |  | Cst-Sörentorp Etapp 3 Spårjustering | D2 | 1913 | 1913 | S | 18:30 | 24:00 | D |  | A | Cst 575 - Ke 134 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår D2,V1,V2 Förlängning på Obj: 265105
[5 empty] | D2 | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Cst 575 - Ke 134 | X
253283 Övrigt | CST | SO |  | Cst - Sörentorp Etapp 3 | D2,42,44,45,V1,V2 | 1916 | 1916 | To-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | Cst 696,444,446,448 Hfp vx 433a - So 1036,1038,1040, Ke 167,165 So 1104 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Cst/Tm-Tm/(So) spår D2, 42, 44,45, V1, V2
[5 empty] | D2,42,44,45,V1,V2 | 1917 | 1917 | M-F | 00:00 | 06:00 | H |  | A | Cst 696,444,446,448 Hfp vx 433a - So 1036,1038,1040, Ke 167,165 So 1104 | X
265105 Övrigt | KE |  |  | Cst - Sörentorp Etapp 3 Spårjustering | D2,M | 1913 | 1913 | F-S | 01:00 | 24:00 | H |  | A | Ke 134,107 - Ke 171,251 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår D2 Avstängt spår M - In mot TM
[5 empty] | D2,M | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Ke 134,107 - Ke 171,251 | X
253282 Övrigt | KE | SO |  | Cst - Sörentorp Etapp 3 | D1,M | 1916 | 1916 | Ti-To | 06:00 | 22:00 | H |  | A | Cst C,B - So 1106 , Ke 171 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Ke -(So) spår D1, M Enkelspårsdrift till/från Hgl
253288 Övrigt | TMÖ |  |  | Cst - Sörentorp etapp 3 Bryggbyte | 45,44,42,5,6,7,8 | 1927 | 1927 | F-S | 22:00 | 24:00 | H |  | A | So 1084,1068,M - Tm Hfp vx 239,251,80,14,15,108,107,129 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Tm spår 45,44, 42, 5-8. Hänger ihop med obj 253294, 253295, 253289
[5 empty] | 45,44,42,5,6,7,8 | 1928 | 1928 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | So 1084,1068,M - Tm Hfp vx 239,251,80,14,15,108,107,129 | X
253289 Övrigt | TMÖ |  |  | Cst - Sörentorp Etapp 3 Bryggbyte | D2,42 | 1927 | 1927 | S | 01:00 | 07:00 | D |  | A | So 1068, Ke 282 - So 1086 | X |  | Trafikpåverkan: Avstängt Ke.(So) spår D2, 42. Hänger ihop med obj 253294, 253295, 253288
253305 Övrigt | SO | (HGL) |  | Cst - Sörentorp Etapp 3 ATC validering | D1,D2 | 1917 | 1917 | O-F | 01:00 | 04:30 | D |  | A | So 1104,1106 - So 1275, 1185 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt So-Hgl spår D1,D2, går ej att trafikera Hgl.
250443 Övrigt | HGL |  |  | Servicefönster Hagalund | Alla | 1850 | 1850 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. 4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på överenskommet geografiskt område inom Hagalund.
[5 empty] | Alla | 1851 | 1851 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1852 | 1852 | To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1901 | 1901 | OTo | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1902 | 1902 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1903 | 1903 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1904 | 1904 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1905 | 1905 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1906 | 1906 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1907 | 1907 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1908 | 1908 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1909 | 1909 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1910 | 1910 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1911 | 1911 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1912 | 1912 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1914 | 1914 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1915 | 1915 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | Ti-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | MTiTo | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1919 | 1919 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | M-O | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1923 | 1923 | M-O | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1925 | 1925 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1926 | 1926 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1927 | 1927 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1928 | 1928 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1929 | 1929 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1930 | 1930 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1931 | 1931 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1932 | 1932 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1934 | 1934 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1937 | 1937 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1939 | 1939 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1941 | 1941 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1942 | 1942 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1944 | 1944 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1946 | 1946 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1947 | 1947 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1950 | 1950 | M-To | 00:00 | 24:00 | D |  | A