## Blad1
Södra | Södra Stambanan K-M | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
265772 Övrigt | AV |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 1B,2 | 1908 | 1908 | S | 21:35 | 24:00 | D |  | A | Av 51 - 30,57 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | 1B,2 | 1909 | 1909 | M | 00:00 | 00:45 | D |  | A | Av 51 - 30,57
[5 empty] | 1B,2 | 1909 | 1909 | M | 01:00 | 05:20 | D |  | A | Av 51 - 30,57
[5 empty] | 1B,2 | 1925 | 1925 | S | 21:35 | 24:00 | D |  | A | Av 51 - 30,57
[5 empty] | 1B,2 | 1926 | 1926 | M | 00:00 | 00:45 | D |  | A | Av 51 - 30,57
[5 empty] | 1B,2 | 1926 | 1926 | M | 01:00 | 05:20 | D |  | A | Av 51 - 30,57
[5 empty] | 1B,2 | 1939 | 1939 | S | 21:35 | 24:00 | D |  | A | Av 51 - 30,57
[5 empty] | 1B,2 | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 00:45 | D |  | A | Av 51 - 30,57
[5 empty] | 1B,2 | 1940 | 1940 | M | 01:00 | 05:20 | D |  | A | Av 51 - 30,57
[5 empty] | 1B,2 | 1949 | 1949 | nmS | 22:30 | 08:00 | D |  | A | Av 51 - 30,57
252354 Övrigt | N |  |  | Servicefönster ( Nässjö ) | Alla | 1850 | 1948 | nmS | 23:30 | 05:30 | D |  | A
265795 Övrigt | N |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | Alla 14 | 1915 | 1915 | nmS | 21:00 | 06:30 | D |  | A | N 294,292,298,284 -N 212,232,235,261,263,265,267,269,271,273 |  |  | Tågpåverkan: v1915: Trafikavbrott alla växlar i söder, Gt upp/ner, Vta och Vgd. Samordnas Trafikavbrott Ulvstorp-Aleholm (Sävsjö) samt Alvesta norra (Spårkryss 5) v1940 delas upp: N-Gt upp 2020-0455 (lör-sön) N-Gt ned 0300-0830 (sön, alla spår 0300-0455) //JD
[5 empty] | 1,2,5,6,8,9,10,11,12,13 spår 4/ned öppet | 1940 | 1940 | nmS | 20:20 | 04:55 | D |  | A | N 294,298,284 -N 212,235,261,263,265,267,269,271,273
[5 empty] | 1,2,4,8,9,10,11,12,13 spår 5/upp öppet | 1940 | 1940 | S | 03:00 | 08:30 | D |  | A | N 292,298,284 -N 212,232,261,263,265,267,269,271,273
265796 Övrigt | N |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 1,2,3,4 | 1921 | 1921 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | N109,111-N252,216 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid. Spår 1-4, Ek,Vta samt Vim,Gt ned.
265797 Övrigt | N |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 21,8,5 Lokstallet | 1924 | 1924 | nmS | 22:30 | 06:30 | D |  | A | N107,117,119,121,123,141-N180,182,184 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid. Spår 5-9 i norr, Vim-N upp samt Jönköpingsbanan/lokstall 7269/9722/89062 via spår 62-64. Tsä från 7269 växlas ut i samråd
[5 empty] | 21 Lokstallet | 1924 | 1924 | S | 02:20 | 07:00 | D |  | A | N131-N141
[5 empty] | 21,8,5 Lokstallet | 1945 | 1945 | nmS | 22:30 | 06:30 | D |  | A | N107,117,119,121,123,141-N180,182,184
[5 empty] | 21 Lokstallet | 1945 | 1945 | S | 00:55 | 07:00 | D |  | A | N131-N141
265798 Övrigt | N |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 2,3,4 | 1927 | 1927 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | N 105 ,103 - 192,190,201 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid. Vim-N ned, N-Ek Spårändringar görs av tkl
[5 empty] | 2,3,4 | 1942 | 1942 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | N 105 ,103 - 192,190,201
265799 Övrigt | N |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 7,8,9,10,11,12,13,14 Bomspåret | 1914 | 1914 | L | 22:30 | 23:35 | D |  | A | N171,173,117,119,121,123,141,143,145,147,149-N262 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid. Spår 7-14 norr/söder samt Jönköpingsbanan. Uppehåll för 7269, 9722. Tsä från 7269 växlas ut i samråd.
[5 empty] | 7,8,9,10,11,12,13,14 Bomspåret | 1914 | 1914 | nmS | 23:45 | 00:40 | D |  | A | N171,173,117,119,121,123,141,143,145,147,149-N262
[5 empty] | 7,8,9,10,11,12,13,14 Bomspåret | 1914 | 1914 | S | 00:55 | 06:30 | D |  | A | N171,173,117,119,121,123,141,143,145,147,149-N262
265800 Övrigt | N |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 5,6 | 1919 | 1919 | nmS | 22:30 | 07:00 | D |  | A | N107-N254 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid. Uppehåll för 9722 Vim-N uppspår 2230-0700 N-Gt uppspår 2000-0040, 0050-0630
[5 empty] | 5,6 | 1919 | 1919 | nmS | 20:00 | 00:40 | D |  | A | N184-N258
[5 empty] | 5,6 | 1919 | 1919 | S | 00:50 | 06:30 | D |  | A | N184-N258
266328 Övrigt | (N) | (GT) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1911 | 1911 | S | 01:00 | 02:00 | D |  | A | N 292 - Gt 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Grimstorp Relation med 266327,266329
266330 Övrigt | (N) | (GT) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1912 | 1912 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | N 294 - Gt 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Grimstorp Relation med 266331,266332.
269820 Övrigt | (N) | (GT) |  | Ny vägbro Södra vägen Nässjö, schaktarbeten invid spår | Alla | 1932 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | B | Endast hastighetsnedsättning |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning. Schaktarbeten from v.1932 till 1951
252464 Övrigt | (N) | (AV) |  | Servicefönster (Alvesta) - (Nässjö) | NED,UPP | 1901 | 1949 | nmTo-nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A
266331 Övrigt | (RK) | (GRD) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1912 | 1912 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Rk 22 - Grd 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rörvik-Grevaryd Relation med 266330,266332
266329 Övrigt | (GÅP) | (AV) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1911 | 1911 | S | 03:30 | 04:30 | D |  | A | Av 21 - Gåp 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gåvetorp-Alvesta Relation med 266327,266328
266332 Övrigt | (GÅP) | (AV) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1912 | 1912 | M | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Av 51 - Gåp 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gåvetorp-Alvesta Relation med 266330,266331.
264630 Övrigt | (GÅP) | (BLD) |  | Ktl-Bes Strukton | NED Av 3-6, Gm | 1913 | 1914 | S | 00:15 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Av21,23-Av52; E-skydd: Gåp52-Bld21, Av23,181-Av68,80,82,Hf i vxl 401,423,431,471,474,417b,453,452, E-skydd 2: Av23-Gm21 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gåp-Bld. NmL stopp mot Rym, nmS stopp mot Gm. nmS 27575 (7574) -17576 inst Av-Vö-Av, 7574 undanväxlas till postbg. T3939/1 spår 2. Startar efter 89939.
[5 empty] | UPP Av 1,2, Rym | 1913 | 1914 | L | 01:12 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Av51-Av22,24; E-skydd: Gåp22-Bld51,Hf i vxl 402,421,432,473,472, E-skydd 2: Av24-Rym22 | X
252357 Övrigt | AV |  |  | Servicefönster ( Alvesta ) | Alla | 1850 | 1948 | nmS | 23:30 | 05:30 | D |  | A
264634 Övrigt | AV |  |  | Ktl-Bes Strukton | 6,7,8,9,10,11,12,13,43,45,54 utdrag | 1913 | 1914 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | A-skydd: Av68,80,82-Av37,154,vxl 417b; E-skydd: Hf i vxl 415,419,417a,451,454 | X |  | Trafikpåverkan: Kapillära nätet
[5 empty] | 6,7,8,9,10,11,12,13,43,45,54 utdrag | 1914 | 1915 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Av68,80,82-Av37,154,vxl 417b; E-skydd: Hf i vxl 415,419,417a,451,454 | X
[5 empty] | 31,32,33,34,35 41,42 | 1914 | 1915 | TiO | 08:00 | 14:00 | D |  | A | A-skydd: Av: 167 - stoppbock spår 31,32,33,34,35,41,42 | X
265708 Övrigt | AV |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 1A,2,3A,4,4A,5,6,7,8 55a,Gm | 1915 | 1915 | nmS | 21:40 | 06:15 | D |  | A | Av21,51,23,181 - 28,30,60,27,29,68,80,82 |  |  | Tågpåverkan: Trafikavbrott Av alla växlar i norr v1915 samordnas Tun-Hm samt Utp-Ahm v1941 delas upp Detaljeras efter fastställelsen//JD
[5 empty] | 1,2 Gåp upp | 1941 | 1941 | nmS | 19:40 | 01:20 | D |  | A | Av51 - 28,30
[5 empty] | 1,2 Gåp upp | 1941 | 1941 | S | 04:15 | 06:45 | D |  | A | Av51 - 28,30
[5 empty] | 3 Gåp ned | 1941 | 1941 | S | 00:50 | 07:50 | D |  | A | Av21 - 60
[5 empty] | 4,5,6,7,8 Gm | 1941 | 1941 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | Av23,181 - 27,29,68,80,82
265743 Övrigt | AV |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 1B,32,2 Rym | 1907 | 1907 | S | 22:35 | 24:00 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1908 | 1908 | M | 00:00 | 00:50 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1908 | 1908 | M | 01:10 | 04:35 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1924 | 1924 | S | 22:35 | 24:00 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 00:50 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1925 | 1925 | M | 01:10 | 04:35 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1938 | 1938 | S | 22:35 | 24:00 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 00:50 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1939 | 1939 | M | 01:10 | 04:35 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1948 | 1948 | S | 22:35 | 24:00 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 00:50 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 1949 | 1949 | M | 01:10 | 04:35 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
265750 Övrigt | AV |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 3B,4B,5,6,7 | 1908 | 1908 | M | 22:35 | 23:50 | D |  | A | Av152,154 - 83,58,135,37,81 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 1908 | 1908 | Ti | 00:55 | 04:40 | D |  | A | Av152,154 - 83,58,135,37,81
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 1925 | 1925 | M | 22:35 | 23:50 | D |  | A | Av152,154 - 83,58,135,37,81
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 1925 | 1925 | Ti | 00:55 | 04:40 | D |  | A | Av152,154 - 83,58,135,37,81
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 1939 | 1939 | M | 22:35 | 23:50 | D |  | A | Av152,154 - 83,58,135,37,81
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 1939 | 1939 | Ti | 00:55 | 04:40 | D |  | A | Av152,154 - 83,58,135,37,81
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 1949 | 1949 | M | 22:35 | 23:50 | D |  | A | Av152,154 - 83,58,135,37,81
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 | 1949 | 1949 | Ti | 00:55 | 04:40 | D |  | A | Av152,154 - 83,58,135,37,81
265758 Övrigt | AV |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 4A,4B,5 | 1908 | 1908 | O | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Av64,66 - 33,135 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | 4A,4B,5 | 1925 | 1925 | O | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Av64,66 - 33,135
[5 empty] | 4A,4B,5 | 1939 | 1939 | O | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Av64,66 - 33,135
[5 empty] | 4A,4B,5 | 1949 | 1949 | O | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Av64,66 - 33,135
265765 Övrigt | AV |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 4A,4,5,6 Gm | 1908 | 1908 | To | 00:35 | 04:25 | D |  | A | Av64,66,68,80,82 - 23,181 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid 79801 växlas från stall efter samråd
[5 empty] | 4A,4,5,6 Gm | 1925 | 1925 | To | 00:35 | 04:25 | D |  | A | Av64,66,68,80,82 - 23,181
[5 empty] | 4A,4,5,6 Gm | 1939 | 1939 | To | 00:35 | 04:25 | D |  | A | Av64,66,68,80,82 - 23,181
[5 empty] | 4A,4,5,6 Gm | 1949 | 1949 | To | 00:35 | 04:25 | D |  | A | Av64,66,68,80,82 - 23,181
265767 Övrigt | AV |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 3A,3B Gåp ned | 1908 | 1908 | nmF | 22:30 | 05:20 | D |  | A | Av 21 - 60 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | 3A,3B Gåp ned | 1925 | 1925 | nmF | 22:30 | 05:20 | D |  | A | Av 21 - 60
[5 empty] | 3A,3B Gåp ned | 1939 | 1939 | nmF | 22:30 | 05:20 | D |  | A | Av 21 - 60
[5 empty] | 3A,3B Gåp ned | 1949 | 1949 | nmF | 22:30 | 05:20 | D |  | A | Av 21 - 60
265791 Övrigt | AV |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 1,2,3,4,5,6,7 Alla | 1924 | 1924 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A | Av22,52,24,168,154 - Av61,63,167,81,37,35,58,83 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Av växlar i söder Samordnas avstängning för växelbyte Diö v1924 v1942 delas upp Detaljeras efter fastställelsen//JD
[5 empty] | 1,2 Bld upp, Rym | 1942 | 1942 | nmS | 20:00 | 03:10 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 1,2 Bld upp, Rym | 1942 | 1942 | S | 04:15 | 06:45 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | 3,4,5,6,7 Bld ned | 1942 | 1942 | S | 02:30 | 08:00 | D |  | A | Av52,154 - Av81,37,35,58,83
253153 Övrigt | AV | (BLD) |  | Alvesta: Slopning av skyddssektioner | UPP | 1934 | 1936 | nmTo nmF | 23:30 | 05:15 | D | Slopning av skyddssektion | A | A-skydd: Av 122 - Bld 51; E-skydd: Av 122 - Bld hf vxl 21b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge Slopning av skyddssektioner i söder
[5 empty] | UPP | 1934 | 1935 | nmL nmS | 23:30 | 07:20 | D | Slopning av skyddssektion | A | A-skydd: Av 122 - Bld 51; E-skydd: Av 122 - Bld hf vxl 21b | X
[5 empty] | NED | 1936 | 1938 | nmL nmS | 23:30 | 07:20 | D | Slopning av skyddssektion | A | A-skydd: Av 150 - Bld 21; E-skydd: Av 150 - Bld hf vxl 21b, 22b | X
[5 empty] | NED | 1937 | 1938 | nmTo nmF | 23:30 | 05:15 | D | Slopning av skyddssektion | A | A-skydd: Av 150 - Bld 51; E-skydd: Av 150 - Bld hf vxl 21b, 22b | X
[5 empty] | NED | 1933 | 1934 | S | 23:00 | 24:00 | D | Slopning av skyddssektion | H | (sth: 200/70 km+m: 438,507/438,707 Längd: 200) | X
[5 empty] | NED | 1934 | 1935 | M | 00:00 | 05:00 | D | Slopning av skyddssektion | H | (sth: 200/70 km+m: 438,507/438,707 Längd: 200) | X
[5 empty] | NED | 1934 | 1935 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Slopning av skyddssektion | H | (sth: 200/70 km+m: 438,507/438,707 Längd: 200) | X
[5 empty] | UPP | 1935 | 1936 | S | 23:00 | 24:00 | D | Slopning av skyddssektion | H | (sth: 200/70 km+m: 438,507/438,707 Längd: 200) | X
[5 empty] | UPP | 1936 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D | Slopning av skyddssektion | H | (sth: 200/70 km+m: 438,507/438,707 Längd: 200) | X
[5 empty] | UPP | 1936 | 1937 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Slopning av skyddssektion | H | (sth: 200/70 km+m: 438,507/438,707 Längd: 200) | X
252360 Övrigt | (AV) | (ÄH) |  | Servicefönster (Alvesta - Älmhult) | NED,UPP | 1852 | 1853 | nmM | 24:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1901 | 1901 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1901 | 1901 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1902 | 1902 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1903 | 1903 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1903 | 1903 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1904 | 1904 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1905 | 1905 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1905 | 1905 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1906 | 1906 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1907 | 1907 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1907 | 1907 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1908 | 1908 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1909 | 1909 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1909 | 1909 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1910 | 1910 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1911 | 1911 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1911 | 1911 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1912 | 1912 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1913 | 1913 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1913 | 1913 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1914 | 1914 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1915 | 1915 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1916 | 1916 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1917 | 1917 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1917 | 1917 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1918 | 1918 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1919 | 1919 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1920 | 1920 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1921 | 1921 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1922 | 1922 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1923 | 1923 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1924 | 1924 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1925 | 1925 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1926 | 1926 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1927 | 1927 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1927 | 1927 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1928 | 1928 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1929 | 1929 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1929 | 1929 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1930 | 1930 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1931 | 1931 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1931 | 1931 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1932 | 1932 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1933 | 1933 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1934 | 1934 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1935 | 1935 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1936 | 1936 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1937 | 1937 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1938 | 1938 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1939 | 1939 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1940 | 1940 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1941 | 1941 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1941 | 1941 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1942 | 1942 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1943 | 1943 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1944 | 1944 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1945 | 1945 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1946 | 1946 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1947 | 1947 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1948 | 1948 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1949 | 1949 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
266314 Övrigt | (ERA) | (ÄH) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1938 | 1938 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Era 52 - Diö 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eneryda-Älmhult. Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / AM
[5 empty] | NED | 1938 | 1938 | M | 02:00 | 06:00 | D |  | A | Diö 21 - Äh 21
288517 | ERA | HM |  | Spårväxelbyte: Mosselund, Osby, Tunneby & Diö | Alla | 1920 | 1920 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Vxl-byte. Trafikstopp | A | D-skydd1: Era 31,33,61 - Hm 105,107; D-skydd2: Hm 105-107 - 115,117 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott 168h Eneryda-Hässleholm. Spårväxelbyten Mosselund, Osy, Tunneby och Diö
288518 | ERA | HM |  | För/efter-arbeten inför spårväxelbyte: Mosselund, Osby, Tunneby & Diö | NED | 1918 | 1918 | M-O | 00:00 | 05:00 | D | Förarbeten | A | D-skydd1: Diö 21 - Hm 105; D-skydd2: Hm 105 - 115; E-skydd: Era Hf vxl 22a - Diö 21 | X |  | För & efterarbeten i samband spårväxelbyten i Mosselund, Osy, Tunneby och Diö Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift hela sträckan Eneryda-Hässleholm nattetid (5h) Dessutom hst-nedsättning till 70kmh i trafikerade spåret för arbetarskydd..
[5 empty] | NED | 1919 | 1919 | M-To | 00:00 | 05:00 | D | Förarbeten | A | D-skydd1: Diö 21 - Hm 105; D-skydd2: Hm 105 - 115; E-skydd: Era Hf vxl 22a - Diö 21 | X
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | To-S | 00:00 | 05:00 | D | Förarbeten | A | D-skydd1: Era 61 - Hm 107; D-skydd2: Hm 107 - 117 | X
[5 empty] | UPP | 1919 | 1919 | F-S | 00:00 | 05:00 | D | Förarbeten | A | D-skydd1: Era 61 - Hm 107; D-skydd2: Hm 107 - 117 | X
[5 empty] | NED | 1921 | 1921 | M-O | 00:00 | 05:00 | D | Efterarbeten | A | D-skydd1: Diö 21 - Hm 105; D-skydd2: Hm 105 - 115; E-skydd: Era Hf vxl 22a - Diö 21 | X
[5 empty] | NED | 1922 | 1922 | M-To | 00:00 | 05:00 | D | Efterarbeten | A | D-skydd1: Diö 21 - Hm 105; D-skydd2: Hm 105 - 115; E-skydd: Era Hf vxl 22a - Diö 21 | X
[5 empty] | UPP | 1921 | 1921 | To-S | 00:00 | 05:00 | D | Efterarbeten | A | D-skydd1: Era 61 - Hm 107; D-skydd2: Hm 107 - 117 | X
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | F-S | 00:00 | 05:00 | D | Efterarbeten | A | D-skydd1: Era 61 - Hm 107; D-skydd2: Hm 107 - 117 | X
[5 empty] | Alla | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 05:00 | D | Förarbeten | H | (sth: 200/70 km+m: 472,268/472,935 Längd: 667) | X
[5 empty] | Alla | 1921 | 1922 | M-S | 00:00 | 05:00 | D | Förarbeten | H | (sth: 200/70 km+m: 472,268/472,935 Längd: 667) | X
[5 empty] | Alla | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 494,354/495,017 Längd: 663)
[5 empty] | Alla | 1921 | 1922 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 494,354/495,017 Längd: 663)
[5 empty] | Alla | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 503,800/505,827 Längd: 2027)
[5 empty] | Alla | 1921 | 1922 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 503,800/505,827 Längd: 2027)
[5 empty] | Alla | 1918 | 1919 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 525,750/526,250 Längd: 500)
[5 empty] | Alla | 1921 | 1922 | M-S | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 km+m: 525,750/526,250 Längd: 500)
266316 Övrigt | (DIÖ) | ÄH |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1938 | 1938 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Diö 22 - Äh 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Diö -Tunneby, Ej åtkomst till spår 3 och 4 i Äh samt sidospår på den sidan. Stopp mot Olofström. Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / AM
287581 | (DIÖ) | ÄH |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1938 | 1938 | Ti | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Diö 52 - Äh 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Diö-Tunneby, Stopp mot Olofström. Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / AM
252463 Övrigt | ÄH |  |  | Servicefönster Älmhult | Alla | 1851 | 1949 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Ej tåganpassade servicefönster. 6 timmar helgtider natt, sammanhängande med eller utan trafikpåverkan i bifogade områden. Arbete skall begäras i samråd med Trv planering beroende på vilken påverkan det har för JF antingen i rev.tillfällen eller i BUP! Områdenas påverkan på trafiken presenteras av Trv för entreprenören efter tilldelning. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg.Tider för V- och M-anm kan läggas in efter 4 veckor.
264395 Övrigt | ÄH |  |  | Ktl-Bes Strukton | 3,4 Kap | 1939 | 1939 | nmS | 21:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Äh 38 - Äh 63, Äh 44 - Äh 65 ; E-skydd: Äh: Hf vxl 105, 126, 136 - Stoppbock. | X |  | Trafikpåverkan: Spår 3 och 4 avstängda rikard.hallgren@strukton.se 076-1152879 Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / AM
[5 empty] | 3,4 Kap | 1940 | 1940 | nmS | 21:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Äh 38 - Äh 63, Äh 44 - Äh 65 ; E-skydd: Äh: Hf vxl 105, 126, 136 - Stoppbock. | X
[5 empty] | 3,4 Kap | 1941 | 1941 | nmS | 21:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Äh 38 - Äh 63, Äh 44 - Äh 65 ; E-skydd: Äh: Hf vxl 105, 126, 136 - Stoppbock. | X
[5 empty] | 3,4 Kap | 1942 | 1942 | nmS | 21:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Äh 38 - Äh 63, Äh 44 - Äh 65 ; E-skydd: Äh: Hf vxl 105, 126, 136 - Stoppbock. | X
265782 Övrigt | ÄH |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 1,2,3,4,20 | 1924 | 1924 | F | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Äh 21,51, Stb S31b - 82,22,52,43, hf vxl 194, hf vxl 7 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp Älmhult Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / AM
[5 empty] | 1,2,3,4,20 | 1924 | 1924 | L | 00:00 | 24:00 | D |  | A | Äh 21,51, Stb S31b - 82,22,52,43, hf vxl 194, hf vxl 7
[5 empty] | 1,2,3,4,20 | 1924 | 1924 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | A | Äh 21,51, Stb S31b - 82,22,52,43, hf vxl 194, hf vxl 7
[5 empty] | 1,2,3,4,20 | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Äh 21,51, Stb S31b - 82,22,52,43, hf vxl 194, hf vxl 7
[5 empty] | 1,2,3,4,20 | 1942 | 1942 | nmS | 18:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 21,51, Stb S31b - 82,22,52,43, hf vxl 194, hf vxl 7
265786 Övrigt | ÄH |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 1 | 1905 | 1905 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Äh 21 - 52,43 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tunneby - Diö N, avstängt mot Olofström Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / AM
[5 empty] | 1 | 1906 | 1906 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 21 - 52,43
[5 empty] | 1 | 1924 | 1924 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Äh 21 - 52,43
[5 empty] | 1 | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 21 - 52,43
[5 empty] | 1 | 1939 | 1939 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Äh 21 - 52,43
[5 empty] | 1 | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 21 - 52,43
[5 empty] | 1 | 1949 | 1949 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 21 - 52,43
265788 Övrigt | ÄH |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 2 | 1906 | 1906 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 51 - 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tunneby - Diö N, spår 3, 4 och sidospår går ej att nå från spår 1. Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / AM
[5 empty] | 2 | 1925 | 1925 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 51 - 22
[5 empty] | 2 | 1940 | 1940 | nmTi | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 51 - 22
[5 empty] | 2 | 1949 | 1949 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 51 - 22
265789 Övrigt | ÄH |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 3,4 | 1906 | 1906 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Stb s31b, 82, hf vxl 194 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 3 och 4 avstängt, sidospår ej tillgängliga från spår 1 och 2. Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / AM
[5 empty] | 3,4 | 1925 | 1925 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Stb s31b, 82, hf vxl 194
[5 empty] | 3,4 | 1940 | 1940 | nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Stb s31b, 82, hf vxl 194
[5 empty] | 3,4 | 1949 | 1949 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Stb s31b, 82, hf vxl 194
266092 Övrigt | ÄH |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 3,5 | 1906 | 1906 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 82, vxl 194 - Stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: Sidospår södra bangården avstängd Detaljplaneras i revisionsperioden efter fastställelsen / AM
[5 empty] | 3,5 | 1925 | 1925 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 82, vxl 194 - Stoppbockar
[5 empty] | 3,5 | 1940 | 1940 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 82, vxl 194 - Stoppbockar
[5 empty] | 3,5 | 1949 | 1949 | nmL | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Äh 82, vxl 194 - Stoppbockar
268776 Övrigt | O |  |  | Osby: Tillgänglighetsanpassning av station | 12 | 1926 | 1926 | nmL nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O54 - O35 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Osby-Hästveda utom vid arbete spår 12 vecka 1926-1928 samt enkelspårsdrift Tunneby-Hästveda nmS vecka 1930. Tillgänglighetsanpassning och uppgradering av stationsmiljön i Osby. Bl.a. anpassningar av skyddszon/ledstråk mm på plattformarna samt kompletteringav belysning och montering av plattformsslut..
[5 empty] | 12 | 1927 | 1927 | nmTo-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O54 - O35
[5 empty] | 12 | 1928 | 1928 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O54 - O35
[5 empty] | 13 | 1928 | 1928 | nmL nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O24 - O65
[5 empty] | 13 | 1929 | 1929 | nmTo-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O24 - O65
[5 empty] | 13 | 1930 | 1930 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O24 - O65
[5 empty] | 12 | 1930 | 1930 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O54 - O35; E-skydd: O31,33 - Hf vxl24b - Hf vxl22a - O52 | X
[5 empty] | 13 | 1930 | 1930 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O24 - O65; E-skydd: O51 - Hf vxl24a - Hf vxl 22b - O22 | X
266550 Övrigt | MUD | HM |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1943 | 1943 | nmO | 23:00 | 02:00 | D |  | A | Mud 51 - Hm 107 |  |  | Trafik påverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm 23:00-02:00, Mosselund-Hässleholm 02:00-05:00
[5 empty] | UPP | 1943 | 1943 | O | 02:00 | 05:00 | D |  | A | Mud 22 - Hm 204
252462 Övrigt | (HM) | (ÄH) |  | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | NED,UPP | 1901 | 1901 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3-10 minuter natt mot M-O kl 23.30- 05.30 för att skapa utrymme för väntan vid enkelspårsdrift.. Kommer i många fall att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret 6 timmar udda nätter. En dubbel driftsträcka i taget, uppspår alternativt nedspår. Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och adhocprocessen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, Tider för V- och M-anm kan läggas in efter 4 veckor.
[5 empty] | NED,UPP | 1902 | 1902 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1902 | 1902 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1903 | 1903 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1904 | 1904 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1904 | 1904 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1905 | 1905 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1906 | 1906 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1906 | 1906 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1907 | 1907 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1908 | 1908 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1908 | 1908 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1909 | 1909 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1910 | 1910 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1910 | 1910 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1911 | 1911 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1912 | 1912 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1912 | 1912 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1913 | 1913 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1914 | 1914 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1915 | 1915 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1916 | 1916 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1916 | 1916 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1917 | 1917 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1918 | 1918 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1918 | 1918 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1919 | 1919 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1920 | 1920 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1921 | 1921 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1922 | 1922 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1922 | 1922 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1923 | 1923 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1924 | 1924 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1924 | 1924 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1925 | 1925 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1926 | 1926 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1926 | 1926 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1927 | 1927 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1928 | 1928 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1928 | 1928 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1929 | 1929 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1930 | 1930 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1930 | 1930 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1931 | 1931 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1932 | 1932 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1932 | 1932 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1933 | 1933 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1934 | 1934 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1935 | 1935 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1936 | 1936 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1937 | 1937 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1938 | 1938 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1939 | 1939 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1940 | 1940 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1941 | 1941 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1942 | 1942 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1942 | 1942 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1943 | 1943 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1944 | 1944 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1944 | 1944 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1945 | 1945 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1946 | 1946 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1946 | 1946 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1947 | 1947 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1948 | 1948 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1948 | 1948 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1949 | 1949 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1950 | 1950 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1950 | 1950 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
247342 Övrigt | HM |  |  | Kärråkradepån, arbeten på spår 35 och 36, samt kringarbeten | 22,337 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spårarbeten | A | A-skydd: Hm spårspärr 413 - Hm Gränspunkt i vxl 415 - stoppbock i norr | X |  | Trafikpåverkan: Tidvis mindre avstängning på Hm godsbangård, i övrigt minimal påverkan Fortsätter från T 18
[5 empty] | 35,36 | 1850 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spårarbeten | A | A-skydd: Hm hf i vxl 112 - Hm spårspärr 413 - Hm Gränspunkt i vxl 415 | X
247344 Övrigt | HM |  |  | Kärråkradepån, arbeten på spår 35 och 36, samt kringarbeten | 35,36 | 1936 | 1938 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spårarbeten spår 35 och 36 | A | A-skydd: Hm hf i vxl 108,112,139,121,101 | X |  | Trafikpåverkan: Tidvis mindre avstängning på Hm godsbangård, i övrigt minimal påverkan En del Arbeten kommmer att fortsätta i T 19
[5 empty] | 27-36 | 1938 | 1938 | M-F | 00:00 | 24:00 | H | Elarbeten | A | A-skydd: Hm hf i vxl 102,110,112,113 | X
[5 empty] | 27-36 | 1936 | 1936 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Elarbeten | A | A-skydd: Hm hf i vxl 102,110,112,113 | X
[5 empty] | 21-26 | 1935 | 1936 | S | 22:00 | 24:00 | D | Elarbeten+ ktl -arb | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Hm 238,240,242,244 samt gränspunkt i vxl 423, E-skydd: Hm Hf i vxl 407,456,465 | X
[5 empty] | 21-26 | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:00 | D | Elarbeten+ ktl -arb | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Hm 238,240,242,244 samt gränspunkt i vxl 423, E-skydd: Hm Hf i vxl 407,456,465 | X
[5 empty] | 21-26 | 1936 | 1936 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D | Elarbeten+ ktl -arb | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Hm 238,240,242,244 samt gränspunkt i vxl 423, E-skydd: Hm Hf i vxl 407,456,465 | X
252460 Övrigt | HM |  |  | Servicefönster Hässleholm | Alla | 1851 | 1949 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Ej tåganpassade servicefönster. 6 timmar helgtider natt, sammanhängande med eller utan trafikpåverkan i bifogade områden. Arbetet skall begäras i samråd med TRv planering beroende på vilken påverkan det har för JF antingen i rev.tillfällen eller i BUP! Områdenas påverkan på trafiken presenteras av TRv för entreprenören efter tilldelning. Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.
265168 Övrigt | HM |  |  | Utbyte av rulltrappor i Hässleholm - etablering/utkörning trappor | 7,8 | 1935 | 1945 | M-F | 00:30 | 04:45 | D | Byte av rulltrapport | A | A-skydd: 178,180 - 156,245; E-skydd: Hm 169 - Hf vxl 454, 460, 464, 20 - 520, 517 - 540 | X |  | Tågfri tid Trafikpåverkan: Arbetet pågår primärt i trapphuset, men behöver dock spänningslöst vilket medför strömlöst mot Markaryd.
250016 Övrigt | HM | (MLB) | X | Ktl-arbeten Hm - Mlb Efterkontroll av ny ktl Hm - Mlb In i Hm | NED 3,19 | 1916 | 1916 | nmL | 23:40 | 07:00 | D | Espdr | A | D-skydd; Hm 135 - Hm 102, Hm 170 - Hm 203, Hm 102 - Mlb N2, Växlar klovas enligt ovan | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår mellan Hm -- Mlb. Stopp mot CR från Hbgb, Mlb Mrd vid ned spår Vid uppspår stopp mot Cr från Mrd,Hb Klovningsplan vid arbete på nedspår i Hm. vxl 473,472,547,462,467,514,550,555,560 klovas Klovningsplan vid arbete på uppspår i Hm vxl 461,468,513,549,556,559,465,464,553,552 klovas
[5 empty] | UPP 4,20 | 1916 | 1916 | nmS | 23:40 | 07:00 | D | Espdr | A | D-skydd: Hm 137 - Hm 104, Hm 146 - hm 239, Hm 104 - Mlb U2, Växlar klovas enligt ovan | X
266343 Övrigt | HM | (MLB) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | nmTi | 23:00 | 02:00 | D |  | A | Hm 107 - Mlb 51 |  |  | Delas upp efter fastställelse
266344 Övrigt | HM | (MLB) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED Hm 1a,1b,2,3a,3b | 1941 | 1941 | nmL | 23:00 | 02:00 | D |  | A | Hm 105,113-Mlb21
[5 empty] | NED Hm 1a,1b,2,3a,3b | 1941 | 1941 | L | 02:00 | 05:00 | D |  | A | Hm 102 - Mlb 21
269321 Övrigt | (HM) | MLB | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1941 | 1941 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Hm 102 - Mlb 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enskelspårsdrift Hässleholm - Vätteryd
269334 Övrigt | (HM) | (MLB) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | Ti | 02:00 | 04:00 | D |  | A | Hm 104 - Mlb 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hässleholm - Mellby
269343 Övrigt | (HM) | MLB | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | O | 00:12 | 04:10 | D |  | A | Hm 104 - Mlb 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hässleholm - Vätteryd
244690 PSB | (HM) | (LU) |  | Totalavstängningar Hm - lu, för Ktl upprustning o dyl under T 18 | Alla ned,upp | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 24:00 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 51 - Lu N2, U2 | X |  | PSB S2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hm - Lu under 50 timmar/ tillfälle.
[5 empty] | Alla ned,upp | 1917 | 1917 | L | 01:15 | 24:00 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 51 - Lu N2, U2 | X
[5 empty] | Alla ned,upp | 1917 | 1917 | S | 00:00 | 24:00 | H | Totalstopp | A | D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 51 - Lu N2, U2 | X
[5 empty] | Alla ned,upp | 1918 | 1918 | M | 00:00 | 03:00 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 51 - Lu N2, U2 | X
[5 empty] | Alla ned,upp | 1919 | 1919 | L | 01:15 | 24:00 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 51 - Lu N2, U2 | X
[5 empty] | Alla ned,upp | 1919 | 1919 | S | 00:00 | 24:00 | H | Totalstopp | A | D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 51 - Lu N2, U2 | X
[5 empty] | Alla ned,upp | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 03:00 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 51 - Lu N2, U2 | X
[5 empty] | Alla ned,upp | 1921 | 1921 | L | 01:15 | 24:00 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 51 - Lu N2, U2 | X
[5 empty] | Alla ned,upp | 1921 | 1921 | S | 00:00 | 24:00 | H | Totalstopp | A | D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 51 - Lu N2, U2 | X
[5 empty] | Alla ned,upp | 1922 | 1922 | M | 00:00 | 03:00 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 51 - Lu N2, U2 | X
269322 Övrigt | MLB | (VÄD) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1941 | 1941 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Mlb 21 - Väd 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hässleholm - Vätteryd
269323 Övrigt | (MLB) | VÄD | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1941 | 1941 | O | 00:21 | 04:05 | D |  | A | Mlb 52 - Väd 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkeslpårsdrift Mellby - Höör
269344 Övrigt | MLB | (VÄD) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | O | 04:10 | 05:10 | D |  | A | Mlb 51 - Väd 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hässleholm - . Vätteryd
269345 Övrigt | (MLB) | VÄD | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | F | 00:30 | 05:10 | D |  | A | Mlb 22 - Väd 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter Mellby - Höör
269324 Övrigt | VÄD | (TÖ) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1941 | 1941 | O | 04:05 | 05:05 | D |  | A | Väd 21 - Tö 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mellby - Höör
269325 Övrigt | (VÄD) | TÖ | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1941 | 1941 | F | 00:21 | 02:20 | D |  | A | Väd 52 - Tö 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd - Höör
269346 Övrigt | VÄD | (TÖ) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | nmL | 23:00 | 00:30 | D |  | A | Väd 51 - Tö 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter Mellby - Höör
269347 Övrigt | (VÄD) | TÖ | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | L | 00:30 | 02:00 | D |  | A | Väd 22 - Tö 22 |  |  | Trafikanpassning: Enkelspårsdrifter Vätteryd - Höör
268761 Övrigt | (TÖ) | HÖ |  | Höör: Tillgänglighetsanpassning av station | NED | 1931 | 1933 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hö 21 - Hö 62 |  |  | Trafikpåverkan: Vecka 31 - 37 Enkelspårsdrift Vätteryd - Höör. Vecka 37 - 39 Spår 3 går ej att utnyttja. Vecka 39 - 40 Enkelspårsdrift Vätteryd - Stehag.
[5 empty] | NED | 1931 | 1933 | nmS | 23:05 | 05:05 | D |  | A | A-skydd: Hö 21 - Hö 62
[5 empty] | NED | 1931 | 1933 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | A-skydd: Hö 21 - Hö 62
[5 empty] | NED | 1932 | 1934 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hö 21 - Hö 62
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | nmL nmS | 23:05 | 05:05 | D |  | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | S | 23:25 | 24:00 | D |  | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 04:55 | D |  | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
[5 empty] | UPP | 1935 | 1936 | nmL | 23:05 | 05:05 | D |  | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | nmS | 23:05 | 06:50 | D |  | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
[5 empty] | UPP | 1935 | 1936 | S | 23:25 | 24:00 | D |  | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
[5 empty] | UPP | 1936 | 1937 | M | 00:00 | 04:55 | D |  | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61
[5 empty] | 3 | 1937 | 1938 | nmL nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hö Hf vxl 36b - S3
[5 empty] | 3 | 1937 | 1938 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | A-skydd: Hö Hf vxl 36b - S3
[5 empty] | 3 | 1938 | 1939 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hö Hf vxl 36b - S3
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | L | 00:50 | 06:40 | D |  | A | A-skydd: Hö 21 - Hö 62; E-skydd: Hö 21 - Hfvxl 21a - Hf vxl 22b - Hö 52 | X
[5 empty] | NED | 1939 | 1939 | S | 00:50 | 06:40 | D |  | A | A-skydd: Hö 21 - Hö 62; E-skydd: Hö 21 - Hfvxl 21a - Hf vxl 22b - Hö 52 | X
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | LS | 00:20 | 05:20 | D |  | A | A-skydd: Hö 51 - Hö 61; E-skydd: Hö 51 - Hfvxl 21b - Hf vxl 22a - Hö 22 | X
269326 Övrigt | TÖ | (HÖ) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1941 | 1941 | F | 02:20 | 05:10 | D |  | A | Tö 21 - Hö 21 |  |  | Trafikpåverkan: enkeslpårsdrift Vätteryd - Höör
269327 Övrigt | (TÖ) | HÖ | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED Hö 1 | 1941 | 1941 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Tö 52 - Hö 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd - Stehag
269349 Övrigt | TÖ | (HÖ) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | L | 02:00 | 04:30 | D |  | A | Tö 51 - Hö 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter Vätteryd - Höör
269350 Övrigt | (TÖ) | HÖ | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | S | 00:20 | 05:05 | D |  | A | Tö 22 - Hö 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter Vätteryd - Stehag
266541 Övrigt | (HÖ) | (SG) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1941 | 1941 | S | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Hö 22 - Sg 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör - Stehag.
266542 Övrigt | (HÖ) | (SG) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1942 | 1942 | nmTi | 23:02 | 01:00 | D |  | A | Hö 52 - Sg 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör - Stehag
250795 Övrigt | (SG) | E | X | Eslöv kapacitetshöjning, nytt sidospår, nya växlar | NED | 1935 | 1935 | nmS | 23:00 | 07:00 | D | Tväror, totalstopp | A | A-skydd: E 101 - E 164 |  |  | Trafikpåverkan: Lördag Enkelspårsdrift genom Eslöv 23.00 - 24.00. Söndag Trafikavbrott genom Eslöv 00.00 - 06.00. Enkelspårsdrift genom Eslöv 06.00 - 07.00. Lördag 23.00 - Söndag 07.00 Kapacitetsbrist på Eslövs bg.
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | S | 00:00 | 06:00 | D | Tväror totalstopp | A | A-skydd: E 103 - E 166, E 188
[5 empty] | NED 5,6 | 1935 | 1935 | nmS | 23:00 | 07:00 | D | Tväror, totalstopp | A | A-skydd: E129,137 - 197,122
251233 Övrigt | (SG) | (DAT) | X | Eslöv kapacitetshöjning, nytt sidospår, nya växlar | NED | 1936 | 1936 | L | 16:00 | 24:00 | D | ny växel i dspår 4 | A | A-skydd: Sg 52 -E 101 - E 104, E--skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 401,416,473,482 |  |  | Trafikpåverkan: Lördag 16.00 - 23.00, Söndag 09.00 - 20.00. Enkelspårsdrift Stehag - Dammstorp. Lördag Trafikavbrott Stehag - Dammstorp, även stopp till/från Teckomatorp 23.00 - 09.00 Lördag 16.00 - Söndag 20.00 Kapacitetsbrist på Eslövs bg.
[5 empty] | NED | 1936 | 1936 | S | 00:00 | 20:00 | D | ny växel i dspår 4 | A | A-skydd: Sg 52 -E 101 - E 104, E--skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 401,416,473,482
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | nmS | 23:00 | 09:00 | D | ny växel spår 4 | A | A-skydd: Sg 22 - E 103 - E 106, E-skydd: Sg U1 - Dat U2, E 105 E hf i vxl 402,415,474,483,
[5 empty] | 5,6 | 1936 | 1936 | L | 16:00 | 24:00 | D | ny växel | A | A-skydd: E129,137 - E 197,122
[5 empty] | 5,6 | 1936 | 1936 | S | 00:00 | 20:00 | D | ny växel | A | A-skydd: E129,137 - E 197,122
251234 Övrigt | (SG) | (DAT) | X | Eslöv kapacitetshöjning, nytt sidospår, nya växlar, Riva vxl 425,426 | NED | 1941 | 1941 | L | 00:00 | 24:00 | H | riva vxl 425,426 | A | A-skydd: Sg 52 -E 101 - E 104, E--skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 401,416,473,482 |  |  | Trafikpåverkan: Lördag Enkelspårsdrift Stehag - Dammstorp. 00.00 - 24.00, Söndag 12.00 - Måndag 02.00. Måndag 23.00 - Onsdag 06.00 NmS Trafikavbrott Stehag - Dammstorp, även till/från Teckomatorp.00.00 - 12.00, denna tid kan inte flyttas pga inläsningsfönster på Trafikcentralen. Lördag Kapacitetsbrist på Eslövs bg. 00.00 - Måndag 02.00
[5 empty] | UPP trafikavbrott | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 12:00 | D | signal inkoppling | A | A-skydd: Sg 22 - E 103 - E 106, E-skydd: Sg U1 - Dat U2 - e 105 , samt E hf i vxl 402,415,474,483
[5 empty] | 5,6 | 1941 | 1941 | L | 00:00 | 24:00 | H | riva vxl 425,426 | A | A-skydd: E129,137 - E 197,122
[5 empty] | 5,6 | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 24:00 | H | riva vxl 425,426 | A | A-skydd: E129,137 - E 197,122
[5 empty] | 5,6 | 1942 | 1942 | M | 00:00 | 02:00 | D | riva vxl 425,426 | A | A-skydd: E129,137 - E 197,122
[5 empty] | NED trafikavbrott | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 12:00 | D | signalinkoppl, Totalstopp | A | A-skydd: Sg 52 -E 101 - E 104, E--skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 401,416,473,482
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | S | 12:00 | 24:00 | D | Espdr, Efterarbeten | A | A-skydd: Sg 52 -E 101 - E 104,E--skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 401,416,473,482
[5 empty] | NED | 1942 | 1942 | M | 00:00 | 02:00 | D | Espdr, Efterarbeten | A | A-skydd: Sg 52 -E 101 - E 104,E--skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 401,416,473,482
[5 empty] | NED | 1942 | 1942 | nmTi nmO | 23:00 | 06:00 | D | Espdr, Efterarbeten | A | A-skydd: Sg 52 -E 101 - E 104,E--skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 401,416,473,482
[5 empty] | Alla | 1935 | 1937 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 583,000/583,850 Längd: 850)
252459 Övrigt | (E) | (HM) |  | Servicefönster (Eslöv) - (Hässleholm) | NED,UPP | 1851 | 1949 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F.Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.Detta gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E)-(Lu) Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00 Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor. Ej tågplaneanpassade servicefönster: 4 tillfällen/år 6 timmar enkelspårsdrift samt 4 timmar trafikavbrott.
251232 Övrigt | E |  | X | Eslöv kapacitetshöjning, nytt sidospår, nya växlar | 20 | 1935 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Markarbeten spår 20 | A | A-skydd: E129 - stoppbock spår 20 |  |  | Trafikpåverkan: V1939 - V1942 Kapacitetsbrist Eslövs bangård
[5 empty] | 21 | 1935 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Markarb spår 21 | A | A-skydd: E 137 - stoppbock, samt Gt 12, ev växling i samråd
[5 empty] | 5,6,7 | 1939 | 1939 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Nya spår 5 och 6 | A | A-skydd: E171,173,175 - E 137,E 129
[5 empty] | 5,6,7 | 1940 | 1940 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Nya spår 5 och 6 | A | A-skydd: E171,173,175 - E 137,E 129
[5 empty] | 5,6,7 | 1941 | 1941 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Nya spår 5 och 6 | A | A-skydd: E171,173,175 - E 137,E 129
[5 empty] | 5,6,7 | 1942 | 1942 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D | Nya spår 5 och 6 | A | A-skydd: E171,173,175 - E 137,E 129
252456 Övrigt | E |  |  | Servicefönster Eslöv | Alla | 1851 | 1949 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Ej tåganpassade servicefönster. 6 timmar helgtider natt, sammanhängande med eller utan trafikpåverkan i bifogade områden. Arbet skall begäras i samråd med TRv planering beroende på vilken påverkan det har för JF antingen i rev.tillfällen eller i BUP! Områdenas påverkan på trafiken presenteras av TRv för entreprenören efter tilldelning. Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.
269590 Övrigt | E |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 3 | 1942 | 1942 | M | 00:15 | 01:00 | D |  | A | E 103 - E 106 |  |  | Trafikpåverkan: Enkeslpårsdrift Stehag - Dammstorp. Spår 3 kan ej nyttjas, tåg till och från Tp kan ej köras genom Eslöv
269609 Övrigt | E |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 4 | 1942 | 1942 | Ti | 01:00 | 01:45 | D |  | A | E 101 - E 104 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stehag - Dammstorp
249859 Övrigt | E | Ö | X | Ktl-arbeten Hm - Lu Efterkontroll av ny ktl,Eslöv - Örtofta | NED | 1914 | 1914 | nmTi nmO | 23:16 | 04:45 | D | Espdr | A | D-skydd: E N1 - Ö N2 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift mellan Eslöv - Örtofta.
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | nmTi nmO | 23:13 | 04:45 | D | Espdr | A | D-skydd: E U1 - Ö U2 | X
250014 Övrigt | DAT | THL | X | Ktl-arbeten Hm - Lu Efterkontroll av ny ktl,Dat - Thl | UPP | 1915 | 1915 | nmTo nmF | 23:10 | 04:50 | D | Espdr | A | D-skydd: Dat U1 - Thl 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift mellan Dammstorp -Tornhill.
280363 Övrigt | DAT | (LU) | X | Ktl-arbeten Hm - Lu Efterkontroll av ny ktl,Dat - Thl | NED | 1914 | 1914 | nmTo nmF | 23:10 | 05:00 | D | Espdr | A | D-skydd: Dat N1 - Thl 62,64 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift mellan Dammstorp - Lund, pga växlar i Tornhill
269594 Övrigt | Ö | (THL) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1942 | 1942 | M | 01:00 | 03:30 | D |  | A | Ö 51 - Thl 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Dammstorp - Tornhill
269610 Övrigt | Ö | (THL) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1942 | 1942 | Ti | 01:45 | 04:15 | D |  | A | Ö 21 - Thl 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Dammstorp - Tornhill.
250015 Övrigt | Ö | LU | X | Ktl-arbeten Hm - Lu Efterkontroll av ny ktl Ö - Lu | NED | 1915 | 1915 | nmTi | 23:22 | 04:50 | D | Espdr | A | D-skydd: Ö N1 - Lu 21, Lu 21 - Lu 121 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift mellan Örtofta - Lund.
[5 empty] | NED | 1916 | 1916 | nmTo | 23:22 | 04:50 | D | Espdr | A | D-skydd: Ö N1 - Lu 21, Lu 21 - Lu 121 | X
[5 empty] | UPP | 1915 | 1915 | nmO | 23:10 | 04:40 | D | Espdr | A | D-skydd: Ö U 1 - Lu 51 , Lu 51 - Lu 151 | X
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | nmF | 23:10 | 04:45 | D | Espdr | A | D-skydd: Ö U 1 - Lu 51 , Lu 51 - Lu 151 | X
269595 Övrigt | THL | (LU) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1942 | 1942 | M | 03:30 | 04:15 | D |  | A | Thl 61 - Lu 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tornhill - Lund
269611 Övrigt | THL | (LU) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1942 | 1942 | Ti | 04:15 | 05:00 | D |  | A | Thl 31 - Lu 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tornhill - Lund
263895 Övrigt | THL | FLP | X | Ktl-Bes Strukton | NED Lu 1-3 | 1928 | 1930 | S | 00:40 | 05:40 | D |  | A | D-skydd: Thl 31,33 - KgN41 - Flp N1 | X |  | Trafikpåverkan: Lund spår 1 - 3 samt enkelspårsdrift Tornhill, Kävlinge - Åkarp N.
[5 empty] | NED Lu 1-3 | 1934 | 1934 | S | 00:40 | 05:40 | D |  | A | D-skydd: Thl 31,33 - KgN41 - Flp N1 | X
263898 Övrigt | THL | FLP | X | Ktl-Bes Strukton | UPP Lu 4-6 | 1918 | 1918 | S | 00:40 | 05:40 | D |  | A | D-skydd: Thl 61, 63 - KgU71 - Flp U1 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tornhill, Kävlinge - Åkarp N
[5 empty] | UPP Lu 4-6 | 1920 | 1920 | S | 00:40 | 05:40 | D |  | A | D-skydd: Thl 61, 63 - KgU71 - Flp U1 | X
[5 empty] | UPP Lu 4-6 | 1925 | 1925 | S | 00:40 | 05:40 | D |  | A | D-skydd: Thl 61, 63 - KgU71 - Flp U1 | X
[5 empty] | UPP Lu 4-6 | 1927 | 1927 | S | 00:40 | 05:40 | D |  | A | D-skydd: Thl 61, 63 - KgU71 - Flp U1
252455 Övrigt | (LU) | (E) |  | Servicefönster (Lund) - (Eslöv) | NED,UPP | 1851 | 1949 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F..Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.Gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E) - (Lu). Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00 Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.
252451 Övrigt | LU |  |  | Servicefönster Lund | Alla | 1851 | 1949 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Ej tåganpassade servicefönster. 6 timmar helgtider natt, sammanhängande med eller utan trafikpåverkan i bifogade områden. Arbet skall begäras i samråd med TRv planering beroende på vilken påverkan det har för JF antingen i rev.tillfällen eller i BUP! Områdenas påverkan på trafiken presenteras av TRv för entreprenören efter tilldelning. Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.
264452 Övrigt | LU |  |  | Samlat underhåll Lund, Strukton | 1,2,3 | 1922 | 1922 | L | 01:15 | 06:00 | D |  | A | Lu 21,23 - 39 |  |  | Trafikpåverkan: 3 spår i taget.
[5 empty] | 1,2,3 | 1922 | 1922 | L | 06:00 | 21:15 | D |  | A | Lu 21,178 - 39
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1922 | 1922 | L | 21:15 | 23:55 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1922 | 1922 | nmS | 23:55 | 06:00 | D |  | A | Lu 51,53 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1922 | 1922 | S | 06:00 | 17:15 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
[5 empty] | 1,2,3 | 1931 | 1931 | L | 01:15 | 06:00 | D |  | A | Lu 21,23,69
[5 empty] | 1,2,3 | 1931 | 1931 | L | 06:00 | 21:15 | D |  | A | Lu 21,178 - 39
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1931 | 1931 | L | 21:15 | 23:55 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1931 | 1931 | nmS | 23:55 | 06:00 | D |  | A | Lu 51,53,69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1931 | 1931 | S | 06:00 | 17:15 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
[5 empty] | 1,2,3 | 1940 | 1940 | L | 01:15 | 06:00 | D |  | A | Lu 21,23 - 69
[5 empty] | 1,2,3 | 1940 | 1940 | L | 06:00 | 21:15 | D |  | A | Lu 21,178 - 39
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1940 | 1940 | L | 21:15 | 23:55 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1940 | 1940 | nmS | 23:55 | 06:00 | D |  | A | Lu 51,53 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1940 | 1940 | S | 06:00 | 17:15 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
[5 empty] | 1,2,3 | 1948 | 1948 | L | 01:15 | 06:00 | D |  | A | Lu 21,23 - 69
[5 empty] | 1,2,3 | 1948 | 1948 | L | 06:00 | 21:15 | D |  | A | Lu 21,178 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1948 | 1948 | L | 21:15 | 23:55 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1948 | 1948 | nmS | 23:55 | 06:00 | D |  | A | Lu 51,53 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1948 | 1948 | S | 06:00 | 17:15 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
266544 Övrigt | LU |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 4,5,6 | 1942 | 1942 | O | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Lu 53, U2 - Lu 22 |  |  | Trafikpåverkan: spår 4 - 6 kan ej användas Enkelspårsdrifter Tornhill/Kävlinge - Flackarp.
266546 Övrigt | LU |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 1,2,3 | 1942 | 1942 | F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Lu 23,21 - Lu 52 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 1 - 3 i Lund kan inte användas. Enkelspårsdrift Kävlinge/Tornhill - Flackarp
266549 Övrigt | LU |  | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | 2 | 1904 | 1904 | F | 01:20 | 02:21 | D |  | A | Lu 39 - Lu 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter Flackarp - Lund
[5 empty] | 4 | 1904 | 1904 | F | 02:21 | 03:21 | D |  | A | Lu 69 - Lu 22
266547 Övrigt | LU | (FLP) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1942 | 1942 | L | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Lu 69 - Flp 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund - Flackarp
266548 Övrigt | LU | (FLP) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | Lu 39 - Flp 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund - Flackarp.
269393 Övrigt | (LU) | FLP | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1942 | 1942 | L | 02:00 | 04:00 | D |  | A | Lu 22 - Flp 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund - Åkarps N
269403 Övrigt | (LU) | FLP | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1943 | 1943 | M | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Lu 52 - Flp 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund - Åkarp N.
267151 Övrigt | LU | (ÅKN) | X | Bygga bort skyddssektioner i Lund | NED | 1923 | 1923 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:55 | D |  | A | D-skydd: Lu 39 - Flp 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter Åkarp Norra - Lund
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | L | 00:00 | 23:00 | D |  | A | D-skydd: Lu 39 - Flp 52
[5 empty] | NED | 1923 | 1923 | S | 09:00 | 19:00 | D |  | A | D-skydd: Lu 39 - Flp 52
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Lu 69 - Flp 22
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | D-skydd: Lu 69 - Flp 22
252445 Övrigt | (LU) | (AL) |  | Servicefönster (Lund) - (Arlöv) | NED,UPP | 1849 | 1948 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 5 timmar varje natt mot måndag. Dubbla driftsträckor. Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.
[5 empty] | NED,UPP | 1850 | 1949 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A
267187 Övrigt | (LU) | AL |  | Gång broar i Hjärup och Åkarp | Alla | 1924 | 1924 | nmL nmS | 23:00 | 09:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: LU52 Lu22, M722,M728.M726, | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund - Arlöv.
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | S | 20:00 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: LU52 Lu22, M722,M728.M726, | X
[5 empty] | Alla | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 05:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: LU52 Lu22, M722,M728.M726, | X
285120 Övrigt | (LU) | MGB |  | Förberedelse arbete nya spår och kontaktledning | UPP,NED 61,62,64 | 1904 | 1904 | nmS | 21:30 | 06:00 | D | Partiellt trafikstopp | A | D-skydd: Lu52,22 - M731,606,608 | X |  | Trafikpåverkan: V 4 NmS 21.00 - 06.00, NmM 20.00 - 05.00 Trafikavbrott Lund - Mgb. Öppet sp 63 till o från M och sp 59 till o från Lma banan - Mgb. Öppet för kryssning Mgb norra delen. Ersätter obj 265353
[5 empty] | UPP,NED 61,62,64 | 1904 | 1904 | S | 20:00 | 24:00 | D | Partiellt trafikstopp | A | D-skydd: Lu52,22 - M731,606,608 | X
[5 empty] | UPP,NED 61,62,64 | 1905 | 1905 | M | 00:00 | 05:00 | D | Partiellt trafikstopp | A | D-skydd: Lu52,22 - M731,606,608 | X
265338 Övrigt | FLP | ÅKN | X | Anpassa kontaktledningen för ny provisorisk bro Vagerupsvägen | UPP | 1906 | 1906 | nmTi-nmL | 22:20 | 05:43 | D | Anpassa ktl för ny provisorisk bro Vagerupsvägen | A | Flp22 - Åkn51; E-skydd hf vx 21a Flp - vx 122b Åkn | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp - Åkarp Norra
265339 Övrigt | FLP | ÅKN | X | Anpassa kontaktledningen vid Vagerupsvägen för ny provisorisk bro | NED | 1905 | 1905 | nmTi-nmL | 22:20 | 05:50 | D | Anpassa ktl Vagerupsvägen provisorisk bro | A | Flp52 - Åkn 21; E-skydd Hf vxl 22a Flp-Hf vxl 121b Åkn | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp - Åkarp Norra
269394 Övrigt | FLP | (ÅKN) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1942 | 1942 | L | 04:00 | 05:50 | D |  | A | Flp 51 - Åkn 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund - Åkarps N
269404 Övrigt | FLP | (ÅKN) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1943 | 1943 | M | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Flp 21 - Åkn 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund - Åkarp N
269412 Övrigt | (FLP) | ÅKN | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1943 | 1943 | Ti | 01:05 | 02:30 | D |  | A | Flp 52 - Åkn 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelsårsdrift Flackarp - Arlöv
285158 Övrigt | FLP | ÅKN |  | Montering av tillfällig bro Vragerupsvägen | NED,UPP | 1907 | 1907 | nmS | 23:00 | 09:00 | D | Montering tillfällig bro Vragerupsv. D-skydd | A | D-Skydd: Flp51,21 - Åkn22, 52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv - Lund. Ersätter obj 263983
245484 Övrigt | FLP | AL | X | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | NED 62 | 1943 | 1943 | nmF-nmS | 21:00 | 05:00 | D | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | A | A-skydd: Flp52 - M606; E-skydd: Flp Hf vxl 22a - M 608 | X |  | Trafikpåverkan: Enskelspårsdrift Flackarp - Arlöv
[5 empty] | NED 62 | 1943 | 1943 | S | 21:00 | 24:00 | D | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | A | A-skydd: Flp52 - M606; E-skydd: Flp Hf vxl 22a - M 608 | X
[5 empty] | NED 62 | 1944 | 1944 | M | 00:00 | 05:00 | D | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | A | A-skydd: Flp52 - M606; E-skydd: Flp Hf vxl 22a - M 608 | X
[5 empty] | UPP 64 | 1945 | 1945 | nmF-nmS | 21:00 | 05:00 | D | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | A | A-skydd: Åkn22 - M722; E-skydd: Åkn Hf vxl 121a - M 722 | X
[5 empty] | UPP 64 | 1945 | 1945 | S | 21:00 | 24:00 | D | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | A | A-skydd: Åkn22 - M722; E-skydd: Åkn Hf vxl 121a - M 722 | X
[5 empty] | UPP 64 | 1946 | 1946 | M | 00:00 | 05:00 | D | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | A | A-skydd: Åkn22 - M722; E-skydd: Åkn Hf vxl 121a - M 722 | X
265469 Övrigt | FLP | AL |  | Spontarbete samt tillfällig bro Vragerupsvägen | Alla | 1948 | 1948 | nmS | 23:00 | 09:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Flp21, Flp51 - M601, M603 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund - Arlöv
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | S | 19:00 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Flp21, Flp51 - M601, M603 | X
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 05:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Flp21, Flp51 - M601, M603 | X
245455 Övrigt | ÅKN | AL |  | Storabete spontning & Bryggmontage | Alla 61, 62, 64 | 1922 | 1923 | nmS | 23:00 | 09:00 | D | Spont arbete, Bryggmontage, Tryckning av gasrör | A | D-skydd: Flp52, Flp22 - M722, M728, M726 | X
[5 empty] | Alla 61, 62, 64 | 1922 | 1923 | S | 19:00 | 24:00 | D | Spont arbete, Bryggmontage, Tryckning av gasrör | A | D-skydd: Flp52, Flp22 - M722, M728, M726 | X
[5 empty] | Alla 61, 62, 64 | 1923 | 1924 | M | 00:00 | 05:00 | D | Spont arbete, Bryggmontage, Tryckning av gasrör | A | D-skydd: Flp52, Flp22 - M722, M728, M726 | X
245468 Övrigt | ÅKN | AL |  | Större arbete inom mark, bana, signal | Alla 61,62,64 | 1938 | 1941 | nmS | 23:00 | 09:00 | D | Större arbete inom mark, bana, signal | A | D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, M606, M722 | X
[5 empty] | Alla 61,62,64 | 1938 | 1941 | S | 19:00 | 24:00 | D | Större arbete inom mark, bana, signal | A | D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, M606, M722 | X
[5 empty] | Alla 61,62,64 | 1939 | 1942 | M | 00:00 | 05:00 | D | Större arbete inom mark, bana, signal | A | D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, M606, M722 | X
245469 Övrigt | ÅKN | AL |  | Brogjutning och omledning av Alnarpsån | Alla 61,62, 64 | 1933 | 1934 | nmS | 23:00 | 09:00 | D | Brogjutning och omledning av Alnarpsån | A | D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, M606, M722 | X
[5 empty] | Alla 61,62, 64 | 1933 | 1934 | S | 19:00 | 24:00 | D | Brogjutning och omledning av Alnarpsån | A | D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, M606, M722 | X
[5 empty] | Alla 61,62, 64 | 1934 | 1935 | M | 00:00 | 05:00 | D | Brogjutning och omledning av Alnarpsån | A | D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, M606, M722 | X
245488 Övrigt | ÅKN | AL |  | Mark-arbeten och BEST-arbeten | NED 62 | 1935 | 1936 | nmS | 23:00 | 09:00 | D | Enkelspårsarbete pga Mark och BEST arbeten | A | A-skydd: Åkn21 - M606,608; E-skydd: Åkn21 - M606,608 | X |  | Dessa tider är begärda efter driftplats ändringarna som sker påsken 2019
[5 empty] | NED 62 | 1935 | 1936 | S | 19:00 | 24:00 | D | Enkelspårsarbete pga Mark och BEST arbeten | A | A-skydd: Åkn21 - M606,608; E-skydd: Åkn21 - M606,608 | X
[5 empty] | NED 62 | 1936 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D | Enkelspårsarbete pga Mark och BEST arbeten | A | A-skydd: Åkn21 - M606,608; E-skydd: Åkn21 - M606,608 | X
264577 Övrigt | (ÅKN) | AL |  | Kontaktledningsbesiktning | UPP 63,64 | 1911 | 1911 | nmTo | 23:55 | 02:55 | D |  | A | A-skydd: M642, M665 - M683, M677 E-skydd: M653, M655, hf vxl101,108 - M612, M616, M630 | X
269413 Övrigt | ÅKN | (AL) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1943 | 1943 | Ti | 02:30 | 04:20 | D |  | A | Åkn 21 - Al 651 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp - Arlöv
269414 Övrigt | (ÅKN) | AL |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED Arlöv N1, N2 | 1943 | 1943 | Ti | 04:30 | 06:00 | D |  | A | Åkn 52 - M 705, 707
272961 Övrigt | ÅKN | AL |  | Inläggning av byggväxel mellan Åkn - Al nedspår | Alla 62, 64 | 1916 | 1916 | nmF | 23:00 | 09:00 | D | Inläggning av byggväxel. D-skydd. Trafikstopp | A | D-Skydd: Åkn22, Åkn52 - M671, M673 | X |  | Trafikpåverkan: V 16 NmF 23.00 - 09.00 Trafikavbrott Åkarp N - Arlöv, F 09.00 - S 18.00 enkelspårsdrift Åkarp N - Arlöv V 17 NmS 22.00 - 06.00, S 06.00 - 10.00 enkelspårsdrift Åkarp N - Arlöv
[5 empty] | NED 62 | 1916 | 1916 | F-S | 09:00 | 18:00 | H | Inläggning av byggväxel. D-skydd | A | D-skydd: Åkn52 - M671 | X
[5 empty] | NED 62 | 1917 | 1917 | nmS | 22:00 | 06:00 | D | Inläggning av byggväxel. D-skydd | A | D-skydd: Åkn52 - M671
[5 empty] | UPP 64 | 1917 | 1917 | S | 06:00 | 10:00 | D | Inläggning av byggväxel. D-skydd | A | D-skydd: Åkn22 -M673
[5 empty] | Alla | 1916 | 1916 | F-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/80 km+m: 609,900/610,100 Längd: 200)
[5 empty] | Alla | 1917 | 1917 | M-S | 00:00 | 10:00 | H |  | H | (sth: 160/80 km+m: 609,900/610,100 Längd: 200)
263669 Övrigt | (ÅKN) | MGB |  | Ktl-bes Arlöv | 61,62 | 1915 | 1915 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 651 - M705, 707.
[5 empty] | 61,62 | 1915 | 1915 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Åkn: hf vx 122a - M 651. E-skydd Al: M 651, hf vx 102, 107 - M 705, 707. E-skydd Mgb: M 705, 707 - M 606, 608. | X
[5 empty] | 64 | 1915 | 1915 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 653 - M 701. A-skydd Mgb: M 701 - M 762.
[5 empty] | 64 | 1915 | 1915 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Åkn: hf vx 121a, 122a - M 653. E-skydd Al: M 653, hf vx 101, 105, 108, 116 - M 701. E-skydd Mgb: M 701, hf vx 124 - M 731. | X
285106 Övrigt | ÅKN | MGB | X | Förberedelse arbete nya spår och kontaktledning | UPP 64 | 1902 | 1904 | nmTi-nmF | 22:15 | 05:40 | D | Enkelspår | A | Åkn hfvxl 121a - M653, M563 - M751, M751 - M722 | X |  | Trafikpåverkan: V 2 - 4 NmTi - NmF Enskelspårsdrift Åkarp N - Mgb Ersätter obj 265353
285168 Övrigt | ÅKN | MGB |  | Inkoppling av redundant nätverksanslutning i fjärrmanöversystemet | Alla | 1907 | 1907 | S | 01:00 | 05:00 | D | Omgenerering av ställverket. | A | D-skydd: Åkn22,52, Fl22, M390, 768, 766, 764, 762 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängning av Arlöv bangård Trafikavbrott Lund - Arlöv, Flädie - Arlöv Arbetet omfattar Arlöv Norra signalställverk. Ersätter obj 263983
266784 Övrigt | AL | (ÅKN) |  | Förebyggande underhåll växel 104,105,106,107,115,116,117 | NED 62,63 | 1916 | 1916 | nmS | 19:00 | 05:00 | D | Vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M653,655 - M612,616,630
[5 empty] | NED 62,63 | 1920 | 1920 | nmS | 19:00 | 05:00 | D | Vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M653,655 - M612,616,630
[5 empty] | NED 62,63 | 1942 | 1942 | nmS | 19:00 | 05:00 | D | Vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M653,655 - M612,616,630
[5 empty] | NED 62,63 | 1946 | 1946 | nmS | 19:00 | 05:00 | D | Vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M653,655 - M612,616,630
[5 empty] | Alla 59,60,61,62,63,64 | 1916 | 1916 | L | 19:00 | 20:00 | D | Etablering vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M651,653,655, stoppbock s668 - M630,616,612,618,614,666
[5 empty] | Alla 59,60,61,62,63,64 | 1916 | 1916 | S | 00:00 | 01:00 | D | Etablering vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M651,653,655, stoppbock s668 - M630,616,612,618,614,666
[5 empty] | Alla 59,60,61,62,63,64 | 1916 | 1916 | S | 04:00 | 05:00 | D | Etablering vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M651,653,655, stoppbock s668 - M630,616,612,618,614,666
[5 empty] | Alla 59,60,61,62,63,64 | 1920 | 1920 | L | 19:00 | 20:00 | D | Etablering vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M651,653,655, stoppbock s668 - M630,616,612,618,614,666
[5 empty] | Alla 59,60,61,62,63,64 | 1920 | 1920 | S | 00:00 | 01:00 | D | Etablering vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M651,653,655, stoppbock s668 - M630,616,612,618,614,666
[5 empty] | Alla 59,60,61,62,63,64 | 1920 | 1920 | S | 04:00 | 05:00 | D | Etablering vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M651,653,655, stoppbock s668 - M630,616,612,618,614,666
[5 empty] | Alla 59,60,61,62,63,64 | 1942 | 1942 | L | 19:00 | 20:00 | D | Etablering vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M651,653,655, stoppbock s668 - M630,616,612,618,614,666
[5 empty] | Alla 59,60,61,62,63,64 | 1942 | 1942 | S | 00:00 | 01:00 | D | Etablering vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M651,653,655, stoppbock s668 - M630,616,612,618,614,666
[5 empty] | Alla 59,60,61,62,63,64 | 1942 | 1942 | S | 04:00 | 05:00 | D | Etablering vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M651,653,655, stoppbock s668 - M630,616,612,618,614,666
[5 empty] | Alla 59,60,61,62,63,64 | 1946 | 1946 | L | 19:00 | 20:00 | D | Etablering vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M651,653,655, stoppbock s668 - M630,616,612,618,614,666
[5 empty] | Alla 59,60,61,62,63,64 | 1946 | 1946 | S | 00:00 | 01:00 | D | Etablering vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M651,653,655, stoppbock s668 - M630,616,612,618,614,666
[5 empty] | Alla 59,60,61,62,63,64 | 1946 | 1946 | S | 04:00 | 05:00 | D | Etablering vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M651,653,655, stoppbock s668 - M630,616,612,618,614,666
266819 Övrigt | AL | (ÅKN) |  | Förebyggande underhåll växel 101,102,111,112,112,114 | NED,UPP 60,61,62,64 | 1917 | 1917 | nmS | 19:00 | 05:00 | D |  | A | M651,653 stoppbock s668, s114, hf vxl 107 - M705,707,666,673
[5 empty] | NED,UPP 60,61,62,64 | 1921 | 1921 | nmS | 19:00 | 05:00 | D |  | A | M651,653 stoppbock s668, s114, hf vxl 107 - M705,707,666,673
[5 empty] | NED,UPP 60,61,62,64 | 1943 | 1943 | nmS | 19:00 | 05:00 | D |  | A | M651,653 stoppbock s668, s114, hf vxl 107 - M705,707,666,673
[5 empty] | NED,UPP 60,61,62,64 | 1947 | 1947 | nmS | 19:00 | 05:00 | D |  | A | M651,653 stoppbock s668, s114, hf vxl 107 - M705,707,666,673
247832 Övrigt | AL |  |  | Servicefönster /Banarbetsnätter Arlöv | 61,62,63,64 | 1915 | 1915 | nmS | 23:00 | 09:00 | D |  | A | M: si 651,653,655 -- 624,618,612,626,630 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Al-Lu/Kg.
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1940 | 1940 | nmS | 23:00 | 09:00 | D |  | A | M: si 651,653,655 -- 624,618,612,626,630
247833 Övrigt | AL |  |  | Servicefönster Arlöv | 61,62 | 1910 | 1910 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651 |  |  | Trafikpåverkan: Tågplanen kommer att konstrueras så att underhållsarbete kan bedrivas under 6 timmar på 2 av 4 spår i taget i Arlöv. 6 timmar var fjärde vecka mot måndag. Ej sp62 och 64 samtidigt! Ska ligga samtidigt med servicefönster på sträckan (Arlöv)-(Lund).
[5 empty] | 61,62 | 1911 | 1911 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651
[5 empty] | 63,64 | 1914 | 1914 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 703 - si 655, si 701 - si 653
[5 empty] | 63,64 | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 703 - si 655, si 701 - si 653
[5 empty] | 61,62 | 1918 | 1918 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651
[5 empty] | 61,62 | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651
[5 empty] | 63,64 | 1922 | 1922 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 703 - si 655, si 701 - si 653
[5 empty] | 63,64 | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 703 - si 655, si 701 - si 653
[5 empty] | 61,62 | 1926 | 1926 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651
[5 empty] | 61,62 | 1927 | 1927 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651
[5 empty] | 63,64 | 1930 | 1930 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 703 - si 655, si 701 - si 653
[5 empty] | 63,64 | 1931 | 1931 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 703 - si 655, si 701 - si 653
[5 empty] | 61,62 | 1934 | 1934 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651
[5 empty] | 61,62 | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1938 | 1938 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 655, 701 - 653
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 655, 701 - 653
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1942 | 1942 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 655, 701 - 653
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 655, 701 - 653
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1946 | 1946 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 655, 701 - 653
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 655, 701 - 653
247846 Övrigt | AL |  |  | Banarbetsnätter Mgb sp 61 - 64 | 61,62,63,64 | 1915 | 1915 | nmS | 23:00 | 09:00 | D |  | A | M: si701, 703, 705,707 - 101,103,105,107 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Al-Lu/Kg. Måste planeras i kommande samrådsmöten med Arlövsombyggnaden. Samtidigt som objekt 247832
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1940 | 1940 | nmS | 23:00 | 09:00 | D |  | A | M: si701, 703, 705,707 - 101,103,105,107
263684 Övrigt | AL |  |  | Vxl bes 104b, 105, 116, 117 | 63,59 | 1901 | 1901 | nmF | 23:00 | 00:30 | D |  | A | M 655 - M 703, 309
[5 empty] | 63,59 | 1910 | 1910 | nmF | 23:00 | 00:30 | D |  | A | M 655 - M 703, 309
[5 empty] | 63,59 | 1918 | 1918 | nmF | 23:00 | 00:30 | D |  | A | M 655 - M 703, 309
[5 empty] | 63,59 | 1926 | 1926 | nmF | 23:00 | 00:30 | D |  | A | M 655 - M 703, 309
[5 empty] | 63,59 | 1937 | 1937 | nmF | 23:00 | 00:30 | D |  | A | M 655 - M 703, 309
[5 empty] | 63,59 | 1945 | 1945 | nmF | 23:00 | 00:30 | D |  | A | M 655 - M 703, 309
263685 Övrigt | AL |  |  | Vxl bes 102, 106, 107, 115 | 64 | 1901 | 1901 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 1910 | 1910 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 1918 | 1918 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 1926 | 1926 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 1937 | 1937 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 1945 | 1945 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 653 - M 701
263686 Övrigt | AL |  |  | Vxl bes 101, 112, 108, 113, 114 | 60,61,62 | 1901 | 1901 | F | 02:30 | 05:00 | D |  | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 60,61,62 | 1910 | 1910 | F | 02:30 | 05:00 | D |  | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 60,61,62 | 1918 | 1918 | F | 02:30 | 05:00 | D |  | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 60,61,62 | 1926 | 1926 | F | 02:30 | 05:00 | D |  | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 60,61,62 | 1937 | 1937 | F | 02:30 | 05:00 | D |  | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 60,61,62 | 1945 | 1945 | F | 02:30 | 05:00 | D |  | A | M 651 - M 705, 707
264286 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 101 | 62 | 1902 | 1902 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 62 | 1907 | 1907 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 1912 | 1912 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 1917 | 1917 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 1922 | 1922 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 1927 | 1927 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 1932 | 1932 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 1937 | 1937 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 1942 | 1942 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 1947 | 1947 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
264287 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 102 | 64 | 1902 | 1902 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673 |  |  | Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar.
[5 empty] | 64 | 1907 | 1907 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 1912 | 1912 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 1917 | 1917 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 1922 | 1922 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 1927 | 1927 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 1932 | 1932 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 1937 | 1937 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 1942 | 1942 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 1947 | 1947 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
264288 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 106 | 64 | 1902 | 1902 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 64 | 1907 | 1907 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1912 | 1912 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1917 | 1917 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1922 | 1922 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1927 | 1927 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1932 | 1932 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1937 | 1937 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1942 | 1942 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1947 | 1947 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
264289 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 107 | 64 | 1902 | 1902 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 64 | 1907 | 1907 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1912 | 1912 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1917 | 1917 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1922 | 1922 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1927 | 1927 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1932 | 1932 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1937 | 1937 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1942 | 1942 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1947 | 1947 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
264290 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 108 | 62 | 1902 | 1902 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 62 | 1907 | 1907 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 1912 | 1912 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 1917 | 1917 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 1922 | 1922 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 1927 | 1927 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 1932 | 1932 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 1937 | 1937 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 1942 | 1942 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
[5 empty] | 62 | 1947 | 1947 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | si 667,671 - si 634
264291 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 113 | 62 | 1902 | 1902 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 62 | 1907 | 1907 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 1912 | 1912 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 1917 | 1917 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 1922 | 1922 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 1927 | 1927 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 1932 | 1932 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 1937 | 1937 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 1942 | 1942 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
[5 empty] | 62 | 1947 | 1947 | M | 00:05 | 01:05 | D |  | A | si 681 - si 624,918
264292 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 114 | 61 | 1902 | 1902 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 61 | 1907 | 1907 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 1912 | 1912 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 1917 | 1917 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 1922 | 1922 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 1927 | 1927 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 1932 | 1932 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 1937 | 1937 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 1942 | 1942 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 1947 | 1947 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
264293 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 115 | 64 | 1902 | 1902 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 64 | 1907 | 1907 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1912 | 1912 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1917 | 1917 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1922 | 1922 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1927 | 1927 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1932 | 1932 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1937 | 1937 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1942 | 1942 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1947 | 1947 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
264294 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 116 | 63,64 | 1902 | 1902 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Enkelspår till Åkn och stopp mot Flädie
[5 empty] | 63,64 | 1907 | 1907 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 1912 | 1912 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 1917 | 1917 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 1922 | 1922 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 1927 | 1927 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 1932 | 1932 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 1937 | 1937 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 1942 | 1942 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 1947 | 1947 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
264295 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 117 | 63 | 1902 | 1902 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 63 | 1907 | 1907 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 1912 | 1912 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 1917 | 1917 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 1922 | 1922 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 1927 | 1927 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 1932 | 1932 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 1937 | 1937 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 1942 | 1942 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 1947 | 1947 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
263670 Övrigt | AL | MGB |  | Ktl bes Arlöv spår 59, 63 | 63 | 1915 | 1915 | nmTo | 23:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: M 655 - M 685, 630. E-skydd Fl: Fl 31, 33 - M 655. E-skydd Al: M 655, hf vx 106, 115 - M 616, 630. | X | X
[5 empty] | 59 | 1915 | 1915 | To | 02:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: M 630 - M 309. E-skydd Al: hf vx 117 - M 309. E-skydd Mgb: M 309 - hf vx 702, 706. | X
263671 Övrigt | AL | MGB |  | Ktl bes Al-Mgb sp 61-64 | 63,64 | 1915 | 1915 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 612, 616 - M 701, 703. A-skydd Mgb: M 701, 703 - M 101, 103.
[5 empty] | 63,64 | 1915 | 1915 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Al: M 683, 685 - M 701, 703. E-skydd Mgb: M 701, 703, hf vx 134 - M 182, 184. | X
[5 empty] | 61,62 | 1942 | 1942 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 681 - M 705, 707. A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745, 757.
[5 empty] | 61,62 | 1942 | 1942 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Al: M 681 - M 705, 707. E-skydd Mgb: M 705, 707, hfvxl 701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 105, 107. E-skydd M: M 105, 107 - M 186, 188. | X
264575 Övrigt | AL | MGB |  | Kontaktledningsbesiktning spår 63,64 | 63,64 | 1910 | 1910 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 612, 616 - M 701, 703. A-skydd Mgb: M 701, 703 - M 101, 103. E-skydd Al: M 683, 685 - M 701, 703. E-skydd Mgb: M 701, 703, hf vx 134 - M 101,M103. E-skydd M: M101, M103 - M184, M182.
[5 empty] | 63,64 | 1911 | 1911 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 612, 616 - M 701, 703. A-skydd Mgb: M 701, 703 - M 101, 103. E-skydd Al: M 683, 685 - M 701, 703. E-skydd Mgb: M 701, 703, hf vx 134 - M 101,M103. E-skydd M: M101, M103 - M184, M182. | X
264608 Övrigt | AL | MGB |  | Ktl bes Al-Mgb sp 61-62 | 61,62 | 1922 | 1922 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 681 - M 705, 707. A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745, 757.
[5 empty] | 61,62 | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 681 - M 705, 707. A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745, 757.
[5 empty] | 61,62 | 1922 | 1922 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | E-skydd Al: M 681 - M 705, 707. E-skydd Mgb: M 705, 707, hfvxl 701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 105, 107. E-skydd M: M 105, 107 - M 186, 188. | X
[5 empty] | 61,62 | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Al: M 681 - M 705, 707. E-skydd Mgb: M 705, 707, hfvxl 701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 105, 107. E-skydd M: M 105, 107 - M 186, 188. | X
247840 Övrigt | (AL) | (M) |  | Servicefönster Mgb spår 61-64 | 63,64 | 1911 | 1911 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103 |  |  | Trafikpåverkan: Tågplanen kommer att konstrueras så att underhållsarbete kan bedrivas under 6 timmar på 2 spår av 4 i taget. 6 timmar var 4:e natt mot måndag.
[5 empty] | 63,64 | 1912 | 1912 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 61,62 | 1912 | 1912 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 61,62 | 1913 | 1913 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 63,64 | 1919 | 1919 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 63,64 | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 61,62 | 1920 | 1920 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 61,62 | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 63,64 | 1927 | 1927 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 63,64 | 1928 | 1928 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 61,62 | 1928 | 1928 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 61,62 | 1929 | 1929 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 63,64 | 1935 | 1935 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 63,64 | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 61,62 | 1936 | 1936 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 61,62 | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 63,64 | 1943 | 1943 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 63,64 | 1944 | 1944 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 61,62 | 1944 | 1944 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 61,62 | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
252120 Övrigt | (AL) | (M) |  | Servicefönster/Banarbetsnätter Al-M | Alla | 1915 | 1915 | nmS | 23:00 | 09:00 | D |  | A | M: si 701,703,705,707 -- Si 101,103,105,107 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Al-Lu/Kg.
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | nmS | 23:00 | 09:00 | D |  | A | M: si 701,703,705,707 -- Si 101,103,105,107
264233 Övrigt | AL | M |  | Datorskifte Al - M | Alla | 1905 | 1905 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309
267154 Övrigt | AL | M |  | Montage av nya återgångsledningar | U1,U2 63,64 | 1933 | 1934 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | A & E-skydd: M683, M685,M171, M173 | X
[5 empty] | N1,N2 61,62 | 1935 | 1936 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | A & E-skydd: M681, M175, M177, M411 | X
247776 Övrigt | MGB |  |  | Snöröjning | 9,10 14-39 | 1850 | 1912 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | M: Si 368,370 -- Si 359,365 |  |  | Objekt att använda vid större snöfall för borttransport av snö. Även snöröjning bakom balk 1, 2, 3. En grupp frigjord åt gången Avropas vid behov. Vid akut behov även direktplanering
[5 empty] | 9,10 14-39 | 1850 | 1912 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | En grupp åt taget
247777 Övrigt | MGB |  |  | Underhåll Spiralbromsar Mgb | 23 | 1901 | 1901 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 24 -- hfvxl 507
[5 empty] | 23 | 1929 | 1929 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 24 -- hfvxl 507
[5 empty] | 24 | 1902 | 1902 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 24 -- hfvxl 517
[5 empty] | 24 | 1930 | 1930 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 24 -- hfvxl 517
[5 empty] | 25 | 1903 | 1903 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 25 -- hfvxl 516,514
[5 empty] | 25 | 1931 | 1931 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 25 -- hfvxl 516,514
[5 empty] | 26 | 1904 | 1904 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 25 -- hfvxl 529
[5 empty] | 26 | 1932 | 1932 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 25 -- hfvxl 529
[5 empty] | 27 | 1905 | 1905 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 26 -- hfvxl 532
[5 empty] | 27 | 1933 | 1933 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 26 -- hfvxl 532
[5 empty] | 28 | 1906 | 1906 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 28 -- hfvxl 532
[5 empty] | 28 | 1934 | 1934 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 28 -- hfvxl 532
[5 empty] | 29 | 1907 | 1907 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 28 -- hfvxl 531
[5 empty] | 29 | 1935 | 1935 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 28 -- hfvxl 531
[5 empty] | 30 | 1908 | 1908 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 27 -- hfvxl 530
[5 empty] | 30 | 1936 | 1936 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 27 -- hfvxl 530
[5 empty] | 31 | 1909 | 1909 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 27 -- hfvxl 527
[5 empty] | 31 | 1937 | 1937 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 27 -- hfvxl 527
[5 empty] | 32 | 1910 | 1910 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 34 -- hfvxl 527
[5 empty] | 32 | 1938 | 1938 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 34 -- hfvxl 527
[5 empty] | 33 | 1911 | 1911 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 34 -- hfvxl 523
[5 empty] | 33 | 1939 | 1939 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 34 -- hfvxl 523
[5 empty] | 34 | 1912 | 1912 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 36 -- hfvxl 522
[5 empty] | 34 | 1940 | 1940 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 36 -- hfvxl 522
[5 empty] | 35 | 1913 | 1913 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 35-- hfvxl 518
[5 empty] | 35 | 1941 | 1941 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 35-- hfvxl 518
[5 empty] | 36 | 1914 | 1914 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 37 - hfvxl 519
[5 empty] | 36 | 1942 | 1942 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 37 - hfvxl 519
[5 empty] | 37 | 1915 | 1915 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 37 - hfvxl 520
[5 empty] | 37 | 1943 | 1943 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 37 - hfvxl 520
[5 empty] | 38 | 1916 | 1916 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 39 - hfvxl 520
[5 empty] | 38 | 1944 | 1944 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 39 - hfvxl 520
[5 empty] | 39 | 1917 | 1917 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 39 - stoppbock
[5 empty] | 39 | 1945 | 1945 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 39 - stoppbock
[5 empty] | 14 | 1918 | 1918 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 14 - hfvxl 510
[5 empty] | 14 | 1946 | 1946 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 14 - hfvxl 510
[5 empty] | 15 | 1919 | 1919 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 14 - hfvxl 511
[5 empty] | 15 | 1947 | 1947 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 14 - hfvxl 511
[5 empty] | 16 | 1920 | 1920 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 15 - hfvxl 512
[5 empty] | 16 | 1948 | 1948 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 14 - hfvxl 511
[5 empty] | 17 | 1921 | 1921 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 18 - hfvxl 512
[5 empty] | 17 | 1949 | 1949 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 18 - hfvxl 512
[5 empty] | 18 | 1922 | 1922 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 18 - hfvxl 508
[5 empty] | 19 | 1923 | 1923 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 16 - hfvxl 508
[5 empty] | 20 | 1924 | 1924 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 16 - hfvxl 513
[5 empty] | 21 | 1925 | 1925 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 17 - hfvxl 513
[5 empty] | 22 | 1926 | 1926 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 17 - hfvxl 509
247778 Övrigt | MGB |  |  | Underhåll Balkbromsar Mgb | 14 - 22 | 1903 | 1903 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504 |  |  | A-skydd Området kan utökas vid behov beroende på behov av underhåll i spåranläggningen nedanför resp. balk
[5 empty] | 14 - 22 | 1906 | 1906 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1909 | 1909 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1912 | 1912 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1916 | 1916 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1919 | 1919 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1922 | 1922 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1926 | 1926 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1929 | 1929 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1932 | 1932 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1935 | 1935 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1938 | 1938 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1941 | 1941 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1944 | 1944 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1947 | 1947 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 23 - 31 | 1904 | 1904 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1907 | 1907 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1910 | 1910 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1914 | 1914 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1917 | 1917 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1920 | 1920 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1924 | 1924 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1927 | 1927 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1930 | 1930 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1933 | 1933 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1936 | 1936 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1939 | 1939 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1942 | 1942 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1945 | 1945 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1948 | 1948 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,516b,526,527
[5 empty] | 32 - 39 | 1905 | 1905 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1908 | 1908 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1911 | 1911 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1915 | 1915 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1921 | 1921 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1925 | 1925 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1928 | 1928 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1931 | 1931 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1934 | 1934 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1937 | 1937 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1940 | 1940 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1943 | 1943 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1946 | 1946 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522
247782 Övrigt | MGB |  |  | Servicefönster R-gruppen Mgb | 14-39 | 1903 | 1903 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | Mgb 326 Hf vxl 785 - Hf vxl 510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 533 vxl 566 vxl 560 gt 562g |  |  | Trafikpåverkan: Ingen rangering. Tornet stängt.
[5 empty] | 14-39 | 1910 | 1910 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | Mgb 326 Hf vxl 785 - Hf vxl 510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 533 vxl 566 vxl 560 gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1917 | 1917 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | Mgb 326 Hf vxl 785 - Hf vxl 510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 533 vxl 566 vxl 560 gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1924 | 1924 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | Mgb 326 Hf vxl 785 - Hf vxl 510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 533 vxl 566 vxl 560 gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1931 | 1931 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | Mgb 326 Hf vxl 785 - Hf vxl 510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 533 vxl 566 vxl 560 gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1938 | 1938 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | Mgb 326 Hf vxl 785 - Hf vxl 510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 533 vxl 566 vxl 560 gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1945 | 1945 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | Mgb 326 Hf vxl 785 - Hf vxl 510,506, 505, 503,502, 41,43, Vxl 533 vxl 566 vxl 560 gt 562g
247817 Övrigt | MGB |  |  | Banarbetsnätter I-gruppen Mgb | 59,1-10,91,92,57 och spåret sidan om vall | 1904 | 1904 | nmS | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Mgb si 309-380,302,304,314,316,306,326,328,379,381 samt stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: Stopp för all godstrafik till och från Malmö,Ingen rangering Spänningslöst ansöks efter behov
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret sidan om vall | 1907 | 1907 | nmS | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Mgb si 309-380,302,304,314,316,306,326,328,379,381 samt stoppbockar
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret sidan om vall | 1919 | 1919 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | Mgb si 309-380,302,304,314,316,306,326,328,379,381 samt stoppbockar
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret sidan om vall | 1924 | 1924 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | Mgb si 309-380,302,304,314,316,306,326,328,379,381 samt stoppbockar
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret sidan om vall | 1931 | 1931 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | Mgb si 309-380,302,304,314,316,306,326,328,379,381 samt stoppbockar
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret sidan om vall | 1938 | 1938 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | Mgb si 309-380,302,304,314,316,306,326,328,379,381 samt stoppbockar
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret sidan om vall | 1945 | 1945 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | Mgb si 309-380,302,304,314,316,306,326,328,379,381 samt stoppbockar
252297 Övrigt | MGB |  |  | Snöröjning | 9,10 14-39 | 1944 | 1948 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | M: Si 368,370 -- Si 359,365 |  |  | Objekt att använda vid större snöfall för borttransport av snö. Även snöröjning bakom balk 1, 2, 3. En grupp frigjord åt gången Avropas vid behov. Vid akut behov även direktplanering
[5 empty] | 9,10 14-39 | 1949 | 1949 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | M: Si 368,370 -- Si 359,365
[5 empty] | 9,10 14-39 | 1944 | 1948 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | En grupp åt taget
[5 empty] | 9,10 14-39 | 1949 | 1949 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | En grupp åt taget
253133 Övrigt | MGB |  |  | Malmö gbg, lokuppställning | 11,12 | 1928 | 1930 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Vxl-läggning mm | A | A-skydd: Spår 11; Dv314, hf vx581, hf vx582; Spår 12; Dv316, hf vx582; Spår 13; Dv306, hf vx583; E-Skydd; hf vx772, hf vx775, hf vx786, hf vx510, hf vx586, hf vx901 | X |  | Trafikpåverkan: Kapacitetsbrist lokuppställning. Särskild arbetsgrupp tillsätts (Kapacitetscenter). Inplacering av sex nya växlar mellan sp 11, 12 och 13
259494 Övrigt | MGB |  |  | R-gruppen sp14-39 | 14-39 | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 566, vxl 560, gt 562g |  | X
[5 empty] | 14-39 | 1850 | 1902 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1904 | 1916 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1918 | 1923 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1925 | 1930 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1932 | 1937 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1939 | 1944 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1946 | 1948 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1949 | 1949 | L | 16:00 | 24:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 566, vxl 560, gt 562g
263662 | MGB |  |  | Ktl-besiktning/Bangårdsunderhåll Mgb I-grupp sp1-10 | 1 | 1904 | 1904 | M | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfvxl 727 - hfvxl 736 | X |  | Ett spår i taget behöver vara vagnfritt.
[5 empty] | 2 | 1904 | 1904 | M | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfvxl 728 - hfvxl 736 | X
[5 empty] | 3 | 1904 | 1904 | Ti | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfvxl 729, 731 - hfvxl 738 | X
[5 empty] | 4 | 1904 | 1904 | Ti | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfvxl 735 - hfvxl 740 | X
[5 empty] | 5 | 1904 | 1904 | O | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfvxl 735 - hfvxl 740 | X
[5 empty] | 6 | 1904 | 1904 | O | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfvxl 737 - hfvxl 745 | X
[5 empty] | 7 | 1904 | 1904 | To | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 364 - M 355. | X
[5 empty] | 8 | 1904 | 1904 | To | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 366 - M 357. E-skydd: hfvxl 741 - M 357 | X
[5 empty] | 9 | 1904 | 1904 | F | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfvxl 743 - hfvxl 757 | X
[5 empty] | 10 | 1904 | 1904 | F | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 370 - M 365. E-skydd: hfvxl 743, 770 - M 365 | X
[5 empty] | 1 | 1920 | 1920 | M | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfvxl 727 - hfvxl 736 | X
[5 empty] | 2 | 1920 | 1920 | M | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfvxl 728 - hfvxl 736 | X
[5 empty] | 3 | 1920 | 1920 | Ti | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfvxl 729, 731 - hfvxl 738 | X
[5 empty] | 4 | 1920 | 1920 | Ti | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfvxl 735 - hfvxl 740 | X
[5 empty] | 5 | 1920 | 1920 | O | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfvxl 735 - hfvxl 740 | X
[5 empty] | 6 | 1920 | 1920 | O | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfvxl 737 - hfvxl 745 | X
[5 empty] | 7 | 1920 | 1920 | To | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 364 - M 355. | X
[5 empty] | 8 | 1920 | 1920 | To | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 366 - M 357. E-skydd: hfvxl 741 - M 357 | X
[5 empty] | 9 | 1920 | 1920 | F | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfvxl 743 - hfvxl 757 | X
[5 empty] | 10 | 1920 | 1920 | F | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 370 - M 365. E-skydd: hfvxl 743, 770 - M 365 | X
[5 empty] | 1 | 1936 | 1936 | M | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfvxl 727 - hfvxl 736 | X
[5 empty] | 2 | 1936 | 1936 | M | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfvxl 728 - hfvxl 736 | X
[5 empty] | 3 | 1936 | 1936 | Ti | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfvxl 729, 731 - hfvxl 738 | X
[5 empty] | 4 | 1936 | 1936 | Ti | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfvxl 735 - hfvxl 740 | X
[5 empty] | 5 | 1936 | 1936 | O | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfvxl 735 - hfvxl 740 | X
[5 empty] | 6 | 1936 | 1936 | O | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfvxl 737 - hfvxl 745 | X
[5 empty] | 7 | 1936 | 1936 | To | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 364 - M 355. | X
[5 empty] | 8 | 1936 | 1936 | To | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 366 - M 357. E-skydd: hfvxl 741 - M 357 | X
[5 empty] | 9 | 1936 | 1936 | F | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfvxl 743 - hfvxl 757 | X
[5 empty] | 10 | 1936 | 1936 | F | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 370 - M 365. E-skydd: hfvxl 743, 770 - M 365 | X
263663 Övrigt | MGB |  |  | Ktl-besiktning/Bangårdsunderhåll R-gruppen | 14-39 | 1904 | 1904 | L | 16:00 | 22:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502,41,43, vxl 533,vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1912 | 1912 | L | 16:00 | 22:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502,41,43, vxl 533,vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1920 | 1920 | L | 16:00 | 22:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502,41,43, vxl 533,vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1936 | 1936 | L | 16:00 | 22:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502,41,43, vxl 533,vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1941 | 1941 | L | 16:00 | 22:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502,41,43, vxl 533,vxl 566, vxl 560, gt 562g
[5 empty] | 14-39 | 1948 | 1948 | L | 16:00 | 22:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502,41,43, vxl 533,vxl 566, vxl 560, gt 562g
263677 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 134, 135, 137, 702, 704, 705 | 61,62 | 1904 | 1904 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758 |  |  | Trafikpåverkan: Mellan Arlöv och I-gruppen Mgb - endast spår 59.
[5 empty] | 61,62 | 1916 | 1916 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 1922 | 1922 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 1928 | 1928 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 1940 | 1940 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 1949 | 1949 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758
263678 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 701, 706, 713, 714 | 47,50,59 | 1904 | 1904 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380 |  |  | Trafikpåverkan: Stängt in till Combiterminalen Mertz.
[5 empty] | 47,50,59 | 1916 | 1916 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 1922 | 1922 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 1928 | 1928 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 1940 | 1940 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 1949 | 1949 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380
263679 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 129,130,123,124,133 | 63,64 | 1904 | 1904 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 1916 | 1916 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 1922 | 1922 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 1928 | 1928 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 1940 | 1940 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 1949 | 1949 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
263683 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 708, 709, 717, 719 | 61 | 1904 | 1904 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
[5 empty] | 61 | 1916 | 1916 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
[5 empty] | 61 | 1922 | 1922 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
[5 empty] | 61 | 1928 | 1928 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
[5 empty] | 61 | 1940 | 1940 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
[5 empty] | 61 | 1949 | 1949 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
263687 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 721 | 59 | 1850 | 1850 | Ti | 08:05 | 08:35 | D |  | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 1905 | 1905 | Ti | 08:05 | 08:35 | D |  | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 1914 | 1914 | Ti | 08:05 | 08:35 | D |  | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 1923 | 1923 | Ti | 08:05 | 08:35 | D |  | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 1929 | 1929 | Ti | 08:05 | 08:35 | D |  | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 1941 | 1941 | Ti | 08:05 | 08:35 | D |  | A | M 335 - M 372
263688 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 20 | 1-6 | 1850 | 1850 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752 |  |  | Obs! Klovningsplan Mgb 20. Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 1-6 | 1905 | 1905 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752
[5 empty] | 1-6 | 1914 | 1914 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752
[5 empty] | 1-6 | 1923 | 1923 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752
[5 empty] | 1-6 | 1929 | 1929 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752
[5 empty] | 1-6 | 1941 | 1941 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752
263689 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 778/779, 776 | 59 40,41 | 1850 | 1850 | Ti | 11:10 | 12:10 | D |  | A | M 371 - 310, 312 |  |  | Obs! Lokalt i växel 778/779 och 776 i samråd med Tkl.
[5 empty] | 59 40,41 | 1905 | 1905 | Ti | 11:10 | 12:10 | D |  | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 1914 | 1914 | Ti | 11:10 | 12:10 | D |  | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 1923 | 1923 | Ti | 11:10 | 12:10 | D |  | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 1929 | 1929 | Ti | 11:10 | 12:10 | D |  | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 1941 | 1941 | Ti | 11:10 | 12:10 | D |  | A | M 371 - 310, 312
263690 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 747 | 59 | 1850 | 1850 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330 |  |  | Obs! Lokalt i växel 747 i samråd med Tkl.
[5 empty] | 59 | 1905 | 1905 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 1914 | 1914 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 1923 | 1923 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 1929 | 1929 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 1941 | 1941 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330
263697 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 14 | 2,3 | 1906 | 1906 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347 |  |  | OBS: Klovningsplan 14. Lokalt i växlar samråd med Tkl. TRV2014/98607
[5 empty] | 2,3 | 1915 | 1915 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 1921 | 1921 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 1930 | 1930 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 1936 | 1936 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 1948 | 1948 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347
263698 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 1 ???? | 59 4-10 | 1906 | 1906 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370 |  |  | Obs! Klovningsplan Mgb 1. Lokalt i växlar i samråd med Tkl. TRV 2014/98607
[5 empty] | 59 4-10 | 1915 | 1915 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370
[5 empty] | 59 4-10 | 1921 | 1921 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370
[5 empty] | 59 4-10 | 1930 | 1930 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370
[5 empty] | 59 4-10 | 1936 | 1936 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370
[5 empty] | 59 4-10 | 1948 | 1948 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370
263699 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 9 | 59 1 | 1906 | 1906 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hf vxl 728 |  |  | Obs! Klovningsplan Mgb 9. Lokalt i växlar i samråd med Tkl. TRV2014/98607
[5 empty] | 59 1 | 1915 | 1915 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hf vxl 728
[5 empty] | 59 1 | 1921 | 1921 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hf vxl 728
[5 empty] | 59 1 | 1930 | 1930 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hf vxl 728
[5 empty] | 59 1 | 1936 | 1936 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hf vxl 728
[5 empty] | 59 1 | 1948 | 1948 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hf vxl 728
263700 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 759, 758, 766, 763/760, 765/762 | 10 | 1906 | 1906 | O | 07:30 | 10:00 | D |  | A | M 365 - 328 |  |  | Obs! Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 10 | 1915 | 1915 | O | 07:30 | 10:00 | D |  | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 1921 | 1921 | O | 07:30 | 10:00 | D |  | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 1930 | 1930 | O | 07:30 | 10:00 | D |  | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 1936 | 1936 | O | 07:30 | 10:00 | D |  | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 1948 | 1948 | O | 07:30 | 10:00 | D |  | A | M 365 - 328
[5 empty] | 9 | 1906 | 1906 | O | 10:00 | 11:00 | D |  | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 1915 | 1915 | O | 10:00 | 11:00 | D |  | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 1921 | 1921 | O | 10:00 | 11:00 | D |  | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 1930 | 1930 | O | 10:00 | 11:00 | D |  | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 1936 | 1936 | O | 10:00 | 11:00 | D |  | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 1948 | 1948 | O | 10:00 | 11:00 | D |  | A | M 359 - 326
263703 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes inom klovningsplan 1 | 59 4-10 | 1907 | 1907 | nmS | 21:00 | 06:00 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370 |  |  | Klovningsplan 1
[5 empty] | 59 4-10 | 1930 | 1930 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370
[5 empty] | 59 4-10 | 1945 | 1945 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370
263704 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes 59, 61-64 | 61 | 1907 | 1907 | nmO | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 61 | A | M 707 - M 107
[5 empty] | 61 | 1931 | 1931 | nmO | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 61 | A | M 707 - M 107
[5 empty] | 61 | 1942 | 1942 | nmO | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 61 | A | M 707 - M 107
[5 empty] | 64 | 1907 | 1907 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 64 | A | M 701 - M 101
[5 empty] | 64 | 1931 | 1931 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 64 | A | M 701 - M 101
[5 empty] | 64 | 1942 | 1942 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 64 | A | M 701 - M 101
[5 empty] | 63 | 1907 | 1907 | O | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 63 | A | M 703 - M 103
[5 empty] | 63 | 1931 | 1931 | O | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 63 | A | M 703 - M 103
[5 empty] | 63 | 1942 | 1942 | O | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 63 | A | M 703 - M 103
[5 empty] | 62 | 1907 | 1907 | O | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes spår 62 | A | M 705 - M 105
[5 empty] | 62 | 1931 | 1931 | O | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes spår 62 | A | M 705 - M 105
[5 empty] | 62 | 1942 | 1942 | O | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes spår 62 | A | M 705 - M 105
[5 empty] | 59 | 1907 | 1907 | Ti | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 59 | A | M 372 - M 371
[5 empty] | 59 | 1931 | 1931 | Ti | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 59 | A | M 372 - M 371
[5 empty] | 59 | 1942 | 1942 | Ti | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 59 | A | M 372 - M 371
263706 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes I-gruppen 1-10 | 1,2 | 1908 | 1908 | Ti | 07:30 | 09:00 | D | Spårbes spår 1,2 | A | M 352, 354 - M 343, 345 |  |  | OBS: Två spår i taget vagnfria.
[5 empty] | 1,2 | 1932 | 1932 | Ti | 07:30 | 09:00 | D | Spårbes spår 1,2 | A | M 352, 354 - M 343, 345
[5 empty] | 1,2 | 1944 | 1944 | Ti | 07:30 | 09:00 | D | Spårbes spår 1,2 | A | M 352, 354 - M 343, 345
[5 empty] | 3,4 | 1908 | 1908 | Ti | 09:00 | 10:30 | D | Spårbes spår 3,4 | A | M 356, 358 - M 347, 349
[5 empty] | 3,4 | 1932 | 1932 | Ti | 09:00 | 10:30 | D | Spårbes spår 3,4 | A | M 356, 358 - M 347, 349
[5 empty] | 3,4 | 1944 | 1944 | Ti | 09:00 | 10:30 | D | Spårbes spår 3,4 | A | M 356, 358 - M 347, 349
[5 empty] | 5,6 | 1908 | 1908 | Ti | 10:30 | 12:00 | D | Spårbes spår 5,6 | A | M 360, 362 - M 351, 353
[5 empty] | 5,6 | 1932 | 1932 | Ti | 10:30 | 12:00 | D | Spårbes spår 5,6 | A | M 360, 362 - M 351, 353
[5 empty] | 5,6 | 1944 | 1944 | Ti | 10:30 | 12:00 | D | Spårbes spår 5,6 | A | M 360, 362 - M 351, 353
[5 empty] | 7,8 | 1908 | 1908 | O | 07:30 | 09:30 | D | Spårbes spår 7,8 | A | M 364, 366 - M 355, 357
[5 empty] | 7,8 | 1932 | 1932 | O | 07:30 | 09:30 | D | Spårbes spår 7,8 | A | M 364, 366 - M 355, 357
[5 empty] | 7,8 | 1944 | 1944 | O | 07:30 | 09:30 | D | Spårbes spår 7,8 | A | M 364, 366 - M 355, 357
[5 empty] | 9,10 | 1908 | 1908 | O | 10:00 | 12:00 | D | Spårbes spår 9,10 | A | M 366 - 357, M 370- M 365
[5 empty] | 9,10 | 1932 | 1932 | O | 10:00 | 12:00 | D | Spårbes spår 9,10 | A | M 366 - 357, M 370- M 365
[5 empty] | 9,10 | 1944 | 1944 | O | 10:00 | 12:00 | D | Spårbes spår 9,10 | A | M 366 - 357, M 370- M 365
264235 Övrigt | MGB |  |  | Datorskifte Mgb | Alla | 1905 | 1905 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1913 | 1916 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 1921 | 1924 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
264240 Övrigt | MGB |  |  | Datorskifte Mgb sp 61 - 64 | Alla | 1905 | 1905 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 03:00 | 03:00 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
264279 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 718/723 | 59 | 1902 | 1902 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 59 norrifrån, samt del av spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 7..
[5 empty] | 59 | 1907 | 1907 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 1912 | 1912 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 1917 | 1917 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 1922 | 1922 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 1927 | 1927 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 1932 | 1932 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 1937 | 1937 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 1942 | 1942 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 1947 | 1947 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
264280 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 715/722 | 1,59 | 1902 | 1902 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 1.
[5 empty] | 1,59 | 1907 | 1907 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 1912 | 1912 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 1917 | 1917 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 1922 | 1922 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 1927 | 1927 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 1932 | 1932 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 1937 | 1937 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 1942 | 1942 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 1947 | 1947 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
264281 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 724 | 1,59 | 1902 | 1902 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 1. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 11.
[5 empty] | 1,59 | 1907 | 1907 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 1912 | 1912 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 1917 | 1917 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 1922 | 1922 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 1927 | 1927 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 1932 | 1932 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 1937 | 1937 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 1942 | 1942 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 1947 | 1947 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
264282 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 744/745 | 4,5,6 | 1902 | 1902 | S | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vx 747, M 343,345,347,349,351,353,355,357 - Hf vx 778,776, M 314,316,394,396,308,324 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger av spår 1-8 i söder, spår 11-13, 91,92 norrifrån. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 32
[5 empty] | 4,5,6 | 1907 | 1907 | S | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vx 747, M 343,345,347,349,351,353,355,357 - Hf vx 778,776, M 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 4,5,6 | 1912 | 1912 | S | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vx 747, M 343,345,347,349,351,353,355,357 - Hf vx 778,776, M 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 4,5,6 | 1917 | 1917 | S | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vx 747, M 343,345,347,349,351,353,355,357 - Hf vx 778,776, M 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 4,5,6 | 1922 | 1922 | S | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vx 747, M 343,345,347,349,351,353,355,357 - Hf vx 778,776, M 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 4,5,6 | 1927 | 1927 | S | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vx 747, M 343,345,347,349,351,353,355,357 - Hf vx 778,776, M 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 4,5,6 | 1932 | 1932 | S | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vx 747, M 343,345,347,349,351,353,355,357 - Hf vx 778,776, M 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 4,5,6 | 1937 | 1937 | S | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vx 747, M 343,345,347,349,351,353,355,357 - Hf vx 778,776, M 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 4,5,6 | 1942 | 1942 | S | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vx 747, M 343,345,347,349,351,353,355,357 - Hf vx 778,776, M 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 4,5,6 | 1947 | 1947 | S | 10:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vx 747, M 343,345,347,349,351,353,355,357 - Hf vx 778,776, M 314,316,394,396,308,324
264283 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 762 | 7,8,9,10 | 1902 | 1902 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326 |  |  | Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast att komma till rangerbangården via spår 10. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 26.
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1907 | 1907 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1912 | 1912 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1917 | 1917 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1922 | 1922 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1927 | 1927 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1932 | 1932 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1937 | 1937 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1942 | 1942 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1947 | 1947 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
264284 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 771/772 | 6,7,8 | 1902 | 1902 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 11-13, 91, 92 norrifrån.. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 30
[5 empty] | 6,7,8 | 1907 | 1907 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 1912 | 1912 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 1917 | 1917 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 1922 | 1922 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 1927 | 1927 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 1932 | 1932 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 1937 | 1937 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 1942 | 1942 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 1947 | 1947 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
264285 Övrigt | MGB |  | X | GD 80 Växelservice vxl 778/779 | 59 | 1902 | 1902 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mot Övn. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 24.
[5 empty] | 59 | 1907 | 1907 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 1912 | 1912 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 1917 | 1917 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 1922 | 1922 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 1927 | 1927 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 1932 | 1932 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 1937 | 1937 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 1942 | 1942 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 1947 | 1947 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
264532 Övrigt | MGB |  |  | Ktl-bes spår 9,10,14-47,60 | 9,10,47,60 14-46 | 1902 | 1902 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502,563a/563b,564,417a/417b,infg räns gt415,infgräns gt533,sb sp 39. | X
[5 empty] | 9,10,47,60 14-46 | 1904 | 1905 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502,563a/563b,564,417a/417b,infg räns gt415,infgräns gt533,sb sp 39. | X
264536 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning R-gruppen | 9,10,60 14-47 | 1914 | 1914 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502,563a/563b,564,417a/417b,infg räns gt415,infgräns gt533,sb sp 39. | X |  | Vagnfritt spår 32, 34, 36, 38
264537 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning R-gruppen | 9,10,60 14-47 | 1915 | 1915 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502,563a/563b,564,417a/417b,infg räns gt415,infgräns gt533,sb sp 39. | X |  | Vagnfritt spår 24, 26, 28, 30
264538 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning R-gruppen | 9,10,60 14-47 | 1918 | 1918 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502,563a/563b,564,417a/417b,infg räns gt415,infgräns gt533,sb sp 39. | X |  | Vagnfritt spår 15, 17, 19, 21
264539 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning R-gruppen | 9,10,60 14-47 | 1923 | 1923 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502,563a/563b,564,417a/417b,infg räns gt415,infgräns gt533,sb sp 39. | X |  | Vagnfritt spår 32, 34, 36, 38
264540 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning R-gruppen | 9,10,60 14-47 | 1926 | 1926 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502,563a/563b,564,417a/417b,infg räns gt415,infgräns gt533,sb sp 39. | X |  | Vagnfritt spår 24, 26, 28, 30
264541 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning R-gruppen | 9,10,60 14-47 | 1939 | 1939 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502,563a/563b,564,417a/417b,infg räns gt415,infgräns gt533,sb sp 39. | X |  | Vagnfritt spår 15, 17, 19, 21
264543 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning | 41,59 | 1903 | 1903 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: M 372 - hfvxl 748, 776, vxl 774 M 304. E-skydd Mgb: hfvxl 721, 724, 717, 719, 767, 750, 773, 776, M 362, vxl 742, 751 - M 304. E-skydd Övn: si 304 - si 458, 418, hfvxl 816 | X
264558 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning | 1 | 1909 | 1909 | M | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: si 352 - si 343. E-skydd: hfvxl 727 - hfvxl 736. | X
[5 empty] | 2 | 1909 | 1909 | M | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: si 354 - si 345. E-skydd: hfvxl 731 - hfvxl 736. | X
[5 empty] | 3 | 1909 | 1909 | Ti | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: si 356 - si 347. E-skydd: hfvxl 729, 731 - hfvxl 738 | X
[5 empty] | 4 | 1909 | 1909 | Ti | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfvxl 735 - hfvxl 740 | X
[5 empty] | 5 | 1909 | 1909 | O | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfvxl 735 - hfvxl 740 | X
[5 empty] | 6 | 1909 | 1909 | O | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfvxl 737 - hfvxl 744 | X
[5 empty] | 7 | 1909 | 1909 | To | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 364 - M 355. E-skydd: hfvxl 741 - hfvxl 752 | X
[5 empty] | 8 | 1909 | 1909 | To | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 366 - M 357. E-skydd: hfvxl 741 - M 357 | X
[5 empty] | 9 | 1909 | 1909 | F | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfvxl 743 - M 359 | X
[5 empty] | 10 | 1909 | 1909 | F | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 370 - M 365, hfvxl 770 E-skydd: hfvxl 743 - M 365 | X
264562 Övrigt | MGB |  |  | Komplettering till banarbetsnätter I-gruppen Mgb | 61 | 1907 | 1907 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M 747 - M 608
[5 empty] | 61 | 1919 | 1919 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M 747 - M 608
[5 empty] | 61 | 1938 | 1938 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M 747 - M 608
[5 empty] | 61 | 1945 | 1945 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M 747 - M 608
264569 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning | 1-10,50,57,59,61 | 1910 | 1910 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | A-skydd: M309, M608 - M747, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, S393,S395 hf vxl 770, vxl 11/786,vxl 21, vxl 31
[5 empty] | 1-10,50,57,59,61 | 1919 | 1919 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | A-skydd: M309, M608 - M747, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, S393,S395 hf vxl 770, vxl 11/786,vxl 21, vxl 31
[5 empty] | 1-10,50,57,59,61 | 1938 | 1938 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | A-skydd: M309, M608 - M747, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, S393,S395 hf vxl 770, vxl 11/786,vxl 21, vxl 31
[5 empty] | 1-10,50,57,59,61 | 1945 | 1945 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | A-skydd: M309, M608 - M747, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, S393,S395 hf vxl 770, vxl 11/786,vxl 21, vxl 31
264606 Övrigt | MGB |  |  | Åtgärder växelvärme | 8,9,10 | 1921 | 1921 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 357, M 359, M365 - M 324, M 326, M 328 |  |  | Arbete sp 8, 9,10 Växelvärme
264614 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning spår 59, 61 | 59,61 | 1931 | 1931 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | A-skydd Al: M 618, 630 - M 707, 309 A-skydd Mgb: M 707, 309 - M 747, 341 E-skydd Al: Hf vxl 113, 117 - M 707, 309 E-skydd Mgb: M 707, 309, Hf vxl 135, 137, 714, 722, 724, 748 - M 330, 728. | X
264619 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning | 6,11,12,13,13V,70,91,92 26I | 1940 | 1940 | L | 16:30 | 23:30 | D |  | A | A-skydd: Hf vxl 771, 775 - infgräns gt581, hf vxl 586, 510, 786, stoppbockar sb322, s393, s395, fs462 | X
266753 Övrigt | MGB |  |  | Vxl besiktning inom balkgrupp 3 | 32 - 39 | 1851 | 1851 | M | 07:30 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,526,527,523,522 |  |  | A-skydd Området kan utökas vid behov beroende på behov av underhåll i spåranläggningen nedanför resp. balk
266782 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 20 | 1-6 | 1908 | 1908 | L | 18:00 | 23:30 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752 |  |  | Obs! Klovningsplan Mgb 20. Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
266783 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes 59 | 59 | 1907 | 1907 | M | 05:00 | 06:00 | D | Spårbes spår 59 | A | M 309 - M 372 |  |  | Tågpåverkan: Stopp till Kombiterminalen, söder in till Mgb
[5 empty] | 59 | 1931 | 1931 | M | 05:00 | 06:00 | D | Spårbes spår 59 | A | M 309 - M 372
[5 empty] | 59 | 1943 | 1943 | M | 05:00 | 06:00 | D | Spårbes spår 59 | A | M 309 - M 372
285698 | MGB |  |  | Inläsning ställverk REV-Möte 1 | Alla | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 01:30 | D |  | A | M 382, sb 715, M363 - M350,304,302,314,316,sb s393,s395,M308,sb 734,M 326,328,340 |  |  | Thomas Hallgren 1,5 tim totalstopp därefter 6,5 tim partiell trafikmöjlighet. Vxl ing i samråd med Tsm möjlig Kontakt: Anders Sundquist Vrtrack 072-22 91 696
[5 empty] | 59,3,4,5,6,7,8,9,10 57 | 1849 | 1849 | S | 01:30 | 08:00 | D |  | A | Klovningsplan Mgb1, M 331,319,hf vxl718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 8 | 1849 | 1849 | S | 01:30 | 08:00 | D |  | A | M 366 - 357
247827 Övrigt | MGB | M |  | Servicefönster/Banarbetsdagar Runt lokstallet | Mgb sp 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 1904 | 1904 | nmS | 21:00 | 06:00 | D |  | A | M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan spårinnehavare vid vxl 901,586 -- gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- M: vxl 301 |  |  | Trafikpåverkan Två Tkl områden
[5 empty] | Mgb sp 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 1907 | 1907 | nmS | 21:00 | 06:00 | D |  | A | M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan spårinnehavare vid vxl 901,586 -- gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- M: vxl 301
[5 empty] | Mgb sp 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 1919 | 1919 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan spårinnehavare vid vxl 901,586 -- gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- M: vxl 301
[5 empty] | Mgb sp 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 1924 | 1924 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan spårinnehavare vid vxl 901,586 -- gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- M: vxl 301
[5 empty] | Mgb sp 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 1931 | 1931 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan spårinnehavare vid vxl 901,586 -- gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- M: vxl 301
[5 empty] | Mgb sp 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 1938 | 1938 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan spårinnehavare vid vxl 901,586 -- gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- M: vxl 301
[5 empty] | Mgb sp 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 1945 | 1945 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M: hf vxl 775,785,510 - gr. annan spårinnehavare vid vxl 901,586 -- gr. tavla M. M: Gränstavla Mgb -- M: vxl 301
247873 Övrigt | MGB | M |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 5 | 50, 80-82,90 | 1903 | 1903 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hf vxl 677 - si 240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - Vxl 522 | X |  | Se framtagna kartor Två Tkl områden
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 1912 | 1912 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hf vxl 677 - si 240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - Vxl 522 | X
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 1920 | 1920 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hf vxl 677 - si 240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - Vxl 522 | X
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 1928 | 1928 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hf vxl 677 - si 240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - Vxl 522 | X
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 1931 | 1931 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hf vxl 677 - si 240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - Vxl 522 | X
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 1939 | 1939 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hf vxl 677 - si 240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - Vxl 522 | X
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 1947 | 1947 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hf vxl 677 - si 240,A-skydd: M si 240,Hf vxl 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - Vxl 522 | X
263674 Övrigt | MGB | M |  | Ktl-besiktning Mgb-M sp 61-64, 1-4 | Alla 63,3 | 1917 | 1917 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 724 - M 103. A-skydd M: M 103 - M 273.
[5 empty] | Alla 63,3 | 1917 | 1917 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Mgb: M 743 - M 103. E-skydd M: M 103, hfvxl 602, 617, 626, 623, 632 - M 154. | X
[5 empty] | Alla 64,4 | 1917 | 1917 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 731 - M 101. A-skydd M: M 101 - M 233, 232.
[5 empty] | Alla 64,4 | 1917 | 1917 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Mgb: M 762, Hf vxl 129 - M 101. E-skydd M: M 101, Hf vxl 601, 604, 615, 618, 638, 635, 625, M 152, 204. | X
[5 empty] | Alla 61,1 | 1918 | 1918 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 728 - M 107. A-skydd M: M 107 - M 147.
[5 empty] | Alla 61,1 | 1918 | 1918 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Mgb: M 747 - M 107. E-skydd M: M 107, hfvxl 607, 610, 619, 622 - hfvxl 678. | X
[5 empty] | Alla 62,2 | 1918 | 1918 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 745 - M 105. A-skudd M: M 105 - M 276, 145.
[5 empty] | Alla 62,2 | 1918 | 1918 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Mgb: M 756 - M 105. E-skydd M: M 105 - M 276, Hf vxl 621, 624, 632. | X
263715 Övrigt | MGB | M |  | Ktl-besiktning Mgb R-grupp - M Pbg | 14,20,25,27,38,40g,2a-6a | 1944 | 1944 | L | 16:00 | 23:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: vx 518, 519, 533, 504, 505 hfvxl 516b - Gränstavla annan spårinnehavare Mc, Sb sp 2a-5a. A-skydd M: Gränstavla annan spårinnehavare Mgb - hfvxl 371 | X
247848 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 1 | 67 - 73, 26 - 28 | 1903 | 1903 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, hfvxl 371, Gränstavla Annan spårinnehavare vid vxl 328,376b och 376a mot spår T1 |  |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 1912 | 1912 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, hfvxl 371, Gränstavla Annan spårinnehavare vid vxl 328,376b och 376a mot spår T1
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 1920 | 1920 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, hfvxl 371, Gränstavla Annan spårinnehavare vid vxl 328,376b och 376a mot spår T1
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 1928 | 1928 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, hfvxl 371, Gränstavla Annan spårinnehavare vid vxl 328,376b och 376a mot spår T1
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 1931 | 1931 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, hfvxl 371, Gränstavla Annan spårinnehavare vid vxl 328,376b och 376a mot spår T1
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 1939 | 1939 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, hfvxl 371, Gränstavla Annan spårinnehavare vid vxl 328,376b och 376a mot spår T1
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 1947 | 1947 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: A-skydd: Hf vxl 302, hfvxl 345, hf vxl 352, hf vxl 359 ,hf vxl 383, hfvxl 371, Gränstavla Annan spårinnehavare vid vxl 328,376b och 376a mot spår T1
247850 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 2 | 28 - 34, 70 - 72 | 1903 | 1903 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: M si 277 - Hfvxl 676.A-skydd. Hfvxl 325,326,327,350,vxl 346 - si 277, vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen "gt354" |  |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 1912 | 1912 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: M si 277 - Hfvxl 676.A-skydd. Hfvxl 325,326,327,350,vxl 346 - si 277, vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen "gt354"
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 1920 | 1920 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: M si 277 - Hfvxl 676.A-skydd. Hfvxl 325,326,327,350,vxl 346 - si 277, vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen "gt354"
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 1928 | 1928 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: M si 277 - Hfvxl 676.A-skydd. Hfvxl 325,326,327,350,vxl 346 - si 277, vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen "gt354"
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 1931 | 1931 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: M si 277 - Hfvxl 676.A-skydd. Hfvxl 325,326,327,350,vxl 346 - si 277, vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen "gt354"
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 1939 | 1939 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: M si 277 - Hfvxl 676.A-skydd. Hfvxl 325,326,327,350,vxl 346 - si 277, vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen "gt354"
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 1947 | 1947 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: M si 277 - Hfvxl 676.A-skydd. Hfvxl 325,326,327,350,vxl 346 - si 277, vxl 380 Gränstavla mot Jernhusen "gt354"
247854 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 3 | 35-39, 73-79 | 1903 | 1903 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 648,646,640,A-skydd: M si 251,253,263,265 - Si 255,257,267, A-skydd: kapilärt: hf vxl 301,303,315,vxl323 - Si 351,353,vxl351,hfvxl333, Gränstavla Jernhusen.354 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 35-39, 73-79 | 1912 | 1912 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 648,646,640,A-skydd: M si 251,253,263,265 - Si 255,257,267, A-skydd: kapilärt: hf vxl 301,303,315,vxl323 - Si 351,353,vxl351,hfvxl333, Gränstavla Jernhusen.354 | X
[5 empty] | 35-39, 73-79 | 1920 | 1920 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 648,646,640,A-skydd: M si 251,253,263,265 - Si 255,257,267, A-skydd: kapilärt: hf vxl 301,303,315,vxl323 - Si 351,353,vxl351,hfvxl333, Gränstavla Jernhusen.354 | X
[5 empty] | 35-39, 73-79 | 1928 | 1928 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 648,646,640,A-skydd: M si 251,253,263,265 - Si 255,257,267, A-skydd: kapilärt: hf vxl 301,303,315,vxl323 - Si 351,353,vxl351,hfvxl333, Gränstavla Jernhusen.354 | X
[5 empty] | 35-39, 73-79 | 1931 | 1931 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 648,646,640,A-skydd: M si 251,253,263,265 - Si 255,257,267, A-skydd: kapilärt: hf vxl 301,303,315,vxl323 - Si 351,353,vxl351,hfvxl333, Gränstavla Jernhusen.354 | X
[5 empty] | 35-39, 73-79 | 1939 | 1939 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 648,646,640,A-skydd: M si 251,253,263,265 - Si 255,257,267, A-skydd: kapilärt: hf vxl 301,303,315,vxl323 - Si 351,353,vxl351,hfvxl333, Gränstavla Jernhusen.354 | X
[5 empty] | 35-39, 73-79 | 1947 | 1947 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. M si 251,253,265,Hfvxl 648,646,640,A-skydd: M si 251,253,263,265 - Si 255,257,267, A-skydd: kapilärt: hf vxl 301,303,315,vxl323 - Si 351,353,vxl351,hfvxl333, Gränstavla Jernhusen.354 | X
247863 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 4 | 50,80 - 82, 90 | 1903 | 1903 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: Si 239, Hfvxl 609,620,678, Si255,257,267,277,240,A-skydd: M: Si 239,255,257,267,277,240,A-skydd: Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 316,332,Si 239,240 - Hfvxl 396, Sb sp 50 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 50,80 - 82, 90 | 1912 | 1912 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: Si 239, Hfvxl 609,620,678, Si255,257,267,277,240,A-skydd: M: Si 239,255,257,267,277,240,A-skydd: Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 316,332,Si 239,240 - Hfvxl 396, Sb sp 50 | X
[5 empty] | 50,80 - 82, 90 | 1920 | 1920 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: Si 239, Hfvxl 609,620,678, Si255,257,267,277,240,A-skydd: M: Si 239,255,257,267,277,240,A-skydd: Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 316,332,Si 239,240 - Hfvxl 396, Sb sp 50 | X
[5 empty] | 50,80 - 82, 90 | 1928 | 1928 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: Si 239, Hfvxl 609,620,678, Si255,257,267,277,240,A-skydd: M: Si 239,255,257,267,277,240,A-skydd: Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 316,332,Si 239,240 - Hfvxl 396, Sb sp 50 | X
[5 empty] | 50,80 - 82, 90 | 1931 | 1931 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: Si 239, Hfvxl 609,620,678, Si255,257,267,277,240,A-skydd: M: Si 239,255,257,267,277,240,A-skydd: Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 316,332,Si 239,240 - Hfvxl 396, Sb sp 50 | X
[5 empty] | 50,80 - 82, 90 | 1939 | 1939 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: Si 239, Hfvxl 609,620,678, Si255,257,267,277,240,A-skydd: M: Si 239,255,257,267,277,240,A-skydd: Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 316,332,Si 239,240 - Hfvxl 396, Sb sp 50 | X
[5 empty] | 50,80 - 82, 90 | 1947 | 1947 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | E-skydd: Si 239, Hfvxl 609,620,678, Si255,257,267,277,240,A-skydd: M: Si 239,255,257,267,277,240,A-skydd: Kapilärt: vxl 310,313,Hfvxl 316,332,Si 239,240 - Hfvxl 396, Sb sp 50 | X
247878 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö C Område 1 | 10 14,43 | 1901 | 1901 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 10 14,43 | 1910 | 1910 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X
[5 empty] | 10 14,43 | 1918 | 1918 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X
[5 empty] | 10 14,43 | 1926 | 1926 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X
[5 empty] | 10 14,43 | 1929 | 1929 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X
[5 empty] | 10 14,43 | 1937 | 1937 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X
[5 empty] | 10 14,43 | 1945 | 1945 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X
247880 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö C Område 2 | 5,6,7,8,9 | 1906 | 1906 | nmO | 23:50 | 04:45 | D |  | A | M: si 233 -- sb sp 5-9 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1910 | 1910 | nmO | 23:50 | 04:45 | D |  | A | M: si 233 -- sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1918 | 1918 | nmO | 23:50 | 04:45 | D |  | A | M: si 233 -- sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1926 | 1926 | nmO | 23:50 | 04:45 | D |  | A | M: si 233 -- sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1929 | 1929 | nmO | 23:50 | 04:45 | D |  | A | M: si 233 -- sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1937 | 1937 | nmO | 23:50 | 04:45 | D |  | A | M: si 233 -- sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1945 | 1945 | nmO | 23:50 | 04:45 | D |  | A | M: si 233 -- sb sp 5-9 | X
247881 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö C Område 3 | 3,4 | 1902 | 1902 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 -- 152,154 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 3,4 | 1911 | 1911 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 -- 152,154 | X
[5 empty] | 3,4 | 1919 | 1919 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 -- 152,154 | X
[5 empty] | 3,4 | 1927 | 1927 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 -- 152,154 | X
[5 empty] | 3,4 | 1930 | 1930 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 -- 152,154 | X
[5 empty] | 3,4 | 1938 | 1938 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 -- 152,154 | X
[5 empty] | 3,4 | 1946 | 1946 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 -- 152,154 | X
247883 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö C Område 4 | 2,50 1,42 | 1902 | 1902 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 135,276,278,279,277 -- 275,287,240 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 2,50 1,42 | 1911 | 1911 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 135,276,278,279,277 -- 275,287,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 1919 | 1919 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 135,276,278,279,277 -- 275,287,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 1927 | 1927 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 135,276,278,279,277 -- 275,287,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 1930 | 1930 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 135,276,278,279,277 -- 275,287,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 1938 | 1938 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 135,276,278,279,277 -- 275,287,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 1946 | 1946 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 135,276,278,279,277 -- 275,287,240 | X
247890 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö C Område 5 | 50 1,42 | 1902 | 1902 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 209,207,249 - 139,137,160 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 50 1,42 | 1911 | 1911 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 209,207,249 - 139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 1919 | 1919 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 209,207,249 - 139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 1927 | 1927 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 209,207,249 - 139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 1930 | 1930 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 209,207,249 - 139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 1938 | 1938 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 209,207,249 - 139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 1946 | 1946 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 209,207,249 - 139,137,160 | X
247892 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö C Område 6 | 3,4 | 1902 | 1902 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 -- 282,113 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 3,4 | 1911 | 1911 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 -- 282,113 | X
[5 empty] | 3,4 | 1919 | 1919 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 -- 282,113 | X
[5 empty] | 3,4 | 1927 | 1927 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 -- 282,113 | X
[5 empty] | 3,4 | 1930 | 1930 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 -- 282,113 | X
[5 empty] | 3,4 | 1938 | 1938 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 -- 282,113 | X
[5 empty] | 3,4 | 1946 | 1946 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 201,203 -- 282,113 | X
264238 Övrigt | M |  |  | Datorskifte M- M | Alla | 1905 | 1905 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
264274 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 620 | 1A | 1902 | 1902 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238 |  |  | 1 timme var femte vecka. vxl 619 klovas körning höger,vxl 624 klovas körning höger.
[5 empty] | 1A | 1907 | 1907 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 1912 | 1912 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 1917 | 1917 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 1922 | 1922 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 1927 | 1927 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 1932 | 1932 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 1937 | 1937 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 1942 | 1942 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 1947 | 1947 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
264275 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 622 | 2 | 1902 | 1902 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236 |  |  | 1 timme var femte vecka. vxl 621 klovas körning höger vxl 624 klovas körning höger.
[5 empty] | 2 | 1907 | 1907 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 1912 | 1912 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 1917 | 1917 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 1922 | 1922 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 1927 | 1927 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 1932 | 1932 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 1937 | 1937 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 1942 | 1942 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 1947 | 1947 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
264276 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 624 | 3 | 1902 | 1902 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133 |  |  | 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
[5 empty] | 3 | 1907 | 1907 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1912 | 1912 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1917 | 1917 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1922 | 1922 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1927 | 1927 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1932 | 1932 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1937 | 1937 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1942 | 1942 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1947 | 1947 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
264277 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 625 | 3 | 1902 | 1902 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133 |  |  | 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
[5 empty] | 3 | 1907 | 1907 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1912 | 1912 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1917 | 1917 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1922 | 1922 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1927 | 1927 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1932 | 1932 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1937 | 1937 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1942 | 1942 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1947 | 1947 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
264278 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 626 | 4 | 1902 | 1902 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232 |  |  | 1 timme var femte vecka vxl 625 klovas körning höger.
[5 empty] | 4 | 1907 | 1907 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 1912 | 1912 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 1917 | 1917 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 1922 | 1922 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 1927 | 1927 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 1932 | 1932 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 1937 | 1937 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 1942 | 1942 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 1947 | 1947 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
264580 Övrigt | M |  |  | Kontaktledningsbesiktning | 32,33,34,38 35,39,72-76,78,79 | 1912 | 1912 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M249,M255,M257, Hf vxl 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392,325,326,327,350,609,620,678,396, Vxl 323,346,380 - Gränstavla Jernhusen gt642, gt343, gt354 och gt365, sb sp50 | X
264597 Övrigt | M |  |  | Kontaktledningsbesiktning | 5,6,7,8,9 | 1918 | 1918 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: M 233, Hf vxl 635, 638 - SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hf vxl 635, 638 - SB sp 5-9. | X
266781 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdag inom Malmö C område 2 | 5,6,7,8,9 | 1901 | 1901 | O | 01:00 | 04:15 | D |  | A | M: si 233 -- sb sp 5-9 | X |  | Se framtagna kartor
286109 | M |  |  | Byte ställverksdator REV 1 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,50,31,38,71 12,14,35,39,42,43,74 | 1911 | 1911 | S | 03:00 | 04:30 | D |  | A | M 101,103,105,107,109,119,sb s226,M249,M255,M257,M267,M277 - sbf 638, Sbs159,s161,s163,s165,s167,s169,M240, M 102,104 |  |  | Thomas Hallgren IVsy5(går inte att välja) Byte ställverksdator, alla signaler på M-Hie släcks eller går till stopp.
Södra | Västkustbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251684 Övrigt | (KST) | EA |  | Servicefönster enkelspårsdrift | Alla | 1850 | 1906 | nmO | 19:30 | 03:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift. Begränsad framkomlighet råder, trafik kommer dock att vara möjlig.På driftplatserna begränsas uppställning och servicefunktioner. Servicefönster kommer endast att ske på ett spår i taget. Max två bevakningssträckor söder om Hamra får tas ut samtidigt. V1909 natt mot Ti och O kan detta arbete inte bedrivas på nedspåret på grund av objekt 265522
[5 empty] | Alla | 1906 | 1911 | nmM | 19:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1907 | 1911 | nmTi-nmF | 19:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1912 | 1913 | nmO | 19:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1913 | 1924 | nmM | 19:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1914 | 1924 | nmTi-nmF | 19:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1925 | 1933 | nmO | 19:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1933 | 1948 | nmM | 19:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1934 | 1948 | nmTi-nmF | 19:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | nmO | 19:30 | 03:00 | D |  | A
266865 Övrigt | (EA) | LAOV |  | Underhållsspårrikt. | NED 1,2 | 1945 | 1945 | S | 19:00 | 24:00 | D |  | A | Ea 52 - Laov 31,33 |  |  | Trafikpåvekan: enkelspårsdrift
[5 empty] | NED 1,2 | 1946 | 1946 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 52 - Laov 31,33
[5 empty] | UPP 3,4 | 1946 | 1946 | nmTi | 19:55 | 05:30 | D |  | A | Ea 22 - Laov 61,63
265526 Övrigt | EA | BÅN |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | NED | 1911 | 1911 | nmTi-nmF | 22:30 | 06:30 | D |  | A | Ea 84 - Laov Hf vxl 101,104,134,131 - Bån Hf vxl 101,104,134,131 - Bån 52 | X |  | Samma som T18 obj 234718
[5 empty] | NED | 1931 | 1931 | nmTi-nmF | 22:30 | 06:30 | D |  | A | Ea 84 - Laov Hf vxl 101,104,134,131 - Bån Hf vxl 101,104,134,131 - Bån 52 | X
[5 empty] | UPP | 1912 | 1912 | nmTi-nmF | 22:30 | 06:30 | D |  | A | Ea 82 - Laov Hf vxl 102,103,133,132 - Bån Hf vxl 102,103,133,132 - Bån 22 | X
[5 empty] | UPP | 1933 | 1933 | nmTi-nmF | 22:30 | 06:30 | D |  | A | Ea 82 - Laov Hf vxl 102,103,133,132 - Bån Hf vxl 102,103,133,132 - Bån 22 | X
[5 empty] | Alla, NED,UPP | 1914 | 1914 | nmTi | 22:30 | 06:30 | D |  | A | Laov 22,52 - Bån 22,52 | X
[5 empty] | Alla, NED,UPP | 1933 | 1933 | nmTi | 22:30 | 06:30 | D |  | A | Laov 22,52 - Bån 22,52 | X
266385 Övrigt | (LAOV) | (BÅN) |  | Säk och Uh besiktning | UPP | 1907 | 1907 | OTo | 08:05 | 11:20 | D |  | A | Laov 22 - Bån 51 |  |  | Tågfri tid
[5 empty] | UPP | 1907 | 1907 | OTo | 11:45 | 14:30 | D |  | A | Laov 22 - Bån 51
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | OTo | 08:00 | 11:20 | D |  | A | Laov 22 - Bån 51
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | OTo | 11:45 | 14:30 | D |  | A | Laov 22 - Bån 51
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | OTo | 08:05 | 11:20 | D |  | A | Laov 22 - Bån 51
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | OTo | 11:45 | 14:30 | D |  | A | Laov 22 - Bån 51
266866 Övrigt | (LAOV) | BÅN |  | Underhållsspårrikt. | NED 3,4 | 1946 | 1946 | nmO | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Laov 52 - Bån 31,33 |  |  | Läggs i servicefönster
[5 empty] | UPP 1,2 | 1946 | 1946 | nmTo | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Laov 22 - Bån 61,63
247769 Övrigt | (BÅN) | (FÖR) |  | Servicefönster Hallandsås Uppspår | UPP | 1849 | 1849 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Förslöv driftplatsdel, spår 4.
[5 empty] | UPP | 1850 | 1850 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1850 | 1850 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1851 | 1851 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1851 | 1851 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1852 | 1852 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1852 | 1852 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1901 | 1901 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1901 | 1901 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1902 | 1902 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1902 | 1902 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1903 | 1903 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1903 | 1903 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1904 | 1904 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1905 | 1905 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1906 | 1906 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1907 | 1907 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1907 | 1907 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1909 | 1909 | OTo | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1909 | 1909 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1910 | 1910 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1910 | 1910 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1911 | 1911 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1912 | 1912 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1912 | 1912 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1913 | 1913 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1913 | 1913 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1915 | 1915 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1915 | 1915 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1917 | 1917 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1917 | 1917 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1918 | 1918 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1919 | 1919 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1919 | 1919 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1921 | 1921 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1921 | 1921 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1923 | 1923 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1923 | 1923 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1925 | 1925 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1925 | 1925 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1926 | 1926 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1927 | 1927 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1927 | 1927 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1929 | 1929 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1929 | 1929 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1931 | 1931 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1933 | 1933 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1933 | 1933 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | nmF nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1939 | 1939 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1939 | 1939 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1943 | 1943 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1943 | 1943 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1945 | 1945 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1945 | 1945 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1947 | 1947 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1947 | 1947 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1949 | 1949 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1949 | 1949 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
247770 Övrigt | (BÅN) | (FÖR) |  | Servicefönster Hallandsås Nedspår | NED 2 | 1850 | 1850 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Förslöv driftplatsdel, spår 2.
[5 empty] | NED 2 | 1850 | 1850 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1851 | 1851 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1851 | 1851 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1852 | 1852 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1852 | 1852 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1901 | 1901 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1901 | 1901 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1902 | 1902 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1902 | 1902 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1903 | 1903 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1903 | 1903 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1904 | 1904 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1905 | 1905 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1905 | 1905 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1906 | 1906 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1906 | 1906 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1907 | 1907 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1907 | 1907 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1908 | 1908 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1908 | 1908 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1909 | 1909 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1909 | 1909 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1910 | 1910 | OTo | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1910 | 1910 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1911 | 1911 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1911 | 1911 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1912 | 1912 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1913 | 1913 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1913 | 1913 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1914 | 1914 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1914 | 1914 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1915 | 1915 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1916 | 1916 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1916 | 1916 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1917 | 1917 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1917 | 1917 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1918 | 1918 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1918 | 1918 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1919 | 1919 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1920 | 1920 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1920 | 1920 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1921 | 1921 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1922 | 1922 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1922 | 1922 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1923 | 1923 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1923 | 1923 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1924 | 1924 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1924 | 1924 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1925 | 1925 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1925 | 1925 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1926 | 1926 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1926 | 1926 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1927 | 1927 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1927 | 1927 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1928 | 1928 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1928 | 1928 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1929 | 1929 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1929 | 1929 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1930 | 1930 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1930 | 1930 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1931 | 1931 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1931 | 1931 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1932 | 1932 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1932 | 1932 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1933 | 1933 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1934 | 1934 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1934 | 1934 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1935 | 1935 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1936 | 1936 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1936 | 1936 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1937 | 1937 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1938 | 1938 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1938 | 1938 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1939 | 1939 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1940 | 1940 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1940 | 1940 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1941 | 1941 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1941 | 1941 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1942 | 1942 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1942 | 1942 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1943 | 1943 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1944 | 1944 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1944 | 1944 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1945 | 1945 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1946 | 1946 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1946 | 1946 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1947 | 1947 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1948 | 1948 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1948 | 1948 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1949 | 1949 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1950 | 1950 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
266653 Övrigt | (BÅN) | FÖR |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 3045 | NED 2 | 1903 | 1903 | O | 10:45 | 11:10 | D |  | A | Bån 52 - Has 123 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift.
[5 empty] | NED 2 | 1903 | 1903 | O | 11:40 | 12:10 | D |  | A | Bån 52 - Has 123
[5 empty] | NED 2 | 1914 | 1914 | O | 10:45 | 11:10 | D |  | A | Bån 52 - Has 123
[5 empty] | NED 2 | 1914 | 1914 | O | 11:36 | 12:20 | D |  | A | Bån 52 - Has 123
[5 empty] | NED 2 | 1924 | 1924 | O | 10:45 | 11:10 | D |  | A | Bån 52 - Has 123
[5 empty] | NED 2 | 1924 | 1924 | O | 11:36 | 12:40 | D |  | A | Bån 52 - Has 123
[5 empty] | NED 2 | 1937 | 1937 | O | 10:45 | 11:10 | D |  | A | Bån 52 - Has 123
[5 empty] | NED 2 | 1937 | 1937 | O | 11:36 | 12:40 | D |  | A | Bån 52 - Has 123
[5 empty] | NED 2 | 1949 | 1949 | O | 10:45 | 11:10 | D |  | A | Bån 52 - Has 123
[5 empty] | NED 2 | 1949 | 1949 | O | 11:36 | 12:40 | D |  | A | Bån 52 - Has 123
266654 Övrigt | (BÅN) | FÖR |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 3046 | UPP 4 | 1903 | 1903 | O | 13:00 | 14:45 | D |  | A | Has 251 - 234,232 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift.
[5 empty] | UPP 4 | 1914 | 1914 | O | 13:00 | 14:45 | D |  | A | Has 251 - 234,232
[5 empty] | UPP 4 | 1924 | 1924 | O | 13:00 | 14:45 | D |  | A | Has 251 - 234,232
[5 empty] | UPP 4 | 1937 | 1937 | O | 13:00 | 14:45 | D |  | A | Has 251 - 234,232
[5 empty] | UPP 4 | 1949 | 1949 | O | 13:00 | 14:45 | D |  | A | Has 251 - 234,232
266388 Övrigt | FÖR |  |  | Vxl besiktning säk o Uh | 4 | 1908 | 1908 | M | 08:02 | 09:00 | D |  | A | Has 851 - Has 226 |  |  | Tåg fri tid
[5 empty] | 4 | 1908 | 1908 | M | 09:05 | 09:30 | D |  | A | Has 851 - Has 226
[5 empty] | 4 | 1908 | 1908 | M | 09:36 | 11:15 | D |  | A | Has 851 - Has 226
[5 empty] | 4 | 1908 | 1908 | M | 11:30 | 12:30 | D |  | A | Has 851 - Has 226
[5 empty] | 4 | 1919 | 1919 | M | 08:02 | 09:00 | D |  | A | Has 851 - Has 226
[5 empty] | 4 | 1919 | 1919 | M | 09:05 | 09:30 | D |  | A | Has 851 - Has 226
[5 empty] | 4 | 1919 | 1919 | M | 09:36 | 11:15 | D |  | A | Has 851 - Has 226
[5 empty] | 4 | 1919 | 1919 | M | 11:30 | 12:30 | D |  | A | Has 851 - Has 226
[5 empty] | 4 | 1933 | 1933 | M | 08:02 | 09:00 | D |  | A | Has 851 - Has 226
[5 empty] | 4 | 1933 | 1933 | M | 09:05 | 09:30 | D |  | A | Has 851 - Has 226
[5 empty] | 4 | 1933 | 1933 | M | 09:36 | 11:15 | D |  | A | Has 851 - Has 226
[5 empty] | 4 | 1933 | 1933 | M | 11:30 | 12:30 | D |  | A | Has 851 - Has 226
266389 Övrigt | FÖR |  |  | Vxl besiktning säk o Uh | 2 N | 1908 | 1908 | M | 12:30 | 14:30 | D |  | A | Has 821 - Has 256 |  |  | Tåg fri tid
[5 empty] | 2 N | 1919 | 1919 | M | 12:30 | 14:30 | D |  | A | Has 821 - Has 256
[5 empty] | 2 N | 1933 | 1933 | M | 12:30 | 14:30 | D |  | A | Has 821 - Has 256
266391 Övrigt | FÖR | VIP |  | Säk och Uh besiktning | 4 | 1908 | 1908 | Ti | 08:02 | 09:00 | D |  | A | Has 828 - Has 863 |  |  | Tåg fri tid
[5 empty] | 4 | 1908 | 1908 | Ti | 09:05 | 09:30 | D |  | A | Has 828 - Has 863
[5 empty] | 4 | 1908 | 1908 | Ti | 09:36 | 11:00 | D |  | A | Has 828 - Has 863
[5 empty] | 4 | 1919 | 1919 | Ti | 08:02 | 09:00 | D |  | A | Has 828 - Has 863
[5 empty] | 4 | 1919 | 1919 | Ti | 09:05 | 09:30 | D |  | A | Has 828 - Has 863
[5 empty] | 4 | 1919 | 1919 | Ti | 09:36 | 11:00 | D |  | A | Has 828 - Has 863
[5 empty] | 4 | 1933 | 1933 | Ti | 08:02 | 09:00 | D |  | A | Has 828 - Has 863
[5 empty] | 4 | 1933 | 1933 | Ti | 09:05 | 09:30 | D |  | A | Has 828 - Has 863
[5 empty] | 4 | 1933 | 1933 | Ti | 09:36 | 11:00 | D |  | A | Has 828 - Has 863
265520 Övrigt | FÖR | Ä |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | NED 2,1 | 1905 | 1905 | nmTi-nmF | 21:25 | 05:00 | D |  | A | Has 221 - Ä 352 | X |  | Samma som obj: T18 234545
[5 empty] | UPP 4,3 | 1904 | 1904 | nmTi-nmF | 21:25 | 05:00 | D |  | A | Has 251 - Ä322 | X
[5 empty] | UPP,NED Alla | 1906 | 1906 | nmTi | 21:25 | 05:00 | D |  | A | Has 221,251 - Ä 352, 322 | X
266394 Övrigt | VIP |  |  | Vxl besiktning säk o Uh | 4 | 1908 | 1908 | Ti | 11:30 | 11:50 | D |  | A | Has 863 - Has 222 |  |  | Tåg fri tid
[5 empty] | 4 | 1908 | 1908 | Ti | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Has 863 - Has 222
[5 empty] | 2 | 1908 | 1908 | Ti | 13:10 | 14:05 | D |  | A | Has 833 - Has 252
[5 empty] | 2 | 1908 | 1908 | Ti | 14:20 | 15:00 | D |  | A | Has 833 - Has 252
[5 empty] | 4 | 1919 | 1919 | Ti | 11:30 | 11:50 | D |  | A | Has 863 - Has 222
[5 empty] | 4 | 1919 | 1919 | Ti | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Has 863 - Has 222
[5 empty] | 2 | 1919 | 1919 | Ti | 13:10 | 14:05 | D |  | A | Has 833 - Has 252
[5 empty] | 2 | 1919 | 1919 | Ti | 14:20 | 15:00 | D |  | A | Has 833 - Has 252
[5 empty] | 4 | 1933 | 1933 | Ti | 11:30 | 11:50 | D |  | A | Has 863 - Has 222
[5 empty] | 4 | 1933 | 1933 | Ti | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Has 863 - Has 222
[5 empty] | 2 | 1933 | 1933 | Ti | 13:10 | 14:05 | D |  | A | Has 833 - Has 252
[5 empty] | 2 | 1933 | 1933 | Ti | 14:20 | 15:00 | D |  | A | Has 833 - Has 252
265522 Övrigt | Ä |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | Alla | 1909 | 1909 | nmTi nmO | 20:45 | 04:35 | D |  | A | Has 241,271 - Vh 32,34,Åp 51 - Åp 151 | X |  | T18 obj 234724 (21:47-04:45)
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | nmTi nmO | 20:45 | 04:35 | D |  | A | Has 241,271 - Vh 32,34,Åp 51 - Åp 151 | X
[5 empty] | Alla | 1934 | 1934 | nmTi nmO | 20:45 | 04:35 | D |  | A | Has 241,271 - Vh 32,34,Åp 51 - Åp 151 | X
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | nmTi nmO | 20:45 | 04:35 | D |  | A | Has 241,271 - Vh 32,34,Åp 51 - Åp 151 | X
266248 Övrigt | Ä | (VH) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E Ä spår 2 | 1904 | 1904 | L | 00:30 | 01:30 | D |  | A | Ä 31 - Vh 21 |  |  | Tåg fri tid Tåg 1640,1641,1642,1643 ställs in. 61015 omleds via Bjuv.( Ändrade felaktigt tiden under utbildning)
269617 Övrigt | (Ä) | VH |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1904 | 1904 | L | 00:30 | 04:54 | D |  | A | Ä 22 - Vh 22 |  |  | Tågfri tid 1640,1641,1642,1643 ställs in. 61015 omleds via Bjuv.
265775 Övrigt | Ä | KA |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E 1,2 | 1917 | 1917 | nmTi-nmF | 20:55 | 04:55 | D |  | A | Ä L1 - Ka 24, Hf vxl 23 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott. Går att köra Hasslarp-Ödåkra.. Infranord tänk på hjälpkraften Samma som T18 234725 Växlar klovas?
266867 Övrigt | (Ä) | KA |  | Underhållsspårrikt. | E 1,2 | 1946 | 1946 | nmF nmL | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Ä 22 - Ka 35
269620 Övrigt | VH | (KA) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1904 | 1904 | S | 00:30 | 04:54 | D |  | A | Vh 21 - Ka 21 |  |  | Tågfri tid 1640,1641,1642,1643 ställs in. 61015 omleds via Bjuv.
269628 Övrigt | (VH) | KA |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | M | 00:12 | 03:00 | D |  | A | Vh 22 - Ka 22 |  |  | Tågfri tid
269629 Övrigt | KA | (ÖDA) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | M | 03:00 | 04:51 | D |  | A | Ka 24 - Öda 21 |  |  | Tågfri tid
269635 Övrigt | (KA) | ÖDA |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Ka 22 - Öda 22 |  |  | Tågfri tid
265776 Övrigt | KA | (HB) |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E Alla | 1916 | 1916 | nmTi-nmF | 20:45 | 04:40 | D |  | A | Ka 21 - Ka 23 - Hb 100 | X
[5 empty] | E Alla | 1942 | 1942 | nmTi-nmF | 20:45 | 04:40 | D |  | A | Ka 21 - Ka 23 - Hb 100 | X
266868 Övrigt | KA | (HB) |  | Underhållsspårrikt. | E 1,2 | 1946 | 1946 | nmS | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Ka 24 - Hb 100
269637 Övrigt | ÖDA | (MIA) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | Ti | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Öda 21 - Mia 21 |  |  | Tågfri tid
269639 Övrigt | (ÖDA) | MIA |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | Ti | 03:00 | 04:00 | D |  | A | Öda 22 - Mia 22 |  |  | Tågfri tid
265759 Övrigt | MIA | HB |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E Alla | 1915 | 1915 | nmTi-nmF | 22:15 | 03:55 | D |  | A | Mia 31,33 - Hb 100. Hb 100 - Hf vxl 442 - Hb 127,129 | X |  | Samma som T18 234822
269645 Övrigt | MIA | (HB) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | nmO | 23:05 | 03:10 | D |  | A | Mia 21 - Hb 100 |  |  | Tågfri tid
269646 Övrigt | (MIA) | HB |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | O | 03:10 | 04:10 | D |  | A | Mia 22 - Hb 187 |  |  | Tågfri tid
265747 Övrigt | HB |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | 5,6,7,8,9 | 1912 | 1912 | F | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5 | X |  | Uppställda tåg på 5,7,9 Se T18 234719
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1937 | 1937 | F | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5 | X
265749 Övrigt | HB |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | 5,6,7,8,9 | 1924 | 1924 | F | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5 | X |  | Uppställda tåg på 6,8 Obj 234719 T18
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1946 | 1946 | F | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5 | X
267491 Övrigt | HB |  |  | Utbyte av brand- och utrymningslarm vid plattformarna | 1 | 1902 | 1902 | S | 22:00 | 24:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 195- Hb 106; E-skydd: Hf vxl 410 - Hf vxl 413 | X |  | Trafikpåverkan: 1 av 4 spår avstängt nattetid.
[5 empty] | 1 | 1903 | 1903 | M | 00:00 | 06:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 195- Hb 106; E-skydd: Hf vxl 410 - Hf vxl 413 | X
[5 empty] | 1 | 1903 | 1903 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 195- Hb 106; E-skydd: Hf vxl 410 - Hf vxl 413 | X
[5 empty] | 2 | 1903 | 1903 | S | 22:00 | 24:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 197- Hb 108; E-skydd: Hf vxl 410 - Hf vxl 413 | X
[5 empty] | 2 | 1904 | 1904 | M | 00:00 | 06:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 197- Hb 108; E-skydd: Hf vxl 410 - Hf vxl 413 | X
[5 empty] | 2 | 1904 | 1904 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 197- Hb 108; E-skydd: Hf vxl 410 - Hf vxl 413 | X
[5 empty] | 3 | 1904 | 1905 | nmM | 22:00 | 00:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 217- Hb 110; E-skydd: Hf vxl 409 - Hf vxl 415 | X
[5 empty] | 3 | 1905 | 1905 | M | 00:00 | 06:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 217- Hb 110; E-skydd: Hf vxl 409 - Hf vxl 415 | X
[5 empty] | 3 | 1905 | 1905 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 217- Hb 110; E-skydd: Hf vxl 409 - Hf vxl 415 | X
[5 empty] | 4 | 1905 | 1906 | nmM | 22:00 | 00:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 219- Hb 112; E-skydd: Hf vxl 407 - Hf vxl 415 | X
[5 empty] | 4 | 1906 | 1906 | M | 00:00 | 06:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 219- Hb 112; E-skydd: Hf vxl 407 - Hf vxl 415 | X
[5 empty] | 4 | 1906 | 1906 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Byte av larm-system | A | A-skydd: Hb 219- Hb 112; E-skydd: Hf vxl 407 - Hf vxl 415 | X
247774 Övrigt | HB | HBGB |  | Underhåll Hb-Hbgb totalstopp D-skydd | Alla | 1903 | 1903 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Hb: si 100 - 101.103.123.125 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott hela Helsingborg och Hbgb. Vid spänningslöst måste JF meddelas Raus ska vara spänningssatt.
[5 empty] | Alla | 1909 | 1909 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Hb: si 100 - 101.103.123.125
[5 empty] | Alla | 1914 | 1914 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Hb: si 100 - 101.103.123.125
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Hb: si 100 - 101.103.123.125
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Hb: si 100 - 101.103.123.125
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Hb: si 100 - 101.103.123.125
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Hb: si 100 - 101.103.123.125
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Hb: si 100 - 101.103.123.125
265525 Övrigt | HB | HBGB |  | Prioriterat underhåll | 1,2,1-4 | 1908 | 1908 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Hb 100 - Hbgb 127,129 | X |  | Trafikpåverkan trafikavbrott nmM stopp från infarten Maria tillHbgb ( Ramlösa spår 1 och 2 ) NmTi stopp frånvxl 402 Hb spår 1 och 2 till Hbgb(Ramlösa spår 1). Körbart Maria - spår 3,4 - Hbgb (Ramlösa spår 2) NmO stopp frånvxl 402 spår 3 och 4 till Hbgb(Ramlösa) spår 2 (enkelspårsdrift) Körbart Maria spår 1 och 2 till Hbgb (Ramlösa spår 1) Vid samtliga tillfällen körbart Gantofta - godsbangården.
[5 empty] | 1,2,1-4 | 1939 | 1939 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Hb 100 - Hbgb 127,129 | X
[5 empty] | 1,2,1-4 | 1946 | 1946 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Hb 100 - Hbgb 127,129 | X
[5 empty] | 1,2,1-4 | 1909 | 1909 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hb 100 - Hbgb 127,129 | X
[5 empty] | 1,2,1-4 | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hb 100 - Hbgb 127,129 | X
[5 empty] | 1,2,1-4 | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Hb 100 - Hbgb 127,129 | X
[5 empty] | 1,1-2 | 1909 | 1909 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Hf vxl 402 - Hbgb 127 | X
[5 empty] | 1,1-2 | 1940 | 1940 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Hf vxl 402 - Hbgb 127 | X
[5 empty] | 1,1-2 | 1947 | 1947 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Hf vxl 402 - Hbgb 127 | X
[5 empty] | 2,3-4 | 1909 | 1909 | nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Hf vxl 402 - Hbgb 129 | X
[5 empty] | 2,3-4 | 1940 | 1940 | nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Hf vxl 402 - Hbgb 129 | X
[5 empty] | 2,3-4 | 1947 | 1947 | nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Hf vxl 402 - Hbgb 129 | X
265521 Övrigt | HBGB |  |  | Åtgärdande underhåll | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1906 | 1906 | nmTi | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hbgb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119 |  |  | Som T18 obj: 234648
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1915 | 1915 | nmTi | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hbgb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1935 | 1935 | nmTi | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hbgb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1944 | 1944 | nmTi | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hbgb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
265527 Övrigt | HBGB |  |  | Åtgärdande underhåll | 3G | 1912 | 1912 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Hbgb 140,142 - 135,137,139,145,147,149,157,159 |  |  | Trafikpåverkan: spårkryss på godsbangården spår 3 i norr avstängd.. Samma som T18 obj 234720/LG
[5 empty] | 3G | 1924 | 1924 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Hbgb 140,142 - 135,137,139,145,147,149,157,159
[5 empty] | 3G | 1937 | 1937 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Hbgb 140,142 - 135,137,139,145,147,149,157,159
[5 empty] | 3G | 1946 | 1946 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Hbgb 140,142 - 135,137,139,145,147,149,157,159
265714 Övrigt | HBGB |  |  | Åtgärdande underhåll | 1 | 1911 | 1911 | nmO | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 127 - 133,107 |  |  | Samma som T18 234716
[5 empty] | 1 | 1923 | 1923 | nmO | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 127 - 133,107
[5 empty] | 1 | 1933 | 1933 | nmO | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 127 - 133,107
[5 empty] | 1 | 1945 | 1945 | nmO | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 127 - 133,107
[5 empty] | 2 | 1911 | 1911 | nmTo | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 129 - 125
[5 empty] | 2 | 1923 | 1923 | nmTo | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 129 - 125
[5 empty] | 2 | 1933 | 1933 | nmTo | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 129 - 125
[5 empty] | 2 | 1945 | 1945 | nmTo | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 129 - 125
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1911 | 1911 | nmF | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170, 174 - 117, 119
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1923 | 1923 | nmF | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170, 174 - 117, 119
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1933 | 1933 | nmF | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170, 174 - 117, 119
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1945 | 1945 | nmF | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170, 174 - 117, 119
[5 empty] | 5G 11 | 1911 | 1911 | L | 16:45 | 23:45 | D |  | A | Hb 117,206 - 209,103
[5 empty] | 5G 11 | 1923 | 1923 | L | 16:45 | 23:45 | D |  | A | Hb 117,206 - 209,103
[5 empty] | 5G 11 | 1933 | 1933 | L | 16:45 | 23:45 | D |  | A | Hb 117,206 - 209,103
[5 empty] | 5G 11 | 1945 | 1945 | L | 16:45 | 23:45 | D |  | A | Hb 117,206 - 209,103
266112 Övrigt | HBGB |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | 11g-34g | 1910 | 1910 | nmTi-nmF | 20:00 | 05:00 | D |  | A | Hb 159,157,gt18,gt19,hfvxl 257 - Hb 174,11/8,31/7,hfvxl 44,43 | X |  | Samråd måste ske i tid innan arbetet utförs om vilka spår som ska vara tomma
[5 empty] | 11g-34g | 1920 | 1920 | nmTi-nmF | 20:00 | 05:00 | D |  | A | Hb 159,157,gt18,gt19,hfvxl 257 - Hb 174,11/8,31/7,hfvxl 44,43 | X
[5 empty] | 11g-34g | 1937 | 1937 | nmTi-nmF | 20:00 | 05:00 | D |  | A | Hb 159,157,gt18,gt19,hfvxl 257 - Hb 174,11/8,31/7,hfvxl 44,43 | X
[5 empty] | 11g-34g | 1947 | 1947 | nmTi-nmF | 20:00 | 05:00 | D |  | A | Hb 159,157,gt18,gt19,hfvxl 257 - Hb 174,11/8,31/7,hfvxl 44,43 | X
266113 Övrigt | HBGB |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1919 | 1919 | nmS | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Hb Hfvxl 441,Hb 140, 142,159,157 - Hb 11/7, Hf vxl 7,479 | X |  | Samråd måste ske i tid innan arbetet utförs om vilka spår som ska vara tomma Samma som T18 234728
266153 Övrigt | HBGB |  |  | Års + terialsöversyn spiralbromsar | 11g,12g | 1903 | 1903 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19 |  |  | Se obj 266153 T18 Samordnas med ev JF
[5 empty] | 19g,20g | 1903 | 1903 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 222, 227 - hfvxl 17
[5 empty] | 13g,14g | 1905 | 1905 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
[5 empty] | 19g,20g | 1905 | 1905 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 222, 227 - hfvxl 17
[5 empty] | 15g,16g | 1907 | 1907 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 261,262 - hfvxl 20
[5 empty] | 21g,22g | 1907 | 1907 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 239,243 - hfvxl 17
[5 empty] | 17g,18g | 1909 | 1909 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 260, 259 - hfvxl 20
[5 empty] | 21g,22g | 1909 | 1909 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 239,243 - hfvxl 17
[5 empty] | 23g,24g | 1911 | 1911 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 243,234 - hfvxl 18
[5 empty] | 25g,26g | 1911 | 1911 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 234,241 - hfvxl 18
[5 empty] | 27g,28g | 1913 | 1913 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 214,241 - hfvxl 21
[5 empty] | 29g,30g | 1913 | 1913 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 211,246 - hfvxl 21
[5 empty] | 31g,32g | 1915 | 1915 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 246,240 - hfvxl 22
[5 empty] | 33g,34g | 1915 | 1915 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 251,253a - hfvxl 35, vxl 42
[5 empty] | 11g,12g | 1919 | 1919 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
[5 empty] | 13g,14g | 1919 | 1919 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
[5 empty] | 15g,16g | 1920 | 1920 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 261,262 - hfvxl 20
[5 empty] | 17g,18g | 1920 | 1920 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 260, 259 - hfvxl 20
[5 empty] | 19g,20g | 1922 | 1922 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 222, 227 - hfvxl 17
[5 empty] | 27g,28g | 1922 | 1922 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 214,241 - hfvxl 21
[5 empty] | 21g,22g | 1924 | 1924 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 239,243 - hfvxl 17
[5 empty] | 27g,28g | 1924 | 1924 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 214,241 - hfvxl 21
[5 empty] | 23g,24g | 1926 | 1926 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 243,234 - hfvxl 18
[5 empty] | 29g,30g | 1926 | 1926 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 211,246 - hfvxl 21
[5 empty] | 25g,26g | 1932 | 1932 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 234,241 - hfvxl 18
[5 empty] | 29g,30g | 1932 | 1932 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 211,246 - hfvxl 21
[5 empty] | 31g,32g | 1934 | 1934 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 246,240 - hfvxl 22
[5 empty] | 33g,34g | 1934 | 1934 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 251,253a - hfvxl 35, vxl 42
[5 empty] | 15g,16g | 1936 | 1936 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 261,262 - hfvxl 20
[5 empty] | 17g,18g | 1936 | 1936 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 260, 259 - hfvxl 20
[5 empty] | 19g,20g | 1938 | 1938 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 222, 227 - hfvxl 17
[5 empty] | 21g,22g | 1938 | 1938 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 239,243 - hfvxl 17
[5 empty] | 23g,24g | 1940 | 1940 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 243,234 - hfvxl 18
[5 empty] | 25g,26g | 1940 | 1940 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 234,241 - hfvxl 18
[5 empty] | 27g,28g | 1942 | 1942 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 214,241 - hfvxl 21
[5 empty] | 11g,12g | 1942 | 1942 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
[5 empty] | 29g,30g | 1944 | 1944 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 211,246 - hfvxl 21
[5 empty] | 11g,12g | 1944 | 1944 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
[5 empty] | 31g,32g | 1946 | 1946 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 246,240 - hfvxl 22
[5 empty] | 13g,14g | 1946 | 1946 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
[5 empty] | 33g,34g | 1948 | 1948 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 251,253a - hfvxl 35, vxl 42
[5 empty] | 13g,14g | 1948 | 1948 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
266657 Övrigt | HBGB |  |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 2399 | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1903 | 1903 | To | 10:00 | 11:30 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119 |  |  | Min 15min disp mellan tåg
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1914 | 1914 | To | 10:00 | 11:30 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1924 | 1924 | To | 09:30 | 11:30 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1937 | 1937 | To | 09:30 | 11:30 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1949 | 1949 | To | 09:30 | 11:30 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119
265530 Övrigt | HBGB | LKÖ |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | NED | 1921 | 1921 | nmTi-nmF | 20:40 | 04:50 | D |  | A | Hb N1 - Hb 123, Hb 123 - Lkö N2 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hbgb-Landskrona Östra.
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | nmTi-nmF | 20:50 | 05:30 | D |  | A | Hb U1 - Hb 125, Hb 125 - Lkö U2 | X
266860 Övrigt | (HBGB) | (LKÖ) |  | Underhållsspårrikt. | UPP | 1915 | 1915 | nmL | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 51 - Hb 125 |  |  | Enkelspårs drift
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | nmS | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 21 - Hb 123
266126 Övrigt | HBGB | KG |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | NED 1,2 | 1920 | 1920 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Hb N1 - Kg 81 | X |  | Totalstopp Må 01,00-05,20 Samma som T18 234730
[5 empty] | NED 1,2 | 1926 | 1926 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Hb N1 - Kg 81 | X
[5 empty] | NED 1,2 | 1921 | 1921 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | Hb N1 - Kg 81 | X
[5 empty] | NED 1,2 | 1927 | 1927 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | Hb N1 - Kg 81 | X
[5 empty] | UPP 3 | 1921 | 1921 | M | 01:00 | 05:20 | D |  | A | Hb U1 - Kg 91 | X
[5 empty] | UPP 3 | 1927 | 1927 | M | 01:00 | 05:20 | D |  | A | Hb U1 - Kg 91 | X
265528 Övrigt | LKÖ |  |  | Åtgärdande underhåll | 1,2 | 1914 | 1914 | nmO | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 96 - 87, sb s137, s106 |  |  | Samma som T18 234717/LG
[5 empty] | 1,2 | 1918 | 1918 | nmO | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 96 - 87 , sb s137, s106
[5 empty] | 1,2 | 1936 | 1936 | nmO | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 96 - 87, sb s137, s106
[5 empty] | 1,2 | 1946 | 1946 | nmO | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 96 - 87 , sb s137, s106
[5 empty] | 3 | 1914 | 1914 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 86,44 - 97
[5 empty] | 3 | 1918 | 1918 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 86,44 - 97
[5 empty] | 3 | 1936 | 1936 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 86,44 - 97
[5 empty] | 3 | 1946 | 1946 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 86,44 - 97
[5 empty] | Alla | 1914 | 1914 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | LKö 21,51 - 52,22,44
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | LKö 21,51 - 52,22,44
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | LKö 21,51 - 52,22,44
[5 empty] | Alla | 1946 | 1946 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | LKö 21,51 - 52,22,44
265531 Övrigt | LKÖ | KG |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | NED | 1923 | 1923 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö N1 - Kg 81 | X |  | Anders Sundquist T18 obj 234732
[5 empty] | UPP | 1924 | 1924 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö U1 - Kg 91 | X
266280 Övrigt | (LKÖ) | KG |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1906 | 1906 | nmS | 23:40 | 02:40 | D |  | A | Lkö 22 - Kg 22 |  |  | Trafik påverkan Tågfritid
266281 Övrigt | (LKÖ) | KG |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1906 | 1906 | S | 02:40 | 05:40 | D |  | A | Lkö 52 - Kg 52 |  |  | Trafik påverkan Tågfritid
266859 Övrigt | (LKÖ) | (KG) |  | Underhållsspårrikt. | UPP | 1915 | 1915 | nmTi nmO | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Kg 51 - Lkö 22 |  |  | Enkelspårs drift
[5 empty] | NED | 1915 | 1915 | nmTo nmF | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Kg 21 - Lkö 52
265688 Övrigt | KG |  |  | Åtgärdande underhåll | 13,14 | 1910 | 1910 | nmTi | 21:50 | 05:20 | D |  | A | Kg 54,26 - 52,22 |  |  | Se obj T18 237414 Konsekvens trafikavbrott mot Lund Samordnas med 267152 vecka 34 Start tid justerad
[5 empty] | 13,14 | 1922 | 1922 | nmTi | 21:50 | 05:20 | D |  | A | Kg 54,26 - 52,22
[5 empty] | 13,14 | 1934 | 1934 | nmS | 21:50 | 05:20 | D |  | A | Kg 54,26 - 52,22
[5 empty] | 13,14 | 1948 | 1948 | nmTi | 21:50 | 05:20 | D |  | A | Kg 54,26 - 52,22
265707 Övrigt | KG |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | 1,2,3 U,E | 1910 | 1910 | nmO | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Lkö U1 - Kg 51-84,22, Lu U82. | X |  | Se obj T18 234714 Samordnas vecka 32,34 med obj 267152 Samt
[5 empty] | 1,2,3 U,E | 1922 | 1922 | nmO | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Lkö U1 - Kg 51-22,Fl 32,34, Lu U82, | X
[5 empty] | 1,2,3 U,E | 1934 | 1934 | nmO | 21:30 | 05:05 | D |  | A | Lkö U1 - Kg 51-84,22,Fl 32,34, Lu U82. | X
[5 empty] | 1,2,3 U,E | 1948 | 1948 | nmO | 21:30 | 05:05 | D |  | A | Lkö U1 - Kg 51-84,22,Fl 32,34, Lu U82. | X
[5 empty] | Alla U,N,E | 1910 | 1910 | nmTo | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Tp Hf vxl 131 - Kg 24, Lkö U1, N1 - Kg 22,52 - Lu 23,53 - Lu N92,82, Kg 24 - Fl 31,33, Kg 23,21,51 - 52,22,24 | X
[5 empty] | Alla U,N,E | 1922 | 1922 | nmTo | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Tp Hf vxl 131 - Kg 24, Lkö U1, N1 - Kg 22,52 - Lu 23,53 - Lu N92,82, Kg 24 - Fl 31,33, Kg 23,21,51 - 52,22,24 | X
[5 empty] | Alla U,N,E | 1935 | 1935 | nmTo | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Tp Hf vxl 131 - Kg 24, Lkö U1, N1 - Kg 22,52 - Lu 23,53 - Lu N92,82, Kg 24 - Fl 31,33, Kg 23,21,51 - 52,22,24 | X
[5 empty] | Alla U,N,E | 1948 | 1948 | nmTo | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Tp Hf vxl 131 - Kg 24, Lkö U1, N1 - Kg 22,52 - Lu 23,53 - Lu N92,82, Kg 24 - Fl 31,33, Kg 23,21,51 - 52,22,24 | X
[5 empty] | 4,5 U,N,E | 1910 | 1910 | nmF | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Tp Hfvxl 131 Lkö N1 - Lu N92. Kg 23,21 - 52 | X
[5 empty] | 4,5 U,N,E | 1922 | 1922 | nmF | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Tp Hfvxl 131 Lkö N1 - Lu N92. Kg 23,21 - 52 | X
[5 empty] | 4,5 U,N,E | 1932 | 1932 | nmF | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Tp Hfvxl 131 Lkö N1 - Lu N92. Kg 23,21 - 52 | X
[5 empty] | 4,5 U,N,E | 1948 | 1948 | nmF | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Tp Hfvxl 131 Lkö N1 - Lu N92. Kg 23,21 - 52 | X
265532 Övrigt | KG | LU |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | NED 1,6 | 1924 | 1924 | nmTi-nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Kg N41 - Lu 23 - N92 | X |  | Samma som T18 234733/LG Gränspunkterna i Lund läggs i separat objekt(T18 263786) /LG
[5 empty] | NED,UPP 1 | 1924 | 1924 | Ti | 01:10 | 05:15 | D |  | A | Lu N92 - Lu 25 | X
[5 empty] | UPP 1,6 | 1925 | 1925 | nmTi-nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Kg U71 - Lu 53 - U82 | X
[5 empty] | NED,UPP 6 | 1925 | 1925 | Ti | 01:10 | 05:15 | D |  | A | Lu 82 - Lu 55 | X
267152 Övrigt | KG | LU |  | Bygga bort skyddssektioner i lund | NED | 1932 | 1932 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Borttagning av skyddssektioner | A | D-skydd: Kg N41 - Lu 25 |  |  | Trafikpåverkan: ESPDR Lu - Kg
[5 empty] | NED | 1932 | 1932 | LS | 00:00 | 24:00 | H | Borttagning av skyddssektioner | A | D-skydd: Kg N41 - Lu 25
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Borttagning av skyddssektioner | A | D-skydd: Kg U71 - Lu 55
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | LS | 00:00 | 24:00 | H | Borttagning av skyddssektioner | A | D-skydd: Kg U71 - Lu 55
Södra | Kust till Kustbanan Am-Kas | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251911 Övrigt | V |  |  | Banarbetsnätter | Alla | 1909 | 1909 | L | 01:30 | 07:05 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt V Samråd tkl Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | Alla | 1909 | 1909 | nmS | 20:30 | 08:30 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1915 | 1915 | L | 01:30 | 07:05 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1915 | 1915 | nmS | 20:30 | 08:30 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | L | 01:30 | 07:05 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | nmS | 20:30 | 08:30 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
251928 Övrigt | V |  |  | Servicefönster | Alla | 1850 | 1907 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt V Samråd tkl V Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | Alla | 1850 | 1908 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1909 | 1913 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1910 | 1914 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1915 | 1934 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1916 | 1935 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1936 | 1947 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1937 | 1948 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
266288 Övrigt | V |  |  | E-skydd till obj 266286 V-Gnö | 5 (E) | 1948 | 1948 | M-F | 09:00 | 13:30 | D | E-skydd | A | si 41h-53v, vx 56a spärrad högerläge | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott V-Gnö
266300 Övrigt | V |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 2,3B,4A,4B,5 | 1909 | 1909 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | V53v,v51v-V5h,v1h |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
269041 Övrigt | V | (BOR) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E V spår 2 | 1910 | 1910 | M | 00:00 | 03:40 | D |  | A | V 35hc - Bor 21 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
269042 Övrigt | (V) | (BOR) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1910 | 1910 | nmTi | 23:35 | 04:00 | D |  | A | V 5h - Bor 21 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | Ti | 04:20 | 05:25 | D |  | A | V 5h - Bor 21
269043 Övrigt | (V) | (RYM) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1910 | 1910 | nmO | 23:45 | 02:00 | D |  | A | V 5h - Bor 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | O | 02:00 | 04:08 | D |  | A | Bor 21 - Rym 21
251929 Övrigt | (V) | (AV) |  | Banarbetsnätter | E | 1914 | 1914 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp (V)-(Av) Detaljeras efter fastställelsen när vi får veta exakta gångdagar på 5535//JD
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
251933 Övrigt | (V) | (AV) |  | Servicefönster | E | 1850 | 1906 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp (V)-(Av)
[5 empty] | E | 1850 | 1907 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1850 | 1907 | TiF | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1909 | 1913 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1910 | 1914 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1910 | 1914 | TiF | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1915 | 1934 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1916 | 1935 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1916 | 1935 | TiF | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1947 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1948 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1948 | TiF | 00:00 | 04:00 | D |  | A
269044 Övrigt | (BOR) | (RYM) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1910 | 1910 | nmF | 23:45 | 04:10 | D |  | A | Bor 22 - Rym 21 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | F | 04:30 | 05:30 | D |  | A | Bor 22 - Rym 21
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | L | 00:00 | 07:00 | D |  | A | Bor 22 - Rym 21
269045 Övrigt | (BOR) | (AV) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1910 | 1910 | S | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Bor 22 - Rym 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | S | 03:00 | 06:00 | D |  | A | Rym 21 - Av 24
269046 Övrigt | (RYM) | AV |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1910 | 1910 | S | 06:00 | 07:00 | D |  | A | Rym 22 - Av 26 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
266319 Övrigt | AV |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 1B | 1911 | 1911 | F | 03:00 | 04:00 | D |  | A | Av24-Av28 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid Relation med obj. 266318
266318 Övrigt | AV | (GM) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1911 | 1911 | F | 02:00 | 02:45 | D |  | A | linjen (Gm)-(Av) |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid Relation med obj. 266319
[5 empty] | E 1a,2,3a,4a | 1911 | 1911 | F | 02:35 | 03:00 | D |  | A | Av23,181,121,151-Av28,32,62,64,66,68,80,82
252038 Övrigt | (AV) | VÖ |  | Servicefönster | E | 1850 | 1850 | TiO | 00:45 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Av) - Vö Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | E | 1851 | 1914 | M-O | 00:45 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | M-O | 00:45 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 1918 | 1922 | M | 00:50 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 1918 | 1922 | TiO | 00:45 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 1923 | 1936 | M-O | 00:45 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 1938 | 1949 | M-O | 00:45 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 1850 | 1949 | L | 00:45 | 06:05 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
252039 Övrigt | (AV) | VÖ |  | Banarbetsnätter | E | 1915 | 1915 | M-F | 00:45 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Av) - Vö Vid spänningslöst måste JF meddelas Tåg 20103/27575/97598 anpassas v1916 och v1937 V1916 F=L (långfredag)
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmTo | 22:45 | 04:30 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmF | 22:45 | 05:00 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | nmTi-nmF | 22:45 | 04:30 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
265574 Övrigt | (AV) | ÅRD |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 1910 | 1910 | nmTi-nmF | 22:50 | 04:40 | D |  | A | A-skydd: Av 23 - Ård 21, E-skydd: Av 123 - 23, Av 23 - Ård 32, 34 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Av)-Åryd, Växjö splös 20103/27575/97598 anpassas. Spår 2 o 3 i Vö fria från fordon
277665 Övrigt | VÖ |  | X | Växjö, ibruktagning av repeterbaliser, tågfri tid enligt grafer | Alla | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: Vö 121 - Vö 212 |  |  | Trafikpåverkan: intet Växling kan ske i samråd
252040 Övrigt | (VÖ) | EM |  | Servicefönster | E | 1850 | 1909 | nmO-nmF | 22:35 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vö) - Em
[5 empty] | E | 1913 | 1916 | nmO-nmF | 22:35 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 1918 | 1937 | nmO-nmF | 22:35 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 1939 | 1948 | nmO-nmF | 22:35 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
252042 Övrigt | (VÖ) | EM |  | Banarbetsnätter | E | 1910 | 1911 | nmO-nmF | 22:35 | 04:50 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vö) - Em
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M | 00:00 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | nmO-nmF | 22:35 | 04:50 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmO-nmF | 22:35 | 04:50 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
265577 Övrigt | (VÖ) | (EM) |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 1911 | 1912 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:55 | D |  | A | A-skydd: Vö 212 - Em 21, E-skydd: Vö 222 - Em 23 | X |  | Trafikpåverkan: (Vö)-(Em) splöst
260007 Övrigt | LO | (EM) |  | Skruv ny mötesstation,Ibruktagning ny station forts från T 18 | E | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 07:25 | D | Stopp ibruktagning | A | D-skydd:Lo 21 - Em 23 | X |  | Trafikpåverkan: Totalstopp Lo-Em Ibruktagning forts från T 18 flyttas i sin helhet till v1849 (L=T18).
286700 | LO | (EM) |  | Skruv ny mötesstation,Ibruktagning ny station forts från T 18, provning av linjerna | E | 1849 | 1849 | S | 07:45 | 09:25 | D | Stopp ibruktagning | A | D-skydd:Lo 21 - Em 23 | X |  | Trafikpåverkan: Tågfri tid Lo-Em Ibruktagning forts från T 18
265579 Övrigt | EM |  |  | Kontaktledningsbesiktning | Alla | 1912 | 1912 | nmTi nmTo | 22:35 | 05:15 | D |  | A | A-skydd och E-skydd: Em 21 - 22 - 52 | X |  | Trafikpåverkan: Emmaboda splöst
[5 empty] | Alla | 1912 | 1912 | nmO nmF | 22:35 | 04:50 | D |  | A | A-skydd och E-skydd: Em 21 - 22 - 52 | X
266291 Övrigt | (EM) | ÖRS |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1908 | 1908 | nmL | 23:00 | 01:30 | D |  | A | Em 52 - Örs 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
265580 Övrigt | EM | KAS |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 1921 | 1922 | nmTi nmTo | 23:00 | 04:20 | D |  | A | A-skydd: Em 52 - Kac 21, E-skydd: Em 54 - Kac 81 | X |  | Tågpåverkan: Trafikavbrott (Em) - Kac, Kac - Bma Kac/Kas splös
[5 empty] | E | 1921 | 1922 | nmO nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | A-skydd: Em 52 - Kac 21, E-skydd: Em 54 - Kac 81 | X
252045 Övrigt | (EM) | (KAC) |  | Servicefönster | E | 1850 | 1917 | nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Em) - Kac (sluttid 04.45 utanför Kalmar stlvomr) Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | E | 1919 | 1920 | nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 1924 | 1938 | nmTo | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 1924 | 1938 | nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | nmTo | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
252047 Övrigt | (EM) | KAC |  | Banarbetsnätter | E | 1918 | 1918 | nmTi nmTo | 23:00 | 04:55 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Em) - Kac Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | nmO nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 1921 | 1923 | nmTi nmTo | 23:00 | 04:55 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 1921 | 1923 | nmO nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | nmTi nmTo | 23:00 | 04:55 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | nmO nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
268950 Övrigt | (ÖRS) | NYB |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1908 | 1908 | L | 01:30 | 03:00 | D |  | A | Örs 22 - Nyb 221 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
268951 Övrigt | (TRE) | KAS |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1908 | 1908 | L | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Tre 22 - Kas 31 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
265581 Övrigt | KAS | KAC |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 1922 | 1923 | nmTi nmTo | 23:00 | 04:20 | D |  | A | A-skydd och E-skydd: Kac 21, 23 - Sb 45, 47, 49 Kac | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Kac Kac/Kas splös
[5 empty] | E Alla | 1922 | 1923 | nmO nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | A-skydd och E-skydd: Kac 21, 23 - Sb 45, 47, 49 Kac | X
Södra | Kust till Kustbanan, Em-Ck | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252049 Övrigt | (EM) | (CK) |  | Servicefönster | E | 1850 | 1911 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Linjen Em - Ck |  |  | Totalavstängt (Em) - (Ck)
[5 empty] | E | 1851 | 1912 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 1851 | 1912 | nmTi nmO | 22:20 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 1913 | 1948 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 1914 | 1949 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 1914 | 1949 | nmTi nmO | 22:20 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
265582 Övrigt | (EM) | (CK) |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 1913 | 1913 | nmTi-nmF | 22:20 | 05:30 | D |  | A | A-skydd: Em 22 - Ck 201, E-skydd: Em 24 - Ck 201, Ck 201 - Ck L252 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Em)-(Ck), splöst
266293 Övrigt | VFA | (HMÖ) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1908 | 1908 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Vfa 21 - Hmö 21 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
268961 Övrigt | (VFA) | HMÖ |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1908 | 1908 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Vfa 22 - Hmö 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Vfa 22 - Hmö 22
268964 Övrigt | HMÖ | (SPJ) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1909 | 1909 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hmö 21 - Spj 21 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
268965 Övrigt | (HMÖ) | SPJ |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1909 | 1909 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Hmö 22 - Spj 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
268967 Övrigt | SPJ | (GUA) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1909 | 1909 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Spj 21 - Ck 201 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
268968 Övrigt | (SPJ) | (GUA) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1909 | 1909 | L | 01:15 | 05:30 | D |  | A | Spj 22 - Ck 201, 212 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
269112 Övrigt | GUA |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 54 | 1909 | 1909 | L | 00:10 | 01:15 | D |  | A | Ck 201 - 212 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
Södra | Skånebanan Hb-Crgb | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266824 Övrigt | (HBGB) | (BJUV) |  | Underhållsspårrikt. | E | 1914 | 1914 | nmO | 21:35 | 03:40 | D |  | A | Bjuv 22 - Hb 101 |  |  | Ej delbar utom i extremfall Trafikpåverkan: trafikavbrott Tåg 1837,1838,1839,1840,1841 måste anpassas. Tåg 4325 senareläggs ca 30 min
266152 Övrigt | HBGB | ÅP |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E Alla | 1917 | 1917 | S | 18:00 | 24:00 | D |  | A | Hbgb 107 - 101, 101 - Åp L71 | X |  | Se obj: 234785 i T18 /LG
[5 empty] | E Alla | 1948 | 1948 | S | 18:00 | 24:00 | D |  | A | Hbgb 107 - 101, 101 - Åp L71 | X
[5 empty] | E Alla | 1918 | 1918 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Hbgb 107 - 101, 101 - Åp L71 | X
[5 empty] | E Alla | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Hbgb 107 - 101, 101 - Åp L71 | X
[5 empty] | E Alla | 1918 | 1918 | nmTi-nmF | 21:00 | 04:00 | D |  | A | Hbgb 107 - 101, 101 - Åp L71 | X
[5 empty] | E Alla | 1949 | 1949 | nmTi-nmF | 21:00 | 04:00 | D |  | A | Hbgb 107 - 101, 101 - Åp L71 | X
266823 Övrigt | (MÖR) | (ÅP) |  | Underhållsspårrikt. | E | 1913 | 1913 | S | 21:40 | 24:00 | D |  | A | Åp 22 - Mör 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tåg: 1837, 1838, 1839, 1840, 1841 anpassas Tåg 4325 senareläggs 30 min Tåg 5513 anpassas
[5 empty] | E | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 03:40 | D |  | A | Åp 22 - Mör 21
266147 Övrigt | ÅP |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | Alla | 1926 | 1926 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:20 | D |  | A | E: Ä L11 - Åp 51 - Åp 24,52. Hlp 32,34 - Åp 24, Käb 31,33 - Åp 22. Åp 22 -Bjuv 31,33. A:Åp 21,51 - 52,22,24 | X |  | Totalavstängning E skydd på intilliggande linjer drabbar även godsstråket
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:20 | D |  | A | E: Ä L11 - Åp 51 - Åp 24,52. Hlp 32,34 - Åp 24, Käb 31,33 - Åp 22. Åp 22 -Bjuv 31,33. A:Åp 21,51 - 52,22,24 | X
266148 Övrigt | (ÅP) | HM |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl, D-skydd | E Alla | 1908 | 1908 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:20 | D |  | A | D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 - 116 | X |  | Totalavstängning E skydd in i Hm Samma som T18 234780
[5 empty] | E Alla | 1926 | 1926 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:20 | D |  | A | D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 - 116 | X
[5 empty] | E Alla | 1932 | 1932 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:20 | D |  | A | D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 - 116 | X
[5 empty] | E Alla | 1936 | 1936 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:20 | D |  | A | D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 - 116 | X
267169 Övrigt | (ÅP) | (HM) |  | Signalinkoppling höjd sth Skånebanan | E | 1903 | 1905 | nmTi-nmF | 23:20 | 03:20 | D | Förberedande arb | A | D-skydd: Hm106 - Åp21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - Åstorp
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | LS | 01:20 | 24:00 | H | Totalstopp | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 21
[5 empty] | E | 1927 | 1927 | M | 00:00 | 02:09 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 21
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | LS | 01:20 | 24:00 | H | Totalstopp | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 21
[5 empty] | E | 1907 | 1907 | M | 00:00 | 02:09 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 21
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | LS | 01:20 | 24:00 | H | Totalstopp | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 21
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M | 00:00 | 02:09 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 21
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | LS | 01:20 | 24:00 | H | Totalstopp | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 21
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 02:09 | D | Totalstopp | A | D-skydd: Hm 106 - Åp 21
[5 empty] | E | 1927 | 1927 | nmTi-nmF | 23:51 | 03:20 | D | Efterarbeten | A | D-skydd: Hm106 - Åp 21
266551 Övrigt | (HYL) | (PT) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1943 | 1943 | nmF | 23:01 | 01:00 | D |  | A | Hyl 21 - Pt 22 |  |  | Tåg fri tid
269708 Övrigt | (VTO) | TY |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1943 | 1943 | F | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Vto 21 - Ty 21 |  |  | Tågfri tid
269709 Övrigt | (TY) | (FIN) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1943 | 1943 | F | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ty 21 - Fin 22 |  |  | Tågfri tid
266341 Övrigt | (FIN) | HM |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E Hm 6a,6b,23,335 | 1940 | 1940 | M | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Fin 21-Hm 169, hf vx 451,465,454,464,551,554,539 |  |  | Slipning sp E km 1+090 till Hm vx 493 Trafik påverkan Tågfritid
266670 Övrigt | (FIN) | (HM) |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 2961 | E | 1904 | 1904 | O | 09:38 | 10:04 | D |  | A | Hm 106 - Fin 21
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | O | 09:38 | 10:04 | D |  | A | Hm 106 - Fin 21
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | O | 09:38 | 10:04 | D |  | A | Hm 106 - Fin 21
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | O | 09:38 | 10:04 | D |  | A | Hm 106 - Fin 21
269710 Övrigt | (FIN) | HM |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E Hm 6a | 1943 | 1943 | L | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fin 21 - Hm 241 |  |  | Tågfri tid
252081 Övrigt | (HM) | (CR) |  | Servicefönster Måndagar | E | 1850 | 1949 | M | 01:05 | 04:00 | D |  | A | Hm 103 - Cr 222 |  |  | Servicefönster Trafikpåverkan:Totalavstängt (Hm)-(Cr)
252082 Övrigt | (HM) | (CR) |  | Banarbetsnätter | E | 1914 | 1915 | nmTi-nmF | 22:45 | 03:40 | D |  | A | D-skydd: Hm 103 - Cr 222 |  |  | Servicefönster Trafikpåverkan:Totalavstängt (Hm)-(Cr) Samordnas ktl-bes v1920 ( obj 265604) Avslutas 03.40 för tjt till 1203, 11127 kvarstannar i Cr i st f 11106/JD
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | nmTi-nmF | 22:45 | 03:40 | D |  | A | D-skydd: Hm 103 - Cr 291,293 D-skydd 2: Hm 103 - Hm 133 (samordnas ktl-besiktning)
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | nmTi-nmF | 22:45 | 03:40 | D |  | A | D-skydd: Hm 103 - Cr 222
265604 Övrigt | (HM) | (CR) |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 1920 | 1920 | nmTi-nmF | 22:45 | 03:40 | D |  | A | D-skydd: Hm 103 - Cr 291,293 D-skydd 2: Hm 103 - Hm 133 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hm)-(Cr) Samordnas objekt 252082 Banarbetsnätter v20 Avslutas 03.40 för tjt till 1203, 11127 kvarstannar i Cr i st f 11106/JD
285413 Övrigt | (HM) | (CR) |  | Banarbetsnatt/var åttonde vecka | E | 1902 | 1902 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm:103 - Cr 222 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp (Hm)-(Cr) 1238/1243, 11112/89933, 1240/94641, 1294 anpassas (Tjt till 1207 anordnas?) D-skydd, skrivas in i objektet/MS
[5 empty] | E | 1910 | 1910 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm:103 - Cr 222
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm:103 - Cr 222
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm:103 - Cr 222
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm:103 - Cr 222
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm:103 - Cr 222
[5 empty] | E | 1950 | 1950 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm:103 - Cr 222
252083 Övrigt | CR | CRGB |  | Servicefönster Måndagar | E | 1850 | 1949 | M | 00:55 | 04:00 | D |  | A | Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt Cr - Crgb Vid spänningslöst måste JF meddelas
252084 Övrigt | CR | CRGB |  | Banarbetsnätter | E | 1917 | 1917 | nmTi-nmF | 22:35 | 03:50 | D |  | A | Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt Cr - Crgb, Detaljeras efter fastställelsen. Vid spänningslöst måste JF meddelas V1917: Nm Ti,O inkl Cr: 22.35-03.50 11127 vänder till 11100 i Sög.11100 ank Cr spår 1A ( i stf 11106 som inställes), tjt till 1203//JD. Nm To,F endast Crgb: 22.20-04.35 11127 vänder till 11100 i Sög, 11100 vänder till 11127 i Cr//JD V1937 inkl Cr, V1938 exkl Cr
[5 empty] | E inkl Cr | 1937 | 1937 | nmTi-nmF | 22:35 | 03:50 | D |  | A | Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar
[5 empty] | E exkl Cr | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 22:20 | 04:25 | D |  | A | Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar
Södra | Skånebanan Ka - Åp | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
265533 Övrigt | KA | ÅP |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E Alla | 1917 | 1917 | M-F | 08:00 | 16:30 | D |  | A | Åp 124 - Åp 24, Åp 24 - Ka Hfvxl 25,22a | X |  | Hjälp kraften berörs Mia - Ka, om denna berörs så skall mail till körorder in Samorning med Green Cargo spärrfärd. Se t18. Växlarna i Kattarp måste klovas för att möjliggöra trafik Ka-Öda
Södra | Jönköpingsbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266327 Övrigt | N |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 21 | 1911 | 1911 | nmS | 23:45 | 00:45 | D |  | A | N 131 - N 194, hf vx 411,vx 485,vx 451,vx 453 |  |  | Tågpåverkan: Jö-banan Relation med 266328,266329
Södra | Jönköpingsbanan Jö-Jögb | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251901 Övrigt | (JÖ) | JÖGB |  | Servicefönster Jö - Jö Gb | E | 1850 | 1851 | nmO | 21:40 | 03:10 | D |  | A | Jö 219 - Jö gb 222 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Jö) - Jögb
[5 empty] | E | 1901 | 1917 | nmO | 21:40 | 03:10 | D |  | A | Jö 219 - Jö gb 222
[5 empty] | E | 1919 | 1950 | nmO | 21:40 | 03:10 | D |  | A | Jö 219 - Jö gb 222
Södra | Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266167 Övrigt | M |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 5,6,8,9,10,7 | 1903 | 1903 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M220, M150, M212 - stoppbock 159, 161, 163, 165, 167, 169
266169 Övrigt | M |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 10 14, 43 | 1903 | 1903 | O | 04:00 | 05:00 | D |  | A | M 413 - M 136
266730 Övrigt | M |  |  | Förebyggande underhåll växel 620/621 | 1,2 | 1909 | 1909 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 620/621 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2 | 1910 | 1910 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 620/621 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2 | 1910 | 1910 | nmTi | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 620/621 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2 | 1935 | 1935 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 620/621 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2 | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 620/621 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2 | 1936 | 1936 | nmTi | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 620/621 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,50 | 1909 | 1909 | S | 21:00 | 21:30 | D | Etablering vxl 620/621 | A | M160,278 - M158,stoppbock s676,sb396, vxl 394
[5 empty] | 1,50 | 1910 | 1910 | M-To | 01:00 | 01:30 | D | Etablering vxl 620/621 | A | M160,278 - M158,stoppbock s676,sb396, vxl 394
[5 empty] | 1,50 | 1910 | 1910 | M-To | 04:30 | 05:00 | D | Etablering vxl 620/621 | A | M160,278 - M158,stoppbock s676,sb396, vxl 394
[5 empty] | 1,50 | 1935 | 1935 | S | 21:00 | 21:30 | D | Etablering vxl 620/621 | A | M160,278 - M158,stoppbock s676,sb396, vxl 394
[5 empty] | 1,50 | 1936 | 1936 | M-To | 01:00 | 01:30 | D | Etablering vxl 620/621 | A | M160,278 - M158,stoppbock s676,sb396, vxl 394
[5 empty] | 1,50 | 1936 | 1936 | M-To | 04:30 | 05:00 | D | Etablering vxl 620/621 | A | M160,278 - M158,stoppbock s676,sb396, vxl 394
[5 empty] | 1,50 | 1910 | 1910 | nmO nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 620/621 sp 1,50 | A | M168,269 - M277,260,147
[5 empty] | 1,50 | 1936 | 1936 | nmO nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 620/621 sp 1,50 | A | M168,269 - M277,260,147
266745 Övrigt | M |  |  | Förebyggande underhåll växel 622/623 | 1,2 | 1910 | 1910 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 622/623 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2 | 1911 | 1911 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 622/623 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2 | 1911 | 1911 | nmTi | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 622/623 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2 | 1936 | 1936 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 622/623 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2 | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 622/623 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2 | 1937 | 1937 | nmTi | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 622/623 sp1 ,2 | A | M135,139,168 - M145,147
[5 empty] | 1,2,50 | 1910 | 1910 | S | 21:00 | 21:30 | D | Etablering vxl 622/623 | A | M160,278,166 - M177,175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 1,2,50 | 1911 | 1911 | M-To | 01:00 | 01:30 | D | Etablering vxl 622/623 | A | M160,278,166 - M177,175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 1,2,50 | 1911 | 1911 | M-To | 04:30 | 05:00 | D | Etablering vxl 622/623 | A | M160,278,166 - M177,175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 1,2,50 | 1936 | 1936 | S | 21:00 | 21:30 | D | Etablering vxl 622/623 | A | M160,278,166 - M177,175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 1,2,50 | 1937 | 1937 | M-To | 01:00 | 01:30 | D | Etablering vxl 622/623 | A | M160,278,166 - M177,175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 1,2,50 | 1937 | 1937 | M-To | 04:30 | 05:00 | D | Etablering vxl 622/623 | A | M160,278,166 - M177,175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 2,3 | 1911 | 1911 | nmO nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 622/623 sp 2,3 | A | M174,135,139 - M156,154
[5 empty] | 2,3 | 1937 | 1937 | nmO nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 622/623 sp 2,3 | A | M174,135,139 - M156,154
266757 Övrigt | M |  |  | Förebyggande underhåll växel 624/625 | 2,3,42 | 1911 | 1911 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 624/625 sp 2,3 | A | M174,135,139 - M275,154
[5 empty] | 2,3,42 | 1912 | 1912 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 624/625 sp 2,3 | A | M174,135,139 - M275,154
[5 empty] | 2,3,42 | 1912 | 1912 | nmTi | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 624/625 sp 2,3 | A | M174,135,139 - M275,154
[5 empty] | 2,3,42 | 1937 | 1937 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 624/625 sp 2,3 | A | M174,135,139 - M275,154
[5 empty] | 2,3,42 | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 624/625 sp 2,3 | A | M174,135,139 - M275,154
[5 empty] | 2,3,42 | 1938 | 1938 | nmTi | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 624/625 sp 2,3 | A | M174,135,139 - M275,154
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1911 | 1911 | S | 21:00 | 21:30 | D | Etablering till spår 3,4 | A | M172,170,stoppbock s226 - M136,204,152, stoppbock f638
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1912 | 1912 | M-To | 01:00 | 01:30 | D | Etablering till spår 3,4 | A | M172,170,stoppbock s226 - M136,204,152, stoppbock f638
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1912 | 1912 | M-To | 04:30 | 05:00 | D | Etablering till spår 3,4 | A | M172,170,stoppbock s226 - M136,204,152, stoppbock f638
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1937 | 1937 | S | 21:00 | 21:30 | D | Etablering till spår 3,4 | A | M172,170,stoppbock s226 - M136,204,152, stoppbock f638
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1938 | 1938 | M-To | 01:00 | 01:30 | D | Etablering till spår 3,4 | A | M172,170,stoppbock s226 - M136,204,152, stoppbock f638
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1938 | 1938 | M-To | 04:30 | 05:00 | D | Etablering till spår 3,4 | A | M172,170,stoppbock s226 - M136,204,152, stoppbock f638
[5 empty] | 3,4 | 1912 | 1912 | nmO nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 624/625 sp 3,4 | A | M172,174 - M152, 154,M233
[5 empty] | 3,4 | 1938 | 1938 | nmO nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 624/625 sp 3,4 | A | M172,174 - M152, 154,M233
[5 empty] | 1,2,49,50 | 1911 | 1911 | S | 21:00 | 21:30 | D | Etablering spår 2,3 | A | M160, 278, 166, - M177, 175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 1,2,49,50 | 1912 | 1912 | MTi | 01:00 | 01:30 | D | Etablering spår 2,3 | A | M160, 278, 166, - M177, 175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 1,2,49,50 | 1912 | 1912 | MTi | 04:30 | 05:00 | D | Etablering spår 2,3 | A | M160, 278, 166, - M177, 175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 1,2,49,50 | 1937 | 1937 | S | 21:00 | 21:30 | D | Etablering spår 2,3 | A | M160, 278, 166, - M177, 175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 1,2,49,50 | 1938 | 1938 | MTi | 01:00 | 01:30 | D | Etablering spår 2,3 | A | M160, 278, 166, - M177, 175, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 1,2,49,50 | 1938 | 1938 | MTi | 04:30 | 05:00 | D | Etablering spår 2,3 | A | M160, 278, 166, - M177, 175, stoppbock s676, sb396, vx 394
266760 Övrigt | M |  |  | Förebyggande underhåll växel 626/627 | 3,4 | 1912 | 1912 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 626/627 sp 3,4 | A | M172,174 - M152,154, 233
[5 empty] | 3,4 | 1913 | 1913 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 626/627 sp 3,4 | A | M172,174 - M152,154, 233
[5 empty] | 3,4 | 1913 | 1913 | nmTi-nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 626/627 sp 3,4 | A | M172,174 - M152,154, 233
[5 empty] | 3,4 | 1938 | 1938 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 626/627 sp 3,4 | A | M172,174 - M152,154, 233
[5 empty] | 3,4 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 626/627 sp 3,4 | A | M172,174 - M152,154, 233
[5 empty] | 3,4 | 1939 | 1939 | nmTi-nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 626/627 sp 3,4 | A | M172,174 - M152,154, 233
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1912 | 1912 | S | 21:00 | 21:30 | D | Etablering vxl 626/627 | A | Stoppbock s226, M170, 172 - Stoppbock f638, M204, 136, 152
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1913 | 1913 | M-To | 01:00 | 01:30 | D | Etablering vxl 626/627 | A | Stoppbock s226, M170, 172 - Stoppbock f638, M204, 136, 152
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1913 | 1913 | M-To | 04:30 | 05:00 | D | Etablering vxl 626/627 | A | Stoppbock s226, M170, 172 - Stoppbock f638, M204, 136, 152
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1938 | 1938 | S | 21:00 | 21:30 | D | Etablering vxl 626/627 | A | Stoppbock s226, M170, 172 - Stoppbock f638, M204, 136, 152
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1939 | 1939 | M-To | 01:00 | 01:30 | D | Etablering vxl 626/627 | A | Stoppbock s226, M170, 172 - Stoppbock f638, M204, 136, 152
[5 empty] | 4,5-10,14,43 | 1939 | 1939 | M-To | 04:30 | 05:00 | D | Etablering vxl 626/627 | A | Stoppbock s226, M170, 172 - Stoppbock f638, M204, 136, 152
266763 Övrigt | M |  |  | Förebyggande underhåll Malmö1, växel 635/636/637/638 | 5-10,14 | 1913 | 1913 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 635/636/637/638 sp 5-10 | A | M210, 212 - Stoppbock f638, s159, s161, s163, s165, s167, s169 |  |  | Vagnfritt spår 5-10 efter överenskommelse och vid behov
[5 empty] | 5-10,14 | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 635/636/637/638 sp 5-10 | A | M210, 212 - Stoppbock f638, s159, s161, s163, s165, s167, s169
[5 empty] | 5-10,14 | 1914 | 1914 | nmTi-nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 635/636/637/638 sp 5-10 | A | M210, 212 - Stoppbock f638, s159, s161, s163, s165, s167, s169
[5 empty] | 5-10,14 | 1939 | 1939 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 635/636/637/638 sp 5-10 | A | M210, 212 - Stoppbock f638, s159, s161, s163, s165, s167, s169
[5 empty] | 5-10,14 | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 635/636/637/638 sp 5-10 | A | M210, 212 - Stoppbock f638, s159, s161, s163, s165, s167, s169
[5 empty] | 5-10,14 | 1940 | 1940 | nmTi-nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 635/636/637/638 sp 5-10 | A | M210, 212 - Stoppbock f638, s159, s161, s163, s165, s167, s169
266768 Övrigt | M |  |  | Förebyggande underhåll växel 640/676/677/678 | 1,50 | 1914 | 1914 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 640/676/677/678 | A | M270,267,238,277 - M287, stoppbock s676, sb396, vx394
[5 empty] | 1,50 | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 640/676/677/678 | A | M270,267,238,277 - M287, stoppbock s676, sb396, vx394
[5 empty] | 1,50 | 1915 | 1915 | nmTi-nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 640/676/677/678 | A | M270,267,238,277 - M287, stoppbock s676, sb396, vx394
[5 empty] | 1,50 | 1940 | 1940 | S | 21:00 | 24:00 | D | Vxl 640/676/677/678 | A | M270,267,238,277 - M287, stoppbock s676, sb396, vx394
[5 empty] | 1,50 | 1941 | 1941 | M | 00:00 | 05:00 | D | Vxl 640/676/677/678 | A | M270,267,238,277 - M287, stoppbock s676, sb396, vx394
[5 empty] | 1,50 | 1941 | 1941 | nmTi-nmTo | 21:00 | 05:00 | D | Vxl 640/676/677/678 | A | M270,267,238,277 - M287, stoppbock s676, sb396, vx394
264919 Övrigt | M | MGB |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 59,63 | 1903 | 1903 | nmTi | 23:00 | 04:00 | D |  | A | M 646,616 - M 302, 304
266158 Övrigt | M | MGB |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 64,1 | 1902 | 1902 | nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | M 642 - M 112
266161 Övrigt | M | MGB |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 63,3 | 1902 | 1902 | nmL | 23:00 | 04:00 | D |  | A | M 646, 630 - M 114
266162 Övrigt | M | MGB |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 62,61,1 | 1902 | 1902 | nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | M 644,M 614 - M 128
266163 Övrigt | M | MGB |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 62,2 | 1903 | 1903 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M 644 - M 216
263664 Övrigt | M | ÖVN |  | Ktl-bes Övn sp 42,43 | 42,43 | 1908 | 1908 | M | 12:00 | 19:00 | D |  | A | A-skydd Övn: M 302, 119, 472 - M 441, 473. A-skydd M: M 119 - 276. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår M-Övn, Mgb-Övn.
[5 empty] | 42,43 | 1908 | 1908 | M | 12:00 | 19:00 | D |  | A | E-skydd Övn: M 119, 302, Hf vxl 801, 807, 820, 822, M 451. E-skydd M: M 119 - Hf vxl 612, 608. E-skydd Mgb: M 302 - hfvxl 779, 775. | X
263665 Övrigt | M | ÖVN |  | Ktl-bes Övn sp 43, 44 | 43,44 | 1910 | 1910 | nmL | 22:40 | 05:40 | D |  | A | A-skydd Övn: M 109 - 503. A-skydd M: M 109 - 219. | X |  | Trafikpåverkan: Emkelspår M-Övn, Övn-Fsb.
[5 empty] | 43,44 | 1910 | 1910 | nmL | 22:40 | 05:40 | D |  | A | E-skydd Övn: M 109, Hf vxl 805, 820, 823, 826, M 402. E-skydd M: M 109 - Hf vxl 603, 606. | X
264596 Övrigt | M | ÖVN |  | Kontaktledningsbesiktning | 10,14,43 | 1918 | 1918 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | A-skydd Övn: M 423 - M 109 A-skydd M: M 109 - SB sp 10, 14 E-skydd Övn: Hf vx 806, M 476 - M 109 E-skydd M: M 109, Hf vxl 603, 616, 637, 636, SB sp 10. | X
264551 Övrigt | MGB | ÖVN |  | Ktl-bes Övn sp 41,42 | 41,42 | 1908 | 1908 | O | 12:00 | 19:00 | D |  | A | A-skydd Övn: M 304, 441, 458, 418, 501. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Mgb-Övn, Övn-Fsb.
[5 empty] | 41,42 | 1908 | 1908 | O | 12:00 | 19:00 | D |  | A | E-skydd Övn: M 304, 431,418, Hf vxl 819, 824, 825, M 404. E-skydd Mgb: M 304 - 407. | X
266172 Övrigt | (MGB) | ÖVN |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 40,41,42,43 | 1903 | 1903 | F | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 407 - M 424 |  |  | Slipning dp.gr (g12) - vx 820 Slipning dp.gr (g14) - vx 819
[5 empty] | 40,41,42,43 | 1903 | 1903 | F | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 409, M 109, M 119 - M 422
252266 Övrigt | (MGB) | FSB |  | Servicefönster/Banarbetsdagar Kontinentalbanan | NED 50,52 | 1908 | 1908 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 404 - si 589,567 - Sb s848 |  |  | Tågpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby
[5 empty] | NED 50,52 | 1916 | 1916 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 404 - si 589,567 - Sb s848
[5 empty] | NED 50,52 | 1924 | 1924 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 404 - si 589,567 - Sb s848
[5 empty] | NED 50,52 | 1932 | 1932 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 404 - si 589,567 - Sb s848
[5 empty] | NED 50,52 | 1940 | 1940 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 404 - si 589,567 - Sb s848
[5 empty] | UPP 53,54 | 1912 | 1912 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 402 - si 532 - Sb sp 54
[5 empty] | UPP 53,54 | 1920 | 1920 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 402 - si 532 - Sb sp 54
[5 empty] | UPP 53,54 | 1928 | 1928 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 402 - si 532 - Sb sp 54
[5 empty] | UPP 53,54 | 1936 | 1936 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 402 - si 532 - Sb sp 54
[5 empty] | UPP 53,54 | 1944 | 1944 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M si 402 - si 532 - Sb sp 54
252267 Övrigt | (MGB) | (STP) |  | Banarbetsdagar Mgb - Stp Konineltalbanan D-Skydd ?????? | NED,UPP 41-44,50-54 | 1922 | 1922 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | M si 302,304,109,119 - 508,506,510 - 532,534 |  |  | Tågpåverkan: Stopp för trafik M/Mgb-Fsb-Trg/ över Lrp-Stp
[5 empty] | UPP,NED 41-44, 50-54 | 1943 | 1943 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | M si 302,304,109,119 - 508,506,510 - 532,534
263691 Övrigt | ÖVN |  |  | Vxl bes 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | 43,44 | 1850 | 1850 | nmTo | 22:10 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 1905 | 1905 | nmTo | 22:10 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 1914 | 1914 | nmTo | 22:10 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 1923 | 1923 | nmTo | 22:10 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 1929 | 1929 | nmTo | 22:10 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 1941 | 1941 | nmTo | 22:10 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
263692 Övrigt | ÖVN |  |  | Vxl bes 804/805, 806 | 42,43 40 | 1850 | 1850 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443 |  |  | Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 42,43 40 | 1905 | 1905 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 42,43 40 | 1914 | 1914 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 42,43 40 | 1923 | 1923 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 42,43 40 | 1929 | 1929 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 42,43 40 | 1941 | 1941 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
263693 Övrigt | ÖVN |  |  | Vxl bes 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826 | 41,42 | 1850 | 1850 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501 |  |  | Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 41,42 | 1905 | 1905 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 1914 | 1914 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 1923 | 1923 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 1929 | 1929 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 1941 | 1941 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
263709 Övrigt | ÖVN |  |  | Spårbes Östervärn | 42 | 1908 | 1908 | To | 08:00 | 09:30 | D |  | A | M 119, 409 - M 441
[5 empty] | 42 | 1908 | 1908 | To | 09:50 | 11:00 | D |  | A | M 441 - M 404
[5 empty] | 42 | 1932 | 1932 | To | 08:00 | 09:30 | D |  | A | M 119, 409 - M 441
[5 empty] | 42 | 1932 | 1932 | To | 09:50 | 11:00 | D |  | A | M 441 - M 404
[5 empty] | 42 | 1944 | 1944 | To | 08:00 | 09:30 | D |  | A | M 119, 409 - M 441
[5 empty] | 42 | 1944 | 1944 | To | 09:50 | 11:00 | D |  | A | M 441 - M 404
[5 empty] | 43,44 | 1908 | 1908 | To | 12:00 | 14:00 | D |  | A | M 109 - M 402
[5 empty] | 43,44 | 1932 | 1932 | To | 12:00 | 14:00 | D |  | A | M 109 - M 402
[5 empty] | 43,44 | 1944 | 1944 | To | 12:00 | 14:00 | D |  | A | M 109 - M 402
[5 empty] | 41 | 1908 | 1908 | To | 14:00 | 15:00 | D |  | A | M 407 - 304, 304 - M 458, 457
[5 empty] | 41 | 1932 | 1932 | To | 14:00 | 15:00 | D |  | A | M 407 - 304, 304 - M 458, 457
[5 empty] | 41 | 1944 | 1944 | To | 14:00 | 15:00 | D |  | A | M 407 - 304, 304 - M 458, 457
264253 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 801 | 43 | 1903 | 1903 | O | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 43 | 1908 | 1908 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 1913 | 1913 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 1918 | 1918 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 1923 | 1923 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 1928 | 1928 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 1933 | 1933 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 1938 | 1938 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 1943 | 1943 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
[5 empty] | 43 | 1948 | 1948 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,476
264254 Övrigt | ÖVN |  |  | GD80 Växelservice vxl 804 | 42 | 1903 | 1903 | O | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1908 | 1908 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1913 | 1913 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1918 | 1918 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1923 | 1923 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1928 | 1928 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1933 | 1933 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1938 | 1938 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1943 | 1943 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1948 | 1948 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
264255 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 805 | 42 | 1903 | 1903 | O | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 42 | 1908 | 1908 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1913 | 1913 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1918 | 1918 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1923 | 1923 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1928 | 1928 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1928 | 1928 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1933 | 1933 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1928 | 1928 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1943 | 1943 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1948 | 1948 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
264256 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 806 | 43 | 1903 | 1903 | O | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 43 | 1908 | 1908 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 1913 | 1913 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 1918 | 1918 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 1923 | 1923 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 1928 | 1928 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 1932 | 1932 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 1938 | 1938 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 1943 | 1943 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 1947 | 1947 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
264257 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 808 | 43 | 1903 | 1903 | O | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 43 | 1908 | 1908 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 1913 | 1913 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 1918 | 1918 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 1923 | 1923 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 1928 | 1928 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 1932 | 1932 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 1938 | 1938 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 1943 | 1943 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 1947 | 1947 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
264258 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 816 | 42 | 1903 | 1903 | O | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 42 | 1908 | 1908 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 1913 | 1913 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 1918 | 1918 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 1923 | 1923 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 1928 | 1928 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 1933 | 1933 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 1938 | 1938 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 1943 | 1943 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 1948 | 1948 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444
264239 Övrigt | ÖVN | FSB |  | Datorskifte Övn-Fsb-Lrp | Alla | 1905 | 1905 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507. |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
263667 Övrigt | ÖVN | FSB |  | Ktl-bes Övn-Fsb sp 52 | 52 | 1906 | 1906 | nmL | 22:30 | 05:30 | D |  | A | A-skydd Fsb: M 404 - 551. | X
[5 empty] | 52 | 1906 | 1906 | nmL | 22:30 | 05:30 | D |  | A | E-skydd Övn: M 501 - Fsb: Hf vxl 841, 844, 848, 850. | X
263668 Övrigt | ÖVN | FSB |  | Ktl-bes Övn-Fsb sp 53 | 53 | 1906 | 1906 | nmS | 22:30 | 05:30 | D |  | A | A-skydd Fsb: M 402 - 543. | X
[5 empty] | 53 | 1906 | 1906 | nmS | 22:30 | 05:30 | D |  | A | E-skydd Övn: M 503 - Fsb: Hf vxl 842, 846. | X
263707 Övrigt | FSB |  |  | Spårbes Fosieby | 53 | 1908 | 1908 | O | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 402 - M 803
[5 empty] | 53 | 1932 | 1932 | O | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 402 - M 803
[5 empty] | 53 | 1944 | 1944 | O | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 402 - M 803
[5 empty] | 52 51 | 1908 | 1908 | F | 08:00 | 09:30 | D |  | A | M 551 - M 565,558,544
[5 empty] | 52 51 | 1932 | 1932 | F | 08:00 | 09:30 | D |  | A | M 551 - M 565,558,544
[5 empty] | 52 51 | 1944 | 1944 | F | 08:00 | 09:30 | D |  | A | M 551 - M 565,558,544
[5 empty] | 50 | 1908 | 1908 | F | 09:30 | 11:00 | D |  | A | sb 848 - M 567
[5 empty] | 50 | 1932 | 1932 | F | 09:30 | 11:00 | D |  | A | sb 848 - M 567
[5 empty] | 50 | 1944 | 1944 | F | 09:30 | 11:00 | D |  | A | sb 848 - M 567
[5 empty] | 52 | 1908 | 1908 | F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 404 - M 551
[5 empty] | 52 | 1932 | 1932 | F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 404 - M 551
[5 empty] | 52 | 1944 | 1944 | F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 404 - M 551
263713 Övrigt | FSB | STP |  | Spårbes Fsb-Stp | 83,53 | 1909 | 1909 | To | 03:00 | 04:00 | D | Spårbes 53, 83 | A | M 552 - M 817 |  |  | Trafikpåverkan: 03:00-04:00 Enkelspår Stp-Fsb. 04:00-05:00 Enkelspår Stp-Fsb och Fsb-Lrp.
[5 empty] | 83,53 | 1933 | 1933 | To | 03:00 | 04:00 | D | Spårbes 53, 83 | A | M 552 - M 817
[5 empty] | 83,53 | 1943 | 1943 | To | 03:00 | 04:00 | D | Spårbes 53, 83 | A | M 552 - M 817
[5 empty] | 82,52 | 1909 | 1909 | To | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 52, 82 | A | M 544 - M 819
[5 empty] | 82,52 | 1933 | 1933 | To | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 52, 82 | A | M 544 - M 819
[5 empty] | 82,52 | 1943 | 1943 | To | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 52, 82 | A | M 544 - M 819
263694 Övrigt | FSB |  |  | Vxl bes 841, 844, 845, 846, 849 | 53 54 | 1850 | 1850 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2 |  |  | Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 53 54 | 1905 | 1905 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 1914 | 1914 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 1923 | 1923 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 1929 | 1929 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 1941 | 1941 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2
263695 Övrigt | FSB |  |  | Vxl bes 842, 843, 848, 851, 852 | 50,52 60 | 1850 | 1850 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - M 551. s 848, sb 4 - M 520, 557 |  |  | Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 50,52 60 | 1905 | 1905 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - M 551. s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 50,52 60 | 1914 | 1914 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - M 551. s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 50,52 60 | 1923 | 1923 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - M 551. s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 50,52 60 | 1929 | 1929 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - M 551. s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 50,52 60 | 1941 | 1941 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - M 551. s 848, sb 4 - M 520, 557
263696 Övrigt | FSB |  |  | Vxl bes 847, 850, 853 | 52 | 1850 | 1850 | O | 07:45 | 09:10 | D |  | A | M 551 - M 546 |  |  | Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 52 | 1850 | 1850 | O | 09:45 | 11:00 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1905 | 1905 | O | 07:45 | 09:10 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1905 | 1905 | O | 09:45 | 11:00 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1914 | 1914 | O | 07:45 | 09:10 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1914 | 1914 | O | 09:45 | 11:00 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1923 | 1923 | O | 08:00 | 09:10 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1923 | 1923 | O | 09:45 | 11:00 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1929 | 1929 | O | 07:45 | 09:10 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1929 | 1929 | O | 09:45 | 11:00 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1941 | 1941 | O | 07:45 | 09:10 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1941 | 1941 | O | 09:45 | 11:00 | D |  | A | M 551 - M 546
264259 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 841 | 53 | 1904 | 1904 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 53 | 1909 | 1909 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 1914 | 1914 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 1919 | 1919 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 1924 | 1924 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 1929 | 1929 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 1934 | 1934 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 1939 | 1939 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 1944 | 1944 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 1949 | 1949 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
264260 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 842 | 52 | 1904 | 1904 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 52 | 1909 | 1909 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1914 | 1914 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1919 | 1919 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1924 | 1924 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1929 | 1929 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1934 | 1934 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1939 | 1939 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1944 | 1944 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1949 | 1949 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
264261 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 843 | 52 | 1904 | 1904 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 52 | 1909 | 1909 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1914 | 1914 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1919 | 1919 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1924 | 1924 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1929 | 1929 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1934 | 1934 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1939 | 1939 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1944 | 1944 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1949 | 1949 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
264262 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 853 | 52 | 1904 | 1904 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 52 | 1909 | 1909 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1914 | 1914 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1919 | 1919 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1924 | 1924 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1929 | 1929 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1934 | 1934 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1939 | 1939 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1944 | 1944 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1949 | 1949 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1904 | 1904 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
263672 Övrigt | FSB | STP |  | Ktl-bes Fsb-Stp sp 53,54,83 | 53,54,83 | 1914 | 1914 | nmL | 22:30 | 05:30 | D |  | A | A-skydd Fsb: M 543, Sb s570 - M532 sb sb2. A-skydd Stp: M 532 - M 817 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Övn-Stp.
[5 empty] | 53,54,83 | 1914 | 1914 | nmL | 22:30 | 05:30 | D |  | A | E-skydd Fsb: M 503 - Sb sp 54, Hf vxl 842, 843, 850 - M 532. E-skydd Stp: M 532 - Hf vxl 318. | X
263673 Övrigt | FSB | STP |  | Ktl-bes Fsb-Stp sp 52,82 | 52,82 | 1918 | 1918 | nmL | 22:40 | 05:40 | D |  | A | A-skydd Fsb: M 554 - M 546, 534. A-skydd Stp: M 534 - M 819. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Fsb-Stp.
[5 empty] | 52,82 | 1918 | 1918 | nmL | 22:40 | 05:40 | D |  | A | E-skydd Fsb: hfvxl 847, 849 - M 546, 534. E-skydd Stp: M 534 - hfvxl 316. | X
264236 Övrigt | STP | LNK |  | Datorskifte Stp,Lnk | Alla | 1905 | 1905 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
264296 Övrigt | FSB | (STP) |  | GD 80 Växelservice vxl 844 | 53 | 1904 | 1904 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Trafikpåverkan enkelspår Fsb - Stp
[5 empty] | 53 | 1909 | 1909 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 1914 | 1914 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 1919 | 1919 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 1924 | 1924 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 1929 | 1929 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 1934 | 1934 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 1939 | 1939 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 1944 | 1944 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 1949 | 1949 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
264616 Övrigt | FSB | STP |  | Kontaktledningsbesiktning Trafikavbrott ???? | 52,53,54 | 1907 | 1907 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Fsb: M 574, 572 - M 558, 546, 532, 534 Sb sp 54. E-skydd Övn, Fsb: M 503, 521, 558, 546, 532, 534, Sb sp 54. E-skydd Stp: M 532, 534 - M 864, 862. | X
266178 Övrigt | FSB | STP |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP Stp 83 Fsb 53 Lrp 86 | 1903 | 1903 | S | 01:00 | 06:00 | D |  | A | M 903 - M 803, M 515
266194 Övrigt | FSB | STP |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED Stp 82 Fsb 52 Lrp 85 | 1904 | 1904 | Ti | 01:00 | 06:00 | D |  | A | M 901 - M 544, M 519
252170 Övrigt | (FSB) | (LNK) |  | Banarbetsnätter Lernacken/Svågertorp D-Skydd V.11 V.44 | Alla 84 | 1911 | 1911 | L | 20:00 | 24:00 | D |  | A | M sb1 - sb4 | X |  | Trafikpåverkan : Trafikavbrott Spår 73 från Hie och spår 83 genom Stp är öppet för Arriva förutom mellan kl. 01.00 - 04.00 då det är totalstopp Fsb - Lnk - Hie.
[5 empty] | Alla 84 | 1911 | 1911 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | M sb1 - sb4 | X
[5 empty] | Alla 92,93,71,72,74,81,82,85,86 | 1911 | 1911 | L | 20:00 | 24:00 | D |  | A | M si: 912,914 - M si: 872,868,866,863,507 | X
[5 empty] | Alla 92,93,71,72,74,81,82,85,86 | 1911 | 1911 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | M si: 912,914 - M si: 872,868,866,863,507 | X
[5 empty] | Alla 73,83,82 | 1911 | 1911 | S | 01:00 | 04:00 | D |  | A | M si 860,863 - M si: 532,534,505 | X
[5 empty] | Alla 84 | 1944 | 1944 | L | 20:00 | 24:00 | D |  | A | M sb1 - sb4 | X
[5 empty] | Alla 84 | 1944 | 1944 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | M sb1 - sb4 | X
[5 empty] | Alla 92,93,71,72,74,81,82,85,86 | 1944 | 1944 | L | 20:00 | 24:00 | D |  | A | M si: 912,914 - M si: 872,868,866,863,507 | X
[5 empty] | Alla 92,93,71,72,74,81,82,85,86 | 1944 | 1944 | S | 00:00 | 06:00 | D |  | A | M si: 912,914 - M si: 872,868,866,863,507 | X
[5 empty] | Alla 73,83,82 | 1944 | 1944 | S | 01:00 | 04:00 | D |  | A | M si 860,863 - M si: 532,534,505 | X
252269 Övrigt | STP |  |  | Servicefönster/Banarbetsdagar Stp | 81,82 | 1917 | 1917 | Ti | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 517 - si 804 |  |  | Tågpåverkan: Hälften av spåren avstängda i Svågertorp TRV 2014/98607
[5 empty] | 81,82 | 1917 | 1917 | O | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M: si 568 - si 804
[5 empty] | 81,82 | 1927 | 1927 | Ti | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 517 - si 804
[5 empty] | 81,82 | 1927 | 1927 | O | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M: si 568 - si 804
[5 empty] | 81,82 | 1941 | 1941 | Ti | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 517 - si 804
[5 empty] | 81,82 | 1941 | 1941 | O | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M: si 568 - si 804
[5 empty] | 83,84 | 1916 | 1916 | O | 00:20 | 04:50 | D |  | A | M:si 856 - si 802,963,965
[5 empty] | 83,84 | 1916 | 1916 | O | 02:50 | 03:50 | D |  | A | M: si 811,813,815 - si 856
[5 empty] | 83,84 | 1922 | 1922 | O | 00:20 | 04:50 | D |  | A | M:si 856 - si 802,963,965
[5 empty] | 83,84 | 1922 | 1922 | O | 02:50 | 03:50 | D |  | A | M: si 811,813,815 - si 856
[5 empty] | 83,84 | 1935 | 1935 | O | 00:20 | 04:50 | D |  | A | M:si 856 - si 802,963,965
[5 empty] | 83,84 | 1935 | 1935 | O | 02:50 | 03:50 | D |  | A | M: si 811,813,815 - si 856
263680 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes 331, 332, 328, 327, 323, 322 | 83,84 | 1904 | 1904 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Svågertorp - Fosieby.
[5 empty] | 83,84 | 1916 | 1916 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856.
[5 empty] | 83,84 | 1922 | 1922 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856.
[5 empty] | 83,84 | 1928 | 1928 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856.
[5 empty] | 83,84 | 1940 | 1940 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856.
[5 empty] | 83,84 | 1949 | 1949 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856.
263681 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes 334, 335, 339, 338, 341 | 83 72,73 | 1904 | 1904 | To | 01:30 | 04:00 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806 |  |  | Trafikpåverkan: Stängt Hyllie - Svågertorp.
[5 empty] | 83 72,73 | 1916 | 1916 | To | 01:30 | 04:00 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 1922 | 1922 | To | 01:30 | 04:00 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 1928 | 1928 | To | 01:30 | 04:00 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 1940 | 1940 | To | 01:30 | 04:00 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 1949 | 1949 | To | 01:30 | 04:00 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806
263682 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes 320, 321, 324, 325, 326, 329, 330, 333, 326, 337 | 81,82 | 1904 | 1904 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Lnk-Stp och Stp-Lrp.
[5 empty] | 81,82 | 1916 | 1916 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 1922 | 1922 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 1928 | 1928 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 1940 | 1940 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 1949 | 1949 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
263712 Övrigt | STP |  |  | Spårbes Svågertorp | 83,84 | 1909 | 1909 | nmO | 22:20 | 01:20 | D | Spårbes 83, 84 | A | M 826, sb1 - M 856, sb3
[5 empty] | 83,84 | 1933 | 1933 | nmO | 22:20 | 01:20 | D | Spårbes 83, 84 | A | M 826, sb1 - M 856, sb3
[5 empty] | 83,84 | 1943 | 1943 | nmO | 22:20 | 01:20 | D | Spårbes 83, 84 | A | M 826, sb1 - M 856, sb3
[5 empty] | 83 72,73 | 1909 | 1909 | O | 01:25 | 04:05 | D | Spårbes 72, 73, 83 | A | M 802, 965, 963 - M 826
[5 empty] | 83 72,73 | 1933 | 1933 | O | 01:25 | 04:05 | D | Spårbes 72, 73, 83 | A | M 802, 965, 963 - M 826
[5 empty] | 83 72,73 | 1943 | 1943 | O | 01:25 | 04:05 | D | Spårbes 72, 73, 83 | A | M 802, 965, 963 - M 826
[5 empty] | 81,82 | 1909 | 1909 | nmTo | 23:10 | 03:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 804, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 1933 | 1933 | nmTo | 23:10 | 03:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 804, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 1943 | 1943 | nmTo | 23:10 | 03:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 804, sb 2 - M 805, sb 4
264263 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 316 | 83 | 1904 | 1904 | Ti | 05:40 | 06:40 | D |  | A | M 856 - 817,819,895 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 83 | 1909 | 1909 | Ti | 05:40 | 06:40 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1914 | 1914 | Ti | 05:40 | 06:40 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1919 | 1919 | Ti | 05:40 | 06:40 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1924 | 1924 | Ti | 05:40 | 06:40 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1929 | 1929 | Ti | 05:40 | 06:40 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1934 | 1934 | Ti | 05:40 | 06:40 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1939 | 1939 | Ti | 05:40 | 06:40 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1944 | 1944 | Ti | 05:40 | 06:40 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1949 | 1949 | Ti | 05:40 | 06:40 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
264264 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 317 | 83 | 1904 | 1904 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 83 | 1909 | 1909 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1914 | 1914 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1919 | 1919 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1924 | 1924 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1929 | 1929 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1934 | 1934 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1939 | 1939 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1944 | 1944 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1949 | 1949 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
264265 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 320 | 82 | 1904 | 1904 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 82 | 1909 | 1909 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 1914 | 1914 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 1924 | 1924 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 1929 | 1929 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 1934 | 1934 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 1939 | 1939 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 1944 | 1944 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 1949 | 1949 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
264266 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 321 | 82 | 1904 | 1904 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 82 | 1909 | 1909 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 1914 | 1914 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 1919 | 1919 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 1924 | 1924 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 1929 | 1929 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 1934 | 1934 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 1939 | 1939 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 1944 | 1944 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 1949 | 1949 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
264267 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 322 | 83 | 1904 | 1904 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
[5 empty] | 83 | 1909 | 1909 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1914 | 1914 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1919 | 1919 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1924 | 1924 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1929 | 1929 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1934 | 1934 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1939 | 1939 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1944 | 1944 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1949 | 1949 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
264268 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 324 | 82 | 1904 | 1904 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1909 | 1909 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1914 | 1914 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1919 | 1919 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1924 | 1924 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1929 | 1929 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1934 | 1934 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1939 | 1939 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1944 | 1944 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1949 | 1949 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
264269 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 327 | 83 | 1904 | 1904 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
[5 empty] | 83 | 1909 | 1909 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1914 | 1914 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1919 | 1919 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1924 | 1924 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1929 | 1929 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1934 | 1934 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1939 | 1939 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1944 | 1944 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1949 | 1949 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
264270 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 337 | 82 | 1904 | 1904 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
[5 empty] | 82 | 1909 | 1909 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 1914 | 1914 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 1919 | 1919 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 1924 | 1924 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 1929 | 1929 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 1934 | 1934 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 1939 | 1939 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 1944 | 1944 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 1949 | 1949 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
264271 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 338,341 | 83 | 1904 | 1904 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk
[5 empty] | 83 | 1909 | 1909 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1914 | 1914 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1919 | 1919 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1924 | 1924 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1929 | 1929 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1934 | 1934 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1939 | 1939 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1944 | 1944 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1949 | 1949 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
264272 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 339 | 83 | 1904 | 1904 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk
[5 empty] | 83 | 1909 | 1909 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 1914 | 1914 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 1919 | 1919 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 1924 | 1924 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 1929 | 1929 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 1934 | 1934 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 1939 | 1939 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 1944 | 1944 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 1949 | 1949 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
264273 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 341 | 83 | 1904 | 1904 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810,818 - 857 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk TRV2014/98607
[5 empty] | 83 | 1909 | 1909 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1914 | 1914 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1924 | 1924 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1929 | 1929 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1934 | 1934 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1939 | 1939 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1944 | 1944 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 1949 | 1949 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810,818 - 857
264576 Övrigt | STP |  |  | Svågertorp kälkar ?????? | 82,83 86 | 1911 | 1911 | S | 00:30 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Stp: M 862, 864 - M 856, 505. A-skydd Lrp: M 505 - M 525. E-skydd Stp: M 532, 534 - M 852, 505, Hf vxl 320. Lrp: M 505, Hf vxl 866, 867 - M 535. | X |  | .
266176 Övrigt | STP | LNK |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP Lnk 71,83,93 Stp 83 | 1903 | 1903 | L | 01:00 | 06:00 | D |  | A | M 986, M 988, M 912 - M 812
266193 Övrigt | STP | LNK |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED Lnk 92,74,92 Stp 82 | 1904 | 1904 | M | 01:00 | 06:00 | D |  | A | M 904, M 982, M 825 - M 861
263711 Övrigt | LNK |  |  | Spårbes Lernacken | 74,92 | 1909 | 1909 | Ti | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 92 | A | M 914 - M 804, 936 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Stp-Lnk, Hie-Lnk och Ö-bron
[5 empty] | 74,92 | 1933 | 1933 | Ti | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 92 | A | M 914 - M 804, 936
[5 empty] | 74,92 | 1943 | 1943 | Ti | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 92 | A | M 914 - M 804, 936
[5 empty] | 71,93 | 1909 | 1909 | F | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 93 | A | M 912 - M 938, 802
[5 empty] | 71,93 | 1933 | 1933 | F | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 93 | A | M 912 - M 938, 802
[5 empty] | 71,93 | 1943 | 1943 | F | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 93 | A | M 912 - M 938, 802
263718 Övrigt | LNK |  |  | Byte vxl-detaljer i växlar på Lernacken | Alla | 1911 | 1911 | LS | 13:00 | 13:00 | H |  | A | M 912, 914 - M 967, 961, 903, 901 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt Öresundsbron.
[5 empty] | Alla | 1944 | 1944 | LS | 13:00 | 13:00 | H |  | A | M 912, 914 - M 967, 961, 903, 901
264249 Övrigt | LNK |  |  | GD 80 Växelservice vxl 411 | 92 | 1908 | 1908 | nmTo | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 92 | 1913 | 1913 | nmF | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 1918 | 1918 | nmF | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 1923 | 1923 | nmF | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 1928 | 1928 | nmF | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 1933 | 1933 | nmF | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 1938 | 1938 | nmF | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 1943 | 1943 | nmF | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 1948 | 1948 | nmTo | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
264250 Övrigt | LNK |  |  | GD 80 Växelservice vxl 412 | 74 | 1903 | 1903 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 74 | 1908 | 1908 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 1913 | 1913 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 1918 | 1918 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 1923 | 1923 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 1928 | 1928 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 1933 | 1933 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 1938 | 1938 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 1943 | 1943 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 1947 | 1947 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
264251 Övrigt | LNK |  |  | GD 80 Växelservice vxl 413 | 93 | 1903 | 1903 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 93 | 1908 | 1908 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 1913 | 1913 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 1918 | 1918 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 1923 | 1923 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 1928 | 1928 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 1933 | 1933 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 1938 | 1938 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 1943 | 1943 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 1948 | 1948 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
264252 Övrigt | LNK |  |  | GD80 Växelservice vxl 414 | 71 | 1903 | 1903 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 71 | 1908 | 1908 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 1913 | 1913 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 1918 | 1918 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 1923 | 1923 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 1928 | 1928 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 1933 | 1933 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 1938 | 1938 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 1943 | 1943 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 1948 | 1948 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
264499 Övrigt | LNK | PHM |  | Besiktning av spåranläggning | NED | 1905 | 1905 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - Lnk Hf vxl 421 | X
[5 empty] | NED | 1914 | 1914 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - Lnk Hf vxl 421 | X
[5 empty] | NED | 1920 | 1920 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - Lnk Hf vxl 421 | X
[5 empty] | NED | 1929 | 1929 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - Lnk Hf vxl 421 | X
[5 empty] | NED | 1940 | 1940 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - Lnk Hf vxl 421 | X
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - Lnk Hf vxl 421
[5 empty] | UPP | 1905 | 1905 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 922 E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf vxl 423 | X
[5 empty] | UPP | 1914 | 1914 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 922 E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf vxl 423 | X
[5 empty] | UPP | 1920 | 1920 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 922 E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf vxl 423 | X
[5 empty] | UPP | 1929 | 1929 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 922 E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf vxl 423 | X
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 922 E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf vxl 423 | X
[5 empty] | UPP | 1947 | 1947 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 922 E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf vxl 423 | X
264609 Övrigt | (LNK) | (PHM) |  | Åtg besiktning | NED | 1908 | 1908 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm hf vxl 104,102 | X
[5 empty] | NED | 1916 | 1916 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm hf vxl 104,102 | X
[5 empty] | NED | 1922 | 1922 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm hf vxl 104,102 | X
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm hf vxl 104,102 | X
[5 empty] | NED | 1942 | 1942 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm hf vxl 104,102 | X
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm hf vxl 104,102 | X
[5 empty] | UPP | 1908 | 1908 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm hf vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 1916 | 1916 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm hf vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 1922 | 1922 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm hf vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm hf vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm hf vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 1949 | 1949 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm hf vxl 102 | X
264632 Övrigt | (LNK) | (PHM) |  | Totalavstängnning Ösb | Alla | 1911 | 1911 | LS | 13:00 | 13:00 | H | Totalavstängning ÖSB | A | A-skydd Phm Si 22,52 -- Lnk Dvsi 921,923 E-skydd Phm Si 22,52 Lnk Dvsi 921,923 | X
[5 empty] | Alla | 1944 | 1944 | LS | 13:00 | 13:00 | H | Totalavstängning ÖSB | A | A-skydd Phm Si 22,52 -- Lnk Dvsi 921,923 E-skydd Phm Si 22,52 Lnk Dvsi 921,923 | X
285596 | LNK | DK.CPH |  | Testkörning av STM-STM Totalavstängning REV-möte 2 | Alla | 1913 | 1914 | nmS nmM | 20:00 | 04:30 | D | Testkörning av ERTSM STM-STM | A | Lnk Dv 922-924 -- Phm H-sig 22-52
263675 Övrigt | (PHM) | STP |  | Ktl-besiktning Lnk-Stp | UPP 93,71,83 | 1938 | 1938 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Lnk: M 943 - M 938, 802. E-skydd Phm: Hf vxl 102 - Lnk M 902. Lnk: M 902, hf vxl 424, 421 - M 967, 802. Stp: M 802 - M 818. | X
[5 empty] | NED 92,74,82 | 1938 | 1938 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Lnk: M 941 - M 936, 804. E-skydd Phm: Hf vxl 102, 104 - Lnk M 904. Lnk: M 904, hf vxl 422, 423 - M 961, 804. Stp: M 804 - 861.
264508 Övrigt | (PHM) |  |  | Besiktning av Spåranläggning | 2 | 1905 | 1905 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51
[5 empty] | 2 | 1914 | 1914 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51
[5 empty] | 2 | 1920 | 1920 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51
[5 empty] | 2 | 1929 | 1929 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51
[5 empty] | 2 | 1940 | 1940 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51
[5 empty] | 2 | 1947 | 1947 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51
[5 empty] | 1 | 1905 | 1905 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
[5 empty] | 1 | 1914 | 1914 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
[5 empty] | 1 | 1920 | 1920 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
[5 empty] | 1 | 1929 | 1929 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
[5 empty] | 1 | 1940 | 1940 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
[5 empty] | 1 | 1947 | 1947 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
264523 Övrigt | (PHM) |  |  | På och Avetablering av maskiner | 1 | 1905 | 1905 | M | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1908 | 1908 | MTi | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1914 | 1914 | M | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1916 | 1916 | MTi | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1920 | 1920 | M | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1922 | 1922 | MTi | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1929 | 1929 | M | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1935 | 1935 | MTi | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1940 | 1940 | M | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1942 | 1942 | MTi | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1947 | 1947 | M | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1949 | 1949 | MTi | 23:00 | 23:15 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 2 | 1905 | 1905 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1908 | 1908 | OTo | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1914 | 1914 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1916 | 1916 | OTo | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1920 | 1920 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1922 | 1922 | OTo | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1929 | 1929 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1935 | 1935 | OTo | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1940 | 1940 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1942 | 1942 | OTo | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1947 | 1947 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1949 | 1949 | OTo | 23:00 | 23:15 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
264546 Övrigt | PHM |  |  | På och avetablering av maskiner | 1 | 1905 | 1905 | Ti | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1908 | 1908 | TiO | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1914 | 1914 | Ti | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1916 | 1916 | TiO | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1920 | 1920 | Ti | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1922 | 1922 | TiO | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1929 | 1929 | Ti | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1935 | 1935 | TiO | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1940 | 1940 | Ti | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1942 | 1942 | TiO | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1947 | 1947 | Ti | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1949 | 1949 | TiO | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 2 | 1905 | 1905 | O | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1908 | 1908 | ToF | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1914 | 1914 | O | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1916 | 1916 | ToF | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1920 | 1920 | O | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1922 | 1922 | ToF | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1929 | 1929 | O | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1935 | 1935 | ToF | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1940 | 1940 | O | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1942 | 1942 | ToF | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1947 | 1947 | O | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1949 | 1949 | ToF | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
264626 Övrigt | (PHM) |  |  | A-skydd för på och av etablering av maskiner på Strailpåfarten för arbete i tunneln | 1 | 1905 | 1905 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1909 | 1909 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1914 | 1914 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1917 | 1917 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1920 | 1920 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1924 | 1924 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1929 | 1929 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1934 | 1934 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1940 | 1940 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1943 | 1943 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1947 | 1947 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1950 | 1950 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1850 | 1850 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 2 | 1905 | 1905 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1909 | 1909 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1914 | 1914 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1917 | 1917 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1920 | 1920 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1924 | 1924 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1929 | 1929 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1934 | 1934 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1940 | 1940 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1943 | 1943 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1947 | 1947 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1950 | 1950 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1850 | 1850 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
Södra | Malmö C - Triangeln - Lernacken | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252312 Övrigt | M |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2 | 2,3 Område 2 | 1850 | 1850 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | m 216,273 - Hf vxl 696,698 |  |  | Trafikpåverkan:Endast två spår tillgängliga på Malmö Nedre.
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 1908 | 1908 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | m 216,273 - Hf vxl 696,698
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 1917 | 1917 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | m 216,273 - Hf vxl 696,698
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 1926 | 1926 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | m 216,273 - Hf vxl 696,698
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 1933 | 1933 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | m 216,273 - Hf vxl 696,698
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 1942 | 1942 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | m 216,273 - Hf vxl 696,698
264237 Övrigt | M | TRI |  | Datorskifte M - Tri | Alla | 1905 | 1905 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
252168 Övrigt | M | HIE |  | Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4 D-Skydd | UPP Område 4 | 1851 | 1851 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö nedre--Hyllie samt endast 3 spår Malmö nedre. TRV 2014/98607
[5 empty] | UPP Område 4 | 1852 | 1852 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1901 | 1901 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1902 | 1905 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1909 | 1909 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1911 | 1912 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1913 | 1913 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1914 | 1915 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1918 | 1918 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1919 | 1919 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1923 | 1923 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1927 | 1931 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1934 | 1939 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1943 | 1948 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | NED Område 3 | 1851 | 1852 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1901 | 1901 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1902 | 1905 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1909 | 1911 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1913 | 1913 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1914 | 1915 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1918 | 1918 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1919 | 1919 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1923 | 1923 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1927 | 1931 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1923 | 1923 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1927 | 1931 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1934 | 1939 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1943 | 1948 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 218 - 907, M 907 - 896,839
252314 Övrigt | M | HIE | X | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13 D-Skydd ????? | 4,73,74 | 1906 | 1906 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | A-skydd: M 152 - 905. M 905 - 835, 825. E-skydd: HF vxl 627, 691 - 905. M 905 - 825, 835. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö nedre--Hyllie.
[5 empty] | 3 | 1906 | 1906 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | A-skydd: M 154 - 106. E-skydd: M 273, Hf vxl 693, 692 - M 106. | X
[5 empty] | 4,73,74 | 1916 | 1916 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | A-skydd: M 152 - 905. M 905 - 835, 825.
[5 empty] | 3 | 1916 | 1916 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | A-skydd: M 154 - 106.
[5 empty] | 4,73,74 | 1924 | 1924 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | A-skydd: M 152 - 905. M 905 - 835, 825. E-skydd: HF vxl 627, 691 - 905. M 905 - 825, 835. | X
[5 empty] | 3 | 1924 | 1924 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | A-skydd: M 154 - 106. E-skydd: M 273, Hf vxl 693, 692 - M 106. | X
[5 empty] | 4,73,74 | 1932 | 1932 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | A-skydd: M 152 - 905. M 905 - 835, 825.
[5 empty] | 3 | 1932 | 1932 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | A-skydd: M 154 - 106.
[5 empty] | 4,73,74 | 1940 | 1940 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | A-skydd: M 152 - 905. M 905 - 835, 825. E-skydd: HF vxl 627, 691 - 905. M 905 - 825, 835. | X
[5 empty] | 3 | 1940 | 1940 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | A-skydd: M 154 - 106. E-skydd: M 273, Hf vxl 693, 692 - M 106. | X
[5 empty] | 4,73,74 | 1949 | 1949 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | A-skydd: M 152 - 905. M 905 - 835, 825.
[5 empty] | 3 | 1949 | 1949 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | A-skydd: M 154 - 106.
[5 empty] | 1,71,72 | 1906 | 1906 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | A-skydd: M 158 - 907. M 907 - 986, 839. E-skydd: M 238 - 907, Hf vxl 677, 681, 680, 693. | X
[5 empty] | 2 | 1906 | 1906 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | A-skydd: M 156 - 108. E-skydd: M 236, Hf vxl 631, 691, 694 - M 108. | X
[5 empty] | 1,71,72 | 1916 | 1916 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | A-skydd: M 158 - 907. M 907 - 986, 839.
[5 empty] | 2 | 1916 | 1916 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | A-skydd: M 156 - 108.
[5 empty] | 1,71,72 | 1924 | 1924 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | A-skydd: M 158 - 907. M 907 - 986, 839. E-skydd: M 238 - 907, Hf vxl 677, 681, 680, 693. | X
[5 empty] | 2 | 1924 | 1924 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | A-skydd: M 156 - 108. E-skydd: M 236, Hf vxl 631, 691, 694 - M 108. | X
[5 empty] | 1,71,72 | 1932 | 1932 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | A-skydd: M 158 - 907. M 907 - 986, 839.
[5 empty] | 2 | 1932 | 1932 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | A-skydd: M 156 - 108.
[5 empty] | 1,71,72 | 1940 | 1940 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | A-skydd: M 158 - 907. M 907 - 986, 839. E-skydd: M 238 - 907, Hf vxl 677, 681, 680, 693. | X
[5 empty] | 2 | 1940 | 1940 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | A-skydd: M 156 - 108. E-skydd: M 236, Hf vxl 631, 691, 694 - M 108. | X
[5 empty] | 1,71,72 | 1949 | 1949 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | A-skydd: M 158 - 907. M 907 - 986, 839.
[5 empty] | 2 | 1949 | 1949 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | A-skydd: M 156 - 108.
252316 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20 | 75,76 72,73 | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 20 | A | A-skydd: M 825,986 - 860,868,879, slutpunktstopplyckta sp 75,76. E-skydd: Hf vx 451,453,460,462,465,463,474472 - M 940,950, slutpunktstopplyckta sp 75,76 | X
[5 empty] | 75,76 72,73 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 20 | A | A-skydd: M 825,986 - 860,868,879, slutpunktstopplyckta sp 75,76. E-skydd: Hf vx 451,453,460,462,465,463,474472 - M 940,950, slutpunktstopplyckta sp 75,76 | X
[5 empty] | 71,75,76 72 | 1927 | 1927 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 18 | A | A-skydd: M 896,839--955,967, slutpunktstopplyckta sp 75,76. E-skydd: M 907, Hf vx 456,457,468,469 - M 950,938, slutpunktstopplyckta sp 75,76 | X
[5 empty] | 71,75,76 72 | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 18 | A | A-skydd: M 896,839--955,967, slutpunktstopplyckta sp 75,76. E-skydd: M 907, Hf vx 456,457,468,469 - M 950,938, slutpunktstopplyckta sp 75,76 | X
[5 empty] | 74 73 | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 19 | A | A-skydd: M 835,825 - M 946,953. E-skydd M 905, Hf vxl 455,458,467,470 - M 936,940. | X
[5 empty] | 74 73 | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 19 | A | A-skydd: M 835,825 - M 946,953. E-skydd M 905, Hf vxl 455,458,467,470 - M 936,940. | X
252321 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7 | 75,76 | 1850 | 1850 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - slutpunktstopplykta spår 75, 76. |  |  | Trafikpåverkan: Se framtagna kartor. Område 7.
[5 empty] | 75,76 | 1908 | 1908 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - slutpunktstopplykta spår 75, 76.
[5 empty] | 75,76 | 1917 | 1917 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - slutpunktstopplykta spår 75, 76.
[5 empty] | 75,76 | 1926 | 1926 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - slutpunktstopplykta spår 75, 76.
[5 empty] | 75,76 | 1933 | 1933 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - slutpunktstopplykta spår 75, 76.
[5 empty] | 75,76 | 1942 | 1942 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M 876, 879 - slutpunktstopplykta spår 75, 76.
252323 Övrigt | HIE |  | X | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 16, 17 | 72,75,76 | 1907 | 1907 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie-Svågertorp.
[5 empty] | 72,75,76 | 1910 | 1910 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810. E-skydd: Hf vx 453,456,457,460,463,468,469,472, slutpunktstopplyckta spår 75,76 - Hf vx 341 | X
[5 empty] | 72,75,76 | 1925 | 1925 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810.
[5 empty] | 72,75,76 | 1941 | 1941 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810.
[5 empty] | 73 | 1907 | 1907 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820.
[5 empty] | 73 | 1910 | 1910 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820. E-skydd: Hf vxl 451,455,458,462,465,467,470,474 - hf vxl 339. | X
[5 empty] | 73 | 1925 | 1925 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820.
[5 empty] | 73 | 1941 | 1941 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820.
252326 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10 | 72,73 | 1907 | 1907 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M 984, 986 - M 849, 865 |  |  | Trafikpåverkan: Se Områdeskartor.
[5 empty] | 72,73 | 1916 | 1916 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M 984, 986 - M 849, 865
[5 empty] | 72,73 | 1925 | 1925 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M 984, 986 - M 849, 865
[5 empty] | 72,73 | 1932 | 1932 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M 984, 986 - M 849, 865
[5 empty] | 72,73 | 1941 | 1941 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M 984, 986 - M 849, 865
[5 empty] | 72,73 | 1949 | 1949 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M 984, 986 - M 849, 865
[5 empty] | 72,73 | 1907 | 1907 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M 849, 865 - M 860, 868, 876
[5 empty] | 72,73 | 1916 | 1916 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M 849, 865 - M 860, 868, 876
[5 empty] | 72,73 | 1925 | 1925 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M 849, 865 - M 860, 868, 876
[5 empty] | 72,73 | 1932 | 1932 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M 849, 865 - M 860, 868, 876
[5 empty] | 72,73 | 1941 | 1941 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M 849, 865 - M 860, 868, 876
[5 empty] | 72,73 | 1949 | 1949 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M 849, 865 - M 860, 868, 876
264234 Övrigt | HIE |  |  | Datorskifte Hie | Alla | 1905 | 1905 | Ti | 04:00 | 04:30 | D |  | B | M905, M907 -- M936, M938, M 899, M899 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1913 | 1913 | Ti | 04:00 | 04:30 | D |  | B | M905, M907 -- M936, M938, M 899, M899
[5 empty] | Alla | 1921 | 1921 | Ti | 04:00 | 04:30 | D |  | B | M905, M907 -- M936, M938, M 899, M899
[5 empty] | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 04:00 | 04:30 | D |  | B | M905, M907 -- M936, M938, M 899, M899
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 04:00 | 04:30 | D |  | B | M905, M907 -- M936, M938, M 899, M899
[5 empty] | Alla | 1905 | 1948 | Ti | 04:00 | 04:30 | D |  | B | M905, M907 -- M936, M938, M 899, M899
252317 Övrigt | HIE | LNK | X | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 14,15 | 74 | 1910 | 1910 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 15 | A | A-skydd: M 982 - M 971. E-skydd: Hf vxl 451, 461, 466, 473 - hf vxl 412. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie--Lernacken..
[5 empty] | 71 | 1910 | 1910 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 14 | A | A-skydd: M 988 - M 969. E-skydd: Hf vxl 453, 459, 464, M 879 - hf vxl 414. | X
252319 Övrigt | HIE | LNK | X | Säk/Uh besiktning Cittytunneln område 5, 6 | 74 | 1850 | 1850 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie--Lernacken samt endast 3 spår i Hyllie..
[5 empty] | 74 | 1908 | 1908 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971.
[5 empty] | 74 | 1917 | 1917 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971.
[5 empty] | 74 | 1926 | 1926 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971.
[5 empty] | 74 | 1933 | 1933 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971.
[5 empty] | 74 | 1942 | 1942 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971.
[5 empty] | 71 | 1850 | 1850 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
[5 empty] | 71 | 1908 | 1908 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
[5 empty] | 71 | 1917 | 1917 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
[5 empty] | 71 | 1926 | 1926 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
[5 empty] | 71 | 1933 | 1933 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
[5 empty] | 71 | 1942 | 1942 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
263702 Övrigt | LNK |  |  | Vxl bes Lernacken | 93 71 | 1906 | 1906 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 1915 | 1915 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 1921 | 1921 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 1930 | 1930 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 1936 | 1936 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 1948 | 1948 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 92 74 | 1906 | 1906 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 1915 | 1915 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 1921 | 1921 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 1930 | 1930 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 1936 | 1936 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 1948 | 1948 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 | 1906 | 1906 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 1915 | 1915 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 1921 | 1921 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 1930 | 1930 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 1936 | 1936 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 1948 | 1948 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92,93 | 1906 | 1906 | F | 02:45 | 03:15 | D |  | A | M 924, 922 - M 931, 933
[5 empty] | 92,93 | 1915 | 1915 | F | 02:45 | 03:15 | D |  | A | M 924, 922 - M 931, 933
[5 empty] | 92,93 | 1921 | 1921 | F | 02:45 | 03:15 | D |  | A | M 924, 922 - M 931, 933
[5 empty] | 92,93 | 1930 | 1930 | F | 02:45 | 03:15 | D |  | A | M 924, 922 - M 931, 933
[5 empty] | 92,93 | 1936 | 1936 | F | 02:45 | 03:15 | D |  | A | M 924, 922 - M 931, 933
[5 empty] | 92,93 | 1948 | 1948 | F | 02:45 | 03:15 | D |  | A | M 924, 922 - M 931, 933
[5 empty] | 93 | 1906 | 1906 | F | 04:25 | 05:25 | D |  | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 1915 | 1915 | F | 04:25 | 05:25 | D |  | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 1921 | 1921 | F | 04:25 | 05:25 | D |  | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 1930 | 1930 | F | 04:25 | 05:25 | D |  | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 1936 | 1936 | F | 04:25 | 05:25 | D |  | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 1948 | 1948 | F | 04:25 | 05:25 | D |  | A | M 922 - M 933
Södra | Hyllie-Svågertorp | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
287526 | HIE |  |  | Byte ställverksdator REV 1 | 71,74,72N,73N,75,76 sky1 | 1911 | 1911 | S | 01:30 | 03:00 | D |  | A | M 102,104,sb478 - M 893,M899,M936,M938,sb s995,s997 |  |  | Anders Sundquist Vrtrack 072-2291696 Thomas Hallgren IVsy5(går inte att välja) Byte ställverksdator, alla signaler på Hie släcks eller går till stopp. Se även obj 286109 objektanm, det går att byta tid med 286109 om det är en fördel.
266236 Övrigt | HIE | STP |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP 83, 73 | 1904 | 1904 | O | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 947 - M 843
266242 Övrigt | HIE | STP |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP 83, 72 | 1904 | 1904 | O | 03:00 | 06:00 | D |  | A | M 935 - M 863
263676 Övrigt | STP |  |  | Ktl-besiktning Stp sp 83,84 | 83,84 | 1942 | 1942 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Stp: M 857 - M 856, M816, sb3 E-skydd Stp: M 820, Hf vxl 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 862, 816 , sb3 | X
263714 Övrigt | STP |  |  | Ktl-besiktning Stp sp 81,82 | 81,82 92 | 1942 | 1942 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: M 804 - M 854,M837, stoppbock sb2. E-skydd: Hf vxl 412- M 804. M 804 ,Hf vxl 338, 335, 334, 323, 322 - M 821. | X
Södra | Godsstråket gm Skåne | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266151 Övrigt | Ä | ÅP |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E | 1943 | 1943 | M-F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | Ä L11 -Åp 51,Åp 51 - 151 | X
266249 Övrigt | Ä | (ÅP) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | nmF | 23:26 | 00:12 | D |  | A | Ä 33 - Åp 51 |  |  | TÅGFRI TID
266669 Övrigt | (Ä) | (ÅP) |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 2960,70 | E | 1904 | 1904 | O | 11:00 | 11:15 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | O | 12:22 | 15:26 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | O | 11:00 | 11:15 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | O | 12:22 | 15:26 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | O | 11:00 | 11:15 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | O | 11:40 | 12:24 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | O | 11:00 | 11:15 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | O | 11:40 | 12:24 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51
269653 Övrigt | (Ä) | (ÅP) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | F | 00:12 | 05:18 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51 |  |  | Tågfri tid
269654 Övrigt | (Ä) | (ÅP) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | nmL | 23:26 | 04:26 | D |  | A | Ä 24 - Åp 51 |  |  | Tågfri tid
269656 Övrigt | (Ä) | ÅP |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E Åp 2 | 1905 | 1905 | L | 04:26 | 05:26 | D |  | A | Ä 24 - Åp 34, 57, hf vx 401, 407 |  |  | Tågfri tid
266250 Övrigt | ÅP | TP |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1905 | 1905 | nmS | 22:11 | 04:00 | D |  | A | Åp 158 - Tp 23 |  |  | Trafik påverkan Tågfritid
[5 empty] | E | 1905 | 1905 | S | 22:11 | 24:00 | D |  | A | Åp 52 - Tp 23
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Åp 52 - Tp 23
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | nmTi nmO | 23:15 | 05:30 | D |  | A | Åp 52 - Tp 23
[5 empty] | E | 1906 | 1906 | nmF | 23:15 | 05:30 | D |  | A | Åp 52 - Tp 36, 37
265519 Övrigt | (ÅP) | KG |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E Alla | 1907 | 1907 | M-F | 08:00 | 13:55 | D |  | A | Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X |  | Sker som D-skydd ihop med 265518
[5 empty] | E Alla | 1919 | 1919 | M-F | 08:00 | 13:55 | D |  | A | Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X
[5 empty] | E Alla | 1932 | 1932 | M-F | 08:00 | 13:55 | D |  | A | Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X
[5 empty] | E Alla | 1941 | 1941 | M-F | 08:00 | 13:55 | D |  | A | Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X
269040 Övrigt | (BIH) | TP |  | Söderåsbanan: Förarbeten | E | 1915 | 1916 | S | 23:00 | 24:00 | D | Sänkning av kontaktledning | A | A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: Bih 301 - Tp 36,38 | X |  | Förarbeten inför upprustning av Söderåsbanan. Omfattar sänkning av kontakttledningen samt omläggning av kablar. Upprutningen kommer att pågå 2020-2021 Trafikpåverkan: Avstängt nattetid.
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | M | 00:00 | 06:00 | D | Sänkning av kontaktledning | A | A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: Bih 301 - Tp 36,38 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D | Sänkning av kontaktledning | A | A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: Bih 301 - Tp 36,38 | X
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | S | 23:00 | 24:00 | D | Ledningsomläggning | A | A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: Bih 301 - Tp 36,38 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 06:00 | D | Ledningsomläggning | A | A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: Bih 301 - Tp 36,38 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | nmTi-nmF | 23:00 | 06:00 | D | Ledningsomläggning | A | A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: Bih 301 - Tp 36,38 | X
266283 Övrigt | TP | (KG) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1907 | 1907 | M | 01:06 | 02:26 | D |  | A | Tp 37,35,26,33,24 - Kg 23 |  |  | Trafikpåverkan Tågfri tid
266683 Övrigt | (TP) | (KG) |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 2962,63 | E | 1904 | 1904 | F | 07:30 | 08:45 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | F | 11:10 | 12:30 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | F | 07:30 | 08:45 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | F | 11:10 | 12:30 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | F | 07:30 | 08:00 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | F | 08:45 | 09:25 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | F | 07:30 | 08:00 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | F | 08:45 | 09:25 | D |  | A | Linjen
266828 Övrigt | (TP) | (KG) |  | Underhållsspårrikt. | E 1,2 | 1914 | 1914 | nmL | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Tp 22 - Kg 23
265221 Övrigt | (KG) | FL |  | Lommabanan - ny mötesstation Stevie D-skydd | E | 1850 | 1850 | M-S | 07:00 | 24:00 | H | Trafikstopp - Ny mötesstation | A | D-skydd: Kg 84 - Fl 32,34 | X |  | Byggnation av nu mötesstation i Stävie Markarbete, spårarbete, kontaktledning 2 st brobyggnationer i Furulund 1st plattform i Furulund Tiderna kommer även att nyttjas av UH Trafikpåverkan: Ingen - nyttjar Flp-Al's avstängning (PSB S1)
[5 empty] | E | 1851 | 1915 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp - Ny mötesstation | A | D-skydd: Kg 84 - Fl 32,34 | X
265752 Övrigt | KG | AL |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E Alla | 1935 | 1935 | M-F | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Kg 84 - M 655, M 655 - 665 | X
266857 Övrigt | (KG) | (AL) |  | Underhållsspårrikt. | E 1,2 | 1914 | 1914 | nmS | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Kg 24 - Al 655 |  |  | Ej delbar utom i extremfall Utförs i vecka 1916 då Lommabanan är avstängd. V1916 är inte Lommabanan stängd! Görs V1914,V1915
[5 empty] | E 1,2 | 1914 | 1914 | S | 19:00 | 24:00 | D |  | A | Kg 24 - Al 655
[5 empty] | E 1,2 | 1915 | 1915 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kg 24 - Al 655
263710 Övrigt | AL |  |  | Spårbes Arlöv | 59,63 | 1908 | 1908 | S | 22:00 | 24:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 620 |  |  | Trafikpåverkan: N.m M stopp mot Flädie, godstågen in och ut på spår 61,62 M och Ti enkelspår mot Åkn, synskas mot servicefönstret Al-Lu
[5 empty] | 59,63 | 1909 | 1909 | M | 00:00 | 01:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 620
[5 empty] | 59,63 | 1932 | 1932 | S | 22:00 | 24:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 620
[5 empty] | 59,63 | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 01:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 620
[5 empty] | 59,63 | 1942 | 1942 | S | 22:00 | 24:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 620
[5 empty] | 59,63 | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 01:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 620
[5 empty] | 64 | 1909 | 1909 | M | 02:00 | 05:00 | D | Spårbes 64 | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 1933 | 1933 | M | 02:00 | 05:00 | D | Spårbes 64 | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 1943 | 1943 | M | 02:00 | 05:00 | D | Spårbes 64 | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 61,62 | 1907 | 1907 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 61,62 | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 61,62 | 1931 | 1931 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 61,62 | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 61,62 | 1942 | 1942 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 61,62 | A | M 651 - M 705, 707
264578 Övrigt | FSB | LRP |  | Kontaktledningsbesiktning | 50,60,sky.spår | 1911 | 1911 | nmF | 23:50 | 06:00 | D |  | A | A-skydd: M 558, sb4 - M 520, 587. E-skydd: hf vxl 847, 855, 858 - M 593 | X
264581 Övrigt | FSB | LRP |  | Kontaktledningsbesiktning | 51 | 1913 | 1913 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | A-skydd: M 546 - M 585. E-skydd: hf vxl 853, hf vxl 856, 857 - M 591. | X
[5 empty] | 51 | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: M 546 - M 585. E-skydd: hf vxl 853, hf vxl 856, 857 - M 591. | X
263705 Övrigt | LRP |  |  | Spårbes Lockarp | 50,86 | 1907 | 1907 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 508 - M 535, 504
[5 empty] | 50,86 | 1931 | 1931 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 508 - M 535, 504
[5 empty] | 50,86 | 1942 | 1942 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 508 - M 535, 504
[5 empty] | 86 | 1907 | 1907 | To | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 505 - M 535
[5 empty] | 86 | 1931 | 1931 | To | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 505 - M 535
[5 empty] | 86 | 1942 | 1942 | To | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 505 - M 535
[5 empty] | 85 | 1907 | 1907 | F | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 507 - M 537
[5 empty] | 85 | 1931 | 1931 | F | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 507 - M 537
[5 empty] | 85 | 1942 | 1942 | F | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 507 - M 537
[5 empty] | 51,85 | 1907 | 1907 | F | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 506 - M 537, 502
[5 empty] | 51,85 | 1931 | 1931 | F | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 506 - M 537, 502
[5 empty] | 51,85 | 1942 | 1942 | F | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 506 - M 537, 502
263708 Övrigt | LRP |  |  | Besiktning Larsbovägen plankorsning | 50 | 1908 | 1908 | Ti | 13:00 | 13:30 | D |  | A | M 593 - M 508
[5 empty] | 50 | 1932 | 1932 | Ti | 13:00 | 13:30 | D |  | A | M 593 - M 508
[5 empty] | 50 | 1944 | 1944 | Ti | 13:00 | 13:30 | D |  | A | M 593 - M 508
264243 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 860 | 50 | 1904 | 1904 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 1909 | 1909 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 1914 | 1914 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 1924 | 1924 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 1929 | 1929 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 1934 | 1934 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 1939 | 1939 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 1944 | 1944 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 1949 | 1949 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
264244 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 862 | 51 | 1904 | 1904 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1909 | 1909 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1914 | 1914 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1919 | 1919 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1924 | 1924 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1929 | 1929 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1934 | 1934 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1939 | 1939 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1944 | 1944 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1949 | 1949 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
264245 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 865,868 | 86 | 1904 | 1904 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1909 | 1909 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1914 | 1914 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1919 | 1919 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1924 | 1924 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1929 | 1929 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1934 | 1934 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1939 | 1939 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1944 | 1944 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1949 | 1949 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
264246 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 866,867 | 85 | 1904 | 1904 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1909 | 1909 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1914 | 1914 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1919 | 1919 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1924 | 1924 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1929 | 1929 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1934 | 1934 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1939 | 1939 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1944 | 1944 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1949 | 1949 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
264582 Övrigt | LRP |  |  | Kontaktledningsbesiktning | 86 | 1914 | 1914 | Ti | 00:20 | 04:50 | D |  | A | A-skydd Lrp: M 504 - M 587, 505. A-skydd Stp: M 505 - M 815. E-skydd Sea: 32, 34 - Lrp M 504. E-skydd Stp: M 505 - 846. E-skydd Lrp: M 504 - 587, 505, hfvxl 866, 867. | X
264601 Övrigt | LRP | VID |  | Kontaktledningsbesiktning | 85 | 1919 | 1919 | M | 01:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Lrp: M 502 - M 591, 507. A-skydd Stp: M 507 - M 858. E-skydd Lrp: Västra Ingelstad si 22 - Lrp M 585, 507, hfvxl 865, 868. E-skydd Stp: M 507 - M 854, hfvxl 317. | X
266847 Övrigt | (LRP) | (VID) |  | Spårbes Lrp-Vid | E | 1909 | 1909 | O | 00:25 | 03:00 | D |  | A | Lrp 502 - Vid 21
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | O | 00:25 | 03:00 | D |  | A | Lrp 502 - Vid 21
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | O | 00:25 | 03:00 | D |  | A | Lrp 502 - Vid 21
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | O | 00:25 | 03:00 | D |  | A | Lrp 502 - Vid 21
252167 Övrigt | (LRP) | (TRG) |  | Banarbetshelger, D-skydd | E | 1909 | 1909 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101
[5 empty] | E | 1935 | 1935 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101
252289 Övrigt | (LRP) | (TRG) |  | Servicefönster Måndagar | E | 1850 | 1851 | M | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M 502 - Trg 101 |  |  | Totalavstängt Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
[5 empty] | E | 1902 | 1949 | M | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M 502 - Trg 101
266856 Övrigt | (LRP) | (TRG) |  | Underhållsbesiktning Plankorsning | E | 1931 | 1931 | Ti | 00:30 | 04:30 | D |  | A | M 502 - Trg 101
266846 Övrigt | VID |  |  | Vxl bes 21, 22 | 1,2 | 1909 | 1909 | Ti | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1919 | 1919 | Ti | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1927 | 1927 | Ti | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1934 | 1934 | Ti | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1943 | 1943 | Ti | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Vid 21 - 22
266848 Övrigt | VID |  |  | Spårbes Vid | 1,2 | 1909 | 1909 | O | 03:00 | 03:40 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1909 | 1909 | O | 03:55 | 05:00 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1919 | 1919 | O | 03:00 | 03:40 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1919 | 1919 | O | 03:55 | 05:00 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1931 | 1931 | O | 03:00 | 03:40 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1931 | 1931 | O | 03:55 | 05:00 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1943 | 1943 | O | 03:00 | 03:40 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1943 | 1943 | O | 03:55 | 05:00 | D |  | A | Vid 21 - 22
266849 Övrigt | (VID) | (ÖG) |  | Spårbes Vid-Ög | E | 1909 | 1909 | To | 00:20 | 01:00 | D |  | A | Vid 22 - Ög 21
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | To | 00:20 | 01:00 | D |  | A | Vid 22 - Ög 21
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | To | 00:20 | 01:00 | D |  | A | Vid 22 - Ög 21
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | To | 00:20 | 01:00 | D |  | A | Vid 22 - Ög 21
266845 Övrigt | ÖG |  |  | Vxl bes 21, 22 | 1,2 | 1909 | 1909 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1919 | 1919 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1927 | 1927 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1934 | 1934 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1943 | 1943 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
266850 Övrigt | ÖG |  |  | Spårbes Ög | 1,2 | 1909 | 1909 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1919 | 1919 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1931 | 1931 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1943 | 1943 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
266851 Övrigt | (ÖG) | (SVÖ) |  | Spårbes Ög-Svö | E | 1909 | 1909 | To | 03:00 | 03:45 | D |  | A | Ög 22 - Svö 21
[5 empty] | E | 1909 | 1909 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Ög 22 - Svö 21
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | To | 03:00 | 03:45 | D |  | A | Ög 22 - Svö 21
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Ög 22 - Svö 21
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | To | 03:00 | 03:45 | D |  | A | Ög 22 - Svö 21
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Ög 22 - Svö 21
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | To | 03:00 | 03:45 | D |  | A | Ög 22 - Svö 21
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Ög 22 - Svö 21
266841 Övrigt | SVÖ |  |  | Vxl bes 21, 22, 36b | 1,2,3 | 1919 | 1919 | Ti | 00:30 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22, sb sp 3
[5 empty] | 1,2,3 | 1934 | 1934 | Ti | 00:30 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22, sb sp 3
[5 empty] | 1,2,3 | 1943 | 1943 | Ti | 00:30 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22, sb sp 3
266844 Övrigt | SVÖ |  |  | Vxl bes 21, 22 | 1,2,3 | 1909 | 1909 | Ti | 00:30 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22
[5 empty] | 1,2,3 | 1927 | 1927 | Ti | 00:30 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22
266852 Övrigt | SVÖ |  |  | Spårbes Svö | 1,2 3 | 1909 | 1909 | F | 00:20 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22
[5 empty] | 1,2 3 | 1919 | 1919 | F | 00:20 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22
[5 empty] | 1,2 3 | 1931 | 1931 | F | 00:20 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22
[5 empty] | 1,2 3 | 1943 | 1943 | F | 00:20 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22
266853 Övrigt | (SVÖ) | (TRG) |  | Spårbes Svö-Trg | E | 1909 | 1909 | F | 02:00 | 03:50 | D |  | A | Svö 22 - Trg 101
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | F | 02:00 | 03:50 | D |  | A | Svö 22 - Trg 101
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | F | 02:00 | 03:50 | D |  | A | Svö 22 - Trg 101
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | F | 02:00 | 03:50 | D |  | A | Svö 22 - Trg 101
264247 Övrigt | TRG |  |  | GD 80 Växelservice vxl 403 | 41 | 1905 | 1905 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
[5 empty] | 41 | 1910 | 1910 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
[5 empty] | 41 | 1915 | 1915 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
[5 empty] | 41 | 1920 | 1920 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
[5 empty] | 41 | 1925 | 1925 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
[5 empty] | 41 | 1930 | 1930 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
[5 empty] | 41 | 1935 | 1935 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
[5 empty] | 41 | 1940 | 1940 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
[5 empty] | 41 | 1945 | 1945 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
264248 Övrigt | TRG |  |  | GD 80 Växelservice vxl 433/436 | 42,43,44 | 1905 | 1905 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 42-44 riktning mot hamnen. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
[5 empty] | 42,43,44 | 1910 | 1910 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
[5 empty] | 42,43,44 | 1915 | 1915 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
[5 empty] | 42,43,44 | 1920 | 1920 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
[5 empty] | 42,43,44 | 1925 | 1925 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
[5 empty] | 42,43,44 | 1930 | 1930 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
[5 empty] | 42,43,44 | 1935 | 1935 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
[5 empty] | 42,43,44 | 1940 | 1940 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
[5 empty] | 42,43,44 | 1945 | 1945 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
[5 empty] | 42,43,44 | 1905 | 1905 | M | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
264297 Övrigt | TRG |  |  | Ktl Bes Trg 42-45,33-36,93,94,14-18 | 42,43,44,14,15,16,17 42-45,33-36,93,94,14-18 | 1905 | 1905 | nmO nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Trg 200, 150 - 122, 120, 126, Sb spår 14-18, 31-36,45, gt1,gt3,gt4.E-skydd: Hf vxl 403,441,450 - trg 200,150 | X |  | Spänningslöst
264298 Övrigt | TRG |  |  | Ktl Bes Trg 42-45,33-36,93,94,14-18 | 42,43,44,14,15,16,17 42-45,33-36,93,94,14-18 | 1926 | 1926 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Trg200,150-122,120,126 SB spår 14-18,32-36,93,94. E-skydd Hf vxl 403,441,451 - trg119,126,120,122 | X |  | Spänninglöst
264529 Övrigt | TRG |  |  | Åtgärder växelvärme | 8,14,15,16,17 7 - 18, 91 | 1901 | 1901 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Vxldvsi 118, Vxldvsi 124, sb 445 -Vxl 909, sb sp 13-18, Gt 5, fiktiv sb f14a, f14b, f15a |  | X
264589 Övrigt | TRG |  |  | Kontaktledningsbesiktning och belysning | Alla | 1920 | 1920 | LS | 16:00 | 18:15 | H |  | A | Trg 111 - sb spår 1,2,8,13-18,31-36,42,45,81,82, fiktiv sb f15a,f14a,f14b, infgräns gt1, gt3-gt8 | X |  | Strömavtagare tas ner på uppställda fordon
266874 Övrigt | TRG |  |  | Förebyggande underhåll Trg | Alla | 1909 | 1909 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | Trg 101 - Stoppbockar
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | Trg 101 - Stoppbockar
[5 empty] | Alla | 1935 | 1935 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | Trg 101 - Stoppbockar
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | Trg 101 - Stoppbockar
Södra | Rååbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266825 Övrigt | (HBGB) | (VÅK) |  | Underhållsspårrikt. | E | 1914 | 1914 | nmTi | 21:45 | 04:15 | D |  | A | Hb 103 - Våk 21 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott str (Hbgb)-(Våk) Påverkar 1570,1581,1574, 1580 (oml/inst) 5120 senareläggs ca 45 minuter (måste omledas pga Lommabanans avst) //JD
265518 Övrigt | HBGB | E |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E Alla | 1907 | 1907 | M-F | 08:00 | 13:55 | D |  | A | Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155 | X |  | Sker som D-skydd
[5 empty] | E Alla | 1919 | 1919 | M-F | 08:00 | 13:55 | D |  | A | Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155 | X
[5 empty] | E Alla | 1932 | 1932 | M-F | 08:00 | 13:55 | D |  | A | Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155 | X
[5 empty] | E Alla | 1941 | 1941 | M-F | 08:00 | 13:55 | D |  | A | Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155 | X
266826 Övrigt | (GAN) | (BIB) |  | Underhållsspårrikt. | E | 1914 | 1914 | nmTo | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Gan 22 -Bib 21 |  |  | Ej delbar utom i extremfall
266827 Övrigt | (VÅK) | TP |  | Underhållsspårrikt. | E 1,2 | 1914 | 1914 | nmF | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Våk 22 - Tp 31,83 |  |  | Ej delbar utom i extremfall
266685 Övrigt | (TP) | (E) |  | Kontroll/service rälssmörjningsapparat 3034 | E | 1904 | 1904 | F | 09:11 | 09:43 | D |  | A | Linjen |  |  | Min 15min disp mellan tåg Tågfri tid
[5 empty] | E | 1904 | 1904 | F | 10:11 | 10:43 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | F | 09:11 | 09:43 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1915 | 1915 | F | 10:11 | 10:43 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | F | 10:11 | 10:43 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | F | 11:11 | 11:43 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | F | 10:11 | 10:43 | D |  | A | Linjen
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | F | 11:11 | 11:43 | D |  | A | Linjen
Södra | Markarydsbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266150 Övrigt | EA | (MRD) |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl D-skydd | E Alla | 1913 | 1913 | M-F | 07:20 | 13:40 | D |  | A | D-skydd: Ea 86 - Mrd 21, E-skydd: Ea Hfvxl105 - Ea 86 | X
[5 empty] | E Alla | 1938 | 1938 | M-F | 07:20 | 13:40 | D |  | A | D-skydd: Ea 86 - Mrd 21, E-skydd: Ea Hfvxl105 - Ea 86 | X
[5 empty] | E Alla | 1939 | 1939 | M-F | 07:20 | 13:40 | D |  | A | D-skydd: Ea 86 - Mrd 21, E-skydd: Ea Hfvxl105 - Ea 86 | X
266861 Övrigt | (EA) | (MRD) |  | Underhållsspårrikt. | E 1,2 | 1944 | 1944 | S | 19:00 | 24:00 | D |  | A | Ea 54 - Mrd 21 |  |  | Ej delbar utom i extremfall
[5 empty] | E 1,2 | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 54 - Mrd 21
[5 empty] | E 1,2 | 1945 | 1945 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 54 - Mrd 21
266149 Övrigt | GND | HM |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl D-skydd | E Alla | 1913 | 1913 | nmTi-nmF | 21:05 | 04:55 | D |  | A | D-skydd Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 - 173 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Genevad-(Hässleholm)
[5 empty] | E Alla | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 21:05 | 04:55 | D |  | A | D-skydd Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 - 173 | X
[5 empty] | E Alla | 1939 | 1939 | nmTi-nmF | 21:05 | 04:55 | D |  | A | D-skydd Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 - 173 | X
273129 | GND | HM |  | Kärråkradepån, utökat objekt med vxl byte och bryggbyte i Hm mot Mrd | E 21-25 | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 21:10 | 04:50 | D | För och efterarbeten | A | D-skydd: Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 - 177 | X |  | Kärråkradepån , byte av växlar och bryggor, utökat uppdrag under det att objektet planerats För och efterarbete samordnas med Underhåll
[5 empty] | E 21-25 | 1939 | 1939 | nmTi-nmF | 21:10 | 04:50 | D | För och efterarbeten | A | D-skydd: Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 - 177 | X
[5 empty] | E 21-25 | 1938 | 1938 | F | 21:10 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | D-skydd: Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 - Hm 177 | X
[5 empty] | E 21-25 | 1938 | 1938 | L | 00:00 | 24:00 | H | Vxl byte , bryggbyten | A | D-skydd: Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 - Hm 177 | X
[5 empty] | E 21-25 | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 24:00 | H | Vxl byte , bryggbyten | A | D-skydd: Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 - Hm 177 | X
[5 empty] | E 21-25 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 04:30 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | D-skydd: Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 - Hm 177 | X
[5 empty] | 6-9 | 1938 | 1938 | nmS | 23:00 | 07:15 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd:Hm 177 - 206-176-243-245-247-187-194-191 samt hf i vxl 540 | X
[5 empty] | E 21-25 | 1938 | 1938 | F | 21:10 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 -till gräns annan spårinnehavare i norra änden- samt hf i vxl 407 | X
[5 empty] | E 21-25 | 1938 | 1938 | L | 00:00 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 -till gräns annan spårinnehavare i norra änden- samt hf i vxl 407 | X
[5 empty] | E 21-25 | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 -till gräns annan spårinnehavare i norra änden- samt hf i vxl 407 | X
[5 empty] | E 21-25 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 04:30 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 -till gräns annan spårinnehavare i norra änden- samt hf i vxl 407 | X
[5 empty] | E 21,22 | 1938 | 1938 | F | 21:10 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 149,151 - Hm hf i vxl 465 | X
[5 empty] | E 21,22 | 1938 | 1938 | L | 00:00 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 149,151 - Hm hf i vxl 465 | X
[5 empty] | E 21,22 | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 149,151 - Hm hf i vxl 465 | X
[5 empty] | E 21,22 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 04:30 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 149,151 - Hm hf i vxl 465 | X
[5 empty] | E 23-25 | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 21:10 | 04:50 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 153,155,157,161, - Hm hf i vxl 456 | X
[5 empty] | E 23-25 | 1939 | 1939 | nmTi-nmF | 21:10 | 04:50 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 153,155,157,161, - Hm hf i vxl 456 | X
[5 empty] | E 23-25 | 1938 | 1938 | F | 21:10 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 153,155,157,161, - Hm hf i vxl 456 | X
[5 empty] | E 23-25 | 1938 | 1938 | L | 00:00 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 153,155,157,161, - Hm hf i vxl 456 | X
[5 empty] | E 23-25 | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 153,155,157,161, - Hm hf i vxl 456 | X
[5 empty] | E 23-25 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 04:30 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd: Hm 153,155,157,161, - Hm hf i vxl 456 | X
[5 empty] | E 300-310, 334 | 1938 | 1938 | F | 21:10 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd:Hm 187 - hm hf i vxl 452 - alla stoppbockar | X
[5 empty] | E 300-310, 334 | 1938 | 1938 | L | 00:00 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd:Hm 187 - hm hf i vxl 452 - alla stoppbockar | X
[5 empty] | E 300-310, 334 | 1938 | 1938 | S | 00:00 | 24:00 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd:Hm 187 - hm hf i vxl 452 - alla stoppbockar | X
[5 empty] | E 300-310, 334 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 04:30 | D | Vxl byte , bryggbyten | A | A-skydd:Hm 187 - hm hf i vxl 452 - alla stoppbockar | X
[5 empty] | E 23-25 | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 21:10 | 04:50 | D | För och efterarbeten | A | A-skydd: Hm 151,153,155,157 - gräns annan spårinnehavare i norr | X
[5 empty] | E 23-25 | 1939 | 1939 | nmTi-nmF | 21:10 | 04:50 | D | För och efterarbeten | A | A-skydd: Hm 151,153,155,157 - gräns annan spårinnehavare i norr | X
266862 Övrigt | (MRD) | (BJM) |  | Underhållsspårrikt. | E | 1945 | 1945 | nmF nmL | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Mrd 22 - Bjm 21 |  |  | Ej delbar utom i extremfall
266864 Övrigt | (BJM) | (HM) |  | Underhållsspårrikt. | E | 1945 | 1945 | nmS | 23:40 | 04:40 | D |  | A | Bjm 22- Hm 169 |  |  | Ej delbar utom i extremfall
273140 | (BJM) | HM |  | Kärråkradepån, ibruktagning hela ombyggnaden | E 21-25 | 1949 | 1949 | S | 00:00 | 16:00 | D | ibruktagning | A | A-skydd: Hm 169 - Hm 177 | X |  | Kärråkradepån ,ibruktagning
[5 empty] | E 21-25 | 1949 | 1949 | S | 00:00 | 16:00 | D | ibruktagning | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 -till gräns annan spårinnehavare i norra änden- samt hf i vxl 407 | X
[5 empty] | E 23-25 | 1949 | 1949 | S | 00:00 | 16:00 | D | ibruktagning | A | A-skydd: Hm 153,155,157,161, - Hm hf i vxl 456 | X
[5 empty] | E 300-310, 334 | 1949 | 1949 | S | 00:00 | 16:00 | D | ibruktagning | A | A-skydd:Hm 187 - hm hf i vxl 452 - alla stoppbockar | X
Södra | Stångådalsbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251196 Övrigt | (RF) | (HF) |  | Servicefönster (Rimforsa) - (Hultsfred) | E | 1850 | 1915 | nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | nmO-nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | nmTi nmO nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1919 | 1919 | nmTi-nmTo | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1920 | 1921 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmTi-nmTo | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1923 | 1923 | nmTi nmO | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1925 | 1933 | nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1934 | 1946 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1947 | 1949 | nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1921 | 1921 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
252093 Övrigt | HF |  |  | Servicefönster | Alla | 1850 | 1949 | TiTo | 12:15 | 13:55 | D |  | A | Hf 21,22,23
252094 Övrigt | HF | BG |  | Servicefönster | Alla | 1850 | 1913 | nmO | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1914 | 1926 | nmO-nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1927 | 1930 | nmO | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1932 | 1948 | nmO-nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | nmO | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1918 | 1918 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1920 | 1920 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1922 | 1922 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1924 | 1924 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1926 | 1926 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1928 | 1928 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1930 | 1930 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1932 | 1932 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1934 | 1934 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1938 | 1944 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1939 | 1945 | M | 00:00 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
252116 Övrigt | (BG) | (BMA) |  | Servicefönster | E | 1850 | 1913 | nmTi | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1914 | 1926 | nmO nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1926 | 1930 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1927 | 1931 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1932 | 1948 | nmO nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1928 | 1928 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1938 | 1944 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1939 | 1945 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1939 | 1945 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
252118 Övrigt | BMA | (KAS) |  | Servicefönster | E | 1850 | 1913 | nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1914 | 1926 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1927 | 1930 | nmTi | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1932 | 1949 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1928 | 1928 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1938 | 1944 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1939 | 1945 | M | 00:00 | 02:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1939 | 1945 | nmF | 22:30 | 03:00 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
Södra | Stångådalsb. Bma-Mss1 | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252091 Övrigt | (BMA) | MSS |  | Servicefönster | E | 1850 | 1949 | O | 13:55 | 22:00 | D |  | A | Linjen Bma - Mss
Södra | Stångådalsb. Bg-Oh | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252090 Övrigt | (BG) | OH |  | Servicefönster | E | 1850 | 1913 | O | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen Bg - Oh
[5 empty] | E | 1914 | 1926 | MTi | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen Bg - Oh
[5 empty] | E | 1927 | 1931 | O | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen Bg - Oh
[5 empty] | E | 1932 | 1948 | MTi | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen Bg - Oh
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | O | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen Bg - Oh
Södra | Nässjö-Hultsfred | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252077 Övrigt | (N) | EK |  | Servicefönster | E | 1850 | 1949 | nmO-nmF | 20:45 | 05:30 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22
266320 Övrigt | N | (EK) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1911 | 1911 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | N 104 - Ek 21 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
252078 Övrigt | (EK) | (HF) |  | Servicefönster | E | 1850 | 1851 | M-To | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1902 | 1915 | M-To | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | M-O | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | Ti-To | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | MTo | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1919 | 1921 | M-To | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | MTi | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | M-To | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1925 | 1925 | M-O | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1926 | 1949 | M-To | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1920 | 1920 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1924 | 1924 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1926 | 1926 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1928 | 1928 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
Södra | Nässjö-Åseda | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252079 Övrigt | (N) | VTA |  | Servicefönster | E | 1850 | 1949 | nmTi | 20:45 | 05:20 | D |  | A | Linjen N - Vta, Inf A,B,E
[5 empty] | E | 1914 | 1926 | nmO | 20:45 | 05:20 | D |  | A | Linjen N - Vta, Inf A,B,E
[5 empty] | E | 1931 | 1948 | nmO | 20:45 | 05:20 | D |  | A | Linjen N - Vta, Inf A,B,E
[5 empty] | E | 1938 | 1944 | S | 20:45 | 24:00 | D |  | A | Linjen N - Vta, Inf A,B,E
[5 empty] | E | 1939 | 1945 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | Linjen N - Vta, Inf A,B,E
[5 empty] | E | 1939 | 1945 | nmF | 20:45 | 05:20 | D |  | A | Linjen N - Vta, Inf A,B,E
Södra | VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252124 Övrigt | (VTA) | KVF |  | Servicefönster | E | 1850 | 1949 | nmTo | 18:00 | 06:00 | D |  | A | Linjen Vta - Kvf
252125 Övrigt | KVF |  |  | Servicefönster | Alla | 1850 | 1949 | nmTo | 18:00 | 06:00 | D |  | A | Linjen Kvf - PLM
Södra | Jönköping gbg-Vaggeryd | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252244 Övrigt | (JÖGB) | VGD |  | Servicefönster Jögb - Vgd | E | 1850 | 1852 | nmO | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Jö 222 - Måp 20 - 21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Jö GB) - Vgd
[5 empty] | E | 1901 | 1912 | nmO | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Jö 222 - Måp 20 - 21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd
[5 empty] | E | 1924 | 1950 | nmO | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Jö 222 - Måp 20 - 21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd
252247 Övrigt | (JÖGB) | (VGD) |  | Servicefönster Jögb - Vgd | E | 1913 | 1915 | nmTi-nmF | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Jögb - Vgd |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Jö GB) - Vgd
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmTi-nmTo | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Jögb - Vgd
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | nmTi-nmF | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Jögb - Vgd
[5 empty] | E | 1918 | 1918 | nmTi nmTo nmF | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Jögb - Vgd
[5 empty] | E | 1919 | 1921 | nmTi-nmF | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Jögb - Vgd
[5 empty] | E | 1922 | 1923 | nmTi nmO nmF | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Jögb - Vgd
266952 Övrigt | (JÖGB) | (VGD) |  | Banarbetsvecka | E | 1920 | 1921 | nmTi-nmF | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott( Jögb) - (Vgd) Tåg 6318 anpassas MOTo v1941/1942 (20/21 ok)/JD
[5 empty] | E | 1941 | 1942 | nmTi-nmF | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen
274349 Övrigt | (JÖGB) | (VGD) |  | Ibruktagning Y:et | E | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 08:40 | D | Ibruktagning Y:et | A | (JöGb) - ( Vgd ) |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår, inkoppling. Startar Fredag 17.25 (T18)
Södra | Nässjö-Halmstad | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251706 Övrigt | (N) | (VGD) |  | Servicefönster N - Vgd | E | 1850 | 1851 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | N 297 - Mbä 21-22 - vgd 21, Linjen N - Vgd |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (N)- (Vgd).
[5 empty] | E | 1901 | 1917 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | N 297 - Mbä 21-22 - vgd 21, Linjen N - Vgd
[5 empty] | E | 1919 | 1950 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | N 297 - Mbä 21-22 - vgd 21, Linjen N - Vgd
274325 Övrigt | (N) | (VGD) |  | Ibruktagning Y:et | E | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 24:00 | D | Ibruktagning Y:et | A | (N) - (Vgd) |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår, inkoppling. Start Måndag 08.25 (T18)
[5 empty] | E | 1850 | 1850 | M | 00:00 | 06:00 | D | Ibruktagning Y:et | A | (N) - ( Vgd )
274353 Övrigt | VGD |  |  | Ibruktagning Y:et | Alla | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 08:50 | D | Ibruktagning Y:et | A | Vgd21, Vgd22, Vgd23 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår, inkoppling. Ingen trafik in/ut från Vaggeryd Start lördag 07.40 (T18)
251707 Övrigt | (VGD) | (V) |  | Servicefönster Vgd - V | E | 1850 | 1852 | nmTo | 22:00 | 04:50 | D |  | A | Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vgd) - (V)
[5 empty] | E | 1901 | 1921 | nmTo | 22:00 | 04:50 | D |  | A | Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V
[5 empty] | E | 1924 | 1950 | nmTo | 22:00 | 04:50 | D |  | A | Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V
274351 Övrigt | (VGD) | (V) |  | Ibruktagning Y:et | E | 1849 | 1849 | S | 00:00 | 08:50 | D | Ibruktagning Y:et | A | ( Vgd ) - ( V ) |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår, inkoppling. Startar Fredag 17.25 (T18)
251711 Övrigt | (V) | (LRD) |  | Servicefönster V - Lrd | E | 1850 | 1851 | nmTi | 21:45 | 02:50 | D |  | A | V 102 - Fod A1/2 - Fod B1/2 - Rft 1/1 - Rft 1/2 - Sdr A 1/2 - Sdr B 1/2 - Lrd 2/1, Linjen V - Lrd |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd)
[5 empty] | E | 1902 | 1950 | nmTi | 21:45 | 02:50 | D |  | A | V 102 - Fod A1/2 - Fod B1/2 - Rft 1/1 - Rft 1/2 - Sdr A 1/2 - Sdr B 1/2 - Lrd 2/1, Linjen V - Lrd
252255 Övrigt | (V) | (LRD) |  | Servicefönster V - Lrd | E | 1920 | 1921 | nmO-nmF | 21:45 | 02:50 | D |  | A | Linjen V - Lrd |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd)
[5 empty] | E | 1922 | 1922 | nmO nmF | 21:45 | 02:50 | D |  | A | Linjen V - Lrd
[5 empty] | E | 1933 | 1947 | nmO-nmF | 21:45 | 02:50 | D |  | A | Linjen V - Lrd
252257 Övrigt | (V) | (LRD) |  | Banarbetsvecka V - Lrd | E | 1915 | 1915 | M-F | 07:40 | 16:20 | D |  | A | Linjen V - Lrd |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd)
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M-F | 07:40 | 16:20 | D |  | A | Linjen V - Lrd
251681 Övrigt | LRD | (HD) |  | Servicefönster | Alla | 1850 | 1913 | nmTi | 21:45 | 03:40 | D |  | A |  |  |  | Landeryd måste bevakas när tiderna ska utnyttjas till 03.40 nmTi-F. Kontakt tas med Thomas Nyström TLoss4, annars måste arbetena avslutas 02.50//JD
[5 empty] | Alla | 1913 | 1924 | S | 20:50 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1914 | 1925 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1914 | 1925 | nmTi-nmF | 21:45 | 03:40 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1926 | 1939 | nmTi | 21:45 | 03:40 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1939 | 1942 | S | 20:50 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1940 | 1943 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1940 | 1943 | nmTi-nmF | 21:45 | 03:40 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 1944 | 1949 | nmTi | 21:45 | 03:40 | D |  | A
269298 Övrigt | (OM) | (FUR) |  | Spårbyte Om - Åld - Kabellokalisering samt kabelsänkning | E Alla i Om | 1914 | 1914 | nmTi-nmF | 21:45 | 02:50 | D |  | A | Om si A 1/2 - Fur si 112 |  |  | Trafikpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | E Alla i Om | 1914 | 1921 | S | 20:50 | 24:00 | D |  | A | Om si A 1/2 - Fur si 112
[5 empty] | E Alla i Om | 1915 | 1922 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A | Om si A 1/2 - Fur si 112
[5 empty] | E Alla i Om | 1915 | 1922 | nmTi-nmF | 21:45 | 02:50 | D |  | A | Om si A 1/2 - Fur si 112
Södra | Torup-Hyltebruk | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251682 Övrigt | (TOU) | HYB |  | Servicefönster | E | 1850 | 1948 | S | 14:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1927 | 1933 | M-To | 14:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1944 | 1946 | M-To | 14:00 | 24:00 | D |  | A
Södra | Blekinge kustbana | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
265615 Övrigt | CR | BML |  | Kontaktledningsbesiktning | E 1,2,3 | 1919 | 1919 | nmTi nmO | 23:35 | 03:50 | D |  | A | E-skydd: Cr 222, 321, stoppbock spår 1-3 - Bml21 | X |  | Trafikpåverkan: natt mot Ti,O inkl Cr. Spår 2,4 hålls fria från uppst. Tjt till 1203 anordnas (natt mot To,F exkl Cr)
[5 empty] | E 4 | 1919 | 1919 | nmTi nmO | 23:35 | 03:50 | D |  | A | A-skydd: Cr 282 - 281 (kapillära nätet) | X
265620 Övrigt | (CR) | BML |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 1919 | 1919 | nmTo nmF | 23:20 | 04:20 | D |  | A | A-skydd: Cr 321 - Bml 21, E-skydd: Cr 322, 324 - Bml 21 | X |  | Trafikpåverkan: natt mot Ti,O inkl Cr natt mot To,F exkl Cr
265624 Övrigt | (CRGB) | SAK |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 1917 | 1918 | nmTi-nmF | 23:20 | 04:25 | D |  | A | A-skydd: Cr 321 - Sak 21, E-skydd: Cr L342 - Sak21 | X |  | Trafikpåverkan: (Cr)-Sak splöst
268884 Övrigt | (CRGB) | (SAK) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1907 | 1907 | nmTi | 23:18 | 04:20 | D |  | A | Crgb 321 - Sak 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
288362 | (CRGB) | (VRU) |  | Servicefönster | E | 1914 | 1926 | nmTi | 23:20 | 04:25 | D |  | A | Crgb 321 - Vru 22 |  |  | Trafikpåverkan Totalavstängt (Crgb) - (Vru)
[5 empty] | E | 1937 | 1948 | nmTi | 23:20 | 04:25 | D |  | A | Crgb 321 - Vru 22
251698 Övrigt | (CRGB) | RB |  | Servicefönster | E | 1850 | 1913 | nmTi-nmF | 23:50 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21 |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt (Crgb)-Rb Uppehåll natt mot Tisdag gäller endast Vru-Kh (Tåg från Mörrums Bruk, växling vid ankomst Kh). Dessa tider ligger i objekt 288362 (Crgb) - (Vru), objekt 288364 (Kh) - Rb v.14-26,37-48/MS Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare, se graf.
[5 empty] | E | 1914 | 1926 | nmO-nmF | 23:50 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21
[5 empty] | E | 1927 | 1936 | nmTi-nmF | 23:50 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21
[5 empty] | E | 1937 | 1948 | nmO-nmF | 23:50 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21
[5 empty] | E | 1949 | 1950 | nmTi-nmF | 23:50 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21
266289 Övrigt | (SÖG) | (MRU) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1907 | 1907 | nmO | 23:15 | 04:15 | D |  | A | Sög 21 - Mru 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
265625 Övrigt | SÖG | BHB |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 1916 | 1917 | nmTi | 23:35 | 00:50 | D |  | A | A-skydd: Sög 22 - Bhb 22, E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33 | X |  | Trafikpåverkan: Sög-Bhb splöst
[5 empty] | E | 1916 | 1917 | Ti | 01:20 | 04:30 | D |  | A | A-skydd: Sög 22 - Bhb 22, E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmO nmTo | 23:35 | 04:45 | D |  | A | A-skydd: Sög 22 - Bhb 22, E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33 | X
[5 empty] | E | 1916 | 1916 | nmF | 23:35 | 06:45 | D |  | A | A-skydd: Sög 22 - Bhb 22, E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33 | X
[5 empty] | E | 1917 | 1917 | nmO-nmF | 23:35 | 04:45 | D |  | A | A-skydd: Sög 22 - Bhb 22, E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33 | X
268885 Övrigt | (SAK) | VRU |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1907 | 1907 | nmF | 23:20 | 04:20 | D |  | A | Sak 21 - Vru 21 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
268886 Övrigt | VRU | (ÅMN) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1907 | 1907 | nmL | 23:50 | 04:50 | D |  | A | Vru 22 - Åmn 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
268887 Övrigt | (KH) | (BHB) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1907 | 1907 | S | 00:42 | 05:42 | D |  | A | Kh 21 - Bhb 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
288364 | (KH) | RB |  | Servicefönster | E | 1914 | 1926 | nmTi | 23:50 | 04:25 | D |  | A | Vru 21 - Rb 21 |  |  | Trafikpåverkan Totalavstängt (Kh) - Rb
[5 empty] | E | 1937 | 1948 | nmTi | 23:50 | 04:25 | D |  | A | Vru 21 - Rb 21
265626 Övrigt | (KH) | CK |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 1914 | 1914 | Ti-F | 00:20 | 04:40 | D |  | A | A-skydd: Kh 21 - Ck 201,203, 215, sb sp 1-4,6, E-skydd: Kh 23 - Ck 201,203, 215 sb sp 1-4,6 | X |  | Trafikpåverkan: Ck splöst, även värmeposter
265696 Övrigt | (KH) | (CK) |  | Kontaktledningsbesiktning | E | 1915 | 1915 | Ti-F | 00:10 | 04:40 | D |  | A | A-skydd: Kh 21 - Ck 203, E-skydd: Kh 23 - Ck L253 | X |  | Trafikpåverkan: (Kh)-(Ck) splöst
268888 Övrigt | (ÅMN) | (RB) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1908 | 1908 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ämn 21 - Rb 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
268889 Övrigt | (BHB) | (NÄT) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1908 | 1908 | nmTi | 23:58 | 04:50 | D |  | A | Bhb 21 - Nät 22 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
268890 Övrigt | (RB) | (GUA) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1908 | 1908 | O | 00:05 | 04:45 | D |  | A | Rb 21 - Ck 203 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
251702 Övrigt | RB | CK |  | Servicefönster | E | 1850 | 1950 | Ti-F | 00:20 | 04:40 | D |  | A | Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6 |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt Rb - Ck Vid spänningslöst måste JF meddelas
Södra | Älmhult - Olofström | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251398 Övrigt | (ÄH) | OF |  | Älmhult-Olofström: Förarbete Spårbyte | E Of 3 | 1928 | 1928 | LS | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, spårbyte | A | D-skydd1: Äh 54 - Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 - stoppbock s1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Får samordnas/synkas med Volvo's sommeruppehåll.
[5 empty] | E Of 3 | 1929 | 1929 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, spårbyte | A | D-skydd1: Äh 54 - Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 - stoppbock s1
[5 empty] | E Of 3 | 1930 | 1930 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, spårbyte | A | D-skydd1: Äh 54 - Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 - stoppbock s1
[5 empty] | E Of 3 | 1931 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, spårbyte | A | D-skydd1: Äh 54 - Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 - stoppbock s1
Södra | Ystadbanan | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252133 Övrigt | (LRP) | (Y) |  | Servicefönster M - To | E | 1850 | 1949 | M-To | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 21
252147 Övrigt | (LRP) | (Y) |  | Banarbetshelger D-skydd | E | 1910 | 1910 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | M 558 , 505 - Y 21
[5 empty] | E | 1911 | 1911 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | M 558 , 505 - Y 21
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | M 558 , 505 - Y 21
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | M 558 , 505 - Y 21
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | M 558 , 505 - Y 21
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | M 558 , 505 - Y 21
265163 Övrigt | (RYE) | VLB |  | Ystadbanan: Omgenerering och inläsning TSL | E Vlb 1-2 | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 12:00 | H |  | A | D-skydd: Rye 22 - Vlb 22 | X |  | Avstängt i Vilhelmsborg för omgenerering och inläsning TSL Trafikpåverkan: Avstängt Rye-Y (samtidigt m avstängning Vlb-Si)
258717 Övrigt | VLB | SI |  | Y - Si: Nytt signalsystem, Fjärrstyrning, STH-höjning, Mötesspår Gärsnäs | E Y 1-4, Köp 1-2, Tli 1-2, Gss 1, Si 1-2 | 1937 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Vlb 22 - Si stoppbockar | X |  | Ny signalanläggning Y-Si, fjärrstyrning, STH-höjning, nytt mötesspår Gärsnäs. Dessutom förberedande arbeten Ystad bangård. Trafikpåverkan: Trafikstopp Vilhelmsborg-Simrishamn
[5 empty] | E Y 1-4, Köp 1-2, Tli 1-2, Gss 1, Si 1-2 | 1945 | 1945 | M-F | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Vlb 22 - Si stoppbockar | X
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 km+m: 69,800/69,900 Längd: 100)
[5 empty] | E | 1946 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 km+m: 69,800/69,900 Längd: 100)
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 65/40 km+m: 84,800/84,950 Längd: 150)
[5 empty] | E | 1946 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 65/40 km+m: 84,800/84,950 Längd: 150)
260143 Övrigt | Y |  |  | Ystad: Bangårdsombyggnad (sp41) | 41 | 1937 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Askydd: Hf vxl 30 - stoppbock i sp 41 |  |  | Ombyggnad av Ystad bangård för att möjliggöra samtidig infart samt fler uppställningsmöjligheter. Fortsätter under T20....
[5 empty] | 41 | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Askydd: Hf vxl 30 - stoppbock i sp 41
260879 Övrigt | Y |  |  | Ystad: Bangårdsombyggnad (sp2) | 2 | 1945 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Rivning av sp2 | A | Askydd: Y 2/3 - stoppbock i sp2; E-skydd: Hf vxl 5 - stoppbock i sp2 | X |  | Ombyggnad av Ystad bangård för att möjliggöra samtidig infart samt fler uppställningsmöjligheter. Innebär rivning av sp2. Fortsätter under T20....
[5 empty] | 2 | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H | Rivning av sp2 | A | Askydd: Y 2/3 - stoppbock i sp2; E-skydd: Hf vxl 5 - stoppbock i sp2 | X
264241 Övrigt | Y |  |  | GD 80 Växelservice Y vxl 1 | 3,4 | 1904 | 1904 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1909 | 1909 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1914 | 1914 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1919 | 1919 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1924 | 1924 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1929 | 1929 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1934 | 1934 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1939 | 1939 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1944 | 1944 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1949 | 1949 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
264242 Övrigt | Y |  |  | GD80 VäxelserviceY vxl 3 | 4,3,2 | 1903 | 1903 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1904 | 1904 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1908 | 1908 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1909 | 1909 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1913 | 1913 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1914 | 1914 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1918 | 1918 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1919 | 1919 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1923 | 1923 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1924 | 1924 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,2,3 | 1928 | 1928 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,2,3 | 1929 | 1929 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1933 | 1933 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1938 | 1938 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1943 | 1943 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1944 | 1944 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1948 | 1948 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
252135 Övrigt | (Y) | SI |  | Servicefönster Ti - To | E | 1850 | 1949 | Ti-To | 01:30 | 04:35 | D |  | A | Y: 2/2 -- Si stoppbockar
252143 Övrigt | (Y) | SI |  | Banarbetshelger, D-skydd | E | 1911 | 1911 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar
[5 empty] | E | 1912 | 1912 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar
Södra | Kristianstad-Åhus | Vecka : 1849 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251907 Övrigt | (CR) | ÅHUS |  | Servicefönster | E | 1850 | 1950 | MTi | 08:30 | 15:10 | D |  | A | Linjen Cr - Åhus |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Cr)-Åhus, Dagtid