## Rådata Skarvar och Diallatation (hidden)
Bandel | Ägare | Tpl/Str | Typ - undertyp | Benämning | une | Besiktningsklass | Km + m fr | Km + m ti | Antal test 2026 | Utförd första kontroll | Sign. | Utförd andra kontroll | Sign. | Planerad vecka första kontroll | Planerad vecka andra kontroll | Lämplig vecka planering | Kommentar | OFP-Bes. | Next date | Last date | Dagar +/- senaste datum
124 | Nord | KRB - LDL | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS-S | DA-SA60-1200-BS-S | e | B5 | 985.262 | 985.279 | 1 | - |  | - |  | 34 | - | 32 |  | 2025-08-06 | 2026-08-06 | 2026-10-05 | -258
124 | Nord | KRB - LDL | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS-S | DA-SA60-1200-BS-S | e | B5 | 985.71 | 985.727 | 1 | - |  | - |  | 34 | - | 32 |  | 2025-08-06 | 2026-08-06 | 2026-10-05 | -258
129 | Nord | ÖÄ | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS-S | DA-SA60-1200-BS-S | e | B4 | 822.197 | 822.214 | 1 | - |  | - |  | 36 | - | 43 |  | 2025-10-21 | 2026-10-21 | 2026-12-20 | -334
129 | Nord | DGM - VNS | Dilatationsanordning - DA-UIC60-200-T | DA-UIC60-200-T | e | B4 | 854.856 | 854.863 | 1 | - |  | - |  | 36 | - | 43 |  | 2025-10-20 | 2026-10-20 | 2026-12-19 | -333
129 | Nord | DGM - VNS | Dilatationsanordning - DA-UIC60-200-T | DA-UIC60-200-T | e | B4 | 855.042 | 855.049 | 1 | - |  | - |  | 36 | - | 43 |  | 2025-10-20 | 2026-10-20 | 2026-12-19 | -333
130 | Nord | FSM - SLJ | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BF-S | DA-SA60-300-BF-S | e | B4 | 661.499 | 661.516 | 1 | - |  | - |  | 37 | - | 44 |  | 2025-10-27 | 2026-10-27 | 2026-12-26 | -340
130 | Nord | FSM - SLJ | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BF-S | DA-SA60-300-BF-S | e | B4 | 661.776 | 661.793 | 1 | - |  | - |  | 37 | - | 44 |  | 2025-10-27 | 2026-10-27 | 2026-12-26 | -340
147 | Nord | GIM | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | e | B5 | 113.941 | 113.957 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 37 |  | 2025-09-12 | 2026-09-12 | 2026-11-11 | -295
153 | Nord | BTÅ - TSG | Dilatationsanordning - DA-SJ34-200-T | DA-SJ34-200-T | e | B2 | 50.665 | 50.669 | 1 | - |  | - |  | 22 | - | 22 |  | 2025-05-28 | 2026-05-28 | 2026-07-27 | -188
171 | Nord | ÖK | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS |  | B2 | 0.48 | 0.497 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 18 |  | 2025-04-29 | 2026-04-29 | 2026-06-28 | -159
171 | Nord | ÖK | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | e | B5 | 6.55 | 6.567 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 18 |  | 2025-04-28 | 2026-04-28 | 2026-06-27 | -158
171 | Nord | ARA | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | e | B5 | 12.659 | 12.676 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 17 |  | 2025-04-24 | 2026-04-24 | 2026-06-23 | -154
171 | Nord | GIA - HUMN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | e | B5 | 29.124 | 29.141 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 17 |  | 2025-04-24 | 2026-04-24 | 2026-06-23 | -154
171 | Nord | GIA - HUMN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | e | B5 | 29.758 | 29.775 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 17 |  | 2025-04-24 | 2026-04-24 | 2026-06-23 | -154
171 | Nord | GIA - HUMN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | e | B5 | 31.106 | 31.123 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 17 |  | 2025-04-24 | 2026-04-24 | 2026-06-23 | -154
171 | Nord | KÖA - SBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | e | B5 | 46.168 | 46.185 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 17 |  | 2025-04-25 | 2026-04-25 | 2026-06-24 | -155
171 | Nord | NON - ÄNÖ | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | e | B5 | 73.122 | 73.139 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 17 |  | 2025-04-23 | 2026-04-23 | 2026-06-22 | -153
171 | Nord | ÄNÖ - HÖS | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | e | B5 | 86.985 | 87.002 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 17 |  | 2025-04-23 | 2026-04-23 | 2026-06-22 | -153
171 | Nord | NOE - SÖK | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | e | B5 | 106.56 | 106.577 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 17 |  | 2025-04-23 | 2026-04-23 | 2026-06-22 | -153
171 | Nord | SÖK - GIM | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | e | B5 | 112.02 | 112.037 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 17 |  | 2025-04-23 | 2026-04-23 | 2026-06-22 | -153
175 | Nord | VÄY - SLM | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | e | B5 | 484.888 | 484.905 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 17 |  | 2025-04-21 | 2026-04-21 | 2026-06-20 | -151
175 | Nord | SLM - HAN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | e | B5 | 496.875 | 496.892 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 17 |  | 2025-04-21 | 2026-04-21 | 2026-06-20 | -151
175 | Nord | DÖE - BJA | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | e | B5 | 532.398 | 532.415 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 17 |  | 2025-04-22 | 2026-04-22 | 2026-06-21 | -152
175 | Nord | BJA - GÅN | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | e | B5 | 536.193 | 536.21 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 17 |  | 2025-04-23 | 2026-04-23 | 2026-06-22 | -153
175 | Nord | BJA - GÅN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | e | B5 | 538.978 | 538.995 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 17 |  | 2025-04-22 | 2026-04-22 | 2026-06-21 | -152
175 | Nord | GÅN - ÖK | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | e | B5 | 548.848 | 548.865 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 17 |  | 2025-04-22 | 2026-04-22 | 2026-06-21 | -152
217 | Mitt | SKÄ - LS | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | e | B5 | 372.068 | 372.085 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 22 |  | 2025-05-25 | 2026-05-25 | 2026-07-24 | -185
218 | Mitt | DÖL - HDN | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS | DA-60E-600-1-BS | n | B4 | 280.468 | 280.485 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 22 |  | 2025-05-25 | 2026-05-25 | 2026-07-24 | -185
218 | Mitt | DÖL - HDN | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS | DA-60E-600-1-BS | u | B4 | 280.468 | 280.485 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 22 |  | 2025-05-25 | 2026-05-25 | 2026-07-24 | -185
218 | Mitt | DÖL - HDN | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS | DA-60E-600-1-BS | u | B4 | 280.725 | 280.742 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 22 |  | 2025-05-25 | 2026-05-25 | 2026-07-24 | -185
218 | Mitt | DÖL - HDN | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS | DA-60E-600-1-BS | n | B4 | 280.725 | 280.742 | 1 | - |  | - |  | 17 | - | 22 |  | 2025-05-25 | 2026-05-25 | 2026-07-24 | -185
221 | Mitt | STR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | e | B3 | 751.677 | 751.689 | 1 | - |  | - |  | 26 | - | 27 |  | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 2026-08-30 | -222
232 | Mitt | HSD - SVJ | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | e | B5 | 418.681 | 418.698 | 1 | - |  | - |  | 40 | - | 43 |  | 2025-10-22 | 2026-10-22 | 2026-12-21 | -335
233 | Mitt | SLBK - SEN | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | e | B4 | 372.019 | 372.029 | 1 | - |  | - |  | 40 | - | 43 |  | 2025-10-22 | 2026-10-22 | 2026-12-21 | -335
233 | Mitt | SLBK - SEN | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | e | B4 | 372.247 | 372.257 | 1 | - |  | - |  | 40 | - | 43 |  | 2025-10-22 | 2026-10-22 | 2026-12-21 | -335
234 | Mitt | NTA | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | e2 | B3 | 574.248 | 574.261 | 1 | - |  | - |  | 14 | - | 14 |  | 2025-04-02 | 2026-04-02 | 2026-06-01 | -132
234 | Mitt | NTA | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | e2 | B3 | 574.383 | 574.396 | 1 | - |  | - |  | 14 | - | 14 |  | 2025-04-02 | 2026-04-02 | 2026-06-01 | -132
235 | Mitt | GUI - SHV | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | e | B5 | 188.713 | 188.73 | 1 | - |  | - |  | 13 | - | 13 |  | 2025-03-27 | 2026-03-27 | 2026-05-26 | -126
235 | Mitt | NJB | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | u | B4 | 332.471 | 332.484 | 1 | - |  | - |  | 13 | - | 13 |  | 2025-03-27 | 2026-03-27 | 2026-05-26 | -126
235 | Mitt | NJB - NLY | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | n | B4 | 332.471 | 332.484 | 1 | - |  | - |  | 13 | - | 13 |  | 2025-03-27 | 2026-03-27 | 2026-05-26 | -126
401 | Öst | TMÖ | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | u3 | B4 | 3.552 | 3.569 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 5 |  | 2025-01-28 | 2026-01-28 | 2026-03-29 | -68
401 | Öst | TMÖ | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | n3 | B4 | 3.645 | 3.662 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 5 |  | 2025-01-28 | 2026-01-28 | 2026-03-29 | -68
401 | Öst | CST | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S | DA-60E-300-BS-S | u1s | B4 | 0.974 | 0.987 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 5 |  | 2025-01-28 | 2026-01-28 | 2026-03-29 | -68
401 | Öst | CST | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S | DA-60E-300-BS-S | n1s | B4 | 0.974 | 0.987 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 5 |  | 2025-01-28 | 2026-01-28 | 2026-03-29 | -68
401 | Öst | SST | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | n2s | B4 | 3.349 | 3.366 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 6 |  | 2025-02-04 | 2026-02-04 | 2026-04-05 | -75
401 | Öst | SST | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | u2s | B4 | 3.35 | 3.367 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 6 |  | 2025-02-04 | 2026-02-04 | 2026-04-05 | -75
401 | Öst | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS-S | DA-SA60-300-BS-S | n1s | B5 | 3.876 | 3.893 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-24 | 2026-01-24 | 2026-03-25 | -64
401 | Öst | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS-S | DA-SA60-300-BS-S | u1s | B5 | 3.879 | 3.896 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-24 | 2026-01-24 | 2026-03-25 | -64
401 | Öst | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS-S | DA-SA60-300-BS-S | u1s | B5 | 4.064 | 4.081 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-24 | 2026-01-24 | 2026-03-25 | -64
401 | Öst | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS-S | DA-SA60-300-BS-S | n1s | B5 | 4.064 | 4.081 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-24 | 2026-01-24 | 2026-03-25 | -64
401 | Öst | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | u2s | B5 | 4.148 | 4.165 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-24 | 2026-01-24 | 2026-03-25 | -64
401 | Öst | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | n2s | B5 | 4.148 | 4.165 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-24 | 2026-01-24 | 2026-03-25 | -64
401 | Öst | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | u1s | B5 | 4.782 | 4.799 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-24 | 2026-01-24 | 2026-03-25 | -64
401 | Öst | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | u1s | B5 | 5.622 | 5.639 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-24 | 2026-01-24 | 2026-03-25 | -64
401 | Öst | ÄS | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | u1s | B5 | 6.057 | 6.074 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-24 | 2026-01-24 | 2026-03-25 | -64
405 | Öst | NST | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | e | B1 | 1.723 | 1.733 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-24 | 2026-01-24 | 2026-03-25 | -64
410 | Öst | SÖD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 35.473 | 35.49 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-15 | 2026-08-15 | 2026-10-14 | -267
410 | Öst | SÖD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 35.478 | 35.495 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-15 | 2026-08-15 | 2026-10-14 | -267
410 | Öst | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 35.5 | 35.5 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 7 |  | 2025-08-15 | 2026-02-13 12:00 | 2026-04-14 12:00 | -84.5
410 | Öst | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 35.5 | 35.5 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 7 |  | 2025-08-15 | 2026-02-13 12:00 | 2026-04-14 12:00 | -84.5
410 | Öst | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 35.506 | 35.506 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 7 |  | 2025-08-14 | 2026-02-12 12:00 | 2026-04-13 12:00 | -83.5
410 | Öst | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 35.506 | 35.506 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 7 |  | 2025-08-15 | 2026-02-13 12:00 | 2026-04-14 12:00 | -84.5
410 | Öst | SÖD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 35.552 | 35.569 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-15 | 2026-08-15 | 2026-10-14 | -267
410 | Öst | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 35.553 | 35.553 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 7 |  | 2025-08-15 | 2026-02-13 12:00 | 2026-04-14 12:00 | -84.5
410 | Öst | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 35.553 | 35.553 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 7 |  | 2025-08-15 | 2026-02-13 12:00 | 2026-04-14 12:00 | -84.5
410 | Öst | SÖD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 35.554 | 35.571 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-15 | 2026-08-15 | 2026-10-14 | -267
410 | Öst | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 35.559 | 35.559 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 7 |  | 2025-08-15 | 2026-02-13 12:00 | 2026-04-14 12:00 | -84.5
410 | Öst | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 35.559 | 35.559 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 7 |  | 2025-08-15 | 2026-02-13 12:00 | 2026-04-14 12:00 | -84.5
410 | Öst | SÖD | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S | DA-60E-300-BS-S | u | B4 | 35.713 | 35.73 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | -266
418 | Öst | BJN - MSJ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S-Bdel | DA-60E-300-BS-S-Bdel | u | B5 | 26.475 | 26.484 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-15 | 2026-08-15 | 2026-10-14 | -267
418 | Öst | BJN - MSJ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S-Bdel | DA-60E-300-BS-S-Bdel | n | B5 | 26.475 | 26.484 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-15 | 2026-08-15 | 2026-10-14 | -267
418 | Öst | MSJ - SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS | DA-60E-600-BS | u | B5 | 35.564 | 35.58 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-13 | 2026-08-13 | 2026-10-12 | -265
418 | Öst | MSJ - SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS | DA-60E-600-BS | n | B5 | 35.564 | 35.58 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-13 | 2026-08-13 | 2026-10-12 | -265
418 | Öst | MSJ - SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | n | B5 | 36.118 | 36.135 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-13 | 2026-08-13 | 2026-10-12 | -265
418 | Öst | MSJ - SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | u | B5 | 36.119 | 36.135 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-13 | 2026-08-13 | 2026-10-12 | -265
418 | Öst | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | n1 | B5 | 1.617 | 1.64 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | -266
418 | Öst | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | u1 | B5 | 1.626 | 1.642 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | -266
418 | Öst | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | n1 | B5 | 1.999 | 2.016 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | -266
418 | Öst | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | u1 | B5 | 2.013 | 2.03 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | -266
418 | Öst | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | n1 | B4 | 2.498 | 2.515 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | -266
418 | Öst | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | u1 | B4 | 2.513 | 2.529 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | -266
418 | Öst | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | u | B5 | 36.448 | 36.465 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-13 | 2026-08-13 | 2026-10-12 | -265
418 | Öst | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | n | B5 | 36.457 | 36.474 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-13 | 2026-08-13 | 2026-10-12 | -265
418 | Öst | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | n | B5 | 36.867 | 36.884 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-13 | 2026-08-13 | 2026-10-12 | -265
418 | Öst | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | u | B5 | 36.868 | 36.884 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-13 | 2026-08-13 | 2026-10-12 | -265
418 | Öst | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | u | B5 | 37.199 | 37.215 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | -266
418 | Öst | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | n | B5 | 37.199 | 37.216 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | -266
418 | Öst | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | n | B5 | 37.583 | 37.599 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | -266
418 | Öst | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | u | B5 | 37.584 | 37.6 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | -266
418 | Öst | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS | DA-60E-600-BS | u | B5 | 38.083 | 38.1 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | -266
418 | Öst | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS | DA-60E-600-BS | n | B5 | 38.086 | 38.103 | 1 | - |  | - |  | 33 | - | 33 |  | 2025-08-14 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | -266
434 | Mitt | SUR - BOM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 100.399 | 100.416 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 13 |  | 2025-03-27 | 2026-03-27 | 2026-05-26 | -126
434 | Mitt | SUR - BOM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 100.406 | 100.423 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 13 |  | 2025-03-27 | 2026-03-27 | 2026-05-26 | -126
434 | Mitt | SUR - BOM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 100.399 | 100.416 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 13 |  | 2025-03-27 | 2026-03-27 | 2026-05-26 | -126
434 | Mitt | SUR - BOM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 100.406 | 100.423 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 13 |  | 2025-03-27 | 2026-03-27 | 2026-05-26 | -126
444 | Öst | EKO | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | u | B4 | 54.834 | 54.851 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-24 | -63
444 | Öst | EKO | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | n | B4 | 54.835 | 54.851 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-24 | -63
444 | Öst | EKO | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | u | B4 | 55.745 | 55.761 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-24 | -63
444 | Öst | EKO | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | n | B4 | 55.745 | 55.762 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-24 | -63
445 | Öst | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 23.749 | 23.766 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-24 | -63
445 | Öst | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 23.758 | 23.775 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-24 | -63
445 | Öst | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 23.877 | 23.894 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-24 | -63
445 | Öst | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 23.881 | 23.898 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-24 | -63
445 | Öst | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | u | B4 | 24.169 | 24.187 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-24 | -63
445 | Öst | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 24.178 | 24.195 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-24 | -63
445 | Öst | KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | u | B4 | 25.657 | 25.674 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-24 | -63
445 | Öst | KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | n | B4 | 25.667 | 25.684 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 4 |  | 2025-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-24 | -63
490 | Öst | KÖR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S-Bdel | DA-60E-300-BS-S-Bdel | e | B4 | 129.792 | 129.802 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 3 |  | 2025-01-17 | 2026-01-17 | 2026-03-18 | -57
490 | Öst | KÖR | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 129.82 | 129.82 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 7 |  | 2025-08-12 | 2026-02-10 12:00 | 2026-04-11 12:00 | -81.5
490 | Öst | KÖR | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 129.82 | 129.82 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 7 |  | 2025-08-12 | 2026-02-10 12:00 | 2026-04-11 12:00 | -81.5
490 | Öst | KÖR | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 129.86 | 129.86 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 7 |  | 2025-08-12 | 2026-02-10 12:00 | 2026-04-11 12:00 | -81.5
490 | Öst | KÖR | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 129.86 | 129.86 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 7 |  | 2025-08-12 | 2026-02-10 12:00 | 2026-04-11 12:00 | -81.5
490 | Öst | KÖR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S-Bdel | DA-60E-300-BS-S-Bdel | e | B4 | 129.888 | 129.898 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 3 |  | 2025-01-17 | 2026-01-17 | 2026-03-18 | -57
493 | Öst | KSU | Dilatationsanordning - DA-SJ50-200-T | DA-SJ50-200-T | e | B3 | 203.315 | 203.322 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 3 |  | 2025-01-17 | 2026-01-17 | 2026-03-18 | -57
493 | Öst | KSU | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B3 | 203.402 | 203.402 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 7 |  | 2025-08-12 | 2026-02-10 12:00 | 2026-04-11 12:00 | -81.5
493 | Öst | KSU | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B3 | 203.402 | 203.402 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 7 |  | 2025-08-12 | 2026-02-10 12:00 | 2026-04-11 12:00 | -81.5
493 | Öst | KSU | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B3 | 203.467 | 203.467 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 7 |  | 2025-08-12 | 2026-02-10 12:00 | 2026-04-11 12:00 | -81.5
493 | Öst | KSU | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B3 | 203.467 | 203.467 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 7 |  | 2025-08-12 | 2026-02-10 12:00 | 2026-04-11 12:00 | -81.5
493 | Öst | KSU | Dilatationsanordning - DA-SJ50-200-T | DA-SJ50-200-T | e | B3 | 203.502 | 203.509 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 3 |  | 2025-01-17 | 2026-01-17 | 2026-03-18 | -57
505 | Öst | NH | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S-Bdel | DA-60E-300-BS-S-Bdel | n | B4 | 204.739 | 204.749 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 52 |  |  | 1900-12-30 | 1901-02-28 | 45617
505 | Öst | NH | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S-Bdel | DA-60E-300-BS-S-Bdel | u | B4 | 204.739 | 204.749 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 52 |  |  | 1900-12-30 | 1901-02-28 | 45617
505 | Öst | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 204.751 | 204.751 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 6 |  | 2025-08-08 | 2026-02-06 12:00 | 2026-04-07 12:00 | -77.5
505 | Öst | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 204.751 | 204.751 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 6 |  | 2025-08-08 | 2026-02-06 12:00 | 2026-04-07 12:00 | -77.5
505 | Öst | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 204.751 | 204.751 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 6 |  | 2025-08-08 | 2026-02-06 12:00 | 2026-04-07 12:00 | -77.5
505 | Öst | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 204.751 | 204.751 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 6 |  | 2025-08-08 | 2026-02-06 12:00 | 2026-04-07 12:00 | -77.5
505 | Öst | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 204.768 | 204.768 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 6 |  | 2025-08-08 | 2026-02-06 12:00 | 2026-04-07 12:00 | -77.5
505 | Öst | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 204.768 | 204.768 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 6 |  | 2025-08-08 | 2026-02-06 12:00 | 2026-04-07 12:00 | -77.5
505 | Öst | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 204.768 | 204.768 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 6 |  | 2025-08-08 | 2026-02-06 12:00 | 2026-04-07 12:00 | -77.5
505 | Öst | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 204.768 | 204.768 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 6 |  | 2025-08-08 | 2026-02-06 12:00 | 2026-04-07 12:00 | -77.5
505 | Öst | NH | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S-Bdel | DA-60E-300-BS-S-Bdel | n | B4 | 204.77 | 204.779 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 52 |  |  | 1900-12-30 | 1901-02-28 | 45617
505 | Öst | NH | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S-Bdel | DA-60E-300-BS-S-Bdel | u | B4 | 204.77 | 204.779 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 52 |  |  | 1900-12-30 | 1901-02-28 | 45617
512 | Väst | T | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 274.087 | 274.104 | 1 | - |  | - |  | 34 | - | 47 |  | 2025-11-20 | 2026-11-20 | 2027-01-19 | -364
512 | Väst | T | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 274.087 | 274.104 | 1 | - |  | - |  | 34 | - | 47 |  | 2025-11-20 | 2026-11-20 | 2027-01-19 | -364
512 | Väst | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 274.104 | 274.104 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-20 | 2026-05-21 12:00 | 2026-07-20 12:00 | -181.5
512 | Väst | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 274.104 | 274.104 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-20 | 2026-05-21 12:00 | 2026-07-20 12:00 | -181.5
512 | Väst | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 274.104 | 274.104 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-20 | 2026-05-21 12:00 | 2026-07-20 12:00 | -181.5
512 | Väst | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 274.104 | 274.104 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-20 | 2026-05-21 12:00 | 2026-07-20 12:00 | -181.5
512 | Väst | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 274.124 | 274.124 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-20 | 2026-05-21 12:00 | 2026-07-20 12:00 | -181.5
512 | Väst | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 274.124 | 274.124 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-20 | 2026-05-21 12:00 | 2026-07-20 12:00 | -181.5
512 | Väst | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 274.124 | 274.124 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-20 | 2026-05-21 12:00 | 2026-07-20 12:00 | -181.5
512 | Väst | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 274.124 | 274.124 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-20 | 2026-05-21 12:00 | 2026-07-20 12:00 | -181.5
512 | Väst | T | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 274.124 | 274.141 | 1 | - |  | - |  | 34 | - | 47 |  | 2025-11-20 | 2026-11-20 | 2027-01-19 | -364
512 | Väst | T | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 274.124 | 274.141 | 1 | - |  | - |  | 34 | - | 47 |  | 2025-11-20 | 2026-11-20 | 2027-01-19 | -364
522 | Öst | MOT | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 268.5 | 268.517 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 3 |  | 2025-01-14 | 2026-01-14 | 2026-03-15 | -54
522 | Öst | MOT | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 268.502 | 268.519 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 3 |  | 2025-01-14 | 2026-01-14 | 2026-03-15 | -54
522 | Öst | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 268.52 | 268.52 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 6 |  | 2025-08-08 | 2026-02-06 12:00 | 2026-04-07 12:00 | -77.5
522 | Öst | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 268.52 | 268.52 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 6 |  | 2025-08-08 | 2026-02-06 12:00 | 2026-04-07 12:00 | -77.5
522 | Öst | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 268.523 | 268.523 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 6 |  | 2025-08-08 | 2026-02-06 12:00 | 2026-04-07 12:00 | -77.5
522 | Öst | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 268.523 | 268.523 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 6 |  | 2025-08-08 | 2026-02-06 12:00 | 2026-04-07 12:00 | -77.5
522 | Öst | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 268.557 | 268.557 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 6 |  | 2025-08-08 | 2026-02-06 12:00 | 2026-04-07 12:00 | -77.5
522 | Öst | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 268.557 | 268.557 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 6 |  | 2025-08-08 | 2026-02-06 12:00 | 2026-04-07 12:00 | -77.5
522 | Öst | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 268.559 | 268.559 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 6 |  | 2025-08-08 | 2026-02-06 12:00 | 2026-04-07 12:00 | -77.5
522 | Öst | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 268.559 | 268.559 | 2 | - |  | - |  | 6 | 33 | 6 |  | 2025-08-08 | 2026-02-06 12:00 | 2026-04-07 12:00 | -77.5
522 | Öst | MOT | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 268.566 | 268.583 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 3 |  | 2025-01-14 | 2026-01-14 | 2026-03-15 | -54
522 | Öst | MOT | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 268.568 | 268.585 | 1 | - |  | - |  | 6 | - | 3 |  | 2025-01-14 | 2026-01-14 | 2026-03-15 | -54
552 | Väst | LYD | Skarv öppningsbar bro - Kilskarv | Kilskarv | e | B3 | 21.207 | 21.207 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 20 |  | 2025-11-14 | 2026-05-15 12:00 | 2026-07-14 12:00 | -175.5
552 | Väst | LYD | Skarv öppningsbar bro - Kilskarv | Kilskarv | e | B3 | 21.207 | 21.207 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 20 |  | 2025-11-14 | 2026-05-15 12:00 | 2026-07-14 12:00 | -175.5
552 | Väst | LYD | Skarv öppningsbar bro - Kilskarv | Kilskarv | e | B3 | 21.235 | 21.235 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 20 |  | 2025-11-14 | 2026-05-15 12:00 | 2026-07-14 12:00 | -175.5
552 | Väst | LYD | Skarv öppningsbar bro - Kilskarv | Kilskarv | e | B3 | 21.235 | 21.235 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 20 |  | 2025-11-14 | 2026-05-15 12:00 | 2026-07-14 12:00 | -175.5
601 | Väst | OR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS |  | B3 | 454.963 | 454.976 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 52 |  |  | 1900-12-30 | 1901-02-28 | 45617
601 | Väst | OR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS |  | B3 | 454.967 | 454.98 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 52 |  |  | 1900-12-30 | 1901-02-28 | 45617
601 | Väst | OR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS |  | B3 | 455.18 | 455.193 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 52 |  |  | 1900-12-30 | 1901-02-28 | 45617
601 | Väst | OR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS |  | B3 | 455.181 | 455.193 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 52 |  |  | 1900-12-30 | 1901-02-28 | 45617
601 | Väst | OR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS |  | B3 | 455.318 | 455.331 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 5 |  | 2025-01-31 | 2026-01-31 | 2026-04-01 | -71
601 | Väst | OR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS |  | B3 | 455.322 | 455.335 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 5 |  | 2025-01-31 | 2026-01-31 | 2026-04-01 | -71
601 | Väst | OR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS |  | B3 | 455.36 | 455.373 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 52 |  |  | 1900-12-30 | 1901-02-28 | 45617
601 | Väst | OR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS |  | B3 | 455.36 | 455.373 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 52 |  |  | 1900-12-30 | 1901-02-28 | 45617
601 | Väst | OR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS |  | B3 | 455.789 | 455.802 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 52 |  |  | 1900-12-30 | 1901-02-28 | 45617
601 | Väst | OR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS |  | B3 | 455.792 | 455.804 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 52 |  |  | 1900-12-30 | 1901-02-28 | 45617
601 | Väst | GK | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | e | B3 | 3.402 | 3.414 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 5 |  | 2025-01-27 | 2026-01-27 | 2026-03-28 | -67
601 | Väst | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv |  | B3 | 3.421 | 3.421 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 22 |  | 2025-11-25 | 2026-05-26 12:00 | 2026-07-25 12:00 | -186.5
601 | Väst | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv |  | B3 | 3.421 | 3.421 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 22 |  | 2025-11-25 | 2026-05-26 12:00 | 2026-07-25 12:00 | -186.5
601 | Väst | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B3 | 3.424 | 3.424 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 22 |  | 2025-11-25 | 2026-05-26 12:00 | 2026-07-25 12:00 | -186.5
601 | Väst | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B3 | 3.424 | 3.424 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 22 |  | 2025-11-25 | 2026-05-26 12:00 | 2026-07-25 12:00 | -186.5
601 | Väst | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv |  | B3 | 3.493 | 3.493 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 22 |  | 2025-11-25 | 2026-05-26 12:00 | 2026-07-25 12:00 | -186.5
601 | Väst | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv |  | B3 | 3.493 | 3.493 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 22 |  | 2025-11-25 | 2026-05-26 12:00 | 2026-07-25 12:00 | -186.5
601 | Väst | GK | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS |  | B3 | 3.496 | 3.513 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 5 |  | 2025-01-27 | 2026-01-27 | 2026-03-28 | -67
601 | Väst | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B3 | 3.496 | 3.496 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 22 |  | 2025-11-25 | 2026-05-26 12:00 | 2026-07-25 12:00 | -186.5
601 | Väst | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B3 | 3.496 | 3.496 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 22 |  | 2025-11-25 | 2026-05-26 12:00 | 2026-07-25 12:00 | -186.5
601 | Väst | GK | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | e | B3 | 3.506 | 3.516 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 5 |  | 2025-01-27 | 2026-01-27 | 2026-03-28 | -67
601 | Väst | GRO | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS |  | B2 | 1.036 | 1.049 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 5 |  | 2025-01-31 | 2026-01-31 | 2026-04-01 | -71
621 | Väst | SKE - SMD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | e | B3 | 174.125 | 174.142 | 1 | - |  | - |  | 34 | - | 47 |  | 2025-11-18 | 2026-11-18 | 2027-01-17 | -362
635 | Väst | THN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B3 | 404.967 | 404.984 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 5 |  | 2025-01-28 | 2026-01-28 | 2026-03-29 | -68
635 | Väst | THN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B3 | 404.967 | 404.984 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 5 |  | 2025-01-28 | 2026-01-28 | 2026-03-29 | -68
635 | Väst | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B3 | 405.003 | 405.003 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 22 |  | 2025-11-26 | 2026-05-27 12:00 | 2026-07-26 12:00 | -187.5
635 | Väst | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B3 | 405.003 | 405.003 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 22 |  | 2025-11-26 | 2026-05-27 12:00 | 2026-07-26 12:00 | -187.5
635 | Väst | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B3 | 405.005 | 405.005 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 22 |  | 2025-11-26 | 2026-05-27 12:00 | 2026-07-26 12:00 | -187.5
635 | Väst | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B3 | 405.005 | 405.005 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 22 |  | 2025-11-26 | 2026-05-27 12:00 | 2026-07-26 12:00 | -187.5
635 | Väst | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B3 | 405.053 | 405.053 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 22 |  | 2025-11-26 | 2026-05-27 12:00 | 2026-07-26 12:00 | -187.5
635 | Väst | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B3 | 405.053 | 405.053 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 22 |  | 2025-11-26 | 2026-05-27 12:00 | 2026-07-26 12:00 | -187.5
635 | Väst | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B3 | 405.055 | 405.055 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 22 |  | 2025-11-26 | 2026-05-27 12:00 | 2026-07-26 12:00 | -187.5
635 | Väst | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B3 | 405.055 | 405.055 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 22 |  | 2025-11-26 | 2026-05-27 12:00 | 2026-07-26 12:00 | -187.5
635 | Väst | THN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B3 | 405.075 | 405.092 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 5 |  | 2025-01-28 | 2026-01-28 | 2026-03-29 | -68
635 | Väst | THN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B3 | 405.075 | 405.092 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 5 |  | 2025-01-28 | 2026-01-28 | 2026-03-29 | -68
635 | Väst | VEAS - VPM | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | n | B4 | 414.273 | 414.29 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 5 |  | 2025-01-28 | 2026-01-28 | 2026-03-29 | -68
635 | Väst | VEAS - VPM | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | u | B4 | 414.273 | 414.29 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 5 |  | 2025-01-28 | 2026-01-28 | 2026-03-29 | -68
636 | Väst | RÅS - DRT | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | e | B4 | 105.673 | 105.69 | 1 | - |  | - |  | 34 | - | 47 |  | 2025-11-18 | 2026-11-18 | 2027-01-17 | -362
637 | Väst | BYÄ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | e | B4 | 296.538 | 296.555 | 1 | - |  | - |  | 34 | - | 47 |  | 2025-11-19 | 2026-11-19 | 2027-01-18 | -363
637 | Väst | BYÄ | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 296.559 | 296.559 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-19 | 2026-05-20 12:00 | 2026-07-19 12:00 | -180.5
637 | Väst | BYÄ | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 296.559 | 296.559 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-19 | 2026-05-20 12:00 | 2026-07-19 12:00 | -180.5
637 | Väst | BYÄ | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 296.589 | 296.589 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-19 | 2026-05-20 12:00 | 2026-07-19 12:00 | -180.5
637 | Väst | BYÄ | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 296.589 | 296.589 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-19 | 2026-05-20 12:00 | 2026-07-19 12:00 | -180.5
637 | Väst | BYÄ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | e | B4 | 296.595 | 296.604 | 1 | - |  | - |  | 34 | - | 47 |  | 2025-11-19 | 2026-11-19 | 2027-01-18 | -363
637 | Väst | KPM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | e | B4 | 346.94 | 346.957 | 1 | - |  | - |  | 34 | - | 47 |  | 2025-11-19 | 2026-11-19 | 2027-01-18 | -363
637 | Väst | KPM | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 347.014 | 347.014 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-19 | 2026-05-20 12:00 | 2026-07-19 12:00 | -180.5
637 | Väst | KPM | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 347.014 | 347.014 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-19 | 2026-05-20 12:00 | 2026-07-19 12:00 | -180.5
637 | Väst | KPM | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 347.055 | 347.055 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-19 | 2026-05-20 12:00 | 2026-07-19 12:00 | -180.5
637 | Väst | KPM | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 347.055 | 347.055 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-19 | 2026-05-20 12:00 | 2026-07-19 12:00 | -180.5
637 | Väst | KPM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | e | B4 | 347.11 | 347.127 | 1 | - |  | - |  | 34 | - | 47 |  | 2025-11-19 | 2026-11-19 | 2027-01-18 | -363
637 | Väst | KPM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS |  | B2 | 347.11 | 347.127 | 1 | - |  | - |  | 34 | - | 47 |  | 2025-11-19 | 2026-11-19 | 2027-01-18 | -363
652 | Väst | VG | Dilatationsanordning - DA-60E-300-T-S | DA-60E-300-T-S | e | B3 | 25.576 | 25.586 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 52 |  |  | 1900-12-30 | 1901-02-28 | 45617
652 | Väst | VG | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B3 | 25.589 | 25.589 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 22 |  | 2025-11-26 | 2026-05-27 12:00 | 2026-07-26 12:00 | -187.5
652 | Väst | VG | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B3 | 25.589 | 25.589 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 22 |  | 2025-11-26 | 2026-05-27 12:00 | 2026-07-26 12:00 | -187.5
652 | Väst | VG | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B3 | 25.631 | 25.631 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 22 |  | 2025-11-26 | 2026-05-27 12:00 | 2026-07-26 12:00 | -187.5
652 | Väst | VG | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B3 | 25.631 | 25.631 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 22 |  | 2025-11-26 | 2026-05-27 12:00 | 2026-07-26 12:00 | -187.5
652 | Väst | VG | Dilatationsanordning - DA-60E-300-T-S | DA-60E-300-T-S | e | B3 | 25.633 | 25.643 | 1 | - |  | - |  | 8 | - | 52 |  |  | 1900-12-30 | 1901-02-28 | 45617
662 | Väst | HVR | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | e | B2 | 14.656 | 14.656 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-18 | 2026-05-19 12:00 | 2026-07-18 12:00 | -179.5
662 | Väst | HVR | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | e | B2 | 14.656 | 14.656 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-18 | 2026-05-19 12:00 | 2026-07-18 12:00 | -179.5
662 | Väst | HVR | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | e | B2 | 14.666 | 14.666 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-18 | 2026-05-19 12:00 | 2026-07-18 12:00 | -179.5
662 | Väst | HVR | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | e | B2 | 14.666 | 14.666 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-18 | 2026-05-19 12:00 | 2026-07-18 12:00 | -179.5
662 | Väst | LGB | Skarv öppningsbar bro - Kilskarv | Kilskarv | e | B2 | 32.164 | 32.164 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-18 | 2026-05-19 12:00 | 2026-07-18 12:00 | -179.5
662 | Väst | LGB | Skarv öppningsbar bro - Kilskarv | Kilskarv | e | B2 | 32.164 | 32.164 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-18 | 2026-05-19 12:00 | 2026-07-18 12:00 | -179.5
662 | Väst | LGB | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | e | B2 | 32.186 | 32.186 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-18 | 2026-05-19 12:00 | 2026-07-18 12:00 | -179.5
662 | Väst | LGB | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | e | B2 | 32.186 | 32.186 | 2 | - |  | - |  | 8 | 34 | 21 |  | 2025-11-18 | 2026-05-19 12:00 | 2026-07-18 12:00 | -179.5
912 | Syd | KGÅ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | u1 | B5 | 603.542 | 603.542 | 1 | - |  | - |  | 18 | - | 33 |  | 2025-08-15 | 2026-08-15 | 2026-10-14 | -267
912 | Syd | KGÅ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | u2 | B5 | 603.542 | 603.542 | 1 | - |  | - |  | 18 | - | 33 |  | 2025-08-15 | 2026-08-15 | 2026-10-14 | -267
912 | Syd | KGÅ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | u2 | B5 | 603.658 | 603.658 | 1 | - |  | - |  | 18 | - | 33 |  | 2025-08-15 | 2026-08-15 | 2026-10-14 | -267
912 | Syd | KGÅ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | u1 | B5 | 603.658 | 603.658 | 1 | - |  | - |  | 18 | - | 33 |  | 2025-08-15 | 2026-08-15 | 2026-10-14 | -267
938 | Syd | HBGB - LKÖ | Dilatationsanordning - DA-SA60-200-BS | DA-SA60-200-BS | n | B4 | 6.312 | 6.329 | 1 | - |  | - |  | 18 | - | 19 |  | 2025-05-04 | 2026-05-04 | 2026-07-03 | -164
938 | Syd | HBGB - LKÖ | Dilatationsanordning - DA-SA60-200-BS | DA-SA60-200-BS | u | B4 | 6.325 | 6.342 | 1 | - |  | - |  | 18 | - | 19 |  | 2025-05-04 | 2026-05-04 | 2026-07-03 | -164
Formulas:
Lämplig vecka planering = ISOWEEKNUM([Next date])
Next date = [OFP-Bes.]+(365)
Next date = [OFP-Bes.]+(365/2)
Last date = [Next date]+60
Dagar +/- senaste datum = TODAY()-[Last date]

## Skarvar och Dillatationer 2026
Bandel | Tpl/Str | Typ - undertyp | Benämning | Besiktningsklass | Km + m fr | Km + m ti | Antal test 2026 | Utförd första kontroll | Utförd andra kontroll | Planerad vecka första kontroll | Planerad vecka andra kontroll
124 | KRB - LDL | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS-S | DA-SA60-1200-BS-S | B5 | 985.262 | 985.279 | 1 | - | - | 34 | -
124 | KRB - LDL | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS-S | DA-SA60-1200-BS-S | B5 | 985.71 | 985.727 | 1 | - | - | 34 | -
129 | ÖÄ | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS-S | DA-SA60-1200-BS-S | B4 | 822.197 | 822.214 | 1 | - | - | 36 | -
129 | DGM - VNS | Dilatationsanordning - DA-UIC60-200-T | DA-UIC60-200-T | B4 | 854.856 | 854.863 | 1 | - | - | 36 | -
129 | DGM - VNS | Dilatationsanordning - DA-UIC60-200-T | DA-UIC60-200-T | B4 | 855.042 | 855.049 | 1 | - | - | 36 | -
130 | FSM - SLJ | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BF-S | DA-SA60-300-BF-S | B4 | 661.499 | 661.516 | 1 | - | - | 37 | -
130 | FSM - SLJ | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BF-S | DA-SA60-300-BF-S | B4 | 661.776 | 661.793 | 1 | - | - | 37 | -
147 | GIM | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | B5 | 113.941 | 113.957 | 1 | - | - | 17 | -
153 | BTÅ - TSG | Dilatationsanordning - DA-SJ34-200-T | DA-SJ34-200-T | B2 | 50.665 | 50.669 | 1 | - | - | 22 | -
171 | ÖK | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B2 | 0.48 | 0.497 | 1 | - | - | 17 | -
171 | ÖK | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 6.55 | 6.567 | 1 | - | - | 17 | -
171 | ARA | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 12.659 | 12.676 | 1 | - | - | 17 | -
171 | GIA - HUMN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 29.124 | 29.141 | 1 | - | - | 17 | -
171 | GIA - HUMN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B5 | 29.758 | 29.775 | 1 | - | - | 17 | -
171 | GIA - HUMN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 31.106 | 31.123 | 1 | - | - | 17 | -
171 | KÖA - SBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B5 | 46.168 | 46.185 | 1 | - | - | 17 | -
171 | NON - ÄNÖ | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B5 | 73.122 | 73.139 | 1 | - | - | 17 | -
171 | ÄNÖ - HÖS | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 86.985 | 87.002 | 1 | - | - | 17 | -
171 | NOE - SÖK | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 106.56 | 106.577 | 1 | - | - | 17 | -
171 | SÖK - GIM | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | B5 | 112.02 | 112.037 | 1 | - | - | 17 | -
175 | VÄY - SLM | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | B5 | 484.888 | 484.905 | 1 | - | - | 17 | -
175 | SLM - HAN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 496.875 | 496.892 | 1 | - | - | 17 | -
175 | DÖE - BJA | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B5 | 532.398 | 532.415 | 1 | - | - | 17 | -
175 | BJA - GÅN | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | B5 | 536.193 | 536.21 | 1 | - | - | 17 | -
175 | BJA - GÅN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B5 | 538.978 | 538.995 | 1 | - | - | 17 | -
175 | GÅN - ÖK | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 548.848 | 548.865 | 1 | - | - | 17 | -
217 | SKÄ - LS | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B5 | 372.068 | 372.085 | 1 | - | - | 17 | -
218 | DÖL - HDN | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS | DA-60E-600-1-BS | B4 | 280.468 | 280.485 | 1 | - | - | 17 | -
218 | DÖL - HDN | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS | DA-60E-600-1-BS | B4 | 280.468 | 280.485 | 1 | - | - | 17 | -
218 | DÖL - HDN | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS | DA-60E-600-1-BS | B4 | 280.725 | 280.742 | 1 | - | - | 17 | -
218 | DÖL - HDN | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS | DA-60E-600-1-BS | B4 | 280.725 | 280.742 | 1 | - | - | 17 | -
221 | STR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B3 | 751.677 | 751.689 | 1 | - | - | 26 | -
232 | HSD - SVJ | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 418.681 | 418.698 | 1 | - | - | 40 | -
233 | SLBK - SEN | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | B4 | 372.019 | 372.029 | 1 | - | - | 40 | -
233 | SLBK - SEN | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | B4 | 372.247 | 372.257 | 1 | - | - | 40 | -
234 | NTA | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B3 | 574.248 | 574.261 | 1 | - | - | 14 | -
234 | NTA | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B3 | 574.383 | 574.396 | 1 | - | - | 14 | -
235 | GUI - SHV | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 188.713 | 188.73 | 1 | - | - | 13 | -
235 | NJB | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B4 | 332.471 | 332.484 | 1 | - | - | 13 | -
235 | NJB - NLY | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B4 | 332.471 | 332.484 | 1 | - | - | 13 | -
401 | TMÖ | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 3.552 | 3.569 | 1 | - | - | 6 | -
401 | TMÖ | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 3.645 | 3.662 | 1 | - | - | 6 | -
401 | CST | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S | DA-60E-300-BS-S | B4 | 0.974 | 0.987 | 1 | - | - | 6 | -
401 | CST | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S | DA-60E-300-BS-S | B4 | 0.974 | 0.987 | 1 | - | - | 6 | -
401 | SST | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 3.349 | 3.366 | 1 | - | - | 6 | -
401 | SST | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 3.35 | 3.367 | 1 | - | - | 6 | -
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS-S | DA-SA60-300-BS-S | B5 | 3.876 | 3.893 | 1 | - | - | 6 | -
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS-S | DA-SA60-300-BS-S | B5 | 3.879 | 3.896 | 1 | - | - | 6 | -
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS-S | DA-SA60-300-BS-S | B5 | 4.064 | 4.081 | 1 | - | - | 6 | -
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS-S | DA-SA60-300-BS-S | B5 | 4.064 | 4.081 | 1 | - | - | 6 | -
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 4.148 | 4.165 | 1 | - | - | 6 | -
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 4.148 | 4.165 | 1 | - | - | 6 | -
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 4.782 | 4.799 | 1 | - | - | 6 | -
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 5.622 | 5.639 | 1 | - | - | 6 | -
401 | ÄS | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 6.057 | 6.074 | 1 | - | - | 6 | -
405 | NST | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | B1 | 1.723 | 1.733 | 1 | - | - | 6 | -
410 | SÖD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 35.473 | 35.49 | 1 | - | - | 33 | -
410 | SÖD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 35.478 | 35.495 | 1 | - | - | 33 | -
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 35.5 | 35.5 | 2 | - | - | 6 | 33
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 35.5 | 35.5 | 2 | - | - | 6 | 33
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 35.506 | 35.506 | 2 | - | - | 6 | 33
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 35.506 | 35.506 | 2 | - | - | 6 | 33
410 | SÖD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 35.552 | 35.569 | 1 | - | - | 33 | -
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 35.553 | 35.553 | 2 | - | - | 6 | 33
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 35.553 | 35.553 | 2 | - | - | 6 | 33
410 | SÖD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 35.554 | 35.571 | 1 | - | - | 33 | -
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 35.559 | 35.559 | 2 | - | - | 6 | 33
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 35.559 | 35.559 | 2 | - | - | 6 | 33
410 | SÖD | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S | DA-60E-300-BS-S | B4 | 35.713 | 35.73 | 1 | - | - | 33 | -
418 | BJN - MSJ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S-Bdel | DA-60E-300-BS-S-Bdel | B5 | 26.475 | 26.484 | 1 | - | - | 33 | -
418 | BJN - MSJ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S-Bdel | DA-60E-300-BS-S-Bdel | B5 | 26.475 | 26.484 | 1 | - | - | 33 | -
418 | MSJ - SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS | DA-60E-600-BS | B5 | 35.564 | 35.58 | 1 | - | - | 33 | -
418 | MSJ - SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS | DA-60E-600-BS | B5 | 35.564 | 35.58 | 1 | - | - | 33 | -
418 | MSJ - SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | B5 | 36.118 | 36.135 | 1 | - | - | 33 | -
418 | MSJ - SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | B5 | 36.119 | 36.135 | 1 | - | - | 33 | -
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | B5 | 1.617 | 1.64 | 1 | - | - | 33 | -
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | B5 | 1.626 | 1.642 | 1 | - | - | 33 | -
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | B5 | 1.999 | 2.016 | 1 | - | - | 33 | -
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | B5 | 2.013 | 2.03 | 1 | - | - | 33 | -
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | B4 | 2.498 | 2.515 | 1 | - | - | 33 | -
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | B4 | 2.513 | 2.529 | 1 | - | - | 33 | -
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B5 | 36.448 | 36.465 | 1 | - | - | 33 | -
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B5 | 36.457 | 36.474 | 1 | - | - | 33 | -
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B5 | 36.867 | 36.884 | 1 | - | - | 33 | -
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B5 | 36.868 | 36.884 | 1 | - | - | 33 | -
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B5 | 37.199 | 37.215 | 1 | - | - | 33 | -
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B5 | 37.199 | 37.216 | 1 | - | - | 33 | -
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B5 | 37.583 | 37.599 | 1 | - | - | 33 | -
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B5 | 37.584 | 37.6 | 1 | - | - | 33 | -
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS | DA-60E-600-BS | B5 | 38.083 | 38.1 | 1 | - | - | 33 | -
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS | DA-60E-600-BS | B5 | 38.086 | 38.103 | 1 | - | - | 33 | -
434 | SUR - BOM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 100.399 | 100.416 | 1 | - | - | 8 | -
434 | SUR - BOM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 100.406 | 100.423 | 1 | - | - | 8 | -
434 | SUR - BOM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 100.399 | 100.416 | 1 | - | - | 8 | -
434 | SUR - BOM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 100.406 | 100.423 | 1 | - | - | 8 | -
444 | EKO | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B4 | 54.834 | 54.851 | 1 | - | - | 6 | -
444 | EKO | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B4 | 54.835 | 54.851 | 1 | - | - | 6 | -
444 | EKO | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B4 | 55.745 | 55.761 | 1 | - | - | 6 | -
444 | EKO | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B4 | 55.745 | 55.762 | 1 | - | - | 6 | -
445 | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 23.749 | 23.766 | 1 | - | - | 6 | -
445 | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 23.758 | 23.775 | 1 | - | - | 6 | -
445 | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 23.877 | 23.894 | 1 | - | - | 6 | -
445 | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 23.881 | 23.898 | 1 | - | - | 6 | -
445 | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B4 | 24.169 | 24.187 | 1 | - | - | 6 | -
445 | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 24.178 | 24.195 | 1 | - | - | 6 | -
445 | KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 25.657 | 25.674 | 1 | - | - | 6 | -
445 | KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 25.667 | 25.684 | 1 | - | - | 6 | -
490 | KÖR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S-Bdel | DA-60E-300-BS-S-Bdel | B4 | 129.792 | 129.802 | 1 | - | - | 6 | -
490 | KÖR | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 129.82 | 129.82 | 2 | - | - | 6 | 33
490 | KÖR | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 129.82 | 129.82 | 2 | - | - | 6 | 33
490 | KÖR | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 129.86 | 129.86 | 2 | - | - | 6 | 33
490 | KÖR | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 129.86 | 129.86 | 2 | - | - | 6 | 33
490 | KÖR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S-Bdel | DA-60E-300-BS-S-Bdel | B4 | 129.888 | 129.898 | 1 | - | - | 6 | -
493 | KSU | Dilatationsanordning - DA-SJ50-200-T | DA-SJ50-200-T | B3 | 203.315 | 203.322 | 1 | - | - | 6 | -
493 | KSU | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 203.402 | 203.402 | 2 | - | - | 6 | 33
493 | KSU | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 203.402 | 203.402 | 2 | - | - | 6 | 33
493 | KSU | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 203.467 | 203.467 | 2 | - | - | 6 | 33
493 | KSU | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 203.467 | 203.467 | 2 | - | - | 6 | 33
493 | KSU | Dilatationsanordning - DA-SJ50-200-T | DA-SJ50-200-T | B3 | 203.502 | 203.509 | 1 | - | - | 6 | -
505 | NH | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S-Bdel | DA-60E-300-BS-S-Bdel | B4 | 204.739 | 204.749 | 1 | - | - | 6 | -
505 | NH | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S-Bdel | DA-60E-300-BS-S-Bdel | B4 | 204.739 | 204.749 | 1 | - | - | 6 | -
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 204.751 | 204.751 | 2 | - | - | 6 | 33
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 204.751 | 204.751 | 2 | - | - | 6 | 33
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 204.751 | 204.751 | 2 | - | - | 6 | 33
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 204.751 | 204.751 | 2 | - | - | 6 | 33
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 204.768 | 204.768 | 2 | - | - | 6 | 33
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 204.768 | 204.768 | 2 | - | - | 6 | 33
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 204.768 | 204.768 | 2 | - | - | 6 | 33
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 204.768 | 204.768 | 2 | - | - | 6 | 33
505 | NH | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S-Bdel | DA-60E-300-BS-S-Bdel | B4 | 204.77 | 204.779 | 1 | - | - | 6 | -
505 | NH | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S-Bdel | DA-60E-300-BS-S-Bdel | B4 | 204.77 | 204.779 | 1 | - | - | 6 | -
512 | T | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 274.087 | 274.104 | 1 | - | - | 34 | -
512 | T | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 274.087 | 274.104 | 1 | - | - | 34 | -
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 274.104 | 274.104 | 2 | - | - | 8 | 34
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 274.104 | 274.104 | 2 | - | - | 8 | 34
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 274.104 | 274.104 | 2 | - | - | 8 | 34
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 274.104 | 274.104 | 2 | - | - | 8 | 34
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 274.124 | 274.124 | 2 | - | - | 8 | 34
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 274.124 | 274.124 | 2 | - | - | 8 | 34
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 274.124 | 274.124 | 2 | - | - | 8 | 34
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 274.124 | 274.124 | 2 | - | - | 8 | 34
512 | T | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 274.124 | 274.141 | 1 | - | - | 34 | -
512 | T | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 274.124 | 274.141 | 1 | - | - | 34 | -
522 | MOT | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 268.5 | 268.517 | 1 | - | - | 6 | -
522 | MOT | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 268.502 | 268.519 | 1 | - | - | 6 | -
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 268.52 | 268.52 | 2 | - | - | 6 | 33
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 268.52 | 268.52 | 2 | - | - | 6 | 33
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 268.523 | 268.523 | 2 | - | - | 6 | 33
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 268.523 | 268.523 | 2 | - | - | 6 | 33
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 268.557 | 268.557 | 2 | - | - | 6 | 33
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 268.557 | 268.557 | 2 | - | - | 6 | 33
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 268.559 | 268.559 | 2 | - | - | 6 | 33
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 268.559 | 268.559 | 2 | - | - | 6 | 33
522 | MOT | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 268.566 | 268.583 | 1 | - | - | 6 | -
522 | MOT | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 268.568 | 268.585 | 1 | - | - | 6 | -
552 | LYD | Skarv öppningsbar bro - Kilskarv | Kilskarv | B3 | 21.207 | 21.207 | 2 | - | - | 8 | 34
552 | LYD | Skarv öppningsbar bro - Kilskarv | Kilskarv | B3 | 21.207 | 21.207 | 2 | - | - | 8 | 34
552 | LYD | Skarv öppningsbar bro - Kilskarv | Kilskarv | B3 | 21.235 | 21.235 | 2 | - | - | 8 | 34
552 | LYD | Skarv öppningsbar bro - Kilskarv | Kilskarv | B3 | 21.235 | 21.235 | 2 | - | - | 8 | 34
601 | OR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B3 | 454.963 | 454.976 | 1 | - | - | 8 | -
601 | OR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B3 | 454.967 | 454.98 | 1 | - | - | 8 | -
601 | OR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B3 | 455.18 | 455.193 | 1 | - | - | 8 | -
601 | OR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B3 | 455.181 | 455.193 | 1 | - | - | 8 | -
601 | OR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B3 | 455.318 | 455.331 | 1 | - | - | 8 | -
601 | OR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B3 | 455.322 | 455.335 | 1 | - | - | 8 | -
601 | OR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B3 | 455.36 | 455.373 | 1 | - | - | 8 | -
601 | OR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B3 | 455.36 | 455.373 | 1 | - | - | 8 | -
601 | OR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B3 | 455.789 | 455.802 | 1 | - | - | 8 | -
601 | OR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B3 | 455.792 | 455.804 | 1 | - | - | 8 | -
601 | GK | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | B3 | 3.402 | 3.414 | 1 | - | - | 8 | -
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 3.421 | 3.421 | 2 | - | - | 8 | 34
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 3.421 | 3.421 | 2 | - | - | 8 | 34
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 3.424 | 3.424 | 2 | - | - | 8 | 34
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 3.424 | 3.424 | 2 | - | - | 8 | 34
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 3.493 | 3.493 | 2 | - | - | 8 | 34
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 3.493 | 3.493 | 2 | - | - | 8 | 34
601 | GK | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B3 | 3.496 | 3.513 | 1 | - | - | 8 | -
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 3.496 | 3.496 | 2 | - | - | 8 | 34
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 3.496 | 3.496 | 2 | - | - | 8 | 34
601 | GK | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | B3 | 3.506 | 3.516 | 1 | - | - | 8 | -
601 | GRO | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B2 | 1.036 | 1.049 | 1 | - | - | 8 | -
621 | SKE - SMD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B3 | 174.125 | 174.142 | 1 | - | - | 34 | -
635 | THN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B3 | 404.967 | 404.984 | 1 | - | - | 8 | -
635 | THN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B3 | 404.967 | 404.984 | 1 | - | - | 8 | -
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 405.003 | 405.003 | 2 | - | - | 8 | 34
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 405.003 | 405.003 | 2 | - | - | 8 | 34
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 405.005 | 405.005 | 2 | - | - | 8 | 34
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 405.005 | 405.005 | 2 | - | - | 8 | 34
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 405.053 | 405.053 | 2 | - | - | 8 | 34
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 405.053 | 405.053 | 2 | - | - | 8 | 34
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 405.055 | 405.055 | 2 | - | - | 8 | 34
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 405.055 | 405.055 | 2 | - | - | 8 | 34
635 | THN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B3 | 405.075 | 405.092 | 1 | - | - | 8 | -
635 | THN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B3 | 405.075 | 405.092 | 1 | - | - | 8 | -
635 | VEAS - VPM | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 414.273 | 414.29 | 1 | - | - | 8 | -
635 | VEAS - VPM | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 414.273 | 414.29 | 1 | - | - | 8 | -
636 | RÅS - DRT | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 105.673 | 105.69 | 1 | - | - | 34 | -
637 | BYÄ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | B4 | 296.538 | 296.555 | 1 | - | - | 34 | -
637 | BYÄ | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 296.559 | 296.559 | 2 | - | - | 8 | 34
637 | BYÄ | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 296.559 | 296.559 | 2 | - | - | 8 | 34
637 | BYÄ | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 296.589 | 296.589 | 2 | - | - | 8 | 34
637 | BYÄ | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 296.589 | 296.589 | 2 | - | - | 8 | 34
637 | BYÄ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | B4 | 296.595 | 296.604 | 1 | - | - | 34 | -
637 | KPM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 346.94 | 346.957 | 1 | - | - | 34 | -
637 | KPM | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 347.014 | 347.014 | 2 | - | - | 8 | 34
637 | KPM | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 347.014 | 347.014 | 2 | - | - | 8 | 34
637 | KPM | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 347.055 | 347.055 | 2 | - | - | 8 | 34
637 | KPM | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 347.055 | 347.055 | 2 | - | - | 8 | 34
637 | KPM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 347.11 | 347.127 | 1 | - | - | 34 | -
637 | KPM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B2 | 347.11 | 347.127 | 1 | - | - | 34 | -
652 | VG | Dilatationsanordning - DA-60E-300-T-S | DA-60E-300-T-S | B3 | 25.576 | 25.586 | 1 | - | - | 8 | -
652 | VG | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 25.589 | 25.589 | 2 | - | - | 8 | 34
652 | VG | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 25.589 | 25.589 | 2 | - | - | 8 | 34
652 | VG | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 25.631 | 25.631 | 2 | - | - | 8 | 34
652 | VG | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 25.631 | 25.631 | 2 | - | - | 8 | 34
652 | VG | Dilatationsanordning - DA-60E-300-T-S | DA-60E-300-T-S | B3 | 25.633 | 25.643 | 1 | - | - | 8 | -
662 | HVR | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | B2 | 14.656 | 14.656 | 2 | - | - | 8 | 34
662 | HVR | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | B2 | 14.656 | 14.656 | 2 | - | - | 8 | 34
662 | HVR | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | B2 | 14.666 | 14.666 | 2 | - | - | 8 | 34
662 | HVR | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | B2 | 14.666 | 14.666 | 2 | - | - | 8 | 34
662 | LGB | Skarv öppningsbar bro - Kilskarv | Kilskarv | B2 | 32.164 | 32.164 | 2 | - | - | 8 | 34
662 | LGB | Skarv öppningsbar bro - Kilskarv | Kilskarv | B2 | 32.164 | 32.164 | 2 | - | - | 8 | 34
662 | LGB | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | B2 | 32.186 | 32.186 | 2 | - | - | 8 | 34
662 | LGB | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | B2 | 32.186 | 32.186 | 2 | - | - | 8 | 34
912 | KGÅ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B5 | 603.542 | 603.542 | 1 | - | - | 18 | -
912 | KGÅ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B5 | 603.542 | 603.542 | 1 | - | - | 18 | -
912 | KGÅ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B5 | 603.658 | 603.658 | 1 | - | - | 18 | -
912 | KGÅ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B5 | 603.658 | 603.658 | 1 | - | - | 18 | -
938 | HBGB - LKÖ | Dilatationsanordning - DA-SA60-200-BS | DA-SA60-200-BS | B4 | 6.312 | 6.329 | 1 | - | - | 18 | -
938 | HBGB - LKÖ | Dilatationsanordning - DA-SA60-200-BS | DA-SA60-200-BS | B4 | 6.325 | 6.342 | 1 | - | - | 18 | -