## OFP 2025 (hidden)
KÖRPLAN 2025 - OFP och Virvelström med Sperry Rail Service SRS 204
|  |  |  | Senast uppdaterad: 2024-09-27 | Version wip | Notera. Skiften är ej detaljplanerade förrens tågnummer och tid finns angivet. Planen är under arbete och alla skift är inte inlagda under hösten ännu.
Planeringsansvarig: Mattias Gustafsson +46736742751
Uppdragsansvarig: Trafikverket Järnväg Underhåll:
Stefan Lundström Sveder 070-642 66 24
V | Dag | Datum | Natt/Dag | Sträckor (mätning -, transport --) | Bandelar | AHSP (OFP) | OFP | VSP | Virvel-ström | Anmärkning | Tågnummer/Tid
6 | må | 2025-02-03
6 | ti | 2025-02-04
6 | ons | 2025-02-05
6 | to | 2025-02-06
6 | fre | 2025-02-07
6 | lö | 2025-02-08
6 | Sö | 2025-02-09
7 | må | 2025-02-10
7 | ti | 2025-02-11
7 | ons | 2025-02-12
7 | to | 2025-02-13
7 | fre | 2025-02-14
7 | lö | 2025-02-15
7 | sö | 2025-02-16
8 | må | 2025-02-17
8 | ti | 2025-02-18
8 | ons | 2025-02-19
8 | to | 2025-02-20
8 | fre | 2025-02-21
8 | lö | 2025-02-22
8 | Sö | 2025-02-23
9 | må | 2025-02-24
9 | ti | 2025-02-25 |  | Caltrack Gantofta
9 | ons | 2025-02-26 |  | Caltrack Gantofta
9 | to | 2025-02-27 |  | Caltrack Gantofta
9 | fre | 2025-02-28 |  | Caltrack Gantofta
9 | lö | 2025-03-01 |  | Caltrack Gantofta
9 | sö | 2025-03-02 |  | Caltrack Gantofta
10 | må | 2025-03-03
10 | ti | 2025-03-04 |  | Testrun
10 | ons | 2025-03-05 |  | Testrun
10 | to | 2025-03-06 |  | Testrun
10 | fre | 2025-03-07 |  | Testrun
10 | lö | 2025-03-08 |  | Testrun
10 | Sö | 2025-03-09 |  | Testrun
11 | må | 2025-03-10
11 | ti | 2025-03-11 |  | Testrun
11 | ons | 2025-03-12 |  | Testrun
11 | to | 2025-03-13 |  | Testrun
11 | fre | 2025-03-14 |  | Testrun
11 | lö | 2025-03-15 |  | Testrun
11 | sö | 2025-03-16 |  | Testrun
12 | må | 2025-03-17
12 | ti | 2025-03-18 | Night | Testrun
12 | ons | 2025-03-19 | Night | Solna - - Lund
12 | to | 2025-03-20 | Night | Caltrack Gantofta
12 | fre | 2025-03-21 | Night | Caltrack Gantofta
12 | lö | 2025-03-22 | Night | Lund - - Västerås C
12 | Sö | 2025-03-23 | Night | Västerås C(u) - Kolbäck(E1/n) - Västerås C - - Västerås N-Tillberga - - Solna | 349, 524, 527, 348 |  | x
13 | må | 2025-03-24
13 | ti | 2025-03-25 | Night | Solna - - Linköping C(u) - Mjölby - - Linköping(u) - Norrköping C | 810, 505, 504, 503 |  | x | x |  | Halva sträckan på väg till MY | Tåg: 88006 Tid: 21:08 - 04:17
13 | ons | 2025-03-26 | Night | Norrköping C(u) - Katrineholm C - - Hallsberg pbg(u) - Katrineholm - - Norrköping C | 419U, 416U, 420U |  | x |  |  |  | Tåg: 88007, 88064 Tid: 22:30 - 04:18
13 | to | 2025-03-27 | Night | Norrköping - - Katrineholm(u) - Järna(u3) - Nyköping C - Åby Södra - - Norrköping | 420, 414U, 412U3, 421E, 505E |  | x | x |  |  | Tåg: 88008 Tid: 22:03-07:17
13 | fre | 2025-03-28 | Night | Norrköping - - Hallsberg pbg(n) - Falköping(n) - Herrljunga | 419N, 511N, 512N, 611N |  | x |  |  |  | Tåg: 88009 Tid: 22:29 - 06:17
13 | lö | 2025-03-29 | Night | Herrljunga(u) - Falköping(u) - Töreboda(u) - Hallsberg pbg(u1) - - Örebro C - - Frövi(E) - - Jädersbruk - Arboga - - Västerås C | 611U, 512U, 511U, 419U, 350 |  | x |  |  |  | Tåg: 88010 Tid: 21:55- 06:05
13 | sö | 2025-03-30 | Night | Västerås C - - Kolbäck - Rekarne - Folkesta(n) - Eskilstuna(N/E) - Strängnäs(N/E) - Södertälje Syd övre(u1) - - Solna | 349E2, 493E, 350E1/N, 451E/N, 450U1 |  | x |  |  |  | Tåg: 88011 Tid: 20:50 - 01:40
14 | må | 2025-03-31
14 | ti | 2025-04-01 | Night | Solna - - Järna(n1/n) - Katrineholm(n) - Norrköping C | 414N, 420N, 422N, 505N, 504N |  | x | x |  |  | Tåg: 88012 Tid: 21:00 - 03:00
14 | ons | 2025-04-02 | Night | Norrköping C(n) - Linköping(n) - Mjölby - - Norrköping C | 505N, 502N, 422U, 416N, 420N, 419N |  | x | x |  |  | Tåg: 88013 Tid: 22:00 - 03:44
14 | to | 2025-04-03 | Night | Norrköping C - - Katrineholm(u1)/(n) - Hallsberg pbg - - Arboga(n) - Valskog - Köping - Kolbäck- - Västerås C | 505N, 502N, 422U, 416N, 420N, 419N |  | x | x |  |  | Tåg: 88014 Tid: 21:00 - 04:40
14 | fre | 2025-04-04 | Night | Västerås C(n) - Kallhäll(n2) -Huvudsta(n3) - Stockholm C - - Södertälje Syd övre(n1) - - Nykvarn(u) - Läggesta - - Strängnäs(u) - Härad - - Eskilstuna(u) - Folkesta - - Västerås C | 444N, 445N, 445N2, 404N, 401N3, 418N1, 451U, 450U |  | x |  |  |  | Tåg: 88015 Tid: 20:00 - 04:07
14 | lö | 2025-04-05 | Night | Västerås C - - Stockholm C(u3) - Huvudsta(u) - Spånga(u2) - Kallhäll(u) - Västerås C | 401U3, 404U, 444U2, 444U, 445U, 349U |  | x |  |  |  | Tåg: 88016 Tid: 22:00 - 02:54
14 | Sö | 2025-04-06 | Night | Västerås C - - Avesta Krylbo - Uppsala C - - Solna | 441, 431, 429E |  | x | x |  |  | Tåg: 88017 Tid: 20.53 - 02:06
15 | må | 2025-04-07
15 | ti | 2025-04-08 | Night
15 | ons | 2025-04-09 | Night | Solna - - Södertälje hamn(n) - Järna(u) - Södertälje hamn - - Solna | 412 |  | x |  |  |  | Tåg: 88065 Tid: 20:00 - 22:39
15 | to | 2025-04-10 | Night | Solna - - Strängnäs - - Rekarne - Valskog(U) - Arboga - - Hallsberg pbg(n2/n1) - Hallsberg rbg(E) - Skymossen - - Åsbro - - Hallsberg rbg(u1) - Hallsberg pbg(u1/u2) - - Kumla - - Solna | 490, 419, 417 |  | x |  |  |  | Tåg: 88018 Tid 21:14 - 04:38
15 | fre | 2025-04-11 | Night | Solna - - Älvsjö(n2s/N2) - Flemingsberg(n) - Södertälje hamn(u) - Flemingsberg(u2) - Älvsjö(u2s) - Årstaberg - - Spånga(u1) - Kallhäll - - Kungsängen - - Kallhäll(n1) - Spånga - - Stockholm C(u1) - Skavstaby - - Skavstaby(n1) - Stockholm C - - Solna | 401, 410, 445U1, 445N1, 401U1/N1, 4331N/1U |  | x |  |  |  | Tåg: 88019 Tid 21:40 - 05:19
15 | lö | 2025-04-12 | Night | Solna - - Stockholm C(u3) - Tomteboda övre(U3/U5/U2) - Ulriksdal(2U) - Skavstaby(u) - Ekeby(u) - Uppsala C(n) - Skavstaby(2n) - Ulriksdal(n2) - Tomteboda övre(n2/n5/n3) - Stockholm C - - Solna | 401, 433, 430, 429 |  | x |  |  |  | Tåg: 88020 Tid 22:45 - 04:41
15 | sö | 2025-04-13 | Night | Solna - - Mjölby(n) - Nässjö | 810N, 811N |  | x |  |  |  | Tåg: 88021 Tid 19:27 - 01:18
16 | må | 2025-04-14
16 | ti | 2025-04-15 | Night | Nässjö(n) - Hässleholm | 817N, 813N, 814N, 815N, 909N |  | x |  |  |  | Tåg: 88022 Tid: 21:00 - 06:28
16 | ons | 2025-04-16 | Night | Hässleholm(n) - Arlöv(E) - Östervärn(41) – Lockarp - Trelleborg - - Lockarp(u) – Östervärn(40) – Malmö gbg - - Lund | 909N, 910N, 912N, 901, 902, 913, 914, 935 |  | x |  |  |  | Tåg: 88023 Tid: 01:23 - 07:05 (start 21/3).
16 | to | 2025-04-17 | Night | Lund(u) - Kävlinge(U) - Helsingborg gbg - Helsingborg C - Ängelholm(n) - Helsingborg C(n) - Helsingborg gbg - Åstorp | 912, 940, 938, 904, 920, 922 |  | x | x |  |  | Tåg: 88024 Tid: 21:10 - 01:55
16 | fre | 2025-04-18 | Night | Åstorp - - Helsingborg gbg (n) - Kävlinge(n) - Lund -- Eslöv -Teckomatorp - - Lund | 904, 938, 940, 912 |  | x | x |  |  | Tåg: 88025, 88066 Tid: 21:09 - 02:40
16 | lö | 2025-04-19 | Night | Lund - - Teckomatorp - Helsingborg gbg - - Åstorp - Kattarp(E1/E) - - Ängelholm(u) - Halmstad C | 926, 923 |  | x |  |  |  | Tåg: 88026 Tid: 21:14 - 02:08
16 | Sö | 2025-04-20 | Night | Halmstad C (u) - Varberg(u) - Gubbero(u1) - Göteborg C(u) - Sävedalen - - Lerum - - Sävedalen(n) - Göteborg C - - Trollhättan | 628U, 627U, 630U, 626U, 601U |  | x |  |  |  | Tåg: 88027 Tid: 21:00 - 05:01
17 | må | 2025-04-21
17 | ti | 2025-04-22 | Night | Trollhättan - - Sävedalen(u) - Alingsås(u) - Herrljunga | 601U, 601N |  | x |  |  |  | Tåg: 88028 Tid: 20:38 - 00:04
17 | ons | 2025-04-23 | Night | Herrljunga(n) - Sävedalen - - Stenungsund - Uddevalla - - Borås - - Hillerstorp - Värnamo | 721, 611N, 612N, 625(Snu), 624, 651(Uv), |  | x |  |  |  | Tåg: 88029 Tid: 02:00 - 09:45
17 | to | 2025-04-24 | Night | Värnamo - - Rörstorp - Bor - - Emmaboda - Kalmar C - - Kalmar S | 720, 824, 827 |  | x | x |  |  | Tåg: 88030, 88067 Tid: 03:32 -06:48
17 | fre | 2025-04-25 | Night | Kalmar S - Blomstermåla - Berga - - Hultsfred | 876, 875 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88031 Tid: 21:30 - 02:23
17 | lö | 2025-04-26 | Night | Hultsfred - Berga - Oskarshamn - - Hultsfred | 833, 832 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88032 Tid: 19:00 - 23:53
17 | sö | 2025-04-27 | Night | Hultsfred - Nässjö - - Hultsfred | 831, 817E2 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88033 Tid: 16:52 - 22:06
18 | må | 2025-04-28
18 | ti | 2025-04-29 | Night | Hultsfred - Bjärka Säby - Linköping | 841, 843, 502E |  | x |  |  | System R | Tåg: 88039 Tid: 22:26 - 05:20
18 | ons | 2025-04-30 | Night | Linköping - - Bjärkasäby - Västervik | 843, 845 841, 843 |  | x |  |  | System R | Tåg: 88040 Tid: 21:40 - 03:30
18 | to | 2025-05-01 | Night | Västervik - - Gamleby - - Överum - - Falerum - - Åtvidaberg - - Linköping - - Mjölby - - Nässjö | 843, 845 |  | x |  |  | System R | Tåg: 88041 Tid: 21:50 - 02:52
18 | fre | 2025-05-02 | Night | Nässjö - Vetlanda - - Nässjö | 817, 829 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88042 Tid: 20.30 - 23:35
18 | lö | 2025-05-03 | Night | Nässjö - - Värnamo - Landeryd - Furet - - Halmstad | 732, 733 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88043 Tid: 20:47 - 03:33
18 | Sö | 2025-05-04 | Night | Halmstad - - Solna | [5 empty] | Transport | Tåg: 88044 Tid: 20:00 - 04:04
19 | må | 2025-05-05
19 | ti | 2025-05-06 | Night | Solna - - Uppsala(u) - Gävle C | 429U, 434U, 303U |  | x | x |  |  | Tåg: 88052 Tid: 18:43 - 00:21
19 | ons | 2025-05-07 | Night | Gävle - Vallvik - Hudiksvall | 303, 235 |  | x | x |  |  | Tåg: 88053 Tid: 18:00 - 00:09
19 | to | 2025-05-08 | Day | Hudiksvall - Sundsvall | 235, 234 |  | x |  |  |  | Tåg: 88054 Tid: 15:04 - 18:29
19 | fre | 2025-05-09 | Day | Sundsvall C - - Ånge - Ånge godsbangård - Ångebyn(u) – Moradal(u) - Bräcke – Helgum | 210, 212, 211 |  | x |  |  |  | Tåg: 88072, 88055 Tid: 10:20 - 17:30
19 | lö | 2025-05-10 | Day | Helgum - - Forsmo - Hoting - - Helgum | 153 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88056 Tid: 09:00 - 17:57
19 | sö | 2025-05-11 | Day | Helgum - Forsmo - Mellansel - Oxmyran(u) - Öreälv – Högbränna(u) - Hörnsjö - Vännäs | 211, 130, 129 |  | x |  |  |  | Tåg: 88057 Tid: 10:00 - 16:28
20 | må | 2025-05-12
20 | ti | 2025-05-13 | Day | Vännäs - - Hällnäs - Lyckselse - - Hällnäs - Vännäs | 126, 152 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88058 Tid: 08:20 - 17:53
20 | ons | 2025-05-14 | Day | Vännäs - - Hällnäs – Bastuträsk - - Skelleftehamns övre | 126, 124 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88059, 88103 Tid: 08:20 - 15:07
20 | to | 2025-05-15 | Day | Skelleftehamns övre - Bastuträsk - Nyfors - - Piteå | 143, 124, 141 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88106, 88060 Tid: 11:20 - 18:28
20 | fre | 2025-05-16 | Day | Piteå - Nyfors - Boden C - Luleå C - ahsp - Boden C | 141, 124, 119, 120 |  | x |  |  |  | Tåg: 88061 Tid: 09:00 - 14:56
20 | lö | 2025-05-17 | Day | Boden C – Koijuvaara - Aitik - - Harrträsk - - Koijuvaara - Gällivare - Koskullskulle - - Gällivare(E3) | 118, 117, 114 |  | x |  |  |  | Tåg: 88062 Tid: 09:04 - 16:47
20 | Sö | 2025-05-18 | Day | Gällivare - Råtsi(e1) - Svappavaara - - Råtsi(e2) - Peuravaara(e1) - Kiruna Mbg | 114, 117, 113, 116, 112 |  | x |  |  |  | Tåg: 88063 Tid: 09:27 - 16:06
21 | må | 2025-05-19
21 | ti | 2025-05-20 | Day | Kiruna Malmbangård – Abisko Östra - Björkliden | 112, 111 |  | x |  |  | EC till Narvik. VSH Björnfjäll till Abisko. Ändra till björkliden | D-skydd 03:00 - 10:00
21 | ons | 2025-05-21 | Day | Björkliden – Björnfjäll - Narvik. Narvik - ahsp - Björnfjäll - Vassijaure - Björkliden | 111 |  | x |  | x |  | Tåg: 88076 Tid: 02:40 - 12:35
21 | to | 2025-05-22 | Day | Björkliden - Kirunavaara - - Krokvik - - Peuravaara - Kiruna mbg |  |  |  |  | x |  | Tåg: 88073 Tid: 10:00 - 16:02
21 | fre | 2025-05-23 | Day | Kiruna C - Gällivare - Koskullskulle - - Gällivare |  |  |  |  | x |  | Tåg: 88074 Tid: 09:55 - 14:08
21 | lö | 2025-05-24 | Day | Gällivare - Luleå - - Boden C |  |  |  |  | x |  | Tåg: 88075 Tid: 08:50 - 18:17
21 | sö | 2025-05-25 | Night
22 | må | 2025-05-26
22 | ti | 2025-05-27 | Night
22 | ons | 2025-05-28 | Night
22 | to | 2025-05-29 | Night
22 | fre | 2025-05-30 | Night
22 | lö | 2025-05-31 | Night
22 | Sö | 2025-06-01 | Night
23 | må | 2025-06-02
23 | ti | 2025-06-03 | Night | Reserv
23 | ons | 2025-06-04 | Night | Reserv
23 | to | 2025-06-05 | Night | Reserv
23 | fre | 2025-06-06 | Night | Reserv
23 | lö | 2025-06-07 | Night | Reserv
23 | sö | 2025-06-08 | Night | Reserv
24 | må | 2025-06-09
24 | ti | 2025-06-10
24 | ons | 2025-06-11
24 | to | 2025-06-12
24 | fre | 2025-06-13
24 | lö | 2025-06-14
24 | Sö | 2025-06-15
25 | må | 2025-06-16
25 | ti | 2025-06-17
25 | ons | 2025-06-18
25 | to | 2025-06-19
25 | fre | 2025-06-20
25 | lö | 2025-06-21
25 | sö | 2025-06-22
26 | må | 2025-06-23
26 | ti | 2025-06-24
26 | ons | 2025-06-25
26 | to | 2025-06-26
26 | fre | 2025-06-27
26 | lö | 2025-06-28
26 | Sö | 2025-06-29
27 | må | 2025-06-30
27 | ti | 2025-07-01
27 | ons | 2025-07-02
27 | to | 2025-07-03
27 | fre | 2025-07-04
27 | lö | 2025-07-05
27 | sö | 2025-07-06
28 | må | 2025-07-07
28 | ti | 2025-07-08
28 | ons | 2025-07-09
28 | to | 2025-07-10
28 | fre | 2025-07-11
28 | lö | 2025-07-12
28 | Sö | 2025-07-13
29 | må | 2025-07-14
29 | ti | 2025-07-15
29 | ons | 2025-07-16
29 | to | 2025-07-17
29 | fre | 2025-07-18
29 | lö | 2025-07-19
29 | sö | 2025-07-20
30 | må | 2025-07-21
30 | ti | 2025-07-22
30 | ons | 2025-07-23
30 | to | 2025-07-24
30 | fre | 2025-07-25
30 | lö | 2025-07-26
30 | Sö | 2025-07-27
31 | må | 2025-07-28
31 | ti | 2025-07-29
31 | ons | 2025-07-30
31 | to | 2025-07-31
31 | fre | 2025-08-01
31 | lö | 2025-08-02
31 | sö | 2025-08-03
32 | må | 2025-08-04
32 | ti | 2025-08-05
32 | ons | 2025-08-06
32 | to | 2025-08-07
32 | fre | 2025-08-08
32 | lö | 2025-08-09
32 | Sö | 2025-08-10
33 | må | 2025-08-11
33 | ti | 2025-08-12
33 | ons | 2025-08-13
33 | to | 2025-08-14
33 | fre | 2025-08-15
33 | lö | 2025-08-16
33 | Sö | 2025-08-17
34 | må | 2025-08-18
34 | ti | 2025-08-19
34 | ons | 2025-08-20
34 | to | 2025-08-21
34 | fre | 2025-08-22
34 | lö | 2025-08-23
34 | Sö | 2025-08-24
35 | må | 2025-08-25
35 | ti | 2025-08-26
35 | ons | 2025-08-27
35 | to | 2025-08-28
35 | fre | 2025-08-29
35 | lö | 2025-08-30
35 | Sö | 2025-08-31
36 | må | 2025-09-01
36 | ti | 2025-09-02
36 | ons | 2025-09-03
36 | to | 2025-09-04
36 | fre | 2025-09-05
36 | lö | 2025-09-06
36 | Sö | 2025-09-07
37 | må | 2025-09-08
37 | ti | 2025-09-09
37 | ons | 2025-09-10
37 | to | 2025-09-11
37 | fre | 2025-09-12
37 | lö | 2025-09-13
37 | Sö | 2025-09-14
38 | må | 2025-09-15
38 | ti | 2025-09-16
38 | ons | 2025-09-17
38 | to | 2025-09-18
38 | fre | 2025-09-19
38 | lö | 2025-09-20
38 | Sö | 2025-09-21
39 | må | 2025-09-22
39 | ti | 2025-09-23
39 | ons | 2025-09-24
39 | to | 2025-09-25
39 | fre | 2025-09-26
39 | lö | 2025-09-27
39 | Sö | 2025-09-28
40 | må | 2025-09-29
40 | ti | 2025-09-30
40 | ons | 2025-10-01
40 | to | 2025-10-02
40 | fre | 2025-10-03
40 | lö | 2025-10-04
40 | Sö | 2025-10-05
41 | må | 2025-10-06
41 | ti | 2025-10-07
41 | ons | 2025-10-08
41 | to | 2025-10-09
41 | fre | 2025-10-10
41 | lö | 2025-10-11
41 | Sö | 2025-10-12
42 | må | 2025-10-13
42 | ti | 2025-10-14
42 | ons | 2025-10-15
42 | to | 2025-10-16
42 | fre | 2025-10-17
42 | lö | 2025-10-18
42 | Sö | 2025-10-19
43 | må | 2025-10-20
43 | ti | 2025-10-21
43 | ons | 2025-10-22
43 | to | 2025-10-23
43 | fre | 2025-10-24
43 | lö | 2025-10-25
43 | Sö | 2025-10-26
44 | må | 2025-10-27
44 | ti | 2025-10-28
44 | ons | 2025-10-29
44 | to | 2025-10-30
44 | fre | 2025-10-31
44 | lö | 2025-11-01
44 | Sö | 2025-11-02
45 | må | 2025-11-03
45 | ti | 2025-11-04
45 | ons | 2025-11-05
45 | to | 2025-11-06
45 | fre | 2025-11-07
45 | lö | 2025-11-08
45 | Sö | 2025-11-09
46 | må | 2025-11-10
46 | ti | 2025-11-11
46 | ons | 2025-11-12
46 | to | 2025-11-13
46 | fre | 2025-11-14
46 | lö | 2025-11-15
46 | Sö | 2025-11-16
47 | må | 2025-11-17
47 | ti | 2025-11-18
47 | ons | 2025-11-19
47 | to | 2025-11-20
47 | fre | 2025-11-21
47 | lö | 2025-11-22
47 | Sö | 2025-11-23
48 | må | 2025-11-24
48 | ti | 2025-11-25
48 | ons | 2025-11-26
48 | to | 2025-11-27
48 | fre | 2025-11-28
48 | lö | 2025-11-29
48 | Sö | 2025-11-30
49 | må | 2025-12-01
49 | ti | 2025-12-02
49 | ons | 2025-12-03
49 | to | 2025-12-04
49 | fre | 2025-12-05
49 | lö | 2025-12-06
49 | Sö | 2025-12-07
50 | må | 2025-12-08
50 | ti | 2025-12-09
50 | ons | 2025-12-10
50 | to | 2025-12-11
50 | fre | 2025-12-12
50 | lö | 2025-12-13
50 | Sö | 2025-12-14
51 | må | 2025-12-15
51 | ti | 2025-12-16
51 | ons | 2025-12-17
51 | to | 2025-12-18
51 | fre | 2025-12-19
51 | lö | 2025-12-20
51 | Sö | 2025-12-21
52 | må | 2025-12-22
52 | ti | 2025-12-23
52 | ons | 2025-12-24
52 | to | 2025-12-25
52 | fre | 2025-12-26
52 | lö | 2025-12-27
52 | Sö | 2025-12-28

## OFP 2025
KÖRPLAN 2025 - OFP och Virvelström med Sperry Rail Service SRS 204
|  |  |  | Senast uppdaterad: 2025-09-27 | Version 5.7 | Notera. Skiften är ej detaljplanerade förrens tågnummer och tid finns angivet. Planen är under arbete och alla skift är inte inlagda under hösten ännu.
Planeringsansvarig: Mattias Gustafsson +46736742751
Uppdragsansvarig: Trafikverket Järnväg Underhåll:
Stefan Lundström Sveder 070-642 66 24
V | Dag | Datum | Natt/Dag | Sträckor (mätning -, transport --) | Bandelar | AHSP (OFP) | OFP | VSP | Virvel-ström | Anmärkning | Tågnummer/Tid | Status | Upst
6 | må | 2025-02-03
6 | ti | 2025-02-04
6 | ons | 2025-02-05
6 | to | 2025-02-06
6 | fre | 2025-02-07
6 | lö | 2025-02-08
6 | Sö | 2025-02-09
7 | må | 2025-02-10
7 | ti | 2025-02-11
7 | ons | 2025-02-12
7 | to | 2025-02-13
7 | fre | 2025-02-14
7 | lö | 2025-02-15
7 | sö | 2025-02-16
8 | må | 2025-02-17
8 | ti | 2025-02-18
8 | ons | 2025-02-19
8 | to | 2025-02-20
8 | fre | 2025-02-21
8 | lö | 2025-02-22
8 | Sö | 2025-02-23
9 | må | 2025-02-24
9 | ti | 2025-02-25 | Night | Nässjö - - Hässleholm - Markaryd - Eldsberga - - Halmstad - Kattarp - Åstorp | [5 empty] | TESTRUN ONLY NO DEFECTS GENERATED | Tåg: 88900 Tid: 21:11-04:51 | Klara | Åp 42
9 | ons | 2025-02-26 | Night | Åstorp - - Halmstad rbg - - Eldsberga - Markaryd - - Hässleholm - Åstorp - - Halmstad rbg - - Eldsberga - Markaryd - - Hässleholm -- Åstorp | [5 empty] | TESTRUN ONLY NO DEFECTS GENERATED | Tåg: 88901 Tid: 20:33 - 05:18 | Klara | Åp 42
9 | to | 2025-02-27 | Night | Åstorp - - Gantofta caltrack - - Åstorp | [5 empty] | TESTRUN ONLY NO DEFECTS GENERATED Caltrack Gantofta. 5h in Gantofta | Tåg: 88074 Tid: 20:41 - 04:51 | Klara | Åp 42
9 | fre | 2025-02-28 | Night | Åstorp - - Gantofta caltrack - - Åstorp | [5 empty] | TESTRUN ONLY NO DEFECTS GENERATED Caltrack Gantofta. 5h in Gantofta | Tåg: 88002 Tid: 22:02 - 04:50 | Klara | Åp 42
9 | lö | 2025-03-01 | Night | Åstorp - - Gantofta caltrack - - Åstorp | [5 empty] | TESTRUN ONLY NO DEFECTS GENERATED Caltrack Gantofta. 5h in Gantofta | Tåg: 88002 Tid: 22:02 - 04:50 | Klara | Åp 42
9 | sö | 2025-03-02 | Night | Åstorp - - Gantofta caltrack - - Åstorp | [5 empty] | TESTRUN ONLY NO DEFECTS GENERATED Caltrack Gantofta. 5h in Gantofta | Tåg: : 88002 Tid: 22:02 - 04:50 | Klara | Åp 42
10 | må | 2025-03-03
10 | ti | 2025-03-04 | Night | Åstorp - - Karpalund - Vinslöv - Karpalund - Vinslöv - Karpalund - Vinslöv - Kristianstad gbg | [5 empty] | TESTRUN ONLY NO DEFECTS GENERATED | Tåg: 88082 Tid: 20:32 - 04:17 | Klara | Crgb 7
10 | ons | 2025-03-05 | Night | Kristianstad - - Alvesta(n) - Hässleholm -Kristianstad gbg - Hässleholm - Kristianstad gbg | [5 empty] | TESTRUN ONLY NO DEFECTS GENERATED | Tåg: 88903 Tid: 19:32 - 04:51 | Klara | Crgb 7
10 | to | 2025-03-06 | Night | Kristianstad - - Hässleholm - Nässjö - - Linköping | [5 empty] | TESTRUN ONLY NO DEFECTS GENERATED | Tåg: 88070 Tid: 20:08 - 02:13 | Klara | Lp bv4
10 | fre | 2025-03-07 | Night | Linköping - - Nässjö - Vetlanda (Spärrfärd) - - Nässjö - Mjölby - - Linköping | [5 empty] | TESTRUN ONLY NO DEFECTS GENERATED | Tåg: 88071, 88905 Tid: 18:49 - 04:23 | Klara | Lp bv4
10 | lö | 2025-03-08 | Night | Linköping - - Åby Södra - Vagnhärad - Getå - Åby Södra - - Norrköping | [5 empty] | TESTRUN ONLY NO DEFECTS GENERATED | Tåg: 88072, 88906 , 88065 Tid: 18:32 - 01:52 | Klara | NR 9
10 | Sö | 2025-03-09 | Night | Norrköping - - Eskilstuna - Fagersta - Ludvika - Borlänge | [5 empty] | TESTRUN ONLY NO DEFECTS GENERATED | Tåg: 88073, 88907, Tid: 21:27 - 04:18 | Klara | Blg 57
11 | må | 2025-03-10
11 | ti | 2025-03-11 | Night | Borlänge C - Avesta Krylbo - Borlänge C - - Tomteboda bangård | [5 empty] | TESTRUN ONLY NO DEFECTS GENERATED | Tåg: 88909, Tid: 14:13 - 23 tiden | Sökt | Swedtrac
11 | ons | 2025-03-12 | Night | No shift | [8 empty] | Swedtrac
11 | to | 2025-03-13 | Night | No shift | [8 empty] | Swedtrac
11 | fre | 2025-03-14 | Night | Tomteboda bangård - - Järna - Getå - Nyköping - Linköping | [5 empty] | TESTRUN ONLY NO DEFECTS GENERATED | Tåg: 88067 Tid: 21:00 - 04:00 | Sökt | Åp 42
11 | lö | 2025-03-15 | Night | Linköping - - Mjölby - Hässleholm - Åstorp | [5 empty] | TESTRUN ONLY NO DEFECTS GENERATED | Tåg: 88068 Tid: 21:00 - 03:00 | Sökt | Åp 42
11 | sö | 2025-03-16 | Night | Åstorp - - Halmstad - - Eldsberga - Hässleholm -Eslöv -Teckomatorp - Helsingborg gbg - Teckomatorp - - Åstorp | [5 empty] | TESTRUN ONLY NO DEFECTS GENERATED | Tåg: 88075, 88912 Tid: 20:53 - 05:23 | Sökt | Åp 42
12 | må | 2025-03-17
12 | ti | 2025-03-18 | Night | Åstorp - - Caltrack Gantofta - - Åstorp | [5 empty] | Kalibrering Gantofta | Tåg: 88004 Tid: 22:43 - 06:07 | Klara | Åp 42
12 | ons | 2025-03-19 | Night | Åstorp - Kattarp - - Kristianstad - Åhus - - Kristianstad - - Åstorp - Ängelholm - - Halmstad | 923, 922, 952 |  | x |  | x |  | Tåg: 88054 Tid: 20:36 - 04:29 | Klara | Hdr 15
12 | to | 2025-03-20 | Night | Halmstad - - Furet - Värnamo - - Halmstad rbg | 732, 733 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88005 Tid: 22:04 - 05:46 | Klara | Hdr 15
12 | fre | 2025-03-21 | Night | Halmstad(u) - Gubbero - Olskroken - - Stenungsund - Uddevalla - - Trollhättan | 630, 627, 626, 601, 624 |  | x |  | x | Gubbero(u) - Göteborg missas pga arbete | Tåg: 88006 Tid: 21:59 - 03:41 | Klara | Thn 6
12 | lö | 2025-03-22 | Night | Trollhättan - - Öxnered - Vänersborg C - - Örebro C | 624, 652 |  | x |  |  |  | Tåg: 88007 Tid: 21:03 - 02:15 | Klara | Ör Grenland
12 | Sö | 2025-03-23 | Night | Örebro C - - Västerås C(u) - Kolbäck(E1/n) - Västerås C - - Västerås N-Tillberga - - Solna | 349, 348 |  | x |  | x |  | Tåg: 88084 Tid: 22:10 - 04:06 | Klara | So 92
13 | må | 2025-03-24
13 | ti | 2025-03-25 | Night | Solna - - Mjölby(u) - Norrköping C | 810, 505, 504, 503 |  | x | x | x |  | Tåg: 88078, 88009 Tid: 20:28 - 03:12 | Klara | Nr 9
13 | ons | 2025-03-26 | Night | Norrköping C(u) - Katrineholm C - - Hallsberg pbg(u) - Katrineholm - - Norrköping C | 504, 505, 422, 419U, 416U, 420U |  | x |  | x |  | Tåg: 88079, 88010 Tid: 23:13 -03:57 | Klara | Nr 9
13 | to | 2025-03-27 | Night | Norrköping - - Katrineholm(u) - Järna(u3) - Nyköping C | 420, 414U, 412U3, 421E, 505E |  | x | x | x |  | Tåg: 88080, 88011 Tid: 01:50-06:29 (start 28/3) | Klara | Nk 4
13 | fre | 2025-03-28 | Night | Nyköping C - Åby Södra - - Hallsberg pbg(n) - Falköping(n) - Herrljunga | 421, 419N, 511N, 512N, 611N |  | x |  | x | Missar Laxå(n)-Finnerödja pga arbete | Tåg: 88081 Tid: 22:20-04:36 | Klara | Hrc L1
13 | lö | 2025-03-29 | Night | Herrljunga(u) - Falköping(u) - Töreboda(u) - Hallsberg pbg(u1) - - Örebro C - - Frövi(E) - - Jädersbruk - Arboga(u) - Valskog - Rekarne - - Eskilstuna - - Västerås C | 611U, 512U, 511U, 419U, 350, 490 |  | x |  | x |  | Tåg: 88013 Tid: 22:11-04:34 | Klara | Vå Grep
13 | sö | 2025-03-30 | Night | Västerås C - - Kolbäck - Rekarne - Folkesta(n) - Eskilstuna(N/E) - Strängnäs(N/E) - Södertälje Syd övre(u1) - - Älvsjö (E)- Årstaberg - - Solna | 349E2, 493E, 450E1/N, 451E/N, 450U1, 401, 407 |  | x |  | x |  | Tåg: 88014 Tid: 19:40 - 23:35 | Klara | So 92
14 | må | 2025-03-31
14 | ti | 2025-04-01 | Night | Solna - - Järna(n1/n) - Katrineholm(n) - Norrköping C(n) - Linköping C | 414N, 420N, 422N, 505N, 504N |  | x | x | x |  | Tåg: 88015 Tid: 21:02 - 03:19 | Klara | Lp bv4
14 | ons | 2025-04-02 | Night | Linköping(n) - Mjölby - - Norrköping C - - Katrineholm(n) - Hallsberg pbg - - Arboga(n) - Valskog - Köping - Kolbäck- - Västerås C | 505N, 502N, 422U, 416N, 420N, 419N, 350 |  | x | x | x |  | Tåg: 88016 Tid: 17:21 - 00:30 | Klara | Vå Grep
14 | to | 2025-04-03 | Night | Västerås - - Ställdalen - Ludvika - Borlänge - - Hedemora - - Västerås C | 325, 324, 306 333HDM |  | x | x | x |  | Tåg: 88017 Tid: 23:28 - 06:24 | Klara | Vå Grep
14 | fre | 2025-04-04 | Night | Västerås C(n) - Kallhäll(n2) -Huvudsta(n3) - Stockholm C - - Södertälje Syd övre(n1) - - Nykvarn(u) - Läggesta - - Strängnäs(u) - Härad - - Eskilstuna(u) - Folkesta - - Solna | 444N, 445N, 445N2, 404N, 401N3, 418N1, 451U, 450U |  | x |  | x | Pendelspår | Tåg: 88018 Tid: 22:00 - 05:06 | Klara | So 92
14 | lö | 2025-04-05 | Night | Solna - - Stockholm C(u3) - Tomteboda övre(U3/U5/U2) - Ulriksdal(2U) - Skavstaby(u) - Ekeby(u) - Uppsala C(n) - Skavstaby(2n) - Ulriksdal(n2) - Tomteboda övre(n2/n5/n3) - Stockholm C - - Solna | 401, 433, 430, 429 |  | x |  | x | Pendelspår | Tåg: 88019 Tid: 22:58 - 04:37 | Klara | So 92
14 | Sö | 2025-04-06 | Night | Solna - - Stockholm C(u3) - Huvudsta(u) - Spånga(u2) - Kallhäll(u) - Västerås C | 401U3, 404U, 444U2, 444U, 445U, 349U, 441 |  | x |  | x | Pendelspår | Tåg: 88020 Tid: 21:03 - 00:35 | Klara | Vå "a"
15 | må | 2025-04-07
15 | ti | 2025-04-08 | Night | Västerås C - - Frövi(n) - Örebro C - - Laxå(n) - Finnerödja - - Gårdsjö - - Örebro C(u) - Frövi - - Solna | 524, 527, 511, 512 |  | x |  | x | Missade sträckor 511, 512 | Tåg: 88092 Tid: ca 16:52 - 01:09 | Klara | So 92
15 | ons | 2025-04-09 | Night | Solna - - Gävle C(n) - Hagaström - Norra valbo - - Hagström(u) - Gävle C - - Norra Valbo - Storvik - Avesta Krylbo - - Snyten - Ängelsberg - - Kolbäck (E1 ) - - Västerås C | 303, 315, 312 |  | x | x | x | Reserv E1 KBÄ | Tåg: 88021 Tid: 20:58 - 04:55 | Klara | Vå Grep
15 | to | 2025-04-10 | Night | Västerås C - - Avesta Krylbo - Uppsala C - - Solna | 441, 431, 429E |  | x | x | x |  | Tåg. 88022 Tid: 19:42 - 00:13 | Klara | So 92
15 | fre | 2025-04-11 | Night | Solna - - SCI - - Älvsjö(n2s/N2) - Flemingsberg(n) - Södertälje ham(u) - Flemingsberg(u2) - Älvsjö(u2s) - Årstaberg - -Stockholm C(u1) - Skavstaby - - Rosersberg - - Skavstaby(n1) - Stockholm C - - Solna | 401, 410, 412, 433 |  | x |  | x | Pendelspår | Tåg: 88023 Tid: 20:45 - 02:04 | Klara | So 92
15 | lö | 2025-04-12 | Night | Solna - - Tomteboda Bangård - - Spånga(u1) - Kallhäll - - Kungsängen - - Kallhäll(n1) - Spånga - - Tomteboda Bangård - - Solna - - Tomteboda övre(n2) - Stockholm City(n2) - Stockholm S(n2s) - Älvsjö(n) - Nynäshamn - - Hemfosa(u) - Älvsjö(u3s) - Stockholm City(u) - Tomteboda övre - - Solna | 401, 476, 477, 409, 401U1/N1,445U1, 445N1 |  | x |  | x | Pendelspår | Tåg: 88024 Tid: 22:58 - 04:12 | Klara | So 92
15 | sö | 2025-04-13 | Night | Solna - - Hallsberg pbg(n2/n1) - Hallsberg rbg(E) - Skymossen - - Åsbro - - Hallsberg rbg(u1) - Hallsberg pbg(u1/u2) - - Kumla - - Motala | 419, 417 |  | x |  | x | Lämna Järna före 23:30 | Tåg: 88025 Tid: 19:54 - 01:37 | Klara | Mot 5
16 | må | 2025-04-14
16 | ti | 2025-04-15 | Night | Motala - - Mjölby(n) - Nässjö | 810N, 811N, 817N |  | x |  | x |  | Tåg: 88026 Tid: 21:40 - 23:34 | Klara | Tågkraft
16 | ons | 2025-04-16 | Night | Nässjö(n) - Hässleholm | 817N, 813N, 814N, 815N, 909N |  | x |  | x | Missat pga lokhaveri. Testas 6 maj | Tåg: 88027 Tid: 20:11 - 01:08 | Klara | Hm 304
16 | to | 2025-04-17 | Night | Nässjö - - Hässleholm(n) - Klostergården(n1) - Arlöv(E2) - Östervärn(41) – Lockarp - Trelleborg - - Lockarp(u) – Östervärn(40) – Malmö gbg - - Arlöv(E2) - Burlöv - - Lund(u) - Kävlinge(U) - Helsingborg gbg(n) - Kävlinge(n) - Lund | 909N, 910N, 912N, 901, 902, 913, 914, 938, 940 |  | x |  | x |  | Tåg: 88028 Tid: 22:50 - 05:37 | Klara | Lu 7
16 | fre | 2025-04-18 | Night | Lund - - Helsingborg gbg - Helsingborg C(u) - Ängelholm(n) - Helsingborg C(n) - Helsingborg gbg - Åstorp - -Teckomatorp - Eslöv - - Lund | 904, 920, 933, 922, 935 |  | x | x | x | Tunnel larm | Tåg: 88029 Tid: 23:50 - 03:40 | Klara | Lu 7
16 | lö | 2025-04-19 | Night | Lund - - Gantofta - - Helsingborg gbg - - Gantofta - - Vallåkra - - Gantofta - - Helsingborg gbg - - Gantofta - - Vallåkra - - Gantofta - - Helsingborg gbg - - Helsingborg gbg - - Gantofta - - Vallåkra - - Gantofta - - Helsingborg gbg - - Gantofta - - Lund | [5 empty] | CALTRACK reserv | Tåg: 88093 Tid: 21:51 - 05:06 | Klara | Lu 7
16 | Sö | 2025-04-20 | Night | Lund - - Teckomatorp - Helsingborg gbg - - Åstorp - - Ängelholm(u) - Halmstad C - - Värnamo | 926, 628, 630, 627 |  | x |  | x |  | Tåg: 88094 Tid: 19:19 - 00:22 | Klara | Väc 8
17 | må | 2025-04-21 | Night | [6 empty] | Tåg: 88040 Tid: 20:08 - 00:37
17 | ti | 2025-04-22 | Night | Värnamo - - Herrljunga(n) - Göteborg C - - Trollhättan | 611, 612, 601 |  | x |  | x |  | Tåg. 88030 Tid: 19:42 - 00:50 | Klara | Thn 6
17 | ons | 2025-04-23 | Night | Trollhättan -- Jonsered östra(u) - Herrljunga - -Borås - - Hillerstorp - Värnamo | 601, 612, 611, 721 |  | x | x | x |  | Tåg. 88031 Tid: 17:18 - 23:14 | Klara | Väx 8
17 | to | 2025-04-24 | Night | Värnamo - - Rörstorp - Bor - - Emmaboda - Kalmar C - - Kalmar S | 720, 824, 827 |  | x | x |  |  | Tåg. 88032 Tid: 18:44 - 22:51 | Klara | KS 10
17 | fre | 2025-04-25 | Night | Kalmar S - Blomstermåla - Mönsterås - - Blomstermåla - Berga - - Hultsfred | 876, 875, 877 |  | x |  |  | TAM | Tåg. 88033 Tid: 21:40 - 03:49 | Klara | HF 20
17 | lö | 2025-04-26 | Night | Hultsfred - Nässjö - - Hultsfred | 831, 817E2 |  | x |  |  | TAM | Tåg. 88034 Tid: 20:10 - 01:34 | Klara | HF 20
17 | sö | 2025-04-27 | Night | Hultsfred - Berga - Oskarshamn - - Hultsfred | 833, 832 |  | x |  |  | TAM | Tåg. 88035 Tid: 18:24 - 00:04 | Klara | HF 20
18 | må | 2025-04-28
18 | ti | 2025-04-29 | Night | Hultsfred - Bjärka Säby - Linköping | 841, 843, 502E |  | x |  |  | System R | Tåg. 88036 Tid: 20:26 - 02:58 | Klara | LP bv4
18 | ons | 2025-04-30 | Night | Linköping - - Bjärkasäby - Västervik | 843, 845 841, 843 |  | x |  |  | System R | Tåg. 88037 Tid: 20:48 - 02:00 | Klara | VK 11
18 | to | 2025-05-01 | Night | Västervik - - Linköping |  |  | x |  |  | System R | Tåg. 88038 Tid: 18:00 - 22:26 | Klara | Bv4
18 | fre | 2025-05-02 | Night | Linköping - - Nässjö - Vetlanda - Kvillsfors - - Nässjö | 817, 829, 872, 873 |  | x |  |  | TAM. Technical issues | Tåg. 88103, 88039 Tid: 14:55 - 22:29 | Klara | Tågkraft
18 | lö | 2025-05-03 | Night | Nässjö - - Värnamo - Furet - - Kattarp - Åstorp | 732, 733, 923 |  | x |  |  | Reserv missade sträckor TAM. Technical issues | Tåg: 88097 Tid: 20:49 - 04:50 | Klara | 43
18 | Sö | 2025-05-04 | Night | Åstorp - Ängelholm - - Åstorp - - Kristianstad C - Åhus - - Hässleholm - - Nässjö | 922, 942, 952 |  | x |  |  | Reserv. Missade sträckor. Technical issues | Tåg: 88098, 88105 Tid: 21:00 - 03:19 - 07:12 | Klara | 31 Tågkr
19 | må | 2025-05-05
19 | ti | 2025-05-06 | Night | Nässjö - Hässleholm - - Nässjö | 817N, 813N, 814N, 815N, 909N |  | x |  | x | Reserv. Missade sträckor | Tåg: 88107 Tid: ca 13:18 - 21:50 | Klara | 31 Tågkr
19 | ons | 2025-05-07 | Night | Nässjö - - Herrljunga(n) - Herrljunga västra - - Alingsås(u) - Algutsgården - - Örebro C |  |  | x |  | x | Reserv. Missade sträckor | Tåg: 88121 Tid: ca 20:59 - 03:29 | Sökt | 42
19 | to | 2025-05-08 | Night | Örebro C - - Ställdalen - Borlänge - - Sala - Heby - - Solna | 325, 324, 431 |  | x |  |  | Reserv. Missade sträckor | Not done: Tåg: Tid: ca 23:30 - 07:50 | Sökt | 92
19 | fre | 2025-05-09
19 | lö | 2025-05-10 | Night | Solna - - Uppsala(u) - Gävle C - Hudiksvall | 429U, 434U, 303U, 235 |  | x | x |  |  | Tåg: 88041 Tid: 18:59 - 00:20 | Klara | 6
19 | sö | 2025-05-11 | Night | Hudiksvall - Sundsvall - Ånge | 235, 224 |  | x |  |  |  | Tåg: 88042 Tid: 17:40 - 23.09 | Klara | 2b
20 | må | 2025-05-12
20 | ti | 2025-05-13 | Day | Ånge - Ånge godsbangård - Ångebyn(u) – Moradal(u) - Bräcke – Långsele - Tågsjöberg - - Hoting | 210, 212, 211, 153 |  | x |  | x | TAM | Tåg: 80053 Tid: 06:49 - 14:00 | Klara | Spår 1
20 | ons | 2025-05-14 | Day | Hoting - Tågsjöberg - - Långsele - Västeraspby - - Långsele | 153, 232 |  | x |  |  | TAM, Spärrfärd | Tåg: 88057 Tid: 09:00 - 16:26 | Klara | kajspår
20 | to | 2025-05-15 | Day | Långsele - - Forsmo - Mellansel - Oxmyran(u) - Öreälv – Högbränna(u) - Hörnsjö - Vännäs | 211, 130, 129 |  | x |  | X |  | Tåg: 88058 Tid: 08:42 - 14:37 | Klara
20 | fre | 2025-05-16 | Day | Vännäs - Hällnäs – Bastuträsk - - Skelleftehamns övre | 126, 124 |  | x |  | X | TAM | Tåg: 88046 Tid: 17:24 - 20:49 | Klara
20 | lö | 2025-05-17 | Day | Skelleftehamns övre - Bastuträsk - Nyfors - Piteå | 143, 124, 141 | SVT3 | x |  | x | TAM | Tåg: 88047 Tid: 11:30 - 17:22 | Klara
20 | Sö | 2025-05-18 | Day | Piteå - - Nyfors - Boden C - Luleå C - ahsp - Boden C | 141, 119 |  | x |  | X |  | Tåg: 88048 Tid: 10:30 - 15:23 | Klara | 83
21 | må | 2025-05-19
21 | ti | 2025-05-20 | Day | Boden C - Kiruna Mbg | 118, 117, 113, 112 |  | x |  | X | ERTMS loco | TRV loco. Tid: 08:10 - 14:29 | Klara
21 | ons | 2025-05-21 | Day | Kiruna Malmbangård – Abisko Östra | 112, 111 |  | x |  | X | ERTMS loco | Tid: 08:43 - 10:26 | Klara
21 | to | 2025-05-22 | Day | Abisko Östra - Björnfjäll - Narvik - - Abisko Östra | 111 |  | x |  | X | Norway | Avgång 02:40 från Abisko östra på D-skydd till gränsen. Tåg 88111 åter Abisko 09:31 - 10:25 | Klara
21 | fre | 2025-05-23 | Day | Abisko Östra - ahsp - Kiruna mbg | 111 |  | x |  | X | ERTMS loco | Tid: 11:54 - 14:17 | Klara
21 | lö | 2025-05-24 | Day | Kiruna mbg - - Råtsi(e2) - Svappavaara - - Råtsi(e1) - - Gällivare - Koskullskulle - - Gällivare(E3) | 114, 117, 113, 116, 112 |  | x |  | X | ERTMS loco | Tid: 06:40 - 12:00 | Klara
21 | sö | 2025-05-25 | Day
22 | må | 2025-05-26
22 | ti | 2025-05-27 | Day | Gällivare - Porjus - Jokkmokk |  |  | x |  |  | [22037-6] Jk - (Gvc) IBAB | Tåg: Tid: 09:00 - 16:00. | Ansökt
22 | ons | 2025-05-28 | Day | Jokkmokk - Arvidsjaur |  |  | x |  |  | IBAB | Tåg: 88091 Tid: 09:00 - 17:46 | Ansökt
22 | to | 2025-05-29 | Day | Arvidsjaur - Storuman |  |  | x |  |  | IBAB | Tåg: 88088 Tid: 09:00 - 17:06 | Ansökt
22 | fre | 2025-05-30 | Day | Storuman - Lycksele - Hällnäs - - Vännäs | 126, 152 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88089 Tid: 14:18 - 23:20 | Ansökt
22 | lö | 2025-05-31
22 | Sö | 2025-06-01 | Day | Vännäs - - Hörnsjö(n) - Högbränna - - Öreälv(n) - Oxmyran - - Brattsbacka - - Vännäs - - Umeå gbg - Umeå C - - Gimonäs - Holmsund - - Vännäs | 146, 147, 129 |  | x |  | x |  | Tåg: 88138 Tid: ca 09:30 - 14:15 | Ansökt
23 | må | 2025-06-02
23 | ti | 2025-06-03 | Day | Vännäs - Örnsköldsvik | 146, 171 |  | x |  | X | ERTMS loco | TRV loco. Tid: 09:54 - 14:53 | Klara
23 | ons | 2025-06-04 | Day | Örnsköldsvik - Sundsvall C | 175, 232, 233 |  | x |  | X | ERTMS loco | TRV loco. Tid: 08:00 - 15:47 | Klara
23 | to | 2025-06-05 | Day | Sundsvall C - - Ånge C(n) - Ramsjö - Ljusdal - Ockelbo - - Sandviken | 212, 215, 216, 217, 218 |  | X |  | X |  | Tåg: 88112 Tid: 08:30 - 16:34 | Klara
23 | fre | 2025-06-06 | Day | Sandviken - - Gävle C(N) - Uppsala - - Heby - Sala - - Borlänge | 434, 431 |  | X |  | X | 431 Recovery | Tåg: 88113 Tid: 08:26 - 15:07 | Klara | GC
23 | lö | 2025-06-07 | Day | Borlänge - Ludvika - Ställdalen - - Herrljunga | 324, 325 |  | X |  |  | Recovery | Tåg: 88123, 88134 Tid: ca 10:15 - 15:45 | Klara | L1
23 | sö | 2025-06-08 | Day | Herrljunga - - Göteborg C(U) - Partille - - Lerum - - Göteborg C(n) - Varberg(n) - Falkenberg - - Halmstad C | 601U, 601N, 626N, 627N, 630N |  | X |  | X |  | Tåg: 88124 Tid: 08:15 - 14:18 | Klara
24 | må | 2025-06-09
24 | ti | 2025-06-10 | Day | Halmstad - - Falkenberg(n) - Halmstad(n) - Ängelholm - - Kattarp - Åstorp - Ängelholm - - Åstorp - - Kristianstad C - Åhus - - Kristianstad C | 630N, 627N, 628N, 922, 923, 942, 952 |  | x |  | X | Recovery | Tåg: 88125 Tid: 09:30 - 17:39 | Klara
24 | ons | 2025-06-11 | Day | Kristianstad - - Klostergården(n2) - Malmö C(u2) - Klostergården - - Lund -- Malmö C(u1) - Klostergården(u) - Lund(u) - Hässleholm | 909U, 815U, 814U, 813U, 817U |  | x |  | X | Rundgång på 14 Malmö C | Tåg: 88126 Tid: 09.17 - 15:09 | Klara
24 | to | 2025-06-12 | Day | Hässleholm(u) - Alvesta(u) - Nässjö | 909, 813, 814, 815, 817 |  | X |  | X |  | Tåg: 88127 Tid: 09:13 - 13:31 | Klara | Tågkraft
24 | fre | 2025-06-13 | Day | Nässjö - Vetlanda - Kvillsfors - - Nässjö | 817, 829, 872, 873 |  | X |  |  | Recovery | Tåg: 88128 spärrfärd 09:09 - 15:10 | Klara | Tågkraft
24 | lö | 2025-06-14 | Day | Nässjö(u) - Mjölby - - Borlänge | 817, 811, 810 |  | X |  | X |  | Tåg: 88129 Tid: 09:36 - 17:14 | Klara | Infarnord
24 | Sö | 2025-06-15 | Day | Borlänge - - Repbäcken - Malung - - Borlänge - - Sandviken | 306, 376 |  | x |  |  | ERTMS E3.- Infranord loco and driver | Tåg: 88149 Tid: ca 09:34 -18:12 - 20:17 | Klara | 9
25 | må | 2025-06-16
25 | ti | 2025-06-17 | Day | Sandviken - - Ockelbo(u) - Bollnäs - Ljusdal (2) - Ramsjö(u) - Moradal - - Östersund | 218, 217, 215 |  | x |  | X |  | Tåg: 88150 Tid: 09:58 - 16:22 | Klara | IBAN
25 | ons | 2025-06-18 | Day | Östersund - Storlien - - Östersund - Bräcke(n) - Ånge | 221, 223, 212, 210 |  | x |  | x |  | Tåg: 88146 Tid: 08:40 -17:28 | Klara | 2b
25 | to | 2025-06-19 | Day | Ånge - - Ockelbo - Gävle C - - Orrskog(n) - Örbyhus - - Sandviken | 243, 434 |  | x |  | X | Recovery 434 | Tåg: 88166 Tid: 08:48 - 16:28 | Klara | 9
25 | fre | 2025-06-20 | Day | Sandviken - - Storvik - Ockelbo - missade - Ånge | 311 |  | x |  | X | Recovery 218, 217, 216, 215 | Tåg: 88167 Tid: 09:28 - 14:54 | Klara | 2b
25 | lö | 2025-06-21 | Day | Ånge - - missade 211 - - Forsmo - - Tågsjöberg - Rossön - - Hoting | 211, 130, 153 |  | X |  | x | Recovery part of 153 + Recovery sections 211, 130 | Tåg: 88168 Tid: 08:18 -15:07 | Klara | TKL
25 | sö | 2025-06-22 | Day | Hoting - - Forsmo - missade - Vännäs | 130, 129 |  | x |  | x | Recovery sections 129, 130 | Tåg: 88169 Tid: 09:10 - 17:10 | Klara
26 | må | 2025-06-23
26 | ti | 2025-06-24 | Night | Vännäs - - Storuman - - Arvidsjaur | IBAB |  | X |  |  | IBAB Recovery | Tåg: 88151 Tid: 17:12 - 23:04 | Klara
26 | ons | 2025-06-25 | Night | Arvidsjaur - Jokkmokk | IBAB |  | X |  |  | IBAB Recovery | Tåg: 88152 Tid: 20:00 - 05:53 | Klara
26 | to | 2025-06-26 | Night | Jokkmokk - Porjus - - Arvidsjaur | IBAB |  | X |  |  | IBAB Recovery | Tåg: 88153 Tid: 21:04 - 04:24 | Klara
26 | fre | 2025-06-27 | Night | Arvidsjaur - - Storuman - - Vännäs | IBAB |  | X |  |  | IBAB Recovery | Tåg: 88154 Tid: 19:00 - 02:27 | Klara
26 | lö | 2025-06-28 | Night | Vännäs - ahsp - - Alby - - Ångebyn - Ånge | 212 |  | X |  |  | Recovery | Tåg: 88155 Tid: 17:10 -23:57 | Klara
26 | Sö | 2025-06-29 | Night | Vännäs - - - Bräcke(N) - - Ånge - Sundsvall C - - Nolby(n) - Njurundabommen - - Hudiksvall | 224, 212, 235 |  | X |  | X | Recovery 129, 235 | Tåg: 88173 Tid: 16:00 - 01:04 | Klara
27 | må | 2025-06-30 | Night | Hudiksvall - - ahsp - Gävle C - - Sandviken - - Solna | 235, 434 |  | X |  | X | Recovery 235, 434 | Tåg: 88174 Tid: 16:07 - 22:00 | Klara
27 | ti | 2025-07-01 | Night | Solna - - Sala - - Tillberga - Västerås Norra - -Västerås C(n) - Kolbäck (E 1) - - Brattheden - Virsbo - - Borlänge | 341, 345, 349 |  | X |  | X |  | Tåg: 88171 Tid: 19:54 - 03:18 | Klara
27 | ons | 2025-07-02 | Night | Borlänge - Mora C - Märbäck - - Borlänge C | 349, 348, 331, 371 |  | X |  |  |  | Tåg: 88158 Tid: 21:08 - 05:05 | Klara
27 | to | 2025-07-03 | Night | Borlänge C - - Västerås C(u) - Kolbäck - - Frövi( E ) - - Örebro C(n) - Mjölby(u) - Örebro C | 349, 348, 527, 527, 419, 522 |  | X |  | X |  | Tåg: 88159 Tid: 21:00 - 05:49 | Klara
27 | fre | 2025-07-04 | Night | Örebro C - - Nässjö - Falköping - - Nässjö | 710, 711 |  | X |  | X |  | Tåg: 88160 , 98064 Tid: 21:42 - 05:18 | Klara
27 | lö | 2025-07-05 | Night | Nässjö -- Värnamo - Furet - - Åstorp | 732, 733 |  | X |  |  | Recovery TAM | Tåg: 98065, 88145 Tid: 21:30 - 05:21 | Klara
27 | sö | 2025-07-06 | Night | Åstorp - - Malmö C(3a/63) - Arlöv - - Klostergården(u) - Örtofta - - Hässleholm - - Eneryda(u) - Vislanda - - Nässjö(u) - Flisby - - Mjölby(u) - - Linköping | 901, 912, 910, 909, 814, 811, 817, 810 |  | X |  | X | Recovery missed sections | Tåg: 88172 Tid: 21:34 - 04:36 | Klara
28 | må | 2025-07-07
28 | ti | 2025-07-08 | Night | Linköping - - Hovsta -Alväng(u) - Ökna - Jädersbruk - - Arboga - - Ökna(n) - Alväng - - Örebro C | 522, 419, 524, 527, 354 |  | X |  | X |  | Tåg: 88161 Tid: 22:04 - 03:46 | Klara
28 | ons | 2025-07-09 | Night | Örebro C- - Ställdalen (E3) - - Nykroppa - Kristinehamn - Kil - - Kristinehamn - Laxå - - Örebro C | 325, 382, 383, 364 |  | X |  | X |  | Tåg: 88162 Tid: 22:48 - 07:34 | Klara
28 | to | 2025-07-10 | Night | Örebro C - - Ställdalen - - Grängesberg - Ludvika - - Borlänge -- Linköping | 324, 325 |  | X |  | X | Recovery missed sections | Tåg: 88175 Tid: 22:30 - 07:30 | Klara
28 | fre | 2025-07-11 | Night | Linköping - - Hässleholm - - Vislanda(u) - Eneryda - - Kristianstad - Åhus - - Kristianstad | 814, 952 |  | X |  | X | Recovery missed sections. Endast EC 909, 813,814 | Tåg: 88180 Tid: 23:06 - 07:16 | Klara
28 | lö | 2025-07-12 | Night | Kristianstad - - Hässleholm(u) - Vislanda - - Herrljunga - - Göteborg(u) - Partille - - Herrljunga | 909, 813, 814, 612 |  | X |  | X | Recovery missed sections 909, 813,814 | Tåg: 88181 Tid: 21:08 - 06:06 | Klara
28 | Sö | 2025-07-13 | Night | Herrljunga - - Falköping - Nässjö - Falköping - - Herrljunga | 710, 711 |  | X |  | X | 710, 711 missed sections | Tåg: 88189 Tid: 22:10 - 04:12 | Klara
29 | må | 2025-07-14
29 | ti | 2025-07-15 | Night | Herrljunga - - Kållered(n) - Varberg gbg(n) - Hamra(n) - Falkenberg(n) - Halmstad gbg - - Furet - - Landeryd - Forsheda - - Värnamo | 627, 630, 732, 733 |  | X |  | X | Recovery missed sections | Tåg: 88178, 88187 Tid: 22:00 - 05:46 (probably end 1-2h earlier) | Klara
29 | ons | 2025-07-16 | Night | Värnamo - - Stockholm City - - Tomteboda övre(u4) - Huvudsta - - Kallhäll - - Huvudsta(n4) - Tomteboda övre - - Stockholm City - - Älvsjö gods - -Stockholm C(u5) - Solna | 412, 401, 404 |  | X |  | X |  | Tåg: 88188, 88179 Tid: 19:10 - 04:30 | Klara
29 | to | 2025-07-17
29 | fre | 2025-07-18
29 | lö | 2025-07-19
29 | sö | 2025-07-20
30 | må | 2025-07-21
30 | ti | 2025-07-22
30 | ons | 2025-07-23
30 | to | 2025-07-24
30 | fre | 2025-07-25
30 | lö | 2025-07-26
30 | Sö | 2025-07-27
31 | må | 2025-07-28
31 | ti | 2025-07-29
31 | ons | 2025-07-30
31 | to | 2025-07-31
31 | fre | 2025-08-01
31 | lö | 2025-08-02
31 | sö | 2025-08-03
32 | må | 2025-08-04
32 | ti | 2025-08-05
32 | ons | 2025-08-06
32 | to | 2025-08-07
32 | fre | 2025-08-08
32 | lö | 2025-08-09
32 | Sö | 2025-08-10
33 | må | 2025-08-11
33 | ti | 2025-08-12 | Day | Prep work
33 | ons | 2025-08-13 | Day | Solna - - Avesta Krylbo - Borlänge | 333, 313 |  | X |  | X |  | Tåg: 88182 Tid: 09:00 - 14:44 | Klara | Infranord
33 | to | 2025-08-14 | Day | Solna -- Borlänge - - Repbäcken - - Vansbro - Repbäcken - - Borlänge | 376 |  | X |  |  | Recovery ERTMS | Tid: ca 07:40 - 12:45 -18:20 | Klara | Infranord
33 | fre | 2025-08-15 | Night | Borlänge - - Västerås - - Stockholm C(n1s) - Älvsjö(n1) - Flemignsberg(n) - Södertälje syd övren - - Järna(u1) - Södertälje Syd Övre(u) - Flemingsberg(u1) - Älvsjö(u1s) - Stockholm S(u1s) - Stockholm C - - Solna | 401, 412, 410, 418 |  | x |  | X |  | Tåg: Tid: 18:32 - 01:06 | Klara | 92
33 | lö | 2025-08-16 | Night | Solna - - Skavstaby(u1) - Arlanda nedre(u2) - Arlanda Norra(n2) - Arlanda nedre(u1) - Myrbacken - - Knivsta(N) - - Myrbacken(n1) - Arlanda Norra(n1) – Skavstaby - - Solna | 401, 433 |  | x |  | X | Arlandabanan | Tåg: Tid: 00:58 (Sunday) - 04:26 | Klara | 92
33 | Sö | 2025-08-17
34 | må | 2025-08-18 | Day | Solna - - Ockelbo - ahsp - Ånge | 412 | KLS 1, AB 2, VL 3, LS 2, LTR 1, ÖBN 1 | X |  |  |  | Tåg: 88184 Tid: ca 11:49 - 20:38 | klara
34 | ti | 2025-08-19 | Day | Ånge - ahsp - Vännäs |  | RU 1, HLM 5, FGÖ 1, HOÅ | X |  |  |  | Tåg: 88185 Tid ca: 11:17 - 17:10 | Klara
34 | ons | 2025-08-20 | Day | Vännäs - - Hällnäs - Storuman - Arvidsjaur | IBAB |  | X |  |  | Recovery | Tåg: 88190 Tid ca: 12:30 – 20:10 | Klara
34 | to | 2025-08-21 | Night | Arvidsjaur - Jokkmokk | IBAB |  | X |  |  | Recovery | Tåg: 88191 Tid ca: 21:05- 05:54 | Klara
34 | fre | 2025-08-22 | Night | Jokkmokk - Porjus - - Jokkmokk - - Arvidsjaur | IBAB |  | X |  |  | Recovery Missade sträckor SUM-ARJ | Tåg: 88192 Tid ca: 21:10 JK - 00:55 JK - 04:32 Arj | Klara
34 | lö | 2025-08-23 | Night | Arvidsjaur - Boden C | IBAB |  | X |  |  | Recovery | Tåg: 88193 Tid ca: 19:00 - 22:00 SUM - 04:00 BDN | Klara
34 | Sö | 2025-08-24
35 | må | 2025-08-25
35 | ti | 2025-08-26 | Dag | Boden - - Gällivare - Håmojokk - Råtsi - Abisko Östra | 114, 113, 112, 111 |  | X |  | X | ERTMS loco. UT Råtsi-Abisko | Tåg TRV. Tid: 08:10 - 16:14 | Klara
35 | ons | 2025-08-27 | Dag | Abisko Östra - Björnfjäll - Narvik | 111 |  | X |  | X | Norway (15:40 - 17:50) | Tåg: 88196, + ca 14:25 - 20:00 | Klara
35 | to | 2025-08-28 | Dag | Narvik - ahsp - Abisko Östra | 111 |  | X |  | X | Norway | Tåg: 88197 Tid: ca 14:00 - ca 18:40 | Klara
35 | fre | 2025-08-29 | Dag | Abisko Östra – ahsp– Peuravaara (1) - -Kirunavaara- - Kiruna mbg - - Kiruna | 112 |  | X |  | X | ERTMS loco | Tåg: TRV Tid: 13:48 - 16:09 | Klara
35 | lö | 2025-08-30 | Dag | Kiruna - Peuravaara - - Råtsi -Svappavaara - - Råtsi - - ahsp - Boden C | 113, 116 |  | X |  | X | ERTMS loco | Tåg: TRV Tid: 09:05 -17:03 | Klara
35 | Sö | 2025-08-31 | Dag | Boden C - - Buddbyn(E1) - Morjärv - Haparanda - - Boden | 137, 132, 133 |  | X |  |  | ERTMS loco | Tåg: TRV Tid: 08:00 - 14:27 | Klara
36 | må | 2025-09-01
36 | ti | 2025-09-02 | Dag | Boden - ahsp - Vännäs - - Umeå gbg - Gimonäs |  |  |  |  | X | Recovery EC. ERTMS loco | Tåg: TRV Tid: 08:30 - 18:31 | Klara
36 | ons | 2025-09-03 | Dag | Gimonäs - Örnsköldsvik - - Sundsvall C - - Ånge C |  |  |  |  | X | Recovery EC. ERTMS loco | Tåg: TRV + 88209 Tid: 13:18 - 19:41 (Suc) - ? (Åg) ca 22:50 | Klara
36 | to | 2025-09-04 | Dag | Ånge - - Bräcke - Östersund - - Ånge -ahsp - Hudiksvall | 223, 222 | SIK 2, Maj 2, Gön2, Via1 | X | X |  |  | Tåg: 88213 Tid: ca 12:37 - 22:09 | Klara
36 | fre | 2025-09-05 | Dag | Hudiksvall - ahsp - Vallvik - Sandarne - - Gävle C(n) - Hagaström - - Sandviken | 236, 315 | HKL 5, ID3, Myra2, LSN1, SHV4, GUI1, SÄU 2, KRL1, TDJ2 | X | X |  | SysS | Tåg: 88214 Tid: 16:06 - 22:11 | Klara
36 | lö | 2025-09-06 | Dag | Sandviken - - Hagaström(u) - Gävle C - - 434Nvsh - - Örbyhus - Hallstavik - - 434Uvsh - -Sandviken | 315, 435, 434 |  | x | x |  | SysS | Tåg: 88215 Tid: 13:01 - 21:10 | Klara
36 | Sö | 2025-09-07 | Dag | Sandviken - - Storvik - Borlänge C - Avesta krylbo - - Broddbo - Sala (E 1) - - Västerås C | 322,323, 333, 313, 431, 441 |  | X | X | X |  | Tåg 88216. Tid: ca 12:00 - 17:04 | Klara
37 | må | 2025-09-08
37 | ti | 2025-09-09 | Night | Västerås - - Kolbäck - Fagersta - Frövi - - Örebro C | 349, 341, 345, 313, 524 |  | X |  | X |  | Tåg: 88217 Tid: ca 19:19 - 02:19 | Klara
37 | ons | 2025-09-10 | Night | Örebro C - - Fagersta - Avesta Krylbo - - Västerås C | 313 |  | X |  | X |  | Tåg: 88218 Tid: ca 21:20 - 04:13 | Klara
37 | to | 2025-09-11 | Night | Västerås C- - Södertälje hamn(n) - Järna (u2/u) - Södertälje hamn - - Solna | 410, 412 |  | X |  | X | Pendelspår | Tåg: 88219 Tid: 19:53 - 00:39 | Klara
37 | fre | 2025-09-12 | Night | Solna - - Älvsjö gods - - Tomteboda övre(u4) - Huvudsta - - Kallhäll - - Huvudsta(n4) - Tomteboda övre - - Älvsjö gods - - Stockholm C(u3) - Tomteboda övre(U3/U5/U2) - Ulriksdal(2U) - Skavstaby(u) - Uppsala C(n) - Skavstaby(2n) - Ulriksdal(n2) - Tomteboda övre(n2/n5/n3) - Stockholm C - - Solna | 401, 404, 433, 430, 429 |  | x |  | X | Pendelspår | Tåg: 88220 Tid: 21:51 - 05:02 | Klara
37 | lö | 2025-09-13 | Night | Solna - - Älvsjö(n2s/N2) - Flemingsberg(n) - Södertälje hamn(n) - Södertälje C - Södertälje hamn(u) - Flemingsberg(u2) - Älvsjö(u2s) - Årstaberg - - Solna | 401, 410, 412, 413 |  | x |  | X | Pendelspår | Tåg: 88221 + Tid: 21:46 - 01:16 | Klara
37 | Sö | 2025-09-14 | Night | Loco maintenance
38 | må | 2025-09-15
38 | ti | 2025-09-16 | Night | Loco maintenance
38 | ons | 2025-09-17 | Night | Loco maintenance
38 | to | 2025-09-18 | Night | Loco maintenance
38 | fre | 2025-09-19 | Night | Solna - - Stockholm C(n1s) - Älvsjö - -- Solna - - Tomteboda övre(n2) - Stockholm City(n2) - Stockholm S(n2s) - Älvsjö(n) - Nynäshamn - - Hemfosa(u) - Älvsjö(u3s) - Årstaberg(u2s) - Stockholm City(u2) - Tomteboda Övre(u2) - - Solna | 401, 476, 477, 409 |  | X |  | X | Pendelspår | Tåg: 88246, 88222 Tid: 22:41 - 00:09 - 03:51 | Klara
38 | lö | 2025-09-20 | Night | Solna - - Stockholm C(u3) - Tomteboda övre(u3) - Huvudsta(u) - Spånga(2u) - Kallhäll(u) - Bålsta(n) - Kallhäll(n2) - Spånga(n) - Huvudsta(n3) - Stockholm C - - Solna - - Knivsta - - Myrbacken(n2) - - Arlanda Nedre - - Solna | 401, 404, 445, 444 |  | x | x | X | Pendelspår + Recovery ABAN | Tåg: 88223 + 88240 Tid: 22:03 - 02:05 - 04:04 | Klara
38 | Sö | 2025-09-21 | Night | Solna - - Fagersta - Ludvika - - Grängesberg - Ställdalen - Frövi - Jädersbruk - Arboga - - Valskog - Kolbäck - - Västerås C | 340, 391, 325 (E, E3), 351, 350 |  | x | x |  |  | Tåg: 88224, 88247 Tid: 21:00 - 06:37 | Klara
39 | må | 2025-09-22
39 | ti | 2025-09-23 | Night | Västerås C - - Daglösen - Filipstad - - Kil | 324 |  | X |  |  |  | Tåg: 88225 Tid: 20:00 - 03:09 | Klara
39 | ons | 2025-09-24 | Night | Kil - Charlottenberg - - Kil | 631 |  | X |  | X |  | Tåg: 88226 Tid: 23:40 -05:13 | Klara
39 | to | 2025-09-25 | Night | Kil - Mellerud - Öxnered - - Vänersborg | 637, 635 |  | x |  | X |  | Tåg: 88227 Tid: 21:42 - 04:52 | Klara
39 | fre | 2025-09-26 | Night | Vänersborg - - Öxnered - - Skälebol – Ed - Kornsjö gränsen- - Ed - - Öxnered - - Vänersborg | 637, 635, 636 |  | x |  | X |  | Tåg: 88228 Tid: 23:00 - 04:36 | Klara
39 | lö | 2025-09-27 | Night | Vänersborg - - Öxnered(n) - Trollhättan(n) - Göteborg Marieholm(n3) - Göteborg C - - Partille(u) - Lerum - - Alingsås - - Göteborg C (u3) - Göteborg Marieholm(u) - Alvhem(u) - Trollhättan(u) - Öxnered - - Vänersborg | 634,635, 601, 612 |  | x |  | X |  | Tåg: 88229, 88254 Tid: 21:50 - 04:39 | Klara
39 | Sö | 2025-09-28 | Night | Vänersborg - - Göteborg Marieholm(4) - Kville - - Göteborg Marieholm(hamn/89) - Olskroken(89) - Sävenäs(94) - Sävenäs Rangerbangård - - Olskroken(88) - Göteborg Kville - Säve -Stenungsund - Uddevalla - - Vänersborg | 601,602, 603, 625, 624 |  | x |  | X |  | Tåg: 88230 Tid: 00:33 - 06:31 (start 29/9) | Klara
40 | må | 2025-09-29
40 | ti | 2025-09-30 | Night | Vänersborg - - Öxnered - - Mellerud - Billingsfors - - Mellerud - - Laxå - - Tälle(E2) - Hallsberg rbg - - Örebro C | 662, 419, 417 |  | x |  | X |  | Tåg: 88231 Tid: 13:57 - 23:55 | Klara
40 | ons | 2025-10-01 | Night | Örebro C - - Ludvika - Borlänge - - Sandviken | 324 |  | X |  |  |  | Tåg: 88232 Tid: 22:48 - 03:21 | Klara
40 | to | 2025-10-02 | Night | Sandviken - - Gävle - Oslättfors - - Ockelbo - - Tillberga - Västerås Norra - - Västerås C(U) - Kolbäck(n) - Kolbäck - - Västerås C | 243, 348, 349 |  | X |  | X |  | Tåg: 88233 Tid: 17:56 - 00:03 | Klara
40 | fre | 2025-10-03 | Night | Västerås C - - Kolbäck - Folkesta - - Eskilstuna - - Södertälje Syd Övre(E1/E2) - Södertälje hamn - - Södertälje Syd övre(n) - Järna(n1/N3) - - Karlberg - Värtan - - Stockholm Norra - Tomteboda bangård - - Solna - - Knivsta - - Myrbacken(n2) - - Solna | 493, 450, 412, 418, 401, 405, 410 |  | X |  | X | Arlandabanan ET | Tåg: 88234, 88255 Tid: 20:59 - 03:19 - 05:20 | Klara
40 | lö | 2025-10-04 | Night | Solna - - Stockholm C(u3) - Tomteboda övre(u3) - Huvudsta(u) - Spånga(2u) - Kallhäll(u) - Bålsta - - Segersäng - - Hemfosa(u) - Västerhaninge - - Älvsjö(u2) -- Solna | 401, 404, 445, 444, 477, 476 |  | X |  | X | Recovery Stockholm | Tåg: Tid: | Applied
40 | Sö | 2025-10-05 | Night | Solna - - Eskilstuna - Flens Övre - Oxelösund - - Nyköping C - - Ålberga - Getå - - Åby Södra(n) - Norrköping | 450, 492, 494, 421 |  | X | X | X |  | Tåg: Tid: | Applied
41 | må | 2025-10-06
41 | ti | 2025-10-07 | Night | Norrköping C - - Katrineholm(E/N) - Pålsboda - - Hallsberg pbg - - Hallsberg rbg (E1) - Tälle - - Hallsberg pbg - Skymossen - - Borås | 420, 416, 417 |  | X | X | X |  | Tåg: 88241 Tid: 20:26 - 04:13 | Klara | sp 36
41 | ons | 2025-10-08 | Night | Borås - Göteborg C(u) - Partille(u) - Alingsås - - Herrljunga - - Borås | 641, 601, 612, 611 |  | x | x | X |  | Tåg: 88242 Tid: 20:00 - 02:29 | Klara | sp 36
41 | to | 2025-10-09 | Night | Borås - Värnamo - Alvesta - - Lund | 721, 720 |  | x | x | X |  | Tåg: 88243 Tid: 23:19 - 05:23 | Klara | sp 7
41 | fre | 2025-10-10 | Night | Lund - - Svågertorp - Lockarp - Trelleborg - - Lockarp(U) - Östervärn - - Malmö gbg - - Arlöv - Flädie - Kävlinge - - Lund | 901, 919, 960, 913, 925, 927, 924 |  | x |  | X |  | Tåg: 88244 Tid: 00:42 - 04:38 (start 11/10) | Klara | sp 7
41 | lö | 2025-10-11 | Night | Lund(u) - Kävlinge(U) - Helsingborg gbg(u) - Helsingborg C(n) - Helsingborg gbg(n) - Lund | 912, 940, 938, 904, 932, 909 |  | x |  | X |  | Tåg: 88245 Tid: 01:10 - 03:36 (start 12/10) | Klara | sp 7
41 | Sö | 2025-10-12 | Night | Lund - - Kävlinge - Åstorp - - Ängelholm(n) - Maria - - Åstorp - Helsingborg gbg - - Åstorp | 927, 924, 933 |  | X |  | X | Recovery EC Ängelholm-Maria. No UT there. | Tåg: Tid:
42 | må | 2025-10-13
42 | ti | 2025-10-14 | Day | Åstorp - - Nässjö - Vetlanda - - Nässjö | 817, 829 |  | x | x |  |  | Not planned
42 | ons | 2025-10-15 | Day | Nässjö - Eksjö - - Nässjö - - Vaggeryd - Jönköping - - Åstorp | 831, 731, 715,851 |  | x | x |  |  | Not planned
42 | to | 2025-10-16 | Night | Åstorp - Hässleholm - Markaryd - Eldsberga - - Halmstad - - Åstorp | 931, 932, 924 |  | x |  | X |  | Not planned
42 | fre | 2025-10-17 | Night | Lund - - Arlöv(n2) - Malmö C - - Svågertorp(81 + 73) - Hyllie(73N) - - Malmö C(u) - Fosieby - - Svågertorp - - Östervärn - - Malmö C(n) – Hyllie(n) – Lernacken(u) – Hyllie(u) – Malmö C(2) - - Fosieby - - Malmö C(u1) - Arlöv - - Lund | 901, 919, 960, 925 | Övn#44 | x |  | X | Växlar Hyllie-Lernacken tor | Not planned
42 | lö | 2025-10-18 | Night | Lund - - Fosieby(n) - Svågertorp(u) – Lernacken(n) – Svågertorp(U) - Fosieby - - Östervärn(n) - Malmö C(u2) - Arlöv - - Lund | 901, 919, 960 |  | x |  | X | Växla STP-LNK tor | Not planned
42 | Sö | 2025-10-19 | Night | [7 empty] | Not planned
43 | må | 2025-10-20 |  | Östervärn(u) - Malmö C
43 | ti | 2025-10-21 | Night | Lund - - Svågertorp - Lockarp - Ystad | 961 |  | x |  |  |  | Not planned
43 | ons | 2025-10-22 | Night | Ystad - Simrishamn - - Ystad - - Åstorp | 969 |  | x | x |  |  | Not planned
43 | to | 2025-10-23 | Night | Åstorp - - Alvesta - Emmaboda | 821, 822 |  | x |  |  |  | Not planned
43 | fre | 2025-10-24 | Night | Emmaboda - Karlskrona - Kristianstad | 823, 943 |  | x |  |  |  | Not planned
43 | lö | 2025-10-25 | Night | Kristianstad - Hässleholm - Åstorp - - Lund | 942, 941 |  | x |  |  |  | Not planned
43 | Sö | 2025-10-26 | Night | Caltrack | [6 empty] | Not planned
44 | må | 2025-10-27 | [8 empty] | Not planned
44 | ti | 2025-10-28 | Night | Lund - - Göteborg | [6 empty] | Not planned
44 | ons | 2025-10-29 | Night | Solna - - Eskilstuna - Flens Övre - Oxelösund - - Nyköping C - - Ålberga - Getå - - Åby Södra(n) - Norrköping | 450, 492, 494, 421 |  | X | X | X |  | Not planned
44 | to | 2025-10-30 | Night | Norrköping(n) - Mjölby(u) - Norrköping C(u) - Åby Södra - - Norrköping | 502, 503, 505 |  | X | X | X |  | Not planned
44 | fre | 2025-10-31 | Night | Burlöv(n1) – Malmö C - - Hyllie(72N/72S) - | [6 empty] | Not planned
44 | lö | 2025-11-01 | Night
44 | Sö | 2025-11-02 | Night
45 | må | 2025-11-03
45 | ti | 2025-11-04 | Night | Reserv
45 | ons | 2025-11-05 | Night | Reserv
45 | to | 2025-11-06 | Night | Reserv
45 | fre | 2025-11-07 | Night | Reserv
45 | lö | 2025-11-08 | Night | Reserv
45 | Sö | 2025-11-09 | Night | Reserv
46 | må | 2025-11-10
46 | ti | 2025-11-11 | Night | Reserv
46 | ons | 2025-11-12 | Night | Reserv
46 | to | 2025-11-13 | Night | Reserv
46 | fre | 2025-11-14 | Night | Reserv
46 | lö | 2025-11-15 | Night | Reserv
46 | Sö | 2025-11-16 | Night | Reserv
47 | må | 2025-11-17
47 | ti | 2025-11-18
47 | ons | 2025-11-19
47 | to | 2025-11-20
47 | fre | 2025-11-21
47 | lö | 2025-11-22
47 | Sö | 2025-11-23
48 | må | 2025-11-24
48 | ti | 2025-11-25
48 | ons | 2025-11-26
48 | to | 2025-11-27
48 | fre | 2025-11-28
48 | lö | 2025-11-29
48 | Sö | 2025-11-30
49 | må | 2025-12-01
49 | ti | 2025-12-02
49 | ons | 2025-12-03
49 | to | 2025-12-04
49 | fre | 2025-12-05
49 | lö | 2025-12-06
49 | Sö | 2025-12-07
50 | må | 2025-12-08
50 | ti | 2025-12-09
50 | ons | 2025-12-10
50 | to | 2025-12-11
50 | fre | 2025-12-12
50 | lö | 2025-12-13
50 | Sö | 2025-12-14
51 | må | 2025-12-15
51 | ti | 2025-12-16
51 | ons | 2025-12-17
51 | to | 2025-12-18
51 | fre | 2025-12-19
51 | lö | 2025-12-20
51 | Sö | 2025-12-21
52 | må | 2025-12-22
52 | ti | 2025-12-23
52 | ons | 2025-12-24
52 | to | 2025-12-25
52 | fre | 2025-12-26
52 | lö | 2025-12-27
52 | Sö | 2025-12-28