## OFP 2025 (hidden)
KÖRPLAN 2025 - OFP och Virvelström med Sperry Rail Service SRS 204
|  |  |  | Senast uppdaterad: 2024-09-27 | Version wip | Notera. Skiften är ej detaljplanerade förrens tågnummer och tid finns angivet. Planen är under arbete och alla skift är inte inlagda under hösten ännu.
Planeringsansvarig: Mattias Gustafsson +46736742751
Uppdragsansvarig: Trafikverket Järnväg Underhåll:
Stefan Lundström Sveder 070-642 66 24
V | Dag | Datum | Natt/Dag | Sträckor (mätning -, transport --) | Bandelar | AHSP (OFP) | OFP | VSP | Virvel-ström | Anmärkning | Tågnummer/Tid
6 | må | 2025-02-03
6 | ti | 2025-02-04
6 | ons | 2025-02-05
6 | to | 2025-02-06
6 | fre | 2025-02-07
6 | lö | 2025-02-08
6 | Sö | 2025-02-09
7 | må | 2025-02-10
7 | ti | 2025-02-11
7 | ons | 2025-02-12
7 | to | 2025-02-13
7 | fre | 2025-02-14
7 | lö | 2025-02-15
7 | sö | 2025-02-16
8 | må | 2025-02-17
8 | ti | 2025-02-18
8 | ons | 2025-02-19
8 | to | 2025-02-20
8 | fre | 2025-02-21
8 | lö | 2025-02-22
8 | Sö | 2025-02-23
9 | må | 2025-02-24
9 | ti | 2025-02-25 |  | Caltrack Gantofta
9 | ons | 2025-02-26 |  | Caltrack Gantofta
9 | to | 2025-02-27 |  | Caltrack Gantofta
9 | fre | 2025-02-28 |  | Caltrack Gantofta
9 | lö | 2025-03-01 |  | Caltrack Gantofta
9 | sö | 2025-03-02 |  | Caltrack Gantofta
10 | må | 2025-03-03
10 | ti | 2025-03-04 |  | Testrun
10 | ons | 2025-03-05 |  | Testrun
10 | to | 2025-03-06 |  | Testrun
10 | fre | 2025-03-07 |  | Testrun
10 | lö | 2025-03-08 |  | Testrun
10 | Sö | 2025-03-09 |  | Testrun
11 | må | 2025-03-10
11 | ti | 2025-03-11 |  | Testrun
11 | ons | 2025-03-12 |  | Testrun
11 | to | 2025-03-13 |  | Testrun
11 | fre | 2025-03-14 |  | Testrun
11 | lö | 2025-03-15 |  | Testrun
11 | sö | 2025-03-16 |  | Testrun
12 | må | 2025-03-17
12 | ti | 2025-03-18 | Night | Testrun
12 | ons | 2025-03-19 | Night | Solna - - Lund
12 | to | 2025-03-20 | Night | Caltrack Gantofta
12 | fre | 2025-03-21 | Night | Caltrack Gantofta
12 | lö | 2025-03-22 | Night | Lund - - Västerås C
12 | Sö | 2025-03-23 | Night | Västerås C(u) - Kolbäck(E1/n) - Västerås C - - Västerås N-Tillberga - - Solna | 349, 524, 527, 348 |  | x
13 | må | 2025-03-24
13 | ti | 2025-03-25 | Night | Solna - - Linköping C(u) - Mjölby - - Linköping(u) - Norrköping C | 810, 505, 504, 503 |  | x | x |  | Halva sträckan på väg till MY | Tåg: 88006 Tid: 21:08 - 04:17
13 | ons | 2025-03-26 | Night | Norrköping C(u) - Katrineholm C - - Hallsberg pbg(u) - Katrineholm - - Norrköping C | 419U, 416U, 420U |  | x |  |  |  | Tåg: 88007, 88064 Tid: 22:30 - 04:18
13 | to | 2025-03-27 | Night | Norrköping - - Katrineholm(u) - Järna(u3) - Nyköping C - Åby Södra - - Norrköping | 420, 414U, 412U3, 421E, 505E |  | x | x |  |  | Tåg: 88008 Tid: 22:03-07:17
13 | fre | 2025-03-28 | Night | Norrköping - - Hallsberg pbg(n) - Falköping(n) - Herrljunga | 419N, 511N, 512N, 611N |  | x |  |  |  | Tåg: 88009 Tid: 22:29 - 06:17
13 | lö | 2025-03-29 | Night | Herrljunga(u) - Falköping(u) - Töreboda(u) - Hallsberg pbg(u1) - - Örebro C - - Frövi(E) - - Jädersbruk - Arboga - - Västerås C | 611U, 512U, 511U, 419U, 350 |  | x |  |  |  | Tåg: 88010 Tid: 21:55- 06:05
13 | sö | 2025-03-30 | Night | Västerås C - - Kolbäck - Rekarne - Folkesta(n) - Eskilstuna(N/E) - Strängnäs(N/E) - Södertälje Syd övre(u1) - - Solna | 349E2, 493E, 350E1/N, 451E/N, 450U1 |  | x |  |  |  | Tåg: 88011 Tid: 20:50 - 01:40
14 | må | 2025-03-31
14 | ti | 2025-04-01 | Night | Solna - - Järna(n1/n) - Katrineholm(n) - Norrköping C | 414N, 420N, 422N, 505N, 504N |  | x | x |  |  | Tåg: 88012 Tid: 21:00 - 03:00
14 | ons | 2025-04-02 | Night | Norrköping C(n) - Linköping(n) - Mjölby - - Norrköping C | 505N, 502N, 422U, 416N, 420N, 419N |  | x | x |  |  | Tåg: 88013 Tid: 22:00 - 03:44
14 | to | 2025-04-03 | Night | Norrköping C - - Katrineholm(u1)/(n) - Hallsberg pbg - - Arboga(n) - Valskog - Köping - Kolbäck- - Västerås C | 505N, 502N, 422U, 416N, 420N, 419N |  | x | x |  |  | Tåg: 88014 Tid: 21:00 - 04:40
14 | fre | 2025-04-04 | Night | Västerås C(n) - Kallhäll(n2) -Huvudsta(n3) - Stockholm C - - Södertälje Syd övre(n1) - - Nykvarn(u) - Läggesta - - Strängnäs(u) - Härad - - Eskilstuna(u) - Folkesta - - Västerås C | 444N, 445N, 445N2, 404N, 401N3, 418N1, 451U, 450U |  | x |  |  |  | Tåg: 88015 Tid: 20:00 - 04:07
14 | lö | 2025-04-05 | Night | Västerås C - - Stockholm C(u3) - Huvudsta(u) - Spånga(u2) - Kallhäll(u) - Västerås C | 401U3, 404U, 444U2, 444U, 445U, 349U |  | x |  |  |  | Tåg: 88016 Tid: 22:00 - 02:54
14 | Sö | 2025-04-06 | Night | Västerås C - - Avesta Krylbo - Uppsala C - - Solna | 441, 431, 429E |  | x | x |  |  | Tåg: 88017 Tid: 20.53 - 02:06
15 | må | 2025-04-07
15 | ti | 2025-04-08 | Night
15 | ons | 2025-04-09 | Night | Solna - - Södertälje hamn(n) - Järna(u) - Södertälje hamn - - Solna | 412 |  | x |  |  |  | Tåg: 88065 Tid: 20:00 - 22:39
15 | to | 2025-04-10 | Night | Solna - - Strängnäs - - Rekarne - Valskog(U) - Arboga - - Hallsberg pbg(n2/n1) - Hallsberg rbg(E) - Skymossen - - Åsbro - - Hallsberg rbg(u1) - Hallsberg pbg(u1/u2) - - Kumla - - Solna | 490, 419, 417 |  | x |  |  |  | Tåg: 88018 Tid 21:14 - 04:38
15 | fre | 2025-04-11 | Night | Solna - - Älvsjö(n2s/N2) - Flemingsberg(n) - Södertälje hamn(u) - Flemingsberg(u2) - Älvsjö(u2s) - Årstaberg - - Spånga(u1) - Kallhäll - - Kungsängen - - Kallhäll(n1) - Spånga - - Stockholm C(u1) - Skavstaby - - Skavstaby(n1) - Stockholm C - - Solna | 401, 410, 445U1, 445N1, 401U1/N1, 4331N/1U |  | x |  |  |  | Tåg: 88019 Tid 21:40 - 05:19
15 | lö | 2025-04-12 | Night | Solna - - Stockholm C(u3) - Tomteboda övre(U3/U5/U2) - Ulriksdal(2U) - Skavstaby(u) - Ekeby(u) - Uppsala C(n) - Skavstaby(2n) - Ulriksdal(n2) - Tomteboda övre(n2/n5/n3) - Stockholm C - - Solna | 401, 433, 430, 429 |  | x |  |  |  | Tåg: 88020 Tid 22:45 - 04:41
15 | sö | 2025-04-13 | Night | Solna - - Mjölby(n) - Nässjö | 810N, 811N |  | x |  |  |  | Tåg: 88021 Tid 19:27 - 01:18
16 | må | 2025-04-14
16 | ti | 2025-04-15 | Night | Nässjö(n) - Hässleholm | 817N, 813N, 814N, 815N, 909N |  | x |  |  |  | Tåg: 88022 Tid: 21:00 - 06:28
16 | ons | 2025-04-16 | Night | Hässleholm(n) - Arlöv(E) - Östervärn(41) – Lockarp - Trelleborg - - Lockarp(u) – Östervärn(40) – Malmö gbg - - Lund | 909N, 910N, 912N, 901, 902, 913, 914, 935 |  | x |  |  |  | Tåg: 88023 Tid: 01:23 - 07:05 (start 21/3).
16 | to | 2025-04-17 | Night | Lund(u) - Kävlinge(U) - Helsingborg gbg - Helsingborg C - Ängelholm(n) - Helsingborg C(n) - Helsingborg gbg - Åstorp | 912, 940, 938, 904, 920, 922 |  | x | x |  |  | Tåg: 88024 Tid: 21:10 - 01:55
16 | fre | 2025-04-18 | Night | Åstorp - - Helsingborg gbg (n) - Kävlinge(n) - Lund -- Eslöv -Teckomatorp - - Lund | 904, 938, 940, 912 |  | x | x |  |  | Tåg: 88025, 88066 Tid: 21:09 - 02:40
16 | lö | 2025-04-19 | Night | Lund - - Teckomatorp - Helsingborg gbg - - Åstorp - Kattarp(E1/E) - - Ängelholm(u) - Halmstad C | 926, 923 |  | x |  |  |  | Tåg: 88026 Tid: 21:14 - 02:08
16 | Sö | 2025-04-20 | Night | Halmstad C (u) - Varberg(u) - Gubbero(u1) - Göteborg C(u) - Sävedalen - - Lerum - - Sävedalen(n) - Göteborg C - - Trollhättan | 628U, 627U, 630U, 626U, 601U |  | x |  |  |  | Tåg: 88027 Tid: 21:00 - 05:01
17 | må | 2025-04-21
17 | ti | 2025-04-22 | Night | Trollhättan - - Sävedalen(u) - Alingsås(u) - Herrljunga | 601U, 601N |  | x |  |  |  | Tåg: 88028 Tid: 20:38 - 00:04
17 | ons | 2025-04-23 | Night | Herrljunga(n) - Sävedalen - - Stenungsund - Uddevalla - - Borås - - Hillerstorp - Värnamo | 721, 611N, 612N, 625(Snu), 624, 651(Uv), |  | x |  |  |  | Tåg: 88029 Tid: 02:00 - 09:45
17 | to | 2025-04-24 | Night | Värnamo - - Rörstorp - Bor - - Emmaboda - Kalmar C - - Kalmar S | 720, 824, 827 |  | x | x |  |  | Tåg: 88030, 88067 Tid: 03:32 -06:48
17 | fre | 2025-04-25 | Night | Kalmar S - Blomstermåla - Berga - - Hultsfred | 876, 875 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88031 Tid: 21:30 - 02:23
17 | lö | 2025-04-26 | Night | Hultsfred - Berga - Oskarshamn - - Hultsfred | 833, 832 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88032 Tid: 19:00 - 23:53
17 | sö | 2025-04-27 | Night | Hultsfred - Nässjö - - Hultsfred | 831, 817E2 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88033 Tid: 16:52 - 22:06
18 | må | 2025-04-28
18 | ti | 2025-04-29 | Night | Hultsfred - Bjärka Säby - Linköping | 841, 843, 502E |  | x |  |  | System R | Tåg: 88039 Tid: 22:26 - 05:20
18 | ons | 2025-04-30 | Night | Linköping - - Bjärkasäby - Västervik | 843, 845 841, 843 |  | x |  |  | System R | Tåg: 88040 Tid: 21:40 - 03:30
18 | to | 2025-05-01 | Night | Västervik - - Gamleby - - Överum - - Falerum - - Åtvidaberg - - Linköping - - Mjölby - - Nässjö | 843, 845 |  | x |  |  | System R | Tåg: 88041 Tid: 21:50 - 02:52
18 | fre | 2025-05-02 | Night | Nässjö - Vetlanda - - Nässjö | 817, 829 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88042 Tid: 20.30 - 23:35
18 | lö | 2025-05-03 | Night | Nässjö - - Värnamo - Landeryd - Furet - - Halmstad | 732, 733 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88043 Tid: 20:47 - 03:33
18 | Sö | 2025-05-04 | Night | Halmstad - - Solna | [5 empty] | Transport | Tåg: 88044 Tid: 20:00 - 04:04
19 | må | 2025-05-05
19 | ti | 2025-05-06 | Night | Solna - - Uppsala(u) - Gävle C | 429U, 434U, 303U |  | x | x |  |  | Tåg: 88052 Tid: 18:43 - 00:21
19 | ons | 2025-05-07 | Night | Gävle - Vallvik - Hudiksvall | 303, 235 |  | x | x |  |  | Tåg: 88053 Tid: 18:00 - 00:09
19 | to | 2025-05-08 | Day | Hudiksvall - Sundsvall | 235, 234 |  | x |  |  |  | Tåg: 88054 Tid: 15:04 - 18:29
19 | fre | 2025-05-09 | Day | Sundsvall C - - Ånge - Ånge godsbangård - Ångebyn(u) – Moradal(u) - Bräcke – Helgum | 210, 212, 211 |  | x |  |  |  | Tåg: 88072, 88055 Tid: 10:20 - 17:30
19 | lö | 2025-05-10 | Day | Helgum - - Forsmo - Hoting - - Helgum | 153 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88056 Tid: 09:00 - 17:57
19 | sö | 2025-05-11 | Day | Helgum - Forsmo - Mellansel - Oxmyran(u) - Öreälv – Högbränna(u) - Hörnsjö - Vännäs | 211, 130, 129 |  | x |  |  |  | Tåg: 88057 Tid: 10:00 - 16:28
20 | må | 2025-05-12
20 | ti | 2025-05-13 | Day | Vännäs - - Hällnäs - Lyckselse - - Hällnäs - Vännäs | 126, 152 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88058 Tid: 08:20 - 17:53
20 | ons | 2025-05-14 | Day | Vännäs - - Hällnäs – Bastuträsk - - Skelleftehamns övre | 126, 124 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88059, 88103 Tid: 08:20 - 15:07
20 | to | 2025-05-15 | Day | Skelleftehamns övre - Bastuträsk - Nyfors - - Piteå | 143, 124, 141 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88106, 88060 Tid: 11:20 - 18:28
20 | fre | 2025-05-16 | Day | Piteå - Nyfors - Boden C - Luleå C - ahsp - Boden C | 141, 124, 119, 120 |  | x |  |  |  | Tåg: 88061 Tid: 09:00 - 14:56
20 | lö | 2025-05-17 | Day | Boden C – Koijuvaara - Aitik - - Harrträsk - - Koijuvaara - Gällivare - Koskullskulle - - Gällivare(E3) | 118, 117, 114 |  | x |  |  |  | Tåg: 88062 Tid: 09:04 - 16:47
20 | Sö | 2025-05-18 | Day | Gällivare - Råtsi(e1) - Svappavaara - - Råtsi(e2) - Peuravaara(e1) - Kiruna Mbg | 114, 117, 113, 116, 112 |  | x |  |  |  | Tåg: 88063 Tid: 09:27 - 16:06
21 | må | 2025-05-19
21 | ti | 2025-05-20 | Day | Kiruna Malmbangård – Abisko Östra - Björkliden | 112, 111 |  | x |  |  | EC till Narvik. VSH Björnfjäll till Abisko. Ändra till björkliden | D-skydd 03:00 - 10:00
21 | ons | 2025-05-21 | Day | Björkliden – Björnfjäll - Narvik. Narvik - ahsp - Björnfjäll - Vassijaure - Björkliden | 111 |  | x |  | x |  | Tåg: 88076 Tid: 02:40 - 12:35
21 | to | 2025-05-22 | Day | Björkliden - Kirunavaara - - Krokvik - - Peuravaara - Kiruna mbg |  |  |  |  | x |  | Tåg: 88073 Tid: 10:00 - 16:02
21 | fre | 2025-05-23 | Day | Kiruna C - Gällivare - Koskullskulle - - Gällivare |  |  |  |  | x |  | Tåg: 88074 Tid: 09:55 - 14:08
21 | lö | 2025-05-24 | Day | Gällivare - Luleå - - Boden C |  |  |  |  | x |  | Tåg: 88075 Tid: 08:50 - 18:17
21 | sö | 2025-05-25 | Night
22 | må | 2025-05-26
22 | ti | 2025-05-27 | Night
22 | ons | 2025-05-28 | Night
22 | to | 2025-05-29 | Night
22 | fre | 2025-05-30 | Night
22 | lö | 2025-05-31 | Night
22 | Sö | 2025-06-01 | Night
23 | må | 2025-06-02
23 | ti | 2025-06-03 | Night | Reserv
23 | ons | 2025-06-04 | Night | Reserv
23 | to | 2025-06-05 | Night | Reserv
23 | fre | 2025-06-06 | Night | Reserv
23 | lö | 2025-06-07 | Night | Reserv
23 | sö | 2025-06-08 | Night | Reserv
24 | må | 2025-06-09
24 | ti | 2025-06-10
24 | ons | 2025-06-11
24 | to | 2025-06-12
24 | fre | 2025-06-13
24 | lö | 2025-06-14
24 | Sö | 2025-06-15
25 | må | 2025-06-16
25 | ti | 2025-06-17
25 | ons | 2025-06-18
25 | to | 2025-06-19
25 | fre | 2025-06-20
25 | lö | 2025-06-21
25 | sö | 2025-06-22
26 | må | 2025-06-23
26 | ti | 2025-06-24
26 | ons | 2025-06-25
26 | to | 2025-06-26
26 | fre | 2025-06-27
26 | lö | 2025-06-28
26 | Sö | 2025-06-29
27 | må | 2025-06-30
27 | ti | 2025-07-01
27 | ons | 2025-07-02
27 | to | 2025-07-03
27 | fre | 2025-07-04
27 | lö | 2025-07-05
27 | sö | 2025-07-06
28 | må | 2025-07-07
28 | ti | 2025-07-08
28 | ons | 2025-07-09
28 | to | 2025-07-10
28 | fre | 2025-07-11
28 | lö | 2025-07-12
28 | Sö | 2025-07-13
29 | må | 2025-07-14
29 | ti | 2025-07-15
29 | ons | 2025-07-16
29 | to | 2025-07-17
29 | fre | 2025-07-18
29 | lö | 2025-07-19
29 | sö | 2025-07-20
30 | må | 2025-07-21
30 | ti | 2025-07-22
30 | ons | 2025-07-23
30 | to | 2025-07-24
30 | fre | 2025-07-25
30 | lö | 2025-07-26
30 | Sö | 2025-07-27
31 | må | 2025-07-28
31 | ti | 2025-07-29
31 | ons | 2025-07-30
31 | to | 2025-07-31
31 | fre | 2025-08-01
31 | lö | 2025-08-02
31 | sö | 2025-08-03
32 | må | 2025-08-04
32 | ti | 2025-08-05
32 | ons | 2025-08-06
32 | to | 2025-08-07
32 | fre | 2025-08-08
32 | lö | 2025-08-09
32 | Sö | 2025-08-10
33 | må | 2025-08-11
33 | ti | 2025-08-12
33 | ons | 2025-08-13
33 | to | 2025-08-14
33 | fre | 2025-08-15
33 | lö | 2025-08-16
33 | Sö | 2025-08-17
34 | må | 2025-08-18
34 | ti | 2025-08-19
34 | ons | 2025-08-20
34 | to | 2025-08-21
34 | fre | 2025-08-22
34 | lö | 2025-08-23
34 | Sö | 2025-08-24
35 | må | 2025-08-25
35 | ti | 2025-08-26
35 | ons | 2025-08-27
35 | to | 2025-08-28
35 | fre | 2025-08-29
35 | lö | 2025-08-30
35 | Sö | 2025-08-31
36 | må | 2025-09-01
36 | ti | 2025-09-02
36 | ons | 2025-09-03
36 | to | 2025-09-04
36 | fre | 2025-09-05
36 | lö | 2025-09-06
36 | Sö | 2025-09-07
37 | må | 2025-09-08
37 | ti | 2025-09-09
37 | ons | 2025-09-10
37 | to | 2025-09-11
37 | fre | 2025-09-12
37 | lö | 2025-09-13
37 | Sö | 2025-09-14
38 | må | 2025-09-15
38 | ti | 2025-09-16
38 | ons | 2025-09-17
38 | to | 2025-09-18
38 | fre | 2025-09-19
38 | lö | 2025-09-20
38 | Sö | 2025-09-21
39 | må | 2025-09-22
39 | ti | 2025-09-23
39 | ons | 2025-09-24
39 | to | 2025-09-25
39 | fre | 2025-09-26
39 | lö | 2025-09-27
39 | Sö | 2025-09-28
40 | må | 2025-09-29
40 | ti | 2025-09-30
40 | ons | 2025-10-01
40 | to | 2025-10-02
40 | fre | 2025-10-03
40 | lö | 2025-10-04
40 | Sö | 2025-10-05
41 | må | 2025-10-06
41 | ti | 2025-10-07
41 | ons | 2025-10-08
41 | to | 2025-10-09
41 | fre | 2025-10-10
41 | lö | 2025-10-11
41 | Sö | 2025-10-12
42 | må | 2025-10-13
42 | ti | 2025-10-14
42 | ons | 2025-10-15
42 | to | 2025-10-16
42 | fre | 2025-10-17
42 | lö | 2025-10-18
42 | Sö | 2025-10-19
43 | må | 2025-10-20
43 | ti | 2025-10-21
43 | ons | 2025-10-22
43 | to | 2025-10-23
43 | fre | 2025-10-24
43 | lö | 2025-10-25
43 | Sö | 2025-10-26
44 | må | 2025-10-27
44 | ti | 2025-10-28
44 | ons | 2025-10-29
44 | to | 2025-10-30
44 | fre | 2025-10-31
44 | lö | 2025-11-01
44 | Sö | 2025-11-02
45 | må | 2025-11-03
45 | ti | 2025-11-04
45 | ons | 2025-11-05
45 | to | 2025-11-06
45 | fre | 2025-11-07
45 | lö | 2025-11-08
45 | Sö | 2025-11-09
46 | må | 2025-11-10
46 | ti | 2025-11-11
46 | ons | 2025-11-12
46 | to | 2025-11-13
46 | fre | 2025-11-14
46 | lö | 2025-11-15
46 | Sö | 2025-11-16
47 | må | 2025-11-17
47 | ti | 2025-11-18
47 | ons | 2025-11-19
47 | to | 2025-11-20
47 | fre | 2025-11-21
47 | lö | 2025-11-22
47 | Sö | 2025-11-23
48 | må | 2025-11-24
48 | ti | 2025-11-25
48 | ons | 2025-11-26
48 | to | 2025-11-27
48 | fre | 2025-11-28
48 | lö | 2025-11-29
48 | Sö | 2025-11-30
49 | må | 2025-12-01
49 | ti | 2025-12-02
49 | ons | 2025-12-03
49 | to | 2025-12-04
49 | fre | 2025-12-05
49 | lö | 2025-12-06
49 | Sö | 2025-12-07
50 | må | 2025-12-08
50 | ti | 2025-12-09
50 | ons | 2025-12-10
50 | to | 2025-12-11
50 | fre | 2025-12-12
50 | lö | 2025-12-13
50 | Sö | 2025-12-14
51 | må | 2025-12-15
51 | ti | 2025-12-16
51 | ons | 2025-12-17
51 | to | 2025-12-18
51 | fre | 2025-12-19
51 | lö | 2025-12-20
51 | Sö | 2025-12-21
52 | må | 2025-12-22
52 | ti | 2025-12-23
52 | ons | 2025-12-24
52 | to | 2025-12-25
52 | fre | 2025-12-26
52 | lö | 2025-12-27
52 | Sö | 2025-12-28

## OFP 2026
KÖRPLAN 2026 - OFP och Virvelström med Sperry Rail Service SRS 204
|  |  |  | Senast uppdaterad: 2026-01-13 | Version 1.6 | Notera. Skiften är ej detaljplanerade förrens tågnummer och tid finns angivet. Planen är under arbete och alla skift är inte inlagda under hösten ännu. Se status i kolumn M.
Planeringsansvarig: Mattias Gustafsson +46736742751
Uppdragsansvarig: Trafikverket Järnväg Underhåll:
Stefan Lundström Sveder 070-642 66 24
V | Dag | Datum | Natt/Dag | Sträckor (mätning -, transport --) | Bandelar | AHSP (OFP) | OFP | VSP | Virvel-ström | Anmärkning | Tågnummer/Tid | Status | Upst
6 | må | 2026-02-02
6 | ti | 2026-02-03
6 | ons | 2026-02-04
6 | to | 2026-02-05
6 | fre | 2026-02-06
6 | lö | 2026-02-07
6 | Sö | 2026-02-08
7 | må | 2026-02-09
7 | ti | 2026-02-10
7 | ons | 2026-02-11
7 | to | 2026-02-12
7 | fre | 2026-02-13
7 | lö | 2026-02-14
7 | sö | 2026-02-15
8 | må | 2026-02-16
8 | ti | 2026-02-17
8 | ons | 2026-02-18
8 | to | 2026-02-19
8 | fre | 2026-02-20
8 | lö | 2026-02-21
8 | Sö | 2026-02-22
9 | må | 2026-02-23
9 | ti | 2026-02-24
9 | ons | 2026-02-25
9 | to | 2026-02-26
9 | fre | 2026-02-27
9 | lö | 2026-02-28
9 | sö | 2026-03-01
10 | må | 2026-03-02
10 | ti | 2026-03-03 | Night | Solna - - Järna - Enstaberg - Linköping | [5 empty] | Prep and test | Tåg: 88029 | Sökt
10 | ons | 2026-03-04 | Night | Linköping - - Nässjö - Alvesta - - Älmhult - Åstorp | [5 empty] | test and transit | Tåg: 88030 | Sökt
10 | to | 2026-03-05 | Night | Caltrack | [6 empty] | Tåg: 88031 | Sökt
10 | fre | 2026-03-06 | Night | Testrun Åstorp - Hässleholm - Alvesta - Hässleholm - Åstorp | [6 empty] | Tåg: 88032 Tid: 22:00 - 05:44 | Sökt
10 | lö | 2026-03-07 | Night | [7 empty] | Tåg: | Sökt
10 | Sö | 2026-03-08 | Night | Testrun Åstorp - Hässleholm - Alvesta - Hässleholm - Åstorp | [6 empty] | Tåg: 88032 Tid: 22:00 - 05:44 | Sökt
11 | må | 2026-03-09
11 | ti | 2026-03-10 | Night | Åstorp - - Mjölby(u) - Linköping | 810, 505, 504, 503 |  | x | x | x |  | Tåg: 88035 | Sökt
11 | ons | 2026-03-11 | Night | LinköpingC(u) - Katrineholm C - - Hallsberg pbg(u) - Katrineholm - - Linköping C | 504, 505, 422, 419U, 416U, 420U |  | x |  | x |  | Tåg: 88036 | Sökt
11 | to | 2026-03-12 | Night | Linköping C - - Katrineholm(u) - Järna(u3) - - Solna | 420, 414U, 412U |  | x | x | x |  | Tåg: 88037 | Sökt
11 | fre | 2026-03-13 | Night | Solna - - Hallsberg pbg(n) - Falköping(n) - Herrljunga | 419N, 511N, 512N, 611N |  | x |  | x |  | Tåg: 88038 | Sökt
11 | lö | 2026-03-14 | Night | Herrljunga(u) - Falköping(u) - Töreboda(u) - Hallsberg pbg(u1) - - Örebro C - - Frövi(E) - - Jädersbruk - Arboga(u) - Valskog - Rekarne - - Eskilstuna - - Rekarne - Kolbäck(u) - Västerås C | 611U, 512U, 511U, 419U, 350, 490 |  | x |  | x |  | Tåg: 88039 | Sökt
11 | sö | 2026-03-15 | Night | Västerås C(n) - Kolbäck - - Rekarne - Folkesta(n) - Eskilstuna(N/E) - Strängnäs(N/E) - Södertälje Syd övre(u1) - - Älvsjö (E)- Årstaberg - - Solna | 349E2, 493E, 450E1/N, 451E/N, 450U1, 401, 407 |  | x |  | x |  | Tåg: 88040 | Sökt | 92
12 | må | 2026-03-16 | [10 empty] | 92
12 | ti | 2026-03-17 | Night | Solna - - Järna(n1/n) - Katrineholm(n) - Norrköping C(n) - Linköping C | 414N, 420N, 422N, 505N, 504N |  | x | x | x |  | Tåg: 88041 | Sökt
12 | ons | 2026-03-18 | Night | Linköping(n) - Mjölby - - Norrköping C - - Katrineholm(n) - Hallsberg pbg - - Arboga(n) - Valskog - Köping - Kolbäck- - Västerås C | 505N, 502N, 422U, 416N, 420N, 419N, 350 |  | x | x | x |  | Tåg: 88042 | Sökt
12 | to | 2026-03-19 | Night | Västerås - - Ställdalen - Ludvika - Borlänge - - Hedemora - - Västerås C | 325, 324, 306 333HDM |  | X | X |  |  | Tåg: 88043 | Sökt
12 | fre | 2026-03-20 | Night | Västerås C(n) - Kallhäll(n2) -Huvudsta(n3) - Stockholm C - - Södertälje Syd övre(n1) - - Nykvarn(u) - Läggesta - - Strängnäs(u) - Härad - - Eskilstuna(u) - Folkesta - - Solna | 444N, 445N, 445N2, 404N, 401N3, 418N1, 451U, 450U |  | x |  | x | Pendelspår | Tåg: 88001 Tid: 21:00 - 03:28 | Klara | 92
12 | lö | 2026-03-21 | Night | Solna - - Stockholm C(u3) - Tomteboda övre(U3/U5/U2) - Ulriksdal(2U) - Skavstaby(u) - Ekeby(u) - Uppsala C(n) - Skavstaby(2n) - Ulriksdal(n2) - Tomteboda övre(n2/n5/n3) - Stockholm C - - Solna | 401, 433, 430, 429 |  | x |  | x | Pendelspår | Tåg: 88002 Tid: 22:58 - 03:19 | Klara | 92
12 | Sö | 2026-03-22 | Night | Solna - - Stockholm C(u3) - Huvudsta(u) - Spånga(u2) - Kallhäll(u) - Västerås C - - Solna | 401U3, 404U, 444U2, 444U, 445U, 349U |  | x |  | x | Pendelspår. Avslutas i Ulriksdal. Växling. | Tåg: 88034 Tid: 20:55 - 03:59 | Klara | 92
13 | må | 2026-03-23 | [10 empty] | 92
13 | ti | 2026-03-24 | Night | Reserv | [8 empty] | 92
13 | ons | 2026-03-25 | Night | Solna - - Gävle C(n) - Hagaström - Norra valbo - - Hagström(u) - Gävle C - - Norra Valbo - Storvik - Avesta Krylbo - - Snyten - Ängelsberg - - Kolbäck (E1 ) - - Västerås C | 303, 315, 312 |  | x | x | x | Reserv E1 KBÄ | Tåg: 88049 | Sökt
13 | to | 2026-03-26 | Night | Västerås C - - Avesta Krylbo - Uppsala C - - Solna | 441, 431, 429E |  | x | x | x | Sala före 22:00 | Tåg: 88050 | Sökt | 92
13 | fre | 2026-03-27 | Night | Solna - - Älvsjö(n2s/N2) - Flemingsberg(n) - Södertälje ham(u) - Flemingsberg(u2) - Älvsjö(u2s) - - Stockholm C(u1) - Skavstaby - - Rosersberg - - Skavstaby(n1) - Stockholm C - - Solna | 401, 410, 412, 433 |  | x |  | x | Pendelspår | Tåg: 88004 Tid: 21:59 - 04:17 | Klara | 92
13 | lö | 2026-03-28 | Night | Solna - - Tomteboda Bangård - - Spånga(u1) - Kallhäll - - Kungsängen - - Kallhäll(n1) - Spånga - - Tomteboda Bangård - - Solna - - Tomteboda övre(n2) - Stockholm City(n2) - Stockholm S(n2s) - Älvsjö(n) - Nynäshamn - - Hemfosa(u) - Älvsjö(u3s) - Stockholm City(u) - Tomteboda övre - - Solna | 401, 476, 477, 409, 401U1/N1,445U1, 445N1 |  | x |  | x | Pendelspår | Tåg: 88005 Tid: 22:00 - 03:52 | Klara | 92
13 | sö | 2026-03-29 | Night | Solna - - Järna(u) - Södertälje hamn(n) - Järna - - Hallsberg pbg(n2/n1) - Hallsberg rbg(E) - Skymossen - - Åsbro - - Hallsberg rbg(u1) - Hallsberg pbg(u1/u2) - - Kumla - - Motala | 419, 417 |  | x |  | x | Pendelspår
14 | må | 2026-03-30
14 | ti | 2026-03-31 | Night | Motala - - Mjölby(n) - Nässjö | 810N, 811N, 817N |  | x |  | x | 21:46 från MY
14 | ons | 2026-04-01 | Night | Nässjö(n) - Hässleholm | 817N, 813N, 814N, 815N, 909N |  | x |  | x | Start 20:35. D-skdyd ett spår ÄH-HM
14 | to | 2026-04-02 | Night | Hässleholm(n) - Klostergården(n1) - Arlöv(E2) - Östervärn(41) – Lockarp - Trelleborg - - Lockarp(u) – Östervärn(40) – Malmö gbg - - Arlöv(E2) - Burlöv - - Lund(u) - Kävlinge(U) - Helsingborg gbg(n) - Kävlinge(n) - Lund | 909N, 910N, 912N, 901, 902, 913, 914, 938, 940 |  | x |  | x | Start 22:50
14 | fre | 2026-04-03 | Night | Lund - -Helsingborg gbg - Helsingborg C(u) - Ängelholm(n) - Helsingborg C(n) - Helsingborg gbg - Åstorp - -Teckomatorp - Eslöv - - Lund | 904, 920, 933, 922, 935 |  | x | x | x | Tunnel larm
14 | lö | 2026-04-04 | Night | Lund - - Teckomatorp - Helsingborg gbg - - Åstorp - Kattarp(E1/E) - - Ängelholm(u) - Halmstad C - - Trollhättan | 926, 923, 628, 630, 627 |  | x |  | x
14 | Sö | 2026-04-05 | Night | Trollhättan - - Kville - Uddevalla - - Herrljunga | 624, 625 |  | X
15 | må | 2026-04-06
15 | ti | 2026-04-07 | Night | Herrljunga(n) - Göteborg C - - Trollhättan | 611, 612, 601 |  | x |  | x
15 | ons | 2026-04-08 | Night | Trollhättan -- Jonsered östra(u) - Herrljunga - -Borås - - Hillerstorp - Värnamo | 601, 612, 611, 721 |  | x | x | x
15 | to | 2026-04-09 | Night | Värnamo - - Rörstorp - Bor - - Emmaboda - Kalmar C - - Kalmar S | 720, 824, 827 |  | x | x |  |  | Tåg: 88018 Tid: 21:48 - 00:46 | Sökt
15 | fre | 2026-04-10 | Night | Kalmar S - Blomstermåla - Berga - - Hultsfred | 876, 875 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88019 Tid: 22:00 - 03:47 | Sökt
15 | lö | 2026-04-11 | Night | Hultsfred - Berga - Oskarshamn - - Hultsfred | 833, 832 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88020 Tid: 18:30 - 23:23 | Sökt
15 | sö | 2026-04-12 | Night | Hultsfred - Nässjö - - Hultsfred | 831, 817E2 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88021 Tid: 16:00 - 21:07 | Sökt
16 | må | 2026-04-13
16 | ti | 2026-04-14 | Night | Hultsfred - Rimforsa - Bjärka Säby - Linköping | 841, 843, 502E |  | x |  |  | System R | ej möjligt pga banarbeten ej synliga i graf
16 | ons | 2026-04-15 | Night | Linköping - - Bjärkasäby - Västervik | 843, 845 841, 843 |  | x |  |  | System R | ej möjligt pga banarbeten ej synliga i graf
16 | to | 2026-04-16 | Night | Västervik - - Gamleby - - Överum - - Falerum - - Åtvidaberg - - Linköping - - Mjölby - - Nässjö | 843, 845 |  | x |  |  | System R | ej möjligt pga banarbeten ej synliga i graf
16 | fre | 2026-04-17 | Night | Nässjö - Vetlanda - - Nässjö - - Solna | 817, 829 |  | x |  |  | TAM | Tåg:
16 | lö | 2026-04-18 | Night | Reserv
16 | Sö | 2026-04-19 | Night | Reserv
17 | må | 2026-04-20
17 | ti | 2026-04-21 | Night | Reserv
17 | ons | 2026-04-22 | Night | Reserv
17 | to | 2026-04-23 | Night | Reserv
17 | fre | 2026-04-24 | Night | Reserv
17 | lö | 2026-04-25 | Night | Reserv
17 | sö | 2026-04-26
18 | må | 2026-04-27 | Night | Reserv
18 | ti | 2026-04-28 | Night | Reserv
18 | ons | 2026-04-29 | Night | Reserv
18 | to | 2026-04-30 | Night | Reserv
18 | fre | 2026-05-01
18 | lö | 2026-05-02 | Day | Solna - - Uppsala(u) - Gävle C - Hudiksvall | 429U, 434U, 303U, 235 |  | x | x |  |  | Tåg: 88026 Tid: | Sökt
18 | Sö | 2026-05-03 | Day | Hudiksvall - Sundsvall - Ånge | 235, 224 |  | x |  |  |  | Tåg: 88027 Tid: | Sökt
19 | må | 2026-05-04
19 | ti | 2026-05-05 | Day | Ånge - Ånge godsbangård - Ångebyn(u) – Moradal(u) - Bräcke – Långsele - Tågsjöberg - - Hoting | 210, 212, 211, 153 |  | x |  | x | TAM | Tåg: 88028 Tid: | Sökt
19 | ons | 2026-05-06 | Day | Hoting - Tågsjöberg - -Långsele - - Graninge | 153 |  | x |  |  | TAM, Spärrfärd | Tåg: 88044 Tid: | Sökt
19 | to | 2026-05-07 | Day | Graninge - - Forsmo - Mellansel - Oxmyran(u) - Öreälv – Högbränna(u) - Hörnsjö - Vännäs | 211, 130, 129 |  | x |  | X |  | Tåg: 88045 Tid: | Sökt
19 | fre | 2026-05-08 | Day | Vännäs - Hällnäs – Bastuträsk - - Skelleftehamns övre | 126, 124 |  | x |  | X | TAM | Tåg: 88046 Tid: | Sökt
19 | lö | 2026-05-09 | Day | Skelleftehamns övre - Bastuträsk - Nyfors - Piteå | 143, 124, 141 | SVT3 | x |  | x | TAM | Tåg: 88047 Tid: | Sökt
19 | sö | 2026-05-10 | Day | Piteå - - Nyfors - Boden C - Luleå C - ahsp - Boden C | 141, 124, 120, 119 |  | x |  | X |  | Tåg: 88048 Tid: | Sökt
20 | må | 2026-05-11
20 | ti | 2026-05-12 | Day | Boden C - Kiruna Mbg | 120, 118, 117, 113, 112 |  | X |  | X | ERTMS loco | Tåg: 88006 Tid: 08:12 - 16:23 | Klara | 14
20 | ons | 2026-05-13 | Day | Kiruna Malmbangård - - Råtsi(e2) - Svappavaara - - Råtsi(e1) - - Peuravaara - Abisko östra | 112, 111 |  | x |  | X | ERTMS loco | Tåg: 88007 Tid: 06:18 - 12:32 | Klara | 5
20 | to | 2026-05-14 | Day | Abisko östra - Björnfjäll - Narvik | 111 |  | x |  | X | Norway ERTMS loco | Tåg: 88008 Tid: 08:00 - 08:38 (border) - | Klara
20 | fre | 2026-05-15 | Day | Narvik - ahsp - Riksgränsen - ahsp - Peuravaara - Kiruna mbg | 111 |  | x |  | X | Norway ERTMS loco | Tåg: 88009 Tid: ? - (13:50) border - 17:40 | Klara | 14
20 | lö | 2026-05-16 | Day | Kiruna mbg - ahsp - Gällivare - Koskullskulle - - Gällivare(E3) - - ahsp - Boden C | 114, 117, 113, 116, 112 | HRT 3, RPS 2, NRT 2, 3, NTV 2, PC 2, MK3, TET1, NB3, GLT2, GRS3, LSÅ2, HFS2 | X |  | X | ERTMS loco | Tåg: 88010 Tid: 09:00 - 16:19 | Klara | 92
20 | Sö | 2026-05-17 | Day | Boden C - ahsp - Bastuträsk(2) - ahsdp - Vännäs (E2) |  | 124: ÄY 4, KLR3, MHN2, THM1, STO2, JRN4, BST4, 126: HLS1, TVÄ2, TVB3, | X |  | X |  | Tåg: 88011 Tid: 07:40 - 14:22 | Klara | Infranord
21 | må | 2026-05-18 | [10 empty] | Infranord
21 | ti | 2026-05-19 | Day | Vännäs - Örnsköldsvik - Mellansel - - Örnsköldsvik | 171, 149 |  | x |  | X | ERTMS loco | Tåg: 88012 Tid: 08:47 - 16:29 | Klara | 14
21 | ons | 2026-05-20 | Day | Örnsköldsvik - Sundsvall C - - Ånge | 175, 232, 233 |  | x |  | X | ERTMS loco | Tåg: 88013 Tid: 07:44 - 16:27 | Klara | 2b
21 | to | 2026-05-21 | Day | Ånge - ahsp - Vännäs | [5 empty] | Sökt i 70 km/h för ev missade sträckor. Ett par AHSP inplanerade. | Tåg: 88014 Tid: 07:44 - 16:26 | Klara | Infranord
21 | fre | 2026-05-22 | Day | Vännäs - - Hällnäs - Lycksele - - Storuman | 126, 152 |  | x |  |  | TAM | Tåg: 88015 Tid: 11:40 - 16:49 | Klara | 3
21 | lö | 2026-05-23 | Day | Storuman - Hoting | [5 empty] | IBAB | Tåg: 88016 Tid: 08:45 - 16:06 | Klara | 2
21 | sö | 2026-05-24 | Day | Hoting - Östersund | [5 empty] | IBAB | Tåg: 88017 Tid: 09:00 - 17:24 | Klara | ?
22 | må | 2026-05-25
22 | ti | 2026-05-26 | Night | Östersund - Bräcke(n) - Ånge C(n) - Ramsjö - Ljusdal - Ockelbo - - Sandviken | 212, 215, 216, 217, 218 |  | x
22 | ons | 2026-05-27 | Night | Sandviken - - Ockelbo(u) - Bollnäs - Ljusdal (2) - Ramsjö(u) - Moradal - - Ånge | 218, 217, 215
22 | to | 2026-05-28 | Night | Ånge - - Nolby(n) - Njurundabommen - - ahsp - Gävle C - Ockelbo - Storvik - - Sandviken | 235, 243,311 |  | x
22 | fre | 2026-05-29 | Night | Sandviken - - Gävle C(N) - Uppsala - - Solna | 434 |  | x
22 | lö | 2026-05-30 | Night | Solna - - Nässjö - Falköping - - Herrljunga | 711, 710 |  | x
22 | Sö | 2026-05-31 | Night | Herrljunga - Öxnered - - Herrljunga | 653, 654
23 | må | 2026-06-01
23 | ti | 2026-06-02 | Night | Herrljunga - - Göteborg C(n) - Halmstad | 601, 626, 627, 630 |  | x
23 | ons | 2026-06-03 | Night | Halmstad(n) - Ängelholm - - Åstorp - - Klostergården(n2) - Malmö C(u2) - Klostergården - - Lund -- Malmö C(u1) - Klostergården(u) - Lund(u) - Hässleholm | 627, 628, 901, 912, 912, 910, 909 |  | x
23 | to | 2026-06-04 | Night | Hässleholm(u) - Alvesta(u) - Nässjö - - Motala | 909U, 815U, 814U, 813U, 817U |  | x
23 | fre | 2026-06-05 | Night | Motala(u) - Stenkumla - Skymossen - Hallsberg rbg - Hallsberg pbg - - Hovsta - Alväng(u) - Ökna - Jädersbruk - - Kolbäck(n) - Västerås C | 522, 354, 350, 349 |  | x | x
23 | lö | 2026-06-06 | Night | Västerås C - - Ökna(n) - Alväng - - Stenkumla(n) - Mjölby - - Nässjö | 354, 419, 522, 810 |  | x
23 | sö | 2026-06-07 | Night | Nässjö(u) - Mjölby(u) - Motala - - Hallsberg pbg(u) - Frövi(e) - - Västerås C | 811, 810, 522 419, 524, 527 |  | x
24 | må | 2026-06-08
24 | ti | 2026-06-09 | Night | Västerås C(u) - Kolbäck - - Frövi(E/n) - Örebro C(n) - Hallsberg pbg - - Laxå - Kristinehamn - - Klingerud(u) - Stenåsen - - Kil | 349, 524, 527, 383, 382 |  | x | x
24 | ons | 2026-06-10 | Night | Borlänge - Mora - Lomsmyren - - Borlänge | 306, 331, 361 |  | x
24 | to | 2026-06-11 | Night | Borlänge C - - Virsbo - Brattheden - - Kolbäck(E1) - - Västerås N - Tillberga - - Ransta - - Solna | 341, 345, 349, 348 |  | x
24 | fre | 2026-06-12 | Night | Solna - - Södertälje hamn(n) - Järna (n1/u1) - Södertälje Syd Övre(u) - Flemingsberg(u1) - Älvsjö(u1s) - Stockholm S(u1s) - Stockholm C - - Karlberg - Värtan - - Stockholm Norra - Tomteboda - - Solna - - Borlänge | 412, 410, 418, 401, 405 |  | x |  | x
24 | lö | 2026-06-13 | Night | Borlänge - - Repbäcken - Malung - - Borlänge | 376 |  | x |  |  | ERTMS E3
24 | Sö | 2026-06-14 | Night
25 | må | 2026-06-15
25 | ti | 2026-06-16 | Night
25 | ons | 2026-06-17 | Night
25 | to | 2026-06-18 | Night
25 | fre | 2026-06-19 | Night
25 | lö | 2026-06-20 | Night
25 | sö | 2026-06-21 | Night
26 | må | 2026-06-22
26 | ti | 2026-06-23 | Night
26 | ons | 2026-06-24 | Night
26 | to | 2026-06-25 | Night
26 | fre | 2026-06-26 | Night
26 | lö | 2026-06-27 | Night
26 | Sö | 2026-06-28 | Night
27 | må | 2026-06-29
27 | ti | 2026-06-30
27 | ons | 2026-07-01
27 | to | 2026-07-02
27 | fre | 2026-07-03
27 | lö | 2026-07-04
27 | sö | 2026-07-05
28 | må | 2026-07-06
28 | ti | 2026-07-07
28 | ons | 2026-07-08
28 | to | 2026-07-09
28 | fre | 2026-07-10
28 | lö | 2026-07-11
28 | Sö | 2026-07-12
29 | må | 2026-07-13
29 | ti | 2026-07-14
29 | ons | 2026-07-15
29 | to | 2026-07-16
29 | fre | 2026-07-17
29 | lö | 2026-07-18
29 | sö | 2026-07-19
30 | må | 2026-07-20
30 | ti | 2026-07-21
30 | ons | 2026-07-22
30 | to | 2026-07-23
30 | fre | 2026-07-24
30 | lö | 2026-07-25
30 | Sö | 2026-07-26
31 | må | 2026-07-27
31 | ti | 2026-07-28
31 | ons | 2026-07-29
31 | to | 2026-07-30
31 | fre | 2026-07-31
31 | lö | 2026-08-01
31 | sö | 2026-08-02
32 | må | 2026-08-03
32 | ti | 2026-08-04
32 | ons | 2026-08-05
32 | to | 2026-08-06
32 | fre | 2026-08-07
32 | lö | 2026-08-08
32 | Sö | 2026-08-09
33 | må | 2026-08-10
33 | ti | 2026-08-11 | Night | Prep
33 | ons | 2026-08-12 | Night | Testrun + prep
33 | to | 2026-08-13 | Night | Testrun + prep
33 | fre | 2026-08-14 | Night | Solna - - Älvsjö(n2s/N2) - Flemingsberg(n) - Södertälje ham(n) - Järna - - Hölö - - Järna(u) - .Södertälje hamn(u2) Södertälje C(n2) - Södertälje hamn(u) - Flemingsberg(u2) - Älvsjö(u2s) - - Stockholm C(u1) - Skavstaby - - Rosersberg - - Skavstaby(n1) - Stockholm C - - Solna | 401, 410, 412, 413 |  | x |  | X | Pendelspår | Tåg: 88100 | Sökt
33 | lö | 2026-08-15 | Night | Solna - - Älvsjö gods - - Tomteboda övre(u4) - Huvudsta - - Kallhäll - - Huvudsta(n4) - Tomteboda övre - - Älvsjö gods - - Stockholm C(u3) - Tomteboda övre(U3/U5/U2) - Ulriksdal(2U) - Skavstaby(u) - Uppsala C(n) - Skavstaby(2n) - Ulriksdal(n2) - Tomteboda övre(n2/n5/n3) - Stockholm C - - Solna | 401, 404, 433, 430, 429 |  | x |  | X | Pendelspår | Tåg: 88101 | Sökt
33 | Sö | 2026-08-16 | Night | Solna - - CST - - Tomteboda övre(u5) - -Skavstaby(u1) - Arlanda nedre(u2) - Arlanda Norra(n2) - Arlanda nedre(u1) - Myrbacken - - Knivsta(N) - - Myrbacken(n1) - Arlanda Norra(n1) – Skavstaby - - Solna | 401, 433 |  | x |  | X | Arlandabanan
34 | må | 2026-08-17
34 | ti | 2026-08-18 | Night
34 | ons | 2026-08-19 | Night
34 | to | 2026-08-20 | Night
34 | fre | 2026-08-21 | Night | Solna - - Stockholm C(n1s) - Älvsjö - -- Solna - - Tomteboda övre(n2) - Stockholm City(n2) - Stockholm S(n2s) - Älvsjö(n) - Nynäshamn - - Hemfosa(u) - Älvsjö(u3s) - Årstaberg(u2s) - Stockholm City(u2) - Tomteboda Övre(u2) - - Solna | 401, 476, 477, 409 |  | X |  | X | Pendelspår | Tåg: 88102 | Sökt
34 | lö | 2026-08-22 | Night | Solna - - Stockholm C(u3) - Tomteboda övre(u3) - Huvudsta(u) - Spånga(2u) - Kallhäll(u) - Bålsta(n) - Kallhäll(n2) - Spånga(n) - Huvudsta(n3) - Stockholm C - - Solna | 401, 404, 445, 444 |  | X | x | X | Pendelspår | Tåg: 88103 | Sökt
34 | Sö | 2026-08-23
35 | må | 2026-08-24 |  | Transport och mätningar till Boden
35 | ti | 2026-08-25
35 | ons | 2026-08-26
35 | to | 2026-08-27
35 | fre | 2026-08-28
35 | lö | 2026-08-29
35 | Sö | 2026-08-30
36 | må | 2026-08-31
36 | ti | 2026-09-01 | Dag | Boden -ahsp - Råtsi - Abisko Östra | 112, 111 |  | X |  | X | ERTMS loco. | 8:10
36 | ons | 2026-09-02 | Dag | Abisko Östra - Björnfjäll - Narvik | 111 |  | X |  | X | Norway (15:40 - 17:50) ERTMS loco | 9:30
36 | to | 2026-09-03 | Dag | Narvik - ahsp - Abisko Östra | 111 |  | X |  | X | Norway ERTMS loco
36 | fre | 2026-09-04 | Dag | Abisko Östra – ahsp– Peuravaara (1) - -Kirunavaara- - Kiruna mbg - - Kiruna - Råtsi -Svappavaara - - Kiruna mbg | 112 |  | X |  | X | ERTMS loco
36 | lö | 2026-09-05 | Dag | Kiruna - Peuravaara - - ahsp - Boden C | 113, 116 |  | X |  | X | ERTMS loco
36 | Sö | 2026-09-06 | Dag | Boden C - - Buddbyn(E1) - Morjärv - Haparanda - - Boden | 137, 132, 133 |  | X |  |  | ERTMS loco
37 | må | 2026-09-07 |  |  |  |  | X
37 | ti | 2026-09-08 | Dag | Boden - ahsp - Vännäs |  | AHSP: | X
37 | ons | 2026-09-09 | Dag | Vännäs - ahsp - Ånge |  | AHSP: | X
37 | to | 2026-09-10 | Dag | Ånge - - Bräcke - Östersund | 223
37 | fre | 2026-09-11 | Dag | Östersund - - Vallvik - Sandarne - - Sandviken | 236 |  | X | X
37 | lö | 2026-09-12 | Dag
37 | Sö | 2026-09-13 | Dag
38 | må | 2026-09-14
38 | ti | 2026-09-15 | Night | Sandviken - - Storvik - Borlänge C - - Ulvshyttan - Ludvika - Fagersta C | 322, 323, 306, 324, 340 |  | x | x
38 | ons | 2026-09-16 | Night | Fagersta C - Avesta Krylbo - Sala - - Avesta Krylbo - Borlänge | 313, 333, 306, 441 |  | x | x
38 | to | 2026-09-17 | Night | Borlänge - - Ställdalen - Frövi - - Örebro C | 391 |  | x |  |  | N-spår FV
38 | fre | 2026-09-18 | Night | Örebro C - - Ställdalen - Kil | 327, 326 |  | x
38 | lö | 2026-09-19 | Night | Kil - Torsby - - Kil | 661 |  | x |  |  | TAM
38 | Sö | 2026-09-20 | Night | Kil - Charlottenberg - - Kil | 631 |  | x |  |  | VXL: CG till gränsen
39 | må | 2026-09-21
39 | ti | 2026-09-22 | Night | Kil - Mellerud -Billingsfors - - Mellerud - Öxnered(n) - Trollhättan | 637, 662, 635 |  | x
39 | ons | 2026-09-23 | Night | Trollhättan(u) - Öxnered - - Skälebol – Ed - Kornsjö gränsen- - Ed - - Öxnered - - Trollhättan | 635, 636 |  | x |  |  | Spärrfärd ED-Ko-ED
39 | to | 2026-09-24 | Night | Trollhättan - - Öxnered - Uddevalla - Strömstad - - Uddevalla - - Öxnered - - Trollhättan | 621, 651 |  | x |  |  | TAM. Spärrfärd Tnu-Smd-Tnu. E1 Öxnered
39 | fre | 2026-09-25 | Night | Trollhättan - - Håkantorp - Gårdsjö - - Örebro C | 552 | 512: GDÖ3 | x |  |  | TAM
39 | lö | 2026-09-26 | Night | Örebro C - - Frövi - Fagersta - - Avesta Krylbo - - Gävle C | 313 |  | x
39 | Sö | 2026-09-27 | Night | Gävle C - - Örbyhus - Gimo - - Solna | 435 |  | x
40 | må | 2026-09-28
40 | ti | 2026-09-29 | Night | Solna - - Ålberga - Getå -- Åby S(n) - Norrköping(n) - Mjölby - - Nässjö | 421, 505, 504, 502 |  | x | x
40 | ons | 2026-09-30 | Night | Nässjö - Vetlanda - - Nässjö - - Eksjö - - Nässjö - - Mjölby(u) - Linköping | 829, 831, 505, 502 |  | x | x
40 | to | 2026-10-01 | Night | Linköping(u) - Åby S - - Rekarne - Kolbäck - - Västerås | 502, 505, 503, 493, 349 |  | x | x
40 | fre | 2026-10-02 | Night | Solna - - Södertälje hamn(n) - Järna (n1/u1) - Södertälje Syd Övre(u) - Flemingsberg(u1) - Älvsjö(u1s) - Stockholm S(u1s) - Stockholm C - - Karlberg - Värtan - - Stockholm Norra - Tomteboda - - Solna | 412, 410, 418, 401, 405 |  | x |  | x
40 | lö | 2026-10-03 | Night
40 | Sö | 2026-10-04 | Night
41 | må | 2026-10-05
41 | ti | 2026-10-06 | Night | Solna - - Uppsala(u) - Gävle - Olättfors - - Gävle(n) - Hagaström(u) - Gävle C | 434U vsh, 243, 303 |  | x | x
41 | ons | 2026-10-07 | Night | Gävle C - - Vallvik - Sandarne - - Vallvik - - Fagersta | 236
41 | to | 2026-10-08 | Night | Fagersta - Brattheden - Kolbäck - - - Västerås Norra - Tillberga - - Solna | 341, 345, 349, 348 |  | x | x
41 | fre | 2026-10-09 | Night | Solna - - Flemingsberg(u1) - Älvsjö(u1s) - Stockholm S(u1s) - Stockholm C - - Solna | 429, 431, 401, 410 |  | x | x
41 | lö | 2026-10-10 | Night | Solna - - Stockholm C(n1s) - Älvsjö(n1) - Flemingsberg(n) - Malmsjö(n) - Järna - - Linköping | 401, 410, 418, 412, 348 |  | x | x
41 | Sö | 2026-10-11 | Night | Linköping - - Oxelösund - Flens Övre - - Västerås C | 492 |  | X
42 | må | 2026-10-12
42 | ti | 2026-10-13 | Night
42 | ons | 2026-10-14 | Night
42 | to | 2026-10-15 | Night
42 | fre | 2026-10-16 | Night
42 | lö | 2026-10-17 | Night
42 | Sö | 2026-10-18 | Night
43 | må | 2026-10-19
43 | ti | 2026-10-20 | Night | Västerås C - - Kolbäck - Arboga - Frövi - - Hallsberg rbg(u1/E1) - Tälle Laxå - - Tälle(E2) - Hallsberg rbg - - Nässjö | 350, 351, 393, 419 |  | x | x
43 | ons | 2026-10-21 | Night | Nässjö - Värnamo - - Vaggeryd - Jönköping C | 732, 731, 715 |  | x
43 | to | 2026-10-22 | Night | Jönköping C - - Värnamo - Borås - Almedal - - Trollhättan | 721, 641 |  | x
43 | fre | 2026-10-23 | Night | Trollhättan(n) - Göteborg Marieholm(n3) - Göteborg C(u3) - Göteborg Marieholm(u) - Alvhem(u) - Trollhättan | 634,635, 601 |  | x
43 | lö | 2026-10-24 | Night | Trollhättan - -Alvhem - Lilla Edet - - Partille(u) - Alingsås(u) - Herrljunga | 666, 601, 612, 611 |  | x | x
43 | Sö | 2026-10-25 | Night | Herrljunga - Borås C - Varberg | 654, 656 |  | x
44 | må | 2026-10-26
44 | ti | 2026-10-27 | Night | Varberg - - Värnamo - Alvesta - - Lund | 720 |  | x
44 | ons | 2026-10-28 | Night | Lund - - Ystad - Simrishamn - - Ystad | 969 |  | x | x
44 | to | 2026-10-29 | Night | Ystad - Lockarp - - Lund | 961 |  | x
44 | fre | 2026-10-30 | Night | Lund - - Burlöv(n2) - Malmö C(n)-Östervärn(n) - Fosieby - - Svågertorp(81 + 73) - Hyllie(73N) - - Malmö C(u1/u) - Fosieby - - Svågertorp - - Östervärn - - Malmö C(n) – Hyllie(n) – Lernacken(u) – Hyllie(u) – Malmö C(2) - - Malmö C(u2) - Arlöv - - Åstorp | 901, 919, 960 |  | x |  |  | Växlar Hyllie-Lernacken tor
44 | lö | 2026-10-31 | Night | Åstorp - - Teckomatorp - Kävlinge - Flädie - Arlöv - Malmö gbg - - Fosieby(n) - Svågertorp(u) – Lernacken(n) – Svågertorp(U) - Fosieby - - Malmö C(u1) - Arlöv - - Lund | 924, 927, 925, 901, 919, 960 |  | x |  |  | Växla STP-LNK tor
44 | Sö | 2026-11-01 | Night | Lund - - Burlöv(n1) – Malmö C - - Hyllie(72N/72S) - Svågertorp - Lockarp - Trelleborg - - Lockarp(U) - Östervärn(u) - Malmö C - - Arlöv - - Lund | 901, 919, 960, 913, 927, 924 |  | x | x
45 | må | 2026-11-02
45 | ti | 2026-11-03 | Night | Lund - - Hässleholm - Kristianstad - Åhus - - Kristianstad | 942, 941, 952 |  | x
45 | ons | 2026-11-04 | Night | Kristianstad - Karlskrona - Emmaboda | 942, 943, 823 |  | x
45 | to | 2026-11-05 | Night | Emmaboda - Alvesta - - - Hässleholm - Åstorp | 822, 821, 932 |  | x
45 | fre | 2026-11-06 | Night | Åstorp - Helsingborg gbg(u) - Helsingborg C - - Helsingborg C(n) - Landskrona Östra(n) - Lund C | 933, 904, 938, 940, 912 |  | x | x
45 | lö | 2026-11-07 | Night | Lund(u) - Kävlinge(U) - Helsingborg gbg - - Åstorp | 912, 940, 938, 904, 932, 909 |  | x
45 | Sö | 2026-11-08 | Night | Åstorp - Kattarp - - Åstorp - Teckomatorp - Kävlinge - Arlöv - - Malmö gbg - - Lund | 923, 924, 927, 926 |  | x
46 | må | 2026-11-09
46 | ti | 2026-11-10 | Night
46 | ons | 2026-11-11 | Night
46 | to | 2026-11-12 | Night
46 | fre | 2026-11-13 | Night
46 | lö | 2026-11-14 | Night
46 | Sö | 2026-11-15 | Night
47 | må | 2026-11-16
47 | ti | 2026-11-17 | Night
47 | ons | 2026-11-18 | Night
47 | to | 2026-11-19 | Night
47 | fre | 2026-11-20 | Night
47 | lö | 2026-11-21 | Night
47 | Sö | 2026-11-22 | Night
48 | må | 2026-11-23
48 | ti | 2026-11-24 | Night
48 | ons | 2026-11-25 | Night
48 | to | 2026-11-26 | Night
48 | fre | 2026-11-27 | Night
48 | lö | 2026-11-28 | Night
48 | Sö | 2026-11-29 | Night
49 | må | 2026-11-30
49 | ti | 2026-12-01
49 | ons | 2026-12-02
49 | to | 2026-12-03
49 | fre | 2026-12-04
49 | lö | 2026-12-05
49 | Sö | 2026-12-06
50 | må | 2026-12-07
50 | ti | 2026-12-08
50 | ons | 2026-12-09
50 | to | 2026-12-10
50 | fre | 2026-12-11
50 | lö | 2026-12-12
50 | Sö | 2026-12-13
51 | må | 2026-12-14
51 | ti | 2026-12-15
51 | ons | 2026-12-16
51 | to | 2026-12-17
51 | fre | 2026-12-18
51 | lö | 2026-12-19
51 | Sö | 2026-12-20
52 | må | 2026-12-21
52 | ti | 2026-12-22
52 | ons | 2026-12-23
52 | to | 2026-12-24
52 | fre | 2026-12-25
52 | lö | 2026-12-26
52 | Sö | 2026-12-27