## Skarvar och Dillatationer 2024
Bandel | Tpl/Str | Typ - undertyp | Benämning | Besiktningsklass | Km + m fr | Km + m ti | Antal test 2024 | Utförd första kontroll | Utförd andra kontroll | Planerad vecka första kontroll | Planerad vecka andra kontroll
124 | KRB - LDL | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | B5 | 985+ 262 | 985+ 279 | 1 | - | ej 2024 | 34 | ej 2024
124 | KRB - LDL | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | B5 | 985+ 710 | 985+ 727 | 1 | - | ej 2024 | 34 | ej 2024
129 | DGM - VNS | Dilatationsanordning - DA-UIC60-200-T | DA-UIC60-200-T | B4 | 854+ 856 | 854+ 863 | 1 | - | ej 2024 | 40 | ej 2024
129 | DGM - VNS | Dilatationsanordning - DA-UIC60-200-T | DA-UIC60-200-T | B4 | 855+ 42 | 855+ 49 | 1 | - | ej 2024 | 40 | ej 2024
129 | ÖÄ | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | B4 | 822+ 197 | 822+ 214 | 1 | - | ej 2024 | 40 | ej 2024
130 | FSM - SLJ | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BF-S | DA-SA60-300-BF-S | B4 | 661+ 499 | 661+ 516 | 1 | - | ej 2024 | 42 | ej 2024
130 | FSM - SLJ | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BF-S | DA-SA60-300-BF-S | B4 | 661+ 776 | 661+ 793 | 1 | - | ej 2024 | 42 | ej 2024
147 | GIM | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | B5 | 113+ 945 | 113+ 962 | 1 | - | ej 2024 | 17 | ej 2024
153 | BTÅ - TSG | Dilatationsanordning - DA-SJ34-200-T | DA-SJ34-200-T | B2 | 50+ 665 | 50+ 665 | 1 | - | ej 2024 | 23 | ej 2024
171 | ARA | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 12+ 659 | 12+ 676 | 1 | - | ej 2024 | 17 | ej 2024
171 | GIA - HUMN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 29+ 124 | 29+ 141 | 1 | - | ej 2024 | 17 | ej 2024
171 | GIA - HUMN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B5 | 29+ 758 | 29+ 775 | 1 | - | ej 2024 | 17 | ej 2024
171 | GIA - HUMN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 31+ 106 | 31+ 123 | 1 | - | ej 2024 | 17 | ej 2024
171 | KÖA - SBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B5 | 46+ 168 | 46+ 185 | 1 | - | ej 2024 | 17 | ej 2024
171 | NOE - SÖK | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 106+ 560 | 106+ 577 | 1 | - | ej 2024 | 17 | ej 2024
171 | NON - ÄNÖ | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B5 | 73+ 122 | 73+ 139 | 1 | - | ej 2024 | 17 | ej 2024
171 | SÖK - GIM | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | B5 | 112+ 20 | 112+ 37 | 1 | - | ej 2024 | 17 | ej 2024
171 | ÄNÖ - HÖS | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 86+ 985 | 87+ 2 | 1 | - | ej 2024 | 17 | ej 2024
171 | ÖK | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B2 | 0+ 480 | 0+ 497 | 1 | - | ej 2024 | 17 | ej 2024
171 | ÖK | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 6+ 550 | 6+ 567 | 1 | - | ej 2024 | 17 | ej 2024
175 | BJA - GÅN | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | B5 | 536+ 193 | 536+ 210 | 1 | - | ej 2024 | 17 | ej 2024
175 | BJA - GÅN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B5 | 538+ 978 | 538+ 995 | 1 | - | ej 2024 | 17 | ej 2024
175 | DÖE - BJA | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B5 | 532+ 398 | 532+ 415 | 1 | - | ej 2024 | 17 | ej 2024
175 | GÅN - ÖK | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 548+ 848 | 548+ 865 | 1 | - | ej 2024 | 17 | ej 2024
175 | SLM - HAN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 496+ 875 | 496+ 892 | 1 | - | ej 2024 | 17 | ej 2024
175 | VÄY - SLM | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | B5 | 484+ 888 | 484+ 905 | 1 | - | ej 2024 | 17 | ej 2024
218 | DÖL - HDN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 280+ 468 | 280+ 485 | 1 | - | ej 2024 | 21 | ej 2024
218 | DÖL - HDN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 280+ 468 | 280+ 485 | 1 | - | ej 2024 | 21 | ej 2024
218 | DÖL - HDN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 280+ 725 | 280+ 742 | 1 | - | ej 2024 | 21 | ej 2024
218 | DÖL - HDN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 280+ 725 | 280+ 742 | 1 | - | ej 2024 | 21 | ej 2024
221 | STR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B3 | 751+ 677 | 751+ 689 | 1 | - | ej 2024 | 25 | ej 2024
232 | HSD - SVJ | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 418+ 681 | 418+ 698 | 1 | - | ej 2024 | 42 | ej 2024
233 | SLBK - SEN | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | B4 | 372+ 19 | 372+ 29 | 1 | - | ej 2024 | 42 | ej 2024
233 | SLBK - SEN | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | B4 | 372+ 247 | 372+ 257 | 1 | - | ej 2024 | 42 | ej 2024
235 | GUI - SHV | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 188+ 713 | 188+ 730 | 1 | 2024-04-03 | ej 2024 | 17 | ej 2024
235 | NJB | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B4 | 332+ 471 | 332+ 484 | 1 | - | ej 2024 | 17 | ej 2024
235 | NJB - NLY | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B4 | 332+ 471 | 332+ 484 | 1 | - | ej 2024 | 17 | ej 2024
401 | CST | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B4 | 0+ 974 | 0+ 987 | 1 | 2024-02-06 | ej 2024 | 6 | ej 2024
401 | CST | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B4 | 0+ 974 | 0+ 987 | 1 | 2024-02-06 | ej 2024 | 6 | ej 2024
401 | SST | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 3+ 349 | 3+ 366 | 1 | 2024-02-06 | ej 2024 | 6 | ej 2024
401 | SST | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 3+ 350 | 3+ 367 | 1 | 2024-02-06 | ej 2024 | 6 | ej 2024
401 | TMÖ | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 3+ 552 | 3+ 569 | 1 | 2024-02-06 | ej 2024 | 6 | ej 2024
401 | TMÖ | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 3+ 645 | 3+ 665 | 1 | 2024-02-06 | ej 2024 | 6 | ej 2024
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS-S | DA-SA60-300-BS-S | B5 | 3+ 876 | 3+ 893 | 1 | 2024-02-07 | ej 2024 | 6 | ej 2024
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS-S | DA-SA60-300-BS-S | B5 | 3+ 879 | 3+ 896 | 1 | 2024-02-07 | ej 2024 | 6 | ej 2024
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS-S | DA-SA60-300-BS-S | B5 | 4+ 64 | 4+ 81 | 1 | 2024-02-07 | ej 2024 | 6 | ej 2024
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS-S | DA-SA60-300-BS-S | B5 | 4+ 64 | 4+ 81 | 1 | 2024-02-07 | ej 2024 | 6 | ej 2024
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 4+ 148 | 4+ 165 | 1 | 2024-02-07 | ej 2024 | 6 | ej 2024
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 4+ 148 | 4+ 165 | 1 | 2024-02-07 | ej 2024 | 6 | ej 2024
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 4+ 782 | 4+ 799 | 1 | 2024-02-07 | ej 2024 | 6 | ej 2024
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 5+ 622 | 5+ 639 | 1 | 2024-02-07 | ej 2024 | 6 | ej 2024
401 | ÄS | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B5 | 6+ 57 | 6+ 74 | 1 | 2024-02-07 | ej 2024 | 6 | ej 2024
405 | NST | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | B1 | 1+ 723 | 1+ 733 | 1 | 2024-02-06 | ej 2024 | 6 | ej 2024
410 | SÖD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 35+ 473 | 35+ 490 | 1 | 2024-02-02 | ej 2024 | 6 | ej 2024
410 | SÖD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 35+ 478 | 35+ 495 | 1 | 2024-02-03 | ej 2024 | 6 | ej 2024
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 35+ 500 | 35+ 500 | 2 | 2024-02-04 | - | 6 | 32
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 35+ 500 | 35+ 500 | 2 | 2024-02-05 | - | 6 | 32
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 35+ 506 | 35+ 506 | 2 | 2024-02-06 | - | 6 | 32
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 35+ 506 | 35+ 506 | 2 | 2024-02-07 | - | 6 | 32
410 | SÖD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 35+ 552 | 35+ 569 | 1 | 2024-02-08 | ej 2024 | 6 | ej 2024
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 35+ 553 | 35+ 553 | 2 | 2024-02-09 | - | 6 | 32
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 35+ 553 | 35+ 553 | 2 | 2024-02-10 | - | 6 | 32
410 | SÖD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 35+ 554 | 35+ 571 | 1 | 2024-02-11 | ej 2024 | 6 | ej 2024
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 35+ 559 | 35+ 559 | 2 | 2024-02-12 | - | 6 | 32
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 35+ 559 | 35+ 559 | 2 | 2024-02-13 | - | 6 | 32
410 | SÖD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 35+ 713 | 35+ 730 | 1 | 2024-02-14 | ej 2024 | 6 | ej 2024
418 | BJN - MSJ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | B5 | 26+ 475 | 26+ 484 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | BJN - MSJ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S-Bdel | DA-60E-300-BS-S-Bdel | B5 | 26+ 475 | 26+ 484 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | MSJ - SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS | DA-60E-600-1-BS | B5 | 35+ 572 | 35+ 572 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | MSJ - SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS | DA-60E-600-1-BS | B5 | 35+ 572 | 35+ 572 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | MSJ - SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B5 | 36+ 118 | 36+ 135 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | MSJ - SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B5 | 36+ 119 | 36+ 135 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B5 | 1+ 617 | 1+ 640 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | B5 | 1+ 621 | 1+ 635 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-1200-BS | DA-60E-1200-BS | B5 | 1+ 626 | 1+ 642 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B5 | 1+ 999 | 2+ 16 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | B5 | 2+ 11 | 2+ 24 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | B5 | 2+ 13 | 2+ 30 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B4 | 2+ 498 | 2+ 515 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B4 | 2+ 513 | 2+ 529 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | B5 | 36+ 445 | 36+ 458 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | B5 | 36+ 464 | 36+ 477 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | B5 | 36+ 865 | 36+ 878 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | B5 | 36+ 868 | 36+ 884 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B5 | 36+ 868 | 36+ 885 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | B5 | 37+ 199 | 37+ 216 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | B5 | 37+ 199 | 37+ 215 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B5 | 37+ 199 | 37+ 215 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B5 | 37+ 199 | 37+ 216 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | B5 | 37+ 583 | 37+ 599 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | B5 | 37+ 585 | 37+ 599 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | B5 | 37+ 585 | 37+ 598 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS | DA-60E-600-1-BS | B5 | 38+ 83 | 38+ 100 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS | DA-60E-600-1-BS | B5 | 38+ 86 | 38+ 103 | 1 | - | ej 2024 | 36 | ej 2024
434 | SUR - BOM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 100+ 399 | 100+ 416 | 1 | 2024-04-03 | ej 2024 | 8 | ej 2024
434 | SUR - BOM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 100+ 406 | 100+ 423 | 1 | 2024-04-03 | ej 2024 | 8 | ej 2024
444 | EKO | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | B4 | 54+ 830 | 54+ 843 | 1 | 2024-02-09 | ej 2024 | 19 | ej 2024
444 | EKO | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | B4 | 54+ 830 | 54+ 843 | 1 | 2024-02-09 | ej 2024 | 19 | ej 2024
444 | EKO | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | B4 | 55+ 757 | 55+ 770 | 1 | 2024-02-09 | ej 2024 | 19 | ej 2024
444 | EKO | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | B4 | 55+ 764 | 55+ 777 | 1 | 2024-02-09 | ej 2024 | 19 | ej 2024
445 | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 23+ 749 | 23+ 766 | 1 | 2024-02-09 | ej 2024 | 19 | ej 2024
445 | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 23+ 758 | 23+ 775 | 1 | 2024-02-09 | ej 2024 | 19 | ej 2024
445 | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 23+ 877 | 23+ 894 | 1 | 2024-02-09 | ej 2024 | 19 | ej 2024
445 | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 23+ 881 | 23+ 898 | 1 | 2024-02-09 | ej 2024 | 19 | ej 2024
445 | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 24+ 169 | 24+ 187 | 1 | 2024-02-09 | ej 2024 | 19 | ej 2024
445 | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 24+ 178 | 24+ 195 | 1 | 2024-02-09 | ej 2024 | 19 | ej 2024
445 | KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 25+ 657 | 25+ 674 | 1 | 2024-02-09 | ej 2024 | 19 | ej 2024
445 | KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 25+ 667 | 25+ 684 | 1 | 2024-02-09 | ej 2024 | 19 | ej 2024
451 | LG | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | B4 | 33+ 510 | 33+ 523 | 1 | - | ej 2024 | 34 | ej 2024
451 | LG | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | B4 | 33+ 510 | 33+ 523 | 1 | - | ej 2024 | 34 | ej 2024
451 | SGS - HÄD | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 54+ 355 | 54+ 373 | 1 | - | ej 2024 | 34 | ej 2024
490 | KÖR | Dilatationsanordning - DA-UIC60-200-T | DA-UIC60-200-T | B4 | 129+ 795 | 129+ 802 | 1 | 2024-02-01 | ej 2024 | 10 | ej 2024
490 | KÖR | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 129+ 820 | 129+ 820 | 2 | 2024-02-01 | - | 10 | 34
490 | KÖR | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 129+ 820 | 129+ 820 | 2 | 2024-02-01 | - | 10 | 34
490 | KÖR | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 129+ 860 | 129+ 860 | 2 | 2024-02-01 | - | 10 | 34
490 | KÖR | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 129+ 860 | 129+ 860 | 2 | 2024-02-01 | - | 10 | 34
490 | KÖR | Dilatationsanordning - DA-UIC60-200-T | DA-UIC60-200-T | B4 | 129+ 888 | 129+ 895 | 1 | 2024-02-01 | ej 2024 | 10 | ej 2024
493 | KSU | Dilatationsanordning - DA-SJ50-200-T | DA-SJ50-200-T | B3 | 203+ 315 | 203+ 322 | 1 | 2024-02-01 | ej 2024 | 10 | ej 2024
493 | KSU | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 203+ 402 | 203+ 402 | 2 | 2024-02-01 | - | 10 | 34
493 | KSU | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 203+ 402 | 203+ 402 | 2 | 2024-02-01 | - | 10 | 34
493 | KSU | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 203+ 467 | 203+ 467 | 2 | 2024-02-01 | - | 10 | 34
493 | KSU | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 203+ 467 | 203+ 467 | 2 | 2024-02-01 | - | 10 | 34
493 | KSU | Dilatationsanordning - DA-SJ50-200-T | DA-SJ50-200-T | B3 | 203+ 502 | 203+ 509 | 1 | 2024-02-01 | ej 2024 | 10 | ej 2024
505 | NH | Dilatationsanordning - DA-UIC60-200-T | DA-UIC60-200-T | B4 | 204+ 739 | 204+ 746 | 1 | 2024-01-31 | ej 2024 | 10 | ej 2024
505 | NH | Dilatationsanordning - DA-UIC60-200-T | DA-UIC60-200-T | B4 | 204+ 739 | 204+ 746 | 1 | 2024-01-31 | ej 2024 | 10 | ej 2024
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 204+ 751 | 204+ 751 | 2 | 2024-01-31 | - | 10 | 34
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 204+ 751 | 204+ 751 | 2 | 2024-01-31 | - | 10 | 34
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 204+ 751 | 204+ 751 | 2 | 2024-01-31 | - | 10 | 34
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 204+ 751 | 204+ 751 | 2 | 2024-01-31 | - | 10 | 34
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 204+ 768 | 204+ 768 | 2 | 2024-01-31 | - | 10 | 34
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 204+ 768 | 204+ 768 | 2 | 2024-01-31 | - | 10 | 34
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 204+ 768 | 204+ 768 | 2 | 2024-01-31 | - | 10 | 34
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 204+ 768 | 204+ 768 | 2 | 2024-01-31 | - | 10 | 34
505 | NH | Dilatationsanordning - DA-UIC60-200-T | DA-UIC60-200-T | B4 | 204+ 770 | 204+ 777 | 1 | 2024-01-31 | ej 2024 | 10 | ej 2024
505 | NH | Dilatationsanordning - DA-UIC60-200-T | DA-UIC60-200-T | B4 | 204+ 770 | 204+ 777 | 1 | 2024-01-31 | ej 2024 | 10 | ej 2024
512 | T | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 274+ 87 | 274+ 104 | 1 | - | ej 2024 | 48 | ej 2024
512 | T | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 274+ 87 | 274+ 104 | 1 | - | ej 2024 | 48 | ej 2024
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 274+ 104 | 274+ 104 | 2 | - | - | 23 | 48
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 274+ 104 | 274+ 104 | 2 | - | - | 23 | 48
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 274+ 104 | 274+ 104 | 2 | - | - | 23 | 48
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 274+ 104 | 274+ 104 | 2 | - | - | 23 | 48
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 274+ 124 | 274+ 124 | 2 | - | - | 23 | 48
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 274+ 124 | 274+ 124 | 2 | - | - | 23 | 48
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 274+ 124 | 274+ 124 | 2 | - | - | 23 | 48
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 274+ 124 | 274+ 124 | 2 | - | - | 23 | 48
512 | T | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 274+ 124 | 274+ 141 | 1 | - | ej 2024 | 48 | ej 2024
512 | T | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 274+ 124 | 274+ 141 | 1 | - | ej 2024 | 48 | ej 2024
522 | MOT | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 268+ 484 | 268+ 501 | 1 | 2024-01-30 | ej 2024 | 10 | ej 2024
522 | MOT | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 268+ 484 | 268+ 501 | 1 | 2024-01-30 | ej 2024 | 10 | ej 2024
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 268+ 513 | 268+ 513 | 2 | 2024-01-30 | - | 10 | 34
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 268+ 515 | 268+ 515 | 2 | 2024-01-30 | - | 10 | 34
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 268+ 516 | 268+ 516 | 2 | 2024-01-30 | - | 10 | 34
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 268+ 518 | 268+ 518 | 2 | 2024-01-30 | - | 10 | 34
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 268+ 563 | 268+ 563 | 2 | 2024-01-30 | - | 10 | 34
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 268+ 565 | 268+ 565 | 2 | 2024-01-30 | - | 10 | 34
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 268+ 566 | 268+ 566 | 2 | 2024-01-30 | - | 10 | 34
522 | MOT | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 268+ 566 | 268+ 583 | 1 | 2024-01-30 | ej 2024 | 10 | ej 2024
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 268+ 568 | 268+ 568 | 2 | 2024-01-30 | - | 10 | 34
522 | MOT | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 268+ 568 | 268+ 585 | 1 | 2024-01-30 | ej 2024 | 10 | ej 2024
601 | GK | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | B3 | 3+ 418 | 3+ 431 | 1 | - | ej 2024 | 48 | ej 2024
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 3+ 420 | 3+ 420 | 2 | - | - | 23 | 48
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 3+ 420 | 3+ 420 | 2 | - | - | 23 | 48
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 3+ 422 | 3+ 422 | 2 | - | - | 23 | 48
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 3+ 422 | 3+ 422 | 2 | - | - | 23 | 48
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 3+ 441 | 3+ 441 | 2 | - | - | 23 | 48
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 3+ 487 | 3+ 487 | 2 | - | - | 23 | 48
601 | GK | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B3 | 3+ 489 | 3+ 502 | 1 | - | ej 2024 | 23 | ej 2024
601 | GK | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | B3 | 3+ 490 | 3+ 500 | 1 | - | ej 2024 | 23 | ej 2024
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 3+ 492 | 3+ 492 | 2 | - | - | 23 | 48
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 3+ 492 | 3+ 492 | 2 | - | - | 23 | 48
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 3+ 494 | 3+ 494 | 2 | - | - | 23 | 48
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 3+ 494 | 3+ 494 | 2 | - | - | 23 | 48
621 | SKE - SMD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B3 | 174+ 125 | 174+ 142 | 1 | - | ej 2024 | 37 | ej 2024
635 | THN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B3 | 404+ 967 | 404+ 984 | 1 | 2024-03-18 | ej 2024 | 48 | ej 2024
635 | THN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B3 | 404+ 967 | 404+ 984 | 1 | 2024-03-18 | ej 2024 | 48 | ej 2024
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 405+ 5 | 405+ 5 | 2 | 2024-03-18 | - | 23 | 48
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 405+ 5 | 405+ 5 | 2 | 2024-03-18 | - | 23 | 48
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 405+ 5 | 405+ 5 | 2 | 2024-03-18 | - | 23 | 48
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 405+ 5 | 405+ 5 | 2 | 2024-03-18 | - | 23 | 48
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 405+ 55 | 405+ 55 | 2 | 2024-03-18 | - | 23 | 48
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 405+ 55 | 405+ 55 | 2 | 2024-03-18 | - | 23 | 48
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 405+ 55 | 405+ 55 | 2 | 2024-03-18 | - | 23 | 48
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B3 | 405+ 55 | 405+ 55 | 2 | 2024-03-18 | - | 23 | 48
635 | THN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B3 | 405+ 75 | 405+ 92 | 1 | 2024-03-18 | ej 2024 | 48 | ej 2024
635 | THN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B3 | 405+ 75 | 405+ 92 | 1 | 2024-03-18 | ej 2024 | 48 | ej 2024
635 | VEAS - VPM | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 414+ 273 | 414+ 290 | 1 | 2024-03-18 | ej 2024 | 48 | ej 2024
635 | VEAS - VPM | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | B4 | 414+ 273 | 414+ 290 | 1 | 2024-03-18 | ej 2024 | 48 | ej 2024
636 | RÅS - DRT | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 105+ 673 | 105+ 690 | 1 | - | ej 2024 | 23 | ej 2024
637 | BYÄ | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-T | DA-SA60-300-T | B4 | 296+ 538 | 296+ 555 | 1 | - | ej 2024 | 48 | ej 2024
637 | BYÄ | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 296+ 559 | 296+ 559 | 2 | - | - | 23 | 48
637 | BYÄ | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 296+ 559 | 296+ 559 | 2 | - | - | 23 | 48
637 | BYÄ | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 296+ 589 | 296+ 589 | 2 | - | - | 23 | 48
637 | BYÄ | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 296+ 589 | 296+ 589 | 2 | - | - | 23 | 48
637 | BYÄ | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-T | DA-SA60-300-T | B4 | 296+ 595 | 296+ 612 | 1 | - | ej 2024 | 48 | ej 2024
637 | KPM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 346+ 940 | 346+ 957 | 1 | - | ej 2024 | 48 | ej 2024
637 | KPM | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 347+ 14 | 347+ 14 | 2 | - | - | 23 | 48
637 | KPM | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 347+ 14 | 347+ 14 | 2 | - | - | 23 | 48
637 | KPM | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 347+ 55 | 347+ 55 | 2 | - | - | 23 | 48
637 | KPM | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | B4 | 347+ 55 | 347+ 55 | 2 | - | - | 23 | 48
637 | KPM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B2 | 347+ 110 | 347+ 127 | 1 | - | ej 2024 | 48 | ej 2024
637 | KPM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | B4 | 347+ 110 | 347+ 127 | 1 | - | ej 2024 | 48 | ej 2024
652 | VG | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | B3 | 25+ 590 | 25+ 590 | 2 | - | - | 23 | 48
652 | VG | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | B3 | 25+ 590 | 25+ 590 | 2 | - | - | 23 | 48
652 | VG | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | B3 | 25+ 630 | 25+ 630 | 2 | - | - | 23 | 48
652 | VG | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | B3 | 25+ 630 | 25+ 630 | 2 | - | - | 23 | 48
662 | HVR | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | B2 | 14+ 656 | 14+ 656 | 2 | - | - | 23 | 48
662 | HVR | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | B2 | 14+ 656 | 14+ 656 | 2 | - | - | 23 | 48
662 | HVR | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | B2 | 14+ 666 | 14+ 666 | 2 | - | - | 23 | 48
662 | HVR | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | B2 | 14+ 666 | 14+ 666 | 2 | - | - | 23 | 48
662 | LGB | Skarv öppningsbar bro - Kilskarv | Kilskarv | B2 | 32+ 164 | 32+ 164 | 2 | - | - | 23 | 48
662 | LGB | Skarv öppningsbar bro - Kilskarv | Kilskarv | B2 | 32+ 164 | 32+ 164 | 2 | - | - | 23 | 48
662 | LGB | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | B2 | 32+ 186 | 32+ 186 | 2 | - | - | 23 | 48
662 | LGB | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | B2 | 32+ 186 | 32+ 186 | 2 | - | - | 23 | 48
912 | KGÅ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B5 | 603+ 542 | 603+ 542 | 1 | - | ej 2024 | 19 | ej 2024
912 | KGÅ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B5 | 603+ 542 | 603+ 542 | 1 | - | ej 2024 | 19 | ej 2024
912 | KGÅ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B5 | 603+ 658 | 603+ 658 | 1 | - | ej 2024 | 19 | ej 2024
912 | KGÅ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | B5 | 603+ 658 | 603+ 658 | 1 | - | ej 2024 | 19 | ej 2024
938 | HBGB - LKÖ | Dilatationsanordning - DA-SA60-200-BS | DA-SA60-200-BS | B4 | 6+ 312 | 6+ 329 | 1 | 2024-02-23 | ej 2024 | 10 | ej 2024
938 | HBGB - LKÖ | Dilatationsanordning - DA-SA60-200-BS | DA-SA60-200-BS | B4 | 6+ 325 | 6+ 342 | 1 | 2024-02-23 | ej 2024 | 10 | ej 2024

## Rådata planering Skarvar 2024 (hidden)
Bandel | Tpl/Str | Typ - undertyp | Benämning | une | Besiktningsklass | Km + m fr | Km + m ti | Antal test 2024 | Utförd första kontroll | Sign. | Utförd andra kontroll | Sign. | Planerad vecka första kontroll | Planerad vecka andra kontroll | Lämplig vecka planering | Kommentar | sid | Sp | Ägare | OFP-Bes. | Next date | Last date | Dagar +/- senaste datum
124 | KRB - LDL | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | e | B5 | 985+ 262 | 985+ 279 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 34 | ej 2024 | 36 |  |  |  | Nord | 2023-09-04 | 2024-09-03 | 2024-11-02 | -198
124 | KRB - LDL | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | e | B5 | 985+ 710 | 985+ 727 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 34 | ej 2024 | 36 |  |  |  | Nord | 2023-09-04 | 2024-09-03 | 2024-11-02 | -198
129 | DGM - VNS | Dilatationsanordning - DA-UIC60-200-T | DA-UIC60-200-T | e | B4 | 854+ 856 | 854+ 863 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 40 | ej 2024 | 33 |  |  |  | Nord | 2023-08-17 | 2024-08-16 | 2024-10-15 | -180
129 | DGM - VNS | Dilatationsanordning - DA-UIC60-200-T | DA-UIC60-200-T | e | B4 | 855+ 42 | 855+ 49 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 40 | ej 2024 | 33 |  |  |  | Nord | 2023-08-17 | 2024-08-16 | 2024-10-15 | -180
129 | ÖÄ | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | e | B4 | 822+ 197 | 822+ 214 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 40 | ej 2024 | 33 |  |  | 1 | Nord | 2023-08-16 | 2024-08-15 | 2024-10-14 | -179
130 | FSM - SLJ | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BF-S | DA-SA60-300-BF-S | e | B4 | 661+ 499 | 661+ 516 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 42 | ej 2024 | 44 |  |  |  | Nord | 2023-10-31 | 2024-10-30 | 2024-12-29 | -255
130 | FSM - SLJ | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BF-S | DA-SA60-300-BF-S | e | B4 | 661+ 776 | 661+ 793 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 42 | ej 2024 | 44 |  |  |  | Nord | 2023-10-31 | 2024-10-30 | 2024-12-29 | -255
147 | GIM | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | e | B5 | 113+ 945 | 113+ 962 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 17 |  |  | 62 | Nord | 2023-04-27 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | -68
153 | BTÅ - TSG | Dilatationsanordning - DA-SJ34-200-T | DA-SJ34-200-T | e | B2 | 50+ 665 | 50+ 665 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 23 | ej 2024 | 23 |  |  |  | Nord | 2023-06-04 | 2024-06-03 | 2024-08-02 | -106
171 | ARA | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | e | B5 | 12+ 659 | 12+ 676 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 17 |  |  | 34 | Nord | 2023-04-27 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | -68
171 | GIA - HUMN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | e | B5 | 29+ 124 | 29+ 141 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 17 |  |  |  | Nord | 2023-04-27 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | -68
171 | GIA - HUMN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | e | B5 | 29+ 758 | 29+ 775 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 17 |  |  |  | Nord | 2023-04-27 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | -68
171 | GIA - HUMN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | e | B5 | 31+ 106 | 31+ 123 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 17 |  |  |  | Nord | 2023-04-27 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | -68
171 | KÖA - SBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | e | B5 | 46+ 168 | 46+ 185 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 17 |  |  |  | Nord | 2023-04-27 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | -68
171 | NOE - SÖK | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | e | B5 | 106+ 560 | 106+ 577 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 17 |  |  |  | Nord | 2023-04-27 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | -68
171 | NON - ÄNÖ | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | e | B5 | 73+ 122 | 73+ 139 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 17 |  |  |  | Nord | 2023-04-27 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | -68
171 | SÖK - GIM | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | e | B5 | 112+ 20 | 112+ 37 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 17 |  |  |  | Nord | 2023-04-27 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | -68
171 | ÄNÖ - HÖS | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | e | B5 | 86+ 985 | 87+ 2 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 17 |  |  |  | Nord | 2023-04-27 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | -68
171 | ÖK | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS |  | B2 | 0+ 480 | 0+ 497 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 17 |  |  | 13 | Nord | 2023-04-27 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | -68
171 | ÖK | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | e | B5 | 6+ 550 | 6+ 567 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 17 |  |  | 11 | Nord | 2023-04-27 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | -68
175 | BJA - GÅN | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | e | B5 | 536+ 193 | 536+ 210 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 17 |  |  |  | Nord | 2023-04-27 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | -68
175 | BJA - GÅN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | e | B5 | 538+ 978 | 538+ 995 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 17 |  |  |  | Nord | 2023-04-27 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | -68
175 | DÖE - BJA | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | e | B5 | 532+ 398 | 532+ 415 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 17 |  |  |  | Nord | 2023-04-27 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | -68
175 | GÅN - ÖK | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | e | B5 | 548+ 848 | 548+ 865 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 17 |  |  |  | Nord | 2023-04-27 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | -68
175 | SLM - HAN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | e | B5 | 496+ 875 | 496+ 892 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 17 |  |  |  | Nord | 2023-04-27 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | -68
175 | VÄY - SLM | Dilatationsanordning - DA-SA60-1200-BS | DA-SA60-1200-BS | e | B5 | 484+ 888 | 484+ 905 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 17 |  |  |  | Nord | 2023-04-27 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | -68
218 | DÖL - HDN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | u | B4 | 280+ 468 | 280+ 485 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 21 | ej 2024 | 19 |  |  |  | Mitt | 2023-05-11 | 2024-05-10 | 2024-07-09 | -82
218 | DÖL - HDN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | n | B4 | 280+ 468 | 280+ 485 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 21 | ej 2024 | 19 |  |  |  | Mitt | 2023-05-11 | 2024-05-10 | 2024-07-09 | -82
218 | DÖL - HDN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | n | B4 | 280+ 725 | 280+ 742 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 21 | ej 2024 | 19 |  |  |  | Mitt | 2023-05-11 | 2024-05-10 | 2024-07-09 | -82
218 | DÖL - HDN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | u | B4 | 280+ 725 | 280+ 742 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 21 | ej 2024 | 19 |  |  |  | Mitt | 2023-05-11 | 2024-05-10 | 2024-07-09 | -82
221 | STR | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | e | B3 | 751+ 677 | 751+ 689 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 25 | ej 2024 | 21 |  |  | 40 | Mitt | 2023-05-21 | 2024-05-20 | 2024-07-19 | -92
232 | HSD - SVJ | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | e | B5 | 418+ 681 | 418+ 698 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 42 | ej 2024 | 43 |  |  |  | Mitt | 2023-10-23 | 2024-10-22 | 2024-12-21 | -247
233 | SLBK - SEN | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | e | B4 | 372+ 19 | 372+ 29 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 42 | ej 2024 | 43 |  |  |  | Mitt | 2023-10-24 | 2024-10-23 | 2024-12-22 | -248
233 | SLBK - SEN | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | e | B4 | 372+ 247 | 372+ 257 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 42 | ej 2024 | 43 |  |  |  | Mitt | 2023-10-24 | 2024-10-23 | 2024-12-22 | -248
235 | GUI - SHV | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | e | B5 | 188+ 713 | 188+ 730 | 1 | 2024-04-03 | MO | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 17 |  |  |  | Mitt | 2023-04-29 | 2024-04-28 | 2024-06-27 | -70
235 | NJB | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | u | B4 | 332+ 471 | 332+ 484 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 16 |  |  | 2 | Mitt | 2023-04-21 | 2024-04-20 | 2024-06-19 | -62
235 | NJB - NLY | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | n | B4 | 332+ 471 | 332+ 484 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 17 | ej 2024 | 16 |  |  |  | Mitt | 2023-04-21 | 2024-04-20 | 2024-06-19 | -62
401 | CST | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | n1s | B4 | 0+ 974 | 0+ 987 | 1 | 2024-02-06 | JF | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 2 |  |  | n1s | Öst | 2023-01-11 | 2024-01-11 | 2024-03-11 | 38
401 | CST | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | u1s | B4 | 0+ 974 | 0+ 987 | 1 | 2024-02-06 | JF | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 2 |  |  | u1s | Öst | 2023-01-11 | 2024-01-11 | 2024-03-11 | 38
401 | SST | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | n2s | B4 | 3+ 349 | 3+ 366 | 1 | 2024-02-06 | JF | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 2 |  |  | n2 | Öst | 2023-01-13 | 2024-01-13 | 2024-03-13 | 36
401 | SST | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | u2s | B4 | 3+ 350 | 3+ 367 | 1 | 2024-02-06 | JF | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 2 |  |  | u2 | Öst | 2023-01-13 | 2024-01-13 | 2024-03-13 | 36
401 | TMÖ | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | u3 | B4 | 3+ 552 | 3+ 569 | 1 | 2024-02-06 | JF | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 2 |  |  | u3 | Öst | 2023-01-11 | 2024-01-11 | 2024-03-11 | 38
401 | TMÖ | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | n3 | B4 | 3+ 645 | 3+ 665 | 1 | 2024-02-06 | JF | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 2 |  |  | n3 | Öst | 2023-01-11 | 2024-01-11 | 2024-03-11 | 38
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS-S | DA-SA60-300-BS-S | n1s | B5 | 3+ 876 | 3+ 893 | 1 | 2024-02-07 | JF | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 2 |  |  | n1 | Öst | 2023-01-13 | 2024-01-13 | 2024-03-13 | 36
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS-S | DA-SA60-300-BS-S | u1s | B5 | 3+ 879 | 3+ 896 | 1 | 2024-02-07 | JF | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 2 |  |  | u1 | Öst | 2023-01-13 | 2024-01-13 | 2024-03-13 | 36
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS-S | DA-SA60-300-BS-S | n1s | B5 | 4+ 64 | 4+ 81 | 1 | 2024-02-07 | JF | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 2 |  |  | n1 | Öst | 2023-01-13 | 2024-01-13 | 2024-03-13 | 36
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS-S | DA-SA60-300-BS-S | u1s | B5 | 4+ 64 | 4+ 81 | 1 | 2024-02-07 | JF | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 2 |  |  | u1 | Öst | 2023-01-13 | 2024-01-13 | 2024-03-13 | 36
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | u2s | B5 | 4+ 148 | 4+ 165 | 1 | 2024-02-07 | JF | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 2 |  |  | u2 | Öst | 2023-01-13 | 2024-01-13 | 2024-03-13 | 36
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | n2s | B5 | 4+ 148 | 4+ 165 | 1 | 2024-02-07 | JF | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 2 |  |  | n2 | Öst | 2023-01-13 | 2024-01-13 | 2024-03-13 | 36
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | u1s | B5 | 4+ 782 | 4+ 799 | 1 | 2024-02-07 | JF | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 2 |  |  | u1 | Öst | 2023-01-13 | 2024-01-13 | 2024-03-13 | 36
401 | ÅBE | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | u1s | B5 | 5+ 622 | 5+ 639 | 1 | 2024-02-07 | JF | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 2 |  |  | u1 | Öst | 2023-01-13 | 2024-01-13 | 2024-03-13 | 36
401 | ÄS | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | u1s | B5 | 6+ 57 | 6+ 74 | 1 | 2024-02-07 | JF | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 2 |  |  | u1 | Öst | 2023-01-13 | 2024-01-13 | 2024-03-13 | 36
405 | NST | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | e | B1 | 1+ 723 | 1+ 733 | 1 | 2024-02-06 | JF | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 3 |  |  | 4 | Öst | 2023-01-16 | 2024-01-16 | 2024-03-16 | 33
410 | SÖD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 35+ 473 | 35+ 490 | 1 | 2024-02-02 | MH | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 2 |  |  | 1 | Öst | 2023-01-13 | 2024-01-13 | 2024-03-13 | 36
410 | SÖD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 35+ 478 | 35+ 495 | 1 | 2024-02-03 | MH | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 2 |  |  | 4 | Öst | 2023-01-13 | 2024-01-13 | 2024-03-13 | 36
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 35+ 500 | 35+ 500 | 2 | 2024-02-04 | MH | - |  | 6 | 32 | 8 |  | h | 1 | Öst | 2023-08-24 | 2024-02-22 12:00 | 2024-04-22 12:00 | -4.5
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 35+ 500 | 35+ 500 | 2 | 2024-02-05 | MH | - |  | 6 | 32 | 8 |  | v | 1 | Öst | 2023-08-24 | 2024-02-22 12:00 | 2024-04-22 12:00 | -4.5
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 35+ 506 | 35+ 506 | 2 | 2024-02-06 | MH | - |  | 6 | 32 | 8 |  | v | 4 | Öst | 2023-08-24 | 2024-02-22 12:00 | 2024-04-22 12:00 | -4.5
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 35+ 506 | 35+ 506 | 2 | 2024-02-07 | MH | - |  | 6 | 32 | 8 |  | h | 4 | Öst | 2023-08-24 | 2024-02-22 12:00 | 2024-04-22 12:00 | -4.5
410 | SÖD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 35+ 552 | 35+ 569 | 1 | 2024-02-08 | MH | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 2 |  |  | 4 | Öst | 2023-01-13 | 2024-01-13 | 2024-03-13 | 36
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 35+ 553 | 35+ 553 | 2 | 2024-02-09 | MH | - |  | 6 | 32 | 8 |  | v | 1 | Öst | 2023-08-24 | 2024-02-22 12:00 | 2024-04-22 12:00 | -4.5
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 35+ 553 | 35+ 553 | 2 | 2024-02-10 | MH | - |  | 6 | 32 | 8 |  | h | 1 | Öst | 2023-08-24 | 2024-02-22 12:00 | 2024-04-22 12:00 | -4.5
410 | SÖD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 35+ 554 | 35+ 571 | 1 | 2024-02-11 | MH | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 2 |  |  | 1 | Öst | 2023-01-13 | 2024-01-13 | 2024-03-13 | 36
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 35+ 559 | 35+ 559 | 2 | 2024-02-12 | MH | - |  | 6 | 32 | 8 |  | h | 4 | Öst | 2023-08-24 | 2024-02-22 12:00 | 2024-04-22 12:00 | -4.5
410 | SÖD | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 35+ 559 | 35+ 559 | 2 | 2024-02-13 | MH | - |  | 6 | 32 | 8 |  | v | 4 | Öst | 2023-08-24 | 2024-02-22 12:00 | 2024-04-22 12:00 | -4.5
410 | SÖD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 35+ 713 | 35+ 730 | 1 | 2024-02-14 | MH | ej 2024 |  | 6 | ej 2024 | 2 |  |  | 4 | Öst | 2023-01-13 | 2024-01-13 | 2024-03-13 | 36
418 | BJN - MSJ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | u | B5 | 26+ 475 | 26+ 484 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 33 |  |  |  | Öst | 2023-08-18 | 2024-08-17 | 2024-10-16 | -181
418 | BJN - MSJ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-S-Bdel | DA-60E-300-BS-S-Bdel | n | B5 | 26+ 475 | 26+ 484 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 33 |  |  |  | Öst | 2023-08-18 | 2024-08-17 | 2024-10-16 | -181
418 | MSJ - SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS | DA-60E-600-1-BS | u | B5 | 35+ 572 | 35+ 572 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 34 |  |  |  | Öst | 2023-08-24 | 2024-08-23 | 2024-10-22 | -187
418 | MSJ - SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS | DA-60E-600-1-BS | n | B5 | 35+ 572 | 35+ 572 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 34 |  |  |  | Öst | 2023-08-24 | 2024-08-23 | 2024-10-22 | -187
418 | MSJ - SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | n | B5 | 36+ 118 | 36+ 135 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 34 |  |  |  | Öst | 2023-08-24 | 2024-08-23 | 2024-10-22 | -187
418 | MSJ - SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | u | B5 | 36+ 119 | 36+ 135 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 34 |  |  |  | Öst | 2023-08-24 | 2024-08-23 | 2024-10-22 | -187
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | n1 | B5 | 1+ 617 | 1+ 640 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 33 |  |  | 8 | Öst | 2023-08-18 | 2024-08-17 | 2024-10-16 | -181
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | u1 | B5 | 1+ 621 | 1+ 635 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 33 |  |  | 5 | Öst | 2023-08-18 | 2024-08-17 | 2024-10-16 | -181
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-1200-BS | DA-60E-1200-BS | u1 | B5 | 1+ 626 | 1+ 642 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 52 |  |  | 5 | Öst |  | 1900-12-30 | 1901-02-28 | 44975
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | n1 | B5 | 1+ 999 | 2+ 16 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 33 |  |  | 8 | Öst | 2023-08-18 | 2024-08-17 | 2024-10-16 | -181
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | u1 | B5 | 2+ 11 | 2+ 24 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 33 |  |  | 5 | Öst | 2023-08-18 | 2024-08-17 | 2024-10-16 | -181
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | u1 | B5 | 2+ 13 | 2+ 30 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 52 |  |  | 5 | Öst |  | 1900-12-30 | 1901-02-28 | 44975
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | n1 | B4 | 2+ 498 | 2+ 515 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 33 |  |  | 8 | Öst | 2023-08-18 | 2024-08-17 | 2024-10-16 | -181
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | u1 | B4 | 2+ 513 | 2+ 529 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 33 |  |  | 5 | Öst | 2023-08-18 | 2024-08-17 | 2024-10-16 | -181
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | u | B5 | 36+ 445 | 36+ 458 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 33 |  |  | 6 | Öst | 2023-08-18 | 2024-08-17 | 2024-10-16 | -181
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | n | B5 | 36+ 464 | 36+ 477 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 33 |  |  | 7 | Öst | 2023-08-18 | 2024-08-17 | 2024-10-16 | -181
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | n | B5 | 36+ 865 | 36+ 878 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 33 |  |  | 7 | Öst | 2023-08-18 | 2024-08-17 | 2024-10-16 | -181
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | u | B5 | 36+ 868 | 36+ 884 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 52 |  |  | 6 | Öst |  | 1900-12-30 | 1901-02-28 | 44975
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | u | B5 | 36+ 868 | 36+ 885 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 33 |  |  | 6 | Öst | 2023-08-18 | 2024-08-17 | 2024-10-16 | -181
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | n | B5 | 37+ 199 | 37+ 216 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 52 |  |  | 7 | Öst |  | 1900-12-30 | 1901-02-28 | 44975
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | u | B5 | 37+ 199 | 37+ 215 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 52 |  |  | 6 | Öst |  | 1900-12-30 | 1901-02-28 | 44975
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | u | B5 | 37+ 199 | 37+ 215 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 33 |  |  | 6 | Öst | 2023-08-18 | 2024-08-17 | 2024-10-16 | -181
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | n | B5 | 37+ 199 | 37+ 216 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 33 |  |  | 7 | Öst | 2023-08-18 | 2024-08-17 | 2024-10-16 | -181
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-BS-S | DA-60E-600-BS-S | n | B5 | 37+ 583 | 37+ 599 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 52 |  |  | 7 | Öst |  | 1900-12-30 | 1901-02-28 | 44975
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS-S | DA-60E-600-1-BS-S | n | B5 | 37+ 585 | 37+ 599 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 33 |  |  | 7 | Öst | 2023-08-18 | 2024-08-17 | 2024-10-16 | -181
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | u | B5 | 37+ 585 | 37+ 598 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 33 |  |  | 6 | Öst | 2023-08-18 | 2024-08-17 | 2024-10-16 | -181
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS | DA-60E-600-1-BS | u | B5 | 38+ 83 | 38+ 100 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 33 |  |  | 6 | Öst | 2023-08-18 | 2024-08-17 | 2024-10-16 | -181
418 | SÖÖ | Dilatationsanordning - DA-60E-600-1-BS | DA-60E-600-1-BS | n | B5 | 38+ 86 | 38+ 103 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 36 | ej 2024 | 33 |  |  | 7 | Öst | 2023-08-18 | 2024-08-17 | 2024-10-16 | -181
434 | SUR - BOM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 100+ 399 | 100+ 416 | 1 | 2024-04-03 | MO | ej 2024 |  | 8 | ej 2024 | 15 |  |  |  | Mitt | 2023-04-12 | 2024-04-11 | 2024-06-10 | -53
434 | SUR - BOM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 100+ 406 | 100+ 423 | 1 | 2024-04-03 | MO | ej 2024 |  | 8 | ej 2024 | 15 |  |  |  | Mitt | 2023-04-12 | 2024-04-11 | 2024-06-10 | -53
444 | EKO | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | u | B4 | 54+ 830 | 54+ 843 | 1 | 2024-02-09 | JF | ej 2024 |  | 19 | ej 2024 | 17 |  |  | 2 | Öst | 2023-04-28 | 2024-04-27 | 2024-06-26 | -69
444 | EKO | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | n | B4 | 54+ 830 | 54+ 843 | 1 | 2024-02-09 | JF | ej 2024 |  | 19 | ej 2024 | 17 |  |  | 1 | Öst | 2023-04-28 | 2024-04-27 | 2024-06-26 | -69
444 | EKO | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | n | B4 | 55+ 757 | 55+ 770 | 1 | 2024-02-09 | JF | ej 2024 |  | 19 | ej 2024 | 17 |  |  | 1 | Öst | 2023-04-28 | 2024-04-27 | 2024-06-26 | -69
444 | EKO | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | u | B4 | 55+ 764 | 55+ 777 | 1 | 2024-02-09 | JF | ej 2024 |  | 19 | ej 2024 | 17 |  |  | 2 | Öst | 2023-04-28 | 2024-04-27 | 2024-06-26 | -69
445 | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 23+ 749 | 23+ 766 | 1 | 2024-02-09 | JF | ej 2024 |  | 19 | ej 2024 | 20 |  |  |  | Öst | 2023-05-16 | 2024-05-15 | 2024-07-14 | -87
445 | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 23+ 758 | 23+ 775 | 1 | 2024-02-09 | JF | ej 2024 |  | 19 | ej 2024 | 20 |  |  |  | Öst | 2023-05-16 | 2024-05-15 | 2024-07-14 | -87
445 | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 23+ 877 | 23+ 894 | 1 | 2024-02-09 | JF | ej 2024 |  | 19 | ej 2024 | 20 |  |  |  | Öst | 2023-05-16 | 2024-05-15 | 2024-07-14 | -87
445 | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 23+ 881 | 23+ 898 | 1 | 2024-02-09 | JF | ej 2024 |  | 19 | ej 2024 | 20 |  |  |  | Öst | 2023-05-16 | 2024-05-15 | 2024-07-14 | -87
445 | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 24+ 169 | 24+ 187 | 1 | 2024-02-09 | JF | ej 2024 |  | 19 | ej 2024 | 20 |  |  |  | Öst | 2023-05-16 | 2024-05-15 | 2024-07-14 | -87
445 | KHÄ - KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 24+ 178 | 24+ 195 | 1 | 2024-02-09 | JF | ej 2024 |  | 19 | ej 2024 | 20 |  |  |  | Öst | 2023-05-16 | 2024-05-15 | 2024-07-14 | -87
445 | KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | u | B4 | 25+ 657 | 25+ 674 | 1 | 2024-02-09 | JF | ej 2024 |  | 19 | ej 2024 | 20 |  |  | 4 | Öst | 2023-05-16 | 2024-05-15 | 2024-07-14 | -87
445 | KÄN | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | n | B4 | 25+ 667 | 25+ 684 | 1 | 2024-02-09 | JF | ej 2024 |  | 19 | ej 2024 | 20 |  |  | 1 | Öst | 2023-05-16 | 2024-05-15 | 2024-07-14 | -87
451 | LG | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | u | B4 | 33+ 510 | 33+ 523 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 34 | ej 2024 | 33 |  |  | 2 | Öst | 2023-08-16 | 2024-08-15 | 2024-10-14 | -179
451 | LG | Dilatationsanordning - DA-UIC60-500-T | DA-UIC60-500-T | n | B4 | 33+ 510 | 33+ 523 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 34 | ej 2024 | 33 |  |  | 1 | Öst | 2023-08-16 | 2024-08-15 | 2024-10-14 | -179
451 | SGS - HÄD | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | n | B4 | 54+ 355 | 54+ 373 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 34 | ej 2024 | 33 |  |  |  | Öst | 2023-08-16 | 2024-08-15 | 2024-10-14 | -179
490 | KÖR | Dilatationsanordning - DA-UIC60-200-T | DA-UIC60-200-T | e | B4 | 129+ 795 | 129+ 802 | 1 | 2024-02-01 | SF | ej 2024 |  | 10 | ej 2024 | 9 |  |  | 2 | Öst | 2023-03-02 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | -12
490 | KÖR | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 129+ 820 | 129+ 820 | 2 | 2024-02-01 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  | v | 2 | Öst | 2023-08-15 | 2024-02-13 12:00 | 2024-04-13 12:00 | 4.5
490 | KÖR | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 129+ 820 | 129+ 820 | 2 | 2024-02-01 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  | h | 2 | Öst | 2023-08-15 | 2024-02-13 12:00 | 2024-04-13 12:00 | 4.5
490 | KÖR | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 129+ 860 | 129+ 860 | 2 | 2024-02-01 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  | v | 2 | Öst | 2023-08-15 | 2024-02-13 12:00 | 2024-04-13 12:00 | 4.5
490 | KÖR | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 129+ 860 | 129+ 860 | 2 | 2024-02-01 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  | h | 2 | Öst | 2023-08-15 | 2024-02-13 12:00 | 2024-04-13 12:00 | 4.5
490 | KÖR | Dilatationsanordning - DA-UIC60-200-T | DA-UIC60-200-T | e | B4 | 129+ 888 | 129+ 895 | 1 | 2024-02-01 | SF | ej 2024 |  | 10 | ej 2024 | 9 |  |  | 2 | Öst | 2023-03-02 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | -12
493 | KSU | Dilatationsanordning - DA-SJ50-200-T | DA-SJ50-200-T | e | B3 | 203+ 315 | 203+ 322 | 1 | 2024-02-01 | SF | ej 2024 |  | 10 | ej 2024 | 9 |  |  | 2 | Öst | 2023-03-02 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | -12
493 | KSU | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B3 | 203+ 402 | 203+ 402 | 2 | 2024-02-01 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  | h | 2 | Öst | 2023-08-15 | 2024-02-13 12:00 | 2024-04-13 12:00 | 4.5
493 | KSU | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B3 | 203+ 402 | 203+ 402 | 2 | 2024-02-01 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  | v | 2 | Öst | 2023-08-15 | 2024-02-13 12:00 | 2024-04-13 12:00 | 4.5
493 | KSU | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B3 | 203+ 467 | 203+ 467 | 2 | 2024-02-01 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  | v | 2 | Öst | 2023-08-15 | 2024-02-13 12:00 | 2024-04-13 12:00 | 4.5
493 | KSU | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B3 | 203+ 467 | 203+ 467 | 2 | 2024-02-01 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  | h | 2 | Öst | 2023-08-15 | 2024-02-13 12:00 | 2024-04-13 12:00 | 4.5
493 | KSU | Dilatationsanordning - DA-SJ50-200-T | DA-SJ50-200-T | e | B3 | 203+ 502 | 203+ 509 | 1 | 2024-02-01 | SF | ej 2024 |  | 10 | ej 2024 | 9 |  |  | 2 | Öst | 2023-03-02 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | -12
505 | NH | Dilatationsanordning - DA-UIC60-200-T | DA-UIC60-200-T | u | B4 | 204+ 739 | 204+ 746 | 1 | 2024-01-31 | SF | ej 2024 |  | 10 | ej 2024 | 9 |  |  |  | Öst | 2023-03-02 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | -12
505 | NH | Dilatationsanordning - DA-UIC60-200-T | DA-UIC60-200-T | n | B4 | 204+ 739 | 204+ 746 | 1 | 2024-01-31 | SF | ej 2024 |  | 10 | ej 2024 | 9 |  |  |  | Öst | 2023-03-02 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | -12
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 204+ 751 | 204+ 751 | 2 | 2024-01-31 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  | v |  | Öst | 2023-08-14 | 2024-02-12 12:00 | 2024-04-12 12:00 | 5.5
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 204+ 751 | 204+ 751 | 2 | 2024-01-31 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  | h |  | Öst | 2023-08-14 | 2024-02-12 12:00 | 2024-04-12 12:00 | 5.5
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 204+ 751 | 204+ 751 | 2 | 2024-01-31 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  | v |  | Öst | 2023-08-14 | 2024-02-12 12:00 | 2024-04-12 12:00 | 5.5
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 204+ 751 | 204+ 751 | 2 | 2024-01-31 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  | h |  | Öst | 2023-08-14 | 2024-02-12 12:00 | 2024-04-12 12:00 | 5.5
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 204+ 768 | 204+ 768 | 2 | 2024-01-31 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  | v |  | Öst | 2023-08-14 | 2024-02-12 12:00 | 2024-04-12 12:00 | 5.5
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 204+ 768 | 204+ 768 | 2 | 2024-01-31 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  | h |  | Öst | 2023-08-14 | 2024-02-12 12:00 | 2024-04-12 12:00 | 5.5
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 204+ 768 | 204+ 768 | 2 | 2024-01-31 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  | v |  | Öst | 2023-08-14 | 2024-02-12 12:00 | 2024-04-12 12:00 | 5.5
505 | NH | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 204+ 768 | 204+ 768 | 2 | 2024-01-31 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  | h |  | Öst | 2023-08-14 | 2024-02-12 12:00 | 2024-04-12 12:00 | 5.5
505 | NH | Dilatationsanordning - DA-UIC60-200-T | DA-UIC60-200-T | u | B4 | 204+ 770 | 204+ 777 | 1 | 2024-01-31 | SF | ej 2024 |  | 10 | ej 2024 | 9 |  |  |  | Öst | 2023-03-02 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | -12
505 | NH | Dilatationsanordning - DA-UIC60-200-T | DA-UIC60-200-T | n | B4 | 204+ 770 | 204+ 777 | 1 | 2024-01-31 | SF | ej 2024 |  | 10 | ej 2024 | 9 |  |  |  | Öst | 2023-03-02 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | -12
512 | T | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 274+ 87 | 274+ 104 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 48 | ej 2024 | 49 |  |  | 2 | Väst | 2023-12-05 | 2024-12-04 | 2025-02-02 | -290
512 | T | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 274+ 87 | 274+ 104 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 48 | ej 2024 | 49 |  |  | 1 | Väst | 2023-12-05 | 2024-12-04 | 2025-02-02 | -290
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 274+ 104 | 274+ 104 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | h | 2 | Väst | 2023-12-05 | 2024-06-04 12:00 | 2024-08-03 12:00 | -107.5
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 274+ 104 | 274+ 104 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | v | 2 | Väst | 2023-12-05 | 2024-06-04 12:00 | 2024-08-03 12:00 | -107.5
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 274+ 104 | 274+ 104 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | h | 1 | Väst | 2023-12-05 | 2024-06-04 12:00 | 2024-08-03 12:00 | -107.5
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 274+ 104 | 274+ 104 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | v | 1 | Väst | 2023-12-05 | 2024-06-04 12:00 | 2024-08-03 12:00 | -107.5
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 274+ 124 | 274+ 124 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | h | 2 | Väst | 2023-12-05 | 2024-06-04 12:00 | 2024-08-03 12:00 | -107.5
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 274+ 124 | 274+ 124 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | v | 2 | Väst | 2023-12-05 | 2024-06-04 12:00 | 2024-08-03 12:00 | -107.5
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 274+ 124 | 274+ 124 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | v | 1 | Väst | 2023-12-05 | 2024-06-04 12:00 | 2024-08-03 12:00 | -107.5
512 | T | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 274+ 124 | 274+ 124 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | h | 1 | Väst | 2023-12-05 | 2024-06-04 12:00 | 2024-08-03 12:00 | -107.5
512 | T | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 274+ 124 | 274+ 141 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 48 | ej 2024 | 49 |  |  | 2 | Väst | 2023-12-05 | 2024-12-04 | 2025-02-02 | -290
512 | T | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 274+ 124 | 274+ 141 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 48 | ej 2024 | 49 |  |  | 1 | Väst | 2023-12-05 | 2024-12-04 | 2025-02-02 | -290
522 | MOT | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 268+ 484 | 268+ 501 | 1 | 2024-01-30 | SF | ej 2024 |  | 10 | ej 2024 | 9 |  |  | 3 | Öst | 2023-03-02 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | -12
522 | MOT | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 268+ 484 | 268+ 501 | 1 | 2024-01-30 | SF | ej 2024 |  | 10 | ej 2024 | 9 |  |  | 1 | Öst | 2023-03-02 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | -12
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 268+ 513 | 268+ 513 | 2 | 2024-01-30 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  |  | 1 | Öst | 2023-08-14 | 2024-02-12 12:00 | 2024-04-12 12:00 | 5.5
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 268+ 515 | 268+ 515 | 2 | 2024-01-30 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  |  | 1 | Öst | 2023-08-14 | 2024-02-12 12:00 | 2024-04-12 12:00 | 5.5
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 268+ 516 | 268+ 516 | 2 | 2024-01-30 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  |  | 1 | Öst | 2023-08-14 | 2024-02-12 12:00 | 2024-04-12 12:00 | 5.5
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 268+ 518 | 268+ 518 | 2 | 2024-01-30 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  |  | 1 | Öst | 2023-08-14 | 2024-02-12 12:00 | 2024-04-12 12:00 | 5.5
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 268+ 563 | 268+ 563 | 2 | 2024-01-30 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  |  | 1 | Öst | 2023-08-14 | 2024-02-12 12:00 | 2024-04-12 12:00 | 5.5
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 268+ 565 | 268+ 565 | 2 | 2024-01-30 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  |  | 1 | Öst | 2023-08-14 | 2024-02-12 12:00 | 2024-04-12 12:00 | 5.5
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B4 | 268+ 566 | 268+ 566 | 2 | 2024-01-30 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  |  | 1 | Öst | 2023-08-14 | 2024-02-12 12:00 | 2024-04-12 12:00 | 5.5
522 | MOT | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B4 | 268+ 566 | 268+ 583 | 1 | 2024-01-30 | SF | ej 2024 |  | 10 | ej 2024 | 9 |  |  | 3 | Öst | 2023-03-02 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | -12
522 | MOT | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B4 | 268+ 568 | 268+ 568 | 2 | 2024-01-30 | SF | - |  | 10 | 34 | 7 |  |  | 3 | Öst | 2023-08-14 | 2024-02-12 12:00 | 2024-04-12 12:00 | 5.5
522 | MOT | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B4 | 268+ 568 | 268+ 585 | 1 | 2024-01-30 | SF | ej 2024 |  | 10 | ej 2024 | 9 |  |  | 1 | Öst | 2023-03-02 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | -12
601 | GK | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | e | B3 | 3+ 418 | 3+ 431 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 48 | ej 2024 | 49 |  |  | 88 | Väst | 2023-12-05 | 2024-12-04 | 2025-02-02 | -290
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv |  | B3 | 3+ 420 | 3+ 420 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | h | 90 | Väst | 2023-12-05 | 2024-06-04 12:00 | 2024-08-03 12:00 | -107.5
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv |  | B3 | 3+ 420 | 3+ 420 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | v | 90 | Väst | 2023-12-05 | 2024-06-04 12:00 | 2024-08-03 12:00 | -107.5
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv |  | B3 | 3+ 422 | 3+ 422 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | h | 90 | Väst | 2023-12-05 | 2024-06-04 12:00 | 2024-08-03 12:00 | -107.5
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv |  | B3 | 3+ 422 | 3+ 422 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | v | 90 | Väst | 2023-12-05 | 2024-06-04 12:00 | 2024-08-03 12:00 | -107.5
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B3 | 3+ 441 | 3+ 441 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | h | 88 | Väst | 2023-12-05 | 2024-06-04 12:00 | 2024-08-03 12:00 | -107.5
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B3 | 3+ 487 | 3+ 487 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | h | 88 | Väst | 2023-12-05 | 2024-06-04 12:00 | 2024-08-03 12:00 | -107.5
601 | GK | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS |  | B3 | 3+ 489 | 3+ 502 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 23 | ej 2024 | 49 |  |  | 90 | Väst | 2023-12-05 | 2024-12-04 | 2025-02-02 | -290
601 | GK | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS-Bdel | DA-60E-300-BS-Bdel | e | B3 | 3+ 490 | 3+ 500 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 23 | ej 2024 | 49 |  |  | 88 | Väst | 2023-12-05 | 2024-12-04 | 2025-02-02 | -290
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv |  | B3 | 3+ 492 | 3+ 492 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | h | 90 | Väst | 2023-12-05 | 2024-06-04 12:00 | 2024-08-03 12:00 | -107.5
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv |  | B3 | 3+ 492 | 3+ 492 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | v | 90 | Väst | 2023-12-05 | 2024-06-04 12:00 | 2024-08-03 12:00 | -107.5
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv |  | B3 | 3+ 494 | 3+ 494 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | v | 90 | Väst | 2023-12-05 | 2024-06-04 12:00 | 2024-08-03 12:00 | -107.5
601 | GK | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv |  | B3 | 3+ 494 | 3+ 494 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | h | 90 | Väst | 2023-12-05 | 2024-06-04 12:00 | 2024-08-03 12:00 | -107.5
621 | SKE - SMD | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | e | B3 | 174+ 125 | 174+ 142 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 37 | ej 2024 | 37 |  |  |  | Väst | 2023-09-14 | 2024-09-13 | 2024-11-12 | -208
635 | THN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B3 | 404+ 967 | 404+ 984 | 1 | 2024-03-18 | JM | ej 2024 |  | 48 | ej 2024 | 49 |  |  | 1 | Väst | 2022-12-10 | 2023-12-10 | 2024-02-08 | 70
635 | THN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B3 | 404+ 967 | 404+ 984 | 1 | 2024-03-18 | JM | ej 2024 |  | 48 | ej 2024 | 49 |  |  | 2 | Väst | 2022-12-10 | 2023-12-10 | 2024-02-08 | 70
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B3 | 405+ 5 | 405+ 5 | 2 | 2024-03-18 | JM | - |  | 23 | 48 | 48 |  | h | 2 | Väst | 2023-05-31 | 2023-11-29 12:00 | 2024-01-28 12:00 | 80.5
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B3 | 405+ 5 | 405+ 5 | 2 | 2024-03-18 | JM | - |  | 23 | 48 | 48 |  | v | 2 | Väst | 2023-05-31 | 2023-11-29 12:00 | 2024-01-28 12:00 | 80.5
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B3 | 405+ 5 | 405+ 5 | 2 | 2024-03-18 | JM | - |  | 23 | 48 | 48 |  | v | 1 | Väst | 2023-05-31 | 2023-11-29 12:00 | 2024-01-28 12:00 | 80.5
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B3 | 405+ 5 | 405+ 5 | 2 | 2024-03-18 | JM | - |  | 23 | 48 | 48 |  | h | 1 | Väst | 2023-05-31 | 2023-11-29 12:00 | 2024-01-28 12:00 | 80.5
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B3 | 405+ 55 | 405+ 55 | 2 | 2024-03-18 | JM | - |  | 23 | 48 | 48 |  | h | 1 | Väst | 2023-05-31 | 2023-11-29 12:00 | 2024-01-28 12:00 | 80.5
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | u | B3 | 405+ 55 | 405+ 55 | 2 | 2024-03-18 | JM | - |  | 23 | 48 | 48 |  | v | 1 | Väst | 2023-05-31 | 2023-11-29 12:00 | 2024-01-28 12:00 | 80.5
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B3 | 405+ 55 | 405+ 55 | 2 | 2024-03-18 | JM | - |  | 23 | 48 | 48 |  | v | 2 | Väst | 2023-05-31 | 2023-11-29 12:00 | 2024-01-28 12:00 | 80.5
635 | THN | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | n | B3 | 405+ 55 | 405+ 55 | 2 | 2024-03-18 | JM | - |  | 23 | 48 | 48 |  | h | 2 | Väst | 2023-05-31 | 2023-11-29 12:00 | 2024-01-28 12:00 | 80.5
635 | THN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | n | B3 | 405+ 75 | 405+ 92 | 1 | 2024-03-18 | JM | ej 2024 |  | 48 | ej 2024 | 49 |  |  | 2 | Väst | 2022-12-10 | 2023-12-10 | 2024-02-08 | 70
635 | THN | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | u | B3 | 405+ 75 | 405+ 92 | 1 | 2024-03-18 | JM | ej 2024 |  | 48 | ej 2024 | 49 |  |  | 1 | Väst | 2022-12-10 | 2023-12-10 | 2024-02-08 | 70
635 | VEAS - VPM | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | n | B4 | 414+ 273 | 414+ 290 | 1 | 2024-03-18 | JM | ej 2024 |  | 48 | ej 2024 | 49 |  |  |  | Väst | 2022-12-10 | 2023-12-10 | 2024-02-08 | 70
635 | VEAS - VPM | Dilatationsanordning - DA-SA60-600-BS | DA-SA60-600-BS | u | B4 | 414+ 273 | 414+ 290 | 1 | 2024-03-18 | JM | ej 2024 |  | 48 | ej 2024 | 49 |  |  |  | Väst | 2022-12-10 | 2023-12-10 | 2024-02-08 | 70
636 | RÅS - DRT | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | e | B4 | 105+ 673 | 105+ 690 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 23 | ej 2024 | 16 |  |  |  | Väst | 2023-04-17 | 2024-04-16 | 2024-06-15 | -58
637 | BYÄ | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-T | DA-SA60-300-T | e | B4 | 296+ 538 | 296+ 555 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 48 | ej 2024 | 49 |  |  |  | Väst | 2022-12-10 | 2023-12-10 | 2024-02-08 | 70
637 | BYÄ | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 296+ 559 | 296+ 559 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 22 |  | h |  | Väst | 2023-12-01 | 2024-05-31 12:00 | 2024-07-30 12:00 | -103.5
637 | BYÄ | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 296+ 559 | 296+ 559 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 22 |  | v |  | Väst | 2023-12-01 | 2024-05-31 12:00 | 2024-07-30 12:00 | -103.5
637 | BYÄ | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 296+ 589 | 296+ 589 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 22 |  | h |  | Väst | 2023-12-01 | 2024-05-31 12:00 | 2024-07-30 12:00 | -103.5
637 | BYÄ | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 296+ 589 | 296+ 589 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 22 |  | v |  | Väst | 2023-12-01 | 2024-05-31 12:00 | 2024-07-30 12:00 | -103.5
637 | BYÄ | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-T | DA-SA60-300-T | e | B4 | 296+ 595 | 296+ 612 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 48 | ej 2024 | 49 |  |  |  | Väst | 2022-12-10 | 2023-12-10 | 2024-02-08 | 70
637 | KPM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | e | B4 | 346+ 940 | 346+ 957 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 48 | ej 2024 | 48 |  |  | 2 | Väst | 2023-11-29 | 2024-11-28 | 2025-01-27 | -284
637 | KPM | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 347+ 14 | 347+ 14 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 22 |  | h | 2 | Väst | 2023-12-01 | 2024-05-31 12:00 | 2024-07-30 12:00 | -103.5
637 | KPM | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 347+ 14 | 347+ 14 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 22 |  | v | 2 | Väst | 2023-12-01 | 2024-05-31 12:00 | 2024-07-30 12:00 | -103.5
637 | KPM | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 347+ 55 | 347+ 55 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 22 |  | h | 2 | Väst | 2023-12-01 | 2024-05-31 12:00 | 2024-07-30 12:00 | -103.5
637 | KPM | Skarv öppningsbar bro - Bladskarv | Bladskarv | e | B4 | 347+ 55 | 347+ 55 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 22 |  | v | 2 | Väst | 2023-12-01 | 2024-05-31 12:00 | 2024-07-30 12:00 | -103.5
637 | KPM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS |  | B2 | 347+ 110 | 347+ 127 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 48 | ej 2024 | 48 |  |  | 1 | Väst | 2023-11-29 | 2024-11-28 | 2025-01-27 | -284
637 | KPM | Dilatationsanordning - DA-SA60-300-BS | DA-SA60-300-BS | e | B4 | 347+ 110 | 347+ 127 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 48 | ej 2024 | 48 |  |  | 2 | Väst | 2023-11-29 | 2024-11-28 | 2025-01-27 | -284
652 | VG | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | e | B3 | 25+ 590 | 25+ 590 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | v | 1 | Väst | 2022-12-10 | 2023-06-10 12:00 | 2023-08-09 12:00 | 252.5
652 | VG | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | e | B3 | 25+ 590 | 25+ 590 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | h | 1 | Väst | 2022-12-10 | 2023-06-10 12:00 | 2023-08-09 12:00 | 252.5
652 | VG | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | e | B3 | 25+ 630 | 25+ 630 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | h | 1 | Väst | 2022-12-10 | 2023-06-10 12:00 | 2023-08-09 12:00 | 252.5
652 | VG | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | e | B3 | 25+ 630 | 25+ 630 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 23 |  | v | 1 | Väst | 2022-12-10 | 2023-06-10 12:00 | 2023-08-09 12:00 | 252.5
662 | HVR | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | e | B2 | 14+ 656 | 14+ 656 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 22 |  | h |  | Väst | 2023-12-01 | 2024-05-31 12:00 | 2024-07-30 12:00 | -103.5
662 | HVR | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | e | B2 | 14+ 656 | 14+ 656 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 22 |  | v |  | Väst | 2023-12-01 | 2024-05-31 12:00 | 2024-07-30 12:00 | -103.5
662 | HVR | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | e | B2 | 14+ 666 | 14+ 666 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 22 |  | v |  | Väst | 2023-12-01 | 2024-05-31 12:00 | 2024-07-30 12:00 | -103.5
662 | HVR | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | e | B2 | 14+ 666 | 14+ 666 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 22 |  | h |  | Väst | 2023-12-01 | 2024-05-31 12:00 | 2024-07-30 12:00 | -103.5
662 | LGB | Skarv öppningsbar bro - Kilskarv | Kilskarv | e | B2 | 32+ 164 | 32+ 164 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 22 |  | h |  | Väst | 2023-12-01 | 2024-05-31 12:00 | 2024-07-30 12:00 | -103.5
662 | LGB | Skarv öppningsbar bro - Kilskarv | Kilskarv | e | B2 | 32+ 164 | 32+ 164 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 22 |  | v |  | Väst | 2023-12-01 | 2024-05-31 12:00 | 2024-07-30 12:00 | -103.5
662 | LGB | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | e | B2 | 32+ 186 | 32+ 186 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 22 |  | h |  | Väst | 2023-12-01 | 2024-05-31 12:00 | 2024-07-30 12:00 | -103.5
662 | LGB | Skarv öppningsbar bro - Övrig | Övrig | e | B2 | 32+ 186 | 32+ 186 | 2 | - |  | - |  | 23 | 48 | 22 |  | v |  | Väst | 2023-12-01 | 2024-05-31 12:00 | 2024-07-30 12:00 | -103.5
912 | KGÅ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | u2 | B5 | 603+ 542 | 603+ 542 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 19 | ej 2024 | 11 |  |  | 63 | Syd | 2023-03-13 | 2024-03-12 | 2024-05-11 | -23
912 | KGÅ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | u1 | B5 | 603+ 542 | 603+ 542 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 19 | ej 2024 | 11 |  |  | 64 | Syd | 2023-03-13 | 2024-03-12 | 2024-05-11 | -23
912 | KGÅ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | u2 | B5 | 603+ 658 | 603+ 658 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 19 | ej 2024 | 11 |  |  | 63 | Syd | 2023-03-13 | 2024-03-12 | 2024-05-11 | -23
912 | KGÅ | Dilatationsanordning - DA-60E-300-BS | DA-60E-300-BS | u1 | B5 | 603+ 658 | 603+ 658 | 1 | - |  | ej 2024 |  | 19 | ej 2024 | 11 |  |  | 64 | Syd | 2023-03-13 | 2024-03-12 | 2024-05-11 | -23
938 | HBGB - LKÖ | Dilatationsanordning - DA-SA60-200-BS | DA-SA60-200-BS | n | B4 | 6+ 312 | 6+ 329 | 1 | 2024-02-23 | E.N | ej 2024 |  | 10 | ej 2024 | 10 |  |  |  | Syd | 2023-03-07 | 2024-03-06 | 2024-05-05 | -17
938 | HBGB - LKÖ | Dilatationsanordning - DA-SA60-200-BS | DA-SA60-200-BS | u | B4 | 6+ 325 | 6+ 342 | 1 | 2024-02-23 | E.N | ej 2024 |  | 10 | ej 2024 | 10 |  |  |  | Syd | 2023-03-07 | 2024-03-06 | 2024-05-05 | -17
Formulas:
Lämplig vecka planering = ISOWEEKNUM([Next date])
Next date = [OFP-Bes.]+365
Next date = [OFP-Bes.]+(365/2)
Last date = [Next date]+60
Dagar +/- senaste datum = TODAY()-[Last date]