## Blad1
Norra | Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå | Vecka : 2142 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
354820 Övrigt | (LE) | SUS |  | Servicefönster Sunderbyn sjukhus-(Luleå) | E | 2142 | 2142 | Ti-L | 01:17 | 02:10 | D |  | A |  |  |  | Underobjekt till N306204 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Sunderbyn sjukhus-(Luleå) Gränstid Boden 00.50-01.50 Gränstid Luleå 01.17-02.17
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | Ti-L | 01:17 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | Ti-L | 01:17 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | Ti-L | 01:17 | 02:10 | D |  | A
354804 Övrigt | (LE) | (SBY) |  | Servicefönster Norra Sunderbyn-(Luleå) | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmL | 22:40 | 00:45 | D |  | A |  |  |  | underobjekt till N306160 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Servicefönster Norra Sunderbyn-(Luleå) Gränstid Boden 22.30-00.30 Gränstid Luleå 23.00-01.00
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi-nmL | 22:40 | 00:45 | D |  | A
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 22:40 | 00:45 | D |  | A
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmL | 22:40 | 00:45 | D |  | A
306160 Övrigt | (LE) | (BDN) |  | Servicefönster (Boden Central)-(Luleå) | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmL | 22:40 | 00:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C) Objektet delas efter fastställelsen Gränstid Boden 22.30-00.30 Gränstid Luleå 23.00-01.00
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi-nmL | 22:40 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 22:40 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmL | 22:40 | 00:30 | D |  | A
306204 Övrigt | (LE) | (BDN) |  | Servicefönster (Boden Central)-(Luleå) | E | 2142 | 2142 | Ti-L | 01:17 | 02:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C) Objektet delas efter fastställelsen Gränstid Boden 00.50-01.50 Gränstid Luleå 01.17-02.17
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | Ti-L | 01:17 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | Ti-L | 01:17 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | Ti-L | 01:17 | 02:00 | D |  | A
354819 Övrigt | (SUS) | (BDN) |  | Servicefönster (Boden Central)-(Sunderbyn sjukus) | E | 2142 | 2142 | Ti-L | 01:00 | 02:00 | D |  | A |  |  |  | Underobjekt till N306204 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp(Boden Central)-(Sunderbyn sjukus) Gränstid Boden 00.50-01.50 Gränstid Luleå 01.17-02.17
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | Ti-L | 01:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | Ti-L | 01:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | Ti-L | 01:00 | 02:00 | D |  | A
354797 Övrigt | (SBY) | (BDN) |  | Servicefönster (Boden Central)-(Norra Sunderbyn) | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A |  |  |  | Underobjekt till N306160 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden C)-(Norra Sunderbyn)
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
306169 Övrigt | LTK | (BDS) |  | Servicefönster Långträsk-(Boden Södra) | E | 2136 | 2149 | TiO | 02:00 | 04:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | M | 11:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2135 | 2149 | F | 05:46 | 06:46 | D |  | A
354902 Övrigt | (LTK) | STO |  | Servicefönster (Långträsk)-Storträsk | E | 2125 | 2149 | M | 10:55 | 11:55 | D |  | A |  |  |  | Underobjekt till N306170 Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Storträsk Måndagstiden delas efter fastställelsen Långträsk-Storträsk 10.55-11.55 Storträsk-Lidlund 12.50-13.50 ,Lidlund-Bastuträsk 12.30-13.30
306170 Övrigt | (LTK) | BST |  | Servicefönster (Långträsk)-Bastuträsk | E | 2136 | 2149 | OTo | 01:00 | 03:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk
[5 empty] | E | 2125 | 2149 | M | 11:00 | 11:30 | D |  | A
354905 Övrigt | (STO) | BST |  | Servicefönster (Storträsk)-Bastuträsk | E | 2130 | 2149 | M | 12:40 | 13:40 | D |  | A |  |  |  | Underobjekt till N306170 Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk Måndagstiden delas efter fastställelsen Långträsk-Storträsk 11.00-12.00 Storträsk-Bastuträsk 12.40-13.40
306168 Övrigt | (HLS) | (BST) |  | Servicefönster (Hällnäs)-(Bastuträsk) | E | 2138 | 2149 | MTi | 00:53 | 02:53 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-(Bastuträsk) Inkludera Hällnäs i objekt N306168 på måndagar.Görs efter fastställelsen.
[5 empty] | E | 2138 | 2149 | MF | 17:45 | 18:45 | D |  | A
306167 Övrigt | (VÄN) | HLS |  | Servicefönster (Vännäs Norra)-Hällnäs | E | 2137 | 2149 | F | 17:39 | 19:35 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Vännäs norra)-Hällnäs. Exkludera Hällnäs ur objekt N306167 på torsdagar.Görs efter faställelsen.
[5 empty] | E | 2142 | 2144 | To | 17:40 | 19:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | To | 17:46 | 19:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2146 | 2149 | To | 17:40 | 19:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2133 | 2149 | M | 09:00 | 10:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2138 | 2149 | M | 17:40 | 18:40 | D |  | A
354518 Övrigt | VNS |  |  | Restriktivitet pga lång uppställning på spår 5. JF= HR | 5 | 2050 | 2149 | nmM | 19:59 | 00:19 | D |  | B |  |  | X | Restriktivitet pga lång uppställning på spår 5 för HR Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.
354519 Övrigt | VNS |  |  | Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4. JF= HR | 4 | 2050 | 2149 | nmM | 19:59 | 00:19 | D |  | B |  |  | X | Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4 för HR Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.
354520 Övrigt | VNS |  |  | Restriktivitet pga lång uppställning på spår 5. JF= HR | 5 | 2051 | 2148 | L | 19:59 | 22:47 | D |  | B |  |  | X | Restriktivitet pga lång uppställning på spår 5 för HR Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.
354521 Övrigt | VNS |  |  | Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4. JF= HR | 4 | 2051 | 2148 | nmS | 20:47 | 03:50 | D |  | B |  |  | X | Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4 för HR Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.
354522 Övrigt | VNS |  |  | Restriktivitet pga lång uppställning på spår 5. JF= RRS | 5 | 2126 | 2149 | L | 12:20 | 14:00 | D |  | B |  |  | X | Restriktivitet pga lång uppställning på spår 5 för RRS. Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.
354524 Övrigt | VNS |  |  | Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4. JF= RRS | 4 | 2126 | 2149 | M-F | 20:36 | 23:50 | D |  | B |  |  | X | Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4 för RRS. Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.
354526 Övrigt | VNS |  |  | Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4. JF= RRS | 4 | 2126 | 2149 | Ti-F | 11:51 | 14:00 | D |  | B |  |  | X | Restriktivitet pga lång uppställning på spår 4 för RRS. Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.
306175 Övrigt | (VNS) | THÖ |  | Servicefönster Vännäs-Trehörningssjö | E | 2138 | 2149 | M | 13:30 | 16:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Vännäs-Trehörningsjö
306176 Övrigt | THÖ | MSL |  | Servicefönster Trehörningssjö-Mellansel | E | 2138 | 2149 | M | 13:30 | 16:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel
306177 Övrigt | MSL | AP |  | Servicefönster Mellansel-Aspeå | E | 2138 | 2149 | M | 13:50 | 16:50 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Mellansel-Aspeå
306178 Övrigt | AP | (LSL) |  | Servicefönster Aspeå-Långsele | E | 2138 | 2149 | M | 12:30 | 13:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Aspeå-Långsele
[5 empty] | E | 2138 | 2149 | M | 14:20 | 16:40 | D |  | A
Norra | Vännäs-Holmsund | Vecka : 2142 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306272 Övrigt | VNS | UÅ |  | Servicefönster Underhåll Vännäs- Umeå HTSM | E | 2138 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000) |  |  | Trafikavbrott mellan dp Vännäs- Umeå Obs: vecka 2121 Måndag 24/5 Endast spänningslöst mellan Uå 203- Brd 1/5,2/5 resande tåg 86826 uppställning Brännland spår 1 mellan kl 08.31-13.50 behov spänning kontaktledning.
[5 empty] | E | 2138 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
306270 Övrigt | UÅ | GIM |  | Servicefönster Underhåll Umeå C-Gimonäs HTSM | E | 2138 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000) |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Umeå C- Gimonäs
[5 empty] | E | 2138 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
354507 Övrigt | GIM |  |  | Restriktivitet pga lång uppställning på spår 63. JF= HR | 63 | 2142 | 2146 | O | 10:28 | 13:08 | D |  | B |  |  | X | Restriktivitet pga lång uppställning på spår 63 för HR tåg. Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.
[5 empty] | 63 | 2147 | 2149 | O | 09:50 | 13:08 | D |  | B
356739 Övrigt | GIM |  |  | Restriktivitet pga lång uppställning på spår 63. JF= HR | 63 | 2102 | 2149 | M | 00:00 | 04:12 | D |  | B |  |  | X | Restriktivitet pga lång uppställning på spår 63 för HR tåg. Vid AdHoc-tåg kontrollera spårtillgängligheten.
[5 empty] | 63 | 2101 | 2149 | Ti | 01:56 | 04:47 | D |  | B
[5 empty] | 63 | 2101 | 2149 | L | 21:41 | 23:59 | D |  | B
[5 empty] | 63 | 2101 | 2148 | S | 00:00 | 02:20 | D |  | B
[5 empty] | 63 | 2101 | 2148 | S | 22:08 | 23:59 | D |  | B
306165 Övrigt | (GIM) | HOD |  | Servicefönster (Gimonäs)-Holmsund | E | 2125 | 2149 | MO | 21:30 | 23:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Gimonäs)-Holmsund
Norra | Malmbanan | Vecka : 2142 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306158 Övrigt | RSI | (PEA) |  | Servicefönster Peuravaara-Råtsi | E | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Peuravaara-Råtsi
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | nmTi-nmF | 23:48 | 01:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | nmTi-nmF | 23:48 | 01:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | nmTi-nmF | 23:48 | 01:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | nmTi-nmF | 23:48 | 01:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
306148 Övrigt | GY | RSI |  | Servicefönster Gäddmyr-Råtsi | E | 2143 | 2143 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Gäddmyr-Råtsi
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
306147 Övrigt | FJÅ | GY |  | Servicefönster Fjällåsen-Gäddmyr | E | 2143 | 2143 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Fjällåsen-Gäddmyr
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
306146 Övrigt | HAR | FJÅ |  | Servicefönster Harrå-Fjällåsen | E | 2143 | 2143 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Harrå-Fjällåsen
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
306144 Övrigt | LIN | HAR |  | Servicefönster Linaälv-Harrå | E | 2143 | 2143 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Linaälv-Harrå
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
306130 Övrigt | STK | LIN |  | Servicefönster Sikträsk-Linaälv | E | 2143 | 2143 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Sikträsk-Linaälv
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
306129 Övrigt | (GV) | STK |  | Servicefönster Gällivare-Sikträsk | E | 2143 | 2143 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Sikträsk
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
306149 Övrigt | (GV) | HRT |  | Servicefönster (Gällivare)-Harrträsk | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Harrträsk
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
306150 Övrigt | (HRT) | RPS |  | Servicefönster (Harrträsk)-Ripats | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Harrträsk)-Ripats
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
306152 Övrigt | (RPS) | NRT |  | Servicefönster (Ripats)-Nuortikon | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Ripats)-Nuortikon
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
306153 Övrigt | (NRT) | KLV |  | Servicefönster (Nuortikon)-Kilvo | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Nuortikon)-Kilvo
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
306154 Övrigt | (KLV) | NTV |  | Servicefönster (Kilvo)-Nattavaara | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Kilvo)-Nattavaara
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
306155 Övrigt | (NTV) | KVA |  | Servicefönster (Nattavaara)-Koskivaara | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Nattavaara)-Koskivaara
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
306156 Övrigt | (KVA) | PC |  | Servicefönster (Koskivaara)-Polcirkeln | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Koskivaara)-Polcirkeln
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
306157 Övrigt | (PC) | (MK) |  | Servicefönster (Polcirkeln)-(Murjek) | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Polcirkeln)-(Murjek)
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
312429 Övrigt | NB | BDN |  | ERTMS SO Polcirkeln Entreprenadarbeten | E | 2142 | 2142 | M-To | 00:40 | 04:30 | D |  | A | Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Näsberg - Boden Objektet tas upp på revisionsplanering för eventuellt justering av gränståg. Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, spårledningar, skåp, teknikhus, provning och kontroller inför inkoppling av E2. Objektet tas upp på revisionsmöten.
Norra | Malmbanan Gv-Kos | Vecka : 2142 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306151 Övrigt | (GV) | KOS |  | Servicefönster (Gällivare)-Koskullskulle | E | 2143 | 2143 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Koskullskulle
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
Norra | Malmbanan Rsi-Svv | Vecka : 2142 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306125 Övrigt | (RSI) | APT |  | Servicefönster (Råtsi)-Aptas | E | 2142 | 2142 | M-F | 15:12 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-Apt
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | M-F | 15:12 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | M-F | 15:12 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | M-F | 15:12 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
306132 Övrigt | (APT) | MTN |  | Servicefönster (Aptas)-Mertainen | E | 2142 | 2142 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Apt)-Mtn
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
306133 Övrigt | (MTN) | SVV |  | Servicefönster (Mertainen)-Svappavaara | E | 2142 | 2142 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Mtn)-Svv
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
Norra | Botniabanan | Vecka : 2142 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306253 Övrigt | (GIM) | RUK |  | Servicefönster Underhåll Gimonäs-Rundvik HTSM | E | 2138 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000) |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik Förebyggande underhåll V.21 7413 gränståg MOF
[5 empty] | E | 2138 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
310965 Övrigt | (GIM) | (VÄY) |  | Ombyggnad av Sundsvall/Naksta | E | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Gim infsi 222-Väy inft21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspby)
313883 Övrigt | (GIM) | VÄY |  | ERTMS Uppgradering provkörning | E | 2142 | 2142 | L | 04:30 | 24:00 | D |  | A | Gim Infsi 222 - Väy Inft 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gimonäs)-Västeraspby
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | S | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Gim Infsi 222 - Väy Inft 22
306254 Övrigt | (RUK) | ÖK |  | Servicefönster Underhåll Rundvik-Örnsköldsvik HTSM | E | 2141 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000) |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Rundvik-Örnsköldsvik Förebyggande underhåll V.21 7413 gränståg MOF
[5 empty] | E | 2141 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
Norra | Haparandabanan | Vecka : 2142 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306162 Övrigt | (BEN) | HP |  | Servicefönster (Bredviken)-Haparanda | E | 2143 | 2143 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A
306161 Övrigt | (MJV) | BEN |  | Servicefönster (Morjärv)-Bredviken | E | 2143 | 2143 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Mojärv)-Bredviken
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A
306163 Övrigt | (BUD) | MJV |  | Servicefönster (Buddbyn)-Morjärv | E | 2143 | 2143 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Mojärv
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
Norra | Nyfors - Munksund | Vecka : 2142 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306172 Övrigt | (NYF) | PTÅ |  | Servicefönster (Nyfors)-Piteå | E | 2141 | 2149 | F | 07:00 | 10:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-Piteå
Norra | Hällnäs - Storuman | Vecka : 2142 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306173 Övrigt | (HLS) | LY |  | Servicefönster (Hällnäs)-Lycksele | E | 2126 | 2149 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele
306174 Övrigt | (LY) | (SUM) |  | Servicefönster (Lycksele)-(Storuman) | E | 2125 | 2149 | M | 15:30 | 18:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)
Norra | Skelleftebanan | Vecka : 2142 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306171 Övrigt | (BST) | SÖV |  | Servicefönster (Bastuträsk) Skelleftehamn Övre | E | 2135 | 2149 | M | 13:40 | 16:40 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn Övre
Norra | Forsmo - Hoting | Vecka : 2142 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306184 Övrigt | TSG | (FSM) |  | Servicefönster Tågsjöberg-Forsmo | E | 2126 | 2149 | To | 08:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Tågsjöberg-Forsmo
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | F | 07:00 | 10:00 | D |  | A
306183 Övrigt | HTG | TSG |  | Servicefönster Hoting-Tågsjöberg | E | 2126 | 2149 | To | 08:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hoting-Tågsjöberg
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | F | 07:00 | 10:00 | D |  | A
Norra | Mellansel - Örnsköldsvik | Vecka : 2142 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306185 Övrigt | (MSL) | (ÖK) |  | Servicefönster (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | E | 2125 | 2149 | MO | 07:00 | 11:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnsköldsvik)
Norra | Inlandsbanan | Vecka : 2142 2149
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
355711 Övrigt | (VMA) | (VJM) |  | Brobyte vägbro Lövliden | E | 2135 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Vma A- Vjm B |  |  | Stopp för tåg avstängt spår v35- 49 Bro byte
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Vma A- Vjm B