## Nedsättningar pga. arbeten
Region | RestrtiktionsID | Bana | Plats/Sträcka | Nedsättning STH | Nedsättning Längd (m) | Orsak/beskrivning av nedsättning | Period | Ungefärliga tidspåslag* | Kommentar
Nord | 15652-440,15652-441,15652-442 | Stambanan genom övre Norrland | (Bräcke)-Bispgården | Sth 70 km/h | 3000m | KTL-Upprustning (Bä)-Bsg | Hela T26 | RST 1:30min GT 1:30min
Nord | 17652-1093,17652-1094,17652-1095, 17652-1098 | Malmbanan | Harrträsk-Polcirkeln | Sth 40 km/h | 6000 m | Tonnagekörning spårbyte | v2620-2631 | Se kapacitetsplan | Ingår i kapacitetsplan | Uppdaterad 2025-01-24
Nord | 17652-1096,17652-1097 | Malmbanan | Polcirkeln-Näsberg | Sth 40 km/h | 6000 m | Tonnagekörning spårbyte | v2631-2640 | Se kapacitetsplan | Ingår i kapacitetsplan | Uppdaterad 2025-01-24
Nord | 17719-489,17719-490 | Skellefteåbanan | (Bst)-(Söv) | Sth 40 km/h | 7000m | Tonnagekörning spårbyte | v.2633-v.2649 | RST 7:00min GT 7:00min
Syd | 16504-174 | Södra stambanan | (Alvesta)-(Blädinge) | Sth 70 km/h | 4000 m | Arbetarskydd | Hela T26 | RST 2:30min GT 2:00min | • Tåg med vmax (konstruktionshastighet) 160 ≤ ansöks med förlängd gångtid Vs-Av på 2,5 minut. • Tåg med vmax (konstruktionshastighet) 110 ≤ 160 ansöks med förlängd gångtid Vs-Av på 1,5 minut. • Tåg med vmax (konstruktionshastighet) 90 < 110 ansöks med förlängd gångtid Vs-Av på 1 minut.
Syd | 17955-143 | Västkustbanan Helsingborg | Helsingborg c- Helsingborg gbg | Sth 40 km/h | 1500 m | Tonnagekörning | Hela T26 | RST 1:30min GT 1:30min | Tåg med uppehåll i Hbgb söks med 4 minuter körtid Hb-Hbgb
Väst | 14721-4 | Västkustbanan | (Mölndals Nedre)-(Kållered) | Sth 70 km/h | 2000 m | Uppställningsbangård Pilekrogen | Hela T26 | RST 1:30min GT 1:30min
Väst | 15383-1 | Bohusbanan | Göteborg Kville-Säve | Sth 40 km/h | 900m | Lundbyleden | v.2550 - v.2614 | RST 1:00min GT 1:00min | Banan är stängd pga. UTK resterande tid av T26
Väst | 16155-4 | Bohusbanan | Uddevalla-Dingle | Sth 70 km/h | 31000m | Uddevalla - Strömstad kontaktledningsbyte | v.2617 - v.2650 | RST 5:30min GT 5:30min
Väst | 17900-393 | Västkustbanan | Kistinge-Eldsberga | Sth 70 km/h | 6400 m | Halstad C Bangårdsombyggnad | v.2608-2624 | RST 3:30min GT 3:30min
Väst | 18150-7 | Västra Stambanan | Partille-Lerum | Sth 70 km/h | 8900m | Byte av Elkraftsanläggning Alingsås-Olskroken Etapp 2 Fortsättning från T25 | v.2550 - v.2601 | RST 4:00min GT 4:00min
Väst | 18151-32 | Västra Stambanan | Lerum-Floda | Sth 70 km/h | 7300m | Byte av Elkraftsanläggning Alingsås-Olskroken Etapp 3 | v.2601 - v.2625 | Se kapacitetsplan | Ingår i kapacitetsplan
Väst | 18155-61 | Västra Stambanan | Floda-Bryngenäs | Sth 70 km/h | 11800m | Byte av Elkraftsanläggning Alingsås-Olskroken Etapp 4 | v.2634 - v.2650 | Se kapacitetsplan | Ingår i kapacitetsplan
Öst | 14548-15 | Västra Stambanan | Katrineholm | Sth 70 km/h | 2392m | Arbetarskydd | Hela T26 | RST 2:00min GT 1:30min
Öst | 14853-116 | Västra Stambanan | Baggetorp, Pålsboda | Sth 70 km/h | 1500 | Arbetarskydd | Hela T26 | RST 1:30min GT 1:00min
Öst | 17642-4 | Mälarbanan | (Enköping)-(Grillby) | Sth 70 km/h | 1500m | Ktl ombyggnad, tonnagekörning | Hela T26 | RST 2:00min GT 1:00min | Hör ihop med hastighetsnedsättning 17642-5
Öst | 17642-5 | Mälarbanan | Enköping-Grillby | Sth 70 km/h | 1500m | Ktl-ombyggnad, arbetarskydd | Hela T26 | RST 2:00min GT 1:00min | Hör ihop med hastighetsnedsättning 17642-4
Öst | 14008-4 | Godsstråket | Stenkumla | Sth 70 km/h | 1500m | Arbetarskydd | Hela T26 | RST 1:00min GT 1:00min
Öst | 14008-5 | Västra Stambanan | Hallsberg-Tälle | Sth 40 km/h | 1300m | Arbetarskydd | Hela T26 | RST 1:00min GT 1:00min
Öst | 14008-6 | Godsstråket | Hrbg-Skymossen | Sth 40 km/h | 800m | Arbetarskydd | Hela T26 | RST 1:00min GT 1:00min
Öst | 16431-1 | Oskustbanan | Häggvik spår N2, U2 | Sth 40 km/h | 602m | Ny entré och spårbyte | Hela T26 | RST 1:00min GT 1:00min
Öst | 14010-2 | Västra Stambanan | Hallsberg-Tälle | Sth 70 km/h | 1500m | Arbetarskydd | Hela T26 | RST 2:00min GT 1:30min
Öst | 15459-1 | Nyköpingsbanan | Nyköping | Sth 40 km/h | 2500m | Arbetarskydd | Hela T26 | RST 1:30min GT 1:30min
Öst | 22016-1,2 | Grödingebanan | (Södertälje syd övre)-(Malmsjö) | Sth 70 km/h | 500 | Arbetarskydd | Hela T26 | RST 1:30min GT 0:30min |  | Uppdaterad 2025-02-19
Öst | 16196-2 | Västra Stambanan | Järna | Sth 130 km/h | 900m | Arbetarskydd | Hela T26 | RST 0:30min GT 0:00min
*För er som använder gångtidstjänsten så genereras det exakta tidspåslaget utifrån hastighetskategori och fordonssammansättning. Tidspåslaget är beräknat utifrån planeringssystemet TPS och avrundat till hela och halva minuter.

## Nedsättninga pga. infra
RestriktionsID | Snr | Stråk | Plats/Sträcka | Km från | Km till | Gäller | Från datum | Till datum | Ordinarie sth | Sth neds | Spår | Längd (m) | Varför är det nedsatt? | Avstämd med UHxx | Avstämt med Plek | Finns i JNB
19425-10 | 13012 | Malmbanan | Kiruna malmbangård | 1413.65 | 1414.62 | Samtliga tåg | 2015-12-15 | 2030-12-31 | 100 | 20 |  | 970 | Åtgärd för att minska buller för närboende. Projekt pågår med en ny järnvägsstation i Kiruna, samt att LKAB håller på med en ny anslutning av sjöbangården.
19425-32 | 155345 | Malmbanan | Näsberg | 1215.01 | 1215.9 | Samtliga tåg | 2023-03-31 | T.v | 110 | 40 |  | 890 | Infrafel dåligt spårläge. Problem med spårläge pga vatten i banvallen. Näsberg kommer byggas om och är ett prioriterat investeringsprojekt.
19425-26 | 120474 | Stambanan genom Övre Norrland | Hörnsjö-(Högbränna) | 833.36 | 833 | Samtliga tåg | 2021-06-14 | T.v | 160 | 100 | 2+U | 360 | Infrafel. Nedsättning är t.v pga korsning som ej uppfyller siktkraven. Plk måste byggas om.
19425-30 | 138948 | Stambanan genom övre norrland | (Arnemark)-(Nyfors) | 15.86 | 15.47 | Samtliga tåg | 2022-06-20 | T.v |  | 70 |  | 390 | Dålig sikt
19425-59 | 154154 | Stambanan genom Övre Norrland | (Skellefteå)-(Skelleftehamns övre) | 50.316 | 51.369 | samtliga tåg | 2024-04-29 | T.v |  | 40 |  | 1053 | Dåligt spårläge
19425-46 | 141855 | Stambanan genom Övre Norrland | (Umeå central)-(Umeå östra) | 889.17 | 889.22 | samtliga tåg | 2022-09-18 | T.v |  | 50 |  | 50 | Infrabegränsning
19425-58 | 146717 | Stambanan genom Övre Norrland | Helgum | 636.2 | 636.24 | Samtliga tåg | 2023-02-14 | T.v | 100 | 40 | spår 4 | 40 | spårlägesfel
19425-12 | 154306 | Stambanan genom Övre Norrland | (Helgum)-(Långsele) | 638.814 | 638.872 | Samtliga tåg | 2024-05-07 | T.v |  | 40 |  | 58 | Dåligt Spårläge
19425-13 | 145931 | Mittbanan | Bräcke | 514.9 | 515.05 | Samtliga tåg | 2022-12-31 | T.v | 135 | 40 | Spår 2 | 150 | Skydd Plattformsövergång
19425-20 | 152002 | Mittbanan | Bensjöbacken | 508.291 | 508.405 | Samtliga tåg | 2023-12-13 | T.v | 105 | 70 |  | 114 | spårlägesfel
19425-24 | 143552 | Norra Stambanan | (Alby)-(Östavall) | 469.11 | 469.226 | Samtliga tåg | 2022-10-17 | T.v | 160 | 70 |  | 116 | infrabegränsning
19425-23 | 132342 | Mittbanan | (Undersåker)-(Åre) | 685.782 | 686.257 | Samtliga tåg | 2020-01-05 | T.v | 140 | 70 |  | 475 | Klarar ej siktkraven, obevakad plankorsning Jönssons väg.
19425-57 | 147125 | Mittbanan | (Duved)-(Ånn) | 713.5515 | 713.874 | Samtliga tåg | 2023-02-21 | T.v | 95 | 70 |  | 322.5 | Dålig sikt Lödings v , Allmänna Landsvägen
19425-43 | 153122 | Mittbanan | (Östersunds central) - (Storflon) | 606.2 | 606.55 | Samtliga tåg | 2024-02-28 | T.v |  | 50 |  | 350 | Dålig sikt Hissmofors Plk
19425-27 | 154464 | Mittbanan | Storlien | 748.4 | 749.3 | Samtliga tåg | 2024-05-15 | T.v |  | 40 |  | 900 | förberedande arb Infranord. Dålig bro
19425-9 | 154712 | Mittbanan | (Fränsta)-(Johannisberg) | 509.004 | 509.32 | Samtliga tåg | 2024-05-27 | T.v |  | 40 |  | 316 | Dåligt spårläge
19425-11 | 152279 | Ådalsbanan | Kramfors-(Dynäs) | 460.57 | 461.07 | Samtliga tåg | 2024-01-10 | T.v |  | 40 |  | 500 | Defekt Hinderdetektor Torggatan
19425-14 | 153353 | Ådalsbanan | (Sollefteå)-(Långsele) | 517.687 | 517.913 | Samtliga tåg | 2024-03-15 | T.v | 80 | 60 |  | 226 | Dålig sikt Brudbergsvägen
19425-18 | 153213 | Ådalsbanan | (Lökom)-(Sollefteå) | 499.05 | 499.16 | Samtliga tåg | 2024-02-14 | T.v |  | 40 |  | 110 | Dåligt spårläge
19425-29 | 154097 | Ådalsbanan | (Sollefteå)-(Långsele) | 519.05 | 519.68 | Samtliga tåg | 2024-02-08 | T.v |  | 40 |  | 630 | Spårfel
19425-54 | 121803 | Ådalsbanan | Nacksta | 352.3 | 352.978 | Samtliga tåg | 2021-07-15 | T.v | 90 | 80 | 11 | 678 | Infrabegränsning
19425-45 | 152915 | Ådalsbanan | Solbacka | 369.26 | 369.32 | Samtliga tåg | 2024-02-14 | T.v |  | 40 |  | 60 | spårläge i växel
19425-38 | 153241 | Ådalsbanan | (Solbacka)-(Stavreviken) | 371.92 | 372.1 | Samtliga tåg | 2024-03-07 | T.v |  | 40 |  | 180 | Skevningsfel
19425-35 | 112986 | Norra Stambanan | (Åshammar)-(Järbo) | 232.5 | 231.2 | Samtliga tåg | 2021-02-22 | T.v | 105 | 70 |  | 1300 | Ej tillräcklig skit vid plankorsningar
19425-22 | 112991 | Norra Stambanan | Åshammar | 225.4 | 226.5 | Samtliga tåg | 2021-02-22 | T.v | 105 | 70 |  | 1100 | Ej tillräcklig skit vid plankorsningar
19425-48 | 116925 | Godsstråket genom Bergslagen | Fagersta central | 195.6 | 195.64 | Samtliga tåg | 2014-11-26 | T.v | 130 | 40 | 2 | 40 | För att öka säkerhet vid plattformsövergång
19425-31 | 149294 | Dalabanan | (Garsås)-(Mora central) | 170.112 | 170.172 | Samtliga tåg | 2023-07-07 | T.v |  | 70 |  | 60 | Olycksdrabbad Plk
19425-40 | 146490 | Bergslagspendeln | (Brattheden) - (Virsbo) | 134.313 | 134.373 | Samtliga tåg | 2023-02-03 | T.v | 120 | 90 |  | 60 | Dålig siktförhållande vid Plk Holmens väg
19425-21 | 64254 | Gyttorp-Bofors-(Strömtorp) | Strömtorp-(Bofors) | 73.263 | 63.84 | Samtliga tåg | 2017-06-19 | T.v | 60 | 40 |  | 9423 | Dåligt spårläge över plankorningar
19425-36 | 152926 |  | Hallsbergs rangerbangård | 4.5 | 4.65 | Samtliga tåg | 2024-04-16 | T.v |  | 70 | 104 | 150 | Infrafel
- | 150097 | Västra Stambanan | Sjösa-Nyköping C | 51.55 | 51.59 | Södergående tåg | 2023-08-23 | T.v | 110 | 80 | E | 40 | Dålig sikt plankorsning
19425-34 | 139791 | Ostkustbanan | Märsta | 36.4 | 36.5 | Samtliga tåg | 2022-07-16 | T.v | 150 | 80 | 3 | 100 | Infrabegränsning
19425-41 | 131672 | Dalabanan | (Broddbo)-(Sala) | 131.392 | 131.34 | Samtliga tåg | 2022-02-17 | 2026-12-31 | 110 | 80 |  | 52 | Dålig sikt vid obevakad plk
19425-33 | 95618 | Svealandsbanan | Kungsör | 129.8 | 129.9 | Samtliga tåg | 2020-03-24 | T.v | 140 | 40 |  | 100 | Dåliga landfästen
19425-52 | 31130 | (Sala)-Oxelösund | Kvicksund | 203.3 | 203.6 | Samtliga tåg | 2017-01-18 | T.v | 70 | 40 |  | 300 | Dåligt spår på öppningbar bro. Preliminär upprustning 2026.
19425-47 | 145915 | (Sala)-Oxelösund | (Flens övre)-(Mellösa) | 67.63 | 67.78 | Samtliga tåg | 2022-12-20 | T.v | 90 | 40 | E | 150 | Siktkrav för obevakad Plk Sundtorp 2 är inte uppfyllda.
19425-25 | 21211 | Kinnekullebanan | Lidköping | 93.1 | 93.24 | Samtliga tåg | 2016-07-08 | T.v | 100 | 20 |  | 140 | Plattformsövergång som korsar två spår och hastigheten sänktes till 20 km/h efter önskemål från förare vid skyddsrond. Obs! Hastigheten på platsen är 40 km/h. Att bygga plankorsning eller dylikt kräver beställning från UHj.
19425-28 | 29782 | Kinnekullebanan | (Lidköping)-(Håkantorp) | 95.224 | 120.319 | Samtliga tåg | 2016-12-11 | T.v | 100 | 80 |  | 25095 | Dåligt spåläge(Räls,slipers) Spåvidd min. I JNB.
19425-44 | 70049 | Kinnekullebanan | (Mariestad)-(Forshem) | 40.8 | 50.193 | Samtliga tåg | 2016-12-11 | T.v | 100 | 80 |  | 9393 | Dåligt spåläge(Räls,slipers).
19425-8 | 87872 | Kinnekullebanan | Mariestad | 39.3 | 39.35 | Samtliga tåg | 2019-12-04 | T.v | 40 | 20 |  | 50 | Skymmande träd i stadspark.
- | 89197 | Kinnekullebanan | (Gårdsjö)-(Hova) | 6 | 6.25 | Udda tåg | 2019-12-02 | T.v | 50 | 40 |  | 250 | Skymmande skärning.
19425-19 | 95961 | Kinnekullebanan | (Forshem)-(Lidköping) | 75.4 | 84.584 | Samtliga tåg | 2020-05-15 | T.v | 100 | 80 |  | 9184 | Dåligt spåläge(Räls,slipers). I JNB.
19425-17 | 131469 | Norra Bohusbanan | Uddevalla-Munkedal | 92.348 | 92.467 | Samtliga tåg | 2022-01-17 | T.v | 90 | 70 |  | 119 | Dålig sikt övergång
19425-51 | 61098 | Västkustbanan | Lindome | 17.811 | 18.045 | Samtliga tåg | 2015-04-25 | T.v | 180 | 90 | 1+2 | 234 | Plattformen har satt sig och vi får inte ordning på spårläget mot plattform där av sänkt hastighet
19425-56 | 116327 | Värmlandsbanan | Åmotfors | 417.456 | 417.864 | Samtliga tåg | 2021-04-10 | T.v | 130 | 40 |  | 408 | Farlig plankorsning. Ett TDOK 2015:0311 Plankorsning val av skydd anternativ. Vem tar hand om kostnaderna för åtgärder, ryms inte i BAS. Måste lyftas till Vo PL att det måste bli åtgärder.
19425-55 | 79158 | Norge/Vänerbanan med Nordlänken | Mellerud | 354.755 | 355.395 | Samtliga tåg | 2019-05-22 | 2027-12-31 | 160 | 40 | 2 | 640 | Dåligt spårläge. Farlig plankorsning. Ett TDOK 2015:0311 Plankorsning val av skydd anternativ. Vem tar hand om kostnaderna för åtgärder, ryms inte i BAS. Måste lyftas till Vo PL att det måste bli åtgärder.
19425-37 | 151980 | Norge/Vänerbanan med Nordlänken | Brålanda | 371.89 | 372.788 | Samtliga tåg | 2023-12-11 | T.v | 160 | 100 | 2 | 898 | Dåligt spårläge
19425-15 | 151374 | Fryksdalsbanan | Sunne | 41.7 | 42.2 | Samtliga tåg | 2023-11-01 | T.v | 70 | 40 | alla | 500 | Säkerhetshöjande åtgärd GF
19425-49 | 107526 | (Jönköping gbg)-(Vaggeryd) | (Jönköping gbg)-(Månsarp) | 8.32 | 8.62 | Samtliga tåg | 2020-11-30 | T.v | 75 | 60 |  | 300 | Skymd sikt gångfålla Per Rösiös väg
19425-50 | 99603 | (Nässjö)-(Halmstad), Torup-Hyltebruk | (Reftele)-(Smålandsstenar) | 118.665 | 118.69 | Samtliga tåg | 2020-06-18 | T.v | 100 | 40 |  | 25 | Skymd sikt plk Ödegärdet
19425-16 | 86835 | Stångådalsbanan | (Rimforsa)-(Kisa) | 51.7 | 52.3 | Samtliga tåg | 2019-10-31 | T.v | 95 | 70 |  | 600 | Infrabegränsning
19425-42 | 111119 | Tjustbanan | (Västervik)-(Gamleby) | 104.425 | 104.325 | Samtliga tåg | 2021-01-08 | T.v | 100 | 60 |  | 100 | Dålig sikt
19425-53 | 152185 | Mittbanan | (Åre)-(Duved) | 693.468 | 693.727 | Samtliga tåg | 2023-01-04 | T.v | 95 | 70 |  | 259 | Dålig sikt Plk Berge
19425-39 | 154476 | Stambanan genom Övre Norrland | Storuman | 163.533 | 166.584 | Samtliga tåg | 2024-05-16 | T.v |  | 40 |  | 3051
19425-7 | 149249 | Ostkustbanan | Knivsta | 48.2 | 49.635 | Samtliga tåg | 2023-07-05 | T.v |  | 40 | 2 | 1435 | Inställd då den planeras att åtgärdas under hösten 2025. Uppdaterat 250516.
19425-66 | 112035 | Mälarbanan | Kallhäll | 22.296 | 22.425 | Samtliga tåg | 2021-01-28 | T.v | 200 | 70 | 1+6 | 129 | Bristande underbyggnad genom tunneln |  |  |  | Nytt 2025-01-07