## Blad1
Södra | Södra Stambanan K-M | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
312758 Övrigt | N |  |  | Ingår i servicefönster objekt 309444 på Västra | 21 | 2118 | 2118 | M-F | 09:40 | 15:00 | D |  | A | N: 131 - 141,136 | X |  | Tillsammans med objekt 309444 N-Jö. Måste ha en bit in på Nässjö pga ktl. arbete.
315118 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS spår 4,5 | 4,5 | 2119 | 2119 | nmS | 22:00 | 06:30 | D | Trafikstopp, kanalisation mm | A | D-skydd: N112,114 - N251,257 | X | T | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö - spår 4 och 5 avstängda TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 4,5 | 2126 | 2126 | nmS | 22:00 | 06:30 | D | Trafikstopp, kanalisation mm | A | D-skydd: N112,114 - N251,257 | X
[5 empty] | 4,5 | 2131 | 2131 | nmS | 22:00 | 06:30 | D | Trafikstopp, kanalisation mm | A | D-skydd: N112,114 - N251,257 | X
[5 empty] | 4,5 | 2139 | 2139 | nmS | 22:00 | 06:30 | D | Trafikstopp, kanalisation mm | A | D-skydd: N112,114 - N251,257 | X
[5 empty] | 4,5 | 2119 | 2119 | S | 06:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 70/60 Längd: 1000)
[5 empty] | 4,5 | 2126 | 2126 | S | 06:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 70/60 Längd: 1000)
[5 empty] | 4,5 | 2131 | 2131 | S | 06:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 70/60 Längd: 1000)
[5 empty] | 4,5 | 2139 | 2139 | S | 06:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 70/60 Längd: 1000)
[5 empty] | 4,5 | 2120 | 2120 | MTi | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 70/60 Längd: 1000)
[5 empty] | 4,5 | 2127 | 2127 | MTi | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 70/60 Längd: 1000)
[5 empty] | 4,5 | 2132 | 2132 | MTi | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 70/60 Längd: 1000)
[5 empty] | 4,5 | 2140 | 2140 | MTi | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 70/60 Längd: 1000)
328524 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del 1 | 4 | 2117 | 2117 | M | 00:00 | 00:35 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249 |  | T | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö- Vimnarp samt avbrott i förbindelsen Nässjö- Gamlarp TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 4 | 2117 | 2117 | M | 01:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2117 | 2117 | Ti-F | 02:15 | 05:15 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2117 | 2117 | L | 03:53 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2117 | 2117 | nmS | 22:30 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2118 | 2118 | S | 22:00 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2119 | 2119 | M | 00:00 | 00:35 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2119 | 2119 | M | 01:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2119 | 2119 | Ti-F | 02:15 | 05:15 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2119 | 2119 | L | 03:53 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2120 | 2120 | S | 22:00 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2121 | 2121 | M | 00:00 | 00:35 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2121 | 2121 | M | 01:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2121 | 2121 | Ti-F | 02:15 | 05:15 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2121 | 2121 | L | 03:53 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2121 | 2121 | nmS | 22:30 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
328533 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 6 | 5-36, vv1-3, vallspår | 2112 | 2117 | M | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 135, sb S11 - N 149, 173, 171 |  | T | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nässjö rangerbangård tider då ingen ordinarie rangering förekommer nmS stängs även in mot terminalen (spår 14) TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 5-36, vv1-3, vallspår | 2112 | 2117 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 135, sb S11 - N 149, 173, 171
[5 empty] | 5-36, vv1-3, vallspår | 2112 | 2117 | M-F | 08:00 | 13:30 | D | Kanalisation | A | N 135, sb S11 - N 149, 173, 171
[5 empty] | 14 | 2112 | 2117 | M | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 176 - N 273
[5 empty] | 14 | 2112 | 2117 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 176 - N 273
[5 empty] | 14 | 2112 | 2117 | M-F | 08:00 | 13:30 | D | Kanalisation | A | N 176 - N 273
[5 empty] | 13,14 | 2117 | 2117 | nmS | 22:00 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 156, 148, 171, 173 - N 267, 269, 271, 273
328691 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1 | 5,21,7 Vxl-gata | 2118 | 2118 | nmS | 22:30 | 08:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b |  | T | Trafikpåverkan: enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp Stängt i växelgatan mellan spår 5-14 och SSB norrut Stängt även för genomgående trafik mot Jönköping TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
329342 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1 | 5,21 u7 | 2117 | 2117 | S | 22:40 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141 |  | T | Trafikpåverkan: enkelspår Nässjö-Vimnarp lokstall (Bombardier-terminalen) stängt trafik mot Jönköping via spår 62-64 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 5,21 u7 | 2118 | 2118 | M | 00:00 | 05:20 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2118 | 2118 | Ti-F | 01:12 | 06:12 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2118 | 2118 | L | 00:20 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2119 | 2119 | S | 22:40 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2120 | 2120 | M | 00:00 | 05:20 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2120 | 2120 | Ti-F | 01:12 | 06:12 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2120 | 2120 | L | 00:20 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2121 | 2121 | S | 22:40 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2122 | 2122 | M | 00:00 | 05:20 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2122 | 2122 | Ti-F | 01:12 | 06:12 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2122 | 2122 | L | 00:20 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2123 | 2123 | S | 22:40 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2124 | 2124 | M | 00:00 | 05:20 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2124 | 2124 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2124 | 2124 | L | 00:20 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2125 | 2125 | S | 22:40 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2126 | 2126 | M | 00:00 | 05:20 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2126 | 2126 | Ti-F | 01:12 | 06:12 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2126 | 2126 | L | 00:20 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
329396 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5, spår 62-64 | 62,63,64 | 2117 | 2117 | M-F | 08:00 | 13:30 | D | Kanalisation | A | N 136 - N 143, 145, 147 |  | T | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö spår 62-64. R-gruppen är tillgänglig söderifrån TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
329807 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1 | 5,21,7 Vxl-gata | 2134 | 2134 | nmS | 22:30 | 08:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b |  | T | Trafikpåverkan: enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp Stängt i växelgatan mellan spår 5-14 och SSB norrut Stängt även för genomgående trafik mot Jönköping- Vecka 2132, 2138 (då N-Vgd är stängt) kan tåg till/från Jönköping passera via I-gruppen och spår 10 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 5,21,7 Vxl-gata | 2136 | 2136 | nmS | 22:30 | 08:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b
[5 empty] | 5,21,7 Vxl-gata | 2140 | 2140 | nmS | 22:30 | 08:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b
[5 empty] | 5,21,7 | 2132 | 2132 | nmS | 22:30 | 08:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6
[5 empty] | 5,21,7 | 2138 | 2138 | nmS | 22:30 | 08:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 206, 195, sb 6
329822 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1 | 5,7,21 | 2131 | 2131 | S | 22:40 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141 |  | T | Trafikpåverkan: enkelspår Nässjö-Vimnarp lokstall (Bombardier-terminalen) stängt trafik mot Jönköping via spår 62-64 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 5,7,21 | 2132 | 2132 | M | 00:00 | 05:20 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,7,21 | 2132 | 2132 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,7,21 | 2132 | 2132 | L | 00:20 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,7,21 | 2133 | 2133 | S | 22:40 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,7,21 | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 05:20 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,7,21 | 2134 | 2134 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,7,21 | 2134 | 2134 | L | 00:20 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,7,21 | 2135 | 2135 | S | 22:40 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,7,21 | 2136 | 2136 | M | 00:00 | 05:20 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,7,21 | 2136 | 2136 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,7,21 | 2136 | 2136 | L | 00:20 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,7,21 | 2137 | 2137 | S | 22:40 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,7,21 | 2138 | 2138 | M | 00:00 | 05:20 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,7,21 | 2138 | 2138 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,7,21 | 2138 | 2138 | L | 00:20 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,7,21 | 2139 | 2139 | S | 22:40 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,7,21 | 2140 | 2140 | M | 00:00 | 05:20 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,7,21 | 2140 | 2140 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,7,21 | 2140 | 2140 | L | 00:20 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
329839 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del 2 | 4 | 2122 | 2122 | S | 22:30 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292 |  | T | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift SSB Nässjö- Grimstorp samt Nässjö spår 3, 4 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 4 | 2123 | 2123 | M | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2123 | 2123 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2123 | 2123 | nmL | 22:30 | 01:30 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2123 | 2123 | L | 02:20 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2124 | 2124 | S | 22:30 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2125 | 2125 | M | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2125 | 2125 | nmTi nmO | 22:30 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2126 | 2126 | S | 22:30 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2127 | 2127 | M | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2127 | 2127 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2127 | 2127 | nmL | 22:30 | 01:30 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2127 | 2127 | L | 02:20 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2127 | 2127 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2132 | 2132 | S | 22:30 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2133 | 2133 | M | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2133 | 2133 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2133 | 2133 | nmL | 22:30 | 01:30 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2133 | 2133 | L | 02:20 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2133 | 2133 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2134 | 2134 | S | 22:30 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2135 | 2135 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2135 | 2135 | nmL | 22:30 | 01:30 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2135 | 2135 | L | 02:20 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2135 | 2135 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2136 | 2136 | S | 22:00 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2137 | 2137 | M | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2137 | 2137 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2137 | 2137 | nmL | 22:00 | 01:50 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 4 | 2137 | 2137 | L | 02:20 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 112 - N 292
[5 empty] | 5 | 2122 | 2122 | S | 22:00 | 24:00 | D | Kanalisation | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | 5 | 2123 | 2127 | M-S | 00:00 | 24:00 | D | Kanalisation | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | 5 | 2132 | 2132 | S | 22:00 | 24:00 | D | Kanalisation | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | 5 | 2133 | 2137 | M-S | 00:00 | 24:00 | D | Kanalisation | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
329868 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 2 | 5 | 2141 | 2141 | S | 22:15 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298 |  | T | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Grimstorp, trafikavbrott mot Värnamo, samt begränsad kapacitet Nässjö (spår 5-14 tillgängliga endast norrifrån) TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 5 | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2142 | 2142 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2142 | 2142 | L | 00:00 | 01:50 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2142 | 2142 | L | 02:50 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2142 | 2142 | nmS | 22:00 | 08:00 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2143 | 2143 | S | 22:15 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2144 | 2144 | M | 00:00 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2144 | 2144 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2144 | 2144 | L | 00:00 | 01:50 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2144 | 2144 | L | 02:50 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2144 | 2144 | nmS | 22:00 | 08:00 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2145 | 2145 | S | 22:15 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2146 | 2146 | M | 00:00 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2146 | 2146 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2146 | 2146 | L | 00:00 | 01:50 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2146 | 2146 | L | 02:50 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2146 | 2146 | nmS | 22:00 | 08:00 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2147 | 2147 | S | 22:15 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2148 | 2148 | M | 00:00 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2148 | 2148 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2148 | 2148 | L | 00:00 | 01:50 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2148 | 2148 | L | 02:50 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 5 | 2148 | 2148 | nmS | 22:00 | 08:00 | D | Kanalisation | A | N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 294, 298
[5 empty] | 4 | 2141 | 2141 | S | 22:15 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | 4 | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | 4 | 2142 | 2142 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | 4 | 2142 | 2142 | nmL nmS | 22:00 | 07:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | 4 | 2143 | 2143 | S | 22:15 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | 4 | 2144 | 2144 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | 4 | 2144 | 2144 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | 4 | 2144 | 2144 | nmL nmS | 22:00 | 07:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | 4 | 2145 | 2145 | S | 22:15 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | 4 | 2146 | 2146 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | 4 | 2146 | 2146 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | 4 | 2146 | 2146 | nmL nmS | 22:00 | 07:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | 4 | 2147 | 2147 | S | 22:15 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | 4 | 2148 | 2148 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | 4 | 2148 | 2148 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
[5 empty] | 4 | 2148 | 2148 | nmL nmS | 22:00 | 07:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 230)
330899 Övrigt | N |  |  | Nässjö-Gamlarp: Förberedande arbeten ERTMS Nedsättning STH | 4,5 | 2120 | 2120 | S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 2200) |  | T | Trafikpåverkan: nedsatt hastighet i Nässjö Tonnage-körning ca 3 dygn i direkt anslutning till grävarbeten (objekt 315107) Under veckorna 2120-2124 sätts hastigheten ner till STH 40 eller STH 60 beroende på temperatur.
[5 empty] | 4,5 | 2121 | 2121 | M-O | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 2200)
[5 empty] | 4,5 | 2122 | 2124 | S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 2200)
[5 empty] | 4,5 | 2123 | 2125 | M-O | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 2200)
[5 empty] | 4,5 | 2137 | 2137 | S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/60 Längd: 2200)
[5 empty] | 4,5 | 2138 | 2138 | M-O | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/60 Längd: 2200)
341363 Övrigt | N |  | X | Gamlarp Signalarbeten ibruktagning, laddning av ställverksbilder | 4 ned | 2149 | 2149 | L | 22:30 | 24:00 | D | Signalarbeten | A | A- skydd : N 105- N 111 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö - Gamlarps terminal (hela natten mot tidtabellsskifte T22) Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö Hör ihop med objekt Ö327537 Gamlarp TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
315107 Övrigt | N | (GT) |  | Nässjö-Gamlarp: Förberedande arbeten ERTMS | NED,UPP N 4,5 | 2120 | 2120 | nmS | 21:00 | 08:55 | D | Trafikstopp, kanalisation mm | A | D-skydd: N 101,105,107,117, 119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 261, 263 | X | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö nmS v2113 och 2120 hålls förbindelsen öppen mellan SSB söder om Nässjö - Jönköping TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | NED,UPP N4,5 | 2122 | 2122 | nmS | 21:00 | 08:55 | D | Trafikstopp, kanalisation mm | A | D-skydd: N 101,105,107,131 - N 284,292, 294,298 D-skydd N 292, 294 - Gt 51, 21 | X
[5 empty] | NED,UPP N4,5 | 2123 | 2123 | nmS | 21:00 | 08:55 | D | Trafikstopp, kanalisation mm | A | D-skydd: N 101,105,107,131 - N 284,292, 294,298 D-skydd N 292, 294 - Gt 51, 21 | X
[5 empty] | NED,UPP N4,5 | 2124 | 2124 | nmS | 21:00 | 08:55 | D | Trafikstopp, kanalisation mm | A | D-skydd: N 101,105,107,131 - N 284,292, 294,298 D-skydd N 292, 294 - Gt 51, 21 | X
[5 empty] | NED,UPP N4,5 | 2137 | 2137 | nmS | 21:00 | 08:55 | D | Trafikstopp, kanalisation mm | A | D-skydd: N 101,105,107,131 - N 284,292, 294,298 D-skydd N 292, 294 - Gt 51, 21 | X
[5 empty] | UPP,NED | 2124 | 2124 | S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/80 Längd: 200)
[5 empty] | UPP,NED | 2125 | 2125 | M | 00:00 | 08:00 | H |  | H | (sth: 200/80 Längd: 200)
[5 empty] | UPP,NED | 2125 | 2125 | MTi | 08:00 | 08:00 | H |  | H | (sth: 200/80 Längd: 200)
318530 Övrigt | (N) | GT |  | Nässjö SSB planskildheter - rivning av Spexhultsbron | Alla | 2137 | 2137 | nmS | 21:00 | 08:55 | D | Trafikstopp. Rvning av gl bro | A | N292,294 - Gt21,51. E-skydd: Gt 21,51 - Gt32,62,64 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö - Grimstorp Samordnat med ERTMS obj 315107
313908 Övrigt | (N) | (AV) | X | Servicefönster (Alvesta) - (Nässjö) | NED | 2101 | 2124 | nmTo-nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Ta alltid hänsyn till redan fastställda objekt, innan underobjekt beviljas
[5 empty] | NED | 2126 | 2149 | nmTo-nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A
329143 Övrigt | N | AV | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2129 | 2129 | M-OF-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Av 121 - N 252 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta Detta är ett "ram-objekt", som detaljplanderats i underobjekt: 347782, 347783, 347784, 347780, 347781, 347777, 347779, 347774, 347776, 347691, 347773, 347689, 347690, 347687, 347688, 347685, 347686, 347682, 347684, 347680, 347681
[5 empty] | NED | 2131 | 2131 | M-OF-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Av 121 - N 252
329144 Övrigt | N | AV | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2128 | 2128 | M-OF-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Av 151 - N 258 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta Detaljplanerade med underobjekt: 347769, 347770, 347771, 347767, 347768, 347764, 347765, 347766, 347760, 347763, 347679, 347759, 347676, 347677, 347674, 347675, 347672, 347673, 347669, 347671, 347667, 347668
[5 empty] | UPP | 2130 | 2130 | M-OF-S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Av 151 - N 258
347769 Övrigt | GT | (N) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2130 | 2130 | L | 02:30 | 05:00 | D |  | A | Gt 22 - N 294 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347770 Övrigt | (GT) | (N) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2130 | 2130 | S | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Gt 51 - N 294 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347771 Övrigt | (GT) | N | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2130 | 2130 | S | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Gt 51 - N 258 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347782 Övrigt | GT | (N) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2131 | 2131 | L | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Gt 52 - N 292 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp- Nässjö (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347783 Övrigt | (GT) | (N) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2131 | 2131 | S | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Gt 21 - N 292 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347784 Övrigt | (GT) | N | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2131 | 2131 | S | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Gt 21 - N 252 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
331895 Övrigt | GT | AV |  | Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail | Alla Alla | 2122 | 2124 | nmS | 21:30 | 08:25 | D | Transversaler, växelförbindelser | A | D-skydd: Gt 51, 21 - Av 121, 151 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Grimstorp-Alvesta samordnat med objekt 315107
[5 empty] | Alla Alla | 2137 | 2137 | nmS | 21:30 | 08:25 | D | Transversaler, växelförbindelser | A | D-skydd: Gt 32, 62, 64 - Av 121,151 | X
347767 Övrigt | UTP | (GT) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2130 | 2130 | F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Utp 22 - Gt 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Grimstorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347768 Övrigt | (UTP) | GT | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2130 | 2130 | L | 00:00 | 02:30 | D |  | A | Utp 51 - Gt 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulvstorp - Nässjö (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347780 Övrigt | UTP | (GT) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2131 | 2131 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | Utp 52 - Gt 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Grimstorp (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347781 Övrigt | (UTP) | GT | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2131 | 2131 | L | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Utp 21 - Gt 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulvstorp - Nässjö (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347764 Övrigt | AHM | (UTP) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2130 | 2130 | Ti | 03:30 | 05:00 | D |  | A | Ahm 22 - Utp 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockaryd - Ulvstorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347765 Övrigt | (AHM) | (UTP) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2130 | 2130 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ahm 51 - Utp 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Ulvstorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347766 Övrigt | (AHM) | UTP | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2130 | 2130 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | Ahm 51 - Utp 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Grimstorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347777 Övrigt | AHM | (UTP) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2131 | 2131 | O | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ahm 52 - Utp 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockaryd - Ulvstorp (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347779 Övrigt | (AHM) | UTP | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2131 | 2131 | F | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Ahm 21 - Utp 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Grimstorp (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347760 Övrigt | SY | (AHM) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2130 | 2130 | M | 02:00 | 05:00 | D |  | A | Sy 22 - Ahm 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rörvik - Aleholm (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347763 Övrigt | (SY) | AHM | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2130 | 2130 | Ti | 00:00 | 03:30 | D |  | A | Sy 51 - Ahm 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockaryd - Ulvstorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347774 Övrigt | SY | (AHM) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2131 | 2131 | M | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Sy 52 - Ahm 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rörvik - Aleholm (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347776 Övrigt | (SY) | AHM | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2131 | 2131 | Ti | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Sy 21 - Ahm 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockaryd - Ulvstorp (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347679 Övrigt | RK | (SY) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2128 | 2128 | S | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Rk 22 - Sy 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grevaryd - Stockaryd (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347691 Övrigt | RK | (SY) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2129 | 2129 | S | 01:30 | 05:00 | D |  | A | Rk 52 - Sy 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grevaryd - Stockaryd (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347759 Övrigt | (RK) | SY | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2130 | 2130 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Rk 51 - Sy 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rörvik - Aleholm (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347773 Övrigt | (RK) | SY | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2131 | 2131 | M | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Rk 21 - Sy 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rörvik - Aleholm (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347676 Övrigt | GRD | (RK) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2128 | 2128 | F | 04:00 | 05:00 | D |  | A | Grd 22 - Rk 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lidnäs - Rörvik (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347677 Övrigt | (GRD) | RK | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2128 | 2128 | L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Grd 51 - Rk 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grevaryd - Stockaryd (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347689 Övrigt | GRD | (RK) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2129 | 2129 | L | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Grd 52 - Rk 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lidnäs - Rörvik (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347690 Övrigt | (GRD) | RK | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2129 | 2129 | S | 00:00 | 01:30 | D |  | A | Grd 21- Rk 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grevaryd - Stockaryd (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347674 Övrigt | LNS | (GRD) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2128 | 2128 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Lns 22 - Grd 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Moheda - Grevaryd (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347675 Övrigt | (LNS) | GRD | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2128 | 2128 | F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Lns 51 - Grd 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lidnäs - Rörvik (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347687 Övrigt | LNS | (GRD) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2129 | 2129 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Lns 52 - Grd 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Moheda - Grevaryd (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347688 Övrigt | (LNS) | GRD | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2129 | 2129 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Lns 21- Grd 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lidnäs - Rörvik (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347672 Övrigt | MO | (LNS) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2128 | 2128 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Mo 22 - Lns 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gåvetorp - Lidnäs (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347673 Övrigt | (MO) | LNS | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2128 | 2128 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Mo 51 - Lns 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Moheda - Grevaryd (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347685 Övrigt | MO | (LNS) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2129 | 2129 | Ti | 02:30 | 05:00 | D |  | A | Mo 52 - Lns 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gåvetorp - Lidnäs (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347686 Övrigt | (MO) | LNS | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2129 | 2129 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Mo 21 - Lns 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Moheda - Grevaryd (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347669 Övrigt | GÅP | (MO) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2128 | 2128 | M | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Gåp 22 - Mo 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta- Moheda (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347671 Övrigt | (GÅP) | MO | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2128 | 2128 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gåp 51 - Mo 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gåvetorp - Lidnäs (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347682 Övrigt | GÅP | (MO) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2129 | 2129 | M | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Gåp 52 - Mo 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Moheda (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347684 Övrigt | (GÅP) | MO | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2129 | 2129 | Ti | 00:00 | 02:30 | D |  | A | Gåp 21 - Mo 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gåvetorp - Lidnäs (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
312540 Övrigt | (GÅP) | (BLD) |  | Ktl. besiktning, samlat underhåll Alvesta | NED Av 3-6, Gm | 2133 | 2135 | S | 00:15 | 08:00 | D | KTL-bes, samlat underhåll | A | A-skydd: Av 21, 23 - 52, E-skydd 1: Gåp 52 - Bld 21, Av 68, 80, 82 hfp vx 401, 422, 431, 471, 474, 417b, 453, 452, E-skydd 2: Av 23 - Gm 21 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Alvesta NmS Enkelspårsdrift Gåvetorp - Blädinge samt trafikavbrott sträckan Alvesta- Gemla. NmL enkelspårsdrift Gåvetorp - Blädinge samt trafikavbrott sträckan Rydaholm- Alvesta nmS även trafikavbrott mitt i natten i skuggan av KTL-fundament tvärkanalisation
[5 empty] | UPP Av 1,2 | 2133 | 2135 | S | 02:30 | 05:30 | D | KTL-bes, samlat underhåll | A | A-skydd: Av 51 - 22, 24, E-skydd 1: Gåp 22 - Bld 51, hfp vxl 402, 421, 432, 473, 472, E-skydd 2: Av 24 - Rym 22 | X
[5 empty] | UPP Av 1,2, Rym | 2133 | 2135 | L | 01:10 | 07:20 | D |  | A | A-skydd: Av 51 - 22, 24, E-skydd 1: Gåp 22 - Bld 51, hfp vxl 402, 421, 432, 473, 472, E-skydd 2: Av 24 - Rym 22 | X
347667 Övrigt | AV | (GÅP) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2128 | 2128 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | Av 151 - Gåp 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Gåvetorp (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347668 Övrigt | (AV) | GÅP | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | UPP | 2128 | 2128 | M | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Av 51 - Gåp 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Moheda (underobjekt till 329144) Detaljplaneras efter fastställelsen
347680 Övrigt | AV | (GÅP) | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2129 | 2129 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | Av 121 - Gåp 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Gåvetorp (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
347681 Övrigt | (AV) | GÅP | X | Förebyggande underhåll, rälsslipning | NED | 2129 | 2129 | M | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Av 21 - Gåp 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Moheda (underobjekt till 329143) Detaljplaneras efter fastställelsen
312996 Övrigt | AV |  |  | Ktl. besiktning Alvesta Sidospår | 6,7,8,9,10,11,12,13 43,45,54 utdrag | 2133 | 2135 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 154, vxl 417b,. E-skydd: Hfp vxl 415, 419, 417a, 451,454 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta
[5 empty] | 6,7,8,9,10,11,12,13 43,45,54 utdrag | 2134 | 2136 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 154, vxl 417b,. E-skydd: Hfp vxl 415, 419, 417a, 451,454 | X
[5 empty] | 31,33,34,35 41,42 | 2134 | 2136 | TiO | 08:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: Av 167 - Stoppbockar s31, s33, s34, s35, s36, s37, sb38, s70, s70a | X
313618 Övrigt | AV |  |  | Underhållstider Alvesta | 2,3 Alla | 2123 | 2123 | S | 00:30 | 06:00 | D |  | A | Av 22, 52- Av 21, 51. Av 22,52- Bld 21,51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta (norra eller södra delen stängd) Samordnat med trafikavbrott för ERTMS (norr om Alvesta) Samordnat med trafikavbrott för KTL-fundament (söder om Alvesta)
[5 empty] | 1B,2,3B,4B Värnamo | 2133 | 2133 | S | 02:30 | 05:30 | D |  | A | Av 22, 52, 24- Av 33, 31, 61, 63 | X
[5 empty] | 1A,2,3A,4A Gemla | 2137 | 2137 | S | 00:20 | 06:00 | D |  | A | Av 21, 51, 23- Av 64, 62, 32, 34 | X
[5 empty] | 1B,2,3B,4B Värnamo | 2142 | 2144 | S | 02:30 | 05:30 | D |  | A | Av 22, 52, 24- Av 33, 31, 61, 63 | X
[5 empty] | 1A,2,3A,4A Alla | 2122 | 2124 | S | 00:20 | 06:00 | D |  | H
331781 Övrigt | (AV) | DIÖ |  | Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail | Alla | 2142 | 2144 | S | 02:00 | 06:00 | D |  | A | Av 22, 52 - Diö 22, 52 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Alvesta-Diö samordnat med objekt 313929, 318565
313631 Övrigt | (AV) | (ÄH) | X | Servicefönster (Älmhult - Alvesta) | NED | 2117 | 2117 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Ta alltid hänsyn till redan fastställda objekt, innan underobjekt beviljas
[5 empty] | NED | 2118 | 2118 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2118 | 2118 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2119 | 2119 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2120 | 2120 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2120 | 2120 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2121 | 2121 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2122 | 2122 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2122 | 2122 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2123 | 2123 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2124 | 2124 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2124 | 2124 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2125 | 2125 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2126 | 2126 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2126 | 2126 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2127 | 2127 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2128 | 2128 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2128 | 2128 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2129 | 2129 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2130 | 2130 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2130 | 2130 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2131 | 2131 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2132 | 2132 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2132 | 2132 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2133 | 2133 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2134 | 2134 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
313929 Övrigt | (DIÖ) | (TUN) | X | Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Älmhult | UPP | 2142 | 2142 | nmTi-nmF | 23:20 | 05:20 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Diö)- (Tunneby) Arbetsområdet på nedspår medger passage till/från Olofström alla dagar utom nmS Arbetsområdet på uppspår medger passage till/från spår 3-4 alla dagar utom nmS Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter Tider för etablering och utläggning av baliser detalplaneras efter fastställelsen.
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | nmL | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51 | X
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | nmS | 22:00 | 07:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51 | X
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | S | 23:00 | 24:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51 | X
[5 empty] | UPP | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 05:20 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - Tun 51 | X
[5 empty] | NED | 2143 | 2144 | nmTi-nmF | 23:20 | 05:20 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21 | X
[5 empty] | NED | 2143 | 2144 | nmL | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21 | X
[5 empty] | NED | 2143 | 2144 | nmS | 22:00 | 07:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21 | X
[5 empty] | NED | 2143 | 2144 | S | 23:00 | 24:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21 | X
[5 empty] | NED | 2144 | 2145 | M | 00:00 | 05:20 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - Tun 21 | X
[5 empty] | UPP 2,3,4 | 2142 | 2142 | nmS | 22:00 | 07:00 | D | Vxl gata i Uppspåret mot Äh gbg | A | D-skydd: Äh 67 - Äh 26, Äh82 - Äh36 ,Äh 44 - Äh 65 | X
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | nmS | 22:00 | 07:00 | D | Vxl gata i Nedspåret mot Of | A | D-skydd: Äh 31 - Äh 58- Äh 54 | X
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | nmS | 22:00 | 07:00 | D | Vxl gata i Nedspåret mot Of | A | D-skydd: Äh 31 - Äh 58- Äh 54 | X
[5 empty] | Alla | 2142 | 2142 | M | 04:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)
[5 empty] | Alla | 2142 | 2142 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)
[5 empty] | Alla | 2143 | 2143 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)
[5 empty] | Alla | 2144 | 2144 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)
[5 empty] | Alla | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 482,600/484,960 Längd: 2360)
318565 Övrigt | (DIÖ) | (TUN) |  | Tvärkanalisation Äh - Hm inför Ktl upprustning, Älmhult | NED | 2142 | 2142 | S | 02:00 | 06:00 | D | Trafikstopp,Tväror | A | D-skydd: Äh 21 - Tun 21 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Diö - Tunneby (samtidigt som objekt 313929)
[5 empty] | UPP | 2143 | 2143 | S | 02:00 | 06:00 | D | Trafikstopp,Tväror | A | D-skydd: Äh 51 - Tun 51 | X
[5 empty] | UPP | 2144 | 2144 | S | 02:00 | 06:00 | D | Trafikstopp,Tväror | A | D-skydd: Äh 51 - Tun 51 | X
343899 Övrigt | ÄH |  | X | Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner | Alla 1-4 | 2136 | 2136 | M-To | 23:10 | 23:20 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Älmhult 10 min i början och slutet av skift Planerade tider justeras i samråd med FJTKL.
[5 empty] | Alla 1-4 | 2136 | 2136 | Ti-F | 01:10 | 01:30 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2136 | 2136 | Ti-F | 05:06 | 05:16 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2136 | 2136 | F | 23:10 | 23:20 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2136 | 2136 | L | 00:50 | 01:40 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2136 | 2136 | L | 07:30 | 07:40 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2136 | 2136 | L | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2136 | 2136 | S | 03:10 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2136 | 2136 | S | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2136 | 2136 | S | 23:10 | 23:20 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2137 | 2137 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2137 | 2137 | M | 05:06 | 05:16 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2137 | 2138 | M-To | 23:10 | 23:20 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2137 | 2138 | Ti-F | 01:10 | 01:30 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2137 | 2138 | Ti-F | 05:06 | 05:16 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2137 | 2138 | F | 23:10 | 23:20 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2137 | 2138 | L | 00:50 | 01:40 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2137 | 2138 | L | 07:30 | 07:40 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2137 | 2138 | L | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2137 | 2138 | S | 03:10 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2137 | 2138 | S | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2137 | 2138 | S | 23:10 | 23:20 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2138 | 2139 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2138 | 2139 | M | 05:06 | 05:16 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2139 | 2140 | M-To | 23:10 | 23:20 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2139 | 2140 | Ti-F | 01:10 | 01:30 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2139 | 2140 | Ti-F | 05:06 | 05:16 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2139 | 2140 | F | 23:10 | 23:20 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2139 | 2140 | L | 00:50 | 01:40 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2139 | 2140 | L | 07:30 | 07:40 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2139 | 2140 | L | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2139 | 2140 | S | 03:10 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2139 | 2140 | S | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2139 | 2140 | S | 23:10 | 23:20 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2140 | 2141 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2140 | 2141 | M | 05:06 | 05:16 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2141 | 2142 | M-To | 23:10 | 23:20 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2141 | 2142 | Ti-F | 01:10 | 01:30 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2141 | 2142 | Ti-F | 05:06 | 05:16 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2141 | 2142 | F | 23:10 | 23:20 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2141 | 2142 | L | 00:50 | 01:40 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2141 | 2142 | L | 07:30 | 07:40 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2141 | 2142 | L | 22:00 | 22:10 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2141 | 2142 | S | 03:10 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2141 | 2142 | S | 06:40 | 06:50 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2141 | 2142 | S | 23:10 | 23:20 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2142 | 2143 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2142 | 2143 | M | 05:06 | 05:16 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2143 | 2144 | M-To | 23:10 | 23:20 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2143 | 2144 | Ti-F | 01:10 | 01:30 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2143 | 2144 | Ti-F | 05:06 | 05:16 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2143 | 2144 | F | 23:10 | 23:20 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2143 | 2144 | L | 00:50 | 01:40 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2143 | 2144 | L | 07:30 | 07:40 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2143 | 2144 | L | 22:00 | 22:10 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2143 | 2144 | S | 03:10 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2143 | 2144 | S | 06:40 | 06:50 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2143 | 2144 | S | 23:10 | 23:20 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2144 | 2145 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
[5 empty] | Alla 1-4 | 2144 | 2145 | M | 05:06 | 05:16 | D |  | A | A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65
313920 Övrigt | (ÄH) | TUN | X | Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Äh - Tun | NED | 2136 | 2136 | nmTi-nmF | 23:10 | 05:20 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 52 - O 21 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Älmhult) - (Osby) Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | nmL | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 52 - O 21 | X
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | nmS | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 52 - O 21 | X
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | S | 23:00 | 24:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 52 - O 21 | X
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | M | 00:00 | 05:20 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 52 - O 21 | X
[5 empty] | UPP | 2137 | 2138 | nmTi-nmF | 23:10 | 05:20 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 22 - O 51 | X
[5 empty] | UPP | 2137 | 2138 | nmL | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 22 - O 51 | X
[5 empty] | UPP | 2137 | 2138 | nmS | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 22 - O 51 | X
[5 empty] | UPP | 2137 | 2138 | S | 23:00 | 24:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 22 - O 51 | X
[5 empty] | UPP | 2138 | 2139 | M | 00:00 | 05:20 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 22 - O 51 | X
[5 empty] | NED | 2139 | 2140 | nmTi-nmF | 23:10 | 05:20 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 52 - O 21 | X
[5 empty] | NED | 2139 | 2140 | nmL | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 52 - O 21 | X
[5 empty] | NED | 2139 | 2140 | nmS | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 52 - O 21 | X
[5 empty] | NED | 2139 | 2140 | S | 23:00 | 24:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 52 - O 21 | X
[5 empty] | NED | 2140 | 2141 | M | 00:00 | 05:20 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 52 - O 21 | X
[5 empty] | UPP | 2141 | 2141 | nmTi-nmF | 23:10 | 05:20 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 22 - O 51 | X
[5 empty] | UPP | 2141 | 2141 | nmL | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 22 - O 51 | X
[5 empty] | UPP | 2141 | 2141 | nmS | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 22 - O 51 | X
[5 empty] | UPP | 2141 | 2141 | S | 23:00 | 24:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 22 - O 51 | X
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 05:20 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 22 - O 51 | X
[5 empty] | Alla | 2136 | 2136 | M | 04:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2136 | 2136 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2137 | 2137 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2138 | 2138 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 490,400/494,400 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2138 | 2138 | M | 04:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2138 | 2138 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2139 | 2139 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 486,400/490,400 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | M | 04:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)
[5 empty] | Alla | 2141 | 2141 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)
[5 empty] | Alla | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 484,900/488,000 Längd: 3100)
333276 Övrigt | ÄH | TUN |  | Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail | NED,UPP | 2133 | 2133 | S | 02:00 | 06:00 | D |  | A | Tun 22,52 - Äh 21,51,54 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrottTunneby-Älmhult samordnat med objekt 313917, 318536
313918 Övrigt | (ÄH) | (O) | X | Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Tunneby | UPP | 2134 | 2134 | nmTi-nmF | 23:10 | 05:30 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 22 - O 51 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Älmhult - Osby Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter
[5 empty] | UPP | 2134 | 2134 | nmL | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 22 - O 51 | X
[5 empty] | UPP | 2134 | 2134 | nmS | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 22 - O 51 | X
[5 empty] | UPP | 2134 | 2134 | S | 23:00 | 24:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 22 - O 51 | X
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 05:30 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 22 - O 51 | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | nmTi-nmF | 23:10 | 05:30 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 52 - O 21 | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | nmL | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 52 - O 21 | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | nmS | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 52 - O 21 | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | S | 23:00 | 24:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 52 - O 21 | X
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | M | 00:00 | 05:30 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Äh 52 - O 21 | X
[5 empty] | Alla | 2134 | 2134 | M | 04:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2134 | 2134 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2135 | 2135 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2136 | 2136 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 494,000/495,000 Längd: 1000)
318539 Övrigt | (ÄH) | (O) |  | Tvärkanalisation Äh - Hm inför Ktl upprustning, Tunneby | NED | 2134 | 2134 | S | 02:00 | 06:00 | D | Trafikstopp, Tväror | A | D-skydd: Äh 52 - O 21 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Älmhult - Osby (samtidigt som objekt 313918)
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | S | 02:00 | 06:00 | D | Trafikstopp,Tväror | A | D-skydd: Äh 22 - O 51 | X
313917 Övrigt | (TUN) | (O) | X | Fundamentsättning Äh - Hm, inför Ktl upprustning, Tun - O | UPP | 2130 | 2130 | nmTi-nmF | 23:10 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Tun 22 - O 51 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Tunneby) - (Osby) Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter
[5 empty] | UPP | 2130 | 2130 | nmL | 23:00 | 08:00 | D |  | A | D-skydd: Tun 22 - O 51 | X
[5 empty] | UPP | 2130 | 2130 | nmS | 23:00 | 08:00 | D |  | A | D-skydd: Tun 22 - O 51 | X
[5 empty] | UPP | 2130 | 2130 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Tun 22 - O 51 | X
[5 empty] | UPP | 2131 | 2131 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Tun 22 - O 51 | X
[5 empty] | NED | 2131 | 2132 | nmTi-nmF | 23:10 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Tun 52 - O 21 | X
[5 empty] | NED | 2131 | 2132 | nmL | 23:00 | 08:00 | D |  | A | D-skydd: Tun 52 - O 21 | X
[5 empty] | NED | 2131 | 2132 | nmS | 23:00 | 08:00 | D |  | A | D-skydd: Tun 52 - O 21 | X
[5 empty] | NED | 2131 | 2132 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Tun 52 - O 21 | X
[5 empty] | NED | 2132 | 2133 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Tun 52 - O 21 | X
[5 empty] | UPP | 2133 | 2133 | nmTi-nmF | 23:10 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Tun 22 - O 51 | X
[5 empty] | UPP | 2133 | 2133 | nmL | 23:00 | 08:00 | D |  | A | D-skydd: Tun 22 - O 51 | X
[5 empty] | UPP | 2133 | 2133 | nmS | 23:00 | 08:00 | D |  | A | D-skydd: Tun 22 - O 51 | X
[5 empty] | UPP | 2133 | 2133 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Tun 22 - O 51 | X
[5 empty] | UPP | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | D-skydd: Tun 22 - O 51 | X
[5 empty] | Alla | 2130 | 2130 | M | 04:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 498,000/502,000 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2130 | 2130 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 498,000/502,000 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2131 | 2131 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 498,000/502,000 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2132 | 2132 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 498,000/502,000 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2132 | 2132 | M | 04:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 495,000/498,000 Längd: 3000)
[5 empty] | Alla | 2132 | 2132 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 495,000/498,000 Längd: 3000)
[5 empty] | Alla | 2133 | 2133 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 495,000/498,000 Längd: 3000)
[5 empty] | Alla | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 495,000/498,000 Längd: 3000)
318536 Övrigt | (TUN) | (O) |  | Tvärkanalisation Äh - Hm inför Ktl upprustning, Tun - O | NED | 2133 | 2133 | S | 02:00 | 06:00 | D | Trafikstopp, Tväror | A | D-skydd: Tun 52 - O 21 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Tunneby - Osby (samtidigt som objekt 313917)
313911 Övrigt | (TUN) | (HV) | X | Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Osby | NED | 2126 | 2127 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:05 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Tun 52 - Hv 21 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Tunneby) - ((Hästveda) Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter
[5 empty] | NED | 2126 | 2127 | nmL | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Tun 52 - Hv 21 | X
[5 empty] | NED | 2126 | 2127 | nmS | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Tun 52 - Hv 21 | X
[5 empty] | NED | 2126 | 2127 | S | 23:00 | 24:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Tun 52 - Hv 21 | X
[5 empty] | NED | 2127 | 2128 | M | 00:00 | 05:05 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Tun 52 - Hv 21 | X
[5 empty] | UPP | 2128 | 2129 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:05 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Tun 22 - Hv 51 | X
[5 empty] | UPP | 2128 | 2129 | nmL | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Tun 22 - Hv 51 | X
[5 empty] | UPP | 2128 | 2129 | nmS | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Tun 22 - Hv 51 | X
[5 empty] | UPP | 2128 | 2129 | S | 23:00 | 24:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Tun 22 - Hv 51 | X
[5 empty] | UPP | 2129 | 2130 | M | 00:00 | 05:05 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Tun 22 - Hv 51 | X
[5 empty] | Alla | 2126 | 2126 | M | 04:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)
[5 empty] | Alla | 2126 | 2126 | Ti-F | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)
[5 empty] | Alla | 2127 | 2127 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)
[5 empty] | Alla | 2128 | 2128 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)
[5 empty] | Alla | 2129 | 2129 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)
[5 empty] | Alla | 2130 | 2130 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 502,000/505,800 Längd: 3800)
343768 Övrigt | O |  | X | Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner | Alla 1-3 | 2123 | 2124 | M-To | 23:05 | 23:15 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Osby 10 min i början och slutet av skift Planerad transport-tid under skiftet stäms av med FJTKL
[5 empty] | Alla 1-3 | 2123 | 2124 | Ti-F | 01:10 | 01:30 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1-3 | 2123 | 2124 | Ti-F | 04:55 | 05:05 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1-3 | 2123 | 2124 | F | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1-3 | 2123 | 2124 | L | 00:50 | 01:40 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1-3 | 2123 | 2124 | L | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1-3 | 2123 | 2124 | L | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1-3 | 2123 | 2124 | S | 03:10 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1-3 | 2123 | 2124 | S | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1-3 | 2123 | 2124 | S | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1-3 | 2124 | 2125 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1-3 | 2124 | 2125 | M | 04:55 | 05:05 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2125 | 2125 | MTi | 23:05 | 23:15 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2126 | 2126 | M-To | 23:05 | 23:15 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2125 | 2125 | TiO | 01:10 | 01:30 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2126 | 2126 | Ti-F | 01:10 | 01:30 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2125 | 2125 | TiO | 04:55 | 05:05 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2126 | 2126 | Ti-F | 04:55 | 05:05 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2125 | 2126 | F | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2125 | 2126 | L | 00:50 | 01:40 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2125 | 2126 | L | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2125 | 2126 | L | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2125 | 2126 | S | 03:10 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2125 | 2126 | S | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2125 | 2126 | S | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2126 | 2127 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
[5 empty] | Alla 1,2,3 | 2126 | 2127 | M | 04:55 | 05:05 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - O22
343770 Övrigt | O |  | X | Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner | Alla 1-3 | 2127 | 2128 | M-To | 23:05 | 23:15 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Osby 10 min i början och slutet av skift Planerad transport-tid under skiftet stäms av med FJTKL
[5 empty] | Alla 1-3 | 2127 | 2128 | Ti-F | 01:10 | 01:30 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2127 | 2128 | Ti-F | 04:55 | 05:05 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2127 | 2128 | F | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2127 | 2128 | L | 00:50 | 01:40 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2127 | 2128 | L | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2127 | 2128 | L | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2127 | 2128 | S | 03:10 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2127 | 2128 | S | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2127 | 2128 | S | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2128 | 2129 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2128 | 2129 | M | 04:55 | 05:05 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2129 | 2129 | M-To | 23:05 | 23:15 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2129 | 2129 | Ti-F | 01:10 | 01:30 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2129 | 2129 | Ti-F | 04:55 | 05:05 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2129 | 2129 | F | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2129 | 2129 | L | 00:50 | 01:40 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2129 | 2129 | L | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2129 | 2129 | L | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2129 | 2129 | S | 03:10 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2129 | 2129 | S | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2129 | 2129 | S | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2130 | 2130 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2130 | 2130 | M | 04:55 | 05:05 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
343777 Övrigt | O |  | X | Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner | Alla 1-3 | 2130 | 2130 | M-To | 23:10 | 23:20 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Osby 10 min i början och slutet av skift Planerad transport-tid under skiftet stäms av med FJTKL
[5 empty] | Alla 1-3 | 2130 | 2130 | Ti-F | 01:10 | 01:30 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2130 | 2130 | Ti-F | 05:20 | 05:30 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2130 | 2130 | F | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2130 | 2130 | L | 00:50 | 01:40 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2130 | 2130 | L | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2130 | 2130 | L | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2130 | 2130 | S | 03:10 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2130 | 2130 | S | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2130 | 2130 | S | 23:05 | 23:15 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2131 | 2131 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2131 | 2131 | M | 05:20 | 05:30 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2131 | 2132 | M-To | 23:10 | 23:20 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2131 | 2132 | Ti-F | 01:10 | 01:30 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2131 | 2132 | Ti-F | 05:20 | 05:30 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2131 | 2132 | F | 23:05 | 23:15 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2131 | 2131 | L | 00:50 | 01:40 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2131 | 2132 | L | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2131 | 2132 | L | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2131 | 2132 | S | 03:10 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2131 | 2132 | S | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2131 | 2131 | S | 23:05 | 23:15 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2132 | 2133 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2132 | 2133 | M | 05:20 | 05:30 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2133 | 2134 | M-To | 23:10 | 23:20 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2133 | 2134 | Ti-F | 01:10 | 01:30 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2133 | 2134 | Ti-F | 05:20 | 05:30 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2133 | 2134 | F | 23:05 | 23:15 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2133 | 2134 | L | 00:50 | 01:40 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2133 | 2134 | L | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2133 | 2134 | L | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2133 | 2134 | S | 03:10 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2133 | 2134 | S | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2133 | 2134 | S | 23:05 | 23:15 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2134 | 2135 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2134 | 2135 | M | 05:20 | 05:30 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2135 | 2135 | M-To | 23:10 | 23:20 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2135 | 2135 | Ti-F | 01:10 | 01:30 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2135 | 2135 | Ti-F | 05:20 | 05:30 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2135 | 2135 | F | 23:05 | 23:15 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2135 | 2135 | L | 00:50 | 01:40 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2135 | 2135 | L | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2135 | 2135 | L | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2135 | 2135 | S | 03:10 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2135 | 2135 | S | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2135 | 2135 | S | 23:05 | 23:15 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2136 | 2136 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
[5 empty] | Alla 1-3 | 2136 | 2136 | M | 05:20 | 05:30 | D |  | A | A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 - O 32
313907 Övrigt | (O) | (HV) | X | Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, O - Hv | UPP | 2120 | 2120 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:05 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 22 - Hv 51 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Osby) - (Hästveda) Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter
[5 empty] | UPP | 2120 | 2120 | nmL | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 22 - Hv 51 | X
[5 empty] | UPP | 2120 | 2120 | nmS | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 22 - Hv 51 | X
[5 empty] | UPP | 2120 | 2120 | S | 23:00 | 24:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 22 - Hv 51 | X
[5 empty] | UPP | 2121 | 2121 | M | 00:00 | 05:05 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 22 - Hv 51 | X
[5 empty] | NED | 2121 | 2122 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:05 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 52 - Hv 21 | X
[5 empty] | NED | 2121 | 2122 | nmL | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 52 - Hv 21 | X
[5 empty] | NED | 2121 | 2122 | nmS | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 52 - Hv 21 | X
[5 empty] | NED | 2121 | 2122 | S | 23:00 | 24:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 52 - Hv 21 | X
[5 empty] | NED | 2122 | 2123 | M | 00:00 | 05:05 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 52 - Hv 21 | X
[5 empty] | UPP | 2123 | 2124 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:05 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 22 - Hv 51 | X
[5 empty] | UPP | 2123 | 2124 | nmL | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 22 - Hv 51 | X
[5 empty] | UPP | 2123 | 2124 | nmS | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 22 - Hv 51 | X
[5 empty] | UPP | 2123 | 2124 | S | 23:00 | 24:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 22 - Hv 51 | X
[5 empty] | UPP | 2124 | 2125 | M | 00:00 | 05:05 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 22 - Hv 51 | X
[5 empty] | NED | 2125 | 2125 | nmTi nmO | 23:00 | 05:05 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 52 - Hv 21 | X
[5 empty] | NED | 2125 | 2125 | nmL | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 52 - Hv 21 | X
[5 empty] | NED | 2125 | 2125 | nmS | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 52 - Hv 21 | X
[5 empty] | NED | 2125 | 2125 | S | 23:00 | 24:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 52 - Hv 21 | X
[5 empty] | NED | 2126 | 2126 | M | 00:00 | 05:05 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 52 - Hv 21 | X
[5 empty] | Alla | 2120 | 2120 | M | 04:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 511,000/515,000 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2120 | 2120 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 511,000/515,000 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2121 | 2121 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 511,000/515,000 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2122 | 2122 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 511,000/515,000 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2122 | 2122 | M | 04:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 507,000/511,000 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2122 | 2122 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 507,000/511,000 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2123 | 2123 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 507,000/511,000 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2124 | 2124 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 507,000/511,000 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2124 | 2124 | M | 04:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 505,000/508,000 Längd: 3000)
[5 empty] | Alla | 2124 | 2124 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 505,000/508,000 Längd: 3000)
[5 empty] | Alla | 2125 | 2125 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 505,000/508,000 Längd: 3000)
[5 empty] | Alla | 2126 | 2126 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 505,000/508,000 Längd: 3000)
313904 Övrigt | (O) | (MUD) | X | Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Hästveda | NED | 2118 | 2118 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 35 - Mud 21 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Osby)-(Mosselund) Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter
[5 empty] | NED | 2118 | 2118 | nmL | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 35 - Mud 21 | X
[5 empty] | NED | 2118 | 2118 | nmS | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 35 - Mud 21 | X
[5 empty] | NED | 2118 | 2118 | S | 23:00 | 24:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 35 - Mud 21 | X
[5 empty] | NED | 2119 | 2119 | M | 00:00 | 05:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 35 - Mud 21 | X
[5 empty] | UPP | 2119 | 2119 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 22 - Mud 51 | X
[5 empty] | UPP | 2119 | 2119 | nmL | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 22 - Mud 51 | X
[5 empty] | UPP | 2119 | 2119 | nmS | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 22 - Mud 51 | X
[5 empty] | UPP | 2119 | 2119 | S | 23:00 | 24:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 22 - Mud 51 | X
[5 empty] | UPP | 2120 | 2120 | M | 00:00 | 05:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: O 22 - Mud 51 | X
[5 empty] | Alla | 2118 | 2118 | M | 04:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 515,000/517,000 Längd: 2000)
[5 empty] | Alla | 2118 | 2118 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 515,000/517,000 Längd: 2000)
[5 empty] | Alla | 2119 | 2119 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 515,000/517,000 Längd: 2000)
[5 empty] | Alla | 2120 | 2120 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 515,000/517,000 Längd: 2000)
331892 Övrigt | O | (HM) |  | Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail | NED,UPP Alla | 2133 | 2133 | S | 02:00 | 06:00 | D | Trafikstopp, Tväror | A | D-skydd: O 21, 51 - Hm 105, 107 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Osby-Hässleholm samordnat med objekt 313918 och 318539
[5 empty] | NED,UPP Alla | 2134 | 2134 | S | 02:00 | 06:00 | D | Trafikstopp, Tväror | A | D-skydd: O 21, 51 - Hm 105, 107 | X
[5 empty] | UPP,NED Alla | 2135 | 2135 | S | 02:00 | 06:00 | D | Trafikstopp,Tväror | A | D-skydd: O 21, 51 - Hm 105, 107 | X
343756 Övrigt | HV |  | X | Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner | 1,2,3 | 2116 | 2117 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hästveda 10 min i början och slutet av skift Planerad transport-tid under skiftet stäms av med FJTKL
[5 empty] | 1,2,3 | 2116 | 2117 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2117 | 2118 | M-To | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2117 | 2118 | Ti-F | 01:10 | 01:30 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2117 | 2118 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2117 | 2118 | F | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2117 | 2118 | L | 00:50 | 01:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2117 | 2118 | L | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2117 | 2118 | L | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2117 | 2118 | S | 03:10 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2117 | 2118 | S | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2117 | 2118 | S | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2118 | 2119 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2118 | 2119 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2119 | 2119 | M-To | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2119 | 2119 | Ti-F | 01:10 | 01:30 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2119 | 2119 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2119 | 2119 | F | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2119 | 2119 | L | 00:50 | 01:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2119 | 2119 | L | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2119 | 2119 | L | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2119 | 2119 | S | 03:10 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2119 | 2119 | S | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2119 | 2119 | S | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2120 | 2120 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
[5 empty] | 1,2,3 | 2120 | 2120 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 31 - Hv 52
343763 Övrigt | HV |  | X | Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner | 1,2,3 | 2120 | 2120 | M-To | 23:05 | 23:15 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hästveda 10 min i början och slutet av skift Planerad transport-tid under skiftet stäms av med FJTKL
[5 empty] | 1,2,3 | 2120 | 2120 | Ti-F | 01:10 | 01:30 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2120 | 2120 | Ti-F | 04:55 | 05:05 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2120 | 2120 | F | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2120 | 2120 | L | 00:50 | 01:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2120 | 2120 | L | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2120 | 2120 | L | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2120 | 2120 | S | 03:10 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2120 | 2120 | S | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2120 | 2120 | S | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2121 | 2121 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2121 | 2121 | M | 04:55 | 05:05 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2121 | 2122 | M-To | 23:05 | 23:15 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2121 | 2122 | Ti-F | 01:10 | 01:30 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2121 | 2122 | Ti-F | 04:55 | 05:05 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2121 | 2122 | F | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2121 | 2122 | L | 00:50 | 01:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2121 | 2122 | L | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2121 | 2122 | L | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2121 | 2122 | S | 03:10 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2121 | 2122 | S | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2121 | 2122 | S | 23:00 | 23:10 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2122 | 2123 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
[5 empty] | 1,2,3 | 2122 | 2123 | M | 04:55 | 05:05 | D |  | A | A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 21 - Hv 62
313901 Övrigt | (HV) | (MUD) | X | Fundamentsättning Äh - Hm, inför Ktl upprustning, Hv - Mud | UPP | 2116 | 2117 | M | 00:00 | 05:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Hv 22 - Mud 51 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Hästveda)-(Mosselund) Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter
[5 empty] | NED | 2117 | 2117 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Hv 52 - Mud 21 | X
[5 empty] | NED | 2117 | 2117 | nmL | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Hv 52 - Mud 21 | X
[5 empty] | NED | 2117 | 2117 | nmS | 23:00 | 08:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Hv 52 - Mud 21 | X
[5 empty] | NED | 2117 | 2117 | S | 23:00 | 24:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Hv 52 - Mud 21 | X
[5 empty] | NED | 2118 | 2118 | M | 00:00 | 05:00 | D | Fundamentsättning | A | D-skydd: Hv 52 - Mud 21 | X
[5 empty] | Alla | 2117 | 2117 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2118 | 2118 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)
313630 Övrigt | (HM) | (ÄH) | X | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | NED | 2117 | 2117 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Ta alltid hänsyn till redan fastställda objekt, innan underobjekt beviljas
[5 empty] | NED | 2117 | 2117 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2118 | 2118 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2119 | 2119 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2119 | 2119 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2120 | 2120 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2121 | 2121 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2121 | 2121 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2122 | 2122 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2123 | 2123 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2123 | 2123 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2124 | 2124 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2125 | 2125 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2125 | 2125 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2126 | 2126 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2127 | 2127 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2127 | 2127 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2128 | 2128 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2129 | 2129 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2129 | 2129 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2130 | 2130 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2131 | 2131 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2131 | 2131 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2132 | 2132 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2133 | 2133 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2133 | 2133 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2134 | 2134 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
331942 Övrigt | (HM) | TUN |  | Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail | NED,UPP Alla | 2142 | 2142 | S | 02:00 | 06:00 | D | Trafikstopp,Tväror | A | D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Tunneby samordnat med objekt 318565 och 313929
[5 empty] | NED,UPP Alla | 2143 | 2143 | S | 02:00 | 06:00 | D | Trafikstopp,Tväror | A | D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51 | X
[5 empty] | UPP,NED Alla | 2144 | 2144 | S | 02:00 | 06:00 | D | Trafikstopp,Tväror | A | D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51 | X
350292 Övrigt | HM |  |  | Underhållstider Hässleholm mot Kärråkradepån | 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 Kärråkradepån | 2051 | 2149 | M | 00:30 | 04:00 | D | KTL besiktning | A | A-skydd Hm 149, 151, 153, 155, 157, 161 - Sb s 1, 344, 346, 345. E-skydd hf vx 407 - 456, 460 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36, samt avbrott i förbindelsen mot depån Underobjekt till 313615, tider för underhåll i detta område ansöks i korttid enligt Struktons behov
312703 Övrigt | HM | LU |  | Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail | NED,UPP | 2147 | 2147 | LS | 01:25 | 24:00 | H |  | A | D-skydd HmN1,U1 - Lu127, 157 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Hm) - (Lu). Trafiken omleds via Åp-Tp-Kg-Lu/Lomma-M. Samordnas med objekt 328337 v2110-2111
[5 empty] | NED,UPP | 2148 | 2148 | M | 00:00 | 03:25 | H |  | A | D-skydd Hm N1,U1 - Lu127, 157 | X
328348 Övrigt | SG |  |  | Stehag arbeten på plattformar | 3 ned | 2115 | 2117 | nmL | 23:40 | 06:40 | D | Plattformsåtg | A | D-skydd: Sg 31 - Sg 62 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift/kryssning genom Stehag, spårändringar.
[5 empty] | 3 ned | 2115 | 2117 | nmS | 23:40 | 06:40 | D | Plattformsåtg | A | D-skydd: Sg 31 - Sg 62
[5 empty] | 3 ned | 2115 | 2117 | S | 23:40 | 24:00 | D | Plattformsåtg | A | D-skydd: Sg 31 - Sg 62
[5 empty] | 3 ned | 2116 | 2118 | M | 00:00 | 05:10 | D | Plattformsåtg | A | D-skydd: Sg 31 - Sg 62
313628 Övrigt | (E) | (HM) |  | Servicefönster (Eslöv) - (Hässleholm) | NED | 2114 | 2119 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
[5 empty] | NED | 2119 | 2119 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2120 | 2149 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
312887 Övrigt | E |  | X | Eslöv underhållstid/kontaktledningsbesiktning | 4,5,6,7 | 2119 | 2119 | S | 00:30 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6 | X |  | Trafikpåverkan: V2105,2115,2124,2134, 2144,2145- trafikavbrott mot Teckomatorp, enkelspårsdrift Stehag-Dammstorp V2135 Trafikavbrott Eslöv 01:50-05:00 V2104,2119,2123,V2135, V2148 - Enkelspårsdrift Stehag-Dammstorp Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av HTSM
[5 empty] | 4,5,6,7 | 2123 | 2123 | S | 00:30 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2124 | 2124 | M | 00:30 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: E103, E155 - E106 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2124 | 2124 | Ti | 00:30 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: E103, E155 - E106 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2134 | 2134 | M | 00:30 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: E103, E155 - E106 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 | 2135 | 2135 | L | 00:30 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6 | X
[5 empty] | Alla Alla | 2135 | 2135 | L | 01:50 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: E103,105-106 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2144 | 2144 | M | 00:30 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: E103, E155- E106 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2145 | 2145 | Ti | 00:30 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: E103, E155- E106 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 | 2148 | 2148 | S | 00:30 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6 | X
313626 Övrigt | (LU) | (E) |  | Servicefönster (Lund) - (Eslöv) | NED | 2114 | 2119 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl
[5 empty] | NED | 2120 | 2149 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
312886 Övrigt | LU |  |  | Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail | 1,2,3 nedspår | 2117 | 2117 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X |  | Trafikpåverkan: -Enkelspårsdrift Lund-Kävlinge samt Tornhill-Lund
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2118 | 2118 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2118 | 2118 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2118 | 2118 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2119 | 2119 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2127 | 2127 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2127 | 2127 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2127 | 2127 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2128 | 2128 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2129 | 2129 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2129 | 2129 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2129 | 2129 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2130 | 2130 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2136 | 2136 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2136 | 2136 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2136 | 2136 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2137 | 2137 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2138 | 2138 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2138 | 2138 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2138 | 2138 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2145 | 2145 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2145 | 2145 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2145 | 2145 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2146 | 2146 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2147 | 2147 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2147 | 2147 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2147 | 2147 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2148 | 2148 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
313620 Övrigt | LU |  |  | Lund C underhållstid Transversal/kontaktlednings besiktning | Alla | 2135 | 2135 | nmS | 23:15 | 07:00 | D |  | A | Lu39-N1,69-U1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lu-Lu Koordineras i skuggan av 328460,328461, PSB 1.
[5 empty] | Alla | 2146 | 2146 | nmS | 23:15 | 07:00 | D |  | A | Lu39-N1,69-U1 | X
328457 Övrigt | (LU) | (FLP) |  | Lu-Flp: H-nedsättning 100km/h | UPP | 2051 | 2134 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/100 km+m: 603,400/604,400 Längd: 1000) |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning
328462 Övrigt | (LU) | (FLP) |  | H-nedsättning 100km/h Arbetarskydd | NED 64 | 2051 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/100 Längd: 2250) |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning 100km/h
[5 empty] | 64 | 2149 | 2149 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/100 Längd: 2700)
328464 Övrigt | (LU) | (FLP) |  | Tonagekörning 80km/h Bro,Gc,Växlar | NED,UPP | 2136 | 2136 | M-O | 03:00 | 03:00 | H |  | H | (sth: 200/80 km+m: 602,220/604,500 Längd: 2280) |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning
328465 Övrigt | (LU) | (FLP) |  | Zonschakt Höje Å | UPP | 2147 | 2147 | nmTi nmO | 21:03 | 04:53 | D | Schakt | A | Lu 22 - Up 207 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Flackarp Koordineras med Obj 328467
328466 Övrigt | (LU) | (FLP) |  | Zonschakt 108:an | UPP | 2146 | 2146 | nmTi nmO | 21:03 | 04:53 | D | Schakt | A | A-skydd: Lu 22 - Up 207 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Flackarp
328467 Övrigt | (LU) | (FLP) |  | Bullerplank södra Lund | UPP | 2146 | 2148 | nmTi-nmF | 21:03 | 04:53 | D | Montage av bullerplank | A | A-skydd: Lu 22 - Up 207 |  |  | Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift Lund - Flackarp
312523 PSB | LU | (HJP) |  | Lansering järnvägsbro och nya ledningar | Alla | 2134 | 2134 | LS | 02:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204 | X |  | PSB S1 Trafikpåverkan:Trafikavbrott Lund-(Hjärup) 9 dygn
[5 empty] | Alla | 2135 | 2135 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204 | X
[5 empty] | Alla | 2136 | 2136 | M | 00:00 | 03:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204 | X
313623 Övrigt | (LU) | (AL) |  | Servicefönster (Lund) - (Arlöv) | NED | 2114 | 2148 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 5 timmar varje natt mot måndag. Dubbla driftsträckor.
[5 empty] | NED | 2115 | 2149 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A |  | X
328461 Övrigt | (LU) | (AL) |  | Mark o spårbyggnation Arlöv mm | Alla | 2146 | 2146 | nmS | 23:03 | 07:55 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu N1, U1 - M 662, 664, 660 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Arlöv kl 21:03-21:48 Trafikavbrott Lund-Arlöv kl 21:48-04:53. Lommabanan öppen för trafik
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | S | 21:03 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu N1 - M 664 | X
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | S | 21:48 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu U1 - M 662, 660 | X
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | M | 00:00 | 04:53 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu N1- M 664 | X
[5 empty] | UPP | 2147 | 2147 | M | 00:00 | 04:53 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu U1 - M 662, 660 | X
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | nmS | 23:03 | 07:55 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu N1, U1 - M 662, 664, 660 | X
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | S | 21:03 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu N1 - M 664 | X
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | S | 21:48 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu U1 - M 662, 660 | X
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | M | 00:00 | 04:53 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu N1- M 664 | X
[5 empty] | UPP | 2149 | 2149 | M | 00:00 | 04:53 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu U1 - M 662, 660 | X
328458 Övrigt | (ÅK) | (AL) |  | Brobygge Kronetorp | NED | 2126 | 2126 | nmTi-nmF | 21:03 | 04:53 | D | Brobygge | A | A-skydd: Up 424 - M 625 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Burlöv
325750 Övrigt | BLV | AL |  | Vxl bes 168, 170, 191, 194 | 59 | 2117 | 2117 | O | 22:05 | 22:45 | D |  | A | M stoppbock s168 - M 660 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie
[5 empty] | 59 | 2117 | 2117 | O | 23:05 | 23:45 | D |  | A | M 660, 619 - M 669
[5 empty] | 59 | 2117 | 2117 | To | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 669 - M 679
[5 empty] | 59 | 2117 | 2117 | To | 00:55 | 01:30 | D |  | A | M 679 - M 630
[5 empty] | 59 | 2124 | 2124 | O | 22:05 | 22:45 | D |  | A | M stoppbock s168 - M 660
[5 empty] | 59 | 2124 | 2124 | O | 23:05 | 23:45 | D |  | A | M 660, 619 - M 669
[5 empty] | 59 | 2124 | 2124 | To | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 669 - M 679
[5 empty] | 59 | 2124 | 2124 | To | 00:55 | 01:30 | D |  | A | M 679- M 630
[5 empty] | 59 | 2136 | 2136 | O | 22:05 | 22:45 | D |  | A | M stoppbock s168 - M 660
[5 empty] | 59 | 2136 | 2136 | O | 23:05 | 23:45 | D |  | A | M 660, 619 - M 669
[5 empty] | 59 | 2136 | 2136 | To | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 669 - M 679
[5 empty] | 59 | 2136 | 2136 | To | 00:55 | 01:30 | D |  | A | M 679 - M 630
[5 empty] | 59 | 2144 | 2144 | O | 22:05 | 22:45 | D |  | A | M stoppbock s168 - M 660
[5 empty] | 59 | 2144 | 2144 | O | 23:05 | 23:45 | D |  | A | M 660, 619 - M 669
[5 empty] | 59 | 2144 | 2144 | To | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 669 - M 679
[5 empty] | 59 | 2144 | 2144 | To | 00:55 | 01:30 | D |  | A | M 679 - M 630
325752 Övrigt | BLV | AL |  | Vxl bes166, 172, 173, 177 | 64 | 2117 | 2117 | To | 01:35 | 02:20 | D |  | A | M 615 - M 674 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alrlöv-Åkarp
[5 empty] | 64 | 2117 | 2117 | To | 02:30 | 04:00 | D |  | A | M 664 - M 655
[5 empty] | 64 | 2117 | 2117 | To | 04:05 | 04:50 | D |  | A | M 655 - M 624
[5 empty] | 64 | 2124 | 2124 | To | 01:35 | 02:20 | D |  | A | M 615 - M 674
[5 empty] | 64 | 2124 | 2124 | To | 02:30 | 04:00 | D |  | A | M 664 - M 655
[5 empty] | 64 | 2124 | 2124 | To | 04:05 | 04:50 | D |  | A | M 655 - M 624
[5 empty] | 64 | 2136 | 2136 | To | 01:35 | 02:20 | D |  | A | M 615 - M 674
[5 empty] | 64 | 2136 | 2136 | To | 02:30 | 04:00 | D |  | A | M 664 - M 655
[5 empty] | 64 | 2136 | 2136 | To | 04:05 | 04:50 | D |  | A | M 655 - M 624
[5 empty] | 64 | 2144 | 2144 | To | 01:35 | 02:20 | D |  | A | M 615 - M 674
[5 empty] | 64 | 2144 | 2144 | To | 02:30 | 04:00 | D |  | A | M 664 - M 655
[5 empty] | 64 | 2144 | 2144 | To | 04:05 | 04:50 | D |  | A | M 655 - M 624
325753 Övrigt | BLV | AL |  | Vxl bes 165, 167, 178, 192, 193 | 63 | 2117 | 2117 | F | 00:05 | 00:50 | D |  | A | M 637 - M 670 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Arlöv-ÅkarpNorra
[5 empty] | 63 | 2117 | 2117 | F | 01:05 | 01:50 | D |  | A | M 617 - M 672
[5 empty] | 63 | 2117 | 2117 | F | 02:00 | 04:30 | D |  | A | M 677 - M 622
[5 empty] | 63 | 2124 | 2124 | F | 00:05 | 00:50 | D |  | A | M 637 - M 670
[5 empty] | 63 | 2124 | 2124 | F | 01:05 | 01:50 | D |  | A | M 617 - M 672
[5 empty] | 63 | 2124 | 2124 | F | 02:00 | 04:30 | D |  | A | M 677 - M 622
[5 empty] | 63 | 2136 | 2136 | F | 00:05 | 00:50 | D |  | A | M 637 - M 670
[5 empty] | 63 | 2136 | 2136 | F | 01:05 | 01:50 | D |  | A | M 617 - M 672
[5 empty] | 63 | 2136 | 2136 | F | 02:00 | 04:30 | D |  | A | M 677 - M 622
[5 empty] | 63 | 2144 | 2144 | F | 00:05 | 00:50 | D |  | A | M 637 - M 670
[5 empty] | 63 | 2144 | 2144 | F | 01:05 | 01:50 | D |  | A | M 617 - M 672
[5 empty] | 63 | 2144 | 2144 | F | 02:00 | 04:30 | D |  | A | M 677 - M 622
328804 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 165 | 63 | 2117 | 2117 | M | 00:45 | 01:35 | D |  | A | M 617 - M 672 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 63 | 2122 | 2122 | M | 00:45 | 01:35 | D |  | A | M 617 - M 672
[5 empty] | 63 | 2127 | 2127 | M | 00:45 | 01:35 | D |  | A | M 617 - M 672
[5 empty] | 63 | 2132 | 2132 | M | 00:45 | 01:35 | D |  | A | M 617 - M 672
[5 empty] | 63 | 2137 | 2137 | M | 00:45 | 01:35 | D |  | A | M 617 - M 672
[5 empty] | 63 | 2142 | 2142 | M | 00:45 | 01:35 | D |  | A | M 617 - M 672
328805 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 166 | 64 | 2117 | 2117 | M | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 615 - M 674 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
[5 empty] | 64 | 2122 | 2122 | M | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 615 - M 674
[5 empty] | 64 | 2127 | 2127 | M | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 615 - M 674
[5 empty] | 64 | 2132 | 2132 | M | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 615 - M 674
[5 empty] | 64 | 2137 | 2137 | M | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 615 - M 674
[5 empty] | 64 | 2142 | 2142 | M | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 615 - M 674
328806 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 191 | 59 | 2117 | 2117 | Ti | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 669 - M 640 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie-Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
[5 empty] | 59 | 2122 | 2122 | Ti | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 669 - M 640
[5 empty] | 59 | 2132 | 2132 | Ti | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 669 - M 640
[5 empty] | 59 | 2142 | 2142 | Ti | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 669 - M 640
[5 empty] | 59 | 2147 | 2147 | Ti | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 669 - M 640
328807 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 194 | 59 | 2117 | 2117 | Ti | 00:55 | 01:45 | D |  | A | M 679 - M 630 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
[5 empty] | 59 | 2122 | 2122 | Ti | 00:55 | 01:45 | D |  | A | M 679 - M 630
[5 empty] | 59 | 2132 | 2132 | Ti | 00:55 | 01:45 | D |  | A | M 679 - M 630
[5 empty] | 59 | 2142 | 2142 | Ti | 00:55 | 01:45 | D |  | A | M 679 - M 630
[5 empty] | 59 | 2147 | 2147 | Ti | 00:55 | 01:45 | D |  | A | M 679 - M 630
328808 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 167 | 63 | 2117 | 2117 | M | 01:45 | 02:30 | D |  | A | M 627 - M 670 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
[5 empty] | 63 | 2122 | 2122 | M | 01:45 | 02:30 | D |  | A | M 627 - M 670
[5 empty] | 63 | 2127 | 2127 | M | 01:45 | 02:30 | D |  | A | M 627 - M 670
[5 empty] | 63 | 2132 | 2132 | M | 01:45 | 02:30 | D |  | A | M 627 - M 670
[5 empty] | 63 | 2137 | 2137 | M | 01:45 | 02:30 | D |  | A | M 627 - M 670
[5 empty] | 63 | 2142 | 2142 | M | 01:45 | 02:30 | D |  | A | M 627 - M 670
328809 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 168 | 59 | 2117 | 2117 | M | 02:35 | 03:15 | D |  | A | M sb168 - M 660 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
[5 empty] | 59 | 2122 | 2122 | M | 02:35 | 03:15 | D |  | A | M sb168 - M 660
[5 empty] | 59 | 2127 | 2127 | M | 02:35 | 03:15 | D |  | A | M sb168 - M 660
[5 empty] | 59 | 2132 | 2132 | M | 02:35 | 03:15 | D |  | A | M sb168 - M 660
[5 empty] | 59 | 2137 | 2137 | M | 02:35 | 03:15 | D |  | A | M sb168 - M 660
[5 empty] | 59 | 2142 | 2142 | M | 02:35 | 03:15 | D |  | A | M sb168 - M 660
328810 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 192, 193 | 63 | 2117 | 2117 | M | 03:20 | 04:25 | D |  | A | M 622 - M 677 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
[5 empty] | 63 | 2122 | 2122 | M | 03:20 | 04:25 | D |  | A | M 622 - M 677
[5 empty] | 63 | 2127 | 2127 | M | 03:20 | 04:25 | D |  | A | M 622 - M 677
[5 empty] | 63 | 2132 | 2132 | M | 03:20 | 04:25 | D |  | A | M 622 - M 677
[5 empty] | 63 | 2137 | 2137 | M | 03:20 | 04:25 | D |  | A | M 622 - M 677
[5 empty] | 63 | 2142 | 2142 | M | 03:20 | 04:25 | D |  | A | M 622 - M 677
328812 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 178 | 63 | 2117 | 2117 | Ti | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 677 - M 622 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
[5 empty] | 63 | 2122 | 2122 | Ti | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 677 - M 622
[5 empty] | 63 | 2127 | 2127 | Ti | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 677 - M 622
[5 empty] | 63 | 2132 | 2132 | Ti | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 677 - M 622
[5 empty] | 63 | 2142 | 2142 | Ti | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 677 - M 622
[5 empty] | 63 | 2147 | 2147 | Ti | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 677 - M 622
328813 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 170 | 59 | 2117 | 2117 | M | 23:05 | 23:45 | D |  | A | M 659 - 650 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
[5 empty] | 59 | 2122 | 2122 | M | 23:05 | 23:45 | D |  | A | M 659 - 650
[5 empty] | 59 | 2127 | 2127 | M | 23:05 | 23:45 | D |  | A | M 659 - 650
[5 empty] | 59 | 2132 | 2132 | M | 23:05 | 23:45 | D |  | A | M 659 - 650
[5 empty] | 59 | 2142 | 2142 | M | 23:05 | 23:45 | D |  | A | M 659 - 650
[5 empty] | 59 | 2147 | 2147 | M | 23:05 | 23:45 | D |  | A | M 659 - 650
331764 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 177 | 64 | 2117 | 2117 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 655 - 624 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 64 | 2122 | 2122 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 655 - 624
[5 empty] | 64 | 2132 | 2132 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 655 - 624
[5 empty] | 64 | 2142 | 2142 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 655 - 624
[5 empty] | 64 | 2147 | 2147 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 655 - 624
317015 Övrigt | AL | MGB |  | Kontaktledningsbesiktning Al-Mgb sp 59,61 | 59,61 | 2127 | 2127 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 616, 630 - M 707, 309 A-skydd Mgb: M 707, 309 - M 747, 341 E-skydd Al: Hfp vx 113, 117 - M 707, 309 E-skydd Mgb: M 707, 309, Hfp vx 135, 137, 714, 722, 724, 748 - M 330, 728. | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, Samtidigt som trafikavbrott på Malmö Godsbangård (Når ej spår 49/50 på Malml C)
317104 Övrigt | AL | MGB |  | Kontaktledningsbesiktning Al-Mgb sp 61, 62 | 61,62 | 2125 | 2125 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 705, 707 - Hfp vx 171, 181, E-skydd Al: M 705, 707, hfp vx 181, 173, 172, 171 Mgb: M 705, 707 - 745, 757 E-skydd Mgb: 705, 707, hfp vx 701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 105, 107. E-skydd M: M 105, 107 - M 186, 188. | X |  | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet Arlöv - Malmö C Når ej spår 49/50 Malmö C
[5 empty] | 61,62 | 2126 | 2126 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 705, 707 - Hfp vx 171, 181, E-skydd Al: M 705, 707, hfp vx 181, 173, 172, 171 Mgb: M 705, 707 - 745, 757 E-skydd Mgb: 705, 707, hfp vx 701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 105, 107. E-skydd M: M 105, 107 - M 186, 188. | X
328803 Övrigt | AL | M |  | Datorskifte Al - M | Alla | 2121 | 2121 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651,M653,M620 -- M701,M703,M705,M707,M309 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2133 | 2133 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651,M653,M620 -- M701,M703,M705,M707,M309
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M605, M607, M609 -- M701, M703, M705,M707,M309
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M605, M607, M609 -- M701, M703, M705,M707,M309
312824 Övrigt | MGB |  |  | Balkbromsrevision Mgb Balk 3 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1-39 | 2129 | 2129 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | Mgb 343,345,347,349,351,353,355,357,359,365,379,381,hfp vx 747,778,776 - Stoppbock s39, sb734, fs 462,sb 322, s393, s395,gränstavla gt 581,gt415, gt533, vx 417a/417b, vx 564, 563a/563b, 502, hfp vx 586 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott helgen v 2029/2031 Begränsad Kapacitet på R-gruppen Görs var 7:e år och 3 år i rad med totalstängt i 3 veckor Under lördag v2129 samt v2131 kommer all trafik till/från Östervän till/från spår 1-10 ej vara möjlig pga att man behöver spänningslöst i ett stort område för att lyfta ur och i karet som hör till balkbroms 3. Detta lyft tar 10 timmar/tillfälle, .endast genomgående trafik på spår 59 är möjlig.
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1-39 | 2131 | 2131 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | Mgb 343,345,347,349,351,353,355,357,359,365,379,381,hfp vx 747,778,776 - Stoppbock s39, sb734, fs 462,sb 322, s393, s395,gränstavla gt 581,gt415, gt533, vx 417a/417b, vx 564, 563a/563b, 502, hfp vx 586 | X
[5 empty] | 32-39 | 2129 | 2129 | O-S | 07:30 | 24:00 | H |  | A | Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 563a, 518, 527, 523, 522
[5 empty] | 32-39 | 2130 | 2131 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 563a, 518, 527, 523, 522
[5 empty] | 32-39 | 2132 | 2132 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 563a, 518, 527, 523, 522
316870 Övrigt | MGB |  |  | Banarbetsnätter Underhåll, I-gruppen | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2119 | 2119 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott Malmö godsbangård Ingen rangering Spänningslöst söks efter behov Observera vecka 44 & 48
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2123 | 2123 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2127 | 2127 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2131 | 2131 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2135 | 2135 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2139 | 2139 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2144 | 2144 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2148 | 2148 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
316935 Övrigt | MGB |  |  | Underhåll, R-gruppen Mgb spår 13-40 | 13-40 | 2051 | 2148 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415 | X |  | Trafikpåverkan: Stängd Rangering Vagnfria spår kommer att anges
[5 empty] | 13-40 | 2149 | 2149 | L | 16:00 | 24:00 | D |  | A | M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415 | X
316941 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktedningsbesiktning I-grupp Mgb | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 1-10,59,61 | 2119 | 2119 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 1-10,59,61 | 2123 | 2123 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 1-10,59,61 | 2127 | 2127 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 1-10,59,61 | 2135 | 2135 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 1-10,59,61 | 2139 | 2139 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 1-10,59,61 | 2144 | 2144 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59 1-10,59,61 | 2148 | 2148 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
317020 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp sp 14-39 | 14-39 | 2117 | 2117 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Kontaktledningsbesiktning R-gruppen. Vagnfria spår stäms av på Mgb-möten
[5 empty] | 14-39 | 2119 | 2119 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2122 | 2122 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2124 | 2124 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2125 | 2125 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2127 | 2127 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2133 | 2133 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2136 | 2136 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2138 | 2138 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2140 | 2140 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2142 | 2142 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2143 | 2143 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2146 | 2146 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2148 | 2148 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
317071 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning Mgb Sp 1-10 | 1 1-10 | 2135 | 2135 | M | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfp vx 727 - hfp vx 736 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Kontaktledningsbesiktning I-gruppen, spår 1-10 Vagnfria spår där besiktning utförs
[5 empty] | 2 1-10 | 2135 | 2135 | M | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfp vx 731 - hfp vx 736 | X
[5 empty] | 3 1-10 | 2135 | 2135 | Ti | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfp vx 729, 731 - hfp vx 738 | X
[5 empty] | 4 1-10 | 2135 | 2135 | Ti | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740 | X
[5 empty] | 5 1-10 | 2135 | 2135 | O | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740 | X
[5 empty] | 6 1-10 | 2135 | 2135 | O | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfp vx 737 - hfp vx 744 | X
[5 empty] | 7 1-10 | 2143 | 2143 | Ti | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 364 - M 355. | X
[5 empty] | 8 1-10 | 2143 | 2143 | Ti | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357 | X
[5 empty] | 9 1-10 | 2135 | 2135 | F | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfp vx 743 - M359 | X
[5 empty] | 10 1-10 | 2135 | 2135 | F | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: hfp vx 743, 770 - M 365
317738 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning Mgb Lokstall | 6,11,12,13,13v,70,91,92 | 2139 | 2139 | nmS | 21:30 | 04:30 | D |  | A | A-skydd: Hfp vx 771, 775 - infgräns gt581, hfp vx 586, 510, 786, stoppbockar sb322, s393, s395, fs462 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Avstängt kring Lokstall
324796 Övrigt | MGB |  |  | Underhåll Spiralbromsar Mgb | 24 | 2130 | 2130 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 24 -- Hfpvx 514 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
[5 empty] | 27 | 2133 | 2133 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 26 -Hfpvx 532
[5 empty] | 28 | 2134 | 2134 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 28 -- Hfpvx 532
[5 empty] | 29 | 2135 | 2135 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 28 --Hfpvx 531
[5 empty] | 30 | 2136 | 2136 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 27 --Hfpvx 530
[5 empty] | 31 | 2137 | 2137 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 27 -- Hfpvx 527
[5 empty] | 32 | 2138 | 2138 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 34 --Hfpvx 527
[5 empty] | 33 | 2139 | 2139 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 36 --Hfpvx 523
[5 empty] | 34 | 2140 | 2140 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 36 --Hfpvx 522
[5 empty] | 35 | 2141 | 2141 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx35-- Hfpvx 518
[5 empty] | 36 | 2142 | 2142 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 37 - Hfpvx519
[5 empty] | 37 | 2143 | 2143 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 37 - Hfpvx 520
[5 empty] | 38 | 2144 | 2144 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 39 - Hfpvx 520
[5 empty] | 39 | 2117 | 2117 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx39 - stoppbock
[5 empty] | 39 | 2145 | 2145 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 39 - stoppbock
[5 empty] | 14 | 2118 | 2118 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 14 - Hfpvx 510
[5 empty] | 14 | 2146 | 2146 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 14 -Hfpvx 510
[5 empty] | 15 | 2119 | 2119 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 14 - Hfpvx 511
[5 empty] | 15 | 2147 | 2147 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx14 - Hfpvx 511
[5 empty] | 16 | 2120 | 2120 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 15 -Hfpvx 512
[5 empty] | 16 | 2148 | 2148 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 15 -Hfpvx 512
[5 empty] | 17 | 2121 | 2121 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx18 -Hfpvx 512
[5 empty] | 17 | 2149 | 2149 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 18 - Hfpvx512
[5 empty] | 18 | 2122 | 2122 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 18 - Hfpvx 508
[5 empty] | 19 | 2123 | 2123 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 16 - Hfpvx508
[5 empty] | 20 | 2124 | 2124 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 16 -Hfpvx 513
[5 empty] | 21 | 2125 | 2125 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 17 - Hfpvx 513
[5 empty] | 22 | 2126 | 2126 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 17 - Hfpvx 509
324797 Övrigt | MGB |  |  | Underhåll Balkbromsar Mgb | 14 - 22 | 2118 | 2118 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx510,506,505,504 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
[5 empty] | 14 - 22 | 2121 | 2121 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2124 | 2124 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2127 | 2127 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2133 | 2133 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2136 | 2136 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2139 | 2139 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2142 | 2142 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2145 | 2145 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2148 | 2148 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 23 - 31 | 2119 | 2119 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2122 | 2122 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2125 | 2125 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2128 | 2128 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2134 | 2134 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2137 | 2137 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2140 | 2140 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2143 | 2143 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2146 | 2146 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2149 | 2149 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 32 - 39 | 2117 | 2117 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2120 | 2120 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2123 | 2123 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2126 | 2126 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2129 | 2129 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2135 | 2135 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2138 | 2138 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2141 | 2141 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2144 | 2144 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2147 | 2147 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
325761 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 134, 135, 137, 702, 704, 705 | 61,62 | 2121 | 2121 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Mellan Arlöv och I-gruppen Mgb - endast spår 59. Når inte spår 49/50 Malmö C
[5 empty] | 61,62 | 2127 | 2127 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 2139 | 2139 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 2148 | 2148 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758
325775 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 701, 706, 713, 714 | 47,50,59 | 2121 | 2121 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Stängt in till Combiterminalen Mertz.
[5 empty] | 47,50,59 | 2127 | 2127 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 2139 | 2139 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 2148 | 2148 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380
325776 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 129,130,123,124,133 | 63,64 | 2123 | 2123 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734 |  |  | Trafikpåverkan: Beränsad kapacitet Arlöv - Malmö C
[5 empty] | 63,64 | 2127 | 2127 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 2139 | 2139 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 2148 | 2148 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
325777 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 708, 709, 717, 719 | 61 | 2123 | 2123 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738. |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Når ej spår 49/50 Malmö C
[5 empty] | 61 | 2127 | 2127 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
[5 empty] | 61 | 2139 | 2139 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
[5 empty] | 61 | 2148 | 2148 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
325792 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 20 | 1,2,3,4,5,6 | 2122 | 2122 | M | 06:30 | 09:30 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 20 MGB
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6 | 2129 | 2129 | M | 06:30 | 09:30 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6 | 2140 | 2140 | M | 06:30 | 09:30 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6 | 2149 | 2149 | M | 06:30 | 09:30 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752
325794 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 721 | 59 | 2122 | 2122 | Ti | 08:25 | 08:55 | D |  | A | M 335 - M 372 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Malmö godsbangård
[5 empty] | 59 | 2129 | 2129 | Ti | 08:25 | 08:55 | D |  | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 2140 | 2140 | Ti | 08:25 | 08:55 | D |  | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 2149 | 2149 | Ti | 08:25 | 08:55 | D |  | A | M 335 - M 372
325820 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 747 | 59 | 2122 | 2122 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
[5 empty] | 59 | 2129 | 2129 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 2140 | 2140 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 2149 | 2149 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330
325823 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 778/779, 776 | 59 40,41 | 2122 | 2122 | Ti | 15:00 | 15:30 | D |  | A | M 371 - 310, 312 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg - Östervärn Lokalt i växel 778/779 och 776 i samråd med Tkl.
[5 empty] | 59 40,41 | 2122 | 2122 | Ti | 16:30 | 17:10 | D |  | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 2129 | 2129 | Ti | 15:00 | 15:30 | D |  | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 2129 | 2129 | Ti | 16:30 | 17:10 | D |  | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 2140 | 2140 | Ti | 15:00 | 15:30 | D |  | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 2140 | 2140 | Ti | 16:30 | 17:10 | D |  | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 2149 | 2149 | Ti | 15:00 | 15:30 | D |  | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 2149 | 2149 | Ti | 16:30 | 17:10 | D |  | A | M 371 - 310, 312
325872 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 1 | 59,4,5,6,7,8,9,10 4-10 | 2120 | 2120 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 1 Malmö Gbg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 59,4,5,6,7,8,9,10 4-10 | 2130 | 2130 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 59,4,5,6,7,8,9,10 4-10 | 2135 | 2135 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 59,4,5,6,7,8,9,10 4-10 | 2147 | 2147 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
325879 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 14 | 2,3 | 2120 | 2120 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hfp vx 727, 725 - M 345, 347 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 14 Malmö Gbg Lokalt i växlar samråd med Tkl.
[5 empty] | 2,3 | 2130 | 2130 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hfp vx 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 2135 | 2135 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hfp vx 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 2147 | 2147 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hfp vx 727, 725 - M 345, 347
325885 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 9 | 59,1 1 | 2120 | 2120 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 9 Malmö Gbg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 59,1 1 | 2130 | 2130 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728
[5 empty] | 59,1 1 | 2135 | 2135 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728
[5 empty] | 59,1 1 | 2147 | 2147 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728
325886 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 759, 758, 766, 763/760, 765/762 | 10 | 2120 | 2120 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl bes 759, 758, 766 | A | M 365 - 328 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet (spår 9 mot vallen/spår 10 mot hamnen) Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 10 | 2130 | 2130 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl bes 759, 758, 766 | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 2135 | 2135 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl bes 759, 758, 766 | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 2147 | 2147 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl bes 759, 758, 766 | A | M 365 - 328
[5 empty] | 9 | 2120 | 2120 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl bes 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 2130 | 2130 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl bes 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 2135 | 2135 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl bes 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 2147 | 2147 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl bes 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
325907 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes 59, 61-64 | 61 | 2131 | 2131 | nmO | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 61 | A | M 707 - M 107 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Når inte spår 49/50 när arbetet sker på spår 61
[5 empty] | 61 | 2141 | 2141 | nmO | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 61 | A | M 707 - M 107
[5 empty] | 64 | 2131 | 2131 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 64 | A | M 701 - M 101
[5 empty] | 64 | 2141 | 2141 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 64 | A | M 701 - M 101
[5 empty] | 63 | 2131 | 2131 | O | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 63 | A | M 703 - M 103
[5 empty] | 63 | 2141 | 2141 | O | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 63 | A | M 703 - M 103
[5 empty] | 62 | 2131 | 2131 | O | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes spår 62 | A | M 705 - M 105
[5 empty] | 62 | 2141 | 2141 | O | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes spår 62 | A | M 705 - M 105
[5 empty] | 59 | 2131 | 2131 | Ti | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 59 | A | M 372 - M 371
[5 empty] | 59 | 2141 | 2141 | Ti | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 59 | A | M 372 - M 371
325928 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes I-gruppen 1-10 | 1,2 | 2132 | 2132 | Ti | 07:30 | 09:00 | D | Spårbes spår 1,2 | A | M 352, 354 - M 343, 345 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Två spår i taget vagnfria.
[5 empty] | 1,2 | 2143 | 2143 | Ti | 07:30 | 09:00 | D | Spårbes spår 1,2 | A | M 352, 354 - M 343, 345
[5 empty] | 3,4 | 2132 | 2132 | Ti | 09:00 | 10:30 | D | Spårbes spår 3,4 | A | M 356, 358 - M 347, 349
[5 empty] | 3,4 | 2143 | 2143 | Ti | 09:00 | 10:30 | D | Spårbes spår 3,4 | A | M 356, 358 - M 347, 349
[5 empty] | 5,6 | 2132 | 2132 | Ti | 10:30 | 12:00 | D | Spårbes spår 5,6 | A | M 360, 374 - M 351, 353
[5 empty] | 5,6 | 2143 | 2143 | Ti | 10:30 | 12:00 | D | Spårbes spår 5,6 | A | M 360, 374 - M 351, 353
[5 empty] | 7,8 | 2132 | 2132 | O | 07:30 | 09:30 | D | Spårbes spår 7,8 | A | M 364, 378 - M 355, 357
[5 empty] | 7,8 | 2143 | 2143 | O | 07:30 | 09:30 | D | Spårbes spår 7,8 | A | M 364, 378 - M 355, 357
[5 empty] | 9,10 | 2132 | 2132 | O | 10:00 | 12:00 | D | Spårbes spår 9,10 | A | M 368, 370 - M 359, 365
[5 empty] | 9,10 | 2143 | 2143 | O | 10:00 | 12:00 | D | Spårbes spår 9,10 | A | M 368, 370 - M 359, 365
326072 Övrigt | MGB |  |  | Säkerhetsbesiktning kombiterminalen | 47,48,49,51,52,53,54,55,56 47-49,51-56,57g | 2124 | 2124 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | M 380, stoppbock sb419, sb418, sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 363 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nm måndag v 2125 spår 47,49 och 51 vagnfria. Nm måndag v 2127 spår 48,52 och 53 vagnfria Växling ok med samråd
[5 empty] | 47,48,49,51,52,53,54,55,56 47-49,51-56,57g | 2125 | 2125 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M 380, stoppbock sb419, sb418, sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 363
[5 empty] | 47,48,49,51,52,53,54,55,56 47-49,51-56,57g | 2125 | 2125 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | M 380, stoppbock sb419, sb418, sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 363
[5 empty] | 47,48,49,51,52,53,54,55,56 47-49,51-56,57g | 2126 | 2126 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M 380, stoppbock sb419, sb418, sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 363
326208 Övrigt | MGB |  |  | Snöröjning | 14-39, 9-10 | 2143 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | M: 368,370 -- 359,365 |  |  | Objekt att använda vid större snöfall för borttransport av snö. Även snöröjning bakom balk 1, 2, 3. En grupp frigjord åt gången Avropas vid behov. Vid akut behov även direktplanering
[5 empty] | 14-39, 9-10 | 2143 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | En grupp i taget
[5 empty] | 14-39, 9-10 | 2149 | 2149 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | M: 368,370 -- 359,365
[5 empty] | 14-39, 9-10 | 2149 | 2149 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | En grupp i taget
328814 Övrigt | MGB |  |  | Datorskifte Mgb | Alla | 2121 | 2124 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2133 | 2133 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
328815 Övrigt | MGB |  |  | Datorskifte Mgb sp 61 - 64 | Alla | 2121 | 2121 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2133 | 2133 | Ti | 03:00 | 03:00 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
328816 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 718/723 | 59 | 2117 | 2117 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger spår 59 norrifrån, samt del av spår 61. Klovningsplan 7.
[5 empty] | 59 | 2122 | 2122 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
[5 empty] | 59 | 2127 | 2127 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
[5 empty] | 59 | 2132 | 2132 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
[5 empty] | 59 | 2137 | 2137 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
[5 empty] | 59 | 2142 | 2142 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
[5 empty] | 59 | 2147 | 2147 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
328817 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 715/722 | 1,59 | 2117 | 2117 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. Klovningsplan 1.
[5 empty] | 1,59 | 2122 | 2122 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
[5 empty] | 1,59 | 2127 | 2127 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
[5 empty] | 1,59 | 2132 | 2132 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
[5 empty] | 1,59 | 2137 | 2137 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
[5 empty] | 1,59 | 2142 | 2142 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
[5 empty] | 1,59 | 2147 | 2147 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
328818 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 724 | 1,59 | 2117 | 2117 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger spår 1. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. Klovningsplan 11.
[5 empty] | 1,59 | 2122 | 2122 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2127 | 2127 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2132 | 2132 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2137 | 2137 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2142 | 2142 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2147 | 2147 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
328819 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 744/745 | 4,5,6 | 2117 | 2117 | L | 21:45 | 22:45 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger av spår 1-6 i söder, spår 11-13, 91,92 norrifrån. Klovningsplan 20
[5 empty] | 4,5,6 | 2117 | 2117 | nmS | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2122 | 2122 | L | 21:45 | 22:45 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2122 | 2122 | nmS | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2127 | 2127 | L | 22:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2127 | 2127 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2132 | 2132 | L | 21:45 | 22:45 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2132 | 2132 | nmS | 23:55 | 00:45 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2137 | 2137 | L | 21:45 | 22:45 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2137 | 2137 | nmS | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2142 | 2142 | L | 21:45 | 22:45 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2142 | 2142 | nmS | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2147 | 2147 | L | 21:45 | 22:45 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2147 | 2147 | nmS | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
328820 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 762 | 7,8,9,10 | 2117 | 2117 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326 |  |  | Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast att komma till rangerbangården via spår 10. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 26.
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2122 | 2122 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2127 | 2127 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2132 | 2132 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2137 | 2137 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2142 | 2142 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2147 | 2147 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
328821 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 771/772 | 6,7,8 | 2117 | 2117 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 11-13, 91, 92 norrifrån.. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 30
[5 empty] | 6,7,8 | 2122 | 2122 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2127 | 2127 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2132 | 2132 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2137 | 2137 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2142 | 2142 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2147 | 2147 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
328822 Övrigt | MGB |  | X | GD 80 Växelservice vxl 778/779 | 59 | 2117 | 2117 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Enkelspårsdrift Mgb-Övn Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. Klovningsplan 24.
[5 empty] | 59 | 2122 | 2122 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
[5 empty] | 59 | 2127 | 2127 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
[5 empty] | 59 | 2132 | 2132 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
[5 empty] | 59 | 2137 | 2137 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
[5 empty] | 59 | 2142 | 2142 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
[5 empty] | 59 | 2147 | 2147 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
313245 Övrigt | MGB | M |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 5 | 50, 80-82,90 | 2119 | 2119 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg, når ej spår 49/50 Se framtagna kartor Två Tkl områden Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 2127 | 2127 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552 | X
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 2130 | 2130 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552 | X
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 2138 | 2138 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552 | X
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 2146 | 2146 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552 | X
317128 Övrigt | MGB | M |  | Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 61,1 | 61,1 | 2121 | 2121 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 728 - M 107. A-skydd M: M 107 - M 147. E-skydd Mgb: M 747 - M 107. E-skydd M: M 107, hfp vx 607, 610, 619, 622 - hfp vx 678. | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, Når ej depå till/från spår 3-10 via "växelgatan" Når ej spår 49/50 Malmö C
317134 Övrigt | MGB | M |  | Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 62,2 | 62,2 | 2121 | 2121 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 745 - M 105. A-skydd M: M 105 - M 276, 145. E-skydd Mgb: M 756 - M 105. E-skydd M: M 105 - M 276, Hfp vx 621, 624, 632. | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, "växelgatan" växling till/från depå via Östervärn
317137 Övrigt | MGB | M |  | Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 63,3 | 63,3 | 2121 | 2121 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 724 - M 103. A-skydd M: M 103 - M 273. E-skydd Mgb: M 743 - M 103. E-skydd M: M 103, hfp vx 602, 617, 626, 623, 632 - M 154 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, "växelgatan" växling till/från depå via Östervärn
317138 Övrigt | MGB | M |  | Kontaktledningsbesiktning Mgb-M sp 64,4 | 64,4 | 2135 | 2135 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd Mgb: M 731 - M 101. A-skydd M: M 101 - M 233, 232. E-skydd Mgb: M 762, Hfp vx 129 - M 101. E-skydd M: M 101, Hfp vx 601, 604, 615, 618, 638, 635, 625, M 152, 204. | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, "växelgatan" Ingen åtkomst till spår 5-9 Spår 10 trafik endast till/ från Östervärn
317160 Övrigt | MGB | M |  | Banarbetsnätter Underhåll, Lokstall Mgb | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. Msp 90 | 2119 | 2119 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Två tkl område
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. Msp 90 | 2123 | 2123 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. Msp 90 | 2127 | 2127 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. Msp 90 | 2135 | 2135 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. Msp 90 | 2139 | 2139 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. Msp 90 | 2144 | 2144 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. Msp 90 | 2148 | 2148 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301 | X
317639 Övrigt | MGB | M |  | Kontaktledningsbesiktning M/Mgb sp 50,80-82,90 omr 5 | 50,80-82,90 | 2119 | 2119 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns Mgb – stoppbock spår 19, 20, 23, 24, 25, 49, 50 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 552 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård Kontakledningsbesiktning sp 50,80-82,90 i samband med M Pbg omr 5 (objekt 313245)
[5 empty] | 50,80-82,90 | 2138 | 2138 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns Mgb – stoppbock spår 19, 20, 23, 24, 25, 49, 50 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 552 | X
313234 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 1 | 67 - 73, 26 - 28 | 2119 | 2119 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Se framtagna kartor Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2127 | 2127 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2130 | 2130 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2138 | 2138 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2146 | 2146 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
313237 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 2 | 28 - 34, 70 - 72 | 2119 | 2119 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Se framtagna kartor Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2127 | 2127 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2130 | 2130 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2138 | 2138 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2146 | 2146 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X
313240 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 3 | 35 - 39, 73 - 79 | 2119 | 2119 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Begränsad möjlighet att nå depå Se framtagna kartor Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2127 | 2127 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2130 | 2130 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2138 | 2138 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2146 | 2146 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
313243 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 4 | 50,80 - 82,90 | 2119 | 2119 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Stänger möjligheterna att nå depå Se framtagna kartor Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2127 | 2127 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322 | X
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2130 | 2130 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322 | X
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2138 | 2138 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322 | X
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2146 | 2146 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322 | X
313255 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 1 | 10 14,43 | 2117 | 2117 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12) | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 10 Malmö C övre stängt Se framtagna kartor Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 10 14,43 | 2125 | 2125 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12) | X
[5 empty] | 10 14,43 | 2128 | 2128 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12) | X
[5 empty] | 10 14,43 | 2136 | 2136 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12) | X
[5 empty] | 10 14,43 | 2144 | 2144 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12) | X
313257 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 2 | 5,6,7,8,9 | 2117 | 2117 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: 233 - sb sp 5-9 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 5-9 Malmö Övre och etablering Se framtagna kartor Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2125 | 2125 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: 233 - sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2128 | 2128 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: 233 - sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2136 | 2136 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: 233 - sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2144 | 2144 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: 233 - sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 9,10 12 | 2117 | 2117 | Ti | 23:50 | 24:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2117 | 2117 | O | 03:50 | 04:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2125 | 2125 | Ti | 23:50 | 24:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2125 | 2125 | O | 03:50 | 04:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2128 | 2128 | Ti | 23:50 | 24:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2128 | 2128 | O | 03:50 | 04:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2136 | 2136 | Ti | 23:50 | 24:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2136 | 2136 | O | 03:50 | 04:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2144 | 2144 | Ti | 23:50 | 24:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2144 | 2144 | O | 03:50 | 04:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
313258 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 3 | 3,4 | 2118 | 2118 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 282,113 - M 291,193, 233 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 3 o 4, växelgatan Se framtagna kartor Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 3,4 | 2126 | 2126 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 282,113 - M 291,193, 233 | X
[5 empty] | 3,4 | 2129 | 2129 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 282,113 - M 291,193, 233 | X
[5 empty] | 3,4 | 2137 | 2137 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 282,113 - M 291,193, 233 | X
[5 empty] | 3,4 | 2145 | 2145 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 282,113 - M 291,193, 233 | X
[5 empty] | 4 14,43 | 2118 | 2118 | Ti | 01:00 | 01:10 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4 14,43 | 2118 | 2118 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4 14,43 | 2126 | 2126 | Ti | 01:00 | 01:10 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4 14,43 | 2126 | 2126 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4 14,43 | 2129 | 2129 | Ti | 01:00 | 01:10 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4 14,43 | 2129 | 2129 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4 14,43 | 2137 | 2137 | Ti | 01:00 | 01:10 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4 14,43 | 2137 | 2137 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4 14,43 | 2145 | 2145 | Ti | 01:00 | 01:10 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4 14,43 | 2145 | 2145 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
313259 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 4 | 2,50 1,42 | 2118 | 2118 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan Når ej spår 49/50 Malmö C, växling till/från depå via Östervärn Se framtagna kartor Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 2,50 1,42 | 2126 | 2126 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 2129 | 2129 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 2137 | 2137 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 2145 | 2145 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240 | X
[5 empty] | 49,50 | 2118 | 2118 | O | 01:00 | 01:15 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2118 | 2118 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2126 | 2126 | O | 01:00 | 01:15 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2126 | 2126 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2129 | 2129 | O | 01:00 | 01:15 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2129 | 2129 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2137 | 2137 | O | 01:00 | 01:15 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2137 | 2137 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2145 | 2145 | O | 01:00 | 01:15 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2145 | 2145 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
313260 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 5 | 50 1,42 | 2118 | 2118 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:119,107,249 - M:139,137,160 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Når ej spår 49/50 Malmö C Se framtagna kartor Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 50 1,42 | 2126 | 2126 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:119,107,249 - M:139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 2129 | 2129 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:119,107,249 - M:139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 2137 | 2137 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:119,107,249 - M:139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 2145 | 2145 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:119,107,249 - M:139,137,160 | X
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2118 | 2118 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2118 | 2118 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2126 | 2126 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2126 | 2126 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2129 | 2129 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2129 | 2129 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2137 | 2137 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2137 | 2137 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2145 | 2145 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2145 | 2145 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
313261 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 6 | 3,4 | 2118 | 2118 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101,103 - 131, 164 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 3-4, 2 spår 61 och 62 körbara Malmö Gbg-Malmö C Se framtagna kartor Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 3,4 | 2126 | 2126 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101,103 - 131, 164 | X
[5 empty] | 3,4 | 2129 | 2129 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101,103 - 131, 164 | X
[5 empty] | 3,4 | 2137 | 2137 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101,103 - 131, 164 | X
[5 empty] | 3,4 | 2145 | 2145 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101,103 - 131, 164 | X
[5 empty] | 4 14,43 | 2118 | 2118 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4 14,43 | 2118 | 2118 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4 14,43 | 2126 | 2126 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4 14,43 | 2126 | 2126 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4 14,43 | 2129 | 2129 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4 14,43 | 2129 | 2129 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4 14,43 | 2137 | 2137 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4 14,43 | 2137 | 2137 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4 14,43 | 2145 | 2145 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4 14,43 | 2145 | 2145 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
317005 Övrigt | M |  |  | Växelgatan spår 1, 2, 3 D-skydd 36h | 1,2,3,44 | 2122 | 2122 | LS | 01:00 | 13:00 | H | Växelgatan | A | D-skydd: M294, 105, 276, 278 - M173, 175, 177 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Malmö C Genomgående trafik endast på spår 4 Till/från depå växling via Östervärn Detaljplaneras på Revisionsmöte 3
[5 empty] | 22,31,49,50 | 2122 | 2122 | LS | 01:00 | 13:00 | H | Etablering | A | A-skydd: M260, vx 391, 389, 383 - Hfp vx 678, stoppbock s676, sb396, vx 394
[5 empty] | 49,50 | 2122 | 2122 | LS | 00:00 | 00:01 | D | Spårriktning/underhåll | A | A-skydd: M160, hfp vx 620 - M260
317006 Övrigt | M |  |  | Växelgatan spår 2, 3, 4 D-skydd 36h | 2,3,4,42 | 2142 | 2142 | LS | 01:00 | 13:00 | H | Växelgatan | A | D-skydd: M 282, 294, 186, 276 - M 171, 173, 275 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Genomgående trafik på spår 1 och viss kapacitet på spår 2 Växling till/från depå från/till Malmö övre via Östervärn Detaljplaneras på Revisionsmöte 3
[5 empty] | 14 | 2142 | 2142 | LS | 01:00 | 13:00 | H | Etablering 1 | A | A-skydd: M 220 - M 227
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2142 | 2142 | L | 01:00 | 01:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2142 | 2142 | L | 04:00 | 04:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2142 | 2142 | L | 07:00 | 07:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2142 | 2142 | L | 10:00 | 10:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2142 | 2142 | L | 13:00 | 13:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2142 | 2142 | L | 16:00 | 16:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2142 | 2142 | L | 19:00 | 19:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2142 | 2142 | L | 22:00 | 22:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2142 | 2142 | S | 01:00 | 01:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2142 | 2142 | S | 04:00 | 04:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2142 | 2142 | S | 08:00 | 08:30 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9,10,12,14 | 2142 | 2142 | S | 12:30 | 13:00 | D | Etablering 2 | A | A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, stoppbock f638
[5 empty] | 4,9 | 2142 | 2142 | S | 01:00 | 03:00 | D | Spårriktning anslutande vx | A | A-skydd: M204 - hf vx 627
[5 empty] | 1,2 | 2142 | 2142 | S | 03:00 | 05:00 | D | Spårriktning anslutande vx | A | A-skydd: M278, hf vx 622 - M174
317620 Övrigt | M |  |  | Kontaktledningsbesiktning/Bg-belysning M sp 5-9 | 5,6,7,8,9 | 2117 | 2117 | nmO | 23:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9. | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet I samband med banarbetsnatt Malmö C omr 2 (objekt 313257) Detaljplaneras efter fastställelsen
317624 Övrigt | M |  |  | Kontaktledningsbesiktning M sp 67-73, 26-28 omr 1 | 67-73,26-28 | 2119 | 2119 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a, g376b | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Kontaktledningsbesiktning i samband med M Pbg omr 1 (objekt 313234) Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 67-73,26-28 | 2138 | 2138 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a, g376b | X
317628 Övrigt | M |  |  | Kontakledningsbesiktning M sp 50,80-82,90 omr 4 | 50,80-82,90 | 2119 | 2119 | Ti | 09:20 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 – vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 322 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Når ej depå under arbetstiden Kontaktledningsbesiktningsbesiktning i samband med M Pbg omr 4 (objekt 313243) Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 50,80-82,90 | 2138 | 2138 | Ti | 09:20 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 – vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 322 | X
317631 Övrigt | M |  |  | Kontaktledningsbesiktning M sp 35-39, 73-79 omr 3 | 35-39,73-79 | 2119 | 2119 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – infgräns gt642, gt343, gt354, gt365 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård Kontaktledningsbesiktning i samband med M Pbg omr 3 (objekt 313240) Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 35-39,73-79 | 2138 | 2138 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – infgräns gt642, gt343, gt354, gt365 | X
317636 Övrigt | M |  |  | Kontaktledningsbesiktning M sp 28-34, 70-72 omr 2 | 28-34,70-72 | 2119 | 2119 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 – Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård Kontaktledningsbesiktning sp 28-34, 70-72 i samband med M Pbg omr 2 (objekt 313237) Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 28-34,70-72 | 2138 | 2138 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 – Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X
317726 Övrigt | M |  |  | Kontaktledningsbesiktning M sp 5-9 omr 2 | 5-9 | 2136 | 2136 | nmO | 23:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - SB sp 5-9. | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Kontakteldningsbesiktning sp 5-9, utförs samtidigt som Malmö C omr 2 (objekt 313257) Detaljplaneras efter fastställelsen
328824 Övrigt | M |  |  | Datorskifte M- M | Alla | 2121 | 2121 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2133 | 2133 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
328825 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 620 | 1A | 2117 | 2117 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Når ej depå från spår 2-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 619 klovas körning höger,vxl 624 klovas körning höger.
[5 empty] | 1A | 2122 | 2122 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2127 | 2127 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2132 | 2132 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2137 | 2137 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2142 | 2142 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2147 | 2147 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
328826 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 622 | 2 | 2117 | 2117 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Når ej depå från spår 2-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 621 klovas körning höger vxl 624 klovas körning höger.
[5 empty] | 2 | 2122 | 2122 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2127 | 2127 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2132 | 2132 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2137 | 2137 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2142 | 2142 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2147 | 2147 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
328827 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 624 | 3 | 2117 | 2117 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Når ej depå från spår 3-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
[5 empty] | 3 | 2122 | 2122 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2127 | 2127 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2132 | 2132 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2137 | 2137 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2142 | 2142 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2147 | 2147 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
328828 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 625 | 3 | 2117 | 2117 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Når ej depå från spår 3-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
[5 empty] | 3 | 2122 | 2122 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2127 | 2127 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2132 | 2132 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2137 | 2137 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2142 | 2142 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2147 | 2147 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
328829 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 626 | 4 | 2117 | 2117 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Når ej depå från spår 4-10 växelgatan 1 timme var femte vecka vxl 625 klovas körning höger.
[5 empty] | 4 | 2122 | 2122 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2127 | 2127 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2132 | 2132 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2137 | 2137 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2142 | 2142 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2147 | 2147 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
Södra | Västkustbanan | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
338968 Övrigt | (HD) | (EA) | X | Servicefönster (Halmstad)-(Eldsberga) | UPP | 2126 | 2127 | nmTo | 22:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Enkelspårsdrift Objektet är utbrutet från objekt: V314964 & V314965
[5 empty] | UPP | 2138 | 2139 | nmTo | 22:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2126 | 2127 | nmF | 22:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2138 | 2139 | nmF | 22:00 | 05:30 | D |  | A
311844 Övrigt | (EA) | BÅN |  | Servicefönster/Underhåll (Ea) - BåN | UPP | 2124 | 2124 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea: 22 - BåN 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår (Eldsberga) - (Förslöv)
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea: 22 - BåN 22 | X
[5 empty] | UPP | 2141 | 2141 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea: 22 - BåN 22 | X
[5 empty] | UPP | 2149 | 2149 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea: 22 - BåN 22 | X
[5 empty] | NED | 2124 | 2124 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea: 52 - BåN 52 | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea: 52 - BåN 52 | X
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea: 52 - BåN 52 | X
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea: 52 - BåN 52 | X
311850 Övrigt | (BÅN) | FÖR |  | Servicefönster (BåN) - För, Hallandsåstunneln | UPP | 2117 | 2124 | nmTi nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 22 - Has: 261,263 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Båstad Norra - Förslöv V.5,15 är hela veckan upp, v.6,16 är hela veckan ned pga servicefönster Ea-BåN
[5 empty] | UPP | 2125 | 2125 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 22 - Has: 261,263 | X
[5 empty] | UPP | 2126 | 2149 | nmTi nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 22 - Has: 261,263 | X
[5 empty] | NED | 2117 | 2118 | nmO nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 | X
[5 empty] | NED | 2119 | 2119 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 | X
[5 empty] | NED | 2120 | 2124 | nmO nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 | X
[5 empty] | NED | 2125 | 2125 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 | X
[5 empty] | NED | 2126 | 2149 | nmO nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 | X
331367 Övrigt | (BÅN) | (FÖR) |  | Övning i Hallandsås, TOTALAVSTÄNGNING | UPP,NED | 2121 | 2121 | nmF | 21:00 | 04:00 | D |  | A | BåN: 22,52 - HAS: 242,272 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Båstad Norra) - (Förslöv)
311904 Övrigt | FÖR | Ä |  | Servicefönster/Underhåll För - Ä | UPP | 2123 | 2123 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Has: 251 - Ä: 322 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår (Båstad N) - (Ängelholm)
[5 empty] | UPP | 2131 | 2131 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Has: 251 - Ä: 322 | X
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Has: 251 - Ä: 322 | X
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Has: 251 - Ä: 322 | X
[5 empty] | NED | 2123 | 2123 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Has: 221 - Ä: 352 | X
[5 empty] | NED | 2131 | 2131 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Has: 221 - Ä: 352 | X
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Has: 221 - Ä: 352 | X
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Has: 221 - Ä: 352 | X
311677 Övrigt | Ä |  |  | Servicefönster/Underhåll Ä | Alla | 2119 | 2119 | S | 22:39 | 24:00 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Ängelholm
[5 empty] | Alla | 2120 | 2120 | M | 00:00 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2120 | 2120 | nmTi nmO | 22:39 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2134 | 2134 | S | 22:39 | 24:00 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2135 | 2135 | nmTi | 22:39 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2147 | 2147 | nmTi-nmTo | 22:39 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
316949 Övrigt | Ä |  |  | Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Vxl-arb sp3-6 | 3 4,5, 6 | 2133 | 2133 | To-S | 23:00 | 24:00 | H | Vxl-byte | A | A-skydd: Ä 36 - Ä 35; E-skydd: Ä36 - Hf vxl 22 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 3-5 avstängda Dessutom tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 900m (uppräknat till 1000m) ger en beräknad tidspåslag på ca 1 min. Hastigheten avser spår 3.
[5 empty] | 3 4,5, 6 | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 04:15 | H | Vxl-byte | A | A-skydd: Ä 36 - Ä 35; E-skydd: Ä36 - Hf vxl 22 | X
[5 empty] | 3 4,5 | 2134 | 2134 | M-F | 04:15 | 04:15 | H |  | H | (sth: 170/70 km+m: 216,129/217,014 Längd: 885)
316950 Övrigt | Ä |  |  | Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Inlansering av bro i Ängelholm | 1 | 2140 | 2140 | nmS | 21:00 | 09:00 | D | Trafikstopp, lyft av gångbro | A | D-skydd: Ä 33 - Ä 24, E-skydd Ä 24 - hfpvx 21a | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm-Åstorp.
[5 empty] | 1 | 2145 | 2145 | nmS | 21:00 | 09:00 | D | Trafikstopp, Inkoppling av bro | A | D-skydd: Ä 33 - Ä 24, E-skydd Ä 24 - hfpvx 21a | X
324873 Övrigt | Ä |  |  | Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Ny infart söderifrån | 2,3 | 2146 | 2146 | M-S | 04:15 | 24:00 | H | Vxl-byte | A | A-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 28; E-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28 | X |  | Trafikpåverkan: All trafik söderifrån passerar nytt spår 12 in till spår 1 eftersom vxl 28 troligtvis inte kommer att finnas kvar. Avslutas i stoppbock.
[5 empty] | 2,3 | 2147 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Vxl-byte | A | A-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 28; E-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28
[5 empty] | 2,3 | 2149 | 2149 | M-L | 00:00 | 24:00 | H | Vxl-byte | A | A-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 28; E-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28 | X
325636 Övrigt | Ä |  |  | Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Ktl-arbeten efter rivning av sp12 | 12 | 2140 | 2140 | nmS | 21:00 | 09:00 | D | Ktl-arbeten | A | A-skydd: Ä hf - vxl 27 - hf vxl 28 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 11/12 avstängda (i samband m obj 316950)
[5 empty] | 12 | 2145 | 2145 | nmS | 21:00 | 09:00 | D | Ktl-arbeten | A | A-skydd: Ä hf - vxl 27 - hf vxl 28 | X
325637 Övrigt | Ä |  |  | Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, hst-nedsättning efter byggnation sp1&11 | 1 11 | 2146 | 2147 | M-F | 04:15 | 05:00 | H |  | H | (sth: 70/40 km+m: 217,000/218,200 Längd: 1200) |  |  | Trafikpåverkan: Tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 1200m ger en beräknad tidspåslag på 1 min 40 sek.
330914 Övrigt | Ä |  |  | Banarbetsnätter | Alla | 2140 | 2140 | nmS | 22:39 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrottt i Ängelholm
349701 Övrigt | Ä |  |  | Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, rivning spår 4,5 | 4,5 | 2051 | 2145 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Rivning spår 4,5 | A | A-skydd: Ä hfp vx 31a, Stoppbock S4, Fiktiv stoppbock sf5 - hfp vx 30,128 | X |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst til spår 4,5. Åtkomst till Trafikverksskolan endast via spår 6.
349703 Övrigt | Ä |  |  | Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, rivning skyddsväxel spår 4 | 4,5 | 2051 | 2145 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Rivning skyddsväxel spår 4 | A | A-skydd: Ä hfp vx 32b - sb s16 | X |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst til spår 4,5. Åtkomst till Trafikverksskolan endast via spår 6.
312376 Övrigt | (Ä) | KA |  | Servicefönster/Underhåll Ä - Ka | E | 2124 | 2124 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ä: 22 - Ka 23,22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - Kattarp
[5 empty] | E | 2132 | 2132 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ä: 22 - Ka 23,22 | X
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ä: 22 - Ka 23,22 | X
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ä: 22 - Ka 23,22 | X
[5 empty] | E | 2117 | 2117 | M | 00:00 | 04:27 | D |  | A | Ä: 22 - Ka 24, Hinderfrihetspunkt växel 23 | X
[5 empty] | E | 2117 | 2117 | nmTi-nmF | 20:27 | 04:27 | D |  | A | Ä: 22 - Ka 24, Hinderfrihetspunkt växel 23 | X
309122 PSB | Ä | MIA |  | Dubbelspår Ängelholm - Maria | E Ä sp 2-3 | 2136 | 2136 | M-S | 00:45 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 32,34 | X |  | PSB S5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm-Maria Trafik till/från Åstorp möjlig via spår 1. Åtkomst till spår 2 möjlig från norr.
[5 empty] | E Ä sp 2-3 | 2137 | 2145 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 32,34 | X
[5 empty] | E Ä sp 2-3 | 2146 | 2146 | M | 00:00 | 04:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 32,34 | X
309126 Övrigt | Ä | MIA |  | Dubbelspår Ängelholm - Maria - kompletterande avstängningar | E | 2133 | 2133 | To-S | 23:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm-Maria
[5 empty] | E | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 04:15 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34 | X
325584 Övrigt | KA |  |  | Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Rivning av spår 2 i Kattarp | 2 | 2146 | 2146 | M-S | 04:00 | 24:00 | H | Borttagning av sp2 | A | A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen mötesmöjlighet i Kattarp Dessutom nedsatt hastighet ca 1200m (uppräknat till 1500m) ger en beräknad tidspåslag på 2 min. Mycket arbete pågår i Kattarp detta år, därför är det nödvändigt att sätta ner hastigheten på driftplatsen. Byggnation av bland annat ny GC-port i Kattarp.
[5 empty] | 2 | 2147 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Borttagning av sp2 | A | A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24
[5 empty] | 2 | 2149 | 2149 | M-L | 00:00 | 24:00 | H | Borttagning av sp2 | A | A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24
324939 Övrigt | KA | (ÖDA) |  | Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Hst-nedsättning Ka-Öda | E Ka 1,2 | 2146 | 2147 | M-F | 04:15 | 05:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 229,000/232,000 Längd: 3000) |  |  | Trafikpåverkan: Tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 3000m ger en beräknad tidspåslag på 2 min, samt nedsatt hastighet ca 100m ger en beräknad tidspåslag på ytterligare 15 sek.
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | M-F | 04:15 | 05:00 | H |  | H | (sth: 160/100 km+m: 232,300/232,400 Längd: 100)
312375 Övrigt | (KA) | (HB) |  | Servicefönster/Underhåll Ka - Hb | E | 2124 | 2124 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ka: 22 - Hb: 100 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg) vecka 2118 är utbrutet till objekt 352594
[5 empty] | E | 2132 | 2132 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ka: 22 - Hb: 100 | X
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ka: 22 - Hb: 100 | X
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ka: 22 - Hb: 100 | X
352594 Övrigt | KA | (HB) |  | Servicefönster/Underhåll Ka - Hb | E | 2117 | 2117 | S | 20:20 | 24:00 | D |  | A | Ka: 21,23 - Hb: 100 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg) Utbrutet ur objekt 312375
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | M | 00:00 | 04:20 | D |  | A | Ka: 21,23 - Hb: 100 | X
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | nmTi-nmF | 20:20 | 04:20 | D |  | A | Ka: 21,23 - Hb: 100 | X
324941 Övrigt | ÖDA |  |  | Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Hst-nedsättning Öda | 1,2 | 2146 | 2147 | M-F | 04:15 | 05:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 234,500/235,500 Längd: 1000) |  |  | Trafikpåverkan: Tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 1000m ger en beräknad tidspåslag på 1 min.
311411 Övrigt | HB |  |  | Servicefönster/Underhåll Hb | 5,6,7,8,9 | 2137 | 2137 | O | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9 | X |  | Trafikpåverkan: Uppställningsbangården avstängd v 1909 O och 1937 O kan man ha uppställda fordon på spår 5, 7 och 9 med strömavtagaren nerfälld v 1909 To och 1943 To kan man ha uppställda fordon på spår 6 och 8 med strömavtagaren nerfälld Samråd TKL och JF
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2143 | 2143 | O | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9 | X
311087 Övrigt | HB | HBGB |  | Servicefönster/Underhåll Hb-Hbgb totalstopp, D-skydd | Alla | 2118 | 2118 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Helsingborg/Helsingborg gb Spänningsöst veckor: 2113,2118,2124,2131,2137,2140 Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | Alla | 2124 | 2124 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
[5 empty] | Alla | 2131 | 2131 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
[5 empty] | Alla | 2137 | 2137 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
[5 empty] | Alla | 2143 | 2143 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
311318 Övrigt | HBGB |  |  | Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 4 | 3G,4G,5G,6G,7G,8G,15G | 2117 | 2117 | nmTo | 20:10 | 03:10 | D |  | A | Hb: 160, 162, 164, 166, 168 ,170 ,174 - 117, 119 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 3g-8g avstängt Ingen åtkomst Helsingborg gb söderifrån.
311321 Övrigt | HBGB |  |  | Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 5 | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 2134 | 2134 | nmTi | 21:00 | 04:00 | D |  | A | Hb: 140, 142, - 135, 137, 139, 145, 147,149,157, 159 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 3g-8g avstängt Ingen åtkomst Helsingborg gb norrifrån. Ingen trafik mot hamnen.
311323 Övrigt | HBGB |  |  | Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 6 | 19g -35g, 73g - 82g | 2134 | 2134 | nmF | 20:30 | 03:30 | D |  | A | Hb: Hfp vxl 259 - hfp vx 11,5,8 - hfp vx 493, gt 295, inf17,18,19,20,2,12,13 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 19g-35g,73g-82g avstängt
311402 Övrigt | HBGB |  |  | Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 7 | 3g - 8g | 2142 | 2142 | nmTi | 21:00 | 04:00 | D |  | A | Hb: hfp vx 440, hb 140,142,159,157 - Hb 11/7, hfpvx 7,479 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 3g-8g avstängt Ingen åtkomst Helsingborg gb norrifrån. Ingen trafik mot hamnen.
311403 Övrigt | HBGB |  |  | Servicefönster/Underhåll Hb Delområde 8 | 11 g - 18g | 2142 | 2142 | nmO | 21:00 | 04:00 | D |  | A | Hb: hfp vx 441, vxl 209 - Hb174, hfp vx 11 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 11g-18g avstängt.
331108 Övrigt | HBGB |  |  | Stationsåtgärder Ramlösa - uppgradering av plattform | 1 | 2140 | 2140 | nmTi-nmL | 22:15 | 05:15 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Hb 284 - Hb 227 |  |  | Trafikpåverkan: Ett spår avstängt i taget
[5 empty] | 1 | 2140 | 2140 | S | 22:15 | 24:00 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Hb 284 - Hb 227
[5 empty] | 1 | 2141 | 2141 | M | 00:00 | 05:15 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Hb 284 - Hb 227
[5 empty] | 1 | 2141 | 2141 | nmTi nmO | 22:15 | 05:15 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Hb 284 - Hb 227
[5 empty] | 2 | 2141 | 2141 | nmTo-nmS | 22:15 | 05:15 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Hb 286 - Hb 229
[5 empty] | 2 | 2141 | 2141 | S | 22:15 | 24:00 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Hb 286 - Hb 229
[5 empty] | 2 | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 05:15 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Hb 286 - Hb 229
[5 empty] | 2 | 2142 | 2142 | nmTi-nmTo | 22:15 | 05:15 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Hb 286 - Hb 229
312386 Övrigt | (HBGB) | (LKÖ) |  | Servicefönster Underhåll Hbgb - Lkö | NED,UPP | 2121 | 2121 | S | 21:48 | 24:00 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X |  | Trafikpåverkan: NmM trafikavbrott (Helsinborg gb)-(Landskrona) NmTi,NmO enkelspår (Helsingborg gb)-(Landskrona)
[5 empty] | NED,UPP | 2122 | 2122 | M | 00:00 | 04:47 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED,UPP | 2134 | 2134 | S | 21:48 | 24:00 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED,UPP | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 04:47 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED,UPP | 2141 | 2141 | S | 21:48 | 24:00 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED,UPP | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 04:47 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED | 2122 | 2122 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | UPP | 2122 | 2122 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED | 2127 | 2127 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | UPP | 2127 | 2127 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
331158 Övrigt | (HBGB) | (LKÖ) |  | Stationsåtgärder Rydebäck - uppgradering av plattform | UPP | 2142 | 2142 | nmF-nmS | 23:15 | 05:15 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Hb 125 - Lkö 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Helsingborg gb) - (Landskrona Ö)
[5 empty] | UPP | 2143 | 2143 | nmTi-nmL | 23:15 | 05:15 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Hb 125 - Lkö 51
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | nmS | 23:15 | 05:15 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Hb 123 - Lkö 21
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | nmTi-nmS | 23:15 | 05:15 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Hb 123 - Lkö 21
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | nmTi nmO | 23:15 | 05:15 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Hb 123 - Lkö 21
311739 Övrigt | LKÖ |  |  | Servicefönster/Underhåll Lkö | Alla | 2121 | 2121 | S | 21:59 | 24:00 | D |  | A | Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141 | X |  | Trafikpåverkan: NmM Trafikavbrott hela Landskrona Ö NmTi Spår 1,2 avstängt NmO Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Hbgb)-(Lkö NmTo Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg) NmF Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg)
[5 empty] | Alla | 2122 | 2122 | M | 00:00 | 04:59 | D |  | A | Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141 | X
[5 empty] | Alla | 2134 | 2134 | S | 21:59 | 24:00 | D |  | A | Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141 | X
[5 empty] | Alla | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 04:59 | D |  | A | Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141 | X
[5 empty] | Alla | 2141 | 2141 | S | 21:59 | 24:00 | D |  | A | Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141 | X
[5 empty] | Alla | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 04:59 | D |  | A | Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , sb s137,sb s141 | X
[5 empty] | 1,2 | 2122 | 2122 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D | Delormråde 1 | A | Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87
[5 empty] | 1,2 | 2135 | 2135 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D | Delormråde 1 | A | Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87
[5 empty] | 1,2 | 2142 | 2142 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D | Delormråde 1 | A | Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87
[5 empty] | 3 | 2122 | 2122 | nmO | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 2 | A | Lkö: 51 - 65
[5 empty] | 3 | 2135 | 2135 | nmO | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 2 | A | Lkö: 51 - 65
[5 empty] | 3 | 2142 | 2142 | nmO | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 2 | A | Lkö: 51 - 65
[5 empty] | 3 | 2122 | 2122 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 3 | A | Lkö: 22, sb s141 - 32, 57
[5 empty] | 3 | 2135 | 2135 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 3 | A | Lkö: 22, sb s141 - 32, 57
[5 empty] | 3 | 2142 | 2142 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 3 | A | Lkö: 22, sb s141 - 32, 57
[5 empty] | 1,2 | 2122 | 2122 | nmF | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 4 | A | Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52
[5 empty] | 1,2 | 2135 | 2135 | nmF | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 4 | A | Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52
[5 empty] | 1,2 | 2142 | 2142 | nmF | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 4 | A | Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52
330240 Övrigt | LKÖ |  |  | Stationsåtgärder Landskrona - uppgradering av plattform | 1 | 2145 | 2145 | nmTo-nmS | 22:15 | 05:15 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Lkö 33 - Lkö 64 |  |  | Trafikpåverkan: Ett spår avstängt i taget
[5 empty] | 1 | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 22:15 | 05:15 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Lkö 33 - Lkö 64
[5 empty] | 2 | 2146 | 2146 | nmS | 22:15 | 05:15 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62
[5 empty] | 2 | 2147 | 2147 | nmTi-nmS | 22:15 | 05:15 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62
[5 empty] | 2 | 2148 | 2148 | nmTi | 22:15 | 05:15 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62
[5 empty] | 3 | 2148 | 2148 | nmO-nmS | 22:15 | 05:15 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Lkö 32 - Lkö 61
[5 empty] | 3 | 2149 | 2149 | nmTi-nmF | 22:15 | 05:15 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Lkö 32 - Lkö 61
313945 Övrigt | (LKÖ) | (KG) |  | Servicefönster/Underhåll Lkö - Kg | NED,UPP | 2120 | 2120 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X |  | Trafikpåverkan: nmM trafikavbrott (Landskrona)-(Kävlinge) nmTi,nmO,nmTo,nmF enkelspår (Landskrona)-(Kävlinge)
[5 empty] | NED,UPP | 2121 | 2121 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2121 | 2121 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2122 | 2122 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2133 | 2133 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2134 | 2134 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2141 | 2141 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2145 | 2145 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2146 | 2146 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2121 | 2121 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2122 | 2122 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2134 | 2134 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2121 | 2121 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2122 | 2122 | nmF | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2134 | 2134 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | nmF | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | nmF | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2127 | 2127 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2127 | 2127 | nmF | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
318184 Övrigt | KG |  |  | Inläsning av ställverk, Kävlinge | Alla | 2149 | 2149 | L | 02:30 | 24:00 | H | Trafikstopp, inkoppling | A | D-skydd: Kg 23,21,51 - Kg 24, 22, 52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kävlinge-Flädie, Kävlinge-(Lund), Kävlinge-(Teckomatorp), Kävlinge-(Landskrona Ö) Objektet forstätter till Söndag 05:30 (T22 objekt 333719)
326555 Övrigt | KG |  |  | Hissbyte, Kävlinge spår 4-5 | 4,5 | 2126 | 2128 | M-S | 01:30 | 05:00 | D | Hissbyte sp4-5 | A | A-skydd: Kg 25 - Kg 54 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen möjlighet för avstigande eller påstigande på sp 4-5 under hela perioden - dvs 3veckor. Möjlighet för genomgående trafik finns.
326559 Övrigt | KG |  |  | Hissbyte, Kävlinge spår 2-3 | 2,3 | 2129 | 2131 | M-S | 01:30 | 05:00 | D | Hissbyte sp2-3 | A | A-skydd: Kg 30,32 - Kg 57,63 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen möjlighet för avstigande eller påstigande på sp2-3 under hela perioden - dvs 3veckor. Möjlighet för genomgående trafik finns.
314082 Övrigt | (KG) | (LU) |  | Servicefönster/Underhåll Kg - Lu | NED,UPP | 2120 | 2120 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X |  | Trafikpåverkan: nmM trafikavbrott (Kävlinge)-(Lund) nmTo,nmF enkelspår (Kävlinge)-Lund)
[5 empty] | NED,UPP | 2121 | 2121 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED,UPP | 2133 | 2133 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED,UPP | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED,UPP | 2145 | 2145 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED,UPP | 2146 | 2146 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | UPP | 2121 | 2121 | nmF | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | UPP | 2134 | 2134 | nmF | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | nmTo | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED | 2121 | 2121 | nmTo | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED | 2134 | 2134 | nmTo | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | nmF | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED | 2128 | 2128 | nmTo | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | UPP | 2128 | 2128 | nmF | 23:10 | 05:25 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
Södra | Kust till Kustbanan Am-Kas | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
309695 Övrigt | V |  |  | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Alla | 2136 | 2136 | L | 00:00 | 07:40 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Värnamo driftplats Vid spänningslöst måste JF meddelas.
[5 empty] | Alla | 2136 | 2136 | nmS | 21:00 | 07:30 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
309696 Övrigt | V |  |  | Servicefönster Värnamo | Alla | 2115 | 2134 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Värnamo driftplats. Vid spänningslöst måste JF meddelas.
[5 empty] | Alla | 2116 | 2135 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2136 | 2147 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2137 | 2148 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
309730 Övrigt | (V) | (AV) |  | Servicefönster Värnamo - Alvesta | E | 2115 | 2134 | S | 22:10 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta).
[5 empty] | E | 2116 | 2135 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2116 | 2124 | TiF | 00:10 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | Ti | 00:10 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2135 | TiF | 00:10 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2136 | 2147 | S | 22:10 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2137 | 2148 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2137 | 2148 | TiF | 00:10 | 05:10 | D |  | A
309739 Övrigt | (V) | (AV) |  | Servicefönster/Underhåll Värnamo - Alvesta | E | 2116 | 2117 | M-To | 08:40 | 14:40 | D |  | A | V5h-Av24 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta).
326134 Övrigt | (V) | (AV) |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2116 | 2117 | M-To | 08:40 | 14:40 | D |  | A | A-skydd: V205(5h) - Av 24. E-skydd: V L41 - V5h, V5h - Av 24 - Av 69 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta)
352832 Övrigt | (V) | (AV) |  | Underobjekt Servicefönster/Underhåll Värnamo - Alvesta | E | 2116 | 2117 | M-To | 08:40 | 14:40 | D |  | A | V 5h - Av 24
309741 Övrigt | (AV) | VÖ |  | Servicefönster Alvesta-Växjö | E | 2117 | 2136 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Av 23 - Vö 212 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö Vid spänningslöst måste JF meddelas.
[5 empty] | E | 2118 | 2137 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 2118 | 2137 | nmTi nmO | 23:50 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 2138 | 2148 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 2139 | 2149 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 2139 | 2149 | nmTi nmO | 23:50 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
309742 Övrigt | (AV) | VÖ |  | Servicefönster/Underhåll Alvesta - Växjö | E | 2115 | 2117 | nmTi-nmF | 23:50 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö Vid spänningslöst måste JF meddelas.
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | nmTi-nmF | 23:50 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
309745 Övrigt | (VÖ) | EM |  | Servicefönster Växjö - Emmaboda | E | 2118 | 2124 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | nmO | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2126 | 2137 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2139 | 2149 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
309756 Övrigt | (VÖ) | EM |  | Servicefönster/Underhåll Växjö - Emmaboda | E | 2115 | 2117 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
328468 Övrigt | EM |  |  | Ställlverk 95 åtgärd av säkerhetsbrister, Emmaboda | Alla | 2140 | 2140 | nmTi | 23:00 | 03:00 | D | Uppgradering av ställverk | A | A-skydd: Em 21 - Em 52 - Em 22 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Emmaboda driftplats
326146 Övrigt | (EM) | (KAS) |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2121 | 2122 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:30 | D |  | A | A-skydd: Em 52 - Kac 21. E-skydd: Em 54 - Kac 81 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Em) - Kac, Kac - Bma Kac/Kas splös inkl värmeposter
317588 Övrigt | (EM) | (KAC) |  | Servicefönster Emmaboda - Kalmar C | E | 2053 | 2120 | nmF | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C Vid spänningslöst måste JF meddelas.
[5 empty] | E | 2124 | 2124 | nmTo | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 2126 | 2138 | nmTo | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 2124 | 2124 | nmF | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 2126 | 2138 | nmF | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | nmTo | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | nmF | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
317592 Övrigt | (EM) | KAC |  | Servicefönster/Underhåll Emmaboda - Kalmar C | E | 2118 | 2118 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:30 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C- (Blomstermåla) Vid spänningslöst måste JF meddelas.
[5 empty] | E | 2120 | 2122 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:30 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:30 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
326148 Övrigt | KAS | KAC |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2122 | 2123 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:30 | D |  | A | A-skydd och E-skydd: Kac 21, 23 - Sb 45, 47, 49 Kac | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Kalmar C-Kalmar södra Kac/Kas splös inkl värmeposter
Södra | Kust till Kustbanan, Em-Ck | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
309685 Övrigt | (EM) | (CK) |  | Servicefönster Em - Ck | E | 2114 | 2148 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Linjen Em - Ck |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - (Karlskrona).
[5 empty] | E | 2115 | 2149 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 2114 | 2149 | nmTi nmO | 22:20 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
Södra | Skånebanan Hb-Crgb | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
317499 Övrigt | (HBGB) | (ÅP) |  | Servicefönster Underhåll Helsingborg gbg - Åstorp | E | 2147 | 2147 | nmTi-nmF | 20:40 | 04:00 | D |  | A | Hbgb -Åp | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg gb) - (Åstorp)
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | nmTo nmF | 21:31 | 03:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2133 | 2133 | nmO-nmF | 22:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | nmTi nmO | 23:00 | 03:00 | D |  | A |  | X
330136 Övrigt | BJUV |  |  | Stationsåtgärder Bjuv - uppgradering av plattform | 1 | 2134 | 2134 | nmTi-nmF | 20:30 | 04:40 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen mötesmöjlighet i Bjuv
[5 empty] | 1 | 2134 | 2134 | nmL nmS | 20:30 | 06:00 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34
[5 empty] | 1 | 2134 | 2134 | S | 20:00 | 24:00 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34
[5 empty] | 1 | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 04:45 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34
[5 empty] | 2 | 2135 | 2135 | nmTi-nmF | 20:30 | 04:40 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32
[5 empty] | 2 | 2135 | 2135 | nmL nmS | 20:30 | 06:00 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32
[5 empty] | 2 | 2135 | 2135 | S | 20:00 | 24:00 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32
[5 empty] | 2 | 2136 | 2136 | M | 00:00 | 04:45 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32
330139 Övrigt | ÅP |  |  | Stationsåtgärder Åstorp - uppgradering av plattform | 1 | 2133 | 2133 | nmTi-nmTo | 20:00 | 04:45 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Åp 34 - Åp 65 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 1 avstängt
[5 empty] | 1 | 2133 | 2133 | nmF | 21:30 | 04:45 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Åp 34 - Åp 65
[5 empty] | 1 | 2133 | 2133 | nmL nmS | 21:30 | 05:30 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Åp 34 - Åp 65
[5 empty] | 1 | 2133 | 2133 | S | 21:30 | 24:00 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Åp 34 - Åp 65
[5 empty] | 1 | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 04:45 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Åp 34 - Åp 65
313459 Övrigt | KVI | KL |  | Ommålning av bro, Klippan - Kvidinge | E 1,2 | 2138 | 2138 | LS | 05:00 | 24:00 | H |  | A | E-skydd: Kl 31,33, hfp vx 32a - Kvi 32,34, A-skydd: Kl 22 - Kvi 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Klippan-Kvidinge och därefter hastighetsnedsättning i 9 dygn.
[5 empty] | E 1,2 | 2139 | 2139 | M-O | 00:00 | 20:00 | H |  | A | E-skydd: Kl 31,33, hfp vx 32a - Kvi 32,34, A-skydd: Kl 22 - Kvi 21
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | O | 20:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 Längd: 100)
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 Längd: 100)
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | M-F | 00:00 | 23:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 Längd: 100)
330135 Övrigt | KL |  |  | Stationsåtgärder Klippan - uppgradering av plattform | 1 | 2136 | 2136 | nmTi-nmS | 20:00 | 04:45 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Kl 31 - Kl 32 |  |  | Trafikpåverkan: Spår1 avstängt
[5 empty] | 1 | 2136 | 2136 | S | 20:00 | 24:00 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Kl 31 - Kl 32
[5 empty] | 1 | 2137 | 2137 | M | 00:00 | 04:45 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Kl 31 - Kl 32
330132 Övrigt | TY |  |  | Stationsåtgärder Tyringe - uppgradering av plattform | 2 | 2137 | 2137 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Ty 33 - Ty 34 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen mötesmöjlighet i Tyringe
[5 empty] | 2 | 2137 | 2137 | nmL nmS | 20:00 | 07:00 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Ty 33 - Ty 34
[5 empty] | 2 | 2137 | 2137 | S | 20:00 | 24:00 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Ty 33 - Ty 34
[5 empty] | 2 | 2138 | 2138 | M | 00:00 | 04:45 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Ty 33 - Ty 34
[5 empty] | 1 | 2138 | 2138 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Ty 31 - Ty 32
[5 empty] | 1 | 2138 | 2138 | nmL nmS | 20:00 | 07:00 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Ty 31 - Ty 32
[5 empty] | 1 | 2138 | 2138 | S | 20:00 | 24:00 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Ty 31 - Ty 32
[5 empty] | 1 | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 04:45 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: Ty 31 - Ty 32
349438 Övrigt | (FIN) | HM |  | Underhållstider Hässleholm Område 10 | E Spår 6-9 | 2118 | 2118 | nmTo nmF | 22:20 | 03:15 | D |  | A | A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Finja, begränsad kapacitet Hässleholm spår 6-9 Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i Servicefönsterobjekt 317472 och Broåtgärder objekt 313459 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | E Spår 6-9 | 2126 | 2126 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X
[5 empty] | E Spår 6-9 | 2132 | 2132 | nmTo nmF | 22:20 | 03:15 | D |  | A | A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X
[5 empty] | E Spår 6-9 | 2138 | 2138 | nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X
[5 empty] | E Spår 6-9 | 2138 | 2138 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X
[5 empty] | E Spår 6-9 | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X
[5 empty] | E Spår 6-9 | 2139 | 2139 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X
[5 empty] | E Spår 6-9 | 2147 | 2147 | nmTo nmF | 22:20 | 03:20 | D |  | A | A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X
317472 Övrigt | (HM) | (ÅP) |  | Servicefönster Underhåll Hässleholm - Åstorp | E ALLA | 2126 | 2126 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:00 | D |  | A | Hm - Åp | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)
[5 empty] | E ALLA | 2138 | 2138 | nmS | 21:20 | 04:00 | D |  | A | Hm - Åp | X
[5 empty] | E ALLA | 2138 | 2138 | S | 21:20 | 24:00 | D |  | A | Hm - Åp | X
[5 empty] | E ALLA | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Hm - Åp | X
[5 empty] | E ALLA | 2139 | 2139 | nmTi nmO | 21:20 | 04:00 | D |  | A | Hm - Åp | X
[5 empty] | E ALLA | 2118 | 2118 | nmTo nmF | 22:20 | 03:20 | D |  | A | Hm - Åp | X
[5 empty] | E ALLA | 2132 | 2132 | nmTo nmF | 22:20 | 03:20 | D |  | A | Hm - Åp | X
[5 empty] | E ALLA | 2147 | 2147 | nmTo nmF | 22:20 | 03:20 | D |  | A | Hm - Åp | X
350278 Övrigt | HM | (ATP) |  | Underhållstider Hässleholm Område 9 | E Attarp-spår 1,15 | 2117 | 2117 | nmL | 23:50 | 04:40 | D | Område 1 | A | A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Attarp, begränsad kapacitet Hässleholm spår 1,15 Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i servicefönsterobjekt 309691 och 309694 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | E Attarp-spår 1,15 | 2120 | 2120 | nmTi-nmF | 23:10 | 03:40 | D | Område 1 | A | A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474 | X
[5 empty] | E Attarp-spår 1,15 | 2125 | 2125 | nmL | 23:50 | 04:40 | D | Område 1 | A | A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474 | X
[5 empty] | E Attarp-spår 1,15 | 2133 | 2133 | nmL | 23:50 | 04:40 | D | Område 1 | A | A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474 | X
[5 empty] | E Attarp-spår 1,15 | 2135 | 2135 | nmTi-nmF | 23:10 | 03:40 | D | Område 1 | A | A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474 | X
[5 empty] | E Attarp-spår 1,15 | 2141 | 2141 | nmL | 23:50 | 04:40 | D | Område 1 | A | A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474 | X
[5 empty] | E Attarp-spår 1,15 | 2149 | 2149 | nmL | 23:50 | 04:40 | D | Område 1 | A | A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474 | X
309687 Övrigt | (HM) | ÖND |  | Servicefönster Hässleholm - Kristianstad Måndagar | E | 2115 | 2149 | M | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Hm 103 - Önd 121 |  |  | Servicefönster Trafikpåverkan: Trafikavbrottt (Hässleholm) - Kristianstad
309691 Övrigt | (HM) | (CR) |  | Servicefönster Underhållstider Hässleholm - Kristianstad D-skydd | E | 2120 | 2120 | nmTi-nmF | 22:55 | 03:55 | D |  | A | Hm 103 - Cr 322,324, alla stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Kristianstad) Servicefönster Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | nmTi-nmF | 22:55 | 03:55 | D |  | A | Hm 103 - Cr 322,324, alla stoppbockar
309694 Övrigt | (HM) | CR |  | Servicefönster Underhållstider Hässleholm-Kristianstad var 8:e vecka | E | 2117 | 2117 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad D-skydd (meddelas i god tid av entreprenören) Servicefönster Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar
[5 empty] | E | 2133 | 2133 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar
326164 Övrigt | HM | CR |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2120 | 2120 | nmTi-nmF | 22:55 | 03:55 | D |  | A | A-skydd: Hm 103 - Cr 251. E-skydd: Hm 133 - 103, Hm 103 - Cr 291, 293 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Kristianstad)
309688 Övrigt | (ÖND) | CRGB |  | Servicefönster Kristianstad - Kristianstad gbg Måndagar | E | 2115 | 2149 | M | 01:05 | 03:56 | D |  | A | Önd 121 - Cr 321 - alla stoppbockar |  |  | Servicefönster Trafikpåverkan: Trafikavrott Karpalund - Kristianstad gbg Vid spänningslöst måste JF meddelas
326162 Övrigt | KAP | CRGB |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2119 | 2119 | nmTi nmO | 22:45 | 03:50 | D |  | A | A-skydd: Cr 122, 321, 281, 282, sb sp 1-4. E-skydd: Cr 122, 321, sb sp 1-3 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karpalund - Kristianstad gbg
309689 Övrigt | CR | CRGB |  | Servicefönster Underhållstider Kristianstad - Kristianstad gbg | E | 2136 | 2137 | nmTi-nmF | 22:42 | 03:40 | D |  | A | Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrottt Karpalund - Kristianstad gbg, Vid spänningslöst måste JF meddelas
Södra | Skånebanan Ka - Åp | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
317495 Övrigt | (ÅP) | (KA) |  | Servicefönster Underhåll Åstorp - Kattarp | E ALLA | 2140 | 2140 | M-F | 06:00 | 14:00 | D |  | A | Åp - Ka | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp) - (Kattarp)
Södra | Jönköpingsbanan | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
329356 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 7 | 7,21 vxl-paket | 2141 | 2141 | nmS | 22:00 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b |  | T | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö. Växelgata för trafik till och från Jönköping är stängd (förbindelse endast via r-gruppens spår) TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 7,21 vxl-paket | 2143 | 2143 | nmS | 22:00 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b
[5 empty] | 7,21 vxl-paket | 2145 | 2145 | nmS | 22:00 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 145, 147 - N 195, 154, 163, 165, sb s6, s457a, s457b
329407 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5 | 21,62,63,64 | 2118 | 2122 | M-F | 09:15 | 15:00 | D | Kanalisation | A | N 131 - N 141, 143, 145, 147 |  | T | Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Jönköping samt begränsad kapacitet Nässjö spår 62-64. R-gruppen är tillgänglig söderifrån Skuggar obj 309643 v2112, obj 314896 v2118-2122 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 21 | 2118 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 95/80 Längd: 500)
329799 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5 | 21,62,63,64 | 2123 | 2123 | M-O | 09:15 | 15:00 | D | Kanalisation | A | N 131 - N 141, 143, 145, 147 |  | T | Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Jönköping samt begränsad kapacitet Nässjö spår 62-64. R-gruppen är tillgänglig söderifrån Skuggar objekt 314896 (uppehåll v2123 nmS 21-09 då området ryms i obj 315107) TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 21,62,63,64 | 2124 | 2124 | M-F | 09:15 | 15:00 | D | Kanalisation | A | N 131 - N 141, 143, 145, 147
[5 empty] | 21,62,63,64 | 2123 | 2123 | To-L | 00:00 | 21:00 | H | Kanalisation | A | N 131 - N 141, 143, 145, 147
[5 empty] | 21,62,63,64 | 2123 | 2123 | S | 09:00 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 131 - N 141, 143, 145, 147
[5 empty] | 21 | 2123 | 2125 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 140/80 Längd: 500)
329814 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 5 | 21,62,63,64 | 2141 | 2141 | M-F | 09:15 | 14:00 | D | Kanalisation | A | N 131 - N 141, 143, 145, 147 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är tillgänglig söderifrån). Skuggar objekt 309643 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
Södra | Jönköpingsbanan Jö-Jögb | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
309644 Övrigt | (JÖ) | JÖGB |  | Servicefönster (Jö) - JöGb | E | 2051 | 2149 | nmO | 21:50 | 02:50 | D |  | A | Jö 219 - Jögb 222 | X |  | Tfafikpåverkan: trafikavbrottt (Jönköping C) - Jönköping gb
312767 Övrigt | JÖGB |  |  | Ingår i servicefönster objekt 309444 på Västra | 1,2,3,4,5,6 | 2118 | 2118 | M-F | 09:40 | 15:00 | D |  | A | Jögb 219 - Jögb 228,240,250,260,270,280 | X
352820 Övrigt | JÖGB |  |  | Ingår i servicefönster objekt 309444 på Västra underobjekt 352817 på väst | 1,2,3,4,5,6 | 2118 | 2118 | M-F | 09:40 | 15:00 | D |  | A | Jögb 219 - Jögb 228,240,250,260,270,280 | X
Södra | Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
317619 Övrigt | M | ÖVN |  | Kontaktledningsbesiktning M-Övn sp 10, 14, 43 | 10,14,43 | 2117 | 2117 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | A-skydd Övn: M 423 - M 109 A-skydd M: M 109 - SB sp 10, 14 E-skydd Övn: Hfp vx 806, M 466 - M 109 E-skydd M: M 109, Hfp vx 603, 616, 637, 636, SB sp 10. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Malmö C - Östervärn I samband med banarbetsnatt Malmö C omr1 (objekt 313255)
316991 Övrigt | MGB | STP |  | Banarbetsdagar Mgb - Stp Kontinentalbanan v23 och v39 | UPP,NED 41-44,53,54 | 2123 | 2123 | LS | 22:20 | 21:50 | H |  | A | M 409, 407, 205,139 - M 510, 593, 591, 819, 817 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C/Malmö Gbg-Svågertorp/Lockarp Vecka 2123 slipersbyte spår 42/43
[5 empty] | UPP,NED 41-44,53,54 | 2139 | 2139 | nmS | 22:20 | 07:00 | D |  | A | M 409, 407, 205,139 - M 510, 593, 591, 819, 817 | X
317026 Övrigt | ÖVN |  |  | Banarbetsnätter Kontinentalbanan Övn | 41,42 | 2124 | 2124 | nmTo | 23:35 | 05:10 | D |  | A | M404 - M304. 458, 418, 431 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 40-42, Malmö Gbg - Östervärn Enkelspårsdrift spår 43-44, Malmö C - Östervärn
[5 empty] | 41,42 | 2134 | 2134 | nmO | 23:35 | 05:10 | D |  | A | M404 - M304. 458, 418, 431 | X
[5 empty] | 41,42 | 2144 | 2144 | nmTo | 23:35 | 05:10 | D |  | A | M404 - M304. 458, 418, 431 | X
[5 empty] | 43,44 | 2120 | 2120 | nmTo | 23:35 | 05:15 | D |  | A | M402 - M413 | X
[5 empty] | 43,44 | 2128 | 2128 | nmTo | 23:35 | 05:15 | D |  | A | M402 - M413 | X
[5 empty] | 43,44 | 2136 | 2136 | nmTo | 23:35 | 05:15 | D |  | A | M402 - M413 | X
[5 empty] | 43,44 | 2143 | 2143 | nmO | 23:35 | 05:15 | D |  | A | M402 - M413 | X
325826 Övrigt | ÖVN |  |  | Vxl bes 804/805, 806 | 42,43 40 | 2122 | 2122 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 42,43 40 | 2129 | 2129 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 42,43 40 | 2140 | 2140 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 42,43 40 | 2149 | 2149 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
325858 Övrigt | ÖVN |  |  | Vxl bes 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | 43,44 | 2122 | 2122 | O | 22:30 | 23:05 | D |  | A | M 423 - M 412 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
[5 empty] | 43,44 | 2122 | 2122 | nmTo | 23:35 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2128 | 2128 | nmO | 23:35 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2128 | 2128 | nmO | 23:35 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2140 | 2140 | O | 22:30 | 23:05 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2140 | 2140 | nmTo | 23:35 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2149 | 2149 | O | 22:30 | 23:05 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2149 | 2149 | nmTo | 23:35 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
325860 Övrigt | ÖVN |  |  | Vxl bes 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826 | 41,42 | 2122 | 2122 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård - Fosieby Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 41,42 | 2128 | 2128 | O | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 2140 | 2140 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 2149 | 2149 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
325930 Övrigt | ÖVN |  |  | Spårbes Östervärn sp 40-44 | 42 40 | 2132 | 2132 | F | 02:10 | 04:10 | D |  | A | M 409 - 302, M 302, 119 - M 451 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård/Malmö C - Fosieby
[5 empty] | 42 40 | 2132 | 2132 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 451 - M 404
[5 empty] | 42 40 | 2143 | 2143 | F | 02:10 | 04:10 | D |  | A | M 409 - 302, M 302, 119 - M 451
[5 empty] | 42 40 | 2143 | 2143 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 451 - M 404
[5 empty] | 43,44 | 2132 | 2132 | F | 00:00 | 02:00 | D |  | A | M 109 - M 402
[5 empty] | 43,44 | 2143 | 2143 | F | 00:00 | 02:00 | D |  | A | M 109 - M 402
[5 empty] | 41 | 2132 | 2132 | nmF | 23:00 | 00:00 | D |  | A | M 407 - 304, M 304 - M 458, 457
[5 empty] | 41 | 2143 | 2143 | nmF | 23:00 | 00:00 | D |  | A | M 407 - 304, M 304 - M 458, 457
328856 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 801 | 43 | 2118 | 2118 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 43 | 2123 | 2123 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
[5 empty] | 43 | 2128 | 2128 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
[5 empty] | 43 | 2133 | 2133 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
[5 empty] | 43 | 2138 | 2138 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
[5 empty] | 43 | 2143 | 2143 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
[5 empty] | 43 | 2148 | 2148 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
328857 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 804 | 42 | 2118 | 2118 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 42 | 2123 | 2123 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2128 | 2128 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2133 | 2133 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2138 | 2138 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2143 | 2143 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2148 | 2148 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
328858 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 805 | 42 | 2118 | 2118 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
[5 empty] | 42 | 2123 | 2123 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2128 | 2128 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2128 | 2128 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2133 | 2133 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2128 | 2128 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2143 | 2143 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2148 | 2148 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
328859 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 806 | 43 | 2118 | 2118 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
[5 empty] | 43 | 2123 | 2123 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2128 | 2128 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2133 | 2133 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2138 | 2138 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2143 | 2143 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2148 | 2148 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
328860 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 808 | 43 | 2118 | 2118 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 43 | 2123 | 2123 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2128 | 2128 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2133 | 2133 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2138 | 2138 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2143 | 2143 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2148 | 2148 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
328861 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 816 | 42 | 2118 | 2118 | F | 05:30 | 06:30 | D |  | A | M 451 - 444 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 42 | 2123 | 2123 | F | 05:30 | 06:30 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2128 | 2128 | F | 05:30 | 06:30 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2133 | 2133 | F | 05:30 | 06:30 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2138 | 2138 | F | 05:30 | 06:30 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2143 | 2143 | F | 05:30 | 06:30 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2148 | 2148 | F | 05:30 | 06:30 | D |  | A | M 451 - 444
328855 Övrigt | ÖVN | FSB |  | Datorskifte Övn-Fsb-Lrp | Alla | 2121 | 2121 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507. |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2133 | 2133 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
317022 Övrigt | FSB |  |  | Banarbetsnätter/Underhåll, Kontinentalbanan Fsb | 52,53 50,52 | 2124 | 2124 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M404 - M510, 567 - Sb s848 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby/Svågertorp
[5 empty] | 53 54 | 2120 | 2120 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M402 - M532, Sb s570, sb2 | X
[5 empty] | 53 54 | 2128 | 2128 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M402 - M532, Sb s570, sb2 | X
[5 empty] | 53 54 | 2136 | 2136 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M402 - M532, Sb s570, sb2 | X
[5 empty] | 53 54 | 2144 | 2144 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M402 - M532, Sb s570, sb2 | X
325862 Övrigt | FSB |  |  | Vxl bes 842, 843 + 847 + , 848, 851, 852 | 52 60 | 2122 | 2122 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M541 - M551 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Trafikavbrott viss tid Fosieby - Ystad /Trelleborg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 50,52 60 | 2122 | 2122 | F | 00:30 | 01:00 | D |  | A | M551, s848 - M558,554
[5 empty] | 50 60 | 2122 | 2122 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | s848, sb4 - M520, 557
[5 empty] | 52 60 | 2129 | 2129 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M541 - M551
[5 empty] | 50,52 60 | 2129 | 2129 | F | 00:30 | 01:00 | D |  | A | M551, s848 - M558,554
[5 empty] | 50 60 | 2129 | 2129 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | s848, sb4 - M520, 557
[5 empty] | 52 60 | 2140 | 2140 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M541 - M551
[5 empty] | 50,52 60 | 2140 | 2140 | F | 00:30 | 01:00 | D |  | A | M551, s848 - M558,554
[5 empty] | 50 60 | 2140 | 2140 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | s848, sb4 - M520, 557
[5 empty] | 52 60 | 2149 | 2149 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M541 - M551
[5 empty] | 50,52 60 | 2149 | 2149 | F | 00:30 | 01:00 | D |  | A | M551, s848 - M558,554
[5 empty] | 50 60 | 2149 | 2149 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | s848, sb4 - M520, 557
325866 Övrigt | FSB |  |  | Vxl bes 841, 844, 845, 846, 849 | 53 54 | 2122 | 2122 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift: Östervärn-Svågertorp Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 53 54 | 2129 | 2129 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 2140 | 2140 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 2149 | 2149 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2
325929 Övrigt | FSB |  |  | Spårbes Fosieby 50-54 | 53 | 2132 | 2132 | nmTo | 23:00 | 01:00 | D |  | A | M 402 - M 803 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Svågertorp spår 52, 53 Trafikavbrott Fosieby - Ystad/Trelleborg spår 51, 52 Begränsad Kapacitet Fosieby spår 50
[5 empty] | 53 | 2143 | 2143 | nmTo | 23:00 | 01:00 | D |  | A | M 402 - M 803
[5 empty] | 52 51 | 2132 | 2132 | To | 02:30 | 04:00 | D |  | A | M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520
[5 empty] | 52 51 | 2143 | 2143 | To | 02:30 | 04:00 | D |  | A | M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520
[5 empty] | 50 | 2132 | 2132 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | sb 848 - M 567, 520
[5 empty] | 50 | 2143 | 2143 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | sb 848 - M 567, 520
[5 empty] | 52 | 2132 | 2132 | To | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M 404 - M 551
[5 empty] | 52 | 2143 | 2143 | To | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M 404 - M 551
326140 Övrigt | FSB |  |  | Vxl bes 847, 850, 853 | 52 | 2122 | 2122 | nmS | 23:00 | 01:05 | D |  | A | M 551 - M 546 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosieby - Lockarp Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 52 | 2122 | 2122 | S | 01:55 | 02:55 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 2129 | 2129 | nmS | 23:00 | 01:05 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 2129 | 2129 | S | 01:55 | 02:55 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 2138 | 2138 | nmS | 23:00 | 01:05 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 2138 | 2138 | S | 01:55 | 02:55 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 2148 | 2148 | nmS | 23:00 | 01:05 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 2148 | 2148 | S | 01:55 | 02:55 | D |  | A | M 551 - M 546
317118 Övrigt | FSB | STP |  | Kontaktledningsbesiktning Fsb-Stp sp 52,82 | 52,82 | 2117 | 2117 | nmL | 22:50 | 05:40 | D |  | A | A-skydd Fsb: M 554 - M 546, 534. A-skydd Stp: M 534 - M 819. E-skydd Fsb: hfp vx 847, 849 - M 546, 534. E-skydd Stp: M 534 - hfp vx 316. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Fosieby - Svågertorp
316968 Övrigt | (FSB) | (LNK) |  | Underhåll Lernacken/Svågertorp D-Skydd V.11 V.44 | Alla | 2144 | 2144 | LS | 13:00 | 13:00 | H |  | A | M921,923 - M818,824,882,884 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosieby-Lernacken (även trafikavbrott på Öresundsbron)
[5 empty] | 81,82,85 | 2144 | 2144 | nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | M507 - M824 | X
[5 empty] | 72,83 | 2144 | 2144 | nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | M863 - 818,868 | X
[5 empty] | 73,84,83,82 | 2144 | 2144 | S | 00:00 | 05:20 | D |  | A | M860,863 - M532,534,505 | X
317016 Övrigt | STP |  |  | Banarbetsdagar Stp | 81,82 | 2117 | 2117 | Ti | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: 517 - 804 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Hälften av spåren avstängda i Svågertorp, enkelspårsdrift Lernacken-/Lockarp/Fosieby Trafikavbrott Stp-Hie 00:20-04:50 sp 83-84 Trafikavbrott Stp-Fsb 02:50-03:50 sp 83-84 Trafikavbrott Stp-Vid 00:00-04:50 sp 81-82
[5 empty] | 81,82 | 2117 | 2117 | O | 00:30 | 04:30 | D |  | A | M: 568 - 804 | X
[5 empty] | 81,82 | 2127 | 2127 | Ti | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: 517 - 804 | X
[5 empty] | 81,82 | 2127 | 2127 | O | 00:30 | 04:30 | D |  | A | M: 568 - 804 | X
[5 empty] | 81,82 | 2136 | 2136 | O | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: 517 - 804 | X
[5 empty] | 81,82 | 2136 | 2136 | To | 00:30 | 04:30 | D |  | A | M: 568 - 804 | X
[5 empty] | 83,84 | 2122 | 2122 | O | 00:20 | 04:30 | D |  | A | M: 856 - 802,963,965 | X
317074 Övrigt | STP |  |  | Säkerhetsbesiktning och UH/GD80 vx 316,317,318 | 83,82 | 2119 | 2119 | nmS | 23:15 | 00:00 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby
[5 empty] | 83,82 | 2119 | 2119 | S | 00:10 | 00:50 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2119 | 2119 | S | 01:30 | 02:10 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2119 | 2119 | S | 05:15 | 06:10 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2124 | 2124 | nmS | 23:15 | 00:00 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2124 | 2124 | S | 00:10 | 00:50 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2124 | 2124 | S | 01:30 | 02:10 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2124 | 2124 | S | 05:15 | 06:10 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2129 | 2129 | nmS | 23:15 | 00:00 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2129 | 2129 | S | 00:10 | 00:50 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2129 | 2129 | S | 01:30 | 02:10 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2129 | 2129 | S | 05:15 | 06:10 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2134 | 2134 | nmS | 23:15 | 00:50 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2134 | 2134 | S | 01:35 | 02:10 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2134 | 2134 | S | 05:15 | 06:10 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2139 | 2139 | S | 00:20 | 04:00 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2144 | 2144 | S | 00:20 | 04:00 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2148 | 2148 | nmS | 23:15 | 00:00 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2148 | 2148 | S | 00:10 | 00:50 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2148 | 2148 | S | 01:35 | 02:10 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2148 | 2148 | S | 05:15 | 06:10 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
325779 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes 331, 332, 328, 327, 323, 322 | 83,84 | 2121 | 2121 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosieby.
[5 empty] | 83,84 | 2127 | 2127 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856.
[5 empty] | 83,84 | 2139 | 2139 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856.
[5 empty] | 83,84 | 2148 | 2148 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856.
325781 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes 334, 335, 339, 338, 341 | 83 72,73 | 2121 | 2121 | To | 01:57 | 04:10 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hyllie - Svågertorp. Enkelspårsdrift Lernacken - Svågertorp
[5 empty] | 83 72,73 | 2127 | 2127 | To | 01:57 | 04:10 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 2139 | 2139 | To | 01:57 | 04:10 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 2148 | 2148 | To | 01:57 | 04:10 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806
325782 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes 320, 321, 324, 325, 326, 329, 330, 333, 326, 337 | 81,82 | 2121 | 2121 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp och Svågertorp-Lockarp
[5 empty] | 81,82 | 2127 | 2127 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 2139 | 2139 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 2148 | 2148 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
325869 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes vxl 318, 317, 316 | 82,83 86 | 2122 | 2122 | nmS | 23:15 | 00:00 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby
[5 empty] | 82,83 86 | 2122 | 2122 | S | 00:10 | 00:50 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 2122 | 2122 | S | 01:30 | 02:10 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 2122 | 2122 | S | 05:15 | 06:10 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 2129 | 2129 | nmS | 23:15 | 00:00 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 2129 | 2129 | S | 00:10 | 00:50 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 2129 | 2129 | S | 01:35 | 02:10 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 2129 | 2129 | S | 05:15 | 06:10 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 2138 | 2138 | nmS | 23:15 | 00:00 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 2138 | 2138 | S | 00:10 | 00:50 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 2138 | 2138 | S | 01:35 | 02:10 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 2138 | 2138 | S | 05:15 | 06:20 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 2148 | 2148 | nmS | 23:15 | 00:00 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 2148 | 2148 | S | 00:10 | 00:50 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 2148 | 2148 | S | 01:35 | 02:10 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 2148 | 2148 | S | 05:15 | 06:10 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
325941 Övrigt | STP |  |  | Spårbes Svågertorp sp 81-84 | 83,84 | 2133 | 2133 | nmO | 22:20 | 01:20 | D | Spårbes 83, 84 | A | M 826, sb1 - M 856, sb3 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrottt Hyllie-Svågertorp spår 72, 73, 83 Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Lockarp
[5 empty] | 83,84 | 2142 | 2142 | nmO | 22:20 | 01:20 | D | Spårbes 83, 84 | A | M 826, sb1 - M 856, sb3
[5 empty] | 83 72,73 | 2133 | 2133 | O | 01:55 | 04:10 | D | Spårbes 72, 73, 83 | A | M 802, 965, 963 - M 826
[5 empty] | 83 72,73 | 2142 | 2142 | O | 01:55 | 04:10 | D | Spårbes 72, 73, 83 | A | M 802, 965, 963 - M 826
[5 empty] | 81,82 | 2133 | 2133 | nmTo | 23:10 | 02:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 804, sb 2 - M 507, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 2142 | 2142 | nmTo | 23:10 | 02:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 804, sb 2 - M 507, sb 4
[5 empty] | 83 | 2133 | 2133 | To | 02:00 | 03:00 | D | Spårbes 83 | A | M 895 - 505.
[5 empty] | 83 | 2142 | 2142 | To | 02:00 | 03:00 | D | Spårbes 83 | A | M 895 - 505.
325945 Övrigt | STP |  |  | Spårbes Svågertorp | 83,53 | 2133 | 2133 | To | 03:00 | 04:00 | D | Spårbes 53, 83 | A | M 532 - M 817 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosieby
[5 empty] | 83,53 | 2142 | 2142 | To | 03:00 | 04:00 | D | Spårbes 53, 83 | A | M 532 - M 817
[5 empty] | 82,52 | 2133 | 2133 | To | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 52, 82 | A | M 534 - M 819
[5 empty] | 82,52 | 2142 | 2142 | To | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 52, 82 | A | M 534 - M 819
328837 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 320 | 82 | 2124 | 2124 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 82 | 2129 | 2129 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2134 | 2134 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2139 | 2139 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2144 | 2144 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2149 | 2149 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
328838 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 321 | 82 | 2119 | 2119 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 82 | 2124 | 2124 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2129 | 2129 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2134 | 2134 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2139 | 2139 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2144 | 2144 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2149 | 2149 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
328839 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 322 | 83 | 2119 | 2119 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 83 | 2124 | 2124 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2129 | 2129 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2134 | 2134 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2139 | 2139 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2144 | 2144 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2149 | 2149 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
328840 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 324 | 82 | 2119 | 2119 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 82 | 2124 | 2124 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2129 | 2129 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2134 | 2134 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2139 | 2139 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2144 | 2144 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2149 | 2149 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
328841 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 327 | 83 | 2119 | 2119 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 83 | 2124 | 2124 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2129 | 2129 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2134 | 2134 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2139 | 2139 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2144 | 2144 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2149 | 2149 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
328842 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 337 | 82 | 2119 | 2119 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 82 | 2124 | 2124 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2129 | 2129 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2134 | 2134 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2139 | 2139 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2144 | 2144 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2149 | 2149 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
328843 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 338 | 83 | 2119 | 2119 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 83 | 2124 | 2124 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2129 | 2129 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2134 | 2134 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2139 | 2139 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2144 | 2144 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2149 | 2149 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
328844 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 339 | 83 | 2119 | 2119 | O | 02:00 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 83 | 2124 | 2124 | O | 02:00 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2129 | 2129 | O | 02:00 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2134 | 2134 | O | 02:00 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2139 | 2139 | O | 02:00 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2144 | 2144 | O | 02:00 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2149 | 2149 | O | 02:00 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
328845 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 341 | 83 | 2124 | 2124 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 83 | 2129 | 2129 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2134 | 2134 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2139 | 2139 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2144 | 2144 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2149 | 2149 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
317752 Övrigt | STP | (LNK) |  | Kontaktledningsbesiktning Stp sp 83,84 samt 31,81,92,sky1, bv-stick | 81,82,92 sky 1, bv-stick | 2145 | 2145 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: M 804 - M 854,M837, stoppbock sb2. E-skydd: Hfp vx 412- M 804. M 804 ,Hfp vx 338, 335, 334, 323, 322 - M 821. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Fosieby/Lockarp
[5 empty] | 83,84 | 2145 | 2145 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Stp: M 857 - M 856, M 816 - sb3.E-skydd Stp: M 820, Hfp vx 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 862. | X
328834 Övrigt | STP | LNK |  | Datorskifte Stp,Lnk | Alla | 2121 | 2121 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | B | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2133 | 2133 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | B | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | B | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | B | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
325940 Övrigt | LNK |  |  | Spårbes Lernacken sp 92,93 | 74,92 | 2133 | 2133 | Ti | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 92 | A | M 914 - M 804, 936 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp/Hyllie - Peberholm
[5 empty] | 74,92 | 2142 | 2142 | Ti | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 92 | A | M 914 - M 804, 936
[5 empty] | 71,93 | 2133 | 2133 | F | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 93 | A | M 912 - M 938, 802
[5 empty] | 71,93 | 2142 | 2142 | F | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 93 | A | M 912 - M 938, 802
317512 Övrigt | LNK | PHM |  | Besiktning av Spåranläggning | NED | 2120 | 2120 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spår anläggning | A | A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm ( kan kryssa på Lnk och Phm)
[5 empty] | NED | 2129 | 2129 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spår anläggning | A | A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104 | X
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spår anläggning | A | A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104 | X
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spår anläggning | A | A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104 | X
[5 empty] | UPP | 2120 | 2120 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102 | X
[5 empty] | UPP | 2129 | 2129 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102 | X
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102 | X
[5 empty] | UPP | 2147 | 2147 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102 | X
317519 Övrigt | LNK | PHM |  | Åtgärder efter besiktning | NED | 2123 | 2123 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Bes | A | A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm (kan kryssa på Lnk och Phm)
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Bes | A | A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104 | X
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Bes | A | A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104 | X
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Bes | A | A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104 | X
[5 empty] | UPP | 2123 | 2123 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Bes | A | A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102 | X
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Bes | A | A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102 | X
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Bes | A | A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102 | X
[5 empty] | UPP | 2149 | 2149 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Bes | A | A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102 | X
349547 Övrigt | LNK | PHM |  | Totalavstångning Ösb | Alla | 2144 | 2144 | LS | 13:00 | 13:00 | H | Totalavstängning Underhåll | A | A-Skydd M921,923 -- Phm22,52 E-Skydd M921,923 -- Phm22,52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Ers objekt 317520
317466 Övrigt | PHM |  |  | På och Avetablering av maskiner | 1 | 2117 | 2117 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm - Kastrup (kan kryssa på Phm)
[5 empty] | 1 | 2120 | 2120 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2122 | 2122 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2124 | 2124 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2129 | 2129 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2134 | 2134 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2140 | 2140 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2143 | 2143 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2147 | 2147 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103 | X
[5 empty] | 2 | 2117 | 2117 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103 | X
[5 empty] | 2 | 2120 | 2120 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103 | X
[5 empty] | 2 | 2122 | 2122 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103 | X
[5 empty] | 2 | 2124 | 2124 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103 | X
[5 empty] | 2 | 2129 | 2129 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103 | X
[5 empty] | 2 | 2134 | 2134 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103 | X
[5 empty] | 2 | 2140 | 2140 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103 | X
[5 empty] | 2 | 2143 | 2143 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103 | X
[5 empty] | 2 | 2147 | 2147 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103 | X
317484 Övrigt | PHM |  |  | På Etablering av maskiner | 1 | 2120 | 2120 | M | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup - Lernacken ( kan kryssa på Lnk)
[5 empty] | 1 | 2123 | 2123 | MTi | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2129 | 2129 | M | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2135 | 2135 | MTi | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2140 | 2140 | M | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2142 | 2142 | MTi | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2147 | 2147 | M | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2149 | 2149 | MTi | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 2 | 2120 | 2120 | Ti | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2123 | 2123 | OTo | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2129 | 2129 | Ti | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2135 | 2135 | OTo | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2140 | 2140 | Ti | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2142 | 2142 | OTo | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2147 | 2147 | Ti | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2149 | 2149 | OTo | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
317491 Övrigt | PHM |  |  | Av Etablering av maskiner | 1 | 2120 | 2120 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Kastrup ( kan kryssa på Lnk)
[5 empty] | 1 | 2123 | 2123 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2129 | 2129 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2135 | 2135 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2140 | 2140 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2142 | 2142 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2147 | 2147 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2149 | 2149 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 2 | 2120 | 2120 | O | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2123 | 2123 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2129 | 2129 | O | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2135 | 2135 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2140 | 2140 | O | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2142 | 2142 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2147 | 2147 | O | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2149 | 2149 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
317504 Övrigt | PHM |  |  | Besiktning av spår och växlar | 1 | 2120 | 2120 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av spår och växlar | A | Phm52 -- Phm21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Kastrup ( kan kryssa på Lnk)
[5 empty] | 1 | 2129 | 2129 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av spår och växlar | A | Phm52 -- Phm21
[5 empty] | 1 | 2140 | 2140 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av spår och växlar | A | Phm52 -- Phm21
[5 empty] | 1 | 2147 | 2147 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av spår och växlar | A | Phm52 -- Phm21
[5 empty] | 2 | 2120 | 2120 | M | 02:00 | 04:10 | D | Besiktning av spår och växlar | A | Phm22 -- Phm51
[5 empty] | 2 | 2129 | 2129 | M | 02:00 | 04:10 | D | Besiktning av spår och växlar | A | Phm22 -- Phm51
[5 empty] | 2 | 2140 | 2140 | M | 02:00 | 04:10 | D | Besiktning av spår och växlar | A | Phm22 -- Phm51
[5 empty] | 2 | 2147 | 2147 | M | 02:00 | 04:10 | D | Besiktning av spår och växlar | A | Phm22 -- Phm51
Södra | Malmö C - Triangeln - Lernacken | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
317756 Övrigt | M |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2 | 2,3 Område 2 | 2117 | 2117 | Ti | 01:00 | 05:00 | D | CT omr 2 | A | M216, M273 - Hfp vx 696, 698 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö nedre, spår 1 och 4 är körbara
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 2127 | 2127 | Ti | 01:00 | 05:00 | D | CT omr 2 | A | M216, M273 - Hfp vx 696, 698 | X
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 2133 | 2133 | Ti | 01:00 | 05:00 | D | CT omr 2 | A | M216, M273 - Hfp vx 696, 698 | X
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 2142 | 2142 | Ti | 01:00 | 05:00 | D | CT omr 2 | A | M216, M273 - Hfp vx 696, 698 | X
[5 empty] | 49,50,1,2, | 2117 | 2117 | Ti | 01:00 | 01:15 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1,2, | 2117 | 2117 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1,2, | 2126 | 2126 | Ti | 01:00 | 01:15 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1,2, | 2126 | 2126 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1,2, | 2133 | 2133 | Ti | 01:00 | 01:15 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1,2, | 2133 | 2133 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1,2, | 2142 | 2142 | Ti | 01:00 | 01:15 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1,2, | 2142 | 2142 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
328823 Övrigt | M | TRI |  | Datorskifte M - Tri | Alla | 2121 | 2121 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2133 | 2133 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
317318 Övrigt | M | HIE |  | Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4 | UPP 4,73,74 | 2118 | 2118 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Hyllie 3 spår Malmö nedre körbara
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2119 | 2119 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2123 | 2123 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2127 | 2131 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2134 | 2139 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2143 | 2148 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2118 | 2118 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | D-skydd: M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2119 | 2119 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | D-skydd: M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2123 | 2123 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | D-skydd: M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2127 | 2131 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | D-skydd: M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2134 | 2139 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | D-skydd: M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2143 | 2148 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | D-skydd: M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | UPP 3,4 | 2118 | 2118 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2118 | 2118 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2119 | 2119 | M | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2119 | 2119 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2123 | 2123 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2123 | 2123 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2127 | 2131 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2127 | 2131 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2134 | 2139 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2134 | 2139 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2143 | 2148 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2143 | 2148 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2118 | 2118 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2118 | 2118 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2119 | 2119 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2119 | 2119 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2123 | 2123 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2123 | 2123 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2127 | 2131 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2127 | 2131 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2134 | 2139 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2134 | 2139 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2143 | 2148 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2143 | 2148 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
317598 Övrigt | M | HIE | X | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13 | 3, 4,73,74 | 2124 | 2124 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet 2 spår körbara Malmö nedre Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 3, 4,73,74 | 2132 | 2132 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693 | X
[5 empty] | 3, 4,73,74 | 2140 | 2140 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693 | X
[5 empty] | 3, 4,73,74 | 2149 | 2149 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693 | X
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2124 | 2124 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694 | X
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2132 | 2132 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694 | X
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2140 | 2140 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694 | X
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2149 | 2149 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694 | X
[5 empty] | 49,50 | 2124 | 2124 | OTo | 23:00 | 23:20 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2124 | 2124 | ToF | 04:40 | 05:00 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2132 | 2132 | Ti | 23:00 | 23:20 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2132 | 2132 | O | 04:40 | 05:00 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2140 | 2140 | OTo | 23:00 | 23:20 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2140 | 2140 | ToF | 04:40 | 05:00 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2149 | 2149 | Ti | 23:00 | 23:20 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2149 | 2149 | O | 04:40 | 05:00 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
331727 Övrigt | M | HIE |  | Besiktning, byte UPS, totalavstängt Citytunneln | NED,UPP | 2144 | 2144 | S | 00:03 | 05:03 | D |  | A | M: 191,193,195,197 - 905, 907, M: 905, 907 - 835, 909, 839, 915 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C-Hyllie, Citytunneln
317645 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20 | 75,76 72,73 | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 20 | A | A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, stoppbock s995, s997. E-skydd: Hfp vx 451,453,460,462,465,463,474,472 - M 940,950, stoppbock spår 75,76 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Område 18 och 20, når ej uppställning spår 75, 76 Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 71,75,76 72 | 2127 | 2127 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 18 | A | A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76 | X
[5 empty] | 71,75,76 72 | 2147 | 2147 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 18 | A | A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76 | X
[5 empty] | 74 73 | 2119 | 2119 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 19 | A | A-skydd: M 905 - M 971,820. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940 | X
[5 empty] | 74 73 | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 19 | A | A-skydd: M 905 - M 971,820. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940 | X
[5 empty] | 71,74 | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 00:10 | D | Etablering Omr 20 | A | A-skydd: M882-M881 alt. M937-M958
[5 empty] | 71,74 | 2139 | 2139 | M | 04:50 | 05:00 | D | Etablering Omr 20 | A | A-skydd: M882-M881 alt. M937-M958
317751 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7 | 75,76 | 2117 | 2117 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT omr 7 | A | M876, 879 - stoppbock spår 75,76 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76 Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 75,76 | 2126 | 2126 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT omr 7 | A | M876, 879 - stoppbock spår 75,76 | X
[5 empty] | 75,76 | 2133 | 2133 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT omr 7 | A | M876, 879 - stoppbock spår 75,76 | X
[5 empty] | 75,76 | 2142 | 2142 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT omr 7 | A | M876, 879 - stoppbock spår 75,76 | X
[5 empty] | 71 | 2117 | 2117 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 7 | A | M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2117 | 2117 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 7 | A | M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2126 | 2126 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 7 | A | M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2126 | 2126 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 7 | A | M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2133 | 2133 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 7 | A | M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2133 | 2133 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 7 | A | M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2142 | 2142 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 7 | A | M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2142 | 2142 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 7 | A | M937-M957,879
317755 Övrigt | HIE |  | X | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 16, 17 | 72,75,76 | 2125 | 2125 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp Vid arbete på spår 72, nås ej uppställningsspår 75, 76 Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 72,75,76 | 2141 | 2141 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810. | X
[5 empty] | 73 | 2125 | 2125 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820. | X
[5 empty] | 73 | 2141 | 2141 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820. | X
[5 empty] | 71 | 2125 | 2125 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT omr 17 | A | M988-M839 alt. M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2125 | 2125 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT omr 17 | A | M988-M839 alt. M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2141 | 2141 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT omr 17 | A | M988-M839 alt. M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2141 | 2141 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT omr 17 | A | M988-M839 alt. M937-M957,879
[5 empty] | 74 | 2125 | 2125 | M | 23:00 | 23:10 | D | Etalbering CT omr 16 | A | M982-M835 alt M882-M881
[5 empty] | 74 | 2125 | 2125 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etalbering CT omr 16 | A | M982-M835 alt M882-M881
[5 empty] | 74 | 2141 | 2141 | M | 23:00 | 23:10 | D | Etalbering CT omr 16 | A | M982-M835 alt M882-M881
[5 empty] | 74 | 2141 | 2141 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etalbering CT omr 16 | A | M982-M835 alt M882-M881
317558 Övrigt | HIE | LNK | X | Säk/Uh besiktning Cittytunneln område 5, 6 | 74 | 2117 | 2117 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M982 - M971 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Gränskontroll på spår 3 i Hyllie
[5 empty] | 74 | 2126 | 2126 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M982 - M971 | X
[5 empty] | 74 | 2133 | 2133 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M982 - M971 | X
[5 empty] | 74 | 2142 | 2142 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M982 - M971 | X
[5 empty] | 71 | 2117 | 2117 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M988 - M969 | X
[5 empty] | 71 | 2126 | 2126 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M988 - M969 | X
[5 empty] | 71 | 2133 | 2133 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M988 - M969 | X
[5 empty] | 71 | 2142 | 2142 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M988 - M969 | X
325892 Övrigt | LNK |  |  | Vxl bes 411-414, 421-424 | 93 71 | 2120 | 2120 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberolm - Hyllie/Svågertorp
[5 empty] | 93 71 | 2130 | 2130 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 2135 | 2135 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 2147 | 2147 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 92 74 | 2120 | 2120 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 2130 | 2130 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 2135 | 2135 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 2147 | 2147 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 71 | 2120 | 2120 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 71 | 2130 | 2130 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 71 | 2135 | 2135 | F | 05:10 | 06:00 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 71 | 2147 | 2147 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 93 71 | 2120 | 2120 | F | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 71 | 2130 | 2130 | F | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 71 | 2135 | 2135 | F | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 71 | 2147 | 2147 | F | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 922 - M 933
Södra | Hyllie-Svågertorp | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
317564 Övrigt | HIE | STP |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10 | 72,73 | 2125 | 2125 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M984, 986 - M849, 865 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 72,73 | 2132 | 2132 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M984, 986 - M849, 865 | X
[5 empty] | 72,73 | 2141 | 2141 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M984, 986 - M849, 865 | X
[5 empty] | 72,73 | 2149 | 2149 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M984, 986 - M849, 865 | X
[5 empty] | 72,73 | 2125 | 2125 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997 | X
[5 empty] | 72,73 | 2132 | 2132 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997 | X
[5 empty] | 72,73 | 2141 | 2141 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997 | X
[5 empty] | 72,73 | 2149 | 2149 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997 | X
[5 empty] | 71,74 | 2125 | 2125 | OTo | 23:00 | 23:10 | D | Etablering CT omr 9 | A | M988-M839 alt. M982-M835
[5 empty] | 71,74 | 2125 | 2125 | ToF | 01:50 | 02:00 | D | Etablering CT omr 9 | A | M988-M839 alt. M982-M835
[5 empty] | 71,74 | 2132 | 2132 | OTo | 23:00 | 23:10 | D | Etablering CT omr 9 | A | M988-M839 alt. M982-M835
[5 empty] | 71,74 | 2132 | 2132 | ToF | 01:50 | 02:00 | D | Etablering CT omr 9 | A | M988-M839 alt. M982-M835
[5 empty] | 71,74 | 2141 | 2141 | OTo | 23:00 | 23:10 | D | Etablering CT omr 9 | A | M988-M839 alt. M982-M835
[5 empty] | 71,74 | 2141 | 2141 | ToF | 01:50 | 02:00 | D | Etablering CT omr 9 | A | M988-M839 alt. M982-M835
[5 empty] | 71,74 | 2149 | 2149 | OTo | 23:00 | 23:10 | D | Etablering CT omr 9 | A | M988-M839 alt. M982-M835
[5 empty] | 71,74 | 2149 | 2149 | ToF | 01:50 | 02:00 | D | Etablering CT omr 9 | A | M988-M839 alt. M982-M835
[5 empty] | 71,74 | 2125 | 2125 | ToF | 02:00 | 02:10 | D | Etablering CT omr 10 | A | M937-M958 alt. M881-M882
[5 empty] | 71,74 | 2125 | 2125 | ToF | 04:50 | 05:00 | D | Etablering CT omr 10 | A | M937-M958 alt. M881-M882
[5 empty] | 71,74 | 2132 | 2132 | ToF | 02:00 | 02:10 | D | Etablering CT omr 10 | A | M937-M958 alt. M881-M882
[5 empty] | 71,74 | 2132 | 2132 | ToF | 04:50 | 05:00 | D | Etablering CT omr 10 | A | M937-M958 alt. M881-M882
[5 empty] | 71,74 | 2141 | 2141 | ToF | 02:00 | 02:10 | D | Etablering CT omr 10 | A | M937-M958 alt. M881-M882
[5 empty] | 71,74 | 2141 | 2141 | ToF | 04:50 | 05:00 | D | Etablering CT omr 10 | A | M937-M958 alt. M881-M882
[5 empty] | 71,74 | 2149 | 2149 | ToF | 02:00 | 02:10 | D | Etablering CT omr 10 | A | M937-M958 alt. M881-M882
[5 empty] | 71,74 | 2149 | 2149 | ToF | 04:50 | 05:00 | D | Etablering CT omr 10 | A | M937-M958 alt. M881-M882
Södra | Godsstråket gm Skåne | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
316928 Övrigt | Ä |  |  | Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Växelbyte Ångelholm | 1 | 2115 | 2118 | M-S | 00:10 | 24:00 | H | Vxl-byte samt ktl-arbeten | A | A-skydd: Ä 34 - Ä L11, Hf vxl 28; E-skydd: Hf vxl 21a - Hf vxl 24b - Ä L11, Hf vxl 28 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åstorp samt spår 1 (samtidigt m ktl-byte på sträckan). Desstom spår 2 avstängt under en del av tiden. Dessutom tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 1900m på sp2 (uppräknat till 2000m) ger en beräknad tidspåslag på ca 1 min. Nedsatt hastighet ca 1500m på sp1 (uppräknat till 2000m) ger en beräknad tidspåslag på ca 1 min.
[5 empty] | 1 | 2119 | 2119 | M | 00:00 | 05:00 | H | Vxl-byte samt ktl-arbeten | A | A-skydd: Ä 34 - Ä L11, Hf vxl 28; E-skydd: Hf vxl 21a - Hf vxl 24b - Ä L11, Hf vxl 28 | X
[5 empty] | 1 | 2119 | 2119 | M-F | 05:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 100/70 km+m: 216,129/217,502 Längd: 1373)
314099 Övrigt | Ä | ÅP |  | Servicefönster Underhåll Ängelholm - Åstorp | E | 2123 | 2123 | MTi | 08:00 | 12:00 | D |  | A | Ä L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 | X |  | Tågpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - (Åstorp)
[5 empty] | E | 2132 | 2132 | ToF | 08:00 | 12:00 | D |  | A | Ä L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 | X
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | MTi | 08:00 | 12:00 | D |  | A | Ä L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 | X
314988 PSB | Ä | ÅP |  | Ängelholm - Åstorp: Ktl-byte | E | 2115 | 2132 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, Ktl-byte | A | D-skydd: Ä L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp151 | X |  | PSB S4. Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)- (Åstorp) (samtidigt med upprustningen av Söderåsbanan)
349368 Övrigt | Ä | (ÅP) |  | Ängelholm - Åstorp: Ktl-byte | E | 2146 | 2146 | nmTo nmF | 21:33 | 03:30 | D | Trafikstopp, montering kälke ktl | A | D-skydd: Ä L11 - Åp 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp Ängelholm-Åstorp
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | nmS | 21:30 | 03:30 | D | Trafikstopp, montering kälke ktl | A | D-skydd: Ä L11 - Åp 51 | X
311685 Övrigt | ÅP |  |  | Banarbetsnätter Åstorp | Alla | 2120 | 2120 | nmTo nmF | 21:30 | 03:30 | D |  | A | Åp: 21,51 - 52,22,24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Åstorp
[5 empty] | Alla | 2132 | 2132 | nmO-nmF | 21:30 | 03:30 | D |  | A | Åp: 21,51 - 52,22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2146 | 2146 | nmTo nmF | 21:30 | 03:30 | D |  | A | Åp: 21,51 - 52,22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | nmS | 21:30 | 03:30 | D |  | A | Åp: 21,51 - 52,22,24 | X
309127 PSB | (ÅP) | (TP) |  | Söderåsbanan: Upprustning inför pågatågstrafik | E | 2115 | 2132 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Totalavstängt | A | D:S Bih 234, Bih 241-Tp 36, Tp37. A:S Bih 244-Bih 234 , Bih 231-Bih 241. E:S Bih 201-Bih 234,Bih 241 | X |  | PSB S3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)
311714 Övrigt | ÅP | KG |  | Servicefönster Underhåll Teckomatorp | E | 2131 | 2131 | S | 21:25 | 24:00 | D |  | A | D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åp)-(Tp). (Tp)-(Kg)
[5 empty] | E | 2132 | 2132 | M | 00:00 | 03:25 | D |  | A | D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X
[5 empty] | E | 2132 | 2132 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | S | 21:25 | 24:00 | D |  | A | D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 03:25 | D |  | A | D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X
311722 Övrigt | KG |  |  | Servicefönster Underhåll Kävlinge | Alla | 2120 | 2120 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 | X |  | Trafikpåverkan: NmM Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp),Kävlinge-(Landskrona),Kävlinge-(Lund),Kävlinge-Flädie NmTi Kävlinge spår 4,5 avstängt, stängt mot Teckomatorp. NmO Kävlinge 1,2,3 avstängt, trafikavbrott Kävlinge-(Arlöv) NmTo 4,5 avstängt, enkelspårdrift Kg-(Lu) NmF Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund, ingen åtkomst till spår 1,2,3 från Lund
[5 empty] | Alla | 2121 | 2121 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 | X
[5 empty] | Alla | 2133 | 2133 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 | X
[5 empty] | Alla | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 | X
[5 empty] | Alla | 2145 | 2145 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 | X
[5 empty] | Alla | 2146 | 2146 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 | X
[5 empty] | 4,5 | 2121 | 2121 | nmTi | 23:25 | 05:25 | D | Delormråde 1 | A | Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - Kg 37
[5 empty] | 4,5 | 2134 | 2134 | nmTi | 23:25 | 05:25 | D | Delormråde 1 | A | Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - Kg 37
[5 empty] | 4,5 | 2146 | 2146 | nmTi | 23:25 | 05:25 | D | Delormråde 1 | A | Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - Kg 37
[5 empty] | 1,2,3 | 2121 | 2121 | nmO | 23:25 | 05:20 | D | Delområde 2 | A | Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26
[5 empty] | 1,2,3 | 2134 | 2134 | nmO | 23:25 | 05:20 | D | Delområde 2 | A | Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26
[5 empty] | 1,2,3 | 2146 | 2146 | nmO | 23:25 | 05:20 | D | Delområde 2 | A | Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26
[5 empty] | 4,5 14 | 2121 | 2121 | nmTo | 23:10 | 05:25 | D | Delområde 3 | A | Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52
[5 empty] | 4,5 14 | 2134 | 2134 | nmTo | 23:10 | 05:25 | D | Delområde 3 | A | Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52
[5 empty] | 4,5 14 | 2146 | 2146 | nmTo | 23:10 | 05:25 | D | Delområde 3 | A | Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52
[5 empty] | 13 | 2121 | 2121 | nmF | 23:10 | 05:25 | D | Delområde 4 | A | Kg 22 - 26
[5 empty] | 13 | 2134 | 2134 | nmF | 23:10 | 05:25 | D | Delområde 4 | A | Kg 22 - 26
[5 empty] | 13 | 2146 | 2146 | nmF | 23:10 | 05:25 | D | Delområde 4 | A | Kg 22 - 26
317463 Övrigt | (KG) | (AL) |  | Servicefönster Underhåll Kävlinge - Arlöv | E | 2118 | 2118 | nmTi nmO | 22:54 | 04:54 | D |  | A | Kg - Al | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kävlinge)-(Arlöv) Ett D-skydd alt 3 A-skydd
[5 empty] | E | 2130 | 2130 | nmTi nmO | 22:54 | 04:54 | D |  | A | Kg - Al | X
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi nmO | 22:54 | 04:54 | D |  | A | Kg - Al | X
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | nmTi-nmF | 22:54 | 04:54 | D |  | A | Kg - Al
330747 Övrigt | KG | (AL) |  | Konsekvensobjekt Lommabanan för avstängning av E6 Malmö-Lund | E | 2119 | 2119 | M-S | 07:00 | 24:00 | H | Konsetvensobj - inget JV-jobb | A |  |  |  | Trafikpåverkan:Ingen trafikpåverkan, endast konsekvensobjekt. Inga extra tåg. Bro på E6 ml Malmö-Lund avstängt 13/5-30/5. Ingår i 4-spårsutbyggnaden Arlöv-Lund. Stor restriktivitet på nytillkomna arbeten/extra tåg pga stora resandeströmmar på tågen med anledning av att E6'n är avstängt. Endast felavhjälpning och akuta bör beviljas.
[5 empty] | E | 2120 | 2121 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Konsetvensobj - inget JV-jobb | A
[5 empty] | E | 2122 | 2122 | M-S | 00:00 | 16:00 | H | Konsetvensobj - inget JV-jobb | A
325887 Övrigt | LRP |  |  | Vxl bes 855-858, 860, 862, 865-868 | 85,86 | 2120 | 2120 | To | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 509, 517 - M 566, 578 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad/Trelleborg (tider enlig objektet) Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 85,86 | 2130 | 2130 | To | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | 85,86 | 2135 | 2135 | To | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | 85,86 | 2147 | 2147 | To | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | Alla, 50,86 | 2120 | 2120 | To | 00:25 | 01:05 | D |  | A | M 593 - M 514
[5 empty] | Alla, 50,86 | 2130 | 2130 | To | 00:25 | 01:05 | D |  | A | M 593 - M 514
[5 empty] | Alla, 50,86 | 2135 | 2135 | To | 00:25 | 01:05 | D |  | A | M 593 - M 514
[5 empty] | Alla, 50,86 | 2147 | 2147 | To | 00:25 | 01:05 | D |  | A | M 593 - M 514
[5 empty] | Alla, 51,85 | 2120 | 2120 | To | 01:10 | 01:55 | D |  | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | Alla, 51,85 | 2130 | 2130 | To | 01:10 | 01:55 | D |  | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | Alla, 51,85 | 2135 | 2135 | To | 01:10 | 01:55 | D |  | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | Alla, 51,85 | 2147 | 2147 | To | 01:10 | 01:55 | D |  | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | Alla, 51 | 2120 | 2120 | O | 21:50 | 22:40 | D |  | A | M 575- M 506
[5 empty] | Alla, 51 | 2130 | 2130 | O | 21:50 | 22:40 | D |  | A | M 575- M 506
[5 empty] | Alla, 51 | 2135 | 2135 | O | 21:50 | 22:40 | D |  | A | M 575- M 506
[5 empty] | Alla, 51 | 2147 | 2147 | O | 21:50 | 22:40 | D |  | A | M 575- M 506
[5 empty] | Alla, 50 | 2120 | 2120 | O | 20:45 | 21:50 | D |  | A | M 577- M 518
[5 empty] | Alla, 50 | 2130 | 2130 | O | 20:45 | 21:50 | D |  | A | M 577- M 518
[5 empty] | Alla, 50 | 2135 | 2135 | O | 20:45 | 21:50 | D |  | A | M 577- M 518
[5 empty] | Alla, 50 | 2147 | 2147 | O | 20:45 | 21:50 | D |  | A | M 577- M 518
325927 Övrigt | LRP |  |  | Spårbes Lockarp sp50, 51, 85, 86 | 50,86 | 2131 | 2131 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 567 - M 535, 504 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad Torsdag Trafikavbrott Svågertorp-Ystad Torsdag Trafikavbrott Svågertorp-Trelleborg Fredag Trafikavbrott Lockarp-Trelleborg Fredag
[5 empty] | 50,86 | 2141 | 2141 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 567 - M 535, 504
[5 empty] | 86 | 2131 | 2131 | To | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 505 - M 535
[5 empty] | 86 | 2141 | 2141 | To | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 505 - M 535
[5 empty] | 85 | 2131 | 2131 | F | 02:30 | 04:30 | D |  | A | M 507 - M 537
[5 empty] | 85 | 2141 | 2141 | F | 02:30 | 04:30 | D |  | A | M 507 - M 537
[5 empty] | 51,85 | 2131 | 2131 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 565 - M 537, 502
[5 empty] | 51,85 | 2141 | 2141 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 565 - M 537, 502
325933 Övrigt | LRP |  |  | Besiktning Larsbovägen plankorsning | 50 | 2132 | 2132 | Ti | 13:00 | 13:30 | D |  | A | M 593 - M 508 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
[5 empty] | 50 | 2143 | 2143 | Ti | 13:00 | 13:30 | D |  | A | M 593 - M 508
328846 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 860 | 50 | 2124 | 2124 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 50 | 2129 | 2129 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2144 | 2144 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2149 | 2149 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
328847 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 862 | 51 | 2119 | 2119 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
[5 empty] | 51 | 2124 | 2124 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2129 | 2129 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2134 | 2134 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2139 | 2139 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2144 | 2144 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2149 | 2149 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
328848 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 865,868 | 86 | 2119 | 2119 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
[5 empty] | 86 | 2124 | 2124 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2129 | 2129 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2134 | 2134 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2139 | 2139 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2144 | 2144 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2149 | 2149 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
328849 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 866,867 | 85 | 2119 | 2119 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Västra Ingelstad ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
[5 empty] | 85 | 2124 | 2124 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2129 | 2129 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2134 | 2134 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2139 | 2139 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2144 | 2144 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2149 | 2149 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
317721 Övrigt | LRP | VID |  | Kontaktledningsbesiktning Lrp-Vid sp 85 | 85 | 2141 | 2141 | S | 23:25 | 24:00 | D |  | A | A-skydd Lrp: M 502 - M 591, 507. A-skydd Stp: M 507 - M 858. E-skydd Lrp: Västra Ingelstad Vid 22 - Lrp M 585, 507, hfp vx 865, 868. E-skydd Stp: M 507 - M 854, hfp vx 317. | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp/Svågertorp - Västra Ingelstad OBS! Spänningslöst i Trelleborg
[5 empty] | 85 | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 04:10 | D |  | A | A-skydd Lrp: M 502 - M 591, 507. A-skydd Stp: M 507 - M 858. E-skydd Lrp: Västra Ingelstad Vid 22 - Lrp M 585, 507, hfp vx 865, 868. E-skydd Stp: M 507 - M 854, hfp vx 317. | X
317027 Övrigt | LRP | (TRG) |  | Banarbetshelg/Underhåll, D-skydd | E | 2120 | 2120 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101 | X
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101 | X
326317 Övrigt | (LRP) | (TRG) |  | Servicefönster/Banarbetsnätter Underhåll, Trelleborgsbanan M-O | E | 2053 | 2149 | M-O | 00:30 | 04:30 | D |  | A | M 502 - Trg 101 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
317059 Övrigt | TRG |  |  | Banarbetshelg/Underhåll, Trg driftplats | Alla | 2120 | 2120 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott I samband med objekt 317027 Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
[5 empty] | Alla | 2137 | 2137 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8 | X
[5 empty] | Alla | 2145 | 2145 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8 | X
317153 Övrigt | TRG |  |  | Kontaktledningsbesiktning/underhåll växelvärme Trg | 42-45,33-36,93,94,14-18 | 2123 | 2123 | nmTi-nmL | 23:00 | 04:50 | D |  | A | A-skydd: Hfp vx441, Trg 200, 150 - 122, 120, 126, Sb spår 14-18, 31-36,45, gt1,gt3,gt4. E-skydd: Hfp vx 403, 441, 450 - Trg 200,150 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Når spår 1, 2, 81 och 82
331578 Övrigt | TRG |  |  | Trelleborg bangård: 2 nya plankorsningar | 14,15,16,17,93,94 9-13,18,91 | 2129 | 2130 | nmS | 20:00 | 06:00 | D | Bygge av plankorsningar | A | A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 430 - gt3, gt4, gt5, stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, f14a/b, f15a | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Avstängt mott färjeläget samt sp 9-18 Åtkomst till sp31-35 & 44-45 efter samråd med TSM.
[5 empty] | 14,15,16,17,93,94 9-13,18,91 | 2129 | 2130 | S | 20:00 | 24:00 | D | Bygge av plankorsningar | A | A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 430 - gt3, gt4, gt5, stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, f14a/b, f15a | X
[5 empty] | 14,15,16,17,93,94 9-13,18,91 | 2130 | 2131 | M | 00:00 | 06:00 | D | Bygge av plankorsningar | A | A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 430 - gt3, gt4, gt5, stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, f14a/b, f15a | X
Södra | Rååbanan | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
315787 Övrigt | HBGB |  |  | Efterjustering spår och växelbyte Hbgb | 11G E | 2147 | 2147 | S | 19:00 | 24:00 | D | Efterjustering | A | D-skydd: Hbgb 103 - Hdgb dvsi 111 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp (Helsingborg gb)-(Gantofta). Ingen åtkomst åt Raus-depån.
[5 empty] | 11G E | 2148 | 2148 | M | 00:00 | 02:50 | D | Efterjustering | A | D-skydd: Hbgb 103 - Hdgb dvsi 111
315791 Övrigt | (HBGB) | TP |  | Efterjustering spår och växelbyte Hbgb-Tp | E | 2147 | 2147 | S | 19:00 | 24:00 | D | Efterjustering | A | D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp Hbgb-Teckomatorp Teckomatorp begränsad tillgänglighet, sp 3 och 4 avstängda
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | M | 00:00 | 02:50 | D | Efterjustering | A | D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmF | 19:00 | 02:50 | D | Efterjustering | A | D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmL | 19:00 | 05:30 | D | Efterjustering | A | D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmS | 19:00 | 06:30 | D | Efterjustering | A | D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | S | 19:00 | 24:00 | D | Efterjustering | A | D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M | 00:00 | 02:50 | D | Efterjustering | A | D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | nmTi-nmF | 19:00 | 02:50 | D | Efterjustering | A | D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | nmL | 19:00 | 05:30 | D | Efterjustering | A | D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | L | 19:00 | 24:00 | D | Efterjustering | A | D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83
331213 Övrigt | (HBGB) | TP |  | Efterjustering spår och växelbyte, Hst-nedsättning | E | 2148 | 2148 | M-S | 02:50 | 02:50 | H |  | H | (sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 Längd: 27900) |  |  | Trafikpåverkan: Hst-nedsättning till 130 kmh. OBS! Arbetet pågår t.o.m. Ti v 2150 (nmM, nmTi kl.19:00-02:50) och hst-nedsättningen till fre morgon kl. 07:00 v2050. Registreras när mappen T22 öppnar // AM 2020-01-22
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-L | 02:50 | 02:50 | H |  | H | (sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 Längd: 27900)
317507 Övrigt | HBGB | E |  | Servicefönster Underhåll Helsingborg gbg - Teckomatorp | E | 2123 | 2123 | S | 21:25 | 24:00 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Eslöv)
[5 empty] | E | 2124 | 2124 | M | 00:00 | 03:25 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X
[5 empty] | E | 2124 | 2124 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X
[5 empty] | E | 2131 | 2131 | S | 21:25 | 24:00 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X
[5 empty] | E | 2132 | 2132 | M | 00:00 | 03:25 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X
[5 empty] | E | 2132 | 2132 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | S | 21:25 | 24:00 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 03:25 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X
Södra | Markarydsbanan | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
317468 Övrigt | (EA) | (MRD) |  | Servicefönster Underhåll Eldsberga - Markaryd | E | 2133 | 2133 | M-To | 05:45 | 15:45 | D |  | A | Ea - Mrd | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 07:45 | 15:45 | D |  | A | Ea - Mrd | X
312885 Övrigt | (MRD) | HM |  | Underhållstider Hässleholm Område 13 | Omr Växelgata mot Mrd | 2132 | 2133 | nmM | 22:30 | 00:00 | D | KTL-besiktning | A | A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Markaryd, begränsad kapacitet Hässleholm växelgata mellan spår 6-10 och GBG/depå Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i servicefönsterobjekt 317469 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | Omr Växelgata mot Mrd | 2133 | 2133 | M | 00:00 | 05:30 | D | KTL-besiktning | A | A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460 | X
[5 empty] | Omr Växelgata mot Mrd | 2133 | 2133 | M | 00:00 | 05:30 | D | KTL-besiktning | A | A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460 | X
[5 empty] | Omr Växelgata mot Mrd | 2133 | 2133 | nmTi-nmTo | 22:30 | 05:30 | D | KTL-besiktning | A | A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460 | X
[5 empty] | Omr Växelgata mot Mrd | 2147 | 2147 | S | 22:00 | 24:00 | D | KTL-besiktning | A | A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460 | X
[5 empty] | Omr Växelgata mot Mrd | 2148 | 2148 | M | 00:00 | 04:00 | D | KTL-besiktning | A | A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460 | X
[5 empty] | Omr Växelgata mot Mrd | 2148 | 2148 | nmTi-nmF | 22:00 | 04:00 | D | KTL-besiktning | A | A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460 | X
317469 Övrigt | MRD | (HM) |  | Servicefönster Underhåll Markaryd - Hässleholm | E ALLA | 2132 | 2132 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Markaryd - (Hässleholm)
[5 empty] | E ALLA | 2133 | 2133 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
[5 empty] | E ALLA | 2133 | 2133 | nmTi-nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
[5 empty] | E ALLA | 2147 | 2147 | S | 21:03 | 24:00 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
[5 empty] | E ALLA | 2148 | 2148 | M | 00:00 | 04:55 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
[5 empty] | E ALLA | 2148 | 2148 | nmTi-nmF | 21:03 | 04:55 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
Södra | Stångådalsbanan | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
316724 Övrigt | (RF) | (HF) |  | Servicefönster (Rimforsa) - (Hultsfred) | E | 2116 | 2118 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rimforsa)-(Hultsfred) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | nmTi-nmTo | 22:30 | 05:05 | D |  | A
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | nmTi-nmTo | 22:30 | 05:05 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2133 | nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A
[5 empty] | E | 2134 | 2146 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A
[5 empty] | E | 2147 | 2149 | nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
331714 Övrigt | HF |  |  | Servicefönster | Alla | 2053 | 2118 | TiTo | 07:45 | 08:45 | D |  | A | Hf21,22,23 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Hultsfred
[5 empty] | Alla | 2119 | 2119 | TiO | 07:45 | 08:45 | D |  | A | Hf21,22,23
[5 empty] | Alla | 2120 | 2124 | TiTo | 07:45 | 08:45 | D |  | A | Hf21,22,23
[5 empty] | Alla | 2125 | 2125 | TiO | 07:45 | 08:45 | D |  | A | Hf21,22,23
[5 empty] | Alla | 2126 | 2149 | TiTo | 07:45 | 08:45 | D |  | A | Hf21,22,23
331629 Övrigt | HF | BG |  | Servicefönster | E Alla | 2113 | 2125 | nmO nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Hultsfred-Berga
[5 empty] | E Alla | 2113 | 2123 | nmTo | 22:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2125 | 2125 | nmTo | 22:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2126 | 2129 | nmO | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2131 | 2147 | nmO nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2131 | 2147 | nmTo | 22:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2148 | 2148 | nmO | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2117 | 2117 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2119 | 2119 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2121 | 2121 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2123 | 2123 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2125 | 2125 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2127 | 2127 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2131 | 2131 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2133 | 2133 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2135 | 2135 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2137 | 2137 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2137 | 2143 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2138 | 2144 | M | 00:00 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
350150 Övrigt | (HF) | (BG) |  | Hastighetsnedsättning Hultsfred, ny plankorsning Herrstorpet | E | 2131 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50) |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Hultsfred -- Berga
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)
331719 Övrigt | (BG) | (BMA) |  | Servicefönster | E | 2113 | 2118 | nmO nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma |  |  | Trafikpåverkan: :trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | nmTi nmO | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2120 | 2125 | nmO nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2125 | 2129 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2126 | 2130 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2131 | 2147 | nmO nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2138 | 2144 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2123 | 2123 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2127 | 2127 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2129 | 2129 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2131 | 2131 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2133 | 2133 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2137 | 2143 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2138 | 2144 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
331721 Övrigt | BMA | (KAS) |  | Servicefönster | E | 2115 | 2118 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Kas)-Bma
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | nmTi nmO | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2120 | 2125 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2126 | 2130 | nmTi | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2131 | 2148 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2138 | 2144 | nmF | 23:30 | 02:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2123 | 2123 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2124 | 2124 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2127 | 2127 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2129 | 2129 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2131 | 2131 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2133 | 2133 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2137 | 2143 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2138 | 2144 | M | 00:00 | 02:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
Södra | Stångådalsb. Bma-Mss1 | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
331725 Övrigt | (BMA) | MSS |  | Servicefönster | E | 2102 | 2149 | O | 13:55 | 22:00 | D |  | A | Linjen Bma - Mss |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Blomstermåla)-Mönsterås
Södra | Stångådalsb. Bg-Oh | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
331715 Övrigt | (BG) | OH |  | Servicefönster | E | 2115 | 2125 | MTi | 16:40 | 23:40 | D |  | A | Linjen BG - Oh |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn
[5 empty] | E | 2126 | 2130 | O | 16:40 | 23:40 | D |  | A | Linjen BG - Oh
[5 empty] | E | 2131 | 2149 | MTi | 16:40 | 23:40 | D |  | A | Linjen BG - Oh
Södra | Nässjö-Hultsfred | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
329316 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1 | 1,2,104 301 | 2117 | 2117 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid) Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2119 | 2119 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2121 | 2121 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
329827 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1 | 1,2,104 301 | 2125 | 2125 | S | 22:30 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2126 | 2126 | M | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2126 | 2126 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2126 | 2126 | L | 01:00 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 2 | 2126 | 2126 | nmL | 22:00 | 00:30 | D | Kanalisation | A | N 101 - N 187
[5 empty] | 1S | 2126 | 2126 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 100/80 Längd: 1500)
[5 empty] | 2N | 2126 | 2126 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 95/80 Längd: 2000)
329832 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1 | 1,2,104 301 | 2126 | 2140 | S | 22:30 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2127 | 2141 | M | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2127 | 2141 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2127 | 2141 | L | 00:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 2 | 2127 | 2141 | nmL | 22:00 | 00:30 | D | Kanalisation | A | N 101 - N 187
[5 empty] | 1S | 2127 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 100/80 Längd: 1500)
[5 empty] | 2N | 2127 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 95/80 Längd: 2000)
329841 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1 | 1,2,104 301 | 2142 | 2142 | S | 22:30 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 101,189 - N 284 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid) Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 101,189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2143 | 2143 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 101,189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2143 | 2143 | nmL | 22:00 | 01:50 | D | Kanalisation | A | N 101,189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2143 | 2143 | L | 02:20 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101,189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2143 | 2143 | L | 22:00 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 101,189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2144 | 2144 | S | 22:30 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 101,189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 101,189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2145 | 2145 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 101,189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2145 | 2145 | nmL | 22:00 | 01:50 | D | Kanalisation | A | N 101,189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2145 | 2145 | L | 02:20 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101,189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2145 | 2145 | L | 22:00 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 101,189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2146 | 2146 | S | 22:30 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 101,189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2147 | 2147 | M | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 101,189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2147 | 2147 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 101,189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2147 | 2147 | nmL | 22:00 | 01:50 | D | Kanalisation | A | N 101,189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2147 | 2147 | L | 02:20 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101,189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2147 | 2147 | L | 22:00 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 101,189 - N 284
329852 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1 | 1,2,104 301 | 2126 | 2126 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2127 | 2127 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2129 | 2129 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2131 | 2131 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2133 | 2133 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2135 | 2135 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2139 | 2139 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2141 | 2141 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2143 | 2143 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2145 | 2145 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2147 | 2147 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
329880 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1 | 1,2,104 301 | 2148 | 2148 | S | 22:30 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2 fortsätter i T22 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2149 | 2149 | M | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2149 | 2149 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2149 | 2149 | L | 01:00 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2149 | 2149 | L | 22:30 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 2 | 2149 | 2149 | nmL | 22:00 | 00:30 | D | Kanalisation | A | N 101 - N 187
331612 Övrigt | (N) | EK |  | Servicefönster | E | 2053 | 2149 | nmO | 20:50 | 03:50 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Eksjö
331627 Övrigt | (N) | EK |  | Servicefönster | E | 2138 | 2144 | S | 22:10 | 24:00 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Eksjö. Uttökat servicefönster på grund av lövhalka.
[5 empty] | E | 2139 | 2145 | M | 00:00 | 03:50 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22
[5 empty] | E | 2139 | 2145 | nmF | 20:45 | 03:50 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22
328974 Övrigt | (EK) | (MND) |  | Ommålning av broar i Hult och Högebron | E | 2133 | 2133 | To-S | 00:00 | 24:00 | H | Ommålning av broar | A | D-skydd: Ek 22 - Mnd 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Eksjö)-(Mariannelund).
331614 Övrigt | (EK) | (HF) |  | Servicefönster | E | 2053 | 2149 | nmF | 18:50 | 03:50 | D |  | A | Linjen Ek - Hf |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred)
[5 empty] | E | 2114 | 2126 | nmO | 18:50 | 03:50 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2132 | 2149 | nmO | 18:50 | 03:50 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2122 | 2122 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2124 | 2124 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2126 | 2126 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2128 | 2128 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2130 | 2130 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2132 | 2132 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2134 | 2134 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2138 | 2144 | S | 19:50 | 24:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2139 | 2145 | M | 00:00 | 03:50 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
Södra | Nässjö-Åseda | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
328698 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1 | 1,2,104 301 | 2104 | 2124 | S | 22:30 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid) Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2105 | 2125 | M | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2105 | 2124 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2105 | 2124 | L | 01:00 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 2 | 2105 | 2124 | nmL | 22:00 | 00:30 | D | Kanalisation | A | N 101 - N 187
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2125 | 2125 | nmTi nmO | 22:30 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1S | 2106 | 2125 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 100/80 Längd: 1500)
[5 empty] | 2N | 2106 | 2125 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 95/80 Längd: 2000)
331740 Övrigt | (N) | VTA |  | Servicefönster | E ALLA | 2117 | 2126 | nmTi nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Vetlanda
[5 empty] | E ALLA | 2127 | 2130 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
[5 empty] | E ALLA | 2131 | 2148 | nmTi nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
[5 empty] | E ALLA | 2149 | 2149 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
[5 empty] | E ALLA | 2139 | 2145 | MF | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
Södra | VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
331717 Övrigt | (VTA) | KVF |  | Servicefönster | E | 2102 | 2118 | nmTo | 18:00 | 06:00 | D |  | A | Linjen Vta - Kvf |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vetlanda)-Kvillsfors
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | nmO | 18:00 | 06:00 | D |  | A | Linjen Vta - Kvf
[5 empty] | E | 2120 | 2149 | nmTo | 18:00 | 06:00 | D |  | A | Linjen Vta - Kvf
Södra | Jönköping gbg-Vaggeryd | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
309448 Övrigt | (JÖGB) | VGD |  | Servicefönster Jögb - Vgd | E | 2102 | 2124 | nmTo | 21:20 | 04:30 | D |  | A | Jö 222 - Måp 20-21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd | X |  | Tfafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping gb) - Vaggeryd
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | nmTo | 21:20 | 04:30 | D |  | A | Jö 222 - Måp 20-21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd | X
328923 Övrigt | (MÅP) | (VGD) |  | Vaggerydsbäcken, brobyte | E | 2132 | 2132 | To-S | 00:00 | 05:00 | H | Brobyte | A | D-skydd: Måp 20 - Vgd 23 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Månsarp)-(Vaggeryd)
[5 empty] | E | 2132 | 2132 | S | 05:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)
[5 empty] | E | 2133 | 2133 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)
[5 empty] | E | 2134 | 2134 | M-To | 00:00 | 05:00 | H |  | H | (sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 Längd: 400)
328922 Övrigt | VGD |  |  | Hjortbron Vaggeryd, brobyte | 1,2,3 | 2132 | 2132 | LS | 00:00 | 12:00 | H | Brobyte | A | D-skydd: Vgd 31,33,35 – Vgd 26 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Nässjö/Jönköping-Vaggeryd,Vaggeryd-Stödstorp/Båramo (Vaggryd-Skillingaryd). Går ej att få körsignal från (Nässjö)/(Jönköping) om det är belagd spårledning bakom Vaggeryd31,33,35 Samordnas obj 328923 Vaggerydsbäcken (Månsarp)-Vaggeryd.
[5 empty] | 1,2,3 | 2132 | 2132 | S | 12:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)
[5 empty] | 1,2,3 | 2133 | 2133 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)
[5 empty] | 1,2,3 | 2134 | 2134 | MTi | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)
[5 empty] | 1,2,3 | 2134 | 2134 | O-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/100 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)
[5 empty] | 1,2,3 | 2135 | 2135 | M-To | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/100 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)
[5 empty] | 1,2,3 | 2135 | 2135 | F-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/130 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)
[5 empty] | 1,2,3 | 2136 | 2136 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/130 km+m: 44,900/45,100 Längd: 200)
Södra | Nässjö-Halmstad | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
328566 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 4 | 8,8S | 2131 | 2131 | S | 22:00 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 270 - N 298 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Vaggeryd TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 8,8S | 2132 | 2132 | M | 00:00 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8,8S | 2132 | 2132 | TiO | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8,8S | 2132 | 2132 | To-S | 00:00 | 05:00 | H | Kanalisation | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8,8S | 2132 | 2132 | S | 22:00 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8,8S | 2133 | 2133 | M | 00:00 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8,8S | 2133 | 2133 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8,8S | 2133 | 2133 | nmL nmS | 22:00 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8,8S | 2133 | 2133 | S | 22:00 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8,8S | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8,8S | 2134 | 2134 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8,8S | 2134 | 2134 | nmL | 22:00 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8,8S | 2132 | 2134 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 95/80 Längd: 1500)
328677 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 4 | 8,8S | 2136 | 2136 | S | 22:00 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 270 - N 298 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Vaggeryd Skuggar objekt 315207 Uppehåll nmS v2137 då området ingår i obj 315107 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 8,8S | 2137 | 2137 | M | 00:00 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8,8S | 2137 | 2137 | Ti-To | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8,8S | 2137 | 2137 | FL | 00:00 | 21:00 | H | Kanalisation | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8,8S | 2137 | 2137 | S | 09:00 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8,8S | 2138 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Kanalisation | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8,8S | 2136 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 95/80 Längd: 1500)
329891 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 10 | 8 Vxl gata | 2147 | 2147 | L | 00:00 | 01:50 | D | Kanalisation | A | N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270 |  | T | Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd samt begränsad kapacitet Nässjö spår 7-14 - växelgata SSB söderut stängt TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 8 Vxl gata | 2147 | 2147 | L | 02:50 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270
[5 empty] | 8 Vxl gata | 2147 | 2147 | nmS | 22:00 | 08:00 | D | Kanalisation | A | N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270
[5 empty] | 8 Vxl gata | 2149 | 2149 | L | 00:00 | 01:50 | D | Kanalisation | A | N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270
[5 empty] | 8 Vxl gata | 2149 | 2149 | L | 02:50 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270
[5 empty] | 8 Vxl gata | 2149 | 2149 | L | 22:00 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 270
309457 Övrigt | (N) | (VGD) |  | Servicefönster N-Vgd | E | 2101 | 2149 | nmTo | 23:00 | 04:00 | D |  | A | N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd | X |  | Tfafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)
315207 Övrigt | (N) | (VGD) |  | N-Vgd: Broåtgärder | E | 2137 | 2137 | F-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, Broårgäder | A | D-skydd: N 298 - Vgd 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö)-(Vaggeryd).
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, Broårgäder | A | D-skydd: N 298 - Vgd 21
340326 Övrigt | (VGD) | (V) |  | Servicefönster Vgd - V | E | 2053 | 2124 | nmTo | 22:00 | 02:35 | D |  | A | Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vgd) - (V)
[5 empty] | E | 2101 | 2118 | To | 03:15 | 05:40 | D |  | A | Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | To | 03:15 | 05:40 | D |  | A | Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | nmTo | 22:00 | 02:35 | D |  | A | Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | To | 03:15 | 05:40 | D |  | A | Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V
309671 Övrigt | (V) | (LRD) |  | Servicefönster (V) - (Lrd) | E | 2101 | 2149 | nmTo | 21:50 | 02:40 | D |  | A | Linjen V - Lrd | X |  | Tfafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)
309673 Övrigt | (V) | (LRD) |  | Servicefönster/Underhåll (V) - (Lrd) | E | 2140 | 2140 | M-F | 07:40 | 16:20 | D |  | A | Linjen V - Lrd | X |  | Tfafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)
314973 Övrigt | LRD | (FUR) |  | Servicefönster Landeryd-(Halmstad) | E | 2114 | 2124 | S | 21:45 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Landeryd-(Furet) Landeryd måste bevakas när tiderna skall utnyttjas till 03:35 nm Ti-F. Kontakt tas med Thomas Nyström TRostlo4, annars måste arbetena avslutas 02:40/FR
[5 empty] | E | 2115 | 2125 | M | 00:00 | 03:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2114 | 2125 | nmTi-nmF | 21:45 | 03:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2139 | nmTi | 21:45 | 03:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2139 | 2142 | S | 21:45 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2140 | 2143 | M | 00:00 | 03:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2140 | 2143 | nmTi-nmF | 21:45 | 03:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2144 | 2149 | nmTi | 21:45 | 03:35 | D |  | A
Södra | Torup-Hyltebruk | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
314974 Övrigt | (TOU) | HYB |  | Servicefönster (Torup)-Hyltebruk | E | 2051 | 2148 | S | 14:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-Hyltebruk
[5 empty] | E | 2127 | 2133 | M-To | 14:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2144 | 2146 | M-To | 14:00 | 24:00 | D |  | A
Södra | Blekinge kustbana | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
326159 Övrigt | (CR) | BML |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2119 | 2119 | nmTo nmF | 23:17 | 04:30 | D |  | A | A-skydd: Cr 321 - Bml 21. E-skydd: Cr 322, 324 - Bml 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad) - Bromölla samt spänningslöst på Kristianstad gbg
326157 Övrigt | CRGB | SAK |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2117 | 2118 | nmTi-nmF | 23:15 | 04:30 | D |  | A | A-skydd: Cr 321 - Sak 21. E-skydd: Cr L342 - Sak 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Sandbäck
309682 Övrigt | (CRGB) | KH |  | Servicefönster Crgb - Rb | E | 2115 | 2118 | nmTi-nmF | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Ronneby Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare, se graf. Objektet delat i två Crgb - Kh och Kh - Rb
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | nmTi-nmTo | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | nmTi-nmF | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | nmTi nmO | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | nmTi-nmF | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21
354534 Övrigt | (KH) | RB |  | Servicefönster Kh - Rb | E | 2115 | 2118 | nmTi-nmF | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Kh 21 - Rb 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Karlshamn) - Ronneby Underobjekt till 309682 - då huvudobjektet delas i två Crgb-Kh-Rb Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare, se graf.
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | nmTi-nmTo | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Kh 21 - Rb 21
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | nmTi-nmF | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Kh 21 - Rb 21
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | nmTi nmO | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Kh 21 - Rb 21
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | nmTi-nmF | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Kh 21 - Rb 21
309683 Övrigt | RB | CK |  | Servicefönster Ronneby - Karlskrona | E | 2114 | 2118 | Ti-F | 00:15 | 04:40 | D |  | A | Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ronneby - Karlskrona Vid spänningslöst måste JF meddelas Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | TiOF | 00:15 | 04:40 | D |  | A | Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | Ti-F | 00:15 | 04:40 | D |  | A | Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | TiO | 00:15 | 04:40 | D |  | A | Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | Ti-F | 00:15 | 04:40 | D |  | A | Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6
Södra | Älmhult - Olofström | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
313641 Övrigt | (ÄH) | OF |  | Älmhult-Olofström: Spår och spårväxelbyte | E 1,2,3 | 2129 | 2130 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, Spårbyte | A | D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 – stoppbock s1, stoppbock s2 |  | T | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Älmhult) - Olofström
[5 empty] | E 1,2,3 | 2131 | 2131 | M-To | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, Spårbyte | A | D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 – stoppbock s1, stoppbock s2
Södra | Ystadbanan | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
328349 Övrigt | LRP | SAÖ |  | Oxie: Arbeten på plattformar | E | 2119 | 2119 | TiO | 00:30 | 04:55 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Skabersjö samma tider som obj 316959, vid trafikavbrott övriga tider tågfri tid
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | To | 00:30 | 05:55 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | F | 00:00 | 04:55 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | L | 02:15 | 05:55 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | S | 02:15 | 05:55 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | M | 00:00 | 04:55 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | Ti-F | 00:30 | 04:55 | D | Plattformsåtg | A | A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34
316959 Övrigt | LRP | (Y) |  | Banarbetshelg, Underhåll D-skydd | E | 2118 | 2118 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | M 558, 505 - Y 201 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | M 558, 505 - Y 201
[5 empty] | E | 2133 | 2133 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | M 558, 505 - Y 201
[5 empty] | E | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | M 558, 505 - Y 201
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | M 558, 505 - Y 201
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | M 558, 505 - Y 201
317572 Övrigt | (LRP) | (Y) |  | Banarbetsnätter M - To | E | 2053 | 2124 | M-To | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 201 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | M-O | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 201
[5 empty] | E | 2126 | 2148 | M-To | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 201
328631 Övrigt | SRP |  |  | Skurup, stationsåtgärder | 1 | 2129 | 2129 | LS | 00:00 | 24:00 | H | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Srp 34 - 33 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, Ingen mötesmöjlighet Tillgänglighetsanpassning och uppgradering av stationsmiljön i Skurup.
[5 empty] | 1 | 2130 | 2130 | M-To | 00:00 | 01:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Srp 34 - 33
[5 empty] | 1 | 2130 | 2130 | M-To | 04:30 | 24:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Srp 34 - 33
[5 empty] | 1 | 2130 | 2130 | F-S | 00:00 | 24:00 | H | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Srp 34 - 33
[5 empty] | 2 | 2131 | 2131 | LS | 00:00 | 24:00 | H | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Srp 32 - 31
[5 empty] | 2 | 2132 | 2132 | M-To | 00:00 | 01:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Srp 32 - 31
[5 empty] | 2 | 2132 | 2132 | M-To | 04:30 | 24:00 | D | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Srp 32 - 31
[5 empty] | 2 | 2132 | 2132 | F-S | 00:00 | 24:00 | H | Plattformsarbeten | A | A-skydd: Srp 32 - 31
314123 Övrigt | VLB | SI |  | Ystad bangårdsombyggnad/Mötesstation Gärsnäs | E Y 1-4, Köp 1-2, Tli 1-2, Gss 1 Si 1-2 | 2144 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Vlb 22 - Si sb2, sb3 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vilhelmsborg - Simrishamn
[5 empty] | E Y 1-4, Köp 1-2, Tli 1-2, Gss 1 Si 1-2 | 2149 | 2149 | M-L | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Vlb 22 - Si sb 2, sb3 | X
314130 Övrigt | Y |  |  | Ystad bangård sp41 | 41 | 2051 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår 41
[5 empty] | 41 | 2149 | 2149 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41
317063 Övrigt | Y |  |  | Banarbetshelger Ystad driftplats, riktning mot Lockarp. | 3,4 | 2118 | 2118 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | Y201-Y252, 256 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
[5 empty] | 3,4 | 2119 | 2119 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y201-Y252, 256 | X
[5 empty] | 3,4 | 2133 | 2133 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | Y201-Y252, 256 | X
[5 empty] | 3,4 | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y201-Y252, 256 | X
[5 empty] | 3,4 | 2143 | 2143 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | Y201-Y252, 256 | X
[5 empty] | 3,4 | 2144 | 2144 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y201-Y252, 256 | X
317067 Övrigt | Y |  |  | Banarbetshelger Ystad driftplats, riktning mot Simrishamn | 1,2,10,11 | 2121 | 2121 | LS | 01:30 | 24:00 | D |  | A | Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad-Simrishamn
[5 empty] | 1,2,10,11 | 2122 | 2122 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202 | X
[5 empty] | 1,2,10,11 | 2135 | 2135 | LS | 01:30 | 24:00 | D |  | A | Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202 | X
[5 empty] | 1,2,10,11 | 2136 | 2136 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202 | X
[5 empty] | 1,2,10,11 | 2147 | 2147 | LS | 01:30 | 24:00 | D |  | A | Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202 | X
[5 empty] | 1,2,10,11 | 2148 | 2148 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, vx 19 - sb 101a, Y 202 | X
317025 Övrigt | (Y) | SI |  | Banarbetshelg Underhåll, D-skydd | E | 2121 | 2121 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | Y 202 - Si sb3, sb2, gt11 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad-Simrishamn
[5 empty] | E | 2122 | 2122 | M | 00:00 | 04:15 | H |  | A | Y 202 - Si sb3, sb2, gt11
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | Y 202 - Si sb3, sb2, gt11
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | M | 00:00 | 04:15 | H |  | A | Y 202 - Si sb3, sb2, gt11
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | Y 202 - Si sb3, sb2, gt11
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | M | 00:00 | 04:15 | H |  | A | Y 202 - Si sb3, sb2, gt11
317576 Övrigt | (Y) | SI |  | Banarbetsnätter Ti - To | E | 2053 | 2124 | Ti-To | 01:35 | 04:45 | D |  | A | Y: 202 -- Si stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad - Simrishamn
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | TiO | 01:35 | 04:45 | D |  | A | Y: 202 -- Si stoppbockar
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | Ti-To | 01:35 | 04:45 | D |  | A | Y: 202 -- Si stoppbockar
Södra | Kristianstad-Åhus | Vecka : 2117 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
309684 Övrigt | (CR) | ÅHUS |  | Servicefönster (Cr) - Åhus | E | 2115 | 2149 | MTi | 08:30 | 15:10 | D |  | A | Linjen Cr - Åhus |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrottt (Kristianstad)-Åhus, Dagtid