## Samrådsunderlag X-12 T27
Tågplan 2027 | [29 empty] | Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas
TCR | Beskrivning | Startplats | Slutplats | Geografi | Startdatum | Starttid | Slutdatum | Sluttid | Tid per tillfälle (tim) | Tid per tillfälle (min) | Antal tider | Total tid (tim) | Total tid (min) | Bitmönster | Typ av tidsangivelse | Klassificering | Trafikavbrott | Status | Koordinerings-anmärkning | Orsak | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Begränsningar i tågegenskaper - vikt | Begränsningar i tågegenskaper - längd | Begränsningar i tågegenskaper - profil | Hastighets-nedsättning | Spännings-löst | Estimerad påverkad trafikvolym [%] | Riktning | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Estimerad tilläggstid - pendeltåg | Estimerad tilläggstid - gods | Estimerad tilläggstid - fjärrtåg | Estimerad tilläggstid - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | Anmärkningar | TCR | Synpunkt från Green Cargo | TCR | Trafikverkets sammanlagda svar
8262 | Trelleborgsbanan dagdispar. För- och efterarbeten kontaktledningsbyte. | Fsb | Trg | Fsb - Lrp - Enkel - Vid - Enkel - Ög - Enkel - Svö - Enkel - Trg | 2027-04-12 | 9:00 | 2027-12-10 | 15:30 | 6 | 30 | 173 | 1124 | 30 | 111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011100001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Stor | X | Planerad | S: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 35 | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Resandetåg ställs in och ersätts med buss. godståg tidigareläggs/senareläggs alt. omleds via Danmark. Dessa förarbeten följs av 8 veckor trafikavbrott i TCR 8254. Fördjupad dialog har skett kring denna åtgärd. |  | Arbetet som ska utföras under dagtid är väl spår- och kontaktledningsbyte på sträckan ner till Trelleborg, vilket inte bör påverka Trelleborg mer än att det blir spänningslöst? För i den fördjupade dialogen som har förekommit har vi blivit lovade att växlingen i Trelleborg inte skulle bli påverkat. Just nu gör utbredningen att vi inte kan trafikera Trelleborgs hamn varje måndag-fredag 09:00-15:30 fr.o.m. vecka 15 och tågplanen ut. Utöver det kommer vi inte heller komma åt spår 42–44 under samma tider. Hur kan vi säkerställa att vi kommer åt våra kunder ute på Trelleborgs hamns infrastruktur? Green Cargo önskar justera utbredningen så att Trelleborgs bangård inte blir påverkad alls, exempelvis att D-skyddet håller sig på sträckan Lrp-(Trg). Arbeten inne i Trelleborg får hänvisas till ordinarie servicefönster/underhåll nattetid (00:00-05:00) samt till det åtta veckor långa trafikavbrottet. | 8262 | GC: Enligt svar som vi fått fån Investering och Underhåll så kommer ni att ha möjlighet att samordna er med deras respektive entreprenör.

## Förklaring
Samråd av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor, stor och medelstor trafikpåverkan i tågplan 2027
Detta samrådsunderlag publiceras på Trafikverkets hemsida den 22 oktober 2025.
Sista dag för att skicka in synpunkter på samrådsunderlaget är den 12 november 2025.
Synpunkter skrivs in i detta samrådsunderlag i kolumn AV; Synpunkt från sökande.
Spara filen och skicka den till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se
Kolumn C; Startplats, kolumn D; Slutplats och kolumn E; Geografi. Trafikplatssignatur utan parantes betyder att trafikplatsen är påverkad. Trafikplatssignatur inom parantes betyder att trafikplatsen inte är påverkad.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka på område Syd, Öst, Väst och Nord. S står för Syd, Ö står för Öst, V står för Väst och N står för Nord.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka fram de TCR:er som är föremål för en Kapacitetsplan. Dessa går att läsa om i Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning (JNB).
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka ut de TCR:er som är Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsingar (UTK). Kund ska anpassa sin ansökan om kapacitet utifrån de UTK:er som fastställts.
Kolumn S; Status. TCR med status Planerad och Inställd är inte föremål för samråd X-12. En inställd TCR kan ha ersatts med en annan TCR med liknande tid och plats. TCR med status Konsultation är föremål för samråd.
Kolumn P; Typ av tidsangivelse. Typ av tidsangivelse är endast periodisk eller kontinuerlig. Den tidigare tidsangivelsen "periodisk kontinuerlig" har utgått.
För inställda TCR:er har hela raden färgats röd. För den felaktiga TCR:en har hela raden färgats gul. Dessa är inte föremål för samråd.
Kategori/Klassificering | Sammanhängande dagar | Trafikpåverkan*
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mycket stor påverkan (Major impact TCR) | Mer än 30 på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med stor påverkan (High impact TCR) | Mer än 7 på varandra följande dagar | Mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med medelstor påverkan (Medium impact TCR) | 7 eller färre på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med liten påverkan (Minor impact TCR) |  | Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mindre än liten påverkan (Less than minor impact TCR) |  | 10% eller mindre av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
* Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag
Fastställelse av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med liten och mindre än liten trafikpåverkan för tågplan 2027 samt trafikverkets samlade svar på sammanställda synpunkter publiceras på Trafikverkets hemsida den 12 december 2025
Vänligen ändra inte i kolumnernas ordning eller excelfilens struktur då det försvårar samanställningen.