## Information
För att tydliggöra helheten i vissa TCR:er med Mycket Stor och Stor trafikpåverkan, redovisas även en del TCR:er med Medelstor och Liten trafikpåverkan.
Synpunkter kommer behandlas för TCR:er med Mycket Stor och Stor trafikpåverkan som publicerats i denna fil enligt SERA- direktivet.
Nytt för T27 är att de flesta av TCR:erna med Mycket Stor och Stor trafikpåverkan även publiceras med tillhörande restriktioner vilket möjliggör åskådliggörande i kartvyn i MPK Visare. De övriga kommer kompletteras med restriktioner efter hand. Undantaget är TCR 8343 och TCR 8359 som i nuläget inte är tidssatta och därför inte kan visas i MPK Visare över huvudtaget. Även dessa kommer kompletteras efter hand.
I ett försök i att öka transparensen i processen för T27 kommer restriktioner synliggöras i MPK Visare efter hand som de planeras och koordineras.
Att en TCR syns i MPK Visare betyder inte att den är fastställd eller ute på samråd. Detta sker i ordinarie processer i tågplanearbetet.
Hänsyn tas till följande under koordineringen
· Banarbeten ska undvikas från 21 december kl 00.00 till 24 december kl 15.00, samt torsdag före midsommar kl 00.00 till midsommarafton kl 15.00.
· Högsommar och storhelger är de tider dit större banarbeten i första hand bör förläggas.
· Under påskhelgen bör skärtorsdag fram till kl 22.00 samt annandag påsk från kl 14.00 i största möjliga mån hållas fria från banarbeten.
· Banarbeten bör förläggas till helger snarare än vardagar, men hänsyn måste tas till helgtrafiken som är en viktig del för en del järnvägsföretag. Arbeten på helger bör i möjligaste mån förläggas till fredag kl 22.00-söndag kl 14.00.
· Helgerna vecka 43 och 44 (höstlovet) samt sportlovshelgerna vecka 6, 7, 8 och 9 är stora reshelger. Av den orsaken är det önskvärt från järnvägsföretagen att de hålls fria från banarbeten.
Nedan beskrivs de regler enligt kommisionens beslut EU 2017/2075 för kategorisering av tillfälliga kapacitetsbegränsningar
Mycket stora och stora kapacitetsbegränsningar hanteras enligt punkt 8 i beslut (EU) 2017/2075 .
I de fall där Trafikverket anger att Kapacitetsplan eventuellt kommer tas fram görs detta med stöd av punkt 17 i beslut (EU) 2017/2075.
Punkt 8 beslut 2017/2075
När det gäller tillfälliga begränsningar av järnvägslinjers kapacitet, till exempel på grund av infrastrukturarbeten, inbegripet därmed sammanhängande hastighetsbegränsningar, axellast, tåglängder, dragkraft eller fria rummet (’begränsningar av kapaciteten’), med en varaktighet på mer än sju på varandra följande dagar och för vilka mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje per dag inställs, leds om eller ersätts med andra transportslag, ska de berörda infrastrukturförvaltarna offentliggöra alla kapacitetsbegränsningar och de preliminära resultaten av ett samråd med sökandena för första gången minst 24 månader, i den mån de är kända, och, i en uppdaterad form, för andra gången minst 12 månader före ändringen av den berörda tågplanen.
Punkt 17 beslut 2017/2075
När det gäller begränsningar av kapaciteten under mer än 30 på varandra följande dagar, och som berör mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje, ska infrastrukturförvaltaren fastställa kriterier för vilka tåg för varje typ av trafik som ska ledas om, med beaktande av den sökandes kommersiella och operativa begränsningar, såvida inte dessa begränsningar härrör från den sökandes förvaltningsmässiga eller organisatoriska beslut, och utan att det påverkar målet att minska kostnaderna för infrastrukturförvaltaren i enlighet med artikel 30.1.
Infrastrukturförvaltaren ska i beskrivningen av järnvägsnätet offentliggöra dessa kriterier tillsammans med en preliminär fördelning av den återstående kapaciteten för de olika typerna av tågtrafik när den agerar i enlighet med punkt 8.
Efter det att samrådet avslutats och utan att det påverkar infrastrukturförvaltarens skyldigheter i enlighet med punkt 3 i bilaga IV ska infrastrukturförvaltaren, på grundval av den feedback som inkommit från sökandena, tillhandahålla de berörda järnvägsföretagen en vägledande uppdelning efter typ av trafik för den återstående kapaciteten.” 14.11.2017 L 295/73 Europeiska unionens officiella tidning SV.

## Publicering X-24 T27
Förändring skett | TCR | Klassificering | TCR visas i MPK Visare | Orsak till kapacitets- begränsning | Starttid | Sluttid | Typ av tidsangivelse | Exakt tid ej känd | Område | Från trafikplats | Till trafikplats | Linjespår | Beskrivning | Anmärkningar | Förändring från publicering X-24 T27 fram till 30 april 2025 inför Strategisk Dialog 8 maj 2025
Nej | 8251 | Medelstor | Ja | Diverse | 2026-12-13 00:00 2027-01-08 22:00 2027-02-05 22:00 2027-02-19 22:00 2027-02-26 22:00 2027-03-12 22:00 2027-04-09 22:00 2027-04-23 22:00 2027-05-21 22:00 2027-06-18 22:00 2027-08-06 22:00 2027-08-13 22:00 2027-08-20 22:00 | 2026-12-13 14:00 2027-01-10 14:00 2027-02-07 14:00 2027-02-21 14:00 2027-02-28 14:00 2027-03-14 14:00 2027-04-11 14:00 2027-04-25 14:00 2027-05-23 14:00 2027-06-20 14:00 2027-08-08 14:00 2027-08-15 14:00 2027-08-15 14:00 | Periodisk kontinuerlig |  | Väst | Alingsås | Olskroken | N,U | 40 timmar: byte av elkraftsanläggning, vändspår Floda, 1- års justering, växelbyte | Se även: TCR 8252 trafikavbrott 96 timmar TCR 8253 trafikavbrott 120 timmar TCR 8256 enkelspårsdrift Bryngenäs-Floda TCR 8260 enkelspårsdrift Alingsås-Norsesund Vecka 32-38 enkelspårsdrift natt, besiktningsåtgärder Vecka 31-33 trafikavbrott 40 timmar natt F-S, besiktningsåtgärder Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg, Herrljunga-Borås-Göteborg eller Ställdalen/Hallsberg-Kil-Göteborg. Resandetåg behöver även ställas in Göteborg-Alingsås och ersättas med annat trafikslag. Även ordinarie trafik på omledningsbanorna kommer påverkas för att kapaciteten ska räcka till för all omledningstrafik. Uppskattad kapacitet på omledningsbanor är begränsad dagtid och god nattetid.
Nej | 8252 | Medelstor | Ja | Kontaktledning | 2027-01-28 04:00 2027-07-01 04:00 2027-07-15 04:00 | 2027-02-01 04:00 2027-07-05 04:00 2027-07-19 04:00 | Periodisk kontinuerlig |  | Väst | Alingsås | Olskroken | N,U | 96 timmar: byte av elkraftsanläggning | Se även: TCR 8251 trafikavbrott 40 timmar TCR 8253 trafikavbrott 120 timmar TCR 8256 enkelspårsdrift Bryngenäs-Floda TCR 8260 enkelspårsdrift Alingsås-Norsesund Vecka 32-38 enkelspårsdrift natt, besiktningsåtgärder Vecka 31-33 trafikavbrott 40 timmar natt F-S, besiktningsåtgärder Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg, Herrljunga-Borås-Göteborg eller Ställdalen/Hallsberg-Kil-Göteborg. Resandetåg behöver även ställas in Göteborg-Alingsås och ersättas med annat trafikslag. Även ordinarie trafik på omledningsbanorna kommer påverkas för att kapaciteten ska räcka till för all omledningstrafik. Uppskattad kapacitet på omledningsbanor är begränsad dagtid och god nattetid.
Nej | 8253 | Medelstor | Ja | Kontaktledning | 2027-05-05 05:00 | 2027-05-10 05:00 | Kontinuerlig |  | Väst | Alingsås | Olskroken | N,U | 120 timmar: byte av elkraftsanläggning, växelbyte | Se även: TCR 8251 trafikavbrott 40 timmar TCR 8252 trafikavbrott 96 timmar TCR 8256 enkelspårsdrift Bryngenäs-Floda TCR 8260 enkelspårsdrift Alingsås-Norsesund Vecka 32-38 enkelspårsdrift natt, besiktningsåtgärder Vecka 31-33 trafikavbrott 40 timmar natt F-S, besiktningsåtgärder Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg, Herrljunga-Borås-Göteborg eller Ställdalen/Hallsberg-Kil-Göteborg. Resandetåg behöver även ställas in Göteborg-Alingsås och ersättas med annat trafikslag. Även ordinarie trafik på omledningsbanorna kommer påverkas för att kapaciteten ska räcka till för all omledningstrafik. Uppskattad kapacitet på omledningsbanor är begränsad dagtid och god nattetid.
Nej | 8254 | Mycket stor | Ja | Diverse | 2027-10-04 00:10 | 2027-11-29 03:30 | Kontinuerlig |  | Syd | Fosieby | Trelleborg |  | Trelleborgsbanan spår kontaktledningsbyte | Trafikavbrott Trelleborgsbanan. Resandetåg ersätts med buss, godstrafiken omleds via Danmark. Förarbeten i form av dagdispar återfinns i TCR 8262. Denna TCR har varit med i Scanmeds koordinering med Danmark och Tyskland samt fördjupad dialog.
Nej | 8255 | Mycket stor | Ja | Diverse | 2027-07-19 03:00 | 2027-08-30 03:00 | Kontinuerlig |  | Syd | Kävlinge | Arlöv | E | Lommabanan 1 av 2 vecka 29-35 | Det första av två längre trafikavbrott på Lommabanan. Det andra Trafikavbrottet se TCR 8261. Påverkar ej trafik inne i Kävlinge. Godstrafik omleds via SSB, resandetåg på sträckan omleds i mån av plats/ersätts med buss.
Nej | 8256 | Mycket stor | Ja | Kontaktledning | 2026-12-13 00:01 | 2027-02-21 23:59 | Kontinuerlig |  | Väst | Bryngenäs | Floda |  | Byte av elkraftsanläggning etapp 4, enkelspårsdrift | Se även: TCR 8251 trafikavbrott 40 timmar TCR 8252 trafikavbrott 96 timmar TCR 8253 trafikavbrott 120 timmar TCR 8260 enkelspårsdrift Alingsås-Norsesund Vecka 32-38 enkelspårsdrift natt, besiktningsåtgärder Vecka 31-33 trafikavbrott 40 timmar natt F-S, besiktningsåtgärder Kolonnkörning kommer tillämpas samt hastighetsnedsättning STH 70 på det trafikerbara spåret. Trafiken kommer regleras med hjälp av en kapacitetsplan. Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg, Herrljunga-Borås-Göteborg eller Ställdalen/Hallsberg-Kil-Göteborg. Resandetåg behöver även ställas in Göteborg-Alingsås och ersättas med annat trafikslag. Även ordinarie trafik på omledningsbanorna kommer påverkas för att kapaciteten ska räcka till för all omledningstrafik. Uppskattad kapacitet på omledningsbanor är begränsad dagtid och god nattetid.
Nej | 8260 | Mycket stor | Ja | Kontaktledning | 2027-02-28 14:00 | 2027-07-14 23:59 | Kontinuerlig |  | Väst | Alingsås | Norsesund västra |  | Byte av elkraftsanläggning etapp 5, enkelspårsdrift | Se även: TCR 8251 trafikavbrott 40 timmar TCR 8252 trafikavbrott 96 timmar TCR 8253 trafikavbrott 120 timmar TCR 8256 enkelspårsdrift Bryngenäs-Floda Vecka 32-38 enkelspårsdrift natt, besiktningsåtgärder Vecka 31-33 trafikavbrott 40 timmar natt F-S, besiktningsåtgärder Kolonnkörning kommer tillämpas samt hastighetsnedsättning STH 70 på det trafikerbara spåret. Trafiken kommer regleras med hjälp av en kapacitetsplan. Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg, Herrljunga-Borås-Göteborg eller Ställdalen/Hallsberg-Kil-Göteborg. Resandetåg behöver även ställas in Göteborg-Alingsås och ersättas med annat trafikslag. Även ordinarie trafik på omledningsbanorna kommer påverkas för att kapaciteten ska räcka till för all omledningstrafik. Uppskattad kapacitet på omledningsbanor är begränsad dagtid och god nattetid.
Nej | 8261 | Stor | Ja | Diverse | 2027-11-15 03:00 | 2027-12-11 23:59 | Kontinuerlig |  | Syd | Kävlinge | Arlöv | E | Lommabanan 2 av 2 vecka 46-49 | Andra trafikavbrottet på Lommabanan, fortsätter över tågplaneskiftet. Första Trafikavbrottet, se TCR 8255. Påverkar ej trafik inne i Kävlinge. Godstrafik omleds via SSB, resandetåg på sträckan omleds i mån av plats/ersätts med buss.
Nej | 8262 | Stor | Ja | Diverse | 2027-04-12 | 2027-12-10 | Periodisk M-F 09:00-15:30 Ej 2027-06-24, 2027-06-25 |  | Syd | Fosieby | Trelleborg | E | Trelleborgsbanan dagdispar | Resandetåg ställs in och ersätts med buss. Godståg tidigareläggs/senareläggs alt. omleds via Danmark. Dessa förarbeten följs av 8 veckor trafikavbrott, se TCR 8254. Fördjupad dialog har skett kring denna åtgärd.
Nej | 8263 | Mycket stor | Ja | Diverse | 2026-12-13 | 2027-03-14 23:59 | Kontinuerlig |  | Väst | Stenungsund | Göteborg Kville | E | Lundbyleden, kontaktledningsupprustning | Resandetåg ersätts med annat trafikslag Stenungsund-Göteborg. Spår 1B i Stenungsund kan inte användas då begränsningspunkten i signal 33 omöjliggör att tågväg kan läggas. Godståg leds om via Norge/Vänerbanan med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 70 minuter. Godståg måste längdbegränsas till max 331m för att få plats på spår 3 eller 4 i Stenungsund, för att sedan backas in till industrin. Rundgång med lok kan ske om spår 3 och 4 lokalfriges. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan via Öxnered bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. Spåren mot Hamnbanan (spår 88, 90 och 10) i Kville påverkas inte.
Ja | 8264 | Mycket stor | Ja | Diverse | 2027-09-05 22:00 | 2027-12-05 23:59 | Kontinuerlig |  | Väst | Öxnered | Vargön | E | Vänersborg plattformsarbeten, tillgänglighet, spår- och växelbyte, tunnelarbete | Se även TCR 8265, förarbete v32-v35. Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag. Godståg leds om, fortsätter från Borås via Göteborg Marieholm-Öxnered med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 70 minuter. Kapaciteten på omledningsbanorna bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. Fördjupad dialog pågår. | Utbredningen ökat från infarten Vargön till si 32/34. TCR 8583:s åtgärder inlagt i denna TCR (Huvudnäskanalen och Göta älv).
Ja | 8265 | Liten | Ja | Diverse | 2027-08-08 | 2027-09-02 | Periodisk S-To 22:00-05:00 |  | Väst | Öxnered | Vargön | E | Vänersborg Förarbete: plattformsarbeten. tillgänglighet, spår- och växelarbeten | Se även TCR 8264: trafikavbrott v35 S 22:00 - v48 S 24:00 Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag. Godståg leds om, fortsätter från Borås via Göteborg Marieholm-Öxnered med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 70 minuter. Kapaciteten på omledningsbanorna bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. | Utbredningen ökat från infarten Vargön till si 32/34.
Nej | 8269 | Stor | Ja | Signal | 2027-11-27 07:00 | 2027-12-11 23:59 | Kontinuerlig |  | Öst | Bjärka-Säby | Västervik | E | Utbyte av radioblocksystem. | Tågtrafiken ställs in och ersätts med buss.
Nej | 8270 | Mycket stor | Ja | Diverse | 2027-06-13 23:00 | 2027-08-06 05:00 | Kontinuerlig |  | Öst | Sjösa | Nyköping södra | E | Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum | Regionaltågen kan vända i Vagnhärad och i Kolmården och ersätts med buss. Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm-Stockholm C. Ståltågen till/från Oxelösund kan inte gå under 11 dagar (270726 - 270805). Inte heller övrig godstrafik.
Ja | 8271 | Mycket stor | Ja | Diverse | 2027-07-25 20:00 | 2027-09-06 20:00 | Kontinuerlig |  | Öst | Nyköping södra | Vrena | E | Projekt Ostlänken, Nyköping södra-Vrena | Trafikstopp till/från Oxelösund 11 dygn mellan 27-07-26 -- 27-08-05. Mellan 27-08-06 -- 27-09-06 är det möjligt att trafikera Oxelösund via Järna/ Norrköping och Nyköping C. Ståltågen kan ledas om via Eskilstuna-Södertälje Hamn (rundgång)-Nyköping-Enstaberga (rundgång)-Oxelösund. Obs: max 22 ton axeltryck. Observera att ståltågen inte kan nå Oxelösund 26 Juli - 5 Augusti. | Denna TCR är uppdelad i två TCR:er: TCR 8271 perioden 27-07-25 kl 20:00--27-08-05 kl 20:00 är sträckan Vrena-Nyköping södra avstängt. Godståg kan inte nå Oxelösund under denna period. TCR 8969 perioden 27-08-05 kl 20:00--27-09-06 kl 20:00 är sträckan Vrena-(Nyköping södra) avstängt. Ståltågen kan ledas om via Eskilstuna-Södertälje Hamn (rundgång)-Nyköping-Enstaberga (rundgång)-Oxelösund. Obs max 22 ton axeltryck. TCR 8271 har gått från Mycket stor TCR till Stor TCR.
Ja | 8272 | Mycket stor | Ja | Diverse | 2027-01-10 22:20 | 2027-08-16 05:30 | Kontinuerlig |  | Syd | Nässjö | Hjältevad | E | Nässjö-Eksjö elektrifiering | Fortsättning från T26. Luckor i arbetet görs för 1 godståg i vardera riktning måndag-torsdag och för 2 godståg i vardera riktning på fredagar enligt ök. Resandetåg ställs in och ersätts med buss. Fördjupad dialog har skett kring denna åtgärd. | Kommer ej igång T26 p.g.a. överklagan. Åtgärden prel. framflyttad till start v.15 T27 och kommer då att ligga till mitten på T28. I nuläget osäkert om den kommer att kunna starta i T27 eller flyttas fram ytterligare.
Ja | 8273 | Stor | Ja | Kontaktledning | 2027-04-11 22:30 | 2027-05-03 04:30 | Kontinuerlig |  | Syd | Nässjö |  |  | Nässjö-Eksjö kontaktledningsarbete i Nässjö | Spår 1N och Spår 2 avstängt. Åtkomst till tankanläggningen sker enligt ök när det är uppehåll i arbetet. Spår 1S öppet för trafik. Fördjupad dialog har skett kring denna åtgärd. | Åtgärden framflyttad till perioden v35 S-v39 M.
Nej | 8286 | Stor | Ja | Diverse | 2027-07-10 | 2027-07-31 | Kontinuerlig |  | Öst | Uppsala norra | Sala | E | Uppsala N-Sala, spår och växelbyten | Förslag på hantering av trafiken när det är stopp Uppsala N-Morgongåva: Regionaltågen Uppsala-Sala behöver ställas in och ersättas med buss. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C. Uppskattad gångtidsförlängning ca 40 minuter. Alternativt omledning via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. En viss reducering av den ordinarie regionaltågstrafiken Sala-Västerås och Fagersta-Västerås kommer behöva göras. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (-Värtan) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Alternativt omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (-Värtan) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka Sala-Västerås bedöms som begränsad på dagtid men god nattetid, sträckan Västerås-Stockholm C god men i högtrafik begränsad, sträckan Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala dagtid god men nattetid begränsad, sträckan Snyten-Kolbäck-Västerås begränsad i högtrafik men god övrig tid. Hastighetsnedsättning 80 km/h en stor del av året i ca 5000 m ger en gångtidsförlängning på ca 2 minuter. Vid växelinläggning sth 40 km/h. Projektet har även behov av ett stort antal förarbeten och efterarbeten M-F kl 23:00-04:30.
Nej | 8292 | Stor | Ja | Signal | 2027-11-27 07:00 | 2027-12-11 23:59 | Kontinuerlig |  | Öst | Linköping | Kisa | E | Utbyte av radioblocksystem. | Tågtrafiken ställs in och ersätts med buss.
Nej | 8293 | Stor | Ja | Diverse | 2027-07-12 | 2027-07-25 23:59 | Kontinuerlig |  | Öst | Hallsbergs rangerbangård | Jakobshyttan | N,U | Hallsberg-Stenkumla, dubbelspårsutbyggnad | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Regionaltåg ställs in på sträckan Hallsberg-Mjölby och ersätts med buss. Alternativt kan vissa regionaltåg omledas via Katrineholm till Norrköping. En viss reducering måste troligtvis även ske med pendeltågstrafiken Norrköping-Mjölby. Sth 70 km/h i ca 1500 meter Åsbro-Stenkumla hela tågplanen. Sth 40 km/h i ca 800 meter spår 104 hela tågplanen. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid.
Ja | 8294 | Stor | Ja | Spår och räls | 2027-10-18 | 2027-10-28 23:59 | Kontinuerlig |  | Öst | Kvicksund | Rekarne | E | Byte av spår på Kvicksundsbron | Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Kolbäck-Rekarne: Regionaltågen kan vända på Eskilstuna C och på Västerås C alternativt i Kolbäck och bussar ersätter. Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Stockholm C-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafk och god övrig tid. Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. Godståg till/från Västerås Västra kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet Mjölby-Hallsberg bedöms som god men under vissa timmar på dygnet begränsad. Uppskattad tillgänglig kapacitet Hallsberg-Frövi bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Frövi-Västerås Västra begränsad högtrafik och god övrig tid. | Även förarbeten 6 timmar (förslag kl 23-05) vardagar v2740-2741. Efterarbeten 6 timmar (förslag kl 23-05) en vecka F v2743 till To v2744.
Nej | 8295 | Stor | Ja | Spår och räls | 2027-07-05 | 2027-07-18 23:59 | Kontinuerlig |  | Öst | Älvsjö | Farsta | N,U | Älvsjö spårväxelbyte spår 7 och 8 | Byte av växel 102a/b, 117a/b, 119a/b och 104b. Dessa ligger på spår 7 och 8 i Älvsjö. Vecka 27 är spår 7 avstängt dygnet runt och spår 8 kl 07-22*. Vecka 28 är spår 8 avstängt dygnet runt och spår 7 kl 07-22*. Mellan kl 22-07* kan tåg passera Älvsjö till/från Nynäsbanan, men inga resandeutbyten kan ske i Älvsjö. *=tiden är flexibel och kan flyttas med hänsyn till hur godstrafiken till/från Jordbro och Norvik ser ut i T27. Förslag på hur trafiken kan hanteras: Pendeltågen på Nynäsbanan vänder i Farsta Strand och på Stockholm City. Tunnelbanan ersätter till/från Farsta. Godstågen till/från Norvik och Jordbro kan passera Älvsjö mellan kl 22 och 07*. Därefter är sträckan stängd. Det går att nå Älvsjöhallen via spår 6 under hela växelbytet. Dock ligger arbetarskydd på spår 6 så mycket som möjligt, men det går att avsluta om behov finns att trafikera Älvsjö-hallen.
Nej | 8302 | Mycket stor | Ja | Diverse | 2027-08-22 22:00:00 v33 S | 2027-10-31 23:59:00 v43 S | Kontinuerlig |  | Väst | Säffle | Mellerud | E | Spår- och växelbyte, plattformsarbeten, broåtgärder | För- och efterarbete natt, se TCR 8304 Förarbete sammanhängande tid, se TCR 8305 Resandetåg ställs in Grums-Öxnered och ersätts med annat trafikslag. Godstrafiken omleds via Göteborg-Laxå-Kil med en beräknad gångtidsförlängning på cirka 5 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. Hastighetsnedsättning tillkommer efter spår- och växelbytet. Fördjupad dialog har skett. | Sammanfattning av TCRer: TCR 9597 förarbete natt (Åmål)-(Mellerud) v14-18, v26-28 (ny TCR, ej publicerad då den klassificeras som Liten) TCR 8304 förarbete natt Åmål-Mellerud v19-25 (oförändrad) TCR 8305 förarbete hel tid Säffle-Mellerud v28 S-v31 F (oförändrad) TCR 8304 förarbete natt Åmål-Mellerud v31 S-32 To, v32 S-33 To (utökad tid) TCR 9253 hel tid Säffle spår 1 v31 F-33 S (ny TCR, ej publicerad då den klassificeras som Liten) TCR 8302 hel tid Säffle-Mellerud v33 S-43 S (oförändrad) TCR 9511 efterarbete natt Säffle-Mellerud v44 M-v47 Ti (ny TCR, ej publicerad då den klassificeras som Liten) Ytterligare en åtgärd inlagt, nationell bangårdsbelysning Mellerud.
Nej | 8303 | Stor | Ja | Tunnel | 2027-07-18 22:00 | 2027-07-26 22:00 | Kontinuerlig |  | Väst | Torbacken | Älvängen | N,U | Tunnelarbete | Bergsunderhåll Nygårdstunneln och Kattleberg. Åtgärden samplanerad med förarbetet Mellerud-Åmål spår- och växelbyte samt Säffle spårbyte, TCR 8305. Resandetåg ställs in Älvängen-Grums och ersätts med annat trafikslag. Godstrafik omleds via Göteborg-Laxå-Kil med en beräknad gångtidsförlängning på cirka 5 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.
Ja | 8304 | Liten | Ja | Spår och räls | 2027-05-09, v18 S 2027-05-23, v20 S 2027-06-20, v24 S | 2027-05-21, v20 F 2027-06-18, v24 F 2027-06-27, v25 S | Periodisk M-S 22:00-06:00 |  | Väst | Åmål | Mellerud | E | Förarbete och efterarbete spår- och växelarbete | Längre trafikavbrott för förarbete, se TCR 8305 Spår- och växelbyte, se TCR 8302 Resandetåg ställs in Säffle-Öxnered och ersätts med annat trafikslag. Godstrafiken anpassas om möjligt till ett tidigare eller senare tågläge före eller efter trafikavbrottet. Alternativt omleds godstrafiken via Göteborg-Laxå-Kil med en beräknad gångtidsförlängning på cirka 5 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. | Sammanfattning av TCRer: TCR 9597 förarbete natt (Åmål)-(Mellerud) v14-18, v26-28 (ny TCR, ej publicerad då den klassificeras som Liten) TCR 8304 förarbete natt Åmål-Mellerud v19-25 (oförändrad) TCR 8305 förarbete hel tid Säffle-Mellerud v28 S-v31 F (oförändrad) TCR 8304 förarbete natt Åmål-Mellerud v31 S-32 To, v32 S-33 To (utökad tid) TCR 9253 hel tid Säffle spår 1 v31 F-33 S (ny TCR) TCR 8302 hel tid Säffle-Mellerud v33 S-43 S (oförändrad) TCR 9511 efterarbete natt Säffle-Mellerud v44 M-v47 Ti (ny TCR) Hastighetsnedsättning införd v31 F-v47 Ti. Ytterligare en åtgärd inlagt, kabellokalisering och markundersökning Mellerud.
Nej | 8305 | Stor | Ja | Diverse | 2027-07-18 22:00:00 v28 S | 2027-08-06 19:00:00 v31 F | Kontinuerlig |  | Väst | Säffle | Mellerud | E | Förarbete spår- och växelarbete, plattformsåtgärder | Trafikavbrott nattetid för- och efterarbete, se TCR 8304 Spår- och växelbyte, se TCR 8302 Resandetåg ställs in Grums-Öxnered och ersätts med annat trafikslag. Godstrafiken omleds via Göteborg-Laxå-Kil med en beräknad gångtidsförlängning på cirka 5 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. | Sammanfattning av TCRer: TCR 9597 förarbete natt (Åmål)-(Mellerud) v14-18, v26-28 (ny TCR, ej publicerad då den klassificeras som Liten) TCR 8304 förarbete natt Åmål-Mellerud v19-25 (oförändrad) TCR 8305 förarbete hel tid Säffle-Mellerud v28 S-v31 F (oförändrad) TCR 8304 förarbete natt Åmål-Mellerud v31 S-32 To, v32 S-33 To (utökad tid) TCR 9253 hel tid Säffle spår 1 v31 F-33 S (ny TCR) TCR 8302 hel tid Säffle-Mellerud v33 S-43 S (oförändrad) TCR 9511 efterarbete natt Säffle-Mellerud v44 M-v47 Ti (ny TCR) Ytterligare en åtgärd inlagt, utbyte av bro över Åmålsån i Åmål.
Nej | 8317 | Stor | Ja | Diverse | 2027-10-02 00:10 | 2027-10-30 04:40 | Kontinuerlig |  | Syd | Eldsberga | Hässleholm | E | Eldsberga- Hässleholm ktl och AT | Utförs koordinerat med trafikstopp i Halmstad. Godstågen omleds via SSB, resandetrafik Markaryd-Hässleholm ställs in och ersätts med buss.
Ja | 8318 | Stor | Ja | Signal | 2027-03-22 00:20 | 2027-03-29 00:20 | Kontinuerlig |  | Syd | Peberholm | Lernacken | N,U | ERTMS Öresundsbron | Trafikavbrott Öresundsbron svenska sidan. Koordinerat med inkoppling ERTMS Kastrup på danska sidan. Godstrafiken omleds via Trelleborg, persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Exakt start och sluttid ej känd då arbetet på danska sidan är styrande. | Förlängd med 2 dygn, ny tid 20/3 20.00-29/3 04.00. utbredningen breddad till att även omfatta hela Svågertorp (Svågertorp påsken T27 låg tidigare i TCR 8609).
Nej | 8319 | Stor | Ja | Bro | 2027-09-20 00:10 | 2027-10-11 04:00 | Kontinuerlig |  | Syd | Båsta norra | Laholm västra | N,U | Laholm vägport | Utförs delvis i rygg på Trafikavbrott i Halmstad Godstrafik omleds via SSB, persontrafik ställs in och ersätts med buss. Tidsbehovet är ej helt klart men man räknar i nuläget med 3 veckors trafikavbrott.
Ja | 8327 | Medelstor | Ja | Kontaktledning | 2027-01-23 05:30 2027-03-06 05:30 2027-05-15 05:30 2027-09-04 05:30 2027-11-13 05:30 | 2027-01-25 02:30 2027-03-08 02:30 2027-05-17 02:30 2027-09-06 02:30 2027-11-15 02:30 | Periodisk kontinuerlig |  | Syd | Alvesta | Älmhult | U,N | Alvesta ktl-upprustning | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Alvesta samt sträckan Alvesta - Älmhult. Långväga tåg och godstrafiken omleds, resandetåg vänder i Moheda, Växjö, Älmhult och Värnamo. | Utbredningen ändrad till endast sträckan (Alvesta)-(Älmhult) då behovet inne i Alvesta endast är v.3 och 9. Ny TCR 8945 för Alvesta v.3 och 9.
Ja | 8342 | Medelstor | Ja | Diverse | 2027-09-12 22:00 | 2027-10-03 05:00 | Kontinuerlig |  | Väst | Vargön | Vara | E | Broåtgärd, växelbyte | Samplaneras med TCR 8264, trafikavbrott (Öx)-(Vag). Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag. Godståg leds om, fortsätter från Borås via Göteborg Marieholm-Öxnered med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 70 minuter. Kapaciteten på omledningsbanorna bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. | Utökat utbredningen till infarten Lidköping (Lidköping påverkas inte). Ytterligare åtgärder inlagt pankorsningsåtgärder Lidköping-Håkantorp samt broåtgärd över Smedtoftabäcken Järpås-Håkantorp.
Ja | 8343 | Stor | Nej | Övrigt |  |  |  | X | Väst | Sävenäs rangerbangård |  |  | Bangårdsombyggnad förarbete | Ombyggnad av Sävenäs rangerbangård med ny utformning. Produktion kommer ske i oklar omfattning 2027 höst till 2029. Verksamheten på Sävenäs påverkas under samtliga år, dock oklart hur mycket och hur länge respektive år. Planering pågår fortfarande. Uppställningsbangården Kolonibangården påverks inte. Tåg, växling och all annan verksamhet på Sävenäs kommer påverkas i skiftande omfattning. Exakt trafikpåverkan och tidsomfattning kommer klargöras senare när planeringen är klar. Fördjupad dialog pågår. | Klassificeringen sänkt från Stor till Liten. Under T27 kommer endast projektering och mindre förarbeten utföras. Huvudproduktionen startar i T28.
Nej | 8359 | Stor | Nej | Spår och räls |  |  |  | X | Väst | Stenungsund | Uddevalla | E | Svenshögen och Ljungskile, plattformsförlängning | Ej färdigplanerad vid publicering X-24. Sker inte samtidigt som TCR 8263 Stenungsund-Kville. | Planering pågår fortfarande.
Nej | 8370 | Mycket stor | Ja | Bro | 2027-06-14 08:00 | 2027-10-17 23:59 | Kontinuerlig |  | Nord | Forsmo | Tågsjöberg | E | Röån, brobyte | Trafikavbrottet berör godstrafiken på hela sträckan mellan Forsmo och Hoting. Trafiken kan ersättas med andra trafikslag samt angöra andra terminaler. Trafik från Hoting ner till Tågsjöberg är möjlig. Persontåg trafikerar ej sträckan i dagsläget. Dialog med Inlandsbanan har skett och det är möjligt att trafikera på deras anläggning. En trafikeringsplan kommer att göras med Inlandsbanan.
Nej | 8384 | Stor | Ja | Diverse | 2027-09-25 | 2027-10-04 06:00 | Kontinuerlig |  | Väst | Biskopstorp | Halmstad | N,U | Halmstad, bangårdsombyggnad | Denna TCR ingår i ett längre trafikavbrott. Ska ses tillsammans med TCR 8600 (trafikavbrott Halmstad inkl godsbangården-Eldsberga) och TCR 8601 (trafikavbrott godsbangården). Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag Falköping/Torup-Laholm västra/Markaryd. Godståg leds om via Alvesta-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 3,5 timme. Kapaciteten på omledningssträckan bedöms som begränsad dagtid samt god nattetid. Sker omledning via Viskadalsbanan måste tågen längbegränsas till max 320 meter. Förutom detta trafikavbrott kommer Halmstad under hela T27 påverkas nattetid av mindre eller större områden med enkelspårsdrifter samt trafikavbrott som omöjliggör genomfart. Möjligheten till att trafikera plattformsspår, uppställning, Furet, tankning, godsbangården samt Kistinge kommer påverkas i olika omfattning beroende på vecka. Fördjupad dialog pågår. Observera att detta förslag hur trafiken kan hanteras gäller endast för denna åtgärd. Ytterligare påverkan finns söder om Halmstad. Se TCR 8319 Laholm och TCR 8317 Markarydsbanan.
Ja | 8394 | Stor | Ja | Underhåll | 2027-07-10 | 2027-07-19 23:59 | Kontinuerlig |  | Öst | Knivsta | Säby | U,N | Byte överbyggnad fyra broar Knivsta-Uppsala | Hör ihop med TCR 8395. Broarna Vråbäck, Grindtorpsbäcken, Trunstaån 2 ligger mellan Knivsta och Ekeby. Bro Vallby ligger mellan Ekeby och Säby. Förslag på trafiklösning vid trafikavbrott (Knivsta)-(Säby): Pendeltågen vänder i Knivsta. Bussar ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Uppsala ställs in Knivsta-Uppsala C-Knivsta, eller ställs in helt. Buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltåg som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Gångtidsförlängning: se nedan. Alternativt ställs in Stockholm C-Gävle och vänder på Stockholm C. Fjärrtågen till/från Dalarna leds om via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Alternativt leds om via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Nattåg till/från övre Norrland och Jämtland (även fjärrtåg) kan omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås (rundgång)-Stockholm C alternativt via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | Denna TCR och även TCR 8395 är slopad i T27. Kommer att uföras av projekt Fyra spår Uppsala, dock oklart när.
Ja | 8395 | Medelstor | Ja | Underhåll | 2027-07-20 | 2027-07-24 23:59 | Kontinuerlig |  | Öst | Knivsta | Säby | N,U | Byte överbyggnad bro Trunstaån1 Knivsta-Uppsala | Hör ihop med TCR 8394. Bron ligger mellan Knivsta och Ekeby. Obs: det går ej att vända tåg i Knivsta. Förslag på trafiklösning vid trafikavbrott Knivsta-Ekeby: Pendeltågen vänder i Märsta eller Arlanda C. Bussar ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Uppsala ställs in Märsta-Uppsala C-Märsta, eller ställs in helt. Buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltåg som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Gångtidsförlängning: se nedan. Alternativt ställs in Stockholm C-Gävle och vänder på Stockholm C. Fjärrtågen till/från Dalarna leds om via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Alternativt leds om via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Nattåg till/från övre Norrland och Jämtland (även fjärrtåg) kan omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås (rundgång)-Stockholm C alternativt via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. | Denna TCR och även TCR 8394 är slopad i T27. Kommer att uföras av projekt Fyra spår Uppsala, dock oklart när.
Ja | 8421 | Stor | Ja | Spår och räls | 2027-05-16 20:00 | 2027-10-11 04:00 | Periodisk |  | Nord | Näsberg | Buddbyn | E | Spårbyte Boden - Harrträsk | Flertalet åtgärder mellan Boden och Gällivare är samplanerade med disptider trafikavbrott, enkelspårsdrifter (mötesmöjligheter som försvinner) samt hastighetsnedsättning. Denna åtgärd, spårbytet ska pågå med produktion 2026 och 2027. Första etapp 2026 är Harrträsk- Näsberg och andra etappen 2027 är Näsberg-Boden central. Denna åtgärd trafikavbrott på 8 timmar/dygn och är styrande för övriga åtgärder mellan Gällivare och Boden. Samtliga åtgärder mellan Boden och Gällivare är samplanerade med övriga åtgärder på Malmbanan och Stambanan genom övre Norrland. Spårbytet pågår mellan vecka 20 och 40 med trafikavbrott på 8 timmar måndag-söndag. Förslagsvis kommer de 8 timmarna ligga nattetid med start ca 20:00-22:00 och avslut 04:00-06:00, exakta tider meddelas senare. Det planeras för 4 trafikavbrott på sträckan Boden-Gällivare mellan vecka 20-40, 1 avbrott på 24 timmar, 2 avbrott på 48 timmar och 1 avbrott på 72 timmar. Det kommer att vara begränsad framkomlighet utan mötesmöjlighet på driftplats Nattavaara mellan vecka 20-36. Spår 1 och 2 kommer att vara avstängda och en tillfällig plattform kommer att byggas till spår 3. Även i Murjek kommer det vara enkelspårsdrift, endast trafik på spår 1 mellan vecka 20-40. Hastighetsnedsättningar tillkommer mellan vecka 20-41. I dagsläget pågår ett arbete med att titta på dom trafikala konsekvenserna och det arbetet kommer att fortsätta löpande. En Kapacitetsplan kommer att göras. | I Nattavaara kommer spår 1 vara avstängd från vecka 20 år 2027 till vecka 22 år 2028. Det kommer vara möjligt med tågmöten i Nattavaara under 2027. Det pågår en utredning av projektet tillsammans med branschen angående en provisorisk plattform.
Nej | 8439 | Stor | Ja | Diverse | 2027-01-11 06:00 | 2027-12-10 14:00 | Periodisk M-F 06:00-14:00 Ej 2027-06-25, 2027-09-01--2027-09-03, 2027-09-24, 2027-10-01 |  | Nord | Bastuträsk | Skelleftehamns övre | E | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Åtgärd Norrbotniabanan pågår under flertalet år. Under tågplan 2027 har vi disptider inne i Skellefteå Central måndag-fredag från vecka 2 till vecka 50 samt ett trafikavbrott fredag-söndag vecka 20. Denna åtgärd stänger av hela Skellefteåbanan mellan Bastuträsk och Skellefteåhamns övre under arbetstiderna. Disptiderna är 8 timmar/dygn mellan kl 06:00 - 14:00. Trafiken anpassas till före och efter arbetstiderna och detta är överenskommet med järnvägsföretag. En dialog pågår om möjlighet att bedriva växling vid Rönnskärsverken med ellok under arbetstiderrna. I dagsläget är det växling med diesel som är möjligt enligt projektet.
Ja | 8467 | Stor | Ja | Övrigt | 2027-06-28 00:00 2027-07-26 00:00 | 2027-07-18 23:59 2027-08-15 23:59 | Periodisk kontinuerlig |  | Nord | Långsele | Västeraspby | E | Byte av stentrummor, klimatåtgärder | Avbrotten läggs samtidigt som vi har trafikavbrott på Hotingebanan. Under veckorna det är trafikavbrott Långsele - Västeraspby är det öppet för godstrafik till och från inlandet och kusten via Mittbanan. Persontrafik trafikerar ej sträckan. | Tidsbehovet för åtgärden har ändrats av projeketet. Nytt tidsbehov är: Trafikavbrott vecka 31 168h, disptider vecka 32 M-L kl 17:00 - 01:00, trafikavbrott vecka 32 S kl 17:00 - vecka 34 M kl 01:00 176h, disptider vecka 34-35 M-S kl 17:00 - 01:00. Disptiderna finns i TCR 9612.
Ja | 8469 | Stor | Ja | Diverse | 2027-09-16 22:00 | 2027-10-02 07:00 | Kontinuerlig |  | Nord | Nacksta | Svartvik | E | Sundsvall resecentrum - Trafikavbrott längre | Ska ses ihop med TCR 8579. Se TCR:er för Sundsvall resecentrum för ytterligare åtgärder. Åtgärden Sundsvall resecentrum ligger över flera år. I tågplan 2027 ligger åtgärden med 4 st trafikavbrott och disptider mellan vecka 20-47 med uppehåll under sommaren vecka 28-34. Disptiderna ligger på sträckan mellan Svartvik och Sundsvall, samt delar av Sundsvall C på vardagarna mellan klockan 10:00-16:00. Trafiken mellan 10:00-16:00 ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. Det är öppet på Norra Stambanan och Stambanan genom övre Norrland mellan Storvik-Vännäs när det är trafikavbrott Sundsvall och norr om Sundsvall. Projektet har åtagit sig att flytta infartsignalen vid Stockviksverken för att möjliggöra åtkomst till industrierna. Flytten av infartsignalen sker 2026. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | Disptiderna ligger mellan vecka 7-46 med uppehåll vecka 17-19, 28- 34, 37-39 samt vecka 41.
Ja | 8476 | Stor | Ja | Tunnel | 2027-07-26 22:00 | 2027-08-03 22:00 | Kontinuerlig |  | Väst | Öxnered | Trollhättan | N,U | Trollhättetunneln, bergsunderhåll | Åtgärden samplanerad med förarbetet Mellerud-Åmål spår- och växelbyte samt Säffle spårbyte, TCR 8305. Resandetåg ställs in Trollhättan-Grums och ersätts med annat trafikslag. Godstrafiken omleds via Göteborg-Laxå-Kil med en beräknad gångtidsförlängning på cirka 5 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. | Utbredning justerat till att ej omfatta Öxnered.
Nej | 8477 | Mycket stor | Ja | Bro | 2027-08-16 | 2027-12-11 23:59 | Kontinuerlig |  | Nord | Morastrand | Blyberg | E | Brobyte Österdalälven vid Oxberg | Godstrafik till och från sågen i Blyberg, ersätts med annat trafikslag. Persontåg körs ej på sträckan.
Ja | 8478 | Stor | Ja | Kontaktledning | 2027-09-20 | 2027-09-27 01:00 | Kontinuerlig |  | Nord | Fagersta c | Fagersta norra |  | Fagersta bangård, ktl byte | Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi-Hallsberg alternativt via Snyten-Kolbäck-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Godståg kan även omledas Bergslagsbanan via Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1-2 timmar. Regionaltåg Gävle-Fagersta-Hallsberg-Mjölby ersätts med andra trafikslag. Lämpliga driftplatser för trafikutbyte är Avesta/krylbo samt Skinnskatteberg. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckorna: Avesta Krylbo-Sala god, Sala-Västerås begränsad dagtid men god nattetid, Västerås-Frövi begränsad högtrafik men god övrig tid. Snyten-Kolbäck-Frövi begränsad högtrafik, god övrig tid. Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi begränsad. Ytterligare behov av tider i spår tillkommer: 14 dispar á 8h spår 1-2 14 dispar á 8h spår 3-7 | Projektet har specifierat sitt behov och behovet av tider i spår är detta: 15 dispar á 6h, 2 dispar á 8h spår 1-2, stopp mot Dagarn samt Ombenning. Samordnas med TCR 8489, Dagarn. V2731 M-F kl 09-15 V2731 L-S kl 08-16 V2732 M-F kl 09-15 V2733 M-F kl 09-15 (Förarbeten se TCR 9617) ​​16 dispar á 6h spår 3-7, stopp mot Ängelsberg, Smedjebacken. Samordnas med disptider Kolbäck-Ängelsberg samt Hallstahammar-Ängelsberg. V2734-V2737 nm M-nm F kl 23-05 (Förarbeten se TCR 9618) Trafikavbrott: 169 tim v2738 M kl 00:00-v2739 M kl 01:00 (vecka 38, samordnat med Dagarn TCR 8489).
Ja | 8484 | Stor | Ja | Diverse | 2027-08-16 | 2027-08-23 01:00 | Kontinuerlig |  | Nord | Avesta Krylbo | Jularbo | E | Avesta Krylbo-Dalslund inkl Avesta Krylbo bangård, kapacitetsåtgärder | Trafikavbrott spår 1-9 Avesta/Krylbo bangård samt på länken mellan Avesta Krylbo-Snickarbo samt linjen mellan Avesta Krylbo-Jularbo samt Jularbo driftplats. Hastighetsnedsättning: 1500m 40/70 efter trafikavbrottet. Förslag på hur tågtrafiken kan hanteras: Fjärrtågen Stockholm C-Dalarna-Stockholm C behöver ställas in sträckan Sala-Hedemora. Bussar ersätter. Alternativt ledas om via Ostkustbanan via Gävle-Storvik till Falun/Borlänge, med en uppskattad förlängd gångtid på ca 45 minuter. Regionaltågen ställs in och ersätts med buss. Resenärsutbyte sker vid lämpliga driftplaster. Godståg kan omledas via Storvik-Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi alternativt Ludvika-Fagersta-Ängelsberg-Kolbäck-Jädersbruk-Frövi. Godståg till/från Stockholmsområdet kan omledas via Storvik-Gävle-Stockholm C-Tomteboda/Värtan alternativt Borlänge-Ludvika-Fagersta-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Tomteboda/Värtan. | Disptider vecka 31-32 M-F kl 09:00-15:00. Se TCR 9619
Ja | 8489 | Stor | Ja | Kontaktledning | 2027-09-20 | 2027-09-27 01:00 | Kontinuerlig |  | Nord | Dagarn | Dagarn |  | Dagarn, Stolp- och kontaktledningsbyte, växelbyte, samtidig infart | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Godståg omleds via Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi-Hallsberg alternativt via Snyten-Kolbäck-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Godståg kan även omledas Bergslagsbanan via Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Regionaltåg Gävle-Fagersta-Hallsberg-Mjölby ersätts med andra trafikslag. Lämpliga driftplatser för trafikutbyte är Avesta/krylbo samt Frövi. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckorna: Avesta Krylbo-Sala god, Sala-Västerås begränsad dagtid men god nattetid, Västerås-Frövi begränsad högtrafik men god övrig tid. Snyten-Kolbäck-Frövi begränsad högtrafik, god övrig tid. Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi begränsad. Hastighetsnedsättning: 1700m Bastab 70km/tim Hastighetsnedsättning växlar 40/70 500m | Projektet har specifierat sitt behov av tider i spår: Förarbete V2731 M-F kl 09-15, V2731 L-S kl 08-16, V2732-V2737 M-F kl 09-15. Spår 3 avstängt V2736, Spår 2 och 3 avstängt V2737 Trafikavbrott 169h V38 Efterarbete V2739 Ti-F kl 09-15, V2740-V2741 M-F kl 09:00-15:00. (Disptider se TCR 9620)
Nej | 8490 | Stor | Ja | Tunnel | 2027-07-05 | 2027-07-18 23:59 | Kontinuerlig |  | Öst | Södertälje hamn | Bränninge | N,U | Norra Strömstunneln, bergunderhåll och reparation | Tunneln är en dubbelspårstunnel och ligger mellan Södertälje Syd Undre och Bränninge. Pendeltågen mellan Södertälje C och Gnesta behöver ställas in och ersättas med buss. Godståg till/från VSB till/från Södertälje Hamn kan omledas via Hallsberg-Frövi-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Hamn. Gångtiden förlängs med cirka 60 min. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledninssträcka bedöms som begränsad i högtrafik men god övrig tid.
Ja | 8499 | Mycket stor | Ja | Spår och räls | 2027-07-05 | 2027-09-05 23:59 | Kontinuerlig |  | Nord | Kil | Sunne | E | Spår och växelbyte | Tågtrafik under avstägningen är ej möjlig. Resandetrafiken ersätts av annat transportslag. Omledningsmöjlighet finns ej. | Åtgärden tidigarelagd till 2027-06-07--2027-08-08 (v23 M-v31 S).
Ja | 8502 | Stor | Ja | Bro | 2027-06-07 | 2027-06-21 | Kontinuerlig |  | Nord | Ludvika | Gräsberg | E | Ludvika kraftkanal 3500-3303-1 brorep | Trafikavbrott i Ludvikas östra ände i samband med att kraftkanalen stänger i Juni. Berör tåg mellan Ludvika-Borlänge. Förslag på hur trafiken ska hanteras: Godståg med avgång eller ankomst Borlänge leds om via Dalabanan samt Bergslagsbanan mot Falun och vidare mot godsstråket genom Bergslagen. Kapaciteten Bergslagsbanan Borlänge-Storvik bedöms vara god nattetid men begränsad dagtid. Kapaciteten bedöms vara begänsad nattetid på godsstråket genom Bergslagen och Dalabanan samt vara god dagtid. Omledning via godstråket genom Bergslagen, Bergslagsbanan Borlänge-Storvik och Dalabanan bedöms innebära en förlängd gångtid på minst 60 minuter. Persontåg vänder vid lämplig driftplats och ersätts med buss, förslagsvis mellan Borlänge och Ludvika. Långväga godståg som endast passerar Borlänge omleds via godsstråket genom Bergslagen. Ludvika kan trafikeras från Klenshyttan och Smedjebacken. | Trafikavbrottet är förlagt till vecka 29 M kl 00:00-vecka 30 S kl 23:59 (27-07-19--27-08-01). Samordnas till viss del med trafikavbrottet Vrena-Oxelösund, TCR 8271.
Nej | 8507 | Stor | Ja | Spår och räls | 2027-04-18 | 2027-04-25 23:59 | Kontinuerlig |  | Väst | Habo |  |  | Spårbyte spår 2 | Trafikavbrott hela driftplatsen 10h för spårriktning tillkommer v16 L 22:00-08:00, se TCR 8568. Spårbyte på sidospåret (spår 2) innebär att det blir enkelspårsdrift Bankeryd-Mullsjö. Resandetåg behöver reduceras. Godståg kan eventuellt behöva anpassas till en tidigare eller senare tid.
Nej | 8508 | Stor | Ja | Spår och räls | 2027-05-16 | 2027-05-23 23:59 | Kontinuerlig |  | Väst | Forserum |  |  | Spårbyte spår 2 | Trafikavbrott hela driftplatsen 10h för spårriktning tillkommer v20 L 22:00-08:00, se TCR 8569. Spårbytet innebär enkelspårsdrift Tenhult-Äng. Resandetåg behöver reduceras och ersättas med annat trafikslag. Godståg kan eventuellt behöva anpassas till en tidigare/senare tid.
Ja | 8557 | Stor | Ja | Diverse | 2027-09-13 | 2027-09-26 23:59 | Kontinuerlig |  | Väst | Ljung | Fristad | E | Borgstena, ny växel och mötestation | Samplaneras med TCR 8342, trafikavbrott Vara-Vargön. Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag. Godstrafiken leds om, fortsätter från Borås via Göteborg Marieholm-Öxnered med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 70 minuter. Omledningskapaciteten bedöms som begränsad dagtid samt god nattetid. | Åtgärden flyttad till 2025-09-20--2025-10-03 (v37-38).
Nej | 8568 | Liten | Ja | Spår och räls | 2027-04-24 22:00 | 2027-04-25 08:00 | Kontinuerlig |  | Väst | Habo |  |  | Spårriktning efter spårbyte | Se TCR 8507 för spårbytet sp 2. Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag. Godståg anpassas till en tidigare eller senare tid.
Nej | 8569 | Liten | Ja | Spår och räls | 2027-05-22 22:00 | 2027-05-23 08:00 | Kontinuerlig |  | Väst | Forserum |  |  | Spårriktning efter spårbyte | Se TCR 8508 för spårbytet sp 2. Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag. Godståg anpassas till en tidigare eller senare tid.
Ja | 8579 | Medelstor | Ja | Diverse | 2027-09-11 07:00 | 2027-09-16 22:00 | Kontinuerlig |  | Nord | Sundsvall västra | Svartvik | E | Sundsvall resecentrum - Trafikavbrott längre | Ska ses ihop med TCR 8469. Se TCR:er för Sundsvall resecentrum för ytterligare åtgärder. Åtgärden Sundsvall resecentrum ligger över flera år. I tågplan 2027 ligger åtgärden med 4 st trafikavbrott och disptider mellan vecka 20-47 med uppehåll under sommaren vecka 28-34. Disptiderna ligger på sträckan mellan Svartvik och Sundsvall, samt delar av Sundsvall C på vardagarna mellan klockan 10:00-16:00. Trafiken mellan 10:00-16:00 ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. Det är öppet på Norra Stambanan och Stambanan genom övre Norrland mellan Storvik-Vännäs när det är trafikavbrott Sundsvall och norr om Sundsvall. Projektet har åtagit sig att flytta infartsignalen vid Stockviksverken för att möjliggöra åtkomst till industrierna. Flytten av infartsignalen sker 2026. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | Disptiderna ligger mellan vecka 7-46 med upperhåll vecka 17-19, 28- 34, 37-39 samt vecka 41.
Ja | 8583 | Stor | Ja | Bro | 2027-09-11 | 2027-10-09 23:59 | Kontinuerlig |  | Väst | Vänersborg | Vargön | E | Ommålning broar | Samplaneras med trafikavbrott Vänersborg, TCR 8264. Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag. Godståg leds om, fortsätter från Borås via Göteborg Marieholm-Öxnered med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 70 minuter. Kapaciteten på omledningsbanorna bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. | Borttagen, åtgärderna överflyttade till TCR 8264 (Öxnered)-Vargön.
Nej | 8600 | Medelstor | Ja | Diverse | 2027-10-02 | 2027-10-07 06:00 | Kontinuerlig |  | Väst | Halmstad | Eldsberga | N,U | Bangårdsombyggnad | Denna TCR ingår i ett längre trafikavbrott. Ska ses tillsammans med TCR 8384 (trafikavbrott Biskopstorp-Halmstad) och TCR 8601 (trafikavbrott godsbangården). Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag Falköping/Torup-Laholm västra/Markaryd. Godståg leds om via Alvesta-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 3,5 timme. Kapaciteten på omledningssträckan bedöms som begränsad dagtid samt god nattetid. Sker omledning via Viskadalsbanan måste tågen längbegränsas till max 320 m. Förutom detta trafikavbrott kommer Halmstad under hela T27 påverkas nattetid av mindre eller större områden med enkelspårsdrifter samt trafikavbrott som omöjliggör genomfart. Möjligheten till att trafikera plattformsspår, uppställning, Furet, tankning, godsbangården samt Kistinge kommer påverkas i olika omfattning beroende på vecka. Fördjupad dialog pågår. Observera att detta förslag hur trafiken kan hanteras gäller endast för denna åtgärd. Ytterligare påverkan finns söder om Halmstad. Se TCR 8319 Laholm och TCR 8317 Markarydsbanan.
Nej | 8601 | Liten | Ja | Diverse | 2027-10-07 06:00 | 2027-10-11 06:00 | Kontinuerlig |  | Väst | Halmstads rangerbangård |  |  | Bangårdsombyggnad | Denna TCR ingår i ett längre trafikavbrott. Ska ses tillsammans med TCR 8384 (trafikavbrott Biskopstorp-Halmstad) och TCR 8600 (trafikavbrott Halmstad inkl godsbangården-Eldsberga). Godståg leds om via Alvesta-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 3,5 timme. Kapaciteten på omledningssträckan bedöms som begränsad dagtid samt god nattetid. Sker omledning via Viskadalsbanan måste tågen längbegränsas till max 320 m. Halmstad kommer under hela T27 påverkas nattetid av mindre eller större områden med enkelspårsdrifter samt trafikavbrott som omöjliggör genomfart. Möjligheten till att trafikera plattformsspår, uppställning, Furet, tankning, godsbangården samt Kistinge kommer påverkas i olika omfattning beroende på vecka. Fördjupad dialog pågår. Observera att detta förslag hur trafiken kan hanteras gäller endast för denna åtgärd. Ytterligare påverkan finns söder om Halmstad. Se TCR 8319 Laholm och TCR 8317 Markarydsbanan.
Ja | 8609 | Stor | Ja | Signal | 2027-03-22 2027-07-26 | 2027-03-29 2027-08-02 | Periodisk kontinuerlig |  | Syd | Svågertorp |  |  | ERTMS SO Malmö förarbeten Svågertorp | Trafikavbrott hela Svågertorp. Vecka 12 är Koordinerat med inkoppling ERTMS Kastrup på danska sidan, se TCR 8318. Vecka är 29 koordinerat med trafikavbrott genom Danmark. Godstrafiken omleds via Trelleborg och persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Exakt start och sluttid ej känd. | Fösta veckan justerad tid samt flyttad till TCR 8318. andra veckan justerad till lördag v.28-måndag v.30.
Ja | 8658 | Medelstor | Nej | Diverse | 2027-06-02 10:00 | 2027-06-07 01:00 | Kontinuerlig |  | Nord | Sundsvall västra | Njurundabommen | E | Sundsvall resecentrum - Trafikavbrott 111 timmar | Se TCR:er för Sundsvall resecentrum för ytterligare åtgärder. Åtgärden Sundsvall resecentrum ligger över flera år. I tågplan 2027 ligger åtgärden med 4 st trafikavbrott och disptider mellan vecka 20-47 med uppehåll under sommaren vecka 28-34. Disptiderna ligger på sträckan mellan Svartvik och Sundsvall, samt delar av Sundsvall C på vardagarna mellan klockan 10:00-16:00. Trafiken mellan 10:00-16:00 ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. Det är öppet på Norra Stambanan och Stambanan genom övre Norrland mellan Storvik-Vännäs när det är trafikavbrott Sundsvall och norr om Sundsvall. Projektet har åtagit sig att flytta infartsignalen vid Stockviksverken för att möjliggöra åtkomst till industrierna. Flytten av infartsignalen sker 2026. Från infarten Njurundabommen till infarten Sundsvall Västra. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | Disptiderna ligger mellan vecka 7-46 med upperhåll vecka 17-19, 28- 34, 37-39 samt vecka 41.
Ja | 8660 | Medelstor | Nej | Diverse | 2027-06-05 10:00 | 2027-06-06 01:00 | Kontinuerlig |  | Nord | Sundsvall Västra | Nacksta | E | Sundsvall resecentrum - Trafikavbrott 15 timmar | Se TCR:er för Sundsvall resecentrum för ytterligare åtgärder. Åtgärden Sundsvall resecentrum ligger över flera år. I tågplan 2027 ligger åtgärden med 4 st trafikavbrott och disptider mellan vecka 20-47 med uppehåll under sommaren vecka 28-34. Disptiderna ligger på sträckan mellan Svartvik och Sundsvall, samt delar av Sundsvall C på vardagarna mellan klockan 10:00-16:00. Trafiken mellan 10:00-16:00 ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. Det är öppet på Norra Stambanan och Stambanan genom övre Norrland mellan Storvik-Vännäs när det är trafikavbrott Sundsvall och norr om Sundsvall. Projektet har åtagit sig att flytta infartsignalen vid Stockviksverken för att möjliggöra åtkomst till industrierna. Flytten av infartsignalen sker 2026. Från Sundsvall Västra (inkluderad) till Nacksta, triangeln går att trafikera. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | Disptiderna ligger mellan vecka 7-46 med upperhåll vecka 17-19, 28- 34, 37-39 samt vecka 41.
Ja | 8661 | Medelstor | Nej | Diverse | 2027-07-03 10:00 | 207-07-04 01:00 | Kontinuerlig |  | Nord | Sundsvalls central | Nacksta | E | Sundsvall resecentrum - Trafikavbrott 15 timmar | Se TCR:er för Sundsvall resecentrum för ytterligare åtgärder. Åtgärden Sundsvall resecentrum ligger över flera år. I tågplan 2027 ligger åtgärden med 4 st trafikavbrott och disptider mellan vecka 20-47 med uppehåll under sommaren vecka 28-34. Disptiderna ligger på sträckan mellan Svartvik och Sundsvall, samt delar av Sundsvall C på vardagarna mellan klockan 10:00-16:00. Trafiken mellan 10:00-16:00 ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. Det är öppet på Norra Stambanan och Stambanan genom övre Norrland mellan Storvik-Vännäs när det är trafikavbrott Sundsvall och norr om Sundsvall. Projektet har åtagit sig att flytta infartsignalen vid Stockviksverken för att möjliggöra åtkomst till industrierna. Flytten av infartsignalen sker 2026. Från infarten Sundsvalls central på Ostkustbanan till Nacksta, triangeln går att trafikera. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | Disptiderna ligger mellan vecka 7-46 med upperhåll vecka 17-19, 28- 34, 37-39 samt vecka 41.
Ja | 8662 | Medelstor | Nej | Diverse | 2027-10-23 10:00 | 2027-10-24 12:00 | Kontinuerlig |  | Nord | Svartvik | Nacksta | E | Sundsvall resecentrum - Trafikavbrott 26 timmar | Se TCR:er för Sundsvall resecentrum för ytterligare åtgärder. Åtgärden Sundsvall resecentrum ligger över flera år. I tågplan 2027 ligger åtgärden med 4 st trafikavbrott och disptider mellan vecka 20-47 med uppehåll under sommaren vecka 28-34. Disptiderna ligger på sträckan mellan Svartvik och Sundsvall, samt delar av Sundsvall C på vardagarna mellan klockan 10:00-16:00. Trafiken mellan 10:00-16:00 ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. Det är öppet på Norra Stambanan och Stambanan genom övre Norrland mellan Storvik-Vännäs när det är trafikavbrott Sundsvall och norr om Sundsvall. Projektet har åtagit sig att flytta infartsignalen vid Stockviksverken för att möjliggöra åtkomst till industrierna. Flytten av infartsignalen sker 2026. Från infarten Svartvik till Nacksta, triangeln går att trafikera. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | Disptiderna ligger mellan vecka 7-46 med upperhåll vecka 17-19, 28- 34, 37-39 samt vecka 41.
Ja | 8666 | Liten | Nej | Diverse | 2027-03-08 | 2027-05-13 | Periodisk M-To 10:00-16:00 |  | Nord | Svartvik | Sundsvalls central | E | Sundsvall resecentrum - disptider | Se TCR:er för Sundsvall resecentrum för ytterligare åtgärder. Åtgärden Sundsvall resecentrum ligger över flera år. I tågplan 2027 ligger åtgärden med 4 st trafikavbrott och disptider mellan vecka 20-47 med uppehåll under sommaren vecka 28-34. Disptiderna ligger på sträckan mellan Svartvik och Sundsvall, samt delar av Sundsvall C på vardagarna mellan klockan 10:00-16:00. Trafiken mellan 10:00-16:00 ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. Det är öppet på Norra Stambanan och Stambanan genom övre Norrland mellan Storvik-Vännäs när det är trafikavbrott Sundsvall och norr om Sundsvall. Projektet har åtagit sig att flytta infartsignalen vid Stockviksverken för att möjliggöra åtkomst till industrierna. Flytten av infartsignalen sker 2026. Från infarten Svartvik till infarten Sundsvalls central. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | Disptiderna ligger mellan vecka 7-46 med upperhåll vecka 17-19, 28- 34, 37-39 samt vecka 41.
Ja | 8667 | Liten | Nej | Diverse | 2027-05-17 2027-10-04 | 2027-06-18 2027-10-08 | Periodisk M-F 10:00-16:00 Ej 2027-06-02, 2027-06-03, 2027-06-04 |  | Nord | Svartvik | Sundsvall Västra | E | Sundsvall resecentrum - disptider | Se TCR:er för Sundsvall resecentrum för ytterligare åtgärder. Åtgärden Sundsvall resecentrum ligger över flera år. I tågplan 2027 ligger åtgärden med 4 st trafikavbrott och disptider mellan vecka 20-47 med uppehåll under sommaren vecka 28-34. Disptiderna ligger på sträckan mellan Svartvik och Sundsvall, samt delar av Sundsvall C på vardagarna mellan klockan 10:00-16:00. Trafiken mellan 10:00-16:00 ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. Det är öppet på Norra Stambanan och Stambanan genom övre Norrland mellan Storvik-Vännäs när det är trafikavbrott Sundsvall och norr om Sundsvall. Projektet har åtagit sig att flytta infartsignalen vid Stockviksverken för att möjliggöra åtkomst till industrierna. Flytten av infartsignalen sker 2026. Från infarten Svartvik till infarten Sundsvall Västra (ej inkluderad). Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | Disptiderna ligger mellan vecka 7-46 med upperhåll vecka 17-19, 28- 34, 37-39 samt vecka 41.
Ja | 8668 | Liten | Nej | Diverse | 2027-06-21 2027-07-05 2027-10-11 2027-10-25 | 2027-06-23 2027-07-06 2027-10-15 2027-10-26 | Periodisk 10:00-16:00 |  | Nord | Sundsvalls central | Sundsvall Västra |  | Sundsvall resecentrum - disptider | Se TCR:er för Sundsvall resecentrum för ytterligare åtgärder. Åtgärden Sundsvall resecentrum ligger över flera år. I tågplan 2027 ligger åtgärden med 4 st trafikavbrott och disptider mellan vecka 20-47 med uppehåll under sommaren vecka 28-34. Disptiderna ligger på sträckan mellan Svartvik och Sundsvall, samt delar av Sundsvall C på vardagarna mellan klockan 10:00-16:00. Trafiken mellan 10:00-16:00 ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. Det är öppet på Norra Stambanan och Stambanan genom övre Norrland mellan Storvik-Vännäs när det är trafikavbrott Sundsvall och norr om Sundsvall. Projektet har åtagit sig att flytta infartsignalen vid Stockviksverken för att möjliggöra åtkomst till industrierna. Flytten av infartsignalen sker 2026. Spår 9 mellan Sundsvalls central och Sundsvall Västra. Sundsvall Västra går att trafikera från Nacksta. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | Disptiderna ligger mellan vecka 7-46 med upperhåll vecka 17-19, 28- 34, 37-39 samt vecka 41.
Ja | 8669 | Liten | Nej | Diverse | 2027-06-28 2027-07-07 2027-10-18 2027-10-27 | 2027-07-02 2027-07-08 2027-10-22 2027-10-28 | Periodisk 10:00-16:00 |  | Nord | Sundsvalls central | Sundsvall Västra |  | Sundsvall resecentrum - disptider | Se TCR:er för Sundsvall resecentrum för ytterligare åtgärder. Åtgärden Sundsvall resecentrum ligger över flera år. I tågplan 2027 ligger åtgärden med 4 st trafikavbrott och disptider mellan vecka 20-47 med uppehåll under sommaren vecka 28-34. Disptiderna ligger på sträckan mellan Svartvik och Sundsvall, samt delar av Sundsvall C på vardagarna mellan klockan 10:00-16:00. Trafiken mellan 10:00-16:00 ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. Det är öppet på Norra Stambanan och Stambanan genom övre Norrland mellan Storvik-Vännäs när det är trafikavbrott Sundsvall och norr om Sundsvall. Projektet har åtagit sig att flytta infartsignalen vid Stockviksverken för att möjliggöra åtkomst till industrierna. Flytten av infartsignalen sker 2026. Spår 8 mellan Sundsvall central och Sundsvall Västra. Sundsvall Västra går att trafikera från Nacksta. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | Disptiderna ligger mellan vecka 7-46 med upperhåll vecka 17-19, 28- 34, 37-39 samt vecka 41.
Ja | 8671 | Liten | Nej | Diverse | 2027-08-30 2027-09-06 2027-10-04 | 2027-09-03 2027-09-10 2027-10-08 | Periodisk 10:00-16:00 |  | Nord | Njurundabommen | Sundsvall Västra | E | Sundsvall resecentrum - disptider | Se TCR:er för Sundsvall resecentrum för ytterligare åtgärder. Åtgärden Sundsvall resecentrum ligger över flera år. I tågplan 2027 ligger åtgärden med 4 st trafikavbrott och disptider mellan vecka 20-47 med uppehåll under sommaren vecka 28-34. Disptiderna ligger på sträckan mellan Svartvik och Sundsvall, samt delar av Sundsvall C på vardagarna mellan klockan 10:00-16:00. Trafiken mellan 10:00-16:00 ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. Det är öppet på Norra Stambanan och Stambanan genom övre Norrland mellan Storvik-Vännäs när det är trafikavbrott Sundsvall och norr om Sundsvall. Projektet har åtagit sig att flytta infartsignalen vid Stockviksverken för att möjliggöra åtkomst till industrierna. Flytten av infartsignalen sker 2026. Från infarten Njurundabommen till Sundsvall Västra (ej inkluderad). Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | Disptiderna ligger mellan vecka 7-46 med upperhåll vecka 17-19, 28- 34, 37-39 samt vecka 41.
Ja | 8672 | Liten | Nej | Diverse | 2027-10-11 | 2027-11-12 | Periodisk M-F 10:00-16:00 |  | Nord | Svartvik | Sundsvalls central | E | Sundsvall resecentrum - disptider | Se TCR:er för Sundsvall resecentrum för ytterligare åtgärder. Åtgärden Sundsvall resecentrum ligger över flera år. I tågplan 2027 ligger åtgärden med 4 st trafikavbrott och disptider mellan vecka 20-47 med uppehåll under sommaren vecka 28-34. Disptiderna ligger på sträckan mellan Svartvik och Sundsvall, samt delar av Sundsvall C på vardagarna mellan klockan 10:00-16:00. Trafiken mellan 10:00-16:00 ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. Det är öppet på Norra Stambanan och Stambanan genom övre Norrland mellan Storvik-Vännäs när det är trafikavbrott Sundsvall och norr om Sundsvall. Projektet har åtagit sig att flytta infartsignalen vid Stockviksverken för att möjliggöra åtkomst till industrierna. Flytten av infartsignalen sker 2026. Från infarten Svartvik till södra delen av Sundsvalls central. Sundsvalls central går att trafikera från Mittbanan och norrifrån. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | Disptiderna ligger mellan vecka 7-46 med upperhåll vecka 17-19, 28- 34, 37-39 samt vecka 41.
Ja | 8673 | Liten | Nej | Diverse | 2027-11-02 10:00 | 2027-11-02 13:00 | Kontinuerlig |  | Nord | Svartvik | Sundsvalls central | E | Sundsvall resecentrum - disptider | Se TCR:er för Sundsvall resecentrum för ytterligare åtgärder. Åtgärden Sundsvall resecentrum ligger över flera år. I tågplan 2027 ligger åtgärden med 4 st trafikavbrott och disptider mellan vecka 20-47 med uppehåll under sommaren vecka 28-34. Disptiderna ligger på sträckan mellan Svartvik och Sundsvall, samt delar av Sundsvall C på vardagarna mellan klockan 10:00-16:00. Trafiken mellan 10:00-16:00 ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. Det är öppet på Norra Stambanan och Stambanan genom övre Norrland mellan Storvik-Vännäs när det är trafikavbrott Sundsvall och norr om Sundsvall. Projektet har åtagit sig att flytta infartsignalen vid Stockviksverken för att möjliggöra åtkomst till industrierna. Flytten av infartsignalen sker 2026. Från infarten Svartvik till infarten Sundsvalls central. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | Disptiderna ligger mellan vecka 7-46 med upperhåll vecka 17-19, 28- 34, 37-39 samt vecka 41.
Ja | 8674 | Stor | Ja | Växel | 2027-07-19 | 2027-08-08 23:59 | Kontinuerlig |  | Nord | Bollnäs | Hälsingenybo | E | Växelbyte Bollnäs, Ljusdal, Hälsingenybo | Bollnäs: 14 växlar och ca 1200 spårmeter byts samt att växlarna i söder kommer att flyttas ut. Ljusdal/Hälsingenybo: 2911 spårmeter och totalt 10 växlar byts. Denna åtgärd är under utredning och nuvarande förslag är trafikavbrott vecka 29-31. Öppet för trafik stambanan Norr om Ånge till Vännäs. Ostkustbanan Gävle - Umeå och mittbanan Sundsvall - Ånge är öppna för omledningstrafik. | Trafikavbrottet är förlagt till vecka 29-31.
NY TCR | 9583 | Stor | Nej | Bro | 2027-09-25 | 2027-10-04 05:00 | Kontinuerlig |  | Väst | Landeryd | Landeryd |  | Broåtgärder | Samplanerad med Halmstads längre trafikavbrott. Resandetåg ställs in sträckan Värnamo-Halmstad. Godståg leds om till Värnamo via SSB och Kust till Kust. | Ny TCR pga sent inkommit behov. Åtgärden tar rygg på Halmstads avstängning samt en åtgärd klassificerad som Liten Oskarsström-Halmstad.
NY TCR | 8971 | Stor | Nej | Signal | 2027-09-20 | 2027-09-27 01:00 | Kontinuerlig |  | Nord | Skinnskatteberg | Skinnskatteberg |  | Skinnskatteberg samtidig infart | Samplaneras med Dagarn och Fagersta, TCR 8489 och 8478. Förarbeten kommer att ske v2731 M-F kl 09:00-15:00, L-S kl 08:00-16:00, V2732-v2737 M-F kl 09:00-15:00. Efterarbeten kommer att ske v2739 Ti-F kl 09:00-15:00, v2740-v2741 M-F kl 09:00-15:00. | Ny TCR pga sent inkommit behov. Samordnad med Dagarn, TCR 8489.
NY TCR | 9599 | Stor | Nej | Diverse | 2027-08-16 | 2027-08-23 01:00 | Kontinuerlig |  | Nord | Hästbo | Hästbo |  | Hästbo Växelbyte, Hästbo stolp och kontakledningsbyte | Förarbete tillkommer vecka 31-32 M-F 09:00-15:00 samt M-Ti 09:00-15:00. | Ny TCR pga sent inkommit behov. Samordnad med Avesta Krylbo, TCR 8484.
NY TCR | 9602 | Stor | Nej | Bro | 2027-07-26 | 2027-08-08 | Kontinuerlig |  | Nord | Hoting | Tågsjöberg | E | Broåtgärder | Trafikavbrott broåtgärder. | Ny TCR pga sent inkommit behov. Åtgärden koordinerat med trafikavbrottet Forsmo-Tågsjöberg TCR 8370.
NY TCR | 8969 | Mycket stor | Ja | Diverse | 2027-08-05 20:00 | 2027-09-06 20:00 | Kontinuerlig |  | Öst | Vrena | Nyköping södra | E | Projekt Ostlänken, Nyköping södra-Vrena. | Hör ihop med TCR 8271. Möjligt att trafikera Oxelösund via Järna/Norrköping och Nyköping C. Ståltågen Oxelösund-Vrena kan omledas via Eskilstuna-Södertälje Hamn (rundgång)-Järna-Enstaberga (rundgång)-Oxelösund. Max 22 ton axeltryck. | TCR 8271 är uppdelad i två: TCR 8271 och 8969. TCR 8271 gäller perioden 2027-07-25 kl 20:00-2027-08-05 kl 20:00 och då är sträckan Vrena-Nyköping södra avstängt och det går inte att nå Oxelösund. TCR 8969 gäller perioden 2027-08-05 kl 20:00-2027-09-06 kl 20:00 och då är sträckan Vrena-Nyköping södra avstängt, men det går att nå Oxelösund via Järna/Norrköping och Nyköping C.
NY TCR | 8945 | Medelstor | Ja | Kontaktledning | 2027-01-23 05:30 2027-03-06 05:30 | 2027-01-25 02:30 2027-03-08 02:30 | Periodisk kontinuerlig |  | Syd | Alvesta | Alvesta |  | Alvesta ktl-upprustning | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Alvesta samt sträckan Alvesta - Älmhult. Långväga tåg och godstrafiken omleds, resandetåg vänder i Moheda, Växjö, Älmhult och Värnamo. | Ny TCR, utbruten ur TCR 8327. Samordnad med TCR 8327.
NY TCR | 9612 | Liten | Ja | Övrigt | 2027-08-09 M-L 17:00-01:00 2027-08-23 M-S 17:00-01:00 | 2027-08-14 M-L 17:00-01:00 2027-09-05 M-S 17:00-01:00 | Periodisk kontinuerlig |  | Nord | Långsele | Västeraspby | E | Byte av stentrummor, klimatåtgärder | Avbrotten läggs samtidigt som vi har trafikavbrott på Hotingebanan. Under veckorna det är trafikavbrott Långsele - Västeraspby är det öppet för godstrafik till och från inlandet och kusten via Mittbanan. Persontrafik trafikerar ej sträckan. | Tidsbehovet för åtgärden har ändrats av projeketet. Nytt tidsbehov är: Trafikavbrott vecka 31 168h, disptider vecka 32 M-L kl 17:00 - 01:00, trafikavbrott vecka 32 S kl 17:00 - vecka 34 M kl 01:00 176h, disptider vecka 34-35 M-S kl 17:00 - 01:00. Trafikavbrottet finns i TCR: 8467
NY TCR | 9617 | Liten | Nej | Kontaktledning | 2027-08-02 | 2027-08-20 | Periodisk |  | Nord | Fagersta c | Fagersta norra |  | Fagersta bangård, ktl byte | Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi-Hallsberg alternativt via Snyten-Kolbäck-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Godståg kan även omledas Bergslagsbanan via Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1-2 timmar. Regionaltåg Gävle-Fagersta-Hallsberg-Mjölby ersätts med andra trafikslag. Lämpliga driftplatser för trafikutbyte är Avesta/krylbo samt Skinnskatteberg. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckorna: Avesta Krylbo-Sala god, Sala-Västerås begränsad dagtid men god nattetid, Västerås-Frövi begränsad högtrafik men god övrig tid. Snyten-Kolbäck-Frövi begränsad högtrafik, god övrig tid. Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi begränsad. Ytterligare behov av tider i spår tillkommer: 14 dispar á 8h spår 1-2 14 dispar á 8h spår 3-7 | Projektet har specifierat sitt behov och behovet av tider i spår är detta: 15 dispar á 6h, 2 dispar á 8h spår 1-2, stopp mot Dagarn samt Ombenning. Samordnas med TCR 8489, Dagarn. V2731 M-F kl 09-15 V2731 L-S kl 08-16 V2732 M-F kl 09-15 V2733 M-F kl 09-15
NY TCR | 9618 | Liten | Nej | Kontaktledning | 2027-08-22 | 2027-09-17 | Periodisk |  | Nord | Fagersta c | Fagersta norra |  | Fagersta bangård, ktl byte | Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi-Hallsberg alternativt via Snyten-Kolbäck-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Godståg kan även omledas Bergslagsbanan via Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1-2 timmar. Regionaltåg Gävle-Fagersta-Hallsberg-Mjölby ersätts med andra trafikslag. Lämpliga driftplatser för trafikutbyte är Avesta/krylbo samt Skinnskatteberg. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckorna: Avesta Krylbo-Sala god, Sala-Västerås begränsad dagtid men god nattetid, Västerås-Frövi begränsad högtrafik men god övrig tid. Snyten-Kolbäck-Frövi begränsad högtrafik, god övrig tid. Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi begränsad. Ytterligare behov av tider i spår tillkommer: 14 dispar á 8h spår 1-2 14 dispar á 8h spår 3-7 | Projektet har specifierat sitt behov och behovet av tider i spår är detta: ​​16 dispar á 6h spår 3-7, stopp mot Ängelsberg, Smedjebacken. Samordnas med disptider Kolbäck-Ängelsberg samt Hallstahammar-Ängelsberg. V2734-V2737 nm M-nm F kl 23-05
NY TCR | 9619 | Liten | Nej | Diverse | 2027-08-02 | 2027-08-13 | Periodisk |  | Nord | Avesta Krylbo | Jularbo | E | Avesta Krylbo-Dalslund inkl Avesta Krylbo bangård, kapacitetsåtgärder | Trafikavbrott spår 1-9 Avesta/Krylbo bangård samt på länken mellan Avesta Krylbo-Snickarbo samt linjen mellan Avesta Krylbo-Jularbo samt Jularbo driftplats. Hastighetsnedsättning: 1500m 40/70 efter trafikavbrottet. Förslag på hur tågtrafiken kan hanteras: Fjärrtågen Stockholm C-Dalarna-Stockholm C behöver ställas in sträckan Sala-Hedemora. Bussar ersätter. Alternativt ledas om via Ostkustbanan via Gävle-Storvik till Falun/Borlänge, med en uppskattad förlängd gångtid på ca 45 minuter. Regionaltågen ställs in och ersätts med buss. Resenärsutbyte sker vid lämpliga driftplaster. Godståg kan omledas via Storvik-Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi alternativt Ludvika-Fagersta-Ängelsberg-Kolbäck-Jädersbruk-Frövi. Godståg till/från Stockholmsområdet kan omledas via Storvik-Gävle-Stockholm C-Tomteboda/Värtan alternativt Borlänge-Ludvika-Fagersta-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Tomteboda/Värtan. | Disptider vecka 31-32 M-F kl 09:00-15:00.
NY TCR | 9620 | Liten | Nej | Kontaktledning | 2027-08-02 | 2027-10-15 | Periodisk |  | Nord | Dagarn | Dagarn |  | Dagarn, Stolp- och kontaktledningsbyte, växelbyte, samtidig infart | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Godståg omleds via Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi-Hallsberg alternativt via Snyten-Kolbäck-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Godståg kan även omledas Bergslagsbanan via Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Regionaltåg Gävle-Fagersta-Hallsberg-Mjölby ersätts med andra trafikslag. Lämpliga driftplatser för trafikutbyte är Avesta/krylbo samt Frövi. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckorna: Avesta Krylbo-Sala god, Sala-Västerås begränsad dagtid men god nattetid, Västerås-Frövi begränsad högtrafik men god övrig tid. Snyten-Kolbäck-Frövi begränsad högtrafik, god övrig tid. Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi begränsad. Hastighetsnedsättning: 1700m Bastab 70km/tim Hastighetsnedsättning växlar 40/70 500m | Projektet har specifierat sitt behov av tider i spår: Förarbete V2731 M-F kl 09-15, V2731 L-S kl 08-16, V2732-V2737 M-F kl 09-15. Efterarbete V2739 Ti-F kl 09-15, V2740-V2741 M-F kl 09:00-15:00.