## Blad1
Södra | Södra Stambanan K-M | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252354 Övrigt | N |  |  | Servicefönster ( Nässjö ) | Alla | 1916 | 1948 | nmS | 23:30 | 05:30 | D |  | A
265797 Övrigt | N |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 21,8,5 Lokstallet | 1945 | 1945 | nmS | 22:30 | 06:30 | D |  | A | N107,117,119,121,123,141-N180,182,184 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid. Spår 5-9 i norr, Vim-N upp samt Jönköpingsbanan/lokstall 7269/9722/89062 via spår 62-64. Tsä från 7269 växlas ut i samråd
[5 empty] | 21 Lokstallet | 1945 | 1945 | S | 01:00 | 07:00 | D |  | A | N131-N141 (N-ÄNG)
265798 Övrigt | N |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 2,3,4 | 1927 | 1927 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | N 105 ,103 - 192,190,201 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid. Vim-N ned, N-Ek OBS INGEN TRAFIK TILL GAMLARP. Spårändringar görs av tkl
[5 empty] | 2,3,4 | 1942 | 1942 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | N 105 ,103 - 192,190,201
265795 Övrigt | N | (GT) |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | UPP spår 4/ned öppet | 1940 | 1940 | nmS | 20:20 | 06:30 | D |  | A | N 294,298,284 -N 212,235,261,263,265,267,269,271,273 |  |  | Tågpåverkan: v1920: Trafikavbrott alla växlar i söder, Gt upp/ner, Vta och Vgd. Samordnas Trafikavbrott Diö, ett spår öppnas för passerande tåg. L 2100-2300 ned L 2300-S 0830 ALLA v1940 delas upp: N-Gt upp 2020-0830 (lör-sön) N-Gt ned 0300-0830 (sön, alla spår 0300-0630) //JD
[5 empty] | NED spår 5/upp öppet | 1940 | 1940 | S | 03:00 | 08:30 | D |  | A | N 292,298,284 -N 212,232,261,263,265,267,269,271,273
252464 Övrigt | (N) | (AV) |  | Servicefönster (Alvesta) - (Nässjö) | NED,UPP | 1916 | 1949 | nmTo-nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A
265708 Övrigt | (GÅP) | AV |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | UPP 1,2 | 1941 | 1941 | nmS | 19:40 | 01:20 | D |  | A | Av51 - 28,30 |  |  | Tågpåverkan: Trafikavbrott Av alla växlar i norr v1916 delas upp: spår 1,2 upp: 19.45-01.20, 03.20-06.20 spår 3 ned: 00.20-08.00 spår 4-7 Gm: 00.35-06.20 (alla 03.20-06.20) v1941 delas upp: spår 1,2 upp: 19.40-01.20, 03.20-07.30 spår 3 ned: 21.40-22.40, 00.50-08.00 spår 4-7 Gm: 00.35-06.20 (alla 03.20-06.20)
[5 empty] | UPP 1,2 | 1941 | 1941 | S | 03:20 | 07:30 | D |  | A | Av51 - 28,30
[5 empty] | NED 3 | 1941 | 1941 | L | 21:40 | 22:40 | D |  | A | Av21 - 60
[5 empty] | NED 3 | 1941 | 1941 | S | 00:50 | 08:00 | D |  | A | Av21 - 60
[5 empty] | 4,5,6,7,8,Gm | 1941 | 1941 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | Av23,181 - 27,29,68,80,82
265767 Övrigt | (GÅP) | AV |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | NED 3A,3B | 1939 | 1939 | nmF | 22:30 | 05:20 | D |  | A | Av 21 - 60 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | NED 3A,3B | 1949 | 1949 | nmF | 22:30 | 05:20 | D |  | A | Av 21 - 60
252357 Övrigt | AV |  |  | Servicefönster ( Alvesta ) | Alla | 1916 | 1948 | nmS | 23:30 | 05:30 | D |  | A
265750 Övrigt | AV |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 3B,4B,5,6,7 spår 3-7 | 1939 | 1939 | M | 22:35 | 23:50 | D |  | A | Av152,154 - 83,58,135,37,81 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 spår 3-7 | 1939 | 1939 | Ti | 00:55 | 04:40 | D |  | A | Av152,154 - 83,58,135,37,81
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 spår 3-7 | 1949 | 1949 | M | 22:35 | 23:50 | D |  | A | Av152,154 - 83,58,135,37,81
[5 empty] | 3B,4B,5,6,7 spår 3-7 | 1949 | 1949 | Ti | 00:55 | 04:40 | D |  | A | Av152,154 - 83,58,135,37,81
265758 Övrigt | AV |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 4A,4B,5 | 1939 | 1939 | O | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Av64,66 - 33,135 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | 4A,4B,5 | 1949 | 1949 | O | 00:45 | 04:45 | D |  | A | Av64,66 - 33,135
265765 Övrigt | AV |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 4A,4,5,6 Gm | 1939 | 1939 | To | 00:35 | 04:25 | D |  | A | Av64,66,68,80,82 - 23,181 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid, stopp till/från Gemla 79801 växlas från stall efter samråd
[5 empty] | 4A,4,5,6 Gm | 1949 | 1949 | To | 00:35 | 04:25 | D |  | A | Av64,66,68,80,82 - 23,181
253153 Övrigt | AV | (BLD) |  | Alvesta: Slopning av skyddssektioner | UPP | 1934 | 1936 | nmTo nmF | 23:30 | 05:15 | D | Slopning av skyddssektion | A | A-skydd 1: Av 122 - Av 22; A-skydd 2: Av 22 - Bld 51; E-skydd 1: Av 122 - Av 22 ; E-skydd 2: Av 22 - Bld hfp vx21b | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge Även korta trafikstopp för kanalisation Slopning av skyddssektioner i söder
[5 empty] | UPP | 1934 | 1935 | nmL nmS | 23:30 | 07:20 | D | Slopning av skyddssektion | A | A-skydd 1: Av 122 - Av 22; A-skydd 2: Av 22 - Bld 51; E-skydd 1: Av 122 - Av 22 ; E-skydd 2: Av 22 - Bld hfp vx 21b | X
[5 empty] | NED | 1936 | 1938 | nmL nmS | 23:30 | 07:20 | D | Slopning av skyddssektion | A | A-skydd 1:Av 150 - Av 52; A-skydd 2: Av 52 - Bld 21; E-skydd 1: Av 150 - Av 52; E-skydd 2: Av 52 - Bld hfp vx 21b, 22b | X
[5 empty] | NED | 1937 | 1938 | nmTo nmF | 23:30 | 05:15 | D | Slopning av skyddssektion | A | A-skydd 1:Av 150 - Av 52; A-skydd 2: Av 52 - Bld 21; E-skydd 1: Av 150 - Av 52; E-skydd 2: Av 52 - Bld hfp vx 21b, 22b | X
[5 empty] | NED | 1935 | 1935 | S | 03:30 | 06:20 | D | Trafikstopp, kanalisation | A | A-skydd 1:Av 150 - Av 52; A-skydd 2: Av 52 - Bld 21
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | S | 03:30 | 06:20 | D | Trafikstopp, kanalisation | A | A-skydd 1:Av 122 - Av 22; A-skydd 2: Av 22 - Bld 51
[5 empty] | NED | 1933 | 1934 | S | 23:00 | 24:00 | D | Slopning av skyddssektion | H | (sth: 200/70 km+m: 438,507/438,707 Längd: 200) | X
[5 empty] | NED | 1934 | 1935 | M | 00:00 | 05:00 | D | Slopning av skyddssektion | H | (sth: 200/70 km+m: 438,507/438,707 Längd: 200) | X
[5 empty] | NED | 1934 | 1935 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Slopning av skyddssektion | H | (sth: 200/70 km+m: 438,507/438,707 Längd: 200) | X
[5 empty] | UPP | 1935 | 1936 | S | 23:00 | 24:00 | D | Slopning av skyddssektion | H | (sth: 200/70 km+m: 438,507/438,707 Längd: 200) | X
[5 empty] | UPP | 1936 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D | Slopning av skyddssektion | H | (sth: 200/70 km+m: 438,507/438,707 Längd: 200) | X
[5 empty] | UPP | 1936 | 1937 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Slopning av skyddssektion | H | (sth: 200/70 km+m: 438,507/438,707 Längd: 200) | X
265743 Övrigt | AV | (BLD) |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | UPP Rym,1B,2 | 1938 | 1938 | S | 22:35 | 24:00 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167 |  |  | Tågpåverkan: Tågfri tid, trafikstopp mot V.
[5 empty] | UPP Rym,1B,2 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 00:50 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | UPP Rym,1B,2 | 1939 | 1939 | M | 01:10 | 04:35 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | UPP Rym,1B,2 | 1948 | 1948 | S | 22:35 | 24:00 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | UPP Rym,1B,2 | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 00:50 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | UPP Rym,1B,2 | 1949 | 1949 | M | 01:10 | 04:35 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
265791 Övrigt | AV | (BLD) |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | UPP 1,2 samt Rym | 1942 | 1942 | nmS | 19:40 | 00:40 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Av växlar i söder v1917 delas upp: spår 1,2 upp 20.00- 03.10, 03.25-06.25 spår 3-7 ned 00.40- 08.00 (alla växlar 00.40-03.10 samt 03.25-06.25) v1942 delas upp: spår 1,2 upp 19.40-06.25 (uph 00.40-00.50, 01.20-02.30, 03.10-03.25) spår 3-7 ned 00.30-08.00 (alla växlar 03.25-06.25, vid optimering av gt på natten bör man i samråd med fjtkl kunna optimera tiderna)//JD
[5 empty] | UPP 1,2 samt Rym | 1942 | 1942 | S | 00:50 | 01:20 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | UPP 1,2 samt Rym | 1942 | 1942 | S | 02:30 | 03:10 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | UPP 1,2 samt Rym | 1942 | 1942 | S | 03:25 | 06:25 | D |  | A | Av22,24,168 - 61,63,167
[5 empty] | NED 3,4,5,6,7 | 1942 | 1942 | S | 00:30 | 08:00 | D |  | A | Av52,154 - Av81,37,35,58,83
252360 Övrigt | (AV) | (ÄH) |  | Servicefönster (Alvesta - Älmhult) | NED,UPP | 1927 | 1927 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1927 | 1927 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1928 | 1928 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1929 | 1929 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1929 | 1929 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1930 | 1930 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1931 | 1931 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1931 | 1931 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1932 | 1932 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1933 | 1933 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1934 | 1934 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1935 | 1935 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1936 | 1936 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1937 | 1937 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1938 | 1938 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1939 | 1939 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1940 | 1940 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1941 | 1941 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1941 | 1941 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1942 | 1942 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1943 | 1943 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1944 | 1944 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1945 | 1945 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1946 | 1946 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1947 | 1947 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1948 | 1948 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1949 | 1949 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
265651 Övrigt | VS |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 1 10-14 | 1936 | 1936 | S | 01:50 | 08:10 | D |  | A | Vis 21,52,92,94, stoppbockar s27, s25, s23, s29a, s29 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspår Blädinge - Eneryda
[5 empty] | 1 10-14 | 1939 | 1939 | S | 01:50 | 08:10 | D |  | A | Vis 21,52,92,94, stoppbockar s27, s25, s23, s29a, s29
[5 empty] | 1 10-14 | 1940 | 1940 | S | 01:50 | 08:10 | D |  | A | Vis 21,52,92,94, stoppbockar s27, s25, s23, s29a, s29
265655 Övrigt | VS |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 2,3 4,5,6 | 1937 | 1937 | S | 01:50 | 08:10 | D |  | A | Vis 51,22,Stb s1, s2, s36, s37, s37a |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Blädinge - Eneryda
[5 empty] | 2,3 4,5,6 | 1941 | 1941 | S | 01:50 | 08:10 | D |  | A | Vis 51,22,Stb s1, s2, s36, s37, s37a
[5 empty] | 2,3 4,5,6 | 1942 | 1942 | S | 01:50 | 08:10 | D |  | A | Vis 51,22,Stb s1, s2, s36, s37, s37a
[5 empty] | 2,3 4,5,6 | 1943 | 1943 | S | 01:50 | 08:00 | D |  | A | Vis 51,22,Stb s1, s2, s36, s37, s37a
269797 Övrigt | (ERA) | (ÄH) |  | Diö - efterjustering av växlar | NED | 1938 | 1938 | S | 00:20 | 03:00 | D | Efterjustering av växlar NSP | A | A-skydd: Era52 - Diö21 – Diö52 – Äh 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift respektive trafikavbrott Eneryda-Älmhult Efterjustering av nya växlarna efter bytet v1922. Arbete hänger ihop med objnr: 253203..
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | S | 03:00 | 05:20 | D | Efterjustering av växlar USP | A | A-skydd: Era22 - Diö51 - Diö22 – Äh 51
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | S | 05:20 | 06:20 | D | Tot.stopp. Efterjustering av vxlförbindelse | A | A-skydd: Era22,52 – Diö21,51 - Diö22,52 – Äh 21,51
252463 Övrigt | ÄH |  |  | Servicefönster Älmhult | . | 1916 | 1949 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Ej tåganpassade servicefönster. 6 timmar helgtider natt, sammanhängande med eller utan trafikpåverkan i bifogade områden. Arbete skall begäras i samråd med Trv planering beroende på vilken påverkan det har för JF antingen i rev.tillfällen eller i BUP! Områdenas påverkan på trafiken presenteras av Trv för entreprenören efter tilldelning. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg.Tider för V- och M-anm kan läggas in efter 4 veckor.
264395 Övrigt | ÄH |  |  | Ktl-Bes Strukton | 3,4 Kap | 1927 | 1928 | nmS | 21:00 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Äh si 38 - si 82, E-skydd: Äh sb s31b - si 82, hfp i vxl 105, 126, 136 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 3 och 4 avstängda
265782 Övrigt | ÄH |  |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | 1 Alla | 1939 | 1939 | S | 04:00 | 06:40 | D |  | A | A:skydd: Äh 21 - 52, 54 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp Älmhult lör v20 kl 23.15-08.00 samt mellan kl 04.00-06.40 sön v 39. Objekt 265786, 265788, 265789, 266090 inställda. Arbetet utförs i objekt 265782 // AM
[5 empty] | 2,3,4 | 1939 | 1939 | S | 01:30 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Äh 51 - 22
269793 Övrigt | (ÄH) | (O) |  | Tunneby - efterjustering av växlar | NED | 1938 | 1938 | L | 00:35 | 03:05 | D | Efterjustering av växlar NSP | A | A-skydd: Äh52 - Tun21 - Tun52 - O21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift respektive trafikavbrott Älmhult-Osby Efterjustering av nya växlarna efter bytet v1920.. Arbete hänger ihop med objnr: 253204.
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | L | 03:05 | 05:35 | D | Efterjustering av växlar USP | A | A-skydd: Äh22 - Tun51 - Tun22 - O51
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | L | 05:35 | 06:35 | D | Tot.stopp. Efterjustering av vxlförbindelse | A | A-skydd: Äh22,52 - Tun21,51 - Tun22, 52 - O21,51
269776 Övrigt | (TUN) | (HV) |  | Osby - efterjustering av växlar | UPP O13 | 1938 | 1938 | nmTo | 23:00 | 01:20 | D | Efterjustering av växlar NSP | A | A-skydd: Tun22 - O51 - O22 - Hv51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift samt trafikavbrott Tunneby - Hästveda Efterjustering av nya växlarna efter bytet v1918. Arbete hänger ihop med objnr: 253205..
[5 empty] | UPP O13 | 1938 | 1938 | nmF | 23:00 | 01:20 | D | Efterjustering av växlar NSP | A | A-skydd: Tun22 - O51 - O22 - Hv51
[5 empty] | NED O12 | 1938 | 1938 | To | 01:20 | 03:40 | D | Efterjustering av växlar USP | A | A-skydd: Tun52 - O21 - O 52 - Hv21
[5 empty] | NED O12 | 1938 | 1938 | F | 01:20 | 03:40 | D | Efterjustering av växlar USP | A | A-skydd: Tun52 - O21 - O 52 - Hv21
[5 empty] | Alla O12,O13 | 1938 | 1938 | To | 03:40 | 04:40 | D | Tot.stopp. Efterjustering av vxlförbindelse | A | A-skydd: Tun22,52 - O21,51 - O22, 52 - Hv21,51
[5 empty] | Alla O12,O13 | 1938 | 1938 | F | 03:40 | 04:40 | D | Tot.stopp. Efterjustering av vxlförbindelse | A | A-skydd: Tun22,52 - O21,51 - O22, 52 - Hv21,51
266550 Övrigt | MUD | HM |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1943 | 1943 | nmO | 23:00 | 02:00 | D |  | A | Mud 51 - Hm 107 |  |  | Trafik påverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm 23:00-02:00, Mosselund-Hässleholm 02:00-05:00
[5 empty] | UPP | 1943 | 1943 | O | 02:00 | 05:00 | D |  | A | Mud 22 - Hm 204
252462 Övrigt | (HM) | (ÄH) |  | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | NED,UPP | 1927 | 1927 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3-10 minuter natt mot M-O kl 23.30- 05.30 för att skapa utrymme för väntan vid enkelspårsdrift.. Kommer i många fall att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår för arbetarskydd. Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret 6 timmar jämna nätter. En dubbel driftsträcka i taget, uppspår alternativt nedspår. Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och adhocprocessen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, Tider för V- och M-anm kan läggas in efter 4 veckor..
[5 empty] | NED,UPP | 1928 | 1928 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1928 | 1928 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1929 | 1929 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1930 | 1930 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1930 | 1930 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1931 | 1931 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1932 | 1932 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1932 | 1932 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1933 | 1933 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1934 | 1934 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1935 | 1935 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1936 | 1936 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1937 | 1937 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1938 | 1938 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1939 | 1939 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1940 | 1940 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1941 | 1941 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1942 | 1942 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1942 | 1942 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1943 | 1943 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1944 | 1944 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1944 | 1944 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1945 | 1945 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1946 | 1946 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1946 | 1946 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1947 | 1947 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1948 | 1948 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1948 | 1948 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1949 | 1949 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1950 | 1950 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1950 | 1950 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
247342 Övrigt | HM |  |  | Kärråkradepån, arbeten på spår27 - 36, samt spår 31 - 36, samt kringarbeten | 35,36,337 | 1910 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spårarbeten | A | A-skydd: Hm spårspärr 413, vxl 121,125, 423, 414a, S20 i norr, infart gräns 04,05,06 – hfp vx 652, hfp vx 408- S1. Spänningslös ktl | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott på Hm godsbangård sidospår pga byggnation av Kärråkradepån.
247344 Övrigt | HM |  |  | Kärråkradepån, arbeten på spår 21-26 och 27-36 | 21-26 | 1935 | 1935 | S | 22:00 | 24:00 | D | Elarbeten+ ktl -arb | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Hm stoppbock S1, S20 samt gränspunkt i vxl 110, Hm hfp i vxl 407. A-skydd: Hm 149,151,153,155,157- Hm hfp i vx456,460 | X |  | Trafikpåverkan: avstängda uppställningsspår (sidospår) på Hässleholm godsbangård. v1936 avstängt och spänningslöst nattetid på spår 21-26
[5 empty] | 21-26 | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:00 | D | Elarbeten+ ktl -arb | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Hm stoppbock S1, S20 samt gränspunkt i vxl 110, Hm hfp i vxl 407. A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Hm hfp i vx456,460 | X
[5 empty] | 21-26 | 1936 | 1936 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:00 | D | Elarbeten+ ktl -arb | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Hm stoppbock S1, S20 samt gränspunkt i vxl 110, Hm hfp i vxl 407. A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Hm hfp i vx456,460 | X
[5 empty] | 27-36 | 1936 | 1936 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Elarbeten | A | A-skydd: Hm hf i vxl 102,110,112,113,101 | X
[5 empty] | 27-36 | 1938 | 1938 | M-F | 00:00 | 24:00 | H | Elarbeten | A | A-skydd: Hm hf i vxl 102,110,112,113,101 | X
252460 Övrigt | HM |  |  | Servicefönster Hässleholm | . | 1916 | 1949 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Ej tåganpassade servicefönster. 6 timmar helgtider natt, sammanhängande med eller utan trafikpåverkan i bifogade områden. Arbetet skall begäras i samråd med TRv planering beroende på vilken påverkan det har för JF antingen i rev.tillfällen eller i BUP! Områdenas påverkan på trafiken presenteras av TRv för entreprenören efter tilldelning. Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.
265168 Övrigt | HM |  |  | Utbyte av rulltrappor i Hässleholm - etablering/utkörning trappor | 7B,8A,8B | 1935 | 1935 | Ti | 00:30 | 01:00 | D | Byte av rulltrapport | A | A-skydd: 178,180 - 156,245 |  |  | Trafikpåverkan: v1936 nmTi, nmO: trafikavbrott mot Markaryd, spår 7-9 avstängda och spår 6 är endast tillgängligt söderifrån för vändande tåg. Ingen möjlighet för förbigång på godsbangården (ställverks-tekniskt) växling till/från godsbangården möjlig v1935 nmF: begränsad kapacitet, spår 7b, 8a, 8b stängda. Spår 7a tillgängligt söderifrån för vändande tåg. övriga tider tågfria 30-minutersavstängningar spår 7-8
[5 empty] | 7B,8A,8B | 1935 | 1935 | F | 00:30 | 03:30 | D | Byte av rulltrapport | A | A-skydd: 178,180 - 156,245
[5 empty] | 7,8,9 Markaryd | 1936 | 1936 | Ti | 00:30 | 04:45 | D | Byte av rulltrapport | A | A-skydd: 178,180 - 156,245; E-skydd: Hm169, vx 454, hfp i vx 460, vx 464, Hm176, dvsi 187, dvsi 191, dvsi194, hfp i vx 520, hfp i vx 517, hfp i vx 540, spårspärr 535b | X
[5 empty] | 7,8,9 Markaryd | 1936 | 1936 | O | 00:30 | 04:45 | D | Byte av rulltrapport | A | A-skydd: 178,180 - 156,245; E-skydd: Hm169, vx 454, hfp i vx 460, vx 464, Hm176, dvsi 187, dvsi 191, dvsi194, hfp i vx 520, hfp i vx 517, hfp i vx 540, spårspärr 535b | X
[5 empty] | 7B,8A,8B | 1936 | 1936 | F | 00:30 | 01:00 | D | Byte av rulltrapport | A | A-skydd: 178,180 - 156,245
266343 Övrigt | HM | (MLB) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | Ti | 00:15 | 01:30 | D |  | A | Hm 107 - Mlb 51 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm spår 20 (uppspår), spår 4 och 5, trafikavbrott mellan SSB och Markaryd, trafikavbrott Skånebanan- SSB, avbrott Skånebanan- Blekingebanan, samt enkelspårsdrift sträckan (Mosselund) - (Mellby)
266344 Övrigt | HM | (MLB) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED Hm 1a,1b,2,3a,3b | 1941 | 1941 | L | 02:10 | 05:00 | D |  | A | Hm 105,113- Mlb21 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Mosselund)-(Mellby) kl 00:10-02:10 trafikavbrott Hässleholm spår 19 (nedspår), 1a och b, spår 2 och 3, trafikavbrott mot Kristianstad kl 02:10-05:00
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | L | 00:10 | 02:10 | D |  | A | Hm 102 - Mlb 21
269321 Övrigt | (HM) | MLB | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1941 | 1941 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Hm 102 - Mlb 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enskelspårsdrift Hässleholm - Vätteryd
269334 Övrigt | (HM) | (MLB) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | Ti | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Hm 104 - Mlb 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hässleholm - Mellby
269343 Övrigt | (HM) | MLB | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | O | 00:12 | 04:10 | D |  | A | Hm 104 - Mlb 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hässleholm - Vätteryd
269322 Övrigt | MLB | (VÄD) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1941 | 1941 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Mlb 21 - Väd 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hässleholm - Vätteryd
269323 Övrigt | (MLB) | VÄD | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1941 | 1941 | O | 00:21 | 04:05 | D |  | A | Mlb 52 - Väd 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkeslpårsdrift Mellby - Höör
269344 Övrigt | MLB | (VÄD) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | O | 04:10 | 05:10 | D |  | A | Mlb 51 - Väd 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hässleholm - . Vätteryd
269345 Övrigt | (MLB) | VÄD | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | F | 00:30 | 05:05 | D |  | A | Mlb 22 - Väd 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter Mellby - Höör
269324 Övrigt | VÄD | (TÖ) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1941 | 1941 | O | 04:05 | 05:05 | D |  | A | Väd 21 - Tö 21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mellby - Höör
269325 Övrigt | (VÄD) | TÖ | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1941 | 1941 | F | 00:21 | 02:20 | D |  | A | Väd 52 - Tö 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd - Höör
269346 Övrigt | VÄD | (TÖ) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | nmL | 23:00 | 00:30 | D |  | A | Väd 51 - Tö 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter Mellby - Höör
269347 Övrigt | (VÄD) | TÖ | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | L | 00:30 | 02:00 | D |  | A | Väd 22 - Tö 22 |  |  | Trafikanpassning: Enkelspårsdrifter Vätteryd - Höör
269326 Övrigt | TÖ | (HÖ) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED | 1941 | 1941 | F | 02:20 | 05:10 | D |  | A | Tö 21 - Hö 21 |  |  | Trafikpåverkan: enkeslpårsdrift Vätteryd - Höör
269327 Övrigt | (TÖ) | HÖ | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED Hö 1 | 1941 | 1941 | M | 00:10 | 05:00 | D |  | A | Tö 52 - Hö 52 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd - Stehag
269349 Övrigt | TÖ | (HÖ) | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | L | 02:00 | 04:30 | D |  | A | Tö 51 - Hö 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter Vätteryd - Höör
269350 Övrigt | (TÖ) | HÖ | X | Förebyggande underhåll, spårslipning | UPP | 1940 | 1940 | S | 00:25 | 05:05 | D |  | A | Tö 22 - Hö 22 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter Vätteryd - Stehag
251234 Övrigt | (SG) | (DAT) | X | Eslöv kapacitetshöjning, nytt sidospår, nya växlar, Riva vxl 425,426 | NED | 1941 | 1941 | L | 00:00 | 24:00 | H | riva vxl 425,426 | A | A-skydd: Sg 52 -E 101 - E 104, E--skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 401,416,473,482 |  |  | Trafikpåverkan: Lördag Enkelspårsdrift Stehag - Dammstorp. 00.00 - 24.00, Söndag 12.00 - Måndag 02.00. Måndag Onsdag 23.00 - 05.40 NmS Trafikavbrott Stehag - Dammstorp, även till/från Teckomatorp.00.00 - 12.00, denna tid kan inte flyttas pga inläsningsfönster på Trafikcentralen. Lördag Kapacitetsbrist på Eslövs bg. 00.00 - Måndag 02.00
[5 empty] | UPP trafikavbrott | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 12:00 | D | signal inkoppling | A | A-skydd: Sg 22 - E 103 - E 106, E-skydd: Sg U1 - Dat U2 - e 105 , samt E hf i vxl 402,415,474,483
[5 empty] | 5,6 | 1941 | 1941 | L | 00:00 | 24:00 | H | riva vxl 425,426 | A | A-skydd: E129,137 - E 197,122
[5 empty] | 5,6 | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 24:00 | H | riva vxl 425,426 | A | A-skydd: E129,137 - E 197,122
[5 empty] | 5,6 | 1942 | 1942 | M | 00:00 | 02:00 | D | riva vxl 425,426 | A | A-skydd: E129,137 - E 197,122
[5 empty] | NED trafikavbrott | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 12:00 | D | signalinkoppl, Totalstopp | A | A-skydd: Sg 52 -E 101 - E 104, E--skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 401,416,473,482
[5 empty] | NED | 1941 | 1941 | S | 12:00 | 24:00 | D | Espdr, Efterarbeten | A | A-skydd: Sg 52 -E 101 - E 104,E--skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 401,416,473,482
[5 empty] | NED | 1942 | 1942 | M | 00:00 | 02:00 | D | Espdr, Efterarbeten | A | A-skydd: Sg 52 -E 101 - E 104,E--skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 401,416,473,482
[5 empty] | NED | 1942 | 1942 | nmTi nmO | 23:00 | 05:40 | D | Espdr, Efterarbeten | A | A-skydd: Sg 52 -E 101 - E 104,E--skydd: Sg N1 - Dat N2, E hf i vxl 401,416,473,482
252459 Övrigt | (E) | (HM) |  | Servicefönster (Eslöv) - (Hässleholm) | NED,UPP | 1916 | 1949 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F.Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.Detta gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E)-(Lu) Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00 Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor. Ej tågplaneanpassade servicefönster: 4 tillfällen/år 6 timmar enkelspårsdrift samt 4 timmar trafikavbrott.
252456 Övrigt | E |  |  | Servicefönster Eslöv | 1,2,3,4 | 1916 | 1949 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | ESPDR |  |  | Ej tåganpassade servicefönster. 6 timmar helgtider natt, sammanhängande med eller utan trafikpåverkan i bifogade områden. Arbet skall begäras i samråd med TRv planering beroende på vilken påverkan det har för JF antingen i rev.tillfällen eller i BUP! Områdenas påverkan på trafiken presenteras av TRv för entreprenören efter tilldelning. Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.
263895 Övrigt | THL | FLP | X | Ktl-Bes Strukton | NED Lu 1-3 | 1928 | 1930 | S | 00:40 | 05:35 | D |  | A | D-skydd: Thl 31,33 - KgN41 - Flp N1 | X |  | Trafikpåverkan: Lund spår 1 - 3 samt enkelspårsdrift Tornhill, Kävlinge - Åkarp N.
[5 empty] | NED Lu 1-3 | 1934 | 1934 | S | 00:40 | 05:35 | D |  | A | D-skydd: Thl 31,33 - KgN41 - Flp N1 | X
263898 Övrigt | THL | FLP | X | Ktl-Bes Strukton | UPP Lu 4-6 | 1927 | 1927 | S | 00:40 | 05:40 | D |  | A | D-skydd: Thl 61, 63 - KgU71 - Flp U1 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tornhill, Kävlinge - Åkarp N
252455 Övrigt | (LU) | (E) |  | Servicefönster (Lund) - (Eslöv) | NED,UPP | 1916 | 1949 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F..Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.Gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E) - (Lu). Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00 Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.,
252451 Övrigt | LU |  |  | Servicefönster Lund | . | 1916 | 1949 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Ej tåganpassade servicefönster. 6 timmar helgtider natt, sammanhängande med eller utan trafikpåverkan i bifogade områden. Arbet skall begäras i samråd med TRv planering beroende på vilken påverkan det har för JF antingen i rev.tillfällen eller i BUP! Områdenas påverkan på trafiken presenteras av TRv för entreprenören efter tilldelning. Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.
264452 Övrigt | LU |  |  | Samlat underhåll Lund, Strukton | 1,2,3 | 1931 | 1931 | L | 01:15 | 06:00 | D |  | A | Lu 21,23,69 |  |  | Trafikpåverkan: 3 spår i taget.
[5 empty] | 1,2,3 | 1931 | 1931 | L | 06:00 | 21:15 | D |  | A | Lu 21,178 - 39
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1931 | 1931 | L | 21:15 | 23:55 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1931 | 1931 | nmS | 23:55 | 06:00 | D |  | A | Lu 51,53,69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1931 | 1931 | S | 06:00 | 17:15 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
[5 empty] | 1,2,3 | 1940 | 1940 | L | 01:15 | 06:00 | D |  | A | Lu 21,23 - 69
[5 empty] | 1,2,3 | 1940 | 1940 | L | 06:00 | 21:15 | D |  | A | Lu 21,178 - 39
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1940 | 1940 | L | 21:15 | 23:55 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1940 | 1940 | nmS | 23:55 | 06:00 | D |  | A | Lu 51,53 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1940 | 1940 | S | 06:00 | 17:15 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
[5 empty] | 1,2,3 | 1948 | 1948 | L | 01:15 | 06:00 | D |  | A | Lu 21,23 - 69
[5 empty] | 1,2,3 | 1948 | 1948 | L | 06:00 | 21:15 | D |  | A | Lu 21,178 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1948 | 1948 | L | 21:15 | 23:55 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1948 | 1948 | nmS | 23:55 | 06:00 | D |  | A | Lu 51,53 - 69
[5 empty] | 4,5,6,7 | 1948 | 1948 | S | 06:00 | 17:15 | D |  | A | Lu 51,44 - 69
266544 Övrigt | LU |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 4,5,6 | 1942 | 1942 | O | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Lu 53, U2 - Lu 22 |  |  | Trafikpåverkan: spår 4 - 6 kan ej användas Enkelspårsdrifter Tornhill/Kävlinge - Flackarp.
266546 Övrigt | LU |  |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | 1,2,3 | 1942 | 1942 | F | 00:30 | 04:30 | D |  | A | Lu 23,21 - Lu 52 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 1 - 3 i Lund kan inte användas. Enkelspårsdrift Kävlinge/Tornhill - Flackarp
267151 Övrigt | LU | FLP | X | Bygga bort skyddssektioner i Lund | UPP | 1933 | 1933 | nmS | 23:00 | 09:00 | D |  | A | D-skydd: Lu 69 - Flp 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrifter Åkarp Norra - Lund 2 tim vid 2 tillfällen v24 NmL o NmS 21.00-23.01 (Trafikavbrott i samband med 4 spåret)
[5 empty] | UPP | 1933 | 1933 | S | 19:00 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu 69 - Flp 22 | X
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Lu 69 - Flp 22 | X
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | nmS | 23:00 | 09:00 | D |  | A | D-skydd: Lu 39 - Flp 52 | X
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | S | 19:00 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu 39 - Flp 52 | X
[5 empty] | NED | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Lu 39 - Flp 52 | X
252445 Övrigt | (LU) | (AL) |  | Servicefönster (Lund) - (Arlöv) - ENKELSPÅRSDRIFT | NED,UPP | 1916 | 1948 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 5 timmar varje natt mot måndag. Dubbla driftsträckor. Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.
[5 empty] | NED,UPP | 1917 | 1949 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A
245484 Övrigt | FLP | AL | X | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | NED 62 | 1943 | 1943 | nmF-nmS | 21:00 | 05:00 | D | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | A | A-skydd: Flp52 - M606; E-skydd: Flp Hf vxl 22a - M 608 | X |  | Trafikpåverkan: Enskelspårsdrift Flackarp - Arlöv
[5 empty] | NED 62 | 1943 | 1943 | S | 21:00 | 24:00 | D | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | A | A-skydd: Flp52 - M606; E-skydd: Flp Hf vxl 22a - M 608 | X
[5 empty] | NED 62 | 1944 | 1944 | M | 00:00 | 05:00 | D | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | A | A-skydd: Flp52 - M606; E-skydd: Flp Hf vxl 22a - M 608 | X
[5 empty] | UPP 64 | 1945 | 1945 | nmF-nmS | 21:00 | 05:00 | D | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | A | A-skydd: Åkn22 - M722; E-skydd: Åkn Hf vxl 121a - M 722 | X
[5 empty] | UPP 64 | 1945 | 1945 | S | 21:00 | 24:00 | D | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | A | A-skydd: Åkn22 - M722; E-skydd: Åkn Hf vxl 121a - M 722 | X
[5 empty] | UPP 64 | 1946 | 1946 | M | 00:00 | 05:00 | D | Enkelspårsarbete för Mark och BEST | A | A-skydd: Åkn22 - M722; E-skydd: Åkn Hf vxl 121a - M 722 | X
265469 Övrigt | FLP | AL |  | Spontarbete samt tillfällig bro Vragerupsvägen | Alla | 1948 | 1948 | nmS | 23:00 | 09:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Flp21, Flp51 - M601, M603 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund - Arlöv
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | S | 19:00 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Flp21, Flp51 - M601, M603 | X
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 05:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Flp21, Flp51 - M601, M603 | X
245468 Övrigt | ÅKN | AL |  | Större arbete inom mark, bana, signal | Alla 61,62,64 | 1941 | 1941 | nmS | 23:00 | 09:00 | D | Större arbete inom mark, bana, signal | A | D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - 651, 653 | X
245488 Övrigt | (ÅKN) | AL |  | Mark-arbeten och BEST-arbeten | NED 62 | 1935 | 1936 | nmS | 23:00 | 09:00 | D | Enkelspårsarbete pga Mark och BEST arbeten | A | A-skydd: Åkn52 - M606,608; E-skydd: Åkn52 - M606,608 | X |  | Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift (Åkarp) -Malmö godsbangård
[5 empty] | NED 62 | 1935 | 1936 | S | 19:00 | 24:00 | D | Enkelspårsarbete pga Mark och BEST arbeten | A | A-skydd: Åkn52 - M606,608; E-skydd: Åkn52 - M606,608 | X
[5 empty] | NED 62 | 1936 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D | Enkelspårsarbete pga Mark och BEST arbeten | A | A-skydd: Åkn52 - M606,608; E-skydd: Åkn52 - M606,608 | X
269414 Övrigt | (ÅKN) | AL |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | NED Arlöv N1, N2 | 1943 | 1943 | Ti | 04:30 | 06:00 | D |  | A | Åkn 52 - M 705, 707
295211 Övrigt | ÅKN | AL |  | Kapaciteten full lägg inte på fler tåg | Alla 62 | 1935 | 1936 | nmS | 23:00 | 09:00 | D | Enkelspårsarbete pga Mark och BEST arbeten | A | A-skydd: Åkn21 - M606,608; E-skydd: Åkn21 - M606,608 | X |  | Trafikpåverkan; FIKTIVT OBJEKT !! Kapaciteten full
[5 empty] | Alla 62 | 1935 | 1936 | S | 19:00 | 24:00 | D | Enkelspårsarbete pga Mark och BEST arbeten | A | A-skydd: Åkn21 - M606,608; E-skydd: Åkn21 - M606,608 | X
[5 empty] | Alla 62 | 1936 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D | Enkelspårsarbete pga Mark och BEST arbeten | A | A-skydd: Åkn21 - M606,608; E-skydd: Åkn21 - M606,608 | X
245469 Övrigt | ÅKN | MGB |  | Brogjutning och omledning av Alnarpsån | Alla 61,62, 64 | 1933 | 1934 | nmS | 23:00 | 09:00 | D | Brogjutning och omledning av Alnarpsån | A | D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, M606, M722 | X |  | Trafikpåverkan;Trafikavbrott Åkarp-norra-Malmö Godsbangård Trafik via Lommabanan
[5 empty] | Alla 61,62, 64 | 1933 | 1934 | S | 19:00 | 24:00 | D | Brogjutning och omledning av Alnarpsån | A | D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, M606, M722 | X
[5 empty] | Alla 61,62, 64 | 1934 | 1935 | M | 00:00 | 05:00 | D | Brogjutning och omledning av Alnarpsån | A | D-skydd: Åkn 51, Åkn21 - M608, M606, M722 | X
295209 Övrigt | AL | (ÅKN) |  | Kapaciteten full lägg inte på fler tåg | Alla 63,64 | 1942 | 1942 | nmS | 19:00 | 05:00 | D | Vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M653,655 - M612,616,630 |  |  | Trafikpåverkan: FIKTIVT OBJEKT !! Kapaciteten full
[5 empty] | Alla 63,64 | 1946 | 1946 | nmS | 19:00 | 05:00 | D | Vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M653,655 - M612,616,630
[5 empty] | 59,60,61,62,63,64 | 1942 | 1942 | L | 19:00 | 20:00 | D | Etablering vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M651,653,655, stoppbock s668 - M630,616,612,618,614,666
[5 empty] | 59,60,61,62,63,64 | 1942 | 1942 | S | 00:00 | 01:00 | D | Etablering vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M651,653,655, stoppbock s668 - M630,616,612,618,614,666
[5 empty] | 59,60,61,62,63,64 | 1942 | 1942 | S | 04:00 | 05:00 | D | Etablering vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M651,653,655, stoppbock s668 - M630,616,612,618,614,666
[5 empty] | 59,60,61,62,63,64 | 1946 | 1946 | L | 19:00 | 20:00 | D | Etablering vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M651,653,655, stoppbock s668 - M630,616,612,618,614,666
[5 empty] | 59,60,61,62,63,64 | 1946 | 1946 | S | 00:00 | 01:00 | D | Etablering vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M651,653,655, stoppbock s668 - M630,616,612,618,614,666
[5 empty] | 59,60,61,62,63,64 | 1946 | 1946 | S | 04:00 | 05:00 | D | Etablering vxl 104,105,106,107,115,116,117 | A | M651,653,655, stoppbock s668 - M630,616,612,618,614,666
247832 Övrigt | AL |  |  | Servicefönster /Banarbetsnätter Arlöv | 61,62,63,64 | 1941 | 1941 | nmS | 23:00 | 09:00 | D |  | A | M: si 651,653,655 -- 624,618,612,626,630 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Al-Lu/Kg.
247833 Övrigt | AL |  |  | Servicefönster Arlöv | 61,62 | 1927 | 1927 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651 |  |  | Trafikpåverkan: Tågplanen kommer att konstrueras så att underhållsarbete kan bedrivas under 6 timmar på 2 av 4 spår i taget i Arlöv. 6 timmar var fjärde vecka mot måndag. Ej sp62 och 64 samtidigt! Ska ligga samtidigt med servicefönster på sträckan (Arlöv)-(Lund).
[5 empty] | 63,64 | 1930 | 1930 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 703 - si 655, si 701 - si 653
[5 empty] | 63,64 | 1931 | 1931 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 703 - si 655, si 701 - si 653
[5 empty] | 61,62 | 1934 | 1934 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651
[5 empty] | 61,62 | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 707 -- sb 114, Si 705 -- si 651
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1938 | 1938 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 655, 701 - 653
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 655, 701 - 653
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1942 | 1942 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 655, 701 - 653
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 655, 701 - 653
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1946 | 1946 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 655, 701 - 653
[5 empty] | 61,62,63,64 | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 - 655, 701 - 653
263684 Övrigt | AL |  |  | Vxl bes 104b, 105, 116, 117 | 63,59 | 1937 | 1937 | nmF | 23:00 | 00:30 | D |  | A | M 655 - M 703, 309
[5 empty] | 63,59 | 1945 | 1945 | nmF | 23:00 | 00:30 | D |  | A | M 655 - M 703, 309
263685 Övrigt | AL |  |  | Vxl bes 102, 106, 107, 115 | 64 | 1937 | 1937 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 1945 | 1945 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 653 - M 701
263686 Övrigt | AL |  |  | Vxl bes 101, 112, 108, 113, 114 | 60,61,62 | 1937 | 1937 | F | 02:30 | 05:00 | D |  | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 60,61,62 | 1945 | 1945 | F | 02:30 | 05:00 | D |  | A | M 651 - M 705, 707
264286 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 101 | 62 | 1927 | 1927 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 62 | 1932 | 1932 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 1937 | 1937 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 1942 | 1942 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
[5 empty] | 62 | 1947 | 1947 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | si 651 - si 644
264287 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 102 | 64 | 1927 | 1927 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 1932 | 1932 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 1937 | 1937 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 1942 | 1942 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
[5 empty] | 64 | 1947 | 1947 | M | 00:35 | 01:35 | D |  | A | si 663 - si 673
264288 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 106 | 64 | 1927 | 1927 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 64 | 1932 | 1932 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1937 | 1937 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1942 | 1942 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1947 | 1947 | Ti | 00:40 | 01:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
264289 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 107 | 64 | 1927 | 1927 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 64 | 1932 | 1932 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1937 | 1937 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1942 | 1942 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1947 | 1947 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
264290 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 108 | 62 | 1927 | 1927 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | M 667, M 671 - M 634, M 666 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 62 | 1932 | 1932 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | M 667, M 671 - M 634, M 666
[5 empty] | 62 | 1937 | 1937 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | M 667, M 671 - M 634, M 666
[5 empty] | 62 | 1942 | 1942 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | M 667, M 671 - M 634, M 666
[5 empty] | 62 | 1947 | 1947 | M | 04:15 | 05:00 | D |  | A | M 667, M 671 - M 634, M 666
264291 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 113 | 62 | 1927 | 1927 | Ti | 02:45 | 03:45 | D |  | A | si 681 - si 624,618 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 62 | 1932 | 1932 | Ti | 02:45 | 03:45 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 62 | 1937 | 1937 | Ti | 02:45 | 03:45 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 62 | 1942 | 1942 | Ti | 02:45 | 03:45 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 62 | 1947 | 1947 | Ti | 02:45 | 03:45 | D |  | A | si 681 - si 624,618
264292 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 114 | 61 | 1927 | 1927 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 61 | 1932 | 1932 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 1937 | 1937 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 1942 | 1942 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
[5 empty] | 61 | 1947 | 1947 | M | 03:20 | 04:10 | D |  | A | si 681 - si 624,618
264293 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 115 | 64 | 1927 | 1927 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1932 | 1932 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1937 | 1937 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1942 | 1942 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
[5 empty] | 64 | 1947 | 1947 | M | 01:40 | 02:20 | D |  | A | si 673,665 - si 632,626,630
264294 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 116 | 63,64 | 1927 | 1927 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Enkelspår till Åkn och stopp mot Flädie
[5 empty] | 63,64 | 1932 | 1932 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 1937 | 1937 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 1942 | 1942 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63,64 | 1947 | 1947 | nmTi | 23:30 | 00:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
264295 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 117 | 63 | 1927 | 1927 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 63 | 1932 | 1932 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 1937 | 1937 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 1942 | 1942 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
[5 empty] | 63 | 1947 | 1947 | M | 22:30 | 23:30 | D |  | A | M 630, 626, 646
247840 Övrigt | (AL) | (M) |  | Servicefönster Mgb spår 61-64 | 63,64 | 1927 | 1927 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103 |  |  | Trafikpåverkan: Tågplanen kommer att konstrueras så att underhållsarbete kan bedrivas under 6 timmar på 2 spår av 4 i taget. 6 timmar var 4:e natt mot måndag.
[5 empty] | 63,64 | 1928 | 1928 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 61,62 | 1928 | 1928 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 61,62 | 1929 | 1929 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 63,64 | 1935 | 1935 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 63,64 | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 61,62 | 1936 | 1936 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 61,62 | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 63,64 | 1943 | 1943 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 63,64 | 1944 | 1944 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 701,703 - 101,103
[5 empty] | 61,62 | 1944 | 1944 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
[5 empty] | 61,62 | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 705,707 - 105,107
263671 Övrigt | AL | M |  | Ktl bes Al-Mgb sp 61-64 | 61,62 | 1942 | 1942 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Al: M 681 - M 705, 707. A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745, 757. |  |  | Trafikpåverkan; Enkelspår Al-Mgb
[5 empty] | 61,62 | 1942 | 1942 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Al: M 681 - M 705, 707. E-skydd Mgb: M 705, 707, hfvxl 701, 706, 710, 718, 720, 133 - M 105, 107. E-skydd M: M 105, 107 - M 186, 188. | X
264233 Övrigt | AL | M |  | Datorskifte Al - M | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701,, M703, M705, M707, M309
267154 Övrigt | AL | M |  | Montage av nya återgångsledningar | U1,U2 63,64 | 1933 | 1934 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | A & E-skydd: M683, M685, M262, M164 | X |  | Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Arlöv -Malmö C
[5 empty] | N1,N2 61,62 | 1935 | 1936 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | A & E-skydd: M681, M235, M139, M207 | X
295213 Övrigt | AL | M |  | Kapaciteten full lägg inte på fler tåg | Alla 63,64 | 1933 | 1934 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | A & E-skydd: M683, M685,M171, M173 | X |  | Trafikpåverkan; FIKTIVT OBJEKT !! Kapaciteten full
[5 empty] | Alla 61,62 | 1935 | 1936 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | A & E-skydd: M681, M175, M177, M411 | X
247777 Övrigt | MGB |  |  | Underhåll Spiralbromsar Mgb | 23 | 1929 | 1929 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 24 -- hfvxl 507
[5 empty] | 24 | 1930 | 1930 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 24 -- hfvxl 514
[5 empty] | 25 | 1931 | 1931 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 25 -- hfvxl 514,516a
[5 empty] | 26 | 1932 | 1932 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 25 -- hfvxl 529
[5 empty] | 27 | 1933 | 1933 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 26 -- hfvxl 532
[5 empty] | 28 | 1934 | 1934 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 28 -- hfvxl 532
[5 empty] | 29 | 1935 | 1935 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 28 -- hfvxl 531
[5 empty] | 30 | 1936 | 1936 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 27 -- hfvxl 530
[5 empty] | 31 | 1937 | 1937 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 27 -- hfvxl 527
[5 empty] | 32 | 1938 | 1938 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 34 -- hfvxl 527
[5 empty] | 33 | 1939 | 1939 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 36 -- hfvxl 523
[5 empty] | 34 | 1940 | 1940 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 36 -- hfvxl 522
[5 empty] | 35 | 1941 | 1941 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 35-- hfvxl 518
[5 empty] | 36 | 1942 | 1942 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 37 - hfvxl 519
[5 empty] | 37 | 1943 | 1943 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 37 - hfvxl 520
[5 empty] | 38 | 1944 | 1944 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 39 - hfvxl 520
[5 empty] | 39 | 1945 | 1945 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 39 - stoppbock
[5 empty] | 14 | 1946 | 1946 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 14 - hfvxl 510
[5 empty] | 15 | 1947 | 1947 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 14 - hfvxl 511
[5 empty] | 16 | 1948 | 1948 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 15 - hfvxl 512
[5 empty] | 17 | 1949 | 1949 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfvxl 18 - hfvxl 512
247778 Övrigt | MGB |  |  | Underhåll Balkbromsar Mgb | 14 - 22 | 1927 | 1927 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfp vx 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504 |  |  | A-skydd Området kan utökas vid behov beroende på behov av underhåll i spåranläggningen nedanför resp. balk V1909 Önskar man Vagnfritt på spår 22 när det är balkgrupp 1 måndag. Vi avser att byta en isol på spår 22 Alternativt önskas vagnfritt minst 100 meter från växel 17 och in på spår 22.
[5 empty] | 14 - 22 | 1930 | 1930 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfp vx 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1933 | 1933 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfp vx 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1936 | 1936 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfp vx 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1939 | 1939 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfp vx 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1942 | 1942 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfp vx 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1945 | 1945 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfp vx 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 1948 | 1948 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfp vx 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 23 - 31 | 1928 | 1928 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1931 | 1931 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1934 | 1934 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1937 | 1937 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1940 | 1940 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1943 | 1943 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1946 | 1946 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 1949 | 1949 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527
[5 empty] | 32 - 39 | 1929 | 1929 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563a,518,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1932 | 1932 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563a,518,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1935 | 1935 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563a,518,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1938 | 1938 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563a,518,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1941 | 1941 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563a,518,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1944 | 1944 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563a,518,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1947 | 1947 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563a,518,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 1950 | 1950 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563a,518,527,523,522
247817 Övrigt | MGB |  |  | Banarbetsnätter I-gruppen Mgb | 59,1-10,91,92,57 och spåret sidan om vall | 1931 | 1931 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M309, hfp vxl 702, 705, 709, 717, 719 – M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 – stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 |  |  | Trafikpåverkan: Stopp för all godstrafik till och från Malmö,Ingen rangering Spänningslöst ansöks efter behov 2019-01-29: V07 ändrat Gränspunkt till M390 på grund av D-skydd objekt 285168.//PW
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret sidan om vall | 1938 | 1938 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M309, hfp vxl 702, 705, 709, 717, 719 – M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 – stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret sidan om vall | 1945 | 1945 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M309, hfp vxl 702, 705, 709, 717, 719 – M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 – stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462
247846 Övrigt | MGB |  |  | Banarbetsnätter Mgb sp 61 - 64 | 61,62,63,64 | 1941 | 1941 | nmS | 23:00 | 09:00 | D |  | A | M: si701, 703, 705,707 - 101,103,105,107 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Al-Lu/Kg. Måste planeras i kommande samrådsmöten med Arlövsombyggnaden. Samtidigt som objekt 247832
252297 Övrigt | MGB |  |  | Snöröjning | 9,10 14-39 | 1944 | 1948 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | M: Si 368,370 -- Si 359,365 |  |  | Objekt att använda vid större snöfall för borttransport av snö. Även snöröjning bakom balk 1, 2, 3. En grupp frigjord åt gången Avropas vid behov. Vid akut behov även direktplanering
[5 empty] | 9,10 14-39 | 1949 | 1949 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | M: Si 368,370 -- Si 359,365
[5 empty] | 9,10 14-39 | 1944 | 1948 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | En grupp åt taget
[5 empty] | 9,10 14-39 | 1949 | 1949 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | En grupp åt taget
253133 Övrigt | MGB |  |  | Malmö gbg, lokuppställning REV-3/4 | 11,12 | 1926 | 1928 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Vxl-läggning mm | A | A-skydd: Spår 11; Dv314, hf vx581, hf vx582; Spår 12; Dv316, hf vx582; Spår 13; Dv306, hf vx583; E-Skydd; hf vx772, hf vx775, hf vx786, hf vx510, hf vx586, hf vx901 | X |  | Trafikpåverkan: Kapacitetsbrist lokuppställning. Inplacering av 6 nya växlar mellan sp 11, 12 och 13
259494 Övrigt | MGB |  |  | R-gruppen sp14-39 | 14-39 | 1904 | 1949 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 506, 505, 503, 502, 41, 43, vxl 533, vxl 566, vxl 560, Stoppbock Sb 9
263677 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 134, 135, 137, 702, 704, 705 | 61,62 | 1928 | 1928 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758 |  |  | Trafikpåverkan: Mellan Arlöv och I-gruppen Mgb - endast spår 59.
[5 empty] | 61,62 | 1940 | 1940 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 1949 | 1949 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758
263678 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 701, 706, 713, 714 | 47,50,59 | 1928 | 1928 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380 |  |  | Trafikpåverkan: Stängt in till Combiterminalen Mertz.
[5 empty] | 47,50,59 | 1940 | 1940 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 1949 | 1949 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380
263679 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 129,130,123,124,133 | 63,64 | 1928 | 1928 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 1940 | 1940 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 1949 | 1949 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
263683 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 708, 709, 717, 719 | 61 | 1928 | 1928 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
[5 empty] | 61 | 1940 | 1940 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
[5 empty] | 61 | 1949 | 1949 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
263687 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 721 | 59 | 1929 | 1929 | Ti | 08:05 | 08:35 | D |  | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 1941 | 1941 | Ti | 08:05 | 08:35 | D |  | A | M 335 - M 372
263688 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 20 | 1-6 | 1929 | 1929 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752 |  |  | Obs! Klovningsplan Mgb 20. Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 1-6 | 1941 | 1941 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752
263689 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 778/779, 776 | 59 40,41 | 1929 | 1929 | Ti | 10:30 | 11:20 | D |  | A | M 371 - 310, 312 |  |  | Obs! Lokalt i växel 778/779 och 776 i samråd med Tkl.
[5 empty] | 59 40,41 | 1941 | 1941 | Ti | 10:30 | 11:20 | D |  | A | M 371 - 310, 312
263690 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 747 | 59 | 1929 | 1929 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330 |  |  | Obs! Lokalt i växel 747 i samråd med Tkl.
[5 empty] | 59 | 1941 | 1941 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330
263697 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 14 | 2,3 | 1930 | 1930 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347 |  |  | OBS: Klovningsplan 14. Lokalt i växlar samråd med Tkl. TRV2014/98607
[5 empty] | 2,3 | 1936 | 1936 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 1948 | 1948 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hf vxl 727, 725 - M 345, 347
263698 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 1 ???? | 59 4-10 | 1930 | 1930 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370 |  |  | Obs! Klovningsplan Mgb 1. Lokalt i växlar i samråd med Tkl. TRV 2014/98607
[5 empty] | 59 4-10 | 1936 | 1936 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370
[5 empty] | 59 4-10 | 1948 | 1948 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370
263699 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 9 | 59 1 | 1930 | 1930 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hf vxl 728 |  |  | Obs! Klovningsplan Mgb 9. Lokalt i växlar i samråd med Tkl. TRV2014/98607
[5 empty] | 59 1 | 1936 | 1936 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hf vxl 728
[5 empty] | 59 1 | 1948 | 1948 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hf vxl 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hf vxl 728
263700 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 759, 758, 766, 763/760, 765/762 | 10 | 1930 | 1930 | O | 07:30 | 10:00 | D |  | A | M 365 - 328 |  |  | Obs! Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 10 | 1936 | 1936 | O | 07:30 | 10:00 | D |  | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 1948 | 1948 | O | 07:30 | 10:00 | D |  | A | M 365 - 328
[5 empty] | 9 | 1930 | 1930 | O | 10:00 | 11:00 | D |  | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 1936 | 1936 | O | 10:00 | 11:00 | D |  | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 1948 | 1948 | O | 10:00 | 11:00 | D |  | A | M 359 - 326
263703 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes Mgb I-gruppen | 59 4-10 | 1930 | 1930 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370.
[5 empty] | 59 4-10 | 1931 | 1931 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370.
[5 empty] | 59 4-10 | 1941 | 1941 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370.
[5 empty] | 59 4-10 | 1942 | 1942 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M 331, 319, Hf vxl 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370.
263704 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes 59, 61-64 | 61 | 1931 | 1931 | nmO | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 61 | A | M 707 - M 107
[5 empty] | 61 | 1942 | 1942 | nmO | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 61 | A | M 707 - M 107
[5 empty] | 64 | 1931 | 1931 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 64 | A | M 701 - M 101
[5 empty] | 64 | 1942 | 1942 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 64 | A | M 701 - M 101
[5 empty] | 63 | 1931 | 1931 | O | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 63 | A | M 703 - M 103
[5 empty] | 63 | 1942 | 1942 | Ti | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 63 | A | M 703 - M 103
[5 empty] | 62 | 1931 | 1931 | O | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes spår 62 | A | M 705 - M 105
[5 empty] | 62 | 1942 | 1942 | O | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes spår 62 | A | M 705 - M 105
[5 empty] | 59 | 1931 | 1931 | Ti | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 59 | A | M 372 - M 371
[5 empty] | 59 | 1942 | 1942 | O | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 59 | A | M 372 - M 371
263706 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes I-gruppen 1-10 | 1,2 | 1932 | 1932 | Ti | 07:30 | 09:00 | D | Spårbes spår 1,2 | A | M 352, 354 - M 343, 345 |  |  | OBS: Två spår i taget vagnfria.
[5 empty] | 1,2 | 1944 | 1944 | Ti | 07:30 | 09:00 | D | Spårbes spår 1,2 | A | M 352, 354 - M 343, 345
[5 empty] | 3,4 | 1932 | 1932 | Ti | 09:00 | 10:30 | D | Spårbes spår 3,4 | A | M 356, 358 - M 347, 349
[5 empty] | 3,4 | 1944 | 1944 | Ti | 09:00 | 10:30 | D | Spårbes spår 3,4 | A | M 356, 358 - M 347, 349
[5 empty] | 5,6 | 1932 | 1932 | Ti | 10:30 | 12:00 | D | Spårbes spår 5,6 | A | M 360, 374 - M 351, 353
[5 empty] | 5,6 | 1944 | 1944 | Ti | 10:30 | 12:00 | D | Spårbes spår 5,6 | A | M 360, 374 - M 351, 353
[5 empty] | 7,8 | 1932 | 1932 | O | 07:30 | 09:30 | D | Spårbes spår 7,8 | A | M 364, 378 - M 355, 357
[5 empty] | 7,8 | 1944 | 1944 | O | 07:30 | 09:30 | D | Spårbes spår 7,8 | A | M 364, 378 - M 355, 357
[5 empty] | 9,10 | 1932 | 1932 | O | 10:00 | 12:00 | D | Spårbes spår 9,10 | A | M 368,370 -M 359,365
[5 empty] | 9,10 | 1944 | 1944 | O | 10:00 | 12:00 | D | Spårbes spår 9,10 | A | M 368,370 -M 359,365
264235 Övrigt | MGB |  |  | Datorskifte Mgb | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
264240 Övrigt | MGB |  |  | Datorskifte Mgb sp 61 - 64 | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 03:00 | 03:00 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
264279 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 718/723 | 59 | 1927 | 1927 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 59 norrifrån, samt del av spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 7..
[5 empty] | 59 | 1932 | 1932 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 1937 | 1937 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 1942 | 1942 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
[5 empty] | 59 | 1947 | 1947 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf vx 724
264280 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 715/722 | 1,59 | 1927 | 1927 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 1.
[5 empty] | 1,59 | 1932 | 1932 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 1937 | 1937 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 1942 | 1942 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
[5 empty] | 1,59 | 1947 | 1947 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,HF vx 718,724,728,732 - M 358,360,362,364,366,368,370
264281 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 724 | 1,59 | 1927 | 1927 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 1. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 11.
[5 empty] | 1,59 | 1932 | 1932 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 1937 | 1937 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 1942 | 1942 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
[5 empty] | 1,59 | 1947 | 1947 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
264282 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 744/745 | 4,5,6 | 1927 | 1927 | S | 11:30 | 13:30 | D |  | A | M343, M345, M347, M349, M351, M353 – HF vx 747, M373, HF vx 772, HF vx 752 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger av spår 1-8 i söder, spår 11-13, 91,92 norrifrån. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 20
[5 empty] | 4,5,6 | 1932 | 1932 | S | 11:30 | 13:30 | D |  | A | M343, M345, M347, M349, M351, M353 – HF vx 747, M373, HF vx 772, HF vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 1937 | 1937 | S | 11:30 | 13:30 | D |  | A | M343, M345, M347, M349, M351, M353 – HF vx 747, M373, HF vx 772, HF vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 1942 | 1942 | S | 11:30 | 13:30 | D |  | A | M343, M345, M347, M349, M351, M353 – HF vx 747, M373, HF vx 772, HF vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 1947 | 1947 | S | 11:30 | 13:30 | D |  | A | M343, M345, M347, M349, M351, M353 – HF vx 747, M373, HF vx 772, HF vx 752
264283 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 762 | 7,8,9,10 | 1927 | 1927 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326 |  |  | Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast att komma till rangerbangården via spår 10. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 26.
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1932 | 1932 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1937 | 1937 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1942 | 1942 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 1947 | 1947 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M 324,326
264284 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 771/772 | 6,7,8 | 1927 | 1927 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 11-13, 91, 92 norrifrån.. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 30
[5 empty] | 6,7,8 | 1932 | 1932 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 1937 | 1937 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 1942 | 1942 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 1947 | 1947 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx 774,776,Si 314,316,394,396,308,324
264285 Övrigt | MGB |  | X | GD 80 Växelservice vxl 778/779 | 59 | 1927 | 1927 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mot Övn. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 24.
[5 empty] | 59 | 1932 | 1932 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 1937 | 1937 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 1942 | 1942 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
[5 empty] | 59 | 1947 | 1947 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Si M330,M318, Hf vx 773 - Si M304, Hf vx 776
264541 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning R-gruppen | 9,10,60 14-47 | 1939 | 1939 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf vxl 785,585 - vxl 502,563a/563b,564,417a/417b,infg räns gt415,infgräns gt533,sb sp 39. | X |  | Vagnfritt spår 15, 17, 19, 21
264569 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning | 1-10,50,57,59,61 | 1938 | 1938 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | A-skydd: M309, M608 - M747, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hf vxl 770, vxl 11/786, vxl 21, vxl 31, fiktiv punkt fs462. | X
[5 empty] | 1-10,50,57,59,61 | 1945 | 1945 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | A-skydd: M309, M608 - M747, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hf vxl 770, vxl 11/786, vxl 21, vxl 31, fiktiv punkt fs462. | X
264614 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning spår 59, 61 | 59,61 | 1931 | 1931 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | A-skydd Al: M 618, 630 - M 707, 309 A-skydd Mgb: M 707, 309 - M 747, 341 E-skydd Al: Hf vxl 113, 117 - M 707, 309 E-skydd Mgb: M 707, 309, Hf vxl 135, 137, 714, 722, 724, 748 - M 330, 728. | X
264619 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning | 6,11,12,13,13V,70,91,92 26I | 1940 | 1940 | L | 16:30 | 23:30 | D |  | A | A-skydd: Hf vxl 771, 775 - infgräns gt581, hf vxl 586, 510, 786, stoppbockar sb322, s393, s395, fs462 | X
247827 Övrigt | MGB | M |  | Servicefönster Runt lokstallet | Mgb sp 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 1931 | 1931 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M: hfp vx 775, 785, 510 – gränstavla gt581, gt586, g20 – M: Gränstavla g21 – Vx 301 |  |  | Trafikpåverkan Två Tkl områden
[5 empty] | Mgb sp 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 1938 | 1938 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M: hfp vx 775, 785, 510 – gränstavla gt581, gt586, g20 – M: Gränstavla g21 – Vx 301
[5 empty] | Mgb sp 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 1945 | 1945 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M: hfp vx 775, 785, 510 – gränstavla gt581, gt586, g20 – M: Gränstavla g21 – Vx 301
247873 Övrigt | MGB | M |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 5 | 19-25,49,50,6a | 1928 | 1928 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd M hf vxl 677, 368, Gräns Mgb – stoppbock spår 19, 20, 23, 24, 25, 49, 50 A-skydd Mgb: Gräns M – vxl 552 | X |  | Se framtagna kartor Två Tkl områden
[5 empty] | 19-25,49,50,6a | 1931 | 1931 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd M hf vxl 677, 368, Gräns Mgb – stoppbock spår 19, 20, 23, 24, 25, 49, 50 A-skydd Mgb: Gräns M – vxl 552 | X
[5 empty] | 19-25,49,50,6a | 1939 | 1939 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd M hf vxl 677, 368, Gräns Mgb – stoppbock spår 19, 20, 23, 24, 25, 49, 50 A-skydd Mgb: Gräns M – vxl 552 | X
[5 empty] | 19-25,49,50,6a | 1947 | 1947 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd M hf vxl 677, 368, Gräns Mgb – stoppbock spår 19, 20, 23, 24, 25, 49, 50 A-skydd Mgb: Gräns M – vxl 552 | X
247848 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 1 | 67 - 73, 26 - 28 | 1928 | 1928 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hf vxl 302,345,383,371-vxl 352,359,infragräns gt328,g376a,g376b | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 1931 | 1931 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hf vxl 302,345,383,371-vxl 352,359,infragräns gt328,g376a,g376b | X
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 1939 | 1939 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hf vxl 302,345,383,371-vxl 352,359,infragräns gt328,g376a,g376b | X
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 1947 | 1947 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hf vxl 302,345,383,371-vxl 352,359,infragräns gt328,g376a,g376b | X
247850 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 2 | 28 - 34, 70 - 72 | 1928 | 1928 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hf vxl 325, 326, 327, 350, vxl 346 – Hf vxl 676, vxl 380, infgräns gt354 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 1931 | 1931 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hf vxl 325, 326, 327, 350, vxl 346 – Hf vxl 676, vxl 380, infgräns gt354 | X
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 1939 | 1939 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hf vxl 325, 326, 327, 350, vxl 346 – Hf vxl 676, vxl 380, infgräns gt354 | X
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 1947 | 1947 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hf vxl 325, 326, 327, 350, vxl 346 – Hf vxl 676, vxl 380, infgräns gt354 | X
247854 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 3 | 35-39, 73-79 | 1928 | 1928 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hf vxl 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vxl 323 – infgräns gt642, gt343, gt354, gt365 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 35-39, 73-79 | 1931 | 1931 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hf vxl 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vxl 323 – infgräns gt642, gt343, gt354, gt365 | X
[5 empty] | 35-39, 73-79 | 1939 | 1939 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hf vxl 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vxl 323 – infgräns gt642, gt343, gt354, gt365 | X
[5 empty] | 35-39, 73-79 | 1947 | 1947 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hf vxl 301, 303, 315, 333, 648, 646, 640, 357, 389, 392, vxl 323 – infgräns gt642, gt343, gt354, gt365 | X
247863 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 4 | 50,80 - 82, 90 | 1928 | 1928 | Ti | 09:20 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 – Vx 394, stoppbockar sb396, s676, Hfp vxl 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, Vx 307, hfp vx 316, Hfp Vx 308, 332 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 50,80 - 82, 90 | 1931 | 1931 | Ti | 09:20 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 – Vx 394, stoppbockar sb396, s676, Hfp vxl 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, Vx 307, hfp vx 316, Hfp Vx 308, 332 | X
[5 empty] | 50,80 - 82, 90 | 1939 | 1939 | Ti | 09:20 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 – Vx 394, stoppbockar sb396, s676, Hfp vxl 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, Vx 307, hfp vx 316, Hfp Vx 308, 332 | X
[5 empty] | 50,80 - 82, 90 | 1947 | 1947 | Ti | 09:20 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 – Vx 394, stoppbockar sb396, s676, Hfp vxl 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, Vx 307, hfp vx 316, Hfp Vx 308, 332 | X
247878 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö C Område 1 | 10 14,43 | 1929 | 1929 | nmTi | 22:10 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 10 14,43 | 1937 | 1937 | nmTi | 22:10 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X
[5 empty] | 10 14,43 | 1945 | 1945 | nmTi | 22:10 | 04:00 | D |  | A | M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X
247880 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö C Område 2 | 5,6,7,8,9 | 1929 | 1929 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: si 233 -- sb sp 5-9 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1937 | 1937 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: si 233 -- sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 1945 | 1945 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: si 233 -- sb sp 5-9 | X
247881 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö C Område 3 | 3,4 | 1927 | 1927 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 -- 152,154 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 3,4 | 1930 | 1930 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 -- 152,154 | X
[5 empty] | 3,4 | 1938 | 1938 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 -- 152,154 | X
[5 empty] | 3,4 | 1946 | 1946 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: si 282,113 -- 152,154 | X
247883 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö C Område 4 | 2,50 1,42 | 1927 | 1927 | O | 01:00 | 04:55 | D |  | A | M: si 105,276,278,279,277 -- 275,287,240 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 2,50 1,42 | 1930 | 1930 | O | 01:00 | 04:55 | D |  | A | M: si 105,276,278,279,277 -- 275,287,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 1938 | 1938 | O | 01:00 | 04:55 | D |  | A | M: si 105,276,278,279,277 -- 275,287,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 1946 | 1946 | O | 01:00 | 04:55 | D |  | A | M: si 105,276,278,279,277 -- 275,287,240 | X
247890 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö C Område 5 | 50 1,42 | 1927 | 1927 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M119,107,249- M139,137,160 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 50 1,42 | 1930 | 1930 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M119,107,249- M139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 1938 | 1938 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M119,107,249- M139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 1946 | 1946 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M119,107,249- M139,137,160 | X
247892 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö C Område 6 | 3,4 | 1927 | 1927 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101, 103 -- 282,113 | X |  | Se framtagna kartor
[5 empty] | 3,4 | 1930 | 1930 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101, 103 -- 282,113 | X
[5 empty] | 3,4 | 1938 | 1938 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101, 103 -- 282,113 | X
[5 empty] | 3,4 | 1946 | 1946 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101, 103 -- 282,113 | X
264238 Övrigt | M |  |  | Datorskifte M- M | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
264274 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 620 | 1A | 1927 | 1927 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238 |  |  | 1 timme var femte vecka. vxl 619 klovas körning höger,vxl 624 klovas körning höger.
[5 empty] | 1A | 1932 | 1932 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 1937 | 1937 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 1942 | 1942 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 1947 | 1947 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
264275 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 622 | 2 | 1927 | 1927 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236 |  |  | 1 timme var femte vecka. vxl 621 klovas körning höger vxl 624 klovas körning höger.
[5 empty] | 2 | 1932 | 1932 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 1937 | 1937 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 1942 | 1942 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 1947 | 1947 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
264276 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 624 | 3 | 1927 | 1927 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133 |  |  | 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
[5 empty] | 3 | 1932 | 1932 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1937 | 1937 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1942 | 1942 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1947 | 1947 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
264277 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 625 | 3 | 1927 | 1927 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133 |  |  | 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
[5 empty] | 3 | 1932 | 1932 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1937 | 1937 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1942 | 1942 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 1947 | 1947 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
264278 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 626 | 4 | 1927 | 1927 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232 |  |  | 1 timme var femte vecka vxl 625 klovas körning höger.
[5 empty] | 4 | 1932 | 1932 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 1937 | 1937 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 1942 | 1942 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 1947 | 1947 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
264597 Övrigt | M |  |  | Kontaktledningsbesiktning | 5,6,7,8,9 | 1937 | 1937 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: M 233, Hf vxl 635, 638 - SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hf vxl 635, 638 - SB sp 5-9. | X
Södra | Västkustbanan | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251684 Övrigt | (KST) | EA |  | Servicefönster enkelspårsdrift | NED,UPP | 1925 | 1933 | nmO | 19:30 | 03:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift. Begränsad framkomlighet råder, trafik kommer dock att vara möjlig.På driftplatserna begränsas uppställning och servicefunktioner. Servicefönster kommer endast att ske på ett spår i taget. Max två bevakningssträckor söder om Hamra får tas ut samtidigt. V1909, 1921, 1934, 1940 natt mot Ti och O kan detta arbete inte bedrivas på nedspåret på grund av objekt 265522
[5 empty] | NED,UPP | 1933 | 1948 | nmM | 19:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1934 | 1948 | nmTi-nmF | 19:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 1949 | 1949 | nmO | 19:30 | 03:00 | D |  | A
266865 Övrigt | (EA) | LAOV |  | Underhållsspårrikt. | NED 1,2 | 1945 | 1945 | S | 19:00 | 24:00 | D |  | A | Ea 52 - Laov 31,33 |  |  | Trafikpåvekan: enkelspårsdrift Eldsberga-Laholm V
[5 empty] | NED 1,2 | 1946 | 1946 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 52 - Laov 31,33
[5 empty] | UPP 3,4 | 1946 | 1946 | nmTi | 19:55 | 05:30 | D |  | A | Ea 22 - Laov 61,63
299956 Övrigt | (EA) | LAOV |  | Underhållsstoppning Ea-Laov | UPP | 1941 | 1942 | nmM | 23:00 | 00:00 | D | Underhållsstoppning Ea-Laov | A | Ea22 - Laov51 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Eldsberga)- Laholm V nmF enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Båstad N)
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M | 00:00 | 05:00 | D | Underhållsstoppning Ea-Laov | A | Ea22 - Laov51
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Underhållsstoppning Ea-Laov | A | Ea22 - Laov51
[5 empty] | NED | 1942 | 1942 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Underhållsstoppning Ea-Laov | A | Ea 52 - Laov 21
[5 empty] | NED 2 | 1942 | 1942 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | Underhållsstoppning Laov | A | Laov 21 - 52
265526 Övrigt | EA | BÅN |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl D-skydd v11 & 12 | NED | 1931 | 1931 | nmTi-nmF | 22:16 | 06:06 | D |  | A | Ea 84 - Laov Hf vxl 101,104,134,131 - Bån Hf vxl 101,104,134,131 - Bån 52 | X |  | Trafikpåverkan: v1911 nmTi-nmF enkelspår Eldsberga-Förslöv v1912 nmTi-nmF enkelspår Eldsberga-Förslöv v1914 nmTi Trafikavbrott Laholm Västra- Försöv v1931 nmTi-nmF enkelspår Eldsberga-Förslöv v1933 nm O-nmF enkelspår Eldsberga-Förslöv v1933 nmTi Trafikavbrott Laholm Västra- Försöv
[5 empty] | UPP | 1933 | 1933 | nmTi-nmF | 22:16 | 06:06 | D |  | A | Ea 82 - Laov Hf vxl 102,103,133,132 - Bån Hf vxl 102,103,133,132 - Bån 22 | X
[5 empty] | Alla, NED,UPP | 1933 | 1933 | nmTi | 22:16 | 06:06 | D |  | A | Laov 22,52 - Bån 22,52 | X
266866 Övrigt | (LAOV) | BÅN |  | Underhållsspårrikt. | NED 3,4 | 1946 | 1946 | nmO | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Laov 52 - Bån 31,33 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Laholm V- Båstad Norra
[5 empty] | UPP 1,2 | 1946 | 1946 | nmTo | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Laov 22 - Bån 61,63
247769 Övrigt | (BÅN) | (FÖR) |  | Servicefönster Hallandsås Uppspår | UPP | 1927 | 1927 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Förslöv driftplatsdel, spår 4.
[5 empty] | UPP | 1927 | 1927 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1928 | 1928 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1929 | 1929 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1929 | 1929 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1930 | 1930 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1931 | 1931 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1932 | 1932 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1933 | 1933 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1933 | 1933 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1936 | 1936 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | nmF nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1937 | 1937 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1938 | 1938 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1939 | 1939 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1939 | 1939 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1941 | 1941 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1943 | 1943 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1943 | 1943 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1944 | 1944 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1945 | 1945 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1945 | 1945 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1946 | 1946 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1947 | 1947 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1947 | 1947 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1948 | 1948 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1949 | 1949 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1949 | 1949 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 1950 | 1950 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
247770 Övrigt | (BÅN) | (FÖR) |  | Servicefönster Hallandsås Nedspår | NED 2 | 1927 | 1927 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Förslöv driftplatsdel, spår 2.
[5 empty] | NED 2 | 1927 | 1927 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1928 | 1928 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1928 | 1928 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1929 | 1929 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1929 | 1929 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1930 | 1930 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1930 | 1930 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1931 | 1931 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1931 | 1931 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1932 | 1932 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1932 | 1932 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1933 | 1933 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1934 | 1934 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1934 | 1934 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1935 | 1935 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1936 | 1936 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1936 | 1936 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1937 | 1937 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1938 | 1938 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1938 | 1938 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1939 | 1939 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1940 | 1940 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1940 | 1940 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1941 | 1941 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1941 | 1941 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1942 | 1942 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1942 | 1942 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1943 | 1943 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1944 | 1944 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1944 | 1944 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1945 | 1945 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1946 | 1946 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1946 | 1946 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1947 | 1947 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1948 | 1948 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1948 | 1948 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1949 | 1949 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 1950 | 1950 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
265522 Övrigt | Ä |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | Alla | 1934 | 1934 | nmTi nmO | 20:45 | 04:35 | D |  | A | D-skydd: Has 241,271 - Vh 32,34,Åp 51 - Åp 151 | X |  | Trafikavbrott Förslöv-Ängelholm-Vegeholm samt Ängelholm-Åstorp
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | nmTi nmO | 20:45 | 04:35 | D |  | A | D-skydd: Has 241,271 - Vh 32,34,Åp 51 - Åp 151 | X
266867 Övrigt | (Ä) | KA |  | Underhållsspårrikt. | E 1,2 | 1946 | 1946 | nmF nmL | 19:00 | 04:30 | D |  | A | Ä 22 - Ka 35 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Ängelholm)-Kattarp
265776 Övrigt | KA | (HB) |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E Alla | 1942 | 1942 | nmTi-nmF | 20:20 | 04:15 | D |  | A | D-skydd: Ka 21 - Ka 23 - Hb 100 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp-(Helsingborg) Kattarp-(Hasslarp)
266868 Övrigt | KA | (HB) |  | Underhållsspårrikt. | E 1,2 | 1946 | 1946 | nmS | 19:00 | 04:30 | D |  | A | Ka 24 - Hb 100 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Kattarp-(Helsingborg)
297029 Övrigt | MIA | HB |  | Prioriterat underhåll | E | 1939 | 1939 | S | 21:10 | 24:00 | D |  | A | Mia 31, 33 - Hb 195, 197, 217, 219 | X |  | Trafikpåverkan. trafikavbrott nmM stopp från Maria till norr om plattformarna på Hbc Ingen åtkoms av uppställningsspåren på Hbc under arbetets gång.
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | S | 21:10 | 24:00 | D |  | A | Mia 31, 33 - Hb 195, 197, 217, 219 | X
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | M | 00:00 | 04:10 | D |  | A | Mia 31, 33 - Hb 195, 197, 217, 219 | X
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 04:10 | D |  | A | Mia 31, 33 - Hb 195, 197, 217, 219 | X
265747 Övrigt | HB |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | 5,6,7,8,9 | 1937 | 1937 | F | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5 | X |  | Trafikpåverkan: uppställningsbangården avstängd Samråd TKL och JF
265749 Övrigt | HB |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | 6 | 1946 | 1946 | F | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb s5 | X |  | Trafikpåverkan: uppställningsbangården avstängd Samråd TKL och JF
247774 Övrigt | HB | HBGB |  | Underhåll Hb-Hbgb totalstopp D-skydd | Alla | 1936 | 1936 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Hb: si 100 - 101.103.123.125 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott hela Helsingborg och Hbgb. Vid spänningslöst måste JF meddelas Raus ska vara spänningssatt.
[5 empty] | Alla | 1943 | 1943 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Hb: si 100 - 101.103.123.125
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Hb: si 100 - 101.103.123.125
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Hb: si 100 - 101.103.123.125
265525 Övrigt | HB | HBGB |  | D-skydd Prioriterat underhåll | 1,1-2 | 1940 | 1940 | nmTi | 21:10 | 04:10 | D |  | A | Hf vxl 402 - Hbgb 127 | X |  | Trafikpåverkan. NmTi stopp frånvxl 402 Hb spår 1 och 2 till Hbgb(Ramlösa spår 1). Körbart Maria - spår 3,4 - Hbgb (Ramlösa spår 2) NmO stopp frånvxl 402 spår 3 och 4 till Hbgb(Ramlösa) spår 2 (enkelspårsdrift) Körbart Maria spår 1 och 2 till Hbgb (Ramlösa spår 1) Vid samtliga tillfällen körbart Gantofta - godsbangården.
[5 empty] | 1,1-2 | 1947 | 1947 | nmTi | 21:10 | 04:10 | D |  | A | Hf vxl 402 - Hbgb 127 | X
[5 empty] | 2,3-4 | 1940 | 1940 | nmO | 21:10 | 04:10 | D |  | A | Hf vxl 402 - Hbgb 129 | X
[5 empty] | 2,3-4 | 1947 | 1947 | nmO | 21:10 | 04:10 | D |  | A | Hf vxl 402 - Hbgb 129 | X
265527 Övrigt | HBGB |  |  | Åtgärdande underhåll | 3G | 1937 | 1937 | nmTo | 20:00 | 04:00 | D |  | A | Hbgb 140,142 - 135,137,139,145,147,149,157,159 |  |  | Trafikpåverkan: spårkryss på godsbangården spår 3 i norr avstängd. Samråd TKL och JF
[5 empty] | 3G | 1946 | 1946 | nmTo | 20:00 | 04:00 | D |  | A | Hbgb 140,142 - 135,137,139,145,147,149,157,159
265714 Övrigt | HBGB |  |  | Åtgärdande underhåll | 1 | 1933 | 1933 | nmO | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 127 - 133,107 |  |  | Trafikpåverkan nmO: spår 1 Ramlösa stängt, trafikavbrott mot Ättekulla nmTo: spår 2 Ramlösa stängt, enkelspårsdrift Hb-Lkö, trafikavbrott för godstrafik Ättekulla- Hgbg nmF: trafikavbrott för ankommande godstrafik (södra godsbangården stängd) L: trafikavbrott för ankommande godstrafik (södra godsbangården stängd), trafikavbrott mot Gantofta, stopp för växling in till Raus PBG
[5 empty] | 1 | 1945 | 1945 | nmO | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 127 - 133,107
[5 empty] | 2 | 1933 | 1933 | nmTo | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 129 - 125
[5 empty] | 2 | 1945 | 1945 | nmTo | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 129 - 125
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1933 | 1933 | nmF | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170, 174 - 117, 119
[5 empty] | 3G,4G,5G,6G,7G,8G | 1945 | 1945 | nmF | 20:10 | 03:40 | D |  | A | Hb 160,162,164,166,168,170, 174 - 117, 119
[5 empty] | 5G 11 | 1933 | 1933 | L | 16:45 | 23:45 | D |  | A | Hb 117,206 - 209,103
[5 empty] | 5G 11 | 1945 | 1945 | L | 16:45 | 23:45 | D |  | A | Hb 117,206 - 209,103
266112 Övrigt | HBGB |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | 11g-35g | 1937 | 1937 | nmTi-nmF | 20:00 | 04:00 | D |  | A | hfp vx 441, Hb 11/8, Hb 174, hfp vx 5, hfp vx 8, dvsi 218 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hbgb sidospår och spänningslöst Samråd måste ske i god tid innan arbetet utförs, om vilka spår som ska vara tomma
[5 empty] | 11g-35g | 1947 | 1947 | nmTi-nmF | 20:00 | 04:00 | D |  | A | hfp vx 441, Hb 11/8, Hb 174, hfp vx 5, hfp vx 8, dvsi 218 | X
266153 Övrigt | HBGB |  |  | Års + terialsöversyn spiralbromsar | 25g,26g | 1932 | 1932 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 234,241 - hfvxl 18 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet på sidospår (växling) Samråd TKL och JF
[5 empty] | 29g,30g | 1932 | 1932 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 211,246 - hfvxl 21
[5 empty] | 31g,32g | 1934 | 1934 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 246,240 - hfvxl 22
[5 empty] | 33g,34g | 1934 | 1934 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 251,253a - hfvxl 35, vxl 42
[5 empty] | 15g,16g | 1936 | 1936 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 261,262 - hfvxl 20
[5 empty] | 17g,18g | 1936 | 1936 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 260, 259 - hfvxl 20
[5 empty] | 19g,20g | 1938 | 1938 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 222, 227 - hfvxl 17
[5 empty] | 21g,22g | 1938 | 1938 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 239,243 - hfvxl 17
[5 empty] | 23g,24g | 1940 | 1940 | Ti | 07:30 | 11:30 | D |  | A | Hfvxl 243,234 - hfvxl 18
[5 empty] | 25g,26g | 1940 | 1940 | Ti | 12:00 | 16:00 | D |  | A | Hfvxl 234,241 - hfvxl 18
[5 empty] | 27g,28g | 1942 | 1942 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 214,241 - hfvxl 21
[5 empty] | 11g,12g | 1942 | 1942 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
[5 empty] | 29g,30g | 1944 | 1944 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 211,246 - hfvxl 21
[5 empty] | 11g,12g | 1944 | 1944 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
[5 empty] | 31g,32g | 1946 | 1946 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 246,240 - hfvxl 22
[5 empty] | 13g,14g | 1946 | 1946 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
[5 empty] | 33g,34g | 1948 | 1948 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 251,253a - hfvxl 35, vxl 42
[5 empty] | 13g,14g | 1948 | 1948 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
266126 Övrigt | HBGB | KG |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | NED 1,2 | 1927 | 1927 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Hb N1 - Kg 81 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Hbgb)-Kävlinge, samt trafikavbrott kl 00:50-04:50
[5 empty] | UPP 3 | 1927 | 1927 | M | 00:50 | 05:20 | D |  | A | D-skydd: Hb U1 - Kg 91 | X
265528 Övrigt | LKÖ |  |  | Åtgärdande underhåll | 1,2 | 1936 | 1936 | nmO | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 96 - 87, sb s137, s106 |  |  | Trafikpåverkan: nmO: begränsad kapacitet Landskrona Ö (spår 1 & 2 avstängt) nmTo: begränsad kapacitet Landskrona Ö (spår 3 avstängt) nmF: Trafikavbrott sträckan (Kg)-(Hbgb)
[5 empty] | 1,2 | 1946 | 1946 | nmO | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 96 - 87 , sb s137, s106
[5 empty] | 3 | 1936 | 1936 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 86,44 - 97
[5 empty] | 3 | 1946 | 1946 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Lkö 86,44 - 97
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | LKö 21,51 - 52,22,44
[5 empty] | Alla | 1946 | 1946 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | LKö 21,51 - 52,22,44
265707 Övrigt | LKÖ | (LU) |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | UPP 1,2,3 | 1934 | 1934 | nmO | 21:30 | 05:05 | D |  | A | D-skydd: Lkö U1 - Fl 32,34 - Lu 53 | X |  | Trafikpåverkan nmO: enkelspårsdrift Landskrona Östra- Lund, trafikavbrott Kävlinge - Flädie nmTo: enkelspårsdrift Landskrona Östra - Kävlinge - Lund, trafikavbrott Kävlinge - Teckomatorp nmF: trafikavbrott Landskrona Östra - Kävlinge - Lund, Teckomatorp - Kävlinge, Kävlinge - Flädie
[5 empty] | UPP 1,2,3 | 1948 | 1948 | nmO | 21:30 | 05:05 | D |  | A | D-skydd: Lkö U1 - Fl 32,34 - Lu 53 | X
[5 empty] | Alla U,N | 1934 | 1934 | nmF | 21:50 | 05:05 | D |  | A | D-skydd: Lkö U1, N1 - Tp 22 - Fl 31,33 - Lu 23,53 | X
[5 empty] | Alla U,N | 1948 | 1948 | nmF | 21:50 | 05:05 | D |  | A | D-skydd: Lkö U1, N1 - Tp 22 - Fl 31,33 - Lu 23,53 | X
[5 empty] | NED 4,5 | 1934 | 1934 | nmTo | 21:50 | 05:05 | D |  | A | D-skydd: Lkö N1 - Tp 22 - Lu 23 | X
[5 empty] | NED 4,5 | 1948 | 1948 | nmTo | 21:50 | 05:05 | D |  | A | D-skydd: Lkö N1 - Tp 22 - Lu 23 | X
265688 Övrigt | KG |  |  | D-skydd Åtgärdande underhåll | 13,14 | 1934 | 1934 | nmF | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Kg 54,26 - 52,22 |  |  | D-skydd Konsekvens = trafikavbrott mot Lund Start tid justerad
[5 empty] | 13,14 | 1948 | 1948 | nmF | 21:50 | 05:05 | D |  | A | Kg 54,26 - 52,22
267152 Övrigt | KG | LU |  | Bygga bort skyddssektioner i lund | NED | 1932 | 1932 | nmTi-nmF | 23:10 | 05:10 | D | Borttagning av skyddssektioner | A | D-skydd: Kg N41 - Lu 25 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lund - Kävlinge samt begränsad kapacitet i Lund- endast spår 1 och 2 öppna för trafik till och från Kävlinge v1934
[5 empty] | NED | 1932 | 1932 | LS | 00:10 | 24:00 | H | Borttagning av skyddssektioner | A | D-skydd: Kg N41 - Lu 25 | X
[5 empty] | NED | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 05:10 | D | Borttagning av skyddssektioner | A | D-skydd: Kg N41 - Lu 25 | X
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | nmTi | 23:10 | 05:10 | D | Borttagning av skyddssektioner | A | D-skydd: Kg U71 - Lu 55 | X
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | nmO | 21:40 | 05:10 | D | Borttagning av skyddssektioner | A | D-skydd: Kg U71 - Lu 55 | X
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | To | 01:20 | 05:10 | D | Borttagning av skyddssektioner | A | D-skydd: Kg U71 - Lu 55 | X
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | nmF | 21:50 | 05:10 | D | Borttagning av skyddssektioner | A | D-skydd: Kg U71 - Lu 55 | X
[5 empty] | UPP | 1934 | 1934 | LS | 00:10 | 24:00 | H | Borttagning av skyddssektioner | A | D-skydd: Kg U71 - Lu 55 | X
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 05:10 | D | Borttagning av skyddssektioner | A | D-skydd: Kg U71 - Lu 55 | X
296321 Övrigt | LU |  |  | Etableringstider för bygga bort skyddssektioner Lu - Kg | 7 | 1932 | 1932 | M-To | 22:50 | 23:05 | D | etablering | A | A-skydd: Lu spår spärr 185 - Sb 183 |  |  | Trafikpåverkan: ingen , mellan tåg inne i Lund Hade ni skjutit starttiden och sluttiden 5 min hade objektet blivit bättre, 2305 - 0505 veckodagar helger start 0005 - 2400 , knappt 48 timmar Då hade våra etableringstider blivit lite längre och inte så stressigt för Fjtkl Trafikavbrott Lu-Kg V1932: natt mot Ti-F 23:04-23:13 Ti-F 04:50-05:00 natt mot L 00:05-00:15 natt mot M 23:50-24:00
[5 empty] | 7 | 1932 | 1932 | M-To | 05:00 | 05:20 | D | etablering | A | A-skydd: Lu spår spärr 185 - Sb 183
[5 empty] | 7 | 1932 | 1932 | nmL | 23:40 | 00:20 | D | etablering | A | A-skydd: Lu spår spärr 185 - Sb 183
[5 empty] | 7 | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 00:20 | D | etablering | A | A-skydd: Lu spår spärr 185 - Sb 183
[5 empty] | 6 upp | 1932 | 1932 | M-To | 23:04 | 23:13 | D | etablering | A | A-skydd: Lu36-40, Lu 138 - Lu U82
[5 empty] | 6 upp | 1932 | 1932 | M-To | 04:50 | 05:10 | D | etablering | A | A-skydd: Lu36-40, Lu 138 - Lu U82
[5 empty] | 6 upp | 1932 | 1932 | L | 00:05 | 00:15 | D | etablering | A | A-skydd: Lu36-40, Lu 138 - Lu U82
[5 empty] | 6 upp | 1932 | 1932 | S | 23:50 | 24:00 | D | etablering | A | A-skydd: Lu36-40, Lu 138 - Lu U82
[5 empty] | 7 | 1934 | 1934 | MTiTo | 22:50 | 23:05 | D | etablering | A | A-skydd: Lu spår spärr 185 - Sb 183
[5 empty] | 7 | 1934 | 1934 | M-To | 05:00 | 05:20 | D | etablering | A | A-skydd: Lu spår spärr 185 - Sb 183
[5 empty] | 7 | 1934 | 1934 | nmL | 23:40 | 00:20 | D | etablering | A | A-skydd: Lu spår spärr 185 - Sb 183
[5 empty] | 7 | 1935 | 1935 | M | 00:00 | 00:20 | D | etablering | A | A-skydd: Lu spår spärr 185 - Sb 183
[5 empty] | 6 upp | 1934 | 1934 | MTiTo | 23:04 | 23:13 | D | etablering | A | A-skydd: Lu36-40, Lu 138 - Lu 55
[5 empty] | 6 upp | 1934 | 1934 | M-To | 04:50 | 05:10 | D | etablering | A | A-skydd: Lu36-40, Lu 138 - Lu 55
[5 empty] | 6 upp | 1934 | 1934 | L | 00:05 | 00:15 | D | etablering | A | A-skydd: Lu36-40, Lu 138 - Lu 55
[5 empty] | 6 upp | 1934 | 1934 | S | 23:50 | 24:00 | D | etablering | A | A -skydd: Lu36-40, Lu 138 - Lu 55
[5 empty] | 7 | 1934 | 1934 | To | 01:10 | 01:25 | D | etablering | A | A-skydd: Lu spårspärr 185 - Sb 183
[5 empty] | 6 upp | 1934 | 1934 | To | 01:24 | 01:33 | D | etablering | A | A-skydd: Lu36-40; Lu138-55
Södra | Kust till Kustbanan Am-Kas | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251911 Övrigt | V |  |  | Banarbetsnätter | Alla | 1936 | 1936 | L | 01:30 | 07:05 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt V Samråd tkl Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | nmS | 20:30 | 08:30 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
251928 Övrigt | V |  |  | Servicefönster | Alla | 1916 | 1934 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt V Samråd tkl V Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | Alla | 1916 | 1935 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1936 | 1947 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 1937 | 1948 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
266288 Övrigt | V |  |  | E-skydd till obj 266286 V-Gnö | 5 (E) | 1948 | 1948 | M-F | 09:00 | 13:30 | D | E-skydd | A | si 41h-53v, vx 56a spärrad högerläge | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott V-Gnö
251929 Övrigt | (V) | (AV) |  | Banarbetsnätter | E | 1935 | 1935 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp (V)-(Av) Detaljeras efter fastställelsen när vi får veta exakta gångdagar på 5535//JD
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | Ti-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A
251933 Övrigt | (V) | (AV) |  | Servicefönster | E | 1916 | 1934 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp (V)-(Av)
[5 empty] | E | 1916 | 1935 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1917 | 1935 | TiF | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1936 | 1947 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1948 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1948 | TiF | 00:00 | 04:00 | D |  | A
295980 Övrigt | (AV) | (GM) |  | Växelrev prioriterade växlar Strukton | E 4,5,6,7,8,Gm | 1941 | 1941 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | Av23,181 - 27,29,68,80,82 |  |  | Tågpåverkan: Trafikavbrott Av alla växlar i norr Konsekvensobjekt till obj265708
252038 Övrigt | (AV) | VÖ |  | Servicefönster | E | 1923 | 1936 | M-O | 00:45 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Av) - Vö Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | E | 1938 | 1949 | M-O | 00:45 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 1922 | 1949 | L | 00:45 | 06:05 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
252039 Övrigt | (AV) | VÖ |  | Banarbetsnätter | E | 1937 | 1937 | nmTi-nmF | 22:45 | 04:30 | D |  | A | Av 23 - Vö 212 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Av) - Vö Vid spänningslöst måste JF meddelas Tåg 20103/27575/97598 anpassas v1916 och v1937 V1916 F=L (långfredag)
252040 Övrigt | (VÖ) | EM |  | Servicefönster | E | 1921 | 1937 | nmO-nmF | 22:35 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vö) - Em
[5 empty] | E | 1939 | 1948 | nmO-nmF | 22:35 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
252042 Övrigt | (VÖ) | EM |  | Banarbetsnätter | E | 1938 | 1938 | nmO-nmF | 22:35 | 04:50 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vö) - Em
252045 Övrigt | (EM) | (KAC) |  | Servicefönster | E | 1924 | 1938 | nmTo | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Em) - Kac (sluttid 04.45 utanför Kalmar stlvomr) Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | E | 1924 | 1938 | nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | nmTo | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 1940 | 1940 | nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
252047 Övrigt | (EM) | KAC |  | Banarbetsnätter | E | 1939 | 1939 | nmTi nmTo | 23:00 | 04:55 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Em) - Kac Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | E | 1939 | 1939 | nmO nmF | 23:00 | 03:35 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
Södra | Kust till Kustbanan, Em-Ck | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252049 Övrigt | (EM) | (GUA) |  | Servicefönster | E | 1920 | 1948 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Linjen Em - Ck |  |  | Totalavstängt (Em) - (Ck)
[5 empty] | E | 1921 | 1949 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 1921 | 1949 | nmTi nmO | 22:20 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
Södra | Skånebanan Hb-Crgb | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266152 Övrigt | HBGB | ÅP |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl D-skydd avropat natt mot Måndag V18 | E Alla | 1948 | 1948 | S | 18:00 | 24:00 | D |  | A | Hbgb 107 - 101, 101 - Åp L71 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Helsingborg gbg- (Åstorp)
[5 empty] | E Alla | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Hbgb 107 - 101, 101 - Åp L71 | X
[5 empty] | E Alla | 1949 | 1949 | nmTi-nmF | 21:00 | 04:00 | D |  | A | Hbgb 107 - 101, 101 - Åp L71 | X
266147 Övrigt | ÅP |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | Alla | 1943 | 1943 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:20 | D |  | A | D-skydd: Ä L11 - Åp 51,Hlp 32,34 - Åp 24, Käb 31,33 - Bjuv 31,33 - Åp 52,24 - Åp 51 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Åstorp samt stäckorna mot Kärreberga, Billesholm, Bjuv, Hasslarp och Ängelholm
266148 Övrigt | (ÅP) | HM |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl, D-skydd | E | 1932 | 1932 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:20 | D |  | A | D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 - 116 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Åstorp)-Hässleholm
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:20 | D |  | A | D-skydd: Åp 21- Hm 106, Hm 106 - 116 | X
266551 Övrigt | (HYL) | (PT) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1943 | 1943 | nmF | 23:01 | 01:00 | D |  | A | Hyl 21 - Pt 22 |  |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott (Hyllstofta) - (Perstorp)
269708 Övrigt | (VTO) | TY |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1943 | 1943 | F | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Vto 21 - Ty 21 |  |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott (Västra Torup) - Tyringe
269709 Övrigt | (TY) | (FIN) |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E | 1943 | 1943 | F | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ty 21 - Fin 22 |  |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott (Tyringe) - (Finja)
266341 Övrigt | (FIN) | HM |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E Hm 6a,6b,23,335 | 1940 | 1940 | nmTi | 23:00 | 00:10 | D |  | A | Fin 21-Hm 169, hf vx 451,465,454,464,551,554,539 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Finja)- Hässleholm, trafikavbrott Hässleholm-(Bjärnum) samt Hm spår 6-9
269710 Övrigt | (FIN) | HM |  | Förebyggande underhåll, spårslipning | E Hm 6a | 1943 | 1943 | L | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fin 21 - Hm 241 |  |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott (Finja) - Hässleholm
252081 Övrigt | (HM) | (CR) |  | Servicefönster Måndagar | E | 1921 | 1949 | M | 01:05 | 04:00 | D |  | A | Hm 103 - Cr 222 |  |  | Servicefönster Trafikpåverkan:Totalavstängt (Hm)-(Cr)
252082 Övrigt | (HM) | (CR) |  | Servicefönster / banarbetsnätter | E | 1936 | 1936 | nmTi-nmF | 22:45 | 03:35 | D |  | A | D-skydd: Hm 103 - Cr 222 |  |  | Servicefönster Trafikpåverkan:Totalavstängt (Hm)-(Cr) Samordnas ktl-bes v1921 ( obj 265604), v1914 utgår. Avslutas 03.35 för tjt till 1203, 11127 kvarstannar i Cr i st f 11106 Flyttas från v1920 till v1921/JD
285413 Övrigt | (HM) | (CR) |  | Servicefönster / banarbetsnatt/var åttonde vecka | E | 1934 | 1934 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm:103 - Cr 222 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp (Hm)-(Cr) 1238/1243, 11112/89933, 1240/94641, 1294 anpassas (Tjt till 1207 anordnas?) D-skydd (meddelas i god tid av entreprenören): V1902,.... V1902 skall vara spänningslöst. Ändrat 181205 /AM
[5 empty] | E | 1942 | 1942 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm:103 - Cr 222
[5 empty] | E | 1950 | 1950 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm:103 - Cr 222
252083 Övrigt | CR | CRGB |  | Servicefönster Måndagar | E | 1921 | 1949 | M | 00:55 | 04:00 | D |  | A | Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt Cr - Crgb Vid spänningslöst måste JF meddelas
252084 Övrigt | CR | CRGB |  | Servicefönster / banarbetsnätter | E inkl Cr | 1937 | 1937 | nmTi-nmF | 22:35 | 03:50 | D |  | A | Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt Cr - Crgb Vid spänningslöst måste JF meddelas V1917: Nm Ti,O inkl Cr: 22.35-03.50 11127 vänder till 11100 i Sög.11100 ank Cr spår 1A ( i stf 11106 som inställes), tjt till 1203//JD. V1937 inkl Cr, V1938 exkl Cr
293578 Övrigt | (CR) | CRGB |  | Banarbetsnätter | E exkl Cr | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 22:20 | 04:25 | D |  | A | Cr 324/322 - Cr 321 |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt Cr - Crgb Vid spänningslöst måste JF meddelas V1917: Nm To,F endast Crgb: 22.20-04.25 11127 vänder till 11100 i Sög, 11100 vänder till 11127 i Cr//JD V1937 inkl Cr, V1938 exkl Cr
Södra | Jönköpingsbanan Jö-Jögb | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251901 Övrigt | (JÖ) | JÖGB |  | Servicefönster Jö - Jö Gb | E | 1923 | 1950 | nmO | 21:40 | 03:10 | D |  | A | Jö 219 - Jö gb 222 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Jö) - Jögb
Södra | Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252267 Övrigt | (MGB) | STP |  | Banarbetsdagar Mgb - Stp Konineltalbanan D-Skydd | UPP,NED 41-44, 50-54 | 1943 | 1943 | nmS | 22:20 | 07:30 | D |  | A | M 302,304,109,119 - 510, 593, 591 - 819, 817 |  |  | Tågpåverkan: Stopp för trafik M/Mgb-Fsb-Trg/ över Lrp-Stp
263691 Övrigt | ÖVN |  |  | Vxl bes 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | 43,44 | 1929 | 1929 | O | 22:10 | 23:19 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 1929 | 1929 | nmTo | 23:30 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 1941 | 1941 | O | 22:10 | 23:19 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 1941 | 1941 | nmTo | 23:30 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
263692 Övrigt | ÖVN |  |  | Vxl bes 804/805, 806 | 42,43 40 | 1929 | 1929 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443 |  |  | Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 42,43 40 | 1941 | 1941 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
263693 Övrigt | ÖVN |  |  | Vxl bes 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826 | 41,42 | 1929 | 1929 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501 |  |  | Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 41,42 | 1941 | 1941 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
263709 Övrigt | ÖVN |  |  | Spårbes Östervärn | 42 40 | 1932 | 1932 | F | 02:10 | 04:10 | D |  | A | M 409 - 302,M 302,119 - M451
[5 empty] | 42 | 1932 | 1932 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 451 - M 404
[5 empty] | 42 40 | 1944 | 1944 | F | 02:10 | 04:10 | D |  | A | M 409 - 302,M 302,119 - M451
[5 empty] | 42 | 1944 | 1944 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 451 - M 404
[5 empty] | 43,44 | 1932 | 1932 | F | 00:00 | 02:00 | D |  | A | M 109 - M 402
[5 empty] | 43,44 | 1944 | 1944 | F | 00:00 | 02:00 | D |  | A | M 109 - M 402
[5 empty] | 41 | 1932 | 1932 | To | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M 407 - 304, 304 - M 458, 457
[5 empty] | 41 | 1944 | 1944 | To | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M 407 - 304, 304 - M 458, 457
264253 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 801 | 43 | 1928 | 1928 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 43 | 1933 | 1933 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
[5 empty] | 43 | 1938 | 1938 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
[5 empty] | 43 | 1943 | 1943 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
[5 empty] | 43 | 1948 | 1948 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
264254 Övrigt | ÖVN |  |  | GD80 Växelservice vxl 804 | 42 | 1928 | 1928 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1933 | 1933 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1938 | 1938 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1943 | 1943 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1948 | 1948 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
264255 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 805 | 42 | 1928 | 1928 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 42 | 1933 | 1933 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1938 | 1938 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1943 | 1943 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 1948 | 1948 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
264256 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 806 | 43 | 1928 | 1928 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 43 | 1933 | 1933 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 1938 | 1938 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 1943 | 1943 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 1948 | 1948 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
264257 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 808 | 43 | 1928 | 1928 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 43 | 1933 | 1933 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 1938 | 1938 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 1943 | 1943 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 1948 | 1948 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
264258 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 816 | 42 | 1928 | 1928 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451, M 457 - M 418, M 444 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 42 | 1933 | 1933 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451, M 457 - M 418, M 444
[5 empty] | 42 | 1938 | 1938 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451, M 457 - M 418, M 444
[5 empty] | 42 | 1943 | 1943 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451, M 457 - M 418, M 444
[5 empty] | 42 | 1948 | 1948 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451, M 457 - M 418, M 444
264239 Övrigt | ÖVN | FSB |  | Datorskifte Övn-Fsb-Lrp | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507. |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
252266 Övrigt | FSB |  |  | Servicefönster Kontinentalbanan | 50,52 | 1931 | 1931 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | M 404 - M 510,567 - Sb s848 |  |  | Tågpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby
[5 empty] | 50,52 | 1945 | 1945 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | M 404 - M 510,567 - Sb s848
[5 empty] | 53,54 | 1927 | 1927 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | M 402 - M 532 - Sb sp 54
[5 empty] | 53,54 | 1941 | 1941 | nmTi | 22:00 | 04:00 | D |  | A | M 402 - M 532 - Sb sp 54
[5 empty] | 53,54 | 1947 | 1947 | nmF | 22:00 | 04:00 | D |  | A | M 402 - M 532 - Sb sp 54
263694 Övrigt | FSB |  |  | Vxl bes 841, 844, 845, 846, 849 | 53 54 | 1929 | 1929 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2 |  |  | Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 53 54 | 1941 | 1941 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2
263695 Övrigt | FSB |  |  | Vxl bes 842, 843, 848, 851, 852 | 50,52 60 | 1929 | 1929 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - M 551 |  |  | Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 50,52 60 | 1929 | 1929 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | Sb s848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 50,52 60 | 1941 | 1941 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - M 551
[5 empty] | 50,52 60 | 1941 | 1941 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | Sb s848, sb 4 - M 520, 557
263696 Övrigt | FSB |  |  | Vxl bes 847, 850, 853 | 52 | 1929 | 1929 | O | 07:45 | 09:10 | D |  | A | M 551 - M 546 |  |  | Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 52 | 1929 | 1929 | O | 09:45 | 11:00 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1941 | 1941 | O | 07:45 | 09:10 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 1941 | 1941 | O | 09:45 | 11:00 | D |  | A | M 551 - M 546
263707 Övrigt | FSB |  |  | Spårbes Fosieby | 53 | 1932 | 1932 | nmTo | 23:00 | 01:00 | D |  | A | M 402 - M 803
[5 empty] | 53 | 1944 | 1944 | nmTo | 23:00 | 01:00 | D |  | A | M 402 - M 803
[5 empty] | 52 51 | 1932 | 1932 | To | 02:30 | 04:00 | D |  | A | M 551,sb 848 - M 565,544,567,520
[5 empty] | 52 51 | 1944 | 1944 | To | 02:30 | 04:00 | D |  | A | M 551,sb 848 - M 565,544,567,520
[5 empty] | 50 | 1932 | 1932 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | sb 848 - M 567,520
[5 empty] | 50 | 1944 | 1944 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | sb 848 - M 567,520
[5 empty] | 52 | 1932 | 1932 | To | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M 404 - M 551
[5 empty] | 52 | 1944 | 1944 | To | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M 404 - M 551
264259 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 841 | 53 | 1929 | 1929 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 53 | 1934 | 1934 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 1939 | 1939 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 1944 | 1944 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
[5 empty] | 53 | 1949 | 1949 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
264260 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 842 | 52 | 1929 | 1929 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 52 | 1934 | 1934 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1939 | 1939 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1944 | 1944 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1949 | 1949 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
264261 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 843 | 52 | 1929 | 1929 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 52 | 1934 | 1934 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1939 | 1939 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1944 | 1944 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
[5 empty] | 52 | 1949 | 1949 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
264262 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 853 | 52 | 1929 | 1929 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 52 | 1934 | 1934 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1939 | 1939 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1944 | 1944 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
[5 empty] | 52 | 1949 | 1949 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | si 554 - 546,544
264296 Övrigt | FSB | (STP) |  | GD 80 Växelservice vxl 844 | 53 | 1929 | 1929 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Trafikpåverkan enkelspår Fsb - Stp
[5 empty] | 53 | 1934 | 1934 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 1939 | 1939 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 1944 | 1944 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
[5 empty] | 53 | 1949 | 1949 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
252170 Övrigt | (FSB) | (LNK) |  | Banarbetsnätter Lernacken/Svågertorp D-Skydd V.11 V.44 | Alla | 1944 | 1944 | nmS | 13:00 | 12:50 | D |  | A | M921,923-M818,824,882,884 | X |  | Trafikpåverkan : Trafikavbrott Spår 73 från Hie och spår 83 genom Stp är öppet för Arriva förutom mellan kl.02:11-05:20 då det är totalstopp Fsb - Lnk - Hie.
[5 empty] | 81,82,85 | 1944 | 1944 | nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | M507-M824 | X
[5 empty] | 72,83 | 1944 | 1944 | nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | M863-M818,868 | X
[5 empty] | 73,86,84,83,82 | 1944 | 1944 | S | 02:11 | 05:20 | D |  | A | M860,863-M532,534,505 | X
252269 Övrigt | STP |  |  | Servicefönster Stp | 81,82 | 1927 | 1927 | nmO | 23:00 | 04:50 | D |  | A | M 517 - M 804 |  |  | Tågpåverkan: Hälften av spåren avstängda i Svågertorp TRV 2014/98607 Vecka 1916, 1922, 1935 Stopp Hie-Stp
[5 empty] | 81,82 | 1927 | 1927 | O | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M 517 - M 568
[5 empty] | 81,82 | 1941 | 1941 | Ti | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M 517 - M 804
[5 empty] | 81,82 | 1941 | 1941 | O | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M 517 - M 568
[5 empty] | 83,84 | 1935 | 1935 | O | 00:20 | 04:50 | D |  | A | M 856 - M 802,963,965
[5 empty] | 83,84 | 1935 | 1935 | O | 02:50 | 03:50 | D |  | A | M 811,813,815 - M 856
263680 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes 331, 332, 328, 327, 323, 322 | 83,84 | 1928 | 1928 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Svågertorp - Fosieby.
[5 empty] | 83,84 | 1940 | 1940 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856.
[5 empty] | 83,84 | 1949 | 1949 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856.
263681 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes 334, 335, 339, 338, 341 | 83 72,73 | 1928 | 1928 | To | 01:30 | 04:00 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806 |  |  | Trafikpåverkan: Stängt Hyllie - Svågertorp.
[5 empty] | 83 72,73 | 1940 | 1940 | To | 01:30 | 04:00 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 1949 | 1949 | To | 01:30 | 04:00 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806
263682 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes 320, 321, 324, 325, 326, 329, 330, 333, 326, 337 | 81,82 | 1928 | 1928 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Lnk-Stp och Stp-Lrp.
[5 empty] | 81,82 | 1940 | 1940 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 1949 | 1949 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
263712 Övrigt | STP |  |  | Spårbes Svågertorp | 83,84 | 1933 | 1933 | nmO | 22:20 | 01:20 | D | Spårbes 83, 84 | A | M 826, sb1 - M 856, sb3
[5 empty] | 83,84 | 1943 | 1943 | nmO | 22:20 | 01:20 | D | Spårbes 83, 84 | A | M 826, sb1 - M 856, sb3
[5 empty] | 83 72,73 | 1933 | 1933 | O | 01:25 | 04:05 | D | Spårbes 72, 73, 83 | A | M 802, 965, 963 - M 826
[5 empty] | 83 72,73 | 1943 | 1943 | O | 01:25 | 04:05 | D | Spårbes 72, 73, 83 | A | M 802, 965, 963 - M 826
[5 empty] | 81,82 | 1933 | 1933 | nmTo | 23:10 | 02:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 804, sb 2 - M 507, sb 4
[5 empty] | 83 | 1933 | 1933 | To | 02:00 | 03:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 895 - M 505
[5 empty] | 81,82 | 1943 | 1943 | nmTo | 23:10 | 02:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 804, sb 2 - M 507, sb 4
[5 empty] | 83 | 1943 | 1943 | To | 02:00 | 03:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 895 - M 505
263713 Övrigt | STP |  |  | Spårbes Stp | 83,53 | 1933 | 1933 | To | 03:00 | 04:00 | D | Spårbes 53, 83 | A | M 532 - M 817 |  |  | Trafikpåverkan: 03:00-04:00 Enkelspår Stp-Fsb. 04:00-05:00 Enkelspår Stp-Fsb och Fsb-Lrp.
[5 empty] | 83,53 | 1943 | 1943 | To | 03:00 | 04:00 | D | Spårbes 53, 83 | A | M 532 - M 817
[5 empty] | 82,52 | 1933 | 1933 | To | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 52, 82 | A | M 534 - M 819
[5 empty] | 82,52 | 1943 | 1943 | To | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 52, 82 | A | M 534 - M 819
264264 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 317 | 83 | 1929 | 1929 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 83 | 1934 | 1934 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1939 | 1939 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1944 | 1944 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 1949 | 1949 | F | 02:20 | 03:10 | D |  | A | si 856 - 817,819,895 si 856 - 817,819,895
264265 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 320 | 82 | 1929 | 1929 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 82 | 1934 | 1934 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 1939 | 1939 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 1944 | 1944 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 1949 | 1949 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
264266 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 321 | 82 | 1929 | 1929 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 82 | 1934 | 1934 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 1939 | 1939 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 1944 | 1944 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
[5 empty] | 82 | 1949 | 1949 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
264267 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 322 | 83 | 1929 | 1929 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
[5 empty] | 83 | 1934 | 1934 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1939 | 1939 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1944 | 1944 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1949 | 1949 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
264268 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 324 | 82 | 1929 | 1929 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1934 | 1934 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1939 | 1939 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1944 | 1944 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 1949 | 1949 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
264269 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 327 | 83 | 1929 | 1929 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
[5 empty] | 83 | 1934 | 1934 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1939 | 1939 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1944 | 1944 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 1949 | 1949 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | si 836,842 - 833
264270 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 337 | 82 | 1929 | 1929 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
[5 empty] | 82 | 1934 | 1934 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 1939 | 1939 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 1944 | 1944 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 1949 | 1949 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
264271 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 338,341 | 83 | 1929 | 1929 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810, M 818, M 820 - M 857 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk
[5 empty] | 83 | 1934 | 1934 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810, M 818, M 820 - M 857
[5 empty] | 83 | 1939 | 1939 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810, M 818, M 820 - M 857
[5 empty] | 83 | 1944 | 1944 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810, M 818, M 820 - M 857
[5 empty] | 83 | 1949 | 1949 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810, M 818, M 820 - M 857
264272 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 339 | 83 | 1929 | 1929 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810, M 818, M 820 - M 822 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk
[5 empty] | 83 | 1934 | 1934 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810, M 818, M 820 - M 822
[5 empty] | 83 | 1939 | 1939 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810, M 818, M 820 - M 822
[5 empty] | 83 | 1944 | 1944 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810, M 818, M 820 - M 822
[5 empty] | 83 | 1949 | 1949 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810, M 818, M 820 - M 822
264273 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 341 | 83 | 1929 | 1929 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810, M 818 - M 863 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk TRV2014/98607
[5 empty] | 83 | 1934 | 1934 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810, M 818 - M 863
[5 empty] | 83 | 1939 | 1939 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810, M 818 - M 863
[5 empty] | 83 | 1944 | 1944 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810, M 818 - M 863
[5 empty] | 83 | 1949 | 1949 | O | 03:30 | 04:02 | D |  | A | M 810, M 818 - M 863
266759 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice/Vxl bes vxl 318, 317, 316 | 82,83 86 | 1929 | 1929 | S | 02:25 | 03:48 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 1929 | 1929 | S | 04:30 | 05:00 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 1929 | 1929 | S | 05:35 | 05:55 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 1934 | 1934 | S | 02:25 | 03:48 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 1934 | 1934 | S | 04:27 | 05:00 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 1934 | 1934 | S | 05:20 | 05:55 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 1939 | 1939 | S | 02:25 | 03:48 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 1939 | 1939 | S | 04:30 | 05:00 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 1939 | 1939 | S | 05:35 | 05:55 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 1944 | 1944 | S | 02:20 | 05:55 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 1949 | 1949 | S | 02:25 | 03:48 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 1949 | 1949 | S | 04:30 | 05:00 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
[5 empty] | 82,83 86 | 1949 | 1949 | S | 05:35 | 05:55 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
264236 Övrigt | STP | LNK |  | Datorskifte Stp,Lnk | Alla | 1933 | 1933 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | B | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | B | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | B | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
263711 Övrigt | LNK |  |  | Spårbes Lernacken | 74,92 | 1933 | 1933 | Ti | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 92 | A | M 914 - M 804, 936 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Stp-Lnk, Hie-Lnk och Ö-bron
[5 empty] | 74,92 | 1943 | 1943 | Ti | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 92 | A | M 914 - M 804, 936
[5 empty] | 71,93 | 1933 | 1933 | F | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 93 | A | M 912 - M 938, 802
[5 empty] | 71,93 | 1943 | 1943 | F | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 93 | A | M 912 - M 938, 802
263718 Övrigt | LNK |  |  | Byte vxl-detaljer i växlar på Lernacken | Alla | 1944 | 1944 | nmS | 13:00 | 12:50 | D |  | A | M 912, 914 - M 967, 961, 903, 901 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt Öresundsbron. 2019-02-27 Ändrat begräningsspunkt till 923,921 Vecka 11 på grund av Infranord A-skydd
264249 Övrigt | LNK |  |  | GD 80 Växelservice vxl 411 | 92 | 1928 | 1928 | nmTo | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 1933 | 1933 | nmTo | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 1938 | 1938 | nmTo | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 1943 | 1943 | nmTo | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 92 | 1948 | 1948 | nmTo | 23:50 | 00:45 | D |  | A | M 930,971 - 977
264250 Övrigt | LNK |  |  | GD 80 Växelservice vxl 412 | 74 | 1928 | 1928 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 1933 | 1933 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 1938 | 1938 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 1943 | 1943 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
[5 empty] | 74 | 1948 | 1948 | To | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 930,971 - 977
264251 Övrigt | LNK |  |  | GD 80 Växelservice vxl 413 | 93 | 1928 | 1928 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 1938 | 1938 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 1943 | 1943 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 93 | 1948 | 1948 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
264252 Övrigt | LNK |  |  | GD80 Växelservice vxl 414 | 71 | 1928 | 1928 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 1933 | 1933 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 1938 | 1938 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 1943 | 1943 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
[5 empty] | 71 | 1948 | 1948 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
264499 Övrigt | LNK | PHM |  | Besiktning av spåranläggning | NED | 1929 | 1929 | nmTi | 23:13 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - Lnk Hf vxl 421 | X
[5 empty] | NED | 1940 | 1940 | nmTi | 23:13 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - Lnk Hf vxl 421 | X
[5 empty] | NED | 1947 | 1947 | nmTi | 23:13 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi 924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 - Lnk Hf vxl 421
[5 empty] | UPP | 1929 | 1929 | nmO | 23:13 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 922 E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf vxl 423 | X
[5 empty] | UPP | 1940 | 1940 | nmO | 23:13 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 922 E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf vxl 423 | X
[5 empty] | UPP | 1947 | 1947 | nmO | 23:13 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi 922 E-Skydd Hf vxl 102 - Lnk Hf vxl 423 | X
264609 Övrigt | (LNK) | (PHM) |  | Åtg besiktning | NED | 1935 | 1935 | nmTi nmO | 23:13 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm hf vxl 104,102 | X
[5 empty] | NED | 1942 | 1942 | nmTi nmO | 23:13 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm hf vxl 104,102 | X
[5 empty] | NED | 1949 | 1949 | nmTi nmO | 23:13 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hf Vxl 421 - Phm hf vxl 104,102 | X
[5 empty] | UPP | 1935 | 1935 | nmTo nmF | 23:13 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm hf vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 1942 | 1942 | nmTo nmF | 23:13 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm hf vxl 102 | X
[5 empty] | UPP | 1949 | 1949 | nmTo nmF | 23:13 | 05:00 | D | Åtgärder efter besiktning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hf Vxl 423 - Phm hf vxl 102 | X
264632 Övrigt | (LNK) | (PHM) |  | Totalavstängnning Ösb | Alla | 1944 | 1944 | nmS | 13:00 | 12:50 | D | Totalavstängning ÖSB | A | A-skydd Phm Si 22,52 -- Lnk Dvsi 921,923 E-skydd Phm Si 22,52 Lnk Dvsi 921,923 | X
263675 Övrigt | (PHM) | STP |  | Ktl-besiktning Lnk-Stp | UPP 93,71,83 | 1938 | 1938 | nmTi nmO | 22:00 | 04:00 | D |  | A | A-skydd Lnk: M 943 - M 938, 802. E-skydd Phm: Hf vxl 102 - Lnk M 902. Lnk: M 902, hf vxl 424, 421 - M 967, 802. Stp: M 802 - M 818. | X |  | Trafikpåverkan;Enkelspår Phm-Stp
[5 empty] | NED 92,74,82 | 1938 | 1938 | nmTo nmF | 22:00 | 04:00 | D |  | A | A-skydd Lnk: M 941 - M 936, 804. E-skydd Phm: Hf vxl 102, 104 - Lnk M 904. Lnk: M 904, hf vxl 422, 423 - M 961, 804. Stp: M 804 - 861.
264508 Övrigt | (PHM) |  |  | Besiktning av Spåranläggning | 2 | 1929 | 1929 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51
[5 empty] | 2 | 1940 | 1940 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51
[5 empty] | 2 | 1947 | 1947 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51
[5 empty] | 1 | 1929 | 1929 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
[5 empty] | 1 | 1940 | 1940 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
[5 empty] | 1 | 1947 | 1947 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52
264523 Övrigt | (PHM) |  |  | På och Avetablering av maskiner | 1 | 1929 | 1929 | M | 23:13 | 23:28 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1935 | 1935 | MTi | 23:13 | 23:28 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1940 | 1940 | M | 23:13 | 23:28 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1942 | 1942 | MTi | 23:13 | 23:28 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1947 | 1947 | M | 23:13 | 23:28 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1949 | 1949 | MTi | 23:13 | 23:28 | D | På och avetablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35 E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 2 | 1929 | 1929 | Ti | 23:13 | 23:28 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1935 | 1935 | OTo | 23:13 | 23:28 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1940 | 1940 | Ti | 23:13 | 23:28 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1942 | 1942 | OTo | 23:13 | 23:28 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1947 | 1947 | Ti | 23:13 | 23:28 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1949 | 1949 | OTo | 23:13 | 23:28 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
264546 Övrigt | PHM |  |  | På och avetablering av maskiner | 1 | 1929 | 1929 | Ti | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1935 | 1935 | TiO | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1940 | 1940 | Ti | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1942 | 1942 | TiO | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1947 | 1947 | Ti | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 1 | 1949 | 1949 | TiO | 04:30 | 04:45 | D | På och av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35E-skydd Phm Hf vxl 101,103 -- Phm 52 | X
[5 empty] | 2 | 1929 | 1929 | O | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1935 | 1935 | ToF | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1940 | 1940 | O | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1942 | 1942 | ToF | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1947 | 1947 | O | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
[5 empty] | 2 | 1949 | 1949 | ToF | 04:30 | 04:45 | D | På och Av etablering av maskiner | A | Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm 22 | X
264626 Övrigt | (PHM) |  |  | A-skydd för på och av etablering av maskiner på Strailpåfarten för arbete i tunneln | 1 | 1929 | 1929 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1934 | 1934 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1940 | 1940 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1943 | 1943 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1947 | 1947 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 1950 | 1950 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64 E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf Vxl 101-103 | X
[5 empty] | 2 | 1929 | 1929 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1934 | 1934 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1940 | 1940 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1943 | 1943 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1947 | 1947 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 1950 | 1950 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och av etablering av maskiner | A | A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vxl 103 | X
Södra | Malmö C - Triangeln - Lernacken | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252312 Övrigt | M |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2 | 2,3 Område 2 | 1933 | 1933 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | m 216,273 - Hf vxl 696,698 |  |  | Trafikpåverkan:Endast två spår tillgängliga på Malmö Nedre.
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 1942 | 1942 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | m 216,273 - Hf vxl 696,698
264237 Övrigt | M | TRI |  | Datorskifte M - Tri | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
252168 Övrigt | M | HIE |  | Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4 D-Skydd | UPP Område 4 | 1927 | 1931 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö nedre--Hyllie samt endast 3 spår Malmö nedre. TRV 2014/98607
[5 empty] | UPP Område 4 | 1934 | 1939 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | UPP Område 4 | 1943 | 1948 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D skydd M232 - 905, M 905 - 825,835
[5 empty] | NED Område 3 | 1927 | 1931 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1927 | 1931 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1934 | 1939 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd M 218 - 907, M 907 - 896,839
[5 empty] | NED Område 3 | 1943 | 1948 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd M 218 - 907, M 907 - 896,839
252314 Övrigt | M | HIE | X | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13 | 3,4,73,74 | 1932 | 1932 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271, 273 – M905, M905 – M825, 835. E-skydd: M 271 - hfvxl 627. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö nedre--Hyllie.
[5 empty] | 3,4,73,74 | 1940 | 1940 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271, 273 – M905, M905 – M825, 835. E-skydd: M 271 - hfvxl 627. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692. | X
[5 empty] | 3,4,73,74 | 1949 | 1949 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271, 273 – M905, M905 – M825, 835. E-skydd: M 271 - hfvxl 627. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.
[5 empty] | 1,2,71,72 | 1932 | 1932 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236, 238 – M907, M907 – M986, 839. E-skydd: hfvxl 631-632, hfvxl 677-678, hfvxl 691,694-692,693
[5 empty] | 1,2,71,72 | 1940 | 1940 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236, 238 – M907, M907 – M986, 839. E-skydd: hfvxl 631-632, hfvxl 677-678, hfvxl 691,694-692,693 | X
[5 empty] | 1,2,71,72 | 1949 | 1949 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236, 238 – M907, M907 – M986, 839. E-skydd: hfvxl 631-632, hfvxl 677-678, hfvxl 691,694-692,693
252316 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20 | 75,76 72,73 | 1939 | 1939 | M | 00:15 | 04:30 | D | Område 20 | A | A-skydd: M 825,986 - 860,868,879, stoppbock sp 75,76. E-skydd: Hf vx 451,453,460,462,465,463,474472 - M 940,950, stoppbock sp 75,76 | X
[5 empty] | 71,75,76 72 | 1927 | 1927 | M | 00:15 | 04:30 | D | Område 18 | A | A-skydd: M 896,839--955,967, stoppbock sp 75,76. E-skydd: M 907, Hf vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock sp 75,76 | X
[5 empty] | 71,75,76 72 | 1947 | 1947 | M | 00:15 | 04:30 | D | Område 18 | A | A-skydd: M 896,839--955,967, stoppbock sp 75,76. E-skydd: M 907, Hf vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock sp 75,76 | X
[5 empty] | 74 73 | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 05:00 | D | Område 19 | A | A-skydd: M 835,825 - M 946,953. E-skydd M 905, Hf vxl 455,458,467,470 - M 936,940. | X
252321 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7 | 75,76 | 1933 | 1933 | To | 17:30 | 21:30 | D |  | A | M 876, 879 - stoppbock spår 75, 76. |  |  | Trafikpåverkan: Se framtagna kartor. Område 7.
[5 empty] | 75,76 | 1942 | 1942 | To | 17:30 | 21:30 | D |  | A | M 876, 879 - stoppbock spår 75, 76.
252323 Övrigt | HIE |  | X | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 16, 17 | 72,75,76 | 1941 | 1941 | nmO | 23:55 | 04:55 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, Stoppbock sp 75,76, M 810. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie-Svågertorp.
[5 empty] | 73 | 1941 | 1941 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820.
252326 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10 | 72,73 | 1932 | 1932 | nmTo nmF | 22:45 | 01:45 | D | Område 9 | A | M 984, 986 - M 849, 865 |  |  | Trafikpåverkan: Se Områdeskartor.
[5 empty] | 72,73 | 1941 | 1941 | nmTo nmF | 22:45 | 01:45 | D | Område 9 | A | M 984, 986 - M 849, 865
[5 empty] | 72,73 | 1949 | 1949 | nmTo nmF | 22:45 | 01:45 | D | Område 9 | A | M 984, 986 - M 849, 865
[5 empty] | 72,73 | 1932 | 1932 | ToF | 01:45 | 04:10 | D | Område 10 | A | M 849, 865 - M 860, 868, 876
[5 empty] | 72,73 | 1941 | 1941 | ToF | 01:45 | 04:10 | D | Område 10 | A | M 849, 865 - M 860, 868, 876
[5 empty] | 72,73 | 1949 | 1949 | ToF | 01:45 | 04:10 | D | Område 10 | A | M 849, 865 - M 860, 868, 876
264234 Övrigt | HIE |  |  | Datorskifte Hie | Alla | 1933 | 1933 | Ti | 04:00 | 04:30 | D |  | B | M905, M907 -- M936, M938, M 899, M893 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 1940 | 1940 | Ti | 04:00 | 04:30 | D |  | B | M905, M907 -- M936, M938, M 899, M893
[5 empty] | Alla | 1948 | 1948 | Ti | 04:00 | 04:30 | D |  | B | M905, M907 -- M936, M938, M 899, M893
252319 Övrigt | HIE | LNK | X | Säk/Uh besiktning Cittytunneln område 5, 6 | 74 | 1933 | 1933 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie--Lernacken samt endast 3 spår i Hyllie..
[5 empty] | 74 | 1942 | 1942 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971.
[5 empty] | 71 | 1933 | 1933 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
[5 empty] | 71 | 1942 | 1942 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
263702 Övrigt | LNK |  |  | Vxl bes Lernacken | 93 71 | 1930 | 1930 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 1936 | 1936 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 1948 | 1948 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 92 74 | 1930 | 1930 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 1936 | 1936 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 1948 | 1948 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 | 1930 | 1930 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 1936 | 1936 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 | 1948 | 1948 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92,93 | 1930 | 1930 | F | 02:45 | 03:15 | D |  | A | M 924, 922 - M 931, 933
[5 empty] | 92,93 | 1936 | 1936 | F | 02:45 | 03:15 | D |  | A | M 924, 922 - M 931, 933
[5 empty] | 92,93 | 1948 | 1948 | F | 02:45 | 03:15 | D |  | A | M 924, 922 - M 931, 933
[5 empty] | 93 | 1930 | 1930 | F | 04:25 | 05:25 | D |  | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 1936 | 1936 | F | 04:25 | 05:25 | D |  | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 | 1948 | 1948 | F | 04:25 | 05:25 | D |  | A | M 922 - M 933
Södra | Hyllie-Svågertorp | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
263676 Övrigt | STP |  |  | Ktl-besiktning Stp sp 83,84 | 83,84 | 1942 | 1942 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Stp: M 857 - M 856, M816, sb3 E-skydd Stp: M 820, Hf vxl 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 862, 816 , sb3 | X |  | Trafikpåverkan; två spår på Stp avstängda
263714 Övrigt | STP |  |  | Ktl-besiktning Stp sp 81,82 | 81,82 92 | 1942 | 1942 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: M 804 - M 854,M837, stoppbock sb2. E-skydd: Hf vxl 412- M 804. M 804 ,Hf vxl 338, 335, 334, 323, 322 - M 821. | X
Södra | Godsstråket gm Skåne | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266151 Övrigt | (Ä) | ÅP |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E | 1943 | 1943 | M-F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | D-skydd: Ä L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Ängelholm)-Åstorp
265519 Övrigt | (ÅP) | KG |  | D-skydd Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E Alla | 1932 | 1932 | M-F | 08:11 | 14:06 | D |  | A | Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X |  | Trafikavbrott Åstorp-Teckomatorp samt Teckomatorp-Kävlinge ihop med 265518
[5 empty] | E Alla | 1941 | 1941 | M-F | 08:11 | 14:06 | D |  | A | Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X
269040 Övrigt | (BIH) | TP |  | Söderåsbanan: Förarbeten | E | 1942 | 1942 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ledningsomläggning | A | A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: Bih 301 - Tp 36,38 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Billesholm)-Teckomatorp
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 05:30 | D | Ledningsomläggning | A | A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: Bih 301 - Tp 36,38 | X
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:30 | D | Ledningsomläggning | A | A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd: Bih 301 - Tp 36,38 | X
265752 Övrigt | KG | AL |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E Alla | 1935 | 1935 | M-F | 09:00 | 16:00 | D |  | A | D-skydd: Kg 84 - M 655, M 655 - 665 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Kävlinge-Flädie
263710 Övrigt | AL |  |  | Spårbes Arlöv | 59,63 | 1932 | 1932 | S | 22:00 | 24:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 610 |  |  | Trafikpåverkan: N.m M stopp mot Flädie, godstågen in och ut på spår 61,62 M och Ti enkelspår mot Åkn, synskas mot servicefönstret Al-Lu
[5 empty] | 59,63 | 1933 | 1933 | M | 00:00 | 01:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 610
[5 empty] | 59,63 | 1942 | 1942 | S | 22:00 | 24:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 610
[5 empty] | 59,63 | 1943 | 1943 | M | 00:00 | 01:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 610
[5 empty] | 64 | 1933 | 1933 | M | 02:00 | 05:00 | D | Spårbes 64 | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 64 | 1943 | 1943 | M | 02:00 | 05:00 | D | Spårbes 64 | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 61,62 | 1931 | 1931 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 61,62 | A | M 651 - M 705, 707
[5 empty] | 61,62 | 1942 | 1942 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes 61,62 | A | M 651 - M 705, 707
252167 Övrigt | FSB | (TRG) |  | Banarbetshelger, D-skydd | E | 1935 | 1935 | LS | 16:00 | 18:00 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott på sträckan Lockarp-Trelleborg
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101 | X
263701 Övrigt | LRP |  |  | Vxl bes Lockarp | 85,86 | 1930 | 1930 | To | 02:00 | 04:58 | D |  | A | M 509,517-M 566,578
[5 empty] | 85,86 | 1936 | 1936 | To | 02:00 | 04:58 | D |  | A | M 509,517-M 566,578
[5 empty] | 85,86 | 1948 | 1948 | To | 02:00 | 04:58 | D |  | A | M 509,517-M 566,578
[5 empty] | 50,86 | 1930 | 1930 | To | 00:25 | 01:05 | D |  | A | M 593 - M 514
[5 empty] | 50,86 | 1936 | 1936 | To | 00:25 | 01:05 | D |  | A | M 593 - M 514
[5 empty] | 50,86 | 1948 | 1948 | To | 00:25 | 01:05 | D |  | A | M 593 - M 514
[5 empty] | 51,85 | 1930 | 1930 | To | 01:10 | 01:55 | D |  | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | 51,85 | 1936 | 1936 | To | 01:10 | 01:55 | D |  | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | 51,85 | 1948 | 1948 | To | 01:10 | 01:55 | D |  | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | 51 | 1930 | 1930 | O | 22:00 | 23:00 | D |  | A | M 575- M 506
[5 empty] | 51 | 1936 | 1936 | O | 22:00 | 23:00 | D |  | A | M 575- M 506
[5 empty] | 51 | 1948 | 1948 | O | 22:00 | 23:00 | D |  | A | M 575- M 506
[5 empty] | 50 | 1930 | 1930 | O | 21:00 | 22:00 | D |  | A | M 577- M 518
[5 empty] | 50 | 1936 | 1936 | O | 21:00 | 22:00 | D |  | A | M 577- M 518
[5 empty] | 50 | 1948 | 1948 | O | 21:00 | 22:00 | D |  | A | M 577- M 518
263705 Övrigt | LRP |  |  | Spårbes Lockarp | 50,86 | 1931 | 1931 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 567 - M 535, 504
[5 empty] | 50,86 | 1942 | 1942 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 567 - M 535, 504
[5 empty] | 86 | 1931 | 1931 | To | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 505 - M 535
[5 empty] | 86 | 1942 | 1942 | To | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 505 - M 535
[5 empty] | 85 | 1931 | 1931 | F | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 507 - M 537
[5 empty] | 85 | 1942 | 1942 | F | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 507 - M 537
[5 empty] | 51,85 | 1931 | 1931 | F | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 565 - M 537, 502
[5 empty] | 51,85 | 1942 | 1942 | F | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 565 - M 537, 502
263708 Övrigt | LRP |  |  | Besiktning Larsbovägen plankorsning | 50 | 1932 | 1932 | Ti | 13:00 | 13:30 | D |  | A | M 593 - M 508
[5 empty] | 50 | 1944 | 1944 | Ti | 13:00 | 13:30 | D |  | A | M 593 - M 508
264243 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 860 | 50 | 1929 | 1929 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 1934 | 1934 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 1939 | 1939 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 1944 | 1944 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 1949 | 1949 | M | 00:05 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
264244 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 862 | 51 | 1929 | 1929 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1934 | 1934 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1939 | 1939 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1944 | 1944 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 1949 | 1949 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
264245 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 865,868 | 86 | 1929 | 1929 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1934 | 1934 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1939 | 1939 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1944 | 1944 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 1949 | 1949 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
264246 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 866,867 | 85 | 1929 | 1929 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1934 | 1934 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1939 | 1939 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1944 | 1944 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 1949 | 1949 | M | 03:30 | 05:00 | D |  | A | M 517 - 578
266847 Övrigt | (LRP) | (VID) |  | Spårbes Lrp-Vid | E | 1931 | 1931 | O | 00:25 | 03:00 | D |  | A | Lrp 502 - Vid 21
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | O | 00:25 | 03:00 | D |  | A | Lrp 502 - Vid 21
252289 Övrigt | (LRP) | (TRG) |  | Servicefönster Måndagar | E | 1916 | 1949 | M | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M 502 - Trg 101 |  |  | Totalavstängt Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
266856 Övrigt | (LRP) | (TRG) |  | Underhållsbesiktning Plankorsning | E | 1931 | 1931 | Ti | 00:30 | 04:30 | D |  | A | M 502 - Trg 101
266846 Övrigt | VID |  |  | Vxl bes 21, 22 | 1,2 | 1927 | 1927 | Ti | 03:10 | 04:30 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1934 | 1934 | Ti | 03:10 | 03:42 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1934 | 1934 | Ti | 03:53 | 04:32 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1943 | 1943 | Ti | 03:10 | 03:42 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1943 | 1943 | Ti | 03:53 | 04:32 | D |  | A | Vid 21 - 22
266848 Övrigt | VID |  |  | Spårbes Vid | 1,2 | 1931 | 1931 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1943 | 1943 | O | 03:00 | 03:42 | D |  | A | Vid 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1943 | 1943 | O | 03:53 | 04:32 | D |  | A | Vid 21 - 22
266849 Övrigt | (VID) | (ÖG) |  | Spårbes Vid-Ög | E | 1931 | 1931 | To | 00:20 | 01:00 | D |  | A | Vid 22 - Ög 21
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | To | 00:20 | 01:00 | D |  | A | Vid 22 - Ög 21
266845 Övrigt | ÖG |  |  | Vxl bes 21, 22 | 1,2 | 1927 | 1927 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1934 | 1934 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1943 | 1943 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
266850 Övrigt | ÖG |  |  | Spårbes Ög | 1,2 | 1931 | 1931 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
[5 empty] | 1,2 | 1943 | 1943 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | Ög 21 - 22
266851 Övrigt | (ÖG) | (SVÖ) |  | Spårbes Ög-Svö | E | 1931 | 1931 | To | 03:00 | 05:00 | D |  | A | Ög 22 - Svö 21
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | To | 03:00 | 03:44 | D |  | A | Ög 22 - Svö 21
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | To | 04:00 | 04:37 | D |  | A | Ög 22 - Svö 21
266841 Övrigt | SVÖ |  |  | Vxl bes 21, 22, 36b | 1,2,3 | 1934 | 1934 | Ti | 00:30 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22, sb sp 3
[5 empty] | 1,2,3 | 1943 | 1943 | Ti | 00:30 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22, sb sp 3
266844 Övrigt | SVÖ |  |  | Vxl bes 21, 22 | 1,2,3 | 1927 | 1927 | Ti | 00:30 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22
266852 Övrigt | SVÖ |  |  | Spårbes Svö | 1,2 3 | 1931 | 1931 | F | 00:20 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22
[5 empty] | 1,2 3 | 1943 | 1943 | F | 00:20 | 02:00 | D |  | A | Svö 21 - 22
266853 Övrigt | (SVÖ) | (TRG) |  | Spårbes Svö-Trg | E | 1931 | 1931 | F | 02:00 | 03:50 | D |  | A | Svö 22 - Trg 101
[5 empty] | E | 1943 | 1943 | F | 02:00 | 03:50 | D |  | A | Svö 22 - Trg 101
264247 Övrigt | TRG |  |  | GD 80 Växelservice vxl 403 | 41 | 1930 | 1930 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
[5 empty] | 41 | 1935 | 1935 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
[5 empty] | 41 | 1940 | 1940 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
[5 empty] | 41 | 1945 | 1945 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
[5 empty] | 41 | 1950 | 1950 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | Trg 212 - 202
264248 Övrigt | TRG |  |  | GD 80 Växelservice vxl 433/436 | 42,43,44 | 1930 | 1930 | M | 02:00 | 05:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 42-44 riktning mot hamnen.
[5 empty] | 42,43,44 | 1935 | 1935 | M | 02:00 | 05:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
[5 empty] | 42,43,44 | 1940 | 1940 | M | 02:00 | 05:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
[5 empty] | 42,43,44 | 1945 | 1945 | M | 02:00 | 05:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
[5 empty] | 42,43,44 | 1950 | 1950 | M | 02:00 | 05:00 | D |  | A | Trg 153,155,157,159 - 118,124,126,150
266874 Övrigt | TRG |  |  | Förebyggande underhåll Trg | Alla | 1935 | 1935 | LS | 16:00 | 18:00 | H |  | A | Trg 101, 103, stoppbock s404, s408 – gränstavla gt1, gt3 – gt8, stoppbockar s306b, s302, s303, s310, s311, s309, s23, s25a, s25b, s24a, s24b, sb17, sb445, f14a, f14b, f15a, s457a, sb1, sb |  |  | Trafikpåverkan: Samordnas med objek; 252167 , 264589 vecka 1920 i samråd med Ltkl Trelleborg
[5 empty] | Alla | 1945 | 1945 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | Trg 101, 103, stoppbock s404, s408 – gränstavla gt1, gt3 – gt8, stoppbockar s306b, s302, s303, s310, s311, s309, s23, s25a, s25b, s24a, s24b, sb17, sb445, f14a, f14b, f15a, s457a, sb1, sb
Södra | Rååbanan | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
265518 Övrigt | HBGB | E |  | D-skydd Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E Alla | 1932 | 1932 | M-F | 08:11 | 14:06 | D |  | A | Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155 | X |  | Trafikavbrott Helsingborg-Teckomatorp. Teckomatorp-Eslöv samt Teckomatorp-Kävlinge
[5 empty] | E Alla | 1941 | 1941 | M-F | 08:11 | 14:06 | D |  | A | Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - 24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155 | X
Södra | Markarydsbanan | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
266861 Övrigt | (EA) | (MRD) |  | Underhållsspårrikt. | E 1,2 | 1944 | 1944 | S | 19:00 | 24:00 | D |  | A | Ea 54 - Mrd 21 |  |  | Ej delbar utom i extremfall
[5 empty] | E 1,2 | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 54 - Mrd 21
[5 empty] | E 1,2 | 1945 | 1945 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 54 - Mrd 21
266149 Övrigt | GND | HM |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl D-skydd | E Alla | 1938 | 1938 | nmTi-nmF | 21:05 | 04:55 | D |  | A | D-skydd Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 - 177 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Genevad-Hässleholm, samt till och från spår 23-24 söderifrån.
[5 empty] | E Alla | 1939 | 1939 | nmTi-nmF | 21:05 | 04:55 | D |  | A | D-skydd Gnd 1/1 - Hm 169, Hm 169 - 177 | X
266862 Övrigt | (MRD) | (BJM) |  | Underhållsspårrikt. | E | 1945 | 1945 | nmF nmL | 23:30 | 04:30 | D |  | A | Mrd 22 - Bjm 21 |  |  | Ej delbar utom i extremfall
266864 Övrigt | (BJM) | (HM) |  | Underhållsspårrikt. | E | 1945 | 1945 | nmS | 23:40 | 04:40 | D |  | A | Bjm 22- Hm 169 |  |  | Ej delbar utom i extremfall
273140 Övrigt | (BJM) | HM |  | Kärråkradepån, ibruktagning hela ombyggnaden | E Mrd spåret | 1949 | 1949 | S | 00:00 | 16:00 | D | ibruktagning | A | A-skydd: Hm 169 - Hm 177, Hm 169 - Bjm L1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Markaryd, samt Hässleholm spår 21-26
[5 empty] | 21-26 | 1949 | 1949 | S | 00:00 | 16:00 | D | ibruktagning | A | A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 - Hm stoppbock S1, S20 samt gränspunkt i vxl 110, Hm hfp i vxl 407. A-skydd: Hm 149,151,153,155,157- Hm hfp i vx456,460 | X
[5 empty] | 23-25 | 1949 | 1949 | S | 00:00 | 16:00 | D | ibruktagning | A | A-skydd: Hm 153,155, 161,Hm gränspunkt i vx 106,110 - Hm hfp i vxl 456, ( Hm södra delen av spår 23-25) | X
[5 empty] | 300-310 | 1949 | 1949 | S | 00:00 | 16:00 | D | ibruktagning | A | A-skydd:Hm 187 - Hm hfp 452 - Stoppbock s21-s29 | X
Södra | Stångådalsbanan | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251196 Övrigt | (RF) | (HF) |  | Servicefönster (Rimforsa) - (Hultsfred) | E | 1925 | 1933 | nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A |  |  |  | Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | E | 1934 | 1946 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1947 | 1949 | nmF | 22:30 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
252093 Övrigt | HF |  |  | Servicefönster | Alla | 1916 | 1949 | TiTo | 12:15 | 13:55 | D |  | A | Hf 21,22,23
252094 Övrigt | HF | BG |  | Servicefönster | Alla | 1927 | 1930 | nmO | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1932 | 1948 | nmO-nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1949 | 1949 | nmO | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1928 | 1928 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1930 | 1930 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1932 | 1932 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1934 | 1934 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1936 | 1936 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1938 | 1938 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1938 | 1944 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 1939 | 1945 | M | 00:00 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
252116 Övrigt | (BG) | (BMA) |  | Servicefönster | E | 1926 | 1930 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1927 | 1931 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1932 | 1948 | nmO nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1928 | 1928 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1938 | 1944 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1939 | 1945 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
[5 empty] | E | 1939 | 1945 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg - Bma
252118 Övrigt | BMA | (KAS) |  | Servicefönster | E | 1927 | 1930 | nmTi | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1932 | 1949 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1928 | 1928 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1938 | 1944 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1939 | 1945 | M | 00:00 | 02:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 1939 | 1945 | nmF | 22:30 | 03:00 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
Södra | Stångådalsb. Bma-Mss1 | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252091 Övrigt | (BMA) | MSS |  | Servicefönster | E | 1916 | 1949 | O | 13:55 | 22:00 | D |  | A | Linjen Bma - Mss
Södra | Stångådalsb. Bg-Oh | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252090 Övrigt | (BG) | OH |  | Servicefönster | E | 1927 | 1931 | O | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen Bg - Oh
[5 empty] | E | 1932 | 1948 | MTi | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen Bg - Oh
[5 empty] | E | 1949 | 1949 | O | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen Bg - Oh
Södra | Nässjö-Hultsfred | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252077 Övrigt | (N) | EK |  | Servicefönster | E | 1922 | 1949 | nmO-nmF | 20:45 | 05:30 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22
252078 Övrigt | (EK) | (HF) |  | Servicefönster | E | 1926 | 1949 | M-To | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1928 | 1928 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1930 | 1930 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1932 | 1932 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1934 | 1934 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1936 | 1936 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
Södra | Nässjö-Åseda | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252079 Övrigt | (N) | VTA |  | Servicefönster | E | 1916 | 1949 | nmTi | 20:45 | 05:20 | D |  | A | Linjen N - Vta, Inf A,B,E
[5 empty] | E | 1931 | 1948 | nmO | 20:45 | 05:20 | D |  | A | Linjen N - Vta, Inf A,B,E
[5 empty] | E | 1938 | 1944 | S | 20:45 | 24:00 | D |  | A | Linjen N - Vta, Inf A,B,E
[5 empty] | E | 1939 | 1945 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | Linjen N - Vta, Inf A,B,E
[5 empty] | E | 1939 | 1945 | nmF | 20:45 | 05:20 | D |  | A | Linjen N - Vta, Inf A,B,E
Södra | VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252124 Övrigt | (VTA) | KVF |  | Servicefönster | E | 1916 | 1949 | nmTo | 18:00 | 06:00 | D |  | A | Linjen Vta - Kvf
252125 Övrigt | KVF |  |  | Servicefönster | Alla | 1916 | 1949 | nmTo | 18:00 | 06:00 | D |  | A | Linjen Kvf - PLM
Södra | Jönköping gbg-Vaggeryd | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252244 Övrigt | (JÖGB) | VGD |  | Servicefönster Jögb - Vgd | E | 1924 | 1950 | nmO | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Jö 222 - Måp 20 - 21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Jö GB) - Vgd
266952 Övrigt | (JÖGB) | (VGD) |  | Banarbetsvecka | E | 1941 | 1942 | nmTi-nmF | 21:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott( Jögb) - (Vgd) Tåg 6318 anpassas MOTo v1941/1942 (20/21 ok)/JD
Södra | Nässjö-Halmstad | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251706 Övrigt | (N) | (VGD) |  | Servicefönster N - Vgd | E | 1919 | 1950 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | N 297 - Mbä 21-22 - vgd 21, Linjen N - Vgd |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (N)- (Vgd).
251707 Övrigt | (VGD) | (V) |  | Servicefönster Vgd - V | E | 1924 | 1950 | nmTo | 22:00 | 04:50 | D |  | A | Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vgd) - (V)
251711 Övrigt | (V) | (LRD) |  | Servicefönster V - Lrd | E | 1916 | 1950 | nmTi | 21:45 | 02:50 | D |  | A | V 102 - Fod A1/2 - Fod B1/2 - Rft 1/1 - Rft 1/2 - Sdr A 1/2 - Sdr B 1/2 - Lrd 2/1, Linjen V - Lrd |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd)
252255 Övrigt | (V) | (LRD) |  | Servicefönster V - Lrd | E | 1933 | 1947 | nmO-nmF | 21:45 | 02:50 | D |  | A | Linjen V - Lrd |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd)
252257 Övrigt | (V) | (LRD) |  | Banarbetsvecka V - Lrd | E | 1940 | 1940 | M-F | 07:40 | 16:20 | D |  | A | Linjen V - Lrd |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd)
251681 Övrigt | LRD | (FUR) |  | Servicefönster | E | 1926 | 1939 | nmTi | 21:45 | 03:40 | D |  | A |  |  |  | Landeryd måste bevakas när tiderna ska utnyttjas till 03.40 nmTi-F. Kontakt tas med Thomas Nyström TLoss4, annars måste arbetena avslutas 02.50//JD
[5 empty] | E | 1939 | 1942 | S | 20:50 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1943 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1940 | 1943 | nmTi-nmF | 21:45 | 03:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 1944 | 1949 | nmTi | 21:45 | 03:40 | D |  | A
Södra | Torup-Hyltebruk | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251682 Övrigt | (TOU) | HYB |  | Servicefönster | E | 1916 | 1948 | S | 14:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1927 | 1933 | M-To | 14:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 1944 | 1946 | M-To | 14:00 | 24:00 | D |  | A
Södra | Blekinge kustbana | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
288362 Övrigt | (CRGB) | (VRU) |  | Servicefönster | E | 1937 | 1938 | nmTi | 23:30 | 04:25 | D |  | A | Crgb 321 - Vru 22 |  |  | Trafikpåverkan Totalavstängt (Crgb) - (Vru)
[5 empty] | E | 1939 | 1948 | nmTi | 23:20 | 04:25 | D |  | A | Crgb 321 - Vru 22
251698 Övrigt | (CRGB) | RB |  | Servicefönster | E | 1927 | 1936 | nmTi-nmF | 23:50 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21 |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt (Crgb)-Rb Uppehåll natt mot Tisdag gäller endast Vru-Kh (Tåg från Mörrums Bruk, växling vid ankomst Kh). Dessa tider ligger i objekt 288362 (Crgb) - (Vru), objekt 288364 (Kh) - Rb v.14-26,37-48/MS Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare, se graf.
[5 empty] | E | 1937 | 1938 | O-F | 00:05 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21
[5 empty] | E | 1939 | 1948 | nmO-nmF | 23:50 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21
[5 empty] | E | 1949 | 1950 | nmTi-nmF | 23:50 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21
288364 Övrigt | (KH) | RB |  | Servicefönster | E | 1937 | 1938 | Ti | 00:05 | 04:25 | D |  | A | Vru 21 - Rb 21 |  |  | Trafikpåverkan Totalavstängt (Kh) - Rb
[5 empty] | E | 1939 | 1948 | nmTi | 23:50 | 04:25 | D |  | A | Vru 21 - Rb 21
251702 Övrigt | RB | CK |  | Servicefönster | E | 1921 | 1936 | Ti-F | 00:20 | 04:40 | D |  | A | Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6 |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt Rb - Ck Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | E | 1937 | 1938 | Ti-F | 00:30 | 04:40 | D |  | A | Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6
[5 empty] | E | 1939 | 1950 | Ti-F | 00:20 | 04:40 | D |  | A | Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6
Södra | Älmhult - Olofström | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251398 Övrigt | (ÄH) | OF |  | Älmhult-Olofström: Förarbete Spårbyte | E Of 3 | 1929 | 1929 | LS | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, spårbyte | A | D-skydd1: Äh 54 - Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 - stoppbock s1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Äh-Of.
[5 empty] | E Of 3 | 1930 | 1930 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, spårbyte | A | D-skydd1: Äh 54 - Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 - stoppbock s1
[5 empty] | E Of 3 | 1931 | 1931 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, spårbyte | A | D-skydd1: Äh 54 - Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 - stoppbock s1
[5 empty] | E Of 3 | 1932 | 1932 | M-O | 00:00 | 24:00 | D | Trafikstopp, spårbyte | A | D-skydd1: Äh 54 - Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 - stoppbock s1
Södra | Ystadbanan | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
252133 Övrigt | (LRP) | (Y) |  | Servicefönster M - To | E | 1916 | 1949 | M-To | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 21
252147 Övrigt | (LRP) | (Y) |  | Banarbetshelger D-skydd | E | 1936 | 1936 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | M 558 , 505 - Y 21 | X
[5 empty] | E | 1937 | 1937 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | M 558 , 505 - Y 21 | X
[5 empty] | E | 1946 | 1946 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | M 558 , 505 - Y 21 | X
[5 empty] | E | 1947 | 1947 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | M 558 , 505 - Y 21 | X
265163 Övrigt | (RYE) | VLB |  | Ystadbanan: Omgenerering och inläsning TSL | E Vlb 1-2 | 1941 | 1941 | S | 00:00 | 12:00 | H |  | A | D-skydd: Rye 22 - Vlb 22 | X |  | Avstängt i Vilhelmsborg för omgenerering och inläsning TSL Trafikpåverkan: Avstängt Rye-Y (samtidigt m avstängning Vlb-Si)
258717 Övrigt | VLB | SI |  | Y - Si: Nytt signalsystem, Fjärrstyrning, STH-höjning, Mötesspår Gärsnäs | E Y 1-4, Köp 1-2, Tli 1-2, Gss 1, Si 1-2 | 1937 | 1944 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Vlb 22 - Si stoppbockar | X |  | Ny signalanläggning Y-Si, fjärrstyrning, STH-höjning, nytt mötesspår Gärsnäs. Dessutom förberedande arbeten Ystad bangård. Trafikpåverkan: Trafikstopp Vilhelmsborg-Simrishamn
[5 empty] | E Y 1-4, Köp 1-2, Tli 1-2, Gss 1, Si 1-2 | 1945 | 1945 | M-F | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Vlb 22 - Si stoppbockar | X
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 km+m: 69,800/69,900 Längd: 100)
[5 empty] | E | 1946 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 km+m: 69,800/69,900 Längd: 100)
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 65/40 km+m: 84,800/84,950 Längd: 150)
[5 empty] | E | 1946 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 65/40 km+m: 84,800/84,950 Längd: 150)
260143 Övrigt | Y |  |  | Ystad: Bangårdsombyggnad (sp41) | 41 | 1937 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Askydd: Hf vxl 30 - stoppbock i sp 41 |  |  | Ombyggnad av Ystad bangård för att möjliggöra samtidig infart samt fler uppställningsmöjligheter. Fortsätter under T20....
[5 empty] | 41 | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Askydd: Hf vxl 30 - stoppbock i sp 41
260879 Övrigt | Y |  |  | Ystad: Bangårdsombyggnad (sp2) | 2 | 1945 | 1949 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Rivning av sp2 | A | Askydd: Y 2/3 - stoppbock i sp2; E-skydd: Hf vxl 5 - stoppbock i sp2 | X |  | Ombyggnad av Ystad bangård för att möjliggöra samtidig infart samt fler uppställningsmöjligheter. Innebär rivning av sp2. Fortsätter under T20....
[5 empty] | 2 | 1950 | 1950 | M-L | 00:00 | 24:00 | H | Rivning av sp2 | A | Askydd: Y 2/3 - stoppbock i sp2; E-skydd: Hf vxl 5 - stoppbock i sp2 | X
264241 Övrigt | Y |  |  | GD 80 Växelservice Y vxl 1 | 3,4 | 1929 | 1929 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1934 | 1934 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1939 | 1939 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1944 | 1944 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
[5 empty] | 3,4 | 1949 | 1949 | M | 00:30 | 04:25 | D |  | A | Y 3/1 - 4/6,3/6
264242 Övrigt | Y |  |  | GD80 VäxelserviceY vxl 3 | 4,2,3 | 1928 | 1928 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,2,3 | 1929 | 1929 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1933 | 1933 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1934 | 1934 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1938 | 1938 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1939 | 1939 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1943 | 1943 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1944 | 1944 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1948 | 1948 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
[5 empty] | 4,3,2 | 1949 | 1949 | M | 00:00 | 00:20 | D |  | A | Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
252135 Övrigt | (Y) | SI |  | Servicefönster Ti - To | E | 1916 | 1930 | Ti-To | 01:30 | 04:35 | D |  | A | Y: 2/2 -- Si stoppbockar
[5 empty] | E | 1931 | 1931 | TiTo | 01:30 | 04:35 | D |  | A | Y: 2/2 -- Si stoppbockar
[5 empty] | E | 1932 | 1949 | Ti-To | 01:30 | 04:35 | D |  | A | Y: 2/2 -- Si stoppbockar
252143 Övrigt | (Y) | SI |  | Banarbetshelger, D-skydd | E | 1937 | 1937 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar | X
[5 empty] | E | 1938 | 1938 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar | X
[5 empty] | E | 1944 | 1944 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar | X
[5 empty] | E | 1945 | 1945 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Y 2/2 - Si stoppbockar | X
Södra | Kristianstad-Åhus | Vecka : 1927 1950
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
251907 Övrigt | (CR) | ÅHUS |  | Servicefönster | E | 1916 | 1950 | MTi | 08:30 | 15:10 | D |  | A | Linjen Cr - Åhus |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Cr)-Åhus, Dagtid