## Samrådsunderlag X-12 T26
Tågplan 2026 | [29 empty] | Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas
TCR | Beskrivning | Startplats | Slutplats | Geografi | Startdatum | Starttid | Slutdatum | Sluttid | Tid per tillfälle (tim) | Tid per tillfälle (min) | Antal tider | Total tid (tim) | Total tid (min) | Bitmönster | Typ av tidsangivelse | Klassificering | Trafikavbrott | Status | Koordinerings-anmärkning | Orsak | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Begränsningar i tågegenskaper - vikt | Begränsningar i tågegenskaper - längd | Begränsningar i tågegenskaper - profil | Hastighets-nedsättning | Spännings-löst | Estimerad påverkad trafikvolym [%] | Riktning | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Estimerad tilläggstid - pendeltåg | Estimerad tilläggstid - gods | Estimerad tilläggstid - fjärrtåg | Estimerad tilläggstid - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | Anmärkningar | Synpunkt från JLT | TCR | Synpunkt från Green Cargo | TCR | Synpunkt från Hector Rail | TCR | Synpunkt från LKAB | TCR | Synpunkt från MÄLAB | TCR | Synpunkt från SJ AB | TCR | Synpunkt från SJ Stockholmståg AB | TCR | Synpunkt från Skånetrafiken och VR | TCR | Synpunkt från Snälltåget | TCR | Synpunkt från Tåg i Bergslagen | TCR | Synpunkt från Västtrafik och SJ Götalandståg | TCR | Synpunkt från Öresundståg | TCR | Trafikverkets samlade svar
6626 | Byte elkraftsanläggning och Underhåll - Etapp 3 - Nedspår | Lr | (Fd) | Lr - Ned - Sn - Ned - (Fd) | 2026-01-04 | 14:00 | 2026-03-19 | 5:00 | 1767 | 0 | 1 | 1767 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Konsultation | V: Kapacitetsplan | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Floda) - Lerum Läs ihop med TCR 8070, 8073 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilliggande spår. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 6626 | Green Cargo AB förutsätter att godstrafik vilken inte kan ersättas med annat transportslag prioriteras dels i mängden kapacitet i kapacitetsplanen samt kapacitet vid omledning på annan bandel. | 6626 |  | 6626 |  | 6626 |  | 6626 |  | 6626 |  | 6626 |  | 6626 |  | 6626 |  | 6626 |  | 6626 |  | 6626
6627 | Spår- och växelbyte (Avesta Krylbo)-Sala | Sl | (Avky) | Sl - Enkel - Bdo - Enkel - Ry - Enkel - (Avky) | 2026-08-10 | 0:00 | 2026-10-04 | 23:59 | 1343 | 59 | 1 | 1343 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | Ö: UTK | Diverse | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hantering av tågtrafiken när sträckan Sala-Avesta Krylbo är avstängd: Fjärrtågen till/från Dalarna kan ledas om via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Ett annat alternativ är att leda om viss trafik till/från Dalarna via Gävle och sedan Ostkustbanan till/från Stockholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. En viss reducering av företrädesvis regionaltrafiken Fagersta-Västerås kommer behöva göras för att få fram den omledda tågtrafiken. Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Godståg till/från Värtan/Tomteboda/Norvik kan gå via Mälarbanan med en gångtidsförlängning på ca 60 minuter. Alternativt kan nattåget Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 6627 | Föreslagna omledningsvägar ska vara fria från restriktioner under denna period. | 6627 |  | 6627 |  | 6627 | Säkerställa att det är möjligt att angöra spår 1-3 i Sl samt framkomligheten till/från Rt och Ist. | 6627 | SJ vill försäkra sig om att omledningssträckan Stockholm-Västerås-Kolbäck-Snyten-AvestaKrylbo hålls fria från övriga banarbeten | 6627 |  | 6627 |  | 6627 |  | 6627 |  | 6627 |  | 6627 |  | 6627
6628 | Byte elkraftsanläggning 8 veckor sommaravstängning | (A) | (Or) | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Ned, Upp - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - (Or) | 2026-06-21 | 22:00 | 2026-08-17 | 5:00 | 1351 | 0 | 1 | 1351 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-(Olskroken) Läs ihop med TCR 8097 Omledning sker via Herrljunga-Öxnered-Göteborg, Göteborg-Borås-Herrljunga samt Ställdalen/Hallsberg-Kil-Göteborg. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 6628 | Green Cargo AB förutsätter att godstrafik vilken inte kan ersättas med annat transportslag prioriteras vid kapcitettilldelning vid omledning på annan bandel. | 6628 |  | 6628 |  | 6628 |  | 6628 |  | 6628 |  | 6628 |  | 6628 |  | 6628 |  | 6628 |  | 6628 |  | 6628
6629 | Hallsberg-Stenkumla, dubbelspårsutbyggnad | Skms | Jho | Skms - Enkel - Å - Enkel - Skm - Enkel, Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp | 2026-07-06 | 0:00 | 2026-08-09 | 23:59 | 839 | 59 | 1 | 839 | 59 | 11111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | Ö: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Förslag på hantering av trafiken när sträckan (Hallsberg)-Stenkumla är avstängd: Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Nässjö-Jönköping-Falköping med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Regionaltåg ställs in på sträckan Hallsberg-Mjölby och ersätts med buss. Alternativt kan vissa regionaltåg omledas via Katrineholm till Norrköping. En viss reducering måste troligtvis även ske med pendeltågstrafiken Norrköping-Mjölby. Eventuellt kan det behövas en viss urglesning av tågtrafik på sträckan Nässjö-Falköping. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Hela vecka 28 är spår 104, 105 och 111 i Hallsberg avstängda pga byggnation av spårbro. Då kan godståg till/från Göteborg/Värmland ej ankomma eller avgå Hallsberg ordinarie väg. Ett förslag på hantering är att avgående godståg som ska västerut på VSB växlas till spår 6 eller 7 för att sedan gå ner till nedspåret. Ankommande godståg ankommer spår 6 eller 7 och växlas sedan till godsbangården. Berör ca 8 godståg per dygn. Hastighetsnedsättning 70 km/h Åsbro-Stenkumla ca 1500 meter. (Hela T26-T30). Hastighetsnedsättning 40 km/h spår 104 i ca 800 meter. (Hela T26). | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 6629 | Omledningsmöjligheter måste finna via Katrineholm och/eller Falköping. | 6629 | Nämnda omledningsbanor behöver vara fria från arbeten under perioden. Kapacitet behöver säkerställas för lokbyten på Hpbg | 6629 |  | 6629 |  | 6629 |  | 6629 |  | 6629 |  | 6629 |  | 6629 |  | 6629 |  | 6629 |  | 6629
6632 | Byte Elkraftsanläggning och Underhåll - Etapp 4 - Uppspår | (Fd) | (Bgs) | (Fd) - Upp - Ndv - Upp - (Bgs) | 2026-08-17 | 5:00 | 2026-11-08 | 5:00 | 1992 | 0 | 1 | 1992 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Konsultation | V: Kapacitetsplan | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Floda) - (Bryngenäs) Läs ihop med TCR 8073 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilligande spår. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås. Etapp 4 börjar vecka 2634 S 05:00 men denna TCR börjar vecka 2634 M 05:00 för att hantera hastighetsnedsättning från etapp 3(TCR 6626). | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 6632 | Green Cargo AB förutsätter att godstrafik vilken inte kan ersättas med annat transportslag prioriteras dels i mängden kapacitet i kapacitetsplanen samt kapacitet vid omledning på annan bandel. | 6632 |  | 6632 |  | 6632 |  | 6632 |  | 6632 |  | 6632 |  | 6632 |  | 6632 |  | 6632 |  | 6632 |  | 6632
6634 | Växelbyte Östertälje, renovering kontaktledningsstolpar Tumba - (Södertälje Hamn) | (Tu) | (Söd) | (Tu) - Södy - Ned, Upp - Gau - Ned, Upp - Rön - Dån - Ned, Upp - Öte - Ned, Upp - (Söd) | 2026-06-28 | 5:00 | 2026-08-02 | 5:00 | 840 | 0 | 1 | 840 | 0 | 111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | Ö: UTK | Diverse | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Förändrat behov sen publicering X-24 Arbetet med Rönninge-tunneln pågår endast en vecka, se TCR 8132. Behovet av fem veckor trafikavbrott kvarstår pga växelbyte Östertälje samt renovering av kontaktledningsstolpar. Hela sträckan (Södertälje Hamn)-(Tumba) är avstängd i 5 veckor. Förslag på hur trafiken kan hanteras: Pendeltågen ställas in Tumba-Södertälje Hamn. Pendeltågen norrifrån kan vända i Tumba. Bussar ersätter. Godstrafiken behöver ledas om via Grödingebanan. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 6634 | Intet | 6634 |  | 6634 |  | 6634 | Kommer kontaktledningshöjden på sträckan Utsikten-Dånviken justeras också? | 6634 |  | 6634 |  | 6634 |  | 6634 |  | 6634 |  | 6634 |  | 6634 |  | 6634
6641 | Kontaktledningsupprustning, Lundbyleden | Snu | (Gk) | Snu - Enkel - Sth - Enkel - Kde - Enkel - Yb - Enkel - Sve - Enkel - (Gk) | 2026-04-02 | 22:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 6097 | 59 | 1 | 6097 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | X | X |  | X |  | X | X | 100 | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund Godstågen måste längdbegränsas till max 331m för att få plats på spår 3 eller 4 i Stenungsund, för att sedan backas in till industrin. Rundgång med lok kan ske om spår 3 och 4 lokalfriges. Går ej att få tågväg till spår 1b i Stenungsund Godstågen leds om via Norge/Vänerbanan (Göteborg Marieholm-Öxnered-Uddevalla) | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 6641 | Green Cargo AB förutsätter att godstrafik vilka tvingas omledas prioriteras för att upprätthålla samhällsviktiga transporter, viktigt att lokal växling av godsvagnar inte påverkas i Stenungsund. | 6641 |  | 6641 |  | 6641 |  | 6641 |  | 6641 |  | 6641 |  | 6641 |  | 6641 |  | 6641 | Kan övriga plattformsspår i Snu användas så att det går att trafikera obehindrat Uv-Snu? Kan vi stå uppställda vid plattform nattetid? | 6641 |  | 6641
6643 | Spår- och växelbyte Tillberga-(Västerås Norra) | Tb | (Vån) | Tb - Enkel - (Vån) | 2026-06-08 | 0:00 | 2026-06-18 | 23:59 | 263 | 59 | 1 | 263 | 59 | 11111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | Ö: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hantering av tågtrafiken: Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck/Västerås alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Regionaltågen kan vända i Sala respektive Västerås C och buss ersätter. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 6643 | Föreslagna omledningsvägar ska vara fria från restriktioner under denna period. | 6643 |  | 6643 |  | 6643 |  | 6643 | SJ önskar att TCR 6643 samordnas med TCR 6627. | 6643 |  | 6643 |  | 6643 |  | 6643 |  | 6643 |  | 6643 |  | 6643
6645 | Kontaktledningsupprustning | (Uv) | Smd | (Uv) - Enkel - Mkl - Enkel - Dl - Enkel - Rbh - Enkel - Tnu - Enkel - Kgs - Enkel - Ske - Enkel - Smd | 2025-12-14 | 0:00 | 2026-04-20 | 4:55 | 3052 | 55 | 1 | 3052 | 55 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | V: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X | [9 empty] | X | X | X | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Hastighetsnedsättning STH 70 tillkommer då sträckan Uddevalla-Dingle öppnar för trafik efter vecka 17. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 6645 | Viktigt att sträckan Uddevalla C - Munkedal kan återupptagas efter 17 veckor. | 6645 |  | 6645 |  | 6645 |  | 6645 |  | 6645 |  | 6645 |  | 6645 |  | 6645 |  | 6645 | Orimligt lång period för tonnagekörning. Vi önskar att Trafikverket och entreprenören bistår med tonnagekörning istället för att den utförs av vår glesa trafik med lätta fordon. I T27 blir frågan ännu mer angelägen då hela sträckan Dingle-Strömstad blir aktuell för tonnagekörning och den trafik som går på banan har tio minuters vändtid i Strömstad (enligt utredningen som görs av kapacitetscenter). | 6645 |  | 6645
6646 | Kontaktledningsupprustning | Smd | (Dl) | Smd - Enkel - Ske - Enkel - Kgs - Enkel - Tnu - Enkel - Rbh - Enkel - (Dl) | 2026-04-20 | 4:55 | 2026-12-12 | 23:59 | 5683 | 4 | 1 | 5683 | 4 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | V: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X | [9 empty] | X | X | X | Trafikavbrott (Dingle)-Strömstad. Hastighetsnedsättning STH 70 Uddevalla-Dingle. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 6646 |  | 6646 |  | 6646 |  | 6646 |  | 6646 |  | 6646 |  | 6646 |  | 6646 |  | 6646 |  | 6646 | Orimligt lång period för tonnagekörning. Vi önskar att Trafikverket och entreprenören bistår med tonnagekörning istället för att den utförs av vår glesa trafik med lätta fordon. I T27 blir frågan ännu mer angelägen då hela sträckan Dingle-Strömstad blir aktuell för tonnagekörning och den trafik som går på banan har tio minuters vändtid i Strömstad (enligt utredningen som görs av kapacitetscenter). | 6646 |  | 6646
6648 | Ommålning av broar | Lrd | (Tou) | Lrd - Enkel - Bög - Enkel - (Tou) | 2026-05-22 | 23:00 | 2026-06-01 | 23:00 | 240 | 0 | 1 | 240 | 0 | 11111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | S: UTK | Bro | X | X | [5 empty] | 100 | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Resandetåg ersätts med annat trafikslag på sträckan Smålandsstenar-Torup. Godståg kan ledas om via Borås-Varberg (Limmared-Borås-Varberg-Halmstad), rundgång krävs dock i Borås. | Vi önskar flytta tiden till torsdag 250521 kl 20:00 - söndag 250531 kl 20:00. Flyttad tid gör att omlopp går ihop utan att ställa in fler tåg än nödvändigt samt vi önskar att starta trafiken igen på måndagen 1 juni, därav starttid en dag innan. Extra bevakning i Smålandsstenar då vi avser att vända tågen där. Samrådsmöte begärs om det är andra JF som har synpunkter där samtliga berörda JF kallas och projektet så vi hittar den mest optimala lösningen för arbetet. Vi önskar också att servicefönstret/banarbetsvecka Landeryd-Furet (objekt 17195) under vecka 2622 samordnas då vi inte kommer köra någon trafik söder om Smålandsstenar p g a TCR 6648. Inte som det nu ligger i MPK visare under vecka 2623, dvs vi vill att det arbetet flyttas till vecka 2622 och tiden 8-14 så godståget till Bög kan köras. Samtidigt vill vi också att objekt 16896, nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar, samordnas med TCR 6648, så vi minimera avstängningen på sträckan Landeryd-Furet. Dessa objekt ligger till samråd X-4 och inte nu, men vi vill ge vår input ändå nu, så ni får tid att justera dem så alla dessa arbeten på sträckan samordnas. | 6648 | Viktigt att godstrafik till / från Brännögård kan upprätthållas i ordinarie omfattning. | 6648 |  | 6648 |  | 6648 |  | 6648 |  | 6648 |  | 6648 |  | 6648 |  | 6648 |  | 6648 |  | 6648 |  | 6648 | JLT: Tid justerad. GC: Enligt mail har Green Cargo tagit tillbaka denna synpunkt.
6649 | Spår- och växelbyte Frövi - Jädersbruk | Fv | Jbk | Fv - Enkel - Feb - Enkel - Ålg - Enkel - Jbk | 2026-04-25 | 0:00 | 2026-05-08 | 23:59 | 335 | 59 | 1 | 335 | 59 | 11111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | Ö: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Jädersbruk-Frövi: Trafikverket uppmanar att söka en variant för UTK:erna med TCR:nr 6649 och 7965 som har utbredning Frövi-Jädersbruk. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Lättare godståg kan omledas via Ökna-Hovsta (max 1400 ton för en RC). Godståg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 6649 | Om restriktionerna under Kristihimmelsfärd runt Stockholm flyttas så bör uppehållet mellan 6649 och 7965 tas bort. Transporter med tungviktsvillkor som normalt går denna sträcka behöver kunna omledas utan nedlastning under denna period. | 6649 |  | 6649 |  | 6649 |  | 6649 |  | 6649 |  | 6649 |  | 6649 |  | 6649 | Påverkas trafiken mot Vdv och Slg av UTKn i Fv? | 6649 |  | 6649 |  | 6649
6667 | Projekt Ostlänken, Nyköpings resecentrum | Ssa | Nk | Ssa - Enkel - Nk | 2026-03-28 | 0:45 | 2026-04-06 | 14:00 | 229 | 15 | 1 | 229 | 15 | 1111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | Ö: UTK | Diverse | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Regionaltågen kan vända i Vagnhärad och i Kolmården. Bussar ersätter. Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm-Stockholm C. Hastighetsnedsättning Nyköpings driftplats. Sth 40 km/h ca 2 km under perioden 2024-04-01--2027-09-06. Resandetåg får ca 1 minut längre gångtid och ett genomgående godståg får ca 2,5 minuters längre gångtid pga detta. Även trafikavbrott på TGOJ-banan till/från Oxelösund från L v13 kl 00:45 till Ti v14 kl 24:00. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 6667 | Datumen bör ligga kvar för stoppet på TGOJ banan då dessa är koordinerade med SSAB. | 6667 |  | 6667 |  | 6667 |  | 6667 |  | 6667 |  | 6667 |  | 6667 |  | 6667 |  | 6667 |  | 6667 |  | 6667
6675 | Spårbyte | Toy | Sun | Toy - Enkel - Lyv - Enkel - Sun | 2026-08-17 | 0:00 | 2026-10-16 | 23:59 | 1463 | 59 | 1 | 1463 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | V: UTK | Spår och räls | X | X | [5 empty] | 100 | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott Sunne-Torsby. Resandetåg kan ersätts med buss, godståg ställs in. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 6675 |  | 6675 |  | 6675 |  | 6675 |  | 6675 |  | 6675 |  | 6675 |  | 6675 |  | 6675 |  | 6675 |  | 6675 |  | 6675
6679 | (Åstorp)-Helsingborg godsbangård: spår och växelbyte | Åp | Hbgb | Åp - Enkel - Bjuv - Enkel - Mör - Enkel - Påa - Enkel - Ätk - Enkel - Hbgb | 2026-09-09 | 1:00 | 2026-11-09 | 5:00 | 1468 | 0 | 1 | 1468 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | S: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott (Åstorp)-(Helsingborg godsbangård): Persontågen från Hässleholm vänder i Åstorp alternativt omleds via Kattarp. På sträckan via Bjuv / Mörarp/ Påarp ersätts persontågen med buss. Godståg omleds via Eslöv / Tornhill (rundgång av lok) - Teckomatorp - Helsingborg. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 6679 | Bra förslag då omledningsbanorna måste vara öppna. | 6679 |  | 6679 |  | 6679 |  | 6679 | TCR står som periodisk men är kontinuerlig | 6679 |  | 6679 | VR/Skånetrafiken önskar att 18xx omleds via Kattarp. Samtliga höga 18xx som endast trafikerar Hb-Åp-Hb ställs in under hela perioden. Mer detaljerat upplägg måste samrådas fram eftersom arbetet som stänger Hb-Hbgb sammanfaller med denna UTK. Kapaciteten för växling till och från Raus är avgörande för trafikupplägget. Vi önskar ett enhetligt upplägg under hela perioden för att skapa tydlighet mot kund. | 6679 |  | 6679 |  | 6679 |  | 6679 |  | 6679 | GC: Arbetet är koordinerat och omledning ska vara möjlig med eventuella undantag för nödvändiga underhållsåtgärder. SJ AB: Typ av tidsangivelse är nu kontinuerlig. Skånetrafiken/VR:Arbetet är koordinerat och omledning ska vara möjlig med eventuella undantag för nödvändiga underhållsåtgärder. Gällande Raus har koordineringsarbete utförts med hänsyn till samtliga arbeten.Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Behov av underhållsåtgärder finns preliminärt vecka 40 och 44. För att säkerställa ett så tydligt och enhetligt trafikupplägg som möjligt, kommer Trafikverket i nära samråd med berörda parter fortsätta arbetet med att optimera och utveckla trafiklösningar inom ramen för denna tågplan.
6680 | Nässjö-Eksjö elektrifiering | N | (Hvd) | N - Enkel - Brin - Ory - Enkel - Ek - Enkel - Hul - Enkel - Bz - (Hvd) | 2026-04-06 | 1:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 6022 | 59 | 1 | 6022 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | S: UTK | Kontaktledning | X | X | [5 empty] | 100 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Resandetåg ersätts med buss. Luckor för godstrafiken har skapats efter T25. (2 godståg M och 1 godståg Ti-F). Sökande som önskar framföra godståg i dessa luckor behöver anpassa sin ansökan och tider utefter dessa. Tåg som söks utanför arbetets luckor kommer inte kunna framföras. Luckorna är på följande tider: M 07:55-08:50,10:48-11:31,14:17-15:02 och 17:18-18:10. Ti-F 07:55-08:50 och 17:18-18:10. Arbetet fortsätter i T27. | OK. | 6680 | Luckorna ser bra ut! | 6680 |  | 6680 |  | 6680 |  | 6680 |  | 6680 |  | 6680 |  | 6680 |  | 6680 |  | 6680 |  | 6680 |  | 6680 | GC: I samrådsunderlaget stod en felaktig tid gällande luckorna. Tiderna som gäller är de som finns i fastställelsen. Rätt tider står under anmärkning i TCR 6680. Luckorna är på följande tider: M 07:55-08:50,10:48-11:31,14:17-15:02 och 17:18-18:16. Ti-F 07:55-08:50 och 17:18-18:16.
6687 | Gamleby, säkring mot översvämning | Gal | (Vk) | Gal - Enkel - Avk - Jy - (Vk) | 2026-09-13 | 19:00 | 2026-09-27 | 23:59 | 340 | 59 | 1 | 340 | 59 | 111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | Ö: UTK | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Tågtrafiken ställs in mellan Överrum och Västervik och ersätts med buss. Samordnas med TPÅ 22164-2600. Hastighetsnedsättning - 27/9 19:00 - 18/10 22:00 | Vi avser att vända tågen i Överum. Buss ersätter Överums Bruk - Västervik och omvänt. Uppställningsbehov kommer behövas i Överum. Begäran om tillfälliga sk byggposter 2 st 3 fas 400 V 32 A i Överum så vi kan ha uppställning där. Begär samådsmöte kring trafikering och uppställning. | 6687 | Intet | 6687 |  | 6687 |  | 6687 |  | 6687 |  | 6687 |  | 6687 |  | 6687 |  | 6687 |  | 6687 |  | 6687 |  | 6687
6688 | (Helsingborg)-Teckomatorp Ballastrening | Hb | Tp | Hb - Enkel - Hbgb - Enkel - Gan - Enkel - Våk - Enkel - Tgp - Enkel - Bib - Enkel - Tp | 2026-04-13 | 5:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 672 | 0 | 1 | 672 | 0 | 11111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | S: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Resandetåg inställes och ersätts med buss alternativt omleds via Kävlinge-Landskrona. Godstrafiken till / från Helsingborg godsbangård omleds via Teckomatorp-Åstorp- Kärreberga med rundgång av lok. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 6688 | Bra förslag då omledningsbanorna måste vara öppna. | 6688 |  | 6688 |  | 6688 |  | 6688 |  | 6688 |  | 6688 | VR/Skånetrafiken önskar att låga 15xx omleds via Kävlinge och Landskrona enligt samma upplägg som i T25. | 6688 |  | 6688 |  | 6688 |  | 6688 |  | 6688 | GC: Arbetet är koordinerat och omledning ska vara möjlig med eventuella undantag för nödvändiga underhållsåtgärder. Skånetrafiken/VR: Arbetet är koordinerat och omledning ska vara möjlig med eventuella undantag för nödvändiga underhållsåtgärder
6689 | Malmö godsbangård byte balkbromsar | Mgb | Mgb | Mgb | 2026-07-06 | 5:00 | 2026-08-03 | 5:00 | 672 | 0 | 1 | 672 | 0 | 11111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Starkt begränsad kapacitet på Malmö godsbangård då först 2 av 3 balkbromsar är avstängda i ca 20 dagar och sen 1 av 3 i ca en vecka. Stor del av rangeringen behöver flyttas till Helsingborg, rangering av långväga internationella tåg flyttas till t.ex Sävenäs/Hallsberg/ alt. andra godsbangårdar som Borlänge eller Gävle. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 6689 | Önskar arbetsgrupp som kan planera för arbetet och den pågående verksamheten. | 6689 | I de fall vår trafiks vagnsutbyte på Mgb berörs önskar HR delta i en fördjupad dialog /arbetsgruppsmöte | 6689 |  | 6689 |  | 6689 |  | 6689 |  | 6689 |  | 6689 |  | 6689 |  | 6689 |  | 6689 | Ingen synpunkt | 6689 | Arbetsmöten pågår.
6692 | Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex | (La) | (Blgc) | (La) - Enkel - Gäg - Enkel - Rmh - Enkel - Uly - Enkel - Slnä - Enkel - (Blgc) | 2026-04-27 | 0:00 | 2026-05-31 | 23:59 | 839 | 59 | 1 | 839 | 59 | 11111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | N: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Godståg med avgågng eller ankomst Borlänge leds om via Dalabanan samt Bergslagsbanan mot Falun ochy vidare mot godsstråket genom Bergslagen. Kapaciteten Bergslagsbanan Borlänge-Storvik bedöms vara god nattetid men begränsad dagtid. Kapaciteten bedöms vara begänsad nattetid på godsstråket genom Bergslagen och Dalabanan samt vara god dagtid. Omledning via godstråket genom Bergslagen, Bergslagsbanan Borlänge-Storvik och Dalabanan bedöms innebära en förlängd gångtid på minst 60 minuter. Persontåg vänder vid lämplig driftplats och ersätts lämpligen med buss, förslagsvis mellan Borlänge och Ludvika. Vecka 22 har vi ett 168 timmars stopp Ställdalen-Ludvika. Persontåg vänds då lämpligast i Kopparberg. Långväga godståg som endast passerar Borlänge omleds via godsstråket genom Bergslagen. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 6692 | Föreslagna omledningsbanor ska vara fria från restriktioner under hela perioden då arbetet pågår. Transporter med tungvillkor som normalt går denna väg behöver en alternativ omledningsväg som inte kräver nedlastning under denna period. | 6692 | Kan tidsåtgången för objektet minskas? Nämnda omledningsbanor behöver vara fria från arbeten under perioden. | 6692 |  | 6692 |  | 6692 |  | 6692 |  | 6692 |  | 6692 |  | 6692 |  | 6692 |  | 6692 |  | 6692
6694 | Spårbyte Boden - Gällivare. Etapp 1 Harrträsk - Näsberg | Hrt | Nb | Hrt - Enkel - Rps - Enkel - Nrt - Enkel - Klv - Enkel - Ntv - Enkel - Kva - Enkel - Pc - Enkel - Mk - Enkel - Tet - Enkel - Nb | 2026-05-10 | 19:50 | 2026-10-05 | 4:35 | 8 | 45 | 133 | 1163 | 45 | 11111111111111111111111111111111111111100111111100111111111111001111111111111111111111111111111110011111111111111111111111111001111111111111111111111 | Periodisk | Mycket stor | X | Konsultation | N: UTK Kapacitetsplan | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X | 0 | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | I TCR 6694 ligger restriktioner enligt följande: Harrträsk - (Nourtikon) 19:50-03:50 Nourtikon - (Nattavaara) 20:10-04:10 Nattavaara - (Polcirkeln) 20:30-04:30 Polcirkeln - Näsberg 20:35-04:35 Trafiken hanteras och konstrueras efter den kapacitetsplan som tas fram i samråd med operatörerna. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 6694 | Green Cargo kan inte lämna synpunkt på en kapacitetsplan som ännu inte är publicerad. | 6694 |  | 6694 | Fredrik Lundström och Ulrica Söderström utför ett arbete kopplat till kapacitetsplan. Några kritiska gränståg blir 9952, 9962, 9963 och möjligtvis även 9953 samt 9954. Kolla med Ulrica och Fredrik för att skapa en bättra en uppfattning om gränståg samt dess gångtider. Viktigt att dessa tåg kan passera | 6694 |  | 6694 |  | 6694 |  | 6694 |  | 6694 |  | 6694 |  | 6694 |  | 6694 |  | 6694
7229 | Häggvik ny sydlig stationsentré | Hgv | (Sol) | Hgv - 2N, 2U - (Sol) | 2026-07-13 | 2:00 | 2026-08-10 | 2:00 | 672 | 0 | 1 | 672 | 0 | 11111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Konsultation | Ö | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X | 57 | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  |  |  | Denna åtgärd innebär att de bägge innerspåren stängs av mellan Häggvik och Sollentuna i fyra veckor. Pendeltågstrafiken behöver glesas ut på sträckan. Pendeltåg norrifrån kan vända i Upplands Väsby och pendeltåg söderifrån kan vända i Sollentuna. Vissa pendeltåg kan gå ytterspår 1U/1N sträckan Häggvik-Sollentuna, men kan då inte stanna i Häggvik eller Sollentuna. Ett förslag på trafikupplägg är att vända 29xx- och 22xx-tågen i Sollentuna samt vända 22xx-tågen till/från Uppsala i Upplands Väsby. Övriga pendeltåg går på ytterspåren och behöver då slopa uppehållen i Häggvik och Sollentuna. Övriga tåg på spår 1U/1N kan behövas tidtabellsanpassas eller i något fall ställas in. Uppskattad återstående kapacitet på ordinarie sträcka är begränsad dagtid men god nattetid. Hastighetsnedsättning ytterspår sth 70 v2629 M-2633 M ingår. Arbetarskydd OBS: denna åtgärd flyttad från T24 och var inte med i publiceringen X-24 i T26. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 7229 | Intet | 7229 |  | 7229 |  | 7229 | Vad är storleken på gångtidstillägget p.g.a. hastighetsnedsättningen? Kommer den finnas hela T26? | 7229 | SJ vill säkerställa att ordinarie trafik inte påverkas av arbetet. | 7229 | Önskemål att tidigarelägga detta arbete en vecka, v28 M 02:00-v32 M 02:00, då det generellt är många fler som reser vecka 32, vilket gör ersättningstrafiken mer utmanande. En tidigareläggning med en vecka behöver dock synkroniseras med TCR 7789, då det har bedömts som svårt att anpassa pendeltågen på ytterspår på sträckorna Älvsjö-Flemingsberg och förbi Häggvik samtidigt. Därför önskar vi att ordningen på ATC-jobben byter vecka, dvs att TCR 7789 flyttas till vecka 27, och TCR 7786 flyttas till vecka 28. I samband med det vill vi också passa på att framföra önskemål om att start- och sluttider för ATC-jobben v. 27-29 (TCR 7786, 7789, 7791) ändras till 02:00 istället för 00:00, för att harmonisera bättre med SL-pendelns trafikdygn. | 7229 |  | 7229 |  | 7229 |  | 7229 |  | 7229 |  | 7229
7797 | Dilationsbyte Årstabron | (Äs) | Sst | (Äs) - Åbe - Sst | 2026-05-13 | 22:00 | 2026-05-17 | 14:00 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Bro |  | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Spår N1, U1 avstängt Stockholm Södra - Årstaberg (gamla Årstabron) Stängt mot Älvsjö gods norrifrån Pågår samtidigt som ATC2 som ger trafikavbrott. Läs ihop med TCR 7783 | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 7797 | Ska fortsatt vara samplanerad med TCR 7783 och 8107. | 7797 |  | 7797 |  | 7797 |  | 7797 | SJ vill försäkra sig om att omledningssträckan Mälarbanan hålls fri från TCR 7783, 7797, 8107. | 7797 |  | 7797 |  | 7797 |  | 7797 |  | 7797 |  | 7797 |  | 7797
7800 | Samordning åtgärder Björnfjell - Råtsi - Svappavaara | Bjgr | Pii | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Enkel - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv - Enkel - Pea - Enkel - Kia - Enkel - Rsi - Enkel - Apt - Enkel - Mtn - Enkel - Pii | 2026-06-14 | 3:50 | 2026-06-16 | 2:30 | 46 | 40 | 1 | 46 | 40 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Normal |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | TCR 7800 är koordinerad mot TCR 8022 "Samordning åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C)", vilket innebär att persontrafiken behöver vända på Gällivare C eller längre söderut. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 7800 | Bör även samplaneras med TCR 6694. | 7800 |  | 7800 | Viktigt att helstoppen 08/30 - 09/01 mellan Kiruna och Björnfjell synkas med BaneNor. Antingen med arbetet OB04059 eller OB01913 | 7800 |  | 7800 |  | 7800 |  | 7800 |  | 7800 |  | 7800 |  | 7800 |  | 7800 |  | 7800
7806 | Åre-Duved 2st A-anläggningar | Du | Åre | Du - Enkel - Åre | 2026-08-13 | 9:00 | 2026-08-17 | 9:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: UTK | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Duved-Åre. Trafiken ställs in, alternativt anpassas före/efter arbetet. Samplanerad med TCR: 7807 | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 7806 | Inställd i kompletering till samråd 241025 | 7806 |  | 7806 |  | 7806 |  | 7806 | Inställd av TrV 241023 | 7806 |  | 7806 |  | 7806 | Söndagen är en stor resdag till/från Jämtland, likaså är resandet måndag morgon, förslagsvis tidareläggs arbetet så att nattågen på söndagen kan ankomma normal tid. | 7806 |  | 7806 |  | 7806 |  | 7806
7807 | Samtidig infart Stavre | Sfn | (Bä) | Sfn - Enkel - Kroj - Enkel - Hmfs - Enkel - Ös - Enkel - Ope - Enkel - Bf - Enkel - Pl - Enkel - Gö - Enkel - Stv - Enkel - (Bä) | 2026-08-13 | 9:00 | 2026-08-17 | 9:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Storflon-(Bräcke). Trafiken ställs in alternativt anpassas före/efter arbetet. Samplaneras med TCR 7806. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 7807 | Intet | 7807 |  | 7807 |  | 7807 |  | 7807 | SJ önskar att arbetet planeras v33 o 09:00 - s 09:00 för att rädda söndagstrafiken. | 7807 |  | 7807 |  | 7807 | Söndagen är en stor resdag till/från Jämtland, likaså är resandet måndag morgon, förslagsvis tidareläggs arbetet så att nattågen på söndagen kan ankomma normal tid. | 7807 |  | 7807 |  | 7807 |  | 7807
7808 | Kontaktledningsbyte Malmö Godsbangård spår 11-13 | Mgb | Mgb | Mgb | 2026-07-04 | 16:00 | 2026-08-09 | 6:00 | 854 | 0 | 1 | 854 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet Rangerbangården (R-gruppen) | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 7808 | Önskar arbetsgrupp som kan planera för arbetet och den pågående verksamheten. | 7808 |  | 7808 |  | 7808 |  | 7808 |  | 7808 |  | 7808 |  | 7808 |  | 7808 |  | 7808 |  | 7808 |  | 7808 | Arbetsmöten pågår.
7956 | Ktl ombyggnad (Enköping)-(Grillby) Upp-spår | (Ep) | (Gib) | (Ep) - Upp - (Gib) | 2026-06-28 | 5:00 | 2026-08-09 | 5:00 | 1008 | 0 | 1 | 1008 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Konsultation | Ö | Kontaktledning | X | [5 empty] | X | 70 | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift i ca 6 veckor, upp-spåret avstängt. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 7956 | Intet | 7956 |  | 7956 |  | 7956 |  | 7956 |  | 7956 |  | 7956 |  | 7956 |  | 7956 |  | 7956 |  | 7956 |  | 7956
7965 | Spår- och växelbyte Frövi - Jädersbruk | Fv | Jbk | Fv - Enkel - Feb - Enkel - Ålg - Enkel - Jbk | 2026-05-18 | 0:00 | 2026-06-06 | 23:59 | 479 | 59 | 1 | 479 | 59 | 11111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | Ö: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Jädersbruk-Frövi: Trafikverket uppmanar att söka en variant för UTK:erna med TCR:nr 6649 och 7965 som har utbredning Frövi-Jädersbruk. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Lättare godståg kan omledas via Ökna-Hovsta (max 1400 ton för en RC). Godståg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 7965 | Om restriktionerna under Kristihimmelsfärd runt Stockholm flyttas så bör uppehållet mellan 6649 och 7965 tas bort. Transporter med tungviktsvillkor som normalt går denna sträcka behöver kunna omledas utan nedlastning under denna period. | 7965 |  | 7965 |  | 7965 |  | 7965 |  | 7965 |  | 7965 |  | 7965 |  | 7965 | Påverkas trafiken mot Vdv och Slg av UTKn i Fv? | 7965 |  | 7965 |  | 7965
8022 | Samordning åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | (Rsi) | (Gvc) | (Rsi) - Enkel - Kx - Enkel - Gy - Enkel - Lab - Enkel - Fjå - Enkel - Har - Enkel - Håk - Enkel - Lin - Enkel - Stk - Enkel - (Gvc) | 2026-06-14 | 5:00 | 2026-09-01 | 4:00 | 47 | 0 | 2 | 94 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Normal |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Vecka 24: TCR 8022 är koordinerad mot TCR 7800 "Samordning åtgärder Björnfjell - Råtsi - Svappavaara", vilket innebär att persontrafiken behöver vända på Gällivare C eller längre söderut. Vecka 35: TCR 8022 är koordinerad mot TCR 8056 "Samordning åtgärder Björnfjell - Krokvik", vilket innebär att persontrafiken behöver vända på Gällivare C eller längre söderut. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 8022 | Bör vara periodisk och inte kontinuerlig från 14/6-1/9. Bör även samplaneras med TCR 6694. | 8022 |  | 8022 |  | 8022 |  | 8022 | SJ önskar att TCR 8022, 8056 v35 och v36 samordnas med norsk TCR OB04059 som pågår v34 m 02:00 - to 02:00 (Narvik - Björnfjell). TCR står som kontinuerlig men är periodisk kontinuerlig | 8022 |  | 8022 |  | 8022 |  | 8022 |  | 8022 |  | 8022 |  | 8022
8025 | Spår- och växelbyte Västerås Västra - (Kolbäck) Ned-spår | Våv | (Kbä) | Våv - Ned - Dt - Ned - (Kbä) | 2026-06-29 | 0:00 | 2026-07-07 | 23:59 | 215 | 59 | 1 | 215 | 59 | 111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Konsultation | Ö | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X | 70 | Normal | [16 empty] | Läs tillsammans med 8017 Enkelspårsdrift 9 dygn, ned-spåret avstängt. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 8025 | Intet | 8025 |  | 8025 |  | 8025 |  | 8025 | SJ önskar att arbetet om möjligt utförs i etapper så det om möjligt går att bruka växlarna i Dingtuna och västra växlarna i Västerås V i olika perioder för minskad påverkan då det är tre regionaltågssystem som trafikerar sträckan. Enkelspår Kolbäck-Västerås C blir en väldigt lång sträcka sammantaget utan mötesmöjlighet. | 8025 |  | 8025 |  | 8025 |  | 8025 | Är det möjligt att mötas i Våv (spår 201-204)? | 8025 |  | 8025 |  | 8025
8056 | Samordning åtgärder Björnfjell - Krokvik | Bjgr | Kv | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Enkel - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv | 2026-08-30 | 2:50 | 2026-09-01 | 2:30 | 47 | 40 | 1 | 47 | 40 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Normal |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | TCR 8056 är koordinerad mot TCR 8022 "Samordning åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C)", vilket innebär att persontrafiken behöver vända på Gällivare C eller längre söderut. Det kommer att vara möjligt att trafikera relationen Kiruna Malmbangård - Svappavaara. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 8056 | Bör även samplaneras med TCR 6694. | 8056 |  | 8056 | Viktigt att helstoppen 08/30 - 09/01 mellan Kiruna och Björnfjell synkas med BaneNor. Antingen med arbetet OB04059 eller OB01913 | 8056 |  | 8056 | SJ önskar att TCR 8056, 8022 v35 och v36 samordnas med norsk TCR OB04059 som pågår v34 m 02:00 - to 02:00 (Narvik - Björnfjell). | 8056 |  | 8056 |  | 8056 |  | 8056 |  | 8056 |  | 8056 |  | 8056
8066 | Byte Elkraftsanläggning och Underhåll - Etapp 3 - Uppspår | (Lr) | (Fd) | (Lr) - Upp - Sn - Upp - (Fd) | 2026-03-23 | 5:00 | 2026-06-21 | 22:00 | 2177 | 0 | 1 | 2177 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Konsultation | V: Kapacitetsplan | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Floda) - (Lerum). Läs ihop med TCR 8070, 8071, 8073 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilliggande spår. Se TCR 6626. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 8066 | Green Cargo AB förutsätter att godstrafik vilken inte kan ersättas med annat transportslag prioriteras dels i mängden kapacitet i kapacitetsplanen samt kapacitet vid omledning på annan bandel. | 8066 |  | 8066 |  | 8066 |  | 8066 |  | 8066 |  | 8066 |  | 8066 |  | 8066 |  | 8066 |  | 8066 |  | 8066
8069 | Vändspår Lerum - Spår 3 | Lr | Lr | Lr | 2025-12-14 | 14:00 | 2026-01-04 | 14:00 | 504 | 0 | 1 | 504 | 0 | 1111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Konsultation | V: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lerum, spår 3 avstängt Läs ihop med 8073 | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 8069 | Green Cargo AB förutsätter att godstrafik vilken inte kan ersättas med annat transportslag prioriteras dels i mängden kapacitet i kapacitetsplanen samt kapacitet vid omledning på annan bandel. | 8069 |  | 8069 |  | 8069 |  | 8069 |  | 8069 |  | 8069 |  | 8069 |  | 8069 |  | 8069 |  | 8069 |  | 8069
8070 | Vändspår Lerum | Lr | (J) | Lr - Ned - (J) | 2026-02-08 | 14:00 | 2026-06-21 | 22:00 | 3200 | 0 | 1 | 3200 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Konsultation | V: Kapacitetsplan | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum - Jonsered Spår 3 avstängt i Lerum Läs ihop med TCR 6626, 8066, 8073, 8076 Trafiken på ordinarie sträcka kommer regleras med hjälp av en Kapacitetsplan. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 8070 | Green Cargo AB förutsätter att godstrafik vilken inte kan ersättas med annat transportslag prioriteras dels i mängden kapacitet i kapacitetsplanen samt kapacitet vid omledning på annan bandel. | 8070 |  | 8070 |  | 8070 |  | 8070 |  | 8070 |  | 8070 |  | 8070 |  | 8070 |  | 8070 |  | 8070 |  | 8070
8071 | Vändspår Lerum - Spår 2 | Lr | Lr | Lr | 2026-05-31 | 14:00 | 2026-06-21 | 22:00 | 512 | 0 | 1 | 512 | 0 | 1111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Konsultation | V: Kapacitetsplan | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum - Jonsered Spår 2 avstängt i Lerum Läs ihop med TCR 8066, 8070, 8073 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilligande spår. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 8071 | Green Cargo AB förutsätter att godstrafik vilken inte kan ersättas med annat transportslag prioriteras dels i mängden kapacitet i kapacitetsplanen samt kapacitet vid omledning på annan bandel. | 8071 |  | 8071 |  | 8071 |  | 8071 |  | 8071 |  | 8071 |  | 8071 |  | 8071 |  | 8071 |  | 8071 |  | 8071
8072 | Byte Elkraftsanläggning och Underhåll - Etapp 4 - Nedspår | (Bgs) | (Fd) | (Bgs) - Ned - Ndv - Ned - (Fd) | 2026-11-08 | 5:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 834 | 59 | 1 | 834 | 59 | 11111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Konsultation | V: Kapacitetsplan | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Floda) - (Bryngenäs) Läs ihop med TCR 8073 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilligande spår. Se TCR 6632. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 8072 | Green Cargo AB förutsätter att godstrafik vilken inte kan ersättas med annat transportslag prioriteras dels i mängden kapacitet i kapacitetsplanen samt kapacitet vid omledning på annan bandel. | 8072 |  | 8072 |  | 8072 |  | 8072 |  | 8072 |  | 8072 |  | 8072 |  | 8072 |  | 8072 |  | 8072 |  | 8072
8073 | Byte Elkraftsanläggning 40 timmar helgavstängning | (A) | (Or) | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Ned, Upp - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - (Or) | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 14:00 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-(Olskroken) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 8073 | Green Cargo AB förutsätter att godstrafik vilken inte kan ersättas med annat transportslag prioriteras vid kapacitetsfördelning vid omledning på annan bandel. | 8073 |  | 8073 |  | 8073 |  | 8073 | Behöver planeras så TCR 8073 A - Or inte pågår samtidigt som TCR 7828, 7866, 7829, 7865 Nr - Lp v24 f 22:00 - s 14:00. TCR står som periodisk men är kontinuerlig | 8073 |  | 8073 |  | 8073 |  | 8073 |  | 8073 |  | 8073 |  | 8073
8073 | Byte Elkraftsanläggning 40 timmar helgavstängning | (A) | (Or) | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Ned, Upp - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - (Or) | 2026-01-02 | 22:00 | 2026-11-29 | 14:00 | 40 | 0 | 14 | 560 | 0 | 11100001110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000001110000000000011100000000000111000000000000000000000000011100000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-(Olskroken) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 8073 | Green Cargo AB förutsätter att godstrafik vilken inte kan ersättas med annat transportslag prioriteras vid kapacitetsfördelning vid omledning på annan bandel. | 8073 |  | 8073 |  | 8073 |  | 8073 | Behöver planeras så TCR 8073 A - Or inte pågår samtidigt som TCR 7828, 7866, 7829, 7865 Nr - Lp v24 f 22:00 - s 14:00. TCR står som periodisk men är kontinuerlig | 8073 |  | 8073 |  | 8073 |  | 8073 |  | 8073 |  | 8073 |  | 8073
8073 | Byte Elkraftsanläggning 40 timmar helgavstängning | (A) | (Or) | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Ned, Upp - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - (Or) | 2026-12-11 | 22:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 25 | 59 | 1 | 25 | 59 | 11 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-(Olskroken) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 8073 | Green Cargo AB förutsätter att godstrafik vilken inte kan ersättas med annat transportslag prioriteras vid kapacitetsfördelning vid omledning på annan bandel. | 8073 |  | 8073 |  | 8073 |  | 8073 | Behöver planeras så TCR 8073 A - Or inte pågår samtidigt som TCR 7828, 7866, 7829, 7865 Nr - Lp v24 f 22:00 - s 14:00. TCR står som periodisk men är kontinuerlig | 8073 |  | 8073 |  | 8073 |  | 8073 |  | 8073 |  | 8073 |  | 8073
8078 | Totalavstängning Öresundsbron | Lnk | Phm | Lnk - Ned, Upp - Phm | 2026-04-18 | 5:00 | 2026-04-20 | 5:00 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: UTK | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 8078 | Samordnas med Bane Danmark och omlednings möjlighet via Trelleborg - Rostock måste finnas. | 8078 |  | 8078 |  | 8078 |  | 8078 |  | 8078 |  | 8078 |  | 8078 |  | 8078 |  | 8078 |  | 8078 | Ingen synpunkt | 8078 | Green Cargo: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Underhåll har behov av sina avstängningar vecka 16 och 45. Kontinentalbanan ska vara öppen del av denna tiden.
8079 | Totalavstängning Öresundsbron | Lnk | Phm | Lnk - Ned, Upp - Phm | 2026-11-07 | 14:00 | 2026-11-08 | 14:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: UTK | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 8079 | Samordnas med Bane Danmark och omlednings möjlighet via Trelleborg - Rostock måste finnas. | 8079 |  | 8079 |  | 8079 |  | 8079 |  | 8079 |  | 8079 |  | 8079 |  | 8079 |  | 8079 |  | 8079 | Kan denna läggas samtidigt som 7dagars trafikavbrottet Köpenhamn-Peberholm? Nu ligger TCRn samtidigt som TCR 8106,8167 exempelvis. Resande skall byta till buss maximalt en gång under sin resa, gäller inte det längre? | 8079 | Green Cargo: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Underhåll har behov av sina avstängningar vecka 16 och 45. Kontinentalbanan öppen del av denna tiden. Öresundståg: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Danmarks 7-dagarsavstängning kommer att flyttas till T27. Underhåll har behov av sina avstängningar vecka 16 och 45.
8080 | ERTMS Lernacken, Trafikavbrott Öresundsbron | Lnk | Lnk | Lnk | 2026-01-30 | 18:00 | 2026-02-09 | 6:00 | 60 | 0 | 2 | 120 | 0 | 11110001111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: UTK | Signal | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | I dialog med Bane Danmark kan tiderna för denna TCR komma att flyttas. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 8080 | Samordnas med Bane Danmark och omlednings möjlighet via Trelleborg - Rostock måste ev finnas. | 8080 |  | 8080 |  | 8080 |  | 8080 | TCR står som periodisk men är kontinuerlig | 8080 |  | 8080 |  | 8080 | i TCR WG Nordic låg denna istället i september och skulle eventuellt flyttas till påsken 2027? Oavseett är det bra om den koordinaeras med totalavstängningar för den genomgående trafiken i Danmark så att det blir färre avstängningar. | 8080 |  | 8080 |  | 8080 | Kan denna synkas med BaneDK som har avstängt i 54h? | 8080 | Green Cargo/Snälltåget/Öresundståg: Trafikverket eftersträvar att samordna med BaneDanmark så långt det är möjligt. Det innebär att tiderna för denna TCR kan komma att flyttas eftersom BaneDanmark meddelat att de förmodligen ändrar sina tider. Skulle BaneDanmarks nya tider inte fungera med tider på den svenska sidan kan Trafikverket behöva se över tiderna för denna TCR ändå. SJ AB: Tidsangivelse är nu periodisk.
8091 | Vändspår Lerum - Spår 3 | Lr | Lr | Lr | 2026-01-04 | 14:00 | 2026-02-06 | 22:00 | 800 | 0 | 1 | 800 | 0 | 1111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Konsultation | V: Kapacitetsplan | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lerum, spår 3 avstängt Läs ihop med TCR 8073 | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 8091 | Green Cargo AB förutsätter att godstrafik vilken inte kan ersättas med annat transportslag prioriteras dels i mängden kapacitet i kapacitetsplanen samt kapacitet vid omledning på annan bandel. | 8091 |  | 8091 |  | 8091 |  | 8091 |  | 8091 |  | 8091 |  | 8091 |  | 8091 |  | 8091 |  | 8091 |  | 8091
8097 | Byggnation av vägport Krangatan, Ommålning av bro Säveån | (Agg) | (A) | (Agg) - Ned, Upp - (A) | 2026-06-21 | 22:00 | 2026-06-28 | 22:00 | 168 | 0 | 1 | 168 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | X | [5 empty] | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Algutsgården)-(Alingsås) Läs ihop med TCR 6628 Omledning sker via Herrljunga-Öxnered-Göteborg, Göteborg-Borås-Herrljunga samt Ställdalen/Hallsberg-Kil-Göteborg. Tågen kan vända i Vårgårda | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 8097 | Green Cargo AB förutsätter att godstrafik vilken inte kan ersättas med annat transportslag prioriteras vid kapacitetsfördelning vid omledning på annan bandel. | 8097 | OK med flytt till v30 | 8097 |  | 8097 |  | 8097 | SJ AB förespråkar flytt till vecka 30 i enighet med Västtrafiks synpunkt | 8097 |  | 8097 |  | 8097 |  | 8097 |  | 8097 | Vi önskar att trafikavbrottet flyttas till v.2629 S 22:00 - v.2630 S 22:00 | 8097 |  | 8097
8105 | Kontaktledningsupprustning Alvesta | (Äh) | (Gåp) | (Äh) - Diö - Era - Vs - Bld - Ned, Upp - Av - Ned, Upp - (Gm) - Enkel - (Rym) - Enkel - (Gåp) | 2026-02-28 | 5:30 | 2026-11-23 | 2:30 | 45 | 0 | 11 | 495 | 0 | 11100000000000111000000000001110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Totalstopp Alvesta, 45h, kontaktledningsupprustning. Kontaktledningsbyte (Av) - (Äh). | Vi avser att vända tågen i Rydaholm och i Moheda. Överenskommelse kommer ske med Öresundståg AB för att se hur trafiken Växjö-Kalmar resp Älmhult-Hässleholm kommer trafikeras. Lämpligt att samordna övrigt underhåll på sträckan Av-Vö på dessa tider så vi inte har mer avstängningar för det också. Vi vill samtidigt påtala att vi inte vill ha några arbeten på sträckorna Kalmar-Växjö och Nässjö-Moheda när det är trafikavbrott i Alvesta. | 8105 | Omledningsmöjligheter måste finnas för bl a vår Volvotrafik | 8105 | Öppna sträckor till/från Katrineholm, Falköping, Gamlarp behöver finnas under perioden för trafik till/från kontinenten | 8105 |  | 8105 |  | 8105 | Under lång tid har koordineringen av större banarbeten som kräver totalavstängning styrts så att en av linjerna Södra eller Västra Stambanan alltid har rimlig framkomlighet. T26 bryts detta mönster av någon anledning genom att TCR 8105, totalavstängning av Alvesta dpl under16 veckoslut, förläggs samtidigt som omledningskapacitet via Göteborg saknas. En sådan lösning omöjliggör en fungerade lösning för kunder som skall åka mellan Stockholmsområdet och Skåne och konsekvenserna blir oerhört negativa för såväl kunder som operatörer. En helt orimlig situation för framkomligheten i det överordnade järnvägsnätet uppstår. Antingen får jobben i Alvesta skjutas till hösten 2027 eller så behöver kontaktledningsjobben Alingsås-Olskroken pausas de helger då Alvesta är stängt. TCR står som periodisk men är kontinuerlig | 8105 |  | 8105 |  | 8105 | 11 st helgavstängningar är helt oacceptabelt att genomföra samtidigt som det i princip saknas omledningsmöjlgheter via Göteborg på grund av kontaktledningsupprustningen Göteborg-Aligsås hela 2026. Det är bättre att stänga av Alvesta en hel vecka samtidigt som Göteborg-Alingsås är öppet. Helgen vecka 43 är när höstlovet startar, vilket också är oacceptabelt. | 8105 |  | 8105 |  | 8105 | V2613 vänder vi i Älmhult efter TCR 8127 avslutat sig, men vi vet inte om vi får plats så söker vi enligt detta skapar det merjobb i revisionsarbetet om förutsättningarna inte är klarlagda från Trafikverkets sida | 8105 | GC/HR: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJ/Snälltåget: Fortsatt arbete med trafikupplägg i syfte att hitta så bra lösningar som möjligt kommer att ske i ordinarie tilldelningsprocesser under året och nästa år, samtidigt som vi fortsätter att utveckla vårt samarbete för stråket i Västrastambanerådet och i övriga branschdialoger. Vår absoluta avsikt är att erbjuda tåglägen, trots begränsad kapacitet, till samtliga kategorier av tågslag. Tidsangivelse är nu periodisk. JLT: Ok
8106 | Kontaktledningsbyte (Av) - (Äh), 12h trafikstopp | (Av) | (Äh) | (Av) - Bld - Vs - Era - Diö - (Äh) | 2026-08-29 | 18:30 | 2026-12-06 | 6:30 | 12 | 0 | 5 | 60 | 0 | 1100000000000000000000000000110000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S:UTK | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Kontaktledningsbyte (Av) - (Äh), 12h trafikstopp | OK. | 8106 | Omledningsmöjligheter måste finnas för bl a vår Volvotrafik | 8106 | Kan dessa åtgärder rymmas under avstängda tider i TCR 8105? För att på så sätt minska antalet påverkade helger | 8106 |  | 8106 |  | 8106 | Önskemål om ändrad tid till L 20.45-S08.45 (tåg 550 gränståg lördag och 328, 528 söndag). TCR står som kontinuerlig men är periodisk | 8106 |  | 8106 |  | 8106 | Måste kunna samordnas med 8105. | 8106 |  | 8106 |  | 8106 | Önskar justering av tid kl. 18:50-06:50. gränståg 1129. Anser inte detrimligt att ett arbete på 12 tim är en UTK. | 8106 | Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. HR/Snälltåget: Vi har undersökt alternativ men tyvärr är det inte genomförbart.
8107 | Trafikavbrott Kristi Himmelsfärd Järna-(Södertälje Syd Övre) | Jn | Söö | Jn - Ned, Upp - Bn - Söö | 2026-05-13 | 22:00 | 2026-05-17 | 14:00 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Förslag på trafikering vid trafikavbrott alla spår i Järna: SL-pendeltåg Södertälje Centrum-Gnesta ställs in och buss ersätter. Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Observera att snabbtågen bör multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Eventuellt behöver vissa regionaltåg ställas in på omledningssträckorna för att få plats med den långväga tågtrafiken. Regionaltåg till/från Hallsberg och Norrköping/Lindköping behöver ställas in söder om Stockholm C och vända i Katrineholm/Flen alternativt gå via Svealandsbanan till/från Södertälje Syd. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Tåg till/från Rosersberg får ytterligare ca 30 minuter gångtidsförlängning. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 8107 | Ska fortsatt vara samordnad med TCR 7783 | 8107 |  | 8107 |  | 8107 |  | 8107 | SJ vill försäkra sig om att omledningssträckan Mälarbanan hålls fri från TCR 7783, 7797, 8107. I kolumnen Geografi är Bränninge förkortad som Bollnäs, Bn. | 8107 |  | 8107 |  | 8107 | Säkerställa kapacitet för internationella loktåg, och omledningen bör inte orsaka mer än ca 1 timme gångtidsförlängning på dessa tåg. | 8107 |  | 8107 |  | 8107 |  | 8107
8122 | IKT Läckkabel Lernacken | Lnk | Phm | Lnk - Ned, Upp - Phm | 2026-09-07 | 8:00 | 2026-09-15 | 16:00 | 8 | 0 | 9 | 72 | 0 | 111111111 | Periodisk | Stor | X | Konsultation | S: UTK | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Öresundsbron. I dialog med Bane Danmark kan tiderna för denna TCR komma att flyttas. | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 8122 | Samordnas med Bane Danmark och omlednings möjlighet via Trelleborg - Rostock måste ev finnas. | 8122 |  | 8122 |  | 8122 |  | 8122 | Behöver planeras samtidigt som Dk Lb.nr. 39 260918 - 260925 | 8122 |  | 8122 |  | 8122 | Kan inte den här koordineras med 8080 eller annat arbete i korridoren genom Danmark? | 8122 |  | 8122 |  | 8122 | Varför delad tid? Ej synkad med BaneDK som har avstängt heltid 18/9-25/9. Varför ligger inte TCR 8079 samtidigt? | 8122 | Green Cargo/SJ AB/Snälltåget: Trafikverket eftersträvar att samordna med BaneDanmark så långt det är möjligt. Det innebär att tiderna för denna TCR kan komma att flyttas eftersom BaneDanmark meddelat att de förmodligen ändrar sina tider. Skulle BaneDanmarks nya tider inte fungera med tider på den svenska sidan kan Trafikverket behöva se över tiderna för denna TCR ändå. Öresundståg: Trafikverket eftersträvar att samordna med BaneDanmark så långt det är möjligt. Det innebär att tiderna för denna TCR kan komma att flyttas eftersom BaneDanmark meddelat att de förmodligen ändrar sina tider. Skulle BaneDanmarks nya tider inte fungera med tider på den svenska sidan kan Trafikverket behöva se över tiderna för denna TCR ändå.BaneDanmark flyttar sin höstavstängning till T27. Projektet har bara ett arbetslag som kan utföra jobb under ett skift, därav delad tid.
8123 | Kontaktledningsbyte Älmhult-Hässleholm | Diö | (Hm) | Diö - Ned, Upp - Äh - Ned, Upp - Tun - Ned, Upp - O - Ned, Upp - Hv - Ned, Upp - Mud - Ned, Upp - (Hm) | 2026-01-17 | 5:00 | 2026-01-19 | 3:15 | 46 | 15 | 1 | 46 | 15 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | Vi avser att vända tågen i Vislanda. | 8123 | Omledningsmöjlighet måste finnas via VSB och VKB. | 8123 | Möjligt att flytta till samma helg och tider som TCR 8080 för att minska antalet påverkade helger för trafik till/från kontinenten? | 8123 |  | 8123 |  | 8123 |  | 8123 |  | 8123 |  | 8123 | Samma synpunkt som 8105. | 8123 |  | 8123 |  | 8123 | Ingen synpunkt | 8123 | JLT: ok GC/HR: Arbetet är koordinerat och omledning ska vara möjlig. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. ST: samma som 8105
8124 | Produktion och slutbesiktning (KTL) Hässleholm. | Hm | (Atp) | Hm - (Atp) | 2026-01-17 | 21:00 | 2026-02-01 | 9:00 | 12 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1100000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | Vi avser att vända tågen i Vislanda enlit TCR 8123 | 8124 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Em och Ck. Men helst att tiderna justeras så vi kan nå Kh vår vanliga väg Hm - Sög - Kh | 8124 | Möjligt att flytta vecka 3 till samma helg och tider som TCR 8080 för att minska antalet påverkade helger för trafik till/från kontinenten? | 8124 |  | 8124 |  | 8124 |  | 8124 |  | 8124 | VR/Skånetrafiken önskar att: 18xx vänder i Tyringe, 12xx vänder i Höör, berörda 19xx (Hm-Mrd) ställs in. Uppställning fre-mån måste ske på Kärråkradepån. | 8124 |  | 8124 |  | 8124 |  | 8124 | Vi behöver alternativ uppställning för våra vagnar med värmeposter. | 8124 | JLT: Tågläge söks efter önskemål. GC:Omledningsmöjlighet ej tillgänglig nmS 22:00-09:00 på grund av trafikavbrott Av-(Gm).Skånetrafiken/VR: Tågläge söks efter önskemål. Öresundståg: Önskad kapacitet får sökas i tågplaneansökan. Hector Rail: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8127 | Servicefönster/underhåll (Älmhult)-(Hässleholm), Transversaler. | (Äh) | (Hm) | (Äh) - Tun - Ned, Upp - O - Ned, Upp - Hv - Ned, Upp - Mud - Ned, Upp - (Hm) | 2026-03-28 | 8:00 | 2026-03-28 | 18:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: UTK | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Läses tillsammans med TCR 8105. | Överenskommelse kommer ske med Öresundståg AB för att se hur trafiken Älmhult-Hässleholm kommer trafikeras under TCR 8105. Under TCR 8127 så är det ersättningstrafik Växjö-Älmhul-Hässleholm. Vi vill samtidigt påtala att vi inte vill ha några arbeten på sträckorna Kalmar-Växjö och Nässjö-Moheda när det är trafikavbrott i Alvesta. | 8127 | Omledningsmöjligheter måste finnas för bl a vår Volvotrafik | 8127 |  | 8127 |  | 8127 |  | 8127 | Bör samordnas med TCR 8146 lördag vecka 13. TCR står som kontinuerlig men är periodisk | 8127 |  | 8127 |  | 8127 |  | 8127 |  | 8127 |  | 8127 | Önskar att tiden förläggs nattetid mellan lör-sön. | 8127 | Öresundståg: Arbetet flyttat till lör 20:00 - sön 06:00. GC/JLT/SJ: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8146 | Älmhult - Hässleholm, KTL upprustning och AT | Diö | Mud | Diö - Ned, Upp - Äh - Ned, Upp - Tun - Ned, Upp - O - Ned, Upp - Hv - Ned, Upp - Mud - Ned, Upp | 2025-12-20 | 5:00 | 2025-12-20 | 23:59 | 18 | 59 | 1 | 18 | 59 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | Vi avser att vända tågen i Vislanda. Buss ersätter Hm-Vs, Vs-Hm | 8146 | Omledningsmöjlighet måste finnas via VSB och VKB. | 8146 |  | 8146 |  | 8146 |  | 8146 | SJ AB anser detta objekt bör flyttas till efter jul/nyårshelger för att inte påverka julresandet på lördagen före julafton. Bör samordnas med TCR 8127 lördag vecka 13. TCR står som kontinuerlig men är periodisk | 8146 |  | 8146 |  | 8146 | Samma synpunkt som 8105. | 8146 |  | 8146 |  | 8146 | Stor reshelg, varför läggs inte lejonpartern nattetid eller samordnas i TCR 8123 | 8146 | JLT: OK. GC/SJ/Snälltåget/Öresundståg: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8167 | Kontaktledningsupprustning Alvesta. | Gåp | Bld | Gåp - Ned, Upp - Av - Rym - Enkel - (Gm) - Enkel - Bld - Ned, Upp | 2026-11-07 | 18:30 | 2026-12-06 | 6:30 | 12 | 0 | 2 | 24 | 0 | 110000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | Vi avser att vända tågen i Rydaholm och i Moheda. Överenskommelse kommer ske med Öresundståg AB för att se hur trafiken Växjö-Kalmar resp Älmhult-Hässleholm kommer trafikeras. Lämpligt att samordna övrigt underhåll på sträckan Av-Vö på dessa tider så vi inte har mer avstängningar för det också. Vi vill samtidigt påtala att vi inte vill ha några arbeten på sträckorna Kalmar-Växjö och Nässjö-Moheda när det är trafikavbrott i Alvesta. | 8167 | Omledningsmöjlighet måste finnas via VSB och VKB. | 8167 |  | 8167 |  | 8167 |  | 8167 | Önskemål om ändrad tid till L 20.45-S08.45 (tåg 550 gränståg lördag och 328, 528 söndag), se även TCR 8106. | 8167 |  | 8167 |  | 8167 | Samma synpunkt som 8105. | 8167 |  | 8167 |  | 8167 | Ingen synpunkt | 8167 | Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
8170 | Servicefönster/Underhåll (Lockarp)-Trelleborg | Lrp | Trg | Lrp - Enkel - Vid - Enkel - Ög - Enkel - Svö - Enkel - Trg | 2026-04-11 | 1:45 | 2026-10-18 | 17:45 | 40 | 0 | 4 | 160 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S:UTK | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X |  | Ingen synpunkt då Krösatågen inte trafikera sträckan | 8170 | Måste finna möjlighet till omledning via Öresundsbron | 8170 |  | 8170 |  | 8170 |  | 8170 | TCR står som periodisk men är kontinuerlig | 8170 |  | 8170 | VR/Skånetrafiken önskar att 12xx vänds i Svågertorp. | 8170 |  | 8170 |  | 8170 |  | 8170 |  | 8170 | Green Cargo: Öresundsbron ska vara öppen. SJ AB: Tidsangivelse är nu periodisk. VR: Tågläge söks efter önskemål.
8214 | Älmhult - Hässleholm, KTL upprustning och AT | Diö | (Mud) | Diö - Ned, Upp - Äh - Tun - Ned, Upp - O - Ned, Upp - Hv - Ned, Upp - (Mud) | 2026-01-31 | 21:00 | 2026-02-01 | 9:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Läses med TCR 8124. | Vi avser att vända tågen i Vislanda i och med TCR 8124. Buss ersätter Hm-Vs, Vs-Hm | 8214 | Omledningsmöjlighet måste finnas via VSB och VKB. | 8214 |  | 8214 |  | 8214 |  | 8214 | TCR står som kontinuerlig men är periodisk | 8214 |  | 8214 |  | 8214 | Samma synpunkt som 8105. | 8214 |  | 8214 |  | 8214 | Ingen synpunkt | 8214 | JLT: Hm har trafikavbrott (TCR8124). GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJ: TCRen ser ut att vara kontinuerlig. ST: Samma svar som 8105

## Förklaring
Samråd av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor och stor trafikpåverkan samt en del tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor trafikpåverkan i Tågplan 2026
Detta samrådsunderlag publicerades på Trafikverkets hemsida den 23 oktober 2024.
Sista dag för att skicka in synpunkter på samrådsunderlaget var den 13 november 2024.
Detta dokument innehåller alla inkomna synpunkter samt Trafikverkets samlade svar och publicerades på Trafikverkets hemsida den 13 december 2024.
Kolumn L; Från inkluderad och kolumn M; Till inkluderad. Helt betyder att någon del av trafikplatsen är påverkad. Om det är tomt betyder det att ingen del av trafikplatsen är påverkad.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka på område Syd, Öst, Väst och Nord/Mellersta. S står för Syd, Ö står för Öst, V står för Väst och N står för Nord/Mellersta.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka ut de TCR:er som är Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsingar (UTK). Kund ska anpassa sin ansökan om kapacitet utifrån de UTK:er som fastställs.
Kategori | Sammanhängande dagar | Trafikpåverkan*
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mycket stor påverkan (Major impact TCR) | Mer än 30 på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med stor påverkan (High impact TCR) | Mer än 7 på varandra följande dagar | Mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med medelstor påverkan (Medium impact TCR) | 7 eller färre på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med liten påverkan (Minor impact TCR) |  | Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
* Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag
Mycket stora och stora kapacitetsbegränsningar träffas av punkt 8 i beslut (EU) 2017/2075 .
Medelstor och liten kapacitetsbegränsning träffas av punkt 12 i beslut (EU) 2017/2075 .
Synpunkter på Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningar (UTK) ska lämnas i detta samråd. Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningar kommer att fastställas den 13 december 2024 tillsammans med tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor och stor trafikpåverkan samt en del tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor trafikpåverkan. De Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsningarna kommer att utgöra planeringsförutsättningar i Tågplan 2026. Den sökande ska därför anpassa sin ansökan om kapacitet efter dessa.