## Blad1
Norra | Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
329664 | (LE) | (GST) |  | Servicefönster (Gammelstadl)-(Luleå) | E | 2044 | 2044 | M | 01:30 | 03:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gammelstadl)-(Luleå) Underobjekt till N 292252
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | Ti-F | 01:15 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 01:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | Ti-F | 01:15 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 01:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | Ti-F | 01:15 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 01:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | Ti-F | 01:15 | 02:10 | D |  | A
280406 Övrigt | (LE) | (BDN) |  | Servicefönster (Boden Central)-(Luleå) | E | 2044 | 2044 | nmTi-nmL | 22:25 | 00:25 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | nmTi-nmL | 22:25 | 00:25 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | nmTi-nmL | 22:25 | 00:25 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | nmTi-nmL | 22:25 | 00:25 | D |  | A
292252 Övrigt | (LE) | (BDN) |  | Servicefönster (Boden Central)-(Luleå) | E | 2044 | 2044 | M | 01:30 | 03:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C) Måndagar. Starttid Boden 0105 sluttid Boden 0330 Starttid Luleå 0125 sluttid Luleå 0300 Tisdagar - fredagar Starttid Boden 0040 sluttid Boden 0150 Starttid Luleå 0115 sluttid Luleå 0215
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | Ti-F | 01:15 | 01:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 01:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | Ti-F | 01:15 | 01:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 01:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | Ti-F | 01:15 | 01:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 01:30 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | Ti-F | 01:15 | 01:50 | D |  | A
329654 | GST | (SVT) |  | Servicefönster (Sävast)-Gammelstad | E | 2044 | 2044 | M | 01:20 | 03:10 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Sävast)-Gammelstad Underobjekt till N292252
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | Ti-F | 01:02 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 01:20 | 03:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | Ti-F | 01:02 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 01:20 | 03:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | Ti-F | 01:02 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 01:20 | 03:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | Ti-F | 01:02 | 02:00 | D |  | A
329648 | SVT | (BDN) |  | Servicefönster (Boden Central)-Sävast | E | 2044 | 2044 | M | 01:10 | 03:28 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Sävast Underobjekt till N 292252
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | Ti-F | 00:45 | 01:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 01:10 | 03:28 | D |  | A
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | Ti-F | 00:45 | 01:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 01:10 | 03:28 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | Ti-F | 00:45 | 01:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 01:10 | 03:28 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | Ti-F | 00:45 | 01:50 | D |  | A
280417 Övrigt | LTK | (BDS) |  | Servicefönster Långträsk-(Boden Södra) | E | 2037 | 2050 | TiO | 02:10 | 04:10 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)
[5 empty] | E | 2037 | 2050 | M | 11:30 | 12:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2037 | 2050 | F | 11:00 | 12:00 | D |  | A
280418 Övrigt | (LTK) | BST |  | Servicefönster (Långträsk)-Bastuträsk | E | 2037 | 2050 | OTo | 01:30 | 03:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk
[5 empty] | E | 2037 | 2050 | M | 10:30 | 11:30 | D |  | A
280416 Övrigt | (HLS) | (BST) |  | Servicefönster (Hällnäs)-(Bastuträsk) | E | 2036 | 2050 | OTo | 17:30 | 19:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-(Bastuträsk)
[5 empty] | E | 2036 | 2050 | M | 10:30 | 11:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2036 | 2050 | F | 13:30 | 14:30 | D |  | A
280415 Övrigt | (VÄN) | HLS |  | Servicefönster (Vännäs Norra)-Hällnäs | E | 2041 | 2050 | M | 03:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Vännäs norra)-Hällnäs Onsdag delas upp efter fastställesen. Gränstid Vän kl 02.35
[5 empty] | E | 2041 | 2050 | O | 03:00 | 04:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2031 | 2050 | M | 09:40 | 10:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2026 | 2050 | F | 03:00 | 04:00 | D |  | A
328042 Övrigt | VNS |  |  | (Restriktivitet pga växling på spår 4, 5 och 6) | 4,5,6 | 1951 | 2050 | FL | 18:10 | 19:10 | D |  | A |  |  | X
280427 Övrigt | (VNS) | (THÖ) |  | Servicefönster Vännäs-Trehörningssjö | E | 2036 | 2050 | TiTo | 15:00 | 17:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Vännäs)-(Trehörningsjö)
280428 Övrigt | THÖ | (MSL) |  | Servicefönster Trehörningssjö-Mellansel | E | 2024 | 2050 | M | 13:45 | 15:45 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Trehörningsjö-(Mellansel)
[5 empty] | E | 2040 | 2044 | O | 05:10 | 06:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2045 | 2050 | O | 02:50 | 04:20 | D |  | A
280429 Övrigt | MSL | AP |  | Servicefönster Mellansel-Aspeå | E | 2024 | 2050 | M | 12:30 | 14:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Mellansel-Aspeå
[5 empty] | E | 2028 | 2050 | O | 05:00 | 06:00 | D |  | A
280430 Övrigt | (AP) | (LSL) |  | Servicefönster Aspeå-Långsele | E | 2044 | 2050 | M | 04:45 | 05:45 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Aspeå)-Långsele
[5 empty] | E | 2033 | 2050 | O | 15:00 | 16:00 | D |  | A
Norra | Vännäs-Holmsund | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280414 Övrigt | (VNS) | (UÅ) |  | Servicefönster (Vännäs)-(Umeå Central) | E | 2036 | 2049 | S | 04:25 | 06:20 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan : Trafikavbrott mellan dp (Vännäs)-(Umeå central)
[5 empty] | E | 2024 | 2049 | S | 07:00 | 09:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2026 | 2049 | MF | 10:18 | 11:18 | D |  | A
279869 Övrigt | (BRD) | GIM |  | Umeå ställverksbyte | E | 2045 | 2045 | F-S | 19:00 | 24:00 | H |  | A | Klbn infsi 301 - Gim infsi 252, 222 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Brännland)-Gimonäs Berör samtliga tågspår på Klockarbäckar, Umeå, Umeågodsbangård, Umeå Östra samt Gimonäs
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 00:00 | 19:00 | H |  | A | Klbn infsi 301 - Gim infsi 252, 222
299875 Övrigt | UÅ |  |  | Servicefönster Umeå Central | Alla | 2024 | 2049 | S | 07:30 | 09:00 | D |  | A | Uå |  |  | Trafikpåverkan : Trafikavbrott dp Umeå central
[5 empty] | Alla | 2024 | 2049 | S | 10:40 | 12:10 | D |  | A
[5 empty] | Alla | 2036 | 2049 | S | 04:00 | 06:00 | D |  | A
280412 Övrigt | (UÅ) | GIM |  | Servicefönster (Umeå C)-Gimonäs | E | 2026 | 2050 | nmO nmF | 23:46 | 01:35 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Umeå C)- Gimonäs
280413 Övrigt | (GIM) | HOD |  | Servicefönster (Gimonäs)-Holmsund | E | 2026 | 2050 | nmTi nmTo | 23:00 | 01:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Gimonäs)-Holmsund
Norra | Malmbanan | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280374 Övrigt | VJ | (BJF) |  | Servicefönster Vassijaure-(Björnfjell) | E | 2044 | 2044 | To | 05:10 | 08:00 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Vassijaure-(Björnfjell)
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | To | 05:10 | 08:00 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | To | 05:10 | 08:00 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | To | 05:10 | 08:00 | D |  | A | Vj 370-Bjf 387
280379 Övrigt | KÅ | VJ |  | Servicefönster Kopparåsen-Vassijaure | E | 2044 | 2044 | To | 05:10 | 08:08 | D |  | A | Kå 350-Vj 379 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Kopparåsen-Vassijaure
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M | 19:42 | 21:20 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | To | 05:10 | 08:08 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 19:42 | 21:20 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | To | 05:10 | 08:08 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 19:42 | 21:20 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | To | 05:10 | 08:08 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 19:42 | 21:20 | D |  | A | Kå 350-Vj 379
280377 Övrigt | BLN | KÅ |  | Servicefönster Björkliden-Kopparåsen | E | 2044 | 2044 | To | 05:15 | 08:19 | D |  | A | Bln 330-Kå 359 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Björkliden-Kopparåsen
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M | 19:30 | 21:30 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | To | 05:15 | 08:19 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 19:30 | 21:30 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | To | 05:15 | 08:19 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 19:30 | 21:30 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | To | 05:15 | 08:19 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 19:30 | 21:30 | D |  | A | Bln 330-Kå 359
280371 Övrigt | AK | BLN |  | Servicefönster Abisko-Björkliden | E | 2044 | 2044 | To | 05:25 | 08:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Abisko-Björkliden
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M | 19:16 | 21:40 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | To | 05:25 | 08:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 19:16 | 21:40 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | To | 05:25 | 08:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 19:16 | 21:40 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | To | 05:25 | 08:25 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 19:16 | 21:40 | D |  | A | Ak 2/2-Bln 339
280385 Övrigt | SOA | AK |  | Servicefönster Stordalen-Abisko | E | 2044 | 2044 | To | 05:35 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Stordalen-Abisko
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M | 19:05 | 21:50 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | To | 05:35 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 19:05 | 21:50 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | To | 05:35 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 19:05 | 21:50 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | To | 05:35 | 08:30 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 19:05 | 21:50 | D |  | A | Soa 270-Ak 2/1
280378 Övrigt | KPE | SOA |  | Servicefönster Kaisepakte-Stordalen | E | 2044 | 2044 | To | 05:45 | 08:18 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Kaisepakte-Stordalen
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M | 18:55 | 22:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | To | 05:45 | 08:18 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 18:55 | 22:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | To | 05:45 | 08:18 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 18:55 | 22:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | To | 05:45 | 08:18 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 18:55 | 22:00 | D |  | A | Kpe 250-Soa 279
280384 Övrigt | SBK | KPE |  | Servicefönster Stenbacken-Kaisepakte | E | 2044 | 2044 | O | 11:30 | 12:30 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Stenbacken-Kaisepakte
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M | 18:50 | 22:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | To | 05:52 | 08:07 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | O | 11:30 | 12:30 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 18:50 | 22:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | To | 05:52 | 08:07 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | O | 11:30 | 12:30 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 18:50 | 22:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | To | 05:52 | 08:07 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | O | 11:30 | 12:30 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 18:50 | 22:10 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | To | 05:52 | 08:07 | D |  | A | Sbk 230-Kpe 259
280386 Övrigt | TNK | SBK |  | Servicefönster Torneträsk-Stenbacken | E | 2044 | 2044 | O | 11:20 | 12:45 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Torneträsk-Stenbacken
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M | 19:00 | 22:20 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | O | 11:20 | 12:45 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 19:00 | 22:20 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | O | 11:20 | 12:45 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 19:00 | 22:20 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | O | 11:20 | 12:45 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 19:00 | 22:20 | D |  | A | Tnk 210-Sbk 239
280370 Övrigt | BFS | TNK |  | Servicefönster Bergfors-Torneträsk | E | 2044 | 2044 | O | 11:10 | 12:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Bergfors-Torneträsk
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M | 19:10 | 22:30 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | O | 11:10 | 12:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 19:10 | 22:30 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | O | 11:10 | 12:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 19:10 | 22:30 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | O | 11:10 | 12:50 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 19:10 | 22:30 | D |  | A | Bfs 190-Tnk 219
280383 Övrigt | RSN | BFS |  | Servicefönster Rensjön-Bergfors | E | 2044 | 2044 | O | 11:00 | 12:55 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Rensjön-Bergfors
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M | 19:15 | 22:35 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | O | 11:00 | 12:55 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 19:15 | 22:35 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | O | 11:00 | 12:55 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 19:15 | 22:35 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | O | 11:00 | 12:55 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 19:15 | 22:35 | D |  | A | Rsn 170-Bfs 199
280382 Övrigt | RUT | RSN |  | Servicefönster Rautas-Rensjön | E | 2044 | 2044 | O | 11:00 | 13:00 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Rautas-Rensjön
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M | 19:25 | 22:25 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | O | 11:00 | 13:00 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 19:25 | 22:25 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | O | 11:00 | 13:00 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 19:25 | 22:25 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | O | 11:00 | 13:00 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 19:25 | 22:25 | D |  | A | Rut 150-Rsn 179
280380 Övrigt | KV | RUT |  | Servicefönster Krokvik-Rautas | E | 2044 | 2044 | O | 11:08 | 13:08 | D |  | A | Kv 130-Rut 159 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp Krokvik-Rautas
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M | 19:35 | 22:15 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | O | 11:08 | 13:08 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 19:35 | 22:15 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | O | 11:08 | 13:08 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 19:35 | 22:15 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | O | 11:08 | 13:08 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 19:35 | 22:15 | D |  | A | Kv 130-Rut 159
280381 Övrigt | (PEA) | KV |  | Servicefönster (Peuravaara)-Krokvik | E | 2044 | 2044 | O | 11:14 | 13:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Peuravaara)-Krokvik
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M | 19:40 | 22:05 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | O | 11:14 | 13:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 19:40 | 22:05 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | O | 11:14 | 13:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 19:40 | 22:05 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | O | 11:14 | 13:15 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M | 19:40 | 22:05 | D |  | A | Kra 501-Kv 139
280403 Övrigt | RSI | (PEA) |  | Servicefönster Peuravaara-Råtsi | E | 2043 | 2043 | M-F | 00:00 | 01:50 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Peuravaara-Råtsi
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 00:00 | 01:50 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 00:00 | 01:50 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 00:00 | 01:50 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
279809 PSB | RSI | LAB |  | Gällivare - Kiruna ktl-upprustning. Bangårdsförlängning. ERTMS. Htsm | E | 2041 | 2045 | nmTi-nmM | 21:10 | 03:00 | D | Tråddragning samt övrigt arbete | A | Rsi msi 583, 516 - Lab 1/5, 1/6, 2/5, 2/6 -Lab 3/2 | X |  | PSB N 1 Trafikpåverkan Trafikavbrott mellan driftplats Råtsi-Lappberg.
280393 Övrigt | GY | RSI |  | Servicefönster Gäddmyr-Råtsi | E | 2043 | 2043 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Gäddmyr-Råtsi
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
280510 Övrigt | LAB |  |  | Lappberg bangårdsförlängning Malmbanan | 1,2 | 1951 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Byggande av spår 1 & 2 | A | msi 1/5-1/6, 2/5-2/6 | X |  | Enkelspårsdrift Lappberg hela tågplan 2020. Avstängning av spår 1 & 2 finns i underobjekt.
[5 empty] | 1,2 | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H | Byggande av spår 1 & 2 | A | msi 1/5-1/6, 2/5-2/6 | X
280390 Övrigt | FJÅ | GY |  | Servicefönster Fjällåsen-Gäddmyr | E | 2043 | 2043 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Fjällåsen-Gäddmyr
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
280389 Övrigt | HAR | FJÅ |  | Servicefönster Harrå-Fjällåsen | E | 2043 | 2043 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Harrå-Fjällåsen
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
280387 Övrigt | LIN | HAR |  | Servicefönster Linaälv-Harrå | E | 2043 | 2043 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Linaälv-Harrå
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
280373 Övrigt | STK | LIN |  | Servicefönster Sikträsk-Linaälv | E | 2043 | 2043 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Sikträsk-Linaälv
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
280372 Övrigt | (GV) | STK |  | Servicefönster Gällivare-Sikträsk | E | 2043 | 2043 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Sikträsk
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
280394 Övrigt | (GV) | HRT |  | Servicefönster (Gällivare)-Harrträsk | E | 2044 | 2044 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Harrträsk
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
280395 Övrigt | (HRT) | RPS |  | Servicefönster (Harrträsk)-Ripats | E | 2044 | 2044 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Harrträsk)-Ripats
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
280397 Övrigt | (RPS) | NRT |  | Servicefönster (Ripats)-Nuortikon | E | 2044 | 2044 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Ripats)-Nuortikon
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
280398 Övrigt | (NRT) | KLV |  | Servicefönster (Nuortikon)-Kilvo | E | 2044 | 2044 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Nuortikon)-Kilvo
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
280399 Övrigt | (KLV) | NTV |  | Servicefönster (Kilvo)-Nattavaara | E | 2044 | 2044 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Kilvo)-Nattavaara
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
280400 Övrigt | (NTV) | KVA |  | Servicefönster (Nattavaara)-Koskivaara | E | 2044 | 2044 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Nattavaara)-Koskivaara
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
280401 Övrigt | (KVA) | PC |  | Servicefönster (Koskivaara)-Polcirkeln | E | 2044 | 2044 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Koskivaara)-Polcirkeln
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | nmTi-nmL | 23:05 | 01:05 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
280402 Övrigt | (PC) | (MK) |  | Servicefönster (Polcirkeln)-(Murjek) | E | 2044 | 2044 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Polcirkeln)-(Murjek)
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
329620 | LKÄ | MK |  | Servicefönster Murjek-Lakaträsk | E | 2044 | 2044 | M-To | 09:15 | 10:40 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Lakaträsk-Murjek Underobjekt till 280404
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | F | 09:30 | 10:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 09:15 | 10:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 09:15 | 10:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 09:15 | 10:40 | D |  | A
329625 | GRS | (LKÄ) |  | Servicefönster (Lakaträskl)-Gransjö | E | 2044 | 2044 | M-To | 08:55 | 10:45 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lakaträskl)-Gransjö Underobjekt till N280404
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | F | 09:10 | 10:45 | D |  | A
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 08:55 | 10:45 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 08:55 | 10:45 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 08:55 | 10:45 | D |  | A
329631 | HFS | (GRS) |  | Servicefönster (Gransjö)-Holmfors | E | 2044 | 2044 | M-F | 09:05 | 10:25 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gransjö)-Holmfors Underobjekt till N280404
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 09:05 | 10:25 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 09:05 | 10:25 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 09:05 | 10:25 | D |  | A
280404 Övrigt | (BDN) | MK |  | Servicefönster (Boden Central)-Murjek | E | 2044 | 2044 | M-To | 09:15 | 10:25 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek. Objektet delas efter fastställelse. Gränstid Murjek 09.15-10.40 Gränstid (BodenC)-Murjek 09.10-10.25
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | F | 09:30 | 10:25 | D |  | A
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 09:15 | 10:25 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 09:15 | 10:25 | D |  | A
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 09:15 | 10:25 | D |  | A
Norra | Malmbanan Gv-Kos | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280396 Övrigt | (GV) | KOS |  | Servicefönster (Gällivare)-Koskullskulle | E | 2043 | 2043 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Koskullskulle
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
306145 Övrigt | GV | (KOS) |  | Gällivare-Koskullskulle, kontaktledningsupprustning (Htsm) | E | 2041 | 2043 | M-S | 11:05 | 12:50 | D | Kontaktledningsupprusning | A | Gv msi 125, 176 - Kos dvsi 201 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-(Koskullskulle)
[5 empty] | E | 2041 | 2043 | M-S | 14:20 | 17:25 | D | Kontaktledningsupprusning | A | Gv msi 125, 176 - Kos dvsi 201 | X
Norra | Malmbanan Rsi-Svv | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280368 Övrigt | (RSI) | APT |  | Servicefönster (Råtsi)-Aptas | E | 2044 | 2044 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-Apt
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 15:10 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
280375 Övrigt | (APT) | MTN |  | Servicefönster (Aptas)-Mertainen | E | 2044 | 2044 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Apt)-Mtn
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 12:50 | 14:50 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
280376 Övrigt | (MTN) | SVV |  | Servicefönster (Mertainen)-Svappavaara | E | 2044 | 2044 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Mtn)-Svv
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
Norra | Botniabanan | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280433 Övrigt | (ÖK) | HÄB |  | Servicefönster (Örnsköldsvik)-Hämrasviken | E | 2034 | 2050 | M-O | 10:25 | 11:25 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Örnsköldsvik)-Hämrasviken
280434 Övrigt | HÄB | (VÄY) |  | Servicefönster Hämrasviken-(Västeraspby) | E | 2034 | 2050 | MTo | 14:20 | 15:20 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hämrasviken-(Västeraspby)
280164 Övrigt | (VÄY) | (GIM) |  | Inkoppling BL3 (Sundsvall) - (Gimonäs) | E | 2045 | 2045 | L | 06:20 | 24:00 | H |  | A | Väy Inft 21- Gim Infsi 222 |  |  | Inkoppling BL3 och provkörning (Suc) - (Gim) 1x48 tim Inga andra trafikverksamheter får förekomma
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Väy Inft 21- Gim Infsi 222
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 00:00 | 06:20 | D |  | A | Väy Inft 21- Gim Infsi 222
Norra | Haparandabanan | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280408 Övrigt | (BEN) | HP |  | Servicefönster (Bredviken)-Haparanda | E | 2043 | 2043 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
280407 Övrigt | (MJV) | BEN |  | Servicefönster (Morjärv)-Bredviken | E | 2043 | 2043 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Mojärv)-Bredviken
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
280409 Övrigt | (BUD) | MJV |  | Servicefönster (Buddbyn)-Morjärv | E | 2043 | 2043 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Mojärv
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
Norra | Nyfors - Munksund | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280420 Övrigt | (NYF) | PTÅ |  | Servicefönster (Nyfors)-Piteå | E | 2026 | 2050 | F | 07:00 | 10:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-Piteå
Norra | Hällnäs - Storuman | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280421 Övrigt | (HLS) | LY |  | Servicefönster (Hällnäs)-Lycksele | E | 2026 | 2050 | nmTo nmF | 23:10 | 02:10 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele
280422 Övrigt | (LY) | (SUM) |  | Servicefönster (Lycksele)-(Storuman) | E | 2024 | 2050 | M | 15:30 | 18:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)
Norra | Skelleftebanan | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280419 Övrigt | (BST) | SÖV |  | Servicefönster (Bastuträsk) Skelleftehamn Övre | E | 2024 | 2050 | M | 08:20 | 11:20 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn Övre
Norra | Forsmo - Hoting | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280436 Övrigt | TSG | (FSM) |  | Servicefönster Tågsjöberg-Forsmo | E | 2024 | 2050 | M | 18:00 | 21:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Tågsjöberg-Forsmo
[5 empty] | E | 2043 | 2050 | To | 15:30 | 19:30 | D |  | A
280435 Övrigt | HTG | TSG |  | Servicefönster Hoting-Tågsjöberg | E | 2024 | 2050 | M | 18:00 | 21:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hoting-Tågsjöberg
[5 empty] | E | 2043 | 2050 | To | 15:30 | 19:30 | D |  | A
Norra | Mellansel - Örnsköldsvik | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280437 Övrigt | (MSL) | (ÖK) |  | Servicefönster (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | E | 2024 | 2050 | MO | 07:00 | 11:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnsköldsvik)