## Blad1
Södra | Södra Stambanan K-M | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277360 Övrigt | N |  |  | Servicefönster ( Nässjö ) | Alla | 2026 | 2049 | nmS | 23:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer.
298069 Övrigt | N |  |  | Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar | 2,3,4 | 2046 | 2046 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | N 105, 103 - 192, 190, 201 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 2-4 i norr, espdrift N-Vim upp. Ingen trafik till/från Gamlarpsterminalen/Eksjö. Samråd Tkl//JD
298070 Övrigt | N |  |  | Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar | 21,8,5 Lokstallet | 2045 | 2045 | nmS | 23:45 | 01:25 | D |  | A | N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Äng)-N, N-(Vim) upp, spår 5-14,21 i norr samt lokstallet samråd tkl//JD
[5 empty] | 21,8,5 Lokstallet | 2045 | 2045 | S | 01:40 | 04:10 | D |  | A | N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107
[5 empty] | 21,8,5 Lokstallet | 2045 | 2045 | S | 04:30 | 06:50 | D |  | A | N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107
[5 empty] | 21,8,5 Lokstallet | 2045 | 2045 | S | 07:00 | 07:20 | D |  | A | N 131, 182, 180, 117, 119, 121, 123, 184, 107
277359 Övrigt | (N) | (AV) |  | Servicefönster (Alvesta) - (Nässjö) | NED,UPP | 2026 | 2043 | nmTo-nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift sträckan (Alvesta )- (Nässjö) Tider söks för max två stations-sträckor per tillfälle
[5 empty] | NED,UPP | 2044 | 2044 | nmTo nmF | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2045 | 2050 | nmTo-nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A
337105 | RK | AHM |  | Ktl bes Norra Strukton | NED Sy 3,4 | 2049 | 2049 | nmTo nmF | 23:30 | 05:30 | D | Ktl-bes | A | A-skydd: Sy 21 - 52. E-skydd: Rk: Hfp vx 132b, 101b - Sy: Hfp vx 101, 132 - Ahm: Hfp vx 132a. Spärrfärd 1: Rk - Sy. Spärrfärd 2: Sy - Ahm | X |  | BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Rk - Ahm
337106 | RK | AHM |  | Ktl bes Norra Strukton | UPP 1,2 | 2050 | 2050 | nmTo nmF | 23:30 | 05:30 | D | Ktl-bes | A | A-skydd: Sy 51 - 22. E-skydd: Rk: Hfp vx 101b - Sy: Hfp vx 102, 131 - Ahm: Hfp vx 101a, 132a. Spärrfärd 1: Rk - Sy. Spärrfärd 2: Sy - Ahm | X |  | BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Rk - Ahm
337098 | LNS | RK |  | Ktl bes Norra Strukton | NED Grd 1, 2 | 2047 | 2047 | nmTo nmF | 23:30 | 05:30 | D | Ktl-bes | A | A-skydd: Grd 21 - 52. E-skydd: Lns: Hfp vx 132b, 101b - Grd: Hfp vx 101, 132 - Rk: Hfp vx 101a, 132a. Spärrfärd 1: Lns - Grd. Spärrfärd 2: Grd - Rk | X |  | BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Lns - Rk
337099 | LNS | RK |  | Ktl bes Norra Strukton | UPP Grd 3 | 2048 | 2048 | nmTo nmF | 23:30 | 05:30 | D | Ktl-bes | A | A-skydd: Grd 51 - 22. E-skydd: Lns: Hfp vx 101b - Grd: Hfp vx 102, 131 - Rk: Hfp vx 132a. Spf 1: Lns - Grd, Spf 2: Grd - Rk | X |  | BAp pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Lns - Rk
337096 | MO | GRD |  | Ktl bes Norra Strukton | NED Lns 1 | 2045 | 2045 | nmTo nmF | 23:30 | 05:30 | D | Ktl-bes | A | A-skydd: Lns 21 - 52. E-skydd: Mo 62, hfp vx 102 - Lns: Hfp vx 101b, 132a - Grd: Hfp vx 131. Spärrfärd 1: Mo - Lns. Spärrfärd 2: Lns - Grd. | X |  | BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Mo - Grd
337097 | MO | GRD |  | Ktl bes Norra Strukton | UPP Lns 2 | 2046 | 2046 | nmTo nmF | 23:30 | 05:30 | D | Ktl-bes | A | A-skydd: Lns 51 - 22. E-skydd: Mo: Hfp vx 102 - Lns: Hfp vx 101a, 132b - Grd 61, hfp vx 131. Spärrfärd 1: Mo - Lns. Spärrfärd 2: Lns - Grd | X |  | BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Mo - Grd
337094 | GÅP | LNS |  | Ktl bes Norra Strukton | NED Mo1 | 2043 | 2043 | nmTo nmF | 23:30 | 05:30 | D | Ktl-bes | A | A-skydd: Mo 21 - 52. E-skydd: Gåp N72 - Mo: Hfp vx 102, 131 - Lns: Hfp vx 101a, 132a. Spärrfärd 1: Gåp - Mo. Spärrfärd 2: Mo - Lns. | X |  | BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Gåp - Lns
337095 | GÅP | LNS |  | Ktl bes Norra Strukton | UPP Mo 2,3 | 2044 | 2044 | nmTo nmF | 23:30 | 05:30 | D | Ktl-bes | A | A-skydd: Mo 51 - 22. E-skydd: Gåp U42 - Mo: Hfp vx 101, 132 - Lns: Hfp vx 132a. Spärrfärd 1: Gåp - Mo. Spärrfärd 2: Mo - Lns | X |  | BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Gåp - Lns
277357 Övrigt | AV |  |  | Servicefönster ( Alvesta ) | Alla | 2026 | 2049 | nmS | 23:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer.
297641 Övrigt | AV |  |  | Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar | 1B,32,2 Rym | 2048 | 2048 | S | 22:15 | 24:00 | D |  | A | Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 1,2 söderifrån, linjen mot Värnamo avstängt Spårändringar
[5 empty] | 1B,32,2 Rym | 2049 | 2049 | M | 00:00 | 04:45 | D |  | A | Av 22, 24, 168 - Av 61, 63, 167
298076 Övrigt | AV |  |  | Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar | 3B,4B | 2047 | 2047 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Av152 - 83,58 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-7 i söder; spårändringar 5535 Av spår 1.
[5 empty] | 5,6,7 | 2047 | 2047 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Av154 - 135,37,81
[5 empty] | 3B,4B | 2048 | 2048 | M | 00:00 | 05:05 | D |  | A | Av152 - 83,58
[5 empty] | 5,6,7 | 2048 | 2048 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Av154 - 135,37,81
337126 | AV | VS |  | Ktl bes Norra Strukton | NED Bld 1 | 2049 | 2049 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D | Ktl-bes | A | D-skydd 1: Av 150 - 52, D-skydd 2: Av 52 - Vs 62 | X |  | BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Av - Vs
277356 Övrigt | (AV) | (ÄH) |  | Servicefönster (Alvesta) - (Älmhult) | NED,UPP | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift sträckan (Alvesta )- (Älmhult) Tider söks för max två stations-sträckor per tillfälle
[5 empty] | NED,UPP | 2043 | 2043 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2044 | 2044 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2045 | 2045 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2045 | 2045 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2046 | 2046 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2047 | 2047 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2047 | 2047 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2048 | 2048 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2049 | 2049 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2049 | 2049 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
337124 | BLD | ERA |  | Ktl bes Norra Strukton | NED Vs 1, 10 | 2047 | 2047 | nmTi | 23:30 | 05:30 | D | Ktl-bes | A | A-skydd: Vs 52 - 21, E-skydd: Bld Hf vxl 21a, 22a - Vs hfp vx 21b, 22a - Era hf vxl 21b, Spf1: Bld - Vs, Spf 2: Vs - Era | X |  | BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Bld - Era
337125 | BLD | ERA |  | Ktl bes Norra Strukton | UPP Vs 2-4 | 2047 | 2047 | nmO | 23:30 | 05:30 | D | Ktl-bes | A | A-skydd: Vs 22 - 51, E-skydd: Bld hf vxl 22a - Vs hfp vx 21a, 22b - Era 32, hf vxl 21b Spf1: Bld - Vs, Spf 2: Vs - Era | X |  | BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Bld - Era
337122 | DIÖ | VS |  | Ktl bes Norra Strukton | NED Era 1,2 | 2045 | 2045 | nmTi | 23:30 | 05:30 | D | Ktl-bes | A | A-skydd: Era 21 - 52. E-skydd: Diö N2 - Era: Hfp vx 21a, 22b - Vs: Hfp vx 38a. Spärrfärd 1: Diö - Era. Spärrfärd 2: Era - Vs | X |  | BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Diö - Vs
337123 | DIÖ | VS |  | Ktl bes Norra Strukton | UPP Era 3 | 2045 | 2045 | nmO | 23:30 | 05:30 | D | Ktl-bes | A | A-skydd: Era 51 - 22. E-skydd: Diö: Hfp vx 22b, 21b - Era: Hfp vx 21b, 22a - Diö: Hfp vx 21a, 22a. Spärrfärd 1: Diö - Era. Spärrfärd 2: Era - Vs | X |  | BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Diö - Vs
337110 | ÄH | ERA |  | Ktl bes Norra Strukton | UPP Diö 2 | 2043 | 2043 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D | Ktl-bes | A | A-skydd: Diö 51 - 22. E-skydd: Äh U42 - Diö: Hfp vx 21b, 22a - Era 61, hfp vx 22a. Spärrfärd 1: Äh - Diö. Spärrfärd 2: Diö - Era | X |  | BAP pilotprojekt servicefönster Enkelspårsdrift Äh - Era
298065 Övrigt | ÄH |  |  | Förebyggande underhåll, Växelrevision prioriterade växlar | 2,3,4 Uppspår | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Område 4: Äh 22- Äh 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Diö-Älmhult eller Älmhult-Tunneby Trafikavbrott Älmhult kortare tider under natten för mindre trafikpåverkan
305764 Övrigt | ÄH |  |  | Servicefönster Älmhult | Alla | 2026 | 2050 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Älmhult dock inte trafikavbrott mot angränsande driftplatser Objekt och påverkan presenteras för JF på revisionsmöten, alternativt begärs i BUP-processen
315641 Övrigt | ÄH | HV |  | Samlat underhåll | NED | 2045 | 2045 | nmS | 21:10 | 04:00 | D |  | A | D-skydd: Äh 35 - O 35 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älmhult-Hästveda
[5 empty] | UPP | 2045 | 2045 | L | 22:00 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Äh 69 - O65 | X
[5 empty] | Alla | 2045 | 2045 | S | 04:00 | 07:00 | D |  | A | D-skydd: O 21, 51- O 22, 52 | X
298062 Övrigt | HV | HM |  | Samlat underhåll | NED | 2049 | 2049 | nmS | 20:40 | 03:40 | D |  | A | D-skydd 1: Hv 31 - Hm 105; D-skydd 2: Hm 105 - 145 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hästveda-Hässleholm
[5 empty] | UPP | 2049 | 2049 | L | 22:00 | 24:00 | D |  | A | D-skydd 1: Hv 61, 63 - Hm 107; D-skydd 2: Hm 107 - 147 | X
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | S | 03:45 | 07:00 | D |  | A | D-skydd 1: Hv 21, 51- Hv 22, 52 | X
277353 Övrigt | (HM) | (ÄH) |  | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | NED,UPP | 2043 | 2043 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift sträckan (Hässleholm)- (Älmhult) Tider söks för max två stations-sträckor per tillfälle
[5 empty] | NED,UPP | 2044 | 2044 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2044 | 2044 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2045 | 2045 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2046 | 2046 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2046 | 2046 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2047 | 2047 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2048 | 2048 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2048 | 2048 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2049 | 2049 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2050 | 2050 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2050 | 2050 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A
280528 Övrigt | HM |  |  | Sänka plattformskanter, efterarbeten spår 7-9 | 7,8,9 10 | 2046 | 2048 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete | A | Hm 178 - 243,Hm 180 - 245, Hm 182 - 247 klova växel 540 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm v2046-2048 är spår 7-9 avstängda nattetid för efterjusteringar och besiktningsanmärkningar Dagtid fullt trafikabelt
[5 empty] | 7,8,9 10 | 2046 | 2048 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete | A | Hm 178 - 243,Hm 180 - 245, Hm 182 - 247 klova växel 540 | X
[5 empty] | 7,8,9 10 | 2047 | 2049 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete | A | Hm 178 - 243,Hm 180 - 245, Hm 182 - 247 klova växel 540 | X
300942 Övrigt | HM |  |  | Sänka plattformskanter, efterarbeten spår 4-6 | 4,5,6 4,5,6 | 2041 | 2043 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete | A | Hm 174 - Hm 237, Hm 146 - 239 Hm 176 - 241 klova växel 492 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm Plattformar på spår 4-6 är avstängda nattetid för efterjusteringar och besiktningsanmärkningar Dagtid fullt trafikabelt
300943 Övrigt | HM |  |  | Sänka plattformskanter, efterarbeten spår 1-3,15 | 1,2,3 15 | 2043 | 2045 | S | 21:00 | 24:00 | D | plattformsarbete | A | Hm 168 -227. Hm 148 - 223. Hm 170, 162- 235. Klova växel 514 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm Vecka 43-45 är spår 1-3, 15 avstängda nattetid för efterjusteringar och besiktningsanmärkningar Dagtid fullt trafikabelt
[5 empty] | 1,2,3 15 | 2043 | 2045 | nmTi-nmS | 21:00 | 05:00 | D | plattformsarbete | A | Hm 168 -227. Hm 148 - 223. Hm 170, 162- 235. Klova växel 514 | X
[5 empty] | 1,2,3 15 | 2044 | 2046 | M | 00:00 | 05:00 | D | plattformsarbete | A | Hm 168 -227. Hm 148 - 223. Hm 170, 162- 235. Klova växel 514 | X
305762 Övrigt | HM |  |  | Servicefönster Hässleholm | Alla | 2026 | 2049 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm, dock inte trafikavbrott mot angränsande driftplatser Objekt och påverkan presenteras för JF på revisionsmöten, alternativt begärs i BUP-processen
[5 empty] | Alla | 2050 | 2050 | L | 23:00 | 24:00 | D |  | A
337436 | HÖ | VÄD |  | Ktl bes Södra Strukton | NED Tö 1,2 | 2050 | 2050 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Ktl-bes | A | D-skydd: Hö N2 - Väd N1 | X |  | BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift Hö - Väd
337437 | HÖ | VÄD |  | Ktl bes Södra Strukton | UPP Tö 3 | 2050 | 2050 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Ktl-bes | A | D-skydd: Hö U2 - Väd U1 | X |  | BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift Hö - Väd
337559 | HÖ |  |  | Ktl bes Södra Strukton | 2,3 | 2043 | 2043 | S | 01:40 | 05:10 | D | Ktl-bes | A | A-skydd: Hö U2 - Hö U1. E-skydd: Hö 51 - 22, hfp vx 21b, 22a. | X |  | Besiktning av Transversaler Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift: 01:40-03:10 Trafikavbrott 03:10-05:10
[5 empty] | Alla | 2043 | 2043 | S | 03:10 | 05:10 | D | Ktl-bes | A | A-skydd: Hö N2 - Hö N1. E-skydd: Hö 21 - 52, hfp vx 21a, 22b | X
337432 | SG | TÖ |  | Ktl bes Södra Strukton | NED Hö 1 | 2048 | 2048 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Ktl-bes | A | D-skydd: Sg N2 - Tö N1 | X |  | BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift E - Hö
[5 empty] | NED Hö 1 | 2049 | 2049 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Ktl-bes | A | D-skydd: Sg N2 - Tö N1
337435 | SG | TÖ |  | Ktl bes Södra Strukton | UPP Hö 2,3 | 2049 | 2049 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D | Ktl-bes | A | D-skydd: Sg U2 - Tö U1 | X |  | BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift E - Hö
277352 Övrigt | (E) | (HM) |  | Servicefönster (Eslöv) - (Hässleholm) | NED | 2026 | 2050 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F.Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.Detta gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E)-(Lu) Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00 Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor. Ej tågplaneanpassade servicefönster: 4 tillfällen/år 6 timmar enkelspårsdrift samt 4 timmar trafikavbrott.
337427 | E | HÖ |  | Ktl bes Södra Strukton | NED Sg 3 | 2046 | 2046 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Ktl-bes | A | D-skydd: E N2 - Hö N1 | X |  | BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift E - Hö
337429 | E | HÖ |  | Ktl bes Södra Strukton | NED Sg 3 | 2047 | 2047 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Ktl-bes | A | D-skydd: E N2 - Hö N1 | X |  | BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift E - Hö
337430 | E | HÖ |  | Ktl bes Södra Strukton | UPP Sg 1,2 | 2047 | 2047 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Ktl-bes | A | D-skydd: E U2 - Hö U1 | X |  | BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift E - Hö
[5 empty] | UPP Sg 1,2 | 2048 | 2048 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Ktl-bes | A | D-skydd: E U2 - Hö U1
337422 | E | SG |  | Ktl bes Södra Strukton | NED E 4 | 2045 | 2045 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Ktl-bes | A | D-skydd: E N2 - Sg N1 | X |  | BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift E - Sg
337423 | E | SG |  | Ktl bes Södra Strukton | UPP E 3 | 2046 | 2046 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Ktl-bes | A | D-skydd: E U2 - Sg U1 | X |  | BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift E - Sg
305758 Övrigt | E |  |  | Servicefönster Eslöv | Alla | 2026 | 2050 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer. Ersätter objekt 277351
337416 | Ö | E |  | Ktl bes Södra Strukton | NED Dat 2 | 2043 | 2043 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Ktl-bes | A | D-skydd: Ö N2 - E N1 | X |  | BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift Thl - Dat
337417 | Ö | E |  | Ktl bes Södra Strukton | UPP Dat 1 | 2044 | 2044 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Ktl-bes | A | D-skydd: Ö U2 - E U1 | X |  | BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift Thl - Dat
337413 | THL | DAT |  | Ktl bes Södra Strukton | UPP Ö 1 | 2043 | 2043 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Ktl-bes | A | D-skydd: Thl 32, 34 - Dat U1 | X |  | BAP Pilotprojekt ingår i Servicefönster Enkelspårsdrift Thl - Dat
277350 Övrigt | (LU) | (E) |  | Servicefönster (Lund) - (Eslöv) | NED | 2026 | 2050 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F..Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid varandra.Gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E) - (Lu). Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00 Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.
298059 Övrigt | LU |  | X | Samlat underhåll | 4,5,6 | 2047 | 2047 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tornhill/Kävlinge - Lund. Detta objekt är justerat så att det ligger nattetider istället för 40 timmar.
[5 empty] | 4,5,6 | 2047 | 2047 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2047 | 2047 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2048 | 2048 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
305763 Övrigt | LU |  |  | Servicefönster Lund | Alla | 2026 | 2050 | nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: objektet kan innebära begränsad framkomlighet och åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande linjer Ersätter objekt 277385
296369 Övrigt | LU | FLP |  | H-nedsättning arbetarskydd | UPP | 2034 | 2048 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/100 km+m: 604,250/604,450 Längd: 200) |  |  | Fortsätter till V2052
[5 empty] | UPP | 2049 | 2049 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/100 km+m: 604,250/604,450 Längd: 200)
327251 | LU | FLP |  | H-nedsättning arbetarskydd | UPP | 2044 | 2048 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/100 km+m: 604,250/604,450 Längd: 200) |  |  | Fortsätter till V2134
[5 empty] | UPP | 2049 | 2049 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/100 km+m: 604,250/604,450 Längd: 200)
277348 Övrigt | (LU) | (AL) |  | Servicefönster (Lund) - (Arlöv) | NED | 2024 | 2049 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 5 timmar varje natt mot måndag, tisdag. Dubbla driftsträckor. Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 - 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 veckor.
[5 empty] | NED | 2025 | 2050 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A
296568 Övrigt | (ÅKN) | (AL) | X | Rivning gammal bro kronetorp | NED | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 04:53 | D | Rivning av bro | A | A-skydd: Up 425 - M 605 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åkarp N - Arlöv
276933 Övrigt | AL |  |  | Nya spår och växlar östra sidan Arlövs bangård | 60,61,62 | 2036 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spår o vxl-arbeten | A | D-skydd: M 601, M 603, sb790 - M 780, M 606, M 608 | X |  | Trafikpåverkan: Begänsad kapacitet i Arlöv "Period 5 enl Kapacitetsplanen"
[5 empty] | 60,61,62 | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 23:00 | H | Spår o vxl-arbeten | A | D-skydd: M 601, M 603, sb790 - M 780, M 606, M 608 | X
297918 Övrigt | AL |  |  | Vxl bes Arlöv | 63,59 | 2045 | 2045 | nmF | 23:00 | 00:30 | D | Vxl 104b, 105, 116, 117 | A | M 655 - M 703, 309 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie-Arlöv Torsdag Enkelspår Åkarps Norra -Arlöv Fredag Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 64 | 2045 | 2045 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 653 - M 701
[5 empty] | 60,61,62 | 2045 | 2045 | F | 02:30 | 05:00 | D | Vxl 101, 112, 108, 113, 114 | A | M 651 - M 705, 707
297934 Övrigt | AL |  |  | Spårbes Arlöv | 63,59 | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 01:00 | D | Spårbes 59, 63 | A | M 655 - M 703, 610. |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie-Arlöv Söndag 22:00-01:00 Enkelspårsdrift Åkarp Norra -Arlöv övriga tider
[5 empty] | 64 | 2043 | 2043 | M | 02:00 | 04:40 | D | Spårbes 64 | A | M 653 - M 701
335911 | AL |  |  | GD 80 Växelservice vx 165 | 62 | 2043 | 2043 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | M 617 - M672 |  |  | Lokalt i samråd med tkl.
[5 empty] | 62 | 2048 | 2048 | M | 02:25 | 03:15 | D |  | A | M 617 - M672
335912 | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 167 | 64 | 2043 | 2043 | M | 00:50 | 01:40 | D |  | A | M627 - M670 |  |  | Lokalt i samråd med tkl.
[5 empty] | 64 | 2048 | 2048 | M | 00:50 | 01:40 | D |  | A | M627 - M670
335913 | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 177 | 64 | 2043 | 2043 | Ti | 00:50 | 01:40 | D |  | A | M655 - M624 |  |  | Lokalt i samråd med tkl
[5 empty] | 64 | 2048 | 2048 | Ti | 00:50 | 01:40 | D |  | A | M655 - M624
335914 | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 178 | 63 | 2043 | 2043 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | M677 - M622 |  |  | Lokalt i samråd med tkl.
[5 empty] | 63 | 2048 | 2048 | Ti | 01:40 | 02:40 | D |  | A | M677 - M622
335915 | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 192, 193 | 63 | 2043 | 2043 | Ti | 02:40 | 04:30 | D |  | A | M677 - M622 |  |  | Lokalt i samråd med tkl
[5 empty] | 63 | 2048 | 2048 | Ti | 02:40 | 04:30 | D |  | A | M677 - M622
335916 | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 168 | 59 | 2043 | 2043 | M | 00:05 | 00:50 | D |  | A | Stoppbock - M660 |  |  | Lokalt i samråd med tkl.
[5 empty] | 59 | 2048 | 2048 | M | 00:05 | 00:50 | D |  | A | Stoppbock - M660
335919 | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 166 | 64 | 2043 | 2043 | M | 01:40 | 02:25 | D |  | A | M615 - M674 |  |  | Lokalt i samråd med tkl.
[5 empty] | 64 | 2048 | 2048 | M | 01:40 | 02:25 | D |  | A | M615 - M674
335920 | AL |  |  | GD 80 Växelservice vx 170 | 59 | 2043 | 2043 | M | 03:25 | 04:25 | D |  | A | M659, M609 - M650 |  |  | Lokalt i samråd med tkl.
[5 empty] | 59 | 2048 | 2048 | M | 03:25 | 04:25 | D |  | A | M659, M609 - M650
335921 | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 191 | 59 | 2043 | 2043 | Ti | 00:05 | 00:50 | D |  | A | M659 - M640 |  |  | Lokalt i samråd med tkl
[5 empty] | 59 | 2048 | 2048 | Ti | 00:05 | 00:50 | D |  | A | M659 - M640
300575 Övrigt | AL | MGB |  | Spårrikt o Ktl vxlförbindning | U2 64 | 2043 | 2043 | nmS | 21:00 | 07:00 | D | Spårrikt o Ktl | A | A-skydd: 605 - M 731; E-skydd: 605 - M 731 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åkarp -Malmö Gbg
[5 empty] | U2 64 | 2043 | 2043 | S | 19:00 | 24:00 | D | Spårrikt o Ktl | A | A-skydd: 605 - M 731; E-skydd: 605 - M 731 | X
[5 empty] | U2 64 | 2044 | 2044 | M | 00:00 | 05:00 | D | Spårrikt o Ktl | A | A-skydd: 605 - M 731; E-skydd: 605 - M 731 | X
300577 Övrigt | AL | MGB |  | Ktl arbete, ställverkskontroll | U2 64 | 2046 | 2046 | LS | 23:00 | 23:00 | H | Ktl arbete | A | A-skydd: 605 - M 731 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Arlöv i 3 timmar under 24 tim passen 190916: Detaljplaneras inför aktuellt Revisionsmöte 6//YG
[5 empty] | U2 64 | 2050 | 2050 | L | 00:00 | 23:59 | D | Ktl arbete | A | A-skydd: 605 - M 731 | X
[5 empty] | U1 63,59,E | 2046 | 2046 | S | 02:00 | 05:00 | D | Trafikstopp, Ktl arbete | A | A-skydd: 607,609 - M 604,390
[5 empty] | U1 63,59,E | 2050 | 2050 | L | 21:00 | 23:59 | D | Trafikstopp, Ktl arbete | A | A-skydd: 607,609 - M 604,390
297032 Övrigt | (AL) | M |  | Datorskifte Al - M | Alla | 2049 | 2049 | Ti | 03:40 | 04:10 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701, M703, M705, M707, M309 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
296327 Övrigt | MGB |  |  | R-gruppen sp 14-39 | 14-39 | 1952 | 2049 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A
[5 empty] | 14-39 | 2050 | 2050 | L | 16:00 | 24:00 | D |  | A
297045 Övrigt | MGB |  |  | Datorskifte Mgb | Alla | 2049 | 2049 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
297046 Övrigt | MGB |  |  | Datorskifte Mgb sp 61 - 64 | Alla | 2049 | 2049 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
297047 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 718/723 | 59 61 | 2043 | 2043 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 59 norrifrån, samt del av spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 7.
[5 empty] | 59 61 | 2048 | 2048 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
297048 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 715/722 | 4,5,6,7,8,9,10 59 | 2043 | 2043 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 1.
[5 empty] | 4,5,6,7,8,9,10 59 | 2048 | 2048 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
297049 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 724 | 1,59 | 2043 | 2043 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 1. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 11. 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 1,59 | 2048 | 2048 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
297050 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 744/745 | 4,5,6 | 2043 | 2043 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger av spår 1-8 i söder, spår 11-13, 91,92 norrifrån. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 20 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 4,5,6 | 2043 | 2043 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2048 | 2048 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2048 | 2048 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
297051 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 762 | 7,8,9,10 | 2043 | 2043 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326 |  |  | Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast att komma till rangerbangården via spår 10. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 26. 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2048 | 2048 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
297052 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 771/772 | 6,7,8 | 2043 | 2043 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 11-13, 91, 92 norrifrån.. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 30 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 6,7,8 | 2048 | 2048 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
297053 Övrigt | MGB |  | X | GD 80 Växelservice vxl 778/779 | 59 41 | 2043 | 2043 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mot Övn. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 24. 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 59 41 | 2048 | 2048 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
297718 Övrigt | MGB |  |  | Ktl-bes/Bangårdsunderhåll Mgb R-grupp | 14-47 | 2048 | 2048 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39. | X |  | OBS: Bromsarna i Balkbromsarna ska vara nere så det går att passera med fordon ! Vecka 2002 vagnfritt spår 14, 16, 18, 20, Vecka 2004 vagnfritt spår 15, 17, 19, 21 Vecka 2014 vagnfritt spår 22, 24, 26, 28, Vecka 2018 vagnfritt spår 23, 25, 27, 29 Vecka 2026 vagnfritt spår 30, 32, 34, 36, Vecka 2036 vagnfritt spår 31, 33, 35, 37 Vecka 2039 vagnfritt spår 38, 39, 40, 41 Vecka 2042 och 2048 ej klart
297792 Övrigt | MGB |  |  | Ktl-bes Mgb I-grupp (Helgavstängning) | 1-10,50,57,59,61 | 2045 | 2045 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M309, M707 - hfp vx 135, 137 M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vxl 11/786, vxl 21, vxl 31, fiktiv punkt fs462. | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg
297860 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 20 | 1-6 | 2050 | 2050 | M | 06:00 | 09:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752 |  |  | Trafikpåverkan: Klovningsplan 20
297861 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes Mgb 721, 747, 778/779, 776 | 59 | 2050 | 2050 | Ti | 07:00 | 07:30 | D | Vxl bes 721 | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 2050 | 2050 | Ti | 09:00 | 09:30 | D | Vxl bes 747 | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 40,41 | 2050 | 2050 | Ti | 10:40 | 10:55 | D | Vxl bes 778/779, 776 | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 2050 | 2050 | Ti | 11:05 | 11:25 | D | Vxl bes 778/779, 776 | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 2050 | 2050 | Ti | 11:40 | 12:05 | D | Vxl bes 778/779, 776 | A | M 371 - 310, 312
297919 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes Mgb sp 59, 61-64 | 61,62 | 2049 | 2049 | Ti | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705 | A | M 715, 717 - 756, 758 |  |  | Trafikpåverkan: Når ej spår 49-50 Malmö C tisdag och Onsdag via spår 61
[5 empty] | 47,50,59 | 2049 | 2049 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 701,706, 713, 714 | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 63,64 | 2049 | 2049 | O | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 129,130,123,124,133 | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 61 | 2049 | 2049 | O | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 708, 709, 717, 719 | A | M 727 - 738
297924 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 1 | 59,4-10 | 2048 | 2048 | Ti | 06:00 | 08:00 | D | Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743 | A | M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370 |  |  | Trafikpåverkan: Klovningsplan 1
297925 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 14 | 2,3 | 2048 | 2048 | Ti | 11:00 | 12:00 | D | Vxl 728/731, 732 | A | Hfp vx 727, 725 - M 345, 347 |  |  | Trafikpåverkan: Klovningsplan 14
297926 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 9 | 59,1 | 2048 | 2048 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 718/723, 720, 724, 727 | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728 |  |  | Trafikpåverkan: Klovningsplan 9
297927 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes Mgb 759, 758, 766, 763/760, 765/762 | 10 | 2048 | 2048 | O | 08:15 | 10:00 | D | Vxl 759, 758, 766 | A | M 365 - 328 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 9 (Vallen)/10(mot Hamnen) på Malmö Gbg
[5 empty] | 9 | 2048 | 2048 | O | 07:15 | 08:15 | D | Vxl 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
297936 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes Mgb I-grupp sp 1-10 | 1,2 | 2044 | 2044 | Ti | 07:30 | 09:00 | D | Spårbes I-grupp 1,2 | A | M 352, 354 - M 343, 345 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet, vagnfritt 2 spår i taget
[5 empty] | 3,4 | 2044 | 2044 | Ti | 09:00 | 10:30 | D | Spårbes I-grupp 3,4 | A | M 356, 358 - M 347, 349
[5 empty] | 5,6 | 2044 | 2044 | Ti | 10:30 | 12:00 | D | Spårbes I-grupp 5,6 | A | M 360, 374 - M 351, 353
[5 empty] | 7,8 | 2044 | 2044 | O | 07:30 | 09:30 | D | Spårbes I-grupp 7, 8 | A | M 364, 378 - M 355, 357
[5 empty] | 9,10 | 2044 | 2044 | O | 10:00 | 12:00 | D | Spårbes I-grupp 9,10 | A | M 368, 370 - M 359, 365
298440 Övrigt | MGB |  |  | Banarbetnätter I-gruppen Mgb | 59, 1-10,91,92, 57 och spåret sidan om vall | 2045 | 2045 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X |  | Trafikpåverkan: TrafikavbrottMalmö Gbg Ingen rangering Spänningslöst ansöks efter behov Når ej spår 49/50 på Malmö C
324778 | MGB |  |  | Underhåll Spiralbromsar Mgb | 36 | 2043 | 2043 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 37 -Hfpvxl 519
[5 empty] | 37 | 2044 | 2044 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 37 -Hfpvx 520
[5 empty] | 38 | 2045 | 2045 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 39 - Hfpvx 520
[5 empty] | 39 | 2046 | 2046 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 39 - stoppbock
[5 empty] | 14 | 2047 | 2047 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx14 - Hfpvx 510
[5 empty] | 15 | 2048 | 2048 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx14 Hfpvx511
[5 empty] | 16 | 2049 | 2049 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 15 - Hfpvx 512
[5 empty] | 17 | 2050 | 2050 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 18 - Hfpvx 512
324779 | MGB |  |  | Underhåll Balkbromsar Mgb | 14 - 22 | 2043 | 2043 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2046 | 2046 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2049 | 2049 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfvxl 02,785 - Hfvxl 510,506,505,504
[5 empty] | 23 - 31 | 2044 | 2044 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2047 | 2047 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2050 | 2050 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,,526,527
[5 empty] | 32 - 39 | 2045 | 2045 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2048 | 2048 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hf vxl 01,41,43 - Hf vxl 563,518,527,523,522
326205 | MGB |  |  | Snöröjning | 9,10 14-39 | 2044 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | M: Si 368,370 -- Si 359,365 |  |  | Objekt att använda vid större snöfall för borttransport av snö. Även snöröjning bakom balk 1, 2, 3. En grupp frigjord åt gången Avropas vid behov. Vid akut behov även direktplanering
[5 empty] | 9,10 14-39 | 2044 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | En grupp åt taget
[5 empty] | 9,10 14-39 | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | M: Si 368,370 -- Si 359,365
[5 empty] | 9,10 14-39 | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | En grupp åt taget
338210 | MGB |  |  | ÄTA. Höja ktl under Sjölundaviadukten v44 | 1,2,3,4,5 | 2044 | 2044 | M-O | 12:00 | 18:00 | D |  | A | Hfp vx 715, 723, 725, 733 - Hfp vx 748, 744 | X
338213 | MGB |  |  | ÄTA. Höja ktl under Sjölundaviadukten v44 | 7 4,5,6,8,9,10 | 2044 | 2044 | To | 12:00 | 18:00 | D |  | A | Hfp vx 725 - Hfp vx 742, 744, 770, M355, 357, 359, 365 | X
338215 | MGB |  |  | ÄTA. Höja ktl under Sjölundaviadukten v44 | 8 | 2044 | 2044 | F | 12:00 | 18:00 | D |  | A | M378 - M357 | X |  | Höja ktl under Sjölundaviadukten Vagnfritt spår 8
338221 | MGB |  |  | ÄTA. Höja ktl under Sjölundaviadukten v48 | 9 | 2048 | 2048 | Ti | 12:00 | 18:00 | D |  | A | M368 - M359 | X |  | Höja ktl under Sjölundaviadukten v48 Vagnfritt spår 9
338222 | MGB |  |  | ÄTA. Höja ktl under Sjölundaviadukten v48 | 10 | 2048 | 2048 | To | 12:00 | 18:00 | D |  | A | M370 - M365, Hfp vx 770 | X |  | Höja ktl under Sjölundaviadukten v48 Vagnfritt spår 10
298460 Övrigt | MGB | M |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 5 | 19-25,49,50,6a | 2047 | 2047 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbock spår 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552 | X |  | Trafikpåverkan: Ingen trafik på spår 49/50 Malmö C Se framtagna kartor Två Tkl områden
326136 | MGB | M |  | Servicefönster Runt lokstallet | Mgb sp 11,12,13,70,90,584,586. M sp 90 | 2045 | 2045 | nmS | 20:15 | 06:15 | D |  | A | Mgb:hfp vx 775,785,510, sb 322 - gränstavla 581, 586 - infragräns G20 - M: g21 - M vx 301 |  |  | Trafikpåverkan Två Tkl områden
297069 Övrigt | M |  |  | Datorskifte M- M | Alla | 2049 | 2049 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
297070 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 620 | 1A | 2043 | 2043 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238 |  |  | 1 timme var femte vecka. vxl 619 klovas körning höger,vxl 624 klovas körning höger. 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 1A | 2048 | 2048 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
297071 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 622 | 2 | 2043 | 2043 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236 |  |  | 1 timme var femte vecka. vxl 621 klovas körning höger vxl 624 klovas körning höger.
[5 empty] | 2 | 2048 | 2048 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
297072 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 624 | 3 | 2043 | 2043 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133 |  |  | 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
[5 empty] | 3 | 2048 | 2048 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
297073 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 625 | 3 | 2043 | 2043 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133 |  |  | 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
[5 empty] | 3 | 2048 | 2048 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
297074 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 626 | 4 | 2043 | 2043 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232 |  |  | 1 timme var femte vecka vxl 625 klovas körning höger.
[5 empty] | 4 | 2048 | 2048 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
298449 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 1 | 67 - 73, 26 - 28 | 2047 | 2047 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X |  | Trafikpåverkan: Malmö Pbg Se framtagna kartor
298450 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 2 | 28 - 34, 70 - 72 | 2047 | 2047 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X |  | Trafikpåverkan: Malmö Pbg Se framtagna kartor
298455 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 3 | 35 - 39, 73 - 79 | 2047 | 2047 | O | 09:00 | 14:00 | D |  | A | Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X |  | Trafikpåverkan: Malmö Pbg Begränsad möjlighet att nå depå Se framtagna kartor
298457 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 4 | 50,80 - 82,90 | 2047 | 2047 | Ti | 09:00 | 14:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,332 | X |  | Trafikpåverkan: Malmö Pbg Stänger möjlighteterna att nå depå Se framtagna kartor
298483 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 1 | 10 14,43 | 2045 | 2045 | nmTi | 22:10 | 04:00 | D |  | A | M:109 - sb sp 14 - sb sp 10 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 10 Malmö C övre stängt Se framtagna kartor
298485 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 2 | 5,6,7,8,9 | 2045 | 2045 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: 233 - sb sp 5-9 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 5-9 Malmö Övre Se framtagna kartor
298492 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 3 | 3,4 | 2046 | 2046 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 282,113 - 152,154 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 3 o 4, växelgatan Se framtagna kartor
298495 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö C Område 4 | 2,50 1,42 | 2046 | 2046 | O | 01:00 | 04:55 | D |  | A | M: 105,276,278,279,277 - 275,287,240 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan Se framtagna kartor
298497 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 5 | 50 1,42 | 2046 | 2046 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 119,107,249 - M: 139,137,160 | X |  | Trafikpåverkan: Når ej spår 49/50 Malmö C Se framtagna kartor
298499 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 6 | 3,4 | 2046 | 2046 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101,103 - 131,133 | X |  | Trafikpåverkan: Spår 3-4, 2 spår farbara Arlöv-Malmö C Se framtagna kartor
Södra | Västkustbanan | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
282085 Övrigt | (HD) | (EA) | X | Servicefönster (Hd)-(Ea) | NED | 2046 | 2046 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Halmstad)-(Eldsberga) Underhåll avropas på antingen upp eller nedspår, ansökt som nedspår av graftekniska skäl. OBJ 290399=VÄST Trafikpåverkan: v2011 Ti Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea) v2012 Ti-F Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea) v2016 F-S Trafikavbrott (Hd)-(Ea) v2018 O,F Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea)
338209 | HD | EA |  | Ktl. U-H | Alla | 2043 | 2043 | S | 01:20 | 06:40 | D | E-skydd | A | Hd si 114, 148 - Ea si 42, 72 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hd-Ea
297642 Övrigt | (EA) | LAOV |  | Underhållsspårrikt. | NED 1,2 | 2045 | 2045 | S | 19:00 | 24:00 | D |  | A | Ea 52 - Laov 31,33 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Eldsberga) - Laholm V
[5 empty] | NED 1,2 | 2046 | 2046 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 52 - Laov 31,33
[5 empty] | UPP 3,4 | 2046 | 2046 | nmTi | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Ea 22 - Laov 61,63
297644 Övrigt | (LAOV) | (BÅN) |  | Underhållsspårrikt. | NED 3,4 | 2046 | 2046 | nmO | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Laov 52 - Bån 31,33 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Laholm V)- Båstad N
[5 empty] | UPP 1,2 | 2046 | 2046 | nmTo | 19:00 | 05:00 | D |  | A | Laov 22 - Bån 61,63
301166 Övrigt | (BÅN) | FÖR | X | Servicefönster Hallandsås Nedspår | NED 2 | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Båstad Norra)- Förslöv, samt Förslöv spår 1 OBJ 290399=VÄST Trafikpåverkan: v2011 Ti Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea) v2012 Ti-F Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea) v2018 O,F Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea)
[5 empty] | NED 2 | 2043 | 2043 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2044 | 2044 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2045 | 2045 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2045 | 2045 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2046 | 2046 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2047 | 2047 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2047 | 2047 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2048 | 2048 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2049 | 2049 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
[5 empty] | NED 2 | 2049 | 2049 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 231,233, sb sp11 - Bån 52
301167 Övrigt | (BÅN) | FÖR | X | Servicefönster Hallandsås Uppspår | UPP | 2043 | 2043 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Båstad Norra)- Förslöv, samt Förslöv spår 4 OBJ 290399= VÄST Trafikpåverkan: v2011 Ti Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea) v2018 O,F Enkelspårsdrift (Hd)-(Ea)
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2044 | 2044 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2045 | 2045 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2046 | 2046 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2047 | 2047 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2048 | 2048 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2048 | 2048 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2049 | 2049 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
[5 empty] | UPP | 2050 | 2050 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Has 261,263 - Bån 22
306328 Övrigt | (Ä) | (VH) |  | Dubbelspår Ängelholm - Maria, förberedande arbeten HA-nedsättningar Ä-Vh | E | 2042 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 km+m: 218,000/221,000 Längd: 3000) |  |  | Trafikpåverkan: nedsatt hastighet sträckan (Ängelholm)-(Vegeholm)
[5 empty] | E | 2047 | 2048 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 km+m: 218,000/221,000 Längd: 3000)
281259 Övrigt | (Ä) | (HB) |  | Dubbelspår Ängelholm - Maria, förberedande arbeten | E | 2046 | 2046 | M | 00:45 | 24:00 | D | Förarbeten & markarbeten mm | A | D-skydd: Ä 22 - Ka 23 - Hb 100 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Ängelholm)-(Helsingborg)
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H | Förarbeten & markarbeten mm | A | D-skydd: Ä 22 - Ka 23 - Hb 100 | X
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Förarbeten & markarbeten mm | A | D-skydd: Ä 22 - Ka 23 - Hb 100 | X
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 00:00 | 04:15 | D | Förarbeten & markarbeten mm | A | D-skydd: Ä 22 - Ka 23 - Hb 100 | X
306327 Övrigt | KA | (ÖDA) |  | Dubbelspår Ängelholm - Maria, förberedande arbeten HA-nedsättning Ka-(Öda) | E | 2033 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 228,935/232,544 Längd: 3609) |  |  | Trafikpåverkan: nedsatt hastighet sträckan Kattarp-(Ödåkra)
[5 empty] | E | 2047 | 2048 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 km+m: 228,935/232,544 Längd: 3609)
297365 Övrigt | MIA | (HB) |  | Kompletterande skydd till Åtgärdande underhåll totalstopp Hb-Hbgb obj: 277663 | E 1,2 | 2043 | 2043 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Mia 31,33 - Hb 100 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Maria-(Helsingborg)
[5 empty] | E 1,2 | 2049 | 2049 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | D-skydd: Mia 31,33 - Hb 100 | X
297378 Övrigt | HB |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | 5-9 | 2046 | 2046 | F | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Hb Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb sp 5 | X |  | Trafikpåverkan: Uppställningsbangården avstängd. Fordon kan ställas upp: Vecka 12,37 uppställda tåg på spår 5,7,9 med strömavtagaren nere Vecka 24,46 uppställda tåg på spår 6,8 med strömavtagaren nere.
327408 | HB |  |  | Anticimex kontroll råttfällor | E | 2047 | 2047 | nmF | 22:00 | 04:00 | D |  | A | Hb100,sb s1 - Hb 195,197,217,219
277673 Övrigt | HB | HBGB |  | Underhåll Hb-Hbgb totalstopp | Alla | 2043 | 2043 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | Hb: si 100 - 101.103.123.125 sker som D-skydd | X |  | Servicefönster Helsingborg C/Helsingborg godsbangård Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Helsingborg och Helsingborg godsbangård. Vecka 2003 skall det vara vagnsfritt på spår 30-35 på Hbgb. Vid spänningslöst måste JF meddelas Raus ska vara spänningssatt.
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | nmS | 22:20 | 06:05 | D |  | A | Hb: si 100 - 101.103.123.125 sker som D-skydd
297363 Övrigt | HB | HBGB |  | Prioriterat uh2 | 1+ 1-2 | 2047 | 2047 | nmTi | 21:10 | 04:10 | D |  | A | E-skydd hfp vx 402 - hb 195,197 D-S Hb 195,197 - Hbgb 127 | X |  | Trafikpåverkan = spår 1 och 2 avstängt på Helsingborg C. endast ett spår mellan Hb-Ramlösa
297364 Övrigt | HB | HBGB |  | Prioriterat uh3 | 3-4 | 2047 | 2047 | nmO | 21:10 | 04:10 | D |  | A | E-skydd hfp vx 402 - Hb 217,219 D-S Hb 217, 219 - hbgb 129 |  |  | Trafikpåverkan = spår 3 och 4 avstängda på Helsingborg C. endast ett spår mellan Hb-Ramlösa Ingen åtkomst personbangård Hb C.
297169 Övrigt | HBGB |  |  | Veckoöversyn Spiralbromsar 11g-34g | 15g-18g | 2002 | 2050 | M | 08:05 | 08:35 | D |  | A | Hfvxl 259,260,261,262-Hfvxl 16 |  |  | Trafikpåverkan: V1951,V2051 Måndag 07:30-08:00 Ingen åtkomst 11g-14g V1951,V2050 Måndag 08:05-08:35 Ingen åtkomst 15g-18g V1951,V2050 Måndag 08:40-09:10 Ingen åtkomst 19g-22g V1951,V2050 Måndag 09:30-10:00 Ingen åtkomst 23g-26g V1951,V2051 Måndag 10:05-10:35 Ingen åtkomst 27g-30g V1951,V2051 Måndag 10:40-11:10 Ingen åtkomst 31g-34g
[5 empty] | 19g-22g | 2002 | 2050 | M | 08:40 | 09:10 | D |  | A | Hfvxl 222,224, vx 243-Hfvxl 13
[5 empty] | 23g-26g | 2002 | 2050 | M | 09:30 | 10:00 | D |  | A | Hfvxl 243,228,241-Hfvxl 13
[5 empty] | 27g-30g | 2002 | 2050 | M | 10:05 | 10:35 | D |  | A | Hfvxl 211,214,241,246--Hfvxl 14
[5 empty] | 31g-34g | 2002 | 2050 | M | 07:30 | 08:00 | D |  | A | Hfp vxl 246,240,251,253- vx 42,hfp vx22,35
[5 empty] | 11g-14g | 2002 | 2050 | M | 10:40 | 11:00 | D |  | A | Hfvxl 262-Hfvxl 16
297457 Övrigt | HBGB |  |  | Terialsöversyn spiralbromsar sp 11-12 | 11G,12G | 2044 | 2044 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19 |  |  | Trafikpåverkan = spår 11g och 12g avstängda.
297458 Övrigt | HBGB |  |  | Terialsöversyn spiralbromsar sp 13-14 | 13G,14G | 2046 | 2046 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19 |  |  | Trafikpåverkan = spår 13g och 14g avstängda.
[5 empty] | 13G,14G | 2048 | 2048 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Hfvxl 272 - hfvxl 19
297649 Övrigt | HBGB |  |  | Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 31-32 | 31G,32G | 2046 | 2046 | O | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 246,240 - hfvxl 22 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 21g,32g
297651 Övrigt | HBGB |  |  | Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 33-34 | 33G,34G | 2048 | 2048 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 251,253a - hfvxl 35, vxl 42 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 33g,34g
299122 Övrigt | HBGB |  |  | Års + terialsöversyn spiralbromsar sp 29-30 | 29G,30G | 2044 | 2044 | Ti | 07:30 | 13:00 | D |  | A | Hfvxl 211,246 - hfvxl 21 |  |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst spår 29g och 30g.
337010 | HBGB |  |  | Byte kontaktledning sp 1 och 2 | 1,2 | 2046 | 2046 | M | 00:55 | 01:55 | D | Infällning av isolatorer | A | Hb U1,N1,101 - Hb 106,108,110,112 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg C - Ramlösa
[5 empty] | 1,2 | 2046 | 2046 | M | 02:10 | 03:55 | D | Infällning av isolatorer | A | Hb U1,N1,101 - Hb 106,108,110,112 | X
[5 empty] | 1,2 | 2046 | 2046 | M | 04:10 | 05:00 | D | Infällning av isolatorer | A | Hb U1,N1,101 - Hb 106,108,110,112 | X
[5 empty] | 1,2 | 2046 | 2046 | M | 05:00 | 24:00 | D | Byte av linor, stolpar och bryggor | A | Hb 127,129 - Hb 106,108,110,112 | X
[5 empty] | 1,2 | 2046 | 2046 | Ti-S | 00:00 | 24:00 | H | Byte av linor, stolpar och bryggor | A | Hb 127,129 - Hb 106,108,110,112 | X
[5 empty] | 1,2 | 2047 | 2047 | M-L | 00:00 | 24:00 | H | Byte av linor, stolpar och bryggor | A | Hb 127, 129 - Hb 106,108,110,112 | X
[5 empty] | 1,2 | 2047 | 2047 | S | 00:00 | 19:00 | D | Byte av linor, stolpar och bryggor | A | Hb 127, 129 - Hb 106,108,110,112 | X
[5 empty] | 1,2 | 2047 | 2047 | S | 19:00 | 24:00 | D | Återställning efter isolatorerna | A | Hb U1,N1,101 - Hb 106,108,110,112 | X
[5 empty] | 1,2 | 2048 | 2048 | M | 00:00 | 01:55 | D | Återställning efter isolatorerna | A | Hb U1,N1,101 - Hb 106,108,110,112 | X
297389 Övrigt | LKÖ |  |  | Åtgärdande underhåll | 1,2 | 2046 | 2046 | nmO | 21:30 | 05:15 | D |  | A | D:S Lkö 96 - 87, sb s 137, s 106 |  |  | Trafikpåverkan = natt mot onsdag spår 1 och 2 i Lkö avstängda natt mot torsdag spår 3 + Lkgb avstängt natt mot fredag = trafikavbrott
[5 empty] | 3 | 2046 | 2046 | nmTo | 21:30 | 05:15 | D |  | A | D:S Lkö 86,44 - 97
[5 empty] | Alla | 2046 | 2046 | nmF | 23:50 | 05:00 | D |  | A | D:S Lkö 21,51 - 52,22,44
280248 Övrigt | KG |  |  | Förarbeten inför Pågatågstrafik Lommabanan:Signal och plattformsarbeten Kävlinge | 1,2,3 | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 04:00 | D | Signal och Plattformsarb | A | A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105 - 24, 26 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Kävlinge-Flädie, samt begränsad kapacitet i Kävlinge (spår 1-3 avstängda)
[5 empty] | 1,2,3 | 2043 | 2043 | F-S | 22:00 | 24:00 | H | Signal och Plattformsarb | A | A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105 - 24, 26 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2044 | 2044 | M | 00:00 | 04:00 | D | Signal och Plattformsarb | A | A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105 - 24, 26 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2044 | 2044 | F-S | 22:00 | 24:00 | H | Signal och Plattformsarb | A | A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105 - 24, 26 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2045 | 2045 | M | 00:00 | 04:00 | D | Signal och Plattformsarb | A | A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105 - 24, 26 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2045 | 2045 | F-S | 22:00 | 24:00 | H | Signal och Plattformsarb | A | A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105 - 24, 26 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2046 | 2046 | M | 00:00 | 04:00 | D | Signal och Plattformsarb | A | A-skydd: Kg 32, 34, 38 - 61, 63, 65; E-skydd: Kg 32, Hf vxl 105 - 24, 26 | X
297369 Övrigt | KG |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | U,E,1,2,3 | 2048 | 2048 | nmO | 20:32 | 05:15 | D |  | A | D-skydd: Lkö U1 - Lu U82 - Fl 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: nmO: Enkelspårsdrift Landskrona- Lund, avstängt mot Flädie, kävlinge spår 1,2,3 avstängda. nmTo: Trafikavbrott Teckomatorp-Kävlinge, enkelspårsdrift Landskrona-Lund, Kävlinge spår 4,5 avstängda. nmF: Trafikavbrott Kävlinge-Landskrona, Kävlinge-Lund, Kävlinge-Teckomatorp, Kävlinge-Flädie.
[5 empty] | N,E,4,5 | 2048 | 2048 | nmTo | 20:32 | 05:15 | D |  | A | D-skydd: Lkö N1 - Lu N92 - Tp 22 -- E-skydd: Tp 22 - Hfp vx 131 | X
[5 empty] | U,N,1,2,3,4,5 | 2048 | 2048 | nmF | 20:32 | 05:15 | D |  | A | D-skydd: Lkö U1, N1 - Lu U82, N92 - Fl32,34 - Tp22 -- E-skydd Tp 22 - Hfp vx 131 | X
300824 Övrigt | KG |  |  | Förarbeten inför Pågatågstrafik Lommabanan: Plattformsarbeten i Kg spår1 | 1 | 2045 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Plattformsarbeten | A | A-skydd: 38 - 65; E-skydd: Hf vxl 111 - Hf vxl 144 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, spår 1 i Kävlinge avstängt. Trafikavbrott mot Flädie
[5 empty] | 1 | 2050 | 2050 | M-F | 00:00 | 24:00 | H | Plattformsarbeten | A | A-skydd: 38 - 65; E-skydd: Hf vxl 111 - Hf vxl 144 | X
329262 | KG | LU |  | Förstärkningslina på Västkustbanan, tågfri tid | UPP | 2043 | 2043 | Ti-F | 00:35 | 05:15 | D | Totalavstängning | A | D-skydd 1: Kg U71 - Lu 53; D-skydd 2: Lu 53- 153 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp Kävlinge - Lund BUP, tågfria tider
[5 empty] | UPP | 2043 | 2043 | L | 01:35 | 06:15 | D | Totalavstängning | A | D-skydd 1: Kg U71 - Lu 53; D-skydd 2: Lu 53 - 153 | X
[5 empty] | NED | 2044 | 2044 | Ti-F | 00:35 | 05:15 | D | Totalavstängning | A | D-skydd 1: Kg N41 - Lu 23; D-skydd 2: Lu 23 - Lu 123 | X
[5 empty] | NED | 2044 | 2044 | L | 01:35 | 06:15 | D | Totalavstängning | A | D-skydd 1: Kg N41 - Lu 23; D-skydd 2: Lu 23 - Lu 123 | X
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | Ti-F | 00:35 | 05:15 | D | Totalavstängning | A | D-skydd 1: Kg N41 - Lu 23; D-skydd 2: Lu 23 - Lu 123 | X
[5 empty] | NED | 2045 | 2045 | L | 01:35 | 06:15 | D | Totalavstängning | A | D-skydd 1: Kg N41 - Lu 23; D-skydd 2: Lu 23 - Lu 123 | X
330227 | (KG) | (LU) |  | Förstärkningslina på Västkustbanan, etableringstider | UPP | 2044 | 2045 | M-To | 23:40 | 23:50 | D |  | A | A-skydd:Kg 22 - Lu 53 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp vid på- och avetablering av maskiner Samråd med fjtkl för bästa tid. BUP, tågfri tid
335511 | (KG) | (LU) |  | Förstärkningslina på Västkustbanan, etableringstider | NED | 2043 | 2043 | Ti-F | 00:35 | 00:45 | D |  | A | A-skydd:Kg 52 - Lu 23 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp vid på- och avetablering av maskiner Samråd med fjtkl för bästa tid. BUP, tågfri tid
[5 empty] | UPP | 2044 | 2045 | Ti-F | 00:35 | 00:45 | D |  | A | A-skydd:Kg 22 - Lu 53
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | L | 01:35 | 01:45 | D |  | A | A-skydd:Kg 52 - Lu 23
[5 empty] | UPP | 2044 | 2045 | L | 01:35 | 01:45 | D |  | A | A-skydd:Kg 22 - Lu 53
Södra | Kust till Kustbanan Am-Kas | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277657 Övrigt | V |  |  | Servicefönster | Alla | 2043 | 2048 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt V Samråd tkl V Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | Alla | 2038 | 2049 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
277660 Övrigt | (V) | (AV) |  | Servicefönster | E | 2043 | 2048 | S | 22:35 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp (V)-(Av)
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M | 00:25 | 04:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2044 | 2049 | M | 00:00 | 04:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | Ti | 00:00 | 05:25 | D |  | A
[5 empty] | E | 2044 | 2046 | TiTo | 00:00 | 05:25 | D |  | A
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | Ti | 00:00 | 05:25 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2049 | TiTo | 00:00 | 05:25 | D |  | A
277662 Övrigt | (AV) | VÖ |  | Servicefönster | E | 2039 | 2050 | MOF | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Av 23 - Vö 212 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Av) - Vö Vid spänningslöst måste JF meddelas
281472 Övrigt | (RÄP) | (VÖ) |  | Växjö, nya planskildheter över järnväg | E | 2046 | 2046 | Ti-S | 17:12 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Vö msi 141 - Vö msi 292 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Räppe)-(Växjö) Ny järnvägsbro km 236+053 samt bro över banan km 236+550 i samband med ny stadsdel (Bäckaslövsområdet). Dessutom 6 dygns nedsättning till 40 km/h (Bastab) Gränståg: 344 Ti(?)-5535 M(?) Exakta tider bestäms på revisionsmöte//JD
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M | 00:00 | 05:05 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Vö msi 141 - Vö msi 292 | X
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M-S | 05:05 | 06:00 | H |  | H | (sth: 160/40 km+m: 235,900/236,120 Längd: 220)
277666 Övrigt | (VÖ) | EM |  | Servicefönster | E | 2039 | 2049 | nmO-nmF | 22:35 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52 |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vö) - Em
Södra | Kust till Kustbanan, Em-Ck | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277651 Övrigt | (EM) | (CK) |  | Servicefönster | E | 2024 | 2050 | nmTi nmO | 22:20 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck |  |  | Totalavstängt (Em) - (Ck)
[5 empty] | E | 2024 | 2049 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 2025 | 2050 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
Södra | Skånebanan Hb-Crgb | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
297331 Övrigt | HBGB |  |  | Åtgärdande underhåll | 3g-8g | 2044 | 2044 | nmTi-nmF | 20:05 | 03:00 | D |  | A | Hbgb D:S 160,162,164,166,168,170,174 - 117,119 |  |  | Trafikpåverkan = begränsad kapacitet. Ingen åtkomst Hbgb söderifrån.
297452 Övrigt | HBGB | (ÅP) |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | E | 2049 | 2049 | nmTi-nmF | 20:30 | 03:30 | D |  | A | D-skydd: Hb107 - Hb101, Hb101 - ÅpL71 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Helsingborg Gbg- (Åstorp)
297621 Övrigt | ÅP |  |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl D-skydd | Alla | 2045 | 2045 | nmTi-nmF | 20:30 | 03:30 | D | D-skydd | A | D-skydd: Ä L11 - Åp 51,Hlp 32,34 - Åp 24, Käb 31,33 - Bjuv 32,34 - Åp 52,24 - Åp 51 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Åstorp, samt sträckorna till driftplatser Ängelholm, Hasslarp, Billesholm, Kärreberga och Bjuv
285414 Övrigt | (HM) | (CR) |  | Servicefönster / var åttonde vecka | E | 2050 | 2050 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm: 103 - Cr: 222 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hm)-(Cr) 1238/1243, 11112/89933, 1240/94641, 1294 anpassas (Tjt till 1207 anordnas?) 89920 senareläggs 49567/49361 (CFL) justeras D-skydd (meddelas i god tid av entreprenören) Servicefönster
277639 Övrigt | ÖND | (HM) |  | Servicefönster Måndagar | E | 2024 | 2050 | M | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Önd 121 -- Hm 103 |  |  | Servicefönster Trafikpåverkan:Totalavstängt Önd - (Hm)
277640 Övrigt | (ÖND) | CR |  | Servicefönster Måndagar | E | 2024 | 2050 | M | 01:05 | 03:52 | D |  | A | Önd 121 - Cr 321 - alla stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt Önd- Crgb Vid spänningslöst måste JF meddelas
Södra | Skånebanan Ka - Åp | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
327332 | (AAL) | (ÅP) |  | Spärrfärd GC | E | 2033 | 2044 | O | 10:30 | 10:40 | D | 70245 | A | Åp-Aal
[5 empty] | E | 2046 | 2050 | O | 10:30 | 10:40 | D | 70245 | A | Åp-Aal
[5 empty] | E | 2033 | 2044 | O | 11:20 | 11:31 | D | 70246 | A | Aal-Åp
[5 empty] | E | 2046 | 2050 | O | 11:20 | 11:31 | D | 70246 | A | Aal-Åp
Södra | Jönköpingsbanan Jö-Jögb | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277638 Övrigt | JÖGB |  |  | Servicefönster Jö - Jögb | , | 2034 | 2050 | nmO | 21:40 | 03:10 | D |  | A | Jögb219-222 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jö) - Jögb Behov 5h nm O V2026-V2033 omledningsbana pga PSB
Södra | Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
297932 Övrigt | MGB | ÖVN |  | Spårbes Östervärn | 41 | 2044 | 2044 | To | 23:00 | 24:00 | D | Spårbes 41 | A | A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö Gbg/Malmö C-Fosieby
[5 empty] | 43,44 | 2044 | 2044 | F | 00:00 | 02:00 | D | Spårbes 43,44 | A | M 109 - 402
[5 empty] | 40,42 | 2044 | 2044 | F | 02:00 | 04:00 | D | Spårbes 40,42 | A | A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451
[5 empty] | 42 | 2044 | 2044 | F | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 42 | A | M 451 - 404
277222 Övrigt | (MGB) | FSB |  | Banarbetsdagar Kontinentalbanan | UPP 53,54 | 2044 | 2044 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M 402 - 532 - Sb sp 54 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby/Svågertorp
277221 Övrigt | (MGB) | (STP) |  | Banarbetsdagar Mgb - Stp Kontinentalbanan | 41-44, 50-54 | 2043 | 2043 | nmS | 22:00 | 08:00 | D |  | A | M 302, 304,109, 119 - 508, 506, 510 - 532, 534 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö C/Malmö Ggb-Fosieby-Trelleborg även för godstrafiken via Svågertorp Objektet tar även in i Lockarp
297103 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 801 | 43 | 2044 | 2044 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 43 | 2049 | 2049 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
297104 Övrigt | ÖVN |  |  | GD80 Växelservice vxl 804 | 42 | 2044 | 2044 | F | 02:25 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474 |  |  | 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 42 | 2049 | 2049 | F | 02:25 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
297105 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 805 | 42 | 2044 | 2044 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 42 | 2049 | 2049 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
297107 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 806 | 43 | 2044 | 2044 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 43 | 2049 | 2049 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
297108 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 808 | 43 | 2044 | 2044 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 43 | 2049 | 2049 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
297110 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 816 | 42 | 2044 | 2044 | F | 05:25 | 06:25 | D |  | A | M 451 - 444 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 42 | 2049 | 2049 | F | 05:25 | 06:25 | D |  | A | M 451 - 444
297920 Övrigt | ÖVN |  |  | Vxl bes Östervärn | 42,43 42 | 2050 | 2050 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 804/805, 806 | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Malmö C/Malmö Gbg
[5 empty] | 43,44 | 2050 | 2050 | To | 02:30 | 05:40 | D | Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 41,42 | 2050 | 2050 | nmTo | 22:15 | 00:35 | D | Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826 | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 2050 | 2050 | To | 00:50 | 02:15 | D | Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826 | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
297102 Övrigt | ÖVN | FSB |  | Datorskifte Övn-Fsb-Lrp | Alla | 2049 | 2049 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507. |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
297097 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 841 | 53 | 2045 | 2045 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 53 | 2050 | 2050 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
297098 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 842 | 52 | 2045 | 2045 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 52 | 2050 | 2050 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 541 - 564
297099 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 843 | 52 | 2045 | 2045 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 52 | 2050 | 2050 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564
297100 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 853 | 52 | 2045 | 2045 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | M 554 - 546,544 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607 200511: Borttagen v 2025 enl direktiv//YG 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 52 | 2050 | 2050 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | M 554 - 546,544
297101 Övrigt | FSB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 844 | 53 | 2045 | 2045 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Trafikpåverkan enkelspår Fsb - Stp
[5 empty] | 53 | 2050 | 2050 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553
297921 Övrigt | FSB |  |  | Vxl bes Fosieby | 52 | 2050 | 2050 | O | 08:00 | 09:25 | D | Vxl 847, 850, 853 | A | M 551 - M 546 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosieby-Lockarp Onsdag Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby Torsdag Enkelspårsdrift Östervärn-Svågertorp Fredag
[5 empty] | 52 | 2050 | 2050 | O | 09:40 | 10:01 | D | Vxl 847, 850, 853 | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 2050 | 2050 | O | 10:20 | 11:00 | D | Vxl 847, 850, 853 | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 50,52 60 | 2050 | 2050 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 842, 843 | A | M 541 - M 551.
[5 empty] | 50,52 60 | 2050 | 2050 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 848, 851, 852 | A | sb s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 53 54 | 2050 | 2050 | F | 02:00 | 04:40 | D | Vxl 841, 844, 845, 846, 849 | A | M 543, 529 - 803, sb 2
281318 Övrigt | FSB | (STP) |  | Produktion bullerskyddsskärm Fsb-Stp | 53 | 2044 | 2044 | TiOF-S | 08:00 | 17:00 | D |  | A | A-skydd: M553 - M803; E-skydd: M562, Hfp vx 843 - M532, Hfp vx 850 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fosieby-Svågertorp Enkelspårsdrift Fosieby-Lockarp v 2042-2044 Åtgärden omfattar montage av bullerskydd enligt Mark- och miljööverdomstolens krav för att kunna trafikera Kontinentalbanan med persontrafik.
[5 empty] | 53 | 2045 | 2046 | M-S | 08:00 | 17:00 | D |  | A | A-skydd: M553 - M803; E-skydd: M562, Hfp vx 843 - M532, Hfp vx 850 | X
[5 empty] | 53 | 2047 | 2047 | MTi | 08:00 | 17:00 | D |  | A | A-skydd: M553 - M803; E-skydd: M562, Hfp vx 843 - M532, Hfp vx 850 | X
[5 empty] | 52 | 2043 | 2043 | M-S | 08:00 | 17:00 | D |  | A | A-skydd: M554 - M801; E-skydd: Hfp vx 847,849 - M546, 534 | X
[5 empty] | 52 | 2044 | 2044 | M | 08:00 | 17:00 | D |  | A | A-skydd: M554 - M801; E-skydd: Hfp vx 847,849 - M546, 534 | X
277213 Övrigt | (FSB) | (LNK) |  | Banarbetsnätter Lernacken/Svågertorp D-Skydd V.11 V.44 | Alla | 2044 | 2044 | nmS | 13:00 | 12:50 | D |  | A | M 921, 923 - M 818, 824, 882, 884 | X |  | Trafikpåverkan : Trafikavbrott Spår 73 från Hie och spår 83 genom Stp är öppet för Arriva förutom mellan kl. 02:15 - 05:20 då det är trafikavbrott Fsb - Lnk - Hie.
[5 empty] | Alla 81, 82, 85 | 2044 | 2044 | nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | M 507 - M 824 | X
[5 empty] | Alla 72, 83 | 2044 | 2044 | nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | M 863 - M 818, 868 | X
[5 empty] | Alla 73, 83, 82, 84 | 2044 | 2044 | S | 02:15 | 05:20 | D |  | A | M 860,863 - M 532,534,505 | X
297081 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 316,317,318 | 83 | 2045 | 2045 | L | 22:45 | 23:45 | D |  | A | M 856 - 817,819,895 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 83 | 2045 | 2045 | S | 00:20 | 00:50 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2045 | 2045 | S | 03:30 | 04:00 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2045 | 2045 | S | 04:20 | 06:00 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2049 | 2049 | L | 22:45 | 23:45 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2049 | 2049 | S | 00:20 | 00:50 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2049 | 2049 | S | 02:35 | 04:00 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
[5 empty] | 83 | 2049 | 2049 | S | 04:20 | 06:00 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
297083 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 317 | 83 | 2045 | 2045 | F | 02:50 | 03:35 | D |  | A | M 856 - 817,819,895 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
[5 empty] | 83 | 2050 | 2050 | F | 02:50 | 03:35 | D |  | A | M 856 - 817,819,895
297084 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 320 | 82 | 2045 | 2045 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 82 | 2050 | 2050 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
297085 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 321 | 82 | 2045 | 2045 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 82 | 2050 | 2050 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | si 854 - 831
297086 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 322 | 83 | 2045 | 2045 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 83 | 2050 | 2050 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
297087 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 324 | 82 | 2045 | 2045 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831 |  |  | Prioriterad Serviceplan "Vxl GDs 80", ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 82 | 2050 | 2050 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
297088 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 327 | 83 | 2045 | 2045 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 83 | 2050 | 2050 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
297089 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 337 | 82 | 2045 | 2045 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. TRV2014/98607
[5 empty] | 82 | 2050 | 2050 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
297090 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 338 | 83 | 2045 | 2045 | O | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 810,818 - 857 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 83 | 2050 | 2050 | O | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
297091 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 339 | 83 | 2045 | 2045 | O | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 810,818 -822 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 83 | 2050 | 2050 | O | 01:10 | 02:10 | D |  | A | M 810,818 -822
297092 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 341 | 83 | 2045 | 2045 | O | 03:10 | 04:00 | D |  | A | M 810,818 - 857 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Tågpåverkan: Stopp mot Hie, enkelspår till Lnk TRV2014/98607 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 83 | 2050 | 2050 | O | 03:10 | 04:00 | D |  | A | M 810,818 - 857
297922 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes Svågertorp | 83,84 | 2049 | 2049 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D | Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322 | A | M 816, 826 - sb 3, M 856 |  |  | Trafikpåverkan: Endast 2 spår i Svågertorp Enkelspårsdrift Svågertorp-Fosieby onsdag Trafikavbrott Torsdag 01:30-04:00 Hyllie-Svågertorp Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Svågertorp-Lockarp/Fosieby
[5 empty] | 83 72,73 | 2049 | 2049 | To | 01:30 | 04:00 | D | Vxl 334, 335, 339, 338, 341 | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 81,82 | 2049 | 2049 | nmF | 23:30 | 04:30 | D | Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337 | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
297930 Övrigt | STP |  |  | Spårbes Svågertorp | 83,84 | 2043 | 2043 | nmTi | 22:20 | 01:20 | D | Spårbes 83, 84 | A | M 826, sb1 - M 856, sb3 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tisdag 01:30-04:30 Svågertorp-Hyllie, Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp EnkelspårsdriftTisdag 23:00-02:00 Lernacken -Lockarp/Fosieby Enkelspårsdrift Onsdag 02:00-03:00 Svågertorp-Lockarp, 03:00-04:00/04:00-05:00 Svågertorp-Fosieby
[5 empty] | 83 72,73 | 2043 | 2043 | Ti | 01:30 | 04:00 | D | Spårbes 72, 73, 83 | A | M 802, 965, 963 - M 826
[5 empty] | 81,82 | 2043 | 2043 | nmO | 23:00 | 02:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 804, sb 2 - M 507, sb 4
[5 empty] | 83 | 2043 | 2043 | O | 02:00 | 03:00 | D | Spårbes 83 | A | M 895 - 505.
[5 empty] | 83 53 | 2043 | 2043 | O | 03:00 | 04:00 | D | Spårbes 53, 83 | A | M 532 - M 817
[5 empty] | 82 52 | 2043 | 2043 | O | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 52, 82 | A | M 534 - M 819
297957 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes Svågertorp 318, 317, 316 | 82,83 86 | 2049 | 2049 | S | 02:35 | 04:00 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby Enkelspårsdrift Svågertorp-Lockarp
[5 empty] | 82,83 86 | 2049 | 2049 | S | 04:20 | 05:55 | D |  | A | M 856 - M 817, 819, 895
297080 Övrigt | STP | LNK |  | Datorskifte Stp,Lnk | Alla | 2049 | 2049 | O | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
297774 Övrigt | STP | LNK |  | Ktl-bes Stp-Hie/Lnk (Stängt genom Stp) | 72,73,82,83 | 2044 | 2044 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Stp: M 802, 804, 963, 965 - M 826, 851, 847. | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lernacken-Hyllie/Svågertorp
[5 empty] | 72,73,82,83 | 2044 | 2044 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Lnk: Hf vxl 412, 414 - M 802, 804. E-skydd Hie: M 860, 955 - M 963, 965. E-skydd Stp: M 802, 804, 963, 965 - M 833, 841, 847. | X
297076 Övrigt | LNK |  |  | GD 80 Växelservice vxl 411 | 92 | 2044 | 2044 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 930,971 - 977 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607 191218: Vecka 2009, 2034 och 2049 är bortplockade då det konfliktar med andra objekt//YG
297077 Övrigt | LNK |  |  | GD 80 Växelservice vxl 412 | 74 | 2044 | 2044 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 930,971 - 977 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607 191218: Vecka 2009, 2034 och 2049 är bortplockade då det konfliktar med andra objekt//YG
297078 Övrigt | LNK |  |  | GD 80 Växelservice vxl 413 | 93 | 2044 | 2044 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607
297079 Övrigt | LNK |  |  | GD80 Växelservice vxl 414 | 71 | 2044 | 2044 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969 |  |  | ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.. Diarie TRV 2014 - 98607 191218: Vecka 2009, 2034 och 2049 är bortplockade då det konfliktar med andra objekt//YG
297923 Övrigt | LNK |  |  | Vxl bes Lernacken | 93 71 | 2048 | 2048 | F | 00:00 | 01:00 | D | Vxl 413, 414 | A | M 928 - M 979, 969 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie 00:00-01:00/01:00-02:00 Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie 02:00-03:00/03:00-04:00
[5 empty] | 92 74 | 2048 | 2048 | F | 01:00 | 02:00 | D | Vxl 411, 412 | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 | 2048 | 2048 | F | 02:00 | 03:00 | D | Vxl 421, 424 | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 93 | 2048 | 2048 | F | 03:00 | 04:00 | D | Vxl 422, 423 | A | M 922 - M 933
297933 Övrigt | LNK |  |  | Spårbes Lernacken | 92 74 | 2043 | 2043 | nmTo | 23:50 | 00:40 | D | Spårbes 92 | A | M 914 - M 804, 936 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie
[5 empty] | 92 74 | 2043 | 2043 | To | 01:15 | 02:15 | D | Spårbes 92 | A | M 914 - M 804, 936
[5 empty] | 92 74 | 2043 | 2043 | To | 02:35 | 04:20 | D | Spårbes 92 | A | M 914 - M 804, 936
[5 empty] | 93 71 | 2043 | 2043 | nmF | 23:50 | 00:40 | D | Spårbes 93 | A | M 912 - M 938, 802
[5 empty] | 93 71 | 2043 | 2043 | F | 01:15 | 02:15 | D | Spårbes 93 | A | M 912 - M 938, 802
[5 empty] | 93 71 | 2043 | 2043 | F | 02:35 | 04:20 | D | Spårbes 93 | A | M 912 - M 938, 802
279903 Övrigt | LNK | PHM |  | Besiktning av Spåranläggning | NED | 2047 | 2047 | nmTi | 23:15 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi 35 E-Skydd Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102-104 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken (kan kryssa på Phm och Lnk)
[5 empty] | UPP | 2047 | 2047 | nmO | 23:15 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-Skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102 | X
279924 Övrigt | LNK | PHM |  | Åtg efter Besiktning | NED | 2049 | 2049 | nmTi nmO | 23:15 | 05:00 | D | Åtg efter Besiktning | A | A-skydd Lnk Dvsig 924 -- Phm Dvsig 35 E-skydd Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 104.102 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken (kan kryssa på Lernacken och Peberholm)
[5 empty] | UPP | 2049 | 2049 | nmTo nmF | 23:15 | 05:00 | D | Åtg efter Besiktning | A | A-skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi 65 E-skydd Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102 | X
279925 Övrigt | LNK | PHM |  | Totalavstängning Ösb | Alla | 2044 | 2044 | LS | 13:00 | 13:00 | H | Totalavstängning Ösb | A | A-skydd: Lnk 921,923 -- Phm 22,52, E-skydd: Lnk 921,.923 -- Phm 22,.52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron
335616 | LNK | (DK.CPH) |  | Totalavstängning Testkörning av STM - STM | Alla | 2045 | 2045 | nmS | 18:30 | 05:00 | D | Testkörning av Stm-Stm projekt | A | Lnk M923-M921 -- Phm22 - Phm52 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lernacken - Peberholm
279904 Övrigt | PHM |  |  | Besiktning av Spåranläggning | 2 | 2047 | 2047 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-skydd: Phm 22 -- Phm 51 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
[5 empty] | 1 | 2047 | 2047 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-Skydd: Phm 21 -- Phm 52
279916 Övrigt | PHM |  |  | På etablering av maskiner | 1 | 2047 | 2047 | M | 23:15 | 23:30 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd: Phm 52 -- Phm 35 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
[5 empty] | 1 | 2049 | 2049 | MTi | 23:15 | 23:30 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd: Phm 52 -- Phm 35 | X
[5 empty] | 2 | 2047 | 2047 | Ti | 23:15 | 23:30 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2049 | 2049 | OTo | 23:15 | 23:30 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
279918 Övrigt | PHM |  |  | Av etablering av maskiner | 1 | 2047 | 2047 | Ti | 05:00 | 05:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd: Phm 52 -- Phm 35 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
[5 empty] | 1 | 2049 | 2049 | TiO | 05:00 | 05:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd: Phm 52 -- Phm 35 | X
[5 empty] | 2 | 2047 | 2047 | O | 05:00 | 05:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
[5 empty] | 2 | 2049 | 2049 | ToF | 05:00 | 05:15 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm-Hsig 22 -- Phm Dvsig 65 | X
279921 Övrigt | PHM |  |  | På och avetablering av maskiner | 1 | 2043 | 2043 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Peberholm
[5 empty] | 1 | 2047 | 2047 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103 | X
[5 empty] | 1 | 2050 | 2050 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Dvsig 64 E-skydd Phm H-sig 52 -- Phm Hfp vx 101-103 | X
[5 empty] | 2 | 2043 | 2043 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103 | X
[5 empty] | 2 | 2047 | 2047 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103 | X
[5 empty] | 2 | 2050 | 2050 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och avetablering av maskiner | A | A-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 34 E-skydd Phm H-sig 22 -- Phm Hfp vx 103
Södra | Malmö C - Triangeln - Lernacken | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277204 Övrigt | M |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2 | 2,3 Område 2 | 2043 | 2043 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M 216,273 - Hfp vx 696,698 |  |  | Trafikpåverkan: Endast två spår tillgängliga på Malmö Nedre.
297068 Övrigt | M | TRI |  | Datorskifte M - Tri | Alla | 2049 | 2049 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
277203 Övrigt | M | HIE |  | Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4 | UPP 4,73,74 | 2044 | 2049 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 232 - M 905, M 905 - M 835, M 825 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö nedre--Hyllie samt endast 3 spår Malmö nedre.
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2044 | 2049 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 218 - M 907, M 907 - M 896, M 839
277208 Övrigt | M | HIE | X | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13 | 3,4,73,74 | 2050 | 2050 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271, 273 – M905, M905 – M825, 835. E-skydd: M271– hfp vx 627. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö nedre--Hyllie.
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2050 | 2050 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236, 238 – M907, M907 – M986, 839. E-skydd: hfp vx 631, 632, E-skydd hfp vx 677, 678. E-skydd hfp vx 691, 694, 693, 692.
277206 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7 | 75,76 | 2043 | 2043 | To | 18:00 | 22:20 | D |  | A | M 876, 879 - stoppbock spår 75, 76. |  |  | Trafikpåverkan: Se framtagna kartor. Område 7 spår 75-76 (Uppställningsspår)
277207 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10 | 72,73 | 2050 | 2050 | nmTo nmF | 22:45 | 01:45 | D | Område 9 | A | M 984,986 - M 849,865 |  |  | Trafikpåverkan: Begänsad kapacitet i Hie Se Områdeskartor
[5 empty] | 72,73 | 2050 | 2050 | ToF | 01:45 | 04:10 | D | Område 10 | A | M 849,865 - M 860,868,876
277211 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20 | 71,75,76 72 | 2048 | 2048 | M | 00:15 | 04:30 | D | Område 18 | A | A-skydd: M 896,839--955,967, stoppbock spår 75,76. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76 | X |  | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet i Hyllie Se områdeskartor
[5 empty] | 74 73 | 2044 | 2044 | M | 00:15 | 04:30 | D | Område 19 | A | A-skydd: M 835,825 - M 946,953. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940. | X
337426 | HIE |  |  | GD80 Hie extra | 72,73 | 2046 | 2046 | Ti | 00:30 | 04:30 | D |  | A | M988, M896 - M966, M968
[5 empty] | 73,74 | 2046 | 2046 | O | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M909, M835 - M972, M974
[5 empty] | 71,72 | 2046 | 2046 | O | 02:30 | 04:30 | D |  | A | M915, M839 - M976, M978
277205 Övrigt | HIE | LNK | X | Säk/Uh besiktning Cittytunneln område 5, 6 | 74 | 2043 | 2043 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M 835 - M 971. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hyllie--Lernacken samt endast 3 spår i Hyllie..
[5 empty] | 71 | 2043 | 2043 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M 839 - M 969.
Södra | Hyllie-Svågertorp | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
297772 Övrigt | STP |  |  | Ktl-bes Svågertorp | 81,82 92, sky 1, bv-stick | 2046 | 2046 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: M 804 - M 854,M837, stoppbock sb2. E-skydd: Hfp vx 412- M 804. M 804 ,Hfp vx 338, 335, 334, 323, 322 - M 821. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Fosieby Onsdag Enkelspårsdrift Svågertorp-Hyllie Torsdag
[5 empty] | 83,84 | 2046 | 2046 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Stp: M 857 - M 856, M 816 - sb3. E-skydd Stp: M 820, Hfp vx 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 862. | X
297752 Övrigt | STP | LRP |  | Ktl-bes Stp-Lrp (Stängt mot Lrp) | 82,83,86 | 2043 | 2043 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Stp: M 862, 864 - M 856, 505. A-skydd Lrp: M 505 - M 525. | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby/Svågertorp-Skabersjö
[5 empty] | 82,83,86 | 2043 | 2043 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | E-skydd Stp: M 532, 534 - M 852, 505, Hfp vx 320. Lrp: M 505, Hfp vx 866, 867 - M 535. | X
Södra | Godsstråket gm Skåne | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
297680 Övrigt | (ÅP) | KG |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | Alla, E | 2045 | 2045 | M-F | 08:11 | 14:06 | D |  | A | D:S Bih 301 - Tp 23 Tp 22- Kg 83 | X |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott(Åp)-(Tp), (Tp)-(Kg).
297931 Övrigt | FSB |  |  | Spårbes Fosieby | 53 | 2044 | 2044 | nmTo | 23:35 | 01:35 | D | Spårbes 53 | A | M 402 - M 803 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Onsdag 23:00-01:00 Svågertorp-Östervärn Enkelspårsdrift Torsdag 01:00-02:30 Svågertorp/Lockarp-Östervärn TrafikavbrottTorsdag 02:30-04:00 Fosieby-Skabersjö/Västra Ingelstad
[5 empty] | 52 | 2044 | 2044 | To | 01:35 | 03:00 | D | Spårbes 52 | A | M 404 - M 551
[5 empty] | 52 51 | 2044 | 2044 | To | 03:00 | 04:30 | D | Spårbes 51, 52 | A | M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520
[5 empty] | 50 | 2044 | 2044 | To | 04:30 | 05:30 | D | Spårbes 50 | A | sb 848 - M 567, 520
297093 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 860 | 50 | 2045 | 2045 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö
[5 empty] | 50 | 2050 | 2050 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
297094 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 862 | 51 | 2045 | 2045 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512 |  |  | 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 51 | 2050 | 2050 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
297095 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 865,868 | 86 | 2045 | 2045 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566 |  |  | 190912: Detaljplaneras efter fastställelsen//YG
[5 empty] | 86 | 2050 | 2050 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
297096 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 866,867 | 85 | 2045 | 2045 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2050 | 2050 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
297928 Övrigt | LRP |  |  | Vxl bes Lockarp | 51 | 2048 | 2048 | O | 22:00 | 22:50 | D | Vxl 855, 858 | A | M 575- M 506 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Onsdag 22:00-23:00 Fosieby-Skabersjö, 23:00-24:00 Fosieby-Västra Ingelstad Trafikavbrott Torsdag 00:00-01:00 Lockarp-Skabersjö 01:00-02:00 Lockarp-Västra Ingelstad 02:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö/Västra Ingelstad
[5 empty] | 50 | 2048 | 2048 | O | 21:00 | 22:00 | D | Vxl 856, 857 | A | M 577- M 518
[5 empty] | 50,86 | 2048 | 2048 | To | 01:30 | 02:30 | D | Vxl 860 | A | M 593 - M 514
[5 empty] | 85,86 | 2048 | 2048 | To | 02:30 | 05:00 | D | Vxl 865, 868, 866, 867 | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | 51,85 | 2048 | 2048 | To | 00:30 | 01:30 | D | Vxl 862 | A | M 591, 537 - M 512
297935 Övrigt | LRP |  |  | Spårbes Larsbovägen plankorsning | 50 | 2044 | 2044 | Ti | 12:50 | 13:20 | D |  | A | M 593 - M 508 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosieby-Skabersjö
277244 Övrigt | (LRP) | (TRG) |  | Servicefönster Måndagar | E | 2031 | 2050 | M | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M 502 - Trg 101 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
277246 Övrigt | (LRP) | (TRG) |  | Banarbetshelger, D-skydd | E | 2045 | 2045 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
296612 Övrigt | (LRP) | (TRG) |  | ServicefönsterTrelleborgsbanan Ti-O | E | 2031 | 2050 | TiO | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M 502 - Trg 101 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
Södra | Rååbanan | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280815 PSB | (HBGB) | TP |  | Helsingborg - Teckomatorp, Spår- och växelbyte mm | E Tp sp 3,4,5 | 2036 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spår- & vxl-byte | A | D-skydd: HB 103 - Tp 31,83 |  |  | PSB S6 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsinborg godsbangård-Teckomatorp samt Teckomatorp spår3,4. Spår 1 och 2 är öppna för trafik.
[5 empty] | E TP sp 3,4,5 | 2036 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spår- & vxl-byte | A | D-skydd: HB 201- HB 103
320233 | HBGB | TP |  | Helsingborg - Teckomatorp, Spår- och vxlbyte Hastighetsnedsättning | E | 2045 | 2045 | M-F | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/130 km+m: 3,350/33,626 Längd: 30276) |  |  | Trafikpåverkan: Hst-nedsättning till 130 kmh.
297682 Övrigt | HBGB | E |  | Åtgärdande underhåll Spår o Ktl | Alla, | 2045 | 2045 | M-F | 08:11 | 14:06 | D |  | A | D-S Hb 201--Tp 23-E 155-Kg 83 | X |  | Trafikpåverkan = trafikavbrott (Hbgb)-Tp, Tp-(E).
280818 Övrigt | TP |  |  | Teckomatorp, Spår- och växelbyte mm | 2 | 2036 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spår-byte | A | A&E-skydd: Tp 36 - 35 | X |  | Trafikpåverkan = Begränsad kapacitet, spår 2 avstängt. V2037 L,S trafikavbrott mot Kävlinge.
Södra | Markarydsbanan | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
297624 Övrigt | (EA) | (MRD) |  | Underhållsspårriktning | E | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Ea 54 - Mrd 21 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Eldsberga)-(Markaryd)
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | nmTi-nmTo | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Ea 54 - Mrd 21
297625 Övrigt | (MRD) | (BJM) |  | Underhållsspårrikt. | E | 2043 | 2043 | nmF | 21:05 | 04:55 | D |  | A | Mrd 22 - Bjm 21 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Markaryd)-(Bjärnum)
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | nmL | 21:05 | 06:10 | D |  | A | Mrd 22 - Bjm 21
297626 Övrigt | (BJM) | (HM) |  | Underhållsspårrikt. | E | 2043 | 2043 | nmS | 21:05 | 06:05 | D |  | A | Bjm 22 - Hm 169 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Bjärnum)-(Hässleholm)
Södra | Stångådalsbanan | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
282766 Övrigt | (RF) | (HF) |  | Servicefönster (Rimforsa) - (Hultsfred) | E | 2035 | 2047 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rf)-(Hf) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. OBSERVERA Vib är bevakat natt mot fredag och natt mot lördag då krävs det uppdelning av arbetsplanerna
[5 empty] | E | 2048 | 2050 | nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A
303525 Övrigt | HF |  |  | Servicefönster | Alla | 2026 | 2050 | TiTo | 12:10 | 13:50 | D |  | A | Hf21,22,23 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred
303530 Övrigt | HF | BG |  | Servicefönster | Alla | 2032 | 2048 | nmO nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred-Berga
[5 empty] | Alla | 2032 | 2048 | nmTo | 22:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2039 | 2045 | nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2049 | 2049 | nmO | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2038 | 2044 | S | 22:10 | 24:00 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | Alla | 2039 | 2045 | M | 00:00 | 05:10 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
303533 Övrigt | (BG) | (BMA) |  | Servicefönster | E | 2032 | 2048 | nmO nmTo | 21:50 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)
[5 empty] | E | 2038 | 2044 | S | 21:50 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2039 | 2045 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2039 | 2045 | nmF | 21:50 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
303535 Övrigt | BMA | (KAS) |  | Servicefönster | E | 2032 | 2049 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kas)-Bma
[5 empty] | E | 2038 | 2044 | S | 21:50 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2039 | 2045 | M | 00:00 | 02:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2039 | 2045 | nmF | 23:30 | 02:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
Södra | Stångådalsb. Bma-Mss1 | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
286390 Övrigt | (BMA) | MSS |  | Servicefönster | E | 2024 | 2050 | O | 13:55 | 22:00 | D |  | A | Linjen Bma - Mss |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Blomstermåla)-Mönsterås
Södra | Stångådalsb. Bg-Oh | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
303545 Övrigt | (BG) | OH |  | Servicefönster | E | 2032 | 2048 | MTi | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen BG - Oh |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn
[5 empty] | E | 2049 | 2049 | O | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen BG - Oh
[5 empty] | E | 2050 | 2050 | MTi | 16:40 | 22:20 | D |  | A | Linjen BG - Oh
Södra | Nässjö-Hultsfred | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277488 Övrigt | (N) | EK |  | Servicefönster | E | 2039 | 2045 | nmO nmF | 20:45 | 05:30 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22 |  |  | Trafikpåverkan: Tågfri tid
[5 empty] | E | 2039 | 2045 | nmTo | 20:45 | 03:55 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22
[5 empty] | E | 2046 | 2050 | nmO-nmF | 20:45 | 05:30 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22
277489 Övrigt | (EK) | (HF) |  | Servicefönster | E | 2026 | 2050 | M-To | 09:30 | 16:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf |  |  | Trafikpåverkan: Tågfri tid
Södra | VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277502 Övrigt | (VTA) | KVF |  | Servicefönster | E | 2024 | 2050 | nmTo | 18:00 | 06:00 | D |  | A | Linjen Vta - Kvf
277503 Övrigt | KVF |  |  | Servicefönster | Alla | 2024 | 2050 | nmTo | 18:00 | 06:00 | D |  | A | Linjen Kvf - PLM
Södra | Jönköping gbg-Vaggeryd | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277484 Övrigt | (JÖGB) | VGD |  | Servicefönster Jögb - Vgd | E | 2034 | 2050 | nmTo | 21:40 | 04:30 | D |  | A | Jö 222 - Måp 20 - 21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jögb) - Vgd
Södra | Nässjö-Halmstad | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277474 Övrigt | (N) | (VGD) |  | Servicefönster N - Vgd | E | 2026 | 2050 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | N 297 - Mbä 21-22 - vgd 21, Linjen N - Vgd |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (N)- (Vgd)
277476 Övrigt | (VGD) | (V) |  | Servicefönster Vgd - V | E | 2034 | 2050 | nmTo | 22:00 | 04:50 | D |  | A | Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Vgd) - (V)
277477 Övrigt | (V) | (LRD) |  | Servicefönster V - Lrd | E | 2024 | 2050 | nmTi | 21:45 | 02:40 | D |  | A | Linjen V - Lrd |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (V) - (Lrd)
277479 Övrigt | (V) | (LRD) |  | Servicefönster V - Lrd | E | 2034 | 2048 | nmO-nmF | 21:45 | 02:40 | D |  | A | Linjen V - Lrd |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (V) - (Lrd)
289341 Övrigt | LRD | (FUR) |  | Servicefönster | E | 2040 | 2043 | S | 21:05 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Landeryd måste bevakas när tiderna ska utnyttjas till 03.35 nmTi-F. Kontakt tas med Thomas Nyström TLoss4, annars måste arbetena avslutas 02.40//JD
[5 empty] | E | 2041 | 2044 | M | 00:00 | 04:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2041 | 2044 | nmTi-nmF | 21:45 | 03:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2045 | 2050 | nmTi | 21:45 | 03:35 | D |  | A
Södra | Torup-Hyltebruk | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
289342 Övrigt | (TOU) | HYB |  | Servicefönster | E | 2024 | 2049 | S | 14:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott
[5 empty] | E | 2045 | 2047 | M-To | 14:00 | 24:00 | D |  | A
Södra | Blekinge kustbana | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277400 Övrigt | (CRGB) | KH |  | Servicefönster | E | 2024 | 2049 | S | 23:25 | 24:00 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21 |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt (Crgb)-Kh Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare, se graf. NmTi tågverksamhet Kh-Vru, delas upp i två objekt efter fastställelsen/JD
[5 empty] | E | 2025 | 2050 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21
[5 empty] | E | 2026 | 2050 | nmTi-nmTo | 23:48 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21
326988 Övrigt | (KH) | RB |  | Servicefönster | E | 2026 | 2050 | nmTi-nmF | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Kh 21 - Rb 21 |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt (Kh)-Rb Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare, se graf. NmTi tågverksamhet Kh-Vru, delas upp i två objekt efter fastställelsen/JD
277401 Övrigt | RB | CK |  | Servicefönster | E | 2026 | 2050 | Ti-F | 00:15 | 04:40 | D |  | A | Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6 |  |  | Trafikpåverkan:Totalavstängt Rb - Ck Vid spänningslöst måste JF meddelas
Södra | Ystadbanan | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277193 Övrigt | (LRP) | (Y) |  | Servicefönster M - To | E | 2027 | 2050 | M-To | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 201 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
277199 Övrigt | LRP | (Y) |  | Banarbetshelger D-skydd | E | 2047 | 2047 | LS | 14:10 | 24:00 | H |  | A | M 558, 505 - Y 201 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | M 558, 505 - Y 201 | X
280327 Övrigt | Y |  |  | Ystad: Bangårdsombyggnad (sp41) | 41 | 1951 | 2049 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Askydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår 41
[5 empty] | 41 | 2050 | 2050 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Askydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41
297941 Övrigt | Y |  |  | Kompletterande A-skydd i samband med banarbetshelg Simrishamnsbanan | E | 2046 | 2046 | L | 23:05 | 09:00 | H |  | A | Y241,Y245,Y251,sb sp 1,10-vx431,vx11, sb sp 25,40,41, gt30a,Y202 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott
277197 Övrigt | (Y) | SI |  | Servicefönster Ti - To | E | 2027 | 2050 | Ti-To | 01:30 | 04:30 | D |  | A | Y: 202 -- Si stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
277198 Övrigt | (Y) | SI |  | Banarbetshelger, D-skydd | E | 2046 | 2046 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | Y 202 - Si stoppbockar | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad-Simrishamn
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M | 00:00 | 04:15 | H |  | A | Y 202 - Si stoppbockar | X
Södra | Kristianstad-Åhus | Vecka : 2043 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
277493 Övrigt | (CR) | ÅHUS |  | Servicefönster | E | 2024 | 2050 | MTi | 08:30 | 10:10 | D |  | A | Linjen Cr - Åhus |  |  | Trafikpåverkan: Totalavstängt (Cr)-Åhus, Dagtid
[5 empty] | E | 2023 | 2050 | MTi | 11:10 | 15:10 | D |  | A | Linjen Cr - Åhus