Input kan även lämnas via den förenklade excelfilen "Förenklad fil för input till revisionsperiod 0-2". Den förenklade filen samt mer information mailas ut via revisions sändlista.
Period för att lämna input för revisionsperiod 0-2 är 13 maj -19 juli.
Spara filen och skicka den till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se
Tagg "Rev0-2" i kolumn AP markerar vilka TCR som tillhör revisionsperiod 0-2. Kolumnen är filtrerbar.
Input anges i kolumn AQ-AS.
Input på revisionsperiod 0-2 ska vara på en övergripande nivå, utan detaljer per tåg, tågnummer eller exakta tider. Är det enbart enstaka tåg som berörs är det OK att ange tågnummer.