## Samrådsunderlag TCR T25
Tågplan 2025 | [18 empty] | Koordineringsanmärkning | [7 empty] | Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas |  |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 51 | 52 | 53 | 54
TCR-id | Status | Klassificering | Orsak till kapacitetsbegränsning | Starttid | Sluttid | Typ av tidsangivelse | Från trafikplats | Till trafikplats | Från linjespår | Till linjespår | Från inkluderad | Till inkluderad | Platssekvensnummer | Beskrivning | Extern koordineringsstatus | Relaterade TPÅ:er | Anmärkningar | Spänningslöst | UTK | Begränsningar i tågegenskaper - längd | Begränsningar i tågegenskaper - profil | Begränsningar i tågegenskaper - vikt | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Hastighetsnedsättning | Trafikavbrott | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | Synpunkter från sökande på Tillfälliga kapacitetsbegränsningar (TCR) Tågplan 2025 | TCR-id | Synpunkter från JLT | TCR-id | Synpunkter från MÄLAB | TCR-id | Synpunkter från Skånetrafiken och VR | TCR-id | Synpunkter från TiB | TCR-id | Synpunkter från Öresundståg och Transdev | TCR-id | Synpunkter från SJ Götalandståg | TCR-id | Synpunkter från Östgötapendeln | TCR-id | Synpunkter från Hector Rail | TCR-id | Synpunkter från SJ AB | TCR-id | Synpunkter från BLS Rail | TCR-id | Synpunkter från LKAB | TCR-id | Synpunkter från Vy | TCR-id | Synpunkter från Green Cargo | TCR-id | Synpunkter från X-trafik och VR | TCR-id | Synpunkter från VR och Östgötatrafiken | TCR-id | Trafikverkets sammanlagda svar
4274 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2025-08-11 06:00 | 2025-10-05 23:59 | Kontinuerlig | Må, Hy, Ist, Sl |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Sala-Morgongåva, spår, kontaktledning- och växelbyte mm | Publicerad | Ö3:10403-2500, 18802-2500, 21304-2500, 14018-2541, 21110-2500 | TCR 5749, 5748 samt 5747 hör ihop med denna. Förslag på hantering av trafiken när det är stopp Sala-Morgongåva: Regionaltågen Uppsala-Sala kan under avstängningen vända i Morgongåva förutom två nätter under arbetet (TCR 5749, 5748 som fastställs X-4). Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C. Uppskattad gångtidsförlängning ca 40 minuter. Alternativt omledning via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Ett annat alternativ är att leda om viss trafik till/från Dalarna via Gävle och sedan Ostkustbanan till/från Stockholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. En viss reducering av den ordinarie regionaltågstrafiken Sala-Västerås och Fagersta-Västerås kommer behövas. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (-Värtan) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Alternativt omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (-Värtan) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka Sala-Västerås bedöms som begränsad på dagtid men god nattetid, sträckan Västerås-Stockholm C god men i högtrafik begränsad, sträckan Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala dagtid god men nattetid begränsad, sträckan Snyten-Kolbäck-Västerås begränsad i högtrafik men god övrig tid. Omledningskapaciteten sträckan Falun-Gävle-Stockholm C bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Hastighetsnedsättningen hela sträckan Sala-Morgongåva vecka 2541 resulterar i ca 9 minuters gångtidsförlängning för persontåg och ca 6 minuter för godståg. En Utökad trafikeringsplan för hur trafiken kan hanteras på omledningsbanorna (Avky-Sl-Vå-Cst, Avky-Snt-Kbä-Vå-Cst) finns framtagen. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4274 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4274 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4274 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4274 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4274 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4274 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4274 |  | 4274 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4274 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4274 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4274 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4274 |  | 4274 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4274 |  | 4274 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4274 | bar: 40 to 41; 53 to 54
4288 | Inställd | Mycket stor | Diverse | 2024-12-15 00:00 | 2025-12-13 23:59 | Kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: N,U, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: E |  |  | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Alingsås-Olskroken, vändspår Lerum |  | V: 10184-2500, 7067-2500 | Ersätts av TCR 6061, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 6078, 6079, 6080, 6365, 6445, 6451 Enkelspårsdrift Alingsås-Olskroken dygnet runt växelvis upp- nedspår. Trafikavbrott tillkommer flertalet helger 12 eller 40 timmar. Etapp 1: (Göteborg)-(Partille) v2501-2528 Etapp 2: (Sävedalen)-(Lerum) v2529-tågplan ut Uppehåll i kontaktedningsarbetet v 2524-nm S v2528 då VSB behövs för omledning. Uppskattad återstående kapacitet på ordinarie sträcka är mycket begränsad dagtid och begränsad nattetid. All ordinarie trafik kommer inte att få plats. Trafik kommer behöva omledas och/eller ställas in. Kolonnkörning kommer att tillämpas. Trafikering på ordinarie sträcka regleras med hjälp av en Kapacitetsplan. Uppskattad kapacitet på omledningssträckan Herrljunga-Öxnered-Göteborg bedöms som begränsad vid högtrafik och god övrig tid med en beräknad gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Uppskattad kapacitet på omledningssträckan Herrljunga-Borås-Göteborg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid med en beräknad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Hastighetsnedsättning STH 70 på intilliggande spår. | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 4288 |  | 4288 |  | 4288 |  | 4288 |  | 4288 |  | 4288 |  | 4288 |  | 4288 |  | 4288 |  | 4288 |  | 4288 |  | 4288 |  | 4288 |  | 4288 |  | 4288 |  | 4288 | bar: 40 to 51; 53 to 54
4289 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2025-07-07 00:00 | 2025-08-10 23:59 | Kontinuerlig | Stl, Ggm, Gg |  | Stl-Ggm: E (Stl-Ggm-, Ggm-Gg: E (Stl-Ggm-G |  |  |  | Ej relevant | Spår- och växelbyte samt kontaktledningsbyte | Publicerad | N1:TPÅ:14555-2500, 17327-2500 | Trafikpåverkan: Trafiken leds om på Hörkenspåret mellan Ställdalen och Grängesberg alternativt leds om via godsstråket genom Bergslagen samt Dalabanan. Persontåg regionaltåg bör ersättas med buss om kapacitetsbrist uppstår på Hörkenspåret. Kapaciteten bedöms vara begränsad på hörkenspåret över hela dygnet. Kapaciteten bedöms vara begänsad nattetid på godsstråket genom Bergslagen och Dalabanan samt vara god dagtid. Omledning via godstråket genom Bergslagen och Dalabanan bedöms innebära en förlängd gångtid på minst 60 minuter. Uppdatering 20230531: Åtgärden ligger samtidigt som Kontaktledning Borlänge vecka 29-32 och därmed är det mycket begränsad trafik till och från Borlänge och trafiken hänvisas till hörkenspåret. Vecka 28 när åtgärden inte är samplanerad med kontaktledning Borlänge är det nedan som gäller: Trafiken leds om på Hörkenspåret mellan Ställdalen och Grängesberg alternativt leds om via godsstråket genom Bergslagen samt Dalabanan. Persontåg regionaltåg bör ersättas med buss om kapacitetsbrist uppstår på Hörkenspåret. Kapaciteten bedöms vara begränsad på hörkenspåret över hela dygnet. Kapaciteten bedöms vara begänsad nattetid på godsstråket genom Bergslagen och Dalabanan samt vara god dagtid. Omledning via godstråket genom Bergslagen och Dalabanan bedöms innebära en förlängd gångtid på minst 60 minuter. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4289 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4289 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4289 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4289 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4289 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4289 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4289 |  | 4289 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4289 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4289 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4289 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4289 |  | 4289 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4289 |  | 4289 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4289 | bar: 40 to 41; 53 to 54
4292 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 02:00 | 2025-08-11 04:30 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Mälarbanan, utbyggnad till fyra spår Tomteboda-Kallhäll | Publicerad | Ö1: B30P800-2502 | Uppdaterad TCR pga nya förutsättningar 2024-01-31 Möjligt att vända med pendeltåg i Spånga söderifrån, utom nm M-F 23:00-07:00 v2527, 2528 då Underhåll bedrivs sträckan Tomteboda Ö - Spånga, se TCR 6817 Förslag på hur trafiken kan hanteras: Regionaltågen* vänder i Bålsta alternativt Kallhäll. Buss ersätter till/från Stockholm C. Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg. Pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på Stockholm City/Sundbyberg/Spånga (de tåg som inte fortsätter till Märsta). Buss och T-bana ersätter. *=obs att sträckan Kolbäck-Köping och Köping-Valskog är avstängd under juli. Se TCR 4309, 4310 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4292 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4292 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4292 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4292 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4292 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4292 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4292 |  | 4292 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4292 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4292 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4292 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4292 |  | 4292 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4292 |  | 4292 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4292 | bar: 40 to 51; 54
4293 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2025-06-28 02:00 | 2025-08-02 02:00 | Kontinuerlig | Flb, Uts, Tu |  | Flb-Uts: -, Uts-Tu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tunnelunderhåll, Stolprenovering Flemingsberg-Tumba | Publicerad | Ö1:17378-2500, 14466-2500 | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Pendeltåg ställs in Flemingsberg - Tumba och ersätts med buss. Tågen kan vända i Flemingsberg och i Tumba. SLL´s tjänstetåg till/från Södertälje-depån kan inte framföras ordinarie väg. Godståg behöver omledas via Grödingebanan (Järna-Södertälje syd övre-Flemingsberg). Uppskattad tillgänglig kapacitet bedöms som begränsad under högtrafik, god övrig tid. | x | UTK | [6 empty] | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4293 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4293 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4293 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4293 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4293 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4293 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4293 |  | 4293 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4293 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4293 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4293 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4293 |  | 4293 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4293 |  | 4293 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4293 | bar: 40 to 51
4295 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2025-07-07 00:00 | 2025-08-10 23:59 | Kontinuerlig | Hrbg, Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, Go, D, Öna, Mot |  | Hrbg-Skms: -, Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: E,N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-Go: E,N,U, Go-D: E, D-Öna: E,N,U, Öna-Mot: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Hallsberg-Stenkumla, dubbelspårsutbyggnad | Publicerad | Ö:3411-2501, 8880-2500 | Förslag på hantering av trafiken: Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Regionaltåg ställs in på sträckan Hallsberg-Mjölby och ersätts med buss. Alternativt kan vissa regionaltåg omledas via Katrineholm till Norrköping. En viss reducering måste troligtvis även ske med pendeltågstrafiken Norrköping-Mjölby. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4295 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4295 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4295 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4295 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4295 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4295 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4295 |  | 4295 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4295 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4295 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4295 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4295 |  | 4295 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4295 |  | 4295 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4295 | bar: 40 to 51; 54
4303 | Aktiv | Stor | Diverse | 2025-05-05 06:00 | 2025-05-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Spår- räls- och växelbyte Rekarne-Kolbäck | Publicerad | Ö3:10398-2500, 10398-2501, 11125-2500 | Slut-tiden på tidsspannet är justerad till 06:00 vilket är kommunicerat mot järnvägsföretagen. 2024-02-15 Hör ihop med TCR 5744 Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Kolbäck-Rekarne (går att trafikera Kolbäck och Rekarne): Regionaltågen kan vända på Eskilstuna C och på Västerås C alternativt i Kolbäck om kapacitet finns och bussar ersätter. Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Stockholm C-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafk och god övrig tid. Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. Godståg till/från Västerås Västra kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet Mjölby-Hallsberg bedöms som god men under vissa timmar på dygnet begränsad. Uppskattad tillgänglig kapacitet Hallsberg-Frövi bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Frövi-Västerås Västra begränsad högtrafik och god övrig tid. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4303 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4303 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4303 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4303 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4303 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4303 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4303 |  | 4303 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4303 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4303 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4303 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4303 |  | 4303 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4303 |  | 4303 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4303 | bar: 40 to 41; 51; 54
4304 | Aktiv | Mycket stor | Bro | 2024-12-15 00:00 | 2025-02-01 08:00 | Kontinuerlig | Vg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Vänersborgsbron reparation, Hamnkanalen ommålning bro | Publicerad | V: 4908-2500, 4067-2500 | Trafikavbrott sträckan (Öxnered)-(Vänersborg). Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag. Mellan v2506-2512 kommer det behövas tider för justering av bron, dessa tider finns i TCR 7097. | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4304 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4304 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4304 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4304 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4304 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4304 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4304 |  | 4304 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4304 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4304 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4304 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4304 |  | 4304 | TCR 4304 bör vara avslutad innan TCR 6061 startar, orsaken är att Älvsborgsbanan har av TrV. utpekats som omledningsbanan då TCR 6061 skapar en kraftig kapacitetsbrist på Västra stambanan. Förutsättningen vid planering av TCR 6061 är att Älvsborgsbanan erbjuder maximal kapacitet. | 4304 |  | 4304 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4304 | bar: 39 to 51; 54
4309 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-05 00:00 | 2025-07-22 23:59 | Kontinuerlig | Kbä, Morp, Kp |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spår- räls- och växelbyte Kolbäck-Köping | Publicerad | Ö3:10398-2500, 10398-2504 | Hör ihop med TCR 5752 Det går att köra in till Köpings Hamn. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Kolbäck-Köping (möjlighet att trafikera till/från hamnen i Köping till/från Valskog): Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Stockholm C kan omledas via Arboga-Eskilstuna-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid. Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Godståg Västerås-Köping-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Rekarne-Eskilstuna (rundgång)-Valskog-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet Kolbäck-Eskilstuna-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Arboga-Frövi bedöms som god. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4309 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4309 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4309 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4309 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4309 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4309 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4309 |  | 4309 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4309 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4309 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4309 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4309 |  | 4309 |  | 4309 |  | 4309 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4309 | bar: 40 to 42; 54
4310 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-23 00:00 | 2025-08-03 23:59 | Kontinuerlig | Kp, Vsg, Arb |  | Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spår- räls- och växelbyte Köping-Arboga | Publicerad | Ö3:10398-2500, 10398-2505 | Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Köping-Valskog samt enkelspårsdrift Valskog-Arboga: Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Stockholm C omledas via Hallsberg-Arboga-Eskilstuna-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid. Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C. Godståg till/från Bro och Bålsta kan omledas via Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Hallsberg-Flen bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Godståg Västerås-Köping-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Rekarne-Eskilstuna (rundgång)-Valskog-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet Kolbäck-Eskilstuna-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Arboga-Frövi bedöms som god. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4310 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4310 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4310 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4310 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4310 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4310 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4310 |  | 4310 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4310 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4310 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4310 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4310 |  | 4310 |  | 4310 |  | 4310 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4310 | bar: 40 to 42; 54
4314 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-06-28 02:00 | 2025-07-26 02:00 | Kontinuerlig | Hgv, Sol |  | Hgv-Sol: 2N,2U |  | Helt |  | Ej relevant | Häggvik ny sydlig stationsentré | Publicerad | Ö1:13795-2500 | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Pendeltågstrafiken behöver glesas ut på sträckan. Pendeltåg norrifrån kan vända i Upplands Väsby och pendeltåg söderifrån kan vända i Sollentuna. Vissa pendeltåg kan gå ytterspår U1/N1 sträckan Häggvik-Sollentuna, men kan då inte stanna i Häggvik eller Sollentuna. Övriga tåg på spår U1/N1 kan behövas tidtabellsanpassas eller i något fall ställas in. Uppskattad återstående kapacitet på ordinarie sträcka är begränsad dagtid men god nattetid. Ha-neds sth 40 km/h spårU2/N2 hela T25 | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4314 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4314 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4314 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4314 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4314 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4314 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4314 |  | 4314 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4314 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4314 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4314 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4314 |  | 4314 |  | 4314 |  | 4314 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4314 | bar: 51
4315 | Aktiv | Stor | Bro | 2025-07-27 05:00 | 2025-08-04 05:00 | Kontinuerlig | Trg, Svö |  | Trg-Svö: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Järnvägsbro över Ringvägen | Publicerad | S: 21457-2501 | Genomgående godstrafik till/från Tyskland omleds via Danmark. Lokal godshantering till/från Trelleborg sker via lastbil. Dessutom behov av kortare hastighetsnersättning efter bro-lanseringen: 7 dygn med nedsättning till 70kmh. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4315 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4315 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4315 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4315 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4315 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4315 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4315 |  | 4315 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4315 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4315 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4315 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4315 |  | 4315 | Får ej ligga arbeten på bron under denna tid (Danmark) | 4315 |  | 4315 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4315 | bar: 40; 51; 53 to 54
4316 | Aktiv | Stor | Signal | 2025-06-21 00:00 | 2025-06-29 23:59 | Kontinuerlig | Or |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Olskrokens planskildhet | Publicerad | V: 9070-2507, 9070-2510 | Trafikavbrott spår 73 och 74. Trafikavbrott Gamlestaden till/från Göteborg central. Gamlestaden hållställe kan trafikeras. Persontrafik: Mellan v.2525 L 00:00 - v.2526 S 24:00 måste pendeltåg/regionaltåg ställas in till/från Gamlestaden. OBS! Godstrafik: Det är trafikavbrott till/från Godstågsviadukten från v24 till v27. Almedal kommer vara avstängt. Ytterligare trafikpåverkan kommer ske helgen v.2525 och v.2526 på Göteborgs Ställverksområde, dessa tillkommer med egna TCR- nummer. Denna TCR bör läsas med TCR 7116, 7117, | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4316 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4316 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4316 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4316 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4316 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4316 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4316 |  | 4316 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4316 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4316 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4316 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4316 |  | 4316 | För trafiken (främst godstrafik) är det helt avgörande att omledningsbana Västra stambanan Göteborg-Laxå, Värmlandsbanan Laxå-Charlottenberg gräns, inte är belagd med kapacitetshämande banarbeten under TCR. Synpunkerna skall även läsas med synpunkter TCR 5358. | 4316 |  | 4316 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4316 | bar: 40; 51; 53 to 54
6009 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-15 00:00 | 2025-03-03 04:30 | Kontinuerlig | Åbyg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Ny Godsbangård Åby | Konsultation | Ö2: B10913-2504 | BEST efterarbeten. Spår 23-39. Kardonbanan öppen. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6009 |  | 6009 |  | 6009 |  | 6009 |  | 6009 |  | 6009 |  | 6009 |  | 6009 |  | 6009 |  | 6009 |  | 6009 |  | 6009 |  | 6009 |  | 6009 |  | 6009 |  | 6009
4318 | Aktiv | Stor | Bro | 2025-07-01 22:00 | 2025-08-18 04:30 | Kontinuerlig | Söö, Jn |  | Söö-Jn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Planerad | Ö: B10913-2562 | Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje syd övre och Järna-Södertälje syd undre i 4 veckor (spår N1 och N2 avstängt vecka 27 Ti kl 22.30-vecka 31 Ti kl 22.30). Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje syd övre vecka 31 Ti kl 22.30-vecka 34 M kl 04:30 (N1 avstängt). Enkelspårsdrift Järna-Södertälje syd undre endast nattetid (N2 avstängt). Vecka 2531 nm O kl 23:30 -vecka 2535 F kl 04:30. Enkelspårsdrift Järna-Södertälje syd övre dagtid M-F v2534-2535 kl 10-15, samt nätter kl 23.30-04.30 (N1 avstängt). På nätter även enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Undre (spår N2 avstängt). Helgerna v2534-2535 enkelspårsdrift Järna-Södertälje syd övre dygnet runt. Detta arbete får trafikala konsekvenser. All ordinarie tågtrafik kommer troligtvis inte kunna framföras på sträckan Järna-Södertälje syd övre. Kolonnkörning mellan Järna och Södertälje syd övre behöver konstrueras. Uppskattad återstående kapacitet på ordinarie sträcka är begränsad dagtid men god nattetid. Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan behöva omledas via *Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Även vissa godståg kan behöva omledas via *Mälarbanan alternativt via Södertälje Hamn*. Vissa tåg kan behöva omledas via Järna-Södertälje Hamn-Flemingsberg-Stockholm C* med en beräknad gångtidsförlängning på ca 20 minuter (sydgående tåg tidigareläggas med ca 20 minuter för att nå sin kanal i Järna och nordgående tåg ankommer ca 20 minuter senare till Stockholm C). Kapaciteten omledningssträckan Flemingsberg-Södertälje Hamn-Järna* bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Stockholm C-Arboga* bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Arboga-Frövi bedöms som god. Kapaciteten på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. *=Observera dock att Mälarbanan är avstängd fram till måndag vecka 2533 | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 4318 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 4318 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 4318 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 4318 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 4318 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 4318 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 4318 |  | 4318 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 4318 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 4318 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 4318 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 4318 |  | 4318 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 4318 |  | 4318 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 4318 | bar: 40 to 42
6143 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-15 00:00 | 2025-12-13 23:59 | Kontinuerlig | Nk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning Nyköping Ostlänken. Hela T25 | Konsultation | Ö2: B10913-2550 | Hastighetsnedsättning Nyköping Ostlänken. Hela T25 | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 6143 |  | 6143 |  | 6143 |  | 6143 |  | 6143 |  | 6143 |  | 6143 |  | 6143 |  | 6143 |  | 6143 |  | 6143 |  | 6143 |  | 6143 |  | 6143 |  | 6143 |  | 6143
4321 | Aktiv | Mycket stor | Kontaktledning | 2025-08-02 00:00 | 2025-12-13 23:59 | Kontinuerlig | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: -, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Publicerad | V:17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad Resande- och godståg ersätts med annat trafikslag. Omledning ej möjlig. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4321 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4321 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4321 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4321 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4321 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4321 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4321 |  | 4321 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4321 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4321 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4321 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4321 |  | 4321 | I det tidiga planeringsarbetet rund detta objekt TCR 4321 så enligt uppgift från TrV. skall sträckan Uv-Mkl klaras av på 17 veckor och att godstrafik sedan kan återupptagas på nämnd sträcka. Mycket viktigt att detta blir en realitet. | 4321 |  | 4321 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4321 | bar: 52 to 54
4322 | Inställd | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-14 00:00 | 2025-08-19 23:59 | Kontinuerlig | Gro, Am, Mdn |  | Gro-Am: E, Am-Mdn: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västlänken Almedal |  | V: 9070-2502 | Denna TCR ersätts av ny TCR 5358. Trafik mot Mölndals Nedre behöver ställas in. Kust-till-Kust öppen Göteborg-Mölndals Övre. Resandetåg ersätts med annat trafikslag sträckan Göteborg C - Mölndals nedre. Godstrafiken omleds via Varberg-Borås-Herrljunga-Göteborg, uppskattad gångtidsförlängning ca 3 timmar och 50 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet Varberg-Herrljunga är begränsad dagtid och god nattetid, Herrljunga-Göteborg mycket begränsad dagtid och begränsad nattetid. | [5 empty] | x | x |  | x | x | [12 empty] | 4322 |  | 4322 |  | 4322 |  | 4322 |  | 4322 |  | 4322 |  | 4322 |  | 4322 |  | 4322 |  | 4322 |  | 4322 |  | 4322 |  | 4322 |  | 4322 |  | 4322 |  | 4322 | bar: 40 to 51
4323 | Aktiv | Stor | Bro | 2025-06-15 23:00 | 2025-07-01 22:00 | Kontinuerlig | Jn, Söö |  | Jn-Söö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg, enkelspårsdrift Järna-Södertälje syd övre | Publicerad | Ö:B10913-2566 | Grundläggningsarbeten intill spår U1 för skyddsportal och delvis för flyover. Enkelspårsdrift mellan Järna och Södertälje syd övre (spår U1 avstängt dygnet runt. Spår U2 avstängt Järna-Södertälje syd undre nattetid). Uppskattad återstående kapacitet på ordinarie sträcka är begränsad dagtid men god nattetid. All ordinarie trafik kommer inte att få plats under högtrafik. Kolonnkörning mellan Järna och Södertälje syd övre behöver konstrueras. Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan behöva omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Vissa tåg kan behöva omledas via Järna-Södertälje Hamn-Flemingsberg-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 20 minuter (sydgående tåg tidigareläggas med ca 20 minuter för att nå sin kanal i Järna och nordgående tåg ankommer ca 20 minuter senare till Stockholm C). Uppskattad kapacitet på omledningssträckan Flemingsberg-Södertälje Hamn-Järna bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Stockholm C-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Arboga-Frövi bedöms som god. Kapaciteten på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Obs: Mälarbanans avstängning (TCR 4292) startar lördag v2526 (28/6) och avstängningen Flemingsberg-Tumba (TCR 4293) startar måndag v2527 (30/6) kl 00.00). Hastighetsnedsättning 130 km/h ca 1,5 km | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4323 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4323 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4323 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4323 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4323 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4323 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4323 |  | 4323 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4323 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4323 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4323 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4323 |  | 4323 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4323 |  | 4323 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4323 | bar: 41 to 42
4324 | Inställd | Stor | Spår och räls | 2025-04-14 16:50 | 2025-04-18 16:50 | Kontinuerlig | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  | Helt |  | Ej relevant | Plattformsförlängning spår 6-9 Kristinehamn |  | V:19356-2500 | 2023-02-24: Enligt information den 17 februari 2023 kommer denna åtgärd inte att utföras år 2025. Trafikavbrott 2 veckor spår 6, 7, 8. Om det behövs spänningslöst påverkas även spår 5. Trafikavbrott mot Nykroppa. Trafiken ställs in Kristinehamn-Nykroppa och kan omledas via Kil, en omledning med uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter.Uppskattad tillgänglig kapacitet Kristinehamn-Nykroppa: god och Nykroppa-Kil: Begränsad natt, god övrig tid. OBS, ytterligare trafikpåverkan kommer ske, se nedan. Dessa kommer få egna TCR- nummer senare i processen. • 3 skift à 8 h avstängt spår 5-8 + spänningslöst - Stängt mot Nykroppa • En vecka helavstängt spår 6-7 (si 131-120) - Spår 8 mot Nykroppa öppet men med hastighetsnedsättning för arbetarskydd • Nytt vägskydd Alex tillkommer • Ställverksinläsning/inkoppling • Hastighetsnedsättning BASTAB | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 4324 |  | 4324 |  | 4324 |  | 4324 |  | 4324 |  | 4324 |  | 4324 |  | 4324 |  | 4324 |  | 4324 |  | 4324 |  | 4324 |  | 4324 |  | 4324 |  | 4324 |  | 4324 | bar: 40 to 41
4325 | Inställd | Mycket stor | Spår och räls | 2024-12-15 00:00 | 2024-12-19 23:59 | Kontinuerlig | Vb, Haa |  | Vb-Haa: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Dubbelspårsbyggnad Varberg-Hamra |  | V: BN033122-2505 | 2023-05-16: slopas pga förändrat behov. Fortsättning från trafikavbrott T24 v2444 M till v2551 To. Klassificeringen hänger ihop med avbrottet i T24. Se trafikeringen från T24. Persontrafik ersätts av annat trafikslag Halmstad-Kungsbacka/Göteborg. Godstrafik omleds via Göteborg-Alvesta-Malmö eller via Falköping-Nässjö. Hastighetsnedsättning STH70. | [5 empty] | x | x | x | x |  |  | x | x | [9 empty] | 4325 |  | 4325 |  | 4325 |  | 4325 |  | 4325 |  | 4325 |  | 4325 |  | 4325 |  | 4325 |  | 4325 |  | 4325 |  | 4325 |  | 4325 |  | 4325 |  | 4325 |  | 4325 | bar: 40 to 42; 53 to 54
4326 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-02 05:00 | 2025-08-11 04:55 | Kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning, Kålgård tunnelarbeten | Publicerad | V: 17436-2500, 17427-2500 | Trafikavbrott hela Uddevalla driftplats. Resandetåg och godståg ställs in och ersätts av annat trafikslag. Åtgärden hör ihop med TCR 6330, 6333, 6386 och 6397. | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4326 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4326 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4326 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4326 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4326 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4326 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4326 |  | 4326 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4326 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4326 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4326 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4326 |  | 4326 |  | 4326 |  | 4326 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4326 | bar: 51 to 54
4328 | Aktiv | Stor | Tunnel | 2025-04-11 22:00 | 2025-04-22 05:00 | Kontinuerlig | Btp, Bp, He, Fabp, Teo, Tye, Haa, Vb, Vrö |  | Btp-Bp: N,U, Bp-He: N,U, He-Fabp: N,U, Fabp-Teo: N,U, Teo-Tye: E,N,U, Tye-Haa: N,U, Haa-Vb: E,N,U, Vb-Vrö: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunnelarbeten Margreteberg och Skogby, dubbelspår Varberg-Hamra | Publicerad | V:17430-2500, BN033122-2507 | Regionaltågen ställs in till/från Göteborg C-Halmstad och ersätts med annat trafikslag. Pendeltågen som vänder i Kungsbacka påverkas inte. Godståg kan omledas via Alvesta-Borås-Almedal-Kville med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Uppskattad kapacitet beräknas som begränsad dagtid och god nattetid. Under påskhelgen v16 To 22:00-M 14:00 är det trafikavbrott i Olskroken (TPÅ 9070-2509) vilket stänger Godstågsviadukten. Skäran är öppen dock ej v16 L 00:00-06:00. Omledning av godstågen kan då ske via Alvesta-Borås-Herrljunga-Sävenäs-Kville med en gångtidsförlängning på ca 3,5 timmar eller via Alvesta-Nässjö-Falköping-Sävenäs-Kville med en gångtidsförlängning på ca 4 timmar. Observera att det är enkelspårsdrift Sävenäs-Partille vilket gör att den västra delen av VSB är hårt ansträngd. Uppskattad kapacitet är begränsad dagtid och nattetid på bägge omledningssträckorna. För att minimera antalet omledningståg bör godstrafiken i möjligaste mån anpassas till före eller efter påsk. Det går att trafikera spår 1 och 3 i Värö | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4328 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4328 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4328 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4328 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4328 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4328 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4328 |  | 4328 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4328 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4328 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4328 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4328 |  | 4328 | För trafiken (främst godstrafik) är det helt avgörande att omledningsbana Södra stambanan Malmö-Nässjö och omvänt, Västra stambanan Göteborg-Falköping och omvänt, Kust till kustbanan Alvesta-Borås och omvänt, Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan Borås - Öxnered samt sträckan Nässjö - Falköping inte är belagd med kapacitetshämande banarbeten under denna TCR. | 4328 |  | 4328 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4328 | bar: 40; 53 to 54
4414 | Aktiv | Stor | Bro | 2025-08-17 03:15 | 2025-08-25 03:15 | Kontinuerlig | Ea, Gnd, Knä, Mrd |  | Ea-Gnd: E, Gnd-Knä: E, Knä-Mrd: E |  |  |  | Ej relevant | Bro över Lagan, ommålning | Publicerad | S: SSP131489-2500 |  | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4414 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4414 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4414 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4414 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4414 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4414 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4414 |  | 4414 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4414 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4414 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4414 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4414 |  | 4414 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4414 |  | 4414 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 4414 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5113 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-12-15 00:00 | 2025-06-08 05:00 | Kontinuerlig | U, Sam |  | U-Sam: N |  | Helt |  | Ej relevant | Uppsala plankorsningar, enkelspårsdrift Uppsala-(Samnan) | Publicerad | Ö3:B11062-2501 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Uppsala-(Samnan). Spår 8 på Uppsala C kan inte trafikeras norrifrån under denna period. Enkelspårsdriften mellan Uppsala C och Samnan får stor trafikpåverkan. Reducering av tågtrafiken kan behöva göras (t.ex. att vissa Mälardalståg kan behöva vända i Storvreta) samt att vissa tåg behöver tidtabellsanpassas med längre gångtider som följd. T.ex. kan norrgående regionaltåg Uppsala-Tierp/Gävle behöva att tidigareläggas från Uppsala C och invänta rätt kanal i Storvreta. Södergående regionaltåg Gävle/Tierp-Uppsala kan vid vissa tillfällen behöva invänta norrgående tåg i Samnan. En Utökad trafikeringsplan för hur trafiken kan hanteras på sträckan Uppsala C-Samnan finns framtagen. Obs: denna åtgärd är flyttad från T24 och har inte funnits med i X-24 publiceringen för T25. Ha-neds sth 70 km/h 750 m tom M v2545. | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5113 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5113 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5113 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5113 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5113 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5113 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5113 |  | 5113 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5113 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5113 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5113 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5113 |  | 5113 |  | 5113 |  | 5113 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5113 | bar: 40 to 42; 52 to 54
5358 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-06-24 00:00 | 2025-07-06 23:59 | Kontinuerlig | Gro, Am, Mdn, Mdö |  | Gro-Am: -, Am-Mdn: E,N,U, Mdn-Mdö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Västlänken Almedal, Västkustbanan | Publicerad | V: 9070-2502, 9070-2504 | Västkustbanan: Resandetåg: Pendeltåg ställs in till/från Mölndals Nedre och regionaltåg ställs in till/från Falkenberg. V27 S utökas inställelsen för pendeltågen till/från Kungsbacka (ej inkluderad i denna TCR). Snabbtåg/fjärrtåg ställs in hela sträckan Göteborg-Malmö. Tågen ersätts med annat trafikslag. Godstrafiken omleds via SSB-Alvesta-Borås-Herrljunga-VSB eller SSB-Nässjö-Falköping-VSB. KTL- arbetet på VSB (Alingsås-Olskroken) har uppehåll så båda spåren är öppna. OBS! Det är trafikavbrott till/från Godstågsviadukten från v24 till v27. OBS! Trafikavbrott (Värö)-Varberg-(Hamra) plus (Veddinge) v24-28. Observera att även Kust till Kust har trafikavbrott v24-27. Ytterliggare enkelspårsdrifter och trafikavbrott före och efter denna period tillkommer med egna TCR- nummer. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5358 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5358 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5358 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5358 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5358 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5358 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5358 |  | 5358 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5358 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5358 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5358 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5358 |  | 5358 | För trafiken (främst godstrafik) är det helt avgörande att omledningsbana Södra stambanan Malmö-Nässjö och omvänt, Västra stambanan Göteborg-Falköping och omvänt, Kust till kustbanan Alvesta-Borås och omvänt, Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan Borås - Öxnered samt sträckan Nässjö - Falköping inte är belagd med kapacitetshämande banarbeten under denna TCR. Synpunkerna skall även läsas med synpunkter TCR 4316. | 5358 |  | 5358 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5358 | bar: 40; 51; 53 to 54
5406 | Inställd | Stor | Spår och räls | 2025-06-09 00:00 | 2025-07-06 23:59 | Kontinuerlig | Am, Mdö |  | Am-Mdö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Västlänken Almedal, Kust till Kust |  | V: 9070-2502, 9070-2504, 9070-2514 | Inställd! Ersatt av TCR:er 5676, 6218, 6220, 6221, 6222, 6223, 6226 Resandetåg ställs in till/från Mölnlycke och ersätts med annat trafikslag. Godståg omleds via SSB-Alvesta-Borås-Herrljunga-VSB eller SSB-Nässjö-Falköping-VSB. KTL- arbetet på VSB (Alingsås-Olskroken) har uppehåll så båda spåren är öppna. OBS! Det är trafikavbrott till/från Godstågsviadukten från v24 till v27. Trafikavbrott (Värö)-Varberg-(Hamra) plus (Veddinge) v24-28. Observera att även Västkustbanan har trafikavbrott v24 M-Ti, enkelspårsdrift v24 O-v25 F, trafikavbrott v25 L-v27 S (se TCR 5358). Ytterligare enkelspårsdrifter och trafikavbrott före och efter denna period kommer tillkomma med egna TCR- nummer. Inställd! Ersatt av TCR:er 5676, 6218, 6220, 6221, 6222, 6223, 6226 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5406 |  | 5406 |  | 5406 |  | 5406 |  | 5406 |  | 5406 |  | 5406 |  | 5406 |  | 5406 |  | 5406 |  | 5406 |  | 5406 |  | 5406 |  | 5406 |  | 5406 |  | 5406 | bar: 40; 51; 53 to 54
5626 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-09 00:00 | 2025-07-13 23:59 | Kontinuerlig | Vrö, Vb, Vdi, Haa, Tye |  | Vrö-Vb: N,U, Vb-Vdi: E,N,U, Vdi-Haa: E, Haa-Tye: E,N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Varberg-Hamra, dubbelspår/ tunnel | Publicerad | V:BN033122-2508 | Samtidigt som denna åtgärd är det trafikavbrott för Västlänken Almedal TPÅ 9070-2502, 9070-2504, 9070-2514 (TCR 5406 och TCR 5358). Pendeltåg kan gå mellan Mölndals Nedre och Kungsbacka eller Åsa (tågen kan fortsätta som tjänstetåg Åsa-Värö för att vända i Värö). Regionaltåg ställs in till/från Falkenberg. Snabbtåg/fjärrtåg ställs in hela sträckan Göteborg-Malmö. Tågen ersätts med annat trafikslag. Trafikavbrottet i Almedal gör att förbindelsen till/från Godstågsviadukten är stängd. Godståg omleds via SSB-Alvesta-Borås-Herrljunga-VSB som ger en gångtidsförlängning på ca 3,5 timmar eller SSB-Nässjö-Falköping-VSB som ger en gångtidsförlängning på ca 4 timmar. KTL- arbetet på VSB (Alingsås-Olskroken) har uppehåll så både upp- och nedspår är trafikeringsbara på VSB. Det går att trafikera spår 1 och 3 i Värö |  | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5626 |  | 5626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5626 |  | 5626 | Denna TCR måste delas upp i mindre/kortare avstängningar alternativt minska i omfattning så att den helt livsnödvändiga trafiken mellan SÖDRA:s pappersbruk i Värö och Varbergs hamn (Farehamnen) kan upprätthållas i erfoderlig omfattning. Normaltrafiken består av 5 tåg som framgår Vbh-Vrö-Vbh / vardag. | 5626 |  | 5626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5626 | bar: 40; 51; 53 to 54
5676 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-20 23:59 | Kontinuerlig | Gro, Am, Mdö, Mdn |  | Gro-Am: -, Am-Mdö: N,E, Mdö-Mdn: - |  |  |  | Ej relevant | Västlänken Almedal, Västkustbanan | Publicerad | V: 9070-2514 | Enkelspårsdrift, spår 85 öppen för trafik. Vissa pendeltåg kan behöva ställas in till/från Mölndals Nedre för att tunna ut trafiken. Regionaltågen ställs in till/från Falkenberg. Snabbtåg/fjärrtåg ställs in hela sträckan Göteborg-Malmö. Godstrafiken omleds via SSB-Alvesta-Borås-Herrljunga-VSB eller SSB-Nässjö-Falköping-VSB. KTL- arbetet på VSB (Alingsås-Olskroken) har uppehåll så båda spåren är öppna. OBS! Det är trafikavbrott till/från Godstågsviadukten från v24 till v27. OBS! Trafikavbrott (Värö)-Varberg-(Hamra) plus (Veddinge) v24-28. Observera att även Kust till Kust har trafikavbrott v24-27. Ytterliggare enkelspårsdrifter och trafikavbrott före och efter denna period tillkommer med egna TCR- nummer. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5676 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5676 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5676 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5676 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5676 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5676 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5676 |  | 5676 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5676 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5676 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5676 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5676 |  | 5676 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5676 |  | 5676 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5676 | bar: 40; 51; 53 to 54
5691 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-06-23 00:00 | 2025-07-13 23:59 | Kontinuerlig | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: -, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0 Borås-Varberg | Publicerad | V:14018-2536 | Resandetåg ersätts med annat trafikslag. Godstågen omleds via SSB-Alvesta-Borås-Herrljunga-VSB vilket ger en gångtidsförlängning på ca 3,5 timmar eller SSB-Nässjö-Falköping-VSB vilket ger en gångtidsförlängning på ca 4 timmar. KTL- arbetet på VSB (Alingsås-Olskroken) har uppehåll så både upp- och nedspår är trafikeringsbara på VSB. |  | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5691 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5691 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5691 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5691 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5691 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5691 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5691 |  | 5691 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5691 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5691 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5691 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5691 |  | 5691 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5691 |  | 5691 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5691 | bar: 40
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-05 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-06 10:00 | 2025-08-06 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-01 14:00 | 2025-09-01 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-26 10:00 | 2025-09-26 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-13 14:00 | 2025-10-13 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-03 10:00 | 2025-09-03 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-18 14:00 | 2025-08-18 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-16 14:00 | 2025-10-16 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-10 14:00 | 2025-10-10 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-04 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-23 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-14 10:00 | 2025-08-14 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-30 14:00 | 2025-09-30 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-12 10:00 | 2025-09-12 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-22 14:00 | 2025-09-22 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-25 10:00 | 2025-08-25 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-27 14:00 | 2025-08-27 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-12 14:00 | 2025-09-12 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-05 14:00 | 2025-08-05 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-02 14:00 | 2025-09-02 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-15 14:00 | 2025-09-15 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-23 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-07 14:00 | 2025-10-07 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-13 10:00 | 2025-10-13 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-20 10:00 | 2025-10-20 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-25 10:00 | 2025-09-25 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-08 14:00 | 2025-10-08 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-03 14:00 | 2025-10-03 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-23 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-22 10:00 | 2025-08-22 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-20 14:00 | 2025-10-20 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-19 14:00 | 2025-09-19 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-15 10:00 | 2025-10-15 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-29 14:00 | 2025-08-29 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-22 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-15 14:00 | 2025-10-15 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-24 14:00 | 2025-09-24 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-03 14:00 | 2025-09-03 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-02 14:00 | 2025-10-02 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-17 14:00 | 2025-09-17 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-14 14:00 | 2025-10-14 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-30 10:00 | 2025-09-30 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-13 14:00 | 2025-08-13 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-11 10:00 | 2025-09-11 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-21 10:00 | 2025-08-21 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-03 10:00 | 2025-10-03 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-15 10:00 | 2025-09-15 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-07 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-18 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-21 14:00 | 2025-10-21 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-14 10:00 | 2025-10-14 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-17 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-06 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-10 10:00 | 2025-10-10 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-07 10:00 | 2025-10-07 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-29 10:00 | 2025-08-29 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-05 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-22 14:00 | 2025-08-22 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-13 10:00 | 2025-08-13 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-25 14:00 | 2025-09-25 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-11 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-15 14:00 | 2025-08-15 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-06 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-24 14:00 | 2025-10-24 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-27 10:00 | 2025-08-27 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-11 14:00 | 2025-09-11 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-16 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-26 14:00 | 2025-08-26 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-12 14:00 | 2025-08-12 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-02 10:00 | 2025-10-02 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-15 10:00 | 2025-08-15 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-17 14:00 | 2025-10-17 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-18 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-01 10:00 | 2025-10-01 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-05 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-22 14:00 | 2025-10-22 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-19 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-19 10:00 | 2025-09-19 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-06 14:00 | 2025-10-06 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-09 14:00 | 2025-09-09 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-12 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-14 14:00 | 2025-08-14 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-26 14:00 | 2025-09-26 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-23 14:00 | 2025-09-23 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-20 14:00 | 2025-08-20 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-08 14:00 | 2025-09-08 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-22 10:00 | 2025-10-22 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-01 14:00 | 2025-10-01 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-28 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-04 14:00 | 2025-09-04 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-20 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-16 10:00 | 2025-10-16 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-04 10:00 | 2025-08-04 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-21 14:00 | 2025-08-21 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-08 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-10 14:00 | 2025-09-10 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-25 14:00 | 2025-08-25 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-04 14:00 | 2025-08-04 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-02 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-29 14:00 | 2025-09-29 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-28 14:00 | 2025-08-28 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-16 14:00 | 2025-09-16 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-08 10:00 | 2025-10-08 10:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-09 14:00 | 2025-10-09 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5708 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-18 14:00 | 2025-09-18 14:10 | Periodisk | Flb, Tul |  | Flb-Tul: - |  | Helt |  | Ej relevant | Sprängtider Alfred Nobel i Flemmingsberg | Konsultation | Ö1: 8062-2500 | Trafikavbrott Tåg anpassas till före eller efter sprängning Pendeltåg möjligt att vända i Huddinge eller Tumba | [8 empty] | x | [13 empty] | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708 |  | 5708
5709 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-10-25 00:00 | 2025-10-25 07:00 | Periodisk | Söö, Jn |  | Söö-Jn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Glia-tunneln sp N | Konsultation | Ö:15582-2500 | Enkelspårsdrift Södertälje Syd Övre-Järna | x |  | x |  |  | x | x | [15 empty] | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709
5709 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-10-26 00:00 | 2025-10-26 07:00 | Periodisk | Söö, Jn |  | Söö-Jn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Glia-tunneln sp N | Konsultation | Ö:15582-2500 | Enkelspårsdrift Södertälje Syd Övre-Järna | x |  | x |  |  | x | x | [15 empty] | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709
5709 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-11-01 00:00 | 2025-11-01 07:00 | Periodisk | Söö, Jn |  | Söö-Jn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Glia-tunneln sp N | Konsultation | Ö:15582-2500 | Enkelspårsdrift Södertälje Syd Övre-Järna | x |  | x |  |  | x | x | [15 empty] | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709
5709 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-11-02 00:00 | 2025-11-02 07:00 | Periodisk | Söö, Jn |  | Söö-Jn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Glia-tunneln sp N | Konsultation | Ö:15582-2500 | Enkelspårsdrift Södertälje Syd Övre-Järna | x |  | x |  |  | x | x | [15 empty] | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709 |  | 5709
5710 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-10-12 00:00 | 2025-10-12 07:00 | Periodisk | Söö, Jn |  | Söö-Jn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Glia-Tunneln sp U | Konsultation | Ö:15582-2500 | Enkelspårsdrift Södertälje Syd Övre-Järna | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710
5710 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-10-05 00:00 | 2025-10-05 07:00 | Periodisk | Söö, Jn |  | Söö-Jn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Glia-Tunneln sp U | Konsultation | Ö:15582-2500 | Enkelspårsdrift Södertälje Syd Övre-Järna | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710
5710 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-10-04 00:00 | 2025-10-04 07:00 | Periodisk | Söö, Jn |  | Söö-Jn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Glia-Tunneln sp U | Konsultation | Ö:15582-2500 | Enkelspårsdrift Södertälje Syd Övre-Järna | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710
5710 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-10-11 00:00 | 2025-10-11 07:00 | Periodisk | Söö, Jn |  | Söö-Jn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Glia-Tunneln sp U | Konsultation | Ö:15582-2500 | Enkelspårsdrift Södertälje Syd Övre-Järna | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710 |  | 5710
5711 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-25 23:30 | 2025-08-26 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp N1, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N1 avstängt, pågår samtidigt som TCR 5965 spår N2 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711
5711 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-26 23:30 | 2025-08-27 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp N1, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N1 avstängt, pågår samtidigt som TCR 5965 spår N2 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711
5711 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-28 23:30 | 2025-08-29 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp N1, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N1 avstängt, pågår samtidigt som TCR 5965 spår N2 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711
5711 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-18 23:30 | 2025-08-19 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp N1, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N1 avstängt, pågår samtidigt som TCR 5965 spår N2 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711
5711 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-27 23:30 | 2025-08-28 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp N1, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N1 avstängt, pågår samtidigt som TCR 5965 spår N2 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711
5711 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-20 23:30 | 2025-08-21 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp N1, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N1 avstängt, pågår samtidigt som TCR 5965 spår N2 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711
5711 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-21 23:30 | 2025-08-22 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp N1, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N1 avstängt, pågår samtidigt som TCR 5965 spår N2 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711
5711 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-19 23:30 | 2025-08-20 04:30 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp N1, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N1 avstängt, pågår samtidigt som TCR 5965 spår N2 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711 |  | 5711
5712 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2024-12-15 00:00 | 2025-12-13 23:59 | Kontinuerlig | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arbetarskydd i Hagalund | Konsultation | Ö1: Bevakningsuppdrag Jernhusen Hagalund | Bevakningsuppdrag Jernhusen spår 19, TRV spår 20 Hagalund arbetarskydd Förlängd hela T25 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5712 |  | 5712 |  | 5712 |  | 5712 |  | 5712 |  | 5712 |  | 5712 |  | 5712 |  | 5712 |  | 5712 |  | 5712 |  | 5712 |  | 5712 |  | 5712 |  | 5712 |  | 5712
5713 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-09 21:30 | 2025-08-10 08:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713
5713 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-30 21:30 | 2025-08-31 08:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713
5713 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-01 22:30 | 2025-08-02 08:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713
5713 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-29 22:30 | 2025-08-30 08:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713
5713 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-22 22:30 | 2025-08-23 08:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713
5713 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-08 22:30 | 2025-08-09 08:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713
5713 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-15 22:30 | 2025-08-16 08:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713
5713 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-02 21:30 | 2025-08-03 08:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713 |  | 5713
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 00:30 | 2025-02-20 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 00:30 | 2025-06-24 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 00:30 | 2025-09-19 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 00:30 | 2025-09-05 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:30 | 2025-04-23 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:30 | 2025-11-06 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 00:30 | 2025-07-30 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 00:30 | 2025-07-22 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 00:30 | 2025-01-09 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:30 | 2025-08-27 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 00:30 | 2025-10-10 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:30 | 2025-04-22 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:30 | 2025-02-26 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 00:30 | 2025-11-27 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:30 | 2025-06-12 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:30 | 2025-09-02 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-01 00:30 | 2025-08-01 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:30 | 2025-12-04 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:30 | 2024-12-18 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 00:30 | 2025-11-25 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:30 | 2025-10-23 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 00:30 | 2024-12-17 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:30 | 2025-02-25 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:30 | 2025-01-29 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:30 | 2025-03-27 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 00:30 | 2025-11-11 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 00:30 | 2025-11-26 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:30 | 2025-04-03 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:30 | 2025-04-25 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 00:30 | 2025-06-13 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 00:30 | 2025-08-22 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 00:30 | 2025-01-30 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 00:30 | 2025-01-21 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:30 | 2025-03-18 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 00:30 | 2025-02-19 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:30 | 2025-10-14 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 00:30 | 2025-01-28 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 00:30 | 2025-08-06 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 00:30 | 2025-01-07 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:30 | 2025-10-09 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:30 | 2025-04-30 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:30 | 2025-06-25 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 00:30 | 2025-01-03 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 00:30 | 2025-01-14 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:30 | 2025-06-11 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:30 | 2025-06-03 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 00:30 | 2025-02-28 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:30 | 2025-11-12 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:30 | 2025-06-17 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 00:30 | 2025-11-04 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:30 | 2025-03-19 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-27 00:30 | 2024-12-27 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:30 | 2025-09-12 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 00:30 | 2025-10-17 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 00:30 | 2025-08-08 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:30 | 2025-08-20 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:30 | 2025-02-05 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 00:30 | 2025-08-14 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-24 00:30 | 2025-01-24 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:30 | 2025-05-08 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 00:30 | 2025-07-01 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:30 | 2025-09-16 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 00:30 | 2025-08-12 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 00:30 | 2025-10-31 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 00:30 | 2025-12-05 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 00:30 | 2025-08-29 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 00:30 | 2025-08-13 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 00:30 | 2025-06-27 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 00:30 | 2025-07-31 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:30 | 2025-04-11 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:30 | 2025-09-09 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:30 | 2025-07-09 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 00:30 | 2025-01-16 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 00:30 | 2025-02-14 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:30 | 2025-09-17 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:30 | 2025-10-15 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:30 | 2025-03-21 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:30 | 2025-03-05 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 00:30 | 2025-01-23 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 00:30 | 2025-01-10 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:30 | 2025-03-28 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 00:30 | 2025-03-14 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:30 | 2025-12-03 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 00:30 | 2025-04-04 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 00:30 | 2025-07-03 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 00:30 | 2025-11-07 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:30 | 2025-10-22 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:30 | 2025-03-11 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 00:30 | 2025-07-11 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:30 | 2025-06-05 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 00:30 | 2025-03-07 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:30 | 2025-03-26 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:30 | 2025-04-09 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 00:30 | 2025-01-17 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:30 | 2025-03-13 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:30 | 2025-05-28 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:30 | 2025-04-02 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:30 | 2025-02-13 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:30 | 2025-02-12 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:30 | 2025-10-30 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:30 | 2025-04-10 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:30 | 2025-09-18 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:30 | 2025-08-21 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 00:30 | 2025-01-31 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:30 | 2025-04-08 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-21 00:30 | 2025-02-21 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:30 | 2025-08-28 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 00:30 | 2025-06-26 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:30 | 2025-10-21 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:30 | 2025-08-19 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-18 00:30 | 2025-07-18 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:30 | 2025-04-24 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:30 | 2025-05-07 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:30 | 2024-12-19 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:30 | 2025-10-16 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:30 | 2025-06-18 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:30 | 2025-11-05 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:30 | 2025-10-07 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:30 | 2025-04-15 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 00:30 | 2025-02-06 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:30 | 2025-04-01 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 00:30 | 2024-12-20 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 00:30 | 2025-07-24 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 00:30 | 2025-06-10 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:30 | 2025-05-27 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:30 | 2025-05-30 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 00:30 | 2025-07-08 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:30 | 2025-04-29 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 00:30 | 2025-11-28 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:30 | 2025-10-08 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 00:30 | 2025-02-11 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:30 | 2025-11-13 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 00:30 | 2025-08-15 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 00:30 | 2025-07-10 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 00:30 | 2025-07-15 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 00:30 | 2025-06-06 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 00:30 | 2025-08-07 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:30 | 2025-03-20 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:30 | 2025-10-29 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 00:30 | 2025-07-29 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:30 | 2025-09-10 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 00:30 | 2025-07-02 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 00:30 | 2025-03-04 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-25 00:30 | 2025-07-25 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 00:30 | 2025-01-02 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:30 | 2025-11-19 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 00:30 | 2025-02-07 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:30 | 2025-05-06 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:30 | 2025-11-20 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 00:30 | 2025-10-24 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 00:30 | 2025-01-22 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 00:30 | 2025-07-04 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:30 | 2025-10-28 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 00:30 | 2025-07-17 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:30 | 2025-09-04 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:30 | 2025-04-16 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 00:30 | 2025-08-05 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 00:30 | 2025-02-04 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:30 | 2025-09-11 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 00:30 | 2025-11-18 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:30 | 2025-07-16 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:30 | 2025-09-03 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 00:30 | 2025-07-23 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:30 | 2025-02-27 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 00:30 | 2025-12-02 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 00:30 | 2025-01-08 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:30 | 2025-03-25 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:30 | 2025-01-15 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 00:30 | 2025-11-14 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 00:30 | 2025-05-29 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:30 | 2025-05-09 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 00:30 | 2025-11-21 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:30 | 2025-05-02 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:30 | 2025-06-04 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:30 | 2025-03-12 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 00:30 | 2025-03-06 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:30 | 2025-08-26 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:30 | 2025-04-17 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5724 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 00:30 | 2025-02-18 04:45 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Tåd, Skg, Vga, Hnd, Jbo, Vhe, Kda, Ts, Hfa |  | Äs-Hön: N,U, Hön-Fas: N,U, Fas-Tåd: N,U, Tåd-Skg: -, Skg-Vga: N,U, Vga-Hnd: -, Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U, Vhe-Kda: N,U, Kda-Ts: -, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Service fönster (Älvsjö) -Tungelsta | Konsultation | Ö1: 19660-2512, 2513 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår Etappindelat (Älvsjö) - (Skogås) kl. 00:30-04:30 Skogås - (Hemfosa) kl. 00:45-04:45 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724 |  | 5724
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-08 10:00 | 2025-10-08 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-30 14:00 | 2024-12-30 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-02 14:00 | 2025-01-02 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-06 10:10 | 2025-02-06 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-19 10:00 | 2024-12-19 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-20 14:00 | 2025-01-20 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-03 10:00 | 2025-10-03 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-07 14:00 | 2025-01-07 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-04 14:00 | 2025-03-04 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-17 14:00 | 2025-10-17 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-03 10:10 | 2025-02-03 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-24 14:00 | 2025-10-24 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-17 10:00 | 2024-12-17 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-06 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-25 14:00 | 2025-09-25 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-10 10:10 | 2025-02-10 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-29 14:00 | 2025-01-29 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-08 14:00 | 2025-10-08 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-02 14:00 | 2025-09-02 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-15 14:00 | 2025-10-15 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-04 10:10 | 2025-02-04 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-03 14:00 | 2025-09-03 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-29 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-26 10:00 | 2025-09-26 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-16 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-06 14:00 | 2025-03-06 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-05 14:00 | 2025-02-05 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-09 10:00 | 2025-01-09 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-27 10:10 | 2025-02-27 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-27 14:00 | 2025-10-27 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-18 14:00 | 2025-02-18 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-17 10:10 | 2025-02-17 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-03 10:10 | 2025-03-03 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-07 10:10 | 2025-03-07 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-25 14:00 | 2025-02-25 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-11 10:10 | 2025-02-11 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-28 10:10 | 2025-02-28 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-17 14:00 | 2025-02-17 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-25 10:10 | 2025-02-25 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-13 10:10 | 2025-03-13 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-14 14:00 | 2025-03-14 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-11 10:10 | 2025-03-11 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-15 14:00 | 2025-01-15 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-04 10:10 | 2025-03-04 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-13 14:00 | 2025-01-13 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-24 14:00 | 2025-02-24 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-20 10:10 | 2025-02-20 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-11 14:00 | 2025-09-11 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-12 14:00 | 2025-02-12 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-16 14:00 | 2025-09-16 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-05 14:00 | 2025-03-05 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-13 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-12 10:00 | 2025-09-12 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-12 14:00 | 2025-03-12 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-20 14:00 | 2025-10-20 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-04 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-12 10:10 | 2025-03-12 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-27 10:10 | 2025-01-27 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-13 14:00 | 2025-10-13 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-14 10:00 | 2025-10-14 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-18 10:10 | 2025-02-18 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-20 14:00 | 2025-02-20 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-23 10:10 | 2025-01-23 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-03 14:00 | 2025-01-03 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-16 14:00 | 2024-12-16 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-22 14:00 | 2025-09-22 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-10 14:00 | 2025-01-10 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-21 10:10 | 2025-01-21 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-04 14:00 | 2025-09-04 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-24 10:10 | 2025-02-24 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-17 10:10 | 2025-01-17 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-15 10:10 | 2025-01-15 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-07 10:10 | 2025-02-07 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-16 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-31 14:00 | 2025-01-31 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-07 14:00 | 2025-10-07 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-16 14:00 | 2025-10-16 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-01 10:00 | 2025-10-01 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-19 14:00 | 2025-09-19 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-03 14:00 | 2025-10-03 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-23 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-21 14:00 | 2025-10-21 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-28 14:00 | 2025-10-28 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-30 14:00 | 2025-09-30 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-27 14:00 | 2025-01-27 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-20 14:00 | 2024-12-20 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-04 14:00 | 2025-02-04 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-22 10:00 | 2025-10-22 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-01 14:00 | 2025-09-01 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-26 14:00 | 2025-09-26 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-05 10:10 | 2025-03-05 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-17 14:00 | 2025-09-17 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-23 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-30 10:10 | 2025-01-30 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-11 10:00 | 2025-09-11 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-20 10:00 | 2025-10-20 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-06 10:10 | 2025-03-06 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-14 10:00 | 2025-01-14 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-30 10:00 | 2025-09-30 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-23 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-14 10:10 | 2025-03-14 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-22 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-13 10:10 | 2025-02-13 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-28 14:00 | 2025-02-28 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-10 14:00 | 2025-09-10 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-28 14:00 | 2025-01-28 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-23 14:00 | 2025-09-23 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-08 14:00 | 2025-09-08 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-22 14:00 | 2025-10-22 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-29 14:00 | 2025-09-29 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-17 14:00 | 2025-01-17 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-01 14:00 | 2025-10-01 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-13 10:00 | 2025-10-13 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-03 14:00 | 2025-03-03 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-03 14:00 | 2025-02-03 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-15 10:00 | 2025-09-15 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-27 14:00 | 2025-02-27 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-12 10:10 | 2025-02-12 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-05 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-13 14:00 | 2025-02-13 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-30 10:00 | 2024-12-30 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-10 10:00 | 2025-01-10 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-06 10:00 | 2025-01-06 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-11 14:00 | 2025-03-11 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-27 10:00 | 2025-10-27 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-07 10:00 | 2025-01-07 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-30 10:00 | 2025-10-30 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-08 10:00 | 2025-01-08 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-22 14:00 | 2025-01-22 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-31 14:00 | 2025-10-31 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-14 14:00 | 2025-10-14 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-02 10:00 | 2025-01-02 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-02 14:00 | 2025-10-02 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-03 10:00 | 2025-09-03 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-03 10:00 | 2025-01-03 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-19 14:00 | 2024-12-19 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-29 14:00 | 2025-10-29 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-09 14:00 | 2025-09-09 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-06 14:00 | 2025-02-06 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-14 14:00 | 2025-01-14 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-07 10:00 | 2025-10-07 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-19 14:00 | 2025-02-19 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-18 10:00 | 2024-12-18 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-28 10:10 | 2025-01-28 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-10 14:00 | 2025-10-10 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-09 14:00 | 2025-10-09 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-21 14:00 | 2025-01-21 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-12 14:00 | 2025-09-12 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-20 10:10 | 2025-01-20 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-26 14:00 | 2025-02-26 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-05 10:10 | 2025-02-05 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-06 14:00 | 2025-10-06 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-18 14:00 | 2025-09-18 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-16 10:00 | 2025-10-16 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-26 10:10 | 2025-02-26 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-31 10:10 | 2025-01-31 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-10 14:00 | 2025-02-10 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-07 14:00 | 2025-02-07 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-10 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-08 14:00 | 2025-01-08 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-02 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-25 10:00 | 2025-09-25 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-22 10:10 | 2025-01-22 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-14 14:00 | 2025-02-14 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-30 14:00 | 2025-01-30 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-19 10:10 | 2025-02-19 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-23 14:00 | 2025-01-23 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-24 14:00 | 2025-01-24 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-11 14:00 | 2025-02-11 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-18 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-05 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-15 10:00 | 2025-10-15 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-19 10:00 | 2025-09-19 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-15 14:00 | 2025-09-15 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-16 10:10 | 2025-01-16 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-21 14:00 | 2025-02-21 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-16 10:00 | 2024-12-16 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-29 10:10 | 2025-01-29 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-21 10:10 | 2025-02-21 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-24 14:00 | 2025-09-24 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-10 10:00 | 2025-10-10 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-28 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-18 14:00 | 2024-12-18 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-13 14:00 | 2025-03-13 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-17 14:00 | 2024-12-17 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-09 14:00 | 2025-01-09 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-10 10:10 | 2025-03-10 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-24 10:10 | 2025-01-24 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-30 14:00 | 2025-10-30 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-20 10:00 | 2024-12-20 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-06 14:00 | 2025-01-06 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-02 10:00 | 2025-10-02 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-07 14:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-17 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5725 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-14 10:10 | 2025-02-14 10:15 | Periodisk | Jn, Bre, Söö |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Järna Sprängtider | Konsultation | Ö:B10913-2567 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Järna Tåg anpassas före och efter | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725 |  | 5725
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-06 23:00 | 2025-09-07 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö:B10913-2565 | Trafikavbrott Järna. Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK | [6 empty] | x | x |  | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | bar: 40 to 51
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-20 23:00 | 2025-09-21 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö:B10913-2565 | Trafikavbrott Järna. Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK | [6 empty] | x | x |  | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | bar: 40 to 51
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-13 23:00 | 2025-09-14 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö:B10913-2565 | Trafikavbrott Järna. Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK | [6 empty] | x | x |  | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | bar: 40 to 51
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-27 23:00 | 2025-09-28 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö:B10913-2565 | Trafikavbrott Järna. Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK | [6 empty] | x | x |  | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | bar: 40 to 51
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-12 23:00 | 2025-04-13 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö:B10913-2565 | Trafikavbrott Järna. Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK | [6 empty] | x | x |  | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | bar: 40 to 51
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-23 23:00 | 2025-08-24 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö:B10913-2565 | Trafikavbrott Järna. Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK | [6 empty] | x | x |  | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | bar: 40 to 51
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-16 23:00 | 2025-08-17 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö:B10913-2565 | Trafikavbrott Järna. Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK | [6 empty] | x | x |  | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | bar: 40 to 51
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-03-29 23:00 | 2025-03-30 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö:B10913-2565 | Trafikavbrott Järna. Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK | [6 empty] | x | x |  | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | bar: 40 to 51
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-24 23:00 | 2025-05-25 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö:B10913-2565 | Trafikavbrott Järna. Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK | [6 empty] | x | x |  | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | bar: 40 to 51
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-21 23:00 | 2025-06-22 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö:B10913-2565 | Trafikavbrott Järna. Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK | [6 empty] | x | x |  | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | bar: 40 to 51
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-10 23:00 | 2025-05-11 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö:B10913-2565 | Trafikavbrott Järna. Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK | [6 empty] | x | x |  | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | bar: 40 to 51
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-18 23:00 | 2025-10-19 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö:B10913-2565 | Trafikavbrott Järna. Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK | [6 empty] | x | x |  | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | bar: 40 to 51
5726 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-17 23:00 | 2025-05-18 07:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö:B10913-2565 | Trafikavbrott Järna. Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan | x | UTK | [6 empty] | x | x |  | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 |  | 5726 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5726 | bar: 40 to 51
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-25 23:30 | 2025-09-26 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-26 23:30 | 2025-05-27 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-04 23:30 | 2025-09-05 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-10 23:30 | 2025-02-11 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-05 23:30 | 2025-10-06 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-05 23:30 | 2025-03-06 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-10 23:30 | 2025-06-11 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-30 23:30 | 2025-03-31 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-27 23:30 | 2025-01-28 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-02 23:30 | 2025-10-03 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-01 23:30 | 2025-04-02 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-16 23:30 | 2025-04-17 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-04 23:30 | 2025-11-05 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-03 23:30 | 2025-03-04 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-11 23:30 | 2025-11-12 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-28 23:30 | 2025-10-29 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-07 23:30 | 2025-10-08 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-06 23:30 | 2025-02-07 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-02 23:30 | 2025-09-03 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-10 23:30 | 2025-11-11 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-13 23:30 | 2025-10-14 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-14 23:30 | 2025-04-15 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-12 23:30 | 2025-03-13 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-09 23:30 | 2025-10-10 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-13 23:30 | 2025-11-14 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-29 23:30 | 2025-09-30 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-18 23:30 | 2025-09-19 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-14 23:30 | 2025-09-15 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-15 23:30 | 2025-10-16 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-27 23:30 | 2025-04-28 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-20 23:30 | 2025-03-21 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-11 23:30 | 2025-02-12 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-01 23:30 | 2025-06-02 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-12 23:30 | 2025-01-13 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-22 23:30 | 2025-09-23 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-15 23:30 | 2025-01-16 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-10 23:30 | 2025-09-11 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-08 23:30 | 2025-05-09 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-12 23:30 | 2025-02-13 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-27 23:30 | 2025-10-28 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-22 23:30 | 2025-05-23 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-21 23:30 | 2025-10-22 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-19 23:30 | 2025-02-20 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-25 23:30 | 2025-03-26 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-16 23:30 | 2025-02-17 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-04 23:30 | 2025-03-05 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-21 23:30 | 2025-01-22 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-11 23:30 | 2025-05-12 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-15 23:30 | 2025-05-16 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-21 23:30 | 2025-09-22 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-02 23:30 | 2025-06-03 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-28 23:30 | 2025-01-29 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-06 23:30 | 2025-05-07 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-27 23:30 | 2025-05-28 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-26 23:30 | 2025-01-27 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-23 23:30 | 2025-10-24 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-02 23:30 | 2025-04-03 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-15 23:30 | 2025-09-16 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-03 23:30 | 2025-04-04 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-02 23:30 | 2025-03-03 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-22 23:30 | 2025-10-23 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-17 23:30 | 2025-09-18 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-16 23:30 | 2025-09-17 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-05 23:30 | 2025-06-06 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-07 23:30 | 2025-05-08 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-16 23:30 | 2025-01-17 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-09 23:30 | 2025-04-10 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-27 23:30 | 2025-02-28 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-25 23:30 | 2025-02-26 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-09 23:30 | 2025-09-10 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-12 23:30 | 2025-06-13 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-24 23:30 | 2025-02-25 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-30 23:30 | 2025-10-31 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-23 23:30 | 2025-03-24 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-31 23:30 | 2025-09-01 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-30 23:30 | 2025-01-31 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-17 23:30 | 2025-03-18 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-13 23:30 | 2025-04-14 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-09 23:30 | 2025-06-10 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-23 23:30 | 2025-04-24 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-21 23:30 | 2025-05-22 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-18 23:30 | 2025-05-19 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-16 23:30 | 2025-10-17 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-09 23:30 | 2025-11-10 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-20 23:30 | 2025-05-21 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-01 23:30 | 2025-10-02 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-19 23:30 | 2025-05-20 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-14 23:30 | 2025-10-15 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-26 23:30 | 2025-10-27 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-17 23:30 | 2025-02-18 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-10 23:30 | 2025-04-11 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-03 23:30 | 2025-11-04 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-16 23:30 | 2025-03-17 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-29 23:30 | 2025-05-30 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-13 23:30 | 2025-01-14 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-23 23:30 | 2025-01-24 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-26 23:30 | 2025-03-27 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-23 23:30 | 2025-02-24 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-11 23:30 | 2025-06-12 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-24 23:30 | 2025-04-25 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-12 23:30 | 2025-05-13 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-30 23:30 | 2025-10-01 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-08 23:30 | 2025-09-09 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-08 23:30 | 2025-04-09 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-24 23:30 | 2025-09-25 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-11 23:30 | 2025-03-12 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-28 23:30 | 2025-09-29 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-21 23:30 | 2025-04-22 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-13 23:30 | 2025-02-14 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-26 23:30 | 2025-02-27 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-04 23:30 | 2025-06-05 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-13 23:30 | 2025-03-14 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-13 23:30 | 2025-05-14 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-04 23:30 | 2025-02-05 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-19 23:30 | 2025-03-20 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-19 23:30 | 2025-10-20 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-06 23:30 | 2025-11-07 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-01 23:30 | 2025-09-02 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-20 23:30 | 2025-10-21 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-06 23:30 | 2025-04-07 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-05 23:30 | 2025-11-06 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-19 23:30 | 2025-01-20 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-23 23:30 | 2025-09-24 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-24 23:30 | 2025-03-25 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-09 23:30 | 2025-02-10 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-29 23:30 | 2025-04-30 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-05 23:30 | 2025-05-06 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-20 23:30 | 2025-02-21 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-08 23:30 | 2025-06-09 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-10 23:30 | 2025-03-11 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-05 23:30 | 2025-02-06 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-09 23:30 | 2025-03-10 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-06 23:30 | 2025-10-07 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-18 23:30 | 2025-02-19 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-29 23:30 | 2025-10-30 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-07 23:30 | 2025-04-08 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-14 23:30 | 2025-05-15 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-03 23:30 | 2025-09-04 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-18 23:30 | 2025-03-19 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-20 23:30 | 2025-01-21 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-02 23:30 | 2025-02-03 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-12 23:30 | 2025-10-13 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-27 23:30 | 2025-03-28 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-11 23:30 | 2025-09-12 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-31 23:30 | 2025-04-01 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-22 23:30 | 2025-04-23 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-06 23:30 | 2025-03-07 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-14 23:30 | 2025-01-15 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-02 23:30 | 2025-11-03 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-08 23:30 | 2025-10-09 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-03 23:30 | 2025-02-04 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-03 23:30 | 2025-06-04 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-28 23:30 | 2025-04-29 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-25 23:30 | 2025-05-26 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-12 23:30 | 2025-11-13 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-07 23:30 | 2025-09-08 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-28 23:30 | 2025-05-29 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-29 23:30 | 2025-01-30 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-15 23:30 | 2025-04-16 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5727 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-22 23:30 | 2025-01-23 04:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727 |  | 5727
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-14 22:30 | 2025-03-15 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-03 22:30 | 2025-10-04 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-28 22:30 | 2025-03-29 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-30 22:30 | 2025-05-31 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-12 22:30 | 2025-09-13 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-07 21:30 | 2025-06-08 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-08 21:30 | 2025-02-09 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-07 22:30 | 2025-11-08 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-04 21:30 | 2025-10-05 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-25 22:30 | 2025-04-26 09:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-05 22:30 | 2025-09-06 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-07 22:30 | 2025-02-08 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-11 21:30 | 2025-10-12 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-23 22:30 | 2025-05-24 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-08 21:30 | 2025-11-09 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-21 22:30 | 2025-03-22 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-25 21:30 | 2025-10-26 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-17 22:30 | 2025-01-18 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-13 22:30 | 2025-06-14 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-14 21:30 | 2025-06-15 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-22 21:30 | 2025-03-23 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-31 22:30 | 2025-02-01 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-31 21:30 | 2025-06-01 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-15 21:30 | 2025-02-16 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-15 21:30 | 2025-03-16 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-18 21:30 | 2025-01-19 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-22 21:30 | 2025-02-23 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-26 21:30 | 2025-04-27 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-24 22:30 | 2025-10-25 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-09 22:30 | 2025-05-10 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-01 21:30 | 2025-02-02 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-08 21:30 | 2025-03-09 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-04 22:30 | 2025-04-05 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-05 21:30 | 2025-04-06 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-01 21:30 | 2025-11-02 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-06 22:30 | 2025-06-07 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-16 22:30 | 2025-05-17 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-10 22:30 | 2025-10-11 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-14 22:30 | 2025-02-15 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-11 22:30 | 2025-04-12 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-24 22:30 | 2025-01-25 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-17 22:30 | 2025-10-18 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-01 21:30 | 2025-03-02 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-19 22:30 | 2025-09-20 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-31 22:30 | 2025-11-01 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-07 22:30 | 2025-03-08 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-25 21:30 | 2025-01-26 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-26 22:30 | 2025-09-27 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-28 22:30 | 2025-03-01 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5728 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-21 22:30 | 2025-02-22 08:30 | Periodisk | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728 |  | 5728
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-07 10:00 | 2025-04-07 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-29 10:00 | 2025-04-29 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-23 10:00 | 2025-05-23 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-17 10:00 | 2025-04-17 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-14 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-19 10:00 | 2025-05-19 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-15 10:00 | 2025-04-15 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-20 10:00 | 2025-05-20 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-21 10:00 | 2025-05-21 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-16 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-09 10:00 | 2025-04-09 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-01 10:00 | 2025-04-01 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-11 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-28 10:00 | 2025-05-28 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-13 10:00 | 2025-05-13 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-30 10:00 | 2025-05-30 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-22 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-15 10:00 | 2025-05-15 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-08 10:00 | 2025-04-08 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-08 10:00 | 2025-05-08 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-09 10:00 | 2025-05-09 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-23 10:00 | 2025-04-23 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-07 10:00 | 2025-05-07 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-02 10:00 | 2025-04-02 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-12 10:00 | 2025-05-12 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-10 10:00 | 2025-04-10 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-28 10:00 | 2025-04-28 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-06 10:00 | 2025-05-06 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-03 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-22 10:00 | 2025-04-22 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5729 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-16 10:00 | 2025-05-16 15:00 | Periodisk | Jn, Söö, Bre, Söu |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken Pålning dagtid Järna Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö: B10913-2564 | Enkelspårsdrift enligt kanalkörning - uppspår jämna veckor, nedspår udda veckor | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729 |  | 5729
5730 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-14 22:00 | 2025-11-16 14:00 | Kontinuerlig | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna Trafikavbrott | Publicerad | Ö: 10913-2563 | Förslag på trafikering vid trafikavbrott alla spår i Järna: SL-pendeltåg Södertälje Centrum-Gnesta ställs in och buss ersätter. Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg, Gävle-Stockholm C-Linköping och vissa snabbtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna (riktningsbyte)-Södertälje Syd Övre-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Observera att snabbtågen bör multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Eventuellt behöver vissa regionaltåg ställas in på omledningssträckorna för att få plats med den långväga tågtrafiken. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Tåg till/från Rosersberg får ytterligare ca 30 minuter gångtidsförlängning. Vissa godståg kan även omledas via Södertälje-Eskilstuna-Valskog-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | [11 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5730 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5730 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5730 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5730 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5730 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5730 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5730 |  | 5730 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5730 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5730 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5730 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5730 |  | 5730 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5730 |  | 5730 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5730 | bar: 40 to 51
5731 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-28 15:00 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken sp N1 Järna, Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö:B10913-2562 | Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje Syd Övre, dock är spår N1 öppet för trafik kl 05.30-10.00, 15.00-23.30 M-F vecka 2534-2535. Kopplat till TCR 5711, 4318 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731
5731 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-29 10:00 | 2025-08-29 15:00 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken sp N1 Järna, Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö:B10913-2562 | Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje Syd Övre, dock är spår N1 öppet för trafik kl 05.30-10.00, 15.00-23.30 M-F vecka 2534-2535. Kopplat till TCR 5711, 4318 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731
5731 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 15:00 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken sp N1 Järna, Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö:B10913-2562 | Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje Syd Övre, dock är spår N1 öppet för trafik kl 05.30-10.00, 15.00-23.30 M-F vecka 2534-2535. Kopplat till TCR 5711, 4318 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731
5731 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-18 15:00 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken sp N1 Järna, Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö:B10913-2562 | Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje Syd Övre, dock är spår N1 öppet för trafik kl 05.30-10.00, 15.00-23.30 M-F vecka 2534-2535. Kopplat till TCR 5711, 4318 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731
5731 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-22 10:00 | 2025-08-22 15:00 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken sp N1 Järna, Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö:B10913-2562 | Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje Syd Övre, dock är spår N1 öppet för trafik kl 05.30-10.00, 15.00-23.30 M-F vecka 2534-2535. Kopplat till TCR 5711, 4318 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731
5731 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-20 15:00 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken sp N1 Järna, Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö:B10913-2562 | Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje Syd Övre, dock är spår N1 öppet för trafik kl 05.30-10.00, 15.00-23.30 M-F vecka 2534-2535. Kopplat till TCR 5711, 4318 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731
5731 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-27 10:00 | 2025-08-27 15:00 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken sp N1 Järna, Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö:B10913-2562 | Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje Syd Övre, dock är spår N1 öppet för trafik kl 05.30-10.00, 15.00-23.30 M-F vecka 2534-2535. Kopplat till TCR 5711, 4318 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731
5731 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-21 10:00 | 2025-08-21 15:00 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken sp N1 Järna, Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö:B10913-2562 | Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje Syd Övre, dock är spår N1 öppet för trafik kl 05.30-10.00, 15.00-23.30 M-F vecka 2534-2535. Kopplat till TCR 5711, 4318 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731
5731 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 15:00 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken sp N1 Järna, Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö:B10913-2562 | Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje Syd Övre, dock är spår N1 öppet för trafik kl 05.30-10.00, 15.00-23.30 M-F vecka 2534-2535. Kopplat till TCR 5711, 4318 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731
5731 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-25 10:00 | 2025-08-25 15:00 | Periodisk | Jn, Söö |  | Jn-Söö: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken sp N1 Järna, Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö:B10913-2562 | Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje Syd Övre, dock är spår N1 öppet för trafik kl 05.30-10.00, 15.00-23.30 M-F vecka 2534-2535. Kopplat till TCR 5711, 4318 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731 |  | 5731
5732 | Aktiv | Medelstor | Växel | 2025-10-25 02:30 | 2025-10-27 02:30 | Kontinuerlig | Hnd, Jbo, Vhe |  | Hnd-Jbo: N,U, Jbo-Vhe: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Jordbro Skyddsväxel | Konsultation | Ö1: 20695 | Vändling av pendeltåg i Handen och Hemfosa Ha-neds sth 70 km/h v2544 M 04:30-v2545 M 02:30 | x | [6 empty] | x | x | x | x | [11 empty] | 5732 |  | 5732 |  | 5732 |  | 5732 |  | 5732 |  | 5732 |  | 5732 |  | 5732 |  | 5732 |  | 5732 |  | 5732 |  | 5732 |  | 5732 | Bra tider, bör ligga kvar. Om spår där vi har vagnar uppställda behöver tömmas önskar vi dialog innan för att hitta bästa lösning för samtliga parter | 5732 |  | 5732 |  | 5732 | GC: Svar från Projektet - Inga vagnar får stå uppställda på spår 1-3 i Jordbro, övriga spår går bra att stå. | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:30 | 2025-03-27 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:30 | 2025-09-25 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:30 | 2025-10-03 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:30 | 2025-10-02 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:30 | 2025-03-28 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 00:30 | 2025-09-27 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 00:30 | 2025-06-09 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:30 | 2025-09-23 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:30 | 2025-03-25 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 00:30 | 2025-06-15 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:30 | 2025-06-12 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:30 | 2025-06-11 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:30 | 2025-09-24 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:30 | 2025-03-26 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 00:30 | 2025-03-24 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:30 | 2025-09-22 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:30 | 2025-09-30 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:30 | 2025-10-01 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 00:30 | 2025-06-10 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 00:30 | 2025-06-13 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:30 | 2025-09-29 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 00:30 | 2025-09-26 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5733 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-14 00:30 | 2025-06-14 04:30 | Periodisk | Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor Hemfosa - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2514 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 |  | 5733 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 00:30 | 2025-09-26 04:30 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:40 | 2025-05-15 04:40 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:30 | 2025-09-25 04:30 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:40 | 2025-05-19 04:40 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:30 | 2025-09-29 04:30 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:30 | 2025-09-23 04:30 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:40 | 2025-05-20 04:40 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:40 | 2025-05-23 04:40 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:30 | 2025-10-02 04:30 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 00:30 | 2025-09-27 04:30 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 00:40 | 2025-05-18 04:40 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:40 | 2025-05-21 04:40 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:30 | 2025-09-24 04:30 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:30 | 2025-09-30 04:30 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:40 | 2025-05-14 04:40 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:30 | 2025-10-03 04:30 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:40 | 2025-05-13 04:40 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:30 | 2025-09-22 04:30 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:40 | 2025-05-16 04:40 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:40 | 2025-05-12 04:40 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:30 | 2025-10-01 04:30 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:40 | 2025-05-22 04:40 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 00:40 | 2025-05-17 04:40 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Hemfosa) - (Västerhaninge) | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge v39, 40 Läs ihop med TCR 5888 v20, 21 då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 |  | 5734 | bar: 51
5735 | Aktiv | Medelstor | Tunnel | 2025-08-09 02:00 | 2025-08-10 02:00 | Kontinuerlig | Khä, Kän |  | Khä-Kän: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Läckkablar och underhåll tunnlar | Konsultation | Ö1: 17376-2500, 18298-2503, 18298-2438 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kalhäll)-Kungsängen Ligger i skuggan av Mälarbanans sommaravstängning TCR 4292 | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5735 |  | 5735 |  | 5735 |  | 5735 |  | 5735 |  | 5735 |  | 5735 |  | 5735 |  | 5735 |  | 5735 |  | 5735 |  | 5735 |  | 5735 |  | 5735 |  | 5735 |  | 5735 | bar: 51; 54
5736 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-08-06 00:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar tunnlar | Konsultation | Ö1: 17376-2500, 18298-2503, 18298-2438 | Trafikavbrott (Kalhäll)-Kungsängen Kopplat till TCR 5735 V17 Pendeltåg kan vända i Khä | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 | bar: 51; 54
5736 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-08-04 00:00 | 2025-08-04 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar tunnlar | Konsultation | Ö1: 17376-2500, 18298-2503, 18298-2438 | Trafikavbrott (Kalhäll)-Kungsängen Kopplat till TCR 5735 V17 Pendeltåg kan vända i Khä | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 | bar: 51; 54
5736 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-04-21 00:00 | 2025-04-21 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar tunnlar | Konsultation | Ö1: 17376-2500, 18298-2503, 18298-2438 | Trafikavbrott (Kalhäll)-Kungsängen Kopplat till TCR 5735 V17 Pendeltåg kan vända i Khä | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 | bar: 51; 54
5736 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-07-30 00:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar tunnlar | Konsultation | Ö1: 17376-2500, 18298-2503, 18298-2438 | Trafikavbrott (Kalhäll)-Kungsängen Kopplat till TCR 5735 V17 Pendeltåg kan vända i Khä | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 | bar: 51; 54
5736 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-07-03 00:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar tunnlar | Konsultation | Ö1: 17376-2500, 18298-2503, 18298-2438 | Trafikavbrott (Kalhäll)-Kungsängen Kopplat till TCR 5735 V17 Pendeltåg kan vända i Khä | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 | bar: 51; 54
5736 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar tunnlar | Konsultation | Ö1: 17376-2500, 18298-2503, 18298-2438 | Trafikavbrott (Kalhäll)-Kungsängen Kopplat till TCR 5735 V17 Pendeltåg kan vända i Khä | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 | bar: 51; 54
5736 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-07-31 00:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar tunnlar | Konsultation | Ö1: 17376-2500, 18298-2503, 18298-2438 | Trafikavbrott (Kalhäll)-Kungsängen Kopplat till TCR 5735 V17 Pendeltåg kan vända i Khä | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 | bar: 51; 54
5736 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-07-29 00:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar tunnlar | Konsultation | Ö1: 17376-2500, 18298-2503, 18298-2438 | Trafikavbrott (Kalhäll)-Kungsängen Kopplat till TCR 5735 V17 Pendeltåg kan vända i Khä | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 | bar: 51; 54
5736 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-06-30 00:00 | 2025-06-30 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar tunnlar | Konsultation | Ö1: 17376-2500, 18298-2503, 18298-2438 | Trafikavbrott (Kalhäll)-Kungsängen Kopplat till TCR 5735 V17 Pendeltåg kan vända i Khä | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 | bar: 51; 54
5736 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-08-05 00:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar tunnlar | Konsultation | Ö1: 17376-2500, 18298-2503, 18298-2438 | Trafikavbrott (Kalhäll)-Kungsängen Kopplat till TCR 5735 V17 Pendeltåg kan vända i Khä | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 | bar: 51; 54
5736 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-07-28 00:00 | 2025-07-28 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar tunnlar | Konsultation | Ö1: 17376-2500, 18298-2503, 18298-2438 | Trafikavbrott (Kalhäll)-Kungsängen Kopplat till TCR 5735 V17 Pendeltåg kan vända i Khä | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 | bar: 51; 54
5736 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-07-01 00:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar tunnlar | Konsultation | Ö1: 17376-2500, 18298-2503, 18298-2438 | Trafikavbrott (Kalhäll)-Kungsängen Kopplat till TCR 5735 V17 Pendeltåg kan vända i Khä | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 | bar: 51; 54
5736 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-08-07 00:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar tunnlar | Konsultation | Ö1: 17376-2500, 18298-2503, 18298-2438 | Trafikavbrott (Kalhäll)-Kungsängen Kopplat till TCR 5735 V17 Pendeltåg kan vända i Khä | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 |  | 5736 | bar: 51; 54
5737 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-24 13:00 | 2025-10-27 05:00 | Kontinuerlig | U, Sam, Una, Säy |  | U-Sam: N,U, Sam-Una: N,U, Una-Säy: E |  | Helt |  | Ej relevant | Uppsala planskilda korsningar | Konsultation | Ö3: B11062-2502 | Trafikavbrott hela Uppsala. Regionaltågen Stockholm C-Uppsala kan vända i Knivsta och buss ersätter till/från Uppsala. SLL:s pendeltåg kan vända i Upplands Väsby och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Gävle/Tierp kan vända i Storvreta och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltåg som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle ställs in Arlanda C-Gävle-Arlanda C och vänder på Arlanda C. Buss ersätter. Alternativt leda om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Fjärrtågen till/från Dalarna leds om via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Alternativt leds om via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Nattåg till/från övre Norrland och Jämtland (även fjärrtåg) kan omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås (rundgång)-Stockholm C alternativt via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka: sträckan Sala-Västerås bedöms som begränsad på dagtid men god nattetid, sträckan Västerås-Stockholm C god men i högtrafik begränsad, sträckan Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala dagtid god men nattetid begränsad, sträckan Snyten-Kolbäck-Västerås. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5737 |  | 5737 |  | 5737 |  | 5737 |  | 5737 |  | 5737 |  | 5737 |  | 5737 |  | 5737 | Helavstängt i U och stor påverkan på tåg som trafikerar OKB, Östpendlen och Nattågen. SJ önskar att arbetet delas upp så det utförs nattetid på helgen. | 5737 |  | 5737 |  | 5737 |  | 5737 | Under detta helgstopp får inga restriktioner ligga på föreslagen omledningsbana. TCR 6518 bör flyttas från 27/10 00:00-05:00. | 5737 |  | 5737 |  | 5737 | SJ: Det är inte möjligt att dela upp tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden den 27/10 flyttas till 1/11 gällande TCR 6518. | bar: 40 to 51; 53 to 54
5738 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-06 01:00 | 2025-06-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | U, Sam, Una |  | U-Sam: N,U, Sam-Una: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Uppsala planskilda korsningar | Konsultation | Ö3: 10325-2500, B11062-2502 | Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan: Regionaltågen till/från Gävle/Tierp vänder i Storvreta och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Eskilstuna/Sala vänder i Sala och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle kan vända i Uppsala C. Buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Uppsala samt SLL:s pendeltåg kan vända på Uppsala C spår 3 eller 4 samt även, i vissa fall, spår 1B, 2B, 7B och 8B kan användas att vända tåg på från Stockholm. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C. Uppskattad gångtidsförlängning ca 40 minuter. Alternativt omledning via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar alternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C - Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka: sträckan Sala-Västerås bedöms som begränsad på dagtid men god nattetid, sträckan Västerås-Stockholm C god men i högtrafik begränsad, sträckan Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala dagtid god men nattetid begränsad, sträckan Snyten-Kolbäck-Västerås begränsad i högtrafik men god övrig tid. | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | [9 empty] | 5738 |  | 5738 |  | 5738 |  | 5738 |  | 5738 |  | 5738 |  | 5738 |  | 5738 |  | 5738 | Stor påverkan på tåg som trafikerar OKB, Östpendlen och Nattågen. SJ önskar att arbetet delas upp. | 5738 |  | 5738 |  | 5738 |  | 5738 | Tiderna bör flyttas för att ligga längre på söndagen för att freda mer av fredagstrafiken 9470 bör vara gränståg på fredagen. Under tiden för helgstoppet får inga restriktioner ligga på föreslagen omledningsbana. | 5738 |  | 5738 |  | 5738 | SJ: Det är inte möjligt att dela upp tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till F 12:00 - S 16:00. | bar: 40 to 42; 53 to 54
5739 | Inställd | Medelstor | Diverse | 2025-09-20 01:00 | 2025-09-22 05:00 | Kontinuerlig | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott Uppsala - (Knivsta) |  | Ö1: 10324-2500 | Vråbäck broabrbeten Ekeby Förslag på trafiklösning vid trafikavbrott Knivsta-Uppsala: Pendeltågen vänder i Knivsta. Bussar ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Uppsala ställs in Knivsta-Uppsala C-Knivsta, eller ställs in helt. Buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltåg som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle ställs in Arlanda C-Gävle-Arlanda C och vänder på Arlanda C. Buss ersätter. Alternativt leda om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Gångtidsförlängning: se nedan. Fjärrtågen till/från Dalarna leds om via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Alternativt leds om via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Nattåg till/från övre Norrland och Jämtland (även fjärrtåg) kan omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås (rundgång)-Stockholm C alternativt via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Bristamed en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Cst/Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka: sträckan Sala-Västerås bedöms som begränsad på dagtid men god nattetid, sträckan Västerås-Stockholm C god men i högtrafik begränsad, sträckan Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala dagtid god men nattetid begränsad, sträckan Snyten-Kolbäck-Västerås begr | x | [7 empty] | x |  | x | x | x | [9 empty] | 5739 |  | 5739 |  | 5739 |  | 5739 |  | 5739 |  | 5739 |  | 5739 |  | 5739 |  | 5739 |  | 5739 |  | 5739 |  | 5739 |  | 5739 |  | 5739 |  | 5739 |  | 5739 | bar: 40 to 42; 53 to 54
5740 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-30 01:00 | 2025-09-01 05:00 | Kontinuerlig | U, Sam, Una |  | U-Sam: N,U, Sam-Una: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Uppsala planskilda korsningar | Konsultation | Ö3: B11062-2502 | Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan: Regionaltågen till/från Gävle/Tierp vänder i Storvreta och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Eskilstuna/Sala vänder i Sala och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle kan vända i Uppsala C. Buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Uppsala samt SLL:s pendeltåg kan vända på Uppsala C spår 3 eller 4 samt även, i vissa fall, spår 1B, 2B, 7B och 8B kan användas att vända tåg på från Stockholm. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C. Uppskattad gångtidsförlängning ca 40 minuter. Alternativt omledning via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar alternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C - Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka: sträckan Sala-Västerås bedöms som begränsad på dagtid men god nattetid, sträckan Västerås-Stockholm C god men i högtrafik begränsad, sträckan Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala dagtid god men nattetid begränsad, sträckan Snyten-Kolbäck-Västerås begränsad i högtrafik men god övrig tid. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 5740 |  | 5740 | Sluttid 04:30 | 5740 |  | 5740 |  | 5740 |  | 5740 |  | 5740 |  | 5740 |  | 5740 | Stor påverkan på tåg som trafikerar OKB, Östpendlen och Nattågen. SJ önskar att arbetet delas upp. | 5740 |  | 5740 |  | 5740 |  | 5740 | Under detta helgstopp får inga restriktioner ligga på föreslagen omledningsbana. | 5740 |  | 5740 |  | 5740 | SJ: Det är inte möjligt att dela upp tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 00:30-04:30. | bar: 40 to 42; 52 to 54
5741 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-20 01:00 | 2025-09-22 05:00 | Kontinuerlig | U, Sam, Una |  | U-Sam: N,U, Sam-Una: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Uppsala planskilda korsningar | Konsultation | Ö3: B11062-2502 | Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan: Regionaltågen till/från Gävle/Tierp vänder i Storvreta och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Eskilstuna/Sala vänder i Sala och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle kan vända i Uppsala C. Buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Uppsala samt SLL:s pendeltåg kan vända på Uppsala C spår 3 eller 4 samt även, i vissa fall, spår 1B, 2B, 7B och 8B kan användas att vända tåg på från Stockholm. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C. Uppskattad gångtidsförlängning ca 40 minuter. Alternativt omledning via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar alternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C - Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka: sträckan Sala-Västerås bedöms som begränsad på dagtid men god nattetid, sträckan Västerås-Stockholm C god men i högtrafik begränsad, sträckan Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala dagtid god men nattetid begränsad, sträckan Snyten-Kolbäck-Västerås begränsad i högtrafik men god övrig tid. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 5741 |  | 5741 | Sluttid 04:30 | 5741 |  | 5741 |  | 5741 |  | 5741 |  | 5741 |  | 5741 |  | 5741 |  | 5741 |  | 5741 |  | 5741 |  | 5741 | Under detta helgstopp får inga restriktioner ligga på föreslagen omledningsbana. | 5741 |  | 5741 |  | 5741 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 00:30-04:30. | bar: 40 to 42; 52 to 54
5742 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-04 03:00 | 2025-10-05 03:00 | Kontinuerlig | U, Sam, Una |  | U-Sam: N,U, Sam-Una: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Uppsala planskilda korsningar | Konsultation | Ö3: B11062-2502 | Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan: Regionaltågen till/från Gävle/Tierp vänder i Storvreta och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Eskilstuna/Sala vänder i Sala och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle kan vända i Uppsala C. Buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Uppsala samt SLL:s pendeltåg kan vända på Uppsala C spår 3 eller 4 samt även, i vissa fall, spår 1B, 2B, 7B och 8B kan användas att vända tåg på från Stockholm. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C. Uppskattad gångtidsförlängning ca 40 minuter. Alternativt omledning via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar alternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C - Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka: sträckan Sala-Västerås bedöms som begränsad på dagtid men god nattetid, sträckan Västerås-Stockholm C god men i högtrafik begränsad, sträckan Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala dagtid god men nattetid begränsad, sträckan Snyten-Kolbäck-Västerås begränsad i högtrafik men god övrig tid. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 5742 |  | 5742 |  | 5742 |  | 5742 |  | 5742 |  | 5742 |  | 5742 |  | 5742 |  | 5742 |  | 5742 |  | 5742 |  | 5742 |  | 5742 | Under detta helgstopp får inga restriktioner ligga på föreslagen omledningsbana. | 5742 |  | 5742 |  | 5742 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 42; 52 to 54
5743 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-15 00:00 | 2024-12-15 08:00 | Kontinuerlig | U, Sam, Una |  | U-Sam: N,U, Sam-Una: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Uppsala planskilda korsningar | Konsultation | Ö3: B11062-2502 | Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan: Regionaltågen till/från Gävle/Tierp vänder i Storvreta och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Eskilstuna/Sala vänder i Sala och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle kan vända i Uppsala C. Buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Uppsala samt SLL:s pendeltåg kan vända på Uppsala C spår 3 eller 4 samt även, i vissa fall, spår 1B, 2B, 7B och 8B kan användas att vända tåg på från Stockholm. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C. Uppskattad gångtidsförlängning ca 40 minuter. Alternativt omledning via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar alternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C - Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka: sträckan Sala-Västerås bedöms som begränsad på dagtid men god nattetid, sträckan Västerås-Stockholm C god men i högtrafik begränsad, sträckan Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala dagtid god men nattetid begränsad, sträckan Snyten-Kolbäck-Västerås begränsad i högtrafik men god övrig tid. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 5743 |  | 5743 |  | 5743 |  | 5743 |  | 5743 |  | 5743 |  | 5743 |  | 5743 |  | 5743 |  | 5743 |  | 5743 |  | 5743 |  | 5743 | Bra tider, bör ligga kvar. | 5743 |  | 5743 |  | 5743 | GC: Trafikverket tackar för återkopplingen. | bar: 40 to 42; 52 to 54
5744 | Aktiv | Stor | Diverse | 2025-03-31 07:00 | 2025-04-13 23:59 | Periodisk kontinuerlig | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Spår- räls- och växelbyte Rekarne-Kolbäck | Publicerad | Ö3:10398-2500, 10398-2501, 11125-2500 | Hör ihop med TCR 4303 Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Kolbäck-Rekarne (går att trafikera Kolbäck och Rekarne): Regionaltågen kan vända på Eskilstuna C och på Västerås C alternativt i Kolbäck om kapacitet finns och bussar ersätter. Godstågen till/från Eskilstuna till/från Gävle och norr därom kan omledas via Svealandsbanan och Stockholm C-Uppsala med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad högtrafk och god övrig tid. Godståg till/från Borlänge/Mora kan omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Borlänge-Ställdalen bedöms som begränsad, sträckan Ställdalen-Rekarne god nattetid och begränsad dagtid. Godståg till/från Västerås Västra kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet Mjölby-Hallsberg bedöms som god men under vissa timmar på dygnet begränsad. Uppskattad tillgänglig kapacitet Hallsberg-Frövi bedöms som begränsad högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet Frövi-Västerås Västra begränsad högtrafik och god övrig tid. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5744 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5744 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5744 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5744 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5744 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5744 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5744 |  | 5744 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5744 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5744 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5744 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5744 |  | 5744 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5744 |  | 5744 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5744 | bar: 40 to 41; 51; 54
5745 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-05 06:00 | 2025-05-05 18:00 | Kontinuerlig | Kbä, Ssh |  | Kbä-Ssh: E |  | Helt |  | Ej relevant | Spår- räls- och växelbyte Kolbäck | Konsultation | Ö3:10398-2500, 10398-2501, 11125-2500 | Hör ihop med TCR 4303 Trafikavbrott mot Strömsholm, enkelspårsdrift mot Köping | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5745 |  | 5745 |  | 5745 |  | 5745 |  | 5745 |  | 5745 |  | 5745 |  | 5745 |  | 5745 |  | 5745 |  | 5745 |  | 5745 |  | 5745 |  | 5745 |  | 5745 |  | 5745 | bar: 40 to 41; 51; 54
5746 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-05 06:00 | 2025-05-05 18:00 | Kontinuerlig | Rke |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spår- räls- och växelbyte Rekarne | Konsultation | Ö3:10398-2500, 10398-2501, 11125-2500 | Hör ihop med TCR 4303 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5746 |  | 5746 |  | 5746 |  | 5746 |  | 5746 |  | 5746 |  | 5746 |  | 5746 |  | 5746 |  | 5746 |  | 5746 |  | 5746 |  | 5746 | Önskar att denna delas upp i kortare avbrott fler dagar. Detta då denna skapar helstopp för trafiken i regionen. | 5746 |  | 5746 |  | 5746 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41; 51; 54
5747 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-21 00:00 | 2025-10-26 23:59 | Kontinuerlig | Sl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sala sidospår, spår, kontaktledning- och växelbyte mm | Konsultation | Ö3:10403-2500, 18802-2500, 21304-2500, 14018-2541, 21110-2500 | Hör ihop med TCR 4274 Endast sidospår avstängt i Sala | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5747 |  | 5747 |  | 5747 |  | 5747 |  | 5747 |  | 5747 |  | 5747 |  | 5747 |  | 5747 |  | 5747 |  | 5747 |  | 5747 |  | 5747 |  | 5747 |  | 5747 |  | 5747
5748 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-11 20:00 | 2025-08-12 06:00 | Kontinuerlig | Må, Hy, Ist, Sl |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sala-Morgongåva, spår, kontaktledning- och växelbyte mm | Konsultation | Ö3:10403-2500, 18802-2500, 21304-2500, 14018-2541, 21110-2500 | Hör ihop med TCR 4274. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 5748 |  | 5748 |  | 5748 |  | 5748 | Sluttid ca 05:20 (tågvändning 8117-8118 i Sl). | 5748 |  | 5748 |  | 5748 |  | 5748 |  | 5748 |  | 5748 |  | 5748 |  | 5748 |  | 5748 |  | 5748 |  | 5748 |  | 5748 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 19:20-05:20. | bar: 40 to 41; 53 to 54
5749 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-05 13:00 | 2025-10-05 23:59 | Kontinuerlig | Må, Hy, Ist, Sl |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sala-Morgongåva, spår, kontaktledning- och växelbyte mm | Konsultation | Ö3:10403-2500, 18802-2500, 21304-2500, 14018-2541, 21110-2500 | Hör ihop med TCR 4274. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 5749 |  | 5749 |  | 5749 |  | 5749 |  | 5749 |  | 5749 |  | 5749 |  | 5749 |  | 5749 |  | 5749 |  | 5749 |  | 5749 |  | 5749 |  | 5749 |  | 5749 |  | 5749 | bar: 40 to 41; 53 to 54
5751 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-13 00:00 | 2025-10-13 06:00 | Kontinuerlig | Må, Hy, Ist, Sl |  | Må-Hy: E, Hy-Ist: E, Ist-Sl: E |  | Helt |  | Ej relevant | (Sala)-Morgongåva borttagning av hastighetsnedsättning | Konsultation | Ö3:10403-2500, 18802-2500, 21304-2500, 14018-2541, 21110-2500 | Hör ihop med TCR 4274. Borttagning av hastighetsnedsättning | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 5751 |  | 5751 |  | 5751 |  | 5751 |  | 5751 |  | 5751 |  | 5751 |  | 5751 |  | 5751 |  | 5751 |  | 5751 |  | 5751 |  | 5751 |  | 5751 |  | 5751 |  | 5751 | bar: 40 to 41; 53 to 54
5752 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-05 00:00 | 2025-07-05 15:00 | Kontinuerlig | Kbä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spår- räls- och växelbyte Kolbäck-Köping | Konsultation | Ö3:10398-2500, 10398-2504 | Hör ihop med TCR 4309. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5752 |  | 5752 |  | 5752 |  | 5752 |  | 5752 |  | 5752 |  | 5752 |  | 5752 |  | 5752 |  | 5752 |  | 5752 |  | 5752 |  | 5752 |  | 5752 |  | 5752 |  | 5752
5753 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-22 00:00 | 2025-08-22 06:00 | Kontinuerlig | Kbä, Morp, Kp |  | Kbä-Morp: E, Morp-Kp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Borttagning av hastighetsnedsättning Kolbäck-Köping | Konsultation | Ö3:10398-2500, 10398-2504 | Borttagning av hastighetsnedsättning som tillhör TCR 4309. Det går att köra till Köpings Hamn. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 5753 |  | 5753 |  | 5753 |  | 5753 |  | 5753 |  | 5753 |  | 5753 |  | 5753 |  | 5753 | SJ önskar att arbetet sprids ut på flera veckor 00:00 - 05:00 istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras. Alternativt att arbetet utförs to 23:15 - f 05:15 så 156, 157 blir fria, men 192 och 193 får anpassas | 5753 |  | 5753 |  | 5753 |  | 5753 |  | 5753 |  | 5753 |  | 5753 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:15-05:15. | bar: 40 to 41; 54
5754 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-23 00:00 | 2025-08-10 23:59 | Kontinuerlig | Kp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spår- räls- och växelbyte Köping-Valskog. Endast sidospår i Köping | Konsultation | Ö3:10398-2500, 10398-2505 | Hör ihop med TCR 4310. Endast sidospår som är avstängda i Köping. Det går att köra till Köpings Hamn. | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 5754 |  | 5754 |  | 5754 |  | 5754 |  | 5754 |  | 5754 |  | 5754 |  | 5754 |  | 5754 |  | 5754 |  | 5754 |  | 5754 |  | 5754 | Fortsatt dialog önskas så vi har kontroll över att vi fortsatt kan dela på spåren på bangården. | 5754 |  | 5754 |  | 5754 | GC: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till.
5755 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-31 00:00 | 2025-08-31 06:00 | Kontinuerlig | Kp, Vsg, Arb |  | Kp-Vsg: E, Vsg-Arb: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borttagning av hastighetsnedsättning Köping-Valskog | Konsultation | Ö3:10398-2500, 10398-2505 | Borttagning av hastighetsnedsättning kopplat till TCR 4310. Enkelspårsdrift mellan Arboga-Valskog. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 5755 |  | 5755 |  | 5755 |  | 5755 |  | 5755 |  | 5755 |  | 5755 |  | 5755 |  | 5755 |  | 5755 |  | 5755 |  | 5755 |  | 5755 |  | 5755 |  | 5755 |  | 5755 | bar: 40 to 41; 54
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 00:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 00:00 | 2025-01-10 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 00:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 00:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 00:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-25 00:00 | 2025-07-25 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 00:00 | 2025-11-21 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 00:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 00:00 | 2025-01-17 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 00:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 00:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 00:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 00:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 00:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 00:00 | 2025-12-05 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 00:00 | 2025-03-07 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 00:00 | 2025-11-27 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 00:00 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 00:00 | 2025-01-03 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:00 | 2025-12-03 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 00:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 00:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 00:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 00:00 | 2025-01-02 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 00:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 00:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 00:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 00:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 00:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 00:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 00:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 00:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 00:00 | 2025-06-27 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 00:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 00:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 00:00 | 2025-02-07 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 00:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 00:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 00:00 | 2025-12-02 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:00 | 2025-12-04 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 00:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 00:00 | 2025-11-14 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 00:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 00:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-01 00:00 | 2025-08-01 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 00:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 00:00 | 2025-07-11 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 00:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-24 00:00 | 2025-01-24 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 00:00 | 2025-12-10 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-18 00:00 | 2025-07-18 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 00:00 | 2025-01-07 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 00:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 00:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 00:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 00:00 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 00:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 00:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 00:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 00:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 00:00 | 2025-11-25 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 00:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-12 00:00 | 2025-12-12 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 00:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 00:00 | 2025-12-11 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 00:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 00:00 | 2025-12-09 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 00:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 00:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 00:00 | 2025-02-14 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 00:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-21 00:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 00:00 | 2025-07-22 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 00:00 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 00:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 00:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 00:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 00:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-27 00:00 | 2024-12-27 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 00:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 00:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:00 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 00:00 | 2024-12-20 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 00:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 00:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 00:00 | 2025-11-28 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5756 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 00:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Jn, Mö, Gn |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster | Konsultation | Ö:19660-2506 | Tåglaneanpassat Servicefönster enligt kanalkörningsprincipen Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/udda veckor nedspår Ti-F (Gnesta)-(Järna) | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756 |  | 5756
5757 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Srv, Sam, U |  | Srv-Sam: N,U, Sam-U: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Srv - (U) Bägge spår v35 Nm M-To 00:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19659-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 | Tåg 49901 gränståg | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 | bar: 40 to 41
5757 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Srv, Sam, U |  | Srv-Sam: N,U, Sam-U: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Srv - (U) Bägge spår v35 Nm M-To 00:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19659-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 | Tåg 49901 gränståg | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 | bar: 40 to 41
5757 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Srv, Sam, U |  | Srv-Sam: N,U, Sam-U: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Srv - (U) Bägge spår v35 Nm M-To 00:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19659-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 | Tåg 49901 gränståg | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 | bar: 40 to 41
5757 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 00:00 | 2025-08-25 05:00 | Periodisk | Srv, Sam, U |  | Srv-Sam: N,U, Sam-U: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Srv - (U) Bägge spår v35 Nm M-To 00:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19659-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 | Tåg 49901 gränståg | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 |  | 5757 | bar: 40 to 41
5758 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 23:00 | 2025-08-25 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Tierp) v21+ v35 Upp+Ned Nm M-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som även anger v35 to 23:00 - f 04:00 och inget i september, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen. | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | bar: 40 to 42
5758 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Tierp) v21+ v35 Upp+Ned Nm M-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som även anger v35 to 23:00 - f 04:00 och inget i september, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen. | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | bar: 40 to 42
5758 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 23:00 | 2025-09-11 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Tierp) v21+ v35 Upp+Ned Nm M-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som även anger v35 to 23:00 - f 04:00 och inget i september, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen. | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | bar: 40 to 42
5758 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Tierp) v21+ v35 Upp+Ned Nm M-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som även anger v35 to 23:00 - f 04:00 och inget i september, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen. | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | bar: 40 to 42
5758 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Tierp) v21+ v35 Upp+Ned Nm M-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som även anger v35 to 23:00 - f 04:00 och inget i september, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen. | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | bar: 40 to 42
5758 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Tierp) v21+ v35 Upp+Ned Nm M-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som även anger v35 to 23:00 - f 04:00 och inget i september, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen. | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | bar: 40 to 42
5758 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-12 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Tierp) v21+ v35 Upp+Ned Nm M-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som även anger v35 to 23:00 - f 04:00 och inget i september, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen. | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | bar: 40 to 42
5758 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Tierp) v21+ v35 Upp+Ned Nm M-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som även anger v35 to 23:00 - f 04:00 och inget i september, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen. | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | bar: 40 to 42
5758 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 23:00 | 2025-05-19 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Tierp) v21+ v35 Upp+Ned Nm M-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som även anger v35 to 23:00 - f 04:00 och inget i september, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen. | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | bar: 40 to 42
5758 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Tierp) v21+ v35 Upp+Ned Nm M-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som även anger v35 to 23:00 - f 04:00 och inget i september, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen. | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | bar: 40 to 42
5758 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Tierp) v21+ v35 Upp+Ned Nm M-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som även anger v35 to 23:00 - f 04:00 och inget i september, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen. | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | bar: 40 to 42
5758 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Tierp) v21+ v35 Upp+Ned Nm M-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som även anger v35 to 23:00 - f 04:00 och inget i september, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen. | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | bar: 40 to 42
5758 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Tierp) v21+ v35 Upp+Ned Nm M-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som även anger v35 to 23:00 - f 04:00 och inget i september, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen. | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | bar: 40 to 42
5758 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Tierp) v21+ v35 Upp+Ned Nm M-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som även anger v35 to 23:00 - f 04:00 och inget i september, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen. | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | bar: 40 to 42
5758 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 23:00 | 2025-09-10 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Tierp) v21+ v35 Upp+Ned Nm M-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som även anger v35 to 23:00 - f 04:00 och inget i september, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen. | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | bar: 40 to 42
5758 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 23:00 | 2025-09-09 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Tierp) v21+ v35 Upp+Ned Nm M-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som även anger v35 to 23:00 - f 04:00 och inget i september, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen. | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | bar: 40 to 42
5758 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Tierp) v21+ v35 Upp+Ned Nm M-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som även anger v35 to 23:00 - f 04:00 och inget i september, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen. | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | bar: 40 to 42
5758 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Tierp) v21+ v35 Upp+Ned Nm M-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som även anger v35 to 23:00 - f 04:00 och inget i september, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen. | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 |  | 5758 | bar: 40 to 42
5759 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 23:00 | 2025-06-07 07:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Tierp)-Storvreta v23+ v35 Nm L 23:00-07:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 | bar: 40 to 42
5759 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 23:00 | 2025-08-30 07:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Tierp)-Storvreta v23+ v35 Nm L 23:00-07:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 |  | 5759 | bar: 40 to 42
5760 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 18:00 | 2025-06-08 03:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Tierp)-Storvreta v23+ v35 Nm S 18:00-03:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 | bar: 40 to 42
5760 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 18:00 | 2025-08-31 03:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Tierp)-Storvreta v23+ v35 Nm S 18:00-03:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 |  | 5760 | bar: 40 to 42
5761 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 14:00 | 2025-06-08 22:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Tierp)-Storvreta v23+ v35 S 14:00-22:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5761 |  | 5761 |  | 5761 |  | 5761 |  | 5761 |  | 5761 |  | 5761 |  | 5761 |  | 5761 | SJ önskar att TCR 5761 inte planeras samtidigt som UTK 6382 v23och att arbetet planeras en lördag. | 5761 |  | 5761 |  | 5761 |  | 5761 |  | 5761 |  | 5761 |  | 5761 | bar: 40 to 42
5761 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 14:00 | 2025-08-31 22:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Tierp)-Storvreta v23+ v35 S 14:00-22:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5761 |  | 5761 |  | 5761 |  | 5761 |  | 5761 |  | 5761 |  | 5761 |  | 5761 |  | 5761 | SJ önskar att TCR 5761 inte planeras samtidigt som UTK 6382 v23och att arbetet planeras en lördag. | 5761 |  | 5761 |  | 5761 |  | 5761 |  | 5761 |  | 5761 |  | 5761 | bar: 40 to 42
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 23:00 | 2025-07-10 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 23:00 | 2025-09-11 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 23:00 | 2025-08-08 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 23:00 | 2025-08-14 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 23:00 | 2025-08-22 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 23:00 | 2025-04-16 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 23:00 | 2025-06-10 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 23:00 | 2025-06-24 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 23:00 | 2025-04-22 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 23:00 | 2025-04-03 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:00 | 2025-04-09 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-12 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 23:00 | 2025-07-09 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 23:00 | 2025-10-15 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 23:00 | 2025-08-15 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 23:00 | 2025-04-11 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 23:00 | 2025-06-12 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 23:00 | 2025-10-10 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 23:00 | 2025-09-03 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 23:00 | 2025-10-22 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 23:00 | 2025-06-11 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 23:00 | 2025-08-07 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 23:00 | 2025-06-05 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 23:00 | 2025-10-23 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 23:00 | 2025-10-14 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 23:00 | 2025-10-09 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 23:00 | 2025-09-02 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 23:00 | 2025-04-17 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 23:00 | 2025-07-31 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 23:00 | 2025-07-17 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 23:00 | 2025-06-04 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 23:00 | 2025-10-21 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 23:00 | 2025-08-12 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:00 | 2025-08-19 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 23:00 | 2025-09-10 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 23:00 | 2025-06-17 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 23:00 | 2025-06-26 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 23:00 | 2025-06-13 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 23:00 | 2025-07-30 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 23:00 | 2025-07-08 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 23:00 | 2025-04-08 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 23:00 | 2025-10-07 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 23:00 | 2025-10-24 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 23:00 | 2025-08-01 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 23:00 | 2025-07-02 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 23:00 | 2025-04-01 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 23:00 | 2025-10-03 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 23:00 | 2025-07-29 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 23:00 | 2025-07-03 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 23:00 | 2025-07-15 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 23:00 | 2025-04-02 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 23:00 | 2025-07-24 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 23:00 | 2025-06-03 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 23:00 | 2025-10-17 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 23:00 | 2025-04-04 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 23:00 | 2025-10-16 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 23:00 | 2025-07-04 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 23:00 | 2025-07-16 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 23:00 | 2025-07-18 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 23:00 | 2025-07-22 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 23:00 | 2025-07-01 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 23:00 | 2025-10-08 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 23:00 | 2025-07-23 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 23:00 | 2025-06-25 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 23:00 | 2025-06-27 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 23:00 | 2025-07-11 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 23:00 | 2025-09-05 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 23:00 | 2025-07-25 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:00 | 2025-04-10 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 23:00 | 2025-06-18 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 23:00 | 2025-09-09 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 23:00 | 2025-08-21 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 23:00 | 2025-04-15 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 23:00 | 2025-09-04 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5762 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 04:00 | Periodisk | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Gävle)-(Tierp) Avropningsbara Upp eller Nedspår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762 |  | 5762
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 23:00 | 2025-06-10 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 23:00 | 2025-10-16 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 23:00 | 2025-09-09 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 23:00 | 2025-09-11 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 23:00 | 2025-06-04 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 23:00 | 2025-07-08 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 23:00 | 2025-09-03 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:00 | 2025-04-09 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 23:00 | 2025-08-14 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 23:00 | 2025-10-17 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 23:00 | 2025-07-22 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 23:00 | 2025-07-25 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 23:00 | 2025-06-12 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 23:00 | 2025-07-02 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 23:00 | 2025-04-04 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 23:00 | 2025-08-12 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 23:00 | 2025-07-18 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 23:00 | 2025-06-13 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 23:00 | 2025-07-16 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 23:00 | 2025-06-03 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 23:00 | 2025-09-10 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 23:00 | 2025-04-15 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-12 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 23:00 | 2025-07-31 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 23:00 | 2025-07-03 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 23:00 | 2025-10-23 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 23:00 | 2025-10-21 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 23:00 | 2025-10-07 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 23:00 | 2025-08-01 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 23:00 | 2025-10-15 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 23:00 | 2025-10-09 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 23:00 | 2025-04-11 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 23:00 | 2025-08-15 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 23:00 | 2025-06-05 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 23:00 | 2025-10-03 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 23:00 | 2025-06-17 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 23:00 | 2025-07-01 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 23:00 | 2025-06-24 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 23:00 | 2025-09-04 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 23:00 | 2025-07-15 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 23:00 | 2025-08-21 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:00 | 2025-08-19 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 23:00 | 2025-08-22 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 23:00 | 2025-09-05 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 23:00 | 2025-06-27 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 23:00 | 2025-08-07 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 23:00 | 2025-10-22 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 23:00 | 2025-10-08 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 23:00 | 2025-04-02 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 23:00 | 2025-06-25 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 23:00 | 2025-07-24 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 23:00 | 2025-04-03 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 23:00 | 2025-07-23 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 23:00 | 2025-08-08 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 23:00 | 2025-07-17 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 23:00 | 2025-07-09 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 23:00 | 2025-07-30 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 23:00 | 2025-09-02 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 23:00 | 2025-04-01 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 23:00 | 2025-04-22 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 23:00 | 2025-10-14 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 23:00 | 2025-06-11 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 23:00 | 2025-04-16 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 23:00 | 2025-07-10 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 23:00 | 2025-10-24 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 23:00 | 2025-06-26 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 23:00 | 2025-06-18 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 23:00 | 2025-04-17 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 23:00 | 2025-07-29 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 23:00 | 2025-10-10 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 23:00 | 2025-07-04 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 23:00 | 2025-07-11 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 23:00 | 2025-04-08 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:00 | 2025-04-10 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 04:00 | Periodisk | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Tierp)-Srv Avropningsbara Upp eller Ned-spår Nm Ti-F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift ingen anpassning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763 |  | 5763
5764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 23:00 | 2025-09-21 05:00 | Periodisk | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Ö1 spår 2-6 v18 + v38 Nm S,M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Spår 2-6 trafikavbrott Tierp. Uppställning kan behöva flyttas. | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764
5764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 23:00 | 2025-05-04 05:00 | Periodisk | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Ö1 spår 2-6 v18 + v38 Nm S,M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Spår 2-6 trafikavbrott Tierp. Uppställning kan behöva flyttas. | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764
5764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 23:00 | 2025-09-22 05:00 | Periodisk | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Ö1 spår 2-6 v18 + v38 Nm S,M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Spår 2-6 trafikavbrott Tierp. Uppställning kan behöva flyttas. | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764
5764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 23:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Tip |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Tierp Ö1 spår 2-6 v18 + v38 Nm S,M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2511 | Trafikpåverkan: Spår 2-6 trafikavbrott Tierp. Uppställning kan behöva flyttas. | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764 |  | 5764
5765 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 23:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Smo, Gä |  | Smo-Gä: E |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 sp1,2,5,Västra v22+36 Nm Ti,O 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplanerat med trafikavbrott mot Storvik Tågen anpassas till före alt efter jobbet.Obs enkelspårsdrift Smo-Gä. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 5765 |  | 5765
5765 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 23:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Smo, Gä |  | Smo-Gä: E |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 sp1,2,5,Västra v22+36 Nm Ti,O 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplanerat med trafikavbrott mot Storvik Tågen anpassas till före alt efter jobbet.Obs enkelspårsdrift Smo-Gä. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765
5765 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Smo, Gä |  | Smo-Gä: E |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 sp1,2,5,Västra v22+36 Nm Ti,O 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplanerat med trafikavbrott mot Storvik Tågen anpassas till före alt efter jobbet.Obs enkelspårsdrift Smo-Gä. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765
5765 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Smo, Gä |  | Smo-Gä: E |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 sp1,2,5,Västra v22+36 Nm Ti,O 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplanerat med trafikavbrott mot Storvik Tågen anpassas till före alt efter jobbet.Obs enkelspårsdrift Smo-Gä. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765 |  | 5765
5766 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 23:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö2 Sp 3,4,29,30,53 v18 Nm To,F 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Godståg som ank/avg söderifrån måste anpassas till före eller efter jobbet då spår 29+30 är berrörda. Det går Ej att nå Fär. OBS enkelspårsdrift Smo-Gä. | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | [11 empty] | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766
5766 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 23:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö2 Sp 3,4,29,30,53 v18 Nm To,F 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Godståg som ank/avg söderifrån måste anpassas till före eller efter jobbet då spår 29+30 är berrörda. Det går Ej att nå Fär. OBS enkelspårsdrift Smo-Gä. | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | [11 empty] | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766 |  | 5766
5767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 23:00 | 2025-08-25 05:00 | Periodisk | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö2 Sp 3,4,29,30,53 v34 Nm S,M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:17948-2509 | Begränsad framkomlighet. Godståg som ank/avg söderifrån måste anpassas till före eller efter jobbet då spår 29+30 är berrörda. Det går Ej att nå Fär. OBS enkelspårsdrift Smo-Gä. | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | [11 empty] | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 5767 |  | 5767
5767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 23:00 | 2025-08-24 05:00 | Periodisk | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö2 Sp 3,4,29,30,53 v34 Nm S,M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:17948-2509 | Begränsad framkomlighet. Godståg som ank/avg söderifrån måste anpassas till före eller efter jobbet då spår 29+30 är berrörda. Det går Ej att nå Fär. OBS enkelspårsdrift Smo-Gä. | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | [11 empty] | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767 |  | 5767
5768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö3 Sp 1,2S v21+v35 Nm Ti,O 23:00-05:00 | Konsultation | N: | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Tierp. | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 5768 |  | 5768
5768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö3 Sp 1,2S v21+v35 Nm Ti,O 23:00-05:00 | Konsultation | N: | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Tierp. | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768
5768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö3 Sp 1,2S v21+v35 Nm Ti,O 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Tierp. | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768
5768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö3 Sp 1,2S v21+v35 Nm Ti,O 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Tierp. | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768 |  | 5768
5769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 23:00 | 2025-09-14 05:00 | Periodisk | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö4 MAXIM sp 54-63 v19+v37 Nm S,M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Uppställning kan komma att behöva flyttas. | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 5769 |  | 5769
5769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 23:00 | 2025-05-11 05:00 | Periodisk | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö4 MAXIM sp 54-63 v19+v37 Nm S,M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Uppställning kan komma att behöva flyttas. | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769
5769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 23:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö4 MAXIM sp 54-63 v19+v37 Nm S,M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Uppställning kan komma att behöva flyttas. | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769
5769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 23:00 | 2025-09-15 05:00 | Periodisk | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö4 MAXIM sp 54-63 v19+v37 Nm S,M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Uppställning kan komma att behöva flyttas. | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769 |  | 5769
5770 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 15:00 | Periodisk | Smo, Gä |  | Smo-Gä: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö5 Västra, Stopp mot Osl v18+v38 M,Ti 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Oslättfors. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 | Exakta sträckor och tider bör i möjligaste mån anpassas för möjliggörande av ordinarie trafik. Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 5770 |  | 5770
5770 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 15:00 | Periodisk | Smo, Gä |  | Smo-Gä: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö5 Västra, Stopp mot Osl v18+v38 M,Ti 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Oslättfors. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770
5770 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 15:00 | Periodisk | Smo, Gä |  | Smo-Gä: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö5 Västra, Stopp mot Osl v18+v38 M,Ti 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Oslättfors. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770
5770 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 15:00 | Periodisk | Smo, Gä |  | Smo-Gä: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö5 Västra, Stopp mot Osl v18+v38 M,Ti 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Oslättfors. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770 |  | 5770
5771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 15:00 | Periodisk | Smo, Gä, Gäb |  | Smo-Gä: E, Gä-Gäb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö6 Östra, stopp mot Hly v19+v34 M,Ti 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Hilleby. Tåg till/från Gäb kan bara ske från Hg + GäC. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 | Omledningsbanorna ska vara fria från arbeten | 5771 | Exakta sträckor och tider bör i möjligaste mån anpassas för möjliggörande av ordinarie trafik. Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 5771 |  | 5771
5771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 15:00 | Periodisk | Smo, Gä, Gäb |  | Smo-Gä: E, Gä-Gäb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö6 Östra, stopp mot Hly v19+v34 M,Ti 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Hilleby. Tåg till/från Gäb kan bara ske från Hg + GäC. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 | Omledningsbanorna ska vara fria från arbeten | 5771 |  | 5771 |  | 5771
5771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 15:00 | Periodisk | Smo, Gä, Gäb |  | Smo-Gä: E, Gä-Gäb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö6 Östra, stopp mot Hly v19+v34 M,Ti 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Hilleby. Tåg till/från Gäb kan bara ske från Hg + GäC. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 | Omledningsbanorna ska vara fria från arbeten | 5771 |  | 5771 |  | 5771
5771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 15:00 | Periodisk | Smo, Gä, Gäb |  | Smo-Gä: E, Gä-Gäb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö6 Östra, stopp mot Hly v19+v34 M,Ti 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Hilleby. Tåg till/från Gäb kan bara ske från Hg + GäC. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 |  | 5771 | Omledningsbanorna ska vara fria från arbeten | 5771 |  | 5771 |  | 5771
5772 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 23:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö7 Sp G+Fi v22+v36 Nm To,F 23:00-05:00 stopp fr Gäb mot Hg | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Hagaström. Ev omledning via Ockelbo. Tåg till/från Gäb nås bara från Osl/Hly samt GäC | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 | Omledningsbanorna ska vara fria från arbeten | 5772 | Exakta sträckor och tider bör i möjligaste mån anpassas för möjliggörande av ordinarie trafik. Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 5772 |  | 5772 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5772 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 23:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö7 Sp G+Fi v22+v36 Nm To,F 23:00-05:00 stopp fr Gäb mot Hg | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Hagaström. Ev omledning via Ockelbo. Tåg till/från Gäb nås bara från Osl/Hly samt GäC | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 | Omledningsbanorna ska vara fria från arbeten | 5772 |  | 5772 |  | 5772 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5772 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 23:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö7 Sp G+Fi v22+v36 Nm To,F 23:00-05:00 stopp fr Gäb mot Hg | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Hagaström. Ev omledning via Ockelbo. Tåg till/från Gäb nås bara från Osl/Hly samt GäC | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 | Omledningsbanorna ska vara fria från arbeten | 5772 |  | 5772 |  | 5772 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5772 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 23:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö7 Sp G+Fi v22+v36 Nm To,F 23:00-05:00 stopp fr Gäb mot Hg | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, samplaneras med trafikavbrott mot Hagaström. Ev omledning via Ockelbo. Tåg till/från Gäb nås bara från Osl/Hly samt GäC | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 |  | 5772 | Omledningsbanorna ska vara fria från arbeten | 5772 |  | 5772 |  | 5772 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5773 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 23:00 | 2025-04-21 05:00 | Periodisk | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö8 Sp 2N,3,29+Östra+Västra v16+v36 Nm S,M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, ev behöver persontåg omledas via Gäb. | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773
5773 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 23:00 | 2025-09-07 05:00 | Periodisk | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö8 Sp 2N,3,29+Östra+Västra v16+v36 Nm S,M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, ev behöver persontåg omledas via Gäb. | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773
5773 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 23:00 | 2025-09-08 05:00 | Periodisk | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö8 Sp 2N,3,29+Östra+Västra v16+v36 Nm S,M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, ev behöver persontåg omledas via Gäb. | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773
5773 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-19 23:00 | 2025-04-20 05:00 | Periodisk | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö8 Sp 2N,3,29+Östra+Västra v16+v36 Nm S,M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet, ev behöver persontåg omledas via Gäb. | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773 |  | 5773
5774 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 23:00 | 2025-05-25 05:00 | Periodisk | Smo |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö9 Smo Västra+Östra v21+v41 Nm S,M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Trafikavbrott i Smo (400-växlarna) Ingen genomfartstrafik i nord-sydlig riktning (OKB) även stopp norrut från Gäb Fjärrtågen omleds via Avesta/Krylbo-Ockelbo. | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 | Omledningsbanorna ska vara fria från arbeten | 5774 |  | 5774 |  | 5774 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5774 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 23:00 | 2025-10-12 05:00 | Periodisk | Smo |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö9 Smo Västra+Östra v21+v41 Nm S,M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Trafikavbrott i Smo (400-växlarna) Ingen genomfartstrafik i nord-sydlig riktning (OKB) även stopp norrut från Gäb Fjärrtågen omleds via Avesta/Krylbo-Ockelbo. | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 | Omledningsbanorna ska vara fria från arbeten | 5774 |  | 5774 |  | 5774 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5774 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 23:00 | 2025-05-26 05:00 | Periodisk | Smo |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö9 Smo Västra+Östra v21+v41 Nm S,M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Trafikavbrott i Smo (400-växlarna) Ingen genomfartstrafik i nord-sydlig riktning (OKB) även stopp norrut från Gäb Fjärrtågen omleds via Avesta/Krylbo-Ockelbo. | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 | Omledningsbanorna ska vara fria från arbeten | 5774 |  | 5774 |  | 5774 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5774 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 23:00 | 2025-10-13 05:00 | Periodisk | Smo |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö9 Smo Västra+Östra v21+v41 Nm S,M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Trafikavbrott i Smo (400-växlarna) Ingen genomfartstrafik i nord-sydlig riktning (OKB) även stopp norrut från Gäb Fjärrtågen omleds via Avesta/Krylbo-Ockelbo. | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 |  | 5774 | Omledningsbanorna ska vara fria från arbeten | 5774 |  | 5774 |  | 5774 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5775 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-26 16:45 | 2025-05-26 16:55 | Kontinuerlig | Öh, Dma, Gmo, Hrm, Hak |  | Öh-Dma: E1, Dma-Gmo: E,E1, Gmo-Hrm: E, Hrm-Hak: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Hallstavik v22 M 16:45-16:55 | Konsultation | N1:TPÅ: IKT ST169-2501 | Trafikpåverkan: All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5775 |  | 5775 |  | 5775 |  | 5775 |  | 5775 |  | 5775 |  | 5775 |  | 5775 |  | 5775 |  | 5775 |  | 5775 |  | 5775 |  | 5775 |  | 5775 |  | 5775 |  | 5775
5776 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-10-10 11:00 | 2025-10-10 11:10 | Kontinuerlig | Smo, Gä, Gäb, Fär |  | Smo-Gä: E, Gä-Gäb: -, Gäb-Fär: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Gävle v41 F 11:00-11:10 | Konsultation | N1:TPÅ: IKT ST27-2501 | Trafikpåverkan: All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. Trafikpåverkan: Trafikavbrott Smo-Gä-(Tip) Inga andra arbeten kan utföras på denna sträcka Trafiken anpassas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5776 |  | 5776 |  | 5776 |  | 5776 |  | 5776 |  | 5776 |  | 5776 |  | 5776 |  | 5776 |  | 5776 |  | 5776 |  | 5776 |  | 5776 |  | 5776 |  | 5776 |  | 5776 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5777 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 00:50 | Kontinuerlig | Gä, Bom, Sur, Mrm, Os, Tip |  | Gä-Bom: N,U, Bom-Sur: N,U, Sur-Mrm: N,U, Mrm-Os: N,U, Os-Tip: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Marma v14 F 00:00-00:50 | Konsultation | N1:TPÅ: IKT ST28-2501 | Trafikpåverkan: All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. Trafikpåverkan: Trafikavbrott Smo-Gä-(Tip) Inga andra arbeten kan utföras på denna sträcka Trafiken anpassas till före/efter jobbet | [22 empty] | 5777 |  | 5777 |  | 5777 |  | 5777 |  | 5777 |  | 5777 |  | 5777 |  | 5777 |  | 5777 |  | 5777 |  | 5777 |  | 5777 |  | 5777 |  | 5777 |  | 5777 |  | 5777
5778 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-10-19 01:00 | 2025-10-19 02:20 | Kontinuerlig | Tip, Säp, Tbo, Öh, Jlo, Sas, Srv |  | Tip-Säp: N,U, Säp-Tbo: N,U, Tbo-Öh: N,U, Öh-Jlo: N,U, Jlo-Sas: N,U, Sas-Srv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Örbyhus v42 S 01:00-02:20 | Konsultation | N1:TPÅ: IKT ST29-2501 | Trafikpåverkan: All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Banarbeten kan heller inte bedrivas på sträckan. Trafiken anpassas till före/efter jobbet. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5778 |  | 5778 |  | 5778 |  | 5778 |  | 5778 |  | 5778 |  | 5778 |  | 5778 |  | 5778 |  | 5778 |  | 5778 |  | 5778 |  | 5778 |  | 5778 |  | 5778 |  | 5778 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5779 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-29 21:00 | 2025-03-30 06:00 | Kontinuerlig | Smo, Gäb, Gä |  | Smo-Gäb: E, Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Montage av frånskiljbara sektionsisolatorer på spår 29, 30. | Konsultation | N1:10204-2500 | Trafikavbrott hela Gäb samt spår Gä 3,4,55,29,30,fi. Det går inte att komma åt Spår 53-63(Maxim) samt Fär | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5779 |  | 5779 |  | 5779 |  | 5779 |  | 5779 |  | 5779 |  | 5779 |  | 5779 |  | 5779 | SJ önskar att arbetet ska starta 21:10 så tåg 85 kan köra utan konflikt | 5779 |  | 5779 |  | 5779 | Hade varit bättre att tiderna varit 23:30-08:30 om man tänker på X-trafik och uppställning | 5779 | Finns möjlighet att sektionera så att Boliden tåget kan komma in på Gäb? | 5779 |  | 5779 |  | 5779 | bar: 39 to 42
5780 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-04-18 16:00 | 2025-05-18 20:00 | Kontinuerlig | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Gävle rangerbangård ktl-upprustning | Konsultation | N1: 10204-2500 | Trafikpåverkan: (spår 101-119 samt spår 30) avstängd för Ellok med uppfälld strömavtagare under hela tiden. Växling med diesellok i samråd med Entreprenör under arbetstid Samplanerat med SFUH R-gruppen Gäb v17 M-S | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5780 |  | 5780 |  | 5780 |  | 5780 |  | 5780 |  | 5780 |  | 5780 |  | 5780 |  | 5780 |  | 5780 |  | 5780 |  | 5780 |  | 5780 | Samråd med GC bör ske för att minimera stopp samt samråda vilka spår som stängs i etapperna. | 5780 |  | 5780 |  | 5780 | bar: 40
5781 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-18 06:00 | 2025-04-18 14:00 | Kontinuerlig | Smo, Gäb, Gä |  | Smo-Gäb: E, Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | R-Gruppen (D5) del 1 | Konsultation | N1:10204-2500 | Trafikavbrott Gäb, det går inte att trafikera euromaint | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5781 |  | 5781 |  | 5781 |  | 5781 |  | 5781 |  | 5781 |  | 5781 |  | 5781 |  | 5781 |  | 5781 |  | 5781 |  | 5781 |  | 5781 | Samråd med GreenCargo bör ske. Kan arbetet flyttas till 19/4 samma tider? Då får minst påverkan på vår trafik. | 5781 |  | 5781 |  | 5781 | bar: 40
5782 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-01 06:00 | 2025-05-01 20:00 | Kontinuerlig | Smo, Gäb, Gä |  | Smo-Gäb: -, Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | R-Gruppen (D5) del 2.1 + 2.2 | Konsultation | N1:10204-2500 | Trafikavbrott Gäb, det går ej att angöra euromaint | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5782 |  | 5782 |  | 5782 |  | 5782 |  | 5782 |  | 5782 |  | 5782 |  | 5782 |  | 5782 |  | 5782 |  | 5782 |  | 5782 |  | 5782 |  | 5782 |  | 5782 |  | 5782 | bar: 40
5783 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-18 13:00 | 2025-05-18 20:00 | Kontinuerlig | Smo, Gäb, Gä |  | Smo-Gäb: E, Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | I-Gruppen (D4) Del 1 | Konsultation | N1: 10204-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gäb, det går ej att angöra euromaint | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5783 |  | 5783 |  | 5783 |  | 5783 |  | 5783 |  | 5783 |  | 5783 |  | 5783 |  | 5783 |  | 5783 |  | 5783 |  | 5783 |  | 5783 |  | 5783 |  | 5783 |  | 5783 | bar: 40
5784 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-05-19 06:00 | 2025-06-08 20:00 | Kontinuerlig | Smo, Gäb, Gä |  | Smo-Gäb: E, Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | i-gruppen 3v samt SFUH v23 M-F+L+S | Konsultation | N1: 10204-2500, 17948-2507 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gäb I-gr. endast växling in till Gäb R-gr från Gä, spår 30 Man kan inte nå euromaint under jobbet. Samplanerat med SFUH v23 M-F+L+S | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5784 |  | 5784 |  | 5784 |  | 5784 |  | 5784 |  | 5784 |  | 5784 |  | 5784 |  | 5784 |  | 5784 |  | 5784 |  | 5784 | Det är oacceptabelt att verkstaden (Euromaint) är otillgänglig och spänningslös i två veckor och att vi i så fall inte skulle kunna bedriva något underhåll alls på våra fordon. TRV må se på en annan lösning. | 5784 | Samråd med GreenCargo bör ske. Samt uppställning för Flygbränsle tåg måste lösas. | 5784 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 5784 |  | 5784 | bar: 40
5785 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-24 23:00 | 2025-05-25 09:00 | Kontinuerlig | Hly, Smo |  | Hly-Smo: E |  |  | Helt | Ej relevant | Hammarborrning och byte av frånskiljare X11,12 | Konsultation | N1: 10204-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott genomfartstrafik Gä/Gäb-Osl/Hly | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5785 |  | 5785 |  | 5785 |  | 5785 |  | 5785 |  | 5785 |  | 5785 |  | 5785 |  | 5785 |  | 5785 |  | 5785 |  | 5785 |  | 5785 |  | 5785 |  | 5785 |  | 5785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5786 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-29 00:00 | 2025-05-29 10:00 | Kontinuerlig | Osl, Smo, Hly, Gäb, Gä |  | Osl-Smo: E, Smo-Hly: E, Hly-Gäb: E, Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av X-frånskiljare vid östra/västra spåret + Utbyte av ktl sektionerna | Konsultation | N1: 10204-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Genomfartstrafik Gä/Gäb-Osl/Hly samt Gäb-Hg. Endast öppet för trafik Bom-Gä-Hg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5786 |  | 5786 |  | 5786 |  | 5786 |  | 5786 |  | 5786 |  | 5786 |  | 5786 |  | 5786 |  | 5786 |  | 5786 |  | 5786 |  | 5786 |  | 5786 |  | 5786 |  | 5786 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5787 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-29 15:00 | 2025-05-30 01:00 | Kontinuerlig | Hly, Smo |  | Hly-Smo: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av ktl sektionerna (Hille) | Konsultation | N1: 10204-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hly-Smo-Gäb. Endast genomfart Bom-Gä-Osl/Hg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 5787 |  | 5787 |  | 5787 |  | 5787 |  | 5787 |  | 5787 |  | 5787 |  | 5787 |  | 5787 |  | 5787 |  | 5787 |  | 5787 |  | 5787 |  | 5787 |  | 5787 |  | 5787 | bar: 40 to 41; 53
5788 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-30 10:00 | 2025-05-30 20:00 | Kontinuerlig | Hg, Gä |  | Hg-Gä: U |  |  | Helt | Ej relevant | Utbyte av ktl sektionerna, (Hagaström) | Konsultation | N1: 10204-2500 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Hg-Gä, Trafikavbrott Hg-Gäb | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5788 |  | 5788 |  | 5788 |  | 5788 | Kan jobbet utföras nattetid eller L/S? Vi möts på dubbelspåret vid timmestrafik. | 5788 |  | 5788 |  | 5788 |  | 5788 |  | 5788 |  | 5788 |  | 5788 |  | 5788 |  | 5788 |  | 5788 |  | 5788 |  | 5788 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5789 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 16:00 | Kontinuerlig | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Montage/Inkoppling av 10 Kv kabel | Konsultation | N1: 10204-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gä-Gäb. spår 29 öppet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5789 |  | 5789 |  | 5789 |  | 5789 |  | 5789 |  | 5789 |  | 5789 |  | 5789 |  | 5789 |  | 5789 |  | 5789 |  | 5789 |  | 5789 |  | 5789 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 5789 |  | 5789
5790 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-06 00:00 | 2025-06-06 04:00 | Kontinuerlig | Smo, Gä, Gäb |  | Smo-Gä: E, Gä-Gäb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Montage/Inkoppling av 16 Kv kabel i stolpställverket | Konsultation | N1: 10204-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Gävle (Smo,Gäb,Gä) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5790 |  | 5790 |  | 5790 |  | 5790 |  | 5790 |  | 5790 |  | 5790 |  | 5790 |  | 5790 |  | 5790 |  | 5790 |  | 5790 |  | 5790 | Kan inte TCR 5790och TCR 5791 samplaneras? TCR 5791 styrande tid! | 5790 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 5790 |  | 5790 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-09 00:00 | 2025-06-09 08:00 | Kontinuerlig | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bortmontage av sektionsisolatorer på spår 29, 30 | Konsultation | N1: 10204-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gä-Gäb (3,4,29-30) samt Hg-Gäb. Det går inte att angöra spår 53-63 (Maxim) under jobbet | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5791 |  | 5791 |  | 5791 |  | 5791 | Kan jobbet utföras L eller S? Sluttiden (08:00) påverkar morgontrafiken för alla som har utgångståg från Maxim. | 5791 |  | 5791 |  | 5791 |  | 5791 | Förslag på justering av tider Sön 22:00-mån 06:00 | 5791 |  | 5791 |  | 5791 |  | 5791 |  | 5791 | Kan inte TCR 5790och TCR 5791 samplaneras? TCR 5791 styrande tid! | 5791 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 5791 |  | 5791 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5792 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 23:00 | 2025-09-29 05:00 | Periodisk | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö1 Gäb I-gr Sp 120-125 v23 v39 Nm L,S,M 23-05 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2507 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott I-gruppen Gäb (Spår 120-125). Godstrafik kan växlas in på R-gruppen via Gä. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 | Finns det möjlighet att dela upp att spåravstängning delas mellan V 23 och V39? | 5792 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 5792 |  | 5792 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5792 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 23:00 | 2025-09-28 05:00 | Periodisk | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö1 Gäb I-gr Sp 120-125 v23 v39 Nm L,S,M 23-05 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2507 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott I-gruppen Gäb (Spår 120-125). Godstrafik kan växlas in på R-gruppen via Gä. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 | Finns det möjlighet att dela upp att spåravstängning delas mellan V 23 och V39? | 5792 |  | 5792 |  | 5792 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5792 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 23:00 | 2025-09-27 05:00 | Periodisk | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö1 Gäb I-gr Sp 120-125 v23 v39 Nm L,S,M 23-05 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2507 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott I-gruppen Gäb (Spår 120-125). Godstrafik kan växlas in på R-gruppen via Gä. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 |  | 5792 | Finns det möjlighet att dela upp att spåravstängning delas mellan V 23 och V39? | 5792 |  | 5792 |  | 5792 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-10 08:00 | 2025-08-10 14:00 | Periodisk | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö2 Gäb R-gr Sp 101-119 v32 S 08:00-14:00, v42 L,S 08-14 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2507 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott R-gruppen Gäb (Spår 101-119 samt spår 30) | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 | Finns det möjlighet att dela upp att spåravstängning delas mellan V 23 och V39? | 5793 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 5793 |  | 5793 | bar: 40
5793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 08:00 | 2025-10-12 14:00 | Periodisk | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö2 Gäb R-gr Sp 101-119 v32 S 08:00-14:00, v42 L,S 08-14 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2507 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott R-gruppen Gäb (Spår 101-119 samt spår 30) | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 | Finns det möjlighet att dela upp att spåravstängning delas mellan V 23 och V39? | 5793 |  | 5793 |  | 5793 | bar: 40
5793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 08:00 | 2025-10-11 14:00 | Periodisk | Gäb, Gä |  | Gäb-Gä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö2 Gäb R-gr Sp 101-119 v32 S 08:00-14:00, v42 L,S 08-14 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2507 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott R-gruppen Gäb (Spår 101-119 samt spår 30) | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 |  | 5793 | Finns det möjlighet att dela upp att spåravstängning delas mellan V 23 och V39? | 5793 |  | 5793 |  | 5793 | bar: 40
5794 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Gä, Fär |  | Gä-Fär: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-Fliskär v18+v33 Nm Ti,O 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2508 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gä-Fär | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794
5794 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Gä, Fär |  | Gä-Fär: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-Fliskär v18+v33 Nm Ti,O 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2508 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gä-Fär | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794
5794 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Gä, Fär |  | Gä-Fär: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-Fliskär v18+v33 Nm Ti,O 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2508 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gä-Fär | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794
5794 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 23:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Gä, Fär |  | Gä-Fär: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-Fliskär v18+v33 Nm Ti,O 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2508 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gä-Fär | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794 |  | 5794
5795 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö10 Sp 1S,3 mot Bom V21 O,To 23-05, V35 O,To 23-05 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gä-Bom. Samplanerat med SFUH (Gä)-(Tip) | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 5795 |  | 5795 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5795 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö10 Sp 1S,3 mot Bom V21 O,To 23-05, V35 O,To 23-05 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gä-Bom. Samplanerat med SFUH (Gä)-(Tip) | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5795 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö10 Sp 1S,3 mot Bom V21 O,To 23-05, V35 O,To 23-05 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gä-Bom. Samplanerat med SFUH (Gä)-(Tip) | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5795 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Gä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö10 Sp 1S,3 mot Bom V21 O,To 23-05, V35 O,To 23-05 | Konsultation | N1:TPÅ: 17948-2509 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gä-Bom. Samplanerat med SFUH (Gä)-(Tip) | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 |  | 5795 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 11:00 | 2025-04-10 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 11:00 | 2025-10-16 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 11:00 | 2025-03-03 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 11:00 | 2025-10-27 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 11:00 | 2025-03-12 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 11:00 | 2025-02-20 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 11:00 | 2025-09-17 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 11:00 | 2025-01-15 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 11:00 | 2025-11-10 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 11:00 | 2025-12-09 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 11:00 | 2025-01-14 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 11:00 | 2025-05-16 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 11:00 | 2025-09-16 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 11:00 | 2025-11-26 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 11:00 | 2025-09-22 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 11:00 | 2025-07-10 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-08 11:00 | 2025-12-08 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 11:00 | 2025-08-22 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 11:00 | 2025-01-07 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 11:00 | 2025-07-30 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 11:00 | 2025-04-25 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 11:00 | 2025-11-28 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 11:00 | 2025-03-13 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 11:00 | 2025-08-28 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 11:00 | 2025-10-13 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 11:00 | 2025-03-05 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 11:00 | 2025-03-21 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 11:00 | 2025-09-25 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-30 11:00 | 2024-12-30 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-26 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 11:00 | 2025-03-19 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 11:00 | 2025-09-26 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 11:00 | 2025-05-28 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 11:00 | 2025-04-17 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 11:00 | 2025-04-16 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 11:00 | 2025-04-07 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 11:00 | 2025-05-15 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 11:00 | 2025-06-03 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 11:00 | 2025-12-02 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-21 11:00 | 2025-02-21 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 11:00 | 2025-10-29 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 11:00 | 2025-02-26 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 11:00 | 2025-06-12 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 11:00 | 2025-10-22 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 11:00 | 2025-06-25 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 11:00 | 2025-11-24 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 11:00 | 2025-03-31 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 11:00 | 2025-02-06 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 11:00 | 2025-02-03 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 11:00 | 2025-07-02 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 11:00 | 2025-04-28 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 11:00 | 2025-02-04 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 11:00 | 2025-05-23 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 11:00 | 2025-05-20 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 11:00 | 2025-07-09 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 11:00 | 2025-04-02 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 11:00 | 2025-03-24 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 11:00 | 2025-05-07 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 11:00 | 2025-02-10 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 11:00 | 2025-01-16 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 11:00 | 2025-02-14 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 11:00 | 2025-09-11 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 11:00 | 2025-06-24 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 11:00 | 2025-07-16 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 11:00 | 2025-10-03 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 11:00 | 2025-01-31 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 11:00 | 2025-05-08 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 11:00 | 2025-04-22 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 11:00 | 2025-06-11 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 11:00 | 2025-05-09 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 11:00 | 2025-02-05 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 11:00 | 2025-03-04 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 11:00 | 2025-08-20 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 11:00 | 2025-04-03 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 11:00 | 2025-09-12 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 11:00 | 2025-04-29 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 11:00 | 2025-01-02 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-03 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 11:00 | 2025-10-17 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 11:00 | 2025-08-27 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 11:00 | 2025-03-07 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 11:00 | 2025-09-29 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 11:00 | 2025-04-14 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 11:00 | 2025-08-06 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 11:00 | 2025-02-19 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 11:00 | 2025-10-21 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 11:00 | 2025-04-08 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 11:00 | 2025-01-03 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 11:00 | 2025-01-13 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 11:00 | 2025-03-18 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 11:00 | 2025-08-21 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 11:00 | 2025-02-24 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 11:00 | 2025-09-30 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 11:00 | 2025-02-17 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 11:00 | 2025-08-19 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 11:00 | 2025-10-15 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 11:00 | 2025-03-26 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 11:00 | 2025-11-13 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-14 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 11:00 | 2025-10-08 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 11:00 | 2025-10-31 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 11:00 | 2025-09-23 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 11:00 | 2025-04-23 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 11:00 | 2025-01-17 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 11:00 | 2025-01-10 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 11:00 | 2025-08-07 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 11:00 | 2025-01-20 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 11:00 | 2025-08-25 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 11:00 | 2025-06-13 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 11:00 | 2025-11-25 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 11:00 | 2025-07-23 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 11:00 | 2025-09-01 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 11:00 | 2024-12-19 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 11:00 | 2024-12-18 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 11:00 | 2025-12-01 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 11:00 | 2025-05-21 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 11:00 | 2025-05-27 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 11:00 | 2025-04-09 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 11:00 | 2025-05-14 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 11:00 | 2025-11-17 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 11:00 | 2025-02-28 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-01 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 11:00 | 2025-05-22 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 11:00 | 2025-05-12 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 11:00 | 2025-05-19 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 11:00 | 2025-10-10 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 11:00 | 2025-04-24 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 11:00 | 2025-06-04 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 11:00 | 2025-09-04 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 11:00 | 2025-12-05 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 11:00 | 2025-05-02 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 11:00 | 2025-07-17 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 11:00 | 2025-09-05 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 11:00 | 2025-03-25 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 11:00 | 2025-11-20 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 11:00 | 2025-09-03 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 11:00 | 2025-02-25 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 11:00 | 2025-09-24 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 11:00 | 2025-09-19 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 11:00 | 2025-09-15 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-06 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 11:00 | 2025-04-30 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 11:00 | 2025-07-24 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 11:00 | 2025-12-03 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 11:00 | 2025-04-01 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 11:00 | 2025-10-30 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 11:00 | 2025-02-18 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 11:00 | 2025-10-01 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 11:00 | 2025-02-12 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 11:00 | 2025-03-28 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 11:00 | 2025-11-14 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 11:00 | 2025-04-04 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 11:00 | 2025-10-02 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 11:00 | 2025-08-18 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 11:00 | 2025-03-10 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 11:00 | 2025-05-13 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 11:00 | 2025-10-24 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 11:00 | 2025-01-21 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 11:00 | 2025-03-06 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 11:00 | 2025-10-07 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 11:00 | 2025-11-19 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 11:00 | 2025-05-06 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-12 11:00 | 2025-12-12 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 11:00 | 2025-03-27 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 11:00 | 2025-01-28 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 11:00 | 2025-11-27 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 11:00 | 2025-10-09 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-14 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 11:00 | 2025-11-03 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 11:00 | 2025-04-11 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 11:00 | 2025-11-04 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 11:00 | 2025-01-30 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 11:00 | 2025-09-10 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 11:00 | 2025-12-11 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 11:00 | 2025-01-09 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 11:00 | 2025-01-27 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 11:00 | 2025-06-05 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 11:00 | 2025-02-13 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 11:00 | 2025-12-04 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 11:00 | 2025-03-14 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 11:00 | 2025-11-11 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 11:00 | 2025-11-06 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 11:00 | 2025-02-27 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 11:00 | 2025-02-11 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 11:00 | 2025-11-21 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 11:00 | 2025-10-23 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 11:00 | 2025-06-10 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-05 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 11:00 | 2025-03-20 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 11:00 | 2025-03-17 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 11:00 | 2025-10-20 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 11:00 | 2025-11-05 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 11:00 | 2025-08-26 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 11:00 | 2025-09-02 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 11:00 | 2025-02-07 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 11:00 | 2025-01-29 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-22 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-24 11:00 | 2025-01-24 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 11:00 | 2025-09-09 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 11:00 | 2025-06-16 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 11:00 | 2025-11-07 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 11:00 | 2025-08-13 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 11:00 | 2025-09-18 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 11:00 | 2025-01-08 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 11:00 | 2025-11-12 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 11:00 | 2025-03-11 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 11:00 | 2025-04-15 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 14:00 | Periodisk | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2501 | Avropningsbart sevicefönster Antal spår enligt överenskommelse Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | [6 empty] | x | [15 empty] | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796 |  | 5796
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 00:00 | 2025-09-21 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | SJ:Tidsangivelsen är nu angiven.
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 00:00 | 2025-05-18 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 00:00 | 2025-05-04 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 00:00 | 2025-08-24 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 00:00 | 2025-03-09 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-12 00:00 | 2025-01-12 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 00:00 | 2025-02-23 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 00:00 | 2025-09-07 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 00:00 | 2025-04-06 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 00:00 | 2025-03-23 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-13 00:00 | 2025-07-13 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-27 00:00 | 2025-07-27 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-29 00:00 | 2024-12-29 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-09 00:00 | 2025-02-09 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 00:00 | 2025-04-20 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-29 00:00 | 2025-06-29 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-30 00:00 | 2025-11-30 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 00:00 | 2025-10-19 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 00:00 | 2025-11-02 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 00:00 | 2025-06-01 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-10 00:00 | 2025-08-10 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-16 00:00 | 2025-11-16 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 00:00 | 2025-06-15 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-26 00:00 | 2025-01-26 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-15 00:00 | 2024-12-15 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 00:00 | 2025-10-05 06:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Konsultation | Ö:19664-2502 | Antal spår enligt överenskommelse. Samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik. | [6 empty] | x | [15 empty] | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797 |  | 5797
5798 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-06 05:00 | 2025-05-06 09:00 |  | Hrbg, Täl, Öj |  | Hrbg-Täl: -, Täl-Öj: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs RBG - KTL underhåll | Konsultation | Ö:19664-2502 | Vagnsfritt på spår 301-309 | [6 empty] | x | [15 empty] | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 | Bör utföras på helg L 18:00 - S 05:00 då rangeringen är stängd. Samråd önskas så att vi kan samordna detta tillsammans för bästa lösning för både vår verksamhet och entreprenör. | 5798 |  | 5798 |  | 5798 | SJ:Tidsangivelsen är nu angiven. GC: Projektet nekar till flytt. Står i kontraktet att de har rätt till 3 timmar samanhängande tid dagtid M-F. TRV har för avsikt att sammankalla till möte med entreprenör och Green Cargo för samråd.
5798 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-15 05:00 | 2025-05-15 09:00 |  | Hrbg, Täl, Öj |  | Hrbg-Täl: -, Täl-Öj: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs RBG - KTL underhåll | Konsultation | Ö:19664-2502 | Vagnsfritt på spår 301-309 | [6 empty] | x | [15 empty] | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 | Bör utföras på helg L 18:00 - S 05:00 då rangeringen är stängd. Samråd önskas så att vi kan samordna detta tillsammans för bästa lösning för både vår verksamhet och entreprenör. | 5798 |  | 5798 |  | 5798
5798 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-13 05:00 | 2025-05-13 09:00 |  | Hrbg, Täl, Öj |  | Hrbg-Täl: -, Täl-Öj: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs RBG - KTL underhåll | Konsultation | Ö:19664-2502 | Vagnsfritt på spår 301-309 | [6 empty] | x | [15 empty] | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 | Bör utföras på helg L 18:00 - S 05:00 då rangeringen är stängd. Samråd önskas så att vi kan samordna detta tillsammans för bästa lösning för både vår verksamhet och entreprenör. | 5798 |  | 5798 |  | 5798
5798 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-07 05:00 | 2025-05-07 09:00 |  | Hrbg, Täl, Öj |  | Hrbg-Täl: -, Täl-Öj: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs RBG - KTL underhåll | Konsultation | Ö:19664-2502 | Vagnsfritt på spår 301-309 | [6 empty] | x | [15 empty] | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 | Bör utföras på helg L 18:00 - S 05:00 då rangeringen är stängd. Samråd önskas så att vi kan samordna detta tillsammans för bästa lösning för både vår verksamhet och entreprenör. | 5798 |  | 5798 |  | 5798
5798 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-14 05:00 | 2025-05-14 09:00 |  | Hrbg, Täl, Öj |  | Hrbg-Täl: -, Täl-Öj: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs RBG - KTL underhåll | Konsultation | Ö:19664-2502 | Vagnsfritt på spår 301-309 | [6 empty] | x | [15 empty] | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 | Bör utföras på helg L 18:00 - S 05:00 då rangeringen är stängd. Samråd önskas så att vi kan samordna detta tillsammans för bästa lösning för både vår verksamhet och entreprenör. | 5798 |  | 5798 |  | 5798
5798 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-08 05:00 | 2025-05-08 09:00 |  | Hrbg, Täl, Öj |  | Hrbg-Täl: -, Täl-Öj: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs RBG - KTL underhåll | Konsultation | Ö:19664-2502 | Vagnsfritt på spår 301-309 | [6 empty] | x | [15 empty] | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5798 |  | 5798 |  | 5798 |  | 5798 | Bör utföras på helg L 18:00 - S 05:00 då rangeringen är stängd. Samråd önskas så att vi kan samordna detta tillsammans för bästa lösning för både vår verksamhet och entreprenör. | 5798 |  | 5798 |  | 5798
5799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 22:03 | 2025-09-05 04:24 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm M-F , Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Nm M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | Sluttid 04:05 (tåg 8163), OK att tidigarelägga starttiden med motsvarande tid. | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  |  |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 5799 |  | 5799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 22:03 | 2025-05-14 04:24 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm M-F , Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Nm M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | Sluttid 04:05 (tåg 8163), OK att tidigarelägga starttiden med motsvarande tid. | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  |  |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 22:03 | 2025-05-16 04:24 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm M-F , Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Nm M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | Sluttid 04:05 (tåg 8163), OK att tidigarelägga starttiden med motsvarande tid. | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  |  |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 22:03 | 2025-05-13 04:24 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm M-F , Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Nm M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | Sluttid 04:05 (tåg 8163), OK att tidigarelägga starttiden med motsvarande tid. | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  |  |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 22:03 | 2025-05-28 04:24 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm M-F , Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Nm M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | Sluttid 04:05 (tåg 8163), OK att tidigarelägga starttiden med motsvarande tid. | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  |  |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 22:03 | 2025-08-08 04:24 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm M-F , Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Nm M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | Sluttid 04:05 (tåg 8163), OK att tidigarelägga starttiden med motsvarande tid. | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  |  |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 22:03 | 2025-05-30 04:24 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm M-F , Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Nm M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | Sluttid 04:05 (tåg 8163), OK att tidigarelägga starttiden med motsvarande tid. | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  |  |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 22:03 | 2025-09-04 04:24 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm M-F , Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Nm M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | Sluttid 04:05 (tåg 8163), OK att tidigarelägga starttiden med motsvarande tid. | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  |  |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 22:03 | 2025-06-02 04:24 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm M-F , Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Nm M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | Sluttid 04:05 (tåg 8163), OK att tidigarelägga starttiden med motsvarande tid. | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  |  |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-03 22:03 | 2025-08-04 04:24 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm M-F , Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Nm M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | Sluttid 04:05 (tåg 8163), OK att tidigarelägga starttiden med motsvarande tid. | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  |  |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 22:03 | 2025-05-15 04:24 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm M-F , Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Nm M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | Sluttid 04:05 (tåg 8163), OK att tidigarelägga starttiden med motsvarande tid. | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  |  |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 22:03 | 2025-08-05 04:24 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm M-F , Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Nm M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | Sluttid 04:05 (tåg 8163), OK att tidigarelägga starttiden med motsvarande tid. | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  |  |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 22:03 | 2025-09-03 04:24 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm M-F , Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Nm M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | Sluttid 04:05 (tåg 8163), OK att tidigarelägga starttiden med motsvarande tid. | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  |  |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 22:03 | 2025-08-06 04:24 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm M-F , Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Nm M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | Sluttid 04:05 (tåg 8163), OK att tidigarelägga starttiden med motsvarande tid. | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  |  |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 22:03 | 2025-05-27 04:24 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm M-F , Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Nm M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | Sluttid 04:05 (tåg 8163), OK att tidigarelägga starttiden med motsvarande tid. | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  |  |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 22:03 | 2025-08-07 04:24 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm M-F , Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Nm M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | Sluttid 04:05 (tåg 8163), OK att tidigarelägga starttiden med motsvarande tid. | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  |  |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 22:03 | 2025-09-02 04:24 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm M-F , Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Nm M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | Sluttid 04:05 (tåg 8163), OK att tidigarelägga starttiden med motsvarande tid. | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  |  |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 |  | 5799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5800 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 23:00 | 2025-05-31 05:00 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm L | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 | Starttid 23:40 (tåg 8180), OK att senarelägga sluttiden med motsvarande tid. | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  |  |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 5800 |  | 5800 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5800 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 23:00 | 2025-05-17 05:00 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm L | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 | Starttid 23:40 (tåg 8180), OK att senarelägga sluttiden med motsvarande tid. | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  |  |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5800 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 23:00 | 2025-08-16 05:00 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm L | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 | Starttid 23:40 (tåg 8180), OK att senarelägga sluttiden med motsvarande tid. | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  |  |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5800 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 23:00 | 2025-09-06 05:00 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm L | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 | Starttid 23:40 (tåg 8180), OK att senarelägga sluttiden med motsvarande tid. | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  |  |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 |  | 5800 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5801 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 00:50 | 2025-05-18 07:45 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm L | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  |  |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 5801 |  | 5801 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5801 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 00:50 | 2025-06-01 07:45 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm L | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  |  |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5801 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 00:50 | 2025-09-07 07:45 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm L | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  |  |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5801 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-10 00:50 | 2025-08-10 07:45 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm L | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  |  |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5801 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 00:50 | 2025-05-29 07:45 | Periodisk | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gävle)-(Storvik) Uppdelad sträcka Nm L | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2509, N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  |  |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 |  | 5801 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-24 23:00 | 2025-07-25 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-30 23:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-17 23:00 | 2025-07-18 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-02 23:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-07 23:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-23 23:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-21 23:00 | 2025-07-22 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-29 23:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-31 23:00 | 2025-08-01 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-30 23:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-14 23:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-09 23:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-22 23:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-06 23:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-15 23:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-03 23:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-07 23:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-08 23:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-01 23:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-16 23:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-10 23:00 | 2025-07-11 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-28 23:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5802 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v27-32 + v38-39 M-To M-To 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad OBS! se alla UTKer runt Borlänge v29-32 All trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 |  | 5802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5803 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v33-36+40 M-F 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  |  |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 |  | 5803 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5804 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-14 23:59 | Kontinuerlig | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v37 M 00:00 - S 24:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5804 |  | 5804 |  | 5804 |  | 5804 |  | 5804 |  | 5804 |  | 5804 |  | 5804 |  |  |  | 5804 |  | 5804 |  | 5804 |  | 5804 | kan TCR 5804 och 5805 genomföras samtidigt för att våra kunder , SSAB bl.a, ska få minsta påverkan som möjligt? | 5804 |  | 5804 |  | 5804 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5805 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-10-03 22:00 | 2025-10-05 22:00 | Kontinuerlig | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 (Gävle)-(Falun) Sv- (Fln) endast spåren mot Gad i Sv v39 F 22:00 - S 22:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 14018-2540 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-(Fln). I Sv endast spåren mot Gad Trafik omleds via AvestaKrylbo | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5805 |  | 5805 |  | 5805 |  | 5805 | Justera till F 23:10 - S 23:10. Tåg 8180 F gränståg. | 5805 |  | 5805 |  | 5805 |  | 5805 |  |  |  | 5805 |  | 5805 |  | 5805 |  | 5805 | kan TCR 5804 och 5805 genomföras samtidigt för att våra kunder , SSAB bl.a, ska få minsta påverkan som möjligt? | 5805 |  | 5805 |  | 5805 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5806 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-11-16 08:00 | 2025-11-16 09:30 | Kontinuerlig | Gä, Hg, Nvl, Fb, Snv, Vmu, Kgd, Sv |  | Gä-Hg: N,U, Hg-Nvl: E, Nvl-Fb: E, Fb-Snv: E, Snv-Vmu: E, Vmu-Kgd: E, Kgd-Sv: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Sandviken v46 S 08:00-09:30 | Konsultation | N1:TPÅ: IKT ST40-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gä)-(Sv). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5806 |  | 5806 |  | 5806 |  | 5806 | Justera till S 06:30-08:00. Tåg 8169 gränståg. | 5806 |  | 5806 |  | 5806 |  | 5806 |  | 5806 |  | 5806 |  | 5806 |  | 5806 |  | 5806 |  | 5806 |  | 5806 |  | 5806 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5807 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-10-16 14:00 | 2025-10-16 14:30 | Kontinuerlig | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Storvik v42 To 14:00-14:30 | Konsultation | N1:TPÅ: IKT ST37-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Storvik | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5807 |  | 5807 |  | 5807 |  | 5807 | Anpassa minuttalen till 30min tågfri tid? | 5807 |  | 5807 |  | 5807 |  | 5807 |  | 5807 |  | 5807 |  | 5807 |  | 5807 |  | 5807 |  | 5807 |  | 5807 |  | 5807 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5808 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-09 01:00 | 2025-03-09 07:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Kontaktledningsunderhåll HELA DP v10+12 L,S 01:00-07:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Storvik Kontaktledningsrevision | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  |  |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 | Kan Sv sektioneras så att ståltågen kan passera? | 5808 |  | 5808 |  | 5808 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5808 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-22 01:00 | 2025-03-22 07:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Kontaktledningsunderhåll HELA DP v10+12 L,S 01:00-07:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Storvik Kontaktledningsrevision | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 | Justera till L 00:30-06:30. Tåg 8163 gränståg. | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  |  |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 | Kan Sv sektioneras så att ståltågen kan passera? | 5808 |  | 5808 |  | 5808 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5808 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-23 01:00 | 2025-03-23 07:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Kontaktledningsunderhåll HELA DP v10+12 L,S 01:00-07:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Storvik Kontaktledningsrevision | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  |  |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 | Kan Sv sektioneras så att ståltågen kan passera? | 5808 |  | 5808 |  | 5808 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5808 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-08 01:00 | 2025-03-08 07:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Kontaktledningsunderhåll HELA DP v10+12 L,S 01:00-07:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Storvik Kontaktledningsrevision | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 | Justera till L 00:30-06:30. Tåg 8163 gränståg. | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  |  |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 |  | 5808 | Kan Sv sektioneras så att ståltågen kan passera? | 5808 |  | 5808 |  | 5808 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5809 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-16 15:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Ö1 spår 1-3 mot Åh v18+38 Ti,O 10:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sv spåren mot Åh. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5809 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 15:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Ö1 spår 1-3 mot Åh v18+38 Ti,O 10:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sv spåren mot Åh. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5809 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 10:00 | 2025-04-29 15:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Ö1 spår 1-3 mot Åh v18+38 Ti,O 10:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sv spåren mot Åh. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5809 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 15:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Ö1 spår 1-3 mot Åh v18+38 Ti,O 10:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sv spåren mot Åh. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 |  | 5809 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5810 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 04:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Ö2 spår 1-4 mot Gad v21 M,Ti 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sv spåren mot Gad. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5810 |  | 5810 |  | 5810 |  | 5810 |  | 5810 |  | 5810 |  | 5810 |  | 5810 |  |  |  | 5810 |  | 5810 |  | 5810 |  | 5810 |  | 5810 |  | 5810 |  | 5810 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5810 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 04:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Ö2 spår 1-4 mot Gad v21 M,Ti 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sv spåren mot Gad. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5810 |  | 5810 |  | 5810 |  | 5810 |  | 5810 |  | 5810 |  | 5810 |  | 5810 |  |  |  | 5810 |  | 5810 |  | 5810 |  | 5810 |  | 5810 |  | 5810 |  | 5810 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5811 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 15:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Ö2 spår 1-4 mot Gad v36 M,Ti 09:00-14:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sv spåren mot Gad. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5811 |  | 5811 |  | 5811 |  | 5811 | Justera till 23:10-04:10. Tåg 8180 gränståg. | 5811 |  | 5811 |  | 5811 |  | 5811 |  |  |  | 5811 |  | 5811 |  | 5811 |  | 5811 |  | 5811 |  | 5811 |  | 5811 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5811 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-02 15:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Ö2 spår 1-4 mot Gad v36 M,Ti 09:00-14:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sv spåren mot Gad. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5811 |  | 5811 |  | 5811 |  | 5811 | Justera till 23:10-04:10. Tåg 8180 gränståg. | 5811 |  | 5811 |  | 5811 |  | 5811 |  |  |  | 5811 |  | 5811 |  | 5811 |  | 5811 |  | 5811 |  | 5811 |  | 5811 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5812 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 14:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Ö3 spår 5,6 mot Tså v24+39 M,Ti 09:00-14:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sv spåren mot Tså. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5812 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 14:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Ö3 spår 5,6 mot Tså v24+39 M,Ti 09:00-14:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sv spåren mot Tså. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5812 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 14:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Ö3 spår 5,6 mot Tså v24+39 M,Ti 09:00-14:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sv spåren mot Tså. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5812 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 14:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Ö3 spår 5,6 mot Tså v24+39 M,Ti 09:00-14:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sv spåren mot Tså. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 |  | 5812 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5813 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 04:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Ö4 spår 4,5,6 mot Kgd v20+33 M,Ti 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sv spåren mot Tså. OBS Ingen Plattform. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 | Justera till 23:10-04:10. Tåg 8180 gränståg. | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5813 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 04:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Ö4 spår 4,5,6 mot Kgd v20+33 M,Ti 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sv spåren mot Tså. OBS Ingen Plattform. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 | Justera till 23:10-04:10. Tåg 8180 gränståg. | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5813 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 04:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Ö4 spår 4,5,6 mot Kgd v20+33 M,Ti 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sv spåren mot Tså. OBS Ingen Plattform. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 | Justera till 23:10-04:10. Tåg 8180 gränståg. | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5813 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 23:00 | 2025-08-12 04:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Ö4 spår 4,5,6 mot Kgd v20+33 M,Ti 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sv spåren mot Tså. OBS Ingen Plattform. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 | Justera till 23:10-04:10. Tåg 8180 gränståg. | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 |  | 5813 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5814 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 23:00 | 2025-06-14 04:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Ö5 spår 4,5 mot Tså v24 To,F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sv spåren mot Tså. OBS Ingen Plattform. | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5814 |  | 5814 |  | 5814 |  | 5814 | Justera till 23:10-04:10. Tåg 8180 gränståg. | 5814 |  | 5814 |  | 5814 |  | 5814 |  | 5814 |  | 5814 |  | 5814 |  | 5814 |  | 5814 |  | 5814 |  | 5814 |  | 5814 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5814 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 23:00 | 2025-06-13 04:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Ö5 spår 4,5 mot Tså v24 To,F 23:00-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sv spåren mot Tså. OBS Ingen Plattform. | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5814 |  | 5814 |  | 5814 |  | 5814 | Justera till 23:10-04:10. Tåg 8180 gränståg. | 5814 |  | 5814 |  | 5814 |  | 5814 |  | 5814 |  | 5814 |  | 5814 |  | 5814 |  | 5814 |  | 5814 |  | 5814 |  | 5814 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5815 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 14:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Ö5 spår 4,5 mot Tså v39 O,To 09:00-14:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sv spåren mot Tså. OBS Ingen Plattform. | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5815 |  | 5815 |  | 5815 |  | 5815 | Justera till 23:10-04:10. Tåg 8180 gränståg. | 5815 |  | 5815 |  | 5815 |  | 5815 |  | 5815 |  | 5815 |  | 5815 |  | 5815 |  | 5815 |  | 5815 |  | 5815 |  | 5815 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5815 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 14:00 | Periodisk | Sv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storvik Öar Ö5 spår 4,5 mot Tså v39 O,To 09:00-14:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 19324-2510 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Sv spåren mot Tså. OBS Ingen Plattform. | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5815 |  | 5815 |  | 5815 |  | 5815 | Justera till 23:10-04:10. Tåg 8180 gränståg. | 5815 |  | 5815 |  | 5815 |  | 5815 |  | 5815 |  | 5815 |  | 5815 |  | 5815 |  | 5815 |  | 5815 |  | 5815 |  | 5815 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-07 23:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Ingen flytt av tiderna samt gränstågen måste prioriteras. omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-14 23:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Ingen flytt av tiderna samt gränstågen måste prioriteras. omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-09 23:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-30 23:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Ingen flytt av tiderna samt gränstågen måste prioriteras. omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-29 23:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Ingen flytt av tiderna samt gränstågen måste prioriteras. omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-22 23:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Ingen flytt av tiderna samt gränstågen måste prioriteras. omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-21 23:00 | 2025-07-22 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Ingen flytt av tiderna samt gränstågen måste prioriteras. omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-10 23:00 | 2025-07-11 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-30 23:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-15 23:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Ingen flytt av tiderna samt gränstågen måste prioriteras. omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-01 23:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-03 23:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-16 23:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Ingen flytt av tiderna samt gränstågen måste prioriteras. omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-23 23:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Ingen flytt av tiderna samt gränstågen måste prioriteras. omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-28 23:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Ingen flytt av tiderna samt gränstågen måste prioriteras. omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-17 23:00 | 2025-07-18 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Ingen flytt av tiderna samt gränstågen måste prioriteras. omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Ingen flytt av tiderna samt gränstågen måste prioriteras. omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-06 23:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-02 23:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-07 23:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-24 23:00 | 2025-07-25 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Ingen flytt av tiderna samt gränstågen måste prioriteras. omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-08 23:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5816 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-31 23:00 | 2025-08-01 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn v29-32 se även TCR6188,6190,6200,6201 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Detaljjustera med tanke på ansökta tåg under avstängningarna i Borlänge. Om det är lämpligare att förlägga till helg eller justera tider - gör det. | 5816 | SJ önskar att TCR 5816 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5816 |  | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | Ingen flytt av tiderna samt gränstågen måste prioriteras. omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5816 |  | 5816 |  | 5816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5817 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 15:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  |  | SJ önskar att TCR 5817 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5817 |  | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5817 |  | 5817 |  | 5817 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5818 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-15 00:00 | Kontinuerlig | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5818 |  | 5818 |  | 5818 |  | 5818 |  | 5818 |  | 5818 |  | 5818 |  | 5818 | Omledning via andra banor från Borlänge till Gävle måste vara öppna. | 5818 | SJ önskar att TCR 5818 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v37, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5818 |  | 5818 |  | 5818 |  | 5818 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5818 |  | 5818 |  | 5818 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5819 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-09-26 22:00 | 2025-09-28 22:00 | Kontinuerlig | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Sv-Fln hastighetshöjande åtgärder mfl (Sv)-(Dmn) | Konsultation | N1:TPÅ:15366-2500, mfl | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sv-Dmn | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5819 |  | 5819 |  | 5819 |  | 5819 |  | 5819 |  | 5819 |  | 5819 |  | 5819 | Omledning via andra banor från Borlänge till Gävle måste vara öppna. | 5819 | SJ önskar att TCR 5819 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 5819 |  | 5819 |  | 5819 |  | 5819 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5819 |  | 5819 |  | 5819 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5820 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 21:35 | 2025-03-28 02:35 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Frövi) | Konsultation | Ö3: 19653-2501 | Läses tillsammans med TCR 5822. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 | bar: 40 to 41
5820 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 21:35 | 2025-03-24 02:35 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Frövi) | Konsultation | Ö3: 19653-2501 | Läses tillsammans med TCR 5822. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 | bar: 40 to 41
5820 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 21:35 | 2025-03-26 02:35 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Frövi) | Konsultation | Ö3: 19653-2501 | Läses tillsammans med TCR 5822. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 | bar: 40 to 41
5820 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 21:35 | 2025-03-25 02:35 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Frövi) | Konsultation | Ö3: 19653-2501 | Läses tillsammans med TCR 5822. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 | bar: 40 to 41
5820 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 21:35 | 2025-03-27 02:35 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Frövi) | Konsultation | Ö3: 19653-2501 | Läses tillsammans med TCR 5822. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 |  | 5820 | bar: 40 to 41
5821 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 23:00 | 2025-05-26 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Storvik)-Falun+ (Falun)-(Domnarvet) v21 M-S | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2504, N1:TPÅ: 21283-2505 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Domnarvet) Trafiken omleds via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  |  |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5821 |  | 5821 |  | 5821 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5821 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Storvik)-Falun+ (Falun)-(Domnarvet) v21 M-S | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2504, N1:TPÅ: 21283-2505 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Domnarvet) Trafiken omleds via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  |  |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5821 |  | 5821 |  | 5821 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5821 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Storvik)-Falun+ (Falun)-(Domnarvet) v21 M-S | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2504, N1:TPÅ: 21283-2505 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Domnarvet) Trafiken omleds via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  |  |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5821 |  | 5821 |  | 5821 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5821 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 23:00 | 2025-05-25 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Storvik)-Falun+ (Falun)-(Domnarvet) v21 M-S | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2504, N1:TPÅ: 21283-2505 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Domnarvet) Trafiken omleds via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  |  |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5821 |  | 5821 |  | 5821 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5821 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Storvik)-Falun+ (Falun)-(Domnarvet) v21 M-S | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2504, N1:TPÅ: 21283-2505 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Domnarvet) Trafiken omleds via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  |  |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5821 |  | 5821 |  | 5821 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5821 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Storvik)-Falun+ (Falun)-(Domnarvet) v21 M-S | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2504, N1:TPÅ: 21283-2505 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Domnarvet) Trafiken omleds via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  |  |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5821 |  | 5821 |  | 5821 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5821 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 23:00 | 2025-05-24 05:00 | Periodisk | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Storvik)-Falun+ (Falun)-(Domnarvet) v21 M-S | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2504, N1:TPÅ: 21283-2505 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Domnarvet) Trafiken omleds via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  |  |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 |  | 5821 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5821 |  | 5821 |  | 5821 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5822 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 23:00 | 2025-03-29 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Frövi) | Konsultation | Ö3: 19653-2501 | Läses tillsammans med TCR 5820. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 | bar: 40 to 41
5822 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 22:00 | 2025-03-23 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Frövi) | Konsultation | Ö3: 19653-2501 | Läses tillsammans med TCR 5820. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 |  | 5822 | bar: 40 to 41
5823 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 01:30 | 2025-11-02 03:20 | Kontinuerlig | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv, Alä, Söö |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U, Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | IKT Styrområde Nykvarn (Eskilstuna)-(Södertälje Syd Övre) | Konsultation | Ö3: IKT ST96-2501 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 5823 |  | 5823 |  | 5823 |  | 5823 |  | 5823 |  | 5823 |  | 5823 |  | 5823 |  | 5823 |  | 5823 |  | 5823 |  | 5823 |  | 5823 | Arbetet bör kunna förläggas på tågfri tid. | 5823 |  | 5823 |  | 5823 | GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-20 00:00 | 2025-09-20 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 | Ändra till 01:05-06:05. | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 01:05-06:05. | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-27 00:00 | 2025-09-27 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 | Ändra till 01:05-06:05. | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 01:05-06:05. | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-05-10 00:00 | 2025-05-10 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 | Ändra till 01:05-06:05. | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 01:05-06:05. | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-21 00:00 | 2025-09-21 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 | Ändra till 01:05-06:05. | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 01:05-06:05. | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-19 00:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-05-11 00:00 | 2025-05-11 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 | Ändra till 01:05-06:05. | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 01:05-06:05. | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-28 00:00 | 2025-09-28 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 | Ändra till 01:05-06:05. | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 01:05-06:05. | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-05-17 00:00 | 2025-05-17 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 | Ändra till 01:05-06:05. | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 01:05-06:05. | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | bar: 40 to 41; 54
5824 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-05-18 00:00 | 2025-05-18 05:00 | Periodisk | Lg, Ryb |  | Lg-Ryb: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Läggesta - Ryssjöbrink | Konsultation | Ö3: IKT Läck105 2501 | Samordnad med TCR 5834. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5824 |  | 5824 | Ändra till 01:05-06:05. | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 |  | 5824 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 01:05-06:05. | bar: 40 to 41; 54
5825 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-07-25 05:00 | 2025-07-28 05:00 | Periodisk | Fv, Feb |  | Fv-Feb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Fellingsbro - (Frövi), reperation av betong, injektering samt impregnering | Konsultation | Ö3: 19078-2500 | Läses tillsammans med TCR 5826. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5825 |  | 5825 |  | 5825 |  | 5825 |  | 5825 |  | 5825 |  | 5825 |  | 5825 |  | 5825 |  | 5825 |  | 5825 |  | 5825 |  | 5825 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5825 |  | 5825 |  | 5825 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5825 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-08-01 05:00 | 2025-08-04 05:00 | Periodisk | Fv, Feb |  | Fv-Feb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Fellingsbro - (Frövi), reperation av betong, injektering samt impregnering | Konsultation | Ö3: 19078-2500 | Läses tillsammans med TCR 5826. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5825 |  | 5825 |  | 5825 |  | 5825 |  | 5825 |  | 5825 |  | 5825 |  | 5825 |  | 5825 |  | 5825 |  | 5825 |  | 5825 |  | 5825 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5825 |  | 5825 |  | 5825 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5826 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-23 23:00 | 2025-08-24 07:00 | Periodisk | Fv, Feb |  | Fv-Feb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fellingsbro - (Frövi), reperation av betong, injektering samt impregnering | Konsultation | Ö3: 19078-2500 | Läses tillsammans med TCR 5825. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5826 |  | 5826 |  | 5826 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5826 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-13 23:00 | 2025-09-14 07:00 | Periodisk | Fv, Feb |  | Fv-Feb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fellingsbro - (Frövi), reperation av betong, injektering samt impregnering | Konsultation | Ö3: 19078-2500 | Läses tillsammans med TCR 5825. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5826 |  | 5826 |  | 5826 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5826 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-05 23:00 | 2025-07-06 07:00 | Periodisk | Fv, Feb |  | Fv-Feb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fellingsbro - (Frövi), reperation av betong, injektering samt impregnering | Konsultation | Ö3: 19078-2500 | Läses tillsammans med TCR 5825. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5826 |  | 5826 |  | 5826 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5826 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-28 23:00 | 2025-06-29 07:00 | Periodisk | Fv, Feb |  | Fv-Feb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fellingsbro - (Frövi), reperation av betong, injektering samt impregnering | Konsultation | Ö3: 19078-2500 | Läses tillsammans med TCR 5825. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5826 |  | 5826 |  | 5826 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5826 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-14 23:00 | 2025-06-15 07:00 | Periodisk | Fv, Feb |  | Fv-Feb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fellingsbro - (Frövi), reperation av betong, injektering samt impregnering | Konsultation | Ö3: 19078-2500 | Läses tillsammans med TCR 5825. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 |  | 5826 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5826 |  | 5826 |  | 5826 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 03:00 | 2025-01-03 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 03:00 | 2025-01-10 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 03:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 03:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 03:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 03:00 | 2025-12-10 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 03:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 03:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 03:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 03:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 03:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 03:00 | 2025-06-27 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 03:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 03:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-21 03:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 03:00 | 2025-11-21 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 03:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 03:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 03:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 03:00 | 2025-12-03 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 03:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 03:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 03:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 03:00 | 2025-11-14 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 03:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 03:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 03:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 03:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-24 03:00 | 2025-01-24 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 03:00 | 2024-12-20 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 03:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 03:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 03:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 03:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 03:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 03:00 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 03:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 03:00 | 2025-11-28 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 03:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 03:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 03:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 03:00 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 03:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 03:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 03:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 03:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 03:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 03:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 03:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 03:00 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 03:00 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 03:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 03:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 03:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 03:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 03:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 03:00 | 2025-01-17 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 03:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 03:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 03:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 03:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 03:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-27 03:00 | 2024-12-27 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 03:00 | 2025-02-07 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 03:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 03:00 | 2025-12-05 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 03:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 03:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 03:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 03:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 03:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 03:00 | 2025-03-07 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 03:00 | 2025-02-14 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 03:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 03:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 03:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5827 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-12 03:00 | 2025-12-12 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5828. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 |  | 5827 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 00:00 | 2025-02-07 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:00 | 2025-11-19 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 00:00 | 2025-11-07 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-12 00:00 | 2025-12-12 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 00:00 | 2025-10-24 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 00:00 | 2025-01-31 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:00 | 2025-06-18 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 00:00 | 2024-12-20 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-21 00:00 | 2025-02-21 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:00 | 2025-03-19 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-11 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:00 | 2025-07-16 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 00:00 | 2025-03-14 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 00:00 | 2025-08-13 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 00:00 | 2025-02-14 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 00:00 | 2025-12-10 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 00:00 | 2025-11-21 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:00 | 2025-03-12 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:00 | 2024-12-18 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 00:00 | 2025-08-22 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 00:00 | 2025-08-06 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 00:00 | 2025-07-23 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 00:00 | 2025-01-17 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:00 | 2025-08-20 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 00:00 | 2025-01-10 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:00 | 2025-11-05 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 00:00 | 2025-01-08 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 00:00 | 2025-10-31 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 00:00 | 2025-03-07 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:00 | 2025-03-21 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 00:00 | 2025-07-30 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 00:00 | 2025-06-13 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 00:00 | 2025-08-15 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 00:00 | 2025-08-29 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:00 | 2025-10-15 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:00 | 2025-01-29 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:00 | 2025-12-03 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 00:00 | 2025-11-28 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 00:00 | 2025-01-22 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 00:00 | 2025-08-08 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:00 | 2025-11-12 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:00 | 2025-02-12 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:00 | 2025-03-28 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 00:00 | 2025-10-10 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 00:00 | 2025-12-05 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-27 00:00 | 2024-12-27 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 00:00 | 2025-02-19 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 00:00 | 2025-01-03 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 00:00 | 2025-11-14 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:00 | 2025-01-15 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 00:00 | 2025-06-27 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:00 | 2025-10-22 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 00:00 | 2025-10-17 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:00 | 2025-02-26 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:00 | 2025-02-05 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 00:00 | 2025-02-28 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:00 | 2025-03-05 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-24 00:00 | 2025-01-24 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:00 | 2025-06-25 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 00:00 | 2025-11-26 02:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Får inte läggas samtidigt som TCR 5827. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 |  | 5828 | bar: 40 to 41
5829 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-07-25 05:00 | 2025-07-28 05:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rälsbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5830 och TCR 5831. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5829 |  | 5829 |  | 5829 |  | 5829 |  | 5829 |  | 5829 |  | 5829 |  | 5829 |  | 5829 |  | 5829 |  | 5829 |  | 5829 |  | 5829 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5829 |  | 5829 |  | 5829 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5829 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-08-01 05:00 | 2025-08-04 05:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rälsbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5830 och TCR 5831. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5829 |  | 5829 |  | 5829 |  | 5829 |  | 5829 |  | 5829 |  | 5829 |  | 5829 |  | 5829 |  | 5829 |  | 5829 |  | 5829 |  | 5829 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5829 |  | 5829 |  | 5829 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5830 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-29 22:00 | 2025-07-30 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rälsbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5829 och TCR 5831. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5830 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-22 22:00 | 2025-07-23 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rälsbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5829 och TCR 5831. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5830 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-13 22:00 | 2025-08-14 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rälsbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5829 och TCR 5831. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5830 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-06 22:00 | 2025-08-07 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rälsbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5829 och TCR 5831. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5830 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-07 22:00 | 2025-08-08 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rälsbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5829 och TCR 5831. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5830 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-11 22:00 | 2025-08-12 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rälsbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5829 och TCR 5831. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5830 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-14 22:00 | 2025-08-15 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rälsbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5829 och TCR 5831. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5830 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-23 22:00 | 2025-07-24 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rälsbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5829 och TCR 5831. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5830 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-21 22:00 | 2025-07-22 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rälsbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5829 och TCR 5831. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5830 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-05 22:00 | 2025-08-06 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rälsbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5829 och TCR 5831. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5830 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-04 22:00 | 2025-08-05 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rälsbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5829 och TCR 5831. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5830 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-30 22:00 | 2025-07-31 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rälsbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5829 och TCR 5831. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5830 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-12 22:00 | 2025-08-13 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rälsbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5829 och TCR 5831. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5830 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-08 22:00 | 2025-08-09 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rälsbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5829 och TCR 5831. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5830 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-16 22:00 | 2025-08-17 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rälsbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5829 och TCR 5831. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5830 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-28 22:00 | 2025-07-29 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rälsbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5829 och TCR 5831. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5830 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-15 22:00 | 2025-08-16 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rälsbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5829 och TCR 5831. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5830 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-09 22:00 | 2025-08-10 06:00 | Periodisk | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Rälsbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5829 och TCR 5831. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5830 |  | 5830 |  | 5830 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5831 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-24 00:00 | 2025-08-24 06:00 | Kontinuerlig | Fv, Feb, Ålg |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsborttagning Spårbyte (Frövi) - Ålsäng | Konsultation | Ö3: SSP133931-2500 | Läses tillsammans med TCR 5829 och TCR 5830. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5831 |  | 5831 |  | 5831 |  | 5831 |  | 5831 |  | 5831 |  | 5831 |  | 5831 |  | 5831 |  | 5831 |  | 5831 |  | 5831 |  | 5831 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5831 |  | 5831 |  | 5831 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-07-13 22:00 | 2025-07-14 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-07-31 22:00 | 2025-08-01 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-08-04 22:00 | 2025-08-05 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-07-24 22:00 | 2025-07-25 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-08-12 22:00 | 2025-08-13 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-08-06 22:00 | 2025-08-07 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-07-15 22:00 | 2025-07-16 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-08-08 22:00 | 2025-08-09 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-08-10 22:00 | 2025-08-11 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-07-28 22:00 | 2025-07-29 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-07-17 22:00 | 2025-07-18 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-08-05 22:00 | 2025-08-06 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-07-29 22:00 | 2025-07-30 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-07-22 22:00 | 2025-07-23 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-07-30 22:00 | 2025-07-31 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-07-27 22:00 | 2025-07-28 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-08-09 22:00 | 2025-08-10 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-07-20 22:00 | 2025-07-21 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-08-13 22:00 | 2025-08-14 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-07-21 22:00 | 2025-07-22 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-07-14 22:00 | 2025-07-15 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-08-03 22:00 | 2025-08-04 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-07-23 22:00 | 2025-07-24 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-07-16 22:00 | 2025-07-17 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-08-07 22:00 | 2025-08-08 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5832 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-08-11 22:00 | 2025-08-12 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA för- och efterarbeten Vanneboda Östra/Västra |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5833. | [6 empty] | x | x | x |  | x | [11 empty] | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 |  | 5832 | bar: 40 to 41
5833 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-08-02 00:00 | 2025-08-03 23:59 | Kontinuerlig | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | NUVA inkoppling Vanneboda |  | Ö3: 10252-2531,10252-2533 | Läses tillsammans med TCR 5832. | [6 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5833 |  | 5833 |  | 5833 |  | 5833 |  | 5833 |  | 5833 |  | 5833 |  | 5833 |  | 5833 |  | 5833 |  | 5833 |  | 5833 |  | 5833 |  | 5833 |  | 5833 |  | 5833 | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 00:00 | 2025-05-17 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 | Ändra till 01:05-06:05. | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 01:05-06:05. | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 00:00 | 2025-05-18 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 | Ändra till 01:05-06:05. | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 01:05-06:05. | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 00:00 | 2025-05-11 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 | Ändra till 01:05-06:05. | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 01:05-06:05. | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 00:00 | 2025-09-20 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 | Ändra till 01:05-06:05. | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 01:05-06:05. | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 00:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 00:00 | 2025-09-21 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 | Ändra till 01:05-06:05. | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 01:05-06:05. | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 00:00 | 2025-05-10 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 | Ändra till 01:05-06:05. | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 01:05-06:05. | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 00:00 | 2025-09-28 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 | Ändra till 01:05-06:05. | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 01:05-06:05. | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 00:00 | 2025-09-27 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 | Ändra till 01:05-06:05. | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 01:05-06:05. | bar: 40 to 41
5834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Et, Kju, Bva, Häd, Sgs, Mby, Gru, Åks, Lg, Ryb, Nkv |  | Et-Kju: E, Kju-Bva: E, Bva-Häd: E, Häd-Sgs: N,U, Sgs-Mby: E, Mby-Gru: E, Gru-Åks: E, Åks-Lg: -, Lg-Ryb: N,U, Ryb-Nkv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna) - (Nykvarn) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Tåg anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5824. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 |  | 5834 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 00:00 | 2025-04-26 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 | Ändra till 00:30-05:30. | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 00:30-05:30 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 00:00 | 2025-09-06 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 | Ändra till 00:30-05:30. | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 01:05-06:05. | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 00:00 | 2025-04-27 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 | Ändra till 00:30-05:30. | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 00:30-05:30 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 00:00 | 2025-10-05 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 | Ändra till 00:30-05:30. | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 00:30-05:30 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 00:00 | 2025-04-20 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 | Ändra till 00:30-05:30. | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 00:30-05:30 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-19 00:00 | 2025-04-19 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 | Ändra till 00:30-05:30. | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 00:30-05:30 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 00:00 | 2025-08-31 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 | Ändra till 00:30-05:30. | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 00:30-05:30 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 00:00 | 2025-09-01 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 00:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 00:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | bar: 40 to 41
5835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 00:00 | 2025-10-04 05:00 | Periodisk | Nkv, Alä, Söö |  | Nkv-Alä: E, Alä-Söö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nykvarn) - (Södertälje syd övre) | Konsultation | Ö3: 19661-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5835 |  | 5835 | Ändra till 00:30-05:30. | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 |  | 5835 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 00:30-05:30 | bar: 40 to 41
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 00:00 | 2025-10-04 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 00:00 | 2025-09-28 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 00:00 | 2025-05-01 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 00:00 | 2025-04-18 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 00:00 | 2025-09-27 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 00:00 | 2025-05-04 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 00:00 | 2025-05-03 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-19 00:00 | 2025-04-19 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 00:00 | 2025-04-20 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 00:00 | 2025-10-05 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 05:00 |  | Hpbg, Skms |  | Hpbg-Skms: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Konsultation | Ö:19664-2503 | Tågen går Skymossen-Hallsberg rangerbangård | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 |  | 5836 | bar: 39 to 42
5837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 05:00 | Periodisk | Söö, Söu |  | Söö-Söu: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almnnäs) - (Södertälje syd undre) | Konsultation | Ö3: 19660-2510 | Det går att trafikera Järna-Malmsjö som vanligt. Trafik anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5835 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 | bar: 40 to 42
5837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Söö, Söu |  | Söö-Söu: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almnnäs) - (Södertälje syd undre) | Konsultation | Ö3: 19660-2510 | Det går att trafikera Järna-Malmsjö som vanligt. Trafik anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5835 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 | bar: 40 to 42
5837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Söö, Söu |  | Söö-Söu: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almnnäs) - (Södertälje syd undre) | Konsultation | Ö3: 19660-2510 | Det går att trafikera Järna-Malmsjö som vanligt. Trafik anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5835 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 | bar: 40 to 42
5837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 00:00 | 2025-09-13 05:00 | Periodisk | Söö, Söu |  | Söö-Söu: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almnnäs) - (Södertälje syd undre) | Konsultation | Ö3: 19660-2510 | Det går att trafikera Järna-Malmsjö som vanligt. Trafik anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5835 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5837 |  | 5837 | Ändra till 00:30-05:30. | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 00:30-05:30 | bar: 40 to 42
5837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-19 00:00 | 2025-04-19 05:00 | Periodisk | Söö, Söu |  | Söö-Söu: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almnnäs) - (Södertälje syd undre) | Konsultation | Ö3: 19660-2510 | Det går att trafikera Järna-Malmsjö som vanligt. Trafik anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5835 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5837 |  | 5837 | Ändra till 00:30-05:30. | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 00:30-05:30 | bar: 40 to 42
5837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 00:00 | 2025-09-14 05:00 | Periodisk | Söö, Söu |  | Söö-Söu: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almnnäs) - (Södertälje syd undre) | Konsultation | Ö3: 19660-2510 | Det går att trafikera Järna-Malmsjö som vanligt. Trafik anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5835 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5837 |  | 5837 | Ändra till 00:30-05:30. | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 00:30-05:30 | bar: 40 to 42
5837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Söö, Söu |  | Söö-Söu: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almnnäs) - (Södertälje syd undre) | Konsultation | Ö3: 19660-2510 | Det går att trafikera Järna-Malmsjö som vanligt. Trafik anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5835 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 | bar: 40 to 42
5837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 00:00 | 2025-04-20 05:00 | Periodisk | Söö, Söu |  | Söö-Söu: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almnnäs) - (Södertälje syd undre) | Konsultation | Ö3: 19660-2510 | Det går att trafikera Järna-Malmsjö som vanligt. Trafik anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5835 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5837 |  | 5837 | Ändra till 00:30-05:30. | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 00:30-05:30 | bar: 40 to 42
5837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Söö, Söu |  | Söö-Söu: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almnnäs) - (Södertälje syd undre) | Konsultation | Ö3: 19660-2510 | Det går att trafikera Järna-Malmsjö som vanligt. Trafik anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5835 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 | bar: 40 to 42
5837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Söö, Söu |  | Söö-Söu: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almnnäs) - (Södertälje syd undre) | Konsultation | Ö3: 19660-2510 | Det går att trafikera Järna-Malmsjö som vanligt. Trafik anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5835 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 | bar: 40 to 42
5837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 00:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | Söö, Söu |  | Söö-Söu: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almnnäs) - (Södertälje syd undre) | Konsultation | Ö3: 19660-2510 | Det går att trafikera Järna-Malmsjö som vanligt. Trafik anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5835 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 | bar: 40 to 42
5837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Söö, Söu |  | Söö-Söu: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almnnäs) - (Södertälje syd undre) | Konsultation | Ö3: 19660-2510 | Det går att trafikera Järna-Malmsjö som vanligt. Trafik anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5835 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 | bar: 40 to 42
5837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Söö, Söu |  | Söö-Söu: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almnnäs) - (Södertälje syd undre) | Konsultation | Ö3: 19660-2510 | Det går att trafikera Järna-Malmsjö som vanligt. Trafik anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5835 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 | bar: 40 to 42
5837 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 05:00 | Periodisk | Söö, Söu |  | Söö-Söu: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almnnäs) - (Södertälje syd undre) | Konsultation | Ö3: 19660-2510 | Det går att trafikera Järna-Malmsjö som vanligt. Trafik anpassas innan och efter arbetet. Samordnad med TCR 5835 | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 |  | 5837 | bar: 40 to 42
5838 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 02:00 | 2025-05-04 04:00 | Kontinuerlig | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål, Tot, Bro, Brny, Kän, Khä |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U, Bål-Tot: N,U, Tot-Bro: N,U, Bro-Brny: N,U, Brny-Kän: N,U, Kän-Khä: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Enköping, (Västerås N) - (Kallhäll) | Konsultation | Ö3: IKT ST51-2501 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 5838 |  | 5838 |  | 5838 |  | 5838 |  | 5838 |  | 5838 |  | 5838 |  | 5838 |  | 5838 |  | 5838 |  | 5838 |  | 5838 |  | 5838 |  | 5838 |  | 5838 |  | 5838 | bar: 40 to 41; 51; 54
5839 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 01:00 | 2025-09-28 07:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi | Konsultation | Ö3: 19653-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 7261. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5839 |  | 5839 |  | 5839 |  | 5839 |  | 5839 |  | 5839 |  | 5839 |  | 5839 |  | 5839 |  | 5839 |  | 5839 |  | 5839 |  | 5839 |  | 5839 |  | 5839 |  | 5839 | bar: 40 to 41
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 10:00 | 2025-11-28 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 10:20 | 2025-09-25 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 10:00 | 2025-07-09 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 10:00 | 2025-10-03 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 10:00 | 2025-03-19 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 10:20 | 2025-06-02 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 10:20 | 2025-06-06 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-20 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 10:00 | 2025-02-05 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 10:20 | 2025-04-09 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 10:20 | 2025-11-20 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 10:20 | 2025-04-10 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 10:00 | 2025-05-30 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 10:20 | 2025-06-03 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 10:00 | 2025-03-21 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 10:20 | 2025-08-26 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 10:00 | 2025-10-02 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 10:20 | 2025-01-27 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 10:20 | 2025-11-18 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 10:20 | 2025-02-12 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-25 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 10:20 | 2025-08-15 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 10:20 | 2025-11-19 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 10:20 | 2025-08-29 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-04 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 10:20 | 2025-08-13 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-24 10:00 | 2025-01-24 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 10:00 | 2025-05-28 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-16 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 10:00 | 2025-11-10 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 10:20 | 2025-05-22 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 10:20 | 2025-03-28 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 10:00 | 2025-10-14 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 10:20 | 2025-03-26 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 10:20 | 2025-10-09 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 10:00 | 2025-04-02 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 10:20 | 2025-06-04 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 10:20 | 2025-08-27 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 10:20 | 2025-01-31 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 10:20 | 2025-05-23 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 10:00 | 2025-02-06 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 10:20 | 2025-08-12 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 10:20 | 2025-11-17 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 10:00 | 2025-11-26 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 10:20 | 2025-03-25 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-17 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 10:00 | 2025-08-21 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 10:20 | 2025-11-21 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 10:20 | 2025-11-06 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 10:20 | 2025-10-10 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-21 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 10:20 | 2025-11-03 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 10:00 | 2025-07-08 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 10:20 | 2025-04-07 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-05 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 10:20 | 2025-02-14 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 10:20 | 2025-09-23 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 10:20 | 2025-02-13 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 10:00 | 2025-02-07 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 10:00 | 2025-06-13 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 10:20 | 2025-03-27 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 10:00 | 2025-07-10 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 10:00 | 2025-10-13 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 10:00 | 2025-08-04 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 10:00 | 2025-03-20 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 10:20 | 2025-04-08 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 10:00 | 2025-10-15 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 10:20 | 2025-01-30 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 10:00 | 2025-04-01 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 10:00 | 2025-08-06 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 10:20 | 2025-02-11 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 10:00 | 2025-06-11 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-23 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 10:00 | 2025-06-12 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 10:00 | 2025-03-18 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 10:00 | 2025-02-03 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 10:20 | 2025-01-28 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 10:20 | 2025-09-22 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 10:00 | 2025-06-10 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-18 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 10:00 | 2025-10-16 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 10:20 | 2025-11-07 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 10:20 | 2025-05-19 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-03 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 10:20 | 2025-08-14 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 10:20 | 2025-11-04 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-17 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 10:00 | 2025-01-20 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 10:20 | 2025-08-25 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-12 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 10:00 | 2025-09-30 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 10:20 | 2025-08-28 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 10:20 | 2025-01-29 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 10:00 | 2025-07-11 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 10:20 | 2025-10-07 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 10:20 | 2025-09-26 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 10:20 | 2025-10-08 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 10:20 | 2025-02-10 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 10:00 | 2025-09-19 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-18 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 10:20 | 2025-11-05 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 10:20 | 2025-09-24 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 10:20 | 2025-06-05 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 10:00 | 2025-08-22 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 10:20 | 2025-04-11 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 10:20 | 2025-03-24 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-22 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-11 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 10:00 | 2025-10-01 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 10:20 | 2025-05-21 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 10:20 | 2025-08-11 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 10:20 | 2025-05-20 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 10:20 | 2025-10-06 14:20 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5840 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 10:00 | 2025-09-15 14:00 | Periodisk | Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Lundby - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-14:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-14:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840 |  | 5840
5841 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 23:00 | 2025-03-23 07:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841
5841 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 23:00 | 2025-04-27 07:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841
5841 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 23:00 | 2025-04-06 07:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841
5841 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-01 23:00 | 2025-11-02 07:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841
5841 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 23:00 | 2025-10-19 07:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841
5841 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-25 23:00 | 2025-01-26 07:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841
5841 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-22 23:00 | 2025-02-23 07:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841 |  | 5841
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 23:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 23:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 23:00 | 2025-04-27 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 23:00 | 2025-04-26 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 23:00 | 2025-07-05 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 23:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 23:00 | 2025-08-24 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 23:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 23:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 23:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 23:00 | 2025-05-04 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 23:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 23:00 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 23:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 23:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 23:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 23:00 | 2025-05-03 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 23:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 23:00 | 2025-08-25 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 23:00 | 2025-08-23 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5842 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-Ludvika-Ställdalen-Frövi mm | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2516, TPÅ: 21283-2517, TPÅ: 21283-2520, TPÅ: 1975-2541 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(Frövi) Omledning via Avesta/Krylbo Se även TCR 5843 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | Önskvärt att flytta (senarelägga) arbetet 1h för att klara ett SSAB tåg ( ankommande från Oxd.) | 5842 |  | 5842 |  | 5842 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 23:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Stl, Keb, Hlf |  | Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Hällefors) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2518 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Se även TCR 5842 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  |  |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | Se kommentar TCR 5842 | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 23:00 | 2025-08-24 05:00 | Periodisk | Stl, Keb, Hlf |  | Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Hällefors) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2518 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Se även TCR 5842 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  |  |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | Se kommentar TCR 5842 | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 23:00 | 2025-08-25 05:00 | Periodisk | Stl, Keb, Hlf |  | Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Hällefors) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2518 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Se även TCR 5842 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  |  |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | Se kommentar TCR 5842 | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Stl, Keb, Hlf |  | Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Hällefors) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2518 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Se även TCR 5842 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  |  |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | Se kommentar TCR 5842 | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 23:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Stl, Keb, Hlf |  | Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Hällefors) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2518 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Se även TCR 5842 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  |  |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | Se kommentar TCR 5842 | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 23:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Stl, Keb, Hlf |  | Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Hällefors) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2518 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Se även TCR 5842 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  |  |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | Se kommentar TCR 5842 | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 23:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Stl, Keb, Hlf |  | Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Hällefors) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2518 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Se även TCR 5842 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  |  |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | Se kommentar TCR 5842 | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 23:00 | 2025-05-04 05:00 | Periodisk | Stl, Keb, Hlf |  | Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Hällefors) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2518 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Se även TCR 5842 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  |  |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | Se kommentar TCR 5842 | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Stl, Keb, Hlf |  | Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Hällefors) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2518 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Se även TCR 5842 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  |  |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | Se kommentar TCR 5842 | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 23:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Stl, Keb, Hlf |  | Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Hällefors) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2518 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Se även TCR 5842 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  |  |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | Se kommentar TCR 5842 | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 23:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Stl, Keb, Hlf |  | Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Hällefors) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2518 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Se även TCR 5842 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  |  |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | Se kommentar TCR 5842 | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 23:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Stl, Keb, Hlf |  | Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Hällefors) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2518 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Se även TCR 5842 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  |  |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | Se kommentar TCR 5842 | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 23:00 | 2025-08-23 05:00 | Periodisk | Stl, Keb, Hlf |  | Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Hällefors) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2518 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Se även TCR 5842 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  |  |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | Se kommentar TCR 5842 | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Stl, Keb, Hlf |  | Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Hällefors) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2518 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Se även TCR 5842 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  |  |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | Se kommentar TCR 5842 | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Stl, Keb, Hlf |  | Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Hällefors) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2518 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Se även TCR 5842 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  |  |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | Se kommentar TCR 5842 | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 23:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | Stl, Keb, Hlf |  | Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Hällefors) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2518 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Se även TCR 5842 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  |  |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | Se kommentar TCR 5842 | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 23:00 | 2025-05-03 05:00 | Periodisk | Stl, Keb, Hlf |  | Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Hällefors) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2518 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Se även TCR 5842 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  |  |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | Se kommentar TCR 5842 | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 23:00 | 2025-07-05 05:00 | Periodisk | Stl, Keb, Hlf |  | Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Hällefors) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2518 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Se även TCR 5842 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  |  |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | Se kommentar TCR 5842 | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 23:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Stl, Keb, Hlf |  | Stl-Keb: E, Keb-Hlf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Hällefors) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2518 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Se även TCR 5842 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  |  |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | Se kommentar TCR 5842 | 5843 |  | 5843 |  | 5843 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5844 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 00:00 | 2025-09-21 05:00 | Periodisk | Vdv, Fv, Feb |  | Vdv-Fv: E, Fv-Feb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi Ö1 | Konsultation | Ö3: 19653-2502 | Tillhör Ö1 tillsammans med TCR 6416. Trafikavbrott (Frövi)-(Fellingsbro)-(Vedevåg). Går att trafikera Frövi från Sällinge och Ervalla. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5844 |  | 5844 |  | 5844 |  | 5844 |  | 5844 |  | 5844 |  | 5844 |  | 5844 |  | 5844 |  | 5844 |  | 5844 |  | 5844 |  | 5844 |  | 5844 |  | 5844 |  | 5844 | bar: 40 to 41
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-03 08:10 | 2025-08-03 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-06 08:10 | 2025-08-06 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-15 08:10 | 2025-07-15 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-18 08:10 | 2025-07-18 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-23 08:10 | 2025-07-23 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-28 08:10 | 2025-07-28 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-17 08:10 | 2025-07-17 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-10 08:10 | 2025-08-10 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-25 08:10 | 2025-07-25 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-22 08:10 | 2025-07-22 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-07 08:10 | 2025-08-07 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-30 08:10 | 2025-07-30 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-31 08:10 | 2025-07-31 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-20 08:10 | 2025-07-20 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-14 08:10 | 2025-07-14 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-05 08:10 | 2025-08-05 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-08 08:10 | 2025-08-08 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-24 08:10 | 2025-07-24 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-16 08:10 | 2025-07-16 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-01 08:10 | 2025-08-01 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-21 08:10 | 2025-07-21 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-09 08:10 | 2025-08-09 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-02 08:10 | 2025-08-02 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-26 08:10 | 2025-07-26 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-27 08:10 | 2025-07-27 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-04 08:10 | 2025-08-04 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-19 08:10 | 2025-07-19 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5845 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-29 08:10 | 2025-07-29 16:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5846 (Natt) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 |  | 5845 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5845 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-26 19:10 | 2025-07-27 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-28 19:10 | 2025-07-29 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-08 19:10 | 2025-08-09 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-16 19:10 | 2025-07-17 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-25 19:10 | 2025-07-26 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-05 19:10 | 2025-08-06 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-22 19:10 | 2025-07-23 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-17 19:10 | 2025-07-18 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-24 19:10 | 2025-07-25 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-07 19:10 | 2025-08-08 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-09 19:10 | 2025-08-10 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-19 19:10 | 2025-07-20 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-30 19:10 | 2025-07-31 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-27 19:10 | 2025-07-28 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-06 19:10 | 2025-08-07 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-03 19:10 | 2025-08-04 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-31 19:10 | 2025-08-01 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-01 19:10 | 2025-08-02 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-23 19:10 | 2025-07-24 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-14 19:10 | 2025-07-15 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-04 19:10 | 2025-08-05 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-02 19:10 | 2025-08-03 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-29 19:10 | 2025-07-30 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-20 19:10 | 2025-07-21 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-18 19:10 | 2025-07-19 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-21 19:10 | 2025-07-22 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5846 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-07-15 19:10 | 2025-07-16 05:50 | Periodisk | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E |  |  |  | Ej relevant | Ludvika - Ulvshyttan, Spår och växelbyte (BlgC)-(La) v29-32 M-S 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 8189-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott v2529-2532 M-S 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge med samma tider (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Se även TCR 5845 (Dag) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 |  | 5846 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5846 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5848 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-04-27 05:00 | 2025-04-27 06:30 | Kontinuerlig | La, Khy, Gg, Stl, Kpg, Rlå, Sr, Ld, Vdv, Fv |  | La-Khy: E, Khy-Gg: E, Gg-Stl: E (Stl-Gg),E, Stl-Kpg: E, Kpg-Rlå: E, Rlå-Sr: E, Sr-Ld: E, Ld-Vdv: E, Vdv-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Ställdalen v17 S 05:00-06:30 | Konsultation | N1:TPÅ: IKT ST73-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Frövi) även silverhöjdspåret | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5848 |  | 5848 |  | 5848 |  | 5848 |  | 5848 |  | 5848 |  | 5848 |  | 5848 |  | 5848 |  | 5848 |  | 5848 |  | 5848 |  | 5848 |  | 5848 |  | 5848 |  | 5848 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5849 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 01:30 | Kontinuerlig | Sv, Gad, Hfr, Lsj, Ryg, Koä, Fln, Hno, Orn, Dmn, Blgc |  | Sv-Gad: E, Gad-Hfr: E, Hfr-Lsj: E, Lsj-Ryg: E, Ryg-Koä: E, Koä-Fln: E, Fln-Hno: E, Hno-Orn: E, Orn-Dmn: E, Dmn-Blgc: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Falun v16 M 00:00-01:30 | Konsultation | N1:TPÅ: IKT ST39-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Borlänge) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5849 |  | 5849 |  | 5849 |  | 5849 |  | 5849 |  | 5849 |  | 5849 |  | 5849 |  | 5849 |  | 5849 |  | 5849 |  | 5849 |  | 5849 | Bra tid . Flyttas ej. | 5849 |  | 5849 |  | 5849 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5850 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-05 00:00 | 2025-08-05 02:40 | Kontinuerlig | Blgc, Slnä, Uly, Rmh, Gäg, La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | Blgc-Slnä: E, Slnä-Uly: E, Uly-Rmh: E, Rmh-Gäg: E, Gäg-La: E, La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Ludvika v32 Ti 00:00-02:40 | Konsultation | N1:TPÅ: IKT ST170-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-La-(FagerstaC) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5850 |  | 5850 |  | 5850 |  | 5850 |  | 5850 |  | 5850 |  | 5850 |  | 5850 |  | 5850 |  | 5850 |  | 5850 |  | 5850 |  | 5850 |  | 5850 |  | 5850 |  | 5850 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5851 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-11-29 00:00 | 2025-11-29 01:40 | Kontinuerlig | Rbä, Blgc |  | Rbä-Blgc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Borlänge L v48 00-01:40 | Konsultation | N1:TPÅ: IKT ST43-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Repbäcken-Borlänge | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5851 |  | 5851 |  | 5851 |  | 5851 |  | 5851 |  | 5851 |  | 5851 |  | 5851 |  | 5851 |  | 5851 |  | 5851 |  | 5851 |  | 5851 |  | 5851 |  | 5851 |  | 5851 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5852 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Er, Fv, Feb |  | Er-Fv: N, Fv-Feb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi Ö2 | Konsultation | Ö3: 19653-2502 | Trafikavbrott (Fellingsbro)-Frövi Ned-spår 02:35-05:00. Går att trafikera Fellingsbro-Vedevåg. Går att trafikera Frövi från Ervalla, Vedevåg och Sällinge. Tillsammans med TCR 6416 och 6417 är det trafikavbrott Frövi 00:00-02:35 (v.17). | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 | bar: 40 to 41
5852 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Er, Fv, Feb |  | Er-Fv: N, Fv-Feb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi Ö2 | Konsultation | Ö3: 19653-2502 | Trafikavbrott (Fellingsbro)-Frövi Ned-spår 02:35-05:00. Går att trafikera Fellingsbro-Vedevåg. Går att trafikera Frövi från Ervalla, Vedevåg och Sällinge. Tillsammans med TCR 6416 och 6417 är det trafikavbrott Frövi 00:00-02:35 (v.17). | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 |  | 5852 | bar: 40 to 41
5853 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 12:00 | Kontinuerlig | Fv, Slg |  | Fv-Slg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi Ö3 | Konsultation | Ö3: 19653-2502 | Trafikavbrott (Frövi) - (Sällinge). Går att trafikera Frövi från Fellingsbro, Ervalla samt Vedevåg. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5853 |  | 5853 |  | 5853 |  | 5853 |  | 5853 |  | 5853 |  | 5853 |  | 5853 |  | 5853 |  | 5853 |  | 5853 |  | 5853 |  | 5853 |  | 5853 |  | 5853 |  | 5853 | bar: 40 to 41
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-08 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5854 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 15:00 | Periodisk | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) 09:00-15:00 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5854 |  | 5854 |  | 5854 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5855 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Er, Fv, Vdv |  | Er-Fv: U, Fv-Vdv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi Ö4 | Konsultation | Ö3: 19653-2502 | Läses tillsammans med TCR 6417. Trafikavbrott Frövi Upp-spår - (Vedevåg). Går att trafikera Frövi från Ervalla, Fellingsbro och Sällinge. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 | bar: 40 to 41
5855 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 00:00 | 2025-08-18 05:00 | Periodisk | Er, Fv, Vdv |  | Er-Fv: U, Fv-Vdv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi Ö4 | Konsultation | Ö3: 19653-2502 | Läses tillsammans med TCR 6417. Trafikavbrott Frövi Upp-spår - (Vedevåg). Går att trafikera Frövi från Ervalla, Fellingsbro och Sällinge. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 |  | 5855 | bar: 40 to 41
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 00:00 | 2025-08-12 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 00:00 | 2025-03-17 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 00:00 | 2025-08-11 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 00:00 | 2025-11-17 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 00:00 | 2025-01-27 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 00:00 | 2025-12-09 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 00:00 | 2025-01-13 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 00:00 | 2025-11-03 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 00:00 | 2025-07-22 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:00 | 2025-05-26 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 00:00 | 2025-02-11 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 00:00 | 2025-07-29 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 00:00 | 2025-06-09 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:00 | 2025-08-26 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:00 | 2025-03-25 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:00 | 2025-06-17 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:00 | 2025-03-18 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 00:00 | 2025-12-02 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 00:00 | 2025-10-20 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 00:00 | 2025-10-06 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 00:00 | 2025-12-01 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 00:00 | 2025-06-24 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 00:00 | 2025-07-15 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:00 | 2025-02-25 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 00:00 | 2025-02-24 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 00:00 | 2025-11-18 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 00:00 | 2025-01-28 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 00:00 | 2025-11-04 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:00 | 2025-03-11 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 00:00 | 2025-03-24 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 00:00 | 2025-07-08 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 00:00 | 2025-01-14 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 00:00 | 2025-06-30 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 00:00 | 2025-04-21 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-30 00:00 | 2024-12-30 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 00:00 | 2025-07-01 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 00:00 | 2025-08-25 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 00:00 | 2025-06-10 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 00:00 | 2025-03-10 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:00 | 2025-10-21 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 00:00 | 2025-02-10 04:00 |  | Öj, Vt, Lln, Lå |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856 |  | 5856
5857 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-10-30 09:00 | 2025-11-04 23:59 | Periodisk kontinuerlig | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) Långstopp v24 To 09:00 - v25 Ti 23:59 och v44 09:00- v45 Ti 23:59 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5857 |  | 5857 |  | 5857 |  | 5857 |  | 5857 |  | 5857 |  | 5857 |  | 5857 |  |  |  | 5857 |  | 5857 |  | 5857 |  | 5857 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5857 |  | 5857 |  | 5857 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5857 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-17 23:59 | Periodisk kontinuerlig | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning, Jularbo bangårdsombyggnad mfl. | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500, 16914-2500, 18082-2500 mfl. | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) Långstopp v24 To 09:00 - v25 Ti 23:59 och v44 09:00- v45 Ti 23:59 Omledning via Bergslagsbanan. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5857 |  | 5857 |  | 5857 |  | 5857 |  | 5857 |  | 5857 |  | 5857 |  | 5857 |  |  |  | 5857 |  | 5857 |  | 5857 |  | 5857 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanorna gäller även via Gäb-Cst | 5857 |  | 5857 |  | 5857 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 00:00 | 2025-10-05 06:00 |  | Ör |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örebro | Konsultation | Ö:19653-2506 | Trafiken omleds Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 | Bör samplaneras med TCR 6499 för att minska antal avbrott | 5859 |  | 5859 |  | 5859 | Samplanerad med TCR 6499 | bar: 39 to 42
5859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 00:00 | 2025-04-06 06:00 |  | Ör |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örebro | Konsultation | Ö:19653-2506 | Trafiken omleds Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 |  | 5859 | bar: 39 to 42
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 23:00 | 2025-08-01 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 23:00 | 2025-04-01 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 23:00 | 2025-03-21 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 23:00 | 2025-08-22 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 23:00 | 2025-08-12 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 23:00 | 2025-08-07 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 23:00 | 2025-05-29 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 23:00 | 2025-02-18 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 23:00 | 2025-01-21 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 23:00 | 2025-06-05 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 23:00 | 2025-03-11 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 23:00 | 2025-08-14 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 23:00 | 2025-03-28 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 23:00 | 2025-09-09 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 23:00 | 2025-10-28 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 23:00 | 2025-08-15 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 23:00 | 2025-01-22 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 23:00 | 2025-02-07 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 23:00 | 2025-04-03 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 23:00 | 2025-06-03 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 23:00 | 2025-03-20 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 23:00 | 2025-02-06 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 23:00 | 2025-11-11 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 23:00 | 2025-01-30 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 23:00 | 2025-01-17 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 23:00 | 2025-01-16 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 23:00 | 2025-10-03 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 23:00 | 2025-01-23 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 23:00 | 2025-04-02 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 23:00 | 2025-03-12 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 23:00 | 2025-10-29 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 23:00 | 2025-03-27 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 23:00 | 2025-11-13 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 23:00 | 2025-02-04 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 23:00 | 2025-02-05 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 23:00 | 2025-01-24 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 23:00 | 2025-07-31 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-12 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 23:00 | 2025-03-19 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 23:00 | 2025-07-30 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 23:00 | 2025-03-26 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 23:00 | 2025-03-14 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 23:00 | 2025-09-11 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 23:00 | 2025-02-21 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 23:00 | 2025-03-25 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 23:00 | 2025-01-14 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 23:00 | 2025-02-19 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 23:00 | 2025-09-10 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 23:00 | 2025-04-04 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 23:00 | 2025-10-31 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 23:00 | 2025-01-15 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 07:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 23:00 | 2025-01-31 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 23:00 | 2025-11-14 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 23:00 | 2025-07-29 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 23:00 | 2025-08-08 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 23:00 | 2025-10-30 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 23:00 | 2025-01-28 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 23:00 | 2025-03-18 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 23:00 | 2025-08-21 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 23:00 | 2025-11-12 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 23:00 | 2025-05-30 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 23:00 | 2025-03-13 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 23:00 | 2025-06-04 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 23:00 | 2025-01-29 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:00 | 2025-08-19 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 23:00 | 2025-02-20 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5860 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 06:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub, Ep, Gib, Eko, Bål |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U, Lub-Ep: N,U, Ep-Gib: N,U, Gib-Eko: N,U, Eko-Bål: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Bålsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor Ned-spår udda veckor | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860 |  | 5860
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 22:00 | 2025-09-10 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Tidsangivelsen är nu angiven.
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 22:00 | 2025-04-04 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 22:00 | 2025-09-15 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 22:00 | 2025-04-08 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 22:00 | 2025-04-10 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 22:00 | 2025-09-09 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 22:00 | 2025-09-11 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 22:00 | 2025-09-16 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 22:00 | 2025-09-18 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 22:00 | 2025-04-07 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 22:00 | 2025-04-11 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 22:00 | 2025-09-20 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 22:00 | 2025-09-17 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 22:00 | 2025-09-13 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 22:00 | 2025-04-12 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 22:00 | 2025-04-01 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Tidsangivelsen är nu angiven.
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 22:00 | 2025-04-09 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 22:00 | 2025-09-19 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 22:00 | 2025-09-12 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 22:00 | 2025-04-03 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 22:00 | 2025-04-05 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 22:00 | 2025-09-08 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-30 22:00 | 2025-03-31 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5861 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 22:00 | 2025-04-02 03:00 |  | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hallsberg-Tälle | Konsultation | Ö:19664-2504 ,19664-2505 | Enkelspårsdrift Tågen går upp eller nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861 |  | 5861
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 10:20 | 2025-05-08 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 10:20 | 2025-11-03 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 10:20 | 2025-05-19 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 10:20 | 2025-03-11 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 10:00 | 2025-03-20 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 10:20 | 2025-08-14 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 10:00 | 2025-07-21 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 10:20 | 2025-03-14 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 10:20 | 2025-03-24 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 10:00 | 2025-01-09 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 10:00 | 2025-08-06 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 10:20 | 2025-10-10 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-11 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 10:20 | 2025-08-13 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 10:00 | 2025-05-15 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 10:20 | 2025-09-09 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 10:00 | 2025-01-10 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 10:00 | 2025-10-14 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 10:00 | 2025-03-18 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 10:20 | 2025-09-11 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 10:20 | 2025-01-27 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-17 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 10:20 | 2025-05-20 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 10:20 | 2025-01-14 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 10:00 | 2025-05-12 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 10:20 | 2025-11-04 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 10:00 | 2025-05-30 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-12 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 10:20 | 2025-05-23 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-17 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 10:20 | 2025-07-29 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 10:20 | 2025-10-06 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-24 10:00 | 2025-01-24 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 10:00 | 2025-01-08 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 10:20 | 2025-11-07 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 10:20 | 2025-01-13 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 10:00 | 2025-08-04 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 10:00 | 2025-01-20 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 10:20 | 2025-07-31 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-05 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 10:00 | 2025-03-19 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 10:00 | 2025-05-16 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 10:20 | 2025-01-15 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 10:20 | 2025-08-15 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 10:20 | 2025-01-31 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 10:20 | 2025-01-29 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 10:20 | 2025-09-10 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 10:20 | 2025-11-06 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 10:20 | 2025-07-04 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-07 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 10:00 | 2025-03-05 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 10:20 | 2025-03-28 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 10:00 | 2025-05-13 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 10:20 | 2025-09-24 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 10:00 | 2025-10-27 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 10:20 | 2025-01-17 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-06 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 10:20 | 2025-05-07 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 10:20 | 2025-01-30 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 10:20 | 2025-09-12 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 10:20 | 2025-08-11 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-01 10:20 | 2025-08-01 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 10:20 | 2025-07-30 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 10:20 | 2025-03-25 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 10:20 | 2025-11-05 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 10:20 | 2025-09-23 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 10:20 | 2025-05-05 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 10:20 | 2025-10-09 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 10:00 | 2025-03-21 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 10:00 | 2025-10-13 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 10:20 | 2025-07-02 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 10:00 | 2025-09-15 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-21 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 10:20 | 2025-03-27 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 10:20 | 2025-09-22 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 10:20 | 2025-09-08 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 10:20 | 2025-07-28 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 10:20 | 2025-10-07 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 10:20 | 2025-09-25 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 10:20 | 2025-03-13 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 10:00 | 2025-11-10 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 10:20 | 2025-03-12 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 10:20 | 2025-01-28 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 10:20 | 2025-05-21 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-28 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 10:20 | 2025-07-03 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-29 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 10:00 | 2025-07-23 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 10:20 | 2025-09-26 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 10:20 | 2025-01-16 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 10:20 | 2025-05-06 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-22 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 10:00 | 2025-09-19 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-18 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 10:00 | 2025-01-07 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 10:00 | 2025-05-28 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 10:00 | 2025-10-30 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 10:00 | 2025-10-16 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 10:20 | 2025-05-22 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 10:20 | 2025-10-08 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-23 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 10:20 | 2025-05-09 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-22 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 10:20 | 2025-07-01 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 10:00 | 2025-10-15 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 10:00 | 2025-03-04 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 10:20 | 2025-03-26 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-16 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 15:00 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 10:20 | 2025-06-30 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 10:20 | 2025-08-12 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 10:20 | 2025-03-10 15:20 | Periodisk | Vån, Ttu, Lub |  | Vån-Ttu: N,U, Ttu-Lub: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Norra) - (Lundby) | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift Upp-spår jämna veckor, tid 10:00-15:00 Ned-spår udda veckor, tid 10:20-15:20 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862 |  | 5862
5863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi Ö5 Sidospår | Konsultation | Ö3: 19653-2502 | Trafikavbrott Frövi Sidospår. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 | bar: 40 to 41
5863 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi Ö5 Sidospår | Konsultation | Ö3: 19653-2502 | Trafikavbrott Frövi Sidospår. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 |  | 5863 | bar: 40 to 41
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:30 | 2025-11-05 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 00:30 | 2025-06-10 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 00:30 | 2025-10-24 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:30 | 2025-06-05 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:30 | 2025-03-21 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 00:30 | 2025-02-28 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 00:30 | 2025-08-14 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:30 | 2025-01-29 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 06:00 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 00:30 | 2025-08-08 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 00:30 | 2025-01-17 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:30 | 2025-09-18 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:30 | 2025-05-02 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:30 | 2025-02-26 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 00:30 | 2025-10-17 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:30 | 2025-12-04 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 00:30 | 2025-01-14 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 00:30 | 2025-07-03 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:30 | 2025-04-10 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 00:30 | 2025-08-22 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 00:30 | 2025-02-04 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:30 | 2025-09-04 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:30 | 2025-03-26 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-12 00:30 | 2025-12-12 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 00:30 | 2025-06-13 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:30 | 2025-10-01 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:30 | 2025-05-20 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 06:00 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:30 | 2025-09-02 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 00:30 | 2025-12-02 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 00:30 | 2025-07-01 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 00:30 | 2025-04-04 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 00:30 | 2025-12-10 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 00:30 | 2025-08-07 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:30 | 2025-04-09 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 00:30 | 2025-01-02 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:30 | 2025-02-25 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 00:30 | 2025-07-10 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 00:30 | 2025-07-22 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 00:30 | 2025-02-18 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 00:30 | 2025-10-10 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 00:00 | 2025-04-18 06:00 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 06:00 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:30 | 2025-08-20 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:30 | 2025-09-17 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:30 | 2025-06-12 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:30 | 2025-05-27 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:30 | 2025-01-15 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:30 | 2025-10-07 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 00:30 | 2025-02-06 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:30 | 2025-12-03 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 06:00 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 00:30 | 2025-02-11 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:30 | 2025-10-30 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:30 | 2025-09-09 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 00:30 | 2025-07-08 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 00:30 | 2024-12-20 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 00:30 | 2025-07-31 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:30 | 2025-03-11 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:30 | 2025-08-27 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:30 | 2025-04-11 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 00:30 | 2025-12-05 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:30 | 2025-02-05 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 00:30 | 2025-03-14 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:30 | 2024-12-18 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 00:30 | 2025-01-08 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 00:30 | 2025-07-17 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 00:30 | 2025-07-04 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 00:30 | 2025-01-16 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:30 | 2025-08-21 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:30 | 2025-03-05 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 06:00 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 00:30 | 2025-01-10 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:30 | 2025-09-30 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:30 | 2025-07-16 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 00:30 | 2025-01-22 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 00:30 | 2025-09-05 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:30 | 2025-10-03 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:30 | 2025-04-24 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 06:00 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 00:30 | 2025-01-09 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:30 | 2025-11-20 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:30 | 2024-12-19 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:30 | 2025-10-02 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 00:30 | 2025-03-07 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 00:30 | 2025-07-02 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:30 | 2025-04-02 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:30 | 2025-06-04 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 00:30 | 2025-12-11 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:30 | 2025-05-30 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 00:30 | 2025-09-19 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:30 | 2025-06-11 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:30 | 2025-04-22 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-01 00:30 | 2025-08-01 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:30 | 2025-04-29 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 00:00 | 2025-09-27 06:00 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 00:30 | 2025-08-29 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:30 | 2025-10-21 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:30 | 2025-10-15 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 06:00 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:30 | 2025-09-16 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 00:30 | 2025-11-28 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:30 | 2025-10-23 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:30 | 2025-05-07 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 06:00 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 06:00 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:30 | 2025-09-11 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 00:30 | 2025-06-27 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 00:30 | 2025-12-09 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:30 | 2025-05-22 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:30 | 2025-05-08 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 00:30 | 2025-11-21 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 00:30 | 2025-02-07 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 00:30 | 2025-08-05 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 00:30 | 2025-03-06 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 00:30 | 2025-01-03 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:30 | 2025-11-06 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-25 00:30 | 2025-07-25 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:30 | 2025-06-03 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-27 00:30 | 2024-12-27 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 00:30 | 2025-08-15 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-18 00:30 | 2025-07-18 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:30 | 2025-05-16 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:30 | 2025-03-13 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 00:30 | 2025-03-04 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 00:30 | 2025-01-23 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:30 | 2025-03-18 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:30 | 2025-08-19 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 00:30 | 2025-08-12 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 00:30 | 2025-02-20 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:30 | 2025-10-16 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:30 | 2025-10-29 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-24 00:30 | 2025-01-24 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:30 | 2025-08-28 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:30 | 2025-04-25 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 00:30 | 2025-01-30 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:30 | 2025-02-13 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 00:30 | 2025-07-30 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:30 | 2025-04-30 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:30 | 2025-03-12 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 00:30 | 2025-07-15 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 00:30 | 2025-01-07 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 00:30 | 2025-11-07 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:30 | 2025-10-28 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:30 | 2025-09-10 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:30 | 2025-06-18 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 00:30 | 2025-01-28 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-21 00:30 | 2025-02-21 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:30 | 2025-09-03 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 00:30 | 2025-06-26 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 00:30 | 2025-11-27 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:30 | 2025-05-28 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:30 | 2025-03-28 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 00:30 | 2025-02-19 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:30 | 2025-10-09 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:30 | 2025-08-26 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 00:30 | 2025-07-11 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 00:30 | 2024-12-17 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:30 | 2025-03-25 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 00:30 | 2025-11-14 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:30 | 2025-04-08 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:30 | 2025-03-20 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 00:30 | 2025-08-06 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:30 | 2025-10-08 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 00:30 | 2025-07-23 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:30 | 2025-11-13 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:30 | 2025-06-17 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 00:30 | 2025-10-31 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:30 | 2025-05-06 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 00:30 | 2025-11-04 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 00:30 | 2025-07-24 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-19 00:00 | 2025-04-19 06:00 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:30 | 2025-05-21 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 00:30 | 2025-11-18 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:30 | 2025-10-22 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 00:30 | 2025-01-31 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:30 | 2025-11-12 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:30 | 2025-11-19 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:30 | 2025-05-14 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 00:30 | 2025-11-26 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 00:30 | 2025-07-29 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:30 | 2025-05-13 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 00:30 | 2025-06-24 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:30 | 2025-04-01 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:30 | 2025-02-27 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 00:30 | 2025-11-25 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:30 | 2025-02-12 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:30 | 2025-09-12 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 00:30 | 2025-08-13 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:30 | 2025-10-14 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:30 | 2025-06-25 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:30 | 2025-04-23 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:30 | 2025-07-09 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:30 | 2025-04-03 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 00:30 | 2025-11-11 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:30 | 2025-03-27 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:30 | 2025-05-23 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 00:30 | 2025-02-14 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:30 | 2025-05-15 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 00:30 | 2025-01-21 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:30 | 2025-03-19 05:30 |  | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864 |  | 5864
5865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 00:00 | 2025-04-20 05:00 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Bör läsas tillsammans med TCR:5866 Trafiken går att leda om via Svealandsbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 | bar: 40 to 42
5865 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 00:00 | 2025-09-28 05:00 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Bör läsas tillsammans med TCR:5866 Trafiken går att leda om via Svealandsbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 |  | 5865 | bar: 40 to 42
5866 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 22:00 | 2025-09-28 06:00 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Bör läsas ihop med TCR 5865 Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866
5866 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-19 22:00 | 2025-04-20 06:00 | Periodisk | K, Bt, Vr, Hgö, Km, På, Hpbg |  | K-Bt: N,U, Bt-Vr: N,U, Vr-Hgö: N,U, Hgö-Km: N,U, Km-På: N,U, På-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | Konsultation | Ö:19663-2501 | Bör läsas ihop med TCR 5865 Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866 |  | 5866
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-07 22:00 | 2025-09-08 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-31 22:00 | 2025-11-01 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-22 22:00 | 2025-09-23 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-24 22:00 | 2025-10-25 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-12 22:00 | 2025-09-13 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-03 22:00 | 2025-09-04 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-01 22:00 | 2025-09-02 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-11-01 22:00 | 2025-11-02 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-09 22:00 | 2025-09-10 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-02 22:00 | 2025-09-03 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-08 22:00 | 2025-10-09 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-20 22:00 | 2025-10-21 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-26 22:00 | 2025-10-27 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-19 22:00 | 2025-09-20 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-08-31 22:00 | 2025-09-01 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-25 22:00 | 2025-09-26 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-30 22:00 | 2025-10-31 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-10 22:00 | 2025-10-11 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-23 22:00 | 2025-10-24 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-11 22:00 | 2025-09-12 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-10 22:00 | 2025-09-11 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-23 22:00 | 2025-09-24 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-15 22:00 | 2025-09-16 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-04 22:00 | 2025-09-05 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-25 22:00 | 2025-10-26 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-06 22:00 | 2025-10-07 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-21 22:00 | 2025-09-22 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-19 22:00 | 2025-10-20 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-17 22:00 | 2025-09-18 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-08 22:00 | 2025-09-09 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-14 22:00 | 2025-09-15 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-24 22:00 | 2025-09-25 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-21 22:00 | 2025-10-22 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-05 22:00 | 2025-09-06 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-09 22:00 | 2025-10-10 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-22 22:00 | 2025-10-23 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-27 22:00 | 2025-10-28 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-28 22:00 | 2025-10-29 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-29 22:00 | 2025-10-30 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-07 22:00 | 2025-10-08 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-18 22:00 | 2025-09-19 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-26 22:00 | 2025-09-27 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-11 22:00 | 2025-10-12 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-16 22:00 | 2025-09-17 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5867 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-06 22:00 | 2025-09-07 06:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad, förarbete växelinläggning |  | Ö3: 16620-2500 | Trafikavbrott mot (Frövi) - Vedevåg. Växel Fv:144, Fv:142,Fv141/132 samt Fv:143 går att trafikera (upp-och nedspår öppet mot Ervalla) men Uppståret i Frövi är stängt så endast nedspåret går att trafikera inne i Frövi. Växel Fv:101 och Fv:102 går att trafikera (spåren från Fellingsbro och Sällinge) men genom Frövi är endast nedspåret öppet. Det går att trafikera Vedevåg - Fellingsbro. Trafikeringsplan: Förslag på tid när spår 2 och 3 är avstängt i Frövi: kl 22-06. När spår 2 och 3 är avstängt, innebär det att det är stopp mot Vedevåg. Det går att gå via Vannebodaspåret men då måste tågen göra rundgång. Ca 4 godståg berörs (T22:s tågplan) och behöver omledas via Fagersta-Avesta Krylbo-Borlänge (om man inte vill göra rundgång i Vanneboda). | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 |  | 5867 | bar: 40 to 41
5868 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-06-23 00:00 | 2025-08-03 23:59 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår |  | Ö3: 17286-2500 | Inställd. Bör läsas med TCR 5869 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5868 |  | 5868 |  | 5868 |  | 5868 |  | 5868 |  | 5868 |  | 5868 |  | 5868 |  | 5868 |  | 5868 |  | 5868 |  | 5868 |  | 5868 |  | 5868 |  | 5868 |  | 5868
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-27 22:00 | 2025-11-28 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-09 22:00 | 2025-10-10 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-18 22:00 | 2025-11-19 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-29 22:00 | 2025-11-30 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-22 22:00 | 2025-10-23 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-17 22:00 | 2025-09-18 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-14 22:00 | 2025-10-15 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-26 22:00 | 2025-11-27 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-03 22:00 | 2025-11-04 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-08 22:00 | 2025-10-09 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-29 22:00 | 2025-09-30 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-04 22:00 | 2025-12-05 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-23 22:00 | 2025-11-24 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-27 22:00 | 2025-10-28 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-18 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-19 22:00 | 2025-11-20 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-17 22:00 | 2025-10-18 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-21 22:00 | 2025-10-22 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-18 22:00 | 2025-09-19 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-13 22:00 | 2025-10-14 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-16 22:00 | 2025-11-17 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-28 22:00 | 2025-09-29 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-28 22:00 | 2025-10-29 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-28 22:00 | 2025-11-29 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-25 22:00 | 2025-11-26 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-27 22:00 | 2025-09-28 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-01 22:00 | 2025-10-02 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-26 22:00 | 2025-09-27 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-11 22:00 | 2025-12-12 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-26 22:00 | 2025-10-27 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-21 22:00 | 2025-09-22 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-12 22:00 | 2025-10-13 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-04 22:00 | 2025-11-05 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-19 22:00 | 2025-10-20 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-11 22:00 | 2025-10-12 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-23 22:00 | 2025-09-24 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-20 22:00 | 2025-11-21 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-23 22:00 | 2025-10-24 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-30 22:00 | 2025-10-31 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-24 22:00 | 2025-11-25 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-16 22:00 | 2025-10-17 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-08 22:00 | 2025-11-09 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-01 22:00 | 2025-11-02 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-12 22:00 | 2025-11-13 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-22 22:00 | 2025-09-23 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-14 22:00 | 2025-11-15 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-31 22:00 | 2025-11-01 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-08 22:00 | 2025-12-09 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-10 22:00 | 2025-12-11 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-02 22:00 | 2025-12-03 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-01 22:00 | 2025-12-02 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-19 22:00 | 2025-09-20 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-30 22:00 | 2025-12-01 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-06 22:00 | 2025-11-07 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-06 22:00 | 2025-10-07 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-05 22:00 | 2025-10-06 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-07 22:00 | 2025-11-08 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-02 22:00 | 2025-11-03 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-15 22:00 | 2025-10-16 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-24 22:00 | 2025-10-25 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-18 22:00 | 2025-10-19 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-03 22:00 | 2025-12-04 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-29 22:00 | 2025-10-30 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-09 22:00 | 2025-12-10 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-10 22:00 | 2025-10-11 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-07 22:00 | 2025-10-08 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-15 22:00 | 2025-09-16 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-12 22:00 | 2025-12-13 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-30 22:00 | 2025-10-01 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-13 22:00 | 2025-11-14 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-16 22:00 | 2025-09-17 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-03 22:00 | 2025-10-04 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-22 22:00 | 2025-11-23 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-20 22:00 | 2025-10-21 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-11 22:00 | 2025-11-12 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-06 22:00 | 2025-12-07 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-21 22:00 | 2025-11-22 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-20 22:00 | 2025-09-21 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-09 22:00 | 2025-11-10 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-02 22:00 | 2025-10-03 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-25 22:00 | 2025-10-26 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-10 22:00 | 2025-11-11 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-05 22:00 | 2025-12-06 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-25 22:00 | 2025-09-26 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-24 22:00 | 2025-09-25 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-04 22:00 | 2025-10-05 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-05 22:00 | 2025-11-06 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-15 22:00 | 2025-11-16 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5869 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-07 22:00 | 2025-12-08 06:00 | Kontinuerlig | Ep, Gib |  | Ep-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Enkelspårsdrift (Grillby) - (Enköping) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 17286-2500 | Enkelspårsdrift mellan Enköping och Grillby. | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869 |  | 5869
5870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 01:50 | 2025-12-10 03:10 | Kontinuerlig | Sl, Rt, Tb, Vån, Vå, Våv |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E, Vån-Vå: N,U, Vå-Våv: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Västerås, (Sala) - Västerås V | Konsultation | Ö3: IKT ST50-2501 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5870 |  | 5870 |  | 5870 |  | 5870 |  | 5870 |  | 5870 |  | 5870 |  | 5870 |  | 5870 |  | 5870 |  | 5870 |  | 5870 |  | 5870 | Bör kunna planeras ut på tågfritid efter konstruktion | 5870 |  | 5870 |  | 5870 | GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen | bar: 40 to 41; 54
5871 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-24 00:00 | 2025-08-24 08:00 |  | Ör |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll-Broreperation Ör | Konsultation | Ö:19085-2501 | Spår 3, 4 och 5 avstängt på Örebro C när spänningslöst behövs. Nedspåret (spår 1A, 1B och 2) går att använda. Enkelspårsdrift genom Örebro C. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5871 |  | 5871 |  | 5871 |  | 5871 |  | 5871 |  | 5871 | TCR 5871: Ok för SJG | 5871 |  | 5871 |  | 5871 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5871 |  | 5871 |  | 5871 |  | 5871 |  | 5871 |  | 5871 |  | 5871 | Tidsangivelsen är nu angiven.
5871 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-06 00:00 | 2025-07-06 08:00 |  | Ör |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll-Broreperation Ör | Konsultation | Ö:19085-2501 | Spår 3, 4 och 5 avstängt på Örebro C när spänningslöst behövs. Nedspåret (spår 1A, 1B och 2) går att använda. Enkelspårsdrift genom Örebro C. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5871 |  | 5871 |  | 5871 |  | 5871 |  | 5871 |  | 5871 |  | 5871 |  | 5871 |  | 5871 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5871 |  | 5871 |  | 5871 |  | 5871 |  | 5871 |  | 5871 |  | 5871
5872 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-26 00:00 | 2025-07-28 00:00 |  | Ör |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll-Broreperation Ör | Konsultation | Ö:19085-2501 | Spår 3, 4 och 5 avstängt på Örebro C när spänningslöst behövs. Nedspåret (spår 1A, 1B och 2) går att använda. Enkelspårsdrift genom Örebro C. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5872 |  | 5872 |  | 5872 |  | 5872 |  | 5872 |  | 5872 | TCR 5872: Ok för SJG | 5872 |  | 5872 |  | 5872 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5872 |  | 5872 |  | 5872 |  | 5872 |  | 5872 |  | 5872 |  | 5872 | Tidsangivelsen är nu angiven.
5872 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-02 00:00 | 2025-08-04 00:00 |  | Ör |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll-Broreperation Ör | Konsultation | Ö:19085-2501 | Spår 3, 4 och 5 avstängt på Örebro C när spänningslöst behövs. Nedspåret (spår 1A, 1B och 2) går att använda. Enkelspårsdrift genom Örebro C. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5872 |  | 5872 |  | 5872 |  | 5872 |  | 5872 |  | 5872 |  | 5872 |  | 5872 |  | 5872 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5872 |  | 5872 |  | 5872 |  | 5872 |  | 5872 |  | 5872 |  | 5872
5873 | Inställd | Medelstor | Diverse | 2025-10-04 00:00 | 2025-10-05 23:59 | Kontinuerlig | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad |  | Ö3: 16620-2500 | Läses tillsammans med TCR 5874. Trafikavbrott Frövi. Går att trafikera Vedevåg via Fellingsbro. Trafikpåverkan: Obs: Går ej att släppa igenom tungtransporten helg v40 eftersom man ska lägga in en ny växel på spår 3. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5873 |  | 5873 |  | 5873 |  | 5873 |  | 5873 |  | 5873 |  | 5873 |  | 5873 |  | 5873 |  | 5873 |  | 5873 |  | 5873 |  | 5873 |  | 5873 |  | 5873 |  | 5873 | bar: 40 to 41
5874 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-13 23:00 | 2025-09-14 07:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad |  | Ö3: 16620-2500 | Läses tillsammans med TCR 5873. Trafikavbrott Frövi. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 | bar: 40 to 41
5874 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-20 23:00 | 2025-09-21 07:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad |  | Ö3: 16620-2500 | Läses tillsammans med TCR 5873. Trafikavbrott Frövi. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 | bar: 40 to 41
5874 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-27 23:00 | 2025-09-28 07:00 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Frövi bangårdsombyggnad |  | Ö3: 16620-2500 | Läses tillsammans med TCR 5873. Trafikavbrott Frövi. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 |  | 5874 | bar: 40 to 41
5875 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 01:00 | 2025-09-07 07:00 | Periodisk | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo HELA v16+32+36 S 01:00-07:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott HELA Avesta/Krylbo | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 | Omledningsbanor är fria från arbeten denna period samt att kapacitet finns för omledningstrafiken. | 5875 |  | 5875 |  | 5875 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5875 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 01:00 | 2025-08-17 07:00 | Periodisk | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo HELA v16+32+36 S 01:00-07:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott HELA Avesta/Krylbo | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 | Omledningsbanor är fria från arbeten denna period samt att kapacitet finns för omledningstrafiken. | 5875 |  | 5875 |  | 5875 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5875 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 01:00 | 2025-04-20 07:00 | Periodisk | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo HELA v16+32+36 S 01:00-07:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott HELA Avesta/Krylbo | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 |  | 5875 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5876 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 23:00 | 2025-10-20 05:00 | Periodisk | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo Ö1 Spår1+2 öppet v24 Nm S 23:00-05:00, v41 Nm M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet (Spår 1+2 öppet) Avesta/Krylbo | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 | Drabbad trafik flyttas av Trv och meddela oss om avtalstider inte kan hållas | 5876 |  | 5876 |  | 5876
5876 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-14 23:00 | 2025-06-15 05:00 | Periodisk | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo Ö1 Spår1+2 öppet v24 Nm S 23:00-05:00, v41 Nm M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet (Spår 1+2 öppet) Avesta/Krylbo | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 | Drabbad trafik flyttas av Trv och meddela oss om avtalstider inte kan hållas | 5876 |  | 5876 |  | 5876
5876 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 23:00 | 2025-10-19 05:00 | Periodisk | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo Ö1 Spår1+2 öppet v24 Nm S 23:00-05:00, v41 Nm M 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet (Spår 1+2 öppet) Avesta/Krylbo | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 |  | 5876 | Drabbad trafik flyttas av Trv och meddela oss om avtalstider inte kan hållas | 5876 |  | 5876 |  | 5876
5877 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 23:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo Ö2 Spår 1-4 öppet v19+37 Nm Ti,O 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet (Spår 1-4 öppet) Avesta/Krylbo | [6 empty] | x | [15 empty] | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 | Drabbad trafik flyttas av Trv och meddela oss om avtalstider inte kan hållas | 5877 |  | 5877 |  | 5877
5877 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo Ö2 Spår 1-4 öppet v19+37 Nm Ti,O 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet (Spår 1-4 öppet) Avesta/Krylbo | [6 empty] | x | [15 empty] | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 | Drabbad trafik flyttas av Trv och meddela oss om avtalstider inte kan hållas | 5877 |  | 5877 |  | 5877
5877 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo Ö2 Spår 1-4 öppet v19+37 Nm Ti,O 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet (Spår 1-4 öppet) Avesta/Krylbo | [6 empty] | x | [15 empty] | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 | Drabbad trafik flyttas av Trv och meddela oss om avtalstider inte kan hållas | 5877 |  | 5877 |  | 5877
5877 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 23:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll AvestaKrylbo Ö2 Spår 1-4 öppet v19+37 Nm Ti,O 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet (Spår 1-4 öppet) Avesta/Krylbo | [6 empty] | x | [15 empty] | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 |  | 5877 | Drabbad trafik flyttas av Trv och meddela oss om avtalstider inte kan hållas | 5877 |  | 5877 |  | 5877
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 09:00 | 2025-05-31 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 09:00 | 2025-06-01 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 09:00 | 2025-10-18 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 09:00 | 2025-06-08 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 09:00 | 2025-10-19 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 09:00 | 2025-06-07 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5878 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb, Fgc |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E, Omb-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (AvestaKrylbo)-(Fagersta C) v22+23+42 M-S v26 M-F | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avky)-(FgC) omledning via Bergslagsbanan eller Sala. alt före/efter jobben. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5878 |  | 5878 |  | 5878 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5879 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 01:00 | 2025-09-28 07:00 | Periodisk | Fgn, Fgc |  | Fgn-Fgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C HELA v19+39 Nm S 01:00-07:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott HELA Fagersta inkl Fagersta Norra Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Snt/Sl | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5879 |  | 5879 |  | 5879 |  | 5879 |  | 5879 |  | 5879 |  | 5879 |  | 5879 |  | 5879 |  | 5879 |  | 5879 |  | 5879 |  | 5879 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5879 |  | 5879 |  | 5879 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5879 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 01:00 | 2025-05-11 07:00 | Periodisk | Fgn, Fgc |  | Fgn-Fgc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C HELA v19+39 Nm S 01:00-07:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott HELA Fagersta inkl Fagersta Norra Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Snt/Sl | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5879 |  | 5879 |  | 5879 |  | 5879 |  | 5879 |  | 5879 |  | 5879 |  | 5879 |  | 5879 |  | 5879 |  | 5879 |  | 5879 |  | 5879 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5879 |  | 5879 |  | 5879 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5880 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 15:00 | Periodisk | Fgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C Ö1 v22+42 M,Ti 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet (Trafikavbrott spår1+2 mot Dn och Omb) Det går att trafikera Bergslagspendeln genom Fagersta Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Snt/Sl | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 | Justera till 08:30-14:30. | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 | Drabbad trafik flyttas av Trv och meddela oss om avtalstider inte kan hållas | 5880 |  | 5880 |  | 5880 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5880 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 15:00 | Periodisk | Fgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C Ö1 v22+42 M,Ti 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet (Trafikavbrott spår1+2 mot Dn och Omb) Det går att trafikera Bergslagspendeln genom Fagersta Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Snt/Sl | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 | Justera till 08:30-14:30. | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 | Drabbad trafik flyttas av Trv och meddela oss om avtalstider inte kan hållas | 5880 |  | 5880 |  | 5880 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5880 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 15:00 | Periodisk | Fgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C Ö1 v22+42 M,Ti 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet (Trafikavbrott spår1+2 mot Dn och Omb) Det går att trafikera Bergslagspendeln genom Fagersta Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Snt/Sl | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 | Justera till 08:30-14:30. | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 | Drabbad trafik flyttas av Trv och meddela oss om avtalstider inte kan hållas | 5880 |  | 5880 |  | 5880 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5880 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 15:00 | Periodisk | Fgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C Ö1 v22+42 M,Ti 09:00-15:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet (Trafikavbrott spår1+2 mot Dn och Omb) Det går att trafikera Bergslagspendeln genom Fagersta Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Snt/Sl | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 | Justera till 08:30-14:30. | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 |  | 5880 | Drabbad trafik flyttas av Trv och meddela oss om avtalstider inte kan hållas | 5880 |  | 5880 |  | 5880 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Fgn, Fgc |  | Fgn-Fgc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C Ö2 v20+38 Nm Ti-F 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet (Trafikavbrott spår3-8 mot Vad och Äbg) Det går att trafikera Godsstråket gm Bergslagen genom Fagersta spår1+2 Trafiken hänvisas till före/efer jobben | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 | Drabbad trafik flyttas av Trv och meddela oss om avtalstider inte kan hållas | 5881 |  | 5881 |  | 5881 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Fgn, Fgc |  | Fgn-Fgc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C Ö2 v20+38 Nm Ti-F 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet (Trafikavbrott spår3-8 mot Vad och Äbg) Det går att trafikera Godsstråket gm Bergslagen genom Fagersta spår1+2 Trafiken hänvisas till före/efer jobben | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 | Drabbad trafik flyttas av Trv och meddela oss om avtalstider inte kan hållas | 5881 |  | 5881 |  | 5881 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Fgn, Fgc |  | Fgn-Fgc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C Ö2 v20+38 Nm Ti-F 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet (Trafikavbrott spår3-8 mot Vad och Äbg) Det går att trafikera Godsstråket gm Bergslagen genom Fagersta spår1+2 Trafiken hänvisas till före/efer jobben | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 | Drabbad trafik flyttas av Trv och meddela oss om avtalstider inte kan hållas | 5881 |  | 5881 |  | 5881 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Fgn, Fgc |  | Fgn-Fgc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C Ö2 v20+38 Nm Ti-F 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet (Trafikavbrott spår3-8 mot Vad och Äbg) Det går att trafikera Godsstråket gm Bergslagen genom Fagersta spår1+2 Trafiken hänvisas till före/efer jobben | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 | Drabbad trafik flyttas av Trv och meddela oss om avtalstider inte kan hållas | 5881 |  | 5881 |  | 5881 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Fgn, Fgc |  | Fgn-Fgc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C Ö2 v20+38 Nm Ti-F 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet (Trafikavbrott spår3-8 mot Vad och Äbg) Det går att trafikera Godsstråket gm Bergslagen genom Fagersta spår1+2 Trafiken hänvisas till före/efer jobben | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 | Drabbad trafik flyttas av Trv och meddela oss om avtalstider inte kan hållas | 5881 |  | 5881 |  | 5881 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Fgn, Fgc |  | Fgn-Fgc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C Ö2 v20+38 Nm Ti-F 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet (Trafikavbrott spår3-8 mot Vad och Äbg) Det går att trafikera Godsstråket gm Bergslagen genom Fagersta spår1+2 Trafiken hänvisas till före/efer jobben | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 | Drabbad trafik flyttas av Trv och meddela oss om avtalstider inte kan hållas | 5881 |  | 5881 |  | 5881 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Fgn, Fgc |  | Fgn-Fgc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C Ö2 v20+38 Nm Ti-F 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet (Trafikavbrott spår3-8 mot Vad och Äbg) Det går att trafikera Godsstråket gm Bergslagen genom Fagersta spår1+2 Trafiken hänvisas till före/efer jobben | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 | Drabbad trafik flyttas av Trv och meddela oss om avtalstider inte kan hållas | 5881 |  | 5881 |  | 5881 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5881 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Fgn, Fgc |  | Fgn-Fgc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Fagersta C Ö2 v20+38 Nm Ti-F 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2512 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet (Trafikavbrott spår3-8 mot Vad och Äbg) Det går att trafikera Godsstråket gm Bergslagen genom Fagersta spår1+2 Trafiken hänvisas till före/efer jobben | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 |  | 5881 | Drabbad trafik flyttas av Trv och meddela oss om avtalstider inte kan hållas | 5881 |  | 5881 |  | 5881 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 09:00 | 2025-10-18 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 09:00 | 2025-10-19 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 09:00 | 2025-06-01 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 09:00 | 2025-05-31 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 09:00 | 2025-06-08 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 09:00 | 2025-06-07 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5882 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 15:00 | Periodisk | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Frövi) v22-23+42 M-S 09:00-15:00, v26 M-F 09:00-15:00 + Spannarbodaån+ Sällinge, broreparation. | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2515,N1:TPÅ: 20800-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-Sl eller före/efer jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5882 |  | 5882 |  | 5882 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5883 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E |  |  |  | Ej relevant | Hökmora växelbyte+Snyten växelbyte+Karbenning växelbyte 1,2,4a,5,6 v22,23+26 M-F 09:00-15:00 v24 M-O 09:00-15:00, Långstopp v24 To 09:00-v25 M 09:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 18087-2500, N1:TPÅ: 18085-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5884, 7437 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5883 |  | 5883 |  | 5883 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5883 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E |  |  |  | Ej relevant | Hökmora växelbyte+Snyten växelbyte+Karbenning växelbyte 1,2,4a,5,6 v22,23+26 M-F 09:00-15:00 v24 M-O 09:00-15:00, Långstopp v24 To 09:00-v25 M 09:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 18087-2500, N1:TPÅ: 18085-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5884, 7437 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5883 |  | 5883 |  | 5883 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5883 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 15:00 | Periodisk | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E |  |  |  | Ej relevant | Hökmora växelbyte+Snyten växelbyte+Karbenning växelbyte 1,2,4a,5,6 v22,23+26 M-F 09:00-15:00 v24 M-O 09:00-15:00, Långstopp v24 To 09:00-v25 M 09:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 18087-2500, N1:TPÅ: 18085-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5884, 7437 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 |  | 5883 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5883 |  | 5883 |  | 5883 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5884 | Aktiv | Medelstor | Växel | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Kontinuerlig | Avky, Hma, Kbn, Snt, Omb |  | Avky-Hma: E3, Hma-Kbn: E, Kbn-Snt: E, Snt-Omb: E |  |  |  | Ej relevant | Hökmora växelbyte+Snyten växelbyte+Karbenning växelbyte 1,2,4a,5,6 Långstopp v24 To 09:00-v25 M 09:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 18087-2500, N1:TPÅ: 18085-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5883, 7437 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5884 |  | 5884 |  | 5884 |  | 5884 |  | 5884 |  | 5884 |  | 5884 |  | 5884 |  | 5884 |  | 5884 |  | 5884 |  | 5884 |  | 5884 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5884 |  | 5884 |  | 5884 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5885 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-01 03:00 | 2025-05-05 01:00 |  | B, Sh |  | B-Sh: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broreperation Björnlunda-Stjärnhov | Konsultation | Ö:22165-2500 | Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Stockholm C Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg, Gävle-Stockholm C-Linköping och vissa snabbtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna (riktningsbyte)-Södertälje Syd Övre-Stockholm C Godståg kan omledas via Västerås-Frövi-Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5885 |  | 5885 |  | 5885 |  | 5885 |  | 5885 |  | 5885 |  | 5885 |  | 5885 |  | 5885 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5885 |  | 5885 |  | 5885 |  | 5885 | Effektiva omledningstidtabeller för posttåg skall prioriteras. | 5885 |  | 5885 |  | 5885 | SJ: Tidsangivelsen är nu angiven. Gc: Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 40 to 42
5886 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 01:00 | 2025-09-28 09:00 | Periodisk | Vhe, Ts, Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Vhe-Ts: N,U, Ts-Hfa: N,U, Hfa-Ssä: N,U, Ssä-Öso: -, Öso-Kng: -, Kng-Nyc: - |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållsveckor (Västerhaninge) - Nynäshamn | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5886 |  | 5886 |  | 5886 |  | 5886 |  | 5886 |  | 5886 |  | 5886 |  | 5886 |  | 5886 |  | 5886 |  | 5886 |  | 5886 |  | 5886 |  | 5886 |  | 5886 |  | 5886
5887 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-06 18:00 | 2025-09-07 07:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicebalkar Hallsbergs Rangerbangård | Konsultation | Ö:19642-2500 | Entreprenören har löpande dialog med GC gällande rangeringen och på angivna tider finns ingen trafikaktivitet | [6 empty] | x | [15 empty] | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 | Tidsangivelsen är nu angiven.
5887 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-05 18:00 | 2025-04-06 07:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicebalkar Hallsbergs Rangerbangård | Konsultation | Ö:19642-2500 | Entreprenören har löpande dialog med GC gällande rangeringen och på angivna tider finns ingen trafikaktivitet | [6 empty] | x | [15 empty] | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887
5887 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-15 18:00 | 2025-02-16 07:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicebalkar Hallsbergs Rangerbangård | Konsultation | Ö:19642-2500 | Entreprenören har löpande dialog med GC gällande rangeringen och på angivna tider finns ingen trafikaktivitet | [6 empty] | x | [15 empty] | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887
5887 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-25 18:00 | 2025-10-26 07:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicebalkar Hallsbergs Rangerbangård | Konsultation | Ö:19642-2500 | Entreprenören har löpande dialog med GC gällande rangeringen och på angivna tider finns ingen trafikaktivitet | [6 empty] | x | [15 empty] | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887
5887 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-17 18:00 | 2025-05-18 07:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicebalkar Hallsbergs Rangerbangård | Konsultation | Ö:19642-2500 | Entreprenören har löpande dialog med GC gällande rangeringen och på angivna tider finns ingen trafikaktivitet | [6 empty] | x | [15 empty] | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887
5887 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-22 18:00 | 2025-11-23 07:00 |  | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicebalkar Hallsbergs Rangerbangård | Konsultation | Ö:19642-2500 | Entreprenören har löpande dialog med GC gällande rangeringen och på angivna tider finns ingen trafikaktivitet | [6 empty] | x | [15 empty] | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887 |  | 5887
5888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:40 | 2025-05-23 04:40 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Läs ihop med TCR 5734 v20, 21 M-F då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 | bar: 51
5888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:40 | 2025-10-08 04:40 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Läs ihop med TCR 5734 v20, 21 M-F då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 | bar: 51
5888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:40 | 2025-05-22 04:40 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Läs ihop med TCR 5734 v20, 21 M-F då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 | bar: 51
5888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:40 | 2025-10-09 04:40 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Läs ihop med TCR 5734 v20, 21 M-F då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 | bar: 51
5888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:40 | 2025-05-21 04:40 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Läs ihop med TCR 5734 v20, 21 M-F då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 | bar: 51
5888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:40 | 2025-05-16 04:40 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Läs ihop med TCR 5734 v20, 21 M-F då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 | bar: 51
5888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:40 | 2025-05-12 04:40 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Läs ihop med TCR 5734 v20, 21 M-F då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 | bar: 51
5888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:40 | 2025-10-07 04:40 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Läs ihop med TCR 5734 v20, 21 M-F då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 | bar: 51
5888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:40 | 2025-05-20 04:40 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Läs ihop med TCR 5734 v20, 21 M-F då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 | bar: 51
5888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 00:40 | 2025-10-17 04:40 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Läs ihop med TCR 5734 v20, 21 M-F då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 | bar: 51
5888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:40 | 2025-05-14 04:40 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Läs ihop med TCR 5734 v20, 21 M-F då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 | bar: 51
5888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 00:40 | 2025-10-06 04:40 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Läs ihop med TCR 5734 v20, 21 M-F då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 | bar: 51
5888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:40 | 2025-10-16 04:40 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Läs ihop med TCR 5734 v20, 21 M-F då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 | bar: 51
5888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:40 | 2025-10-14 04:40 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Läs ihop med TCR 5734 v20, 21 M-F då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 | bar: 51
5888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 00:40 | 2025-10-13 04:40 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Läs ihop med TCR 5734 v20, 21 M-F då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 | bar: 51
5888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:40 | 2025-05-19 04:40 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Läs ihop med TCR 5734 v20, 21 M-F då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 | bar: 51
5888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:40 | 2025-05-15 04:40 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Läs ihop med TCR 5734 v20, 21 M-F då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 | bar: 51
5888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 00:40 | 2025-10-10 04:40 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Läs ihop med TCR 5734 v20, 21 M-F då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 | bar: 51
5888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:40 | 2025-05-13 04:40 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Läs ihop med TCR 5734 v20, 21 M-F då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 | bar: 51
5888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:40 | 2025-10-15 04:40 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Läs ihop med TCR 5734 v20, 21 M-F då är det möjligt att vända i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 |  | 5888 | bar: 51
5889 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 01:00 | 2025-05-17 06:00 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 | bar: 51
5889 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 01:00 | 2025-05-18 06:00 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 | bar: 51
5889 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 01:00 | 2025-10-11 06:00 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 | bar: 51
5889 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 01:00 | 2025-10-12 06:00 | Periodisk | Vhe, Jbo, Hnd, Skg, Fas, Hön, Äs |  | Vhe-Jbo: N,U, Jbo-Hnd: N,U, Hnd-Skg: N,U, Skg-Fas: N,U, Fas-Hön: N,U, Hön-Äs: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsveckor (Älvsjö) - Västerhaninge | Konsultation | Ö1: 19660-2513 | Vändning av pendeltåg i Hemfosa och Älvsjö. | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 |  | 5889 | bar: 51
5890 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 23:00 | 2025-05-04 05:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2502 | Trafiken kan Hallsberg-Frövi-Västerås-Stockholm Via Nyköping | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5890 |  | 5890 |  | 5890 |  | 5890 |  | 5890 |  | 5890 |  | 5890 |  | 5890 |  |  |  | 5890 |  | 5890 |  | 5890 |  | 5890 |  | 5890 |  | 5890 |  | 5890 | bar: 40 to 42
5890 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 22:00 | 2025-09-07 04:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2502 | Trafiken kan Hallsberg-Frövi-Västerås-Stockholm Via Nyköping | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5890 |  | 5890 | Ändra till S 00:40-06:40. | 5890 |  | 5890 |  | 5890 |  | 5890 |  | 5890 |  | 5890 | Senarelägg 60 minuter för att internationella 42702 ska hinna växla in före stängning. | 5890 |  | 5890 |  | 5890 |  | 5890 |  | 5890 |  | 5890 |  | 5890 |  | 5890 | MÄLAB: Tiden kan inte justeras till 23:05-05:05. Kan inte flytta tiden mer då objektet kommer i konflikt med transformatortransporten. HR: Tiden justerad | bar: 40 to 42
5891 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-14 00:00 | 2025-06-14 06:00 |  | K, Stö |  | K-Stö: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2502 | Trafikavbrott Strånsjö-Katrineholm Trafiken omleds via godsstråket eller via nyköpingsbanan Öppet Baggetorp-Katrineholm-Stolpstugan | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5891 |  | 5891 |  | 5891 |  | 5891 |  | 5891 |  | 5891 |  | 5891 |  | 5891 |  | 5891 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5891 |  | 5891 |  | 5891 |  | 5891 |  | 5891 |  | 5891 |  | 5891 | SJ:Tidsangivelsen är nu angiven. | bar: 40 to 42
5891 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 00:00 | 2025-06-15 06:00 |  | K, Stö |  | K-Stö: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2502 | Trafikavbrott Strånsjö-Katrineholm Trafiken omleds via godsstråket eller via nyköpingsbanan Öppet Baggetorp-Katrineholm-Stolpstugan | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5891 |  | 5891 |  | 5891 |  | 5891 |  | 5891 |  | 5891 |  | 5891 |  | 5891 |  | 5891 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5891 |  | 5891 |  | 5891 |  | 5891 |  | 5891 |  | 5891 |  | 5891 | bar: 40 to 42
5892 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-11-02 00:00 | 2025-11-02 01:30 | Kontinuerlig | Sv, Tså, Hä, Dgn, By, Hl, Mrs, Fs, Ju, Avky |  | Sv-Tså: E, Tså-Hä: E, Hä-Dgn: E, Dgn-By: E, By-Hl: E, Hl-Mrs: E, Mrs-Fs: E, Fs-Ju: E, Ju-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Horndal v44 S 00:00-01:30 | Konsultation | N1:TPÅ: IKT ST38-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Storvik)-(Avesta/Krylbo) Omledning via Bergslagsbanan eller före/efter Jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5892 |  | 5892 |  | 5892 |  | 5892 |  | 5892 |  | 5892 |  | 5892 |  | 5892 |  | 5892 |  | 5892 |  | 5892 |  | 5892 |  | 5892 |  | 5892 |  | 5892 |  | 5892 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5893 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-11-24 11:00 | 2025-11-24 11:10 | Kontinuerlig | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Avesta Krylbo v48 M 11:00-11:10 30 | Konsultation | N1:TPÅ: IKT ST45-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo) Omledning via Bergslagsbanan eller före/efter Jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5893 |  | 5893 |  | 5893 |  | 5893 |  | 5893 |  | 5893 |  | 5893 |  | 5893 |  | 5893 |  | 5893 |  | 5893 |  | 5893 |  | 5893 |  | 5893 |  | 5893 |  | 5893 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5894 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-11-24 00:00 | 2025-11-24 00:40 | Kontinuerlig | Avky |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Snyten v48 M 00:00-00:40 | Konsultation | N1:TPÅ: IKT ST46-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ångelsberg)/(Fagersta) Omledning via Bergslagsbanan eller före/efter Jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5894 |  | 5894 |  | 5894 |  | 5894 |  | 5894 |  | 5894 |  | 5894 |  | 5894 |  | 5894 |  | 5894 |  | 5894 |  | 5894 |  | 5894 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5894 |  | 5894 |  | 5894 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5895 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-11-29 00:00 | 2025-11-29 01:10 | Kontinuerlig | Fgc, Dn, Skb, Krn, Nkt, Sba, Slg, Fv |  | Fgc-Dn: E, Dn-Skb: E, Skb-Krn: E, Krn-Nkt: E, Nkt-Sba: E, Sba-Slg: E, Slg-Fv: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Fagersta v48 L 00:00-01:10 | Konsultation | N1:TPÅ: IKT ST47-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fagersta-(Frövi) Omledning via Bergslagsbanan eller Kbä-snt/Sl eller före/efter Jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5895 |  | 5895 |  | 5895 |  | 5895 |  | 5895 |  | 5895 |  | 5895 |  | 5895 |  | 5895 |  | 5895 |  | 5895 |  | 5895 |  | 5895 |  | 5895 |  | 5895 |  | 5895 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-15 23:00 | 2024-12-16 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6158 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 | Nm mån 23:10 - 05:10 | 6158 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:10 - 05:10
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-15 23:00 | 2024-12-16 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-15 23:00 | 2024-12-16 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 00:00 | 2024-12-16 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 22:35 - 04:35.
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 00:00 | 2024-12-16 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 00:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 01:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 01:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 01:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 01:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 01:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 01:10 | 2024-12-17 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 | bar: 40 to 41
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 01:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 01:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 01:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 01:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 01:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 01:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 01:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 01:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 01:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 01:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 00:00 | 2024-12-20 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-27 00:00 | 2024-12-27 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-29 23:00 | 2024-12-30 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6158 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 | Nm mån 23:10 - 05:10 | 6158 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:10 - 05:10
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-29 23:00 | 2024-12-30 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-29 23:00 | 2024-12-30 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-30 00:00 | 2024-12-30 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 22:35 - 04:35.
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-30 00:00 | 2024-12-30 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 00:00 | 2025-01-02 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 01:00 | 2025-01-02 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 01:00 | 2025-01-02 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 01:00 | 2025-01-02 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 01:00 | 2025-01-02 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 01:00 | 2025-01-02 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 00:00 | 2025-01-03 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6149 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-05 23:20 | 2025-01-06 00:10 | Kontinuerlig | Ebg, Nk, Ssa, Oxd, Nks |  | Ebg-Nk: E, Nk-Ssa: E, Ssa-Oxd: -, Oxd-Nks: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Nyköping | Konsultation | Ö2: IKT ST99-2501 | IKT styrområde Nyköping | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6149 |  | 6149 |  | 6149 |  | 6149 |  | 6149 |  | 6149 |  | 6149 |  | 6149 |  | 6149 |  | 6149 |  | 6149 |  | 6149 |  | 6149 |  | 6149 |  | 6149 |  | 6149
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 00:00 | 2025-01-07 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 01:00 | 2025-01-07 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 01:00 | 2025-01-07 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 01:00 | 2025-01-07 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 01:00 | 2025-01-07 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 01:00 | 2025-01-07 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 01:10 | 2025-01-07 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 00:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 01:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 01:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 01:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 01:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 01:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 00:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 01:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 01:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 01:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 01:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 01:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 00:00 | 2025-01-10 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-12 23:00 | 2025-01-13 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6158 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 | Nm mån 23:10 - 05:10 | 6158 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:10 - 05:10
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-12 23:00 | 2025-01-13 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-12 23:00 | 2025-01-13 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 00:00 | 2025-01-13 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 22:35 - 04:35.
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 00:00 | 2025-01-13 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 00:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 01:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 01:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 01:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 01:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 01:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 01:10 | 2025-01-14 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 | bar: 40 to 41
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 01:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 01:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 01:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 01:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 01:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 00:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 01:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 01:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 01:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 01:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 01:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 00:00 | 2025-01-17 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-19 23:00 | 2025-01-20 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6158 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 | Nm mån 23:10 - 05:10 | 6158 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:10 - 05:10
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-19 23:00 | 2025-01-20 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-19 23:00 | 2025-01-20 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 00:00 | 2025-01-20 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 22:35 - 04:35.
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 00:00 | 2025-01-20 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-20 00:30 | 2025-01-20 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-21 00:30 | 2025-01-21 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 01:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 01:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 01:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 01:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 01:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 01:10 | 2025-01-21 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 | bar: 40 to 41
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-22 00:30 | 2025-01-22 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 01:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 01:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 01:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 01:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 01:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-23 00:30 | 2025-01-23 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 01:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 01:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 01:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 01:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 01:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-24 00:30 | 2025-01-24 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-25 00:00 | 2025-01-25 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-26 00:00 | 2025-01-26 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-26 23:00 | 2025-01-27 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6158 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 | Nm mån 23:10 - 05:10 | 6158 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:10 - 05:10
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-26 23:00 | 2025-01-27 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-26 23:00 | 2025-01-27 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 00:00 | 2025-01-27 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 22:35 - 04:35.
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 00:00 | 2025-01-27 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 00:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 01:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 01:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 01:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 01:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 01:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 01:10 | 2025-01-28 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 | bar: 40 to 41
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 01:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
5898 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 00:00 | 2025-10-05 06:00 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta | Konsultation | Ö:19653-2504 | Omledningssträckor Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Snyten-Storvik alternativt Kolbäck-Västerås-Sala-Avesta Krylbo | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 | Samplaneras med Stopp i Kla och Ör i oktober | 5898 |  | 5898 |  | 5898 | GC: Samplanerad med TCR 6100 | bar: 39 to 42
5898 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 00:00 | 2025-04-06 06:00 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta | Konsultation | Ö:19653-2504 | Omledningssträckor Hallsberg-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Snyten-Storvik alternativt Kolbäck-Västerås-Sala-Avesta Krylbo | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 |  | 5898 | bar: 39 to 42
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 00:00 | 2025-06-06 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | TiB: Den ursprungliga tiden kvarstår då skillnaden i de flesta fallen är marginell, i vissa fall leder justeringen till och med till större trafikpåverkan.
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 00:00 | 2025-03-24 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:00 | 2025-10-14 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:00 | 2025-08-26 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 00:00 | 2025-11-04 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 00:00 | 2025-09-13 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 00:00 | 2025-05-10 05:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 00:00 | 2025-11-14 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 00:00 | 2025-04-27 05:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-08 00:00 | 2025-11-08 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 00:00 | 2025-05-31 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:00 | 2025-03-18 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 00:00 | 2025-11-10 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:00 | 2025-11-13 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:00 | 2025-11-06 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:00 | 2025-03-21 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:00 | 2025-11-12 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 00:00 | 2025-08-30 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 00:00 | 2025-10-18 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:00 | 2025-03-27 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 00:00 | 2025-04-12 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 00:00 | 2025-11-02 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-30 00:00 | 2025-03-30 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 00:00 | 2025-11-07 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 00:00 | 2025-04-05 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 00:00 | 2025-11-03 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 00:00 | 2025-08-29 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:00 | 2025-10-15 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 00:00 | 2025-08-24 05:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 00:00 | 2025-11-11 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 00:00 | 2025-03-17 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:00 | 2025-05-26 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 00:00 | 2025-03-22 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 00:00 | 2025-09-06 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 00:00 | 2025-08-25 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 00:00 | 2025-09-01 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:00 | 2025-03-20 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 00:00 | 2025-10-31 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:00 | 2025-11-05 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:00 | 2025-03-19 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 00:00 | 2025-08-31 05:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:00 | 2025-09-02 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 00:00 | 2025-10-13 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 00:00 | 2025-05-29 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:00 | 2025-03-28 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:00 | 2025-08-28 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 00:00 | 2025-09-05 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 00:00 | 2025-06-07 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-15 00:00 | 2025-11-15 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:00 | 2025-10-16 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 00:00 | 2025-10-19 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:00 | 2025-03-25 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 00:00 | 2025-10-17 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-29 00:00 | 2025-03-29 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5899 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 00:00 | 2025-09-27 05:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Hovsta-(Hbpg) | Konsultation | Ö:19663-2504, 19653-2505, 19653-2506 | Enkelspårsdrift Går att köra på uppspår eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 | Är 23-05 bättre mht trafikvolymen? | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899 |  | 5899
5900 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-19 00:00 | 2025-04-19 06:00 |  | K, Bt |  | K-Bt: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2502 | Trafikavbrott Baggetorp-Katrineholm Trafiken omleds via Svealandsbanan eller Mälarbanan. Öppet Strångsjö-Katrineholm-Stolpstugan | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5900 |  | 5900 | Ändra til 00:55-06:55. | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 | Mälab: 18 april: Trafikpåverkan blir större om vi justerar arbetet, den kvarstår den ursprungliga tiden. 19 april: Tid justeras till 00:40-06:40. SJ: Tidsangivelsen är nu angiven. | bar: 39 to 42
5900 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 00:00 | 2025-04-18 06:00 |  | K, Bt |  | K-Bt: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2502 | Trafikavbrott Baggetorp-Katrineholm Trafiken omleds via Svealandsbanan eller Mälarbanan. Öppet Strångsjö-Katrineholm-Stolpstugan | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5900 |  | 5900 | Ändra til 00:55-06:55. | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 | Trafikpåverkan blir större om vi justerar arbetet, den kvarstår den ursprungliga tiden. | bar: 39 to 42
5901 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 23:00 | 2025-08-24 07:00 | Periodisk | Kbä, Kp, Vsg |  | Kbä-Kp: E, Kp-Vsg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Uppspår/spår 1 i Valskog är öppet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 | bar: 40 to 41; 54
5901 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-01 23:00 | 2025-11-02 07:00 | Periodisk | Kbä, Kp, Vsg |  | Kbä-Kp: E, Kp-Vsg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Uppspår/spår 1 i Valskog är öppet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 | bar: 40 to 41; 54
5901 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-08 23:00 | 2025-03-09 07:00 | Periodisk | Kbä, Kp, Vsg |  | Kbä-Kp: E, Kp-Vsg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Uppspår/spår 1 i Valskog är öppet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 | bar: 40 to 41; 54
5901 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-15 00:00 | 2024-12-15 08:00 | Periodisk | Kbä, Kp, Vsg |  | Kbä-Kp: E, Kp-Vsg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Uppspår/spår 1 i Valskog är öppet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 | bar: 40 to 41; 54
5901 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-28 23:00 | 2025-06-29 07:00 | Periodisk | Kbä, Kp, Vsg |  | Kbä-Kp: E, Kp-Vsg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Uppspår/spår 1 i Valskog är öppet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 | bar: 40 to 41; 54
5901 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-05 23:00 | 2025-07-06 07:00 | Periodisk | Kbä, Kp, Vsg |  | Kbä-Kp: E, Kp-Vsg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Uppspår/spår 1 i Valskog är öppet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 | bar: 40 to 41; 54
5901 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-25 23:00 | 2025-10-26 07:00 | Periodisk | Kbä, Kp, Vsg |  | Kbä-Kp: E, Kp-Vsg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Uppspår/spår 1 i Valskog är öppet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 | bar: 40 to 41; 54
5901 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 23:00 | 2025-09-07 07:00 | Periodisk | Kbä, Kp, Vsg |  | Kbä-Kp: E, Kp-Vsg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Uppspår/spår 1 i Valskog är öppet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 | bar: 40 to 41; 54
5901 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-01 23:00 | 2025-03-02 07:00 | Periodisk | Kbä, Kp, Vsg |  | Kbä-Kp: E, Kp-Vsg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Uppspår/spår 1 i Valskog är öppet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 | bar: 40 to 41; 54
5901 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-29 23:00 | 2025-03-30 07:00 | Periodisk | Kbä, Kp, Vsg |  | Kbä-Kp: E, Kp-Vsg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Uppspår/spår 1 i Valskog är öppet. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 |  | 5901 | bar: 40 to 41; 54
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 23:00 | 2025-08-31 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 23:00 | 2025-09-01 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 23:00 | 2025-09-20 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 23:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 23:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 23:00 | 2025-09-22 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 23:00 | 2025-09-21 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 23:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 23:00 | 2025-06-02 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 23:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 23:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 23:00 | 2025-06-01 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 23:00 | 2025-08-16 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 23:00 | 2025-05-31 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5902 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 23:00 | 2025-08-30 05:00 | Periodisk | Bbe, Mras, Lom, Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Bbe-Mras: E, Mras-Lom: E, Lom-Mrc: E, Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bbe/Lom-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 |  | 5902 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5902 |  | 5902 |  | 5902
5903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-08 22:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v27+28 Nm Ti-F 22:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 | Arbetet kortas till 04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5903 |  | 5903 |  | 5903
5903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-03 22:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v27+28 Nm Ti-F 22:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 | Arbetet kortas till 04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5903 |  | 5903 |  | 5903
5903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-02 22:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v27+28 Nm Ti-F 22:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 | Arbetet kortas till 04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5903 |  | 5903 |  | 5903
5903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-01 22:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v27+28 Nm Ti-F 22:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 | Arbetet kortas till 04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5903 |  | 5903 |  | 5903
5903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-09 22:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v27+28 Nm Ti-F 22:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 | Arbetet kortas till 04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5903 |  | 5903 |  | 5903
5903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-30 22:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v27+28 Nm Ti-F 22:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 | Arbetet kortas till 04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5903 |  | 5903 |  | 5903
5903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-07 22:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v27+28 Nm Ti-F 22:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 | Arbetet kortas till 04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5903 |  | 5903 |  | 5903
5903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-10 22:00 | 2025-07-11 05:00 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v27+28 Nm Ti-F 22:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 |  | 5903 | Arbetet kortas till 04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5903 |  | 5903 |  | 5903
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-22 08:10 | 2025-07-22 16:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-28 08:10 | 2025-07-28 16:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-23 08:10 | 2025-07-23 16:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-25 08:10 | 2025-07-25 16:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-19 08:10 | 2025-07-19 16:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-07 08:10 | 2025-08-07 16:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-16 08:10 | 2025-07-16 16:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-08 08:10 | 2025-08-08 16:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-15 08:10 | 2025-07-15 16:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-14 08:10 | 2025-07-14 16:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-27 08:10 | 2025-07-27 16:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-20 08:10 | 2025-07-20 16:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-30 08:10 | 2025-07-30 16:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-06 08:10 | 2025-08-06 16:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-17 08:10 | 2025-07-17 16:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-29 08:10 | 2025-07-29 16:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-21 08:10 | 2025-07-21 16:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-24 08:10 | 2025-07-24 16:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-26 08:10 | 2025-07-26 16:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904
5904 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-18 08:10 | 2025-07-18 16:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 O + v32 O-F 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904 |  | 5904 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5904
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-14 19:10 | 2025-07-15 05:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-25 19:10 | 2025-07-26 05:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-24 19:10 | 2025-07-25 05:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-06 19:10 | 2025-08-07 05:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-26 19:10 | 2025-07-27 05:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-15 19:10 | 2025-07-16 05:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-18 19:10 | 2025-07-19 05:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-23 19:10 | 2025-07-24 05:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-29 19:10 | 2025-07-30 05:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-08 19:10 | 2025-08-09 05:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-17 19:10 | 2025-07-18 05:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-28 19:10 | 2025-07-29 05:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-27 19:10 | 2025-07-28 05:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-19 19:10 | 2025-07-20 05:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-07 19:10 | 2025-08-08 05:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-16 19:10 | 2025-07-17 05:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-22 19:10 | 2025-07-23 05:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-20 19:10 | 2025-07-21 05:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905
5905 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-21 19:10 | 2025-07-22 05:50 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v29 M - v31 Ti + v32 O-F 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905 |  | 5905 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5905
5906 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-05 09:00 | Kontinuerlig | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v31 To 09:00-v32 Ti 09:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Åtgärden samplaneras med åtgärderna Borlänge kontaktledning samt Gustafs ESIK och Spår och växelbyte (BlgC)-(La). Åtgärden får disptider vecka 27-28 klockan 23:00-05:00. Åtgärden får även disptider M-S vecka 29-32 då Borlänge är stängd. Vecka 31 har vi ett trafikavbrott från Torsdag klockan 09:00 till Tisdag vecka 32 klockan 09:00. Efterarbete vecka 33 och 35 nmTI-nmF klockan 23:00-05:00. Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5906 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5906 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5906 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5906 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5906 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5906 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5906 |  | 5906 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5906 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5906 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5906 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5906 |  | 5906 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5906 |  | 5906 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5906
5907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v33+v35 Nm Ti-F 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5907 |  | 5907 |  | 5907
5907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v33+v35 Nm Ti-F 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5907 |  | 5907 |  | 5907
5907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v33+v35 Nm Ti-F 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5907 |  | 5907 |  | 5907
5907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v33+v35 Nm Ti-F 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5907 |  | 5907 |  | 5907
5907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v33+v35 Nm Ti-F 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5907 |  | 5907 |  | 5907
5907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-11 23:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v33+v35 Nm Ti-F 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5907 |  | 5907 |  | 5907
5907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-13 23:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v33+v35 Nm Ti-F 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5907 |  | 5907 |  | 5907
5907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-14 23:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | In, Gnf, Rbä |  | In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  |  |  | Ej relevant | Plk Gagnef södra (In)-(Rbä) v33+v35 Nm Ti-F 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 20320-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (in)-(Rbä) Trafiken hänvisas till Före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 | Viktigt Repbäcken är öppet så vi kan nå VO. | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 |  | 5907 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5907 |  | 5907 |  | 5907
5908 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Rbä, Blgc |  | Rbä-Blgc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Rbä-(Blg) v20+39 M,Ti 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Repbäcken-(Borlänge) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  |  | SJ önskar att TCR 5908 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC v29 - v32. | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5908 |  | 5908 |  | 5908
5908 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Rbä, Blgc |  | Rbä-Blgc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Rbä-(Blg) v20+39 M,Ti 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Repbäcken-(Borlänge) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  |  | SJ önskar att TCR 5908 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC v29 - v32. | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5908 |  | 5908 |  | 5908
5908 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Rbä, Blgc |  | Rbä-Blgc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Rbä-(Blg) v20+39 M,Ti 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Repbäcken-(Borlänge) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  |  | SJ önskar att TCR 5908 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC v29 - v32. | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 | Arbetet flyttas 22-04 för att våra kunder ska drabbas i minsta mån | 5908 |  | 5908 |  | 5908
5908 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Rbä, Blgc |  | Rbä-Blgc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Rbä-(Blg) v20+39 M,Ti 23:00-05:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Repbäcken-(Borlänge) Trafiken hänvisas till före/efter jobben | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  |  | SJ önskar att TCR 5908 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC v29 - v32. | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908 |  | 5908
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 22:10 | 2025-05-09 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 22:10 | 2025-10-11 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 22:10 | 2025-10-03 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 22:10 | 2025-05-10 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 22:10 | 2025-05-06 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 22:10 | 2025-05-07 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 22:10 | 2025-10-10 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 22:10 | 2025-10-09 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 22:10 | 2025-10-08 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 22:10 | 2025-10-07 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 22:10 | 2025-05-11 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 22:10 | 2025-10-12 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 22:10 | 2025-05-08 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 22:10 | 2025-10-01 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 22:10 | 2025-10-04 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 22:10 | 2025-05-12 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 22:10 | 2025-10-13 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 22:10 | 2025-10-05 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 22:10 | 2025-10-02 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 22:10 | 2025-09-30 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 22:10 | 2025-10-06 04:10 | Periodisk | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borlänge)-(AvestaKrylbo) v19+ v40-41 Nm Ti-M, v31 Nm Ti-F 22:10-04:10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2507, N1:TPÅ: 18852-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Omledning via Storvik alt Ludvika | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  |  | SJ önskar att TCR 5909 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan snarare i samband med övriga UTK:er runt BlgC. | 5909 |  | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5909 |  | 5909 |  | 5909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5910 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 23:00 | 2025-08-18 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Går att trafikera Arboga på spår 2. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5910 |  | 5910 | Enligt Visaren är det möjligt att vända på spår 1 och 3 också, stämmer det? | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | SJ önskar att arbetet läggs 23:45 - 05:45 så tåg 157 kan anpassas färre dagar. | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | Mälab: Spår 1 och spår 3 är inte möjligt att vända på på grund av ställverkets utformning. SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 22:45-05:45. | bar: 40 to 41
5910 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 00:00 | 2025-03-23 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Går att trafikera Arboga på spår 2. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5910 |  | 5910 | Enligt Visaren är det möjligt att vända på spår 1 och 3 också, stämmer det? | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | SJ önskar att arbetet planeras 23:45 - 05:45 så tåg 157 kan anpassas färre dagar. | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | Mälab: Spår 1 och spår 3 är inte möjligt att vända på på grund av ställverkets utformning. SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:45-05:45. | bar: 40 to 41
5910 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 23:00 | 2025-08-22 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Går att trafikera Arboga på spår 2. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5910 |  | 5910 | Enligt Visaren är det möjligt att vända på spår 1 och 3 också, stämmer det? | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | SJ önskar att arbetet planeras 23:45 - 05:45 så tåg 157 kan anpassas färre dagar. | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | Mälab: Spår 1 och spår 3 är inte möjligt att vända på på grund av ställverkets utformning. SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 22:45-05:45. | bar: 40 to 41
5910 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:00 | 2025-03-28 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Går att trafikera Arboga på spår 2. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5910 |  | 5910 | Enligt Visaren är det möjligt att vända på spår 1 och 3 också, stämmer det? | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | SJ önskar att arbetet planeras 23:45 - 05:45 så tåg 157 kan anpassas färre dagar. | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | Mälab: Spår 1 och spår 3 är inte möjligt att vända på på grund av ställverkets utformning. SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:45-05:45. | bar: 40 to 41
5910 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Går att trafikera Arboga på spår 2. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5910 |  | 5910 | Enligt Visaren är det möjligt att vända på spår 1 och 3 också, stämmer det? | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | SJ önskar att arbetet planeras 23:45 - 05:45 så tåg 157 kan anpassas färre dagar. | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | Mälab: Spår 1 och spår 3 är inte möjligt att vända på på grund av ställverkets utformning. SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 22:45-05:45. | bar: 40 to 41
5910 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 00:00 | 2025-03-24 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Går att trafikera Arboga på spår 2. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5910 |  | 5910 | Enligt Visaren är det möjligt att vända på spår 1 och 3 också, stämmer det? | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | SJ önskar att arbetet planeras 23:45 - 05:45 så tåg 157 kan anpassas färre dagar. | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | Mälab: Spår 1 och spår 3 är inte möjligt att vända på på grund av ställverkets utformning. SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:45-05:45. | bar: 40 to 41
5910 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 23:00 | 2025-08-21 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Går att trafikera Arboga på spår 2. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5910 |  | 5910 | Enligt Visaren är det möjligt att vända på spår 1 och 3 också, stämmer det? | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | SJ önskar att arbetet planeras 23:45 - 05:45 så tåg 157 kan anpassas färre dagar. | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | Mälab: Spår 1 och spår 3 är inte möjligt att vända på på grund av ställverkets utformning. SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 22:45-05:45. | bar: 40 to 41
5910 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:00 | 2025-03-27 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Går att trafikera Arboga på spår 2. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5910 |  | 5910 | Enligt Visaren är det möjligt att vända på spår 1 och 3 också, stämmer det? | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | SJ önskar att arbetet planeras 23:45 - 05:45 så tåg 157 kan anpassas färre dagar. | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | Mälab: Spår 1 och spår 3 är inte möjligt att vända på på grund av ställverkets utformning. SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:45-05:45. | bar: 40 to 41
5910 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Går att trafikera Arboga på spår 2. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5910 |  | 5910 | Enligt Visaren är det möjligt att vända på spår 1 och 3 också, stämmer det? | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | SJ önskar att arbetet planeras 23:45 - 05:45 så tåg 157 kan anpassas färre dagar. | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | Mälab: Spår 1 och spår 3 är inte möjligt att vända på på grund av ställverkets utformning. SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:45-05:45. | bar: 40 to 41
5910 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 23:00 | 2025-08-23 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Går att trafikera Arboga på spår 2. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5910 |  | 5910 | Enligt Visaren är det möjligt att vända på spår 1 och 3 också, stämmer det? | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | SJ önskar att arbetet planeras 23:45 - 05:45 så tåg 157 kan anpassas färre dagar. | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | Mälab: Spår 1 och spår 3 är inte möjligt att vända på på grund av ställverkets utformning. SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en helhetsbedömning att tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
5910 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-29 00:00 | 2025-03-29 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Går att trafikera Arboga på spår 2. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5910 |  | 5910 | Enligt Visaren är det möjligt att vända på spår 1 och 3 också, stämmer det? | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | SJ önskar att arbetet planeras 23:45 - 05:45 så tåg 157 kan anpassas färre dagar. | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | Mälab: Spår 1 och spår 3 är inte möjligt att vända på på grund av ställverkets utformning. SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:45-05:45. | bar: 40 to 41
5910 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:00 | 2025-08-19 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Går att trafikera Arboga på spår 2. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5910 |  | 5910 | Enligt Visaren är det möjligt att vända på spår 1 och 3 också, stämmer det? | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | SJ önskar att arbetet planeras 23:45 - 05:45 så tåg 157 kan anpassas färre dagar. | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | Mälab: Spår 1 och spår 3 är inte möjligt att vända på på grund av ställverkets utformning. SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
5910 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:00 | 2025-03-25 06:00 | Periodisk | Jbk, Arb |  | Jbk-Arb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Arboga - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Går att trafikera Arboga på spår 2. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5910 |  | 5910 | Enligt Visaren är det möjligt att vända på spår 1 och 3 också, stämmer det? | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | SJ önskar att arbetet planeras 23:45 - 05:45 så tåg 157 kan anpassas färre dagar. | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 |  | 5910 | Mälab: Spår 1 och spår 3 är inte möjligt att vända på på grund av ställverkets utformning. SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:45-05:45. | bar: 40 to 41
5911 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-30 00:00 | 2025-07-12 00:00 | Kontinuerlig | Gtf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats Endast sp 2 Gustafs v27 M 00:00- v28 F 24:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift genom Gustafs | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5911 |  | 5911 |  | 5911 |  | 5911 |  | 5911 |  | 5911 |  | 5911 |  | 5911 |  | 5911 |  | 5911 |  | 5911 |  | 5911 |  | 5911 |  | 5911 |  | 5911 |  | 5911
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-06 08:10 | 2025-08-06 16:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50).. Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-18 08:10 | 2025-07-18 16:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50).. Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-27 08:10 | 2025-07-27 16:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50).. Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-29 08:10 | 2025-07-29 16:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50).. Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-25 08:10 | 2025-07-25 16:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50).. Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-30 08:10 | 2025-07-30 16:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50).. Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-14 08:10 | 2025-07-14 16:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50).. Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-22 08:10 | 2025-07-22 16:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50).. Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-23 08:10 | 2025-07-23 16:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50).. Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-19 08:10 | 2025-07-19 16:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50).. Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-24 08:10 | 2025-07-24 16:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50).. Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-16 08:10 | 2025-07-16 16:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50).. Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-05 08:10 | 2025-08-05 16:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50).. Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-21 08:10 | 2025-07-21 16:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50).. Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-20 08:10 | 2025-07-20 16:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50).. Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-15 08:10 | 2025-07-15 16:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50).. Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-26 08:10 | 2025-07-26 16:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50).. Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-17 08:10 | 2025-07-17 16:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50).. Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-04 08:10 | 2025-08-04 16:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50).. Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5912 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-28 08:10 | 2025-07-28 16:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50).. Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 |  | 5912 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5912 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-23 19:10 | 2025-07-24 05:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-19 19:10 | 2025-07-20 05:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-30 19:10 | 2025-07-31 05:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-18 19:10 | 2025-07-19 05:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-04 19:10 | 2025-08-05 05:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-28 19:10 | 2025-07-29 05:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-26 19:10 | 2025-07-27 05:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-05 19:10 | 2025-08-06 05:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-06 19:10 | 2025-08-07 05:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-17 19:10 | 2025-07-18 05:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-29 19:10 | 2025-07-30 05:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-27 19:10 | 2025-07-28 05:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-21 19:10 | 2025-07-22 05:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-20 19:10 | 2025-07-21 05:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-22 19:10 | 2025-07-23 05:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-14 19:10 | 2025-07-15 05:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-25 19:10 | 2025-07-26 05:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-24 19:10 | 2025-07-25 05:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-16 19:10 | 2025-07-17 05:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5913 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-15 19:10 | 2025-07-16 05:50 | Periodisk | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v29 M -v31 O + v32 M-O 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 |  | 5913 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5913 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5914 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-07-31 08:10 | 2025-08-04 05:50 | Kontinuerlig | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v31 To 08:10 - M 05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 31 stänger vi Gustafs 93:40 timmar (Torsdag 08:10-Måndag 05:50). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5914 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5914 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5914 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5914 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5914 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5914 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5914 |  | 5914 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5914 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5914 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5914 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5914 |  | 5914 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5914 |  | 5914 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5915 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-29 10:00 | 2025-07-29 13:00 | Kontinuerlig | Mrc, Gså, Rv, Tlg, Lea, Lsd, In, Gnf, Rbä |  | Mrc-Gså: E, Gså-Rv: E, Rv-Tlg: E, Tlg-Lea: E, Lea-Lsd: E, Lsd-In: E, In-Gnf: E, Gnf-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Mora v31 Ti 10:00-13:00 | Konsultation | N1:TPÅ: IKT ST41-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mora-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5915 |  | 5915 |  | 5915 |  | 5915 |  | 5915 |  | 5915 |  | 5915 |  | 5915 |  | 5915 |  | 5915 |  | 5915 |  | 5915 |  | 5915 |  | 5915 |  | 5915 |  | 5915 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5916 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-11-30 01:00 | 2025-11-30 02:00 | Kontinuerlig | Blgc, Sau, Gtf, St, Vhy, Hdm, Luå, Snb, Avky |  | Blgc-Sau: E, Sau-Gtf: E, Gtf-St: E, St-Vhy: E, Vhy-Hdm: E, Hdm-Luå: E, Luå-Snb: E, Snb-Avky: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Hedemora S v48 01:00-02:00 | Konsultation | N1:TPÅ: IKT ST44-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borlänge)-(AvestaKrylbo) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5916 |  | 5916 |  | 5916 |  | 5916 |  | 5916 |  | 5916 |  | 5916 |  | 5916 |  | 5916 |  | 5916 |  | 5916 |  | 5916 |  | 5916 |  | 5916 |  | 5916 |  | 5916 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-29 22:40 | 2025-09-30 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-17 22:40 | 2025-09-18 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-20 22:40 | 2025-05-21 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-25 22:40 | 2025-09-26 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-27 22:40 | 2025-05-28 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-10-05 22:40 | 2025-10-06 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-10-03 22:40 | 2025-10-04 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-22 22:40 | 2025-09-23 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-26 22:40 | 2025-09-27 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-15 22:40 | 2025-05-16 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-13 22:40 | 2025-05-14 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-16 22:40 | 2025-09-17 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-28 22:40 | 2025-09-29 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-15 22:40 | 2025-09-16 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-30 22:40 | 2025-05-31 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-06 22:40 | 2025-06-07 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-29 22:40 | 2025-05-30 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-03 22:40 | 2025-06-04 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-02 22:40 | 2025-06-03 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-18 22:40 | 2025-09-19 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-30 22:40 | 2025-10-01 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-23 22:40 | 2025-05-24 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-22 22:40 | 2025-05-23 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-23 22:40 | 2025-09-24 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-28 22:40 | 2025-05-29 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-24 22:40 | 2025-09-25 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-04 22:40 | 2025-06-05 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-12 22:40 | 2025-05-13 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-14 22:40 | 2025-05-15 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-05 22:40 | 2025-06-06 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-21 22:40 | 2025-09-22 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-19 22:40 | 2025-09-20 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-18 22:40 | 2025-05-19 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-19 22:40 | 2025-05-20 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-10-02 22:40 | 2025-10-03 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-01 22:40 | 2025-06-02 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-26 22:40 | 2025-05-27 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-16 22:40 | 2025-05-17 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-10-01 22:40 | 2025-10-02 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-25 22:40 | 2025-05-26 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5917 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-21 22:40 | 2025-05-22 04:00 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-23+v38-40 M-F,S 22:40-04:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917 |  | 5917
5918 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-08-01 05:00 | 2025-08-04 05:00 | Periodisk | Ålg, Jbk, Öa |  | Ålg-Jbk: -, Jbk-Öa: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5922 och TCR 5923. Trafikavbrott Jädersbruk spår 2, går att trafikera spår 1 mot Ökna och Arboga. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5918 |  | 5918 |  | 5918 |  | 5918 |  | 5918 |  | 5918 |  | 5918 |  | 5918 |  | 5918 |  | 5918 |  | 5918 |  | 5918 |  | 5918 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5918 |  | 5918 |  | 5918 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5918 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-07-25 05:00 | 2025-07-28 05:00 | Periodisk | Ålg, Jbk, Öa |  | Ålg-Jbk: -, Jbk-Öa: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5922 och TCR 5923. Trafikavbrott Jädersbruk spår 2, går att trafikera spår 1 mot Ökna och Arboga. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5918 |  | 5918 |  | 5918 |  | 5918 |  | 5918 |  | 5918 |  | 5918 |  | 5918 |  | 5918 |  | 5918 |  | 5918 |  | 5918 |  | 5918 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5918 |  | 5918 |  | 5918 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5919 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 00:00 | 2025-08-31 06:00 | Periodisk | K, Spn |  | K-Spn: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2502 | Trafikavbrott Katrineholm-Stolpstugan Trafiken leds om över Nyköpingsbanan, Svealandsbanan eller Mälarbanan Öppet Baggetorp.Katrineholm-Strångsjö | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5919 |  | 5919 | Ändra till 00:40-06:40. | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 | MÄLAB: Tiden kan inte justeras då det kommer i konflikt med transformatortransporten | bar: 39 to 42
5919 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 00:00 | 2025-10-18 06:00 | Periodisk | K, Spn |  | K-Spn: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2502 | Trafikavbrott Katrineholm-Stolpstugan Trafiken leds om över Nyköpingsbanan, Svealandsbanan eller Mälarbanan Öppet Baggetorp.Katrineholm-Strångsjö | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5919 |  | 5919 | Ändra till 00:40-06:40. | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 |  | 5919 | MÄLAB:Trafikpåverkan blir större om vi justerar arbetet, den kvarstår den ursprungliga tiden. | bar: 39 to 42
5920 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2502 | Trafikpåverkan. Enkelspårsdrift genom Katrineholm | [6 empty] | x | [15 empty] | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920
5920 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 00:00 | 2025-09-06 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2502 | Trafikpåverkan. Enkelspårsdrift genom Katrineholm | [6 empty] | x | [15 empty] | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920
5920 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2502 | Trafikpåverkan. Enkelspårsdrift genom Katrineholm | [6 empty] | x | [15 empty] | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920
5920 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2502 | Trafikpåverkan. Enkelspårsdrift genom Katrineholm | [6 empty] | x | [15 empty] | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920
5920 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 00:00 | 2025-06-06 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2502 | Trafikpåverkan. Enkelspårsdrift genom Katrineholm | [6 empty] | x | [15 empty] | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920
5920 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 00:00 | 2025-08-30 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2502 | Trafikpåverkan. Enkelspårsdrift genom Katrineholm | [6 empty] | x | [15 empty] | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920
5920 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 00:00 | 2025-05-03 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2502 | Trafikpåverkan. Enkelspårsdrift genom Katrineholm | [6 empty] | x | [15 empty] | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920
5920 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 00:00 | 2025-05-18 06:00 | Periodisk | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2502 | Trafikpåverkan. Enkelspårsdrift genom Katrineholm | [6 empty] | x | [15 empty] | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920 |  | 5920
5921 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 00:00 | 2025-06-07 06:00 |  | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2502 | Enkelspårsdrift genom Katrineholm Spår 20 (Gemet) avstängd. För trafik Baggetorp-Katrineholm-Strångsjö krävs riktningsbyte eller rundgång i Katrineholm | [6 empty] | x | [15 empty] | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 | SJ:Tidsangivelsen är nu angiven.
5921 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 00:00 | 2025-05-17 06:00 |  | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2502 | Enkelspårsdrift genom Katrineholm Spår 20 (Gemet) avstängd. För trafik Baggetorp-Katrineholm-Strångsjö krävs riktningsbyte eller rundgång i Katrineholm | [6 empty] | x | [15 empty] | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921
5921 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 00:00 | 2025-04-26 06:00 |  | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2502 | Enkelspårsdrift genom Katrineholm Spår 20 (Gemet) avstängd. För trafik Baggetorp-Katrineholm-Strångsjö krävs riktningsbyte eller rundgång i Katrineholm | [6 empty] | x | [15 empty] | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921
5921 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 00:00 | 2025-06-08 06:00 |  | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats | Konsultation | Ö:19663-2502 | Enkelspårsdrift genom Katrineholm Spår 20 (Gemet) avstängd. För trafik Baggetorp-Katrineholm-Strångsjö krävs riktningsbyte eller rundgång i Katrineholm | [6 empty] | x | [15 empty] | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921 |  | 5921
5922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-06 22:00 | 2025-08-07 06:00 | Periodisk | Ålg, Jbk, Öa |  | Ålg-Jbk: -, Jbk-Öa: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5918 och TCR 5923. Trafikavbrott Jädersbruk spår 2, går att trafikera spår 1 mot Ökna och Arboga. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-21 22:00 | 2025-07-22 06:00 | Periodisk | Ålg, Jbk, Öa |  | Ålg-Jbk: -, Jbk-Öa: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5918 och TCR 5923. Trafikavbrott Jädersbruk spår 2, går att trafikera spår 1 mot Ökna och Arboga. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-28 22:00 | 2025-07-29 06:00 | Periodisk | Ålg, Jbk, Öa |  | Ålg-Jbk: -, Jbk-Öa: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5918 och TCR 5923. Trafikavbrott Jädersbruk spår 2, går att trafikera spår 1 mot Ökna och Arboga. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-08 22:00 | 2025-08-09 06:00 | Periodisk | Ålg, Jbk, Öa |  | Ålg-Jbk: -, Jbk-Öa: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5918 och TCR 5923. Trafikavbrott Jädersbruk spår 2, går att trafikera spår 1 mot Ökna och Arboga. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-09 22:00 | 2025-08-10 06:00 | Periodisk | Ålg, Jbk, Öa |  | Ålg-Jbk: -, Jbk-Öa: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5918 och TCR 5923. Trafikavbrott Jädersbruk spår 2, går att trafikera spår 1 mot Ökna och Arboga. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-22 22:00 | 2025-07-23 06:00 | Periodisk | Ålg, Jbk, Öa |  | Ålg-Jbk: -, Jbk-Öa: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5918 och TCR 5923. Trafikavbrott Jädersbruk spår 2, går att trafikera spår 1 mot Ökna och Arboga. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-07 22:00 | 2025-08-08 06:00 | Periodisk | Ålg, Jbk, Öa |  | Ålg-Jbk: -, Jbk-Öa: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5918 och TCR 5923. Trafikavbrott Jädersbruk spår 2, går att trafikera spår 1 mot Ökna och Arboga. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-16 22:00 | 2025-08-17 06:00 | Periodisk | Ålg, Jbk, Öa |  | Ålg-Jbk: -, Jbk-Öa: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5918 och TCR 5923. Trafikavbrott Jädersbruk spår 2, går att trafikera spår 1 mot Ökna och Arboga. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-14 22:00 | 2025-08-15 06:00 | Periodisk | Ålg, Jbk, Öa |  | Ålg-Jbk: -, Jbk-Öa: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5918 och TCR 5923. Trafikavbrott Jädersbruk spår 2, går att trafikera spår 1 mot Ökna och Arboga. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-05 22:00 | 2025-08-06 06:00 | Periodisk | Ålg, Jbk, Öa |  | Ålg-Jbk: -, Jbk-Öa: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5918 och TCR 5923. Trafikavbrott Jädersbruk spår 2, går att trafikera spår 1 mot Ökna och Arboga. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-13 22:00 | 2025-08-14 06:00 | Periodisk | Ålg, Jbk, Öa |  | Ålg-Jbk: -, Jbk-Öa: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5918 och TCR 5923. Trafikavbrott Jädersbruk spår 2, går att trafikera spår 1 mot Ökna och Arboga. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-15 22:00 | 2025-08-16 06:00 | Periodisk | Ålg, Jbk, Öa |  | Ålg-Jbk: -, Jbk-Öa: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5918 och TCR 5923. Trafikavbrott Jädersbruk spår 2, går att trafikera spår 1 mot Ökna och Arboga. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-04 22:00 | 2025-08-05 06:00 | Periodisk | Ålg, Jbk, Öa |  | Ålg-Jbk: -, Jbk-Öa: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5918 och TCR 5923. Trafikavbrott Jädersbruk spår 2, går att trafikera spår 1 mot Ökna och Arboga. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-23 22:00 | 2025-07-24 06:00 | Periodisk | Ålg, Jbk, Öa |  | Ålg-Jbk: -, Jbk-Öa: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5918 och TCR 5923. Trafikavbrott Jädersbruk spår 2, går att trafikera spår 1 mot Ökna och Arboga. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-30 22:00 | 2025-07-31 06:00 | Periodisk | Ålg, Jbk, Öa |  | Ålg-Jbk: -, Jbk-Öa: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5918 och TCR 5923. Trafikavbrott Jädersbruk spår 2, går att trafikera spår 1 mot Ökna och Arboga. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-12 22:00 | 2025-08-13 06:00 | Periodisk | Ålg, Jbk, Öa |  | Ålg-Jbk: -, Jbk-Öa: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5918 och TCR 5923. Trafikavbrott Jädersbruk spår 2, går att trafikera spår 1 mot Ökna och Arboga. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-29 22:00 | 2025-07-30 06:00 | Periodisk | Ålg, Jbk, Öa |  | Ålg-Jbk: -, Jbk-Öa: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5918 och TCR 5923. Trafikavbrott Jädersbruk spår 2, går att trafikera spår 1 mot Ökna och Arboga. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-11 22:00 | 2025-08-12 06:00 | Periodisk | Ålg, Jbk, Öa |  | Ålg-Jbk: -, Jbk-Öa: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete spårbyte (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5918 och TCR 5923. Trafikavbrott Jädersbruk spår 2, går att trafikera spår 1 mot Ökna och Arboga. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5922 |  | 5922 |  | 5922 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5923 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-17 00:00 | 2025-08-17 06:00 | Kontinuerlig | Ålg, Jbk |  | Ålg-Jbk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Borttagning hastighetsnedsättning (Ålsäng) - Jädersbruk | Konsultation | Ö3: 10398-2506 | Bör läsas tillsammans med TCR 5918 och TCR 5922. Spår 1 i Jädersbruk är öppet för trafik. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5923 |  | 5923 |  | 5923 |  | 5923 |  | 5923 |  | 5923 |  | 5923 |  | 5923 |  | 5923 |  | 5923 |  | 5923 |  | 5923 |  | 5923 | Vid dessa arbeten skall omledningsvägen Avky-Sl-Vå-Kbä-Et alt. Avky-Äbgb-Kbä-Et vara öppna för Södra stålpendeln. | 5923 |  | 5923 |  | 5923 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
5924 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-31 21:20 | 2025-06-01 05:55 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-22+v38-40 L 21:20-05:55 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  |  |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924
5924 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-24 21:20 | 2025-05-25 05:55 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-22+v38-40 L 21:20-05:55 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  |  |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924
5924 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-10-04 21:20 | 2025-10-05 05:55 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-22+v38-40 L 21:20-05:55 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  |  |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924
5924 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-05-17 21:20 | 2025-05-18 05:55 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-22+v38-40 L 21:20-05:55 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  |  |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924
5924 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-27 21:20 | 2025-09-28 05:55 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-22+v38-40 L 21:20-05:55 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  |  |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924
5924 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-20 21:20 | 2025-09-21 05:55 | Periodisk | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Repbäcken)-Malung v20-22+v38-40 L 21:20-05:55 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2511 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  |  |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924 |  | 5924
5925 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-11-14 12:00 | 2025-11-14 12:10 | Kontinuerlig | Mlg, Råg, Vo, Dj, Böo, Mfj, Rbä |  | Mlg-Råg: E, Råg-Vo: E, Vo-Dj: E, Dj-Böo: E, Böo-Mfj: E, Mfj-Rbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Malung | Konsultation | N1:TPÅ: IKT ST42-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malung-(Repbäcken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5925 |  | 5925 |  | 5925 |  | 5925 |  | 5925 |  | 5925 |  | 5925 |  | 5925 |  | 5925 |  | 5925 |  | 5925 |  | 5925 |  | 5925 |  | 5925 |  | 5925 |  | 5925
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 23:00 | 2025-06-06 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 23:00 | 2025-06-04 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 23:00 | 2025-10-03 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 23:00 | 2025-06-05 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 23:00 | 2025-06-03 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 23:00 | 2025-05-29 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 23:00 | 2025-05-30 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5926 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 05:15 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-23+v38-40 M-To 23-05:15 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5926 |  | 5926 |  | 5926 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5927 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 22:45 | 2025-09-27 06:30 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-22+v38-40 F22:45-06:30 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5927 |  | 5927 |  | 5927 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5927 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 22:45 | 2025-10-04 06:30 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-22+v38-40 F22:45-06:30 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5927 |  | 5927 |  | 5927 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5927 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 22:45 | 2025-05-24 06:30 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-22+v38-40 F22:45-06:30 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5927 |  | 5927 |  | 5927 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5927 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 22:45 | 2025-09-20 06:30 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-22+v38-40 F22:45-06:30 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5927 |  | 5927 |  | 5927 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5927 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 22:45 | 2025-05-31 06:30 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-22+v38-40 F22:45-06:30 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5927 |  | 5927 |  | 5927 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5927 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 22:45 | 2025-05-17 06:30 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-22+v38-40 F22:45-06:30 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 |  | 5927 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5927 |  | 5927 |  | 5927 | bar: 39 to 42; 53 to 54
5928 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 21:30 | 2025-09-28 06:30 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-22+v38-40 L 21:30-06:30 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5928 |  | 5928 |  | 5928 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5928 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 21:30 | 2025-10-05 06:30 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-22+v38-40 L 21:30-06:30 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5928 |  | 5928 |  | 5928 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5928 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 21:30 | 2025-09-21 06:30 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-22+v38-40 L 21:30-06:30 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5928 |  | 5928 |  | 5928 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5928 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 21:30 | 2025-05-25 06:30 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-22+v38-40 L 21:30-06:30 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5928 |  | 5928 |  | 5928 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5928 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 21:30 | 2025-06-01 06:30 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-22+v38-40 L 21:30-06:30 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5928 |  | 5928 |  | 5928 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5928 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 21:30 | 2025-05-18 06:30 | Periodisk | La, Hge, Smj, Sre, Fgc |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E, Smj-Sre: E, Sre-Fgc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-(Ludvika) v20-22+v38-40 L 21:30-06:30 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2519 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta) Omledning via AvestaKrylbo | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 |  | 5928 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5928 |  | 5928 |  | 5928 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5929 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-30 00:00 | 2025-06-03 00:00 | Kontinuerlig | La, Hge, Smj |  | La-Hge: E, Hge-Smj: E |  |  |  | Ej relevant | Inläggning av 2st rörbroar v22 To 00:00 - v23 M 24:00 | Konsultation | N1:TPÅ: 6681-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-(Smedjebacken) Trafiken hänvisas till före/efter jobbet alt omledning via Avky | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 5929 |  | 5929 |  | 5929 |  | 5929 | Är starttiden 250529 00:00 (To 00:00) eller 250530 00:00 (F 00:00)? Vi förordar To 00:00. | 5929 |  | 5929 |  | 5929 |  | 5929 |  | 5929 |  | 5929 |  | 5929 |  | 5929 |  | 5929 | omledningsbanan fria från arbete och erfoderlig kapacitet flnns för omledd trafik under perioden | 5929 |  | 5929 |  | 5929 | bar: 39 to 51; 53 to 54
5930 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-06 00:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Ålg, Öa, Jbk, Arb, Vsg, Kör |  | Ålg-Öa: -, Öa-Jbk: E,N,U, Jbk-Arb: E, Arb-Vsg: E,N,U, Vsg-Kör: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ålsäng) - Ökna - (Kungsör) ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Enkelspåret från Valskog mot Köping är öppen men det går ej att komma in i Valskog under åtgärden. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 | Önskar att Servicefönstret avslutas 04.25 så 44770 kan köras, jfr TCR 5931, 5932, 5933, 5951, 5952 och 5953 | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 | BLS: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:45-04:45. | bar: 40 to 41
5930 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-04 00:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Ålg, Öa, Jbk, Arb, Vsg, Kör |  | Ålg-Öa: -, Öa-Jbk: E,N,U, Jbk-Arb: E, Arb-Vsg: E,N,U, Vsg-Kör: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ålsäng) - Ökna - (Kungsör) ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Enkelspåret från Valskog mot Köping är öppen men det går ej att komma in i Valskog under åtgärden. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 | Önskar att Servicefönstret avslutas 04.25 så 44770 kan köras, jfr TCR 5931, 5932, 5933, 5951, 5952 och 5953 | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 | BLS: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:45-04:45. | bar: 40 to 41
5930 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-07 00:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | Ålg, Öa, Jbk, Arb, Vsg, Kör |  | Ålg-Öa: -, Öa-Jbk: E,N,U, Jbk-Arb: E, Arb-Vsg: E,N,U, Vsg-Kör: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ålsäng) - Ökna - (Kungsör) ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Enkelspåret från Valskog mot Köping är öppen men det går ej att komma in i Valskog under åtgärden. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 | Önskar att Servicefönstret avslutas 04.25 så 44770 kan köras, jfr TCR 5931, 5932, 5933, 5951, 5952 och 5953 | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 | BLS: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 44770 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5930 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Ålg, Öa, Jbk, Arb, Vsg, Kör |  | Ålg-Öa: -, Öa-Jbk: E,N,U, Jbk-Arb: E, Arb-Vsg: E,N,U, Vsg-Kör: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ålsäng) - Ökna - (Kungsör) ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Enkelspåret från Valskog mot Köping är öppen men det går ej att komma in i Valskog under åtgärden. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 | Önskar att Servicefönstret avslutas 04.25 så 44770 kan köras, jfr TCR 5931, 5932, 5933, 5951, 5952 och 5953 | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 | BLS: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 44770 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5930 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-05 00:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Ålg, Öa, Jbk, Arb, Vsg, Kör |  | Ålg-Öa: -, Öa-Jbk: E,N,U, Jbk-Arb: E, Arb-Vsg: E,N,U, Vsg-Kör: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ålsäng) - Ökna - (Kungsör) ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Enkelspåret från Valskog mot Köping är öppen men det går ej att komma in i Valskog under åtgärden. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 | Önskar att Servicefönstret avslutas 04.25 så 44770 kan köras, jfr TCR 5931, 5932, 5933, 5951, 5952 och 5953 | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 | BLS: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 44770 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5930 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-31 00:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Ålg, Öa, Jbk, Arb, Vsg, Kör |  | Ålg-Öa: -, Öa-Jbk: E,N,U, Jbk-Arb: E, Arb-Vsg: E,N,U, Vsg-Kör: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ålsäng) - Ökna - (Kungsör) ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Enkelspåret från Valskog mot Köping är öppen men det går ej att komma in i Valskog under åtgärden. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 | Önskar att Servicefönstret avslutas 04.25 så 44770 kan köras, jfr TCR 5931, 5932, 5933, 5951, 5952 och 5953 | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 | BLS: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 44770 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5930 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Ålg, Öa, Jbk, Arb, Vsg, Kör |  | Ålg-Öa: -, Öa-Jbk: E,N,U, Jbk-Arb: E, Arb-Vsg: E,N,U, Vsg-Kör: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ålsäng) - Ökna - (Kungsör) ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Enkelspåret från Valskog mot Köping är öppen men det går ej att komma in i Valskog under åtgärden. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 | Önskar att Servicefönstret avslutas 04.25 så 44770 kan köras, jfr TCR 5931, 5932, 5933, 5951, 5952 och 5953 | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 | bar: 40 to 41
5930 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Ålg, Öa, Jbk, Arb, Vsg, Kör |  | Ålg-Öa: -, Öa-Jbk: E,N,U, Jbk-Arb: E, Arb-Vsg: E,N,U, Vsg-Kör: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ålsäng) - Ökna - (Kungsör) ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Enkelspåret från Valskog mot Köping är öppen men det går ej att komma in i Valskog under åtgärden. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 | Önskar att Servicefönstret avslutas 04.25 så 44770 kan köras, jfr TCR 5931, 5932, 5933, 5951, 5952 och 5953 | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 |  | 5930 | BLS: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:45-04:45. | bar: 40 to 41
5931 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 22:00 | 2025-09-12 03:00 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: E, Nbr-Et: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Rekarne - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö3: 19661-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5932. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 | bar: 40 to 41
5931 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 22:00 | 2025-09-08 03:00 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: E, Nbr-Et: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Rekarne - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö3: 19661-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5932. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 | bar: 40 to 41
5931 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 22:00 | 2025-09-14 03:00 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: E, Nbr-Et: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Rekarne - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö3: 19661-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5932. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 | bar: 40 to 41
5931 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 22:00 | 2025-09-09 03:00 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: E, Nbr-Et: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Rekarne - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö3: 19661-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5932. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 | bar: 40 to 41
5931 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 22:00 | 2025-09-10 03:00 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: E, Nbr-Et: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Rekarne - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö3: 19661-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5932. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 | bar: 40 to 41
5931 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 22:00 | 2025-09-13 03:00 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: E, Nbr-Et: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Rekarne - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö3: 19661-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5932. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 | bar: 40 to 41
5931 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 22:00 | 2025-09-11 03:00 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: E, Nbr-Et: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Rekarne - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö3: 19661-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5932. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 |  | 5931 | bar: 40 to 41
5932 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 20:00 | 2025-06-06 04:00 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: E, Nbr-Et: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Rekarne - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö3: 19661-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5931. Samordning sker med IV åtgärd 10398. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 | Bör hellre vara 5 h per natt med ytterligare en natt till avstängning då det inte finns några omledningsvägar för södra stålpendeln vid dessa stopp | 5932 |  | 5932 |  | 5932 | GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40 to 41
5932 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 20:00 | 2025-06-03 04:00 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: E, Nbr-Et: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Rekarne - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö3: 19661-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5931. Samordning sker med IV åtgärd 10398. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 | Bör hellre vara 5 h per natt med ytterligare en natt till avstängning då det inte finns några omledningsvägar för södra stålpendeln vid dessa stopp | 5932 |  | 5932 |  | 5932 | GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40 to 41
5932 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 20:00 | 2025-06-04 04:00 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: E, Nbr-Et: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Rekarne - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö3: 19661-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5931. Samordning sker med IV åtgärd 10398. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 | Bör hellre vara 5 h per natt med ytterligare en natt till avstängning då det inte finns några omledningsvägar för södra stålpendeln vid dessa stopp | 5932 |  | 5932 |  | 5932 | GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40 to 41
5932 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 20:00 | 2025-06-05 04:00 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: E, Nbr-Et: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Rekarne - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö3: 19661-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5931. Samordning sker med IV åtgärd 10398. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 |  | 5932 | Bör hellre vara 5 h per natt med ytterligare en natt till avstängning då det inte finns några omledningsvägar för södra stålpendeln vid dessa stopp | 5932 |  | 5932 |  | 5932 | GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40 to 41
5933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 22:00 | 2025-09-12 03:00 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Bör läsas med TCR 5934. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5933 |  | 5933 | Ändra till 00:00-05:00. | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en helhetsbedömning att tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
5933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 22:00 | 2025-09-13 03:00 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Bör läsas med TCR 5934. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5933 |  | 5933 | Ändra till 00:00-05:00. | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en helhetsbedömning att tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
5933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 22:00 | 2025-09-14 03:00 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Bör läsas med TCR 5934. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5933 |  | 5933 | Ändra till 00:00-05:00. | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en helhetsbedömning att tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
5933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 22:00 | 2025-09-08 03:00 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Bör läsas med TCR 5934. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5933 |  | 5933 | Ändra till 00:00-05:00. | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en helhetsbedömning att tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
5933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 22:00 | 2025-09-10 03:00 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Bör läsas med TCR 5934. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5933 |  | 5933 | Ändra till 00:00-05:00. | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en helhetsbedömning att tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
5933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 22:00 | 2025-09-09 03:00 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Bör läsas med TCR 5934. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5933 |  | 5933 | Ändra till 00:00-05:00. | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en helhetsbedömning att tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
5933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 22:00 | 2025-09-11 03:00 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Bör läsas med TCR 5934. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5933 |  | 5933 | Ändra till 00:00-05:00. | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 |  | 5933 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en helhetsbedömning att tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
5934 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 20:00 | 2025-05-29 04:00 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Bör läsas med TCR 5933. Samordning sker med IV åtgärd 10398. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 |  | 5934 | Ändra till 21:00-05:00. | 5934 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 |  | 5934 |  | 5934 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 |  | 5934 |  | 5934 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 |  | 5934 | Bör hellre vara 5 h per natt med ytterligare avstängningar för att inte påverka Stålpendeln | 5934 |  | 5934 |  | 5934 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 21:00-05:00. GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40
5934 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 20:00 | 2025-05-31 04:00 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Bör läsas med TCR 5933. Samordning sker med IV åtgärd 10398. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 |  | 5934 | Ändra till 21:00-05:00. | 5934 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 |  | 5934 |  | 5934 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 |  | 5934 |  | 5934 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 |  | 5934 | Bör hellre vara 5 h per natt med ytterligare avstängningar för att inte påverka Stålpendeln | 5934 |  | 5934 |  | 5934 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 21:00-05:00. GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40
5934 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 20:00 | 2025-05-28 04:00 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Bör läsas med TCR 5933. Samordning sker med IV åtgärd 10398. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 |  | 5934 | Ändra till 21:00-05:00. | 5934 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 |  | 5934 |  | 5934 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 |  | 5934 |  | 5934 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 |  | 5934 | Bör hellre vara 5 h per natt med ytterligare avstängningar för att inte påverka Stålpendeln | 5934 |  | 5934 |  | 5934 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 21:00-05:00. GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40
5934 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 20:00 | 2025-05-30 04:00 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Bör läsas med TCR 5933. Samordning sker med IV åtgärd 10398. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [10 empty] | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 |  | 5934 | Ändra till 21:00-05:00. | 5934 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 |  | 5934 |  | 5934 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 |  | 5934 |  | 5934 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 5934 |  | 5934 | Bör hellre vara 5 h per natt med ytterligare avstängningar för att inte påverka Stålpendeln | 5934 |  | 5934 |  | 5934 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 21:00-05:00. GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40
5935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 22:00 | 2025-04-13 06:00 |  | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår Bör läsas tillsammans med TCR:5936 Trafikavbrott 00:00-05:00 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5935 |  | 5935 |  | 5935 |  | 5935 |  | 5935 |  | 5935 |  | 5935 |  | 5935 |  | 5935 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5935 |  | 5935 |  | 5935 |  | 5935 |  | 5935 |  | 5935 |  | 5935 | SJ:Tidsangivelsen är nu angiven.
5935 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 22:00 | 2025-09-21 06:00 |  | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår Bör läsas tillsammans med TCR:5936 Trafikavbrott 00:00-05:00 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5935 |  | 5935 |  | 5935 |  | 5935 |  | 5935 |  | 5935 |  | 5935 |  | 5935 |  | 5935 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5935 |  | 5935 |  | 5935 |  | 5935 |  | 5935 |  | 5935 |  | 5935
5936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 00:00 | 2025-09-21 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR:5935 Trafiken omleds över Nyköpingsbanan eller Mälarbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5936 |  | 5936 | Ändra till 00:40-05:40. | 5936 |  | 5936 |  | 5936 |  | 5936 |  | 5936 |  | 5936 |  | 5936 | SJ önskar att TCR 5936 tidjusteras till 01:00 - 06:00 så tåg 554 och 1 kan passera | 5936 |  | 5936 |  | 5936 |  | 5936 | Prioritet vid omledning för Posttåg i nummerserien 98XX önskas | 5936 |  | 5936 |  | 5936 | Gc: Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. SJ: Tiden justerad till 00:50-05:50 V.38 MÄLAB: Tiden justerad till 00:50-05:50 V.38 | bar: 39 to 42
5936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 00:00 | 2025-04-13 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR:5935 Trafiken omleds över Nyköpingsbanan eller Mälarbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5936 |  | 5936 | Ändra till 00:40-05:40. | 5936 |  | 5936 |  | 5936 |  | 5936 |  | 5936 |  | 5936 |  | 5936 | SJ önskar att TCR 5936 tidjusteras till 01:00 - 06:00 så tåg 554 och 1 kan passera | 5936 |  | 5936 |  | 5936 |  | 5936 | Prioritet vid omledning för Posttåg i nummerserien 98XX önskas | 5936 |  | 5936 |  | 5936 | Gc: Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. SJ: Tiden kan inte justeras då det leder till konflikt med transformatortransporten. MÄLAB: Tiden kan inte justeras då det leder till konflikt med transformatortransporten. | bar: 39 to 42
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 00:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 00:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 06:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 00:00 | 2025-11-14 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 00:00 | 2025-01-17 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 00:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 06:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 06:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 00:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 00:00 | 2025-07-22 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 00:00 | 2025-11-28 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 00:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 00:00 | 2025-12-05 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 00:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 00:00 | 2025-01-07 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 06:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 00:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 00:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 00:00 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 00:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 00:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 00:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 00:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:00 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 00:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 00:00 | 2025-12-11 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 00:00 | 2025-09-20 06:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 00:00 | 2025-01-03 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 00:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-12 00:00 | 2025-12-12 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 06:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 06:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 00:00 | 2025-02-14 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 00:00 | 2025-01-10 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 00:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 00:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 00:00 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 00:00 | 2025-07-11 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 00:00 | 2024-12-20 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 00:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 00:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 00:00 | 2025-03-07 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 00:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 00:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 00:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 00:00 | 2025-02-07 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 00:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 00:00 | 2025-12-09 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 00:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 00:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 00:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 00:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 00:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 06:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 00:00 | 2025-11-21 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 00:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 00:00 | 2025-12-02 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 00:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 00:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 00:00 | 2025-04-12 06:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 00:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 00:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 06:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:00 | 2025-12-03 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 00:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-25 00:00 | 2025-07-25 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 00:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-24 00:00 | 2025-01-24 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 00:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 00:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 00:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 06:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 00:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 00:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 00:00 | 2025-11-27 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 00:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 00:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 00:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 00:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 00:00 | 2025-09-19 06:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 00:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:00 | 2025-12-04 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 00:00 | 2025-06-27 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-18 00:00 | 2025-07-18 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 00:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 00:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-27 00:00 | 2024-12-27 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 00:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 00:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 00:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 00:00 | 2025-12-10 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 00:00 | 2025-01-02 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-01 00:00 | 2025-08-01 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 00:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 00:00 | 2025-11-25 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-21 00:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 00:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 00:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 00:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 00:00 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 00:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937 |  | 5937
5938 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-06-09 20:00 | 2025-06-25 03:30 | Kontinuerlig | Fok, Et |  | Fok-Et: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta Upp-spår | Publicerad | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5939, 5940, 5941, 6733. Ned-spår öppet att trafikera. Folkesta och Eskilstuna bangård är öppen. Möte får ske vid plattformarna i Eskilstuna. Trafiken kommer behöva tidtabellsanpassas för att mötena ska kunna ske. Tillsammans med TCR 6733 är det trafikavbrott v.24 O-v.25 Ti 19:30-03:30 och v.25 S-v.26 Ti 19:30-03:30. Med denna åtgärd inkluderas även en hastighetsnedsättning, TCR 5939. Hastighetsnedsättningen startar måndag vecka 24 och slutar lördag vecka 28. | x | [5 empty] | x | [14 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5938 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5938 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5938 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5938 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5938 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5938 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5938 |  | 5938 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5938 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5938 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5938 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5938 |  | 5938 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5938 |  | 5938 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5938
5939 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-06-25 19:30 | 2025-07-04 03:30 | Kontinuerlig | Fok, Et |  | Fok-Et: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta Ned-spår | Publicerad | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5940, 5941, 6733 Upp-spår öppet att trafikera. Folkesta och Eskilstuna bangård går att nå från Kjula och Skogstorp, alternativt tåg från Folkesta får göra rundgång i Eskilstuna. Möte får ske vid plattformarna i Eskilstuna. Trafiken kommer behöva tidtabellsanpassas för att mötena ska kunna ske. Tillsammans med TCR 5940 är det trafikavbrott v.26 O-v.27 F 19:30-03:30. Med denna åtgärd inkluderas även en hastighetsnedsättning. Hastighetsnedsättningen startar måndag vecka 24 och slutar lördag vecka 28. | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5939 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5939 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5939 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5939 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5939 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5939 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5939 |  | 5939 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5939 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5939 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5939 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5939 |  | 5939 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5939 |  | 5939 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5939
5940 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-02 19:30 | 2025-07-03 03:30 | Periodisk | Fok, Et |  | Fok-Et: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5941, 6733. Tillsammans med TCR 5939 blir det trafikavbrott förutom v.27 nm L. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 | Önskar att tiden förskjuts 1 h så 9132 blir gränståg, till 20:30-04:30 | 5940 |  | 5940 |  | 5940 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
5940 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-04 19:30 | 2025-07-05 03:30 | Periodisk | Fok, Et |  | Fok-Et: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5941, 6733. Tillsammans med TCR 5939 blir det trafikavbrott förutom v.27 nm L. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 | Önskar att tiden förskjuts 1 h så 9132 blir gränståg, till 20:30-04:30 | 5940 |  | 5940 |  | 5940 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
5940 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-29 19:30 | 2025-06-30 03:30 | Periodisk | Fok, Et |  | Fok-Et: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5941, 6733. Tillsammans med TCR 5939 blir det trafikavbrott förutom v.27 nm L. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 | Önskar att tiden förskjuts 1 h så 9132 blir gränståg, till 20:30-04:30 | 5940 |  | 5940 |  | 5940 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
5940 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-26 19:30 | 2025-06-27 03:30 | Periodisk | Fok, Et |  | Fok-Et: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5941, 6733. Tillsammans med TCR 5939 blir det trafikavbrott förutom v.27 nm L. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 | Önskar att tiden förskjuts 1 h så 9132 blir gränståg, till 20:30-04:30 | 5940 |  | 5940 |  | 5940 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
5940 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-27 19:30 | 2025-06-28 03:30 | Periodisk | Fok, Et |  | Fok-Et: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5941, 6733. Tillsammans med TCR 5939 blir det trafikavbrott förutom v.27 nm L. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 | Önskar att tiden förskjuts 1 h så 9132 blir gränståg, till 20:30-04:30 | 5940 |  | 5940 |  | 5940 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
5940 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-30 19:30 | 2025-07-01 03:30 | Periodisk | Fok, Et |  | Fok-Et: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5941, 6733. Tillsammans med TCR 5939 blir det trafikavbrott förutom v.27 nm L. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 | Önskar att tiden förskjuts 1 h så 9132 blir gränståg, till 20:30-04:30 | 5940 |  | 5940 |  | 5940 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
5940 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-25 19:30 | 2025-06-26 03:30 | Periodisk | Fok, Et |  | Fok-Et: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5941, 6733. Tillsammans med TCR 5939 blir det trafikavbrott förutom v.27 nm L. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 | Önskar att tiden förskjuts 1 h så 9132 blir gränståg, till 20:30-04:30 | 5940 |  | 5940 |  | 5940 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
5940 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-01 19:30 | 2025-07-02 03:30 | Periodisk | Fok, Et |  | Fok-Et: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5941, 6733. Tillsammans med TCR 5939 blir det trafikavbrott förutom v.27 nm L. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 | Önskar att tiden förskjuts 1 h så 9132 blir gränståg, till 20:30-04:30 | 5940 |  | 5940 |  | 5940 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
5940 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-03 19:30 | 2025-07-04 03:30 | Periodisk | Fok, Et |  | Fok-Et: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5941, 6733. Tillsammans med TCR 5939 blir det trafikavbrott förutom v.27 nm L. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 | Önskar att tiden förskjuts 1 h så 9132 blir gränståg, till 20:30-04:30 | 5940 |  | 5940 |  | 5940 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
5940 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-28 19:30 | 2025-06-29 03:30 | Periodisk | Fok, Et |  | Fok-Et: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5941, 6733. Tillsammans med TCR 5939 blir det trafikavbrott förutom v.27 nm L. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 |  | 5940 | Önskar att tiden förskjuts 1 h så 9132 blir gränståg, till 20:30-04:30 | 5940 |  | 5940 |  | 5940 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
5941 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-12 00:00 | 2025-07-12 06:00 | Kontinuerlig | Fok, Et |  | Fok-Et: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borttagning av hastighetsnedsättning Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5940, 6733. Lördagen är ned-spåret stängt, vilket genererar enkelspårsdrift. Söndagen är upp-spåret stängt, vilket genererar enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 | bar: 40 to 41
5941 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-13 00:00 | 2025-07-13 06:00 | Kontinuerlig | Fok, Et |  | Fok-Et: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borttagning av hastighetsnedsättning Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5940, 6733. Lördagen är ned-spåret stängt, vilket genererar enkelspårsdrift. Söndagen är upp-spåret stängt, vilket genererar enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 |  | 5941 | bar: 40 to 41
5942 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-06-02 20:00 | 2025-06-03 04:00 | Periodisk | Rke, Fok |  | Rke-Fok: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Rekarne - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5943. Det går att komma in till Folkesta från Eskilstuna. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5942 |  | 5942 | Ändra til 21:15-05:15. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | 9131/9132 bör vara gränståg till arbetet. Är detta inte möjligt önskas att arbetet minskas så att tågen blir gränståg och att arbetet går ut flera dagar. Detta då inga bra omledningsalternativ finns för denna sträcka. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 20:10-04:10. GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40 to 41
5942 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-30 20:00 | 2025-05-31 04:00 | Periodisk | Rke, Fok |  | Rke-Fok: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Rekarne - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5943. Det går att komma in till Folkesta från Eskilstuna. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5942 |  | 5942 | Ändra til 23:15-07:15. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | 9131/9132 bör vara gränståg till arbetet. Är detta inte möjligt önskas att arbetet minskas så att tågen blir gränståg och att arbetet går ut flera dagar. Detta då inga bra omledningsalternativ finns för denna sträcka. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 20:10-04:10. GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40 to 41
5942 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-06-06 20:00 | 2025-06-07 04:00 | Periodisk | Rke, Fok |  | Rke-Fok: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Rekarne - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5943. Det går att komma in till Folkesta från Eskilstuna. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5942 |  | 5942 | Ändra til 23:15-07:15. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | 9131/9132 bör vara gränståg till arbetet. Är detta inte möjligt önskas att arbetet minskas så att tågen blir gränståg och att arbetet går ut flera dagar. Detta då inga bra omledningsalternativ finns för denna sträcka. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 20:10-04:10. GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40 to 41
5942 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-06-05 20:00 | 2025-06-06 04:00 | Periodisk | Rke, Fok |  | Rke-Fok: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Rekarne - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5943. Det går att komma in till Folkesta från Eskilstuna. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5942 |  | 5942 | Ändra til 21:15-05:15. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | 9131/9132 bör vara gränståg till arbetet. Är detta inte möjligt önskas att arbetet minskas så att tågen blir gränståg och att arbetet går ut flera dagar. Detta då inga bra omledningsalternativ finns för denna sträcka. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 20:10-04:10. GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40 to 41
5942 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-06-08 20:00 | 2025-06-09 04:00 | Periodisk | Rke, Fok |  | Rke-Fok: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Rekarne - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5943. Det går att komma in till Folkesta från Eskilstuna. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5942 |  | 5942 | Ändra til 21:15-05:15. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | 9131/9132 bör vara gränståg till arbetet. Är detta inte möjligt önskas att arbetet minskas så att tågen blir gränståg och att arbetet går ut flera dagar. Detta då inga bra omledningsalternativ finns för denna sträcka. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 20:10-04:10. GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40 to 41
5942 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-06-01 20:00 | 2025-06-02 04:00 | Periodisk | Rke, Fok |  | Rke-Fok: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Rekarne - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5943. Det går att komma in till Folkesta från Eskilstuna. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5942 |  | 5942 | Ändra til 21:15-05:15. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | 9131/9132 bör vara gränståg till arbetet. Är detta inte möjligt önskas att arbetet minskas så att tågen blir gränståg och att arbetet går ut flera dagar. Detta då inga bra omledningsalternativ finns för denna sträcka. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 20:10-04:10. GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40 to 41
5942 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-06-04 20:00 | 2025-06-05 04:00 | Periodisk | Rke, Fok |  | Rke-Fok: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Rekarne - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5943. Det går att komma in till Folkesta från Eskilstuna. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5942 |  | 5942 | Ändra til 21:15-05:15. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | 9131/9132 bör vara gränståg till arbetet. Är detta inte möjligt önskas att arbetet minskas så att tågen blir gränståg och att arbetet går ut flera dagar. Detta då inga bra omledningsalternativ finns för denna sträcka. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 20:10-04:10. GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40 to 41
5942 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-29 20:00 | 2025-05-30 04:00 | Periodisk | Rke, Fok |  | Rke-Fok: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Rekarne - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5943. Det går att komma in till Folkesta från Eskilstuna. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5942 |  | 5942 | Ändra til 21:15-05:15. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | 9131/9132 bör vara gränståg till arbetet. Är detta inte möjligt önskas att arbetet minskas så att tågen blir gränståg och att arbetet går ut flera dagar. Detta då inga bra omledningsalternativ finns för denna sträcka. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 20:10-04:10. GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40 to 41
5942 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-06-03 20:00 | 2025-06-04 04:00 | Periodisk | Rke, Fok |  | Rke-Fok: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Rekarne - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5943. Det går att komma in till Folkesta från Eskilstuna. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5942 |  | 5942 | Ändra til 21:15-05:15. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | 9131/9132 bör vara gränståg till arbetet. Är detta inte möjligt önskas att arbetet minskas så att tågen blir gränståg och att arbetet går ut flera dagar. Detta då inga bra omledningsalternativ finns för denna sträcka. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 20:10-04:10. GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40 to 41
5942 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-06-09 20:00 | 2025-06-10 04:00 | Periodisk | Rke, Fok |  | Rke-Fok: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Rekarne - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5943. Det går att komma in till Folkesta från Eskilstuna. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5942 |  | 5942 | Ändra til 21:15-05:15. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | 9131/9132 bör vara gränståg till arbetet. Är detta inte möjligt önskas att arbetet minskas så att tågen blir gränståg och att arbetet går ut flera dagar. Detta då inga bra omledningsalternativ finns för denna sträcka. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 20:10-04:10. GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40 to 41
5942 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-28 20:00 | 2025-05-29 04:00 | Periodisk | Rke, Fok |  | Rke-Fok: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Rekarne - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5943. Det går att komma in till Folkesta från Eskilstuna. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5942 |  | 5942 | Ändra til 21:15-05:15. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | 9131/9132 bör vara gränståg till arbetet. Är detta inte möjligt önskas att arbetet minskas så att tågen blir gränståg och att arbetet går ut flera dagar. Detta då inga bra omledningsalternativ finns för denna sträcka. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 20:10-04:10. GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40 to 41
5942 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-06-07 20:00 | 2025-06-08 04:00 | Periodisk | Rke, Fok |  | Rke-Fok: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Rekarne - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5943. Det går att komma in till Folkesta från Eskilstuna. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5942 |  | 5942 | Ändra til 23:15-07:15. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | 9131/9132 bör vara gränståg till arbetet. Är detta inte möjligt önskas att arbetet minskas så att tågen blir gränståg och att arbetet går ut flera dagar. Detta då inga bra omledningsalternativ finns för denna sträcka. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 20:10-04:10. GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40 to 41
5942 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-31 20:00 | 2025-06-01 04:00 | Periodisk | Rke, Fok |  | Rke-Fok: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Rekarne - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5943. Det går att komma in till Folkesta från Eskilstuna. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5942 |  | 5942 | Ändra til 23:15-07:15. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | 9131/9132 bör vara gränståg till arbetet. Är detta inte möjligt önskas att arbetet minskas så att tågen blir gränståg och att arbetet går ut flera dagar. Detta då inga bra omledningsalternativ finns för denna sträcka. | 5942 |  | 5942 |  | 5942 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 20:10-04:10. GC: Trafikverket har inte möjlighet att minska tidsmängden och arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. STAX: De villkor som krävs för att tåget ska framföras kan betyda att sökande behöver anpassa axellasten på vissa sträckor. I görligaste mån försöker Trafikverket se till att förhållandena på den aktuella driftplatsen är rimliga för att utföra en riktningsförändring. | bar: 40 to 41
5943 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-16 21:30 | 2025-06-17 03:00 |  | Rke, Fok |  | Rke-Fok: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borttagning av hastighetsnedsättning spårbyte Rekarne - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2502 | Bör läsas tillsammans med TCR 5942. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5943 |  | 5943 | Ändra till 23:30-05:00. | 5943 |  | 5943 |  | 5943 |  | 5943 |  | 5943 |  | 5943 |  | 5943 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5943 |  | 5943 |  | 5943 |  | 5943 | 9131/9132 bör vara gränståg till arbetet. Är detta inte möjligt önskas att arbetet minskas så att tågen blir gränståg och att arbetet går ut flera dagar. Detta då inga bra omledningsalternativ finns för denna sträcka. | 5943 |  | 5943 |  | 5943 | SJ: Tidsangivelse uppdaterad. Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en helhetsbedömning att tiden inte justeras. GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 9131/9132 inte påverkas. | bar: 41
5944 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 00:00 | 2025-05-04 06:00 | Kontinuerlig | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Tågen leds om över Nyköpingsbanan, Svealandsbanan eller Mälarbanan | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5944 |  | 5944 | Ändra till 01:00-07:00. | 5944 |  | 5944 |  | 5944 |  | 5944 |  | 5944 |  | 5944 |  | 5944 |  | 5944 |  | 5944 |  | 5944 |  | 5944 | Prioritet vid omledning för Posttåg i nummerserien 98XX önskas | 5944 |  | 5944 |  | 5944 | Gc: Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. MÄLAB:Trafikverket ser över koordineringen löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. | bar: 40 to 42
5936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 00:00 | 2025-09-21 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR:5935 Trafiken omleds över Nyköpingsbanan eller Mälarbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5936 |  | 5936 | Ändra till 00:40-05:40. | 5936 |  | 5936 |  | 5936 |  | 5936 |  | 5936 |  | 5936 |  | 5936 | SJ önskar att TCR 5936 tidjusteras till 01:00 - 06:00 så tåg 554 och 1 kan passera | 5936 |  | 5936 |  | 5936 |  | 5936 | Prioritet vid omledning för Posttåg i nummerserien 98XX önskas | 5936 |  | 5936 |  | 5945 | SJ:Tidsangivelsen är nu angiven. Gc: Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. SJ: Tiden justerad till 00:50-05:50 V.38 MÄLAB: Tiden justerad till 00:50-05:50 V.38 | bar: 39 to 42
5936 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 00:00 | 2025-04-13 05:00 | Periodisk | K, Spn, Sde, Fle |  | K-Spn: N,U, Spn-Sde: N,U, Sde-Fle: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Konsultation | Ö:19663-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR:5935 Trafiken omleds över Nyköpingsbanan eller Mälarbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5936 |  | 5936 | Ändra till 00:40-05:40. | 5936 |  | 5936 |  | 5936 |  | 5936 |  | 5936 |  | 5936 |  | 5936 | SJ önskar att TCR 5936 tidjusteras till 01:00 - 06:00 så tåg 554 och 1 kan passera | 5936 |  | 5936 |  | 5936 |  | 5936 | Prioritet vid omledning för Posttåg i nummerserien 98XX önskas | 5936 |  | 5936 |  | 5945 | bar: 39 to 42
5945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:00 | 2025-03-20 05:00 |  | Fsö, Fle |  | Fsö-Fle: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sködinge-Skebokvarn Trafikavbrott Flen-Flelns övre Trafik via Eskilstuna leds om via Svealandsbanan | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | Tidsangivelsen är nu angiven | bar: 40 to 42
5945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 00:00 | 2025-09-14 05:00 |  | Fsö, Fle |  | Fsö-Fle: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sködinge-Skebokvarn Trafikavbrott Flen-Flelns övre Trafik via Eskilstuna leds om via Svealandsbanan | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | bar: 40 to 42
5945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 05:00 |  | Fsö, Fle |  | Fsö-Fle: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sködinge-Skebokvarn Trafikavbrott Flen-Flelns övre Trafik via Eskilstuna leds om via Svealandsbanan | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | bar: 40 to 42
5945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 05:00 |  | Fsö, Fle |  | Fsö-Fle: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sködinge-Skebokvarn Trafikavbrott Flen-Flelns övre Trafik via Eskilstuna leds om via Svealandsbanan | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | bar: 40 to 42
5945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:00 | 2025-03-18 05:00 |  | Fsö, Fle |  | Fsö-Fle: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sködinge-Skebokvarn Trafikavbrott Flen-Flelns övre Trafik via Eskilstuna leds om via Svealandsbanan | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | bar: 40 to 42
5945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:00 | 2025-03-19 05:00 |  | Fsö, Fle |  | Fsö-Fle: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sködinge-Skebokvarn Trafikavbrott Flen-Flelns övre Trafik via Eskilstuna leds om via Svealandsbanan | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | bar: 40 to 42
5945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 05:00 |  | Fsö, Fle |  | Fsö-Fle: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sködinge-Skebokvarn Trafikavbrott Flen-Flelns övre Trafik via Eskilstuna leds om via Svealandsbanan | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | bar: 40 to 42
5945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 05:00 |  | Fsö, Fle |  | Fsö-Fle: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sködinge-Skebokvarn Trafikavbrott Flen-Flelns övre Trafik via Eskilstuna leds om via Svealandsbanan | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | bar: 40 to 42
5945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 05:00 |  | Fsö, Fle |  | Fsö-Fle: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sködinge-Skebokvarn Trafikavbrott Flen-Flelns övre Trafik via Eskilstuna leds om via Svealandsbanan | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | bar: 40 to 42
5945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 00:00 | 2025-09-13 05:00 |  | Fsö, Fle |  | Fsö-Fle: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sködinge-Skebokvarn Trafikavbrott Flen-Flelns övre Trafik via Eskilstuna leds om via Svealandsbanan | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | bar: 40 to 42
5945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 00:00 | 2025-03-22 05:00 |  | Fsö, Fle |  | Fsö-Fle: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sködinge-Skebokvarn Trafikavbrott Flen-Flelns övre Trafik via Eskilstuna leds om via Svealandsbanan | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | bar: 40 to 42
5945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:00 | 2025-03-21 05:00 |  | Fsö, Fle |  | Fsö-Fle: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sködinge-Skebokvarn Trafikavbrott Flen-Flelns övre Trafik via Eskilstuna leds om via Svealandsbanan | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | bar: 40 to 42
5945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 00:00 | 2025-03-17 05:00 |  | Fsö, Fle |  | Fsö-Fle: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sködinge-Skebokvarn Trafikavbrott Flen-Flelns övre Trafik via Eskilstuna leds om via Svealandsbanan | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5945 |  | 5946 | bar: 40 to 42
5946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-29 00:00 | 2025-03-29 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946
5946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946
5946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 00:00 | 2025-10-13 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946
5946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 00:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946
5946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-30 00:00 | 2025-03-30 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946
5946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946
5946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 00:00 | 2025-03-24 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946
5946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946
5946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946
5946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 00:00 | 2025-10-19 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946
5946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946
5946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 00:00 | 2025-10-18 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946
5946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946
5946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Fle |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Flen | Konsultation | Ö:19663-2504 | Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5946 |  | 5947
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 01:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 01:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 01:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 01:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 00:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 01:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 01:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 01:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 01:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 01:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 00:00 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-02 23:00 | 2025-02-03 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6158 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 | Nm mån 23:10 - 05:10 | 6158 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:10 - 05:10
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-02 23:00 | 2025-02-03 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-02 23:00 | 2025-02-03 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 00:00 | 2025-02-03 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 22:35 - 04:35.
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 00:00 | 2025-02-03 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 00:00 | 2025-02-03 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 00:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 01:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 01:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 01:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
5949 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-12 09:00 | Kontinuerlig | Mrs |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Morshytttan mötesspårsförlängning (Spår2 Mrs) | Konsultation | N1:TPÅ: 15341-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift gemom Morshyttan Spår 2 avstängt | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 5949 |  | 5949 |  | 5949 |  | 5949 |  | 5949 |  | 5949 |  | 5949 |  | 5949 |  | 5949 |  | 5949 |  | 5949 |  | 5949 |  | 5949 |  | 5949 |  | 5949 |  | 5950 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 01:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 01:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 01:10 | 2025-02-04 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 01:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 01:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 01:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 01:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 01:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-06 00:30 | 2025-02-06 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 01:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 01:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 01:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 01:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 01:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-07 00:30 | 2025-02-07 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-08 00:30 | 2025-02-08 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-09 00:30 | 2025-02-09 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-09 23:00 | 2025-02-10 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6158 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 | Nm mån 23:10 - 05:10 | 6158 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:10 - 05:10
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:30 | 2025-11-06 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:30 | 2025-12-04 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:30 | 2025-06-12 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:30 | 2025-04-17 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:30 | 2025-09-25 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:30 | 2025-11-13 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 00:30 | 2025-02-20 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 9131 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 00:30 | 2025-05-29 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:30 | 2025-02-27 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 9131 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 00:30 | 2025-12-11 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:30 | 2025-09-04 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:30 | 2025-03-13 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 00:30 | 2025-08-14 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:30 | 2025-10-02 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:30 | 2025-11-20 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:30 | 2025-10-30 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:30 | 2025-08-21 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 00:30 | 2025-03-06 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:30 | 2024-12-19 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 9131 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:30 | 2025-10-09 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 00:30 | 2025-01-16 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:30 | 2025-10-23 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 00:30 | 2025-01-02 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 9131 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:30 | 2025-06-05 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 00:30 | 2025-07-03 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:30 | 2025-10-16 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 00:30 | 2025-01-09 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 9131 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:30 | 2025-03-27 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 00:30 | 2025-01-23 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 9131 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 00:30 | 2025-01-30 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 9131 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:30 | 2025-03-20 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:30 | 2025-04-10 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 00:30 | 2025-06-26 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:30 | 2025-09-18 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 00:30 | 2025-11-27 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:30 | 2025-08-28 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:30 | 2025-04-03 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:30 | 2025-05-15 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 00:30 | 2025-02-06 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 9131 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:30 | 2025-02-13 02:30 | Periodisk | Rke, Fok, Snl, Nbr, Et |  | Rke-Fok: E, Fok-Snl: E,N,U, Snl-Nbr: -, Nbr-Et: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster (Eskilstuna) - Rekarne | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 |  | 5952 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5952 |  | 5952 |  | 5953 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 9131 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:30 | 2025-10-23 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 00:30 | 2025-01-16 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 9131 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:30 | 2025-09-25 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:30 | 2025-10-02 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 00:30 | 2025-11-27 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:30 | 2025-10-09 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:30 | 2025-04-10 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:30 | 2025-10-16 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:30 | 2025-08-28 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:30 | 2025-03-27 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 00:30 | 2025-01-09 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:30 | 2025-06-05 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:30 | 2025-02-27 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 9131 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 00:30 | 2025-01-02 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:30 | 2025-05-15 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:30 | 2025-11-06 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:30 | 2025-11-20 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 00:30 | 2025-07-03 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:30 | 2025-04-24 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:30 | 2025-03-13 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:30 | 2025-06-12 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:30 | 2024-12-19 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 9131 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:30 | 2025-08-21 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:30 | 2025-10-30 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:30 | 2025-12-04 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 00:30 | 2025-02-06 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 9131 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 00:30 | 2025-06-26 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:30 | 2025-11-13 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:30 | 2025-04-03 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:30 | 2025-04-17 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:30 | 2025-02-13 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 9131 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:30 | 2025-09-04 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:30 | 2025-03-20 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 00:30 | 2025-08-14 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 00:30 | 2025-02-20 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 9131 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 00:30 | 2025-12-11 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 00:30 | 2025-01-23 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 9131 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 00:30 | 2025-01-30 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | GC: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden ej behöver justeras på grund av att tåg 9131 inte påverkas. | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 00:30 | 2025-03-06 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 | bar: 40 to 41
5953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:30 | 2025-09-11 02:30 | Periodisk | Rke, Kör, Vsg |  | Rke-Kör: E, Kör-Vsg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Valskog) | Konsultation | Ö3: 19661-2503 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5953 |  | 5954 | bar: 40 to 41
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-09 23:00 | 2025-02-10 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-09 23:00 | 2025-02-10 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 00:00 | 2025-02-10 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 22:35 - 04:35.
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 00:00 | 2025-02-10 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 00:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 01:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 01:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 01:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 01:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 01:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 01:10 | 2025-02-11 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 | bar: 40 to 41
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 01:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 01:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 01:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 01:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 01:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 01:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 01:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 01:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 01:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 01:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 00:00 | 2025-02-14 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
5896 | Inställd | Stor | Övrigt | 2025-02-16 00:00 | 2025-02-23 14:00 | Kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena |  | Ö2: 14018-2510 | Hör ihop med TCR 5897 - tiderna i denna TCR har brutits ut till nattetid, dessa tider fastställs i X-4. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5896 |  | 5896 |  | 5896 |  | 5896 |  | 5896 |  | 5896 |  | 5896 |  | 5896 |  | 5896 |  | 5896 |  | 5896 |  | 5896 |  | 5896 |  | 5896 |  | 5896 |  | 5896
6132 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-02-16 00:00 | 2025-02-23 00:00 | Kontinuerlig | Nks, Nk, Ssa |  | Nks-Nk: -, Nk-Ssa: E |  | Helt |  | Ej relevant | Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: 14018-2509, B10913-2517 | Opto 2.0 Järna - Nyköping, Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte Regionaltågen kan vända i Vagnhärad och i Kolmården och ersätts med buss. Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm-Stockholm C. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6132 |  | 6132 |  | 6132 |  | 6132 |  | 6132 |  | 6132 |  | 6132 |  | 6132 |  | 6132 |  | 6132 |  | 6132 |  | 6132 |  | 6132 |  | 6132 |  | 6132 |  | 6132 | bar: 40 to 41; 54
6955 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-02-16 00:00 | 2025-02-23 00:00 | Kontinuerlig | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förläggning multidukt. | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Opto 2.0 Järna - Nyköping, Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte Regionaltågen kan vända i Vagnhärad och i Kolmården och ersätts med buss. Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm-Stockholm C. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 | bar: 40 to 41; 54
6158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-16 23:00 | 2025-02-17 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6158 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 | Nm mån 23:10 - 05:10 | 6158 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:10 - 05:10
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-16 23:00 | 2025-02-17 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-16 23:00 | 2025-02-17 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6375 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-16 23:20 | 2025-02-17 05:20 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: -, Skrp-Hål: -, Hål-Bgv: -, Bgv-Hnä: -, Hnä-Mlö: -, Mlö-Fsö: -, Fsö-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 | bar: 40 to 41
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 00:00 | 2025-02-17 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 22:35 - 04:35.
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 00:00 | 2025-02-17 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6375 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 23:20 | 2025-02-18 05:20 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: -, Skrp-Hål: -, Hål-Bgv: -, Bgv-Hnä: -, Hnä-Mlö: -, Mlö-Fsö: -, Fsö-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 | bar: 40 to 41
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 01:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 01:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 01:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 01:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 01:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6375 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 23:20 | 2025-02-19 05:20 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: -, Skrp-Hål: -, Hål-Bgv: -, Bgv-Hnä: -, Hnä-Mlö: -, Mlö-Fsö: -, Fsö-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 | bar: 40 to 41
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 01:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 01:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 01:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
5955 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-08-22 22:30 | 2025-08-25 04:30 | Kontinuerlig | Söö, Jn |  | Söö-Jn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp N1, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje syd övre och Järna-Södertälje syd undre i 4 veckor (spår N1 och N2 avstängt vecka 27 Ti kl 22.30-vecka 31 Ti kl 22.30). Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje syd övre vecka 31 Ti kl 22.30-vecka 33 S kl 24 (N1 avstängt). Enkelspårsdrift Järna-Södertälje syd undre endast nattetid (N2 avstängt). Vecka 2534 M kl 00-vecka 2535 F kl 24 enkelspårsdrift Järna-Södertälje syd övre kl 10-15, 23.30-05.30 (N1 avstängt). På nätter även enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Undre (spår N2 avstängt). Helgerna v2534-2535 enkelspårsdrift Järna-Södertälje syd övre dygnet runt. Detta arbete får trafikala konsekvenser. All ordinarie tågtrafik kommer troligtvis inte kunna framföras på sträckan Järna-Södertälje syd övre. Kolonnkörning mellan Järna och Södertälje syd övre behöver konstrueras. Uppskattad återstående kapacitet på ordinarie sträcka är begränsad dagtid men god nattetid. Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan behöva omledas via *Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Även vissa godståg kan behöva omledas via *Mälarbanan alternativt via Södertälje Hamn*. Vissa tåg kan behöva omledas via Järna-Södertälje Hamn-Flemingsberg-Stockholm C* med en beräknad gångtidsförlängning på ca 20 minuter (sydgående tåg tidigareläggas med ca 20 minuter för att nå sin kanal i Järna och nordgående tåg ankommer ca 20 minuter senare till Stockholm C). Kapaciteten omledningssträckan Flemingsberg-Södertälje Hamn-Järna* bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Stockholm C-Arboga* bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Arboga-Frövi bedöms som god. Kapaciteten på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. *=Obs dock att Mälarbanan är avstängd fram till måndag vecka 2533 och sträckan Flemingsberg-Tumba fram till söndag vecka 2531. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5955 |  | 5955 |  | 5955 |  | 5955 |  | 5955 |  | 5955 |  | 5955 |  | 5955 |  | 5955 |  | 5955 |  | 5955 |  | 5955 |  | 5955 |  | 5955 |  | 5955 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:00 | 2025-11-13 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 00:00 | 2025-03-03 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 00:00 | 2025-07-08 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 00:00 | 2025-09-19 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-27 00:00 | 2024-12-27 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 00:00 | 2025-03-04 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 00:00 | 2025-04-18 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:00 | 2025-03-19 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 00:00 | 2025-11-10 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 00:00 | 2025-07-11 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 00:00 | 2025-11-11 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 00:00 | 2025-03-06 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:00 | 2025-03-18 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 00:00 | 2025-07-07 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:00 | 2025-03-05 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 00:00 | 2025-11-14 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:00 | 2025-11-12 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 00:00 | 2025-03-07 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 00:00 | 2025-10-27 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 00:00 | 2025-07-10 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:00 | 2025-03-20 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 00:00 | 2025-03-17 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956
5956 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:00 | 2025-03-21 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga-(Valskog) Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift mellan Arboga och Valskog. Upp-spår stängt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5956 |  | 5957
5957 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-08-29 22:30 | 2025-08-31 14:00 | Kontinuerlig | Söö, Jn |  | Söö-Jn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp N1, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje syd övre och Järna-Södertälje syd undre i 4 veckor (spår N1 och N2 avstängt vecka 27 Ti kl 22.30-vecka 31 Ti kl 22.30). Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje syd övre vecka 31 Ti kl 22.30-vecka 33 S kl 24 (N1 avstängt). Enkelspårsdrift Järna-Södertälje syd undre endast nattetid (N2 avstängt). Vecka 2534 M kl 00-vecka 2535 F kl 24 enkelspårsdrift Järna-Södertälje syd övre kl 10-15, 23.30-05.30 (N1 avstängt). På nätter även enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Undre (spår N2 avstängt). Helgerna v2534-2535 enkelspårsdrift Järna-Södertälje syd övre dygnet runt. Detta arbete får trafikala konsekvenser. All ordinarie tågtrafik kommer troligtvis inte kunna framföras på sträckan Järna-Södertälje syd övre. Kolonnkörning mellan Järna och Södertälje syd övre behöver konstrueras. Uppskattad återstående kapacitet på ordinarie sträcka är begränsad dagtid men god nattetid. Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan behöva omledas via *Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Även vissa godståg kan behöva omledas via *Mälarbanan alternativt via Södertälje Hamn*. Vissa tåg kan behöva omledas via Järna-Södertälje Hamn-Flemingsberg-Stockholm C* med en beräknad gångtidsförlängning på ca 20 minuter (sydgående tåg tidigareläggas med ca 20 minuter för att nå sin kanal i Järna och nordgående tåg ankommer ca 20 minuter senare till Stockholm C). Kapaciteten omledningssträckan Flemingsberg-Södertälje Hamn-Järna* bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Stockholm C-Arboga* bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Arboga-Frövi bedöms som god. Kapaciteten på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. *=Obs dock att Mälarbanan är avstängd fram till måndag vecka 2533 och sträckan Flemingsberg-Tumba fram till söndag vecka 2531. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5957 |  | 5957 |  | 5957 |  | 5957 |  | 5957 |  | 5957 |  | 5957 |  | 5957 |  | 5957 |  | 5957 |  | 5957 |  | 5957 |  | 5957 |  | 5957 |  | 5957 |  | 5958
5958 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-22 23:30 | 2025-06-23 04:30 | Periodisk | Jn, Bre |  | Jn-Bre: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp U2, enkelspårsdrift Södertälje Undre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2566 | Läs ihop med TCR 4323 Nattförlängning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958
5958 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-19 23:30 | 2025-06-20 04:30 | Periodisk | Jn, Bre |  | Jn-Bre: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp U2, enkelspårsdrift Södertälje Undre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2566 | Läs ihop med TCR 4323 Nattförlängning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958
5958 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-17 23:30 | 2025-06-18 04:30 | Periodisk | Jn, Bre |  | Jn-Bre: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp U2, enkelspårsdrift Södertälje Undre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2566 | Läs ihop med TCR 4323 Nattförlängning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958
5958 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-23 23:30 | 2025-06-24 04:30 | Periodisk | Jn, Bre |  | Jn-Bre: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp U2, enkelspårsdrift Södertälje Undre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2566 | Läs ihop med TCR 4323 Nattförlängning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958
5958 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-16 23:30 | 2025-06-17 04:30 | Periodisk | Jn, Bre |  | Jn-Bre: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp U2, enkelspårsdrift Södertälje Undre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2566 | Läs ihop med TCR 4323 Nattförlängning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958
5958 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-30 23:30 | 2025-07-01 04:30 | Periodisk | Jn, Bre |  | Jn-Bre: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp U2, enkelspårsdrift Södertälje Undre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2566 | Läs ihop med TCR 4323 Nattförlängning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958
5958 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-24 23:30 | 2025-06-25 04:30 | Periodisk | Jn, Bre |  | Jn-Bre: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp U2, enkelspårsdrift Södertälje Undre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2566 | Läs ihop med TCR 4323 Nattförlängning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958
5958 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-25 23:30 | 2025-06-26 04:30 | Periodisk | Jn, Bre |  | Jn-Bre: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp U2, enkelspårsdrift Södertälje Undre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2566 | Läs ihop med TCR 4323 Nattförlängning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958
5958 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-29 23:30 | 2025-06-30 04:30 | Periodisk | Jn, Bre |  | Jn-Bre: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp U2, enkelspårsdrift Södertälje Undre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2566 | Läs ihop med TCR 4323 Nattförlängning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958
5958 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-18 23:30 | 2025-06-19 04:30 | Periodisk | Jn, Bre |  | Jn-Bre: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp U2, enkelspårsdrift Södertälje Undre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2566 | Läs ihop med TCR 4323 Nattförlängning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958
5958 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-15 23:30 | 2025-06-16 04:30 | Periodisk | Jn, Bre |  | Jn-Bre: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp U2, enkelspårsdrift Södertälje Undre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2566 | Läs ihop med TCR 4323 Nattförlängning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958
5958 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-26 23:30 | 2025-06-27 04:30 | Periodisk | Jn, Bre |  | Jn-Bre: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp U2, enkelspårsdrift Södertälje Undre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2566 | Läs ihop med TCR 4323 Nattförlängning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5958 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:00 | 2025-03-13 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 00:00 | 2024-12-20 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:00 | 2024-12-19 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 00:00 | 2025-03-10 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:00 | 2025-03-12 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:00 | 2025-07-16 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 00:00 | 2025-07-15 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 00:00 | 2025-03-14 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-18 00:00 | 2025-07-18 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:00 | 2025-03-11 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 00:00 | 2025-11-03 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 00:00 | 2025-07-17 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 00:00 | 2024-12-16 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:00 | 2024-12-18 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 00:00 | 2025-07-14 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959
5959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 00:00 | 2024-12-17 06:00 | Periodisk | Arb, Vsg |  | Arb-Vsg: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Arboga - (Valskog) Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Enkelspårsdrift. Ned-spåret är avstängt mellan Arboga och (Valskog). | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5959 |  | 5960
5960 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-27 22:30 | 2025-06-28 08:30 | Periodisk | Jn, Bre |  | Jn-Bre: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp U2, enkelspårsdrift Södertälje syd undre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2566 | Läs ihop med TCR 4323 Nattförlängning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960
5960 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-20 22:30 | 2025-06-21 08:30 | Periodisk | Jn, Bre |  | Jn-Bre: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp U2, enkelspårsdrift Södertälje syd undre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2566 | Läs ihop med TCR 4323 Nattförlängning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960
5960 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-28 21:30 | 2025-06-29 08:30 | Periodisk | Jn, Bre |  | Jn-Bre: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg sp U2, enkelspårsdrift Södertälje syd undre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2566 | Läs ihop med TCR 4323 Nattförlängning | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5960 |  | 5961
5961 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-19 23:50 | 2025-01-20 01:00 | Kontinuerlig | Vsg, Kör, Rke, Fok, Et, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Vsg-Kör: E, Kör-Rke: E, Rke-Fok: E, Fok-Et: E,N,U, Et-Ksus: E,N,U, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | IKT Servicefönster styrområde Eskilstuna - (Kolbäck) & (Valskog) | Konsultation | Ö3: IKT ST52-2501 | IKT-fönstret sträcker sig Eskilstuna-(Kolbäck)/(Valskog) All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 5961 |  | 5961 |  | 5961 |  | 5961 |  | 5961 |  | 5961 |  | 5961 |  | 5961 |  | 5961 |  | 5961 |  | 5961 |  | 5961 |  | 5961 | Bör justeras efter fastställelsen till tågfri tid. | 5961 |  | 5961 |  | 5962 | GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen
5962 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 00:00 | 2025-10-04 00:20 | Kontinuerlig | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Frövi | Konsultation | Ö3: IKT ST88-2501 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5962 |  | 5962 |  | 5962 |  | 5962 |  | 5962 |  | 5962 |  | 5962 |  | 5962 |  | 5962 |  | 5962 |  | 5962 |  | 5962 |  | 5962 | Bör justeras efter fastställelsen till tågfri tid. | 5962 |  | 5962 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5963 | GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen
5963 | Aktiv | Stor | Bro | 2025-07-01 22:00 | 2025-07-29 05:30 | Kontinuerlig | Jn, Bre |  | Jn-Bre: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaberg, enkelspårsdrift Södertälje Undre - Järna | Publicerad | Ö:B10913-2562 | Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje syd övre och Järna-Södertälje syd undre i 4 veckor (spår N1 och N2 avstängt vecka 27 Ti kl 22.00-vecka 31 Ti kl 22.30). Enkelspårsdrift dygnet runt Järna-Södertälje syd övre vecka 31 Ti kl 22.00-vecka 34 M kl 04:30 (N1 avstängt). Enkelspårsdrift Järna-Södertälje syd undre endast nattetid (N2 avstängt). Vecka 2531 nm O kl 23:30 -vecka 2535 F kl 04:30. Enkelspårsdrift Järna-Södertälje syd övre dagtid M-F v2534-2535 kl 10-15, samt nätter kl 23.30-04.30 (N1 avstängt). På nätter även enkelspårsdrift Järna-Södertälje Syd Undre (spår N2 avstängt). Helgerna v2534-2535 enkelspårsdrift Järna-Södertälje syd övre dygnet runt. Detta arbete får trafikala konsekvenser. All ordinarie tågtrafik kommer troligtvis inte kunna framföras på sträckan Järna-Södertälje syd övre. Kolonnkörning mellan Järna och Södertälje syd övre behöver konstrueras. Uppskattad återstående kapacitet på ordinarie sträcka är begränsad dagtid men god nattetid. Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan behöva omledas via *Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Även vissa godståg kan behöva omledas via *Mälarbanan alternativt via Södertälje Hamn*. Vissa tåg kan behöva omledas via Järna-Södertälje Hamn-Flemingsberg-Stockholm C* med en beräknad gångtidsförlängning på ca 20 minuter (sydgående tåg tidigareläggas med ca 20 minuter för att nå sin kanal i Järna och nordgående tåg ankommer ca 20 minuter senare till Stockholm C). Kapaciteten omledningssträckan Flemingsberg-Södertälje Hamn-Järna* bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Stockholm C-Arboga* bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Arboga-Frövi bedöms som god. Kapaciteten på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. *=Observera dock att Mälarbanan är avstängd fram till måndag vecka 2533 | x |  |  |  |  | x | x | x | [13 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5963 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5963 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5963 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5963 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5963 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5963 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5963 |  | 5963 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5963 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5963 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5963 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5963 |  | 5963 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5963 |  | 5963 |  | 5964 | bar: 40 to 42
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 01:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-12 23:30 | 2025-08-13 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-27 23:30 | 2025-08-28 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-17 23:30 | 2025-08-18 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-26 23:30 | 2025-08-27 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-11 23:30 | 2025-08-12 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-13 23:30 | 2025-08-14 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-10 23:30 | 2025-08-11 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-14 23:30 | 2025-08-15 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-04 23:30 | 2025-08-05 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-24 23:30 | 2025-08-25 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-30 23:30 | 2025-07-31 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-29 23:30 | 2025-07-30 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-25 23:30 | 2025-08-26 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-19 23:30 | 2025-08-20 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-21 23:30 | 2025-08-22 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-28 23:30 | 2025-08-29 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-03 23:30 | 2025-08-04 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-31 23:30 | 2025-08-01 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-05 23:30 | 2025-08-06 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-18 23:30 | 2025-08-19 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-06 23:30 | 2025-08-07 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-07 23:30 | 2025-08-08 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965
5965 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-20 23:30 | 2025-08-21 04:30 | Periodisk | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Projekt Ostlänken Gerstaber sp N2, enkelspårsdrift Södertälje syd övre-Järna | Konsultation | Ö:B10913-2562 | N2 avstängt, pågår samtidigt som TCR 4318 spår N1 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5965 |  | 5966
5966 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 00:00 | 2025-10-05 06:00 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: E,N,U, Aä-Hsa: E,N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ önskar att arbetet utförs 23:35 - 05.35 M-F så tåg 157 kan passera | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte behöver justeras då synpunkten gäller måndag - fredag. | bar: 40 to 41
5966 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 06:00 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: E,N,U, Aä-Hsa: E,N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ önskar att arbetet utförs 23:35 - 05.35 M-F så tåg 157 kan passera | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:40-05:40. | bar: 40 to 41
5966 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 00:00 | 2025-06-06 06:00 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: E,N,U, Aä-Hsa: E,N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ önskar att arbetet utförs 23:35 - 05.35 M-F så tåg 157 kan passera | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:40-05:40. | bar: 40 to 41
5966 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 06:00 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: E,N,U, Aä-Hsa: E,N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ önskar att arbetet utförs 23:35 - 05.35 M-F så tåg 157 kan passera | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:40-05:40. | bar: 40 to 41
5966 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 06:00 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: E,N,U, Aä-Hsa: E,N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ önskar att arbetet utförs 23:35 - 05.35 M-F så tåg 157 kan passera | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:40-05:40. | bar: 40 to 41
5966 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 00:00 | 2025-06-08 06:00 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: E,N,U, Aä-Hsa: E,N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ önskar att arbetet utförs 23:35 - 05.35 M-F så tåg 157 kan passera | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte behöver justeras då synpunkten gäller måndag - fredag. | bar: 40 to 41
5966 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 06:00 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: E,N,U, Aä-Hsa: E,N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ önskar att arbetet utförs 23:35 - 05.35 M-F så tåg 157 kan passera | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:35-05:35. | bar: 40 to 41
5966 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 00:00 | 2025-09-19 06:00 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: E,N,U, Aä-Hsa: E,N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ önskar att arbetet utförs 23:35 - 05.35 M-F så tåg 157 kan passera | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:40-05:40. | bar: 40 to 41
5966 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 00:00 | 2025-06-07 06:00 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: E,N,U, Aä-Hsa: E,N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ önskar att arbetet utförs 23:35 - 05.35 M-F så tåg 157 kan passera | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte behöver justeras då synpunkten gäller måndag - fredag. | bar: 40 to 41
5966 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 06:00 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: E,N,U, Aä-Hsa: E,N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ önskar att arbetet utförs 23:35 - 05.35 M-F så tåg 157 kan passera | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:40-05:40. | bar: 40 to 41
5966 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 00:00 | 2025-10-04 06:00 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: E,N,U, Aä-Hsa: E,N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ önskar att arbetet utförs 23:35 - 05.35 M-F så tåg 157 kan passera | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte behöver justeras då synpunkten gäller måndag - fredag. | bar: 40 to 41
5966 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 06:00 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: E,N,U, Aä-Hsa: E,N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ önskar att arbetet utförs 23:35 - 05.35 M-F så tåg 157 kan passera | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:35-05:35. | bar: 40 to 41
5966 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 06:00 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: E,N,U, Aä-Hsa: E,N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ önskar att arbetet utförs 23:35 - 05.35 M-F så tåg 157 kan passera | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:40-05:40. | bar: 40 to 41
5966 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 06:00 | Periodisk | Jbk, Öa, Aä, Hsa |  | Jbk-Öa: E, Öa-Aä: E,N,U, Aä-Hsa: E,N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 | SJ önskar att arbetet utförs 23:35 - 05.35 M-F så tåg 157 kan passera | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5966 |  | 5967 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:40-05:40. | bar: 40 to 41
5967 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 06:00 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. KTL-underhåll banarbetsobjekt 5805. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 | SJ önskar att arbetet sprids ut på flera veckor 00:00 - 05:00 istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:40-05:40. | bar: 40 to 41
5967 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:00 | 2025-10-15 06:00 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. KTL-underhåll banarbetsobjekt 5805. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 | SJ önskar att arbetet sprids ut på flera veckor 00:00 - 05:00 istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:40-05:40. | bar: 40 to 41
5967 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 00:00 | 2025-10-17 06:00 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. KTL-underhåll banarbetsobjekt 5805. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 | SJ önskar att arbetet sprids ut på flera veckor 00:00 - 05:00 istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:40-05:40. | bar: 40 to 41
5967 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:00 | 2025-10-16 06:00 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. KTL-underhåll banarbetsobjekt 5805. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 | SJ önskar att arbetet sprids ut på flera veckor 00:00 - 05:00 istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:40-05:40. | bar: 40 to 41
5967 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:00 | 2025-10-14 06:00 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. KTL-underhåll banarbetsobjekt 5805. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 | SJ önskar att arbetet sprids ut på flera veckor 00:00 - 05:00 istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:40-05:40. | bar: 40 to 41
5967 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 06:00 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. KTL-underhåll banarbetsobjekt 5805. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 | SJ önskar att arbetet sprids ut på flera veckor 00:00 - 05:00 istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:40-05:40. | bar: 40 to 41
5967 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 00:00 | 2025-10-10 06:00 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. KTL-underhåll banarbetsobjekt 5805. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 | SJ önskar att arbetet sprids ut på flera veckor 00:00 - 05:00 istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:40-05:40. | bar: 40 to 41
5967 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:00 | 2025-10-09 06:00 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. KTL-underhåll banarbetsobjekt 5805. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 | SJ önskar att arbetet sprids ut på flera veckor 00:00 - 05:00 istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5967 |  | 5968 | SJ: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:40-05:40. | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 01:00 | 2025-04-28 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 01:00 | 2025-01-27 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 01:00 | 2025-08-15 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 01:00 | 2025-11-07 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 01:00 | 2025-07-16 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 01:00 | 2025-09-24 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 01:00 | 2025-01-29 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 01:00 | 2025-01-30 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 01:00 | 2025-01-31 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 01:00 | 2025-02-26 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 01:00 | 2025-10-09 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 01:00 | 2025-10-21 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 01:00 | 2025-10-24 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 01:00 | 2025-09-22 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 01:00 | 2025-08-13 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-30 01:00 | 2024-12-30 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 01:00 | 2025-08-14 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 01:00 | 2025-03-26 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 01:00 | 2025-02-27 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 01:00 | 2025-09-26 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 01:00 | 2025-10-22 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 01:00 | 2025-07-14 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 01:00 | 2025-11-20 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 01:00 | 2025-06-02 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 01:00 | 2025-06-05 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 01:00 | 2025-08-11 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 01:00 | 2025-03-25 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 01:00 | 2025-02-25 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 01:00 | 2025-03-27 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 01:00 | 2025-11-05 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 01:00 | 2025-03-24 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 01:00 | 2025-07-17 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 01:00 | 2025-10-10 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 01:00 | 2025-03-28 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 01:00 | 2025-10-23 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 01:00 | 2025-05-02 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 01:00 | 2025-10-08 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 01:00 | 2025-11-19 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 01:00 | 2025-10-20 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 01:00 | 2025-11-03 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 01:00 | 2025-01-03 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 01:00 | 2025-02-28 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 01:00 | 2025-10-07 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 01:00 | 2025-08-12 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 01:00 | 2025-01-02 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 01:00 | 2025-11-18 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 01:00 | 2025-06-04 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 01:00 | 2025-06-03 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 01:00 | 2025-11-17 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-18 01:00 | 2025-07-18 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 01:00 | 2025-11-06 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 01:00 | 2025-04-30 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 01:00 | 2025-01-28 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 01:00 | 2025-11-04 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 01:00 | 2025-09-25 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 01:00 | 2025-02-24 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 01:00 | 2025-07-15 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 01:00 | 2025-11-21 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 01:00 | 2025-10-06 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 01:00 | 2025-04-29 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 | bar: 40 to 41
5968 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 01:00 | 2025-09-23 04:15 | Periodisk | Hsa, Aä, Öa, Jbk |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Jädersbruk - (Hovsta) | Konsultation | Ö3: 19657-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5968 |  | 5969 | bar: 40 to 41
5969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 00:00 | 2025-06-08 06:00 | Periodisk | Hsa, Aä |  | Hsa-Aä: E,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Hovsta Nedspår | Konsultation | Ö3: 19653-2504 | Trafikavbrott mot Alväng från Hovsta. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 | bar: 40 to 41
5969 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 00:00 | 2025-10-12 06:00 | Periodisk | Hsa, Aä |  | Hsa-Aä: E,N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Hovsta Nedspår | Konsultation | Ö3: 19653-2504 | Trafikavbrott mot Alväng från Hovsta. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5969 |  | 5970 | bar: 40 to 41
5970 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-08 23:00 | 2025-11-09 01:50 | Kontinuerlig | Hsa, Aä, Öa, Jbk, Arb, Vsg, Kp, Ålg, Feb, Fv |  | Hsa-Aä: E, Aä-Öa: E,N,U, Öa-Jbk: E,N,U, Jbk-Arb: E, Arb-Vsg: E,N,U, Vsg-Kp: E,N,U, Kp-Ålg: -, Ålg-Feb: E, Feb-Fv: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Arboga (Hovsta)/(Frövi)-Valskog-(Köping) | Konsultation | Ö3: IKT ST86-2501 | IKT-fönstret sträcker sig från (Hovsta)/(Frövi)-Jädersbruk-(Köping) All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5970 |  | 5970 |  | 5970 |  | 5970 |  | 5970 |  | 5970 |  | 5970 |  | 5970 |  | 5970 |  | 5970 |  | 5970 |  | 5970 |  | 5970 | Bör justeras efter fastställelsen till tågfri tid. | 5970 |  | 5970 |  | 5971 | GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00. | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:40-05:40. | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 00:00 | 2025-06-13 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00. | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00. | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00. | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00. | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00. | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-11 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:00 | 2025-10-15 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:40-05:40. | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00. | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00. | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 00:00 | 2025-06-01 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:00 | 2025-10-09 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00. | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:00 | 2025-10-14 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00. | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00. | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 00:00 | 2025-05-29 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:40-05:40. | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 00:00 | 2025-10-13 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00. | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 00:00 | 2025-10-06 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:40-05:40. | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-14 00:00 | 2025-06-14 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 00:00 | 2025-05-31 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00. | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:00 | 2025-10-16 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00. | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 00:00 | 2025-06-15 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:00 | 2025-06-12 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00. | bar: 40 to 41
5971 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 06:00 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Fgc, Vso, Brh, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Fgc: E, Fgc-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Shr: E, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Fagersta C)/(Snyten) | Konsultation | Ö3: 19654-2506,19654-2507,19654-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 | Justera till 23:00-05:00. Prioritera morgontrafiken. | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5971 |  | 5972 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00. | bar: 40 to 41
5972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 00:15 | 2025-05-10 06:15 | Kontinuerlig | Jn, Mö, Hlö |  | Jn-Mö: N, Mö-Hlö: N |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll Järna Ö1 | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Nyköpingsbanan Enkelspårsdrift Järna-Mölnbo | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 | bar: 42
5972 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 00:15 | 2025-11-02 06:15 | Kontinuerlig | Jn, Mö, Hlö |  | Jn-Mö: N, Mö-Hlö: N |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll Järna Ö1 | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Nyköpingsbanan Enkelspårsdrift Järna-Mölnbo | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5972 |  | 5973 | bar: 42
5973 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 00:00 | 2025-05-11 06:00 |  | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Trafikavbrott Ö6 | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikavbrott Omledning över Svealandsbanan och Mälarbanan möjlig | x | [7 empty] | x | x | [12 empty] | 5973 |  | 5973 |  | 5973 |  | 5973 |  | 5973 |  | 5973 |  | 5973 |  | 5973 |  | 5973 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5973 |  | 5973 |  | 5973 |  | 5973 |  | 5973 |  | 5973 |  | 5974 | SJ:Tidsangivelsen är nu angiven. | bar: 40 to 42
5974 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 23:00 | 2025-09-07 07:00 |  | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö5 | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikavbrott ihop med TCR 5726 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 5974 |  | 5974 |  | 5974 |  | 5974 |  | 5974 |  | 5974 |  | 5974 |  | 5974 |  | 5974 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5974 |  | 5974 |  | 5974 |  | 5974 |  | 5974 |  | 5974 |  | 5974 | SJ:Tidsangivelsen är nu angiven. | bar: 40 to 51
5974 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 23:00 | 2025-04-13 07:00 |  | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö5 | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikavbrott ihop med TCR 5726 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 5974 |  | 5974 |  | 5974 |  | 5974 |  | 5974 |  | 5974 |  | 5974 |  | 5974 |  | 5974 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5974 |  | 5974 |  | 5974 |  | 5974 |  | 5974 |  | 5974 |  | 5975 | bar: 40 to 51
5975 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 23:00 | 2025-05-18 07:00 |  | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö5 | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikavbrott ihop med TCR 5726 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 5975 |  | 5975 |  | 5975 |  | 5975 |  | 5975 |  | 5975 |  | 5975 |  | 5975 |  | 5975 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5975 |  | 5975 |  | 5975 |  | 5975 |  | 5975 |  | 5975 |  | 5975 | SJ:Tidsangivelsen är nu angiven. | bar: 40 to 51
5975 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 23:00 | 2025-09-14 07:00 |  | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö5 | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikavbrott ihop med TCR 5726 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 5975 |  | 5975 |  | 5975 |  | 5975 |  | 5975 |  | 5975 |  | 5975 |  | 5975 |  | 5975 | Saknar typ av tidsangivelse. | 5975 |  | 5975 |  | 5975 |  | 5975 |  | 5975 |  | 5975 |  | 5976 | bar: 40 to 51
5976 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-14 23:30 | 2025-10-15 05:30 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Kabelgrävning (Snyten) - (Kolbäck), ställverksbyte | Konsultation | Ö3: 14582-2500 | Bör läsas tillsammans med TCR 5977, 5978 och 5979. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | Justera till 23:10-05:10 (gränståg 8058 och 8031). | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | Omledningsvägar via Kbä-Vå-Sl-Avky samt Fv-Fgc ska vara öppna. | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | TIB & GC: TCR 5976 ställs in på grund av ändrat behov. | bar: 40 to 41
5976 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-07 23:30 | 2025-10-08 05:30 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Kabelgrävning (Snyten) - (Kolbäck), ställverksbyte | Konsultation | Ö3: 14582-2500 | Bör läsas tillsammans med TCR 5977, 5978 och 5979. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | Justera till 23:10-05:10 (gränståg 8058 och 8031). | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | Omledningsvägar via Kbä-Vå-Sl-Avky samt Fv-Fgc ska vara öppna. | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | TIB & GC: TCR 5976 ställs in på grund av ändrat behov. | bar: 40 to 41
5976 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-06 23:30 | 2025-10-07 05:30 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Kabelgrävning (Snyten) - (Kolbäck), ställverksbyte | Konsultation | Ö3: 14582-2500 | Bör läsas tillsammans med TCR 5977, 5978 och 5979. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | Justera till 23:10-05:10 (gränståg 8058 och 8031). | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | Omledningsvägar via Kbä-Vå-Sl-Avky samt Fv-Fgc ska vara öppna. | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | TIB & GC: TCR 5976 ställs in på grund av ändrat behov. | bar: 40 to 41
5976 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-15 23:30 | 2025-10-16 05:30 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Kabelgrävning (Snyten) - (Kolbäck), ställverksbyte | Konsultation | Ö3: 14582-2500 | Bör läsas tillsammans med TCR 5977, 5978 och 5979. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | Justera till 23:10-05:10 (gränståg 8058 och 8031). | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | Omledningsvägar via Kbä-Vå-Sl-Avky samt Fv-Fgc ska vara öppna. | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | TIB & GC: TCR 5976 ställs in på grund av ändrat behov. | bar: 40 to 41
5976 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-13 23:30 | 2025-10-14 05:30 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Kabelgrävning (Snyten) - (Kolbäck), ställverksbyte | Konsultation | Ö3: 14582-2500 | Bör läsas tillsammans med TCR 5977, 5978 och 5979. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | Justera till 23:10-05:10 (gränståg 8058 och 8031). | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | Omledningsvägar via Kbä-Vå-Sl-Avky samt Fv-Fgc ska vara öppna. | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | TIB & GC: TCR 5976 ställs in på grund av ändrat behov. | bar: 40 to 41
5976 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-09 23:30 | 2025-10-10 05:30 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Kabelgrävning (Snyten) - (Kolbäck), ställverksbyte | Konsultation | Ö3: 14582-2500 | Bör läsas tillsammans med TCR 5977, 5978 och 5979. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | Justera till 23:10-05:10 (gränståg 8058 och 8031). | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | Omledningsvägar via Kbä-Vå-Sl-Avky samt Fv-Fgc ska vara öppna. | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | TIB & GC: TCR 5976 ställs in på grund av ändrat behov. | bar: 40 to 41
5976 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-16 23:30 | 2025-10-17 05:30 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Kabelgrävning (Snyten) - (Kolbäck), ställverksbyte | Konsultation | Ö3: 14582-2500 | Bör läsas tillsammans med TCR 5977, 5978 och 5979. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | Justera till 23:10-05:10 (gränståg 8058 och 8031). | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | Omledningsvägar via Kbä-Vå-Sl-Avky samt Fv-Fgc ska vara öppna. | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | TIB & GC: TCR 5976 ställs in på grund av ändrat behov. | bar: 40 to 41
5976 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-08 23:30 | 2025-10-09 05:30 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Kabelgrävning (Snyten) - (Kolbäck), ställverksbyte | Konsultation | Ö3: 14582-2500 | Bör läsas tillsammans med TCR 5977, 5978 och 5979. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | Justera till 23:10-05:10 (gränståg 8058 och 8031). | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 |  | 5976 | Omledningsvägar via Kbä-Vå-Sl-Avky samt Fv-Fgc ska vara öppna. | 5976 |  | 5976 |  | 5977 | TIB & GC: TCR 5976 ställs in på grund av ändrat behov. | bar: 40 to 41
5977 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-12 20:30 | 2025-10-13 05:30 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Kabelgrävning (Snyten) - (Kolbäck), ställverksbyte | Konsultation | Ö3: 14582-2500 | Bör läsas tillsammans med TCR 5976, 5978 och 5979. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5977 |  | 5977 |  | 5977 |  | 5977 | Justera till 23:10-05:10 (gränståg 8058 och 8031). | 5977 |  | 5977 |  | 5977 |  | 5977 |  | 5977 |  | 5977 |  | 5977 |  | 5977 |  | 5977 | Omledningsvägar via Kbä-Vå-Sl-Avky samt Fv-Fgc ska vara öppna. | 5977 |  | 5977 |  | 5977 | TIB & GC: TCR 5977 ställs in på grund av ändrat behov. | bar: 40 to 41
5977 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-05 20:30 | 2025-10-06 05:30 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Kabelgrävning (Snyten) - (Kolbäck), ställverksbyte | Konsultation | Ö3: 14582-2500 | Bör läsas tillsammans med TCR 5976, 5978 och 5979. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 5977 |  | 5977 |  | 5977 |  | 5977 | Justera till 23:10-05:10 (gränståg 8058 och 8031). | 5977 |  | 5977 |  | 5977 |  | 5977 |  | 5977 |  | 5977 |  | 5977 |  | 5977 |  | 5977 | Omledningsvägar via Kbä-Vå-Sl-Avky samt Fv-Fgc ska vara öppna. | 5977 |  | 5977 |  | 5978 | bar: 40 to 41
5978 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-11 00:30 | 2025-10-11 07:30 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Kabelgrävning (Snyten) - (Kolbäck), ställverksbyte | Konsultation | Ö3: 14582-2500 | Bör läsas tillsammans med TCR 5976, 5977 och 5979. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5978 |  | 5978 |  | 5978 |  | 5978 | Justera till 23:10-05:10 (gränståg 8058 och 8031). | 5978 |  | 5978 |  | 5978 |  | 5978 |  | 5978 |  | 5978 |  | 5978 |  | 5978 |  | 5978 | Omledningsvägar via Kbä-Vå-Sl-Avky samt Fv-Fgc ska vara öppna. | 5978 |  | 5978 |  | 5978 | TIB & GC: TCR 5978 ställs in på grund av ändrat behov. | bar: 40 to 41
5978 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-18 00:30 | 2025-10-18 07:30 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Kabelgrävning (Snyten) - (Kolbäck), ställverksbyte | Konsultation | Ö3: 14582-2500 | Bör läsas tillsammans med TCR 5976, 5977 och 5979. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5978 |  | 5978 |  | 5978 |  | 5978 | Justera till 23:10-05:10 (gränståg 8058 och 8031). | 5978 |  | 5978 |  | 5978 |  | 5978 |  | 5978 |  | 5978 |  | 5978 |  | 5978 |  | 5978 | Omledningsvägar via Kbä-Vå-Sl-Avky samt Fv-Fgc ska vara öppna. | 5978 |  | 5978 |  | 5979 | TIB & GC: TCR 5978 ställs in på grund av ändrat behov. | bar: 40 to 41
5979 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-18 20:30 | 2025-10-19 09:30 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Kabelgrävning (Snyten) - (Kolbäck), ställverksbyte | Konsultation | Ö3: 14582-2500 | Bör läsas tillsammans med TCR 5976, 5977 och 5978. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5979 |  | 5979 |  | 5979 |  | 5979 | Justera till 23:10-05:10 (gränståg 8058 och 8031). | 5979 |  | 5979 |  | 5979 |  | 5979 |  | 5979 |  | 5979 |  | 5979 |  | 5979 |  | 5979 | Omledningsvägar via Kbä-Vå-Sl-Avky samt Fv-Fgc ska vara öppna. | 5979 |  | 5979 |  | 5979 | TIB & GC: TCR 5979 ställs in på grund av ändrat behov. | bar: 40 to 41
5979 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-11 20:30 | 2025-10-12 09:30 | Periodisk | Snt, Äbgb, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh, Kbä |  | Snt-Äbgb: E, Äbgb-Äbg: -, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E, Hh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Kabelgrävning (Snyten) - (Kolbäck), ställverksbyte | Konsultation | Ö3: 14582-2500 | Bör läsas tillsammans med TCR 5976, 5977 och 5978. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5979 |  | 5979 |  | 5979 |  | 5979 | Justera till 23:10-05:10 (gränståg 8058 och 8031). | 5979 |  | 5979 |  | 5979 |  | 5979 |  | 5979 |  | 5979 |  | 5979 |  | 5979 |  | 5979 | Omledningsvägar via Kbä-Vå-Sl-Avky samt Fv-Fgc ska vara öppna. | 5979 |  | 5979 |  | 5980 | TIB & GC: TCR 5979 ställs in på grund av ändrat behov. | bar: 40 to 41
5980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 10:00 | 2025-04-22 15:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2, Ö3 dag | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo - Järna - Södertälje Syd Övre/Undre Uppspår jämn vecka och nespår udda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980
5980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 15:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2, Ö3 dag | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo - Järna - Södertälje Syd Övre/Undre Uppspår jämn vecka och nespår udda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980
5980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-21 15:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2, Ö3 dag | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo - Järna - Södertälje Syd Övre/Undre Uppspår jämn vecka och nespår udda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980
5980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 15:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2, Ö3 dag | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo - Järna - Södertälje Syd Övre/Undre Uppspår jämn vecka och nespår udda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980
5980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 10:00 | 2025-05-28 15:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2, Ö3 dag | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo - Järna - Södertälje Syd Övre/Undre Uppspår jämn vecka och nespår udda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980
5980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 15:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2, Ö3 dag | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo - Järna - Södertälje Syd Övre/Undre Uppspår jämn vecka och nespår udda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980
5980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 15:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2, Ö3 dag | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo - Järna - Södertälje Syd Övre/Undre Uppspår jämn vecka och nespår udda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980
5980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 15:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2, Ö3 dag | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo - Järna - Södertälje Syd Övre/Undre Uppspår jämn vecka och nespår udda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980
5980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 10:00 | 2025-04-23 15:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2, Ö3 dag | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo - Järna - Södertälje Syd Övre/Undre Uppspår jämn vecka och nespår udda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980
5980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 10:00 | 2025-05-30 15:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2, Ö3 dag | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo - Järna - Södertälje Syd Övre/Undre Uppspår jämn vecka och nespår udda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5980 |  | 5981
5981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 00:00 | 2025-10-20 05:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2, Ö3 natt | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo - Järna - Södertälje Syd Övre/Undre Jämn vecka uppspår och udda vecka nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981
5981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 00:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2, Ö3 natt | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo - Järna - Södertälje Syd Övre/Undre Jämn vecka uppspår och udda vecka nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981
5981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2, Ö3 natt | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo - Järna - Södertälje Syd Övre/Undre Jämn vecka uppspår och udda vecka nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981
5981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2, Ö3 natt | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo - Järna - Södertälje Syd Övre/Undre Jämn vecka uppspår och udda vecka nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981
5981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 00:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2, Ö3 natt | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo - Järna - Södertälje Syd Övre/Undre Jämn vecka uppspår och udda vecka nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981
5981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2, Ö3 natt | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo - Järna - Södertälje Syd Övre/Undre Jämn vecka uppspår och udda vecka nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981
5981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2, Ö3 natt | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo - Järna - Södertälje Syd Övre/Undre Jämn vecka uppspår och udda vecka nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981
5981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2, Ö3 natt | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo - Järna - Södertälje Syd Övre/Undre Jämn vecka uppspår och udda vecka nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981
5981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 00:00 | 2025-10-13 05:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2, Ö3 natt | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo - Järna - Södertälje Syd Övre/Undre Jämn vecka uppspår och udda vecka nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981
5981 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Jn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Järna Ö2, Ö3 natt | Konsultation | Ö:19660-2505 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mölnbo - Järna - Södertälje Syd Övre/Undre Jämn vecka uppspår och udda vecka nedspår | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5981 |  | 5982
5982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 22:00 | 2025-04-02 03:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Ksus, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Ksus: E, Ksus-Rke: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5982 |  | 5982 | Ändra till 23:30-04:30. | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte justeras då TCR:en ligger i skugga av UTK 5744. | bar: 40 to 41
5982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 22:00 | 2025-09-02 03:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Ksus, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Ksus: E, Ksus-Rke: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5982 |  | 5982 | Ändra till 23:30-04:30. | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:30-04:30. | bar: 40 to 41
5982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 22:00 | 2025-04-03 03:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Ksus, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Ksus: E, Ksus-Rke: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5982 |  | 5982 | Ändra till 23:30-04:30. | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte justeras då TCR:en ligger i skugga av UTK 5744. | bar: 40 to 41
5982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 22:00 | 2025-04-05 03:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Ksus, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Ksus: E, Ksus-Rke: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5982 |  | 5982 | Ändra till 23:30-04:30. | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte justeras då TCR:en ligger i skugga av UTK 5744. | bar: 40 to 41
5982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 22:00 | 2025-04-06 03:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Ksus, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Ksus: E, Ksus-Rke: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5982 |  | 5982 | Ändra till 22:30-03:30. | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte justeras då TCR:en ligger i skugga av UTK 5744. | bar: 40 to 41
5982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-30 22:00 | 2025-03-31 03:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Ksus, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Ksus: E, Ksus-Rke: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5982 |  | 5982 | Ändra till 22:30-03:30. | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 22:30-03:30. | bar: 40 to 41
5982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 22:00 | 2025-09-03 03:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Ksus, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Ksus: E, Ksus-Rke: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5982 |  | 5982 | Ändra till 23:30-04:30. | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:30-04:30. | bar: 40 to 41
5982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 22:00 | 2025-09-01 03:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Ksus, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Ksus: E, Ksus-Rke: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5982 |  | 5982 | Ändra till 23:30-04:30. | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:30-04:30. | bar: 40 to 41
5982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 22:00 | 2025-09-05 03:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Ksus, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Ksus: E, Ksus-Rke: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5982 |  | 5982 | Ändra till 23:30-04:30. | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:30-04:30. | bar: 40 to 41
5982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 22:00 | 2025-04-01 03:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Ksus, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Ksus: E, Ksus-Rke: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5982 |  | 5982 | Ändra till 23:30-04:30. | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte justeras då TCR:en ligger i skugga av UTK 5744. | bar: 40 to 41
5982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 22:00 | 2025-09-07 03:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Ksus, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Ksus: E, Ksus-Rke: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5982 |  | 5982 | Ändra till 22:30-03:30. | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 22:30-03:30. | bar: 40 to 41
5982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 22:00 | 2025-04-04 03:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Ksus, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Ksus: E, Ksus-Rke: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5982 |  | 5982 | Ändra till 23:30-04:30. | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att tiden inte justeras då TCR:en ligger i skugga av UTK 5744. | bar: 40 to 41
5982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 22:00 | 2025-09-06 03:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Ksus, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Ksus: E, Ksus-Rke: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5982 |  | 5982 | Ändra till 23:30-04:30. | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:30-04:30. | bar: 40 to 41
5982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 22:00 | 2025-09-04 03:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Ksus, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Ksus: E, Ksus-Rke: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5982 |  | 5982 | Ändra till 23:30-04:30. | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5982 |  | 5983 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:30-04:30. | bar: 40 to 41
5983 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 22:00 | 2025-03-04 04:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Ksus, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Ksus: E, Ksus-Rke: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck)-ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5983 |  | 5983 | Ändra till 23:30-05:30. | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 22:45.04:45. | bar: 40 to 41
5983 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 22:00 | 2025-03-05 04:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Ksus, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Ksus: E, Ksus-Rke: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck)-ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5983 |  | 5983 | Ändra till 23:30-05:30. | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:20-05:20. | bar: 40 to 41
5983 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-02 22:00 | 2025-03-03 04:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Ksus, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Ksus: E, Ksus-Rke: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck)-ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5983 |  | 5983 | Ändra till 23:30-05:30. | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:20-05:20. | bar: 40 to 41
5983 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 22:00 | 2025-03-07 04:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Ksus, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Ksus: E, Ksus-Rke: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck)-ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5983 |  | 5983 | Ändra till 23:30-05:30. | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:20-05:20. | bar: 40 to 41
5983 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 22:00 | 2025-03-06 04:00 | Periodisk | Kbä, Ssh, Ksu, Ksus, Rke |  | Kbä-Ssh: E, Ssh-Ksu: E, Ksu-Ksus: E, Ksus-Rke: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Kolbäck)-ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5983 |  | 5983 | Ändra till 23:30-05:30. | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 |  | 5983 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5984 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:20-05:20. | bar: 40 to 41
5984 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-01 02:00 | 2025-05-05 05:00 | Kontinuerlig | Jn, Söö, Bre |  | Jn-Söö: N,U, Söö-Bre: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Järna | Publicerad | Ö:B10913-2565 | Trafikavbrott Järna Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan Ha-nes sth130 km/h pga tonnage M 02.00 v19 - S 04:30 v2520 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5984 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5984 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5984 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5984 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5984 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5984 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5984 |  | 5984 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5984 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5984 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5984 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5984 |  | 5984 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 5984 |  | 5984 |  | 5985 | bar: 40 to 51
5985 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 22:50 | 2025-08-18 04:50 | Periodisk | Öte, Söc, Söd, Söu |  | Öte-Söc: N, Söc-Söd: -, Söd-Söu: N |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Södertälje Hamn Ö1 | Konsultation | Ö1: 19660-2503 | Enkelspårdrift Östertälje/Södertälje Centrum-Södertälje Syd Undre En plattform öppen i Södertälje Hamn | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985
5985 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 22:50 | 2025-04-21 04:50 | Periodisk | Öte, Söc, Söd, Söu |  | Öte-Söc: N, Söc-Söd: -, Söd-Söu: N |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Södertälje Hamn Ö1 | Konsultation | Ö1: 19660-2503 | Enkelspårdrift Östertälje/Södertälje Centrum-Södertälje Syd Undre En plattform öppen i Södertälje Hamn | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5985 |  | 5986
5986 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-09 00:00 | 2025-11-09 08:00 | Periodisk | Gn, Mö, Jn |  | Gn-Mö: -, Mö-Jn: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållshelg Gnesta - (Järna) | Konsultation | Ö:19660-2506 | Trafikavbrott Gnesta - (Järna) Omledning över Nyköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5986 |  | 5986 | Ändra till 00:15-08:15. | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 | MÄLAB:Det blir större trafikpåverkan om vi justerar tiden. | bar: 40 to 51
5986 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-08 00:00 | 2025-11-08 08:00 | Periodisk | Gn, Mö, Jn |  | Gn-Mö: -, Mö-Jn: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållshelg Gnesta - (Järna) | Konsultation | Ö:19660-2506 | Trafikavbrott Gnesta - (Järna) Omledning över Nyköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5986 |  | 5986 | Ändra till 00:15-08:15. | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 | bar: 40 to 51
5986 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 00:00 | 2025-05-04 08:00 | Periodisk | Gn, Mö, Jn |  | Gn-Mö: -, Mö-Jn: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållshelg Gnesta - (Järna) | Konsultation | Ö:19660-2506 | Trafikavbrott Gnesta - (Järna) Omledning över Nyköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 | bar: 40 to 51
5986 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 00:00 | 2025-05-03 08:00 | Periodisk | Gn, Mö, Jn |  | Gn-Mö: -, Mö-Jn: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållshelg Gnesta - (Järna) | Konsultation | Ö:19660-2506 | Trafikavbrott Gnesta - (Järna) Omledning över Nyköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5986 |  | 5987 | bar: 40 to 51
5987 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 22:50 | 2025-08-23 04:50 | Periodisk | Söc, Söd |  | Söc-Söd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållsöar Södertälje Hamn Ö2 | Konsultation | Ö1: 19660-2503 | Trafikavbrott Södertälje Hamn-Södertälje Centrum Går att angöra spår 1, 4 i Södertälje Hamn samt tillgång till Depå | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987
5987 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 22:50 | 2025-04-26 04:50 | Periodisk | Söc, Söd |  | Söc-Söd: - |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållsöar Södertälje Hamn Ö2 | Konsultation | Ö1: 19660-2503 | Trafikavbrott Södertälje Hamn-Södertälje Centrum Går att angöra spår 1, 4 i Södertälje Hamn samt tillgång till Depå | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5987 |  | 5988
5988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 00:00 | 2025-09-21 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2510 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Undre | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 | bar: 40 to 42
5988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2510 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Undre | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 | bar: 40 to 42
5988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 00:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2510 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Undre | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 | bar: 40 to 42
5988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2510 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Undre | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 | bar: 40 to 42
5988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2510 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Undre | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 | bar: 40 to 42
5988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2510 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Undre | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 | bar: 40 to 42
5988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2510 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Undre | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 | bar: 40 to 42
5988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2510 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Undre | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 | bar: 40 to 42
5988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 00:00 | 2025-09-20 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2510 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Undre | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 | bar: 40 to 42
5988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2510 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Undre | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 | bar: 40 to 42
5988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2510 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Undre | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 | bar: 40 to 42
5988 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 05:00 | Periodisk | Söö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2510 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Undre | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5988 |  | 5989 | bar: 40 to 42
5989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 22:50 | 2025-04-23 04:50 | Periodisk | Söc, Öte, Söd |  | Söc-Öte: -, Öte-Söd: U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållsöar Södertälje Hamn Ö3 | Konsultation | Ö1: 19660-2503 | Enkelspårsdrift Östertälje/Södertälje Centrum-Södertälje Hamn In och utfart Depå ej möjlig En plattform öppen i Södertälje Hamn Gods kan nås söderifrån | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989
5989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 22:50 | 2025-08-20 04:50 | Periodisk | Söc, Öte, Söd |  | Söc-Öte: -, Öte-Söd: U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållsöar Södertälje Hamn Ö3 | Konsultation | Ö1: 19660-2503 | Enkelspårsdrift Östertälje/Södertälje Centrum-Södertälje Hamn In och utfart Depå ej möjlig En plattform öppen i Södertälje Hamn Gods kan nås söderifrån | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5989 |  | 5990
5990 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: N,U, Msj-Bjn: N,U, Bjn-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2508 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Övre sp5, 8/ Södertälje Syd Undre | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 | bar: 40 to 42
5990 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: N,U, Msj-Bjn: N,U, Bjn-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2508 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Övre sp5, 8/ Södertälje Syd Undre | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 | bar: 40 to 42
5990 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 05:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: N,U, Msj-Bjn: N,U, Bjn-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2508 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Övre sp5, 8/ Södertälje Syd Undre | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 | bar: 40 to 42
5990 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: N,U, Msj-Bjn: N,U, Bjn-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2508 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Övre sp5, 8/ Södertälje Syd Undre | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 | bar: 40 to 42
5990 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: N,U, Msj-Bjn: N,U, Bjn-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2508 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Övre sp5, 8/ Södertälje Syd Undre | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 | bar: 40 to 42
5990 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: N,U, Msj-Bjn: N,U, Bjn-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2508 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Övre sp5, 8/ Södertälje Syd Undre | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 | bar: 40 to 42
5990 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: N,U, Msj-Bjn: N,U, Bjn-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2508 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Övre sp5, 8/ Södertälje Syd Undre | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 | bar: 40 to 42
5990 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 05:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: N,U, Msj-Bjn: N,U, Bjn-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2508 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Övre sp5, 8/ Södertälje Syd Undre | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 | bar: 40 to 42
5990 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: N,U, Msj-Bjn: N,U, Bjn-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2508 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Övre sp5, 8/ Södertälje Syd Undre | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 | bar: 40 to 42
5990 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: N,U, Msj-Bjn: N,U, Bjn-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Södertälje Syd Övre | Konsultation | Ö:19660-2508 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Övre sp5, 8/ Södertälje Syd Undre | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5990 |  | 5991 | bar: 40 to 42
5991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 22:50 | 2025-04-24 04:50 | Periodisk | Söc, Söd, Söu |  | Söc-Söd: -, Söd-Söu: - |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Södertälje Hamn nedspår Ö4 | Konsultation | Ö1: 19660-2503 | Plattform spår 1-4 i Södertälje Hamn kan nås men det går inte att åka söderut mot Järna via plf. Gnesta tågen kan vända i Södertälje Syd Undre. Godsbangården öppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991
5991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 22:50 | 2025-08-21 04:50 | Periodisk | Söc, Söd, Söu |  | Söc-Söd: -, Söd-Söu: - |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Södertälje Hamn nedspår Ö4 | Konsultation | Ö1: 19660-2503 | Plattform spår 1-4 i Södertälje Hamn kan nås men det går inte att åka söderut mot Järna via plf. Gnesta tågen kan vända i Södertälje Syd Undre. Godsbangården öppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5991 |  | 5992
5992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 22:00 | 2025-04-13 06:00 | Periodisk | Jn, Söö, Msj, Bjn, Flb |  | Jn-Söö: -, Söö-Msj: N,U, Msj-Bjn: N,U, Bjn-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Omledning över Södertälje Hamn, alt. Mälarbanan Öppet Almnäs - Södertälje Syd Övre sp5, 8/ Södertälje Syd Undre | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 5992 |  | 5992 |  | 5992 |  | 5992 |  | 5992 |  | 5992 |  | 5992 |  | 5992 |  | 5992 |  | 5992 |  | 5992 |  | 5992 |  | 5992 |  | 5992 |  | 5992 |  | 5993 | bar: 40 to 42
5993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard (Järna) - (Södertälje Syd Undre) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Omledning över Grödingebanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | [12 empty] | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 | bar: 40 to 51
5993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard (Järna) - (Södertälje Syd Undre) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Omledning över Grödingebanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | [12 empty] | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 | bar: 40 to 51
5993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard (Järna) - (Södertälje Syd Undre) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Omledning över Grödingebanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | [12 empty] | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 | bar: 40 to 51
5993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard (Järna) - (Södertälje Syd Undre) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Omledning över Grödingebanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | [12 empty] | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 | bar: 40 to 51
5993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 00:00 | 2025-10-27 05:00 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard (Järna) - (Södertälje Syd Undre) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Omledning över Grödingebanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | [12 empty] | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 | bar: 40 to 51
5993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard (Järna) - (Södertälje Syd Undre) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Omledning över Grödingebanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | [12 empty] | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 | bar: 40 to 51
5993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard (Järna) - (Södertälje Syd Undre) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Omledning över Grödingebanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | [12 empty] | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 | bar: 40 to 51
5993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 00:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard (Järna) - (Södertälje Syd Undre) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Omledning över Grödingebanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | [12 empty] | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 | bar: 40 to 51
5993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard (Järna) - (Södertälje Syd Undre) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Omledning över Grödingebanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | [12 empty] | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 | bar: 40 to 51
5993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Jn, Bre, Söu |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard (Järna) - (Södertälje Syd Undre) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Omledning över Grödingebanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | [12 empty] | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5993 |  | 5994 | bar: 40 to 51
5994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 22:50 | 2025-08-22 04:50 | Periodisk | Söö, Söd, Söu |  | Söö-Söd: E, Söd-Söu: U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Södertälje Hamn Ö5 | Konsultation | Ö1: 19660-2503 | Södertälje godsbangård infart stängd från Söö och Järna Enkelspårsdrift Söu-Söd Går ej nå svealandsbanan | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994
5994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 22:50 | 2025-04-25 04:50 | Periodisk | Söö, Söd, Söu |  | Söö-Söd: E, Söd-Söu: U |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Södertälje Hamn Ö5 | Konsultation | Ö1: 19660-2503 | Södertälje godsbangård infart stängd från Söö och Järna Enkelspårsdrift Söu-Söd Går ej nå svealandsbanan | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5994 |  | 5995
5995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Söd, Öte, Dån, Gau, Södy, Tu, Uts, Flb |  | Söd-Öte: N,U, Öte-Dån: N,U, Dån-Gau: N,U, Gau-Södy: N,U, Södy-Tu: N,U, Tu-Uts: N,U, Uts-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Pendelstråk (Södertälje Hamn) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Omledning över Grödingebanan möjlig pendeltåg kan vända i Flemingsberg | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 | bar: 40; 51
5995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Söd, Öte, Dån, Gau, Södy, Tu, Uts, Flb |  | Söd-Öte: N,U, Öte-Dån: N,U, Dån-Gau: N,U, Gau-Södy: N,U, Södy-Tu: N,U, Tu-Uts: N,U, Uts-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Pendelstråk (Södertälje Hamn) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Omledning över Grödingebanan möjlig pendeltåg kan vända i Flemingsberg | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 | bar: 40; 51
5995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Söd, Öte, Dån, Gau, Södy, Tu, Uts, Flb |  | Söd-Öte: N,U, Öte-Dån: N,U, Dån-Gau: N,U, Gau-Södy: N,U, Södy-Tu: N,U, Tu-Uts: N,U, Uts-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Pendelstråk (Södertälje Hamn) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Omledning över Grödingebanan möjlig pendeltåg kan vända i Flemingsberg | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 | bar: 40; 51
5995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Söd, Öte, Dån, Gau, Södy, Tu, Uts, Flb |  | Söd-Öte: N,U, Öte-Dån: N,U, Dån-Gau: N,U, Gau-Södy: N,U, Södy-Tu: N,U, Tu-Uts: N,U, Uts-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Pendelstråk (Södertälje Hamn) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Omledning över Grödingebanan möjlig pendeltåg kan vända i Flemingsberg | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 | bar: 40; 51
5995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 00:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Söd, Öte, Dån, Gau, Södy, Tu, Uts, Flb |  | Söd-Öte: N,U, Öte-Dån: N,U, Dån-Gau: N,U, Gau-Södy: N,U, Södy-Tu: N,U, Tu-Uts: N,U, Uts-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Pendelstråk (Södertälje Hamn) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Omledning över Grödingebanan möjlig pendeltåg kan vända i Flemingsberg | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 | bar: 40; 51
5995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Söd, Öte, Dån, Gau, Södy, Tu, Uts, Flb |  | Söd-Öte: N,U, Öte-Dån: N,U, Dån-Gau: N,U, Gau-Södy: N,U, Södy-Tu: N,U, Tu-Uts: N,U, Uts-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Pendelstråk (Södertälje Hamn) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Omledning över Grödingebanan möjlig pendeltåg kan vända i Flemingsberg | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 | bar: 40; 51
5995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 05:00 | Periodisk | Söd, Öte, Dån, Gau, Södy, Tu, Uts, Flb |  | Söd-Öte: N,U, Öte-Dån: N,U, Dån-Gau: N,U, Gau-Södy: N,U, Södy-Tu: N,U, Tu-Uts: N,U, Uts-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Pendelstråk (Södertälje Hamn) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Omledning över Grödingebanan möjlig pendeltåg kan vända i Flemingsberg | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 | bar: 40; 51
5995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Söd, Öte, Dån, Gau, Södy, Tu, Uts, Flb |  | Söd-Öte: N,U, Öte-Dån: N,U, Dån-Gau: N,U, Gau-Södy: N,U, Södy-Tu: N,U, Tu-Uts: N,U, Uts-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Pendelstråk (Södertälje Hamn) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Omledning över Grödingebanan möjlig pendeltåg kan vända i Flemingsberg | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 | bar: 40; 51
5995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 00:00 | 2025-06-06 05:00 | Periodisk | Söd, Öte, Dån, Gau, Södy, Tu, Uts, Flb |  | Söd-Öte: N,U, Öte-Dån: N,U, Dån-Gau: N,U, Gau-Södy: N,U, Södy-Tu: N,U, Tu-Uts: N,U, Uts-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Pendelstråk (Södertälje Hamn) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Omledning över Grödingebanan möjlig pendeltåg kan vända i Flemingsberg | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 | bar: 40; 51
5995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 00:00 | 2025-09-01 05:00 | Periodisk | Söd, Öte, Dån, Gau, Södy, Tu, Uts, Flb |  | Söd-Öte: N,U, Öte-Dån: N,U, Dån-Gau: N,U, Gau-Södy: N,U, Södy-Tu: N,U, Tu-Uts: N,U, Uts-Flb: N,U |  |  |  | Ej relevant | Underhåll/Standard Pendelstråk (Södertälje Hamn) - (Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Omledning över Grödingebanan möjlig pendeltåg kan vända i Flemingsberg | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5995 |  | 5996 | bar: 40; 51
5996 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 22:50 | 2025-04-22 04:50 | Periodisk | Öte, Söd |  | Öte-Söd: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållsöar Södertälje Hamn Kanalbro Ö6 | Konsultation | Ö1: 19660-2503 | Trafikavbrott Södertälje Kanalbro Pendeltåg kan vända i Östertälje | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996
5996 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 22:50 | 2025-08-19 04:50 | Periodisk | Öte, Söd |  | Öte-Söd: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållsöar Södertälje Hamn Kanalbro Ö6 | Konsultation | Ö1: 19660-2503 | Trafikavbrott Södertälje Kanalbro Pendeltåg kan vända i Östertälje | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5996 |  | 5997
5997 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 22:50 | 2025-05-06 04:50 | Periodisk | Söd, Alä |  | Söd-Alä: - |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsöar Södertälje Hamn Ö7 | Konsultation | Ö1: 19660-2503 | Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, Pendeltågs Depå samt stopp mot Södertälje Syd Övre/Svealandsbanan | x | [5 empty] | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997
5997 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 22:50 | 2025-05-07 04:50 | Periodisk | Söd, Alä |  | Söd-Alä: - |  | Helt |  | Ej relevant | Underhållsöar Södertälje Hamn Ö7 | Konsultation | Ö1: 19660-2503 | Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, Pendeltågs Depå samt stopp mot Södertälje Syd Övre/Svealandsbanan | x | [5 empty] | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5997 |  | 5998
5998 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 22:50 | 2025-04-27 04:50 | Periodisk | Söd |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsöar Södertälje Hamn Ö8 | Konsultation | Ö1: 19660-2503 | Trafikavbrott Södertälje Hamn Stängt mot Depå och Godsbangård och mot Almnäs Pendeltåg kan vända i Östertälje och Södertälje Syd Undre Uppställning möjligt i Söc | x | [7 empty] | x | x | x | [11 empty] | 5998 |  | 5998 |  | 5998 |  | 5998 |  | 5998 |  | 5998 |  | 5998 |  | 5998 |  | 5998 |  | 5998 |  | 5998 |  | 5998 |  | 5998 |  | 5998 |  | 5998 |  | 5999
5999 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Hu, Flb |  | Hu-Flb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Huddinge-Flemingsberg | Konsultation | Ö1: 19660-2401 | Trafikpårkan: Trafikavbrott Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via U1 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999
5999 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 00:00 | 2025-11-03 05:00 | Periodisk | Hu, Flb |  | Hu-Flb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Huddinge-Flemingsberg | Konsultation | Ö1: 19660-2401 | Trafikpårkan: Trafikavbrott Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via U1 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999
5999 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 00:00 | 2025-05-04 05:00 | Periodisk | Hu, Flb |  | Hu-Flb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Huddinge-Flemingsberg | Konsultation | Ö1: 19660-2401 | Trafikpårkan: Trafikavbrott Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via U1 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999
5999 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 00:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Hu, Flb |  | Hu-Flb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Huddinge-Flemingsberg | Konsultation | Ö1: 19660-2401 | Trafikpårkan: Trafikavbrott Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via U1 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999
5999 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 00:00 | 2025-05-03 05:00 | Periodisk | Hu, Flb |  | Hu-Flb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Huddinge-Flemingsberg | Konsultation | Ö1: 19660-2401 | Trafikpårkan: Trafikavbrott Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via U1 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 5999 |  | 6000
6000 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 00:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | Hu, Flb |  | Hu-Flb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Huddinge-Flemingsberg | Konsultation | Ö1: 19660-2401 | Trafikpårkan: Trafikavbrott Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via N1 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000
6000 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 00:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Hu, Flb |  | Hu-Flb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Huddinge-Flemingsberg | Konsultation | Ö1: 19660-2401 | Trafikpårkan: Trafikavbrott Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via N1 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000
6000 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Hu, Flb |  | Hu-Flb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Huddinge-Flemingsberg | Konsultation | Ö1: 19660-2401 | Trafikpårkan: Trafikavbrott Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via N1 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000
6000 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Hu, Flb |  | Hu-Flb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Huddinge-Flemingsberg | Konsultation | Ö1: 19660-2401 | Trafikpårkan: Trafikavbrott Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via N1 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000
6000 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Hu, Flb |  | Hu-Flb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Huddinge-Flemingsberg | Konsultation | Ö1: 19660-2401 | Trafikpårkan: Trafikavbrott Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via N1 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6001
6001 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: U1S,U2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg uppspår Ö1 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ev slopat uph för pendeltåg | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001
6001 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: U1S,U2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg uppspår Ö1 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ev slopat uph för pendeltåg | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001
6001 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: U1S,U2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg uppspår Ö1 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ev slopat uph för pendeltåg | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001
6001 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 00:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: U1S,U2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg uppspår Ö1 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ev slopat uph för pendeltåg | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001
6001 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: U1S,U2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg uppspår Ö1 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ev slopat uph för pendeltåg | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001
6001 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 00:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: U1S,U2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg uppspår Ö1 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ev slopat uph för pendeltåg | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001
6001 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: U1S,U2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg uppspår Ö1 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ev slopat uph för pendeltåg | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001
6001 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: U1S,U2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg uppspår Ö1 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ev slopat uph för pendeltåg | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001
6001 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 00:00 | 2025-09-01 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: U1S,U2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg uppspår Ö1 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ev slopat uph för pendeltåg | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001
6001 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: U1S,U2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg uppspår Ö1 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ev slopat uph för pendeltåg | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6001 |  | 6002
6002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: N1S,N2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg nedspår Ö2 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ev. slopade uph för pendeltåg | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002
6002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 00:00 | 2025-11-03 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: N1S,N2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg nedspår Ö2 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ev. slopade uph för pendeltåg | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002
6002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: N1S,N2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg nedspår Ö2 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ev. slopade uph för pendeltåg | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002
6002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 00:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: N1S,N2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg nedspår Ö2 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ev. slopade uph för pendeltåg | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002
6002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 00:00 | 2025-03-24 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: N1S,N2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg nedspår Ö2 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ev. slopade uph för pendeltåg | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002
6002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 00:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: N1S,N2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg nedspår Ö2 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ev. slopade uph för pendeltåg | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002
6002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: N1S,N2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg nedspår Ö2 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ev. slopade uph för pendeltåg | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002
6002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: N1S,N2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg nedspår Ö2 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ev. slopade uph för pendeltåg | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002
6002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: N1S,N2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg nedspår Ö2 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ev. slopade uph för pendeltåg | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002
6002 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: N1S,N2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg nedspår Ö2 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ev. slopade uph för pendeltåg | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6002 |  | 6003
6003 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 02:55 | 2025-01-13 03:55 | Kontinuerlig | Hel, Sol, Hgv, R, Upv, Skby |  | Hel-Sol: -, Sol-Hgv: N1,N2,U1,U2, Hgv-R: N1,N2,U1,U2, R-Upv: 1N,1U,2N,2U, Upv-Skby: 1N,1U,2N,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Styrområde Häggvik | Konsultation | Ö1: IKT ST61-2501 | Trafikavbrott Skavstaby-Helenelund Trafiken anpassas före och efter arbetet | [8 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6003 |  | 6003 |  | 6003 |  | 6003 |  | 6003 |  | 6003 |  | 6003 |  | 6003 |  | 6003 |  | 6003 |  | 6003 |  | 6003 |  | 6003 | Bör justeras efter fastställelsen till tågfri tid. | 6003 |  | 6003 |  | 6003 | GC: IKT behöver 3h på sträckan. Vi har nu delat upp tiden på två nätter a 1,5 h S v02 02:25-03:55
6003 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 01:25 | 2025-01-13 02:40 | Kontinuerlig | Hel, Sol, Hgv, R, Upv, Skby |  | Hel-Sol: -, Sol-Hgv: N1,N2,U1,U2, Hgv-R: N1,N2,U1,U2, R-Upv: 1N,1U,2N,2U, Upv-Skby: 1N,1U,2N,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Styrområde Häggvik | Konsultation | Ö1: IKT ST61-2501 | Trafikavbrott Skavstaby-Helenelund Trafiken anpassas före och efter arbetet | [8 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6003 |  | 6003 |  | 6003 |  | 6003 |  | 6003 |  | 6003 |  | 6003 |  | 6003 |  | 6003 |  | 6003 |  | 6003 |  | 6003 |  | 6003 | Bör justeras efter fastställelsen till tågfri tid. | 6003 |  | 6003 |  | 6003 | GC: IKT behöver 3h på sträckan. Vi har nu delat upp tiden på två nätter a 1,5 h M v03 02:20-03:50. Det går inte att freda tåg 59410 som blir lite sen till RS, men bättre än innan.
6004 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 02:20 | 2025-02-04 03:00 | Kontinuerlig | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Styrområde Hagalund | Konsultation | Ö1: IKT ST61-2400 | Trafikavbrott Hagalund Trafiken anpassas före och efter arbetet | [8 empty] | x | [13 empty] | 6004 |  | 6004 |  | 6004 |  | 6004 |  | 6004 |  | 6004 |  | 6004 |  | 6004 |  | 6004 |  | 6004 |  | 6004 |  | 6004 |  | 6004 |  | 6004 |  | 6004 |  | 6004
6005 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 01:25 | 2025-10-05 02:45 | Kontinuerlig | Rs, Bra, Mr, Myn, Kn, Eby, Säy |  | Rs-Bra: N,U, Bra-Mr: N,U, Mr-Myn: N,U, Myn-Kn: N,U, Kn-Eby: N,U, Eby-Säy: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Styrområde Myrbacken | Konsultation | Ö1: IKT ST59-2501 | Trafikavbrott Rosersberg-Säby Trafiken anpassas före och efter arbetet | [8 empty] | x | [13 empty] | 6005 |  | 6005 |  | 6005 |  | 6005 |  | 6005 |  | 6005 |  | 6005 |  | 6005 |  | 6005 |  | 6005 |  | 6005 |  | 6005 |  | 6005 | Bör justeras efter fastställelsen till tågfri tid. | 6005 |  | 6005 |  | 6005 | GC TCR 6005: TRV justerar tiden. NY tid S 02:50-04:10
6006 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 02:10 | 2025-03-09 04:00 |  | Ke, Tmö, Tm, Nst, Vn |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Tm: -, Tm-Nst: -, Nst-Vn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Styrområde Karlberg-Norra Station/Värtan | Konsultation | Ö1: IKT ST64-2501 | Trafikavbrott Trafiken anpassas före och efter arbetet | [8 empty] | x | [13 empty] | 6006 |  | 6006 |  | 6006 |  | 6006 |  | 6006 |  | 6006 |  | 6006 |  | 6006 |  | 6006 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6006 |  | 6006 |  | 6006 |  | 6006 | Bör justeras efter fastställelsen till tågfri tid. | 6006 |  | 6006 |  | 6006 | SJ AB TCR 6006: Det är nu åtgärdat, ska vara sammanhängande. GC: TRV justerar tiden. Ny tid: V2510 S 02:25-04:15.
6007 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 02:00 | 2025-03-10 02:20 | Kontinuerlig | Tmö, So, Udl |  | Tmö-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | IKT Styrområde Solna | Konsultation | Ö1: IKT ST63-2501 | Trafikavbrott Solna-Ulriksdal Trafiken anpassas före och efter arbetet | [8 empty] | x | [13 empty] | 6007 |  | 6007 |  | 6007 |  | 6007 |  | 6007 |  | 6007 |  | 6007 |  | 6007 |  | 6007 |  | 6007 |  | 6007 |  | 6007 |  | 6007 | Bör justeras efter fastställelsen till tågfri tid. | 6007 |  | 6007 |  | 6007 | GC: TRV justerar tiden. Ny tid: V2511 M 02:40-03:00.
6008 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 02:00 | 2025-03-18 02:40 |  | Sst, Cst, Ke |  | Sst-Cst: -, Cst-Ke: - |  |  |  | Ej relevant | IKT Styrområde Stockholm C | Konsultation | Ö1: IKT ST66-2501 | Trafikavbrott Trafiken anpassas före och efter arbetet Uppställning möjlig | [8 empty] | x | [13 empty] | 6008 |  | 6008 |  | 6008 |  | 6008 |  | 6008 |  | 6008 |  | 6008 |  | 6008 |  | 6008 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6008 |  | 6008 |  | 6008 |  | 6008 | Bör justeras efter fastställelsen till tågfri tid. | 6008 |  | 6008 |  | 6008 | SJ AB: Det är nu åtgärdat, ska vara sammanhängande. GC: TRV justerar tiden. Ny tid: V2512 Ti 02:30-03:10.
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 01:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6375 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 23:20 | 2025-02-20 05:20 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: -, Skrp-Hål: -, Hål-Bgv: -, Bgv-Hnä: -, Hnä-Mlö: -, Mlö-Fsö: -, Fsö-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 | bar: 40 to 41
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 01:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 01:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 01:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 01:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 01:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6375 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 23:20 | 2025-02-21 05:20 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: -, Skrp-Hål: -, Hål-Bgv: -, Bgv-Hnä: -, Hnä-Mlö: -, Mlö-Fsö: -, Fsö-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-22 00:00 | 2025-02-22 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 00:00 | 2025-02-23 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6144 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-02-23 14:00 | 2025-12-13 23:59 |  | Nk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nyköping Spår 3 avstängt S v.8 - tågplanen ut |  | Ö2: B10913-2518 | Nyköping Spår 3 avstängt S v.8 - tågplanen ut | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6144 |  | 6144 |  | 6144 |  | 6144 |  | 6144 |  | 6144 |  | 6144 |  | 6144 |  | 6144 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6144 |  | 6144 |  | 6144 |  | 6144 |  | 6144 |  | 6144 |  | 6144 | SJ AB: Tidsangivelsen är nu åtgärdad
5951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 21:00 | 2025-02-24 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5951 |  | 5951 | Ändra till 23:00-05:00. | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5951 |  | 5951 |  | 5951 | GC & Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden ligger kvar 21:00-03:00. | bar: 40 to 41
6158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 23:00 | 2025-02-24 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6158 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 | Nm mån 23:10 - 05:10 | 6158 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:10 - 05:10
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 23:00 | 2025-02-24 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 23:00 | 2025-02-24 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 00:00 | 2025-02-24 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 22:35 - 04:35.
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 00:00 | 2025-02-24 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 00:30 | 2025-02-24 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-24 20:00 | 2025-02-25 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
5951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 21:00 | 2025-02-25 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5951 |  | 5951 | Ändra till 22:00-04:00. | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5951 |  | 5951 |  | 5951 | GC & Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden ligger kvar 21:00-03:00. | bar: 40 to 41
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:30 | 2025-02-25 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 01:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 01:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 01:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 01:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 01:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-25 20:00 | 2025-02-26 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
5951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 21:00 | 2025-02-26 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5951 |  | 5951 | Ändra till 23:00-05:00. | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5951 |  | 5951 |  | 5951 | GC & Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden ligger kvar 21:00-03:00. | bar: 40 to 41
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:30 | 2025-02-26 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 01:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 01:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 01:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 01:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 01:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-26 20:00 | 2025-02-27 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
5951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 21:00 | 2025-02-27 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5951 |  | 5951 | Ändra till 23:00-05:00. | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5951 |  | 5951 |  | 5951 | GC & Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden ligger kvar 21:00-03:00. | bar: 40 to 41
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:30 | 2025-02-27 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 01:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 01:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 01:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 01:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 01:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-27 20:00 | 2025-02-28 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
5951 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 21:00 | 2025-02-28 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5951 |  | 5951 | Ändra till 23:00-05:00. | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 |  | 5951 | 9131 ska vara gränståg till denna restriktion | 5951 |  | 5951 |  | 5951 | GC & Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden ligger kvar 21:00-03:00. | bar: 40 to 41
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 00:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 00:30 | 2025-02-28 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-28 20:00 | 2025-03-01 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6170 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-03-02 00:00 | 2025-03-02 06:00 | Periodisk | Gi, Nh, Kms |  | Gi-Nh: N,U, Nh-Kms: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Norsholm klaffbro ibruktagning styrsystem | Konsultation | Ö2: 17392-2500 | Trafikavbrott för Norsholm klaffbro ibruktagning styrsystem omledning möjlig via Katrineholm-Hallsberg-Mjölby. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-02 23:00 | 2025-03-03 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6158 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 | Nm mån 23:10 - 05:10 | 6158 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:10 - 05:10
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-02 23:00 | 2025-03-03 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-02 23:00 | 2025-03-03 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 00:00 | 2025-03-03 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 22:35 - 04:35.
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 00:00 | 2025-03-03 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-03 00:30 | 2025-03-03 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-04 00:30 | 2025-03-04 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 01:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 01:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 01:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 01:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 01:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 01:10 | 2025-03-04 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 | bar: 40 to 41
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-05 00:30 | 2025-03-05 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 01:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 01:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6031 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:00 | 2025-03-20 05:30 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä, Ssh |  | Vsg-Kp: E, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E, Kbä-Ssh: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kolbäck - (Strömsholm) - Valskog ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Hör ihop med TCR 6032 Uppspår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. Det går att köra Hallstahammar-Kolbäck-Dingtuna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 | bar: 40 to 41; 54
6031 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:00 | 2025-03-21 05:30 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä, Ssh |  | Vsg-Kp: E, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E, Kbä-Ssh: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kolbäck - (Strömsholm) - Valskog ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Hör ihop med TCR 6032 Uppspår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. Det går att köra Hallstahammar-Kolbäck-Dingtuna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 | bar: 40 to 41; 54
6031 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:00 | 2025-03-19 05:30 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä, Ssh |  | Vsg-Kp: E, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E, Kbä-Ssh: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kolbäck - (Strömsholm) - Valskog ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Hör ihop med TCR 6032 Uppspår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. Det går att köra Hallstahammar-Kolbäck-Dingtuna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 | bar: 40 to 41; 54
6031 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:00 | 2025-03-18 05:30 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä, Ssh |  | Vsg-Kp: E, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E, Kbä-Ssh: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kolbäck - (Strömsholm) - Valskog ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Hör ihop med TCR 6032 Uppspår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. Det går att köra Hallstahammar-Kolbäck-Dingtuna | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 |  | 6031 | bar: 40 to 41; 54
6032 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:00 | 2025-03-13 05:30 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä, Hh |  | Vsg-Kp: E, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E, Kbä-Hh: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kolbäck - (Hallstahammar) - Valskog ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Hör ihop med TCR 6031 Uppspår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. Det går att köra Strömsholm-Kolbäck-Dingtuna. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 | bar: 40 to 41; 54
6032 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:00 | 2025-03-11 05:30 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä, Hh |  | Vsg-Kp: E, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E, Kbä-Hh: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kolbäck - (Hallstahammar) - Valskog ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Hör ihop med TCR 6031 Uppspår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. Det går att köra Strömsholm-Kolbäck-Dingtuna. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 | bar: 40 to 41; 54
6032 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:00 | 2025-03-12 05:30 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä, Hh |  | Vsg-Kp: E, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E, Kbä-Hh: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kolbäck - (Hallstahammar) - Valskog ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Hör ihop med TCR 6031 Uppspår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. Det går att köra Strömsholm-Kolbäck-Dingtuna. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 | bar: 40 to 41; 54
6032 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 00:00 | 2025-03-14 05:30 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä, Hh |  | Vsg-Kp: E, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E, Kbä-Hh: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kolbäck - (Hallstahammar) - Valskog ELPEBA | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Hör ihop med TCR 6031 Uppspår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. Det går att köra Strömsholm-Kolbäck-Dingtuna. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 |  | 6032 | bar: 40 to 41; 54
6034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 00:00 | 2025-04-27 06:00 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä |  | Vsg-Kp: E,N, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Upp-spår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ önskar att arbetet sprids ut till fler veckor, kl 00:00 - 05:00, istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | Green Cargo behöver ha möjlighet att ha vagnar uppställda både på Pbg och Gbg i Köping. Om vissa spår måste tömmas önskas dialog innan för att hitta en bra lösning för samtliga parter. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ: Det är inte möjligt att dela upp tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC:Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till. | bar: 40 to 41; 54
6034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 06:00 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä |  | Vsg-Kp: E,N, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Upp-spår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ önskar att arbetet sprids ut till fler veckor, kl 00:00 - 05:00, istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | Green Cargo behöver ha möjlighet att ha vagnar uppställda både på Pbg och Gbg i Köping. Om vissa spår måste tömmas önskas dialog innan för att hitta en bra lösning för samtliga parter. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ: Det är inte möjligt att dela upp tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC:Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till. | bar: 40 to 41; 54
6034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:00 | 2025-08-26 06:00 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä |  | Vsg-Kp: E,N, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Upp-spår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ önskar att arbetet sprids ut till fler veckor, kl 00:00 - 05:00, istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | Green Cargo behöver ha möjlighet att ha vagnar uppställda både på Pbg och Gbg i Köping. Om vissa spår måste tömmas önskas dialog innan för att hitta en bra lösning för samtliga parter. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ: Det är inte möjligt att dela upp tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC:Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till. | bar: 40 to 41; 54
6034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 00:00 | 2025-08-29 06:00 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä |  | Vsg-Kp: E,N, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Upp-spår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ önskar att arbetet sprids ut till fler veckor, kl 00:00 - 05:00, istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | Green Cargo behöver ha möjlighet att ha vagnar uppställda både på Pbg och Gbg i Köping. Om vissa spår måste tömmas önskas dialog innan för att hitta en bra lösning för samtliga parter. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ: Det är inte möjligt att dela upp tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC:Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till. | bar: 40 to 41; 54
6034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 00:00 | 2025-08-25 06:00 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä |  | Vsg-Kp: E,N, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Upp-spår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ önskar att arbetet sprids ut till fler veckor, kl 00:00 - 05:00, istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | Green Cargo behöver ha möjlighet att ha vagnar uppställda både på Pbg och Gbg i Köping. Om vissa spår måste tömmas önskas dialog innan för att hitta en bra lösning för samtliga parter. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ: Det är inte möjligt att dela upp tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC:Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till. | bar: 40 to 41; 54
6034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 06:00 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä |  | Vsg-Kp: E,N, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Upp-spår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ önskar att arbetet sprids ut till fler veckor, kl 00:00 - 05:00, istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | Green Cargo behöver ha möjlighet att ha vagnar uppställda både på Pbg och Gbg i Köping. Om vissa spår måste tömmas önskas dialog innan för att hitta en bra lösning för samtliga parter. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ: Det är inte möjligt att dela upp tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC:Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till. | bar: 40 to 41; 54
6034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 06:00 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä |  | Vsg-Kp: E,N, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Upp-spår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ önskar att arbetet sprids ut till fler veckor, kl 00:00 - 05:00, istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | Green Cargo behöver ha möjlighet att ha vagnar uppställda både på Pbg och Gbg i Köping. Om vissa spår måste tömmas önskas dialog innan för att hitta en bra lösning för samtliga parter. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ: Det är inte möjligt att dela upp tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC:Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till. | bar: 40 to 41; 54
6034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 00:00 | 2025-04-26 06:00 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä |  | Vsg-Kp: E,N, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Upp-spår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ önskar att arbetet sprids ut till fler veckor, kl 00:00 - 05:00, istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | Green Cargo behöver ha möjlighet att ha vagnar uppställda både på Pbg och Gbg i Köping. Om vissa spår måste tömmas önskas dialog innan för att hitta en bra lösning för samtliga parter. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ: Det är inte möjligt att dela upp tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC:Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till. | bar: 40 to 41; 54
6034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 00:00 | 2025-08-31 06:00 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä |  | Vsg-Kp: E,N, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Upp-spår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ önskar att arbetet sprids ut till fler veckor, kl 00:00 - 05:00, istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | Green Cargo behöver ha möjlighet att ha vagnar uppställda både på Pbg och Gbg i Köping. Om vissa spår måste tömmas önskas dialog innan för att hitta en bra lösning för samtliga parter. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ: Det är inte möjligt att dela upp tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC:Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till. | bar: 40 to 41; 54
6034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 00:00 | 2025-04-21 06:00 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä |  | Vsg-Kp: E,N, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Upp-spår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ önskar att arbetet sprids ut till fler veckor, kl 00:00 - 05:00, istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | Green Cargo behöver ha möjlighet att ha vagnar uppställda både på Pbg och Gbg i Köping. Om vissa spår måste tömmas önskas dialog innan för att hitta en bra lösning för samtliga parter. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | bar: 40 to 41; 54
6034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 00:00 | 2025-08-30 06:00 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä |  | Vsg-Kp: E,N, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Upp-spår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ önskar att arbetet sprids ut till fler veckor, kl 00:00 - 05:00, istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | Green Cargo behöver ha möjlighet att ha vagnar uppställda både på Pbg och Gbg i Köping. Om vissa spår måste tömmas önskas dialog innan för att hitta en bra lösning för samtliga parter. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ: Det är inte möjligt att dela upp tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC:Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till. | bar: 40 to 41; 54
6034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 06:00 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä |  | Vsg-Kp: E,N, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Upp-spår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ önskar att arbetet sprids ut till fler veckor, kl 00:00 - 05:00, istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | Green Cargo behöver ha möjlighet att ha vagnar uppställda både på Pbg och Gbg i Köping. Om vissa spår måste tömmas önskas dialog innan för att hitta en bra lösning för samtliga parter. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ: Det är inte möjligt att dela upp tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC:Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till. | bar: 40 to 41; 54
6034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:00 | 2025-08-28 06:00 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä |  | Vsg-Kp: E,N, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Upp-spår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ önskar att arbetet sprids ut till fler veckor, kl 00:00 - 05:00, istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | Green Cargo behöver ha möjlighet att ha vagnar uppställda både på Pbg och Gbg i Köping. Om vissa spår måste tömmas önskas dialog innan för att hitta en bra lösning för samtliga parter. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ: Det är inte möjligt att dela upp tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC:Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till. | bar: 40 to 41; 54
6034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 06:00 | Periodisk | Vsg, Kp, Morp, Kbä |  | Vsg-Kp: E,N, Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kolbäck) - Valskog | Konsultation | Ö3: 19657-2504 | Upp-spår/spår 2 i Valskog går att trafikera som vanligt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ önskar att arbetet sprids ut till fler veckor, kl 00:00 - 05:00, istället för sluttid 06:00 så tåg kan framföras. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | Green Cargo behöver ha möjlighet att ha vagnar uppställda både på Pbg och Gbg i Köping. Om vissa spår måste tömmas önskas dialog innan för att hitta en bra lösning för samtliga parter. | 6034 |  | 6034 |  | 6034 | SJ: Det är inte möjligt att dela upp tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC:Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till. | bar: 40 to 41; 54
6035 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-25 22:30 | 2025-04-28 05:00 | Kontinuerlig | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ballastrening Västerås Västra - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 10398-2507 | Hör ihop med TCR 6036 Det går inte att ta sig in till Västerås Västra bangård från Kolbäck-hållet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6035 |  | 6035 |  | 6035 |  | 6035 |  | 6035 |  | 6035 |  | 6035 |  | 6035 |  | 6035 | SJ önskar att avbrottet planeras l - s, med möjlighet att nå verkstaden innan kl. 01:00 och mellan kl. 04:00 - 06:00 både l, s | 6035 |  | 6035 |  | 6035 |  | 6035 | Bra tider, bör ligga kvar | 6035 |  | 6035 |  | 6035 | SJ: Det är inte möjligt att dela upp tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC: Trafikverket tackar för återkopplingen. | bar: 40 to 41; 54
6036 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-03 00:00 | 2025-05-03 05:00 | Kontinuerlig | Dt, Våv |  | Dt-Våv: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borttagning av hastighetsnedsättning Västerås Västra - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 10398-2507 | Hör ihop med TCR 6035 Det går att köra in till Västerås Västra bangård. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6036 |  | 6036 |  | 6036 |  | 6036 |  | 6036 |  | 6036 |  | 6036 |  | 6036 |  | 6036 |  | 6036 |  | 6036 |  | 6036 |  | 6036 | Bra tider, bör ligga kvar | 6036 |  | 6036 |  | 6036 | GC: Trafikverket tackar för återkopplingen. | bar: 40 to 41; 54
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:00 | 2025-06-18 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 00:00 | 2025-11-25 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 00:00 | 2025-07-10 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 00:00 | 2025-03-07 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:00 | 2025-12-04 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:00 | 2025-11-06 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 00:00 | 2025-10-27 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 00:00 | 2025-07-14 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 00:00 | 2025-02-28 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-18 00:00 | 2025-07-18 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 00:00 | 2025-11-07 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 00:00 | 2025-09-01 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:00 | 2025-03-12 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 00:00 | 2025-10-20 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:00 | 2025-06-17 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:00 | 2025-03-05 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 00:00 | 2025-09-19 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 00:00 | 2025-07-01 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 00:00 | 2025-03-06 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 00:00 | 2025-03-03 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-27 00:00 | 2024-12-27 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 00:00 | 2025-07-08 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 00:00 | 2025-12-05 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:00 | 2025-11-05 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:00 | 2025-10-15 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:00 | 2025-07-16 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:00 | 2025-02-26 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 00:00 | 2025-06-30 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:00 | 2025-12-03 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 00:00 | 2025-11-10 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 00:00 | 2025-12-02 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 00:00 | 2025-10-24 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 00:00 | 2025-06-23 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 00:00 | 2025-03-04 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 00:00 | 2025-02-24 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 00:00 | 2025-11-11 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 00:00 | 2025-07-15 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:00 | 2024-12-19 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:00 | 2025-06-25 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 00:00 | 2024-12-16 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 00:00 | 2025-10-13 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:00 | 2025-03-18 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 00:00 | 2025-06-27 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 00:00 | 2025-06-24 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 00:00 | 2025-06-16 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:00 | 2025-03-19 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 00:00 | 2025-07-11 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:00 | 2025-03-13 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:00 | 2025-03-11 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 00:00 | 2025-02-19 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 00:00 | 2025-02-18 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 00:00 | 2025-11-04 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:00 | 2025-10-21 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:00 | 2025-03-21 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 00:00 | 2025-07-03 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 00:00 | 2025-06-26 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 00:00 | 2025-03-17 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 00:00 | 2025-07-17 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:00 | 2025-10-14 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 00:00 | 2025-11-26 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 00:00 | 2025-11-24 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:00 | 2025-02-25 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 00:00 | 2025-09-05 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:00 | 2025-03-20 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:00 | 2025-10-22 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 00:00 | 2025-11-28 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 00:00 | 2025-03-10 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 00:00 | 2025-07-04 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 00:00 | 2025-11-14 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:00 | 2024-12-18 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 00:00 | 2024-12-17 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 00:00 | 2024-12-20 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 00:00 | 2025-07-07 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 00:00 | 2025-10-31 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 00:00 | 2025-02-20 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-21 00:00 | 2025-02-21 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:00 | 2025-02-27 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 00:00 | 2025-11-03 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 00:00 | 2025-03-14 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 00:00 | 2025-10-17 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:00 | 2025-10-16 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:00 | 2025-10-23 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:00 | 2025-09-02 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 00:00 | 2025-11-27 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:00 | 2025-11-12 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 00:00 | 2025-12-01 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:00 | 2025-11-13 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 00:00 | 2025-02-17 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Västerås Västra) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Upp-spår jämna veckor, ned-spår udda veckor. Enkelspårsdrift. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037 |  | 6037
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:30 | 2025-11-20 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 00:30 | 2025-01-09 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 00:30 | 2025-12-11 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:30 | 2025-02-13 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:30 | 2025-03-20 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:30 | 2025-10-09 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:30 | 2025-04-10 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:30 | 2025-11-06 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:30 | 2025-06-05 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:30 | 2025-12-04 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:30 | 2025-03-27 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 00:30 | 2025-01-16 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:30 | 2025-11-13 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:30 | 2025-10-02 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 00:30 | 2025-08-14 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 00:30 | 2025-01-02 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:30 | 2025-05-08 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:30 | 2025-09-18 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 00:30 | 2025-11-27 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 00:30 | 2025-01-30 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 00:30 | 2025-02-20 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:30 | 2025-04-17 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:30 | 2025-10-23 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:30 | 2025-10-16 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:30 | 2025-08-28 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:30 | 2025-08-21 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:30 | 2024-12-19 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:30 | 2025-09-25 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:30 | 2025-05-15 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:30 | 2025-03-13 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 00:30 | 2025-02-06 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:30 | 2025-05-22 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:30 | 2025-10-30 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:30 | 2025-02-27 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:30 | 2025-09-11 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 00:30 | 2025-01-23 02:30 | Periodisk | Rke, Ksus, Ksu, Ssh, Kbä |  | Rke-Ksus: E, Ksus-Ksu: -, Ksu-Ssh: E, Ssh-Kbä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rekarne) - (Kolbäck) | Konsultation | Ö3: 19661-2504 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 |  | 6038 | bar: 40 to 41
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 00:00 | 2025-10-24 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 00:00 | 2025-10-06 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 00:00 | 2025-10-20 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 00:00 | 2025-11-17 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 00:00 | 2025-12-01 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:00 | 2025-06-18 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 00:00 | 2025-02-10 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 00:00 | 2025-12-02 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:00 | 2025-10-09 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:00 | 2025-02-26 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:00 | 2025-08-28 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:00 | 2025-02-27 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:00 | 2025-12-04 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:00 | 2025-11-20 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 00:00 | 2025-02-24 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 00:00 | 2024-12-17 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 00:00 | 2025-10-10 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 00:00 | 2025-11-18 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 00:00 | 2025-08-25 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 00:00 | 2025-02-14 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 00:00 | 2025-12-05 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:00 | 2025-11-19 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:00 | 2025-08-26 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:00 | 2024-12-19 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:00 | 2025-10-21 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 00:00 | 2025-02-28 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:00 | 2025-06-17 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 00:00 | 2025-02-11 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:00 | 2025-02-12 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 00:00 | 2024-12-20 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:00 | 2025-02-25 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 00:00 | 2025-11-21 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:00 | 2025-12-03 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:00 | 2025-10-22 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 00:00 | 2024-12-16 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 00:00 | 2025-06-16 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:00 | 2025-02-13 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:00 | 2024-12-18 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 00:00 | 2025-08-29 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:00 | 2025-10-23 06:00 | Periodisk | Vå, Vån |  | Vå-Vån: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Uppspår går att trafikera som vanligt. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6039 |  | 6039 | Ändra till 23:00-05:00. | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 |  | 6039 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00.
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-11 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 00:00 | 2025-06-10 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:00 | 2025-08-20 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 00:00 | 2025-11-27 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 00:00 | 2025-11-28 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 00:00 | 2025-02-07 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 00:00 | 2025-11-26 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 00:00 | 2025-06-13 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 00:00 | 2025-08-22 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 00:00 | 2025-02-06 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 00:00 | 2025-11-11 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:00 | 2025-08-21 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 00:00 | 2025-11-25 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 00:00 | 2025-11-14 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:00 | 2025-02-05 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:00 | 2025-06-12 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 00:00 | 2025-02-04 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:00 | 2025-11-13 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-19 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:00 | 2025-11-12 04:30 | Periodisk | Vån |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Nedspår går att trafikera som vanligt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040 |  | 6040
6041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-30 00:00 | 2025-11-30 00:50 | Kontinuerlig | Kp, Morp, Kbä, Dt, Våv, Hh, Ssh |  | Kp-Morp: E, Morp-Kbä: E, Kbä-Dt: E,N,U, Dt-Våv: N,U, Våv-Hh: -, Hh-Ssh: - |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Kolbäck (Västerås V)-Köping | Konsultation | Ö3: IKT ST48-2501 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6041 |  | 6041 |  | 6041 |  | 6041 |  | 6041 |  | 6041 |  | 6041 |  | 6041 |  | 6041 |  | 6041 |  | 6041 |  | 6041 |  | 6041 | Bör justeras efter fastställelsen till tågfri tid. | 6041 |  | 6041 |  | 6041 | GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen | bar: 40 to 41
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 01:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 01:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 01:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-06 00:30 | 2025-03-06 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 01:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 01:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 01:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 01:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 01:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-07 00:30 | 2025-03-07 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-08 00:00 | 2025-03-08 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6170 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-03-09 00:00 | 2025-03-09 06:00 | Periodisk | Gi, Nh, Kms |  | Gi-Nh: N,U, Nh-Kms: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Norsholm klaffbro ibruktagning styrsystem | Konsultation | Ö2: 17392-2500 | Trafikavbrott för Norsholm klaffbro ibruktagning styrsystem omledning möjlig via Katrineholm-Hallsberg-Mjölby. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 00:00 | 2025-03-09 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 23:00 | 2025-03-10 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6158 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 | Nm mån 23:10 - 05:10 | 6158 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:10 - 05:10
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 23:00 | 2025-03-10 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 23:00 | 2025-03-10 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6045 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-15 22:00 | 2025-11-16 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Hpbg) | Konsultation | Ö:19653-2505 | Enkelspårsdrift. Går att köra upp eller nedspår Bör läsas tillsammans med TCR 6499. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045
6045 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 22:00 | 2025-10-19 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Hpbg) | Konsultation | Ö:19653-2505 | Enkelspårsdrift. Går att köra upp eller nedspår Bör läsas tillsammans med TCR 6499. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045
6045 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 22:00 | 2025-04-06 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Hpbg) | Konsultation | Ö:19653-2505 | Enkelspårsdrift. Går att köra upp eller nedspår Bör läsas tillsammans med TCR 6499. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045
6045 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 22:00 | 2025-03-23 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Hpbg) | Konsultation | Ö:19653-2505 | Enkelspårsdrift. Går att köra upp eller nedspår Bör läsas tillsammans med TCR 6499. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045
6045 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 22:00 | 2025-09-07 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Hpbg) | Konsultation | Ö:19653-2505 | Enkelspårsdrift. Går att köra upp eller nedspår Bör läsas tillsammans med TCR 6499. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045
6045 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-29 22:00 | 2025-03-30 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Hpbg) | Konsultation | Ö:19653-2505 | Enkelspårsdrift. Går att köra upp eller nedspår Bör läsas tillsammans med TCR 6499. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045
6045 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-08 22:00 | 2025-11-09 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Hpbg) | Konsultation | Ö:19653-2505 | Enkelspårsdrift. Går att köra upp eller nedspår Bör läsas tillsammans med TCR 6499. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045
6045 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 22:00 | 2025-04-13 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Hpbg) | Konsultation | Ö:19653-2505 | Enkelspårsdrift. Går att köra upp eller nedspår Bör läsas tillsammans med TCR 6499. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045
6045 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 22:00 | 2025-08-31 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Hpbg) | Konsultation | Ö:19653-2505 | Enkelspårsdrift. Går att köra upp eller nedspår Bör läsas tillsammans med TCR 6499. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045
6045 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 22:00 | 2025-06-01 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Hpbg) | Konsultation | Ö:19653-2505 | Enkelspårsdrift. Går att köra upp eller nedspår Bör läsas tillsammans med TCR 6499. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045
6045 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 22:00 | 2025-09-14 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Hpbg) | Konsultation | Ö:19653-2505 | Enkelspårsdrift. Går att köra upp eller nedspår Bör läsas tillsammans med TCR 6499. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045
6045 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 22:00 | 2025-06-08 06:00 | Periodisk | Hsa, Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Hsa-Ör: N,U, Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Hpbg) | Konsultation | Ö:19653-2505 | Enkelspårsdrift. Går att köra upp eller nedspår Bör läsas tillsammans med TCR 6499. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045 |  | 6045
6047 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 00:00 | 2025-03-04 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västerås Västra) - Kolbäck | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Enkelspårsdrift mellan Kolbäck-Västerås Västra Vecka 9 är nedspår avstängt Vecka 10 är uppspår avstängt | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047
6047 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 00:00 | 2025-02-28 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västerås Västra) - Kolbäck | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Enkelspårsdrift mellan Kolbäck-Västerås Västra Vecka 9 är nedspår avstängt Vecka 10 är uppspår avstängt | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047
6047 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:00 | 2025-02-25 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västerås Västra) - Kolbäck | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Enkelspårsdrift mellan Kolbäck-Västerås Västra Vecka 9 är nedspår avstängt Vecka 10 är uppspår avstängt | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047
6047 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:00 | 2025-02-27 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västerås Västra) - Kolbäck | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Enkelspårsdrift mellan Kolbäck-Västerås Västra Vecka 9 är nedspår avstängt Vecka 10 är uppspår avstängt | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047
6047 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:00 | 2025-02-26 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västerås Västra) - Kolbäck | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Enkelspårsdrift mellan Kolbäck-Västerås Västra Vecka 9 är nedspår avstängt Vecka 10 är uppspår avstängt | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047
6047 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 00:00 | 2025-03-06 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västerås Västra) - Kolbäck | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Enkelspårsdrift mellan Kolbäck-Västerås Västra Vecka 9 är nedspår avstängt Vecka 10 är uppspår avstängt | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047
6047 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 00:00 | 2025-03-07 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västerås Västra) - Kolbäck | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Enkelspårsdrift mellan Kolbäck-Västerås Västra Vecka 9 är nedspår avstängt Vecka 10 är uppspår avstängt | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047
6047 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:00 | 2025-03-05 05:30 | Periodisk | Kbä, Dt, Våv |  | Kbä-Dt: N,U, Dt-Våv: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västerås Västra) - Kolbäck | Konsultation | Ö3: 19657-2503 | Enkelspårsdrift mellan Kolbäck-Västerås Västra Vecka 9 är nedspår avstängt Vecka 10 är uppspår avstängt | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047 |  | 6047
6048 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 02:10 | 2025-06-08 03:20 | Kontinuerlig | Fgc, Äbg, Vso, Brh, Rmn, Shr, Hh |  | Fgc-Äbg: E, Äbg-Vso: E, Vso-Brh: E, Brh-Rmn: E, Rmn-Shr: -, Shr-Hh: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Ängelsberg (Fagersta C)-(Kolbäck) | Konsultation | Ö3: IKT ST167-2501 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. |  |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6048 |  | 6048 |  | 6048 |  | 6048 |  | 6048 |  | 6048 |  | 6048 |  | 6048 |  | 6048 |  | 6048 |  | 6048 |  | 6048 |  | 6048 | Bör justeras efter fastställelsen till tågfri tid. | 6048 |  | 6048 |  | 6048 | GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen | bar: 40 to 41
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 00:00 | 2025-03-10 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 22:35 - 04:35.
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 00:00 | 2025-03-10 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 00:30 | 2025-03-10 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-10 20:00 | 2025-03-11 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:30 | 2025-03-11 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 01:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 01:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 01:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 01:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 01:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 01:10 | 2025-03-11 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 | bar: 40 to 41
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-11 20:00 | 2025-03-12 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:30 | 2025-03-12 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 01:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 01:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 01:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 01:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 01:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-12 20:00 | 2025-03-13 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:30 | 2025-03-13 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 01:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås Västra Bangård | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Det är avstängt på avvikande huvudspår samt sidospår. Normalhuvudspåret (upp-/nedspår) går att trafikera som vanligt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | Green Cargo önskar ha vagnar stående på spår 6-14, fungerar inte detta önskas dialog om lösning på detta. | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | GC: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till.
6050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås Västra Bangård | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Det är avstängt på avvikande huvudspår samt sidospår. Normalhuvudspåret (upp-/nedspår) går att trafikera som vanligt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | Green Cargo önskar ha vagnar stående på spår 6-14, fungerar inte detta önskas dialog om lösning på detta. | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | GC: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till.
6050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 00:00 | 2025-09-05 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås Västra Bangård | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Det är avstängt på avvikande huvudspår samt sidospår. Normalhuvudspåret (upp-/nedspår) går att trafikera som vanligt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | Green Cargo önskar ha vagnar stående på spår 6-14, fungerar inte detta önskas dialog om lösning på detta. | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | GC: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till.
6050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 00:00 | 2025-05-11 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås Västra Bangård | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Det är avstängt på avvikande huvudspår samt sidospår. Normalhuvudspåret (upp-/nedspår) går att trafikera som vanligt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | Green Cargo önskar ha vagnar stående på spår 6-14, fungerar inte detta önskas dialog om lösning på detta. | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | GC: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till.
6050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:00 | 2025-09-02 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås Västra Bangård | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Det är avstängt på avvikande huvudspår samt sidospår. Normalhuvudspåret (upp-/nedspår) går att trafikera som vanligt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | Green Cargo önskar ha vagnar stående på spår 6-14, fungerar inte detta önskas dialog om lösning på detta. | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | GC: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till.
6050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 00:00 | 2025-09-07 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås Västra Bangård | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Det är avstängt på avvikande huvudspår samt sidospår. Normalhuvudspåret (upp-/nedspår) går att trafikera som vanligt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | Green Cargo önskar ha vagnar stående på spår 6-14, fungerar inte detta önskas dialog om lösning på detta. | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | GC: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till.
6050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 00:00 | 2025-09-01 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås Västra Bangård | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Det är avstängt på avvikande huvudspår samt sidospår. Normalhuvudspåret (upp-/nedspår) går att trafikera som vanligt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | Green Cargo önskar ha vagnar stående på spår 6-14, fungerar inte detta önskas dialog om lösning på detta. | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | GC: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till.
6050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 00:00 | 2025-09-06 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås Västra Bangård | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Det är avstängt på avvikande huvudspår samt sidospår. Normalhuvudspåret (upp-/nedspår) går att trafikera som vanligt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | Green Cargo önskar ha vagnar stående på spår 6-14, fungerar inte detta önskas dialog om lösning på detta. | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | GC: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till.
6050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås Västra Bangård | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Det är avstängt på avvikande huvudspår samt sidospår. Normalhuvudspåret (upp-/nedspår) går att trafikera som vanligt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | Green Cargo önskar ha vagnar stående på spår 6-14, fungerar inte detta önskas dialog om lösning på detta. | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | GC: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till.
6050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås Västra Bangård | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Det är avstängt på avvikande huvudspår samt sidospår. Normalhuvudspåret (upp-/nedspår) går att trafikera som vanligt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | Green Cargo önskar ha vagnar stående på spår 6-14, fungerar inte detta önskas dialog om lösning på detta. | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | GC: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till.
6050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås Västra Bangård | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Det är avstängt på avvikande huvudspår samt sidospår. Normalhuvudspåret (upp-/nedspår) går att trafikera som vanligt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | Green Cargo önskar ha vagnar stående på spår 6-14, fungerar inte detta önskas dialog om lösning på detta. | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | GC: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till.
6050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 00:00 | 2025-05-10 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås Västra Bangård | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Det är avstängt på avvikande huvudspår samt sidospår. Normalhuvudspåret (upp-/nedspår) går att trafikera som vanligt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | Green Cargo önskar ha vagnar stående på spår 6-14, fungerar inte detta önskas dialog om lösning på detta. | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | GC: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till.
6050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås Västra Bangård | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Det är avstängt på avvikande huvudspår samt sidospår. Normalhuvudspåret (upp-/nedspår) går att trafikera som vanligt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | Green Cargo önskar ha vagnar stående på spår 6-14, fungerar inte detta önskas dialog om lösning på detta. | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | GC: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till.
6050 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 06:00 | Periodisk | Våv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås Västra Bangård | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Det är avstängt på avvikande huvudspår samt sidospår. Normalhuvudspåret (upp-/nedspår) går att trafikera som vanligt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | Green Cargo önskar ha vagnar stående på spår 6-14, fungerar inte detta önskas dialog om lösning på detta. | 6050 |  | 6050 |  | 6050 | GC: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till.
6051 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 00:00 | 2025-05-18 06:00 | Periodisk | Vå |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås C | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Enkelspårsdrift mellan Västerås Norra-Västerås Västra. Ned-spåret är öppet att trafikera. Spår 3,4,5,6,7,8 och 9 som är avstängt i Västerås C. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051
6051 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 00:00 | 2025-05-17 06:00 | Periodisk | Vå |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås C | Konsultation | Ö3: 19657-2502 | Enkelspårsdrift mellan Västerås Norra-Västerås Västra. Ned-spåret är öppet att trafikera. Spår 3,4,5,6,7,8 och 9 som är avstängt i Västerås C. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051 |  | 6051
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 01:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 01:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6053 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl, Ist, Rt |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E, Sl-Ist: E, Ist-Rt: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo) - (Isätra)/(Ransta) | Konsultation | Ö3: 19654-2503,19654-2502 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | Justera tiden till 23:00-05:00 (tåg 8117). | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter kan tiderna inte justeras då påverkade järnvägsföretag inte har godkänt föreslagna tidsjusteringen. | bar: 40 to 41
6053 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl, Ist, Rt |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E, Sl-Ist: E, Ist-Rt: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo) - (Isätra)/(Ransta) | Konsultation | Ö3: 19654-2503,19654-2502 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | Justera tiden till 23:00-05:00 (tåg 8117). | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter kan tiderna inte justeras då påverkade järnvägsföretag inte har godkänt föreslagna tidsjusteringen. | bar: 40 to 41
6053 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl, Ist, Rt |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E, Sl-Ist: E, Ist-Rt: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo) - (Isätra)/(Ransta) | Konsultation | Ö3: 19654-2503,19654-2502 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | Justera tiden till 23:00-05:00 (tåg 8117). | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter kan tiderna inte justeras då påverkade järnvägsföretag inte har godkänt föreslagna tidsjusteringen. | bar: 40 to 41
6053 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl, Ist, Rt |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E, Sl-Ist: E, Ist-Rt: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo) - (Isätra)/(Ransta) | Konsultation | Ö3: 19654-2503,19654-2502 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | Justera tiden till 23:00-05:00 (tåg 8117). | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter kan tiderna inte justeras då påverkade järnvägsföretag inte har godkänt föreslagna tidsjusteringen. | bar: 40 to 41
6053 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 00:00 | 2025-05-01 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl, Ist, Rt |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E, Sl-Ist: E, Ist-Rt: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo) - (Isätra)/(Ransta) | Konsultation | Ö3: 19654-2503,19654-2502 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | Justera tiden till 23:00-05:00 (tåg 8117). | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | bar: 40 to 41
6053 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl, Ist, Rt |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E, Sl-Ist: E, Ist-Rt: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo) - (Isätra)/(Ransta) | Konsultation | Ö3: 19654-2503,19654-2502 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6053 |  | 6053 | Ändra till 23:00-05:00. | 6053 |  | 6053 | Justera tiden till 23:00-05:00 (tåg 8117). | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | Mälab & TIB: Utifrån inkomna synpunkter kan tiderna inte justeras då påverkade järnvägsföretag inte har godkänt föreslagna tidsjusteringen. | bar: 40 to 41
6053 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl, Ist, Rt |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E, Sl-Ist: E, Ist-Rt: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo) - (Isätra)/(Ransta) | Konsultation | Ö3: 19654-2503,19654-2502 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | Justera tiden till 23:00-05:00 (tåg 8117). | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter kan tiderna inte justeras då påverkade järnvägsföretag inte har godkänt föreslagna tidsjusteringen. | bar: 40 to 41
6053 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl, Ist, Rt |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E, Sl-Ist: E, Ist-Rt: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo) - (Isätra)/(Ransta) | Konsultation | Ö3: 19654-2503,19654-2502 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | Justera tiden till 23:00-05:00 (tåg 8117). | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter kan tiderna inte justeras då påverkade järnvägsföretag inte har godkänt föreslagna tidsjusteringen. | bar: 40 to 41
6053 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl, Ist, Rt |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E, Sl-Ist: E, Ist-Rt: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo) - (Isätra)/(Ransta) | Konsultation | Ö3: 19654-2503,19654-2502 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6053 |  | 6053 | Ändra till 23:00-05:00. | 6053 |  | 6053 | Justera tiden till 23:00-05:00 (tåg 8117). | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | Mälab & TIB: Utifrån inkomna synpunkter kan tiderna inte justeras då påverkade järnvägsföretag inte har godkänt föreslagna tidsjusteringen. | bar: 40 to 41
6053 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl, Ist, Rt |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E, Sl-Ist: E, Ist-Rt: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo) - (Isätra)/(Ransta) | Konsultation | Ö3: 19654-2503,19654-2502 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | Justera tiden till 23:00-05:00 (tåg 8117). | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter kan tiderna inte justeras då påverkade järnvägsföretag inte har godkänt föreslagna tidsjusteringen. | bar: 40 to 41
6053 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl, Ist, Rt |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E, Sl-Ist: E, Ist-Rt: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo) - (Isätra)/(Ransta) | Konsultation | Ö3: 19654-2503,19654-2502 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | Justera tiden till 23:00-05:00 (tåg 8117). | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | TIB: Utifrån inkomna synpunkter kan tiderna inte justeras då påverkade järnvägsföretag inte har godkänt föreslagna tidsjusteringen. | bar: 40 to 41
6053 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl, Ist, Rt |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E, Sl-Ist: E, Ist-Rt: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo) - (Isätra)/(Ransta) | Konsultation | Ö3: 19654-2503,19654-2502 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6053 |  | 6053 | Ändra till 23:00-05:00. | 6053 |  | 6053 | Justera tiden till 23:00-05:00 (tåg 8117). | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 |  | 6053 | bar: 40 to 41
6054 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 00:00 | 2025-04-12 05:00 | Periodisk | Vå, Vån, Ttu, Tb |  | Vå-Vån: N, Vån-Ttu: E,N, Ttu-Tb: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås Norra | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift mellan Tortuna-Västerås C. Trafikavbrott Västerås Norra-Tillberga | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 | bar: 40 to 41; 54
6054 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 00:00 | 2025-04-13 05:00 | Periodisk | Vå, Vån, Ttu, Tb |  | Vå-Vån: N, Vån-Ttu: E,N, Ttu-Tb: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås Norra | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift mellan Tortuna-Västerås C. Trafikavbrott Västerås Norra-Tillberga | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 | bar: 40 to 41; 54
6054 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Vå, Vån, Ttu, Tb |  | Vå-Vån: N, Vån-Ttu: E,N, Ttu-Tb: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Västerås Norra | Konsultation | Ö3: 19657-2501 | Enkelspårsdrift mellan Tortuna-Västerås C. Trafikavbrott Västerås Norra-Tillberga | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 |  | 6054 | bar: 40 to 41; 54
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 01:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 01:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-13 20:00 | 2025-03-14 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 00:00 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 00:30 | 2025-03-14 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-14 20:00 | 2025-03-15 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6170 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-03-16 00:00 | 2025-03-16 06:00 | Periodisk | Gi, Nh, Kms |  | Gi-Nh: N,U, Nh-Kms: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Norsholm klaffbro ibruktagning styrsystem | Konsultation | Ö2: 17392-2500 | Trafikavbrott för Norsholm klaffbro ibruktagning styrsystem omledning möjlig via Katrineholm-Hallsberg-Mjölby. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
5950 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-16 22:00 | 2025-03-17 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 | bar: 40 to 41
6158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-16 23:00 | 2025-03-17 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6158 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 | Nm mån 23:10 - 05:10 | 6158 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:10 - 05:10
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-16 23:00 | 2025-03-17 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-16 23:00 | 2025-03-17 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 00:00 | 2025-03-17 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 22:35 - 04:35.
6061 | Aktiv | Mycket stor | Kontaktledning | 2025-01-04 21:00 | 2025-03-28 22:00 | Kontinuerlig | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Byte av elkraftanläggning- Etapp 1 - spår 71 | Publicerad | V: 10184-2500 | Enkelspårsdrift Olskroken-Partille Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilliggande spår. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås. | x | Kapacitetsplan |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6061 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6061 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6061 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6061 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6061 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6061 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6061 |  | 6061 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6061 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6061 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6061 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6061 |  | 6061 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6061 |  | 6061 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6061 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6062 | Aktiv | Mycket stor | Kontaktledning | 2025-03-30 14:00 | 2025-06-08 09:00 | Kontinuerlig | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Byte av elkraftanläggning - Etapp 1 - spår 72 | Publicerad | V: 10184-2500 | Enkelspårsdrift Olskroken-Partille Trafikavbrott vid avetablering Går att nå Sävenäs Rangerbangård via växel 303, 304, 305 Hastighetsnedsättning finns i TCR 6061. STH 70 på intilliggande spår. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås. | x | Kapacitetsplan |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6062 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6062 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6062 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6062 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6062 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6062 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6062 |  | 6062 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6062 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6062 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6062 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6062 |  | 6062 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6062 |  | 6062 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6062 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6063 | Aktiv | Mycket stor | Kontaktledning | 2025-07-14 00:00 | 2025-09-19 22:00 | Kontinuerlig | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Byte av elkraftanläggning och Underhåll - Etapp 2 - Nedspår | Publicerad | V: 10184-2500, 19486-2507 | Enkelspårsdrift Lerum-Sävedalen Trafikavbrott vid påetablering Bör läsas med TCR 6365 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilligande spår. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås. | x | Kapacitetsplan |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6063 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6063 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6063 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6063 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6063 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6063 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6063 |  | 6063 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6063 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6063 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6063 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6063 |  | 6063 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6063 |  | 6063 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6063 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6064 | Aktiv | Mycket stor | Kontaktledning | 2025-09-21 14:00 | 2025-12-12 22:00 | Kontinuerlig | Sel, P, J, Lr |  | Sel-P: -, P-J: U, J-Lr: U |  |  |  | Ej relevant | Byte av elkraftanläggning och Underhåll - Etapp 2 - Uppspår | Publicerad | V: 10184-2500, 19486-2507 | Enkelspårsdrift Sävedalen-Lerum Bör läsas med TCR 6365 Hastighetsnedsättning finns i TCR 6063. STH 70 på intilligande spår. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås. | x | Kapacitetsplan |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6064 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6064 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6064 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6064 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6064 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6064 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6064 |  | 6064 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6064 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6064 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6064 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6064 |  | 6064 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6064 |  | 6064 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6064 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-03-28 22:00 | 2025-03-30 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Byte av elkraftanläggning, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500, 19066 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-04-11 22:00 | 2025-04-13 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Byte av elkraftanläggning, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500, 19066 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-12 22:00 | 2025-09-14 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Byte av elkraftanläggning, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500, 19066 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-04-04 22:00 | 2025-04-06 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Byte av elkraftanläggning, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500, 19066 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-17 22:00 | 2025-10-19 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Byte av elkraftanläggning, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500, 19066 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-05 22:00 | 2025-09-07 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Byte av elkraftanläggning, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500, 19066 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-31 22:00 | 2025-11-02 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Byte av elkraftanläggning, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500, 19066 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-05-09 22:00 | 2025-05-11 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Byte av elkraftanläggning, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500, 19066 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-12 22:00 | 2025-12-13 23:59 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Byte av elkraftanläggning, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500, 19066 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-08-29 22:00 | 2025-08-31 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Byte av elkraftanläggning, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500, 19066 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-05-23 22:00 | 2025-05-25 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Byte av elkraftanläggning, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500, 19066 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-03-21 22:00 | 2025-03-23 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Byte av elkraftanläggning, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500, 19066 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-19 22:00 | 2025-09-21 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Byte av elkraftanläggning, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500, 19066 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-24 22:00 | 2025-10-26 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Byte av elkraftanläggning, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500, 19066 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-05-16 22:00 | 2025-05-18 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Byte av elkraftanläggning, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500, 19066 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6065 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-28 22:00 | 2025-11-30 14:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 40 tim Olskroken-Alingsås (Byte av elkraftanläggning, Vändspår Lerum, Underhåll, Norsesund och Jonsered 1års justering) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507, 15759-2500, 19066 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 |  | 6065 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6065 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6066 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-08-09 21:00 | 2025-08-10 09:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 12 tim Olskroken-Alingsås (Byte av elkraftanläggning, Vändspår Lerum, Underhåll) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 |  | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 |  | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 |  | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6066 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-07-26 21:00 | 2025-07-27 09:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 12 tim Olskroken-Alingsås (Byte av elkraftanläggning, Vändspår Lerum, Underhåll) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 |  | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 |  | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 |  | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6066 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-07-19 21:00 | 2025-07-20 09:00 | Periodisk kontinuerlig | A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P, Sel, Gsv, Or |  | A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Trafikavbrott 12 tim Olskroken-Alingsås (Byte av elkraftanläggning, Vändspår Lerum, Underhåll) | Publicerad | V: 10184-2500, 7067-2500, 19486-2507 | Trafikavbrott (Olskroken)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 |  | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 |  | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 |  | 6066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6066 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-12 22:00 | 2025-01-13 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-14 22:00 | 2025-02-15 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-25 22:00 | 2025-02-26 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-06 22:00 | 2025-01-07 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-03 22:00 | 2025-03-04 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-17 22:00 | 2025-03-18 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-05 22:00 | 2025-03-06 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-29 22:00 | 2025-03-30 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-06 22:00 | 2025-03-07 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-07 22:00 | 2025-02-08 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-27 22:00 | 2025-01-28 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-23 22:00 | 2025-02-24 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-09 22:00 | 2025-04-10 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-26 22:00 | 2025-02-27 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-14 22:00 | 2025-03-15 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-13 22:00 | 2025-02-14 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-01 22:00 | 2025-03-02 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-12 22:00 | 2025-02-13 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-07 22:00 | 2025-04-08 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-30 22:00 | 2025-03-31 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-08 22:00 | 2025-02-09 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-16 22:00 | 2025-01-17 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-04 22:00 | 2025-04-05 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-28 22:00 | 2025-03-01 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-18 22:00 | 2025-03-19 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-11 22:00 | 2025-02-12 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-19 22:00 | 2025-02-20 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-31 22:00 | 2025-02-01 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-31 22:00 | 2025-04-01 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-23 22:00 | 2025-01-24 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-20 22:00 | 2025-02-21 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-07 22:00 | 2025-01-08 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-24 22:00 | 2025-03-25 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-24 22:00 | 2025-02-25 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-18 22:00 | 2025-01-19 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-10 22:00 | 2025-03-11 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-15 22:00 | 2025-03-16 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-13 22:00 | 2025-03-14 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-01 22:00 | 2025-02-02 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-19 22:00 | 2025-01-20 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-30 22:00 | 2025-01-31 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-09 22:00 | 2025-03-10 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-14 22:00 | 2025-01-15 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-25 22:00 | 2025-01-26 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-11 22:00 | 2025-03-12 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-12 22:00 | 2025-03-13 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-22 22:00 | 2025-02-23 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-16 22:00 | 2025-02-17 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-01 22:00 | 2025-04-02 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-28 22:00 | 2025-03-29 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-28 22:00 | 2025-01-29 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-15 22:00 | 2025-02-16 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-03 22:00 | 2025-04-04 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-25 22:00 | 2025-03-26 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-22 22:00 | 2025-01-23 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-18 22:00 | 2025-02-19 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-04 22:00 | 2025-03-05 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-17 22:00 | 2025-01-18 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-03 22:00 | 2025-02-04 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-20 22:00 | 2025-01-21 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-12 22:00 | 2025-04-13 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-05 22:00 | 2025-04-06 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-27 22:00 | 2025-02-28 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-11 22:00 | 2025-04-12 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-10 22:00 | 2025-04-11 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-21 22:00 | 2025-01-22 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-08 22:00 | 2025-01-09 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-08 22:00 | 2025-03-09 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-24 22:00 | 2025-01-25 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-08 22:00 | 2025-04-09 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-26 22:00 | 2025-03-27 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-10 22:00 | 2025-01-11 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-05 22:00 | 2025-01-06 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-09 22:00 | 2025-01-10 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-07 22:00 | 2025-03-08 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-20 22:00 | 2025-03-21 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-02 22:00 | 2025-02-03 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-11 22:00 | 2025-01-12 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-04 22:00 | 2025-02-05 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-02 22:00 | 2025-04-03 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-13 22:00 | 2025-01-14 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-02 22:00 | 2025-03-03 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-06 22:00 | 2025-04-07 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-21 22:00 | 2025-02-22 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-29 22:00 | 2025-01-30 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-09 22:00 | 2025-02-10 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-05 22:00 | 2025-02-06 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-16 22:00 | 2025-03-17 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-21 22:00 | 2025-03-22 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-17 22:00 | 2025-02-18 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-27 22:00 | 2025-03-28 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-06 22:00 | 2025-02-07 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-02-10 22:00 | 2025-02-11 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-15 22:00 | 2025-01-16 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-23 22:00 | 2025-03-24 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-22 22:00 | 2025-03-23 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-26 22:00 | 2025-01-27 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6067 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-19 22:00 | 2025-03-20 06:00 | Periodisk | Avky, Ry, Bdo, Sl |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning KTL o Hjälpkraft (Sala) - (Avesta Krylbo) | Konsultation | Ö3: 21304-2500 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | Omledningsbanor Kbä-Äbgb och Fgc bör vara öppna under tiden för arbetet | 6067 |  | 6067 |  | 6067 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 41
6068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 22:40 | 2025-08-28 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala Norra | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 | bar: 40 to 41
6068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 22:40 | 2025-09-09 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala Norra | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 | bar: 40 to 41
6068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 22:40 | 2025-09-11 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala Norra | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 | bar: 40 to 41
6068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 22:40 | 2025-08-21 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala Norra | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 | bar: 40 to 41
6068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 22:40 | 2025-09-08 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala Norra | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 | bar: 40 to 41
6068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 22:40 | 2025-09-16 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala Norra | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 | bar: 40 to 41
6068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 22:40 | 2025-08-20 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala Norra | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 | bar: 40 to 41
6068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 22:40 | 2025-08-19 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala Norra | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 | bar: 40 to 41
6068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 22:40 | 2025-08-18 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala Norra | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 | bar: 40 to 41
6068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 22:40 | 2025-09-03 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala Norra | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 | bar: 40 to 41
6068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 22:40 | 2025-09-02 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala Norra | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 | bar: 40 to 41
6068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 22:40 | 2025-08-26 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala Norra | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 | bar: 40 to 41
6068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 22:40 | 2025-09-15 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala Norra | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 | bar: 40 to 41
6068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 22:40 | 2025-09-18 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala Norra | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 | bar: 40 to 41
6068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 22:40 | 2025-09-04 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala Norra | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 | bar: 40 to 41
6068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 22:40 | 2025-08-27 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala Norra | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 | bar: 40 to 41
6068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 22:40 | 2025-08-25 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala Norra | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 | bar: 40 to 41
6068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 22:40 | 2025-09-01 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala Norra | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 | bar: 40 to 41
6068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 22:40 | 2025-09-17 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala Norra | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 | bar: 40 to 41
6068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 22:40 | 2025-09-10 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala Norra | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 |  | 6068 | bar: 40 to 41
6069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 06:00 | Periodisk | Vån, Tb, Rt, Sl |  | Vån-Tb: E, Tb-Rt: E, Rt-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - (Västerås Norra) | Konsultation | Ö3: 19654-2505 | Hör ihop med TCR 6070 Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6069 |  | 6069 | Ändra till 23:00-05:00. | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:10-05:10. | bar: 40 to 41; 54
6069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 06:00 | Periodisk | Vån, Tb, Rt, Sl |  | Vån-Tb: E, Tb-Rt: E, Rt-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - (Västerås Norra) | Konsultation | Ö3: 19654-2505 | Hör ihop med TCR 6070 Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6069 |  | 6069 | Ändra till 23:00-05:00. | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00. | bar: 40 to 41; 54
6069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 06:00 | Periodisk | Vån, Tb, Rt, Sl |  | Vån-Tb: E, Tb-Rt: E, Rt-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - (Västerås Norra) | Konsultation | Ö3: 19654-2505 | Hör ihop med TCR 6070 Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6069 |  | 6069 | Ändra till 23:00-05:00. | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00. | bar: 40 to 41; 54
6069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:00 | 2025-10-21 06:00 | Periodisk | Vån, Tb, Rt, Sl |  | Vån-Tb: E, Tb-Rt: E, Rt-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - (Västerås Norra) | Konsultation | Ö3: 19654-2505 | Hör ihop med TCR 6070 Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6069 |  | 6069 | Ändra till 23:00-05:00. | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden. | bar: 40 to 41; 54
6069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 06:00 | Periodisk | Vån, Tb, Rt, Sl |  | Vån-Tb: E, Tb-Rt: E, Rt-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - (Västerås Norra) | Konsultation | Ö3: 19654-2505 | Hör ihop med TCR 6070 Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6069 |  | 6069 | Ändra till 23:00-05:00. | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden. | bar: 40 to 41; 54
6069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:00 | 2025-10-22 06:00 | Periodisk | Vån, Tb, Rt, Sl |  | Vån-Tb: E, Tb-Rt: E, Rt-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - (Västerås Norra) | Konsultation | Ö3: 19654-2505 | Hör ihop med TCR 6070 Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6069 |  | 6069 | Ändra till 23:00-05:00. | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden. | bar: 40 to 41; 54
6069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 06:00 | Periodisk | Vån, Tb, Rt, Sl |  | Vån-Tb: E, Tb-Rt: E, Rt-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - (Västerås Norra) | Konsultation | Ö3: 19654-2505 | Hör ihop med TCR 6070 Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6069 |  | 6069 | Ändra till 23:00-05:00. | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00. | bar: 40 to 41; 54
6069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:00 | 2025-10-23 06:00 | Periodisk | Vån, Tb, Rt, Sl |  | Vån-Tb: E, Tb-Rt: E, Rt-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - (Västerås Norra) | Konsultation | Ö3: 19654-2505 | Hör ihop med TCR 6070 Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6069 |  | 6069 | Ändra till 23:00-05:00. | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden. | bar: 40 to 41; 54
6069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 06:00 | Periodisk | Vån, Tb, Rt, Sl |  | Vån-Tb: E, Tb-Rt: E, Rt-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - (Västerås Norra) | Konsultation | Ö3: 19654-2505 | Hör ihop med TCR 6070 Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6069 |  | 6069 | Ändra till 23:00-05:00. | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:25-05:25. | bar: 40 to 41; 54
6069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 06:00 | Periodisk | Vån, Tb, Rt, Sl |  | Vån-Tb: E, Tb-Rt: E, Rt-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - (Västerås Norra) | Konsultation | Ö3: 19654-2505 | Hör ihop med TCR 6070 Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6069 |  | 6069 | Ändra till 23:00-05:00. | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:00-05:00. | bar: 40 to 41; 54
6069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 00:00 | 2025-10-20 06:00 | Periodisk | Vån, Tb, Rt, Sl |  | Vån-Tb: E, Tb-Rt: E, Rt-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - (Västerås Norra) | Konsultation | Ö3: 19654-2505 | Hör ihop med TCR 6070 Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6069 |  | 6069 | Ändra till 23:00-05:00. | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiden justeras till 23:10-05:10. | bar: 40 to 41; 54
6069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 00:00 | 2025-04-21 06:00 | Periodisk | Vån, Tb, Rt, Sl |  | Vån-Tb: E, Tb-Rt: E, Rt-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - (Västerås Norra) | Konsultation | Ö3: 19654-2505 | Hör ihop med TCR 6070 Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6069 |  | 6069 | Ändra till 23:00-05:00. | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden. | bar: 40 to 41; 54
6069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 06:00 | Periodisk | Vån, Tb, Rt, Sl |  | Vån-Tb: E, Tb-Rt: E, Rt-Sl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - (Västerås Norra) | Konsultation | Ö3: 19654-2505 | Hör ihop med TCR 6070 Trafik anpassas innan och efter arbetet | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6069 |  | 6069 | Ändra till 23:00-05:00. | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 |  | 6069 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden. | bar: 40 to 41; 54
6070 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 06:00 | Periodisk | Sl, Rt, Tb, Vån, Ttu |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E, Vån-Ttu: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Västerås N - (Tortuna) | Konsultation | Ö3: 19654-2505 | Hör ihop med TCR 6069 Enkelspårsdrift mellan Västerås C-Tortuna. Trafikavbrott mot Tillberga | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6070 |  | 6070 | Ändra till 23:00-05:00. | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden. | bar: 40 to 41; 54
6070 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 06:00 | Periodisk | Sl, Rt, Tb, Vån, Ttu |  | Sl-Rt: E, Rt-Tb: E, Tb-Vån: E, Vån-Ttu: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - Västerås N - (Tortuna) | Konsultation | Ö3: 19654-2505 | Hör ihop med TCR 6069 Enkelspårsdrift mellan Västerås C-Tortuna. Trafikavbrott mot Tillberga | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6070 |  | 6070 | Ändra till 23:00-05:00. | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 |  | 6070 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att inte justera tiden. | bar: 40 to 41; 54
6071 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 23:30 | 2025-04-12 04:30 | Periodisk | Una, U |  | Una-U: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uppsala C) - Uppsala N | Konsultation | Ö3: 19659-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 | bar: 40 to 41
6071 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 23:30 | 2025-04-07 04:30 | Periodisk | Una, U |  | Una-U: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uppsala C) - Uppsala N | Konsultation | Ö3: 19659-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 | bar: 40 to 41
6071 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 23:30 | 2025-08-23 04:30 | Periodisk | Una, U |  | Una-U: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uppsala C) - Uppsala N | Konsultation | Ö3: 19659-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 | bar: 40 to 41
6071 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 23:30 | 2025-08-21 04:30 | Periodisk | Una, U |  | Una-U: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uppsala C) - Uppsala N | Konsultation | Ö3: 19659-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 | bar: 40 to 41
6071 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 23:30 | 2025-04-11 04:30 | Periodisk | Una, U |  | Una-U: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uppsala C) - Uppsala N | Konsultation | Ö3: 19659-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 | bar: 40 to 41
6071 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 23:30 | 2025-08-18 04:30 | Periodisk | Una, U |  | Una-U: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uppsala C) - Uppsala N | Konsultation | Ö3: 19659-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 | bar: 40 to 41
6071 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:30 | 2025-08-19 04:30 | Periodisk | Una, U |  | Una-U: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uppsala C) - Uppsala N | Konsultation | Ö3: 19659-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 | bar: 40 to 41
6071 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:30 | 2025-04-10 04:30 | Periodisk | Una, U |  | Una-U: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uppsala C) - Uppsala N | Konsultation | Ö3: 19659-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 | bar: 40 to 41
6071 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:30 | 2025-04-09 04:30 | Periodisk | Una, U |  | Una-U: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uppsala C) - Uppsala N | Konsultation | Ö3: 19659-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 | bar: 40 to 41
6071 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:30 | 2025-08-20 04:30 | Periodisk | Una, U |  | Una-U: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uppsala C) - Uppsala N | Konsultation | Ö3: 19659-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 | bar: 40 to 41
6071 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 23:30 | 2025-04-08 04:30 | Periodisk | Una, U |  | Una-U: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uppsala C) - Uppsala N | Konsultation | Ö3: 19659-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 | bar: 40 to 41
6071 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 23:30 | 2025-08-22 04:30 | Periodisk | Una, U |  | Una-U: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uppsala C) - Uppsala N | Konsultation | Ö3: 19659-2508 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 |  | 6071 | bar: 40 to 41
6072 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 00:00 | 2025-12-09 01:40 | Kontinuerlig | Avky, Ry, Bdo, Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Avky-Ry: E, Ry-Bdo: E, Bdo-Sl: E, Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Sala (Avesta Krylbo)-(Uppsala N) | Konsultation | Ö3: IKT ST49-2501 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6072 |  | 6072 |  | 6072 |  | 6072 |  | 6072 |  | 6072 |  | 6072 |  | 6072 |  | 6072 |  | 6072 |  | 6072 |  | 6072 |  | 6072 | Bör justeras efter fastställelsen till tågfri tid. | 6072 |  | 6072 |  | 6072 | GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen
6073 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-10 10:00 | 2025-08-10 16:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar HELA DP | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Utförs samtidigt som UTK i Borlänge | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6073 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-09 10:00 | 2025-08-09 16:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar HELA DP | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Utförs samtidigt som UTK i Borlänge | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 |  | 6073 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6074 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö1 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 | SJ önskar att TCR 6074 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6074 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö1 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 | SJ önskar att TCR 6074 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6074 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö1 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 | SJ önskar att TCR 6074 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6074 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö1 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 | SJ önskar att TCR 6074 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v39, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 |  | 6074 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6075 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 16:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö2 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6075 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 16:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö2 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 |  | 6075 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6076 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 23:00 | 2025-08-18 05:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö3 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6076 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-19 23:00 | 2025-04-20 05:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö3 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 | Samråd med GreenCargo måste ske under arbetet. | 6076 |  | 6076 |  | 6076 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6076 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-16 23:00 | 2025-08-17 05:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö3 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6076 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 23:00 | 2025-04-21 05:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö3 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 |  | 6076 | Samråd med GreenCargo måste ske under arbetet. | 6076 |  | 6076 |  | 6076 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6077 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 23:00 | 2025-09-28 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö5 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6077 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 23:00 | 2025-05-18 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö5 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6077 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-29 23:00 | 2025-06-30 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö5 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6077 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 23:00 | 2025-09-29 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö5 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6077 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 23:00 | 2025-05-17 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö5 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6077 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 23:00 | 2025-10-12 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö5 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6077 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 23:00 | 2025-10-13 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö5 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6077 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 23:00 | 2025-06-16 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö5 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6077 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-14 23:00 | 2025-06-15 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö5 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6077 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-28 23:00 | 2025-06-29 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö5 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 |  | 6077 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6078 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-08 21:00 | 2025-03-09 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av elkraftanläggning - Etapp 1 -Trafikavbrott 12 tim | Publicerad | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Sävedalen- Sävenäs Öppet mot Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 6061. Omledning via Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6078 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-04 21:00 | 2025-01-05 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av elkraftanläggning - Etapp 1 -Trafikavbrott 12 tim | Publicerad | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Sävedalen- Sävenäs Öppet mot Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 6061. Omledning via Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6078 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-15 21:00 | 2025-02-16 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av elkraftanläggning - Etapp 1 -Trafikavbrott 12 tim | Publicerad | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Sävedalen- Sävenäs Öppet mot Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 6061. Omledning via Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6078 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-11 21:00 | 2025-01-12 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av elkraftanläggning - Etapp 1 -Trafikavbrott 12 tim | Publicerad | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Sävedalen- Sävenäs Öppet mot Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 6061. Omledning via Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6078 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-25 21:00 | 2025-01-26 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av elkraftanläggning - Etapp 1 -Trafikavbrott 12 tim | Publicerad | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Sävedalen- Sävenäs Öppet mot Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 6061. Omledning via Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6078 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-08 21:00 | 2025-02-09 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av elkraftanläggning - Etapp 1 -Trafikavbrott 12 tim | Publicerad | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Sävedalen- Sävenäs Öppet mot Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 6061. Omledning via Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6078 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-15 21:00 | 2025-03-16 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av elkraftanläggning - Etapp 1 -Trafikavbrott 12 tim | Publicerad | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Sävedalen- Sävenäs Öppet mot Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 6061. Omledning via Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6078 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-22 21:00 | 2025-02-23 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Sel, Gsv |  | Sel-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Byte av elkraftanläggning - Etapp 1 -Trafikavbrott 12 tim | Publicerad | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Sävedalen- Sävenäs Öppet mot Sävenäs Rangerbangård. Bör läsas med TCR 6061. Omledning via Herrljunga-Borås-Göteborg. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 |  | 6078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6078 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6079 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-15 03:00 | 2025-06-15 06:00 | Periodisk | J, P, Sel, Gsv, Or, G |  | J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: -, Or-G: - |  |  |  | Ej relevant | Byte av elkraftanläggning Etapp 1 - Utlägg och borttag av baliser | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott (Göteborg C)- (Jonsered) Utlägg och borttag av hastighetsnedsättning i TCR 6061 v.1: Omledning via Herrljunga-Borås-Göteborg alt. Laxå-Kil-Göteborg v.24: Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg alt. Laxå-Kil-Göteborg | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6079 |  | 6079 |  | 6079 |  | 6079 |  | 6079 |  | 6079 | TCR 6079: kan tiden ändras till 01:00-03:00 önskar köra morgontrafiken | 6079 |  | 6079 |  | 6079 |  | 6079 |  | 6079 |  | 6079 |  | 6079 |  | 6079 |  | 6079 |  | 6079 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6079 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-05 03:00 | 2025-01-05 06:00 | Periodisk | J, P, Sel, Gsv, Or, G |  | J-P: N,U, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: -, Or-G: - |  |  |  | Ej relevant | Byte av elkraftanläggning Etapp 1 - Utlägg och borttag av baliser | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott (Göteborg C)- (Jonsered) Utlägg och borttag av hastighetsnedsättning i TCR 6061 v.1: Omledning via Herrljunga-Borås-Göteborg alt. Laxå-Kil-Göteborg v.24: Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg alt. Laxå-Kil-Göteborg | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6079 |  | 6079 |  | 6079 |  | 6079 |  | 6079 |  | 6079 | TCR 6079: Ok | 6079 |  | 6079 |  | 6079 |  | 6079 |  | 6079 |  | 6079 |  | 6079 |  | 6079 |  | 6079 |  | 6079 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6080 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-13 03:00 | 2025-07-13 06:00 | Kontinuerlig | Fd, Sn, Lr, J, P, Sel |  | Fd-Sn: U,N, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U, P-Sel: - |  |  | Helt | Ej relevant | Byte av elkraftanläggning Etapp 2 - utlägg av baliser | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott (Floda)-Sävedalen Utlägg av hastighetsnedsättning i TCR 6063 Omledning via Herrljunga-Borås-Göteborg alt. Herrljunga-Öxnered-Göteborg | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6080 |  | 6080 |  | 6080 |  | 6080 |  | 6080 |  | 6080 | TCR 6080: kan man ändra tiden till 01.00-03.00? Önskar köra morgontrafiken | 6080 |  | 6080 |  | 6080 |  | 6080 |  | 6080 |  | 6080 |  | 6080 |  | 6080 |  | 6080 |  | 6080 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6081 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 10:00 | 2025-08-06 16:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö5 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som anger v20 s 22:00 - v21 m 04:00, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6081 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 16:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö5 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som anger v20 s 22:00 - v21 m 04:00, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6081 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 16:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö5 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som anger v20 s 22:00 - v21 m 04:00, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 |  | 6081 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6082 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 10:00 | 2025-08-06 16:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö5 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6082 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 16:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö5 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6082 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 16:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö5 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 |  | 6082 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6083 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 05:00 | Kontinuerlig | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö6 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6083 |  | 6083 |  | 6083 |  | 6083 |  | 6083 |  | 6083 |  | 6083 |  | 6083 |  | 6083 |  | 6083 |  | 6083 |  | 6083 |  | 6083 |  | 6083 |  | 6083 |  | 6083 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6084 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 15:00 | Kontinuerlig | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö6 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6084 |  | 6084 |  | 6084 |  | 6084 |  | 6084 |  | 6084 |  | 6084 |  | 6084 |  | 6084 | SJ önskar att TCR 6084 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v37, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 6084 |  | 6084 |  | 6084 |  | 6084 |  | 6084 |  | 6084 |  | 6084 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö7 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö7 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö7 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 | Samråd med GreenCargo måste ske under arbetet. | 6085 |  | 6085 |  | 6085 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6085 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö7 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 |  | 6085 | Samråd med GreenCargo måste ske under arbetet. | 6085 |  | 6085 |  | 6085 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6086 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö8 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 | SJ önskar att TCR 6086 inte planeras samtidigt v40 som UTK 4274, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgCv29 - v32. | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6086 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö8 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 | SJ önskar att TCR 6086 inte planeras samtidigt v40 som UTK 4274, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgCv29 - v32. | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6086 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö8 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 | SJ önskar att TCR 6086 inte planeras samtidigt v40 som UTK 4274, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgCv29 - v32. | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6086 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar Ö8 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 | SJ önskar att TCR 6086 inte planeras samtidigt v40 som UTK 4274, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgCv29 - v32. | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 |  | 6086 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö9 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 | SJ önskar att TCR 6087 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö9 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 | SJ önskar att TCR 6087 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö9 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 | SJ önskar att TCR 6087 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6087 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö9 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 | SJ önskar att TCR 6087 inte planeras samtidigt som UTK 4274 v40, utan planeras samtidigt som övriga UTK runt BlgC v29 - v32. | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 |  | 6087 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 23:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 23:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 23:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 23:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borlänge Öar BlgC Ö10 | Konsultation | N1:TPÅ: 21283-2501 | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet extraväxling kan behövas | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 |  | 6088 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 00:00 | 2025-03-17 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 00:30 | 2025-03-17 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-17 00:30 | 2025-03-17 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-17 20:00 | 2025-03-18 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
5950 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 22:00 | 2025-03-18 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5950 |  | 5950 | Ändra till 23:00-04:00. | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att arbetet ligger kvar 22:00-03:00 | bar: 40 to 41
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:00 | 2025-03-18 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:30 | 2025-03-18 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-18 00:30 | 2025-03-18 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 01:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 01:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 01:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 01:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-18 20:00 | 2025-03-19 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
5950 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 22:00 | 2025-03-19 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5950 |  | 5950 | Ändra till 23:00-04:00. | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att arbetet ligger kvar 22:00-03:00 | bar: 40 to 41
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:00 | 2025-03-19 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:30 | 2025-03-19 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-19 00:30 | 2025-03-19 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 01:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 01:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 01:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 01:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-19 20:00 | 2025-03-20 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
5950 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 22:00 | 2025-03-20 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5950 |  | 5950 | Ändra till 23:00-04:00. | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att arbetet ligger kvar 22:00-03:00 | bar: 40 to 41
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:00 | 2025-03-20 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:30 | 2025-03-20 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-20 00:30 | 2025-03-20 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 01:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 01:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 01:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 01:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-20 20:00 | 2025-03-21 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
5950 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 22:00 | 2025-03-21 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5950 |  | 5950 | Ändra till 23:00-04:00. | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att arbetet ligger kvar 22:00-03:00 | bar: 40 to 41
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:00 | 2025-03-21 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:30 | 2025-03-21 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-21 00:30 | 2025-03-21 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-21 20:00 | 2025-03-22 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
5950 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 22:00 | 2025-03-22 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5950 |  | 5950 | Ändra till 23:00-04:00. | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 | Mälab: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att arbetet ligger kvar 22:00-03:00 | bar: 40 to 41
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 00:00 | 2025-03-22 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 00:00 | 2025-03-22 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
5950 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 22:00 | 2025-03-23 03:00 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 |  | 5950 | bar: 40 to 41
6168 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 23:00 | 2025-03-23 07:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. Bör läsas med TCR 6169, trafikavbrott söndag mellan 00:00 - 05:00, V12 samt V41. | x |  | x | x | x | x | x | [15 empty] | 6168 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 | Nm sön 21:00 - 07:00 | 6168 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-07:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6169 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 00:00 | 2025-03-23 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: U,N, Lkn-Bx: U,N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm. | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Trafikavbrott V12 är omledning möjlig via Nässjö - Jönköping - Hallsberg V41 är omledning möjlig via Nässjö - Jönköping - Hallsberg Bör läsas med TCR 6168. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6169 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 | 02:10 - 07:15 Berör ej nya tåg men betydligt färre | 6169 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, Arbetet flyttas till 00:17-05:17 | bar: 40 to 41; 54
6195 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 00:00 | 2025-03-23 08:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Bör läsas med TCR 6196 - Trafikavbrott v.17 L och S 00:00-5:00 | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 00:00 | 2025-03-23 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 23:00 | 2025-03-24 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6158 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 | Nm mån 23:10 - 05:10 | 6158 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:10 - 05:10
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 23:00 | 2025-03-24 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 23:00 | 2025-03-24 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 00:00 | 2025-03-24 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 22:35 - 04:35.
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 00:00 | 2025-03-24 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 00:30 | 2025-03-24 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 01:10 | 2025-03-24 06:10 | Periodisk | Vim, Gmp, Nbr |  | Vim-Gmp: N, Gmp-Nbr: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19662-2513 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6174 | OK. Espdr men mötena anpassas så att 27600 kan gå i sin ordinarie tidtabell. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 | SJ önskar att arbetet tidigareläggs alla nätter till kl. 00:50 -05:50 så 3 tåg berörs och inte 4. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 | JLT & SJ AB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiderna ligger kvar.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-24 20:00 | 2025-03-25 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:00 | 2025-03-25 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:30 | 2025-03-25 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | SJ:Tidsangivelsen är nu angiven.
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-25 00:00 | 2025-10-25 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 00:00 | 2025-04-21 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 00:00 | 2025-04-18 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:00 | 2025-10-21 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:00 | 2025-10-23 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:00 | 2025-10-22 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 00:00 | 2025-10-20 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-19 00:00 | 2025-04-19 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 00:00 | 2025-09-20 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 00:00 | 2025-10-24 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 00:00 | 2025-09-19 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 00:00 | 2025-04-26 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098 |  | 6098
6099 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-25 22:00 | 2025-10-26 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår Bör läsas tillsammas med TCR 6100 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 | SJ:Tidsangivelsen är nu angiven.
6099 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 22:00 | 2025-04-27 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår Bör läsas tillsammas med TCR 6100 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099
6099 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 22:00 | 2025-05-11 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår Bör läsas tillsammas med TCR 6100 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099
6099 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 22:00 | 2025-09-21 06:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken går upp eller nedspår Bör läsas tillsammas med TCR 6100 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099 |  | 6099
6100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-26 00:00 | 2025-10-26 05:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken omleds via Hovsta-Arboga-Kolbäck Eller anpassas före eller efter arbetet Bör läsas tilsammans med TCR 6099 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6100 |  | 6100 |  | 6100 |  | 6100 |  | 6100 |  | 6100 |  | 6100 |  | 6100 |  | 6100 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6100 |  | 6100 |  | 6100 |  | 6100 | Trafikavbrottet bör samplaneras med de stopp som ligger i Örebro och Kumla i Oktober för att minska antal avbrott | 6100 |  | 6100 |  | 6100 | SJ:Tidsangivelsen är nu angiven GC: Samplanerad med TCR 5839 | bar: 39 to 42
6100 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 00:00 | 2025-05-11 05:00 |  | Fv, Er, Hsa |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | Konsultation | Ö:19653-2503 | Trafiken omleds via Hovsta-Arboga-Kolbäck Eller anpassas före eller efter arbetet Bör läsas tilsammans med TCR 6099 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6100 |  | 6100 |  | 6100 |  | 6100 |  | 6100 |  | 6100 |  | 6100 |  | 6100 |  | 6100 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6100 |  | 6100 |  | 6100 |  | 6100 | Bör samplaneras med trafikavbrottet i Fv | 6100 |  | 6100 |  | 6100 | GC:Samplaneras med trafikavbrottet i Fv. | bar: 39 to 42
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 01:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 01:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 01:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 01:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 01:10 | 2025-03-25 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 | bar: 40 to 41
6174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 01:10 | 2025-03-25 06:10 | Periodisk | Vim, Gmp, Nbr |  | Vim-Gmp: N, Gmp-Nbr: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19662-2513 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6174 | OK. Espdr men mötena anpassas så att 27600 kan gå i sin ordinarie tidtabell. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 | SJ önskar att arbetet tidigareläggs alla nätter till kl. 00:50 -05:50 så 3 tåg berörs och inte 4. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 | JLT & SJ AB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiderna ligger kvar.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-25 20:00 | 2025-03-26 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:30 | 2025-03-26 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 01:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 01:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 01:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 01:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 01:10 | 2025-03-26 06:10 | Periodisk | Vim, Gmp, Nbr |  | Vim-Gmp: N, Gmp-Nbr: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19662-2513 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6174 | OK. Espdr men mötena anpassas så att 27600 kan gå i sin ordinarie tidtabell. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 | SJ önskar att arbetet tidigareläggs alla nätter till kl. 00:50 -05:50 så 3 tåg berörs och inte 4. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 | JLT & SJ AB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiderna ligger kvar.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-26 20:00 | 2025-03-27 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:00 | 2025-03-27 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:30 | 2025-03-27 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 01:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 01:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 01:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 01:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 01:10 | 2025-03-27 06:10 | Periodisk | Vim, Gmp, Nbr |  | Vim-Gmp: N, Gmp-Nbr: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19662-2513 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6174 | OK. Espdr men mötena anpassas så att 27600 kan gå i sin ordinarie tidtabell. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 | SJ önskar att arbetet tidigareläggs alla nätter till kl. 00:50 -05:50 så 3 tåg berörs och inte 4. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 | JLT & SJ AB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiderna ligger kvar.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-27 20:00 | 2025-03-28 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:00 | 2025-03-28 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:30 | 2025-03-28 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 01:10 | 2025-03-28 06:10 | Periodisk | Vim, Gmp, Nbr |  | Vim-Gmp: N, Gmp-Nbr: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19662-2513 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6174 | OK. Espdr men mötena anpassas så att 27600 kan gå i sin ordinarie tidtabell. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 | SJ önskar att arbetet tidigareläggs alla nätter till kl. 00:50 -05:50 så 3 tåg berörs och inte 4. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 | JLT & SJ AB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tiderna ligger kvar.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-28 20:00 | 2025-03-29 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-29 00:00 | 2025-03-29 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-30 23:00 | 2025-03-31 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6158 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 | Nm mån 23:10 - 05:10 | 6158 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:10 - 05:10
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-30 23:00 | 2025-03-31 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-30 23:00 | 2025-03-31 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 | Nm M-L 23:35-05:35 | 6167 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:35-05:35
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 | Nm M-L 23:35-05:35 | 6167 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:35-05:35
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 01:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 01:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 01:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 01:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 01:10 | 2025-04-01 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 | bar: 40 to 41
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 | Nm M-L 23:35-05:35 | 6167 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:35-05:35
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 01:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 01:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 01:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 01:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 | Nm M-L 23:35-05:35 | 6167 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:35-05:35
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 01:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 01:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 01:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 01:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 | Nm M-L 23:35-05:35 | 6167 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:35-05:35
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 00:00 | 2025-04-05 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 | Nm M-L 23:35-05:35 | 6167 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:35-05:35
6548 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-05 00:45 | 2025-04-05 06:50 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 | bar: 40 to 41; 54
6151 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-04-05 21:30 | 2025-04-06 05:30 | Periodisk | Ssa, Nk |  | Ssa-Nk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Broreperation Sjösa-Nyköping | Konsultation | Ö2: 17346-2500, 17345-2500 | Samordnad med TCR 7333 v.14 omledning möjlig via Katrineholm v.15 omledning möjlig via Hallsberg v.20 omledning möljlig via Falköping - Hallsberg - Mälarbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 | bar: 40 to 41; 54
7333 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-04-05 21:30 | 2025-04-06 05:30 | Periodisk | Hlö, Vhd, Lre |  | Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Broreperation Hölö-Lästringe | Konsultation | Ö2: 17345-2500 | Samordnad med TCR 6151 v.14 omledning möjlig via Katrineholm v.15 omledning möjlig via Hallsberg v.20 omledning möljlig via Falköping - Hallsberg - Mälarbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 | bar: 40 to 41; 54
6168 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 23:00 | 2025-04-06 07:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. Bör läsas med TCR 6169, trafikavbrott söndag mellan 00:00 - 05:00, V12 samt V41. | x |  | x | x | x | x | x | [15 empty] | 6168 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 | Nm sön 21:00 - 07:00 | 6168 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-07:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6548 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-06 00:45 | 2025-04-06 06:50 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 | bar: 40 to 41; 54
6158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 23:00 | 2025-04-07 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6158 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 | Nm mån 23:10 - 05:10 | 6158 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:10 - 05:10
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 23:00 | 2025-04-07 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 23:00 | 2025-04-07 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 | Nm M-L 23:35-05:35 | 6167 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:35-05:35
6112 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-03-15 05:00 | 2025-03-17 05:00 | Kontinuerlig | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Totalavstängning Öresundsbron | Publicerad | S: Öresundsbron |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6112 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6112 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6112 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6112 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6112 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6112 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6112 |  | 6112 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6112 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6112 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6112 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6112 |  | 6112 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6112 |  | 6112 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6112 | bar: 40; 51; 53 to 54
6114 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-05-31 01:45 | 2025-06-01 17:45 |  | Fsb, Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Järnvägsbro över Ringvägen, Servicefönster underhåll | Konsultation | S: 21457-2502, 19685-2514, IKT ST163-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6114 |  | 6114 |  | 6114 |  | 6114 |  | 6114 |  | 6114 |  | 6114 |  | 6114 |  | 6114 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6114 |  | 6114 |  | 6114 |  | 6114 | Möjlighet till omledning via Öresundsbron måste finnas | 6114 |  | 6114 |  | 6114 | bar: 51; 53 to 54
6116 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-11-08 14:00 | 2025-11-09 14:00 | Kontinuerlig | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Totalavstängning Öresundsbron | Publicerad | S: Öresundsbron |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6116 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6116 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6116 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6116 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6116 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6116 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6116 |  | 6116 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6116 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6116 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6116 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6116 |  | 6116 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6116 |  | 6116 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6116 | bar: 40; 51; 53 to 54
6177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 06:00 | Periodisk | Sbl, Kms |  | Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö2: 19662-2508 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6178 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  |  |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177
6178 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl |  | Fg-Sbl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång | Konsultation | Ö2: 19662-2509 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6177 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:30 | 2025-04-07 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-07 20:00 | 2025-04-08 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 | Nm M-L 23:35-05:35 | 6167 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:35-05:35
6177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 06:00 | Periodisk | Sbl, Kms |  | Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö2: 19662-2508 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6178 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  |  |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177
6178 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl |  | Fg-Sbl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång | Konsultation | Ö2: 19662-2509 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6177 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:30 | 2025-04-08 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 01:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 01:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 01:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 01:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 01:10 | 2025-04-08 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 | bar: 40 to 41
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-08 20:00 | 2025-04-09 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 | Nm M-L 23:35-05:35 | 6167 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:35-05:35
6177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 06:00 | Periodisk | Sbl, Kms |  | Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö2: 19662-2508 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6178 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  |  |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177
6178 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl |  | Fg-Sbl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång | Konsultation | Ö2: 19662-2509 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6177 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:30 | 2025-04-09 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 01:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 01:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 01:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 01:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-09 20:00 | 2025-04-10 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6128 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-06-09 05:00 | 2025-07-07 05:00 | Kontinuerlig | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Helsingborg - Teckomatorp, Ballastrening | Publicerad | S: 22697-2500, 9642-2500 | Godstrafiken till / från Helsingborg godsbangård omleds via Teckomatorp-Åstorp- Kärreberga med rundgång av lok. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6128 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6128 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6128 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6128 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6128 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6128 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6128 |  | 6128 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6128 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6128 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6128 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6128 |  | 6128 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6128 |  | 6128 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6128 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 | Nm M-L 23:35-05:35 | 6167 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:35-05:35
6177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 06:00 | Periodisk | Sbl, Kms |  | Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö2: 19662-2508 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6178 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  |  |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177
6178 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl |  | Fg-Sbl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång | Konsultation | Ö2: 19662-2509 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6177 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:30 | 2025-04-10 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 01:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 01:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 01:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 01:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-10 20:00 | 2025-04-11 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 | Nm M-L 23:35-05:35 | 6167 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:35-05:35
6177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 06:00 | Periodisk | Sbl, Kms |  | Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö2: 19662-2508 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6178 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  |  |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177
6178 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl |  | Fg-Sbl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång | Konsultation | Ö2: 19662-2509 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6177 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:30 | 2025-04-11 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-11 20:00 | 2025-04-12 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 00:00 | 2025-04-12 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 | Nm M-L 23:35-05:35 | 6167 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:35-05:35
6548 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-12 00:45 | 2025-04-12 06:50 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 | bar: 40 to 41; 54
6151 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-04-12 21:30 | 2025-04-13 05:30 | Periodisk | Ssa, Nk |  | Ssa-Nk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Broreperation Sjösa-Nyköping | Konsultation | Ö2: 17346-2500, 17345-2500 | Samordnad med TCR 7333 v.14 omledning möjlig via Katrineholm v.15 omledning möjlig via Hallsberg v.20 omledning möljlig via Falköping - Hallsberg - Mälarbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 | bar: 40 to 41; 54
7333 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-04-12 21:30 | 2025-04-13 05:30 | Periodisk | Hlö, Vhd, Lre |  | Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Broreperation Hölö-Lästringe | Konsultation | Ö2: 17345-2500 | Samordnad med TCR 6151 v.14 omledning möjlig via Katrineholm v.15 omledning möjlig via Hallsberg v.20 omledning möljlig via Falköping - Hallsberg - Mälarbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 | bar: 40 to 41; 54
6548 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-13 00:45 | 2025-04-13 06:50 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 | bar: 40 to 41; 54
6158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 23:00 | 2025-04-14 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6158 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 | Nm mån 23:10 - 05:10 | 6158 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:10 - 05:10
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 23:00 | 2025-04-14 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 23:00 | 2025-04-14 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 22:35 - 04:35.
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 01:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 01:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 01:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 01:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 01:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 01:10 | 2025-04-15 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 01:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 01:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 01:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 01:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 01:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 01:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 01:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 01:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 01:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 01:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-18 00:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6548 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-19 00:45 | 2025-04-19 06:50 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 | bar: 40 to 41; 54
6548 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-20 00:45 | 2025-04-20 06:50 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 | bar: 40 to 41; 54
5947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 22:00 | 2025-04-21 04:00 | Periodisk | Fsö, Sii, Vre, Nks, Oxd |  | Fsö-Sii: E, Sii-Vre: E, Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flens Övre) - Oxelösund | Konsultation | Ö2: 19663-2508 | Bör läsas tillsammans med TCR 5948. Vecka 17, 20 och 35 M-To är tiderna 00-05 och F-L 00-06. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 | bar: 40 to 41
6059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 23:00 | 2025-04-21 05:00 | Periodisk | Nr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköping | Konsultation | Ö2: 19662-2503 |  | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6059 |  | 6059 |  | 6059 |  | 6059 |  | 6059 |  | 6059 |  | 6059 |  | 6059 |  | 6059 |  | 6059 |  | 6059 |  | 6059 |  | 6059 |  | 6059 |  | 6059 |  | 6059
6162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 00:00 | 2025-04-21 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka och nedspår udda vecka | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6162 | Tiden borde vara samma som övriga tider 23:00-05:00 med gränståg 27600. | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 | Nm M-F 23:35 - 05:35. Nm L 00:20 - 06:50 | 6162 | JLT & Ötraf: TCR 6162 Trafikverket har granskat kontraktet som är skrivet för Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) och har valt att skriva om kontraktet med start T25. Objektet delas upp i två etapper mellan Boxholm - (Frinnaryd) och Frinnaryd - (Nässjö). Mellan Boxholm - (Frinnaryd) ändras tiden till 23:41 - 05:41. Mellan Frinnaryd - (Nässjö) ändras inte tiden.
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-21 00:00 | 2025-04-21 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 00:30 | 2025-04-21 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-21 20:00 | 2025-04-22 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
5947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 22:00 | 2025-04-22 04:00 | Periodisk | Fsö, Sii, Vre, Nks, Oxd |  | Fsö-Sii: E, Sii-Vre: E, Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flens Övre) - Oxelösund | Konsultation | Ö2: 19663-2508 | Bör läsas tillsammans med TCR 5948. Vecka 17, 20 och 35 M-To är tiderna 00-05 och F-L 00-06. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 | bar: 40 to 41
6058 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 23:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr, Fi |  | Åbs-Nr: U, Nr-Fi: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköping | Konsultation | Ö2: 19662-2503 | Enkelspår mot Fiskeby och Åby S, samt spår 6-10 avstängt för genomfart. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6058 |  | 6058 |  | 6058 |  | 6058 |  | 6058 |  | 6058 |  | 6058 |  | 6058 |  | 6058 |  | 6058 |  | 6058 |  | 6058 |  | 6058 |  | 6058 |  | 6058 |  | 6058
6162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka och nedspår udda vecka | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6162 | Tiden borde vara samma som övriga tider 23:00-05:00 med gränståg 27600. | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 | Nm M-F 23:35 - 05:35. Nm L 00:20 - 06:50 | 6162 | JLT & Ötraf: TCR 6162 Trafikverket har granskat kontraktet som är skrivet för Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) och har valt att skriva om kontraktet med start T25. Objektet delas upp i två etapper mellan Boxholm - (Frinnaryd) och Frinnaryd - (Nässjö). Mellan Boxholm - (Frinnaryd) ändras tiden till 23:41 - 05:41. Mellan Frinnaryd - (Nässjö) ändras inte tiden.
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:30 | 2025-04-22 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 01:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 01:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 01:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 01:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-22 20:00 | 2025-04-23 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
5947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 22:00 | 2025-04-23 04:00 | Periodisk | Fsö, Sii, Vre, Nks, Oxd |  | Fsö-Sii: E, Sii-Vre: E, Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flens Övre) - Oxelösund | Konsultation | Ö2: 19663-2508 | Bör läsas tillsammans med TCR 5948. Vecka 17, 20 och 35 M-To är tiderna 00-05 och F-L 00-06. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 | bar: 40 to 41
6057 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Nr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköping | Konsultation | Ö2: 19662-2503 | Begränsad kapacitet i Norrköping, spår 1-6 avstängt för genomfart. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6057 |  | 6057 |  | 6057 |  | 6057 |  | 6057 |  | 6057 |  | 6057 |  | 6057 |  | 6057 |  | 6057 |  | 6057 |  | 6057 |  | 6057 |  | 6057 |  | 6057 |  | 6057
6162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka och nedspår udda vecka | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6162 | Tiden borde vara samma som övriga tider 23:00-05:00 med gränståg 27600. | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 | Nm M-F 23:35 - 05:35. Nm L 00:20 - 06:50 | 6162 | JLT & Ötraf: TCR 6162 Trafikverket har granskat kontraktet som är skrivet för Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) och har valt att skriva om kontraktet med start T25. Objektet delas upp i två etapper mellan Boxholm - (Frinnaryd) och Frinnaryd - (Nässjö). Mellan Boxholm - (Frinnaryd) ändras tiden till 23:41 - 05:41. Mellan Frinnaryd - (Nässjö) ändras inte tiden.
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:30 | 2025-04-23 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 01:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 01:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 01:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 01:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-23 20:00 | 2025-04-24 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
5947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 22:00 | 2025-04-24 04:00 | Periodisk | Fsö, Sii, Vre, Nks, Oxd |  | Fsö-Sii: E, Sii-Vre: E, Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flens Övre) - Oxelösund | Konsultation | Ö2: 19663-2508 | Bör läsas tillsammans med TCR 5948. Vecka 17, 20 och 35 M-To är tiderna 00-05 och F-L 00-06. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 | bar: 40 to 41
6055 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Nr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköping | Konsultation | Ö2: 19662-2503 | Begränsad kapacitet spår 4-10 avstängt för genomfart. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6055 |  | 6055 |  | 6055 |  | 6055 |  | 6055 |  | 6055 |  | 6055 |  | 6055 |  | 6055 |  | 6055 |  | 6055 |  | 6055 |  | 6055 |  | 6055 |  | 6055 |  | 6055
6162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka och nedspår udda vecka | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6162 | Tiden borde vara samma som övriga tider 23:00-05:00 med gränståg 27600. | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 | Nm M-F 23:35 - 05:35. Nm L 00:20 - 06:50 | 6162 | JLT & Ötraf: TCR 6162 Trafikverket har granskat kontraktet som är skrivet för Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) och har valt att skriva om kontraktet med start T25. Objektet delas upp i två etapper mellan Boxholm - (Frinnaryd) och Frinnaryd - (Nässjö). Mellan Boxholm - (Frinnaryd) ändras tiden till 23:41 - 05:41. Mellan Frinnaryd - (Nässjö) ändras inte tiden.
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:30 | 2025-04-24 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 01:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 01:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 01:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 01:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-24 20:00 | 2025-04-25 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
5947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 22:00 | 2025-04-25 04:00 | Periodisk | Fsö, Sii, Vre, Nks, Oxd |  | Fsö-Sii: E, Sii-Vre: E, Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flens Övre) - Oxelösund | Konsultation | Ö2: 19663-2508 | Bör läsas tillsammans med TCR 5948. Vecka 17, 20 och 35 M-To är tiderna 00-05 och F-L 00-06. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 | bar: 40 to 41
6056 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 23:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Nr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköping | Konsultation | Ö2: 19662-2503 | Trafikavbrott mot Åby, man kommer in till Norrköping söderifrån. Omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg | x | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6056 |  | 6056 | Ändra till 23:30-05:30. | 6056 |  | 6056 |  | 6056 |  | 6056 |  | 6056 |  | 6056 | Lägg samma tider men natt mot söndag istället. Fredar på så vis internationella 42701. | 6056 |  | 6056 |  | 6056 |  | 6056 |  | 6056 |  | 6056 |  | 6056 |  | 6056 | Mälab: Arbetet flyttas till 23:31 - 05:31. HR: Det går dessvärre inte att flytta på denna tid till Söndag då det redan ligger en helavstägning i NR. | bar: 40 to 41; 54
6162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka och nedspår udda vecka | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6162 | Tiden borde vara samma som övriga tider 23:00-05:00 med gränståg 27600. | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 | Nm M-F 23:35 - 05:35. Nm L 00:20 - 06:50 | 6162 | JLT & Ötraf: TCR 6162 Trafikverket har granskat kontraktet som är skrivet för Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) och har valt att skriva om kontraktet med start T25. Objektet delas upp i två etapper mellan Boxholm - (Frinnaryd) och Frinnaryd - (Nässjö). Mellan Boxholm - (Frinnaryd) ändras tiden till 23:41 - 05:41. Mellan Frinnaryd - (Nässjö) ändras inte tiden.
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:30 | 2025-04-25 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-25 20:00 | 2025-04-26 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
5947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 23:00 | 2025-04-26 04:00 | Periodisk | Fsö, Sii, Vre, Nks, Oxd |  | Fsö-Sii: E, Sii-Vre: E, Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flens Övre) - Oxelösund | Konsultation | Ö2: 19663-2508 | Bör läsas tillsammans med TCR 5948. Vecka 17, 20 och 35 M-To är tiderna 00-05 och F-L 00-06. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 | bar: 40 to 41
6060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 23:00 | 2025-04-26 05:00 | Periodisk | Fi, Nr, Åbs |  | Fi-Nr: N,U, Nr-Åbs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköping | Konsultation | Ö2: 19662-2503 | Trafikavbrott, omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6060 |  | 6060 |  | 6060 |  | 6060 |  | 6060 |  | 6060 |  | 6060 |  | 6060 |  |  |  | 6060 |  | 6060 |  | 6060 |  | 6060 |  | 6060 |  | 6060 |  | 6060 | bar: 40 to 41; 54
6089 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 00:00 | 2025-04-26 01:30 | Kontinuerlig | Nr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Norrköping | Konsultation | Ö2: IKT ST101-2501 | [7 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6089 |  | 6089 | Ändra till 01:45-03:15. | 6089 |  | 6089 |  | 6089 |  | 6089 |  | 6089 |  | 6089 |  | 6089 |  | 6089 |  | 6089 |  | 6089 |  | 6089 |  | 6089 |  | 6089 |  | 6089 | Mälab: Tack för er synpunkt, denna TCR är samordnad med TCR 6060, Trafikavbrott i Norrköping mellan 23:00 - 05:00.
6162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 00:00 | 2025-04-26 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka och nedspår udda vecka | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6162 | Tiden borde vara samma som övriga tider 23:00-05:00 med gränståg 27600. | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 | Nm M-F 23:35 - 05:35. Nm L 00:20 - 06:50 | 6162 | JLT & Ötraf: TCR 6162 Trafikverket har granskat kontraktet som är skrivet för Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) och har valt att skriva om kontraktet med start T25. Objektet delas upp i två etapper mellan Boxholm - (Frinnaryd) och Frinnaryd - (Nässjö). Mellan Boxholm - (Frinnaryd) ändras tiden till 23:41 - 05:41. Mellan Frinnaryd - (Nässjö) ändras inte tiden.
6195 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 00:00 | 2025-04-26 08:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Bör läsas med TCR 6196 - Trafikavbrott v.17 L och S 00:00-5:00 | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195
6196 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 00:00 | 2025-04-26 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg - Katrineholm | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 | bar: 40 to 41; 54
6548 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-26 00:45 | 2025-04-26 06:50 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 | bar: 40 to 41; 54
5947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 23:00 | 2025-04-27 04:00 | Periodisk | Fsö, Sii, Vre, Nks, Oxd |  | Fsö-Sii: E, Sii-Vre: E, Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flens Övre) - Oxelösund | Konsultation | Ö2: 19663-2508 | Bör läsas tillsammans med TCR 5948. Vecka 17, 20 och 35 M-To är tiderna 00-05 och F-L 00-06. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 | bar: 40 to 41
6060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 23:00 | 2025-04-27 05:00 | Periodisk | Fi, Nr, Åbs |  | Fi-Nr: N,U, Nr-Åbs: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköping | Konsultation | Ö2: 19662-2503 | Trafikavbrott, omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6060 |  | 6060 |  | 6060 |  | 6060 |  | 6060 |  | 6060 |  | 6060 |  | 6060 |  |  |  | 6060 |  | 6060 |  | 6060 |  | 6060 |  | 6060 |  | 6060 |  | 6060 | bar: 40 to 41; 54
6163 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 23:00 | 2025-04-27 07:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, Nedspår udda vecka V20 och V43 Bör denna TCR läsas ihop med TCR 6164, trafikavbrott mellan 00:00 - 04:00. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6163 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 | Nm S 22:10-08:00 | 6163 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-07:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6195 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 00:00 | 2025-04-27 08:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Bör läsas med TCR 6196 - Trafikavbrott v.17 L och S 00:00-5:00 | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195
6196 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 00:00 | 2025-04-27 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg - Katrineholm | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 | bar: 40 to 41; 54
6548 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-27 00:45 | 2025-04-27 06:50 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 | bar: 40 to 41; 54
6158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 23:00 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6158 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 | Nm mån 23:10 - 05:10 | 6158 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:10 - 05:10
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 23:00 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | Nr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköpings Rangerbangård | Konsultation | Ö2: 19662-2502 | Spår 23-37 avstängda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090
6136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby)-(Nyköping) | Konsultation | Ö2:19663-2507 | Samordnad med TCR 6139 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 | bar: 40 to 41; 54
6139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-Nyköping | Konsultation | Ö2: 19663-2506 | Samordnad med TCR 6136 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 | bar: 40 to 41; 54
6162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka och nedspår udda vecka | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6162 | Tiden borde vara samma som övriga tider 23:00-05:00 med gränståg 27600. | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 | Nm M-F 23:35 - 05:35. Nm L 00:20 - 06:50 | 6162 | JLT & Ötraf: TCR 6162 Trafikverket har granskat kontraktet som är skrivet för Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) och har valt att skriva om kontraktet med start T25. Objektet delas upp i två etapper mellan Boxholm - (Frinnaryd) och Frinnaryd - (Nässjö). Mellan Boxholm - (Frinnaryd) ändras tiden till 23:41 - 05:41. Mellan Frinnaryd - (Nässjö) ändras inte tiden.
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 22:35 - 04:35.
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:30 | 2025-04-28 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-28 20:00 | 2025-04-29 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Nr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköpings Rangerbangård | Konsultation | Ö2: 19662-2502 | Spår 23-37 avstängda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090
6136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby)-(Nyköping) | Konsultation | Ö2:19663-2507 | Samordnad med TCR 6139 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 | bar: 40 to 41; 54
6139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-Nyköping | Konsultation | Ö2: 19663-2506 | Samordnad med TCR 6136 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 | bar: 40 to 41; 54
6162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka och nedspår udda vecka | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6162 | Tiden borde vara samma som övriga tider 23:00-05:00 med gränståg 27600. | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 | Nm M-F 23:35 - 05:35. Nm L 00:20 - 06:50 | 6162 | JLT & Ötraf: TCR 6162 Trafikverket har granskat kontraktet som är skrivet för Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) och har valt att skriva om kontraktet med start T25. Objektet delas upp i två etapper mellan Boxholm - (Frinnaryd) och Frinnaryd - (Nässjö). Mellan Boxholm - (Frinnaryd) ändras tiden till 23:41 - 05:41. Mellan Frinnaryd - (Nässjö) ändras inte tiden.
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:30 | 2025-04-29 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 01:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 01:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 01:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 01:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-29 20:00 | 2025-04-30 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Nr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköpings Rangerbangård | Konsultation | Ö2: 19662-2502 | Spår 23-37 avstängda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090
6136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby)-(Nyköping) | Konsultation | Ö2:19663-2507 | Samordnad med TCR 6139 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 | bar: 40 to 41; 54
6139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-Nyköping | Konsultation | Ö2: 19663-2506 | Samordnad med TCR 6136 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 | bar: 40 to 41; 54
6162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka och nedspår udda vecka | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6162 | Tiden borde vara samma som övriga tider 23:00-05:00 med gränståg 27600. | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 | Nm M-F 23:35 - 05:35. Nm L 00:20 - 06:50 | 6162 | JLT & Ötraf: TCR 6162 Trafikverket har granskat kontraktet som är skrivet för Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) och har valt att skriva om kontraktet med start T25. Objektet delas upp i två etapper mellan Boxholm - (Frinnaryd) och Frinnaryd - (Nässjö). Mellan Boxholm - (Frinnaryd) ändras tiden till 23:41 - 05:41. Mellan Frinnaryd - (Nässjö) ändras inte tiden.
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
7264 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-05-05 04:45 | Kontinuerlig | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Nyköping resecentrum Valborgsavbrottet | Konsultation | Ö2: B10913-2510 | Samordnas med Ostlänken Gerstaberg, Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg, Gävle-Stockholm C-Linköping och vissa snabbtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna (riktningsbyte)-Södertälje Syd Övre-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Tåg till/från Rosersberg får ytterligare ca 30 minuter gångtidsförlängning. Vissa godståg kan även omledas via Södertälje-Eskilstuna-Valskog-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x | [9 empty] | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:30 | 2025-04-30 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 01:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 01:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 01:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 01:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
6133 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 12:00 | 2025-05-05 02:00 | Kontinuerlig | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Samordnad med TCR 7264 Samordnas med Ostlänken Gerstaberg, Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg, Gävle-Stockholm C-Linköping och vissa snabbtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna (riktningsbyte)-Södertälje Syd Övre-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Tåg till/från Rosersberg får ytterligare ca 30 minuter gångtidsförlängning. Vissa godståg kan även omledas via Södertälje-Eskilstuna-Valskog-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6133 |  | 6133 |  | 6133 |  | 6133 |  | 6133 |  | 6133 |  | 6133 |  | 6133 |  | 6133 |  | 6133 |  | 6133 |  | 6133 |  | 6133 |  | 6133 |  | 6133 |  | 6133 | bar: 40 to 41; 54
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-30 20:00 | 2025-05-01 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 00:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Nr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköpings Rangerbangård | Konsultation | Ö2: 19662-2502 | Spår 23-37 avstängda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090
6136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 00:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby)-(Nyköping) | Konsultation | Ö2:19663-2507 | Samordnad med TCR 6139 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 | bar: 40 to 41; 54
6139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 00:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-Nyköping | Konsultation | Ö2: 19663-2506 | Samordnad med TCR 6136 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 | bar: 40 to 41; 54
6162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 00:00 | 2025-05-01 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka och nedspår udda vecka | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6162 | Tiden borde vara samma som övriga tider 23:00-05:00 med gränståg 27600. | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 | Nm M-F 23:35 - 05:35. Nm L 00:20 - 06:50 | 6162 | JLT & Ötraf: TCR 6162 Trafikverket har granskat kontraktet som är skrivet för Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) och har valt att skriva om kontraktet med start T25. Objektet delas upp i två etapper mellan Boxholm - (Frinnaryd) och Frinnaryd - (Nässjö). Mellan Boxholm - (Frinnaryd) ändras tiden till 23:41 - 05:41. Mellan Frinnaryd - (Nässjö) ändras inte tiden.
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-01 00:30 | 2025-05-01 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
7265 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-05-01 02:00 | 2025-05-05 02:00 | Kontinuerlig | Nk, Ssa |  | Nk-Ssa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll - Broreperation Sjösa-Nyköping, Valborgsavbrottet | Konsultation | Ö2: 17346-2500 | Trafikavbrott Omledning möjlig via Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C Samordnad med 7266 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 | bar: 40 to 41; 54
7266 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-05-01 02:00 | 2025-05-05 02:00 | Kontinuerlig | Hlö, Vhd, Lre |  | Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll - Broreperation Hölö-Lästringe | Konsultation | Ö2: 17345-2500 | Trafikavbrott Omledning möjlig via Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C Samordnad med 7265 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 | bar: 40 to 41; 54
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-01 20:00 | 2025-05-02 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6101 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 23:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Lp, Tn |  | Lp-Tn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping-Ö1 | Konsultation | Ö2:19662-2502 | Trafikavbrott mot Hjulsbro/Länsbanorna. Enkelspårsdrift (Linghem) - Linköping.Plattformsbyte för pendeltåg i Linghem. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6101 | OK. Tågfri tid. | 6101 |  | 6101 |  | 6101 |  | 6101 |  | 6101 |  | 6101 |  | 6101 |  | 6101 |  | 6101 |  | 6101 |  | 6101 |  | 6101 |  | 6101 |  | 6101 |  | 6101 | JLT: Noterat.
6090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Nr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Norrköpings Rangerbangård | Konsultation | Ö2: 19662-2502 | Spår 23-37 avstängda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090 |  | 6090
6136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 06:00 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby)-(Nyköping) | Konsultation | Ö2:19663-2507 | Samordnad med TCR 6139 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 | bar: 40 to 41; 54
6139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-Nyköping | Konsultation | Ö2: 19663-2506 | Samordnad med TCR 6136 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 | bar: 40 to 41; 54
6162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka och nedspår udda vecka | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6162 | Tiden borde vara samma som övriga tider 23:00-05:00 med gränståg 27600. | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 | Nm M-F 23:35 - 05:35. Nm L 00:20 - 06:50 | 6162 | JLT & Ötraf: TCR 6162 Trafikverket har granskat kontraktet som är skrivet för Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) och har valt att skriva om kontraktet med start T25. Objektet delas upp i två etapper mellan Boxholm - (Frinnaryd) och Frinnaryd - (Nässjö). Mellan Boxholm - (Frinnaryd) ändras tiden till 23:41 - 05:41. Mellan Frinnaryd - (Nässjö) ändras inte tiden.
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-02 00:30 | 2025-05-02 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-02 20:00 | 2025-05-03 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6102 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 23:00 | 2025-05-03 05:00 | Periodisk | Lp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats-Ö2 | Konsultation | Ö2:19662-2502 | Begränsad kapacitet, spår 2-5 avstängt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6102 | OK. Så länge det inte påverkar vår depå och att vi hinner växla fram till första avgången.. Tågfri tid. | 6102 |  | 6102 |  | 6102 |  | 6102 |  | 6102 |  | 6102 |  | 6102 |  | 6102 |  | 6102 |  | 6102 |  | 6102 |  | 6102 |  | 6102 |  | 6102 |  | 6102 | JLT: Noterat.
6136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 00:00 | 2025-05-03 06:00 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby)-(Nyköping) | Konsultation | Ö2:19663-2507 | Samordnad med TCR 6139 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 | bar: 40 to 41; 54
6147 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-23 05:00 | 2025-08-25 05:00 |  | Hm, Bjm |  | Hm-Bjm: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bryggbyten Hm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2501 | Läses tsm med TCR 6152. Godstrafik omleds via Västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | [10 empty] | 6147 | OK. Samordnat med TCR 6205 | 6147 |  | 6147 | Alternativ uppställningskapacitet krävs | 6147 |  | 6147 | Kan man sektionera området för åtkomst till Kärråkra depå? Önskar justering av sluttid till 03:15 | 6147 |  | 6147 |  | 6147 |  |  | Saknar typ av tidsangivelse. | 6147 |  | 6147 |  | 6147 |  | 6147 |  | 6147 |  | 6147 |  | 6147 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6147 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-03-01 05:00 | 2025-03-03 05:00 |  | Hm, Bjm |  | Hm-Bjm: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bryggbyten Hm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2501 | Läses tsm med TCR 6152. Godstrafik omleds via Västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | [10 empty] | 6147 | Trafikavbrott. OK. | 6205 |  | 6147 | Alternativ uppställningskapacitet krävs | 6147 |  | 6147 | Kan man sektionera området för åtkomst till Kärråkra depå? Önskar justering av sluttid till 03:15 | 6147 |  | 6147 |  | 6147 |  |  | Saknar typ av tidsangivelse. | 6147 |  | 6147 |  | 6147 |  | 6147 |  | 6147 |  | 6147 |  | 6147 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6147 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-26 05:00 | 2025-04-28 05:00 |  | Hm, Bjm |  | Hm-Bjm: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bryggbyten Hm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2501 | Läses tsm med TCR 6152. Godstrafik omleds via Västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | [10 empty] | 6147 | OK. Samordnat med TCR 6205 | 6147 |  | 6147 | Alternativ uppställningskapacitet krävs | 6147 |  | 6147 | Kan man sektionera området för åtkomst till Kärråkra depå? Önskar justering av sluttid till 03:15 | 6147 |  | 6147 |  | 6147 |  |  | Saknar restriktioner för v34, tiden tas bort innan fastställelsen. Saknar typ av tidsangivelse. | 6147 |  | 6147 |  | 6147 |  | 6147 |  | 6147 |  | 6147 |  | 6147 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 00:00 | 2025-05-03 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-Nyköping | Konsultation | Ö2: 19663-2506 | Samordnad med TCR 6136 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 | bar: 40 to 41; 54
6162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 00:00 | 2025-05-03 06:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka och nedspår udda vecka | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6162 | Tiden borde vara samma som övriga tider 23:00-05:00 med gränståg 27600. | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 |  | 6162 | Nm M-F 23:35 - 05:35. Nm L 00:20 - 06:50 | 6162 | JLT & Ötraf: TCR 6162 Trafikverket har granskat kontraktet som är skrivet för Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) och har valt att skriva om kontraktet med start T25. Objektet delas upp i två etapper mellan Boxholm - (Frinnaryd) och Frinnaryd - (Nässjö). Mellan Boxholm - (Frinnaryd) ändras tiden till 23:41 - 05:41. Mellan Frinnaryd - (Nässjö) ändras inte tiden.
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-03 00:30 | 2025-05-03 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6103 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 23:00 | 2025-05-04 05:00 | Periodisk | Lp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats-Ö3 | Konsultation | Ö2:19662-2502 | Begränsad kapacitet, går inte att komma in till spår 19-27 från Mjölby | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6103 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6103 |  | 6103 |  | 6103 |  | 6103 |  | 6103 |  | 6103 |  | 6103 |  | 6103 |  | 6103 |  | 6103 |  | 6103 |  | 6103 |  | 6103 |  | 6103 |  | 6103 | JLT: Noterat.
6137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 23:00 | 2025-05-04 07:00 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby)-(Nyköping) | Konsultation | Ö2: 19663-2507 | Samordnad med TCR 6138 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 | bar: 40 to 41; 54
6138 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 23:00 | 2025-05-04 07:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-Nyköping | Konsultation | Ö2: 19663-2506 | Samordnad med TCR 6137 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: V18 och 19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 | bar: 40 to 41; 54
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-04 00:30 | 2025-05-04 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 04:20 | 2025-05-04 07:00 |  | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Skavsta | Konsultation | Ö2: IKT ST100-2501 | [9 empty] | x | [13 empty] | 6534 |  | 6534 | Ändra till 02:20-05:00, alternativt flytta till LS? | 6534 |  | 6534 |  | 6534 |  | 6534 |  | 6534 |  | 6534 |  | 6534 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6534 |  | 6534 |  | 6534 |  | 6534 |  | 6534 |  | 6534 |  | 6534 | SJ AB: Tidsangivelsen är nu åtgärdad Mälab: Tack för eran synpunkt, denna TCR är samordnad med TCR 7266,7265,7264.
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 23:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 23:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6011 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (K)-(Åbs) | Konsultation | Ö2:19663-2509 | Enkelspårsdrift, nedspår V41 veckor och uppspår V19. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011
6152 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-23 23:00 | 2025-08-24 11:00 |  | Hm, Fin |  | Hm-Fin: - |  | Helt |  | Ej relevant | Bryggbyten Hm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2501 | Läses tillsammans med TCR 6147. Godstrafik omleds via Västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6152 | OK. | 6154 |  | 6152 | Alternativ uppställningskapacitet krävs | 6152 |  | 6152 | Ingen synpunkt | 6152 |  | 6152 |  | 6152 |  | 6152 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6152 |  | 6152 |  | 6152 |  | 6152 |  | 6152 |  | 6152 |  | 6152 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6154 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-27 05:00 | 2025-09-29 05:00 |  | Bjm, Hm |  | Bjm-Hm: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Hm Rgb | Konsultation | S: 17298-2505 | Godståg omleds via VKB | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6154 | Trafikavbrott. OK. | 6205 |  | 6154 | Alternativ uppställningskapacitet krävs | 6154 |  | 6154 | Kan man sektionera området för åtkomst till Kärråkra depå? Önskar justering av sluttid till 03:15 | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  |  | Saknar typ av tidsangivelse. | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  | 6154 | bar: 40 to 41; 51; 54
6154 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-04-12 05:00 | 2025-04-14 05:00 |  | Bjm, Hm |  | Bjm-Hm: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Hm Rgb | Konsultation | S: 17298-2505 | Godståg omleds via VKB | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6154 | OK. | 6154 |  | 6154 | Alternativ uppställningskapacitet krävs | 6154 |  | 6154 | Kan man sektionera området för åtkomst till Kärråkra depå? Önskar justering av sluttid till 03:15 | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  |  | Saknar typ av tidsangivelse. | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  | 6154 | bar: 40 to 41; 51; 54
6154 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-11 05:00 | 2025-10-13 05:00 |  | Bjm, Hm |  | Bjm-Hm: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Hm Rgb | Konsultation | S: 17298-2505 | Godståg omleds via VKB | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6154 | Trafikavbrott. OK. | 6205 |  | 6154 | Alternativ uppställningskapacitet krävs | 6154 |  | 6154 | Kan man sektionera området för åtkomst till Kärråkra depå? Önskar justering av sluttid till 03:15 | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  |  | Saknar typ av tidsangivelse. | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  | 6154 | bar: 40 to 41; 51; 54
6154 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-13 05:00 | 2025-09-15 05:00 |  | Bjm, Hm |  | Bjm-Hm: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Hm Rgb | Konsultation | S: 17298-2505 | Godståg omleds via VKB | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6154 | Trafikavbrott. OK. | 6205 |  | 6154 | Alternativ uppställningskapacitet krävs | 6154 |  | 6154 | Kan man sektionera området för åtkomst till Kärråkra depå? Önskar justering av sluttid till 03:15 | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  |  | Saknar typ av tidsangivelse. | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  | 6154 | bar: 40 to 41; 51; 54
6154 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-05-10 05:00 | 2025-05-12 05:00 |  | Bjm, Hm |  | Bjm-Hm: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Hm Rgb | Konsultation | S: 17298-2505 | Godståg omleds via VKB | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6154 | OK. | 6154 |  | 6154 | Alternativ uppställningskapacitet krävs | 6154 |  | 6154 | Kan man sektionera området för åtkomst till Kärråkra depå? Önskar justering av sluttid till 03:15 | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  |  | Saknar typ av tidsangivelse. | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  | 6154 |  | 6154 | bar: 40 to 41; 51; 54
6156 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-30 23:00 | 2025-08-31 11:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Hm Rgb | Konsultation | S: 17298-2505 | Läses ihop med 6154 - Medelstor Trafikavbrott | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6156 | OK. | 6156 |  | 6156 |  | 6156 |  | 6156 | Ingen synpunkt | 6156 |  | 6156 |  | 6156 |  | 6156 | TCR 6154 ska inte läsas ihop med denna? Saknar typ av tidsangivelse. | 6156 |  | 6156 |  | 6156 |  | 6156 |  | 6156 |  | 6156 |  | 6156
6156 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-27 23:00 | 2025-09-28 11:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Hm Rgb | Konsultation | S: 17298-2505 | Läses ihop med 6154 - Medelstor Trafikavbrott | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6156 | OK. | 6156 |  | 6156 |  | 6156 |  | 6156 | Ingen synpunkt | 6156 |  | 6156 |  | 6156 |  | 6156 | TCR 6154 ska inte läsas ihop med denna? Saknar typ av tidsangivelse. | 6156 |  | 6156 |  | 6156 |  | 6156 |  | 6156 |  | 6156 |  | 6156
6156 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-13 23:00 | 2025-09-14 11:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Hm Rgb | Konsultation | S: 17298-2505 | Läses ihop med 6154 - Medelstor Trafikavbrott | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6156 | OK. | 6156 |  | 6156 |  | 6156 |  | 6156 | Ingen synpunkt | 6156 |  | 6156 |  | 6156 |  | 6156 | TCR 6154 ska inte läsas ihop med denna? Saknar typ av tidsangivelse. | 6156 |  | 6156 |  | 6156 |  | 6156 |  | 6156 |  | 6156 |  | 6156
6028 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6028 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 | Nm M 22:40 -05:20. Ti - F 00:00 - 05:20, Nm Lör 23:00 - 07:30 | 6028 | JLT: Noterat. Ötraf: . Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten tisdag till lördag behöver utföras på redan utsatt tid för att få så liten trafikpåverkan som möjligt. Arbetet under måndagen flyttas till 23:20-05:20.
6093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6093 | OK. Tågfri tid. | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 | JLT: Tack för eran synpunkt, tider har justerats enligt samrådsmöte, tider ligger på tågfri tid. | bar: 54
6136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby)-(Nyköping) | Konsultation | Ö2:19663-2507 | Samordnad med TCR 6139 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 | bar: 40 to 41; 54
6139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-Nyköping | Konsultation | Ö2: 19663-2506 | Samordnad med TCR 6136 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 | bar: 40 to 41; 54
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 22:35 - 04:35.
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6145 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-05 02:00 | 2025-12-13 23:59 | Kontinuerlig | Nk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Nyköping Ostlänken avstängt spår 4 och 5 | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | Nyköping Ostlänken avstängt spår 4 och 5 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6145 |  | 6145 |  | 6145 |  | 6145 |  | 6145 |  | 6145 |  | 6145 |  | 6145 |  | 6145 |  | 6145 |  | 6145 |  | 6145 |  | 6145 |  | 6145 |  | 6145 |  | 6145
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-05 20:00 | 2025-05-06 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6011 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (K)-(Åbs) | Konsultation | Ö2:19663-2509 | Enkelspårsdrift, nedspår V41 veckor och uppspår V19. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011
6028 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6028 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 | Nm M 22:40 -05:20. Ti - F 00:00 - 05:20, Nm Lör 23:00 - 07:30 | 6028 | JLT: Noterat. Ötraf: Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten tisdag till lördag behöver utföras på redan utsatt tid för att få så liten trafikpåverkan som möjligt. Arbetet under måndagen flyttas till 23:20-05:20.
6093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6093 | OK. Tågfri tid. | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 | JLT: Tack för eran synpunkt, tider har justerats enligt samrådsmöte, tider ligger på tågfri tid. | bar: 54
6136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby)-(Nyköping) | Konsultation | Ö2:19663-2507 | Samordnad med TCR 6139 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 | bar: 40 to 41; 54
6139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-Nyköping | Konsultation | Ö2: 19663-2506 | Samordnad med TCR 6136 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 | bar: 40 to 41; 54
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:30 | 2025-05-06 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 01:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 01:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 01:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 01:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-06 20:00 | 2025-05-07 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6011 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (K)-(Åbs) | Konsultation | Ö2:19663-2509 | Enkelspårsdrift, nedspår V41 veckor och uppspår V19. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011
6028 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6028 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 | Nm M 22:40 -05:20. Ti - F 00:00 - 05:20, Nm Lör 23:00 - 07:30 | 6028 | JLT: Noterat. Ötraf: . Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten tisdag till lördag behöver utföras på redan utsatt tid för att få så liten trafikpåverkan som möjligt. Arbetet under måndagen flyttas till 23:20-05:20.
6093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6093 | OK. Tågfri tid. | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 | JLT: Tack för eran synpunkt, tider har justerats enligt samrådsmöte, tider ligger på tågfri tid. | bar: 54
6136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby)-(Nyköping) | Konsultation | Ö2:19663-2507 | Samordnad med TCR 6139 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 | bar: 40 to 41; 54
6139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-Nyköping | Konsultation | Ö2: 19663-2506 | Samordnad med TCR 6136 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 | bar: 40 to 41; 54
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:30 | 2025-05-07 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 01:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 01:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 01:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 01:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-07 20:00 | 2025-05-08 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6011 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (K)-(Åbs) | Konsultation | Ö2:19663-2509 | Enkelspårsdrift, nedspår V41 veckor och uppspår V19. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011
6028 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6028 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 | Nm M 22:40 -05:20. Ti - F 00:00 - 05:20, Nm Lör 23:00 - 07:30 | 6028 | JLT: Noterat. Ötraf: . Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten tisdag till lördag behöver utföras på redan utsatt tid för att få så liten trafikpåverkan som möjligt. Arbetet under måndagen flyttas till 23:20-05:20.
6093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6093 | OK. Tågfri tid. | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 | JLT: Tack för eran synpunkt, tider har justerats enligt samrådsmöte, tider ligger på tågfri tid. | bar: 54
6136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby)-(Nyköping) | Konsultation | Ö2:19663-2507 | Samordnad med TCR 6139 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 | bar: 40 to 41; 54
6139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-Nyköping | Konsultation | Ö2: 19663-2506 | Samordnad med TCR 6136 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 | bar: 40 to 41; 54
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:30 | 2025-05-08 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 01:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 01:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 01:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 01:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-08 20:00 | 2025-05-09 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6011 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (K)-(Åbs) | Konsultation | Ö2:19663-2509 | Enkelspårsdrift, nedspår V41 veckor och uppspår V19. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011
6028 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6028 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 | Nm M 22:40 -05:20. Ti - F 00:00 - 05:20, Nm Lör 23:00 - 07:30 | 6028 | JLT: Noterat. Ötraf: . Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten tisdag till lördag behöver utföras på redan utsatt tid för att få så liten trafikpåverkan som möjligt. Arbetet under måndagen flyttas till 23:20-05:20.
6093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6093 | OK. Tågfri tid. | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 | JLT: Tack för eran synpunkt, tider har justerats enligt samrådsmöte, tider ligger på tågfri tid. | bar: 54
6136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 06:00 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby)-(Nyköping) | Konsultation | Ö2:19663-2507 | Samordnad med TCR 6139 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 | bar: 40 to 41; 54
6139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-Nyköping | Konsultation | Ö2: 19663-2506 | Samordnad med TCR 6136 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 | bar: 40 to 41; 54
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:30 | 2025-05-09 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-09 20:00 | 2025-05-10 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 23:00 | 2025-05-10 06:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6094 | OK. Tågfri tid. | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 | JLT: Noterat. | bar: 54
6011 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 00:00 | 2025-05-10 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (K)-(Åbs) | Konsultation | Ö2:19663-2509 | Enkelspårsdrift, nedspår V41 veckor och uppspår V19. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011 |  | 6011
6028 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 00:00 | 2025-05-10 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6028 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 | Nm M 22:40 -05:20. Ti - F 00:00 - 05:20, Nm Lör 23:00 - 07:30 | 6028 | JLT: Noterat. Ötraf: . Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten tisdag till lördag behöver utföras på redan utsatt tid för att få så liten trafikpåverkan som möjligt. Arbetet under måndagen flyttas till 23:20-05:20.
6136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 00:00 | 2025-05-10 06:00 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby)-(Nyköping) | Konsultation | Ö2:19663-2507 | Samordnad med TCR 6139 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 |  | 6136 | bar: 40 to 41; 54
6139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 00:00 | 2025-05-10 06:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-Nyköping | Konsultation | Ö2: 19663-2506 | Samordnad med TCR 6136 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 |  | 6139 | bar: 40 to 41; 54
6012 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 22:00 | 2025-05-11 06:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (K)-(Åbs) | Konsultation | Ö2:19663-2509 | Enkelspår. Bör läsas med TCR 6013, blir trafikavbrott mellan 00-05. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6012 |  | 6012 |  | 6012 |  | 6012 |  | 6012 |  | 6012 |  | 6012 |  | 6012 |  | 6012 |  | 6012 |  | 6012 |  | 6012 |  | 6012 |  | 6012 |  | 6012 |  | 6012
6094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 22:00 | 2025-05-11 06:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6094 | OK. Tågfri tid. | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 | JLT: Noterat. | bar: 54
6029 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 23:00 | 2025-05-11 07:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka. Bör läsas med TCR 6030, trafikavbrott V20 samt V36 00:00 - 05:00. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6029 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 | Nm Sön 21:05 - 07:15 | 6029 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-07:00 viket är inom ramarna för önskad tid
6137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 23:00 | 2025-05-11 07:00 | Periodisk | Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Åby)-(Nyköping) | Konsultation | Ö2: 19663-2507 | Samordnad med TCR 6138 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: Valborg, via mälarbanan, V19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 |  | 6137 | bar: 40 to 41; 54
6138 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 23:00 | 2025-05-11 07:00 | Periodisk | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Järna)-Nyköping | Konsultation | Ö2: 19663-2506 | Samordnad med TCR 6137 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping Förutom: V18 och 19 Söndag via mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 |  | 6138 | bar: 40 to 41; 54
6013 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 00:00 | 2025-05-11 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N,U, Stö-Smt: N,U, Smt-Åbs: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (K)-(Åbs) | Konsultation | Ö2:19663-2509 | Trafikavbrott. Bör läsas med TCR 6012. V19 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg - Mälarbanan V41 Omledning möjlig via Jönköping - Falköping - Hallsberg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6013 |  | 6013 |  | 6013 |  | 6013 |  | 6013 |  | 6013 |  | 6013 |  | 6013 |  | 6013 |  | 6013 |  | 6013 |  | 6013 |  | 6013 |  | 6013 |  | 6013 |  | 6013 | bar: 39 to 41; 54
5947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 22:00 | 2025-05-12 04:00 | Periodisk | Fsö, Sii, Vre, Nks, Oxd |  | Fsö-Sii: E, Sii-Vre: E, Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flens Övre) - Oxelösund | Konsultation | Ö2: 19663-2508 | Bör läsas tillsammans med TCR 5948. Vecka 17, 20 och 35 M-To är tiderna 00-05 och F-L 00-06. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 | bar: 40 to 41
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 23:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 23:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6028 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6028 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 | Nm M 22:40 -05:20. Ti - F 00:00 - 05:20, Nm Lör 23:00 - 07:30 | 6028 | JLT: Noterat. Ötraf: Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten tisdag till lördag behöver utföras på redan utsatt tid för att få så liten trafikpåverkan som möjligt. Arbetet under måndagen flyttas till 23:20-05:20.
6093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6093 | OK. Tågfri tid. | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 | JLT: Tack för eran synpunkt, tider har justerats enligt samrådsmöte, tider ligger på tågfri tid. | bar: 54
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 22:35 - 04:35.
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
5947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 22:00 | 2025-05-13 04:00 | Periodisk | Fsö, Sii, Vre, Nks, Oxd |  | Fsö-Sii: E, Sii-Vre: E, Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flens Övre) - Oxelösund | Konsultation | Ö2: 19663-2508 | Bör läsas tillsammans med TCR 5948. Vecka 17, 20 och 35 M-To är tiderna 00-05 och F-L 00-06. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 | bar: 40 to 41
6028 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6028 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 | Nm M 22:40 -05:20. Ti - F 00:00 - 05:20, Nm Lör 23:00 - 07:30 | 6028 | JLT: Noterat. Ötraf: Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten tisdag till lördag behöver utföras på redan utsatt tid för att få så liten trafikpåverkan som möjligt. Arbetet under måndagen flyttas till 23:20-05:20.
6093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6093 | OK. Tågfri tid. | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 | JLT: Tack för eran synpunkt, tider har justerats enligt samrådsmöte, tider ligger på tågfri tid. | bar: 54
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 01:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 01:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 01:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 01:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 01:10 | 2025-05-13 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 | bar: 40 to 41
5947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 22:00 | 2025-05-14 04:00 | Periodisk | Fsö, Sii, Vre, Nks, Oxd |  | Fsö-Sii: E, Sii-Vre: E, Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flens Övre) - Oxelösund | Konsultation | Ö2: 19663-2508 | Bör läsas tillsammans med TCR 5948. Vecka 17, 20 och 35 M-To är tiderna 00-05 och F-L 00-06. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 | bar: 40 to 41
6028 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6028 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 | Nm M 22:40 -05:20. Ti - F 00:00 - 05:20, Nm Lör 23:00 - 07:30 | 6028 | JLT: Noterat. Ötraf: Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten tisdag till lördag behöver utföras på redan utsatt tid för att få så liten trafikpåverkan som möjligt. Arbetet under måndagen flyttas till 23:20-05:20.
6093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6093 | OK. Tågfri tid. | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 | JLT: Tack för eran synpunkt, tider har justerats enligt samrådsmöte, tider ligger på tågfri tid. | bar: 54
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 01:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 01:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 01:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 01:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 22:00 | 2025-05-15 04:00 | Periodisk | Fsö, Sii, Vre, Nks, Oxd |  | Fsö-Sii: E, Sii-Vre: E, Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flens Övre) - Oxelösund | Konsultation | Ö2: 19663-2508 | Bör läsas tillsammans med TCR 5948. Vecka 17, 20 och 35 M-To är tiderna 00-05 och F-L 00-06. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 | bar: 40 to 41
6028 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6028 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 | Nm M 22:40 -05:20. Ti - F 00:00 - 05:20, Nm Lör 23:00 - 07:30 | 6028 | JLT: Noterat. Ötraf: Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten tisdag till lördag behöver utföras på redan utsatt tid för att få så liten trafikpåverkan som möjligt. Arbetet under måndagen flyttas till 23:20-05:20.
6093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6093 | Tiden måste ligga på tågfri tid 23:00-05:00. Begär samrådsmöte. | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 | JLT: Tack för eran synpunkt, tider har justerats enligt samrådsmöte, tider ligger på tågfri tid. | bar: 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 01:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 01:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 01:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 01:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 22:00 | 2025-05-16 04:00 | Periodisk | Fsö, Sii, Vre, Nks, Oxd |  | Fsö-Sii: E, Sii-Vre: E, Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flens Övre) - Oxelösund | Konsultation | Ö2: 19663-2508 | Bör läsas tillsammans med TCR 5948. Vecka 17, 20 och 35 M-To är tiderna 00-05 och F-L 00-06. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 | bar: 40 to 41
6028 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6028 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 | Nm M 22:40 -05:20. Ti - F 00:00 - 05:20, Nm Lör 23:00 - 07:30 | 6028 | JLT: Noterat. Ötraf: Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten tisdag till lördag behöver utföras på redan utsatt tid för att få så liten trafikpåverkan som möjligt. Arbetet under måndagen flyttas till 23:20-05:20.
6093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6093 | Tiden måste ligga på tågfri tid 23:00-05:00. Begär samrådsmöte. | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 | JLT: Tack för eran synpunkt, tider har justerats enligt samrådsmöte, tider ligger på tågfri tid. | bar: 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
5947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 23:00 | 2025-05-17 04:00 | Periodisk | Fsö, Sii, Vre, Nks, Oxd |  | Fsö-Sii: E, Sii-Vre: E, Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flens Övre) - Oxelösund | Konsultation | Ö2: 19663-2508 | Bör läsas tillsammans med TCR 5948. Vecka 17, 20 och 35 M-To är tiderna 00-05 och F-L 00-06. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 | bar: 40 to 41
6094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 23:00 | 2025-05-17 06:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6094 | OK. Tågfri tid. | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 | JLT: Noterat. | bar: 54
6028 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 00:00 | 2025-05-17 06:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6028 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 |  | 6028 | Nm M 22:40 -05:20. Ti - F 00:00 - 05:20, Nm Lör 23:00 - 07:30 | 6028 | JLT: Noterat. Ötraf: Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten tisdag till lördag behöver utföras på redan utsatt tid för att få så liten trafikpåverkan som möjligt. Arbetet under måndagen flyttas till 23:20-05:20.
6151 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-05-17 21:30 | 2025-05-18 05:30 | Periodisk | Ssa, Nk |  | Ssa-Nk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Broreperation Sjösa-Nyköping | Konsultation | Ö2: 17346-2500, 17345-2500 | Samordnad med TCR 7333 v.14 omledning möjlig via Katrineholm v.15 omledning möjlig via Hallsberg v.20 omledning möljlig via Falköping - Hallsberg - Mälarbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 |  | 6151 | bar: 40 to 41; 54
7333 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-05-17 21:30 | 2025-05-18 05:30 | Periodisk | Hlö, Vhd, Lre |  | Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Broreperation Hölö-Lästringe | Konsultation | Ö2: 17345-2500 | Samordnad med TCR 6151 v.14 omledning möjlig via Katrineholm v.15 omledning möjlig via Hallsberg v.20 omledning möljlig via Falköping - Hallsberg - Mälarbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 | bar: 40 to 41; 54
6094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 22:00 | 2025-05-18 06:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6094 | OK. Tågfri tid. | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 | JLT: Noterat. | bar: 54
5947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 23:00 | 2025-05-18 04:00 | Periodisk | Fsö, Sii, Vre, Nks, Oxd |  | Fsö-Sii: E, Sii-Vre: E, Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flens Övre) - Oxelösund | Konsultation | Ö2: 19663-2508 | Bör läsas tillsammans med TCR 5948. Vecka 17, 20 och 35 M-To är tiderna 00-05 och F-L 00-06. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 |  | 5947 | bar: 40 to 41
6029 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 23:00 | 2025-05-18 07:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka. Bör läsas med TCR 6030, trafikavbrott V20 samt V36 00:00 - 05:00. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6029 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 |  | 6029 | Nm Sön 21:05 - 07:15 | 6029 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-07:00 viket är inom ramarna för önskad tid
6163 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 23:00 | 2025-05-18 07:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, Nedspår udda vecka V20 och V43 Bör denna TCR läsas ihop med TCR 6164, trafikavbrott mellan 00:00 - 04:00. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6163 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 |  | 6163 | Nm S 22:10-08:00 | 6163 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-07:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6030 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 00:00 | 2025-05-18 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Trafikavbrott. Omledning möjlig Nässjö - Jönköping - Hallsberg- Mälarbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6030 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6030 |  | 6030 |  | 6030 |  | 6030 |  | 6030 |  | 6030 |  | 6030 |  |  |  | 6030 |  | 6030 |  | 6030 |  | 6030 |  | 6030 |  | 6030 | TA 01:10 - 06:10 (8706 senareläggs) | 6030 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 01:10-06:10 | bar: 40 to 41; 54
6164 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 00:00 | 2025-05-18 04:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Bör läsas ihop med TCR: 6163 V20 och V43 är omledning möjlig via Jönköping- Falköping- Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6164 | OK. | 6164 |  | 6164 |  | 6164 |  | 6164 |  | 6164 |  | 6164 |  | 6164 |  | 6164 |  | 6164 |  | 6164 |  | 6164 |  | 6164 |  | 6164 |  | 6164 | Söndag 02:15 - 06:40 | 6164 | JLT: Noterat. Ötraf: Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver ligga kvar på samma tid då flytten skulle innebära negativ påverkan på nuvarande trafikläge. | bar: 40 to 41; 54
6049 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 22:45 | 2025-05-19 04:45 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N, Fi-Kms: N, Kms-Nh: N, Nh-Gi: N, Gi-Lgm: N, Lgm-Lp: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) Nedspår/Uppspår | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift V 21 och V 39 Nedspår V 22 och V 38 Uppspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049
6158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 23:00 | 2025-05-19 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6158 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 | Nm mån 23:10 - 05:10 | 6158 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:10 - 05:10
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 23:00 | 2025-05-19 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 05:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6093 | OK. Tågfri tid. | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 | JLT: Tack för eran synpunkt, tider har justerats enligt samrådsmöte, tider ligger på tågfri tid. | bar: 54
6122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Serviceföster-Ö2 | Konsultation | Ö2: 19662-2510 | Servicefönster Underhåll Boxholm Ö2 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6122 | OK. | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 | JLT: Noterat.
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 22:35 - 04:35.
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:30 | 2025-05-19 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-19 20:00 | 2025-05-20 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6049 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 22:45 | 2025-05-20 04:45 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N, Fi-Kms: N, Kms-Nh: N, Nh-Gi: N, Gi-Lgm: N, Lgm-Lp: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) Nedspår/Uppspår | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift V 21 och V 39 Nedspår V 22 och V 38 Uppspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049
6093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6093 | OK. Tågfri tid. | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 | JLT: Tack för eran synpunkt, tider har justerats enligt samrådsmöte, tider ligger på tågfri tid. | bar: 54
6122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Serviceföster-Ö2 | Konsultation | Ö2: 19662-2510 | Servicefönster Underhåll Boxholm Ö2 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6122 | OK. | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 | JLT: Noterat.
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:30 | 2025-05-20 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 01:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 01:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 01:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 01:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
5954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 01:10 | 2025-05-20 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 | bar: 40 to 41
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-20 20:00 | 2025-05-21 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6049 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 22:45 | 2025-05-21 04:45 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N, Fi-Kms: N, Kms-Nh: N, Nh-Gi: N, Gi-Lgm: N, Lgm-Lp: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) Nedspår/Uppspår | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift V 21 och V 39 Nedspår V 22 och V 38 Uppspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049
6093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6093 | OK. Tågfri tid. | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 | JLT: Tack för eran synpunkt, tider har justerats enligt samrådsmöte, tider ligger på tågfri tid. | bar: 54
6122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Serviceföster-Ö2 | Konsultation | Ö2: 19662-2510 | Servicefönster Underhåll Boxholm Ö2 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6122 | OK. | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 | JLT: Noterat.
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:30 | 2025-05-21 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 01:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 01:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 01:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 01:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-21 20:00 | 2025-05-22 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6049 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 22:45 | 2025-05-22 04:45 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N, Fi-Kms: N, Kms-Nh: N, Nh-Gi: N, Gi-Lgm: N, Lgm-Lp: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) Nedspår/Uppspår | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift V 21 och V 39 Nedspår V 22 och V 38 Uppspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049
6093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6093 | OK. Tågfri tid. | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 | JLT: Tack för eran synpunkt, tider har justerats enligt samrådsmöte, tider ligger på tågfri tid. | bar: 54
6122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Serviceföster-Ö2 | Konsultation | Ö2: 19662-2510 | Servicefönster Underhåll Boxholm Ö2 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6122 | OK. | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 | JLT: Noterat.
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:30 | 2025-05-22 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 01:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 01:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 01:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 01:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-22 20:00 | 2025-05-23 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6049 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 22:45 | 2025-05-23 04:45 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N, Fi-Kms: N, Kms-Nh: N, Nh-Gi: N, Gi-Lgm: N, Lgm-Lp: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) Nedspår/Uppspår | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift V 21 och V 39 Nedspår V 22 och V 38 Uppspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049
6093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6093 | OK. Tågfri tid. | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 |  | 6093 | JLT: Tack för eran synpunkt, tider har justerats enligt samrådsmöte, tider ligger på tågfri tid. | bar: 54
6122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Serviceföster-Ö2 | Konsultation | Ö2: 19662-2510 | Servicefönster Underhåll Boxholm Ö2 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6122 | OK. | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 |  | 6122 | JLT: Noterat.
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:30 | 2025-05-23 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-23 20:00 | 2025-05-24 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6049 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 22:45 | 2025-05-24 04:45 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N, Fi-Kms: N, Kms-Nh: N, Nh-Gi: N, Gi-Lgm: N, Lgm-Lp: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) Nedspår/Uppspår | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift V 21 och V 39 Nedspår V 22 och V 38 Uppspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049
6094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 23:00 | 2025-05-24 06:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6094 | OK. Tågfri tid. | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 | JLT: Noterat. | bar: 54
6124 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 23:00 | 2025-05-24 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boxholm Ö4 | Konsultation | Ö2: 19662-2510 | Servicefönster Underhåll Boxholm Ö4 v.21 Omledning möjlig Falköping- Hallsberg- Katrineholm | x | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6124 | OK. | 6124 |  | 6124 |  | 6124 |  | 6124 |  | 6124 |  | 6124 |  | 6124 |  |  |  | 6124 |  | 6124 |  | 6124 |  | 6124 |  | 6124 |  | 6124 |  | 6124 | JLT: Noterat. | bar: 40 to 41; 54
6094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 22:00 | 2025-05-25 06:00 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | Konsultation | Ö2: 19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6094 | OK. Tågfri tid. | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 |  | 6094 | JLT: Noterat. | bar: 54
6043 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 23:00 | 2025-05-25 07:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping Ö4 Uppspår/Nedspår | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrit V 21 och V 39 Nedspår V 22 och V 38 Uppspår Bör läsas med TCR 6052 trafikavbrott 00-05 v.22 och v.39 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 | Nm Sön 23:20 - 07:20. | 6043 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:20 - 07:20.
6049 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 22:45 | 2025-05-26 04:45 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N, Fi-Kms: N, Kms-Nh: N, Nh-Gi: N, Gi-Lgm: N, Lgm-Lp: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) Nedspår/Uppspår | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift V 21 och V 39 Nedspår V 22 och V 38 Uppspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049
6158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 23:00 | 2025-05-26 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6158 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 | Nm mån 23:10 - 05:10 | 6158 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:10 - 05:10
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 23:00 | 2025-05-26 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6042 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:00 | 2025-05-26 06:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U, Fi-Kms: U, Kms-Nh: U, Nh-Gi: U, Gi-Lgm: U, Lgm-Lp: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping Ö4 Uppspår | Planerad | Ö2: 19662-2505 | Uttag samtidigt med uppspåret (My)-(LP) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042
6108 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:00 | 2025-05-26 05:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Åvg, Fal, Nl, Övm, Gal, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Åvg: E, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Övm: E, Övm-Gal: E, Gal-Vk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Västervik | Konsultation | Ö2:19656-2514 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6108 | OK. Tågfri tid. | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 | JLT: Noterat. | bar: 54
6118 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:00 | 2025-05-26 05:00 | Periodisk | Lp, Hj, Bsä |  | Lp-Hj: E, Hj-Bsä: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Bjärka-Säby | Konsultation | Ö2: IKT ST103-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6118 | OK. Tågfri tid. | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 | JLT: Noterat.
6135 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:00 | 2025-05-26 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Ö5 | Konsultation | Ö2: 19662-2510 | Servicefönster Underhåll Boxholm Ö5 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6135 | OK. | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 | JLT: Noterat.
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:00 | 2025-05-26 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 22:35 - 04:35.
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:00 | 2025-05-26 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:30 | 2025-05-26 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-26 20:00 | 2025-05-27 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6049 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 22:45 | 2025-05-27 04:45 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N, Fi-Kms: N, Kms-Nh: N, Nh-Gi: N, Gi-Lgm: N, Lgm-Lp: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) Nedspår/Uppspår | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift V 21 och V 39 Nedspår V 22 och V 38 Uppspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049
6042 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 06:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U, Fi-Kms: U, Kms-Nh: U, Nh-Gi: U, Gi-Lgm: U, Lgm-Lp: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping Ö4 Uppspår | Planerad | Ö2: 19662-2505 | Uttag samtidigt med uppspåret (My)-(LP) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042
6108 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Åvg, Fal, Nl, Övm, Gal, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Åvg: E, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Övm: E, Övm-Gal: E, Gal-Vk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Västervik | Konsultation | Ö2:19656-2514 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6108 | OK. Tågfri tid. | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 | JLT: Noterat. | bar: 54
6118 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Lp, Hj, Bsä |  | Lp-Hj: E, Hj-Bsä: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Bjärka-Säby | Konsultation | Ö2: IKT ST103-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6118 | OK. Tågfri tid. | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 | JLT: Noterat.
6135 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Ö5 | Konsultation | Ö2: 19662-2510 | Servicefönster Underhåll Boxholm Ö5 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6135 | OK. | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 | JLT: Noterat.
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:30 | 2025-05-27 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 01:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 01:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 01:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 01:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
5954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 01:10 | 2025-05-27 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 | bar: 40 to 41
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-27 20:00 | 2025-05-28 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6049 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 22:45 | 2025-05-28 04:45 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N, Fi-Kms: N, Kms-Nh: N, Nh-Gi: N, Gi-Lgm: N, Lgm-Lp: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) Nedspår/Uppspår | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift V 21 och V 39 Nedspår V 22 och V 38 Uppspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049
6042 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 06:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U, Fi-Kms: U, Kms-Nh: U, Nh-Gi: U, Gi-Lgm: U, Lgm-Lp: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping Ö4 Uppspår | Planerad | Ö2: 19662-2505 | Uttag samtidigt med uppspåret (My)-(LP) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042
6108 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Åvg, Fal, Nl, Övm, Gal, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Åvg: E, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Övm: E, Övm-Gal: E, Gal-Vk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Västervik | Konsultation | Ö2:19656-2514 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6108 | OK. Tågfri tid. | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 | JLT: Noterat. | bar: 54
6118 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Lp, Hj, Bsä |  | Lp-Hj: E, Hj-Bsä: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Bjärka-Säby | Konsultation | Ö2: IKT ST103-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6118 | OK. Tågfri tid. | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 | JLT: Noterat.
6135 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Ö5 | Konsultation | Ö2: 19662-2510 | Servicefönster Underhåll Boxholm Ö5 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6135 | OK. | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 | JLT: Noterat.
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:30 | 2025-05-28 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 01:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 01:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 01:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 01:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-28 20:00 | 2025-05-29 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6049 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 22:45 | 2025-05-29 04:45 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N, Fi-Kms: N, Kms-Nh: N, Nh-Gi: N, Gi-Lgm: N, Lgm-Lp: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) Nedspår/Uppspår | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift V 21 och V 39 Nedspår V 22 och V 38 Uppspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049
6042 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-05-29 00:00 | 2025-05-29 06:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U, Fi-Kms: U, Kms-Nh: U, Nh-Gi: U, Gi-Lgm: U, Lgm-Lp: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping Ö4 Uppspår | Planerad | Ö2: 19662-2505 | Uttag samtidigt med uppspåret (My)-(LP) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042
6108 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 00:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Åvg, Fal, Nl, Övm, Gal, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Åvg: E, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Övm: E, Övm-Gal: E, Gal-Vk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Västervik | Konsultation | Ö2:19656-2514 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6108 | OK. Tågfri tid. | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 | JLT: Noterat. | bar: 54
6118 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 00:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Lp, Hj, Bsä |  | Lp-Hj: E, Hj-Bsä: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Bjärka-Säby | Konsultation | Ö2: IKT ST103-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6118 | OK. Tågfri tid. | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 | JLT: Noterat.
6135 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 00:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Ö5 | Konsultation | Ö2: 19662-2510 | Servicefönster Underhåll Boxholm Ö5 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6135 | OK. | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 | JLT: Noterat.
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 00:30 | 2025-05-29 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-29 20:00 | 2025-05-30 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
7262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 22:00 | 2025-06-02 06:00 | Kontinuerlig | Kon |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Växelbyte Kolmården | Konsultation | Ö2: 19663-2512 | Spår 2 avstängt, Hastighetsnedsättning. Hastighetsnedsättning på spår 3 till 100km/h Dock Inga profilöverskridande transporter kan passera under disptid | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262
6049 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 22:45 | 2025-05-30 04:45 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N, Fi-Kms: N, Kms-Nh: N, Nh-Gi: N, Gi-Lgm: N, Lgm-Lp: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) Nedspår/Uppspår | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift V 21 och V 39 Nedspår V 22 och V 38 Uppspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049
6148 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 23:00 | 2025-05-30 07:00 | Periodisk | Kon |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Växelbyte Kolmården | Konsultation | Ö2: 19663-2512 | Omledning möjlig via Norrköping- Katrineholm. Regionaltågen ställs in sträckan Nyköping-Norrköping och ersätts med buss. Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm-Stockholm C. | x | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 | bar: 40 to 41; 54
7215 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-29 23:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbete trimningsåtgärder Mjölby | Konsultation | Ö2: 9726 | Arbete i signalbryggan spår 3-6 stängs av och blir spänningslöst. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  |  |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215
6042 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 06:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U, Fi-Kms: U, Kms-Nh: U, Nh-Gi: U, Gi-Lgm: U, Lgm-Lp: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping Ö4 Uppspår | Planerad | Ö2: 19662-2505 | Uttag samtidigt med uppspåret (My)-(LP) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042
6108 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Åvg, Fal, Nl, Övm, Gal, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Åvg: E, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Övm: E, Övm-Gal: E, Gal-Vk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Västervik | Konsultation | Ö2:19656-2514 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6108 | OK. Tågfri tid. | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 | JLT: Noterat. | bar: 54
6118 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Lp, Hj, Bsä |  | Lp-Hj: E, Hj-Bsä: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Bjärka-Säby | Konsultation | Ö2: IKT ST103-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6118 | OK. Tågfri tid. | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 |  | 6118 | JLT: Noterat.
6135 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Bx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster-Ö5 | Konsultation | Ö2: 19662-2510 | Servicefönster Underhåll Boxholm Ö5 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6135 | OK. | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 |  | 6135 | JLT: Noterat.
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:30 | 2025-05-30 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-30 20:00 | 2025-05-31 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6049 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 22:45 | 2025-05-31 04:45 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N, Fi-Kms: N, Kms-Nh: N, Nh-Gi: N, Gi-Lgm: N, Lgm-Lp: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) Nedspår/Uppspår | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift V 21 och V 39 Nedspår V 22 och V 38 Uppspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049 |  | 6049
6109 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 23:00 | 2025-05-31 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Åvg, Fal, Nl, Övm, Gal, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Åvg: E, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Övm: E, Övm-Gal: E, Gal-Vk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Västervik | Konsultation | Ö2:19656-2514 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6109 | OK. Tågfri tid. | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 | JLT: Noterat. | bar: 54
6131 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 23:00 | 2025-05-31 06:00 | Periodisk | Lp, Hj, Bsä |  | Lp-Hj: E, Hj-Bsä: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Bjärka-Säby | Konsultation | Ö2: IKT ST103-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6131 | OK. Tågfri tid. | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 | JLT: Noterat.
7215 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-30 23:00 | 2025-05-31 05:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbete trimningsåtgärder Mjölby | Konsultation | Ö2: 9726 | Arbete i signalbryggan spår 3-6 stängs av och blir spänningslöst. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  |  |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215
6148 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 23:30 | 2025-05-31 07:30 | Periodisk | Kon |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Växelbyte Kolmården | Konsultation | Ö2: 19663-2512 | Omledning möjlig via Norrköping- Katrineholm. Regionaltågen ställs in sträckan Nyköping-Norrköping och ersätts med buss. Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm-Stockholm C. | x | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 | bar: 40 to 41; 54
6042 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-05-31 00:00 | 2025-05-31 06:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U, Fi-Kms: U, Kms-Nh: U, Nh-Gi: U, Gi-Lgm: U, Lgm-Lp: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping Ö4 Uppspår | Planerad | Ö2: 19662-2505 | Uttag samtidigt med uppspåret (My)-(LP) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042 |  | 6042
6109 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 22:00 | 2025-06-01 06:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Åvg, Fal, Nl, Övm, Gal, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Åvg: E, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Övm: E, Övm-Gal: E, Gal-Vk: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Västervik | Konsultation | Ö2:19656-2514 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6109 | OK. Tågfri tid. | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 |  | 6109 | JLT: Noterat. | bar: 54
6131 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 22:00 | 2025-06-01 06:00 | Periodisk | Lp, Hj, Bsä |  | Lp-Hj: E, Hj-Bsä: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Bjärka-Säby | Konsultation | Ö2: IKT ST103-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6131 | OK. Tågfri tid. | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 |  | 6131 | JLT: Noterat.
6043 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 23:00 | 2025-06-01 07:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Linköping Ö4 Uppspår/Nedspår | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrit V 21 och V 39 Nedspår V 22 och V 38 Uppspår Bör läsas med TCR 6052 trafikavbrott 00-05 v.22 och v.39 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 |  | 6043 | Nm Sön 23:20 - 07:20. | 6043 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:20 - 07:20.
6148 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 23:00 | 2025-06-01 07:00 | Periodisk | Kon |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Växelbyte Kolmården | Konsultation | Ö2: 19663-2512 | Omledning möjlig via Norrköping- Katrineholm. Regionaltågen ställs in sträckan Nyköping-Norrköping och ersätts med buss. Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm-Stockholm C. | x | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 | bar: 40 to 41; 54
7215 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-31 23:00 | 2025-06-01 05:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbete trimningsåtgärder Mjölby | Konsultation | Ö2: 9726 | Arbete i signalbryggan spår 3-6 stängs av och blir spänningslöst. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  |  |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215
6052 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 00:00 | 2025-06-01 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Norrköping)-(Linköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Trafikavbrott V.22 är omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg - Katrineholm V.39 är omledning möjlig Nässjö - Jönköping - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6052 |  | 6052 |  | 6052 |  | 6052 |  | 6052 |  | 6052 |  | 6052 |  | 6052 |  | 6052 |  | 6052 |  | 6052 |  | 6052 |  | 6052 |  | 6052 |  | 6052 | TA 00:15 - 05:15 | 6052 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:15 - 05:15. | bar: 40 to 41; 54
6148 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 21:30 | 2025-06-02 05:30 | Periodisk | Kon |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Växelbyte Kolmården | Konsultation | Ö2: 19663-2512 | Omledning möjlig via Norrköping- Katrineholm. Regionaltågen ställs in sträckan Nyköping-Norrköping och ersätts med buss. Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm-Stockholm C. | x | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 |  | 6148 | bar: 40 to 41; 54
6021 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 23:00 | 2025-06-02 05:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats Ö1 | Konsultation | Ö2:19662-2507 | Spår1,21-23 avstängt. Spår 2 avstängt för genomfart. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6021 |  | 6021 |  | 6021 |  | 6021 |  | 6021 |  | 6021 |  | 6021 |  | 6021 |  | 6021 |  | 6021 |  | 6021 |  | 6021 |  | 6021 |  | 6021 |  | 6021 |  | 6021
6158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 23:00 | 2025-06-02 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6158 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 |  | 6158 | Nm mån 23:10 - 05:10 | 6158 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 23:10 - 05:10
6161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 23:00 | 2025-06-02 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämn vecka, nedspår udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6161 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 |  | 6161 | Nm M 22:40-05:00 | 6161 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 23:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 23:00 | 2025-06-02 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6108 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 05:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Åvg, Fal, Nl, Övm, Gal, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Åvg: E, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Övm: E, Övm-Gal: E, Gal-Vk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Västervik | Konsultation | Ö2:19656-2514 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6108 | OK. Tågfri tid. | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 | JLT: Noterat. | bar: 54
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 22:35 - 04:35.
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:30 | 2025-06-02 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-02 20:00 | 2025-06-03 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6022 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 23:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats Ö2 | Konsultation | Ö2:19662-2507 | Spår 2-5 avstängt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6022 |  | 6022 |  | 6022 |  | 6022 |  | 6022 |  | 6022 |  | 6022 |  | 6022 |  | 6022 |  | 6022 |  | 6022 |  | 6022 |  | 6022 |  | 6022 |  | 6022 |  | 6022
6108 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Åvg, Fal, Nl, Övm, Gal, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Åvg: E, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Övm: E, Övm-Gal: E, Gal-Vk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Västervik | Konsultation | Ö2:19656-2514 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6108 | OK. Tågfri tid. | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 | JLT: Noterat. | bar: 54
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:30 | 2025-06-03 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 01:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 01:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 01:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 01:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 01:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193 | Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45.
5954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 01:10 | 2025-06-03 03:10 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: E, Skrp-Hål: E, Hål-Bgv: E, Bgv-Hnä: E, Hnä-Mlö: E, Mlö-Fsö: E, Fsö-Fle: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 |  | 5954 | bar: 40 to 41
5897 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-03 20:00 | 2025-06-04 01:00 | Periodisk kontinuerlig | Vre, Nks, Oxd |  | Vre-Nks: E, Nks-Oxd: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Oxelösund-Vrena | Konsultation | Ö2: 14018-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | Hänsyn till trafiken på Tgoj banan bör kunna tas, arbetet ska ligga på tågfri tid. Önskar att begränsningspunkten för spåaravsängningen flyttas till Oxd 121 så att verksamheten i Oxd fredas då de arbeter till 22:00. | 5897 |  | 5897 |  | 5897 | GC/Väte: Tack för eran synpunkt, trafikverket har gjort bedömningen att den bästa helhetslösningen är om arbetet flyttas från 20:00-01:00 till 22:00-03:00. För att på så sätt freda växlingen fram tills klockan 22:00
6023 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 23:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats Ö3 | Konsultation | Ö2:19662-2507 | Spår 3-6 avstängt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6023 |  | 6023 |  | 6023 |  | 6023 |  | 6023 |  | 6023 |  | 6023 |  | 6023 |  | 6023 |  | 6023 |  | 6023 |  | 6023 |  | 6023 |  | 6023 |  | 6023 |  | 6023
6108 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Bsä, Vsö, Åvg, Fal, Nl, Övm, Gal, Vk |  | Bsä-Vsö: E, Vsö-Åvg: E, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Övm: E, Övm-Gal: E, Gal-Vk: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Västervik | Konsultation | Ö2:19656-2514 | [6 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6108 | OK. Tågfri tid. | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 |  | 6108 | JLT: Noterat. | bar: 54
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6134 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:30 | 2025-06-04 04:30 | Periodisk | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Järna - Nyköping | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Ev. omledning kan ske via Västra stambanan | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 |  | 6134 | bar: 40 to 41; 54
6159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 01:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Lp, Vsd, Mt, My |  | Lp-Vsd: N,U, Vsd-Mt: N,U, Mt-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | Konsultation | Ö2: 19662-2506 | Enkelspårsdrift. Uppspår jämna veckor och Nedspår ojämna väckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6159 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 |  | 6159 | Ti - To 00:20 - 04:45 | 6159 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, arbetet flyttas till 00:45 - 04:45
6160 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 01:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Bx, Smn, Tns, Gp, Frd, Ras, Fls, Vim, Gmp, N |  | Bx-Smn: N,U, Smn-Tns: N,U, Tns-Gp: N,U, Gp-Frd: N,U, Frd-Ras: N,U, Ras-Fls: N,U, Fls-Vim: N,U, Vim-Gmp: N,U, Gmp-N: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Boxholm)-(Nässjö) | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår på jämn vecka och nedspår på udda vecka | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6160 | OK. Vill ha gränståg 27600 så det kan utan anpassningar under året. | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 |  | 6160 | Ti-F 00:35 05:15 | 6160 | JLT: Noterat. Ötraf: Tack för er synpunkt, restriktionen ligger idag 01:00-05:00 viket är inom ramarna för önskad tid.